## LINEA BASE
ALERCE | Gabriel Ferrer | Administrador | ALERCE | Leopoldo Jara | JEFE OFICINA TECNICA | ALERCE | Alejandro Cisternas | Jefe de Planificación |  | Juan Plaza | CODELCO | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Gabriel Ferrer | JEFE OFICINA TECNICA | Leopoldo Jara | ING. CONTROL INGENIERÍA | Alejandro Cisternas | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2022-12-01 to 2023-05-31
ZONA 1 | MOVIMIENTO DE TIERRA | CIVIL | acisternas@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 4 | 2022-12-18 | 2022-12-21 | 2022-12-18: 0; 2022-12-19: 0; 2022-12-20: 0; 2022-12-21: 0
ZONA 1 | MOVIMIENTO DE TIERRA | CIVIL | acisternas@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1010 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 46 | 2 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-18: 23; 2022-12-19: 23
ZONA 1 | MOVIMIENTO DE TIERRA | CIVIL | acisternas@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1020 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 192 | 2 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 2022-12-19: 96; 2022-12-20: 96