## LB
Proyecto Prueba |  | Administrador | Proyecto Prueba |  | JEFE OFICINA TECNICA | Proyecto Prueba |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR |  | JEFE OFICINA TECNICA |  | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2023-12-27 to 2024-07-02
Deposito Relaves | Deposito Relaves | Mecánica | ivalencia@alto.cl | 1 | Mecánica | Mecánica
[7 empty] | hh |  |  |  | 20 | 2088 | 178 | 2023-12-27 | 2024-07-02 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 783 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117
Deposito Relaves | Deposito Relaves | Piping | ivalencia@alto.cl | 1 | Piping | Piping
[7 empty] | hh |  |  |  | 20 | 2088 | 178 | 2023-12-27 | 2024-07-02
Deposito Relaves | Deposito Relaves | Estructuras | ivalencia@alto.cl | 1 | Estructuras | Estructuras
[7 empty] | hh |  |  |  | 20 | 2088 | 178 | 2023-12-27 | 2024-07-02
Deposito Relaves | Deposito Relaves | Civil | ivalencia@alto.cl | 1 | Civil | Civil
[7 empty] | hh |  |  |  | 20 | 2088 | 178 | 2023-12-27 | 2024-07-02
Planta | Planta | Mecánica | ivalencia@alto.cl | 1 | Mecánica | Mecánica
[7 empty] | hh |  |  |  | 20 | 2088 | 178 | 2023-12-27 | 2024-07-02
Planta | Planta | Piping | ivalencia@alto.cl | 1 | Piping | Piping
[7 empty] | hh |  |  |  | 20 | 2088 | 178 | 2023-12-27 | 2024-07-02
Planta | Planta | Estructuras | ivalencia@alto.cl | 1 | Estructuras | Estructuras
[7 empty] | hh |  |  |  | 20 | 2088 | 178 | 2023-12-27 | 2024-07-02
Planta | Planta | Civil | ivalencia@alto.cl | 1 | Civil | Civil
[7 empty] | hh |  |  |  | 20 | 2088 | 178 | 2023-12-27 | 2024-07-02
Mina DR3 | Mina DR3 | Mecánica | ivalencia@alto.cl | 1 | Mecánica | Mecánica
[7 empty] | hh |  |  |  | 20 | 2088 | 178 | 2023-12-27 | 2024-07-02
Mina DR3 | Mina DR3 | Piping | ivalencia@alto.cl | 1 | Piping | Piping
[7 empty] | hh |  |  |  | 20 | 2088 | 178 | 2023-12-27 | 2024-07-02
Mina DR3 | Mina DR3 | Estructuras | ivalencia@alto.cl | 1 | Estructuras | Estructuras
[7 empty] | hh |  |  |  | 20 | 2088 | 178 | 2023-12-27 | 2024-07-02
Mina DR3 | Mina DR3 | Civil | ivalencia@alto.cl | 1 | Civil | Civil
[7 empty] | hh |  |  |  | 20 | 2088 | 178 | 2023-12-27 | 2024-07-02