## LINEA BASE
STEULER |  | Administrador | STEULER |  | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR |  | JEFE OFICINA TECNICA |  | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Tipo de Sondaje | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2023-09-01 to 2024-04-30
I. INSTALACION DE FAENAS | Ins. Faenas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.1.1 | I. Instalación de Faenas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1878 | 15 | 2023-09-12 | 2023-09-26 | 2023-09-12: 125.2; 2023-09-13: 125.2; 2023-09-14: 125.2; 2023-09-15: 125.2; 2023-09-16: 125.2; 2023-09-17: 125.2; 2023-09-18: 125.2; 2023-09-19: 125.2; 2023-09-20: 125.2; 2023-09-21: 125.2; 2023-09-22: 125.2; 2023-09-23: 125.2; 2023-09-24: 125.2; 2023-09-25: 125.2; 2023-09-26: 125.2
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Limpieza y Desinfección | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.1.1 | Limpieza (Air lift y Jetting) |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 68 | 3 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 2023-11-13: 22.6667; 2023-11-14: 22.6667; 2023-11-15: 22.6667
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Limpieza y Desinfección | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.1.2 | Desinfección 24h Cloro |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 29 | 2 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-22: 14.5; 2023-11-23: 14.5
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.1 | Colocación de Cañerías |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 6 | 2023-11-24 | 2023-11-29 | 2023-11-24: 4; 2023-11-25: 4; 2023-11-26: 4; 2023-11-27: 4; 2023-11-28: 4; 2023-11-29: 4
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.2 | Macromedidor |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 1 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2023-11-25: 43
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.3 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 13 | 2 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-26: 6.5; 2023-11-27: 6.5
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.4 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 16 | 2 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-28: 8; 2023-11-29: 8
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30: 9
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.6 | Junturas Termofusión |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3 | 1 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01: 3
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.7 | Pintura de Cañerías |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 65 | 10 | 2023-11-30 | 2023-12-09 | 2023-11-30: 6.5; 2023-12-01: 6.5; 2023-12-02: 6.5; 2023-12-03: 6.5; 2023-12-04: 6.5; 2023-12-05: 6.5; 2023-12-06: 6.5; 2023-12-07: 6.5; 2023-12-08: 6.5; 2023-12-09: 6.5
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Montaje de Equipos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.3.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 64 | 2 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-09: 32; 2023-12-10: 32
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.4.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 21 | 7 | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 2023-11-24: 3; 2023-11-25: 3; 2023-11-26: 3; 2023-11-27: 3; 2023-11-28: 3; 2023-11-29: 3; 2023-11-30: 3
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.4.2 | Descarga Desague |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 57 | 7 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 2023-12-01: 8.1429; 2023-12-02: 8.1429; 2023-12-03: 8.1429; 2023-12-04: 8.1429; 2023-12-05: 8.1429; 2023-12-06: 8.1429; 2023-12-07: 8.1429
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Portal de mantención y colocación de la bomba para sondaje | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.5.1 | Montaje de estructura metalica |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 45 | 7 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 2023-12-06: 6.4286; 2023-12-07: 6.4286; 2023-12-08: 6.4286; 2023-12-09: 6.4286; 2023-12-10: 6.4286; 2023-12-11: 6.4286; 2023-12-12: 6.4286
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Portal de mantención y colocación de la bomba para sondaje | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.5.2 | Pintura estructura metalica |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 5 | 10 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2023-12-13: 0.5; 2023-12-14: 0.5; 2023-12-15: 0.5; 2023-12-16: 0.5; 2023-12-17: 0.5; 2023-12-18: 0.5; 2023-12-19: 0.5; 2023-12-20: 0.5; 2023-12-21: 0.5; 2023-12-22: 0.5
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.1 | Tendido de cable |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 441 | 4 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-01: 110.25; 2023-12-02: 110.25; 2023-12-03: 110.25; 2023-12-04: 110.25
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.2 | Conexionado |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 147 | 3 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 2023-12-06: 49; 2023-12-07: 49; 2023-12-08: 49
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.7.1 | Instalación de cerco |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 126 | 5 | 2023-12-23 | 2023-12-27 | 2023-12-23: 25.2; 2023-12-24: 25.2; 2023-12-25: 25.2; 2023-12-26: 25.2; 2023-12-27: 25.2
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.7.2 | Instalación de portón |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 5 | 2023-12-28 | 2024-01-01 | 2023-12-28: 0.8; 2023-12-29: 0.8; 2023-12-30: 0.8; 2023-12-31: 0.8; 2024-01-01: 0.8
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.7.3 | Pintura |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-06 | 2024-01-01: 2.3333; 2024-01-02: 2.3333; 2024-01-03: 2.3333; 2024-01-04: 2.3333; 2024-01-05: 2.3333; 2024-01-06: 2.3333
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.7.4 | Mejoramiento terreno |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 88 | 5 | 2024-01-06 | 2024-01-11 | 2024-01-06: 14.6667; 2024-01-07: 14.6667; 2024-01-08: 14.6667; 2024-01-09: 14.6667; 2024-01-10: 14.6667; 2024-01-11: 14.6667
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.1 | Colocación de Cañerías |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 10 | 2023-12-23 | 2024-01-01 | 2023-12-23: 2; 2023-12-24: 2; 2023-12-25: 2; 2023-12-26: 2; 2023-12-27: 2; 2023-12-28: 2; 2023-12-29: 2; 2023-12-30: 2; 2023-12-31: 2; 2024-01-01: 2
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.2 | Macromedidor |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-24: 21.5; 2023-12-25: 21.5
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.3 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-26: 7.5; 2023-12-27: 7.5
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.4 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 28 | 2 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-28: 14; 2023-12-29: 14
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 11 | 2 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2023-12-30: 5.5; 2023-12-31: 5.5
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.6 | Juntura soldada |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 2 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 2023-12-31: 0.33333; 2024-01-01: 0.33333; 2024-01-02: 0.33333
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.7 | Union americana |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2 | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-03 | 2024-01-01: 0.66667; 2024-01-02: 0.66667; 2024-01-03: 0.66667
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.8 | Pintura de Cañerías |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 38 | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-11 | 2024-01-01: 3.4545; 2024-01-02: 3.4545; 2024-01-03: 3.4545; 2024-01-04: 3.4545; 2024-01-05: 3.4545; 2024-01-06: 3.4545; 2024-01-07: 3.4545; 2024-01-08: 3.4545; 2024-01-09: 3.4545; 2024-01-10: 3.4545; 2024-01-11: 3.4545
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Montaje de Equipos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.2.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 12 | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2024-01-08: 4; 2024-01-09: 4; 2024-01-10: 4
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.3.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 7 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 2023-12-25: 0.14286; 2023-12-26: 0.14286; 2023-12-27: 0.14286; 2023-12-28: 0.14286; 2023-12-29: 0.14286; 2023-12-30: 0.14286; 2023-12-31: 0.14286
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.3.2 | Descarga Desague |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 7 | 2023-12-31 | 2024-01-07 | 2023-12-31: 1.875; 2024-01-01: 1.875; 2024-01-02: 1.875; 2024-01-03: 1.875; 2024-01-04: 1.875; 2024-01-05: 1.875; 2024-01-06: 1.875; 2024-01-07: 1.875
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.4.1 | Tendido de cable |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 441 | 4 | 2023-12-31 | 2024-01-04 | 2023-12-31: 88.2; 2024-01-01: 88.2; 2024-01-02: 88.2; 2024-01-03: 88.2; 2024-01-04: 88.2
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.4.2 | Conexionado |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 147 | 3 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 2024-01-05: 36.75; 2024-01-06: 36.75; 2024-01-07: 36.75; 2024-01-08: 36.75
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.5.1 | Instalación de cerco |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 66 | 5 | 2024-01-07 | 2024-01-12 | 2024-01-07: 11; 2024-01-08: 11; 2024-01-09: 11; 2024-01-10: 11; 2024-01-11: 11; 2024-01-12: 11
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.5.2 | Instalación de portón |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 5 | 2024-01-12 | 2024-01-17 | 2024-01-12: 0.66667; 2024-01-13: 0.66667; 2024-01-14: 0.66667; 2024-01-15: 0.66667; 2024-01-16: 0.66667; 2024-01-17: 0.66667
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.5.3 | Pintura |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 5 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-01-17: 1.1667; 2024-01-18: 1.1667; 2024-01-19: 1.1667; 2024-01-20: 1.1667; 2024-01-21: 1.1667; 2024-01-22: 1.1667
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.5.4 | Mejoramiento terreno |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 92 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-27 | 2024-01-22: 15.3333; 2024-01-23: 15.3333; 2024-01-24: 15.3333; 2024-01-25: 15.3333; 2024-01-26: 15.3333; 2024-01-27: 15.3333
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.1.1 | Colocación de Cañerías |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 18 | 15 | 2023-12-13 | 2023-12-27 | 2023-12-13: 1.2; 2023-12-14: 1.2; 2023-12-15: 1.2; 2023-12-16: 1.2; 2023-12-17: 1.2; 2023-12-18: 1.2; 2023-12-19: 1.2; 2023-12-20: 1.2; 2023-12-21: 1.2; 2023-12-22: 1.2; 2023-12-23: 1.2; 2023-12-24: 1.2; 2023-12-25: 1.2; 2023-12-26: 1.2; 2023-12-27: 1.2
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.1.2 | Macromedidor |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 1 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-14: 43
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.1.3 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 2 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-15: 12; 2023-12-16: 12
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.1.4 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 38 | 2 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-17: 19; 2023-12-18: 19
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.1.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 11 | 2 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-19: 5.5; 2023-12-20: 5.5
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.1.6 | Junturas Anger |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 2 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-21: 0.5; 2023-12-22: 0.5
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.1.7 | Union americana |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3 | 2 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-23: 1.5; 2023-12-24: 1.5
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.1.8 | Pintura de Cañerías |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 38 | 2 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-25: 19; 2023-12-26: 19
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.2.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 7 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.2.2 | Descarga Desague |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 7 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 2023-12-22: 2; 2023-12-23: 2; 2023-12-24: 2; 2023-12-25: 2; 2023-12-26: 2; 2023-12-27: 2; 2023-12-28: 2
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.3.1 | Tendido de cable |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 233 | 4 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 2023-12-22: 58.25; 2023-12-23: 58.25; 2023-12-24: 58.25; 2023-12-25: 58.25
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.3.2 | Conexionado |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 78 | 3 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2023-12-27: 26; 2023-12-28: 26; 2023-12-29: 26
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Montaje de Equipos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.4.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 2 | 2024-01-04 | 2024-01-06 | 2024-01-04: 33.3333; 2024-01-05: 33.3333; 2024-01-06: 33.3333
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Montaje de Equipos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.4.2 | Mejoramiento terreno |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 40 | 10 | 2023-12-28 | 2024-01-06 | 2023-12-28: 4; 2023-12-29: 4; 2023-12-30: 4; 2023-12-31: 4; 2024-01-01: 4; 2024-01-02: 4; 2024-01-03: 4; 2024-01-04: 4; 2024-01-05: 4; 2024-01-06: 4
II.5 HAB CAPTACION SON. CEMENTO MELON (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.4.1.1 | Colocación de Cañerías |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 18 | 15 | 2024-01-06 | 2024-01-21 | 2024-01-06: 1.125; 2024-01-07: 1.125; 2024-01-08: 1.125; 2024-01-09: 1.125; 2024-01-10: 1.125; 2024-01-11: 1.125; 2024-01-12: 1.125; 2024-01-13: 1.125; 2024-01-14: 1.125; 2024-01-15: 1.125; 2024-01-16: 1.125; 2024-01-17: 1.125; 2024-01-18: 1.125; 2024-01-19: 1.125; 2024-01-20: 1.125; 2024-01-21: 1.125
II.5 HAB CAPTACION SON. CEMENTO MELON (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.4.1.2 | Macromedidor |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 1 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-07: 21.5; 2024-01-08: 21.5
II.5 HAB CAPTACION SON. CEMENTO MELON (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.4.1.3 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 21 | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2024-01-08: 7; 2024-01-09: 7; 2024-01-10: 7
II.5 HAB CAPTACION SON. CEMENTO MELON (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.4.1.4 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 2 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 2024-01-10: 12; 2024-01-11: 12; 2024-01-12: 12
II.5 HAB CAPTACION SON. CEMENTO MELON (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.4.1.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 2 | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 2024-01-12: 3; 2024-01-13: 3; 2024-01-14: 3
II.5 HAB CAPTACION SON. CEMENTO MELON (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.4.1.6 | Junturas Termofusión |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 2 | 2024-01-14 | 2024-01-16 | 2024-01-14: 0.33333; 2024-01-15: 0.33333; 2024-01-16: 0.33333
II.5 HAB CAPTACION SON. CEMENTO MELON (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.4.1.7 | Juntura soldada |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 2 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-16: 1.3333; 2024-01-17: 1.3333; 2024-01-18: 1.3333
II.5 HAB CAPTACION SON. CEMENTO MELON (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.4.1.8 | Pintura de Cañerías |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 42 | 10 | 2024-01-21 | 2024-01-31 | 2024-01-21: 3.8182; 2024-01-22: 3.8182; 2024-01-23: 3.8182; 2024-01-24: 3.8182; 2024-01-25: 3.8182; 2024-01-26: 3.8182; 2024-01-27: 3.8182; 2024-01-28: 3.8182; 2024-01-29: 3.8182; 2024-01-30: 3.8182; 2024-01-31: 3.8182
II.5 HAB CAPTACION SON. CEMENTO MELON (Existente) | Montaje de Equipos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.4.2.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 8 | 2 | 2024-01-26 | 2024-01-28 | 2024-01-26: 2.6667; 2024-01-27: 2.6667; 2024-01-28: 2.6667
II.5 HAB CAPTACION SON. CEMENTO MELON (Existente) | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.4.3.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 7 | 2024-01-06 | 2024-01-13 | 2024-01-06: 0.125; 2024-01-07: 0.125; 2024-01-08: 0.125; 2024-01-09: 0.125; 2024-01-10: 0.125; 2024-01-11: 0.125; 2024-01-12: 0.125; 2024-01-13: 0.125
II.5 HAB CAPTACION SON. CEMENTO MELON (Existente) | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.4.3.2 | Descarga Desague |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 7 | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 2024-01-13: 1.875; 2024-01-14: 1.875; 2024-01-15: 1.875; 2024-01-16: 1.875; 2024-01-17: 1.875; 2024-01-18: 1.875; 2024-01-19: 1.875; 2024-01-20: 1.875
II.5 HAB CAPTACION SON. CEMENTO MELON (Existente) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.4.4.1 | Tendido de cable |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 320 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-20 | 2024-01-16: 64; 2024-01-17: 64; 2024-01-18: 64; 2024-01-19: 64; 2024-01-20: 64
II.5 HAB CAPTACION SON. CEMENTO MELON (Existente) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.4.4.2 | Conexionado |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 107 | 7 | 2024-01-21 | 2024-01-28 | 2024-01-21: 13.375; 2024-01-22: 13.375; 2024-01-23: 13.375; 2024-01-24: 13.375; 2024-01-25: 13.375; 2024-01-26: 13.375; 2024-01-27: 13.375; 2024-01-28: 13.375
II.5 HAB CAPTACION SON. CEMENTO MELON (Existente) | Sistema Hidroneumatico | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.4.5.1 | Montaje de sistema hidroneumatico |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 41 | 2 | 2024-01-28 | 2024-01-30 | 2024-01-28: 13.6667; 2024-01-29: 13.6667; 2024-01-30: 13.6667
II.5 HAB CAPTACION SON. CEMENTO MELON (Existente) | Sistema Hidroneumatico | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.4.5.2 | Habilitación sistema hidroneumatico |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 17 | 5 | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-01-31: 2.8333; 2024-02-01: 2.8333; 2024-02-02: 2.8333; 2024-02-03: 2.8333; 2024-02-04: 2.8333; 2024-02-05: 2.8333
II.5 HAB CAPTACION SON. CEMENTO MELON (Existente) | Sistema Hidroneumatico | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.4.5.3 | Mejoramiento |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 66 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-10 | 2024-02-05: 11; 2024-02-06: 11; 2024-02-07: 11; 2024-02-08: 11; 2024-02-09: 11; 2024-02-10: 11
II.4 HAB CAPTACION SON. GABRIELA MISTRAL (Proyectado) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.5.1.1 | Colocación de Cañerías |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 673 | 10 | 2024-02-10 | 2024-02-20 | 2024-02-10: 61.1818; 2024-02-11: 61.1818; 2024-02-12: 61.1818; 2024-02-13: 61.1818; 2024-02-14: 61.1818; 2024-02-15: 61.1818; 2024-02-16: 61.1818; 2024-02-17: 61.1818; 2024-02-18: 61.1818; 2024-02-19: 61.1818; 2024-02-20: 61.1818
II.4 HAB CAPTACION SON. GABRIELA MISTRAL (Proyectado) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.5.1.2 | Macromedidor |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 1 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-11: 21.5; 2024-02-12: 21.5
II.4 HAB CAPTACION SON. GABRIELA MISTRAL (Proyectado) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.5.1.3 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 148 | 2 | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 2024-02-12: 49.3333; 2024-02-13: 49.3333; 2024-02-14: 49.3333
II.4 HAB CAPTACION SON. GABRIELA MISTRAL (Proyectado) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.5.1.4 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 172 | 2 | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 2024-02-14: 57.3333; 2024-02-15: 57.3333; 2024-02-16: 57.3333
II.4 HAB CAPTACION SON. GABRIELA MISTRAL (Proyectado) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.5.1.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 146 | 2 | 2024-02-16 | 2024-02-18 | 2024-02-16: 48.6667; 2024-02-17: 48.6667; 2024-02-18: 48.6667
II.4 HAB CAPTACION SON. GABRIELA MISTRAL (Proyectado) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.5.1.6 | Junturas Termofusión |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 2 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 2024-02-18: 0.33333; 2024-02-19: 0.33333; 2024-02-20: 0.33333
II.4 HAB CAPTACION SON. GABRIELA MISTRAL (Proyectado) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.5.1.7 | Piezas especiales sin mecanismo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2 | 2 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 2024-02-18: 0.66667; 2024-02-19: 0.66667; 2024-02-20: 0.66667
II.4 HAB CAPTACION SON. GABRIELA MISTRAL (Proyectado) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.5.1.8 | Pintura de Cañerías |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 10 | 2024-02-20 | 2024-03-01 | 2024-02-20: 3.0909; 2024-02-21: 3.0909; 2024-02-22: 3.0909; 2024-02-23: 3.0909; 2024-02-24: 3.0909; 2024-02-25: 3.0909; 2024-02-26: 3.0909; 2024-02-27: 3.0909; 2024-02-28: 3.0909; 2024-02-29: 3.0909; 2024-03-01: 3.0909
II.4 HAB CAPTACION SON. GABRIELA MISTRAL (Proyectado) | Montaje de Equipos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.5.2.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 2024-03-01: 6.6667; 2024-03-02: 6.6667; 2024-03-03: 6.6667
II.4 HAB CAPTACION SON. GABRIELA MISTRAL (Proyectado) | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.5.3.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 48 | 7 | 2024-02-10 | 2024-02-17 | 2024-02-10: 6; 2024-02-11: 6; 2024-02-12: 6; 2024-02-13: 6; 2024-02-14: 6; 2024-02-15: 6; 2024-02-16: 6; 2024-02-17: 6
II.4 HAB CAPTACION SON. GABRIELA MISTRAL (Proyectado) | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.5.3.2 | Descarga Desague |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 7 | 2024-02-17 | 2024-02-24 | 2024-02-17: 1.875; 2024-02-18: 1.875; 2024-02-19: 1.875; 2024-02-20: 1.875; 2024-02-21: 1.875; 2024-02-22: 1.875; 2024-02-23: 1.875; 2024-02-24: 1.875
II.4 HAB CAPTACION SON. GABRIELA MISTRAL (Proyectado) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.5.4.1 | Tendido de cable |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 238 | 4 | 2024-02-20 | 2024-02-24 | 2024-02-20: 47.6; 2024-02-21: 47.6; 2024-02-22: 47.6; 2024-02-23: 47.6; 2024-02-24: 47.6
II.4 HAB CAPTACION SON. GABRIELA MISTRAL (Proyectado) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.5.4.2 | Conexionado |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 79 | 7 | 2024-02-25 | 2024-03-03 | 2024-02-25: 9.875; 2024-02-26: 9.875; 2024-02-27: 9.875; 2024-02-28: 9.875; 2024-02-29: 9.875; 2024-03-01: 9.875; 2024-03-02: 9.875; 2024-03-03: 9.875
II.4 HAB CAPTACION SON. GABRIELA MISTRAL (Proyectado) | Mejoramiento Terreno recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.5.5.1 | Despeje material organico |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 45 | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-01: 11.25; 2024-03-02: 11.25; 2024-03-03: 11.25; 2024-03-04: 11.25
II.4 HAB CAPTACION SON. GABRIELA MISTRAL (Proyectado) | Mejoramiento Terreno recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.5.5.2 | Compactación y relleno maicillo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 3 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-04: 5.5; 2024-03-05: 5.5; 2024-03-06: 5.5; 2024-03-07: 5.5
II.5 HAB CAPTACION PTA. REELEVADORA TK BLANCO (Existente) | Habilitación PEAP Blanco | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.6.1.1 | Retiro Equipo Existente |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 86 | 10 | 2024-03-07 | 2024-03-17 | 2024-03-07: 7.8182; 2024-03-08: 7.8182; 2024-03-09: 7.8182; 2024-03-10: 7.8182; 2024-03-11: 7.8182; 2024-03-12: 7.8182; 2024-03-13: 7.8182; 2024-03-14: 7.8182; 2024-03-15: 7.8182; 2024-03-16: 7.8182; 2024-03-17: 7.8182
II.5 HAB CAPTACION PTA. REELEVADORA TK BLANCO (Existente) | Habilitación PEAP Blanco | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.6.1.2 | Transporte de Materiales |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 10 | 2024-03-07 | 2024-03-17 | 2024-03-07: 0; 2024-03-08: 0; 2024-03-09: 0; 2024-03-10: 0; 2024-03-11: 0; 2024-03-12: 0; 2024-03-13: 0; 2024-03-14: 0; 2024-03-15: 0; 2024-03-16: 0; 2024-03-17: 0
II.5 HAB CAPTACION PTA. REELEVADORA TK BLANCO (Existente) | Habilitación PEAP Blanco | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.6.1.3 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 12 | 3 | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 2024-03-17: 3; 2024-03-18: 3; 2024-03-19: 3; 2024-03-20: 3
II.5 HAB CAPTACION PTA. REELEVADORA TK BLANCO (Existente) | Habilitación PEAP Blanco | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.6.1.4 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 8 | 2 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-03-20: 2.6667; 2024-03-21: 2.6667; 2024-03-22: 2.6667
II.5 HAB CAPTACION PTA. REELEVADORA TK BLANCO (Existente) | Habilitación PEAP Blanco | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.6.1.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 17 | 2 | 2024-03-22 | 2024-03-24 | 2024-03-22: 5.6667; 2024-03-23: 5.6667; 2024-03-24: 5.6667
II.5 HAB CAPTACION PTA. REELEVADORA TK BLANCO (Existente) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.6.2.1 | Tendido de cable |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 277 | 2 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-24: 92.3333; 2024-03-25: 92.3333; 2024-03-26: 92.3333
II.5 HAB CAPTACION PTA. REELEVADORA TK BLANCO (Existente) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.6.2.2 | Conexionado |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 92 | 3 | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 2024-03-26: 23; 2024-03-27: 23; 2024-03-28: 23; 2024-03-29: 23
II.5 HAB CAPTACION PTA. REELEVADORA TK BLANCO (Existente) | Suministro y Montaje de Equipos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.6.3.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 61 | 3 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-03-29: 15.25; 2024-03-30: 15.25; 2024-03-31: 15.25; 2024-04-01: 15.25
II.5 HAB CAPTACION PTA. REELEVADORA TK BLANCO (Existente) | Mejoramiento terreno | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.6.4 | Mejoramiento terreno |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 2024-04-01: 0; 2024-04-02: 0; 2024-04-03: 0; 2024-04-04: 0; 2024-04-05: 0; 2024-04-06: 0
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Camara de captación | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.1.1 | Excavaciones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 3 | 2024-01-06 | 2024-01-09 | 2024-01-06: 6; 2024-01-07: 6; 2024-01-08: 6; 2024-01-09: 6
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Camara de captación | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.1.2 | Pozo de Aspiración |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 60 | 5 | 2024-01-09 | 2024-01-14 | 2024-01-09: 10; 2024-01-10: 10; 2024-01-11: 10; 2024-01-12: 10; 2024-01-13: 10; 2024-01-14: 10
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Camara de captación | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.1.3 | Relleno de Excavaciones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 5 | 5 | 2024-01-14 | 2024-01-19 | 2024-01-14: 0.83333; 2024-01-15: 0.83333; 2024-01-16: 0.83333; 2024-01-17: 0.83333; 2024-01-18: 0.83333; 2024-01-19: 0.83333
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Camara de captación | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.1.4 | Retiro y Transporte de Excedentes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 2 | 2024-01-19 | 2024-01-21 | 2024-01-19: 2.3333; 2024-01-20: 2.3333; 2024-01-21: 2.3333
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Camara de captación | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.1.5 | Habilitación Pozo de Aspiración |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 26 | 5 | 2024-01-21 | 2024-01-26 | 2024-01-21: 4.3333; 2024-01-22: 4.3333; 2024-01-23: 4.3333; 2024-01-24: 4.3333; 2024-01-25: 4.3333; 2024-01-26: 4.3333
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.2.1 | Fabricación de armaduras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-19: 12; 2024-01-20: 12
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.2.2 | Excavaciones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 17 | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-19: 8.5; 2024-01-20: 8.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.2.3 | Instalación de armaduras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-20: 12; 2024-01-21: 12
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.2.4 | Fabricación de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-20: 10; 2024-01-21: 10
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.2.5 | Instalación moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-21: 12; 2024-01-22: 12
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.2.6 | Hormigonado Fundación |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 27 | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-22: 13.5; 2024-01-23: 13.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.2.7 | Retiro de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 1 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-26: 12; 2024-01-27: 12
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.2.8 | Rellenos |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 1 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-27: 7; 2024-01-28: 7
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.2.9 | Radier |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 30 | 1 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-28: 15; 2024-01-29: 15
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.2.10 | Armadura muro |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 27 | 2 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 2024-02-20: 9; 2024-02-21: 9; 2024-02-22: 9
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.2.11 | Albañileria |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-02-22 | 2024-02-25 | 2024-02-22: 8.5; 2024-02-23: 8.5; 2024-02-24: 8.5; 2024-02-25: 8.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.2.12 | Montaje de techumbre |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-02-28 | 2024-03-02 | 2024-02-28: 8.5; 2024-02-29: 8.5; 2024-03-01: 8.5; 2024-03-02: 8.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.2.13 | Instalación de puerta |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 1 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-02: 3.5; 2024-03-03: 3.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.2.14 | Apicación 2 manos de pintura interior y exterior |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-03-03 | 2024-03-06 | 2024-03-03: 8.5; 2024-03-04: 8.5; 2024-03-05: 8.5; 2024-03-06: 8.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.3.1 | Fabricación de armaduras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-20: 7.5; 2024-01-21: 7.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.3.2 | Excavaciones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 11 | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-20: 5.5; 2024-01-21: 5.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.3.3 | Instalación de armaduras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-21: 7.5; 2024-01-22: 7.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.3.4 | Fabricación de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 13 | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-21: 6.5; 2024-01-22: 6.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.3.5 | Instalación moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-22: 7.5; 2024-01-23: 7.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.3.6 | Hormigonado Fundación |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 17 | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-23: 8.5; 2024-01-24: 8.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.3.7 | Retiro de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-27: 7.5; 2024-01-28: 7.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.3.8 | Rellenos |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 1 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-28: 4.5; 2024-01-29: 4.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.3.9 | Radier |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 19 | 1 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-29: 9.5; 2024-01-30: 9.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.3.10 | Armadura muro |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 17 | 2 | 2024-02-08 | 2024-02-10 | 2024-02-08: 5.6667; 2024-02-09: 5.6667; 2024-02-10: 5.6667
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.3.11 | Albañileria |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 3 | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 2024-02-25: 5.5; 2024-02-26: 5.5; 2024-02-27: 5.5; 2024-02-28: 5.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.3.12 | Montaje de techumbre |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 3 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-02: 5.5; 2024-03-03: 5.5; 2024-03-04: 5.5; 2024-03-05: 5.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.3.13 | Instalación de puerta |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 1 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-05: 2; 2024-03-06: 2
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.3.14 | Apicación 2 manos de pintura interior y exterior |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 3 | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-06: 5.5; 2024-03-07: 5.5; 2024-03-08: 5.5; 2024-03-09: 5.5
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Obras Anexas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.4.1 | Machones de Anclaje |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 4 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 2024-01-26: 1.8; 2024-01-27: 1.8; 2024-01-28: 1.8; 2024-01-29: 1.8; 2024-01-30: 1.8
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Montaje de grupo motor bomba | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.5.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 40 | 2 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-06: 13.3333; 2024-02-07: 13.3333; 2024-02-08: 13.3333
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Montaje de equipo clorador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.6.1 | Montaje del Equipo Clorador |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 26 | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 2024-02-05: 8.6667; 2024-02-06: 8.6667; 2024-02-07: 8.6667
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.7.1 | Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 85 | 5 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-07: 14.1667; 2024-02-08: 14.1667; 2024-02-09: 14.1667; 2024-02-10: 14.1667; 2024-02-11: 14.1667; 2024-02-12: 14.1667
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.7.2 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 85 | 2 | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 2024-02-12: 28.3333; 2024-02-13: 28.3333; 2024-02-14: 28.3333
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.7.3 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 145 | 2 | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 2024-02-14: 48.3333; 2024-02-15: 48.3333; 2024-02-16: 48.3333
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.7.4 | Junturas Soldadas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 2 | 2024-02-16 | 2024-02-18 | 2024-02-16: 3; 2024-02-17: 3; 2024-02-18: 3
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.7.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 57 | 2 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 2024-02-18: 19; 2024-02-19: 19; 2024-02-20: 19
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.8.1 | Montaje de Cerco Metálico |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 288 | 7 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-02-20: 36; 2024-02-21: 36; 2024-02-22: 36; 2024-02-23: 36; 2024-02-24: 36; 2024-02-25: 36; 2024-02-26: 36; 2024-02-27: 36
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.8.2 | Instalación de porton metalico |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 2 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 2024-02-27: 1.3333; 2024-02-28: 1.3333; 2024-02-29: 1.3333
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.8.3 | Pintura de estructuras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 5 | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 2024-02-29: 3.3333; 2024-03-01: 3.3333; 2024-03-02: 3.3333; 2024-03-03: 3.3333; 2024-03-04: 3.3333; 2024-03-05: 3.3333
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.8.4 | Mejoramiento Terreno Recinto |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 46 | 5 | 2024-03-05 | 2024-03-10 | 2024-03-05: 7.6667; 2024-03-06: 7.6667; 2024-03-07: 7.6667; 2024-03-08: 7.6667; 2024-03-09: 7.6667; 2024-03-10: 7.6667
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.9.1 | Tendido de cable |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 508 | 2 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 2024-01-30: 169.3333; 2024-01-31: 169.3333; 2024-02-01: 169.3333
III.1 HAB PLANTA REELEVADORA SUR | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.1.9.2 | Conexionado |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 169 | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-01: 42.25; 2024-02-02: 42.25; 2024-02-03: 42.25; 2024-02-04: 42.25
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Camara de captación | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.1.1 | Excavaciones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 5 | 2024-02-04 | 2024-02-09 | 2024-02-04: 4; 2024-02-05: 4; 2024-02-06: 4; 2024-02-07: 4; 2024-02-08: 4; 2024-02-09: 4
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Camara de captación | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.1.2 | Pozo de Aspiración |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 60 | 5 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-02-09: 10; 2024-02-10: 10; 2024-02-11: 10; 2024-02-12: 10; 2024-02-13: 10; 2024-02-14: 10
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Camara de captación | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.1.3 | Relleno de Excavaciones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 5 | 5 | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 2024-02-14: 0.83333; 2024-02-15: 0.83333; 2024-02-16: 0.83333; 2024-02-17: 0.83333; 2024-02-18: 0.83333; 2024-02-19: 0.83333
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Camara de captación | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.1.4 | Retiro y Transporte de Excedentes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 2024-02-19: 2.3333; 2024-02-20: 2.3333; 2024-02-21: 2.3333
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Camara de captación | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.1.5 | Habilitación Pozo de Aspiración |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 26 | 5 | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 2024-02-21: 4.3333; 2024-02-22: 4.3333; 2024-02-23: 4.3333; 2024-02-24: 4.3333; 2024-02-25: 4.3333; 2024-02-26: 4.3333
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.2.1 | Fabricación de armaduras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-19: 12; 2024-02-20: 12
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.2.2 | Excavaciones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 17 | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-19: 8.5; 2024-02-20: 8.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.2.3 | Instalación de armaduras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-20: 12; 2024-02-21: 12
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.2.4 | Fabricación de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-20: 10; 2024-02-21: 10
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.2.5 | Instalación moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 1 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-21: 12; 2024-02-22: 12
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.2.6 | Hormigonado Fundación |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 27 | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-22: 13.5; 2024-02-23: 13.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.2.7 | Retiro de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 1 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-26: 12; 2024-02-27: 12
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.2.8 | Rellenos |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 1 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-27: 7; 2024-02-28: 7
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.2.9 | Radier |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 30 | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-02-28: 15; 2024-02-29: 15
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.2.10 | Armadura muro |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 27 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-03-25: 9; 2024-03-26: 9; 2024-03-27: 9
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.2.11 | Albañileria |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-03-27 | 2024-03-30 | 2024-03-27: 8.5; 2024-03-28: 8.5; 2024-03-29: 8.5; 2024-03-30: 8.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.2.12 | Montaje de techumbre |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 2024-04-02: 8.5; 2024-04-03: 8.5; 2024-04-04: 8.5; 2024-04-05: 8.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.2.13 | Instalación de puerta |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 1 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-05: 3.5; 2024-04-06: 3.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta de Cloración | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.2.14 | Apicación 2 manos de pintura interior y exterior |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-04-06: 8.5; 2024-04-07: 8.5; 2024-04-08: 8.5; 2024-04-09: 8.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.3.1 | Fabricación de armaduras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-20: 7.5; 2024-02-21: 7.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.3.2 | Excavaciones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 11 | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-20: 5.5; 2024-02-21: 5.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.3.3 | Instalación de armaduras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-21: 7.5; 2024-02-22: 7.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.3.4 | Fabricación de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 13 | 1 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-21: 6.5; 2024-02-22: 6.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.3.5 | Instalación moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-22: 7.5; 2024-02-23: 7.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.3.6 | Hormigonado Fundación |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 17 | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-23: 8.5; 2024-02-24: 8.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.3.7 | Retiro de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-27: 7.5; 2024-02-28: 7.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.3.8 | Rellenos |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-02-28: 4.5; 2024-02-29: 4.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.3.9 | Radier |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 19 | 1 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29: 9.5; 2024-03-01: 9.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.3.10 | Armadura muro |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 17 | 2 | 2024-03-10 | 2024-03-12 | 2024-03-10: 5.6667; 2024-03-11: 5.6667; 2024-03-12: 5.6667
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.3.11 | Albañileria |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 3 | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 2024-03-30: 5.5; 2024-03-31: 5.5; 2024-04-01: 5.5; 2024-04-02: 5.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.3.12 | Montaje de techumbre |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 3 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-05: 5.5; 2024-04-06: 5.5; 2024-04-07: 5.5; 2024-04-08: 5.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.3.13 | Instalación de puerta |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 1 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Caseta Generador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.3.14 | Apicación 2 manos de pintura interior y exterior |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 3 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 2024-04-09: 5.5; 2024-04-10: 5.5; 2024-04-11: 5.5; 2024-04-12: 5.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Obras Anexas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.4.1 | Machones de Anclaje |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 4 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 2024-02-26: 1.8; 2024-02-27: 1.8; 2024-02-28: 1.8; 2024-02-29: 1.8; 2024-03-01: 1.8
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Montaje de grupo motor bomba) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.5.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 121 | 2 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | 2024-03-08: 40.3333; 2024-03-09: 40.3333; 2024-03-10: 40.3333
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Montaje de equipo clorador | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.6.1 | Montaje del Equipo Clorador |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 40 | 2 | 2024-03-07 | 2024-03-09 | 2024-03-07: 13.3333; 2024-03-08: 13.3333; 2024-03-09: 13.3333
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales (Montaje equipo clorador) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.7.1 | Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 46 | 6 | 2024-03-09 | 2024-03-15 | 2024-03-09: 6.5714; 2024-03-10: 6.5714; 2024-03-11: 6.5714; 2024-03-12: 6.5714; 2024-03-13: 6.5714; 2024-03-14: 6.5714; 2024-03-15: 6.5714
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales (Montaje equipo clorador) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.7.2 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 83 | 3 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-15: 20.75; 2024-03-16: 20.75; 2024-03-17: 20.75; 2024-03-18: 20.75
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales (Montaje equipo clorador) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.7.3 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 107 | 3 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-18: 26.75; 2024-03-19: 26.75; 2024-03-20: 26.75; 2024-03-21: 26.75
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales (Montaje equipo clorador) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.7.4 | Junturas Soldadas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 81 | 2 | 2024-03-21 | 2024-03-23 | 2024-03-21: 27; 2024-03-22: 27; 2024-03-23: 27
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales (Montaje equipo clorador) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.7.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 57 | 2 | 2024-03-23 | 2024-03-25 | 2024-03-23: 19; 2024-03-24: 19; 2024-03-25: 19
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.8.1 | Montaje de Cerco Metálico |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 180 | 9 | 2024-03-25 | 2024-04-03 | 2024-03-25: 18; 2024-03-26: 18; 2024-03-27: 18; 2024-03-28: 18; 2024-03-29: 18; 2024-03-30: 18; 2024-03-31: 18; 2024-04-01: 18; 2024-04-02: 18; 2024-04-03: 18
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.8.2 | Instalación de porton metalico |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 2 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-03: 2.3333; 2024-04-04: 2.3333; 2024-04-05: 2.3333
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.8.3 | Pintura de estructuras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3 | 5 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2024-04-05: 0.5; 2024-04-06: 0.5; 2024-04-07: 0.5; 2024-04-08: 0.5; 2024-04-09: 0.5; 2024-04-10: 0.5
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.8.4 | Mejoramiento Terreno Recinto |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 8 | 5 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-10: 1.3333; 2024-04-11: 1.3333; 2024-04-12: 1.3333; 2024-04-13: 1.3333; 2024-04-14: 1.3333; 2024-04-15: 1.3333
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.9.1 | Tendido de cable |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 540 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 2024-03-01: 180; 2024-03-02: 180; 2024-03-03: 180
III.2 HAB PLANTA REELEVADORA NORTE | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.3.2.9.2 | Conexionado |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 180 | 3 | 2024-03-03 | 2024-03-06 | 2024-03-03: 45; 2024-03-04: 45; 2024-03-05: 45; 2024-03-06: 45
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Movimientos de Tierra | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.1.1 | Excavaciones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 163 | 3 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 2024-01-09: 40.75; 2024-01-10: 40.75; 2024-01-11: 40.75; 2024-01-12: 40.75
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Movimientos de Tierra | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.1.2 | Mejoramiento Terreno de Fundación |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 114 | 5 | 2024-01-12 | 2024-01-17 | 2024-01-12: 19; 2024-01-13: 19; 2024-01-14: 19; 2024-01-15: 19; 2024-01-16: 19; 2024-01-17: 19
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Movimientos de Tierra | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.1.3 | Relleno Perimetral y de Excavaciones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 31 | 5 | 2024-03-09 | 2024-03-14 | 2024-03-09: 5.1667; 2024-03-10: 5.1667; 2024-03-11: 5.1667; 2024-03-12: 5.1667; 2024-03-13: 5.1667; 2024-03-14: 5.1667
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Movimientos de Tierra | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.1.4 | Retiro de Excedentes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 35 | 5 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-14: 5.8333; 2024-03-15: 5.8333; 2024-03-16: 5.8333; 2024-03-17: 5.8333; 2024-03-18: 5.8333; 2024-03-19: 5.8333
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.2.1.1 | Fundaciones - Fabricación de armaduras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 70 | 10 | 2024-02-10 | 2024-02-20 | 2024-02-10: 6.3636; 2024-02-11: 6.3636; 2024-02-12: 6.3636; 2024-02-13: 6.3636; 2024-02-14: 6.3636; 2024-02-15: 6.3636; 2024-02-16: 6.3636; 2024-02-17: 6.3636; 2024-02-18: 6.3636; 2024-02-19: 6.3636; 2024-02-20: 6.3636
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.2.1.2 | Fundaciones - Emplantillado |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 30 | 2 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 2024-02-18: 10; 2024-02-19: 10; 2024-02-20: 10
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.2.1.3 | Fundaciones - Instalación de armaduras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 50 | 7 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-02-20: 6.25; 2024-02-21: 6.25; 2024-02-22: 6.25; 2024-02-23: 6.25; 2024-02-24: 6.25; 2024-02-25: 6.25; 2024-02-26: 6.25; 2024-02-27: 6.25
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.2.1.4 | Fundaciones - Fabricación de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 70 | 3 | 2024-02-24 | 2024-02-27 | 2024-02-24: 17.5; 2024-02-25: 17.5; 2024-02-26: 17.5; 2024-02-27: 17.5
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.2.1.5 | Fundaciones - Intalación de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 30 | 2 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 2024-02-27: 10; 2024-02-28: 10; 2024-02-29: 10
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.2.1.6 | Fundaciones - Hormigonado de fundaciones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 70 | 1 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29: 35; 2024-03-01: 35
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.2.1.7 | Fundaciones - Retiro de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 50 | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 2024-03-04: 8.3333; 2024-03-05: 8.3333; 2024-03-06: 8.3333; 2024-03-07: 8.3333; 2024-03-08: 8.3333; 2024-03-09: 8.3333
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.2.2.1 | TK - Fabricación de armaduras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 2024-03-01: 9.0909; 2024-03-02: 9.0909; 2024-03-03: 9.0909; 2024-03-04: 9.0909; 2024-03-05: 9.0909; 2024-03-06: 9.0909; 2024-03-07: 9.0909; 2024-03-08: 9.0909; 2024-03-09: 9.0909; 2024-03-10: 9.0909; 2024-03-11: 9.0909
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.2.2.2 | TK - Instalación de armaduras TK |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 150 | 15 | 2024-03-09 | 2024-03-24 | 2024-03-09: 9.375; 2024-03-10: 9.375; 2024-03-11: 9.375; 2024-03-12: 9.375; 2024-03-13: 9.375; 2024-03-14: 9.375; 2024-03-15: 9.375; 2024-03-16: 9.375; 2024-03-17: 9.375; 2024-03-18: 9.375; 2024-03-19: 9.375; 2024-03-20: 9.375; 2024-03-21: 9.375; 2024-03-22: 9.375; 2024-03-23: 9.375; 2024-03-24: 9.375
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.2.2.3 | TK - Instalación de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2024-03-24 | 2024-04-08 | 2024-03-24: 6.25; 2024-03-25: 6.25; 2024-03-26: 6.25; 2024-03-27: 6.25; 2024-03-28: 6.25; 2024-03-29: 6.25; 2024-03-30: 6.25; 2024-03-31: 6.25; 2024-04-01: 6.25; 2024-04-02: 6.25; 2024-04-03: 6.25; 2024-04-04: 6.25; 2024-04-05: 6.25; 2024-04-06: 6.25; 2024-04-07: 6.25; 2024-04-08: 6.25
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.2.2.4 | TK - Hormigonado de TK |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 150 | 15 | 2024-03-27 | 2024-04-11 | 2024-03-27: 9.375; 2024-03-28: 9.375; 2024-03-29: 9.375; 2024-03-30: 9.375; 2024-03-31: 9.375; 2024-04-01: 9.375; 2024-04-02: 9.375; 2024-04-03: 9.375; 2024-04-04: 9.375; 2024-04-05: 9.375; 2024-04-06: 9.375; 2024-04-07: 9.375; 2024-04-08: 9.375; 2024-04-09: 9.375; 2024-04-10: 9.375; 2024-04-11: 9.375
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.2.2.5 | TK - Retiro de moldajes TK |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 70 | 2 | 2024-04-14 | 2024-04-16 | 2024-04-14: 23.3333; 2024-04-15: 23.3333; 2024-04-16: 23.3333
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.2.2.6 | TK - Habilitación de TK |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 60 | 5 | 2024-04-16 | 2024-04-21 | 2024-04-16: 10; 2024-04-17: 10; 2024-04-18: 10; 2024-04-19: 10; 2024-04-20: 10; 2024-04-21: 10
IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | Obras Exteriores | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.1.3.1 | Obra de descarga |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 51 | 6 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16: 7.2857; 2024-04-17: 7.2857; 2024-04-18: 7.2857; 2024-04-19: 7.2857; 2024-04-20: 7.2857; 2024-04-21: 7.2857; 2024-04-22: 7.2857
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Movimientos de Tierra | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.1.1 | Excavaciones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 112 | 5 | 2024-02-04 | 2024-02-09 | 2024-02-04: 18.6667; 2024-02-05: 18.6667; 2024-02-06: 18.6667; 2024-02-07: 18.6667; 2024-02-08: 18.6667; 2024-02-09: 18.6667
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Movimientos de Tierra | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.1.2 | Mejoramiento Terreno de Fundación |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 114 | 5 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-02-09: 19; 2024-02-10: 19; 2024-02-11: 19; 2024-02-12: 19; 2024-02-13: 19; 2024-02-14: 19
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Movimientos de Tierra | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.1.3 | Relleno Perimetral y de Excavaciones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 31 | 10 | 2024-03-03 | 2024-03-13 | 2024-03-03: 2.8182; 2024-03-04: 2.8182; 2024-03-05: 2.8182; 2024-03-06: 2.8182; 2024-03-07: 2.8182; 2024-03-08: 2.8182; 2024-03-09: 2.8182; 2024-03-10: 2.8182; 2024-03-11: 2.8182; 2024-03-12: 2.8182; 2024-03-13: 2.8182
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Movimientos de Tierra | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.1.4 | Retiro de Excedentes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 10 | 2024-03-13 | 2024-03-23 | 2024-03-13: 3.2727; 2024-03-14: 3.2727; 2024-03-15: 3.2727; 2024-03-16: 3.2727; 2024-03-17: 3.2727; 2024-03-18: 3.2727; 2024-03-19: 3.2727; 2024-03-20: 3.2727; 2024-03-21: 3.2727; 2024-03-22: 3.2727; 2024-03-23: 3.2727
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.2.1.1 | Fundaciones - Fabricación de armaduras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 70 | 10 | 2024-02-04 | 2024-02-14 | 2024-02-04: 6.3636; 2024-02-05: 6.3636; 2024-02-06: 6.3636; 2024-02-07: 6.3636; 2024-02-08: 6.3636; 2024-02-09: 6.3636; 2024-02-10: 6.3636; 2024-02-11: 6.3636; 2024-02-12: 6.3636; 2024-02-13: 6.3636; 2024-02-14: 6.3636
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.2.1.2 | Fundaciones - Emplantillado |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 30 | 2 | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 2024-02-12: 10; 2024-02-13: 10; 2024-02-14: 10
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.2.1.3 | Fundaciones - Instalación de armaduras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 50 | 7 | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 2024-02-14: 6.25; 2024-02-15: 6.25; 2024-02-16: 6.25; 2024-02-17: 6.25; 2024-02-18: 6.25; 2024-02-19: 6.25; 2024-02-20: 6.25; 2024-02-21: 6.25
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.2.1.4 | Fundaciones - Fabricación de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 70 | 3 | 2024-02-18 | 2024-02-21 | 2024-02-18: 17.5; 2024-02-19: 17.5; 2024-02-20: 17.5; 2024-02-21: 17.5
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.2.1.5 | Fundaciones - Intalación de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 30 | 2 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2024-02-21: 10; 2024-02-22: 10; 2024-02-23: 10
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.2.1.6 | Fundaciones - Hormigonado de fundaciones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 70 | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-23: 35; 2024-02-24: 35
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.2.1.7 | Fundaciones - Retiro de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 50 | 5 | 2024-02-27 | 2024-03-03 | 2024-02-27: 8.3333; 2024-02-28: 8.3333; 2024-02-29: 8.3333; 2024-03-01: 8.3333; 2024-03-02: 8.3333; 2024-03-03: 8.3333
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.2.2.1 | TK - Fabricación de armaduras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2024-02-24 | 2024-03-05 | 2024-02-24: 9.0909; 2024-02-25: 9.0909; 2024-02-26: 9.0909; 2024-02-27: 9.0909; 2024-02-28: 9.0909; 2024-02-29: 9.0909; 2024-03-01: 9.0909; 2024-03-02: 9.0909; 2024-03-03: 9.0909; 2024-03-04: 9.0909; 2024-03-05: 9.0909
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.2.2.2 | TK - Instalación de armaduras TK |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 150 | 15 | 2024-03-03 | 2024-03-18 | 2024-03-03: 9.375; 2024-03-04: 9.375; 2024-03-05: 9.375; 2024-03-06: 9.375; 2024-03-07: 9.375; 2024-03-08: 9.375; 2024-03-09: 9.375; 2024-03-10: 9.375; 2024-03-11: 9.375; 2024-03-12: 9.375; 2024-03-13: 9.375; 2024-03-14: 9.375; 2024-03-15: 9.375; 2024-03-16: 9.375; 2024-03-17: 9.375; 2024-03-18: 9.375
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.2.2.3 | TK - Instalación de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2024-03-18 | 2024-04-02 | 2024-03-18: 6.25; 2024-03-19: 6.25; 2024-03-20: 6.25; 2024-03-21: 6.25; 2024-03-22: 6.25; 2024-03-23: 6.25; 2024-03-24: 6.25; 2024-03-25: 6.25; 2024-03-26: 6.25; 2024-03-27: 6.25; 2024-03-28: 6.25; 2024-03-29: 6.25; 2024-03-30: 6.25; 2024-03-31: 6.25; 2024-04-01: 6.25; 2024-04-02: 6.25
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.2.2.4 | TK - Hormigonado de TK |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 150 | 15 | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 2024-03-21: 9.375; 2024-03-22: 9.375; 2024-03-23: 9.375; 2024-03-24: 9.375; 2024-03-25: 9.375; 2024-03-26: 9.375; 2024-03-27: 9.375; 2024-03-28: 9.375; 2024-03-29: 9.375; 2024-03-30: 9.375; 2024-03-31: 9.375; 2024-04-01: 9.375; 2024-04-02: 9.375; 2024-04-03: 9.375; 2024-04-04: 9.375; 2024-04-05: 9.375
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.2.2.5 | TK - Retiro de moldajes TK |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 70 | 2 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-08: 23.3333; 2024-04-09: 23.3333; 2024-04-10: 23.3333
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.2.2.6 | TK - Habilitación de TK |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 60 | 5 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-10: 10; 2024-04-11: 10; 2024-04-12: 10; 2024-04-13: 10; 2024-04-14: 10; 2024-04-15: 10
IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | Obras Exteriores | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.4.2.3.1 | Obra de descarga |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 51 | 12 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-10: 3.9231; 2024-04-11: 3.9231; 2024-04-12: 3.9231; 2024-04-13: 3.9231; 2024-04-14: 3.9231; 2024-04-15: 3.9231; 2024-04-16: 3.9231; 2024-04-17: 3.9231; 2024-04-18: 3.9231; 2024-04-19: 3.9231; 2024-04-20: 3.9231; 2024-04-21: 3.9231; 2024-04-22: 3.9231
V.1 IMPULSION SUR | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.1.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1148 | 35 | 2023-11-14 | 2023-12-18 | 2023-11-14: 32.8; 2023-11-15: 32.8; 2023-11-16: 32.8; 2023-11-17: 32.8; 2023-11-18: 32.8; 2023-11-19: 32.8; 2023-11-20: 32.8; 2023-11-21: 32.8; 2023-11-22: 32.8; 2023-11-23: 32.8; 2023-11-24: 32.8; 2023-11-25: 32.8; 2023-11-26: 32.8; 2023-11-27: 32.8; 2023-11-28: 32.8; 2023-11-29: 32.8; 2023-11-30: 32.8; 2023-12-01: 32.8; 2023-12-02: 32.8; 2023-12-03: 32.8; 2023-12-04: 32.8; 2023-12-05: 32.8; 2023-12-06: 32.8; 2023-12-07: 32.8; 2023-12-08: 32.8; 2023-12-09: 32.8; 2023-12-10: 32.8; 2023-12-11: 32.8; 2023-12-12: 32.8; 2023-12-13: 32.8; 2023-12-14: 32.8; 2023-12-15: 32.8; 2023-12-16: 32.8; 2023-12-17: 32.8; 2023-12-18: 32.8
V.1 IMPULSION SUR | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.1.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 770 | 35 | 2023-12-23 | 2024-01-26 | 2023-12-23: 22; 2023-12-24: 22; 2023-12-25: 22; 2023-12-26: 22; 2023-12-27: 22; 2023-12-28: 22; 2023-12-29: 22; 2023-12-30: 22; 2023-12-31: 22; 2024-01-01: 22; 2024-01-02: 22; 2024-01-03: 22; 2024-01-04: 22; 2024-01-05: 22; 2024-01-06: 22; 2024-01-07: 22; 2024-01-08: 22; 2024-01-09: 22; 2024-01-10: 22; 2024-01-11: 22; 2024-01-12: 22; 2024-01-13: 22; 2024-01-14: 22; 2024-01-15: 22; 2024-01-16: 22; 2024-01-17: 22; 2024-01-18: 22; 2024-01-19: 22; 2024-01-20: 22; 2024-01-21: 22; 2024-01-22: 22; 2024-01-23: 22; 2024-01-24: 22; 2024-01-25: 22; 2024-01-26: 22
V.1 IMPULSION SUR | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.1.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 140 | 20 | 2024-01-26 | 2024-02-15 | 2024-01-26: 6.6667; 2024-01-27: 6.6667; 2024-01-28: 6.6667; 2024-01-29: 6.6667; 2024-01-30: 6.6667; 2024-01-31: 6.6667; 2024-02-01: 6.6667; 2024-02-02: 6.6667; 2024-02-03: 6.6667; 2024-02-04: 6.6667; 2024-02-05: 6.6667; 2024-02-06: 6.6667; 2024-02-07: 6.6667; 2024-02-08: 6.6667; 2024-02-09: 6.6667; 2024-02-10: 6.6667; 2024-02-11: 6.6667; 2024-02-12: 6.6667; 2024-02-13: 6.6667; 2024-02-14: 6.6667; 2024-02-15: 6.6667
V.1 IMPULSION SUR | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.1.2.1 | Colocación de Cañerias |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 402 | 30 | 2023-12-21 | 2024-01-19 | 2023-12-21: 13.4; 2023-12-22: 13.4; 2023-12-23: 13.4; 2023-12-24: 13.4; 2023-12-25: 13.4; 2023-12-26: 13.4; 2023-12-27: 13.4; 2023-12-28: 13.4; 2023-12-29: 13.4; 2023-12-30: 13.4; 2023-12-31: 13.4; 2024-01-01: 13.4; 2024-01-02: 13.4; 2024-01-03: 13.4; 2024-01-04: 13.4; 2024-01-05: 13.4; 2024-01-06: 13.4; 2024-01-07: 13.4; 2024-01-08: 13.4; 2024-01-09: 13.4; 2024-01-10: 13.4; 2024-01-11: 13.4; 2024-01-12: 13.4; 2024-01-13: 13.4; 2024-01-14: 13.4; 2024-01-15: 13.4; 2024-01-16: 13.4; 2024-01-17: 13.4; 2024-01-18: 13.4; 2024-01-19: 13.4
V.1 IMPULSION SUR | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.1.2.2 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 41 | 30 | 2023-12-21 | 2024-01-19 | 2023-12-21: 1.3667; 2023-12-22: 1.3667; 2023-12-23: 1.3667; 2023-12-24: 1.3667; 2023-12-25: 1.3667; 2023-12-26: 1.3667; 2023-12-27: 1.3667; 2023-12-28: 1.3667; 2023-12-29: 1.3667; 2023-12-30: 1.3667; 2023-12-31: 1.3667; 2024-01-01: 1.3667; 2024-01-02: 1.3667; 2024-01-03: 1.3667; 2024-01-04: 1.3667; 2024-01-05: 1.3667; 2024-01-06: 1.3667; 2024-01-07: 1.3667; 2024-01-08: 1.3667; 2024-01-09: 1.3667; 2024-01-10: 1.3667; 2024-01-11: 1.3667; 2024-01-12: 1.3667; 2024-01-13: 1.3667; 2024-01-14: 1.3667; 2024-01-15: 1.3667; 2024-01-16: 1.3667; 2024-01-17: 1.3667; 2024-01-18: 1.3667; 2024-01-19: 1.3667
V.1 IMPULSION SUR | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.1.2.3 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 30 | 2023-12-21 | 2024-01-19 | 2023-12-21: 1.2; 2023-12-22: 1.2; 2023-12-23: 1.2; 2023-12-24: 1.2; 2023-12-25: 1.2; 2023-12-26: 1.2; 2023-12-27: 1.2; 2023-12-28: 1.2; 2023-12-29: 1.2; 2023-12-30: 1.2; 2023-12-31: 1.2; 2024-01-01: 1.2; 2024-01-02: 1.2; 2024-01-03: 1.2; 2024-01-04: 1.2; 2024-01-05: 1.2; 2024-01-06: 1.2; 2024-01-07: 1.2; 2024-01-08: 1.2; 2024-01-09: 1.2; 2024-01-10: 1.2; 2024-01-11: 1.2; 2024-01-12: 1.2; 2024-01-13: 1.2; 2024-01-14: 1.2; 2024-01-15: 1.2; 2024-01-16: 1.2; 2024-01-17: 1.2; 2024-01-18: 1.2; 2024-01-19: 1.2
V.1 IMPULSION SUR | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.1.2.4 | Termofusión |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 54 | 30 | 2023-12-21 | 2024-01-19 | 2023-12-21: 1.8; 2023-12-22: 1.8; 2023-12-23: 1.8; 2023-12-24: 1.8; 2023-12-25: 1.8; 2023-12-26: 1.8; 2023-12-27: 1.8; 2023-12-28: 1.8; 2023-12-29: 1.8; 2023-12-30: 1.8; 2023-12-31: 1.8; 2024-01-01: 1.8; 2024-01-02: 1.8; 2024-01-03: 1.8; 2024-01-04: 1.8; 2024-01-05: 1.8; 2024-01-06: 1.8; 2024-01-07: 1.8; 2024-01-08: 1.8; 2024-01-09: 1.8; 2024-01-10: 1.8; 2024-01-11: 1.8; 2024-01-12: 1.8; 2024-01-13: 1.8; 2024-01-14: 1.8; 2024-01-15: 1.8; 2024-01-16: 1.8; 2024-01-17: 1.8; 2024-01-18: 1.8; 2024-01-19: 1.8
V.1 IMPULSION SUR | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.1.3.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 12 | 30 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 2023-11-16: 0.4; 2023-11-17: 0.4; 2023-11-18: 0.4; 2023-11-19: 0.4; 2023-11-20: 0.4; 2023-11-21: 0.4; 2023-11-22: 0.4; 2023-11-23: 0.4; 2023-11-24: 0.4; 2023-11-25: 0.4; 2023-11-26: 0.4; 2023-11-27: 0.4; 2023-11-28: 0.4; 2023-11-29: 0.4; 2023-11-30: 0.4; 2023-12-01: 0.4; 2023-12-02: 0.4; 2023-12-03: 0.4; 2023-12-04: 0.4; 2023-12-05: 0.4; 2023-12-06: 0.4; 2023-12-07: 0.4; 2023-12-08: 0.4; 2023-12-09: 0.4; 2023-12-10: 0.4; 2023-12-11: 0.4; 2023-12-12: 0.4; 2023-12-13: 0.4; 2023-12-14: 0.4; 2023-12-15: 0.4
V.1 IMPULSION SUR | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.1.3.2 | Cruces Bajo Calzada |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 75 | 28 | 2023-11-22 | 2023-12-19 | 2023-11-22: 2.6786; 2023-11-23: 2.6786; 2023-11-24: 2.6786; 2023-11-25: 2.6786; 2023-11-26: 2.6786; 2023-11-27: 2.6786; 2023-11-28: 2.6786; 2023-11-29: 2.6786; 2023-11-30: 2.6786; 2023-12-01: 2.6786; 2023-12-02: 2.6786; 2023-12-03: 2.6786; 2023-12-04: 2.6786; 2023-12-05: 2.6786; 2023-12-06: 2.6786; 2023-12-07: 2.6786; 2023-12-08: 2.6786; 2023-12-09: 2.6786; 2023-12-10: 2.6786; 2023-12-11: 2.6786; 2023-12-12: 2.6786; 2023-12-13: 2.6786; 2023-12-14: 2.6786; 2023-12-15: 2.6786; 2023-12-16: 2.6786; 2023-12-17: 2.6786; 2023-12-18: 2.6786; 2023-12-19: 2.6786
V.1 IMPULSION SUR | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.1.3.3 | Refuerzo Cruce Estero |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 518 | 25 | 2023-11-16 | 2023-12-10 | 2023-11-16: 20.72; 2023-11-17: 20.72; 2023-11-18: 20.72; 2023-11-19: 20.72; 2023-11-20: 20.72; 2023-11-21: 20.72; 2023-11-22: 20.72; 2023-11-23: 20.72; 2023-11-24: 20.72; 2023-11-25: 20.72; 2023-11-26: 20.72; 2023-11-27: 20.72; 2023-11-28: 20.72; 2023-11-29: 20.72; 2023-11-30: 20.72; 2023-12-01: 20.72; 2023-12-02: 20.72; 2023-12-03: 20.72; 2023-12-04: 20.72; 2023-12-05: 20.72; 2023-12-06: 20.72; 2023-12-07: 20.72; 2023-12-08: 20.72; 2023-12-09: 20.72; 2023-12-10: 20.72
V.1 IMPULSION SUR | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.1.4.1 | Bases |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 5 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-01-26: 2.5; 2024-01-27: 2.5; 2024-01-28: 2.5; 2024-01-29: 2.5; 2024-01-30: 2.5; 2024-01-31: 2.5
V.1 IMPULSION SUR | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.1.4.2 | Sub-Bases |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 8 | 5 | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-01-31: 1.3333; 2024-02-01: 1.3333; 2024-02-02: 1.3333; 2024-02-03: 1.3333; 2024-02-04: 1.3333; 2024-02-05: 1.3333
V.1 IMPULSION SUR | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.1.4.3 | Carpeta de Rodado |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 13 | 2 | 2024-02-08 | 2024-02-10 | 2024-02-08: 4.3333; 2024-02-09: 4.3333; 2024-02-10: 4.3333
V.1 IMPULSION SUR | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.1.4.4 | Transporte de soleras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 2 | 2024-02-03 | 2024-02-05 | 2024-02-03: 6.6667; 2024-02-04: 6.6667; 2024-02-05: 6.6667
V.1 IMPULSION SUR | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.1.4.5 | Instalación de soleras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 33 | 3 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-02-05: 8.25; 2024-02-06: 8.25; 2024-02-07: 8.25; 2024-02-08: 8.25
V.3 IMPULSION POZO N°4 | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.2.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 202 | 10 | 2024-02-15 | 2024-02-25 | 2024-02-15: 18.3636; 2024-02-16: 18.3636; 2024-02-17: 18.3636; 2024-02-18: 18.3636; 2024-02-19: 18.3636; 2024-02-20: 18.3636; 2024-02-21: 18.3636; 2024-02-22: 18.3636; 2024-02-23: 18.3636; 2024-02-24: 18.3636; 2024-02-25: 18.3636
V.3 IMPULSION POZO N°4 | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.2.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 140 | 10 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 2024-02-19: 12.7273; 2024-02-20: 12.7273; 2024-02-21: 12.7273; 2024-02-22: 12.7273; 2024-02-23: 12.7273; 2024-02-24: 12.7273; 2024-02-25: 12.7273; 2024-02-26: 12.7273; 2024-02-27: 12.7273; 2024-02-28: 12.7273; 2024-02-29: 12.7273
V.3 IMPULSION POZO N°4 | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.2.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 23 | 10 | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 2024-02-25: 2.0909; 2024-02-26: 2.0909; 2024-02-27: 2.0909; 2024-02-28: 2.0909; 2024-02-29: 2.0909; 2024-03-01: 2.0909; 2024-03-02: 2.0909; 2024-03-03: 2.0909; 2024-03-04: 2.0909; 2024-03-05: 2.0909; 2024-03-06: 2.0909
V.3 IMPULSION POZO N°4 | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.2.2.1 | Colocación Tunerias HDPE |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 31 | 10 | 2024-02-17 | 2024-02-27 | 2024-02-17: 2.8182; 2024-02-18: 2.8182; 2024-02-19: 2.8182; 2024-02-20: 2.8182; 2024-02-21: 2.8182; 2024-02-22: 2.8182; 2024-02-23: 2.8182; 2024-02-24: 2.8182; 2024-02-25: 2.8182; 2024-02-26: 2.8182; 2024-02-27: 2.8182
V.3 IMPULSION POZO N°4 | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.2.2.2 | Termofusión |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 10 | 2024-02-17 | 2024-02-27 | 2024-02-17: 0.36364; 2024-02-18: 0.36364; 2024-02-19: 0.36364; 2024-02-20: 0.36364; 2024-02-21: 0.36364; 2024-02-22: 0.36364; 2024-02-23: 0.36364; 2024-02-24: 0.36364; 2024-02-25: 0.36364; 2024-02-26: 0.36364; 2024-02-27: 0.36364
V.3 IMPULSION POZO N°4 | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.2.3.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 8 | 8 | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 2024-02-15: 0.88889; 2024-02-16: 0.88889; 2024-02-17: 0.88889; 2024-02-18: 0.88889; 2024-02-19: 0.88889; 2024-02-20: 0.88889; 2024-02-21: 0.88889; 2024-02-22: 0.88889; 2024-02-23: 0.88889
V.4 IMPULSION POZO 5 B | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.3.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 140 | 10 | 2024-03-06 | 2024-03-16 | 2024-03-06: 12.7273; 2024-03-07: 12.7273; 2024-03-08: 12.7273; 2024-03-09: 12.7273; 2024-03-10: 12.7273; 2024-03-11: 12.7273; 2024-03-12: 12.7273; 2024-03-13: 12.7273; 2024-03-14: 12.7273; 2024-03-15: 12.7273; 2024-03-16: 12.7273
V.4 IMPULSION POZO 5 B | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.3.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 97 | 10 | 2024-03-09 | 2024-03-19 | 2024-03-09: 8.8182; 2024-03-10: 8.8182; 2024-03-11: 8.8182; 2024-03-12: 8.8182; 2024-03-13: 8.8182; 2024-03-14: 8.8182; 2024-03-15: 8.8182; 2024-03-16: 8.8182; 2024-03-17: 8.8182; 2024-03-18: 8.8182; 2024-03-19: 8.8182
V.4 IMPULSION POZO 5 B | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.3.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 16 | 10 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 2024-03-19: 1.4545; 2024-03-20: 1.4545; 2024-03-21: 1.4545; 2024-03-22: 1.4545; 2024-03-23: 1.4545; 2024-03-24: 1.4545; 2024-03-25: 1.4545; 2024-03-26: 1.4545; 2024-03-27: 1.4545; 2024-03-28: 1.4545; 2024-03-29: 1.4545
V.4 IMPULSION POZO 5 B | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.3.2.1 | Colocación Tuberias HDPE |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 6 | 10 | 2024-03-07 | 2024-03-17 | 2024-03-07: 0.54545; 2024-03-08: 0.54545; 2024-03-09: 0.54545; 2024-03-10: 0.54545; 2024-03-11: 0.54545; 2024-03-12: 0.54545; 2024-03-13: 0.54545; 2024-03-14: 0.54545; 2024-03-15: 0.54545; 2024-03-16: 0.54545; 2024-03-17: 0.54545
V.4 IMPULSION POZO 5 B | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.3.2.2 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 10 | 2024-03-07 | 2024-03-17 | 2024-03-07: 0.36364; 2024-03-08: 0.36364; 2024-03-09: 0.36364; 2024-03-10: 0.36364; 2024-03-11: 0.36364; 2024-03-12: 0.36364; 2024-03-13: 0.36364; 2024-03-14: 0.36364; 2024-03-15: 0.36364; 2024-03-16: 0.36364; 2024-03-17: 0.36364
V.4 IMPULSION POZO 5 B | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.3.2.3 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 10 | 2024-03-07 | 2024-03-17 | 2024-03-07: 0.090909; 2024-03-08: 0.090909; 2024-03-09: 0.090909; 2024-03-10: 0.090909; 2024-03-11: 0.090909; 2024-03-12: 0.090909; 2024-03-13: 0.090909; 2024-03-14: 0.090909; 2024-03-15: 0.090909; 2024-03-16: 0.090909; 2024-03-17: 0.090909
V.4 IMPULSION POZO 5 B | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.3.2.4 | Termofusión |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2 | 10 | 2024-03-07 | 2024-03-17 | 2024-03-07: 0.18182; 2024-03-08: 0.18182; 2024-03-09: 0.18182; 2024-03-10: 0.18182; 2024-03-11: 0.18182; 2024-03-12: 0.18182; 2024-03-13: 0.18182; 2024-03-14: 0.18182; 2024-03-15: 0.18182; 2024-03-16: 0.18182; 2024-03-17: 0.18182
V.4 IMPULSION POZO 5 B | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.3.3.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 8 | 2024-03-06 | 2024-03-14 | 2024-03-06: 0.11111; 2024-03-07: 0.11111; 2024-03-08: 0.11111; 2024-03-09: 0.11111; 2024-03-10: 0.11111; 2024-03-11: 0.11111; 2024-03-12: 0.11111; 2024-03-13: 0.11111; 2024-03-14: 0.11111
V.5 IMPULSION CASA LA CULTURA | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.4.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 193 | 30 | 2023-11-14 | 2023-12-13 | 2023-11-14: 6.4333; 2023-11-15: 6.4333; 2023-11-16: 6.4333; 2023-11-17: 6.4333; 2023-11-18: 6.4333; 2023-11-19: 6.4333; 2023-11-20: 6.4333; 2023-11-21: 6.4333; 2023-11-22: 6.4333; 2023-11-23: 6.4333; 2023-11-24: 6.4333; 2023-11-25: 6.4333; 2023-11-26: 6.4333; 2023-11-27: 6.4333; 2023-11-28: 6.4333; 2023-11-29: 6.4333; 2023-11-30: 6.4333; 2023-12-01: 6.4333; 2023-12-02: 6.4333; 2023-12-03: 6.4333; 2023-12-04: 6.4333; 2023-12-05: 6.4333; 2023-12-06: 6.4333; 2023-12-07: 6.4333; 2023-12-08: 6.4333; 2023-12-09: 6.4333; 2023-12-10: 6.4333; 2023-12-11: 6.4333; 2023-12-12: 6.4333; 2023-12-13: 6.4333
V.5 IMPULSION CASA LA CULTURA | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.4.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 133 | 30 | 2023-11-19 | 2023-12-18 | 2023-11-19: 4.4333; 2023-11-20: 4.4333; 2023-11-21: 4.4333; 2023-11-22: 4.4333; 2023-11-23: 4.4333; 2023-11-24: 4.4333; 2023-11-25: 4.4333; 2023-11-26: 4.4333; 2023-11-27: 4.4333; 2023-11-28: 4.4333; 2023-11-29: 4.4333; 2023-11-30: 4.4333; 2023-12-01: 4.4333; 2023-12-02: 4.4333; 2023-12-03: 4.4333; 2023-12-04: 4.4333; 2023-12-05: 4.4333; 2023-12-06: 4.4333; 2023-12-07: 4.4333; 2023-12-08: 4.4333; 2023-12-09: 4.4333; 2023-12-10: 4.4333; 2023-12-11: 4.4333; 2023-12-12: 4.4333; 2023-12-13: 4.4333; 2023-12-14: 4.4333; 2023-12-15: 4.4333; 2023-12-16: 4.4333; 2023-12-17: 4.4333; 2023-12-18: 4.4333
V.5 IMPULSION CASA LA CULTURA | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.4.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 168 | 10 | 2024-01-28 | 2024-02-07 | 2024-01-28: 15.2727; 2024-01-29: 15.2727; 2024-01-30: 15.2727; 2024-01-31: 15.2727; 2024-02-01: 15.2727; 2024-02-02: 15.2727; 2024-02-03: 15.2727; 2024-02-04: 15.2727; 2024-02-05: 15.2727; 2024-02-06: 15.2727; 2024-02-07: 15.2727
V.5 IMPULSION CASA LA CULTURA | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.4.2.1 | Colocación Tuberias HDPE |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 6 | 30 | 2023-12-17 | 2024-01-15 | 2023-12-17: 0.2; 2023-12-18: 0.2; 2023-12-19: 0.2; 2023-12-20: 0.2; 2023-12-21: 0.2; 2023-12-22: 0.2; 2023-12-23: 0.2; 2023-12-24: 0.2; 2023-12-25: 0.2; 2023-12-26: 0.2; 2023-12-27: 0.2; 2023-12-28: 0.2; 2023-12-29: 0.2; 2023-12-30: 0.2; 2023-12-31: 0.2; 2024-01-01: 0.2; 2024-01-02: 0.2; 2024-01-03: 0.2; 2024-01-04: 0.2; 2024-01-05: 0.2; 2024-01-06: 0.2; 2024-01-07: 0.2; 2024-01-08: 0.2; 2024-01-09: 0.2; 2024-01-10: 0.2; 2024-01-11: 0.2; 2024-01-12: 0.2; 2024-01-13: 0.2; 2024-01-14: 0.2; 2024-01-15: 0.2
V.5 IMPULSION CASA LA CULTURA | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.4.2.2 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3 | 30 | 2023-12-22 | 2024-01-20 | 2023-12-22: 0.1; 2023-12-23: 0.1; 2023-12-24: 0.1; 2023-12-25: 0.1; 2023-12-26: 0.1; 2023-12-27: 0.1; 2023-12-28: 0.1; 2023-12-29: 0.1; 2023-12-30: 0.1; 2023-12-31: 0.1; 2024-01-01: 0.1; 2024-01-02: 0.1; 2024-01-03: 0.1; 2024-01-04: 0.1; 2024-01-05: 0.1; 2024-01-06: 0.1; 2024-01-07: 0.1; 2024-01-08: 0.1; 2024-01-09: 0.1; 2024-01-10: 0.1; 2024-01-11: 0.1; 2024-01-12: 0.1; 2024-01-13: 0.1; 2024-01-14: 0.1; 2024-01-15: 0.1; 2024-01-16: 0.1; 2024-01-17: 0.1; 2024-01-18: 0.1; 2024-01-19: 0.1; 2024-01-20: 0.1
V.5 IMPULSION CASA LA CULTURA | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.4.2.3 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 30 | 2023-12-22 | 2024-01-20 | 2023-12-22: 0.033333; 2023-12-23: 0.033333; 2023-12-24: 0.033333; 2023-12-25: 0.033333; 2023-12-26: 0.033333; 2023-12-27: 0.033333; 2023-12-28: 0.033333; 2023-12-29: 0.033333; 2023-12-30: 0.033333; 2023-12-31: 0.033333; 2024-01-01: 0.033333; 2024-01-02: 0.033333; 2024-01-03: 0.033333; 2024-01-04: 0.033333; 2024-01-05: 0.033333; 2024-01-06: 0.033333; 2024-01-07: 0.033333; 2024-01-08: 0.033333; 2024-01-09: 0.033333; 2024-01-10: 0.033333; 2024-01-11: 0.033333; 2024-01-12: 0.033333; 2024-01-13: 0.033333; 2024-01-14: 0.033333; 2024-01-15: 0.033333; 2024-01-16: 0.033333; 2024-01-17: 0.033333; 2024-01-18: 0.033333; 2024-01-19: 0.033333; 2024-01-20: 0.033333
V.5 IMPULSION CASA LA CULTURA | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.4.2.4 | Termofusión |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3 | 30 | 2023-12-22 | 2024-01-20 | 2023-12-22: 0.1; 2023-12-23: 0.1; 2023-12-24: 0.1; 2023-12-25: 0.1; 2023-12-26: 0.1; 2023-12-27: 0.1; 2023-12-28: 0.1; 2023-12-29: 0.1; 2023-12-30: 0.1; 2023-12-31: 0.1; 2024-01-01: 0.1; 2024-01-02: 0.1; 2024-01-03: 0.1; 2024-01-04: 0.1; 2024-01-05: 0.1; 2024-01-06: 0.1; 2024-01-07: 0.1; 2024-01-08: 0.1; 2024-01-09: 0.1; 2024-01-10: 0.1; 2024-01-11: 0.1; 2024-01-12: 0.1; 2024-01-13: 0.1; 2024-01-14: 0.1; 2024-01-15: 0.1; 2024-01-16: 0.1; 2024-01-17: 0.1; 2024-01-18: 0.1; 2024-01-19: 0.1; 2024-01-20: 0.1
V.5 IMPULSION CASA LA CULTURA | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.4.3.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 25 | 2023-12-17 | 2024-01-10 | 2023-12-17: 0.04; 2023-12-18: 0.04; 2023-12-19: 0.04; 2023-12-20: 0.04; 2023-12-21: 0.04; 2023-12-22: 0.04; 2023-12-23: 0.04; 2023-12-24: 0.04; 2023-12-25: 0.04; 2023-12-26: 0.04; 2023-12-27: 0.04; 2023-12-28: 0.04; 2023-12-29: 0.04; 2023-12-30: 0.04; 2023-12-31: 0.04; 2024-01-01: 0.04; 2024-01-02: 0.04; 2024-01-03: 0.04; 2024-01-04: 0.04; 2024-01-05: 0.04; 2024-01-06: 0.04; 2024-01-07: 0.04; 2024-01-08: 0.04; 2024-01-09: 0.04; 2024-01-10: 0.04
V.5 IMPULSION CASA LA CULTURA | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.4.3.2 | Cruces Bajo Calzada |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 53 | 30 | 2023-12-19 | 2024-01-17 | 2023-12-19: 1.7667; 2023-12-20: 1.7667; 2023-12-21: 1.7667; 2023-12-22: 1.7667; 2023-12-23: 1.7667; 2023-12-24: 1.7667; 2023-12-25: 1.7667; 2023-12-26: 1.7667; 2023-12-27: 1.7667; 2023-12-28: 1.7667; 2023-12-29: 1.7667; 2023-12-30: 1.7667; 2023-12-31: 1.7667; 2024-01-01: 1.7667; 2024-01-02: 1.7667; 2024-01-03: 1.7667; 2024-01-04: 1.7667; 2024-01-05: 1.7667; 2024-01-06: 1.7667; 2024-01-07: 1.7667; 2024-01-08: 1.7667; 2024-01-09: 1.7667; 2024-01-10: 1.7667; 2024-01-11: 1.7667; 2024-01-12: 1.7667; 2024-01-13: 1.7667; 2024-01-14: 1.7667; 2024-01-15: 1.7667; 2024-01-16: 1.7667; 2024-01-17: 1.7667
V.5 IMPULSION CASA LA CULTURA | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.4.4.1 | Bases |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 418 | 11 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 2023-12-19: 38; 2023-12-20: 38; 2023-12-21: 38; 2023-12-22: 38; 2023-12-23: 38; 2023-12-24: 38; 2023-12-25: 38; 2023-12-26: 38; 2023-12-27: 38; 2023-12-28: 38; 2023-12-29: 38
V.5 IMPULSION CASA LA CULTURA | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.4.4.2 | Sub-Bases |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 35 | 11 | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 2023-12-21: 3.1818; 2023-12-22: 3.1818; 2023-12-23: 3.1818; 2023-12-24: 3.1818; 2023-12-25: 3.1818; 2023-12-26: 3.1818; 2023-12-27: 3.1818; 2023-12-28: 3.1818; 2023-12-29: 3.1818; 2023-12-30: 3.1818; 2023-12-31: 3.1818
V.5 IMPULSION CASA LA CULTURA | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.4.4.3 | Carpeta de Rodado |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 274 | 11 | 2024-01-12 | 2024-01-23 | 2024-01-12: 22.8333; 2024-01-13: 22.8333; 2024-01-14: 22.8333; 2024-01-15: 22.8333; 2024-01-16: 22.8333; 2024-01-17: 22.8333; 2024-01-18: 22.8333; 2024-01-19: 22.8333; 2024-01-20: 22.8333; 2024-01-21: 22.8333; 2024-01-22: 22.8333; 2024-01-23: 22.8333
V.5 IMPULSION CASA LA CULTURA | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.4.4.4 | Aceras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1224 | 11 | 2024-01-23 | 2024-02-03 | 2024-01-23: 102; 2024-01-24: 102; 2024-01-25: 102; 2024-01-26: 102; 2024-01-27: 102; 2024-01-28: 102; 2024-01-29: 102; 2024-01-30: 102; 2024-01-31: 102; 2024-02-01: 102; 2024-02-02: 102; 2024-02-03: 102
V.5 IMPULSION CASA LA CULTURA | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.4.4.5 | Transporte de Soleras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 2 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 2023-12-31: 3; 2024-01-01: 3; 2024-01-02: 3
V.5 IMPULSION CASA LA CULTURA | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.4.4.6 | Instalación de Soleras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2 | 10 | 2024-01-02 | 2024-01-12 | 2024-01-02: 0.18182; 2024-01-03: 0.18182; 2024-01-04: 0.18182; 2024-01-05: 0.18182; 2024-01-06: 0.18182; 2024-01-07: 0.18182; 2024-01-08: 0.18182; 2024-01-09: 0.18182; 2024-01-10: 0.18182; 2024-01-11: 0.18182; 2024-01-12: 0.18182
V.6 IMPULSION GABRIELA MISTRAL | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.5.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 242 | 10 | 2024-02-07 | 2024-02-17 | 2024-02-07: 22; 2024-02-08: 22; 2024-02-09: 22; 2024-02-10: 22; 2024-02-11: 22; 2024-02-12: 22; 2024-02-13: 22; 2024-02-14: 22; 2024-02-15: 22; 2024-02-16: 22; 2024-02-17: 22
V.6 IMPULSION GABRIELA MISTRAL | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.5.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 166 | 10 | 2024-02-12 | 2024-02-22 | 2024-02-12: 15.0909; 2024-02-13: 15.0909; 2024-02-14: 15.0909; 2024-02-15: 15.0909; 2024-02-16: 15.0909; 2024-02-17: 15.0909; 2024-02-18: 15.0909; 2024-02-19: 15.0909; 2024-02-20: 15.0909; 2024-02-21: 15.0909; 2024-02-22: 15.0909
V.6 IMPULSION GABRIELA MISTRAL | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.5.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 49 | 5 | 2024-03-03 | 2024-03-08 | 2024-03-03: 8.1667; 2024-03-04: 8.1667; 2024-03-05: 8.1667; 2024-03-06: 8.1667; 2024-03-07: 8.1667; 2024-03-08: 8.1667
V.6 IMPULSION GABRIELA MISTRAL | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.5.2.1 | Colocación Tuberias HDPE |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 10 | 2024-02-09 | 2024-02-19 | 2024-02-09: 1.3636; 2024-02-10: 1.3636; 2024-02-11: 1.3636; 2024-02-12: 1.3636; 2024-02-13: 1.3636; 2024-02-14: 1.3636; 2024-02-15: 1.3636; 2024-02-16: 1.3636; 2024-02-17: 1.3636; 2024-02-18: 1.3636; 2024-02-19: 1.3636
V.6 IMPULSION GABRIELA MISTRAL | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.5.2.2 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 10 | 2024-02-09 | 2024-02-19 | 2024-02-09: 0.090909; 2024-02-10: 0.090909; 2024-02-11: 0.090909; 2024-02-12: 0.090909; 2024-02-13: 0.090909; 2024-02-14: 0.090909; 2024-02-15: 0.090909; 2024-02-16: 0.090909; 2024-02-17: 0.090909; 2024-02-18: 0.090909; 2024-02-19: 0.090909
V.6 IMPULSION GABRIELA MISTRAL | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.5.2.3 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 10 | 2024-02-09 | 2024-02-19 | 2024-02-09: 0.090909; 2024-02-10: 0.090909; 2024-02-11: 0.090909; 2024-02-12: 0.090909; 2024-02-13: 0.090909; 2024-02-14: 0.090909; 2024-02-15: 0.090909; 2024-02-16: 0.090909; 2024-02-17: 0.090909; 2024-02-18: 0.090909; 2024-02-19: 0.090909
V.6 IMPULSION GABRIELA MISTRAL | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.5.2.4 | Termofusión |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 10 | 2024-02-09 | 2024-02-19 | 2024-02-09: 0.63636; 2024-02-10: 0.63636; 2024-02-11: 0.63636; 2024-02-12: 0.63636; 2024-02-13: 0.63636; 2024-02-14: 0.63636; 2024-02-15: 0.63636; 2024-02-16: 0.63636; 2024-02-17: 0.63636; 2024-02-18: 0.63636; 2024-02-19: 0.63636
V.6 IMPULSION GABRIELA MISTRAL | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.5.3.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 7 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | 2024-02-09: 0.125; 2024-02-10: 0.125; 2024-02-11: 0.125; 2024-02-12: 0.125; 2024-02-13: 0.125; 2024-02-14: 0.125; 2024-02-15: 0.125; 2024-02-16: 0.125
V.6 IMPULSION GABRIELA MISTRAL | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.5.3.2 | Cruces Bajo Calzada |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 71 | 8 | 2024-02-09 | 2024-02-17 | 2024-02-09: 7.8889; 2024-02-10: 7.8889; 2024-02-11: 7.8889; 2024-02-12: 7.8889; 2024-02-13: 7.8889; 2024-02-14: 7.8889; 2024-02-15: 7.8889; 2024-02-16: 7.8889; 2024-02-17: 7.8889
V.6 IMPULSION GABRIELA MISTRAL | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.5.4.1 | Bases |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 58 | 3 | 2024-02-17 | 2024-02-20 | 2024-02-17: 14.5; 2024-02-18: 14.5; 2024-02-19: 14.5; 2024-02-20: 14.5
V.6 IMPULSION GABRIELA MISTRAL | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.5.4.2 | Sub-Bases |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 8 | 3 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-02-19: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-21: 2; 2024-02-22: 2
V.6 IMPULSION GABRIELA MISTRAL | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.5.4.3 | Carpeta de Rodado |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 61 | 3 | 2024-02-24 | 2024-02-27 | 2024-02-24: 15.25; 2024-02-25: 15.25; 2024-02-26: 15.25; 2024-02-27: 15.25
V.6 IMPULSION GABRIELA MISTRAL | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.5.4.4 | Aceras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 153 | 3 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-02-27: 38.25; 2024-02-28: 38.25; 2024-02-29: 38.25; 2024-03-01: 38.25
V.6 IMPULSION GABRIELA MISTRAL | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.5.4.5 | Transporte de Soleras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2 | 1 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | bar: 2024-02-11 to 2024-02-12
V.6 IMPULSION GABRIELA MISTRAL | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.5.4.6 | Instalación de Soleras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2 | 2 | 2024-02-22 | 2024-02-24 | 2024-02-22: 0.66667; 2024-02-23: 0.66667; 2024-02-24: 0.66667
V.7 IMPULSION CEMENTO MELON | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.6.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1324 | 45 | 2024-03-08 | 2024-04-22 | 2024-03-08: 28.7826; 2024-03-09: 28.7826; 2024-03-10: 28.7826; 2024-03-11: 28.7826; 2024-03-12: 28.7826; 2024-03-13: 28.7826; 2024-03-14: 28.7826; 2024-03-15: 28.7826; 2024-03-16: 28.7826; 2024-03-17: 28.7826; 2024-03-18: 28.7826; 2024-03-19: 28.7826; 2024-03-20: 28.7826; 2024-03-21: 28.7826; 2024-03-22: 28.7826; 2024-03-23: 28.7826; 2024-03-24: 28.7826; 2024-03-25: 28.7826; 2024-03-26: 28.7826; 2024-03-27: 28.7826; 2024-03-28: 28.7826; 2024-03-29: 28.7826; 2024-03-30: 28.7826; 2024-03-31: 28.7826; 2024-04-01: 28.7826; 2024-04-02: 28.7826; 2024-04-03: 28.7826; 2024-04-04: 28.7826; 2024-04-05: 28.7826; 2024-04-06: 28.7826; 2024-04-07: 28.7826; 2024-04-08: 28.7826; 2024-04-09: 28.7826; 2024-04-10: 28.7826; 2024-04-11: 28.7826; 2024-04-12: 28.7826; 2024-04-13: 28.7826; 2024-04-14: 28.7826; 2024-04-15: 28.7826; 2024-04-16: 28.7826; 2024-04-17: 28.7826; 2024-04-18: 28.7826; 2024-04-19: 28.7826; 2024-04-20: 28.7826; 2024-04-21: 28.7826; 2024-04-22: 28.7826
V.7 IMPULSION CEMENTO MELON | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.6.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 908 | 40 | 2024-03-13 | 2024-04-22 | 2024-03-13: 22.1463; 2024-03-14: 22.1463; 2024-03-15: 22.1463; 2024-03-16: 22.1463; 2024-03-17: 22.1463; 2024-03-18: 22.1463; 2024-03-19: 22.1463; 2024-03-20: 22.1463; 2024-03-21: 22.1463; 2024-03-22: 22.1463; 2024-03-23: 22.1463; 2024-03-24: 22.1463; 2024-03-25: 22.1463; 2024-03-26: 22.1463; 2024-03-27: 22.1463; 2024-03-28: 22.1463; 2024-03-29: 22.1463; 2024-03-30: 22.1463; 2024-03-31: 22.1463; 2024-04-01: 22.1463; 2024-04-02: 22.1463; 2024-04-03: 22.1463; 2024-04-04: 22.1463; 2024-04-05: 22.1463; 2024-04-06: 22.1463; 2024-04-07: 22.1463; 2024-04-08: 22.1463; 2024-04-09: 22.1463; 2024-04-10: 22.1463; 2024-04-11: 22.1463; 2024-04-12: 22.1463; 2024-04-13: 22.1463; 2024-04-14: 22.1463; 2024-04-15: 22.1463; 2024-04-16: 22.1463; 2024-04-17: 22.1463; 2024-04-18: 22.1463; 2024-04-19: 22.1463; 2024-04-20: 22.1463; 2024-04-21: 22.1463; 2024-04-22: 22.1463
V.7 IMPULSION CEMENTO MELON | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.6.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 371 | 9 | 2024-04-13 | 2024-04-22 | 2024-04-13: 37.1; 2024-04-14: 37.1; 2024-04-15: 37.1; 2024-04-16: 37.1; 2024-04-17: 37.1; 2024-04-18: 37.1; 2024-04-19: 37.1; 2024-04-20: 37.1; 2024-04-21: 37.1; 2024-04-22: 37.1
V.7 IMPULSION CEMENTO MELON | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.6.2.1 | Colocación Tuberias HDPE |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 82 | 43 | 2024-03-10 | 2024-04-22 | 2024-03-10: 1.8636; 2024-03-11: 1.8636; 2024-03-12: 1.8636; 2024-03-13: 1.8636; 2024-03-14: 1.8636; 2024-03-15: 1.8636; 2024-03-16: 1.8636; 2024-03-17: 1.8636; 2024-03-18: 1.8636; 2024-03-19: 1.8636; 2024-03-20: 1.8636; 2024-03-21: 1.8636; 2024-03-22: 1.8636; 2024-03-23: 1.8636; 2024-03-24: 1.8636; 2024-03-25: 1.8636; 2024-03-26: 1.8636; 2024-03-27: 1.8636; 2024-03-28: 1.8636; 2024-03-29: 1.8636; 2024-03-30: 1.8636; 2024-03-31: 1.8636; 2024-04-01: 1.8636; 2024-04-02: 1.8636; 2024-04-03: 1.8636; 2024-04-04: 1.8636; 2024-04-05: 1.8636; 2024-04-06: 1.8636; 2024-04-07: 1.8636; 2024-04-08: 1.8636; 2024-04-09: 1.8636; 2024-04-10: 1.8636; 2024-04-11: 1.8636; 2024-04-12: 1.8636; 2024-04-13: 1.8636; 2024-04-14: 1.8636; 2024-04-15: 1.8636; 2024-04-16: 1.8636; 2024-04-17: 1.8636; 2024-04-18: 1.8636; 2024-04-19: 1.8636; 2024-04-20: 1.8636; 2024-04-21: 1.8636; 2024-04-22: 1.8636
V.7 IMPULSION CEMENTO MELON | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.6.2.2 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 5 | 43 | 2024-03-10 | 2024-04-22 | 2024-03-10: 0.11364; 2024-03-11: 0.11364; 2024-03-12: 0.11364; 2024-03-13: 0.11364; 2024-03-14: 0.11364; 2024-03-15: 0.11364; 2024-03-16: 0.11364; 2024-03-17: 0.11364; 2024-03-18: 0.11364; 2024-03-19: 0.11364; 2024-03-20: 0.11364; 2024-03-21: 0.11364; 2024-03-22: 0.11364; 2024-03-23: 0.11364; 2024-03-24: 0.11364; 2024-03-25: 0.11364; 2024-03-26: 0.11364; 2024-03-27: 0.11364; 2024-03-28: 0.11364; 2024-03-29: 0.11364; 2024-03-30: 0.11364; 2024-03-31: 0.11364; 2024-04-01: 0.11364; 2024-04-02: 0.11364; 2024-04-03: 0.11364; 2024-04-04: 0.11364; 2024-04-05: 0.11364; 2024-04-06: 0.11364; 2024-04-07: 0.11364; 2024-04-08: 0.11364; 2024-04-09: 0.11364; 2024-04-10: 0.11364; 2024-04-11: 0.11364; 2024-04-12: 0.11364; 2024-04-13: 0.11364; 2024-04-14: 0.11364; 2024-04-15: 0.11364; 2024-04-16: 0.11364; 2024-04-17: 0.11364; 2024-04-18: 0.11364; 2024-04-19: 0.11364; 2024-04-20: 0.11364; 2024-04-21: 0.11364; 2024-04-22: 0.11364
V.7 IMPULSION CEMENTO MELON | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.6.2.3 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 43 | 2024-03-10 | 2024-04-22 | 2024-03-10: 0.15909; 2024-03-11: 0.15909; 2024-03-12: 0.15909; 2024-03-13: 0.15909; 2024-03-14: 0.15909; 2024-03-15: 0.15909; 2024-03-16: 0.15909; 2024-03-17: 0.15909; 2024-03-18: 0.15909; 2024-03-19: 0.15909; 2024-03-20: 0.15909; 2024-03-21: 0.15909; 2024-03-22: 0.15909; 2024-03-23: 0.15909; 2024-03-24: 0.15909; 2024-03-25: 0.15909; 2024-03-26: 0.15909; 2024-03-27: 0.15909; 2024-03-28: 0.15909; 2024-03-29: 0.15909; 2024-03-30: 0.15909; 2024-03-31: 0.15909; 2024-04-01: 0.15909; 2024-04-02: 0.15909; 2024-04-03: 0.15909; 2024-04-04: 0.15909; 2024-04-05: 0.15909; 2024-04-06: 0.15909; 2024-04-07: 0.15909; 2024-04-08: 0.15909; 2024-04-09: 0.15909; 2024-04-10: 0.15909; 2024-04-11: 0.15909; 2024-04-12: 0.15909; 2024-04-13: 0.15909; 2024-04-14: 0.15909; 2024-04-15: 0.15909; 2024-04-16: 0.15909; 2024-04-17: 0.15909; 2024-04-18: 0.15909; 2024-04-19: 0.15909; 2024-04-20: 0.15909; 2024-04-21: 0.15909; 2024-04-22: 0.15909
V.7 IMPULSION CEMENTO MELON | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.6.2.4 | Termofusión |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 97 | 43 | 2024-03-10 | 2024-04-22 | 2024-03-10: 2.2045; 2024-03-11: 2.2045; 2024-03-12: 2.2045; 2024-03-13: 2.2045; 2024-03-14: 2.2045; 2024-03-15: 2.2045; 2024-03-16: 2.2045; 2024-03-17: 2.2045; 2024-03-18: 2.2045; 2024-03-19: 2.2045; 2024-03-20: 2.2045; 2024-03-21: 2.2045; 2024-03-22: 2.2045; 2024-03-23: 2.2045; 2024-03-24: 2.2045; 2024-03-25: 2.2045; 2024-03-26: 2.2045; 2024-03-27: 2.2045; 2024-03-28: 2.2045; 2024-03-29: 2.2045; 2024-03-30: 2.2045; 2024-03-31: 2.2045; 2024-04-01: 2.2045; 2024-04-02: 2.2045; 2024-04-03: 2.2045; 2024-04-04: 2.2045; 2024-04-05: 2.2045; 2024-04-06: 2.2045; 2024-04-07: 2.2045; 2024-04-08: 2.2045; 2024-04-09: 2.2045; 2024-04-10: 2.2045; 2024-04-11: 2.2045; 2024-04-12: 2.2045; 2024-04-13: 2.2045; 2024-04-14: 2.2045; 2024-04-15: 2.2045; 2024-04-16: 2.2045; 2024-04-17: 2.2045; 2024-04-18: 2.2045; 2024-04-19: 2.2045; 2024-04-20: 2.2045; 2024-04-21: 2.2045; 2024-04-22: 2.2045
V.7 IMPULSION CEMENTO MELON | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.6.3.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3 | 40 | 2024-03-10 | 2024-04-19 | 2024-03-10: 0.073171; 2024-03-11: 0.073171; 2024-03-12: 0.073171; 2024-03-13: 0.073171; 2024-03-14: 0.073171; 2024-03-15: 0.073171; 2024-03-16: 0.073171; 2024-03-17: 0.073171; 2024-03-18: 0.073171; 2024-03-19: 0.073171; 2024-03-20: 0.073171; 2024-03-21: 0.073171; 2024-03-22: 0.073171; 2024-03-23: 0.073171; 2024-03-24: 0.073171; 2024-03-25: 0.073171; 2024-03-26: 0.073171; 2024-03-27: 0.073171; 2024-03-28: 0.073171; 2024-03-29: 0.073171; 2024-03-30: 0.073171; 2024-03-31: 0.073171; 2024-04-01: 0.073171; 2024-04-02: 0.073171; 2024-04-03: 0.073171; 2024-04-04: 0.073171; 2024-04-05: 0.073171; 2024-04-06: 0.073171; 2024-04-07: 0.073171; 2024-04-08: 0.073171; 2024-04-09: 0.073171; 2024-04-10: 0.073171; 2024-04-11: 0.073171; 2024-04-12: 0.073171; 2024-04-13: 0.073171; 2024-04-14: 0.073171; 2024-04-15: 0.073171; 2024-04-16: 0.073171; 2024-04-17: 0.073171; 2024-04-18: 0.073171; 2024-04-19: 0.073171
V.7 IMPULSION CEMENTO MELON | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.6.3.2 | Cruces Bajo Calzada |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 257 | 43 | 2024-03-10 | 2024-04-22 | 2024-03-10: 5.8409; 2024-03-11: 5.8409; 2024-03-12: 5.8409; 2024-03-13: 5.8409; 2024-03-14: 5.8409; 2024-03-15: 5.8409; 2024-03-16: 5.8409; 2024-03-17: 5.8409; 2024-03-18: 5.8409; 2024-03-19: 5.8409; 2024-03-20: 5.8409; 2024-03-21: 5.8409; 2024-03-22: 5.8409; 2024-03-23: 5.8409; 2024-03-24: 5.8409; 2024-03-25: 5.8409; 2024-03-26: 5.8409; 2024-03-27: 5.8409; 2024-03-28: 5.8409; 2024-03-29: 5.8409; 2024-03-30: 5.8409; 2024-03-31: 5.8409; 2024-04-01: 5.8409; 2024-04-02: 5.8409; 2024-04-03: 5.8409; 2024-04-04: 5.8409; 2024-04-05: 5.8409; 2024-04-06: 5.8409; 2024-04-07: 5.8409; 2024-04-08: 5.8409; 2024-04-09: 5.8409; 2024-04-10: 5.8409; 2024-04-11: 5.8409; 2024-04-12: 5.8409; 2024-04-13: 5.8409; 2024-04-14: 5.8409; 2024-04-15: 5.8409; 2024-04-16: 5.8409; 2024-04-17: 5.8409; 2024-04-18: 5.8409; 2024-04-19: 5.8409; 2024-04-20: 5.8409; 2024-04-21: 5.8409; 2024-04-22: 5.8409
V.7 IMPULSION CEMENTO MELON | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.6.4.1 | Bases |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 687 | 14 | 2024-03-10 | 2024-03-24 | 2024-03-10: 45.8; 2024-03-11: 45.8; 2024-03-12: 45.8; 2024-03-13: 45.8; 2024-03-14: 45.8; 2024-03-15: 45.8; 2024-03-16: 45.8; 2024-03-17: 45.8; 2024-03-18: 45.8; 2024-03-19: 45.8; 2024-03-20: 45.8; 2024-03-21: 45.8; 2024-03-22: 45.8; 2024-03-23: 45.8; 2024-03-24: 45.8
V.7 IMPULSION CEMENTO MELON | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.6.4.2 | Sub-Bases |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 28 | 14 | 2024-03-15 | 2024-03-29 | 2024-03-15: 1.8667; 2024-03-16: 1.8667; 2024-03-17: 1.8667; 2024-03-18: 1.8667; 2024-03-19: 1.8667; 2024-03-20: 1.8667; 2024-03-21: 1.8667; 2024-03-22: 1.8667; 2024-03-23: 1.8667; 2024-03-24: 1.8667; 2024-03-25: 1.8667; 2024-03-26: 1.8667; 2024-03-27: 1.8667; 2024-03-28: 1.8667; 2024-03-29: 1.8667
V.7 IMPULSION CEMENTO MELON | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.6.4.3 | Carpeta de Rodado |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 221 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-13 | 2024-04-08: 36.8333; 2024-04-09: 36.8333; 2024-04-10: 36.8333; 2024-04-11: 36.8333; 2024-04-12: 36.8333; 2024-04-13: 36.8333
V.7 IMPULSION CEMENTO MELON | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.6.4.4 | Aceras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1974.6 | 9 | 2024-04-13 | 2024-04-22 | 2024-04-13: 197.46; 2024-04-14: 197.46; 2024-04-15: 197.46; 2024-04-16: 197.46; 2024-04-17: 197.46; 2024-04-18: 197.46; 2024-04-19: 197.46; 2024-04-20: 197.46; 2024-04-21: 197.46; 2024-04-22: 197.46
V.7 IMPULSION CEMENTO MELON | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.6.4.5 | Transporte de Soleras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 2 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-03-27: 5; 2024-03-28: 5; 2024-03-29: 5
V.7 IMPULSION CEMENTO MELON | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.6.4.6 | Instalación de Soleras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 10 | 2024-03-29 | 2024-04-08 | 2024-03-29: 0.36364; 2024-03-30: 0.36364; 2024-03-31: 0.36364; 2024-04-01: 0.36364; 2024-04-02: 0.36364; 2024-04-03: 0.36364; 2024-04-04: 0.36364; 2024-04-05: 0.36364; 2024-04-06: 0.36364; 2024-04-07: 0.36364; 2024-04-08: 0.36364
V.2 IMPULSION NORTE | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.7.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1345 | 40 | 2024-01-26 | 2024-03-06 | 2024-01-26: 32.8049; 2024-01-27: 32.8049; 2024-01-28: 32.8049; 2024-01-29: 32.8049; 2024-01-30: 32.8049; 2024-01-31: 32.8049; 2024-02-01: 32.8049; 2024-02-02: 32.8049; 2024-02-03: 32.8049; 2024-02-04: 32.8049; 2024-02-05: 32.8049; 2024-02-06: 32.8049; 2024-02-07: 32.8049; 2024-02-08: 32.8049; 2024-02-09: 32.8049; 2024-02-10: 32.8049; 2024-02-11: 32.8049; 2024-02-12: 32.8049; 2024-02-13: 32.8049; 2024-02-14: 32.8049; 2024-02-15: 32.8049; 2024-02-16: 32.8049; 2024-02-17: 32.8049; 2024-02-18: 32.8049; 2024-02-19: 32.8049; 2024-02-20: 32.8049; 2024-02-21: 32.8049; 2024-02-22: 32.8049; 2024-02-23: 32.8049; 2024-02-24: 32.8049; 2024-02-25: 32.8049; 2024-02-26: 32.8049; 2024-02-27: 32.8049; 2024-02-28: 32.8049; 2024-02-29: 32.8049; 2024-03-01: 32.8049; 2024-03-02: 32.8049; 2024-03-03: 32.8049; 2024-03-04: 32.8049; 2024-03-05: 32.8049; 2024-03-06: 32.8049
V.2 IMPULSION NORTE | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.7.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 903 | 45 | 2024-01-30 | 2024-03-15 | 2024-01-30: 19.6304; 2024-01-31: 19.6304; 2024-02-01: 19.6304; 2024-02-02: 19.6304; 2024-02-03: 19.6304; 2024-02-04: 19.6304; 2024-02-05: 19.6304; 2024-02-06: 19.6304; 2024-02-07: 19.6304; 2024-02-08: 19.6304; 2024-02-09: 19.6304; 2024-02-10: 19.6304; 2024-02-11: 19.6304; 2024-02-12: 19.6304; 2024-02-13: 19.6304; 2024-02-14: 19.6304; 2024-02-15: 19.6304; 2024-02-16: 19.6304; 2024-02-17: 19.6304; 2024-02-18: 19.6304; 2024-02-19: 19.6304; 2024-02-20: 19.6304; 2024-02-21: 19.6304; 2024-02-22: 19.6304; 2024-02-23: 19.6304; 2024-02-24: 19.6304; 2024-02-25: 19.6304; 2024-02-26: 19.6304; 2024-02-27: 19.6304; 2024-02-28: 19.6304; 2024-02-29: 19.6304; 2024-03-01: 19.6304; 2024-03-02: 19.6304; 2024-03-03: 19.6304; 2024-03-04: 19.6304; 2024-03-05: 19.6304; 2024-03-06: 19.6304; 2024-03-07: 19.6304; 2024-03-08: 19.6304; 2024-03-09: 19.6304; 2024-03-10: 19.6304; 2024-03-11: 19.6304; 2024-03-12: 19.6304; 2024-03-13: 19.6304; 2024-03-14: 19.6304; 2024-03-15: 19.6304
V.2 IMPULSION NORTE | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.7.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 325 | 19 | 2024-03-15 | 2024-04-03 | 2024-03-15: 16.25; 2024-03-16: 16.25; 2024-03-17: 16.25; 2024-03-18: 16.25; 2024-03-19: 16.25; 2024-03-20: 16.25; 2024-03-21: 16.25; 2024-03-22: 16.25; 2024-03-23: 16.25; 2024-03-24: 16.25; 2024-03-25: 16.25; 2024-03-26: 16.25; 2024-03-27: 16.25; 2024-03-28: 16.25; 2024-03-29: 16.25; 2024-03-30: 16.25; 2024-03-31: 16.25; 2024-04-01: 16.25; 2024-04-02: 16.25; 2024-04-03: 16.25
V.2 IMPULSION NORTE | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.7.2.1 | Colocación de Cañerias |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 329 | 40 | 2024-01-28 | 2024-03-08 | 2024-01-28: 8.0244; 2024-01-29: 8.0244; 2024-01-30: 8.0244; 2024-01-31: 8.0244; 2024-02-01: 8.0244; 2024-02-02: 8.0244; 2024-02-03: 8.0244; 2024-02-04: 8.0244; 2024-02-05: 8.0244; 2024-02-06: 8.0244; 2024-02-07: 8.0244; 2024-02-08: 8.0244; 2024-02-09: 8.0244; 2024-02-10: 8.0244; 2024-02-11: 8.0244; 2024-02-12: 8.0244; 2024-02-13: 8.0244; 2024-02-14: 8.0244; 2024-02-15: 8.0244; 2024-02-16: 8.0244; 2024-02-17: 8.0244; 2024-02-18: 8.0244; 2024-02-19: 8.0244; 2024-02-20: 8.0244; 2024-02-21: 8.0244; 2024-02-22: 8.0244; 2024-02-23: 8.0244; 2024-02-24: 8.0244; 2024-02-25: 8.0244; 2024-02-26: 8.0244; 2024-02-27: 8.0244; 2024-02-28: 8.0244; 2024-02-29: 8.0244; 2024-03-01: 8.0244; 2024-03-02: 8.0244; 2024-03-03: 8.0244; 2024-03-04: 8.0244; 2024-03-05: 8.0244; 2024-03-06: 8.0244; 2024-03-07: 8.0244; 2024-03-08: 8.0244
V.2 IMPULSION NORTE | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.7.2.2 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 40 | 2024-01-28 | 2024-03-08 | 2024-01-28: 0.58537; 2024-01-29: 0.58537; 2024-01-30: 0.58537; 2024-01-31: 0.58537; 2024-02-01: 0.58537; 2024-02-02: 0.58537; 2024-02-03: 0.58537; 2024-02-04: 0.58537; 2024-02-05: 0.58537; 2024-02-06: 0.58537; 2024-02-07: 0.58537; 2024-02-08: 0.58537; 2024-02-09: 0.58537; 2024-02-10: 0.58537; 2024-02-11: 0.58537; 2024-02-12: 0.58537; 2024-02-13: 0.58537; 2024-02-14: 0.58537; 2024-02-15: 0.58537; 2024-02-16: 0.58537; 2024-02-17: 0.58537; 2024-02-18: 0.58537; 2024-02-19: 0.58537; 2024-02-20: 0.58537; 2024-02-21: 0.58537; 2024-02-22: 0.58537; 2024-02-23: 0.58537; 2024-02-24: 0.58537; 2024-02-25: 0.58537; 2024-02-26: 0.58537; 2024-02-27: 0.58537; 2024-02-28: 0.58537; 2024-02-29: 0.58537; 2024-03-01: 0.58537; 2024-03-02: 0.58537; 2024-03-03: 0.58537; 2024-03-04: 0.58537; 2024-03-05: 0.58537; 2024-03-06: 0.58537; 2024-03-07: 0.58537; 2024-03-08: 0.58537
V.2 IMPULSION NORTE | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.7.2.3 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 19 | 40 | 2024-01-28 | 2024-03-08 | 2024-01-28: 0.46341; 2024-01-29: 0.46341; 2024-01-30: 0.46341; 2024-01-31: 0.46341; 2024-02-01: 0.46341; 2024-02-02: 0.46341; 2024-02-03: 0.46341; 2024-02-04: 0.46341; 2024-02-05: 0.46341; 2024-02-06: 0.46341; 2024-02-07: 0.46341; 2024-02-08: 0.46341; 2024-02-09: 0.46341; 2024-02-10: 0.46341; 2024-02-11: 0.46341; 2024-02-12: 0.46341; 2024-02-13: 0.46341; 2024-02-14: 0.46341; 2024-02-15: 0.46341; 2024-02-16: 0.46341; 2024-02-17: 0.46341; 2024-02-18: 0.46341; 2024-02-19: 0.46341; 2024-02-20: 0.46341; 2024-02-21: 0.46341; 2024-02-22: 0.46341; 2024-02-23: 0.46341; 2024-02-24: 0.46341; 2024-02-25: 0.46341; 2024-02-26: 0.46341; 2024-02-27: 0.46341; 2024-02-28: 0.46341; 2024-02-29: 0.46341; 2024-03-01: 0.46341; 2024-03-02: 0.46341; 2024-03-03: 0.46341; 2024-03-04: 0.46341; 2024-03-05: 0.46341; 2024-03-06: 0.46341; 2024-03-07: 0.46341; 2024-03-08: 0.46341
V.2 IMPULSION NORTE | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.7.2.4 | Termofusión |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 40 | 2024-01-28 | 2024-03-08 | 2024-01-28: 0.58537; 2024-01-29: 0.58537; 2024-01-30: 0.58537; 2024-01-31: 0.58537; 2024-02-01: 0.58537; 2024-02-02: 0.58537; 2024-02-03: 0.58537; 2024-02-04: 0.58537; 2024-02-05: 0.58537; 2024-02-06: 0.58537; 2024-02-07: 0.58537; 2024-02-08: 0.58537; 2024-02-09: 0.58537; 2024-02-10: 0.58537; 2024-02-11: 0.58537; 2024-02-12: 0.58537; 2024-02-13: 0.58537; 2024-02-14: 0.58537; 2024-02-15: 0.58537; 2024-02-16: 0.58537; 2024-02-17: 0.58537; 2024-02-18: 0.58537; 2024-02-19: 0.58537; 2024-02-20: 0.58537; 2024-02-21: 0.58537; 2024-02-22: 0.58537; 2024-02-23: 0.58537; 2024-02-24: 0.58537; 2024-02-25: 0.58537; 2024-02-26: 0.58537; 2024-02-27: 0.58537; 2024-02-28: 0.58537; 2024-02-29: 0.58537; 2024-03-01: 0.58537; 2024-03-02: 0.58537; 2024-03-03: 0.58537; 2024-03-04: 0.58537; 2024-03-05: 0.58537; 2024-03-06: 0.58537; 2024-03-07: 0.58537; 2024-03-08: 0.58537
V.2 IMPULSION NORTE | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.7.3.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 5 | 35 | 2024-01-26 | 2024-03-01 | 2024-01-26: 0.13889; 2024-01-27: 0.13889; 2024-01-28: 0.13889; 2024-01-29: 0.13889; 2024-01-30: 0.13889; 2024-01-31: 0.13889; 2024-02-01: 0.13889; 2024-02-02: 0.13889; 2024-02-03: 0.13889; 2024-02-04: 0.13889; 2024-02-05: 0.13889; 2024-02-06: 0.13889; 2024-02-07: 0.13889; 2024-02-08: 0.13889; 2024-02-09: 0.13889; 2024-02-10: 0.13889; 2024-02-11: 0.13889; 2024-02-12: 0.13889; 2024-02-13: 0.13889; 2024-02-14: 0.13889; 2024-02-15: 0.13889; 2024-02-16: 0.13889; 2024-02-17: 0.13889; 2024-02-18: 0.13889; 2024-02-19: 0.13889; 2024-02-20: 0.13889; 2024-02-21: 0.13889; 2024-02-22: 0.13889; 2024-02-23: 0.13889; 2024-02-24: 0.13889; 2024-02-25: 0.13889; 2024-02-26: 0.13889; 2024-02-27: 0.13889; 2024-02-28: 0.13889; 2024-02-29: 0.13889; 2024-03-01: 0.13889
V.2 IMPULSION NORTE | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.7.3.2 | Cruces Bajo Calzada |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3386 | 38 | 2024-01-28 | 2024-03-06 | 2024-01-28: 86.8205; 2024-01-29: 86.8205; 2024-01-30: 86.8205; 2024-01-31: 86.8205; 2024-02-01: 86.8205; 2024-02-02: 86.8205; 2024-02-03: 86.8205; 2024-02-04: 86.8205; 2024-02-05: 86.8205; 2024-02-06: 86.8205; 2024-02-07: 86.8205; 2024-02-08: 86.8205; 2024-02-09: 86.8205; 2024-02-10: 86.8205; 2024-02-11: 86.8205; 2024-02-12: 86.8205; 2024-02-13: 86.8205; 2024-02-14: 86.8205; 2024-02-15: 86.8205; 2024-02-16: 86.8205; 2024-02-17: 86.8205; 2024-02-18: 86.8205; 2024-02-19: 86.8205; 2024-02-20: 86.8205; 2024-02-21: 86.8205; 2024-02-22: 86.8205; 2024-02-23: 86.8205; 2024-02-24: 86.8205; 2024-02-25: 86.8205; 2024-02-26: 86.8205; 2024-02-27: 86.8205; 2024-02-28: 86.8205; 2024-02-29: 86.8205; 2024-03-01: 86.8205; 2024-03-02: 86.8205; 2024-03-03: 86.8205; 2024-03-04: 86.8205; 2024-03-05: 86.8205; 2024-03-06: 86.8205
V.2 IMPULSION NORTE | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.7.3.3 | Refuerzo Cruce Estero |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 817 | 20 | 2024-01-31 | 2024-02-20 | 2024-01-31: 38.9048; 2024-02-01: 38.9048; 2024-02-02: 38.9048; 2024-02-03: 38.9048; 2024-02-04: 38.9048; 2024-02-05: 38.9048; 2024-02-06: 38.9048; 2024-02-07: 38.9048; 2024-02-08: 38.9048; 2024-02-09: 38.9048; 2024-02-10: 38.9048; 2024-02-11: 38.9048; 2024-02-12: 38.9048; 2024-02-13: 38.9048; 2024-02-14: 38.9048; 2024-02-15: 38.9048; 2024-02-16: 38.9048; 2024-02-17: 38.9048; 2024-02-18: 38.9048; 2024-02-19: 38.9048; 2024-02-20: 38.9048
V.2 IMPULSION NORTE | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.7.4.1 | Bases |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 442 | 10 | 2024-01-26 | 2024-02-05 | 2024-01-26: 40.1818; 2024-01-27: 40.1818; 2024-01-28: 40.1818; 2024-01-29: 40.1818; 2024-01-30: 40.1818; 2024-01-31: 40.1818; 2024-02-01: 40.1818; 2024-02-02: 40.1818; 2024-02-03: 40.1818; 2024-02-04: 40.1818; 2024-02-05: 40.1818
V.2 IMPULSION NORTE | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.7.4.2 | Sub-Bases |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 240 | 10 | 2024-01-31 | 2024-02-10 | 2024-01-31: 21.8182; 2024-02-01: 21.8182; 2024-02-02: 21.8182; 2024-02-03: 21.8182; 2024-02-04: 21.8182; 2024-02-05: 21.8182; 2024-02-06: 21.8182; 2024-02-07: 21.8182; 2024-02-08: 21.8182; 2024-02-09: 21.8182; 2024-02-10: 21.8182
V.2 IMPULSION NORTE | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.7.4.3 | Carpeta de Rodado |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 187 | 4 | 2024-02-20 | 2024-02-24 | 2024-02-20: 37.4; 2024-02-21: 37.4; 2024-02-22: 37.4; 2024-02-23: 37.4; 2024-02-24: 37.4
V.2 IMPULSION NORTE | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.7.4.4 | Aceras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1377 | 7 | 2024-02-24 | 2024-03-02 | 2024-02-24: 172.125; 2024-02-25: 172.125; 2024-02-26: 172.125; 2024-02-27: 172.125; 2024-02-28: 172.125; 2024-02-29: 172.125; 2024-03-01: 172.125; 2024-03-02: 172.125
V.2 IMPULSION NORTE | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.7.4.5 | Transporte de soleras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 2 | 2024-02-08 | 2024-02-10 | 2024-02-08: 1.3333; 2024-02-09: 1.3333; 2024-02-10: 1.3333
V.2 IMPULSION NORTE | Rotura y Reposición de Pavimentos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.7.4.6 | Instalación de soleras |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 12 | 10 | 2024-02-10 | 2024-02-20 | 2024-02-10: 1.0909; 2024-02-11: 1.0909; 2024-02-12: 1.0909; 2024-02-13: 1.0909; 2024-02-14: 1.0909; 2024-02-15: 1.0909; 2024-02-16: 1.0909; 2024-02-17: 1.0909; 2024-02-18: 1.0909; 2024-02-19: 1.0909; 2024-02-20: 1.0909
V.8 IMPULSION ESTANQUE BLANCO | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.8.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 971 | 19 | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 2024-04-03: 48.55; 2024-04-04: 48.55; 2024-04-05: 48.55; 2024-04-06: 48.55; 2024-04-07: 48.55; 2024-04-08: 48.55; 2024-04-09: 48.55; 2024-04-10: 48.55; 2024-04-11: 48.55; 2024-04-12: 48.55; 2024-04-13: 48.55; 2024-04-14: 48.55; 2024-04-15: 48.55; 2024-04-16: 48.55; 2024-04-17: 48.55; 2024-04-18: 48.55; 2024-04-19: 48.55; 2024-04-20: 48.55; 2024-04-21: 48.55; 2024-04-22: 48.55
V.8 IMPULSION ESTANQUE BLANCO | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.8.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 14 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2024-04-08: 2.8667; 2024-04-09: 2.8667; 2024-04-10: 2.8667; 2024-04-11: 2.8667; 2024-04-12: 2.8667; 2024-04-13: 2.8667; 2024-04-14: 2.8667; 2024-04-15: 2.8667; 2024-04-16: 2.8667; 2024-04-17: 2.8667; 2024-04-18: 2.8667; 2024-04-19: 2.8667; 2024-04-20: 2.8667; 2024-04-21: 2.8667; 2024-04-22: 2.8667
V.8 IMPULSION ESTANQUE BLANCO | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.8.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 625 | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-13 | 2024-04-08: 104.1667; 2024-04-09: 104.1667; 2024-04-10: 104.1667; 2024-04-11: 104.1667; 2024-04-12: 104.1667; 2024-04-13: 104.1667
V.8 IMPULSION ESTANQUE BLANCO | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.8.2.1 | Colocación Tuberias |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 5 | 17 | 2024-04-05 | 2024-04-22 | 2024-04-05: 0.27778; 2024-04-06: 0.27778; 2024-04-07: 0.27778; 2024-04-08: 0.27778; 2024-04-09: 0.27778; 2024-04-10: 0.27778; 2024-04-11: 0.27778; 2024-04-12: 0.27778; 2024-04-13: 0.27778; 2024-04-14: 0.27778; 2024-04-15: 0.27778; 2024-04-16: 0.27778; 2024-04-17: 0.27778; 2024-04-18: 0.27778; 2024-04-19: 0.27778; 2024-04-20: 0.27778; 2024-04-21: 0.27778; 2024-04-22: 0.27778
V.8 IMPULSION ESTANQUE BLANCO | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.8.2.2 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 21 | 17 | 2024-04-05 | 2024-04-22 | 2024-04-05: 1.1667; 2024-04-06: 1.1667; 2024-04-07: 1.1667; 2024-04-08: 1.1667; 2024-04-09: 1.1667; 2024-04-10: 1.1667; 2024-04-11: 1.1667; 2024-04-12: 1.1667; 2024-04-13: 1.1667; 2024-04-14: 1.1667; 2024-04-15: 1.1667; 2024-04-16: 1.1667; 2024-04-17: 1.1667; 2024-04-18: 1.1667; 2024-04-19: 1.1667; 2024-04-20: 1.1667; 2024-04-21: 1.1667; 2024-04-22: 1.1667
V.8 IMPULSION ESTANQUE BLANCO | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.8.2.3 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 6 | 17 | 2024-04-05 | 2024-04-22 | 2024-04-05: 0.33333; 2024-04-06: 0.33333; 2024-04-07: 0.33333; 2024-04-08: 0.33333; 2024-04-09: 0.33333; 2024-04-10: 0.33333; 2024-04-11: 0.33333; 2024-04-12: 0.33333; 2024-04-13: 0.33333; 2024-04-14: 0.33333; 2024-04-15: 0.33333; 2024-04-16: 0.33333; 2024-04-17: 0.33333; 2024-04-18: 0.33333; 2024-04-19: 0.33333; 2024-04-20: 0.33333; 2024-04-21: 0.33333; 2024-04-22: 0.33333
V.8 IMPULSION ESTANQUE BLANCO | Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.8.2.4 | Termofusión |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 26 | 17 | 2024-04-05 | 2024-04-22 | 2024-04-05: 1.4444; 2024-04-06: 1.4444; 2024-04-07: 1.4444; 2024-04-08: 1.4444; 2024-04-09: 1.4444; 2024-04-10: 1.4444; 2024-04-11: 1.4444; 2024-04-12: 1.4444; 2024-04-13: 1.4444; 2024-04-14: 1.4444; 2024-04-15: 1.4444; 2024-04-16: 1.4444; 2024-04-17: 1.4444; 2024-04-18: 1.4444; 2024-04-19: 1.4444; 2024-04-20: 1.4444; 2024-04-21: 1.4444; 2024-04-22: 1.4444
V.8 IMPULSION ESTANQUE BLANCO | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.5.8.3.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 8 | 15 | 2024-04-04 | 2024-04-19 | 2024-04-04: 0.5; 2024-04-05: 0.5; 2024-04-06: 0.5; 2024-04-07: 0.5; 2024-04-08: 0.5; 2024-04-09: 0.5; 2024-04-10: 0.5; 2024-04-11: 0.5; 2024-04-12: 0.5; 2024-04-13: 0.5; 2024-04-14: 0.5; 2024-04-15: 0.5; 2024-04-16: 0.5; 2024-04-17: 0.5; 2024-04-18: 0.5; 2024-04-19: 0.5
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Preparación Acceso a Estanque | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.1.1 | Entrega de Permisos Municipales para ocupación de Terrenos (DEFINIR ACCESOS) |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13: 0
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Preparación Acceso a Estanque | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.1.2 | Movimientos de Tierra Maquinaria Pesada |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 493 | 30 | 2023-11-14 | 2023-12-13 | 2023-11-14: 16.4333; 2023-11-15: 16.4333; 2023-11-16: 16.4333; 2023-11-17: 16.4333; 2023-11-18: 16.4333; 2023-11-19: 16.4333; 2023-11-20: 16.4333; 2023-11-21: 16.4333; 2023-11-22: 16.4333; 2023-11-23: 16.4333; 2023-11-24: 16.4333; 2023-11-25: 16.4333; 2023-11-26: 16.4333; 2023-11-27: 16.4333; 2023-11-28: 16.4333; 2023-11-29: 16.4333; 2023-11-30: 16.4333; 2023-12-01: 16.4333; 2023-12-02: 16.4333; 2023-12-03: 16.4333; 2023-12-04: 16.4333; 2023-12-05: 16.4333; 2023-12-06: 16.4333; 2023-12-07: 16.4333; 2023-12-08: 16.4333; 2023-12-09: 16.4333; 2023-12-10: 16.4333; 2023-12-11: 16.4333; 2023-12-12: 16.4333; 2023-12-13: 16.4333
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Preparación Acceso a Estanque | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.1.3 | Rellenos compactados |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 259 | 25 | 2023-11-19 | 2023-12-13 | 2023-11-19: 10.36; 2023-11-20: 10.36; 2023-11-21: 10.36; 2023-11-22: 10.36; 2023-11-23: 10.36; 2023-11-24: 10.36; 2023-11-25: 10.36; 2023-11-26: 10.36; 2023-11-27: 10.36; 2023-11-28: 10.36; 2023-11-29: 10.36; 2023-11-30: 10.36; 2023-12-01: 10.36; 2023-12-02: 10.36; 2023-12-03: 10.36; 2023-12-04: 10.36; 2023-12-05: 10.36; 2023-12-06: 10.36; 2023-12-07: 10.36; 2023-12-08: 10.36; 2023-12-09: 10.36; 2023-12-10: 10.36; 2023-12-11: 10.36; 2023-12-12: 10.36; 2023-12-13: 10.36
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Preparación Acceso a Estanque | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.1.4 | Tratamiento superficial |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 53 | 20 | 2023-12-14 | 2024-01-02 | 2023-12-14: 2.65; 2023-12-15: 2.65; 2023-12-16: 2.65; 2023-12-17: 2.65; 2023-12-18: 2.65; 2023-12-19: 2.65; 2023-12-20: 2.65; 2023-12-21: 2.65; 2023-12-22: 2.65; 2023-12-23: 2.65; 2023-12-24: 2.65; 2023-12-25: 2.65; 2023-12-26: 2.65; 2023-12-27: 2.65; 2023-12-28: 2.65; 2023-12-29: 2.65; 2023-12-30: 2.65; 2023-12-31: 2.65; 2024-01-01: 2.65; 2024-01-02: 2.65
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Movimientos de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.2.1 | Excavación |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 493 | 7 | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 2024-01-02: 61.625; 2024-01-03: 61.625; 2024-01-04: 61.625; 2024-01-05: 61.625; 2024-01-06: 61.625; 2024-01-07: 61.625; 2024-01-08: 61.625; 2024-01-09: 61.625
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Movimientos de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.2.2 | Tratamiento del Sello de Fundación |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 246 | 4 | 2024-01-09 | 2024-01-13 | 2024-01-09: 49.2; 2024-01-10: 49.2; 2024-01-11: 49.2; 2024-01-12: 49.2; 2024-01-13: 49.2
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Movimientos de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.2.3 | Rellenos |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 259 | 5 | 2024-01-09 | 2024-01-14 | 2024-01-09: 43.1667; 2024-01-10: 43.1667; 2024-01-11: 43.1667; 2024-01-12: 43.1667; 2024-01-13: 43.1667; 2024-01-14: 43.1667
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Movimientos de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.2.4 | Base Granular |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 28 | 7 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 2024-01-12: 3.5; 2024-01-13: 3.5; 2024-01-14: 3.5; 2024-01-15: 3.5; 2024-01-16: 3.5; 2024-01-17: 3.5; 2024-01-18: 3.5; 2024-01-19: 3.5
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Movimientos de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.2.5 | Mejoramiento de Suelos |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 110 | 10 | 2024-01-12 | 2024-01-22 | 2024-01-12: 10; 2024-01-13: 10; 2024-01-14: 10; 2024-01-15: 10; 2024-01-16: 10; 2024-01-17: 10; 2024-01-18: 10; 2024-01-19: 10; 2024-01-20: 10; 2024-01-21: 10; 2024-01-22: 10
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Movimientos de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.2.6 | Retiro y Transporte de Excedentes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 288 | 10 | 2024-01-14 | 2024-01-24 | 2024-01-14: 26.1818; 2024-01-15: 26.1818; 2024-01-16: 26.1818; 2024-01-17: 26.1818; 2024-01-18: 26.1818; 2024-01-19: 26.1818; 2024-01-20: 26.1818; 2024-01-21: 26.1818; 2024-01-22: 26.1818; 2024-01-23: 26.1818; 2024-01-24: 26.1818
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.3.1 | Emplantillado de Hormigón Simple H-10 |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 235 | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-22: 117.5; 2024-01-23: 117.5
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.3.2 | Tratamiento Superficial del Emplantillado |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 86 | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-23: 43; 2024-01-24: 43
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.3.3 | Fabricación de armadura |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 176 | 25 | 2024-01-23 | 2024-02-17 | 2024-01-23: 6.7692; 2024-01-24: 6.7692; 2024-01-25: 6.7692; 2024-01-26: 6.7692; 2024-01-27: 6.7692; 2024-01-28: 6.7692; 2024-01-29: 6.7692; 2024-01-30: 6.7692; 2024-01-31: 6.7692; 2024-02-01: 6.7692; 2024-02-02: 6.7692; 2024-02-03: 6.7692; 2024-02-04: 6.7692; 2024-02-05: 6.7692; 2024-02-06: 6.7692; 2024-02-07: 6.7692; 2024-02-08: 6.7692; 2024-02-09: 6.7692; 2024-02-10: 6.7692; 2024-02-11: 6.7692; 2024-02-12: 6.7692; 2024-02-13: 6.7692; 2024-02-14: 6.7692; 2024-02-15: 6.7692; 2024-02-16: 6.7692; 2024-02-17: 6.7692
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.3.4 | Acero en Barras de Sección Circular |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 955 | 21 | 2024-01-25 | 2024-02-15 | 2024-01-25: 43.4091; 2024-01-26: 43.4091; 2024-01-27: 43.4091; 2024-01-28: 43.4091; 2024-01-29: 43.4091; 2024-01-30: 43.4091; 2024-01-31: 43.4091; 2024-02-01: 43.4091; 2024-02-02: 43.4091; 2024-02-03: 43.4091; 2024-02-04: 43.4091; 2024-02-05: 43.4091; 2024-02-06: 43.4091; 2024-02-07: 43.4091; 2024-02-08: 43.4091; 2024-02-09: 43.4091; 2024-02-10: 43.4091; 2024-02-11: 43.4091; 2024-02-12: 43.4091; 2024-02-13: 43.4091; 2024-02-14: 43.4091; 2024-02-15: 43.4091
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.3.5 | Instalación de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 603 | 22 | 2024-02-15 | 2024-03-08 | 2024-02-15: 26.2174; 2024-02-16: 26.2174; 2024-02-17: 26.2174; 2024-02-18: 26.2174; 2024-02-19: 26.2174; 2024-02-20: 26.2174; 2024-02-21: 26.2174; 2024-02-22: 26.2174; 2024-02-23: 26.2174; 2024-02-24: 26.2174; 2024-02-25: 26.2174; 2024-02-26: 26.2174; 2024-02-27: 26.2174; 2024-02-28: 26.2174; 2024-02-29: 26.2174; 2024-03-01: 26.2174; 2024-03-02: 26.2174; 2024-03-03: 26.2174; 2024-03-04: 26.2174; 2024-03-05: 26.2174; 2024-03-06: 26.2174; 2024-03-07: 26.2174; 2024-03-08: 26.2174
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.3.6 | Hormigón Estructural H-30 |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2237 | 29 | 2024-02-18 | 2024-03-18 | 2024-02-18: 74.5667; 2024-02-19: 74.5667; 2024-02-20: 74.5667; 2024-02-21: 74.5667; 2024-02-22: 74.5667; 2024-02-23: 74.5667; 2024-02-24: 74.5667; 2024-02-25: 74.5667; 2024-02-26: 74.5667; 2024-02-27: 74.5667; 2024-02-28: 74.5667; 2024-02-29: 74.5667; 2024-03-01: 74.5667; 2024-03-02: 74.5667; 2024-03-03: 74.5667; 2024-03-04: 74.5667; 2024-03-05: 74.5667; 2024-03-06: 74.5667; 2024-03-07: 74.5667; 2024-03-08: 74.5667; 2024-03-09: 74.5667; 2024-03-10: 74.5667; 2024-03-11: 74.5667; 2024-03-12: 74.5667; 2024-03-13: 74.5667; 2024-03-14: 74.5667; 2024-03-15: 74.5667; 2024-03-16: 74.5667; 2024-03-17: 74.5667; 2024-03-18: 74.5667
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.3.7 | Curado de Hormigón para pruebas Hidraulicas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 50 | 7 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-03-25: 6.25; 2024-03-26: 6.25; 2024-03-27: 6.25; 2024-03-28: 6.25; 2024-03-29: 6.25; 2024-03-30: 6.25; 2024-03-31: 6.25; 2024-04-01: 6.25
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.3.8 | Prueba Hidráulica del Estanque |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 45 | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-01: 22.5; 2024-04-02: 22.5
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.3.9 | Terminaciones Interiores |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 122 | 10 | 2024-04-02 | 2024-04-12 | 2024-04-02: 11.0909; 2024-04-03: 11.0909; 2024-04-04: 11.0909; 2024-04-05: 11.0909; 2024-04-06: 11.0909; 2024-04-07: 11.0909; 2024-04-08: 11.0909; 2024-04-09: 11.0909; 2024-04-10: 11.0909; 2024-04-11: 11.0909; 2024-04-12: 11.0909
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.3.10 | Relleno Superior Losa de Cubierta |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 25 | 5 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-04-12: 4.1667; 2024-04-13: 4.1667; 2024-04-14: 4.1667; 2024-04-15: 4.1667; 2024-04-16: 4.1667; 2024-04-17: 4.1667
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.3.11 | Relleno con Gravilla |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 13 | 5 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-17: 2.1667; 2024-04-18: 2.1667; 2024-04-19: 2.1667; 2024-04-20: 2.1667; 2024-04-21: 2.1667; 2024-04-22: 2.1667
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Montaje del Estanque | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.4.1 | Barbacanas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-03-25: 0.66667; 2024-03-26: 0.66667; 2024-03-27: 0.66667
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Montaje del Estanque | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.4.2 | Escalas de Acceso |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 26 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-03-25: 8.6667; 2024-03-26: 8.6667; 2024-03-27: 8.6667
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Montaje del Estanque | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.4.3 | Tapa de Escotilla |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 3 | 2024-03-27 | 2024-03-30 | 2024-03-27: 5; 2024-03-28: 5; 2024-03-29: 5; 2024-03-30: 5
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Montaje del Estanque | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.4.4 | Ventilaciones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 5 | 2024-03-30 | 2024-04-04 | 2024-03-30: 1.1667; 2024-03-31: 1.1667; 2024-04-01: 1.1667; 2024-04-02: 1.1667; 2024-04-03: 1.1667; 2024-04-04: 1.1667
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Montaje del Estanque | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.4.5 | Pasadas para Sondas y Sensor Indicador de Nivel |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 5 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-04-04: 0.66667; 2024-04-05: 0.66667; 2024-04-06: 0.66667; 2024-04-07: 0.66667; 2024-04-08: 0.66667; 2024-04-09: 0.66667
VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | Montaje del Estanque | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.1.4.6 | Terminación Exterior de Muros |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 80 | 13 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-04-09: 5.7143; 2024-04-10: 5.7143; 2024-04-11: 5.7143; 2024-04-12: 5.7143; 2024-04-13: 5.7143; 2024-04-14: 5.7143; 2024-04-15: 5.7143; 2024-04-16: 5.7143; 2024-04-17: 5.7143; 2024-04-18: 5.7143; 2024-04-19: 5.7143; 2024-04-20: 5.7143; 2024-04-21: 5.7143; 2024-04-22: 5.7143
VI. TK 500m3 - Piping | Fabricación e Instalación de Piping | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.2.1.1 | Fabricación de piping |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 20 | 2024-03-18 | 2024-04-07 | 2024-03-18: 1.0476; 2024-03-19: 1.0476; 2024-03-20: 1.0476; 2024-03-21: 1.0476; 2024-03-22: 1.0476; 2024-03-23: 1.0476; 2024-03-24: 1.0476; 2024-03-25: 1.0476; 2024-03-26: 1.0476; 2024-03-27: 1.0476; 2024-03-28: 1.0476; 2024-03-29: 1.0476; 2024-03-30: 1.0476; 2024-03-31: 1.0476; 2024-04-01: 1.0476; 2024-04-02: 1.0476; 2024-04-03: 1.0476; 2024-04-04: 1.0476; 2024-04-05: 1.0476; 2024-04-06: 1.0476; 2024-04-07: 1.0476
VI. TK 500m3 - Piping | Fabricación e Instalación de Piping | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.2.1.2 | Montaje de piping |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 6 | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-16 | 2024-03-27: 0.28571; 2024-03-28: 0.28571; 2024-03-29: 0.28571; 2024-03-30: 0.28571; 2024-03-31: 0.28571; 2024-04-01: 0.28571; 2024-04-02: 0.28571; 2024-04-03: 0.28571; 2024-04-04: 0.28571; 2024-04-05: 0.28571; 2024-04-06: 0.28571; 2024-04-07: 0.28571; 2024-04-08: 0.28571; 2024-04-09: 0.28571; 2024-04-10: 0.28571; 2024-04-11: 0.28571; 2024-04-12: 0.28571; 2024-04-13: 0.28571; 2024-04-14: 0.28571; 2024-04-15: 0.28571; 2024-04-16: 0.28571
VI. TK 500m3 - Piping | Montaje de piezas especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.2.2.1 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 40 | 4 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-03-29: 8; 2024-03-30: 8; 2024-03-31: 8; 2024-04-01: 8; 2024-04-02: 8
VI. TK 500m3 - Piping | Montaje de piezas especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.2.2.2 | Junturas Autobloqueante |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 4 | 2024-04-02 | 2024-04-06 | 2024-04-02: 6.8; 2024-04-03: 6.8; 2024-04-04: 6.8; 2024-04-05: 6.8; 2024-04-06: 6.8
VI. TK 500m3 - Piping | Montaje de piezas especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.2.2.3 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 37 | 4 | 2024-04-06 | 2024-04-10 | 2024-04-06: 7.4; 2024-04-07: 7.4; 2024-04-08: 7.4; 2024-04-09: 7.4; 2024-04-10: 7.4
VI. TK 500m3 - Piping | Montaje de piezas especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.2.2.4 | Junturas Soldada |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 18 | 4 | 2024-04-10 | 2024-04-14 | 2024-04-10: 3.6; 2024-04-11: 3.6; 2024-04-12: 3.6; 2024-04-13: 3.6; 2024-04-14: 3.6
VI. TK 500m3 - Piping | Montaje de piezas especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.2.2.5 | Junturas Americana |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3 | 4 | 2024-04-14 | 2024-04-18 | 2024-04-14: 0.6; 2024-04-15: 0.6; 2024-04-16: 0.6; 2024-04-17: 0.6; 2024-04-18: 0.6
VI. TK 500m3 - Piping | Montaje de piezas especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.2.2.6 | Tubo Piezométrico |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 11 | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | 2024-04-18: 3.6667; 2024-04-19: 3.6667; 2024-04-20: 3.6667
VI. TK 500m3 - Piping | Montaje de piezas especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.2.2.7 | Válvulas de Corta |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 3 | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 2024-04-10: 3.5; 2024-04-11: 3.5; 2024-04-12: 3.5; 2024-04-13: 3.5
VI. TK 500m3 - Piping | Montaje de piezas especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.2.2.8 | Válvula Reguladora de Nivel |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 3 | 2024-04-13 | 2024-04-16 | 2024-04-13: 3.5; 2024-04-14: 3.5; 2024-04-15: 3.5; 2024-04-16: 3.5
VI. TK 500m3 - Piping | Soportes de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.2.3.1 | Machones de Anclaje |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2 | 15 | 2024-03-27 | 2024-04-11 | 2024-03-27: 0.125; 2024-03-28: 0.125; 2024-03-29: 0.125; 2024-03-30: 0.125; 2024-03-31: 0.125; 2024-04-01: 0.125; 2024-04-02: 0.125; 2024-04-03: 0.125; 2024-04-04: 0.125; 2024-04-05: 0.125; 2024-04-06: 0.125; 2024-04-07: 0.125; 2024-04-08: 0.125; 2024-04-09: 0.125; 2024-04-10: 0.125; 2024-04-11: 0.125
VI. TK 500m3 - Piping | Soportes de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.2.3.2 | Radier y Cámara de Válvulas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 12 | 15 | 2024-04-07 | 2024-04-22 | 2024-04-07: 0.75; 2024-04-08: 0.75; 2024-04-09: 0.75; 2024-04-10: 0.75; 2024-04-11: 0.75; 2024-04-12: 0.75; 2024-04-13: 0.75; 2024-04-14: 0.75; 2024-04-15: 0.75; 2024-04-16: 0.75; 2024-04-17: 0.75; 2024-04-18: 0.75; 2024-04-19: 0.75; 2024-04-20: 0.75; 2024-04-21: 0.75; 2024-04-22: 0.75
VI. TK 500m3 - Cerco | Cerco Metálico | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.3.1 | Cerco Metálico |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 586 | 20 | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 2024-04-02: 27.9048; 2024-04-03: 27.9048; 2024-04-04: 27.9048; 2024-04-05: 27.9048; 2024-04-06: 27.9048; 2024-04-07: 27.9048; 2024-04-08: 27.9048; 2024-04-09: 27.9048; 2024-04-10: 27.9048; 2024-04-11: 27.9048; 2024-04-12: 27.9048; 2024-04-13: 27.9048; 2024-04-14: 27.9048; 2024-04-15: 27.9048; 2024-04-16: 27.9048; 2024-04-17: 27.9048; 2024-04-18: 27.9048; 2024-04-19: 27.9048; 2024-04-20: 27.9048; 2024-04-21: 27.9048; 2024-04-22: 27.9048
VI. TK 500m3 - Pinturas | Pintura Exterior | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.6.4.1 | Pintura Exterior |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 195 | 15 | 2024-04-05 | 2024-04-20 | 2024-04-05: 12.1875; 2024-04-06: 12.1875; 2024-04-07: 12.1875; 2024-04-08: 12.1875; 2024-04-09: 12.1875; 2024-04-10: 12.1875; 2024-04-11: 12.1875; 2024-04-12: 12.1875; 2024-04-13: 12.1875; 2024-04-14: 12.1875; 2024-04-15: 12.1875; 2024-04-16: 12.1875; 2024-04-17: 12.1875; 2024-04-18: 12.1875; 2024-04-19: 12.1875; 2024-04-20: 12.1875
VII.1 RED DISTR DESDE PEAP SUR HASTA TK 500m3 PROY | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.1.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 523 | 20 | 2023-11-14 | 2023-12-03 | 2023-11-14: 26.15; 2023-11-15: 26.15; 2023-11-16: 26.15; 2023-11-17: 26.15; 2023-11-18: 26.15; 2023-11-19: 26.15; 2023-11-20: 26.15; 2023-11-21: 26.15; 2023-11-22: 26.15; 2023-11-23: 26.15; 2023-11-24: 26.15; 2023-11-25: 26.15; 2023-11-26: 26.15; 2023-11-27: 26.15; 2023-11-28: 26.15; 2023-11-29: 26.15; 2023-11-30: 26.15; 2023-12-01: 26.15; 2023-12-02: 26.15; 2023-12-03: 26.15
VII.1 RED DISTR DESDE PEAP SUR HASTA TK 500m3 PROY | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.1.1.2 | Relleno de Zanjas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 742 | 30 | 2023-12-15 | 2024-01-13 | 2023-12-15: 24.7333; 2023-12-16: 24.7333; 2023-12-17: 24.7333; 2023-12-18: 24.7333; 2023-12-19: 24.7333; 2023-12-20: 24.7333; 2023-12-21: 24.7333; 2023-12-22: 24.7333; 2023-12-23: 24.7333; 2023-12-24: 24.7333; 2023-12-25: 24.7333; 2023-12-26: 24.7333; 2023-12-27: 24.7333; 2023-12-28: 24.7333; 2023-12-29: 24.7333; 2023-12-30: 24.7333; 2023-12-31: 24.7333; 2024-01-01: 24.7333; 2024-01-02: 24.7333; 2024-01-03: 24.7333; 2024-01-04: 24.7333; 2024-01-05: 24.7333; 2024-01-06: 24.7333; 2024-01-07: 24.7333; 2024-01-08: 24.7333; 2024-01-09: 24.7333; 2024-01-10: 24.7333; 2024-01-11: 24.7333; 2024-01-12: 24.7333; 2024-01-13: 24.7333
VII.1 RED DISTR DESDE PEAP SUR HASTA TK 500m3 PROY | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.1.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 76 | 5 | 2024-01-13 | 2024-01-18 | 2024-01-13: 12.6667; 2024-01-14: 12.6667; 2024-01-15: 12.6667; 2024-01-16: 12.6667; 2024-01-17: 12.6667; 2024-01-18: 12.6667
VII.1 RED DISTR DESDE PEAP SUR HASTA TK 500m3 PROY | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.1.2.1 | Transporte de Cañerias y piezas especiales |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0
VII.1 RED DISTR DESDE PEAP SUR HASTA TK 500m3 PROY | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.1.2.2 | Cañerias |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 97 | 28 | 2023-12-10 | 2024-01-06 | 2023-12-10: 3.4643; 2023-12-11: 3.4643; 2023-12-12: 3.4643; 2023-12-13: 3.4643; 2023-12-14: 3.4643; 2023-12-15: 3.4643; 2023-12-16: 3.4643; 2023-12-17: 3.4643; 2023-12-18: 3.4643; 2023-12-19: 3.4643; 2023-12-20: 3.4643; 2023-12-21: 3.4643; 2023-12-22: 3.4643; 2023-12-23: 3.4643; 2023-12-24: 3.4643; 2023-12-25: 3.4643; 2023-12-26: 3.4643; 2023-12-27: 3.4643; 2023-12-28: 3.4643; 2023-12-29: 3.4643; 2023-12-30: 3.4643; 2023-12-31: 3.4643; 2024-01-01: 3.4643; 2024-01-02: 3.4643; 2024-01-03: 3.4643; 2024-01-04: 3.4643; 2024-01-05: 3.4643; 2024-01-06: 3.4643
VII.1 RED DISTR DESDE PEAP SUR HASTA TK 500m3 PROY | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.1.2.3 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 64 | 30 | 2023-12-10 | 2024-01-08 | 2023-12-10: 2.1333; 2023-12-11: 2.1333; 2023-12-12: 2.1333; 2023-12-13: 2.1333; 2023-12-14: 2.1333; 2023-12-15: 2.1333; 2023-12-16: 2.1333; 2023-12-17: 2.1333; 2023-12-18: 2.1333; 2023-12-19: 2.1333; 2023-12-20: 2.1333; 2023-12-21: 2.1333; 2023-12-22: 2.1333; 2023-12-23: 2.1333; 2023-12-24: 2.1333; 2023-12-25: 2.1333; 2023-12-26: 2.1333; 2023-12-27: 2.1333; 2023-12-28: 2.1333; 2023-12-29: 2.1333; 2023-12-30: 2.1333; 2023-12-31: 2.1333; 2024-01-01: 2.1333; 2024-01-02: 2.1333; 2024-01-03: 2.1333; 2024-01-04: 2.1333; 2024-01-05: 2.1333; 2024-01-06: 2.1333; 2024-01-07: 2.1333; 2024-01-08: 2.1333
VII.1 RED DISTR DESDE PEAP SUR HASTA TK 500m3 PROY | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.1.2.4 | Junturas Anger |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 35 | 30 | 2023-12-10 | 2024-01-08 | 2023-12-10: 1.1667; 2023-12-11: 1.1667; 2023-12-12: 1.1667; 2023-12-13: 1.1667; 2023-12-14: 1.1667; 2023-12-15: 1.1667; 2023-12-16: 1.1667; 2023-12-17: 1.1667; 2023-12-18: 1.1667; 2023-12-19: 1.1667; 2023-12-20: 1.1667; 2023-12-21: 1.1667; 2023-12-22: 1.1667; 2023-12-23: 1.1667; 2023-12-24: 1.1667; 2023-12-25: 1.1667; 2023-12-26: 1.1667; 2023-12-27: 1.1667; 2023-12-28: 1.1667; 2023-12-29: 1.1667; 2023-12-30: 1.1667; 2023-12-31: 1.1667; 2024-01-01: 1.1667; 2024-01-02: 1.1667; 2024-01-03: 1.1667; 2024-01-04: 1.1667; 2024-01-05: 1.1667; 2024-01-06: 1.1667; 2024-01-07: 1.1667; 2024-01-08: 1.1667
VII.1 RED DISTR DESDE PEAP SUR HASTA TK 500m3 PROY | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.1.2.5 | Junturas Autobloqueantes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 54 | 30 | 2023-12-10 | 2024-01-08 | 2023-12-10: 1.8; 2023-12-11: 1.8; 2023-12-12: 1.8; 2023-12-13: 1.8; 2023-12-14: 1.8; 2023-12-15: 1.8; 2023-12-16: 1.8; 2023-12-17: 1.8; 2023-12-18: 1.8; 2023-12-19: 1.8; 2023-12-20: 1.8; 2023-12-21: 1.8; 2023-12-22: 1.8; 2023-12-23: 1.8; 2023-12-24: 1.8; 2023-12-25: 1.8; 2023-12-26: 1.8; 2023-12-27: 1.8; 2023-12-28: 1.8; 2023-12-29: 1.8; 2023-12-30: 1.8; 2023-12-31: 1.8; 2024-01-01: 1.8; 2024-01-02: 1.8; 2024-01-03: 1.8; 2024-01-04: 1.8; 2024-01-05: 1.8; 2024-01-06: 1.8; 2024-01-07: 1.8; 2024-01-08: 1.8
VII.1 RED DISTR DESDE PEAP SUR HASTA TK 500m3 PROY | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.1.2.6 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 30 | 2023-12-10 | 2024-01-08 | 2023-12-10: 1.2; 2023-12-11: 1.2; 2023-12-12: 1.2; 2023-12-13: 1.2; 2023-12-14: 1.2; 2023-12-15: 1.2; 2023-12-16: 1.2; 2023-12-17: 1.2; 2023-12-18: 1.2; 2023-12-19: 1.2; 2023-12-20: 1.2; 2023-12-21: 1.2; 2023-12-22: 1.2; 2023-12-23: 1.2; 2023-12-24: 1.2; 2023-12-25: 1.2; 2023-12-26: 1.2; 2023-12-27: 1.2; 2023-12-28: 1.2; 2023-12-29: 1.2; 2023-12-30: 1.2; 2023-12-31: 1.2; 2024-01-01: 1.2; 2024-01-02: 1.2; 2024-01-03: 1.2; 2024-01-04: 1.2; 2024-01-05: 1.2; 2024-01-06: 1.2; 2024-01-07: 1.2; 2024-01-08: 1.2
VII.1 RED DISTR DESDE PEAP SUR HASTA TK 500m3 PROY | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.1.3.1 | Fabricación de moldajes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 5 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0
VII.1 RED DISTR DESDE PEAP SUR HASTA TK 500m3 PROY | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.1.3.2 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 30 | 2023-11-19 | 2023-12-18 | 2023-11-19: 0.46667; 2023-11-20: 0.46667; 2023-11-21: 0.46667; 2023-11-22: 0.46667; 2023-11-23: 0.46667; 2023-11-24: 0.46667; 2023-11-25: 0.46667; 2023-11-26: 0.46667; 2023-11-27: 0.46667; 2023-11-28: 0.46667; 2023-11-29: 0.46667; 2023-11-30: 0.46667; 2023-12-01: 0.46667; 2023-12-02: 0.46667; 2023-12-03: 0.46667; 2023-12-04: 0.46667; 2023-12-05: 0.46667; 2023-12-06: 0.46667; 2023-12-07: 0.46667; 2023-12-08: 0.46667; 2023-12-09: 0.46667; 2023-12-10: 0.46667; 2023-12-11: 0.46667; 2023-12-12: 0.46667; 2023-12-13: 0.46667; 2023-12-14: 0.46667; 2023-12-15: 0.46667; 2023-12-16: 0.46667; 2023-12-17: 0.46667; 2023-12-18: 0.46667
VII.1 RED DISTR DESDE PEAP SUR HASTA TK 500m3 PROY | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.1.3.3 | Cámara de Válvulas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 60 | 20 | 2023-11-29 | 2023-12-18 | 2023-11-29: 3; 2023-11-30: 3; 2023-12-01: 3; 2023-12-02: 3; 2023-12-03: 3; 2023-12-04: 3; 2023-12-05: 3; 2023-12-06: 3; 2023-12-07: 3; 2023-12-08: 3; 2023-12-09: 3; 2023-12-10: 3; 2023-12-11: 3; 2023-12-12: 3; 2023-12-13: 3; 2023-12-14: 3; 2023-12-15: 3; 2023-12-16: 3; 2023-12-17: 3; 2023-12-18: 3
VII.1 RED DISTR DESDE PEAP SUR HASTA TK 500m3 PROY | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.1.3.4 | Reposición Carpeta Asfáltica |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 495 | 5 | 2024-01-13 | 2024-01-18 | 2024-01-13: 82.5; 2024-01-14: 82.5; 2024-01-15: 82.5; 2024-01-16: 82.5; 2024-01-17: 82.5; 2024-01-18: 82.5
VII.2 RED DISTR DESDE SALIDA TK CEM. MELON HASTA PEAP NORTE | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.2.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2093 | 80 | 2024-01-18 | 2024-04-07 | 2024-01-18: 25.8395; 2024-01-19: 25.8395; 2024-01-20: 25.8395; 2024-01-21: 25.8395; 2024-01-22: 25.8395; 2024-01-23: 25.8395; 2024-01-24: 25.8395; 2024-01-25: 25.8395; 2024-01-26: 25.8395; 2024-01-27: 25.8395; 2024-01-28: 25.8395; 2024-01-29: 25.8395; 2024-01-30: 25.8395; 2024-01-31: 25.8395; 2024-02-01: 25.8395; 2024-02-02: 25.8395; 2024-02-03: 25.8395; 2024-02-04: 25.8395; 2024-02-05: 25.8395; 2024-02-06: 25.8395; 2024-02-07: 25.8395; 2024-02-08: 25.8395; 2024-02-09: 25.8395; 2024-02-10: 25.8395; 2024-02-11: 25.8395; 2024-02-12: 25.8395; 2024-02-13: 25.8395; 2024-02-14: 25.8395; 2024-02-15: 25.8395; 2024-02-16: 25.8395; 2024-02-17: 25.8395; 2024-02-18: 25.8395; 2024-02-19: 25.8395; 2024-02-20: 25.8395; 2024-02-21: 25.8395; 2024-02-22: 25.8395; 2024-02-23: 25.8395; 2024-02-24: 25.8395; 2024-02-25: 25.8395; 2024-02-26: 25.8395; 2024-02-27: 25.8395; 2024-02-28: 25.8395; 2024-02-29: 25.8395; 2024-03-01: 25.8395; 2024-03-02: 25.8395; 2024-03-03: 25.8395; 2024-03-04: 25.8395; 2024-03-05: 25.8395; 2024-03-06: 25.8395; 2024-03-07: 25.8395; 2024-03-08: 25.8395; 2024-03-09: 25.8395; 2024-03-10: 25.8395; 2024-03-11: 25.8395; 2024-03-12: 25.8395; 2024-03-13: 25.8395; 2024-03-14: 25.8395; 2024-03-15: 25.8395; 2024-03-16: 25.8395; 2024-03-17: 25.8395; 2024-03-18: 25.8395; 2024-03-19: 25.8395; 2024-03-20: 25.8395; 2024-03-21: 25.8395; 2024-03-22: 25.8395; 2024-03-23: 25.8395; 2024-03-24: 25.8395; 2024-03-25: 25.8395; 2024-03-26: 25.8395; 2024-03-27: 25.8395; 2024-03-28: 25.8395; 2024-03-29: 25.8395; 2024-03-30: 25.8395; 2024-03-31: 25.8395; 2024-04-01: 25.8395; 2024-04-02: 25.8395; 2024-04-03: 25.8395; 2024-04-04: 25.8395; 2024-04-05: 25.8395; 2024-04-06: 25.8395; 2024-04-07: 25.8395
VII.2 RED DISTR DESDE SALIDA TK CEM. MELON HASTA PEAP NORTE | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.2.1.2 | Relleno de Zanjas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2102 | 85 | 2024-01-25 | 2024-04-19 | 2024-01-25: 24.4419; 2024-01-26: 24.4419; 2024-01-27: 24.4419; 2024-01-28: 24.4419; 2024-01-29: 24.4419; 2024-01-30: 24.4419; 2024-01-31: 24.4419; 2024-02-01: 24.4419; 2024-02-02: 24.4419; 2024-02-03: 24.4419; 2024-02-04: 24.4419; 2024-02-05: 24.4419; 2024-02-06: 24.4419; 2024-02-07: 24.4419; 2024-02-08: 24.4419; 2024-02-09: 24.4419; 2024-02-10: 24.4419; 2024-02-11: 24.4419; 2024-02-12: 24.4419; 2024-02-13: 24.4419; 2024-02-14: 24.4419; 2024-02-15: 24.4419; 2024-02-16: 24.4419; 2024-02-17: 24.4419; 2024-02-18: 24.4419; 2024-02-19: 24.4419; 2024-02-20: 24.4419; 2024-02-21: 24.4419; 2024-02-22: 24.4419; 2024-02-23: 24.4419; 2024-02-24: 24.4419; 2024-02-25: 24.4419; 2024-02-26: 24.4419; 2024-02-27: 24.4419; 2024-02-28: 24.4419; 2024-02-29: 24.4419; 2024-03-01: 24.4419; 2024-03-02: 24.4419; 2024-03-03: 24.4419; 2024-03-04: 24.4419; 2024-03-05: 24.4419; 2024-03-06: 24.4419; 2024-03-07: 24.4419; 2024-03-08: 24.4419; 2024-03-09: 24.4419; 2024-03-10: 24.4419; 2024-03-11: 24.4419; 2024-03-12: 24.4419; 2024-03-13: 24.4419; 2024-03-14: 24.4419; 2024-03-15: 24.4419; 2024-03-16: 24.4419; 2024-03-17: 24.4419; 2024-03-18: 24.4419; 2024-03-19: 24.4419; 2024-03-20: 24.4419; 2024-03-21: 24.4419; 2024-03-22: 24.4419; 2024-03-23: 24.4419; 2024-03-24: 24.4419; 2024-03-25: 24.4419; 2024-03-26: 24.4419; 2024-03-27: 24.4419; 2024-03-28: 24.4419; 2024-03-29: 24.4419; 2024-03-30: 24.4419; 2024-03-31: 24.4419; 2024-04-01: 24.4419; 2024-04-02: 24.4419; 2024-04-03: 24.4419; 2024-04-04: 24.4419; 2024-04-05: 24.4419; 2024-04-06: 24.4419; 2024-04-07: 24.4419; 2024-04-08: 24.4419; 2024-04-09: 24.4419; 2024-04-10: 24.4419; 2024-04-11: 24.4419; 2024-04-12: 24.4419; 2024-04-13: 24.4419; 2024-04-14: 24.4419; 2024-04-15: 24.4419; 2024-04-16: 24.4419; 2024-04-17: 24.4419; 2024-04-18: 24.4419; 2024-04-19: 24.4419
VII.2 RED DISTR DESDE SALIDA TK CEM. MELON HASTA PEAP NORTE | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.2.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 153 | 8 | 2024-04-14 | 2024-04-22 | 2024-04-14: 17; 2024-04-15: 17; 2024-04-16: 17; 2024-04-17: 17; 2024-04-18: 17; 2024-04-19: 17; 2024-04-20: 17; 2024-04-21: 17; 2024-04-22: 17
VII.2 RED DISTR DESDE SALIDA TK CEM. MELON HASTA PEAP NORTE | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.2.2.1 | Transporte de Cañerias y piezas especiales |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-18: 0
VII.2 RED DISTR DESDE SALIDA TK CEM. MELON HASTA PEAP NORTE | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.2.2.2 | Cañerias |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 296 | 85 | 2024-01-20 | 2024-04-14 | 2024-01-20: 3.4419; 2024-01-21: 3.4419; 2024-01-22: 3.4419; 2024-01-23: 3.4419; 2024-01-24: 3.4419; 2024-01-25: 3.4419; 2024-01-26: 3.4419; 2024-01-27: 3.4419; 2024-01-28: 3.4419; 2024-01-29: 3.4419; 2024-01-30: 3.4419; 2024-01-31: 3.4419; 2024-02-01: 3.4419; 2024-02-02: 3.4419; 2024-02-03: 3.4419; 2024-02-04: 3.4419; 2024-02-05: 3.4419; 2024-02-06: 3.4419; 2024-02-07: 3.4419; 2024-02-08: 3.4419; 2024-02-09: 3.4419; 2024-02-10: 3.4419; 2024-02-11: 3.4419; 2024-02-12: 3.4419; 2024-02-13: 3.4419; 2024-02-14: 3.4419; 2024-02-15: 3.4419; 2024-02-16: 3.4419; 2024-02-17: 3.4419; 2024-02-18: 3.4419; 2024-02-19: 3.4419; 2024-02-20: 3.4419; 2024-02-21: 3.4419; 2024-02-22: 3.4419; 2024-02-23: 3.4419; 2024-02-24: 3.4419; 2024-02-25: 3.4419; 2024-02-26: 3.4419; 2024-02-27: 3.4419; 2024-02-28: 3.4419; 2024-02-29: 3.4419; 2024-03-01: 3.4419; 2024-03-02: 3.4419; 2024-03-03: 3.4419; 2024-03-04: 3.4419; 2024-03-05: 3.4419; 2024-03-06: 3.4419; 2024-03-07: 3.4419; 2024-03-08: 3.4419; 2024-03-09: 3.4419; 2024-03-10: 3.4419; 2024-03-11: 3.4419; 2024-03-12: 3.4419; 2024-03-13: 3.4419; 2024-03-14: 3.4419; 2024-03-15: 3.4419; 2024-03-16: 3.4419; 2024-03-17: 3.4419; 2024-03-18: 3.4419; 2024-03-19: 3.4419; 2024-03-20: 3.4419; 2024-03-21: 3.4419; 2024-03-22: 3.4419; 2024-03-23: 3.4419; 2024-03-24: 3.4419; 2024-03-25: 3.4419; 2024-03-26: 3.4419; 2024-03-27: 3.4419; 2024-03-28: 3.4419; 2024-03-29: 3.4419; 2024-03-30: 3.4419; 2024-03-31: 3.4419; 2024-04-01: 3.4419; 2024-04-02: 3.4419; 2024-04-03: 3.4419; 2024-04-04: 3.4419; 2024-04-05: 3.4419; 2024-04-06: 3.4419; 2024-04-07: 3.4419; 2024-04-08: 3.4419; 2024-04-09: 3.4419; 2024-04-10: 3.4419; 2024-04-11: 3.4419; 2024-04-12: 3.4419; 2024-04-13: 3.4419; 2024-04-14: 3.4419
VII.2 RED DISTR DESDE SALIDA TK CEM. MELON HASTA PEAP NORTE | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.2.2.3 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 181 | 85 | 2024-01-20 | 2024-04-14 | 2024-01-20: 2.1047; 2024-01-21: 2.1047; 2024-01-22: 2.1047; 2024-01-23: 2.1047; 2024-01-24: 2.1047; 2024-01-25: 2.1047; 2024-01-26: 2.1047; 2024-01-27: 2.1047; 2024-01-28: 2.1047; 2024-01-29: 2.1047; 2024-01-30: 2.1047; 2024-01-31: 2.1047; 2024-02-01: 2.1047; 2024-02-02: 2.1047; 2024-02-03: 2.1047; 2024-02-04: 2.1047; 2024-02-05: 2.1047; 2024-02-06: 2.1047; 2024-02-07: 2.1047; 2024-02-08: 2.1047; 2024-02-09: 2.1047; 2024-02-10: 2.1047; 2024-02-11: 2.1047; 2024-02-12: 2.1047; 2024-02-13: 2.1047; 2024-02-14: 2.1047; 2024-02-15: 2.1047; 2024-02-16: 2.1047; 2024-02-17: 2.1047; 2024-02-18: 2.1047; 2024-02-19: 2.1047; 2024-02-20: 2.1047; 2024-02-21: 2.1047; 2024-02-22: 2.1047; 2024-02-23: 2.1047; 2024-02-24: 2.1047; 2024-02-25: 2.1047; 2024-02-26: 2.1047; 2024-02-27: 2.1047; 2024-02-28: 2.1047; 2024-02-29: 2.1047; 2024-03-01: 2.1047; 2024-03-02: 2.1047; 2024-03-03: 2.1047; 2024-03-04: 2.1047; 2024-03-05: 2.1047; 2024-03-06: 2.1047; 2024-03-07: 2.1047; 2024-03-08: 2.1047; 2024-03-09: 2.1047; 2024-03-10: 2.1047; 2024-03-11: 2.1047; 2024-03-12: 2.1047; 2024-03-13: 2.1047; 2024-03-14: 2.1047; 2024-03-15: 2.1047; 2024-03-16: 2.1047; 2024-03-17: 2.1047; 2024-03-18: 2.1047; 2024-03-19: 2.1047; 2024-03-20: 2.1047; 2024-03-21: 2.1047; 2024-03-22: 2.1047; 2024-03-23: 2.1047; 2024-03-24: 2.1047; 2024-03-25: 2.1047; 2024-03-26: 2.1047; 2024-03-27: 2.1047; 2024-03-28: 2.1047; 2024-03-29: 2.1047; 2024-03-30: 2.1047; 2024-03-31: 2.1047; 2024-04-01: 2.1047; 2024-04-02: 2.1047; 2024-04-03: 2.1047; 2024-04-04: 2.1047; 2024-04-05: 2.1047; 2024-04-06: 2.1047; 2024-04-07: 2.1047; 2024-04-08: 2.1047; 2024-04-09: 2.1047; 2024-04-10: 2.1047; 2024-04-11: 2.1047; 2024-04-12: 2.1047; 2024-04-13: 2.1047; 2024-04-14: 2.1047
VII.2 RED DISTR DESDE SALIDA TK CEM. MELON HASTA PEAP NORTE | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.2.2.4 | Junturas Anger |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 85 | 2024-01-20 | 2024-04-14 | 2024-01-20: 1.1628; 2024-01-21: 1.1628; 2024-01-22: 1.1628; 2024-01-23: 1.1628; 2024-01-24: 1.1628; 2024-01-25: 1.1628; 2024-01-26: 1.1628; 2024-01-27: 1.1628; 2024-01-28: 1.1628; 2024-01-29: 1.1628; 2024-01-30: 1.1628; 2024-01-31: 1.1628; 2024-02-01: 1.1628; 2024-02-02: 1.1628; 2024-02-03: 1.1628; 2024-02-04: 1.1628; 2024-02-05: 1.1628; 2024-02-06: 1.1628; 2024-02-07: 1.1628; 2024-02-08: 1.1628; 2024-02-09: 1.1628; 2024-02-10: 1.1628; 2024-02-11: 1.1628; 2024-02-12: 1.1628; 2024-02-13: 1.1628; 2024-02-14: 1.1628; 2024-02-15: 1.1628; 2024-02-16: 1.1628; 2024-02-17: 1.1628; 2024-02-18: 1.1628; 2024-02-19: 1.1628; 2024-02-20: 1.1628; 2024-02-21: 1.1628; 2024-02-22: 1.1628; 2024-02-23: 1.1628; 2024-02-24: 1.1628; 2024-02-25: 1.1628; 2024-02-26: 1.1628; 2024-02-27: 1.1628; 2024-02-28: 1.1628; 2024-02-29: 1.1628; 2024-03-01: 1.1628; 2024-03-02: 1.1628; 2024-03-03: 1.1628; 2024-03-04: 1.1628; 2024-03-05: 1.1628; 2024-03-06: 1.1628; 2024-03-07: 1.1628; 2024-03-08: 1.1628; 2024-03-09: 1.1628; 2024-03-10: 1.1628; 2024-03-11: 1.1628; 2024-03-12: 1.1628; 2024-03-13: 1.1628; 2024-03-14: 1.1628; 2024-03-15: 1.1628; 2024-03-16: 1.1628; 2024-03-17: 1.1628; 2024-03-18: 1.1628; 2024-03-19: 1.1628; 2024-03-20: 1.1628; 2024-03-21: 1.1628; 2024-03-22: 1.1628; 2024-03-23: 1.1628; 2024-03-24: 1.1628; 2024-03-25: 1.1628; 2024-03-26: 1.1628; 2024-03-27: 1.1628; 2024-03-28: 1.1628; 2024-03-29: 1.1628; 2024-03-30: 1.1628; 2024-03-31: 1.1628; 2024-04-01: 1.1628; 2024-04-02: 1.1628; 2024-04-03: 1.1628; 2024-04-04: 1.1628; 2024-04-05: 1.1628; 2024-04-06: 1.1628; 2024-04-07: 1.1628; 2024-04-08: 1.1628; 2024-04-09: 1.1628; 2024-04-10: 1.1628; 2024-04-11: 1.1628; 2024-04-12: 1.1628; 2024-04-13: 1.1628; 2024-04-14: 1.1628
VII.2 RED DISTR DESDE SALIDA TK CEM. MELON HASTA PEAP NORTE | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.2.2.5 | Junturas Autobloqueantes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 153 | 85 | 2024-01-20 | 2024-04-14 | 2024-01-20: 1.7791; 2024-01-21: 1.7791; 2024-01-22: 1.7791; 2024-01-23: 1.7791; 2024-01-24: 1.7791; 2024-01-25: 1.7791; 2024-01-26: 1.7791; 2024-01-27: 1.7791; 2024-01-28: 1.7791; 2024-01-29: 1.7791; 2024-01-30: 1.7791; 2024-01-31: 1.7791; 2024-02-01: 1.7791; 2024-02-02: 1.7791; 2024-02-03: 1.7791; 2024-02-04: 1.7791; 2024-02-05: 1.7791; 2024-02-06: 1.7791; 2024-02-07: 1.7791; 2024-02-08: 1.7791; 2024-02-09: 1.7791; 2024-02-10: 1.7791; 2024-02-11: 1.7791; 2024-02-12: 1.7791; 2024-02-13: 1.7791; 2024-02-14: 1.7791; 2024-02-15: 1.7791; 2024-02-16: 1.7791; 2024-02-17: 1.7791; 2024-02-18: 1.7791; 2024-02-19: 1.7791; 2024-02-20: 1.7791; 2024-02-21: 1.7791; 2024-02-22: 1.7791; 2024-02-23: 1.7791; 2024-02-24: 1.7791; 2024-02-25: 1.7791; 2024-02-26: 1.7791; 2024-02-27: 1.7791; 2024-02-28: 1.7791; 2024-02-29: 1.7791; 2024-03-01: 1.7791; 2024-03-02: 1.7791; 2024-03-03: 1.7791; 2024-03-04: 1.7791; 2024-03-05: 1.7791; 2024-03-06: 1.7791; 2024-03-07: 1.7791; 2024-03-08: 1.7791; 2024-03-09: 1.7791; 2024-03-10: 1.7791; 2024-03-11: 1.7791; 2024-03-12: 1.7791; 2024-03-13: 1.7791; 2024-03-14: 1.7791; 2024-03-15: 1.7791; 2024-03-16: 1.7791; 2024-03-17: 1.7791; 2024-03-18: 1.7791; 2024-03-19: 1.7791; 2024-03-20: 1.7791; 2024-03-21: 1.7791; 2024-03-22: 1.7791; 2024-03-23: 1.7791; 2024-03-24: 1.7791; 2024-03-25: 1.7791; 2024-03-26: 1.7791; 2024-03-27: 1.7791; 2024-03-28: 1.7791; 2024-03-29: 1.7791; 2024-03-30: 1.7791; 2024-03-31: 1.7791; 2024-04-01: 1.7791; 2024-04-02: 1.7791; 2024-04-03: 1.7791; 2024-04-04: 1.7791; 2024-04-05: 1.7791; 2024-04-06: 1.7791; 2024-04-07: 1.7791; 2024-04-08: 1.7791; 2024-04-09: 1.7791; 2024-04-10: 1.7791; 2024-04-11: 1.7791; 2024-04-12: 1.7791; 2024-04-13: 1.7791; 2024-04-14: 1.7791
VII.2 RED DISTR DESDE SALIDA TK CEM. MELON HASTA PEAP NORTE | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.2.2.6 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 103 | 85 | 2024-01-20 | 2024-04-14 | 2024-01-20: 1.1977; 2024-01-21: 1.1977; 2024-01-22: 1.1977; 2024-01-23: 1.1977; 2024-01-24: 1.1977; 2024-01-25: 1.1977; 2024-01-26: 1.1977; 2024-01-27: 1.1977; 2024-01-28: 1.1977; 2024-01-29: 1.1977; 2024-01-30: 1.1977; 2024-01-31: 1.1977; 2024-02-01: 1.1977; 2024-02-02: 1.1977; 2024-02-03: 1.1977; 2024-02-04: 1.1977; 2024-02-05: 1.1977; 2024-02-06: 1.1977; 2024-02-07: 1.1977; 2024-02-08: 1.1977; 2024-02-09: 1.1977; 2024-02-10: 1.1977; 2024-02-11: 1.1977; 2024-02-12: 1.1977; 2024-02-13: 1.1977; 2024-02-14: 1.1977; 2024-02-15: 1.1977; 2024-02-16: 1.1977; 2024-02-17: 1.1977; 2024-02-18: 1.1977; 2024-02-19: 1.1977; 2024-02-20: 1.1977; 2024-02-21: 1.1977; 2024-02-22: 1.1977; 2024-02-23: 1.1977; 2024-02-24: 1.1977; 2024-02-25: 1.1977; 2024-02-26: 1.1977; 2024-02-27: 1.1977; 2024-02-28: 1.1977; 2024-02-29: 1.1977; 2024-03-01: 1.1977; 2024-03-02: 1.1977; 2024-03-03: 1.1977; 2024-03-04: 1.1977; 2024-03-05: 1.1977; 2024-03-06: 1.1977; 2024-03-07: 1.1977; 2024-03-08: 1.1977; 2024-03-09: 1.1977; 2024-03-10: 1.1977; 2024-03-11: 1.1977; 2024-03-12: 1.1977; 2024-03-13: 1.1977; 2024-03-14: 1.1977; 2024-03-15: 1.1977; 2024-03-16: 1.1977; 2024-03-17: 1.1977; 2024-03-18: 1.1977; 2024-03-19: 1.1977; 2024-03-20: 1.1977; 2024-03-21: 1.1977; 2024-03-22: 1.1977; 2024-03-23: 1.1977; 2024-03-24: 1.1977; 2024-03-25: 1.1977; 2024-03-26: 1.1977; 2024-03-27: 1.1977; 2024-03-28: 1.1977; 2024-03-29: 1.1977; 2024-03-30: 1.1977; 2024-03-31: 1.1977; 2024-04-01: 1.1977; 2024-04-02: 1.1977; 2024-04-03: 1.1977; 2024-04-04: 1.1977; 2024-04-05: 1.1977; 2024-04-06: 1.1977; 2024-04-07: 1.1977; 2024-04-08: 1.1977; 2024-04-09: 1.1977; 2024-04-10: 1.1977; 2024-04-11: 1.1977; 2024-04-12: 1.1977; 2024-04-13: 1.1977; 2024-04-14: 1.1977
VII.2 RED DISTR DESDE SALIDA TK CEM. MELON HASTA PEAP NORTE | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.2.3.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 38 | 80 | 2024-01-20 | 2024-04-09 | 2024-01-20: 0.46914; 2024-01-21: 0.46914; 2024-01-22: 0.46914; 2024-01-23: 0.46914; 2024-01-24: 0.46914; 2024-01-25: 0.46914; 2024-01-26: 0.46914; 2024-01-27: 0.46914; 2024-01-28: 0.46914; 2024-01-29: 0.46914; 2024-01-30: 0.46914; 2024-01-31: 0.46914; 2024-02-01: 0.46914; 2024-02-02: 0.46914; 2024-02-03: 0.46914; 2024-02-04: 0.46914; 2024-02-05: 0.46914; 2024-02-06: 0.46914; 2024-02-07: 0.46914; 2024-02-08: 0.46914; 2024-02-09: 0.46914; 2024-02-10: 0.46914; 2024-02-11: 0.46914; 2024-02-12: 0.46914; 2024-02-13: 0.46914; 2024-02-14: 0.46914; 2024-02-15: 0.46914; 2024-02-16: 0.46914; 2024-02-17: 0.46914; 2024-02-18: 0.46914; 2024-02-19: 0.46914; 2024-02-20: 0.46914; 2024-02-21: 0.46914; 2024-02-22: 0.46914; 2024-02-23: 0.46914; 2024-02-24: 0.46914; 2024-02-25: 0.46914; 2024-02-26: 0.46914; 2024-02-27: 0.46914; 2024-02-28: 0.46914; 2024-02-29: 0.46914; 2024-03-01: 0.46914; 2024-03-02: 0.46914; 2024-03-03: 0.46914; 2024-03-04: 0.46914; 2024-03-05: 0.46914; 2024-03-06: 0.46914; 2024-03-07: 0.46914; 2024-03-08: 0.46914; 2024-03-09: 0.46914; 2024-03-10: 0.46914; 2024-03-11: 0.46914; 2024-03-12: 0.46914; 2024-03-13: 0.46914; 2024-03-14: 0.46914; 2024-03-15: 0.46914; 2024-03-16: 0.46914; 2024-03-17: 0.46914; 2024-03-18: 0.46914; 2024-03-19: 0.46914; 2024-03-20: 0.46914; 2024-03-21: 0.46914; 2024-03-22: 0.46914; 2024-03-23: 0.46914; 2024-03-24: 0.46914; 2024-03-25: 0.46914; 2024-03-26: 0.46914; 2024-03-27: 0.46914; 2024-03-28: 0.46914; 2024-03-29: 0.46914; 2024-03-30: 0.46914; 2024-03-31: 0.46914; 2024-04-01: 0.46914; 2024-04-02: 0.46914; 2024-04-03: 0.46914; 2024-04-04: 0.46914; 2024-04-05: 0.46914; 2024-04-06: 0.46914; 2024-04-07: 0.46914; 2024-04-08: 0.46914; 2024-04-09: 0.46914
VII.2 RED DISTR DESDE SALIDA TK CEM. MELON HASTA PEAP NORTE | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.2.3.2 | Cámara de Válvulas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 209 | 80 | 2024-01-25 | 2024-04-14 | 2024-01-25: 2.5802; 2024-01-26: 2.5802; 2024-01-27: 2.5802; 2024-01-28: 2.5802; 2024-01-29: 2.5802; 2024-01-30: 2.5802; 2024-01-31: 2.5802; 2024-02-01: 2.5802; 2024-02-02: 2.5802; 2024-02-03: 2.5802; 2024-02-04: 2.5802; 2024-02-05: 2.5802; 2024-02-06: 2.5802; 2024-02-07: 2.5802; 2024-02-08: 2.5802; 2024-02-09: 2.5802; 2024-02-10: 2.5802; 2024-02-11: 2.5802; 2024-02-12: 2.5802; 2024-02-13: 2.5802; 2024-02-14: 2.5802; 2024-02-15: 2.5802; 2024-02-16: 2.5802; 2024-02-17: 2.5802; 2024-02-18: 2.5802; 2024-02-19: 2.5802; 2024-02-20: 2.5802; 2024-02-21: 2.5802; 2024-02-22: 2.5802; 2024-02-23: 2.5802; 2024-02-24: 2.5802; 2024-02-25: 2.5802; 2024-02-26: 2.5802; 2024-02-27: 2.5802; 2024-02-28: 2.5802; 2024-02-29: 2.5802; 2024-03-01: 2.5802; 2024-03-02: 2.5802; 2024-03-03: 2.5802; 2024-03-04: 2.5802; 2024-03-05: 2.5802; 2024-03-06: 2.5802; 2024-03-07: 2.5802; 2024-03-08: 2.5802; 2024-03-09: 2.5802; 2024-03-10: 2.5802; 2024-03-11: 2.5802; 2024-03-12: 2.5802; 2024-03-13: 2.5802; 2024-03-14: 2.5802; 2024-03-15: 2.5802; 2024-03-16: 2.5802; 2024-03-17: 2.5802; 2024-03-18: 2.5802; 2024-03-19: 2.5802; 2024-03-20: 2.5802; 2024-03-21: 2.5802; 2024-03-22: 2.5802; 2024-03-23: 2.5802; 2024-03-24: 2.5802; 2024-03-25: 2.5802; 2024-03-26: 2.5802; 2024-03-27: 2.5802; 2024-03-28: 2.5802; 2024-03-29: 2.5802; 2024-03-30: 2.5802; 2024-03-31: 2.5802; 2024-04-01: 2.5802; 2024-04-02: 2.5802; 2024-04-03: 2.5802; 2024-04-04: 2.5802; 2024-04-05: 2.5802; 2024-04-06: 2.5802; 2024-04-07: 2.5802; 2024-04-08: 2.5802; 2024-04-09: 2.5802; 2024-04-10: 2.5802; 2024-04-11: 2.5802; 2024-04-12: 2.5802; 2024-04-13: 2.5802; 2024-04-14: 2.5802
VII.2 RED DISTR DESDE SALIDA TK CEM. MELON HASTA PEAP NORTE | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.2.3.3 | Rotura y Reposición Carpeta Asfáltica |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 990 | 8 | 2024-04-14 | 2024-04-22 | 2024-04-14: 110; 2024-04-15: 110; 2024-04-16: 110; 2024-04-17: 110; 2024-04-18: 110; 2024-04-19: 110; 2024-04-20: 110; 2024-04-21: 110; 2024-04-22: 110
VII.3 RED DISTR DESDE SALIDA DE PEAP NORTE HASTA TK BLANCO | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.3.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 732 | 28 | 2024-03-09 | 2024-04-06 | 2024-03-09: 25.2414; 2024-03-10: 25.2414; 2024-03-11: 25.2414; 2024-03-12: 25.2414; 2024-03-13: 25.2414; 2024-03-14: 25.2414; 2024-03-15: 25.2414; 2024-03-16: 25.2414; 2024-03-17: 25.2414; 2024-03-18: 25.2414; 2024-03-19: 25.2414; 2024-03-20: 25.2414; 2024-03-21: 25.2414; 2024-03-22: 25.2414; 2024-03-23: 25.2414; 2024-03-24: 25.2414; 2024-03-25: 25.2414; 2024-03-26: 25.2414; 2024-03-27: 25.2414; 2024-03-28: 25.2414; 2024-03-29: 25.2414; 2024-03-30: 25.2414; 2024-03-31: 25.2414; 2024-04-01: 25.2414; 2024-04-02: 25.2414; 2024-04-03: 25.2414; 2024-04-04: 25.2414; 2024-04-05: 25.2414; 2024-04-06: 25.2414
VII.3 RED DISTR DESDE SALIDA DE PEAP NORTE HASTA TK BLANCO | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.3.1.2 | Relleno de Zanjas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 816 | 33 | 2024-03-13 | 2024-04-15 | 2024-03-13: 24; 2024-03-14: 24; 2024-03-15: 24; 2024-03-16: 24; 2024-03-17: 24; 2024-03-18: 24; 2024-03-19: 24; 2024-03-20: 24; 2024-03-21: 24; 2024-03-22: 24; 2024-03-23: 24; 2024-03-24: 24; 2024-03-25: 24; 2024-03-26: 24; 2024-03-27: 24; 2024-03-28: 24; 2024-03-29: 24; 2024-03-30: 24; 2024-03-31: 24; 2024-04-01: 24; 2024-04-02: 24; 2024-04-03: 24; 2024-04-04: 24; 2024-04-05: 24; 2024-04-06: 24; 2024-04-07: 24; 2024-04-08: 24; 2024-04-09: 24; 2024-04-10: 24; 2024-04-11: 24; 2024-04-12: 24; 2024-04-13: 24; 2024-04-14: 24; 2024-04-15: 24
VII.3 RED DISTR DESDE SALIDA DE PEAP NORTE HASTA TK BLANCO | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.3.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 76 | 5 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-17: 12.6667; 2024-04-18: 12.6667; 2024-04-19: 12.6667; 2024-04-20: 12.6667; 2024-04-21: 12.6667; 2024-04-22: 12.6667
VII.3 RED DISTR DESDE SALIDA DE PEAP NORTE HASTA TK BLANCO | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.3.2.1 | Transporte de Cañerias y piezas especiales |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-09: 0; 2024-03-10: 0
VII.3 RED DISTR DESDE SALIDA DE PEAP NORTE HASTA TK BLANCO | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.3.2.2 | Cañerias |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 111 | 32 | 2024-03-11 | 2024-04-12 | 2024-03-11: 3.3636; 2024-03-12: 3.3636; 2024-03-13: 3.3636; 2024-03-14: 3.3636; 2024-03-15: 3.3636; 2024-03-16: 3.3636; 2024-03-17: 3.3636; 2024-03-18: 3.3636; 2024-03-19: 3.3636; 2024-03-20: 3.3636; 2024-03-21: 3.3636; 2024-03-22: 3.3636; 2024-03-23: 3.3636; 2024-03-24: 3.3636; 2024-03-25: 3.3636; 2024-03-26: 3.3636; 2024-03-27: 3.3636; 2024-03-28: 3.3636; 2024-03-29: 3.3636; 2024-03-30: 3.3636; 2024-03-31: 3.3636; 2024-04-01: 3.3636; 2024-04-02: 3.3636; 2024-04-03: 3.3636; 2024-04-04: 3.3636; 2024-04-05: 3.3636; 2024-04-06: 3.3636; 2024-04-07: 3.3636; 2024-04-08: 3.3636; 2024-04-09: 3.3636; 2024-04-10: 3.3636; 2024-04-11: 3.3636; 2024-04-12: 3.3636
VII.3 RED DISTR DESDE SALIDA DE PEAP NORTE HASTA TK BLANCO | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.3.2.3 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 68 | 32 | 2024-03-11 | 2024-04-12 | 2024-03-11: 2.0606; 2024-03-12: 2.0606; 2024-03-13: 2.0606; 2024-03-14: 2.0606; 2024-03-15: 2.0606; 2024-03-16: 2.0606; 2024-03-17: 2.0606; 2024-03-18: 2.0606; 2024-03-19: 2.0606; 2024-03-20: 2.0606; 2024-03-21: 2.0606; 2024-03-22: 2.0606; 2024-03-23: 2.0606; 2024-03-24: 2.0606; 2024-03-25: 2.0606; 2024-03-26: 2.0606; 2024-03-27: 2.0606; 2024-03-28: 2.0606; 2024-03-29: 2.0606; 2024-03-30: 2.0606; 2024-03-31: 2.0606; 2024-04-01: 2.0606; 2024-04-02: 2.0606; 2024-04-03: 2.0606; 2024-04-04: 2.0606; 2024-04-05: 2.0606; 2024-04-06: 2.0606; 2024-04-07: 2.0606; 2024-04-08: 2.0606; 2024-04-09: 2.0606; 2024-04-10: 2.0606; 2024-04-11: 2.0606; 2024-04-12: 2.0606
VII.3 RED DISTR DESDE SALIDA DE PEAP NORTE HASTA TK BLANCO | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.3.2.4 | Junturas Anger |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 38 | 32 | 2024-03-11 | 2024-04-12 | 2024-03-11: 1.1515; 2024-03-12: 1.1515; 2024-03-13: 1.1515; 2024-03-14: 1.1515; 2024-03-15: 1.1515; 2024-03-16: 1.1515; 2024-03-17: 1.1515; 2024-03-18: 1.1515; 2024-03-19: 1.1515; 2024-03-20: 1.1515; 2024-03-21: 1.1515; 2024-03-22: 1.1515; 2024-03-23: 1.1515; 2024-03-24: 1.1515; 2024-03-25: 1.1515; 2024-03-26: 1.1515; 2024-03-27: 1.1515; 2024-03-28: 1.1515; 2024-03-29: 1.1515; 2024-03-30: 1.1515; 2024-03-31: 1.1515; 2024-04-01: 1.1515; 2024-04-02: 1.1515; 2024-04-03: 1.1515; 2024-04-04: 1.1515; 2024-04-05: 1.1515; 2024-04-06: 1.1515; 2024-04-07: 1.1515; 2024-04-08: 1.1515; 2024-04-09: 1.1515; 2024-04-10: 1.1515; 2024-04-11: 1.1515; 2024-04-12: 1.1515
VII.3 RED DISTR DESDE SALIDA DE PEAP NORTE HASTA TK BLANCO | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.3.2.5 | Junturas Autobloqueantes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 58 | 32 | 2024-03-11 | 2024-04-12 | 2024-03-11: 1.7576; 2024-03-12: 1.7576; 2024-03-13: 1.7576; 2024-03-14: 1.7576; 2024-03-15: 1.7576; 2024-03-16: 1.7576; 2024-03-17: 1.7576; 2024-03-18: 1.7576; 2024-03-19: 1.7576; 2024-03-20: 1.7576; 2024-03-21: 1.7576; 2024-03-22: 1.7576; 2024-03-23: 1.7576; 2024-03-24: 1.7576; 2024-03-25: 1.7576; 2024-03-26: 1.7576; 2024-03-27: 1.7576; 2024-03-28: 1.7576; 2024-03-29: 1.7576; 2024-03-30: 1.7576; 2024-03-31: 1.7576; 2024-04-01: 1.7576; 2024-04-02: 1.7576; 2024-04-03: 1.7576; 2024-04-04: 1.7576; 2024-04-05: 1.7576; 2024-04-06: 1.7576; 2024-04-07: 1.7576; 2024-04-08: 1.7576; 2024-04-09: 1.7576; 2024-04-10: 1.7576; 2024-04-11: 1.7576; 2024-04-12: 1.7576
VII.3 RED DISTR DESDE SALIDA DE PEAP NORTE HASTA TK BLANCO | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.3.2.6 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 39 | 32 | 2024-03-11 | 2024-04-12 | 2024-03-11: 1.1818; 2024-03-12: 1.1818; 2024-03-13: 1.1818; 2024-03-14: 1.1818; 2024-03-15: 1.1818; 2024-03-16: 1.1818; 2024-03-17: 1.1818; 2024-03-18: 1.1818; 2024-03-19: 1.1818; 2024-03-20: 1.1818; 2024-03-21: 1.1818; 2024-03-22: 1.1818; 2024-03-23: 1.1818; 2024-03-24: 1.1818; 2024-03-25: 1.1818; 2024-03-26: 1.1818; 2024-03-27: 1.1818; 2024-03-28: 1.1818; 2024-03-29: 1.1818; 2024-03-30: 1.1818; 2024-03-31: 1.1818; 2024-04-01: 1.1818; 2024-04-02: 1.1818; 2024-04-03: 1.1818; 2024-04-04: 1.1818; 2024-04-05: 1.1818; 2024-04-06: 1.1818; 2024-04-07: 1.1818; 2024-04-08: 1.1818; 2024-04-09: 1.1818; 2024-04-10: 1.1818; 2024-04-11: 1.1818; 2024-04-12: 1.1818
VII.3 RED DISTR DESDE SALIDA DE PEAP NORTE HASTA TK BLANCO | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.3.3.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 13 | 28 | 2024-03-13 | 2024-04-10 | 2024-03-13: 0.44828; 2024-03-14: 0.44828; 2024-03-15: 0.44828; 2024-03-16: 0.44828; 2024-03-17: 0.44828; 2024-03-18: 0.44828; 2024-03-19: 0.44828; 2024-03-20: 0.44828; 2024-03-21: 0.44828; 2024-03-22: 0.44828; 2024-03-23: 0.44828; 2024-03-24: 0.44828; 2024-03-25: 0.44828; 2024-03-26: 0.44828; 2024-03-27: 0.44828; 2024-03-28: 0.44828; 2024-03-29: 0.44828; 2024-03-30: 0.44828; 2024-03-31: 0.44828; 2024-04-01: 0.44828; 2024-04-02: 0.44828; 2024-04-03: 0.44828; 2024-04-04: 0.44828; 2024-04-05: 0.44828; 2024-04-06: 0.44828; 2024-04-07: 0.44828; 2024-04-08: 0.44828; 2024-04-09: 0.44828; 2024-04-10: 0.44828
VII.3 RED DISTR DESDE SALIDA DE PEAP NORTE HASTA TK BLANCO | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.3.3.2 | Cámara de Válvulas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 54 | 18 | 2024-03-23 | 2024-04-10 | 2024-03-23: 2.8421; 2024-03-24: 2.8421; 2024-03-25: 2.8421; 2024-03-26: 2.8421; 2024-03-27: 2.8421; 2024-03-28: 2.8421; 2024-03-29: 2.8421; 2024-03-30: 2.8421; 2024-03-31: 2.8421; 2024-04-01: 2.8421; 2024-04-02: 2.8421; 2024-04-03: 2.8421; 2024-04-04: 2.8421; 2024-04-05: 2.8421; 2024-04-06: 2.8421; 2024-04-07: 2.8421; 2024-04-08: 2.8421; 2024-04-09: 2.8421; 2024-04-10: 2.8421
VII.3 RED DISTR DESDE SALIDA DE PEAP NORTE HASTA TK BLANCO | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.3.3.3 | Rotura y Reposición Carpeta Asfáltica |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 495 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 2024-04-15: 82.5; 2024-04-16: 82.5; 2024-04-17: 82.5; 2024-04-18: 82.5; 2024-04-19: 82.5; 2024-04-20: 82.5
VII.4 RED DISTR DESDE SALIDA TK BLANCO HASTA VALV. PROY. N°3 | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.4.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 183.4 | 7 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-07: 22.925; 2024-04-08: 22.925; 2024-04-09: 22.925; 2024-04-10: 22.925; 2024-04-11: 22.925; 2024-04-12: 22.925; 2024-04-13: 22.925; 2024-04-14: 22.925
VII.4 RED DISTR DESDE SALIDA TK BLANCO HASTA VALV. PROY. N°3 | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.4.1.2 | Relleno de Zanjas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 198.15 | 8 | 2024-04-09 | 2024-04-17 | 2024-04-09: 22.0167; 2024-04-10: 22.0167; 2024-04-11: 22.0167; 2024-04-12: 22.0167; 2024-04-13: 22.0167; 2024-04-14: 22.0167; 2024-04-15: 22.0167; 2024-04-16: 22.0167; 2024-04-17: 22.0167
VII.4 RED DISTR DESDE SALIDA TK BLANCO HASTA VALV. PROY. N°3 | Movimiento de Tierras | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.4.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 30.57 | 2 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2024-04-20: 10.19; 2024-04-21: 10.19; 2024-04-22: 10.19
VII.4 RED DISTR DESDE SALIDA TK BLANCO HASTA VALV. PROY. N°3 | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.4.2.1 | Transporte de Cañerias y piezas especiales |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-07: 0; 2024-04-08: 0
VII.4 RED DISTR DESDE SALIDA TK BLANCO HASTA VALV. PROY. N°3 | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.4.2.2 | Cañerias |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 42 | 12 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 2024-04-08: 3.2308; 2024-04-09: 3.2308; 2024-04-10: 3.2308; 2024-04-11: 3.2308; 2024-04-12: 3.2308; 2024-04-13: 3.2308; 2024-04-14: 3.2308; 2024-04-15: 3.2308; 2024-04-16: 3.2308; 2024-04-17: 3.2308; 2024-04-18: 3.2308; 2024-04-19: 3.2308; 2024-04-20: 3.2308
VII.4 RED DISTR DESDE SALIDA TK BLANCO HASTA VALV. PROY. N°3 | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.4.2.3 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 26 | 12 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 2; 2024-04-13: 2; 2024-04-14: 2; 2024-04-15: 2; 2024-04-16: 2; 2024-04-17: 2; 2024-04-18: 2; 2024-04-19: 2; 2024-04-20: 2
VII.4 RED DISTR DESDE SALIDA TK BLANCO HASTA VALV. PROY. N°3 | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.4.2.4 | Junturas Anger |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 12 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 2024-04-08: 1.0769; 2024-04-09: 1.0769; 2024-04-10: 1.0769; 2024-04-11: 1.0769; 2024-04-12: 1.0769; 2024-04-13: 1.0769; 2024-04-14: 1.0769; 2024-04-15: 1.0769; 2024-04-16: 1.0769; 2024-04-17: 1.0769; 2024-04-18: 1.0769; 2024-04-19: 1.0769; 2024-04-20: 1.0769
VII.4 RED DISTR DESDE SALIDA TK BLANCO HASTA VALV. PROY. N°3 | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.4.2.5 | Junturas Autobloqueantes |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 12 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 2024-04-08: 1.6923; 2024-04-09: 1.6923; 2024-04-10: 1.6923; 2024-04-11: 1.6923; 2024-04-12: 1.6923; 2024-04-13: 1.6923; 2024-04-14: 1.6923; 2024-04-15: 1.6923; 2024-04-16: 1.6923; 2024-04-17: 1.6923; 2024-04-18: 1.6923; 2024-04-19: 1.6923; 2024-04-20: 1.6923
VII.4 RED DISTR DESDE SALIDA TK BLANCO HASTA VALV. PROY. N°3 | Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.4.2.6 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 12 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 2024-04-08: 1.0769; 2024-04-09: 1.0769; 2024-04-10: 1.0769; 2024-04-11: 1.0769; 2024-04-12: 1.0769; 2024-04-13: 1.0769; 2024-04-14: 1.0769; 2024-04-15: 1.0769; 2024-04-16: 1.0769; 2024-04-17: 1.0769; 2024-04-18: 1.0769; 2024-04-19: 1.0769; 2024-04-20: 1.0769
VII.4 RED DISTR DESDE SALIDA TK BLANCO HASTA VALV. PROY. N°3 | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.4.3.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 8 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-04-10: 0.44444; 2024-04-11: 0.44444; 2024-04-12: 0.44444; 2024-04-13: 0.44444; 2024-04-14: 0.44444; 2024-04-15: 0.44444; 2024-04-16: 0.44444; 2024-04-17: 0.44444; 2024-04-18: 0.44444
VII.4 RED DISTR DESDE SALIDA TK BLANCO HASTA VALV. PROY. N°3 | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.4.3.2 | Cámara de Válvulas |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 8 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-04-10: 2.6667; 2024-04-11: 2.6667; 2024-04-12: 2.6667; 2024-04-13: 2.6667; 2024-04-14: 2.6667; 2024-04-15: 2.6667; 2024-04-16: 2.6667; 2024-04-17: 2.6667; 2024-04-18: 2.6667
VII.4 RED DISTR DESDE SALIDA TK BLANCO HASTA VALV. PROY. N°3 | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.7.4.3.3 | Rotura y Reposición Carpeta Asfáltica |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 495 | 5 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-17: 82.5; 2024-04-18: 82.5; 2024-04-19: 82.5; 2024-04-20: 82.5; 2024-04-21: 82.5; 2024-04-22: 82.5
VII.4 RED DISTR DESDE SALIDA TK BLANCO HASTA VALV. PROY. N°3 | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.8.1 | Reconexión de arranques de ½" |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1717 | 95 | 2024-01-18 | 2024-04-22 | 2024-01-18: 17.8854; 2024-01-19: 17.8854; 2024-01-20: 17.8854; 2024-01-21: 17.8854; 2024-01-22: 17.8854; 2024-01-23: 17.8854; 2024-01-24: 17.8854; 2024-01-25: 17.8854; 2024-01-26: 17.8854; 2024-01-27: 17.8854; 2024-01-28: 17.8854; 2024-01-29: 17.8854; 2024-01-30: 17.8854; 2024-01-31: 17.8854; 2024-02-01: 17.8854; 2024-02-02: 17.8854; 2024-02-03: 17.8854; 2024-02-04: 17.8854; 2024-02-05: 17.8854; 2024-02-06: 17.8854; 2024-02-07: 17.8854; 2024-02-08: 17.8854; 2024-02-09: 17.8854; 2024-02-10: 17.8854; 2024-02-11: 17.8854; 2024-02-12: 17.8854; 2024-02-13: 17.8854; 2024-02-14: 17.8854; 2024-02-15: 17.8854; 2024-02-16: 17.8854; 2024-02-17: 17.8854; 2024-02-18: 17.8854; 2024-02-19: 17.8854; 2024-02-20: 17.8854; 2024-02-21: 17.8854; 2024-02-22: 17.8854; 2024-02-23: 17.8854; 2024-02-24: 17.8854; 2024-02-25: 17.8854; 2024-02-26: 17.8854; 2024-02-27: 17.8854; 2024-02-28: 17.8854; 2024-02-29: 17.8854; 2024-03-01: 17.8854; 2024-03-02: 17.8854; 2024-03-03: 17.8854; 2024-03-04: 17.8854; 2024-03-05: 17.8854; 2024-03-06: 17.8854; 2024-03-07: 17.8854; 2024-03-08: 17.8854; 2024-03-09: 17.8854; 2024-03-10: 17.8854; 2024-03-11: 17.8854; 2024-03-12: 17.8854; 2024-03-13: 17.8854; 2024-03-14: 17.8854; 2024-03-15: 17.8854; 2024-03-16: 17.8854; 2024-03-17: 17.8854; 2024-03-18: 17.8854; 2024-03-19: 17.8854; 2024-03-20: 17.8854; 2024-03-21: 17.8854; 2024-03-22: 17.8854; 2024-03-23: 17.8854; 2024-03-24: 17.8854; 2024-03-25: 17.8854; 2024-03-26: 17.8854; 2024-03-27: 17.8854; 2024-03-28: 17.8854; 2024-03-29: 17.8854; 2024-03-30: 17.8854; 2024-03-31: 17.8854; 2024-04-01: 17.8854; 2024-04-02: 17.8854; 2024-04-03: 17.8854; 2024-04-04: 17.8854; 2024-04-05: 17.8854; 2024-04-06: 17.8854; 2024-04-07: 17.8854; 2024-04-08: 17.8854; 2024-04-09: 17.8854; 2024-04-10: 17.8854; 2024-04-11: 17.8854; 2024-04-12: 17.8854; 2024-04-13: 17.8854; 2024-04-14: 17.8854; 2024-04-15: 17.8854; 2024-04-16: 17.8854; 2024-04-17: 17.8854; 2024-04-18: 17.8854; 2024-04-19: 17.8854; 2024-04-20: 17.8854; 2024-04-21: 17.8854; 2024-04-22: 17.8854
PRECOM & COM | PRUEBA HAB PTA REELEVADORA TK BLANCO (Existente) | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.7.1.1.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-11 | 2024-04-01: 0.81818; 2024-04-02: 0.81818; 2024-04-03: 0.81818; 2024-04-04: 0.81818; 2024-04-05: 0.81818; 2024-04-06: 0.81818; 2024-04-07: 0.81818; 2024-04-08: 0.81818; 2024-04-09: 0.81818; 2024-04-10: 0.81818; 2024-04-11: 0.81818
PRECOM & COM | PRUEBA HAB PLANTA REELEVADORA SUR | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.7.2.1.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 10 | 2024-02-23 | 2024-03-04 | 2024-02-23: 0.81818; 2024-02-24: 0.81818; 2024-02-25: 0.81818; 2024-02-26: 0.81818; 2024-02-27: 0.81818; 2024-02-28: 0.81818; 2024-02-29: 0.81818; 2024-03-01: 0.81818; 2024-03-02: 0.81818; 2024-03-03: 0.81818; 2024-03-04: 0.81818
PRECOM & COM | PRUEBA HAB PLANTA REELEVADORA Norte | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.7.2.2.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 10 | 2024-04-07 | 2024-04-17 | 2024-04-07: 0.81818; 2024-04-08: 0.81818; 2024-04-09: 0.81818; 2024-04-10: 0.81818; 2024-04-11: 0.81818; 2024-04-12: 0.81818; 2024-04-13: 0.81818; 2024-04-14: 0.81818; 2024-04-15: 0.81818; 2024-04-16: 0.81818; 2024-04-17: 0.81818
PRECOM & COM | PRUEBA TK500m3 | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.7.3.1.1 | Aprobación de Calculista |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-18: 4.5; 2024-04-19: 4.5
PRECOM & COM | PRUEBA TK500m3 | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.7.3.1.2 | Prueba de Estanque |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 3 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-19: 2.25; 2024-04-20: 2.25; 2024-04-21: 2.25; 2024-04-22: 2.25
PRECOM & COM | PRUEBA IMPULSION SUR | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.7.4.1.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 12 | 2024-02-23 | 2024-03-06 | 2024-02-23: 0.69231; 2024-02-24: 0.69231; 2024-02-25: 0.69231; 2024-02-26: 0.69231; 2024-02-27: 0.69231; 2024-02-28: 0.69231; 2024-02-29: 0.69231; 2024-03-01: 0.69231; 2024-03-02: 0.69231; 2024-03-03: 0.69231; 2024-03-04: 0.69231; 2024-03-05: 0.69231; 2024-03-06: 0.69231
PRECOM & COM | PRUEBA IMPULSION POZO N4 | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.7.4.2.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 12 | 2024-03-18 | 2024-03-30 | 2024-03-18: 0.69231; 2024-03-19: 0.69231; 2024-03-20: 0.69231; 2024-03-21: 0.69231; 2024-03-22: 0.69231; 2024-03-23: 0.69231; 2024-03-24: 0.69231; 2024-03-25: 0.69231; 2024-03-26: 0.69231; 2024-03-27: 0.69231; 2024-03-28: 0.69231; 2024-03-29: 0.69231; 2024-03-30: 0.69231
PRECOM & COM | PRUEBA IMPULSION POZO N5 | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.7.4.3.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 12 | 2024-03-26 | 2024-04-07 | 2024-03-26: 0.69231; 2024-03-27: 0.69231; 2024-03-28: 0.69231; 2024-03-29: 0.69231; 2024-03-30: 0.69231; 2024-03-31: 0.69231; 2024-04-01: 0.69231; 2024-04-02: 0.69231; 2024-04-03: 0.69231; 2024-04-04: 0.69231; 2024-04-05: 0.69231; 2024-04-06: 0.69231; 2024-04-07: 0.69231
PRECOM & COM | PRUEBA IMPULSION CASA CULTURA | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.7.4.4.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 12 | 2024-03-06 | 2024-03-18 | 2024-03-06: 0.69231; 2024-03-07: 0.69231; 2024-03-08: 0.69231; 2024-03-09: 0.69231; 2024-03-10: 0.69231; 2024-03-11: 0.69231; 2024-03-12: 0.69231; 2024-03-13: 0.69231; 2024-03-14: 0.69231; 2024-03-15: 0.69231; 2024-03-16: 0.69231; 2024-03-17: 0.69231; 2024-03-18: 0.69231
PRECOM & COM | PRUEBA IMPULSION GAB. MISTRAL | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.7.4.5.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 12 | 2024-02-21 | 2024-03-04 | 2024-02-21: 0.69231; 2024-02-22: 0.69231; 2024-02-23: 0.69231; 2024-02-24: 0.69231; 2024-02-25: 0.69231; 2024-02-26: 0.69231; 2024-02-27: 0.69231; 2024-02-28: 0.69231; 2024-02-29: 0.69231; 2024-03-01: 0.69231; 2024-03-02: 0.69231; 2024-03-03: 0.69231; 2024-03-04: 0.69231
PRECOM & COM | PRUEBA IMPULSION CEM. MELON | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.7.4.6.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 12 | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-04-03: 0.69231; 2024-04-04: 0.69231; 2024-04-05: 0.69231; 2024-04-06: 0.69231; 2024-04-07: 0.69231; 2024-04-08: 0.69231; 2024-04-09: 0.69231; 2024-04-10: 0.69231; 2024-04-11: 0.69231; 2024-04-12: 0.69231; 2024-04-13: 0.69231; 2024-04-14: 0.69231; 2024-04-15: 0.69231
PRECOM & COM | PRUEBA IMPULSION NORTE | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.7.4.7.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 12 | 2024-04-07 | 2024-04-19 | 2024-04-07: 0.69231; 2024-04-08: 0.69231; 2024-04-09: 0.69231; 2024-04-10: 0.69231; 2024-04-11: 0.69231; 2024-04-12: 0.69231; 2024-04-13: 0.69231; 2024-04-14: 0.69231; 2024-04-15: 0.69231; 2024-04-16: 0.69231; 2024-04-17: 0.69231; 2024-04-18: 0.69231; 2024-04-19: 0.69231
PRECOM & COM | PRUEBA IMPULSION TK BLANCO | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.7.4.8.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 3 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-19: 2.25; 2024-04-20: 2.25; 2024-04-21: 2.25; 2024-04-22: 2.25
PRECOM & COM | PRUEBA DE CONJUNTO, OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.7.5.1 | Prueba de Conjunto |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 310 | 4 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 2024-04-18: 62; 2024-04-19: 62; 2024-04-20: 62; 2024-04-21: 62; 2024-04-22: 62
PRECOM & COM | PRUEBA DE CONJUNTO, OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.7.5.2 | Mantención y Operación del Servicio |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 463 | 4 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 2024-04-18: 92.6; 2024-04-19: 92.6; 2024-04-20: 92.6; 2024-04-21: 92.6; 2024-04-22: 92.6
PRECOM & COM | PRUEBA DE CONJUNTO, OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.7.5.3 | Suministro de Materiales Adicionales |  |  | gl | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-21: 0; 2024-04-22: 0