## LB
EXCON | JORGE MARTINEZ | ADMINISTRADOR | EXCON | RODRIGO NAVARRETE | JEFE OFICINA TECNICA | EXCON | DALVIN GARRIDO | JEFE DE TERRENO | NOMBRE DE EMPRESA MANDANTE | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR
INGENIERO ADMINISTRADOR | JORGE MARTINEZ | JEFE OFICINA TECNICA | JORGE MARTINEZ | ING. CONTROL INGENIERÍA | JORGE MARTINEZ | PLANIFICADOR | JORGE MARTINEZ | PROGRAMADOR | JORGE MARTINEZ | CONTROL COSTO | JORGE MARTINEZ | PREV. SERNAGEOMIN B | JORGE MARTINEZ | PREVENCIONISTA SNS | JORGE MARTINEZ | JEFE GESTION CALIDAD | JORGE MARTINEZ | INSPECTOR DE CALIDAD | JORGE MARTINEZ | JEFE DE TERRENO | JORGE MARTINEZ | ING. PUESTA EN MARCHA | JORGE MARTINEZ | SUPERVISOR CIVIL | JORGE MARTINEZ | SUPERVISOR ESTRUCTURA | JORGE MARTINEZ | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | JORGE MARTINEZ | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | JORGE MARTINEZ | DIBUJANTE ISOMETRISTA | JORGE MARTINEZ | ACTIVADOR DE MATERIALES | JORGE MARTINEZ | PAÑOLERO | JORGE MARTINEZ | ADMINISTRATIVO | JORGE MARTINEZ | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | JORGE MARTINEZ | TOPÓGRAFO | JORGE MARTINEZ
Area | Esp |  | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | Comienzo Real | Fin Real | % de Avance | cantidad Real | Equipos | N° Trabajadores Reales | PF | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.1.1.1.1.1 | Retiroductogas/TramoN°1(ConexiónK6) | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 4.86
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 2.25 | 60.75 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | [10 empty] | 20.25 | 20.25 | 20.25
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 2.25 | 60.75 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | [10 empty] | 20.25 | 20.25 | 20.25
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.1.1.1.1.2 | Retiroductogas/TramoN°1(ConexiónK6) | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0833
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4444 | 85 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | [14 empty] | 85
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.1.1.1.3 | Retiroductogas/TramoN°1(ConexiónK6) | Cortedelducto |  | ml | 20 | 4.25
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5913 | 21.25 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | [14 empty] | 10.63 |  |  | 10.63
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.5913 | 21.25 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | [14 empty] | 10.63 |  |  | 10.63
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.1816 | 21.25 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 10.63 | 10.63
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.1816 | 21.25 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 10.63 | 10.63
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.1.1.1.4 | Retiroductogas/TramoN°1(ConexiónK6) | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 1.417
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5744 | 14.17 | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | [17 empty] | 14.17
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.5744 | 14.17 | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | [17 empty] | 14.17
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.5744 | 14.17 | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | [17 empty] | 14.17
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.5744 | 14.17 | 1 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | [15 empty] | 14.17
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.5744 | 14.17 | 1 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | [15 empty] | 14.17
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.5744 | 14.17 | 1 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | [15 empty] | 14.17
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.1.1.1.1.5 | Retiroductogas/TramoN°1(ConexiónK6) | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 4.86
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 6.75 | 60.75 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [18 empty] | 60.75
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 6.75 | 60.75 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [18 empty] | 60.75
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.1.1.2.1 | Retiroductogas/TramoN°2(Tramorecto) | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 2.94
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 40.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 33
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.1.1.1.2.2 | Retiroductogas/TramoN°2(Tramorecto) | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 84.97
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.1.1.2.3 | Retiroductogas/TramoN°2(Tramorecto) | Cortedelducto |  | ml | 20 | 3.774
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | [14 empty] | 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | [14 empty] | 33
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.1.1.2.4 | Retiroductogas/TramoN°2(Tramorecto) | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 1.9662
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | [16 empty] | 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | [16 empty] | 33
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.1.1.1.2.5 | Retiroductogas/TramoN°2(Tramorecto) | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 6.18
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | [17 empty] | 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | [17 empty] | 33
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.1.1 | Retiroductogas/Tramorecto | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 4.56
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 81 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [10 empty] | 40.5 | 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8333 | 33 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [10 empty] | 16.5 | 16.5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.1.2.1.1.2 | Retiroductogas/Tramorecto | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | [12 empty] | 84.97
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.1.3 | Retiroductogas/Tramorecto | Cortedelducto |  | ml | 20 | 4.324
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.8889 | 44 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 44
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.1.4 | Retiroductogas/Tramorecto | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 1.9662
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 33
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.1.2.1.1.5 | Retiroductogas/Tramorecto | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 29.16
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 364.5 | 3 | 2018-07-13 | 2018-07-15 | [14 empty] | 121.5 | 121.5 | 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 13.5 | 364.5 | 3 | 2018-07-13 | 2018-07-15 | [14 empty] | 121.5 | 121.5 | 121.5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.2.1 | Retiroductogas/Codo | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 4.56
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 81 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [10 empty] | 40.5 | 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8333 | 33 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [10 empty] | 16.5 | 16.5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.1.2.1.2.2 | Retiroductogas/Codo | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | [12 empty] | 84.97
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.2.3 | Retiroductogas/Codo | Cortedelducto |  | ml | 20 | 4.248
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 42.48
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.2.4 | Retiroductogas/Codo | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 1.9662
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | [14 empty] | 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | [14 empty] | 33
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.1.2.1.2.5 | Retiroductogas/Codo | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 15.9
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 364.5 | 3 | 2018-07-14 | 2018-07-16 | [15 empty] | 121.5 | 121.5 | 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.2222 | 33 | 3 | 2018-07-14 | 2018-07-16 | [15 empty] | 11 | 11 | 11
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.3.1 | Retiroductogas/Pantalon | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 6.18
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 121.5 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | [10 empty] | 40.5 | 40.5 | 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.2222 | 33 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | [10 empty] | 11 | 11 | 11
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.1.2.1.3.2 | Retiroductogas/Pantalon | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 84.97
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.3.3 | Retiroductogas/Pantalon | Cortedelducto |  | ml | 20 | 4.248
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | [14 empty] | 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | [14 empty] | 42.48
DUCTO 1900 ENTRE W23 y K6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.2.1.3.4 | DUCTO1900ENTREW23yK6/Retiroductogas | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 2.1242
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | [15 empty] | 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | [15 empty] | 42.48
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.3.1.1.1 | Retiroductogas/Tramorecto+Codo | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 6.48
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 81 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [10 empty] | 40.5 | 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.5 | 81 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [10 empty] | 40.5 | 40.5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.1.3.1.1.2 | Retiroductogas/Tramorecto+Codo | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | [12 empty] | 84.97
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.3.1.1.3 | Retiroductogas/Tramorecto+Codo | Cortedelducto |  | ml | 20 | 4.248
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | [12 empty] | 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | [12 empty] | 42.48
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.3.1.1.4 | Retiroductogas/Tramorecto+Codo | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 2.1242
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | [12 empty] | 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | [12 empty] | 42.48
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.1.3.1.1.5 | Retiroductogas/Tramorecto+Codo | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 15.9
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 364.5 | 3 | 2018-07-12 | 2018-07-14 | [13 empty] | 121.5 | 121.5 | 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.2222 | 33 | 3 | 2018-07-12 | 2018-07-14 | [13 empty] | 11 | 11 | 11
DUCTO 1000 ENTRE DUCTO 1900-C1 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.1.4.1.1 | Retiroductogas/Tramorecto | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | [12 empty] | 84.97
DUCTO 1000 ENTRE DUCTO 1900-C1 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.4.1.2 | Retiroductogas/Tramorecto | Cortedelducto |  | ml | 20 | 4.248
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 42.48
DUCTO 1000 ENTRE DUCTO 1900-C1 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.4.1.3 | Retiroductogas/Tramorecto | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 2.1242
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 42.48
DUCTO 1000 ENTRE DUCTO 1900-C1 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.1.4.2.1 | Retiroductogas/Tramorecto | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | [12 empty] | 84.97
DUCTO 1000 ENTRE DUCTO 1900-C1 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.4.2.2 | Retiroductogas/Tramorecto | Cortedelducto |  | ml | 20 | 3.774
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 33
DUCTO 1000 ENTRE DUCTO 1900-C1 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.4.2.3 | Retiroductogas/Tramorecto | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 1.9662
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | [14 empty] | 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | [14 empty] | 33
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.1.1 | Desmontaje W24 | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 6.48
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 81 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [10 empty] | 40.5 | 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.5 | 81 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [10 empty] | 40.5 | 40.5
DESMANTELAMIENTO W24 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.2.1.2 | Desmontaje W24 | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | [12 empty] | 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.1.3 | Desmontaje W24 | CortedeW24horizontaldelvertical |  | ml | 20 | 1.8
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1 | 9 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 9
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1 | 9 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 9
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1 | 9 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 9
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1 | 9 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 9
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.1.4 | Desmontaje W24 | Maniobraderetirohastaacopiotemporal |  | Kg | 60 | 1.2
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5 | 18 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | [14 empty] | 9 |  |  | 9
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1 | 18 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 9 | 9
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1 | 18 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 9 | 9
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1 | 18 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 9 | 9
DESMANTELAMIENTO W24 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.2.1.5 | Desmontaje W24 | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 9.72
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [18 empty] | 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [18 empty] | 121.5
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.1.1 | B-10 hasta atrapa niebla | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 3.24
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 40.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.5 | 40.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 40.5
DESMANTELAMIENTO W24 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.2.2.1.2 | B-10 hasta atrapa niebla | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | [11 empty] | 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.1.3 | B-10 hasta atrapa niebla | Cortedelducto |  | ml | 20 | 8.098
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | [11 empty] | 33
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.8889 | 44 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | [11 empty] | 44
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | [11 empty] | 42.48
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | [11 empty] | 42.48
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.1.4 | B-10 hasta atrapa niebla | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 10.696
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.8333 | 33 | 2 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | [11 empty] | 16.5 | 16.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 2.4444 | 44 | 2 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | [11 empty] | 22 | 22
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 3.1556 | 55 | 2 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | [11 empty] | 27.5 | 27.5
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.44 | 169.92 | 2 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | [11 empty] | 84.97 | 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 9.44 | 169.92 | 2 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | [11 empty] | 84.97 | 84.97
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 9.44 | 169.92 | 2 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | [11 empty] | 84.97 | 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.2.2.1.5 | B-10 hasta atrapa niebla | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 9.72
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 121.5
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.2.1 | Atrapa Niebla a equipo grupo 3 (900) | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 3.24
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 40.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.5 | 40.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 40.5
DESMANTELAMIENTO W24 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.2.2.2.2 | Atrapa Niebla a equipo grupo 3 (900) | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | [11 empty] | 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.2.3 | Atrapa Niebla a equipo grupo 3 (900) | Cortedelducto |  | ml | 20 | 8.496
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | [12 empty] | 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | [12 empty] | 42.48
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | [12 empty] | 42.48
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | [12 empty] | 42.48
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.2.4 | Atrapa Niebla a equipo grupo 3 (900) | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 8.497
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 84.97
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 84.97
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 84.97
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 84.97
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.2.2.2.5 | Atrapa Niebla a equipo grupo 3 (900) | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 9.72
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | [14 empty] | 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | [14 empty] | 121.5
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.3.1 | Atrapa Niebla a W24H (1700) | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 3.24
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 40.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.5 | 40.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 40.5
DESMANTELAMIENTO W24 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.2.2.3.2 | Atrapa Niebla a W24H (1700) | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 7.0808
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | [11 empty] | 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.3.3 | Atrapa Niebla a W24H (1700) | Cortedelducto |  | ml | 20 | 12.745
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | [12 empty] | 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.72 | 42.48 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | [12 empty] | 42.48
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 4.7216 | 84.97 | 2 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | [12 empty] | 42.48 | 42.48
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 4.7216 | 84.97 | 2 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | [12 empty] | 42.48 | 42.48
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.3.4 | Atrapa Niebla a W24H (1700) | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 16.992
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 4.72 | 169.92 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | [14 empty] | 84.97 |  |  | 84.97
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 4.72 | 169.92 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | [14 empty] | 84.97 |  |  | 84.97
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 4.72 | 169.92 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | [14 empty] | 84.97 |  |  | 84.97
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.44 | 169.92 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 84.97 | 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 9.44 | 169.92 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 84.97 | 84.97
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 9.44 | 169.92 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 84.97 | 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.2.2.3.5 | Atrapa Niebla a W24H (1700) | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 9.72
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [18 empty] | 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [18 empty] | 121.5
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.4.1 | Desde W24h a C20 | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 6.48
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 4.5 | 81 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [10 empty] | 40.5 | 40.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 4.5 | 81 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [10 empty] | 40.5 | 40.5
DESMANTELAMIENTO W24 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.2.2.4.2 | Desde W24h a C20 | Corteyretirodeaislación |  | m2 | 12 | 14.16
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 9.44 | 169.92 | 2 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | [12 empty] | 84.97 | 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.4.3 | Desde W24h a C20 | Cortedelducto |  | ml | 20 | 16.994
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 2.3613 | 84.97 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | [14 empty] | 42.48 |  |  | 42.48
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 2.3613 | 84.97 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | [14 empty] | 42.48 |  |  | 42.48
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 4.7216 | 84.97 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 42.48 | 42.48
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 4.7216 | 84.97 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 42.48 | 42.48
DESMANTELAMIENTO W24 | MECANICO / DESMANTELAMIENTO | mecanico@lekapp.cl | 1.2.2.4.4 | Desde W24h a C20 | RetiroDucto |  | Kg | 60 | 8.497
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [18 empty] | 84.97
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [18 empty] | 84.97
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [18 empty] | 84.97
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [18 empty] | 84.97
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [18 empty] | 84.97
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 9.4411 | 84.97 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [18 empty] | 84.97
DESMANTELAMIENTO W24 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.2.2.4.5 | Desde W24h a C20 | Desarmedeandamios |  | m2 | 25 | 9.72
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | [19 empty] | 121.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 13.5 | 121.5 | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | [19 empty] | 121.5
MONTAJE W23 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.3.1 | MONTAJEW23 | Montajeplacabase |  | Kg | 60 | 3.575
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.1667 | 10.5 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | [20 empty] | 10.5
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.5 | 27 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | [20 empty] | 13.5 | 13.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.5 | 9 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | [20 empty] | 4.5 | 4.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 2 | 36 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | [20 empty] | 18 | 18
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 2 | 36 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | [20 empty] | 18 | 18
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 2 | 36 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | [20 empty] | 18 | 18
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 2 | 36 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | [20 empty] | 18 | 18
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.3333 | 24 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | [20 empty] | 12 | 12
MONTAJE W23 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.3.2 | MONTAJEW23 | MontajeFaldón |  | Kg | 60 | 9.6005
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 7.4478 | 67.03 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | [20 empty] | 67.03
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.7611 | 6.85 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | [20 empty] | 6.85
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 2.2944 | 20.65 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | [20 empty] | 20.65
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 7.6467 | 68.82 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | [20 empty] | 68.82
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 15.28 | 137.52 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | [20 empty] | 137.52
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 15.28 | 137.52 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | [20 empty] | 137.52
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 7.6467 | 68.82 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | [20 empty] | 68.82
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 7.6467 | 68.82 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | [20 empty] | 68.82
MONTAJE W23 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.3.3 | MONTAJEW23 | MontajeW23Vertical |  | Kg | 60 | 69.567
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 28.1144 | 252.13 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | [21 empty] | 252.13
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 5.8611 | 52.75 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | [21 empty] | 52.75
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 17.6856 | 159.17 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | [21 empty] | 159.17
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 58.9189 | 530.27 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | [21 empty] | 530.27
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 117.7311 | 1059.58 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | [21 empty] | 1059.58
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 117.7311 | 1059.58 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | [21 empty] | 1059.58
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 58.9189 | 530.27 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | [21 empty] | 530.27
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 58.9189 | 530.27 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | [21 empty] | 530.27
MONTAJE W23 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.3.4 | MONTAJEW23 | MontajeW23Horizontal |  | Kg | 60 | 15.6332
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 6.1111 | 55 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | [21 empty] | 55
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.3256 | 11.93 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | [21 empty] | 11.93
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 3.9778 | 35.8 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | [21 empty] | 35.8
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 13.2578 | 119.32 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | [21 empty] | 119.32
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 26.5167 | 238.65 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | [21 empty] | 238.65
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 26.5167 | 238.65 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | [21 empty] | 238.65
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 13.2578 | 119.32 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | [21 empty] | 119.32
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 13.2578 | 119.32 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | [21 empty] | 119.32
MONTAJE W23 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.3.5 | MONTAJEW23 | Montajedeaislacióntérmica |  | m2 | 12 | 93
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 4.5926 | 1116 | 27 | 2018-07-09 | 2018-08-04 | [10 empty] | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33
Montaje W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.4.1.1 | MontajeW24 | MontajeW24. |  | Kg | 60 | 26.6167
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 35.4889 | 319.4 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [18 empty] | 319.4
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 35.4889 | 319.4 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [18 empty] | 319.4
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 35.4889 | 319.4 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [18 empty] | 319.4
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 35.4889 | 319.4 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [18 empty] | 319.4
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 35.4889 | 319.4 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | [18 empty] | 319.4
Montaje W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.4.1.2 | MontajeW24 | MontajeductoB-10hastaatrapaniebla. |  | Kg | 60 | 58.9653
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 88.72 | 3193.92 | 4 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | [21 empty] | 1596.97 |  |  | 1596.97
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 9.5556 | 344 | 4 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | [21 empty] | 86 | 86 | 86 | 86
Montaje W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.4.1.3 | MontajeW24 | MontajeductoAtrapaNieblaaequipogrupo3. |  | Kg | 60 | 58.9653
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 177.44 | 3193.92 | 2 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | [25 empty] | 1596.97 | 1596.97
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 19.1111 | 344 | 2 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | [25 empty] | 172 | 172
Montaje W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.4.1.4 | MontajeW24 | MontajeductoAtrapaNieblaaW24H. |  | Kg | 60 | 58.9653
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 177.44 | 3193.92 | 2 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | [26 empty] | 1596.97 | 1596.97
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 9.5556 | 344 | 4 | 2018-07-25 | 2018-07-28 | [26 empty] | 86 | 86 | 86 | 86
Montaje W24 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.4.1.5 | MontajeW24 | MontajeductoDesdeW24haC20. |  | Kg | 60 | 58.9653
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 177.44 | 3193.92 | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | [31 empty] | 1596.97 | 1596.97
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 12.7417 | 344 | 3 | 2018-07-29 | 2018-07-31 | [30 empty] | 114.67 | 114.67 | 114.67
| MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.4.2 | MontajeW24 | MontajedetrampaNeblinaAcida |  | Kg | 60 | 58.9653
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 177.44 | 3193.92 | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | [31 empty] | 1596.97 | 1596.97
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 12.7417 | 344 | 3 | 2018-07-29 | 2018-07-31 | [30 empty] | 114.67 | 114.67 | 114.67
DUCTO 2000 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.1.1.1 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°6 | ARMADODEANDAMIOS | 250000 | m2 | 25 | 9
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8929 | 112.5 | 14 | 2018-07-20 | 2018-08-02 | [21 empty] | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8929 | 112.5 | 14 | 2018-07-20 | 2018-08-02 | [21 empty] | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.5
DUCTO 2000 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.1.1.2 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°6 | MONTAJE | 253750 | Kg | 40 | 13.625
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6728 | 109 | 18 | 2018-07-09 | 2018-07-26 | [10 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9316 | 109 | 13 | 2018-07-09 | 2018-07-21 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 hora
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9316 | 109 | 13 | 2018-07-09 | 2018-07-21 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 hora
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9316 | 109 | 13 | 2018-07-09 | 2018-07-21 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 hora
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9316 | 109 | 13 | 2018-07-09 | 2018-07-21 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 hora
DUCTO 2000 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.1.1.3 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°6 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 9.068
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.8396 | 22.67 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | [10 empty] | 8 | 8 | 6.67
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.8396 | 22.67 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | [10 empty] | 8 | 8 | 6.67
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8396 | 22.67 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | [10 empty] | 9 | 9 | 4.67
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8396 | 22.67 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | [10 empty] | 9 | 9 | 4.67
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8396 | 22.67 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | [10 empty] | 9 | 9 | 4.67
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.8396 | 22.67 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | [10 empty] | 9 | 9 | 4.67
DUCTO 2000 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.1.2.1 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°10 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 14.4
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.9524 | 180 | 21 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | [37 empty] | 0.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.2
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.9524 | 180 | 21 | 2018-08-05 | 2018-08-25 | [37 empty] | 0.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.2
DUCTO 2000 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.1.2.2 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°10 | MONTAJE+SOPORTE |  | kg | 200 | 4.38
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6489 | 175.2 | 30 | 2018-07-10 | 2018-08-08 | [11 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 7.2
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9733 | 175.2 | 20 | 2018-07-10 | 2018-07-29 | [11 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4.2
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9733 | 175.2 | 20 | 2018-07-10 | 2018-07-29 | [11 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4.2
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9733 | 175.2 | 20 | 2018-07-10 | 2018-07-29 | [11 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4.2
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9733 | 175.2 | 20 | 2018-07-10 | 2018-07-29 | [11 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4.2
DUCTO 2000 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.1.2.3 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°10 | SOLDADURAMONTAJE(2un) |  | kg | 15 | 14.6
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5794 | 36.5 | 7 | 2018-07-11 | 2018-07-17 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 4.5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.5794 | 36.5 | 7 | 2018-07-11 | 2018-07-17 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 4.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8111 | 36.5 | 5 | 2018-07-11 | 2018-07-15 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8111 | 36.5 | 5 | 2018-07-11 | 2018-07-15 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8111 | 36.5 | 5 | 2018-07-11 | 2018-07-15 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.8111 | 36.5 | 5 | 2018-07-11 | 2018-07-15 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.5
DUCTO 2000 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.1.3.1 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°11 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 9.48
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.9415 | 118.5 | 14 | 2018-07-26 | 2018-08-08 | [27 empty] | 5.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4.7
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.9415 | 118.5 | 14 | 2018-07-26 | 2018-08-08 | [27 empty] | 5.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4.7
DUCTO 2000 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.1.3.2 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°11 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 13.4
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5956 | 107.2 | 20 | 2018-07-11 | 2018-07-30 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 3.2
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9926 | 107.2 | 12 | 2018-07-11 | 2018-07-22 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.2
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9926 | 107.2 | 12 | 2018-07-11 | 2018-07-22 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.2
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9926 | 107.2 | 12 | 2018-07-11 | 2018-07-22 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.2
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9926 | 107.2 | 12 | 2018-07-11 | 2018-07-22 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.2
DUCTO 2000 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.1.3.3 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°11 | SOLDADURAMONTAJE(2un) |  | kg | 15 | 8.932
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4962 | 22.33 | 5 | 2018-07-12 | 2018-07-16 | [13 empty] | 8 | 8 |  |  | 6.33
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.4962 | 22.33 | 5 | 2018-07-12 | 2018-07-16 | [13 empty] | 8 | 8 |  |  | 6.33
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8271 | 22.33 | 3 | 2018-07-12 | 2018-07-14 | [13 empty] | 9 | 9 | 4.33
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8271 | 22.33 | 3 | 2018-07-12 | 2018-07-14 | [13 empty] | 9 | 9 | 4.33
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8271 | 22.33 | 3 | 2018-07-12 | 2018-07-14 | [13 empty] | 9 | 9 | 4.33
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.8271 | 22.33 | 3 | 2018-07-12 | 2018-07-14 | [13 empty] | 9 | 9 | 4.33
DUCTO 2000 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.1.4.1 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°13 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 5.8
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8952 | 72.5 | 9 | 2018-07-06 | 2018-07-14 | [7 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8952 | 72.5 | 9 | 2018-07-06 | 2018-07-14 | [7 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.5
DUCTO 2000 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.1.4.2 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°13 | MONTAJE+SOPORTE |  | kg | 200 | 0.18
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.8 | 7.2 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 7.2
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8 | 7.2 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 7.2
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8 | 7.2 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 7.2
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8 | 7.2 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 7.2
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.8 | 7.2 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [13 empty] | 7.2
DUCTO 2000 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.1.4.3 | DUCTO2000ENTREW26yW23/TRAMON°13 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 3.8
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.2639 | 9.5 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | [14 empty] | 8 |  |  | 1.5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.2639 | 9.5 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | [14 empty] | 8 |  |  | 1.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.5278 | 9.5 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 9 | 0.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.5278 | 9.5 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 9 | 0.5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.5278 | 9.5 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 9 | 0.5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.5278 | 9.5 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 9 | 0.5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.2.1.1 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°1 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 3.52
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8148 | 44 | 6 | 2018-07-07 | 2018-07-12 | [8 empty] | 1.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.6
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8148 | 44 | 6 | 2018-07-07 | 2018-07-12 | [8 empty] | 1.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.6
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.2.1.2 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°1 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 4.825
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.8578 | 38.6 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | [10 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.6
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8578 | 38.6 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.6
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8578 | 38.6 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.6
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8578 | 38.6 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.6
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.8578 | 38.6 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.6
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.1.3 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°1 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 3.2
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.8889 | 8 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 8
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.8889 | 8 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 8
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8889 | 8 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 8
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8889 | 8 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 8
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8889 | 8 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 8
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.8889 | 8 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 8
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.2.1 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°2 | SOLDADURASDEJUNTAS(4unPRE) |  | kg | 15 | 32.4
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6 | 81 | 15 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | [10 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 1 hora
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6 | 81 | 15 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | [10 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 1 hora
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.2.2.2 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°2 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 16.8333
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.9758 | 202 | 23 | 2018-07-23 | 2018-08-14 | [24 empty] | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.2.2.3 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°2 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 14.84
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.9369 | 185.5 | 22 | 2018-09-20 | 2018-10-11 | [83 empty] | 3.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.9
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.9369 | 185.5 | 22 | 2018-09-20 | 2018-10-11 | [83 empty] | 3.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.9
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.2.2.4 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°2 | MONTAJE+SOPORTE |  | kg | 200 | 4.21
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6237 | 168.4 | 30 | 2018-08-27 | 2018-09-25 | [59 empty] | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 4.4
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9356 | 168.4 | 20 | 2018-08-27 | 2018-09-15 | [59 empty] | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.4
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9356 | 168.4 | 20 | 2018-08-27 | 2018-09-15 | [59 empty] | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.4
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9356 | 168.4 | 20 | 2018-08-27 | 2018-09-15 | [59 empty] | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.4
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9356 | 168.4 | 20 | 2018-08-27 | 2018-09-15 | [59 empty] | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.4
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.2.5 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°2 | SOLDADURAMONTAJE(2unMON) |  | kg | 15 | 14
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.7778 | 35 | 5 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | [59 empty] | 4 | 8 | 8 | 8 | 7
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.7778 | 35 | 5 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | [59 empty] | 4 | 8 | 8 | 8 | 7
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.7778 | 35 | 5 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | [59 empty] | 4 | 9 | 9 | 9 | 4
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.7778 | 35 | 5 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | [59 empty] | 4 | 9 | 9 | 9 | 4
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.7778 | 35 | 5 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | [59 empty] | 4 | 9 | 9 | 9 | 4
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.7778 | 35 | 5 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | [59 empty] | 4 | 9 | 9 | 9 | 4
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.3.1 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°3 | SOLDADURASDEJUNTAS(4unPRE) |  | kg | 15 | 32.4
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6 | 81 | 15 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | [10 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 1 hora
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6 | 81 | 15 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | [10 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 1 hora
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.2.3.2 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°3 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 5.5833
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.9316 | 67 | 8 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | [24 empty] | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.2.3.3 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°3 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 7.16
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.9141 | 89.5 | 11 | 2018-08-14 | 2018-08-24 | [46 empty] | 0.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.1
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.9141 | 89.5 | 11 | 2018-08-14 | 2018-08-24 | [46 empty] | 0.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.1
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.2.3.4 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°3 | MONTAJE+SOPORTE |  | kg | 200 | 1.39
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6864 | 55.6 | 9 | 2018-08-13 | 2018-08-21 | [45 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 7.6
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8825 | 55.6 | 7 | 2018-08-12 | 2018-08-18 | [44 empty] | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.6
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8825 | 55.6 | 7 | 2018-08-12 | 2018-08-18 | [44 empty] | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.6
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8825 | 55.6 | 7 | 2018-08-12 | 2018-08-18 | [44 empty] | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.6
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.8825 | 55.6 | 7 | 2018-08-12 | 2018-08-18 | [44 empty] | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.6
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.3.5 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°3 | SOLDADURAMONTAJE(2unMON) |  | kg | 15 | 4.668
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6483 | 11.67 | 2 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [45 empty] | 8 | 3.67
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6483 | 11.67 | 2 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [45 empty] | 8 | 3.67
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.6483 | 11.67 | 2 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | [44 empty] | 4 | 7.67
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.6483 | 11.67 | 2 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | [44 empty] | 4 | 7.67
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.6483 | 11.67 | 2 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | [44 empty] | 4 | 7.67
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.6483 | 11.67 | 2 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | [44 empty] | 4 | 7.67
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.4.1 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°4 | SOLDADURASENTRECODO |  | kg | 15 | 2.6
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.7222 | 6.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 6.5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.7222 | 6.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 6.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.7222 | 6.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 6.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.7222 | 6.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 6.5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.7222 | 6.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 6.5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.7222 | 6.5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 6.5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.2.4.2 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°4 | AISLACIONCODOS |  | m2 | 12 | 2.5
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.6667 | 30 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | [10 empty] | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 1.5
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.2.4.3 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°4 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 2.16
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.75 | 27 | 4 | 2018-07-26 | 2018-07-29 | [27 empty] | 3.7 | 9 | 9 | 5.3
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.75 | 27 | 4 | 2018-07-26 | 2018-07-29 | [27 empty] | 3.7 | 9 | 9 | 5.3
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.2.4.4 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°4 | MONTAJE+SOPORTE |  | kg | 200 | 0.47
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4178 | 18.8 | 5 | 2018-07-27 | 2018-07-31 | [28 empty] | 6.5 |  |  | 8 | 4.3
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.6963 | 18.8 | 3 | 2018-07-27 | 2018-07-29 | [28 empty] | 7.5 | 9 | 2.3
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.6963 | 18.8 | 3 | 2018-07-27 | 2018-07-29 | [28 empty] | 7.5 | 9 | 2.3
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.6963 | 18.8 | 3 | 2018-07-27 | 2018-07-29 | [28 empty] | 7.5 | 9 | 2.3
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.6963 | 18.8 | 3 | 2018-07-27 | 2018-07-29 | [28 empty] | 7.5 | 9 | 2.3
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.4.5 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°4 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 1.532
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4256 | 3.83 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | [28 empty] | 3.83
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.4256 | 3.83 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | [28 empty] | 3.83
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.4256 | 3.83 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | [28 empty] | 3.83
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.4256 | 3.83 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | [28 empty] | 3.83
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.4256 | 3.83 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | [28 empty] | 3.83
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.4256 | 3.83 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | [28 empty] | 3.83
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.5.1 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°5 | SOLDADURASCODO |  | kg | 15 | 9.732
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6758 | 24.33 | 4 | 2018-07-09 | 2018-07-12 | [10 empty] | 1.5 | 8 | 8 | 6.83
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6758 | 24.33 | 4 | 2018-07-09 | 2018-07-12 | [10 empty] | 1.5 | 8 | 8 | 6.83
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.6758 | 24.33 | 4 | 2018-07-09 | 2018-07-12 | [10 empty] | 1.5 | 9 | 9 | 4.83
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.6758 | 24.33 | 4 | 2018-07-09 | 2018-07-12 | [10 empty] | 1.5 | 9 | 9 | 4.83
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.6758 | 24.33 | 4 | 2018-07-09 | 2018-07-12 | [10 empty] | 1.5 | 9 | 9 | 4.83
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.6758 | 24.33 | 4 | 2018-07-09 | 2018-07-12 | [10 empty] | 1.5 | 9 | 9 | 4.83
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.2.5.2 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°5 | AISLACIONCODO |  | m2 | 12 | 9.3333
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.8889 | 112 | 14 | 2018-07-12 | 2018-07-25 | [13 empty] | 1.17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.83
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.2.5.3 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°5 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 6.36
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.9815 | 79.5 | 9 | 2018-08-17 | 2018-08-25 | [49 empty] | 8.17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.33
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.9815 | 79.5 | 9 | 2018-08-17 | 2018-08-25 | [49 empty] | 8.17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.33
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.2.5.4 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°5 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 8.75
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5556 | 70 | 14 | 2018-08-09 | 2018-08-22 | [41 empty] | 5.17 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 0.83
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8642 | 70 | 9 | 2018-08-09 | 2018-08-17 | [41 empty] | 6.17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.83
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8642 | 70 | 9 | 2018-08-09 | 2018-08-17 | [41 empty] | 6.17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.83
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8642 | 70 | 9 | 2018-08-09 | 2018-08-17 | [41 empty] | 6.17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.83
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.8642 | 70 | 9 | 2018-08-09 | 2018-08-17 | [41 empty] | 6.17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.83
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.5.5 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°5 | SOLDADURAMONTAJE(2unTERRENO) |  | kg | 15 | 5.8
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.3222 | 14.5 | 5 | 2018-08-09 | 2018-08-13 | [41 empty] | 5.17 | 8 |  |  | 1.33
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.3222 | 14.5 | 5 | 2018-08-09 | 2018-08-13 | [41 empty] | 5.17 | 8 |  |  | 1.33
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8156 | 14.5 | 2 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | [41 empty] | 6.17 | 8.33
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8156 | 14.5 | 2 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | [41 empty] | 6.17 | 8.33
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8156 | 14.5 | 2 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | [41 empty] | 6.17 | 8.33
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.8156 | 14.5 | 2 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | [41 empty] | 6.17 | 8.33
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.6.1 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°8 | SOLDADURASDEDUMPER |  | kg | 15 | 43.2
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5714 | 108 | 21 | 2018-07-12 | 2018-08-01 | [13 empty] | 1.17 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 2.83
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.5714 | 108 | 21 | 2018-07-12 | 2018-08-01 | [13 empty] | 1.17 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 2.83
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9232 | 108 | 13 | 2018-07-12 | 2018-07-24 | [13 empty] | 1.17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.83
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9232 | 108 | 13 | 2018-07-12 | 2018-07-24 | [13 empty] | 1.17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.83
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9232 | 108 | 13 | 2018-07-12 | 2018-07-24 | [13 empty] | 1.17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.83
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.9232 | 108 | 13 | 2018-07-12 | 2018-07-24 | [13 empty] | 1.17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.83
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.2.6.2 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°8 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 0.83333
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.3714 | 10 | 3 | 2018-08-01 | 2018-08-03 | [33 empty] | 3.43 | 5 | 1.57
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.2.6.3 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°8 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 0.56
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.2593 | 7 | 3 | 2018-08-11 | 2018-08-13 | [43 empty] | 1.92 | 2.8 | 2.28
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.2593 | 7 | 3 | 2018-08-11 | 2018-08-13 | [43 empty] | 1.92 | 2.8 | 2.28
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.2.6.4 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°8 | MONTAJE+SOPORTE+DUMPER |  | kg | 200 | 0.2
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 8 | 2 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | [47 empty] | 5.17 | 2.83
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 8 | 2 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | [47 empty] | 6.17 | 1.83
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.4444 | 8 | 2 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | [47 empty] | 6.17 | 1.83
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.4444 | 8 | 2 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | [47 empty] | 6.17 | 1.83
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 8 | 2 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | [47 empty] | 6.17 | 1.83
DUCTO 1900 ENTRE W23 y W6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.2.6.5 | DUCTO1900ENTREW23yW6/TRAMON°8 | SOLDADURAMONTAJE(2un) |  | kg | 15 | 0.668
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.1856 | 1.67 | 1 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | [47 empty] | 1.67
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.1856 | 1.67 | 1 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | [47 empty] | 1.67
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.1856 | 1.67 | 1 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | [47 empty] | 1.67
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.1856 | 1.67 | 1 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | [47 empty] | 1.67
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.1856 | 1.67 | 1 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | [47 empty] | 1.67
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.1856 | 1.67 | 1 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | [47 empty] | 1.67
DUCTO 1000 - C1 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.3.1.1 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°7 | SOLDADURASENTRECODOS |  | kg | 15 | 2.668
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | [13 empty] | 1.17 | 5.5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | [13 empty] | 1.17 | 5.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | [13 empty] | 1.17 | 5.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | [13 empty] | 1.17 | 5.5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | [13 empty] | 1.17 | 5.5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | [13 empty] | 1.17 | 5.5
DUCTO 1000 - C1 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.3.1.2 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°7 | AISLACION |  | m2 | 12 | 3.9167
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.8714 | 47 | 6 | 2018-07-13 | 2018-07-18 | [14 empty] | 2.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5
DUCTO 1000 - C1 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.3.1.3 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°7 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 4.32
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8571 | 54 | 7 | 2018-07-24 | 2018-07-30 | [25 empty] | 6.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.9
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8571 | 54 | 7 | 2018-07-24 | 2018-07-30 | [25 empty] | 6.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.9
DUCTO 1000 - C1 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.3.1.4 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°7 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 2.425
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.3593 | 19.4 | 6 | 2018-07-26 | 2018-07-31 | [27 empty] | 0.5 | 8 |  |  | 8 | 2.9
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.5389 | 19.4 | 4 | 2018-07-26 | 2018-07-29 | [27 empty] | 0.5 | 9 | 9 | 0.9
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.5389 | 19.4 | 4 | 2018-07-26 | 2018-07-29 | [27 empty] | 0.5 | 9 | 9 | 0.9
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.5389 | 19.4 | 4 | 2018-07-26 | 2018-07-29 | [27 empty] | 0.5 | 9 | 9 | 0.9
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.5389 | 19.4 | 4 | 2018-07-26 | 2018-07-29 | [27 empty] | 0.5 | 9 | 9 | 0.9
DUCTO 1000 - C1 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.3.1.5 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°7 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 1.6
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.2222 | 4 | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | [27 empty] | 0.5 | 3.5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.2222 | 4 | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | [27 empty] | 0.5 | 3.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.2222 | 4 | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | [27 empty] | 0.5 | 3.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.2222 | 4 | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | [27 empty] | 0.5 | 3.5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.2222 | 4 | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | [27 empty] | 0.5 | 3.5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.2222 | 4 | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | [27 empty] | 0.5 | 3.5
DUCTO 1000 - C1 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.3.1.6 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°7 | RETIRODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 5.76
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8889 | 72 | 9 | 2018-07-27 | 2018-08-04 | [28 empty] | 5.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8889 | 72 | 9 | 2018-07-27 | 2018-08-04 | [28 empty] | 5.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.5
DUCTO 1000 - C1 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.3.2.1 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°9 | SOLDADURASDEDUCTOS |  | kg | 15 | 2.668
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.1853 | 6.67 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | [14 empty] | 2.5 |  |  | 4.17
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.1853 | 6.67 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | [14 empty] | 2.5 |  |  | 4.17
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 2.5 | 4.17
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 2.5 | 4.17
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 2.5 | 4.17
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | [14 empty] | 2.5 | 4.17
DUCTO 1000 - C1 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.3.2.2 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°9 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 4
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.7619 | 48 | 7 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [19 empty] | 0.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.5
DUCTO 1000 - C1 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.3.2.3 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°9 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 4.32
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8571 | 54 | 7 | 2018-07-29 | 2018-08-04 | [30 empty] | 2.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.9
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8571 | 54 | 7 | 2018-07-29 | 2018-08-04 | [30 empty] | 2.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.9
DUCTO 1000 - C1 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.3.2.4 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°9 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 2.425
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | [32 empty] | 5.5 | 8 | 5.9
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | [32 empty] | 6.5 | 9 | 3.9
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | [32 empty] | 6.5 | 9 | 3.9
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | [32 empty] | 6.5 | 9 | 3.9
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | [32 empty] | 6.5 | 9 | 3.9
DUCTO 1000 - C1 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.3.2.5 | DUCTO1000ENTREDUCTO1900-C1/TRAMON°9 | SOLDADURAMONTAJE(2unMON) |  | kg | 15 | 1.6
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | [32 empty] | 4
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | [32 empty] | 4
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | [32 empty] | 4
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | [32 empty] | 4
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | [32 empty] | 4
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | [32 empty] | 4
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.4.1.1 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°12 | SOLDADURASENTRECODOS |  | kg | 15 | 2.668
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | [17 empty] | 3.83 | 2.83
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | [17 empty] | 3.83 | 2.83
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | [17 empty] | 3.83 | 2.83
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | [17 empty] | 3.83 | 2.83
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | [17 empty] | 3.83 | 2.83
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | [17 empty] | 3.83 | 2.83
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.4.1.2 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°12 | AISLACION |  | m2 | 12 | 3.9167
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.8714 | 47 | 6 | 2018-07-17 | 2018-07-22 | [18 empty] | 6.17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4.83
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.4.1.3 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°12 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 4.32
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8571 | 54 | 7 | 2018-07-29 | 2018-08-04 | [30 empty] | 0.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.4
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8571 | 54 | 7 | 2018-07-29 | 2018-08-04 | [30 empty] | 0.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.4
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.4.1.4 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°12 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 2.425
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | [32 empty] | 4 | 8 | 7.4
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | [32 empty] | 4.17 | 9 | 6.23
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | [32 empty] | 4.17 | 9 | 6.23
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | [32 empty] | 4.17 | 9 | 6.23
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | [32 empty] | 4.17 | 9 | 6.23
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.4.1.5 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°12 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 1.6
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | [32 empty] | 4
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | [32 empty] | 4
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | [32 empty] | 4
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | [32 empty] | 4
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | [32 empty] | 4
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | [32 empty] | 4
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.4.2.1 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°13 | SOLDADURASDEDUCTOS |  | kg | 15 | 2.668
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | [18 empty] | 5.17 | 1.5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | [18 empty] | 5.17 | 1.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | [18 empty] | 6.17 | 0.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | [18 empty] | 6.17 | 0.5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | [18 empty] | 6.17 | 0.5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.3716 | 6.67 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | [18 empty] | 6.17 | 0.5
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.4.2.2 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°13 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 4
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.8889 | 48 | 6 | 2018-07-18 | 2018-07-23 | [19 empty] | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4.5
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.4.2.3 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°13 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 4.32
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8571 | 54 | 7 | 2018-07-27 | 2018-08-02 | [28 empty] | 0.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.4
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8571 | 54 | 7 | 2018-07-27 | 2018-08-02 | [28 empty] | 0.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.4
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.4.2.4 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°13 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 2.425
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4311 | 19.4 | 5 | 2018-07-27 | 2018-07-31 | [28 empty] | 4 |  |  | 8 | 7.4
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-27 | 2018-07-29 | [28 empty] | 4.5 | 9 | 5.9
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-27 | 2018-07-29 | [28 empty] | 4.5 | 9 | 5.9
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-27 | 2018-07-29 | [28 empty] | 4.5 | 9 | 5.9
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.7185 | 19.4 | 3 | 2018-07-27 | 2018-07-29 | [28 empty] | 4.5 | 9 | 5.9
DUCTO 1000 BY-PASS W23 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.4.2.5 | DUCTO1000BY-PASSW23-1900/TRAMON°13 | SOLDADURAMONTAJE(2unMON) |  | kg | 15 | 1.6
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | [28 empty] | 4
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | [28 empty] | 4
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | [28 empty] | 4
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | [28 empty] | 4
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | [28 empty] | 4
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.4444 | 4 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | [28 empty] | 4
DUCTO 1800 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.5.1.1 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°17 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 2.2
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.6111 | 27.5 | 5 | 2018-07-08 | 2018-07-12 | [9 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 0.3
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.6111 | 27.5 | 5 | 2018-07-08 | 2018-07-12 | [9 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 0.3
DUCTO 1800 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.5.1.2 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°17 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 2.975
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.8815 | 23.8 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | [10 empty] | 8 | 8 | 7.8
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8815 | 23.8 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | [10 empty] | 9 | 9 | 5.8
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8815 | 23.8 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | [10 empty] | 9 | 9 | 5.8
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8815 | 23.8 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | [10 empty] | 9 | 9 | 5.8
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.8815 | 23.8 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | [10 empty] | 9 | 9 | 5.8
DUCTO 1800 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.5.1.3 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°17 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 2
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5556 | 5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.5556 | 5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.5556 | 5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.5556 | 5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.5556 | 5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.5556 | 5 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | [10 empty] | 5
DUCTO 1800 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.5.2.1 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°18 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 11.48
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.9379 | 143.5 | 17 | 2018-07-29 | 2018-08-14 | [30 empty] | 5.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.7
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.9379 | 143.5 | 17 | 2018-07-29 | 2018-08-14 | [30 empty] | 5.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.7
DUCTO 1800 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.5.2.2 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°18 | MONTAJE+SOPORTE |  | kg | 200 | 2.885
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5828 | 115.4 | 22 | 2018-07-11 | 2018-08-01 | [12 empty] | 0.2 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 3.2
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9159 | 115.4 | 14 | 2018-07-11 | 2018-07-24 | [12 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.2
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9159 | 115.4 | 14 | 2018-07-11 | 2018-07-24 | [12 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.2
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9159 | 115.4 | 14 | 2018-07-11 | 2018-07-24 | [12 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.2
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9159 | 115.4 | 14 | 2018-07-11 | 2018-07-24 | [12 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.2
DUCTO 1800 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.5.2.3 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°18 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 9.6
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 24 | 6 | 2018-07-11 | 2018-07-16 | [12 empty] | 0.2 | 8 | 8 |  |  | 7.8
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.4444 | 24 | 6 | 2018-07-11 | 2018-07-16 | [12 empty] | 0.2 | 8 | 8 |  |  | 7.8
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.6667 | 24 | 4 | 2018-07-11 | 2018-07-14 | [12 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 5.8
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.6667 | 24 | 4 | 2018-07-11 | 2018-07-14 | [12 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 5.8
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.6667 | 24 | 4 | 2018-07-11 | 2018-07-14 | [12 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 5.8
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.6667 | 24 | 4 | 2018-07-11 | 2018-07-14 | [12 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 5.8
DUCTO 1800 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.5.3.1 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°21 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 11.56
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.9444 | 144.5 | 17 | 2018-08-06 | 2018-08-22 | [38 empty] | 1.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.9
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.9444 | 144.5 | 17 | 2018-08-06 | 2018-08-22 | [38 empty] | 1.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.9
DUCTO 1800 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.5.3.2 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°21 | MONTAJE+SOPORTE |  | kg | 200 | 3.365
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6231 | 134.6 | 24 | 2018-07-18 | 2018-08-10 | [19 empty] | 0.2 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.4
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9347 | 134.6 | 16 | 2018-07-18 | 2018-08-02 | [19 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.4
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9347 | 134.6 | 16 | 2018-07-18 | 2018-08-02 | [19 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.4
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9347 | 134.6 | 16 | 2018-07-18 | 2018-08-02 | [19 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.4
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9347 | 134.6 | 16 | 2018-07-18 | 2018-08-02 | [19 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.4
DUCTO 1800 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.5.3.3 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°21 | SOLDADURAMONTAJE(2un) |  | kg | 15 | 11.2
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.4444 | 28 | 7 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [19 empty] | 0.2 | 8 | 8 |  |  | 8 | 3.8
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.4444 | 28 | 7 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | [19 empty] | 0.2 | 8 | 8 |  |  | 8 | 3.8
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.6222 | 28 | 5 | 2018-07-18 | 2018-07-22 | [19 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 0.8
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.6222 | 28 | 5 | 2018-07-18 | 2018-07-22 | [19 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 0.8
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.6222 | 28 | 5 | 2018-07-18 | 2018-07-22 | [19 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 0.8
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.6222 | 28 | 5 | 2018-07-18 | 2018-07-22 | [19 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 0.8
DUCTO 1800 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.5.4.1 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°22 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 10.76
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.9341 | 134.5 | 16 | 2018-08-06 | 2018-08-21 | [38 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.3
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.9341 | 134.5 | 16 | 2018-08-06 | 2018-08-21 | [38 empty] | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.3
DUCTO 1800 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.5.4.2 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°22 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 12.5
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6536 | 100 | 17 | 2018-07-24 | 2018-08-09 | [25 empty] | 4.2 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 7.8
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9259 | 100 | 12 | 2018-07-24 | 2018-08-04 | [25 empty] | 5.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4.8
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9259 | 100 | 12 | 2018-07-24 | 2018-08-04 | [25 empty] | 5.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4.8
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9259 | 100 | 12 | 2018-07-24 | 2018-08-04 | [25 empty] | 5.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4.8
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9259 | 100 | 12 | 2018-07-24 | 2018-08-04 | [25 empty] | 5.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4.8
DUCTO 1800 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.5.4.3 | DUCTO1800-ENTREK6yW23/TRAMON°22 | SOLDADURAMONTAJE(1un) |  | kg | 15 | 8.332
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5786 | 20.83 | 4 | 2018-07-24 | 2018-07-27 | [25 empty] | 4.2 | 8 | 8 | 0.63
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.5786 | 20.83 | 4 | 2018-07-24 | 2018-07-27 | [25 empty] | 4.2 | 8 | 8 | 0.63
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.7715 | 20.83 | 3 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | [25 empty] | 5.2 | 9 | 6.63
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.7715 | 20.83 | 3 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | [25 empty] | 5.2 | 9 | 6.63
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.7715 | 20.83 | 3 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | [25 empty] | 5.2 | 9 | 6.63
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.7715 | 20.83 | 3 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | [25 empty] | 5.2 | 9 | 6.63
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.6.1.1 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°15 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 4.68
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8125 | 58.5 | 8 | 2018-07-15 | 2018-07-22 | [16 empty] | 2.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.1
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8125 | 58.5 | 8 | 2018-07-15 | 2018-07-22 | [16 empty] | 2.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.1
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.6.1.2 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°15 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 6.7
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6617 | 53.6 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | [10 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 5.6
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9926 | 53.6 | 6 | 2018-07-09 | 2018-07-14 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.6
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9926 | 53.6 | 6 | 2018-07-09 | 2018-07-14 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.6
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9926 | 53.6 | 6 | 2018-07-09 | 2018-07-14 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.6
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9926 | 53.6 | 6 | 2018-07-09 | 2018-07-14 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.6
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.6.1.3 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°15 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 4.468
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [10 empty] | 8 | 3.17
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [10 empty] | 8 | 3.17
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [10 empty] | 9 | 2.17
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [10 empty] | 9 | 2.17
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [10 empty] | 9 | 2.17
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [10 empty] | 9 | 2.17
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.6.2.1 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°16 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 20.5
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.9762 | 246 | 28 | 2018-07-09 | 2018-08-05 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.6.2.2 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°16 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 16.92
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.94 | 211.5 | 25 | 2018-09-15 | 2018-10-09 | [78 empty] | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.5
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.94 | 211.5 | 25 | 2018-09-15 | 2018-10-09 | [78 empty] | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.5
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.6.2.3 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°16 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 26.75
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6426 | 214 | 37 | 2018-08-13 | 2018-09-18 | [45 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 6
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9511 | 214 | 25 | 2018-08-11 | 2018-09-04 | [43 empty] | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 hora
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9511 | 214 | 25 | 2018-08-11 | 2018-09-04 | [43 empty] | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 hora
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9511 | 214 | 25 | 2018-08-11 | 2018-09-04 | [43 empty] | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 hora
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9511 | 214 | 25 | 2018-08-11 | 2018-09-04 | [43 empty] | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 hora
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.6.2.4 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°16 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 17.8
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6182 | 44.5 | 8 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | [45 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 4.5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6182 | 44.5 | 8 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | [45 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 4.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8242 | 44.5 | 6 | 2018-08-11 | 2018-08-16 | [43 empty] | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8242 | 44.5 | 6 | 2018-08-11 | 2018-08-16 | [43 empty] | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8242 | 44.5 | 6 | 2018-08-11 | 2018-08-16 | [43 empty] | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.8242 | 44.5 | 6 | 2018-08-11 | 2018-08-16 | [43 empty] | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.5
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.6.3.1 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°19 | SOLDADURASDEJUNTAS(4un) |  | kg | 15 | 32.4
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6 | 81 | 15 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | [10 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 1 hora
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6 | 81 | 15 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | [10 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 1 hora
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1 | 81 | 9 | 2018-07-09 | 2018-07-17 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.6.3.2 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°19 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 13.6667
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.9592 | 164 | 19 | 2018-07-23 | 2018-08-10 | [24 empty] | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.6.3.3 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°19 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 13.68
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.95 | 171 | 20 | 2018-09-09 | 2018-09-28 | [72 empty] | 7.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.4
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.95 | 171 | 20 | 2018-09-09 | 2018-09-28 | [72 empty] | 7.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.4
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.6.3.4 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°19 | MONTAJE+SOPORTE |  | kg | 200 | 3.56
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5861 | 142.4 | 27 | 2018-08-17 | 2018-09-12 | [49 empty] | 5 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 1.4
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9317 | 142.4 | 17 | 2018-08-17 | 2018-09-02 | [49 empty] | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.4
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9317 | 142.4 | 17 | 2018-08-17 | 2018-09-02 | [49 empty] | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.4
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9317 | 142.4 | 17 | 2018-08-17 | 2018-09-02 | [49 empty] | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.4
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.9317 | 142.4 | 17 | 2018-08-17 | 2018-09-02 | [49 empty] | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.4
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.6.3.5 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°19 | SOLDADURAMONTAJE(2un) |  | kg | 15 | 11.868
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.472 | 29.67 | 7 | 2018-08-17 | 2018-08-23 | [49 empty] | 5 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0.67
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.472 | 29.67 | 7 | 2018-08-17 | 2018-08-23 | [49 empty] | 5 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0.67
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8242 | 29.67 | 4 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | [49 empty] | 6 | 9 | 9 | 5.67
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8242 | 29.67 | 4 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | [49 empty] | 6 | 9 | 9 | 5.67
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8242 | 29.67 | 4 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | [49 empty] | 6 | 9 | 9 | 5.67
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.8242 | 29.67 | 4 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | [49 empty] | 6 | 9 | 9 | 5.67
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.6.4.1 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°20 | SOLDADURASDEJUNTAS(4un) |  | kg | 15 | 32.4
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6 | 81 | 15 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | [24 empty] | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 2
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6 | 81 | 15 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | [24 empty] | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 2
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.9 | 81 | 10 | 2018-07-23 | 2018-08-01 | [24 empty] | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 hora
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.9 | 81 | 10 | 2018-07-23 | 2018-08-01 | [24 empty] | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 hora
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.9 | 81 | 10 | 2018-07-23 | 2018-08-01 | [24 empty] | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 hora
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.9 | 81 | 10 | 2018-07-23 | 2018-08-01 | [24 empty] | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 hora
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.6.4.2 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°20 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 6.8333
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.9111 | 82 | 10 | 2018-07-09 | 2018-07-18 | [10 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 hora
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.6.4.3 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°20 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 7.56
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.875 | 94.5 | 12 | 2018-07-31 | 2018-08-11 | [32 empty] | 0.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.7
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.875 | 94.5 | 12 | 2018-07-31 | 2018-08-11 | [32 empty] | 0.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.7
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.6.4.4 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°20 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 8.9
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.7192 | 71.2 | 11 | 2018-07-23 | 2018-08-02 | [24 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 7.2
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8791 | 71.2 | 9 | 2018-07-22 | 2018-07-30 | [23 empty] | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.2
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8791 | 71.2 | 9 | 2018-07-22 | 2018-07-30 | [23 empty] | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.2
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8791 | 71.2 | 9 | 2018-07-22 | 2018-07-30 | [23 empty] | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.2
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.8791 | 71.2 | 9 | 2018-07-22 | 2018-07-30 | [23 empty] | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.2
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.6.4.5 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°20 | SOLDADURAMONTAJE(1un) |  | kg | 15 | 5.932
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.8239 | 14.83 | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | [24 empty] | 8 | 6.83
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.8239 | 14.83 | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | [24 empty] | 8 | 6.83
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8239 | 14.83 | 2 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | [23 empty] | 8 | 6.83
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8239 | 14.83 | 2 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | [23 empty] | 8 | 6.83
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8239 | 14.83 | 2 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | [23 empty] | 8 | 6.83
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.8239 | 14.83 | 2 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | [23 empty] | 8 | 6.83
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.6.5.1 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°23 | SOLDADURASCODO90° |  | kg | 15 | 7.4
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6852 | 18.5 | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | [38 empty] | 6 | 8 | 4.5
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6852 | 18.5 | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | [38 empty] | 6 | 8 | 4.5
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.6852 | 18.5 | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | [38 empty] | 7 | 9 | 2.5
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.6852 | 18.5 | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | [38 empty] | 7 | 9 | 2.5
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.6852 | 18.5 | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | [38 empty] | 7 | 9 | 2.5
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.6852 | 18.5 | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | [38 empty] | 7 | 9 | 2.5
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | AISLACION | aislacion@lekapp.cl | 1.5.6.5.2 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°23 | AISLACIONDUCTO |  | m2 | 12 | 6.8333
[6 empty] | MAESTRO AISLACION |  |  |  | 1.9111 | 82 | 10 | 2018-08-08 | 2018-08-17 | [40 empty] | 3.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.5
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.5.6.5.3 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°23 | ARMADODEANDAMIOS |  | m2 | 25 | 4.68
[6 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 1.8125 | 58.5 | 8 | 2018-09-02 | 2018-09-09 | [65 empty] | 2.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.1
[6 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 1.8125 | 58.5 | 8 | 2018-09-02 | 2018-09-09 | [65 empty] | 2.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.1
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.5.6.5.4 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°23 | MONTAJE |  | Kg | 40 | 6.7
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6617 | 53.6 | 9 | 2018-08-27 | 2018-09-04 | [59 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 5.6
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.8518 | 53.6 | 7 | 2018-08-26 | 2018-09-01 | [58 empty] | 2.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.1
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.8518 | 53.6 | 7 | 2018-08-26 | 2018-09-01 | [58 empty] | 2.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.1
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.8518 | 53.6 | 7 | 2018-08-26 | 2018-09-01 | [58 empty] | 2.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.1
[6 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.8518 | 53.6 | 7 | 2018-08-26 | 2018-09-01 | [58 empty] | 2.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.1
DUCTO 1900 ENTRE W23-K6 | MECANICA / SOLDADURA | mecanicosoldador@lekapp.cl | 1.5.6.5.5 | DUCTO1900ENTREW23-K6/TRAMON°23 | SOLDADURAMONTAJE |  | kg | 15 | 4.468
[6 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | [59 empty] | 8 | 3.17
[6 empty] | SOLDADOR TIG |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | [59 empty] | 8 | 3.17
[6 empty] | MAESTRO MAYOR MECANICO |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | [58 empty] | 2.5 | 8.67
[6 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | [58 empty] | 2.5 | 8.67
[6 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | [58 empty] | 2.5 | 8.67
[6 empty] | SOLDADOR 6G |  |  |  | 1.6216 | 11.17 | 2 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | [58 empty] | 2.5 | 8.67
Formulas:
JORGE MARTINEZ = [ING. PUESTA EN MARCHA]+1
SUPERVISOR CIVIL = [JORGE MARTINEZ]+1