## LINEA BASE
FUGRO | Salim Silveira | Administrador | FUGRO | Sebastian Quiroz | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Salim Silveira | JEFE OFICINA TECNICA | Sebastian Quiroz | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Tipo de Sondaje | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2023-06-01 to 2025-02-13
ACTIVIDADES PREVIAS | ACTIVIDADES PREVIAS | HITO | usuario1@lekapp.cl | AP1160 | Inicio Proyecto |  |  | hh | 0
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29: 0
ACTIVIDADES PREVIAS | ACTIVIDADES PREVIAS | HITO | usuario1@lekapp.cl | AP1165 | Firma de contrato |  |  | hh | 0
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-19: 0
ACTIVIDADES PREVIAS | ACTIVIDADES PREVIAS | HITO | usuario1@lekapp.cl | AP1170 | Acreditación |  |  | hh | 0
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0 | 60 | 2023-06-29 | 2023-08-27 | 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0
ACTIVIDADES PREVIAS | ACTIVIDADES PREVIAS | HITO | usuario1@lekapp.cl | AP1180 | Movilización |  |  | hh | 1800
[7 empty] | Mtto / Operaciones |  |  |  |  | 1800 | 30 | 2023-07-14 | 2023-08-12 | 2023-07-14: 60; 2023-07-15: 60; 2023-07-16: 60; 2023-07-17: 60; 2023-07-18: 60; 2023-07-19: 60; 2023-07-20: 60; 2023-07-21: 60; 2023-07-22: 60; 2023-07-23: 60; 2023-07-24: 60; 2023-07-25: 60; 2023-07-26: 60; 2023-07-27: 60; 2023-07-28: 60; 2023-07-29: 60; 2023-07-30: 60; 2023-07-31: 60; 2023-08-01: 60; 2023-08-02: 60; 2023-08-03: 60; 2023-08-04: 60; 2023-08-05: 60; 2023-08-06: 60; 2023-08-07: 60; 2023-08-08: 60; 2023-08-09: 60; 2023-08-10: 60; 2023-08-11: 60; 2023-08-12: 60
ACTIVIDADES PREVIAS | ACTIVIDADES PREVIAS | HITO | usuario1@lekapp.cl | AP1190 | Instalacion Faena |  |  | hh | 900
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 900 | 15 | 2023-08-13 | 2023-08-27 | 2023-08-13: 60; 2023-08-14: 60; 2023-08-15: 60; 2023-08-16: 60; 2023-08-17: 60; 2023-08-18: 60; 2023-08-19: 60; 2023-08-20: 60; 2023-08-21: 60; 2023-08-22: 60; 2023-08-23: 60; 2023-08-24: 60; 2023-08-25: 60; 2023-08-26: 60; 2023-08-27: 60
ACTIVIDADES PREVIAS | ACTIVIDADES PREVIAS | HITO | usuario1@lekapp.cl | AP1200 | Fin Proyecto |  |  | hh | 0
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0 | 1 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20: 0
HITOS CONTRACTUALES | HITOS CONTRACTUALES | HITO | usuario1@lekapp.cl | H1100 | Inicio Habilitaciones 45d (13-08-2023) |  |  | hh | 0
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-13: 0
HITOS CONTRACTUALES | HITOS CONTRACTUALES | HITO | usuario1@lekapp.cl | H1110 | Fin acreditaciones 60d (28-08-2023) |  |  | hh | 0
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 2023-08-27: 0
HITOS CONTRACTUALES | HITOS CONTRACTUALES | HITO | usuario1@lekapp.cl | H1120 | Inicio trabajos geotécnicos (perforación HO3 y S-CPTu) 60d (28-08-2023) |  |  | hh | 0
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-28: 0
HITOS CONTRACTUALES | HITOS CONTRACTUALES | HITO | usuario1@lekapp.cl | H1130 | Fin Habilitacion sistema de control de acceso a zonas de trabajo 180d (26-12-2023) |  |  | hh | 0
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26: 0
HITOS CONTRACTUALES | HITOS CONTRACTUALES | HITO | usuario1@lekapp.cl | H1140 | Fin sondajes Rotatorios en Muro A y B (Colihues) 245d (05-03-2024) |  |  | hh | 0
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0 | 1 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05: 0
HITOS CONTRACTUALES | HITOS CONTRACTUALES | HITO | usuario1@lekapp.cl | H1150 | Fin de sondajes Penetración en Muros 1 y 2 (Cauquenes) 245d (29-02-2024) |  |  | hh | 0
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0 | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29: 0
HITOS CONTRACTUALES | HITOS CONTRACTUALES | HITO | usuario1@lekapp.cl | H9710 | Fin geofisica superficial en ambos depósitos 245 (29-02-2024) |  |  | hh | 0
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0 | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29: 0
HITOS CONTRACTUALES | HITOS CONTRACTUALES | HITO | usuario1@lekapp.cl | H9720 | Fin de trabajos Geotécnicos de Terreno 405 (07-08-2024) |  |  | hh | 0
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0 | 1 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07: 0
HITOS CONTRACTUALES | HITOS CONTRACTUALES | HITO | usuario1@lekapp.cl | H9730 | Fin instrumentación (Trabajos de Terreno) 420d (22-08-2024) |  |  | hh | 0
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0 | 1 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21: 0
HITOS CONTRACTUALES | HITOS CONTRACTUALES | HITO | usuario1@lekapp.cl | H9740 | Fin Desmovilización 450d (21-09-2024) |  |  | hh | 0
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0 | 1 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20: 0
HITOS CONTRACTUALES | HITOS CONTRACTUALES | HITO | usuario1@lekapp.cl | H9750 | Fin Informes 480d (21-10-2024) |  |  | hh | 0
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0 | 1 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20: 0
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1240 | Traslado |  |  | hh | 60
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 60 | 2 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-28: 30; 2023-08-29: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1250 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 15 | 1 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1260 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 300
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 300 | 11 | 2023-08-30 | 2023-09-09 | 2023-08-30: 27.2727; 2023-08-31: 27.2727; 2023-09-01: 27.2727; 2023-09-02: 27.2727; 2023-09-03: 27.2727; 2023-09-04: 27.2727; 2023-09-05: 27.2727; 2023-09-06: 27.2727; 2023-09-07: 27.2727; 2023-09-08: 27.2727; 2023-09-09: 27.2727
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1265 | Ensayo Presiométrico (1) |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 2 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-09: 15; 2023-09-10: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1270 | Habilitacion |  |  | hh | 90
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 90 | 4 | 2023-09-10 | 2023-09-13 | 2023-09-10: 22.5; 2023-09-11: 22.5; 2023-09-12: 22.5; 2023-09-13: 22.5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1280 | Ensayo downhole |  |  | hh | 18
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 18 | 2 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-13: 9; 2023-09-14: 9
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1290 | Instrumentacion |  |  | hh | 10
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 10 | 2 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-14: 5; 2023-09-15: 5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1360 | Traslado |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 2 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-13: 15; 2023-09-14: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1370 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 15 | 1 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1380 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 480
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 480 | 16 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 2023-09-15: 30; 2023-09-16: 30; 2023-09-17: 30; 2023-09-18: 30; 2023-09-19: 30; 2023-09-20: 30; 2023-09-21: 30; 2023-09-22: 30; 2023-09-23: 30; 2023-09-24: 30; 2023-09-25: 30; 2023-09-26: 30; 2023-09-27: 30; 2023-09-28: 30; 2023-09-29: 30; 2023-09-30: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1385 | Ensayo Presiométrico (2) |  |  | hh | 60
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 60 | 2 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-09-30: 30; 2023-10-01: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1390 | Habilitacion |  |  | hh | 90
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 90 | 3 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 2023-10-02: 30; 2023-10-03: 30; 2023-10-04: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1400 | Ensayo downhole |  |  | hh | 18
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 18 | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05: 18
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1410 | Instrumentacion |  |  | hh | 10
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 10 | 2 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-05: 5; 2023-10-06: 5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1420 | Traslado |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1430 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 15 | 1 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1440 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 540
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 540 | 19 | 2023-10-06 | 2023-10-24 | 2023-10-06: 28.4211; 2023-10-07: 28.4211; 2023-10-08: 28.4211; 2023-10-09: 28.4211; 2023-10-10: 28.4211; 2023-10-11: 28.4211; 2023-10-12: 28.4211; 2023-10-13: 28.4211; 2023-10-14: 28.4211; 2023-10-15: 28.4211; 2023-10-16: 28.4211; 2023-10-17: 28.4211; 2023-10-18: 28.4211; 2023-10-19: 28.4211; 2023-10-20: 28.4211; 2023-10-21: 28.4211; 2023-10-22: 28.4211; 2023-10-23: 28.4211; 2023-10-24: 28.4211
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1445 | Ensayo Presiométrico (3) |  |  | hh | 90
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 90 | 4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 2023-10-21: 22.5; 2023-10-22: 22.5; 2023-10-23: 22.5; 2023-10-24: 22.5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1447 | Ensayo Permeabilidad (4) |  |  | hh | 120
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 120 | 5 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 2023-10-20: 24; 2023-10-21: 24; 2023-10-22: 24; 2023-10-23: 24; 2023-10-24: 24
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1450 | Habilitacion |  |  | hh | 90
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 90 | 4 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 2023-10-24: 22.5; 2023-10-25: 22.5; 2023-10-26: 22.5; 2023-10-27: 22.5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1460 | Ensayo downhole |  |  | hh | 18
[7 empty] | Mtto / Operaciones |  |  |  |  | 18 | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30: 18
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1470 | Instrumentacion |  |  | hh | 10
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 10 | 2 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-10-30: 5; 2023-10-31: 5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1480 | Traslado |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 2 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-27: 15; 2023-10-28: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1490 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 15 | 1 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 2023-10-28: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1500 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 150
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 150 | 5 | 2023-10-29 | 2023-11-02 | 2023-10-29: 30; 2023-10-30: 30; 2023-10-31: 30; 2023-11-01: 30; 2023-11-02: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1505 | Ensayo Presiométrico (1) |  |  | hh | 30
[7 empty] | Mtto / Operaciones |  |  |  |  | 30 | 1 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-03: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1510 | Habilitacion |  |  | hh | 90
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 90 | 3 | 2023-11-04 | 2023-11-06 | 2023-11-04: 30; 2023-11-05: 30; 2023-11-06: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1520 | Ensayo downhole |  |  | hh | 18
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 18 | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07: 18
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1530 | Instrumentacion |  |  | hh | 10
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 10 | 2 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-07: 5; 2023-11-08: 5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1540 | Traslado |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1550 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 15 | 1 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-08: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1560 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 210
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 210 | 8 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 2023-11-08: 26.25; 2023-11-09: 26.25; 2023-11-10: 26.25; 2023-11-11: 26.25; 2023-11-12: 26.25; 2023-11-13: 26.25; 2023-11-14: 26.25; 2023-11-15: 26.25
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1565 | Ensayo Presiométrico (1) |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 2 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-14: 15; 2023-11-15: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1567 | Ensayo Permeabilidad (2) |  |  | hh | 60
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 60 | 3 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 2023-11-13: 20; 2023-11-14: 20; 2023-11-15: 20
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1570 | Habilitacion |  |  | hh | 90
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 90 | 4 | 2023-11-15 | 2023-11-18 | 2023-11-15: 22.5; 2023-11-16: 22.5; 2023-11-17: 22.5; 2023-11-18: 22.5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1580 | Ensayo downhole |  |  | hh | 18
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 18 | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20: 18
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1590 | Instrumentacion |  |  | hh | 10
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 10 | 2 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-20: 5; 2023-11-21: 5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1600 | Traslado |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 2 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-18: 15; 2023-11-19: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1610 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 15 | 1 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 2023-11-19: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1620 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 210
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 210 | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | 2023-11-20: 30; 2023-11-21: 30; 2023-11-22: 30; 2023-11-23: 30; 2023-11-24: 30; 2023-11-25: 30; 2023-11-26: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1625 | Ensayo Presiométrico (1) |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 1 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 2023-11-26: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1627 | Ensayo Permeabilidad (2) |  |  | hh | 60
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 60 | 2 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-25: 30; 2023-11-26: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1630 | Habilitacion |  |  | hh | 60
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 60 | 2 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-27: 30; 2023-11-28: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1640 | Ensayo downhole |  |  | hh | 18
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 18 | 1 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29: 18
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1650 | Instrumentacion |  |  | hh | 10
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 10 | 2 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-29: 5; 2023-11-30: 5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1660 | Traslado |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 1 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1670 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 15 | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1680 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 420
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 420 | 15 | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-11-30: 28; 2023-12-01: 28; 2023-12-02: 28; 2023-12-03: 28; 2023-12-04: 28; 2023-12-05: 28; 2023-12-06: 28; 2023-12-07: 28; 2023-12-08: 28; 2023-12-09: 28; 2023-12-10: 28; 2023-12-11: 28; 2023-12-12: 28; 2023-12-13: 28; 2023-12-14: 28
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1685 | Ensayo Presiométrico (4) |  |  | hh | 120
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 120 | 5 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 2023-12-11: 24; 2023-12-12: 24; 2023-12-13: 24; 2023-12-14: 24; 2023-12-15: 24
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1687 | Ensayo Permeabilidad (5) |  |  | hh | 150
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 150 | 6 | 2023-12-09 | 2023-12-14 | 2023-12-09: 25; 2023-12-10: 25; 2023-12-11: 25; 2023-12-12: 25; 2023-12-13: 25; 2023-12-14: 25
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1690 | Habilitacion |  |  | hh | 90
[7 empty] | Mtto / Operaciones |  |  |  |  | 90 | 4 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-15: 22.5; 2023-12-16: 22.5; 2023-12-17: 22.5; 2023-12-18: 22.5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1700 | Ensayo downhole |  |  | hh | 18
[7 empty] | Plataforma |  |  |  |  | 18 | 2 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-18: 9; 2023-12-19: 9
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1710 | Instrumentacion |  |  | hh | 10
[7 empty] | Plataforma |  |  |  |  | 10 | 2 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-19: 5; 2023-12-20: 5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1000 | Traslado |  |  | hh | 30
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 30 | 2 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-18: 15; 2023-12-19: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1010 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 15 | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1020 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 720
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 720 | 24 | 2023-12-20 | 2024-01-12 | 2023-12-20: 30; 2023-12-21: 30; 2023-12-22: 30; 2023-12-23: 30; 2023-12-24: 30; 2023-12-25: 30; 2023-12-26: 30; 2023-12-27: 30; 2023-12-28: 30; 2023-12-29: 30; 2023-12-30: 30; 2023-12-31: 30; 2024-01-01: 30; 2024-01-02: 30; 2024-01-03: 30; 2024-01-04: 30; 2024-01-05: 30; 2024-01-06: 30; 2024-01-07: 30; 2024-01-08: 30; 2024-01-09: 30; 2024-01-10: 30; 2024-01-11: 30; 2024-01-12: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1025 | Ensayo Presiométrico (7) |  |  | hh | 210
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 210 | 7 | 2024-01-06 | 2024-01-12 | 2024-01-06: 30; 2024-01-07: 30; 2024-01-08: 30; 2024-01-09: 30; 2024-01-10: 30; 2024-01-11: 30; 2024-01-12: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1027 | Ensayo Permeabilidad (8) |  |  | hh | 240
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 240 | 8 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 2024-01-05: 30; 2024-01-06: 30; 2024-01-07: 30; 2024-01-08: 30; 2024-01-09: 30; 2024-01-10: 30; 2024-01-11: 30; 2024-01-12: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1030 | Habilitacion |  |  | hh | 90
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 90 | 3 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | 2024-01-13: 30; 2024-01-14: 30; 2024-01-15: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1040 | Ensayo downhole |  |  | hh | 18
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 18 | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16: 18
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1092 | Instrumentacion |  |  | hh | 10
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 10 | 2 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-16: 5; 2024-01-17: 5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1720 | Traslado |  |  | hh | 30
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 30 | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1730 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1740 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 450
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 450 | 16 | 2024-01-17 | 2024-02-01 | 2024-01-17: 28.125; 2024-01-18: 28.125; 2024-01-19: 28.125; 2024-01-20: 28.125; 2024-01-21: 28.125; 2024-01-22: 28.125; 2024-01-23: 28.125; 2024-01-24: 28.125; 2024-01-25: 28.125; 2024-01-26: 28.125; 2024-01-27: 28.125; 2024-01-28: 28.125; 2024-01-29: 28.125; 2024-01-30: 28.125; 2024-01-31: 28.125; 2024-02-01: 28.125
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1745 | Ensayo Presiométrico (4) |  |  | hh | 120
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 120 | 5 | 2024-01-28 | 2024-02-01 | 2024-01-28: 24; 2024-01-29: 24; 2024-01-30: 24; 2024-01-31: 24; 2024-02-01: 24
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1746 | Ensayo Permeabilidad (5) |  |  | hh | 150
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 150 | 6 | 2024-01-27 | 2024-02-01 | 2024-01-27: 25; 2024-01-28: 25; 2024-01-29: 25; 2024-01-30: 25; 2024-01-31: 25; 2024-02-01: 25
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1750 | Habilitacion |  |  | hh | 90
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 90 | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-01: 22.5; 2024-02-02: 22.5; 2024-02-03: 22.5; 2024-02-04: 22.5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1760 | Ensayo downhole |  |  | hh | 18
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 18 | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05: 18
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1770 | Instrumentacion |  |  | hh | 10
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 10 | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-05: 5; 2024-02-06: 5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1780 | Traslado |  |  | hh | 30
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 30 | 2 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-04: 15; 2024-02-05: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1790 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1800 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 360
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 360 | 12 | 2024-02-06 | 2024-02-17 | 2024-02-06: 30; 2024-02-07: 30; 2024-02-08: 30; 2024-02-09: 30; 2024-02-10: 30; 2024-02-11: 30; 2024-02-12: 30; 2024-02-13: 30; 2024-02-14: 30; 2024-02-15: 30; 2024-02-16: 30; 2024-02-17: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1805 | Ensayo Presiométrico (3) |  |  | hh | 90
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 90 | 3 | 2024-02-16 | 2024-02-18 | 2024-02-16: 30; 2024-02-17: 30; 2024-02-18: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1807 | Ensayo Permeabilidad (4) |  |  | hh | 120
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 120 | 4 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 2024-02-14: 30; 2024-02-15: 30; 2024-02-16: 30; 2024-02-17: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1810 | Habilitacion |  |  | hh | 90
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 90 | 3 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 2024-02-19: 30; 2024-02-20: 30; 2024-02-21: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1820 | Ensayo downhole |  |  | hh | 18
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 18 | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22: 18
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1830 | Instrumentacion |  |  | hh | 10
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 10 | 2 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-22: 5; 2024-02-23: 5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1840 | Traslado |  |  | hh | 60
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 60 | 2 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-28: 30; 2023-08-29: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1850 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 15 | 1 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1860 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 210
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 210 | 9 | 2023-08-30 | 2023-09-07 | 2023-08-30: 23.3333; 2023-08-31: 23.3333; 2023-09-01: 23.3333; 2023-09-02: 23.3333; 2023-09-03: 23.3333; 2023-09-04: 23.3333; 2023-09-05: 23.3333; 2023-09-06: 23.3333; 2023-09-07: 23.3333
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1865 | Ensayo Presiométrico (1) |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 2 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-07: 15; 2023-09-08: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1870 | Habilitacion |  |  | hh | 90
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 90 | 4 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-09-08: 22.5; 2023-09-09: 22.5; 2023-09-10: 22.5; 2023-09-11: 22.5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1880 | Ensayo downhole |  |  | hh | 18
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 18 | 2 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-11: 9; 2023-09-12: 9
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1890 | Instrumentacion |  |  | hh | 10
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 10 | 2 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-12: 5; 2023-09-13: 5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1900 | Traslado |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 2 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-11: 15; 2023-09-12: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1910 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 15 | 1 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1920 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 360
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 360 | 12 | 2023-09-13 | 2023-09-24 | 2023-09-13: 30; 2023-09-14: 30; 2023-09-15: 30; 2023-09-16: 30; 2023-09-17: 30; 2023-09-18: 30; 2023-09-19: 30; 2023-09-20: 30; 2023-09-21: 30; 2023-09-22: 30; 2023-09-23: 30; 2023-09-24: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1925 | Ensayo Presiométrico (1) |  |  | hh | 30
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 30 | 1 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1930 | Habilitacion |  |  | hh | 90
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 90 | 3 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-09-26: 30; 2023-09-27: 30; 2023-09-28: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1940 | Ensayo downhole |  |  | hh | 18
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 18 | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29: 18
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1950 | Instrumentacion |  |  | hh | 10
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 10 | 2 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-09-29: 5; 2023-09-30: 5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1960 | Traslado |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1970 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 15 | 1 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1980 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 210
[7 empty] | DGM |  |  |  |  | 210 | 8 | 2023-09-30 | 2023-10-07 | 2023-09-30: 26.25; 2023-10-01: 26.25; 2023-10-02: 26.25; 2023-10-03: 26.25; 2023-10-04: 26.25; 2023-10-05: 26.25; 2023-10-06: 26.25; 2023-10-07: 26.25
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1985 | Ensayo Presiométrico (1) |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 2 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-07: 15; 2023-10-08: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A1990 | Habilitacion |  |  | hh | 60
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 60 | 3 | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 2023-10-08: 20; 2023-10-09: 20; 2023-10-10: 20
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2000 | Ensayo downhole |  |  | hh | 18
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 18 | 2 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-10: 9; 2023-10-11: 9
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2010 | Instrumentacion |  |  | hh | 10
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 10 | 2 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-11: 5; 2023-10-12: 5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2020 | Traslado |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 2 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-10: 15; 2023-10-11: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2030 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 15 | 1 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2040 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 390
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 390 | 13 | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 2023-10-12: 30; 2023-10-13: 30; 2023-10-14: 30; 2023-10-15: 30; 2023-10-16: 30; 2023-10-17: 30; 2023-10-18: 30; 2023-10-19: 30; 2023-10-20: 30; 2023-10-21: 30; 2023-10-22: 30; 2023-10-23: 30; 2023-10-24: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2045 | Ensayo Presiométrico (3) |  |  | hh | 60
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 60 | 2 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-23: 30; 2023-10-24: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2047 | Ensayo Permeabilidad (4) |  |  | hh | 90
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 90 | 3 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 2023-10-22: 30; 2023-10-23: 30; 2023-10-24: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2050 | Habilitacion |  |  | hh | 90
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 90 | 3 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 2023-10-25: 30; 2023-10-26: 30; 2023-10-27: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2060 | Ensayo downhole |  |  | hh | 18
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 18 | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30: 18
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2070 | Instrumentacion |  |  | hh | 10
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 10 | 2 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-10-30: 5; 2023-10-31: 5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2080 | Traslado |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 1 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 2023-10-28: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2090 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 15 | 1 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 2023-10-29: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2100 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 510
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 510 | 18 | 2023-10-29 | 2023-11-15 | 2023-10-29: 28.3333; 2023-10-30: 28.3333; 2023-10-31: 28.3333; 2023-11-01: 28.3333; 2023-11-02: 28.3333; 2023-11-03: 28.3333; 2023-11-04: 28.3333; 2023-11-05: 28.3333; 2023-11-06: 28.3333; 2023-11-07: 28.3333; 2023-11-08: 28.3333; 2023-11-09: 28.3333; 2023-11-10: 28.3333; 2023-11-11: 28.3333; 2023-11-12: 28.3333; 2023-11-13: 28.3333; 2023-11-14: 28.3333; 2023-11-15: 28.3333
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2105 | Ensayo Presiométrico (3) |  |  | hh | 90
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 90 | 4 | 2023-11-12 | 2023-11-15 | 2023-11-12: 22.5; 2023-11-13: 22.5; 2023-11-14: 22.5; 2023-11-15: 22.5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2107 | Ensayo Permeabilidad (4) |  |  | hh | 120
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 120 | 5 | 2023-11-11 | 2023-11-15 | 2023-11-11: 24; 2023-11-12: 24; 2023-11-13: 24; 2023-11-14: 24; 2023-11-15: 24
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2110 | Habilitacion |  |  | hh | 90
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 90 | 4 | 2023-11-15 | 2023-11-18 | 2023-11-15: 22.5; 2023-11-16: 22.5; 2023-11-17: 22.5; 2023-11-18: 22.5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2120 | Ensayo downhole |  |  | hh | 18
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 18 | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20: 18
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2130 | Instrumentacion |  |  | hh | 10
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 10 | 2 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-20: 5; 2023-11-21: 5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2140 | Traslado |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 2 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-18: 15; 2023-11-19: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2150 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 15 | 1 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 2023-11-19: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2160 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 570
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 570 | 19 | 2023-11-20 | 2023-12-08 | 2023-11-20: 30; 2023-11-21: 30; 2023-11-22: 30; 2023-11-23: 30; 2023-11-24: 30; 2023-11-25: 30; 2023-11-26: 30; 2023-11-27: 30; 2023-11-28: 30; 2023-11-29: 30; 2023-11-30: 30; 2023-12-01: 30; 2023-12-02: 30; 2023-12-03: 30; 2023-12-04: 30; 2023-12-05: 30; 2023-12-06: 30; 2023-12-07: 30; 2023-12-08: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2165 | Ensayo Presiométrico (3) |  |  | hh | 90
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 90 | 3 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 2023-12-06: 30; 2023-12-07: 30; 2023-12-08: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2167 | Ensayo Permeabilidad (4) |  |  | hh | 120
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 120 | 4 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 2023-12-05: 30; 2023-12-06: 30; 2023-12-07: 30; 2023-12-08: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2170 | Habilitacion |  |  | hh | 90
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 90 | 3 | 2023-12-09 | 2023-12-11 | 2023-12-09: 30; 2023-12-10: 30; 2023-12-11: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2180 | Ensayo downhole |  |  | hh | 18
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 18 | 1 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12: 18
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2190 | Instrumentacion |  |  | hh | 10
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 10 | 2 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-12: 5; 2023-12-13: 5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2200 | Traslado |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 1 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2210 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 15 | 1 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2220 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 480
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 480 | 17 | 2023-12-13 | 2023-12-29 | 2023-12-13: 28.2353; 2023-12-14: 28.2353; 2023-12-15: 28.2353; 2023-12-16: 28.2353; 2023-12-17: 28.2353; 2023-12-18: 28.2353; 2023-12-19: 28.2353; 2023-12-20: 28.2353; 2023-12-21: 28.2353; 2023-12-22: 28.2353; 2023-12-23: 28.2353; 2023-12-24: 28.2353; 2023-12-25: 28.2353; 2023-12-26: 28.2353; 2023-12-27: 28.2353; 2023-12-28: 28.2353; 2023-12-29: 28.2353
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2225 | Ensayo Presiométrico (2) |  |  | hh | 60
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 60 | 3 | 2023-12-28 | 2023-12-30 | 2023-12-28: 20; 2023-12-29: 20; 2023-12-30: 20
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2230 | Habilitacion |  |  | hh | 90
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 90 | 4 | 2023-12-30 | 2024-01-02 | 2023-12-30: 22.5; 2023-12-31: 22.5; 2024-01-01: 22.5; 2024-01-02: 22.5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2240 | Ensayo downhole |  |  | hh | 18
[7 empty] | Mtto / Operaciones |  |  |  |  | 18 | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-02: 9; 2024-01-03: 9
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2250 | Instrumentacion |  |  | hh | 10
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 10 | 2 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-03: 5; 2024-01-04: 5
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P8 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2260 | Traslado |  |  | hh | 30
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 30 | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-02: 15; 2024-01-03: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P8 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2270 | Manejo de sitio |  |  | hh | 15
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-03: 15
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P8 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2280 | Perforacion +SPT |  |  | hh | 390
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 390 | 14 | 2024-01-04 | 2024-01-17 | 2024-01-04: 27.8571; 2024-01-05: 27.8571; 2024-01-06: 27.8571; 2024-01-07: 27.8571; 2024-01-08: 27.8571; 2024-01-09: 27.8571; 2024-01-10: 27.8571; 2024-01-11: 27.8571; 2024-01-12: 27.8571; 2024-01-13: 27.8571; 2024-01-14: 27.8571; 2024-01-15: 27.8571; 2024-01-16: 27.8571; 2024-01-17: 27.8571
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P8 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2285 | Ensayo Presiométrico (2) |  |  | hh | 60
[7 empty] | DGM |  |  |  |  | 60 | 2 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-16: 30; 2024-01-17: 30
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SD-Co-MA-P8 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | TAREA | usuario1@lekapp.cl | A2287 | Ensayo Permeabilidad (3) |  |  | hh | 90
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 90 | 3 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 2024-01-15: 30; 2024-01-16: 30; 2024-01-17: 30

## Hoja1
x | Activity ID | Activity Name | Activity Type | Physical % Complete | Remaining Duration | Start | Finish | Calendar | Budgeted Labor Units
| INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA DEPÓSITOS COLIHUES - CAUQUENES |  |  |  | 480 | 2023-06-29 | 2024-10-20 |  | 72094
0
ACTIVIDADES PREVIAS | ACTIVIDADES PREVIAS |  |  |  | 480 | 2023-06-29 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 2700
ACTIVIDADES PREVIAS
ACTIVIDADES PREVIAS | AP1160 | Inicio Proyecto | Start Milestone | 0% | 0 | 2023-06-29 |  | 8x6 10 h | 0
ACTIVIDADES PREVIAS | AP1165 | Firma de contrato | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2023-07-19 | 8x6 10 h | 0
ACTIVIDADES PREVIAS | AP1170 | Acreditación | Task Dependent | 0% | 60 | 2023-06-29 | 2023-08-27 | 8x6 10 h | 0
ACTIVIDADES PREVIAS | AP1180 | Movilización | Task Dependent | 0% | 30 | 2023-07-14 | 2023-08-12 | 8x6 10 h | 1800
ACTIVIDADES PREVIAS | AP1190 | Instalacion Faena | Task Dependent | 0% | 15 | 2023-08-13 | 2023-08-27 | 8x6 10 h | 900
ACTIVIDADES PREVIAS | AP1200 | Fin Proyecto | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 0
HITOS CONTRACTUALES | HITOS CONTRACTUALES |  |  |  | 435 | 2023-08-13 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 0
HITOS CONTRACTUALES
HITOS CONTRACTUALES | H1100 | Inicio Habilitaciones 45d (13-08-2023) | Start Milestone | 0% | 0 | 2023-08-13 |  | 8x6 10 h | 0
HITOS CONTRACTUALES | H1110 | Fin acreditaciones 60d (28-08-2023) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2023-08-27 | 8x6 10 h | 0
HITOS CONTRACTUALES | H1120 | Inicio trabajos geotécnicos (perforación HO3 y S-CPTu) 60d (28-08-2023) | Start Milestone | 0% | 0 | 2023-08-28 |  | 8x6 10 h | 0
HITOS CONTRACTUALES | H1130 | Fin Habilitacion sistema de control de acceso a zonas de trabajo 180d (26-12-2023) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2023-12-26 | 8x6 10 h | 0
HITOS CONTRACTUALES | H1140 | Fin sondajes Rotatorios en Muro A y B (Colihues) 245d (05-03-2024) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2024-03-05 | 8x6 10 h | 0
HITOS CONTRACTUALES | H1150 | Fin de sondajes Penetración en Muros 1 y 2 (Cauquenes) 245d (29-02-2024) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2024-02-29 | 8x6 10 h | 0
HITOS CONTRACTUALES | H9710 | Fin geofisica superficial en ambos depósitos 245 (29-02-2024) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2024-02-29 | 8x6 10 h | 0
HITOS CONTRACTUALES | H9720 | Fin de trabajos Geotécnicos de Terreno 405 (07-08-2024) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2024-08-07 | 8x6 10 h | 0
HITOS CONTRACTUALES | H9730 | Fin instrumentación (Trabajos de Terreno) 420d (22-08-2024) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2024-08-21 | 8x6 10 h | 0
HITOS CONTRACTUALES | H9740 | Fin Desmovilización 450d (21-09-2024) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2024-09-20 | 8x6 10 h | 0
HITOS CONTRACTUALES | H9750 | Fin Informes 480d (21-10-2024) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 0
TERRENO | TERRENO |  |  |  | 360 | 2023-08-28 | 2024-08-21 |  | 67504
TERRENO
GEOTECNIA | GEOTECNIA |  |  |  | 360 | 2023-08-28 | 2024-08-21 |  | 59269
GEOTECNIA
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 | SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 |  |  |  | 360 | 2023-08-28 | 2024-08-21 |  | 53502
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79
COLIHUES (51) | COLIHUES (51) |  |  |  | 219 | 2023-08-28 | 2024-04-02 |  | 28983
COLIHUES (51)
MURO A (21) | MURO A (21) |  |  |  | 191 | 2023-08-28 | 2024-03-05 |  | 14163
MURO A (21)
SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL | SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL |  |  |  | 19 | 2023-08-28 | 2023-09-15 |  | 523
SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL
SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL | A1240 | Traslado | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL | A1250 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL | A1260 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 10 | 2023-08-30 | 2023-09-09 | 8x6 10 h | 300
SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL | A1265 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL | A1270 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-09-10 | 2023-09-13 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL | A1280 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL | A1290 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 23 | 2023-09-13 | 2023-10-06 |  | 703
SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL
SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1360 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1370 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1380 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 16 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 8x6 10 h | 480
SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1385 | Ensayo Presiométrico (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1390 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1400 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1410 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 27 | 2023-10-05 | 2023-10-31 |  | 913
SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL
SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1420 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1430 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1440 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 18 | 2023-10-06 | 2023-10-24 | 8x6 10 h | 540
SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1445 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1447 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 8x6 10 h | 120
SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1450 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1460 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1470 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 12 | 2023-10-27 | 2023-11-08 |  | 343
SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL
SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1480 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1490 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1500 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 5 | 2023-10-29 | 2023-11-02 | 8x6 10 h | 150
SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1505 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1510 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-04 | 2023-11-06 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1520 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1530 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 15 | 2023-11-07 | 2023-11-21 |  | 463
SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL
SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1540 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1550 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1560 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 8x6 10 h | 210
SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1565 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1567 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1570 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-15 | 2023-11-18 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1580 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1590 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 12 | 2023-11-18 | 2023-11-30 |  | 433
SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL
SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1600 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1610 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1620 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | 8x6 10 h | 210
SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1625 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1627 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1630 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1640 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A1650 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL |  |  |  | 22 | 2023-11-29 | 2023-12-20 |  | 853
SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL
SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1660 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1670 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1680 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 14 | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 8x6 10 h | 420
SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1685 | Ensayo Presiométrico (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 8x6 10 h | 120
SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1687 | Ensayo Permeabilidad (5) | Task Dependent | 0% | 5 | 2023-12-09 | 2023-12-14 | 8x6 10 h | 150
SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1690 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1700 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1710 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL |  |  |  | 30 | 2023-12-18 | 2024-01-17 |  | 1333
SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL
SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1000 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1010 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1020 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 24 | 2023-12-20 | 2024-01-12 | 8x6 10 h | 720
SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1025 | Ensayo Presiométrico (7) | Task Dependent | 0% | 7 | 2024-01-06 | 2024-01-12 | 8x6 10 h | 210
SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1027 | Ensayo Permeabilidad (8) | Task Dependent | 0% | 8 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 8x6 10 h | 240
SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1030 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1040 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1092 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL |  |  |  | 22 | 2024-01-16 | 2024-02-06 |  | 883
SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL
SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1720 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1730 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1740 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 15 | 2024-01-17 | 2024-02-01 | 8x6 10 h | 450
SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1745 | Ensayo Presiométrico (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-01-28 | 2024-02-01 | 8x6 10 h | 120
SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1746 | Ensayo Permeabilidad (5) | Task Dependent | 0% | 5 | 2024-01-27 | 2024-02-01 | 8x6 10 h | 150
SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1750 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1760 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1770 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL |  |  |  | 19 | 2024-02-04 | 2024-02-23 |  | 733
SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL
SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1780 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1790 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1800 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 2024-02-06 | 2024-02-17 | 8x6 10 h | 360
SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1805 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-16 | 2024-02-18 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1807 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 8x6 10 h | 120
SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1810 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1820 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL | A1830 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 17 | 2023-08-28 | 2023-09-13 |  | 433
SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1840 | Traslado | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1850 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1860 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 8 | 2023-08-30 | 2023-09-07 | 8x6 10 h | 210
SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1865 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1870 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1880 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1890 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 19 | 2023-09-11 | 2023-09-30 |  | 553
SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1900 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1910 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1920 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 2023-09-13 | 2023-09-24 | 8x6 10 h | 360
SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1925 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1930 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1940 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1950 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 14 | 2023-09-29 | 2023-10-12 |  | 373
SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1960 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1970 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1980 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-09-30 | 2023-10-07 | 8x6 10 h | 210
SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1985 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A1990 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2000 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2010 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 21 | 2023-10-10 | 2023-10-31 |  | 703
SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2020 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2030 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2040 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 13 | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 8x6 10 h | 390
SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2045 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2047 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2050 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2060 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2070 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 25 | 2023-10-28 | 2023-11-21 |  | 883
SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2080 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2090 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2100 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 17 | 2023-10-29 | 2023-11-15 | 8x6 10 h | 510
SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2105 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-12 | 2023-11-15 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2107 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-11-11 | 2023-11-15 | 8x6 10 h | 120
SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2110 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-15 | 2023-11-18 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2120 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2130 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 25 | 2023-11-18 | 2023-12-13 |  | 943
SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2140 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2150 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2160 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 19 | 2023-11-20 | 2023-12-08 | 8x6 10 h | 570
SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2165 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2167 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 8x6 10 h | 120
SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2170 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-12-09 | 2023-12-11 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2180 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2190 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 24 | 2023-12-12 | 2024-01-04 |  | 703
SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2200 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2210 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2220 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 16 | 2023-12-13 | 2023-12-29 | 8x6 10 h | 480
SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2225 | Ensayo Presiométrico (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-12-28 | 2023-12-30 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2230 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-12-30 | 2024-01-02 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2240 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2250 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P8 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Co-MA-P8 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 21 | 2024-01-02 | 2024-01-23 |  | 703
SD-Co-MA-P8 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Co-MA-P8 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2260 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P8 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2270 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P8 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2280 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 14 | 2024-01-04 | 2024-01-17 | 8x6 10 h | 390
SD-Co-MA-P8 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2285 | Ensayo Presiométrico (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MA-P8 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2287 | Ensayo Permeabilidad (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P8 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2290 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P8 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2300 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P8 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2310 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P6 64.8 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Co-MA-P6 64.8 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 24 | 2024-01-21 | 2024-02-13 |  | 643
SD-Co-MA-P6 64.8 m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Co-MA-P6 64.8 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2320 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P6 64.8 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2330 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P6 64.8 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2340 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 14 | 2024-01-22 | 2024-02-05 | 8x6 10 h | 420
SD-Co-MA-P6 64.8 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2345 | Ensayo Presiométrico (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-02-04 | 2024-02-06 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MA-P6 64.8 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2350 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P6 64.8 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2360 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P6 64.8 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2370 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P19 32.4m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Co-MA-P19 32.4m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 15 | 2024-02-14 | 2024-02-28 |  | 373
SD-Co-MA-P19 32.4m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Co-MA-P19 32.4m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2380 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P19 32.4m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2390 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P19 32.4m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2400 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 8 | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 8x6 10 h | 210
SD-Co-MA-P19 32.4m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2405 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P19 32.4m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2410 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MA-P19 32.4m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2420 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P19 32.4m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2430 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P15 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Co-MA-P15 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 25 | 2024-02-09 | 2024-03-05 |  | 673
SD-Co-MA-P15 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Co-MA-P15 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2440 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MA-P15 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2450 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 8x6 10 h | 15
SD-Co-MA-P15 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2460 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 16 | 2024-02-11 | 2024-02-26 | 8x6 10 h | 450
SD-Co-MA-P15 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2465 | Ensayo Presiométrico (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MA-P15 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2470 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MA-P15 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2480 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MA-P15 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A2490 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 8x6 10 h | 10
MURO B (24) | MURO B (24) |  |  |  | 174 | 2023-09-11 | 2024-03-02 |  | 12402
MURO B (24)
SD-Co-MB-P21 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Co-MB-P21 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 13 | 2023-09-11 | 2023-09-23 |  | 358
SD-Co-MB-P21 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Co-MB-P21 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2500 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P21 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2510 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P21 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2520 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 5 | 2023-09-13 | 2023-09-17 | 8x6 10 h | 150
SD-Co-MB-P21 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2530 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P21 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2550 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P21 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2560 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P21 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2570 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P9 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Co-MB-P9 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 13 | 2023-09-22 | 2023-10-04 |  | 358
SD-Co-MB-P9 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Co-MB-P9 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2580 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P9 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2590 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P9 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2600 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 5 | 2023-09-24 | 2023-09-28 | 8x6 10 h | 150
SD-Co-MB-P9 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2610 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P9 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2630 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-09-30 | 2023-10-02 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P9 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2640 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P9 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2650 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P8 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Co-MB-P8 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 15 | 2023-10-03 | 2023-10-17 |  | 358
SD-Co-MB-P8 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Co-MB-P8 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2660 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P8 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2670 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P8 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2680 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 5 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 8x6 10 h | 150
SD-Co-MB-P8 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2690 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P8 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2710 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P8 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2720 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P8 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2730 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P15 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Co-MB-P15 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 18 | 2023-10-14 | 2023-10-31 |  | 508
SD-Co-MB-P15 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Co-MB-P15 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2740 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P15 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2750 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P15 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2760 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 8 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 8x6 10 h | 240
SD-Co-MB-P15 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2770 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P15 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2780 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MB-P15 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2790 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P15 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2800 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P15 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2810 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P23 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Co-MB-P23 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 15 | 2023-10-27 | 2023-11-10 |  | 448
SD-Co-MB-P23 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Co-MB-P23 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2820 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P23 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2830 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P23 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2840 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 8 | 2023-10-29 | 2023-11-05 | 8x6 10 h | 240
SD-Co-MB-P23 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2850 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P23 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2870 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P23 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2880 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P23 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2890 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P17 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Co-MB-P17 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 15 | 2023-11-09 | 2023-11-23 |  | 508
SD-Co-MB-P17 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Co-MB-P17 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2900 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P17 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2910 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P17 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2920 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 8 | 2023-11-11 | 2023-11-18 | 8x6 10 h | 240
SD-Co-MB-P17 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2930 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P17 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2940 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MB-P17 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2950 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-19 | 2023-11-21 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P17 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2960 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P17 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2970 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Co-MB-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 14 | 2023-11-22 | 2023-12-05 |  | 358
SD-Co-MB-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Co-MB-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2980 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A2990 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3000 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 5 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 8x6 10 h | 150
SD-Co-MB-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3010 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3030 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-30 | 2023-12-02 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3040 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3050 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P22 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Co-MB-P22 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 14 | 2023-12-03 | 2023-12-16 |  | 448
SD-Co-MB-P22 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Co-MB-P22 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3060 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P22 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3070 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P22 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3080 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 6 | 2023-12-05 | 2023-12-10 | 8x6 10 h | 180
SD-Co-MB-P22 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3090 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P22 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3100 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MB-P22 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3110 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P22 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3120 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P22 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3130 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P24 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Co-MB-P24 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 13 | 2023-12-15 | 2023-12-27 |  | 388
SD-Co-MB-P24 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Co-MB-P24 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3140 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P24 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3150 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P24 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3160 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 6 | 2023-12-17 | 2023-12-22 | 8x6 10 h | 180
SD-Co-MB-P24 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3170 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P24 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3190 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-12-23 | 2023-12-25 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P24 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3200 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P24 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3210 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P10 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Co-MB-P10 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 15 | 2023-12-26 | 2024-01-09 |  | 508
SD-Co-MB-P10 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Co-MB-P10 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3220 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P10 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3230 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P10 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3240 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 8 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 8x6 10 h | 240
SD-Co-MB-P10 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3250 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P10 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3260 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MB-P10 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3270 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-01-05 | 2024-01-07 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P10 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3280 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P10 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3290 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P16 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Co-MB-P16 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 16 | 2024-01-08 | 2024-01-23 |  | 418
SD-Co-MB-P16 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Co-MB-P16 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3300 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P16 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3310 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P16 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3320 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2024-01-10 | 2024-01-16 | 8x6 10 h | 210
SD-Co-MB-P16 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3330 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P16 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3350 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P16 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3360 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P16 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3370 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Co-MB-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 14 | 2024-01-20 | 2024-02-02 |  | 418
SD-Co-MB-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Co-MB-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3380 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3390 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3400 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2024-01-22 | 2024-01-28 | 8x6 10 h | 210
SD-Co-MB-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3410 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-28 | 2024-01-28 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3430 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3440 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3450 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P1 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Co-MB-P1 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 15 | 2024-02-01 | 2024-02-15 |  | 478
SD-Co-MB-P1 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Co-MB-P1 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3460 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P1 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3470 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P1 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3480 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 8 | 2024-02-03 | 2024-02-10 | 8x6 10 h | 240
SD-Co-MB-P1 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3490 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P1 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3500 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MB-P1 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3510 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MB-P1 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3520 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P1 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A3530 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P20 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | SD-Co-MB-P20 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 14 | 2023-09-23 | 2023-10-06 |  | 478
SD-Co-MB-P20 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML
SD-Co-MB-P20 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3540 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P20 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3550 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P20 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3560 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 8x6 10 h | 210
SD-Co-MB-P20 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3570 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P20 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3580 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MB-P20 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3590 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P20 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3600 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P20 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3610 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | SD-Co-MB-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 14 | 2023-10-05 | 2023-10-18 |  | 478
SD-Co-MB-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML
SD-Co-MB-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3620 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3630 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3640 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-10-07 | 2023-10-13 | 8x6 10 h | 210
SD-Co-MB-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3650 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3660 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MB-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3670 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3680 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3690 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P19 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | SD-Co-MB-P19 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 15 | 2023-10-17 | 2023-10-31 |  | 478
SD-Co-MB-P19 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML
SD-Co-MB-P19 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3700 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P19 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3710 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P19 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3720 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 8x6 10 h | 210
SD-Co-MB-P19 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3730 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P19 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3740 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MB-P19 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3750 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-26 | 2023-10-28 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P19 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3760 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P19 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3770 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | SD-Co-MB-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 17 | 2023-10-29 | 2023-11-14 |  | 508
SD-Co-MB-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML
SD-Co-MB-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3780 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3790 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3800 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 8 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 8x6 10 h | 240
SD-Co-MB-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3810 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3820 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MB-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3830 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3840 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A3850 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P7 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | SD-Co-MB-P7 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML |  |  |  | 18 | 2023-11-11 | 2023-11-28 |  | 718
SD-Co-MB-P7 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML
SD-Co-MB-P7 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A3860 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P7 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A3870 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P7 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A3880 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 11 | 2023-11-13 | 2023-11-23 | 8x6 10 h | 330
SD-Co-MB-P7 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A3890 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P7 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A3900 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 8x6 10 h | 120
SD-Co-MB-P7 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A3910 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P7 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A3920 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P7 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A3930 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P6 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | SD-Co-MB-P6 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML |  |  |  | 18 | 2023-11-27 | 2023-12-14 |  | 718
SD-Co-MB-P6 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML
SD-Co-MB-P6 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A3940 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P6 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A3950 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P6 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A3960 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 11 | 2023-11-29 | 2023-12-09 | 8x6 10 h | 330
SD-Co-MB-P6 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A3970 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-12-07 | 2023-12-09 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P6 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A3980 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-12-06 | 2023-12-09 | 8x6 10 h | 120
SD-Co-MB-P6 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A3990 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-12-10 | 2023-12-12 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P6 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4000 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P6 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4010 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P5 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | SD-Co-MB-P5 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML |  |  |  | 18 | 2023-12-13 | 2023-12-30 |  | 718
SD-Co-MB-P5 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML
SD-Co-MB-P5 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4020 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P5 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4030 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P5 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4040 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 11 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 8x6 10 h | 330
SD-Co-MB-P5 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4050 | Ensayo Presiométrico (2) | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-12-23 | 2023-12-25 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P5 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4060 | Ensayo Permeabilidad (3) | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 8x6 10 h | 120
SD-Co-MB-P5 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4070 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P5 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4080 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P5 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4090 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P4 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | SD-Co-MB-P4 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML |  |  |  | 19 | 2023-12-29 | 2024-01-16 |  | 718
SD-Co-MB-P4 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML
SD-Co-MB-P4 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4100 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P4 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4110 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P4 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4120 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 11 | 2023-12-31 | 2024-01-10 | 8x6 10 h | 330
SD-Co-MB-P4 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4130 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P4 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4140 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-01-07 | 2024-01-10 | 8x6 10 h | 120
SD-Co-MB-P4 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4150 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-01-11 | 2024-01-13 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P4 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4160 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P4 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4170 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P3 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | SD-Co-MB-P3 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML |  |  |  | 18 | 2024-01-14 | 2024-01-31 |  | 718
SD-Co-MB-P3 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML
SD-Co-MB-P3 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4180 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P3 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4190 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P3 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4200 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 11 | 2024-01-16 | 2024-01-26 | 8x6 10 h | 330
SD-Co-MB-P3 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4210 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P3 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4220 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 8x6 10 h | 120
SD-Co-MB-P3 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4230 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P3 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4240 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P3 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4250 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P18 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | SD-Co-MB-P18 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML |  |  |  | 18 | 2024-01-30 | 2024-02-16 |  | 718
SD-Co-MB-P18 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML
SD-Co-MB-P18 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4260 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P18 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4270 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P18 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4280 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 11 | 2024-02-01 | 2024-02-11 | 8x6 10 h | 330
SD-Co-MB-P18 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4290 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-09 | 2024-02-11 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P18 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4300 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-02-08 | 2024-02-11 | 8x6 10 h | 120
SD-Co-MB-P18 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4310 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P18 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4320 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P18 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4330 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P2 56.7 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | SD-Co-MB-P2 56.7 m Profundidad - Sónica - Sonda ML |  |  |  | 17 | 2024-02-15 | 2024-03-02 |  | 598
SD-Co-MB-P2 56.7 m Profundidad - Sónica - Sonda ML
SD-Co-MB-P2 56.7 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4340 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P2 56.7 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4350 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MB-P2 56.7 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4360 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-02-17 | 2024-02-25 | 8x6 10 h | 270
SD-Co-MB-P2 56.7 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4370 | Ensayo Presiométrico (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MB-P2 56.7 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4380 | Ensayo Permeabilidad (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P2 56.7 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4390 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MB-P2 56.7 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4400 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MB-P2 56.7 m Profundidad - Sónica - Sonda ML | A4410 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 8x6 10 h | 10
MURO C (6) | MURO C (6) |  |  |  | 41 | 2024-02-22 | 2024-04-02 |  | 2418
MURO C (6)
SD-Co-MC-P4 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | SD-Co-MC-P4 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 13 | 2024-02-22 | 2024-03-05 |  | 358
SD-Co-MC-P4 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL
SD-Co-MC-P4 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4420 | Traslado | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MC-P4 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4430 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MC-P4 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4440 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 8x6 10 h | 120
SD-Co-MC-P4 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4450 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MC-P4 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4470 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MC-P4 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4480 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MC-P4 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4490 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MC-P5 13 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | SD-Co-MC-P5 13 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 10 | 2024-03-03 | 2024-03-12 |  | 298
SD-Co-MC-P5 13 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL
SD-Co-MC-P5 13 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4500 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MC-P5 13 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4510 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MC-P5 13 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4520 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 8x6 10 h | 120
SD-Co-MC-P5 13 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4530 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MC-P5 13 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4550 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MC-P5 13 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4560 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MC-P5 13 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4570 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MC-P6 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | SD-Co-MC-P6 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-20 |  | 298
SD-Co-MC-P6 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL
SD-Co-MC-P6 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4580 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MC-P6 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4590 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MC-P6 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4600 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-03-13 | 2024-03-16 | 8x6 10 h | 120
SD-Co-MC-P6 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4610 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MC-P6 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4630 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MC-P6 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4640 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MC-P6 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4650 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MC-P3 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | SD-Co-MC-P3 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 15 | 2024-03-19 | 2024-04-02 |  | 478
SD-Co-MC-P3 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL
SD-Co-MC-P3 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4660 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MC-P3 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4670 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MC-P3 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4680 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2024-03-21 | 2024-03-27 | 8x6 10 h | 210
SD-Co-MC-P3 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4690 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MC-P3 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4700 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MC-P3 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4710 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-03-29 | 2024-03-31 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MC-P3 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4720 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MC-P3 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A4730 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MC-P1 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Co-MC-P1 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-16 |  | 508
SD-Co-MC-P1 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Co-MC-P1 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4740 | Traslado | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MC-P1 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4750 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MC-P1 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4760 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2024-03-04 | 2024-03-10 | 8x6 10 h | 210
SD-Co-MC-P1 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4770 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MC-P1 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4780 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MC-P1 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4790 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 8x6 10 h | 90
SD-Co-MC-P1 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4800 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MC-P1 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4810 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MC-P2 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Co-MC-P2 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 15 | 2024-03-15 | 2024-03-29 |  | 478
SD-Co-MC-P2 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Co-MC-P2 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4820 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MC-P2 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4830 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MC-P2 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4840 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2024-03-18 | 2024-03-24 | 8x6 10 h | 210
SD-Co-MC-P2 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4850 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 8x6 10 h | 30
SD-Co-MC-P2 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4860 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MC-P2 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4870 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 8x6 10 h | 60
SD-Co-MC-P2 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4880 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 5X2 9h | 18
SD-Co-MC-P2 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4890 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 8x6 10 h | 10
CAUQUENES (28) | CAUQUENES (28) |  |  |  | 176 | 2024-02-28 | 2024-08-21 |  | 24519
CAUQUENES (28)
MURO 0 (2) | MURO 0 (2) |  |  |  | 32 | 2024-03-29 | 2024-04-30 |  | 1346
MURO 0 (2)
SD-Ca-M0-P1 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Ca-M0-P1 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 19 | 2024-03-29 | 2024-04-17 |  | 838
SD-Ca-M0-P1 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Ca-M0-P1 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4900 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M0-P1 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4910 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M0-P1 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4920 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 2024-03-31 | 2024-04-12 | 8x6 10 h | 360
SD-Ca-M0-P1 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4930 | Ensayo Presiométrico (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M0-P1 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4940 | Ensayo Permeabilidad (6) | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-04-06 | 2024-04-12 | 8x6 10 h | 180
SD-Ca-M0-P1 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4950 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M0-P1 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4960 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M0-P1 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4970 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M0-P2 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Ca-M0-P2 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 15 | 2024-04-15 | 2024-04-30 |  | 508
SD-Ca-M0-P2 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Ca-M0-P2 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4980 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M0-P2 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A4990 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M0-P2 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A5000 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-04-17 | 2024-04-23 | 8x6 10 h | 180
SD-Ca-M0-P2 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A5010 | Ensayo Presiométrico (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-04-21 | 2024-04-23 | 8x6 10 h | 60
SD-Ca-M0-P2 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A5020 | Ensayo Permeabilidad (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M0-P2 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A5030 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M0-P2 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A5040 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M0-P2 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A5050 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 8x6 10 h | 10
MURO 1 (12) | MURO 1 (12) |  |  |  | 158 | 2024-03-02 | 2024-08-07 |  | 11020
MURO 1 (12)
SD-Ca-M1-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | SD-Ca-M1-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 19 | 2024-04-01 | 2024-04-19 |  | 838
SD-Ca-M1-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL
SD-Ca-M1-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5940 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5950 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5960 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 2024-04-03 | 2024-04-14 | 8x6 10 h | 360
SD-Ca-M1-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5970 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M1-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5980 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-04-09 | 2024-04-14 | 8x6 10 h | 180
SD-Ca-M1-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5990 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M1-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A6000 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M1-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A6010 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P7 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | SD-Ca-M1-P7 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 20 | 2024-04-18 | 2024-05-07 |  | 838
SD-Ca-M1-P7 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL
SD-Ca-M1-P7 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5540 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P7 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5550 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P7 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5560 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 2024-04-20 | 2024-05-01 | 8x6 10 h | 360
SD-Ca-M1-P7 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5570 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-04-28 | 2024-05-01 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M1-P7 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5580 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 8x6 10 h | 180
SD-Ca-M1-P7 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5590 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-02 | 2024-05-04 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M1-P7 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5600 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M1-P7 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5610 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P9 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | SD-Ca-M1-P9 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 19 | 2024-05-05 | 2024-05-23 |  | 838
SD-Ca-M1-P9 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL
SD-Ca-M1-P9 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5700 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P9 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5710 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P9 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5720 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 2024-05-07 | 2024-05-18 | 8x6 10 h | 360
SD-Ca-M1-P9 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5730 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M1-P9 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5740 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | 8x6 10 h | 180
SD-Ca-M1-P9 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5750 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-19 | 2024-05-21 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M1-P9 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5760 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M1-P9 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5770 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P8 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | SD-Ca-M1-P8 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 21 | 2024-05-22 | 2024-06-11 |  | 838
SD-Ca-M1-P8 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL
SD-Ca-M1-P8 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5620 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P8 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5630 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P8 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5640 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 8x6 10 h | 360
SD-Ca-M1-P8 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5650 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-04 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M1-P8 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5660 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 8x6 10 h | 180
SD-Ca-M1-P8 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5670 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M1-P8 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5680 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M1-P8 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A5690 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P1 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | SD-Ca-M1-P1 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 24 | 2024-03-02 | 2024-03-26 |  | 1048
SD-Ca-M1-P1 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML
SD-Ca-M1-P1 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5060 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P1 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5070 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P1 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5080 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 16 | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 8x6 10 h | 480
SD-Ca-M1-P1 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5090 | Ensayo Presiométrico (5) | Task Dependent | 0% | 5 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 8x6 10 h | 150
SD-Ca-M1-P1 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5100 | Ensayo Permeabilidad (8) | Task Dependent | 0% | 8 | 2024-03-12 | 2024-03-20 | 8x6 10 h | 240
SD-Ca-M1-P1 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5110 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M1-P1 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5120 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M1-P1 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5130 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P2 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | SD-Ca-M1-P2 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 24 | 2024-03-23 | 2024-04-16 |  | 1048
SD-Ca-M1-P2 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML
SD-Ca-M1-P2 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5140 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P2 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5150 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P2 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5160 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 16 | 2024-03-25 | 2024-04-10 | 8x6 10 h | 480
SD-Ca-M1-P2 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5170 | Ensayo Presiométrico (5) | Task Dependent | 0% | 5 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | 8x6 10 h | 150
SD-Ca-M1-P2 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5180 | Ensayo Permeabilidad (8) | Task Dependent | 0% | 8 | 2024-04-02 | 2024-04-10 | 8x6 10 h | 240
SD-Ca-M1-P2 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5190 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M1-P2 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5200 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M1-P2 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5210 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P3 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | SD-Ca-M1-P3 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 24 | 2024-04-13 | 2024-05-07 |  | 1048
SD-Ca-M1-P3 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML
SD-Ca-M1-P3 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5220 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P3 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5230 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P3 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5240 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 16 | 2024-04-15 | 2024-05-01 | 8x6 10 h | 480
SD-Ca-M1-P3 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5250 | Ensayo Presiométrico (5) | Task Dependent | 0% | 5 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 8x6 10 h | 150
SD-Ca-M1-P3 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5260 | Ensayo Permeabilidad (8) | Task Dependent | 0% | 8 | 2024-04-23 | 2024-05-01 | 8x6 10 h | 240
SD-Ca-M1-P3 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5270 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-04 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M1-P3 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5280 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M1-P3 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5290 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P4 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | SD-Ca-M1-P4 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 24 | 2024-05-04 | 2024-05-28 |  | 1048
SD-Ca-M1-P4 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML
SD-Ca-M1-P4 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5300 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P4 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5310 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P4 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5320 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 16 | 2024-05-06 | 2024-05-22 | 8x6 10 h | 480
SD-Ca-M1-P4 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5330 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 5 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 8x6 10 h | 150
SD-Ca-M1-P4 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5340 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 8 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 8x6 10 h | 240
SD-Ca-M1-P4 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5350 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-22 | 2024-05-25 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M1-P4 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5360 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M1-P4 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5370 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P11 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | SD-Ca-M1-P11 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 20 | 2024-05-25 | 2024-06-14 |  | 868
SD-Ca-M1-P11 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML
SD-Ca-M1-P11 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5860 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P11 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5870 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P11 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5880 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 14 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 8x6 10 h | 420
SD-Ca-M1-P11 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5890 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M1-P11 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5900 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 8x6 10 h | 180
SD-Ca-M1-P11 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5910 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 8x6 10 h | 60
SD-Ca-M1-P11 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5920 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M1-P11 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5930 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P5 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | SD-Ca-M1-P5 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 20 | 2024-06-12 | 2024-07-02 |  | 868
SD-Ca-M1-P5 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML
SD-Ca-M1-P5 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5380 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P5 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5390 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P5 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5400 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 13 | 2024-06-14 | 2024-06-27 | 8x6 10 h | 390
SD-Ca-M1-P5 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5410 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-06-23 | 2024-06-27 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M1-P5 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5420 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | 8x6 10 h | 180
SD-Ca-M1-P5 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5430 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-27 | 2024-06-30 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M1-P5 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5440 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M1-P5 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5450 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P10 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | SD-Ca-M1-P10 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 20 | 2024-06-30 | 2024-07-20 |  | 868
SD-Ca-M1-P10 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML
SD-Ca-M1-P10 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5780 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P10 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5790 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P10 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5800 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 13 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 8x6 10 h | 390
SD-Ca-M1-P10 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5810 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M1-P10 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5820 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-07-09 | 2024-07-15 | 8x6 10 h | 180
SD-Ca-M1-P10 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5830 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M1-P10 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5840 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M1-P10 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5850 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P6 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | SD-Ca-M1-P6 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 20 | 2024-07-18 | 2024-08-07 |  | 872
SD-Ca-M1-P6 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML
SD-Ca-M1-P6 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5460 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P6 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5470 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M1-P6 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5480 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 13 | 2024-07-20 | 2024-08-02 | 8x6 10 h | 390
SD-Ca-M1-P6 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5490 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M1-P6 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5500 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-07-27 | 2024-08-02 | 8x6 10 h | 180
SD-Ca-M1-P6 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5510 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 8x6 10 h | 93
SD-Ca-M1-P6 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5520 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M1-P6 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML | A5530 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 8x6 10 h | 11
MURO 2 (10) | MURO 2 (10) |  |  |  | 119 | 2024-02-28 | 2024-06-26 |  | 8390
MURO 2 (10)
SD-Ca-M2-P7 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Ca-M2-P7 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 19 | 2024-04-26 | 2024-05-15 |  | 838
SD-Ca-M2-P7 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Ca-M2-P7 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6020 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P7 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6030 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P7 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6040 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 2024-04-28 | 2024-05-10 | 8x6 10 h | 360
SD-Ca-M2-P7 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6050 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M2-P7 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6060 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-05-04 | 2024-05-10 | 8x6 10 h | 180
SD-Ca-M2-P7 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6070 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M2-P7 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6080 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M2-P7 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6090 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P6 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Ca-M2-P6 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 16 | 2024-05-13 | 2024-05-29 |  | 658
SD-Ca-M2-P6 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Ca-M2-P6 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6100 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P6 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6110 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P6 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6120 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 8x6 10 h | 270
SD-Ca-M2-P6 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6130 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M2-P6 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6140 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M2-P6 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6150 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M2-P6 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6160 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M2-P6 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6170 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P5 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Ca-M2-P5 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-12 |  | 658
SD-Ca-M2-P5 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Ca-M2-P5 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6180 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P5 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6190 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P5 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6200 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-05-29 | 2024-06-07 | 8x6 10 h | 270
SD-Ca-M2-P5 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6210 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M2-P5 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6220 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M2-P5 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6230 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M2-P5 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6240 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M2-P5 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6250 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P10 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | SD-Ca-M2-P10 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 16 | 2024-06-10 | 2024-06-26 |  | 658
SD-Ca-M2-P10 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359
SD-Ca-M2-P10 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6260 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P10 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6270 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P10 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6280 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 8x6 10 h | 270
SD-Ca-M2-P10 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6290 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M2-P10 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6300 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M2-P10 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6310 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M2-P10 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6320 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M2-P10 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 | A6330 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P2 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Ca-M2-P2 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 27 | 2024-02-28 | 2024-03-26 |  | 1258
SD-Ca-M2-P2 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Ca-M2-P2 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6340 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P2 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6350 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P2 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6360 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-21 | 8x6 10 h | 600
SD-Ca-M2-P2 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6370 | Ensayo Presiométrico (7) | Task Dependent | 0% | 7 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 8x6 10 h | 210
SD-Ca-M2-P2 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6380 | Ensayo Permeabilidad (9) | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 8x6 10 h | 270
SD-Ca-M2-P2 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6390 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-03-21 | 2024-03-24 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M2-P2 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6400 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M2-P2 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6410 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P1 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Ca-M2-P1 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 27 | 2024-03-24 | 2024-04-20 |  | 1258
SD-Ca-M2-P1 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Ca-M2-P1 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6420 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P1 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6430 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P1 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6440 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 20 | 2024-03-26 | 2024-04-15 | 8x6 10 h | 600
SD-Ca-M2-P1 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6450 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 7 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 8x6 10 h | 210
SD-Ca-M2-P1 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6460 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-04-06 | 2024-04-15 | 8x6 10 h | 270
SD-Ca-M2-P1 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6470 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M2-P1 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6480 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M2-P1 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6490 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P3 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Ca-M2-P3 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 19 | 2024-04-18 | 2024-05-07 |  | 878
SD-Ca-M2-P3 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Ca-M2-P3 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6500 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P3 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6510 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P3 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6520 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 2024-04-20 | 2024-05-02 | 8x6 10 h | 360
SD-Ca-M2-P3 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6530 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-04-28 | 2024-05-02 | 8x6 10 h | 160
SD-Ca-M2-P3 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6540 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | 8x6 10 h | 180
SD-Ca-M2-P3 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6550 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M2-P3 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6560 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M2-P3 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6570 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P8 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Ca-M2-P8 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 19 | 2024-05-05 | 2024-05-24 |  | 838
SD-Ca-M2-P8 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Ca-M2-P8 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6580 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P8 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6590 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P8 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6600 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 2024-05-07 | 2024-05-19 | 8x6 10 h | 360
SD-Ca-M2-P8 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6610 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-05-15 | 2024-05-19 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M2-P8 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6620 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-05-13 | 2024-05-19 | 8x6 10 h | 180
SD-Ca-M2-P8 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6630 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-19 | 2024-05-22 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M2-P8 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6640 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M2-P8 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6650 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P4 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Ca-M2-P4 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 16 | 2024-05-22 | 2024-06-07 |  | 658
SD-Ca-M2-P4 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Ca-M2-P4 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6660 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P4 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6670 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P4 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6680 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-05-24 | 2024-06-02 | 8x6 10 h | 270
SD-Ca-M2-P4 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6690 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-30 | 2024-06-02 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M2-P4 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6700 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-05-29 | 2024-06-02 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M2-P4 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6710 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-02 | 2024-06-05 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M2-P4 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6720 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M2-P4 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6730 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P9 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Ca-M2-P9 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 17 | 2024-06-05 | 2024-06-22 |  | 688
SD-Ca-M2-P9 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Ca-M2-P9 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6740 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P9 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6750 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M2-P9 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6760 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 10 | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 8x6 10 h | 300
SD-Ca-M2-P9 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6770 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M2-P9 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6780 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M2-P9 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6790 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M2-P9 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6800 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M2-P9 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6810 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 8x6 10 h | 10
MURO 3 (2) | MURO 3 (2) |  |  |  | 63 | 2024-06-20 | 2024-08-21 |  | 2382
MURO 3 (2)
SD-Ca-M3-P1 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Ca-M3-P1 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 26 | 2024-06-20 | 2024-07-16 |  | 1198
SD-Ca-M3-P1 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Ca-M3-P1 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6820 | Traslado | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 8x6 10 h | 60
SD-Ca-M3-P1 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6830 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M3-P1 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6840 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 18 | 2024-06-23 | 2024-07-11 | 8x6 10 h | 540
SD-Ca-M3-P1 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6850 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-07-05 | 2024-07-11 | 8x6 10 h | 180
SD-Ca-M3-P1 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6860 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 8x6 10 h | 270
SD-Ca-M3-P1 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6870 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-07-11 | 2024-07-14 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M3-P1 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6880 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M3-P1 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6890 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M3-P2 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | SD-Ca-M3-P2 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 39 | 2024-07-14 | 2024-08-21 |  | 1184
SD-Ca-M3-P2 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360
SD-Ca-M3-P2 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6900 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M3-P2 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6910 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M3-P2 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6920 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 18 | 2024-07-16 | 2024-08-03 | 8x6 10 h | 540
SD-Ca-M3-P2 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6930 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-07-28 | 2024-08-03 | 8x6 10 h | 180
SD-Ca-M3-P2 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6940 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-07-25 | 2024-08-03 | 8x6 10 h | 270
SD-Ca-M3-P2 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6950 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-08-03 | 2024-08-06 | 8x6 10 h | 105
SD-Ca-M3-P2 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6960 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M3-P2 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 | A6970 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 8x6 10 h | 11
MURO 4 (2) | MURO 4 (2) |  |  |  | 32 | 2024-06-08 | 2024-07-10 |  | 1381
MURO 4 (2)
SD-Ca-M4-P1 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | SD-Ca-M4-P1 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 18 | 2024-06-08 | 2024-06-25 |  | 688
SD-Ca-M4-P1 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL
SD-Ca-M4-P1 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A6980 | Traslado | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 8x6 10 h | 60
SD-Ca-M4-P1 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A6990 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M4-P1 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A7000 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 8x6 10 h | 270
SD-Ca-M4-P1 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A7010 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M4-P1 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A7020 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-06-16 | 2024-06-19 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M4-P1 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A7030 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M4-P1 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A7040 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M4-P1 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A7050 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M4-P2 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | SD-Ca-M4-P2 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 17 | 2024-06-23 | 2024-07-10 |  | 693
SD-Ca-M4-P2 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL
SD-Ca-M4-P2 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A7060 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M4-P2 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A7070 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 8x6 10 h | 30
SD-Ca-M4-P2 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A7080 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 10 | 2024-06-25 | 2024-07-04 | 8x6 10 h | 300
SD-Ca-M4-P2 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A7090 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M4-P2 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A7100 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 8x6 10 h | 120
SD-Ca-M4-P2 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A7110 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-07-05 | 2024-07-07 | 8x6 10 h | 90
SD-Ca-M4-P2 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A7120 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 5X2 9h | 18
SD-Ca-M4-P2 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL | A7130 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 8x6 10 h | 15
SONDAJES CPT - 1503 m - cant. 34 | SONDAJES CPT - 1503 m - cant. 34 |  |  |  | 155 | 2023-08-28 | 2024-04-11 | 5X2 9h | 2772
SONDAJES CPT - 1503 m - cant. 34
CAUQUENES - 1215 m - cant 28 | CAUQUENES - 1215 m - cant 28 |  |  |  | 126 | 2023-08-28 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 2250
CAUQUENES - 1215 m - cant 28
MURO 1 - 648 m | MURO 1 - 648 m |  |  |  | 64 | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 5X2 9h | 1152
MURO 1 - 648 m
SCPTu-Ca-M1-P6 54 m Profundidad | SCPTu-Ca-M1-P6 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-08-28 | 2023-09-01 | 5X2 9h | 90
SCPTu-Ca-M1-P6 54 m Profundidad
SCPTu-Ca-M1-P6 54 m Profundidad | A7138 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P6 54 m Profundidad | A7140 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P6 54 m Profundidad | A7150 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P6 54 m Profundidad | A7160 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P6 54 m Profundidad | A7170 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P12 54 m Profundidad | SCPTu-Ca-M1-P12 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 5X2 9h | 90
SCPTu-Ca-M1-P12 54 m Profundidad
SCPTu-Ca-M1-P12 54 m Profundidad | A7180 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P12 54 m Profundidad | A7190 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P12 54 m Profundidad | A7200 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P12 54 m Profundidad | A7210 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M1-P7 54 m Profundidad | SCPTu-Ca-M1-P7 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 5X2 9h | 90
SCPTu-Ca-M1-P7 54 m Profundidad
SCPTu-Ca-M1-P7 54 m Profundidad | A7220 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P7 54 m Profundidad | A7230 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P7 54 m Profundidad | A7240 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P7 54 m Profundidad | A7250 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M1-P8 54 m Profundidad | SCPTu-Ca-M1-P8 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 5X2 9h | 90
SCPTu-Ca-M1-P8 54 m Profundidad
SCPTu-Ca-M1-P8 54 m Profundidad | A7260 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P8 54 m Profundidad | A7270 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P8 54 m Profundidad | A7280 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P8 54 m Profundidad | A7290 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M1-P2 54 m Profundidad | SCPTu-Ca-M1-P2 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-09-27 | 2023-10-03 | 5X2 9h | 90
SCPTu-Ca-M1-P2 54 m Profundidad
SCPTu-Ca-M1-P2 54 m Profundidad | A7300 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P2 54 m Profundidad | A7310 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P2 54 m Profundidad | A7320 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P2 54 m Profundidad | A7330 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M1-P3 54 m Profundidad | SCPTu-Ca-M1-P3 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 5X2 9h | 90
SCPTu-Ca-M1-P3 54 m Profundidad
SCPTu-Ca-M1-P3 54 m Profundidad | A7340 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P3 54 m Profundidad | A7350 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P3 54 m Profundidad | A7360 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P3 54 m Profundidad | A7370 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M1-P4 54m Profundidad | SCPTu-Ca-M1-P4 54m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | 5X2 9h | 90
SCPTu-Ca-M1-P4 54m Profundidad
SCPTu-Ca-M1-P4 54m Profundidad | A7380 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P4 54m Profundidad | A7390 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P4 54m Profundidad | A7400 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P4 54m Profundidad | A7410 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M1-P5 54 m Profundidad | SCPTu-Ca-M1-P5 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 5X2 9h | 90
SCPTu-Ca-M1-P5 54 m Profundidad
SCPTu-Ca-M1-P5 54 m Profundidad | A7420 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P5 54 m Profundidad | A7430 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P5 54 m Profundidad | A7440 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P5 54 m Profundidad | A7450 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M1-P13 36 m Profundidad | SCPTu-Ca-M1-P13 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 5X2 9h | 72
SCPTu-Ca-M1-P13 36 m Profundidad
SCPTu-Ca-M1-P13 36 m Profundidad | A7460 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P13 36 m Profundidad | A7470 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P13 36 m Profundidad | A7480 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P13 36 m Profundidad | A7490 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P1 36 m Profundidad | SCPTu-Ca-M1-P1 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2023-11-03 | 2023-11-08 | 5X2 9h | 72
SCPTu-Ca-M1-P1 36 m Profundidad
SCPTu-Ca-M1-P1 36 m Profundidad | A7500 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P1 36 m Profundidad | A7510 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P1 36 m Profundidad | A7520 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P1 36 m Profundidad | A7530 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P11 36 m Profundidad | SCPTu-Ca-M1-P11 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2023-11-09 | 2023-11-14 | 5X2 9h | 72
SCPTu-Ca-M1-P11 36 m Profundidad
SCPTu-Ca-M1-P11 36 m Profundidad | A7540 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P11 36 m Profundidad | A7550 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P11 36 m Profundidad | A7560 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P11 36 m Profundidad | A7570 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P14 36 m Profundidad | SCPTu-Ca-M1-P14 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | 5X2 9h | 72
SCPTu-Ca-M1-P14 36 m Profundidad
SCPTu-Ca-M1-P14 36 m Profundidad | A7580 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P14 36 m Profundidad | A7590 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P14 36 m Profundidad | A7600 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P14 36 m Profundidad | A7610 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P9 36 m Profundidad | SCPTu-Ca-M1-P9 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2023-11-21 | 2023-11-24 | 5X2 9h | 72
SCPTu-Ca-M1-P9 36 m Profundidad
SCPTu-Ca-M1-P9 36 m Profundidad | A7620 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P9 36 m Profundidad | A7630 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P9 36 m Profundidad | A7640 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P9 36 m Profundidad | A7650 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P10 36 m Profundidad | SCPTu-Ca-M1-P10 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 5X2 9h | 72
SCPTu-Ca-M1-P10 36 m Profundidad
SCPTu-Ca-M1-P10 36 m Profundidad | A7660 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P10 36 m Profundidad | A7670 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P10 36 m Profundidad | A7680 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P10 36 m Profundidad | A7690 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 5X2 9h | 18
MURO 2 - 567 m | MURO 2 - 567 m |  |  |  | 62 | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 1098
MURO 2 - 567 m
SCPTu-Ca-M2-P3 54 m Profundidad | SCPTu-Ca-M2-P3 54 m Profundidad |  |  |  | 7 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 5X2 9h | 108
SCPTu-Ca-M2-P3 54 m Profundidad
SCPTu-Ca-M2-P3 54 m Profundidad | A7778 | Traslado | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P3 54 m Profundidad | A7780 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P3 54 m Profundidad | A7790 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P3 54 m Profundidad | A7800 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P3 54 m Profundidad | A7810 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M2-P6 54 m Profundidad | SCPTu-Ca-M2-P6 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-12-13 | 2023-12-19 | 5X2 9h | 90
SCPTu-Ca-M2-P6 54 m Profundidad
SCPTu-Ca-M2-P6 54 m Profundidad | A7700 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P6 54 m Profundidad | A7710 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P6 54 m Profundidad | A7720 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P6 54 m Profundidad | A7730 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M2-P2 54 m Profundidad | SCPTu-Ca-M2-P2 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 5X2 9h | 90
SCPTu-Ca-M2-P2 54 m Profundidad
SCPTu-Ca-M2-P2 54 m Profundidad | A7740 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P2 54 m Profundidad | A7750 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P2 54 m Profundidad | A7760 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P2 54 m Profundidad | A7770 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M2-P5 54 m Profundidad | SCPTu-Ca-M2-P5 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 5X2 9h | 90
SCPTu-Ca-M2-P5 54 m Profundidad
SCPTu-Ca-M2-P5 54 m Profundidad | A7820 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P5 54 m Profundidad | A7830 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P5 54 m Profundidad | A7840 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P5 54 m Profundidad | A7850 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M2-P1 54 m Profundidad | SCPTu-Ca-M2-P1 54 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 5X2 9h | 72
SCPTu-Ca-M2-P1 54 m Profundidad
SCPTu-Ca-M2-P1 54 m Profundidad | A7860 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P1 54 m Profundidad | A7870 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P1 54 m Profundidad | A7890 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M2-P4 54 m Profundidad | SCPTu-Ca-M2-P4 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2024-01-11 | 2024-01-17 | 5X2 9h | 90
SCPTu-Ca-M2-P4 54 m Profundidad
SCPTu-Ca-M2-P4 54 m Profundidad | A7900 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P4 54 m Profundidad | A7910 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P4 54 m Profundidad | A7920 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P4 54 m Profundidad | A7930 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M2-P8 36 m Profundidad | SCPTu-Ca-M2-P8 36 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2024-01-18 | 2024-01-24 | 5X2 9h | 90
SCPTu-Ca-M2-P8 36 m Profundidad
SCPTu-Ca-M2-P8 36 m Profundidad | A7937 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P8 36 m Profundidad | A7940 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P8 36 m Profundidad | A7950 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P8 36 m Profundidad | A7960 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P8 36 m Profundidad | A7970 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P7 36 m Profundidad | SCPTu-Ca-M2-P7 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 5X2 9h | 72
SCPTu-Ca-M2-P7 36 m Profundidad
SCPTu-Ca-M2-P7 36 m Profundidad | A7980 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P7 36 m Profundidad | A7990 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P7 36 m Profundidad | A8000 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P7 36 m Profundidad | A8010 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P9 36 m Profundidad | SCPTu-Ca-M2-P9 36 m Profundidad |  |  |  | 3 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 5X2 9h | 54
SCPTu-Ca-M2-P9 36 m Profundidad
SCPTu-Ca-M2-P9 36 m Profundidad | A8020 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P9 36 m Profundidad | A8030 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P9 36 m Profundidad | A8050 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P13 27 m Profundidad | SCPTu-Ca-M2-P13 27 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 5X2 9h | 72
SCPTu-Ca-M2-P13 27 m Profundidad
SCPTu-Ca-M2-P13 27 m Profundidad | A8060 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P13 27 m Profundidad | A8070 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P13 27 m Profundidad | A8080 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P13 27 m Profundidad | A8090 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P11 27m Profundidad | SCPTu-Ca-M2-P11 27m Profundidad |  |  |  | 4 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 5X2 9h | 72
SCPTu-Ca-M2-P11 27m Profundidad
SCPTu-Ca-M2-P11 27m Profundidad | A8100 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P11 27m Profundidad | A8110 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P11 27m Profundidad | A8120 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P11 27m Profundidad | A8130 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P10 27 m Profundidad | SCPTu-Ca-M2-P10 27 m Profundidad |  |  |  | 3 | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 5X2 9h | 54
SCPTu-Ca-M2-P10 27 m Profundidad
SCPTu-Ca-M2-P10 27 m Profundidad | A8140 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P10 27 m Profundidad | A8150 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P10 27 m Profundidad | A8170 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P14 27 m Profundidad | SCPTu-Ca-M2-P14 27 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2024-02-20 | 2024-02-23 | 5X2 9h | 72
SCPTu-Ca-M2-P14 27 m Profundidad
SCPTu-Ca-M2-P14 27 m Profundidad | A8180 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P14 27 m Profundidad | A8190 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P14 27 m Profundidad | A8200 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P14 27 m Profundidad | A8210 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P12 27 m Profundidad | SCPTu-Ca-M2-P12 27 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 72
SCPTu-Ca-M2-P12 27 m Profundidad
SCPTu-Ca-M2-P12 27 m Profundidad | A8220 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P12 27 m Profundidad | A8230 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P12 27 m Profundidad | A8240 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P12 27 m Profundidad | A8250 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 18
COLIHUES - 288 m. - cant 6 | COLIHUES - 288 m. - cant 6 |  |  |  | 29 | 2024-03-01 | 2024-04-11 | 5X2 9h | 522
COLIHUES - 288 m. - cant 6
MURO A - 180 m | MURO A - 180 m |  |  |  | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 5X2 9h | 288
MURO A - 180 m
SCPTu-Co-MA-P3 54 m Profundidad | SCPTu-Co-MA-P3 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 5X2 9h | 90
SCPTu-Co-MA-P3 54 m Profundidad
SCPTu-Co-MA-P3 54 m Profundidad | A8260 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MA-P3 54 m Profundidad | A8270 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MA-P3 54 m Profundidad | A8280 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MA-P3 54 m Profundidad | A8290 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Co-MA-P1 72 m Profundidad | SCPTu-Co-MA-P1 72 m Profundidad |  |  |  | 6 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 5X2 9h | 108
SCPTu-Co-MA-P1 72 m Profundidad
SCPTu-Co-MA-P1 72 m Profundidad | A8300 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Co-MA-P1 72 m Profundidad | A8310 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MA-P1 72 m Profundidad | A8320 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MA-P1 72 m Profundidad | A8330 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Co-MA-P2 54 m Profundidad | SCPTu-Co-MA-P2 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 5X2 9h | 90
SCPTu-Co-MA-P2 54 m Profundidad
SCPTu-Co-MA-P2 54 m Profundidad | A8340 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MA-P2 54 m Profundidad | A8350 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MA-P2 54 m Profundidad | A8360 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MA-P2 54 m Profundidad | A8370 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 5X2 9h | 36
MURO B - 108 m | MURO B - 108 m |  |  |  | 13 | 2024-03-25 | 2024-04-11 | 5X2 9h | 234
MURO B - 108 m
SCPTu-Co-MB-P1 36 m Profundidad | SCPTu-Co-MB-P1 36 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 5X2 9h | 90
SCPTu-Co-MB-P1 36 m Profundidad
SCPTu-Co-MB-P1 36 m Profundidad | A8378 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MB-P1 36 m Profundidad | A8380 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MB-P1 36 m Profundidad | A8390 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MB-P1 36 m Profundidad | A8400 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MB-P1 36 m Profundidad | A8410 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MB-P2 36 m Profundidad | SCPTu-Co-MB-P2 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2024-04-02 | 2024-04-05 | 5X2 9h | 72
SCPTu-Co-MB-P2 36 m Profundidad
SCPTu-Co-MB-P2 36 m Profundidad | A8420 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MB-P2 36 m Profundidad | A8430 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MB-P2 36 m Profundidad | A8440 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MB-P2 36 m Profundidad | A8450 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MB-P3 36 m Profundidad | SCPTu-Co-MB-P3 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 5X2 9h | 72
SCPTu-Co-MB-P3 36 m Profundidad
SCPTu-Co-MB-P3 36 m Profundidad | A8460 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MB-P3 36 m Profundidad | A8470 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MB-P3 36 m Profundidad | A8480 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MB-P3 36 m Profundidad | A8490 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 5X2 9h | 18
GEOFISICA | GEOFISICA |  |  |  | 126 | 2023-08-28 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 2295
GEOFISICA
CAUQUENES | CAUQUENES |  |  |  | 80 | 2023-08-28 | 2023-12-26 | 5X2 9h | 1467
CAUQUENES
MURO 0 | MURO 0 |  |  |  | 3 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 5X2 9h | 72
MURO 0
LG-Ca-M0-P1 | LG-Ca-M0-P1 |  |  |  | 1 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 5X2 9h | 45
LG-Ca-M0-P1
LG-Ca-M0-P1 | A8510 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M0-P1 | A8520 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 5X2 9h | 9
LG-Ca-M0-P1 | A8530 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M0-P2 | LG-Ca-M0-P2 |  |  |  | 2 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 5X2 9h | 27
LG-Ca-M0-P2
LG-Ca-M0-P2 | A8540 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M0-P2 | A8550 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 5X2 9h | 9
MURO 1 | MURO 1 |  |  |  | 19 | 2023-08-30 | 2023-09-27 | 5X2 9h | 333
MURO 1
LG-Ca-M1-P1 | LG-Ca-M1-P1 |  |  |  | 3 | 2023-08-30 | 2023-09-01 | 5X2 9h | 45
LG-Ca-M1-P1
LG-Ca-M1-P1 | A8570 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M1-P1 | A8580 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 5X2 9h | 9
LG-Ca-M1-P1 | A8590 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M1-P2 | LG-Ca-M1-P2 |  |  |  | 3 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 5X2 9h | 54
LG-Ca-M1-P2
LG-Ca-M1-P2 | A8600 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 5X2 9h | 36
LG-Ca-M1-P2 | A8620 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M1-P3 | LG-Ca-M1-P3 |  |  |  | 3 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 5X2 9h | 45
LG-Ca-M1-P3
LG-Ca-M1-P3 | A8630 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M1-P3 | A8640 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 5X2 9h | 9
LG-Ca-M1-P3 | A8650 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M1-P4 | LG-Ca-M1-P4 |  |  |  | 3 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 5X2 9h | 54
LG-Ca-M1-P4
LG-Ca-M1-P4 | A8660 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 5X2 9h | 36
LG-Ca-M1-P4 | A8680 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M1-P5 | LG-Ca-M1-P5 |  |  |  | 3 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 5X2 9h | 54
LG-Ca-M1-P5
LG-Ca-M1-P5 | A8690 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 5X2 9h | 36
LG-Ca-M1-P5 | A8710 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M1-P6 | LG-Ca-M1-P6 |  |  |  | 5 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 5X2 9h | 81
LG-Ca-M1-P6
LG-Ca-M1-P6 | A8720 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 5X2 9h | 36
LG-Ca-M1-P6 | A8730 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 5X2 9h | 9
LG-Ca-M1-P6 | A8740 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 5X2 9h | 36
MURO 2 | MURO 2 |  |  |  | 24 | 2023-09-28 | 2023-11-03 | 5X2 9h | 423
MURO 2
LG-Ca-M2-P1 | LG-Ca-M2-P1 |  |  |  | 5 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 5X2 9h | 81
LG-Ca-M2-P1
LG-Ca-M2-P1 | A8750 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 5X2 9h | 54
LG-Ca-M2-P1 | A8760 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 5X2 9h | 9
LG-Ca-M2-P1 | A8770 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M2-P2 | LG-Ca-M2-P2 |  |  |  | 5 | 2023-10-04 | 2023-10-12 | 5X2 9h | 90
LG-Ca-M2-P2
LG-Ca-M2-P2 | A8780 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 5X2 9h | 72
LG-Ca-M2-P2 | A8800 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M2-P3 | LG-Ca-M2-P3 |  |  |  | 5 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | 5X2 9h | 81
LG-Ca-M2-P3
LG-Ca-M2-P3 | A8810 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 5X2 9h | 54
LG-Ca-M2-P3 | A8820 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 5X2 9h | 9
LG-Ca-M2-P3 | A8830 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M2-P4 | LG-Ca-M2-P4 |  |  |  | 5 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 5X2 9h | 90
LG-Ca-M2-P4
LG-Ca-M2-P4 | A9110 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 5X2 9h | 72
LG-Ca-M2-P4 | A9130 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M2-P5 | LG-Ca-M2-P5 |  |  |  | 5 | 2023-10-26 | 2023-11-03 | 5X2 9h | 81
LG-Ca-M2-P5
LG-Ca-M2-P5 | A8840 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 5X2 9h | 54
LG-Ca-M2-P5 | A8850 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 5X2 9h | 9
LG-Ca-M2-P5 | A8860 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 5X2 9h | 18
MURO 3 | MURO 3 |  |  |  | 16 | 2023-11-03 | 2023-11-27 | 5X2 9h | 288
MURO 3
LG-Ca-M3-P1 | LG-Ca-M3-P1 |  |  |  | 5 | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 5X2 9h | 81
LG-Ca-M3-P1
LG-Ca-M3-P1 | A8870 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-03 | 2023-11-08 | 5X2 9h | 54
LG-Ca-M3-P1 | A8880 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 5X2 9h | 9
LG-Ca-M3-P1 | A8890 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M3-P2 | LG-Ca-M3-P2 |  |  |  | 4 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 5X2 9h | 72
LG-Ca-M3-P2
LG-Ca-M3-P2 | A8900 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 5X2 9h | 54
LG-Ca-M3-P2 | A8910 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M3-P3 | LG-Ca-M3-P3 |  |  |  | 4 | 2023-11-16 | 2023-11-21 | 5X2 9h | 72
LG-Ca-M3-P3
LG-Ca-M3-P3 | A8930 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-11-16 | 2023-11-21 | 5X2 9h | 72
LG-Ca-M3-P4 | LG-Ca-M3-P4 |  |  |  | 4 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 5X2 9h | 63
LG-Ca-M3-P4
LG-Ca-M3-P4 | A8960 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 5X2 9h | 54
LG-Ca-M3-P4 | A8970 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 5X2 9h | 9
MURO 4 | MURO 4 |  |  |  | 20 | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 5X2 9h | 351
MURO 4
LG-Ca-M4-P1 | LG-Ca-M4-P1 |  |  |  | 8 | 2023-11-27 | 2023-12-06 | 5X2 9h | 135
LG-Ca-M4-P1
LG-Ca-M4-P1 | A8990 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 5X2 9h | 54
LG-Ca-M4-P1 | A9000 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 5X2 9h | 9
LG-Ca-M4-P1 | A9010 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 5X2 9h | 72
LG-Ca-M4-P2 | LG-Ca-M4-P2 |  |  |  | 5 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 5X2 9h | 81
LG-Ca-M4-P2
LG-Ca-M4-P2 | A9020 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 5X2 9h | 54
LG-Ca-M4-P2 | A9030 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 5X2 9h | 9
LG-Ca-M4-P2 | A9040 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M4-P3 | LG-Ca-M4-P3 |  |  |  | 4 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 5X2 9h | 72
LG-Ca-M4-P3
LG-Ca-M4-P3 | A9050 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 5X2 9h | 72
LG-Ca-M4-P4 | LG-Ca-M4-P4 |  |  |  | 4 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 5X2 9h | 63
LG-Ca-M4-P4
LG-Ca-M4-P4 | A9080 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 5X2 9h | 54
LG-Ca-M4-P4 | A9090 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 5X2 9h | 9
COLIHUES | COLIHUES |  |  |  | 46 | 2023-12-27 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 828
COLIHUES
MURO A | MURO A |  |  |  | 16 | 2023-12-27 | 2024-01-18 | 5X2 9h | 279
MURO A
LG-Co-MA-P1 | LG-Co-MA-P1 |  |  |  | 4 | 2023-12-27 | 2024-01-02 | 5X2 9h | 72
LG-Co-MA-P1
LG-Co-MA-P1 | A9140 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 5X2 9h | 36
LG-Co-MA-P1 | A9150 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MA-P1 | A9160 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MA-P2 | LG-Co-MA-P2 |  |  |  | 3 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 5X2 9h | 54
LG-Co-MA-P2
LG-Co-MA-P2 | A9170 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 5X2 9h | 36
LG-Co-MA-P2 | A9190 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MA-P3 | LG-Co-MA-P3 |  |  |  | 3 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 5X2 9h | 54
LG-Co-MA-P3
LG-Co-MA-P3 | A9200 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MA-P3 | A9210 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MA-P3 | A9220 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MA-P4 | LG-Co-MA-P4 |  |  |  | 3 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 5X2 9h | 54
LG-Co-MA-P4
LG-Co-MA-P4 | A9230 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 5X2 9h | 36
LG-Co-MA-P4 | A9250 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MA-P5 | LG-Co-MA-P5 |  |  |  | 3 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 5X2 9h | 45
LG-Co-MA-P5
LG-Co-MA-P5 | A9260 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MA-P5 | A9270 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 5X2 9h | 9
LG-Co-MA-P5 | A9280 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 5X2 9h | 18
MURO B | MURO B |  |  |  | 20 | 2024-01-18 | 2024-02-15 | 5X2 9h | 360
MURO B
LG-Co-MB-P1 | LG-Co-MB-P1 |  |  |  | 8 | 2024-01-18 | 2024-01-30 | 5X2 9h | 144
LG-Co-MB-P1
LG-Co-MB-P1 | A9290 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-01-18 | 2024-01-24 | 5X2 9h | 72
LG-Co-MB-P1 | A9300 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MB-P1 | A9310 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 5X2 9h | 54
LG-Co-MB-P2 | LG-Co-MB-P2 |  |  |  | 7 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 5X2 9h | 126
LG-Co-MB-P2
LG-Co-MB-P2 | A9320 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 5X2 9h | 54
LG-Co-MB-P2 | A9330 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MB-P2 | A9340 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 5X2 9h | 54
LG-Co-MB-P3 | LG-Co-MB-P3 |  |  |  | 5 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 5X2 9h | 90
LG-Co-MB-P3
LG-Co-MB-P3 | A9350 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 5X2 9h | 54
LG-Co-MB-P3 | A9360 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MB-P3 | A9370 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 5X2 9h | 18
MURO C | MURO C |  |  |  | 11 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 189
MURO C
LG-Co-MC-P1 | LG-Co-MC-P1 |  |  |  | 5 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 5X2 9h | 90
LG-Co-MC-P1
LG-Co-MC-P1 | A9380 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-15 | 2024-02-20 | 5X2 9h | 54
LG-Co-MC-P1 | A9390 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MC-P1 | A9400 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MC-P2 | LG-Co-MC-P2 |  |  |  | 6 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 99
LG-Co-MC-P2
LG-Co-MC-P2 | A9410 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 5X2 9h | 54
LG-Co-MC-P2 | A9420 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 5X2 9h | 9
LG-Co-MC-P2 | A9430 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 36
CALICATAS - 3 m - cant. 23 | CALICATAS - 3 m - cant. 23 |  |  |  | 35 | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 8x6 10 h | 700
CALICATAS - 3 m - cant. 23
COLIHUES Y CAUQUENES | COLIHUES Y CAUQUENES |  |  |  | 35 | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 8x6 10 h | 700
COLIHUES Y CAUQUENES
COLIHUES Y CAUQUENES | A9440 | Calicata 1 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 8x6 10 h | 20
COLIHUES Y CAUQUENES | A9450 | Calicata 2 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 8x6 10 h | 40
COLIHUES Y CAUQUENES | A9460 | Calicata 3 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 8x6 10 h | 20
COLIHUES Y CAUQUENES | A9470 | Calicata 4 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 8x6 10 h | 40
COLIHUES Y CAUQUENES | A9480 | Calicata 5 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8x6 10 h | 20
COLIHUES Y CAUQUENES | A9490 | Calicata 6 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 8x6 10 h | 40
COLIHUES Y CAUQUENES | A9500 | Calicata 7 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 8x6 10 h | 20
COLIHUES Y CAUQUENES | A9510 | Calicata 8 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 8x6 10 h | 40
COLIHUES Y CAUQUENES | A9520 | Calicata 9 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 8x6 10 h | 20
COLIHUES Y CAUQUENES | A9530 | Calicata 10 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 8x6 10 h | 40
COLIHUES Y CAUQUENES | A9540 | Calicata 11 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 8x6 10 h | 20
COLIHUES Y CAUQUENES | A9550 | Calicata 12 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 8x6 10 h | 40
COLIHUES Y CAUQUENES | A9560 | Calicata 13 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 8x6 10 h | 40
COLIHUES Y CAUQUENES | A9570 | Calicata 14 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 8x6 10 h | 20
COLIHUES Y CAUQUENES | A9580 | Calicata 15 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 8x6 10 h | 40
COLIHUES Y CAUQUENES | A9590 | Calicata 16 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 8x6 10 h | 20
COLIHUES Y CAUQUENES | A9600 | Calicata 17 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 8x6 10 h | 40
COLIHUES Y CAUQUENES | A9610 | Calicata 18 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 8x6 10 h | 20
COLIHUES Y CAUQUENES | A9620 | Calicata 19 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 8x6 10 h | 40
COLIHUES Y CAUQUENES | A9630 | Calicata 20 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8x6 10 h | 20
COLIHUES Y CAUQUENES | A9640 | Calicata 21 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 8x6 10 h | 40
COLIHUES Y CAUQUENES | A9650 | Calicata 22 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 8x6 10 h | 20
COLIHUES Y CAUQUENES | A9660 | Calicata 23 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 8x6 10 h | 40
CONSTRUCCION / TELECOMUNICACION | CONSTRUCCION / TELECOMUNICACION |  |  |  | 125 | 2023-08-28 | 2024-02-28 | 5X2 9h | 8235
CONSTRUCCION / TELECOMUNICACION
SISTEMA CONTROL ACCESO | SISTEMA CONTROL ACCESO |  |  |  | 50 | 2023-10-12 | 2023-12-26 | 5X2 9h | 1350
SISTEMA CONTROL ACCESO
SISTEMA CONTROL ACCESO | A9780 | Montaje Portal acceso N°1 | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 5X2 9h | 189
SISTEMA CONTROL ACCESO | A9790 | Montaje Portal acceso N°2 | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-10-23 | 2023-11-02 | 5X2 9h | 189
SISTEMA CONTROL ACCESO | A9800 | Montaje Portal acceso N°3 | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-11-03 | 2023-11-13 | 5X2 9h | 189
SISTEMA CONTROL ACCESO | A9810 | Montaje Portal acceso N°4 | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 5X2 9h | 189
SISTEMA CONTROL ACCESO | A9820 | Montaje Portal acceso N°5 | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-11-23 | 2023-12-01 | 5X2 9h | 189
SISTEMA CONTROL ACCESO | A9830 | Montaje Portal acceso N°6 | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-12-04 | 2023-12-13 | 5X2 9h | 189
SISTEMA CONTROL ACCESO | A9850 | Puesta en marcha | Task Dependent | 0% | 8 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 5X2 9h | 216
HABILITACION RAG Y SISTEMA CAMARAS | HABILITACION RAG Y SISTEMA CAMARAS |  |  |  | 45 | 2023-12-27 | 2024-02-28 | 5X2 9h | 1215
HABILITACION RAG Y SISTEMA CAMARAS
HABILITACION RAG Y SISTEMA CAMARAS | A9670 | Instalacion y Montaje | Task Dependent | 0% | 45 | 2023-12-27 | 2024-02-28 | 5X2 9h | 1215
HABILITACION ACCESO PUNTOS TRABAJO | HABILITACION ACCESO PUNTOS TRABAJO |  |  |  | 15 | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 5X2 9h | 810
HABILITACION ACCESO PUNTOS TRABAJO
HABILITACION ACCESO PUNTOS TRABAJO | A9760 | Mejoramiento de acceso a depósitos (Puerta 3) | Task Dependent | 0% | 15 | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 5X2 9h | 810
INSTALACION RECINTO MODULAR | INSTALACION RECINTO MODULAR |  |  |  | 30 | 2023-09-20 | 2023-11-03 | 5X2 9h | 1620
INSTALACION RECINTO MODULAR
INSTALACION RECINTO MODULAR | A9770 | Recinto Modular para almacenamiento de muestras geotécnicas | Task Dependent | 0% | 30 | 2023-09-20 | 2023-11-03 | 5X2 9h | 1620
SEÑALIZACION PLAN TRANSITO Y BALIZADO | SEÑALIZACION PLAN TRANSITO Y BALIZADO |  |  |  | 60 | 2023-11-06 | 2024-01-31 | 5X2 9h | 3240
SEÑALIZACION PLAN TRANSITO Y BALIZADO
SEÑALIZACION PLAN TRANSITO Y BALIZADO | A9840 | Plan de transito, señalética y balizado de rutas de acceso | Task Dependent | 0% | 60 | 2023-11-06 | 2024-01-31 | 5X2 9h | 3240
DESMOVILIZACION | DESMOVILIZACION |  |  |  | 30 | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 8x6 10 h | 1800
DESMOVILIZACION
DESMOVILIZACION | A8500 | Desmovilizacion | Task Dependent | 0% | 30 | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 8x6 10 h | 1800
INFORMES Y LABORATORIO | INFORMES Y LABORATORIO |  |  |  | 60 | 2024-08-22 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 90
INFORMES Y LABORATORIO
INFORMES | INFORMES |  |  |  | 60 | 2024-08-22 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 30
INFORMES
INFORMES | A9680 | Informes | Task Dependent | 0% | 60 | 2024-08-22 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 30
PLANOS ASBUILT | PLANOS ASBUILT |  |  |  | 60 | 2024-08-22 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 30
PLANOS ASBUILT
PLANOS ASBUILT | A9690 | Planos | Task Dependent | 0% | 60 | 2024-08-22 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 30
LABORATORIO | LABORATORIO |  |  |  | 60 | 2024-08-22 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 30
LABORATORIO
| A9700 | Laboratorio | Task Dependent | 0 | 60 | 2024-08-22 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 30

## Hoja2
Activity ID | Activity Name | Activity Type | Physical % Complete | Remaining Duration | Start | Finish | Calendar | Budgeted Labor Units
INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA DEPÓSITOS COLIHUES - CAUQUENES |  |  |  | 480 | 2023-06-29 | 2024-10-20 |  | 72094
ACTIVIDADES PREVIAS |  |  |  | 480 | 2023-06-29 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 2700
AP1160 | Inicio Proyecto | Start Milestone | 0% | 0 | 2023-06-29 |  | 8x6 10 h | 0
AP1165 | Firma de contrato | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2023-07-19 | 8x6 10 h | 0
AP1170 | Acreditación | Task Dependent | 0% | 60 | 2023-06-29 | 27-Aug-23 | 8x6 10 h | 0
AP1180 | Movilización | Task Dependent | 0% | 30 | 2023-07-14 | 12-Aug-23 | 8x6 10 h | 1800
AP1190 | Instalacion Faena | Task Dependent | 0% | 15 | 13-Aug-23 | 27-Aug-23 | 8x6 10 h | 900
AP1200 | Fin Proyecto | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 0
HITOS CONTRACTUALES |  |  |  | 435 | 13-Aug-23 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 0
H1100 | Inicio Habilitaciones 45d (13-08-2023) | Start Milestone | 0% | 0 | 13-Aug-23 |  | 8x6 10 h | 0
H1110 | Fin acreditaciones 60d (28-08-2023) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 27-Aug-23 | 8x6 10 h | 0
H1120 | Inicio trabajos geotécnicos (perforación HO3 y S-CPTu) 60d (28-08-2023) | Start Milestone | 0% | 0 | 28-Aug-23 |  | 8x6 10 h | 0
H1130 | Fin Habilitacion sistema de control de acceso a zonas de trabajo 180d (26-12-2023) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 26-Dec-23 | 8x6 10 h | 0
H1140 | Fin sondajes Rotatorios en Muro A y B (Colihues) 245d (05-03-2024) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2024-03-05 | 8x6 10 h | 0
H1150 | Fin de sondajes Penetración en Muros 1 y 2 (Cauquenes) 245d (29-02-2024) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2024-02-29 | 8x6 10 h | 0
H9710 | Fin geofisica superficial en ambos depósitos 245 (29-02-2024) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2024-02-29 | 8x6 10 h | 0
H9720 | Fin de trabajos Geotécnicos de Terreno 405 (07-08-2024) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 07-Aug-24 | 8x6 10 h | 0
H9730 | Fin instrumentación (Trabajos de Terreno) 420d (22-08-2024) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 21-Aug-24 | 8x6 10 h | 0
H9740 | Fin Desmovilización 450d (21-09-2024) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2024-09-20 | 8x6 10 h | 0
H9750 | Fin Informes 480d (21-10-2024) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 0
TERRENO |  |  |  | 360 | 28-Aug-23 | 21-Aug-24 |  | 67504
GEOTECNIA |  |  |  | 360 | 28-Aug-23 | 21-Aug-24 |  | 59269
SONDAJES ROTATORIOS- 3388 m - cant. 79 |  |  |  | 360 | 28-Aug-23 | 21-Aug-24 |  | 53502
COLIHUES (51) |  |  |  | 219 | 28-Aug-23 | 02-Apr-24 |  | 28983
MURO A (21) |  |  |  | 191 | 28-Aug-23 | 2024-03-05 |  | 14163
SD-Co-MA-P12 41.4 m Profundidad - Diamantina Sonda XL |  |  |  | 19 | 28-Aug-23 | 2023-09-15 |  | 523
A1240 | Traslado | Task Dependent | 0% | 2 | 28-Aug-23 | 29-Aug-23 | 8x6 10 h | 60
A1250 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 30-Aug-23 | 30-Aug-23 | 8x6 10 h | 15
A1260 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 10 | 30-Aug-23 | 2023-09-09 | 8x6 10 h | 300
A1265 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 8x6 10 h | 30
A1270 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-09-10 | 2023-09-13 | 8x6 10 h | 90
A1280 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 5X2 9h | 18
A1290 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P5 73.8 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 23 | 2023-09-13 | 2023-10-06 |  | 703
A1360 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 8x6 10 h | 30
A1370 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 8x6 10 h | 15
A1380 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 16 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 8x6 10 h | 480
A1385 | Ensayo Presiométrico (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 8x6 10 h | 60
A1390 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 8x6 10 h | 90
A1400 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 5X2 9h | 18
A1410 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P21 72 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 27 | 2023-10-05 | 2023-10-31 |  | 913
A1420 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 8x6 10 h | 30
A1430 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 8x6 10 h | 15
A1440 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 18 | 2023-10-06 | 2023-10-24 | 8x6 10 h | 540
A1445 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 8x6 10 h | 90
A1447 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 8x6 10 h | 120
A1450 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 8x6 10 h | 90
A1460 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 5X2 9h | 18
A1470 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P20 36 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 12 | 2023-10-27 | 2023-11-08 |  | 343
A1480 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 8x6 10 h | 30
A1490 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 8x6 10 h | 15
A1500 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 5 | 2023-10-29 | 2023-11-02 | 8x6 10 h | 150
A1505 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 8x6 10 h | 30
A1510 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-04 | 2023-11-06 | 8x6 10 h | 90
A1520 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 5X2 9h | 18
A1530 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 15 | 2023-11-07 | 2023-11-21 |  | 463
A1540 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8x6 10 h | 30
A1550 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 8x6 10 h | 15
A1560 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 8x6 10 h | 210
A1565 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 8x6 10 h | 30
A1567 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 8x6 10 h | 60
A1570 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-15 | 2023-11-18 | 8x6 10 h | 90
A1580 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 5X2 9h | 18
A1590 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 12 | 2023-11-18 | 2023-11-30 |  | 433
A1600 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 8x6 10 h | 30
A1610 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 8x6 10 h | 15
A1620 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | 8x6 10 h | 210
A1625 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 8x6 10 h | 30
A1627 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 8x6 10 h | 60
A1630 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 8x6 10 h | 60
A1640 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 5X2 9h | 18
A1650 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P3 81 m Profundidad - Sónica - Sonda XL |  |  |  | 22 | 2023-11-29 | 20-Dec-23 |  | 853
A1660 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8x6 10 h | 30
A1670 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8x6 10 h | 15
A1680 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 14 | 2023-11-30 | 14-Dec-23 | 8x6 10 h | 420
A1685 | Ensayo Presiométrico (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 11-Dec-23 | 15-Dec-23 | 8x6 10 h | 120
A1687 | Ensayo Permeabilidad (5) | Task Dependent | 0% | 5 | 09-Dec-23 | 14-Dec-23 | 8x6 10 h | 150
A1690 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 15-Dec-23 | 18-Dec-23 | 8x6 10 h | 90
A1700 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 18-Dec-23 | 19-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A1710 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 19-Dec-23 | 20-Dec-23 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P1 144 m Profundidad - Sónica - Sonda XL |  |  |  | 30 | 18-Dec-23 | 17-Jan-24 |  | 1333
A1000 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 18-Dec-23 | 19-Dec-23 | 8x6 10 h | 30
A1010 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 19-Dec-23 | 19-Dec-23 | 8x6 10 h | 15
A1020 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 24 | 20-Dec-23 | 12-Jan-24 | 8x6 10 h | 720
A1025 | Ensayo Presiométrico (7) | Task Dependent | 0% | 7 | 06-Jan-24 | 12-Jan-24 | 8x6 10 h | 210
A1027 | Ensayo Permeabilidad (8) | Task Dependent | 0% | 8 | 05-Jan-24 | 12-Jan-24 | 8x6 10 h | 240
A1030 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 13-Jan-24 | 15-Jan-24 | 8x6 10 h | 90
A1040 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 16-Jan-24 | 16-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A1092 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 16-Jan-24 | 17-Jan-24 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P2 88.2 m Profundidad - Sónica - Sonda XL |  |  |  | 22 | 16-Jan-24 | 2024-02-06 |  | 883
A1720 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 16-Jan-24 | 16-Jan-24 | 8x6 10 h | 30
A1730 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 17-Jan-24 | 17-Jan-24 | 8x6 10 h | 15
A1740 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 15 | 17-Jan-24 | 2024-02-01 | 8x6 10 h | 450
A1745 | Ensayo Presiométrico (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 28-Jan-24 | 2024-02-01 | 8x6 10 h | 120
A1746 | Ensayo Permeabilidad (5) | Task Dependent | 0% | 5 | 27-Jan-24 | 2024-02-01 | 8x6 10 h | 150
A1750 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 8x6 10 h | 90
A1760 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 5X2 9h | 18
A1770 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P16 72.9 m Profundidad - Sónica - Sonda XL |  |  |  | 19 | 2024-02-04 | 2024-02-23 |  | 733
A1780 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 8x6 10 h | 30
A1790 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 8x6 10 h | 15
A1800 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 2024-02-06 | 2024-02-17 | 8x6 10 h | 360
A1805 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-16 | 2024-02-18 | 8x6 10 h | 90
A1807 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 8x6 10 h | 120
A1810 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 8x6 10 h | 90
A1820 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 5X2 9h | 18
A1830 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 17 | 28-Aug-23 | 2023-09-13 |  | 433
A1840 | Traslado | Task Dependent | 0% | 2 | 28-Aug-23 | 29-Aug-23 | 8x6 10 h | 60
A1850 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 30-Aug-23 | 30-Aug-23 | 8x6 10 h | 15
A1860 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 8 | 30-Aug-23 | 2023-09-07 | 8x6 10 h | 210
A1865 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 8x6 10 h | 30
A1870 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 8x6 10 h | 90
A1880 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 5X2 9h | 18
A1890 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P7 57.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 19 | 2023-09-11 | 2023-09-30 |  | 553
A1900 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 8x6 10 h | 30
A1910 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 8x6 10 h | 15
A1920 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 2023-09-13 | 2023-09-24 | 8x6 10 h | 360
A1925 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 8x6 10 h | 30
A1930 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 8x6 10 h | 90
A1940 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 5X2 9h | 18
A1950 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P18 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 14 | 2023-09-29 | 2023-10-12 |  | 373
A1960 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 8x6 10 h | 30
A1970 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 8x6 10 h | 15
A1980 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-09-30 | 2023-10-07 | 8x6 10 h | 210
A1985 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 8x6 10 h | 30
A1990 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 8x6 10 h | 60
A2000 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 5X2 9h | 18
A2010 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P17 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 21 | 2023-10-10 | 2023-10-31 |  | 703
A2020 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 8x6 10 h | 30
A2030 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 8x6 10 h | 15
A2040 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 13 | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 8x6 10 h | 390
A2045 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 8x6 10 h | 60
A2047 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 8x6 10 h | 90
A2050 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 8x6 10 h | 90
A2060 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 5X2 9h | 18
A2070 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P4 64.8m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 25 | 2023-10-28 | 2023-11-21 |  | 883
A2080 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 8x6 10 h | 30
A2090 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 8x6 10 h | 15
A2100 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 17 | 2023-10-29 | 2023-11-15 | 8x6 10 h | 510
A2105 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-12 | 2023-11-15 | 8x6 10 h | 90
A2107 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-11-11 | 2023-11-15 | 8x6 10 h | 120
A2110 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-15 | 2023-11-18 | 8x6 10 h | 90
A2120 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 5X2 9h | 18
A2130 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P9 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 25 | 2023-11-18 | 13-Dec-23 |  | 943
A2140 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 8x6 10 h | 30
A2150 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-19 | 2023-11-19 | 8x6 10 h | 15
A2160 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 19 | 2023-11-20 | 08-Dec-23 | 8x6 10 h | 570
A2165 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 06-Dec-23 | 08-Dec-23 | 8x6 10 h | 90
A2167 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 05-Dec-23 | 08-Dec-23 | 8x6 10 h | 120
A2170 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 09-Dec-23 | 11-Dec-23 | 8x6 10 h | 90
A2180 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 12-Dec-23 | 12-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A2190 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 12-Dec-23 | 13-Dec-23 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P10 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 24 | 12-Dec-23 | 04-Jan-24 |  | 703
A2200 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 12-Dec-23 | 12-Dec-23 | 8x6 10 h | 30
A2210 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 13-Dec-23 | 13-Dec-23 | 8x6 10 h | 15
A2220 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 16 | 13-Dec-23 | 29-Dec-23 | 8x6 10 h | 480
A2225 | Ensayo Presiométrico (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 28-Dec-23 | 30-Dec-23 | 8x6 10 h | 60
A2230 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 30-Dec-23 | 02-Jan-24 | 8x6 10 h | 90
A2240 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 02-Jan-24 | 03-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A2250 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 03-Jan-24 | 04-Jan-24 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P8 48.6 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 21 | 02-Jan-24 | 23-Jan-24 |  | 703
A2260 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 02-Jan-24 | 03-Jan-24 | 8x6 10 h | 30
A2270 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 03-Jan-24 | 03-Jan-24 | 8x6 10 h | 15
A2280 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 14 | 04-Jan-24 | 17-Jan-24 | 8x6 10 h | 390
A2285 | Ensayo Presiométrico (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 16-Jan-24 | 17-Jan-24 | 8x6 10 h | 60
A2287 | Ensayo Permeabilidad (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 15-Jan-24 | 17-Jan-24 | 8x6 10 h | 90
A2290 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 18-Jan-24 | 20-Jan-24 | 8x6 10 h | 90
A2300 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 22-Jan-24 | 22-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A2310 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 22-Jan-24 | 23-Jan-24 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P6 64.8 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 24 | 21-Jan-24 | 2024-02-13 |  | 643
A2320 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 21-Jan-24 | 21-Jan-24 | 8x6 10 h | 30
A2330 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 22-Jan-24 | 22-Jan-24 | 8x6 10 h | 15
A2340 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 14 | 22-Jan-24 | 2024-02-05 | 8x6 10 h | 420
A2345 | Ensayo Presiométrico (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-02-04 | 2024-02-06 | 8x6 10 h | 60
A2350 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 8x6 10 h | 90
A2360 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 5X2 9h | 18
A2370 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P19 32.4m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 15 | 2024-02-14 | 2024-02-28 |  | 373
A2380 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 8x6 10 h | 30
A2390 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 8x6 10 h | 15
A2400 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 8 | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 8x6 10 h | 210
A2405 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 8x6 10 h | 30
A2410 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 8x6 10 h | 60
A2420 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 5X2 9h | 18
A2430 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MA-P15 72.9 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 25 | 2024-02-09 | 2024-03-05 |  | 673
A2440 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 8x6 10 h | 30
A2450 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 8x6 10 h | 15
A2460 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 16 | 2024-02-11 | 2024-02-26 | 8x6 10 h | 450
A2465 | Ensayo Presiométrico (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 8x6 10 h | 60
A2470 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 8x6 10 h | 90
A2480 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 5X2 9h | 18
A2490 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 8x6 10 h | 10
MURO B (24) |  |  |  | 174 | 2023-09-11 | 2024-03-02 |  | 12402
SD-Co-MB-P21 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 13 | 2023-09-11 | 2023-09-23 |  | 358
A2500 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 8x6 10 h | 30
A2510 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 8x6 10 h | 30
A2520 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 5 | 2023-09-13 | 2023-09-17 | 8x6 10 h | 150
A2530 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 8x6 10 h | 30
A2550 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 8x6 10 h | 90
A2560 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 5X2 9h | 18
A2570 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P9 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 13 | 2023-09-22 | 2023-10-04 |  | 358
A2580 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 8x6 10 h | 30
A2590 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 8x6 10 h | 30
A2600 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 5 | 2023-09-24 | 2023-09-28 | 8x6 10 h | 150
A2610 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 8x6 10 h | 30
A2630 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-09-30 | 2023-10-02 | 8x6 10 h | 90
A2640 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 5X2 9h | 18
A2650 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P8 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 15 | 2023-10-03 | 2023-10-17 |  | 358
A2660 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 8x6 10 h | 30
A2670 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 8x6 10 h | 30
A2680 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 5 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 8x6 10 h | 150
A2690 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 8x6 10 h | 30
A2710 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 8x6 10 h | 90
A2720 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 5X2 9h | 18
A2730 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P15 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 18 | 2023-10-14 | 2023-10-31 |  | 508
A2740 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 8x6 10 h | 30
A2750 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 8x6 10 h | 30
A2760 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 8 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 8x6 10 h | 240
A2770 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 8x6 10 h | 30
A2780 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 8x6 10 h | 60
A2790 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 8x6 10 h | 90
A2800 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 5X2 9h | 18
A2810 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P23 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 15 | 2023-10-27 | 2023-11-10 |  | 448
A2820 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 8x6 10 h | 30
A2830 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 8x6 10 h | 30
A2840 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 8 | 2023-10-29 | 2023-11-05 | 8x6 10 h | 240
A2850 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 8x6 10 h | 30
A2870 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 8x6 10 h | 90
A2880 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 5X2 9h | 18
A2890 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P17 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 15 | 2023-11-09 | 2023-11-23 |  | 508
A2900 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 8x6 10 h | 30
A2910 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 8x6 10 h | 30
A2920 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 8 | 2023-11-11 | 2023-11-18 | 8x6 10 h | 240
A2930 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 8x6 10 h | 30
A2940 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 8x6 10 h | 60
A2950 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-19 | 2023-11-21 | 8x6 10 h | 90
A2960 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 5X2 9h | 18
A2970 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P11 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 14 | 2023-11-22 | 05-Dec-23 |  | 358
A2980 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 8x6 10 h | 30
A2990 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 8x6 10 h | 30
A3000 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 5 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 8x6 10 h | 150
A3010 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 8x6 10 h | 30
A3030 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-30 | 02-Dec-23 | 8x6 10 h | 90
A3040 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 04-Dec-23 | 04-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A3050 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 04-Dec-23 | 05-Dec-23 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P22 24.3 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 14 | 03-Dec-23 | 16-Dec-23 |  | 448
A3060 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 03-Dec-23 | 03-Dec-23 | 8x6 10 h | 30
A3070 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 04-Dec-23 | 04-Dec-23 | 8x6 10 h | 30
A3080 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 6 | 05-Dec-23 | 10-Dec-23 | 8x6 10 h | 180
A3090 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 11-Dec-23 | 11-Dec-23 | 8x6 10 h | 30
A3100 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 09-Dec-23 | 10-Dec-23 | 8x6 10 h | 60
A3110 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 12-Dec-23 | 14-Dec-23 | 8x6 10 h | 90
A3120 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 15-Dec-23 | 15-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A3130 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 15-Dec-23 | 16-Dec-23 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P24 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 13 | 15-Dec-23 | 27-Dec-23 |  | 388
A3140 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 15-Dec-23 | 15-Dec-23 | 8x6 10 h | 30
A3150 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 16-Dec-23 | 16-Dec-23 | 8x6 10 h | 30
A3160 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 6 | 17-Dec-23 | 22-Dec-23 | 8x6 10 h | 180
A3170 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 22-Dec-23 | 22-Dec-23 | 8x6 10 h | 30
A3190 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 23-Dec-23 | 25-Dec-23 | 8x6 10 h | 90
A3200 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 26-Dec-23 | 26-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A3210 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 26-Dec-23 | 27-Dec-23 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P10 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 15 | 26-Dec-23 | 09-Jan-24 |  | 508
A3220 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 26-Dec-23 | 26-Dec-23 | 8x6 10 h | 30
A3230 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 27-Dec-23 | 27-Dec-23 | 8x6 10 h | 30
A3240 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 8 | 28-Dec-23 | 04-Jan-24 | 8x6 10 h | 240
A3250 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 04-Jan-24 | 04-Jan-24 | 8x6 10 h | 30
A3260 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 03-Jan-24 | 04-Jan-24 | 8x6 10 h | 60
A3270 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 05-Jan-24 | 07-Jan-24 | 8x6 10 h | 90
A3280 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 08-Jan-24 | 08-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A3290 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 08-Jan-24 | 09-Jan-24 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P16 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 16 | 08-Jan-24 | 23-Jan-24 |  | 418
A3300 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 08-Jan-24 | 08-Jan-24 | 8x6 10 h | 30
A3310 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 09-Jan-24 | 09-Jan-24 | 8x6 10 h | 30
A3320 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 10-Jan-24 | 16-Jan-24 | 8x6 10 h | 210
A3330 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 16-Jan-24 | 16-Jan-24 | 8x6 10 h | 30
A3350 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 17-Jan-24 | 19-Jan-24 | 8x6 10 h | 90
A3360 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 22-Jan-24 | 22-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A3370 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 22-Jan-24 | 23-Jan-24 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 14 | 20-Jan-24 | 2024-02-02 |  | 418
A3380 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 20-Jan-24 | 20-Jan-24 | 8x6 10 h | 30
A3390 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 21-Jan-24 | 21-Jan-24 | 8x6 10 h | 30
A3400 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 22-Jan-24 | 28-Jan-24 | 8x6 10 h | 210
A3410 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 28-Jan-24 | 28-Jan-24 | 8x6 10 h | 30
A3430 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 29-Jan-24 | 31-Jan-24 | 8x6 10 h | 90
A3440 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 5X2 9h | 18
A3450 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P1 32.4 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 15 | 2024-02-01 | 2024-02-15 |  | 478
A3460 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 8x6 10 h | 30
A3470 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 8x6 10 h | 30
A3480 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 8 | 2024-02-03 | 2024-02-10 | 8x6 10 h | 240
A3490 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-11 | 2024-02-11 | 8x6 10 h | 30
A3500 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 8x6 10 h | 60
A3510 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 8x6 10 h | 60
A3520 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 5X2 9h | 18
A3530 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P20 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 14 | 2023-09-23 | 2023-10-06 |  | 478
A3540 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 8x6 10 h | 30
A3550 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 8x6 10 h | 30
A3560 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | 8x6 10 h | 210
A3570 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 8x6 10 h | 30
A3580 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 8x6 10 h | 60
A3590 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 8x6 10 h | 90
A3600 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 5X2 9h | 18
A3610 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P14 24.3 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 14 | 2023-10-05 | 2023-10-18 |  | 478
A3620 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 8x6 10 h | 30
A3630 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 8x6 10 h | 30
A3640 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-10-07 | 2023-10-13 | 8x6 10 h | 210
A3650 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 8x6 10 h | 30
A3660 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 8x6 10 h | 60
A3670 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 8x6 10 h | 90
A3680 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 5X2 9h | 18
A3690 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P19 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 15 | 2023-10-17 | 2023-10-31 |  | 478
A3700 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 8x6 10 h | 30
A3710 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 8x6 10 h | 30
A3720 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 8x6 10 h | 210
A3730 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 8x6 10 h | 30
A3740 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 8x6 10 h | 60
A3750 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-26 | 2023-10-28 | 8x6 10 h | 90
A3760 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 5X2 9h | 18
A3770 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P13 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 17 | 2023-10-29 | 2023-11-14 |  | 508
A3780 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 8x6 10 h | 30
A3790 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 8x6 10 h | 30
A3800 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 8 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 8x6 10 h | 240
A3810 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8x6 10 h | 30
A3820 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 8x6 10 h | 60
A3830 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 8x6 10 h | 90
A3840 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 5X2 9h | 18
A3850 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P7 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML |  |  |  | 18 | 2023-11-11 | 2023-11-28 |  | 718
A3860 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 8x6 10 h | 30
A3870 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 8x6 10 h | 30
A3880 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 11 | 2023-11-13 | 2023-11-23 | 8x6 10 h | 330
A3890 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 8x6 10 h | 90
A3900 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 8x6 10 h | 120
A3910 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 8x6 10 h | 90
A3920 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 5X2 9h | 18
A3930 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P6 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML |  |  |  | 18 | 2023-11-27 | 14-Dec-23 |  | 718
A3940 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 8x6 10 h | 30
A3950 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 8x6 10 h | 30
A3960 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 11 | 2023-11-29 | 09-Dec-23 | 8x6 10 h | 330
A3970 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 07-Dec-23 | 09-Dec-23 | 8x6 10 h | 90
A3980 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 06-Dec-23 | 09-Dec-23 | 8x6 10 h | 120
A3990 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 10-Dec-23 | 12-Dec-23 | 8x6 10 h | 90
A4000 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 13-Dec-23 | 13-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A4010 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 13-Dec-23 | 14-Dec-23 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P5 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML |  |  |  | 18 | 13-Dec-23 | 30-Dec-23 |  | 718
A4020 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 13-Dec-23 | 13-Dec-23 | 8x6 10 h | 30
A4030 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 14-Dec-23 | 14-Dec-23 | 8x6 10 h | 30
A4040 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 11 | 15-Dec-23 | 25-Dec-23 | 8x6 10 h | 330
A4050 | Ensayo Presiométrico (2) | Task Dependent | 0% | 3 | 23-Dec-23 | 25-Dec-23 | 8x6 10 h | 90
A4060 | Ensayo Permeabilidad (3) | Task Dependent | 0% | 4 | 22-Dec-23 | 25-Dec-23 | 8x6 10 h | 120
A4070 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 26-Dec-23 | 28-Dec-23 | 8x6 10 h | 90
A4080 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 29-Dec-23 | 29-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A4090 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 29-Dec-23 | 30-Dec-23 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P4 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML |  |  |  | 19 | 29-Dec-23 | 16-Jan-24 |  | 718
A4100 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 29-Dec-23 | 29-Dec-23 | 8x6 10 h | 30
A4110 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 30-Dec-23 | 30-Dec-23 | 8x6 10 h | 30
A4120 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 11 | 31-Dec-23 | 10-Jan-24 | 8x6 10 h | 330
A4130 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 08-Jan-24 | 10-Jan-24 | 8x6 10 h | 90
A4140 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 07-Jan-24 | 10-Jan-24 | 8x6 10 h | 120
A4150 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 11-Jan-24 | 13-Jan-24 | 8x6 10 h | 90
A4160 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 15-Jan-24 | 15-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A4170 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 15-Jan-24 | 16-Jan-24 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P3 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML |  |  |  | 18 | 14-Jan-24 | 31-Jan-24 |  | 718
A4180 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 14-Jan-24 | 14-Jan-24 | 8x6 10 h | 30
A4190 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 15-Jan-24 | 15-Jan-24 | 8x6 10 h | 30
A4200 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 11 | 16-Jan-24 | 26-Jan-24 | 8x6 10 h | 330
A4210 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 24-Jan-24 | 26-Jan-24 | 8x6 10 h | 90
A4220 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 23-Jan-24 | 26-Jan-24 | 8x6 10 h | 120
A4230 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 27-Jan-24 | 29-Jan-24 | 8x6 10 h | 90
A4240 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 30-Jan-24 | 30-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A4250 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 30-Jan-24 | 31-Jan-24 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P18 64.8 m Profundidad - Sónica - Sonda ML |  |  |  | 18 | 30-Jan-24 | 2024-02-16 |  | 718
A4260 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 30-Jan-24 | 30-Jan-24 | 8x6 10 h | 30
A4270 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 31-Jan-24 | 31-Jan-24 | 8x6 10 h | 30
A4280 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 11 | 2024-02-01 | 2024-02-11 | 8x6 10 h | 330
A4290 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-09 | 2024-02-11 | 8x6 10 h | 90
A4300 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-02-08 | 2024-02-11 | 8x6 10 h | 120
A4310 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 8x6 10 h | 90
A4320 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 5X2 9h | 18
A4330 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MB-P2 56.7 m Profundidad - Sónica - Sonda ML |  |  |  | 17 | 2024-02-15 | 2024-03-02 |  | 598
A4340 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 8x6 10 h | 30
A4350 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 8x6 10 h | 30
A4360 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-02-17 | 2024-02-25 | 8x6 10 h | 270
A4370 | Ensayo Presiométrico (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 8x6 10 h | 60
A4380 | Ensayo Permeabilidad (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 8x6 10 h | 90
A4390 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 8x6 10 h | 90
A4400 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 5X2 9h | 18
A4410 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 8x6 10 h | 10
MURO C (6) |  |  |  | 41 | 2024-02-22 | 02-Apr-24 |  | 2418
SD-Co-MC-P4 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 13 | 2024-02-22 | 2024-03-05 |  | 358
A4420 | Traslado | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 8x6 10 h | 60
A4430 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 8x6 10 h | 30
A4440 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 8x6 10 h | 120
A4450 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 8x6 10 h | 30
A4470 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 8x6 10 h | 90
A4480 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 5X2 9h | 18
A4490 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MC-P5 13 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 10 | 2024-03-03 | 2024-03-12 |  | 298
A4500 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 8x6 10 h | 30
A4510 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 8x6 10 h | 30
A4520 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 8x6 10 h | 120
A4530 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 8x6 10 h | 30
A4550 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 8x6 10 h | 60
A4560 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 5X2 9h | 18
A4570 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MC-P6 13.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-20 |  | 298
A4580 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 8x6 10 h | 30
A4590 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 8x6 10 h | 30
A4600 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-03-13 | 2024-03-16 | 8x6 10 h | 120
A4610 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 8x6 10 h | 30
A4630 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 8x6 10 h | 60
A4640 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 5X2 9h | 18
A4650 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MC-P3 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 15 | 2024-03-19 | 02-Apr-24 |  | 478
A4660 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 8x6 10 h | 30
A4670 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 8x6 10 h | 30
A4680 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2024-03-21 | 2024-03-27 | 8x6 10 h | 210
A4690 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 8x6 10 h | 30
A4700 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 8x6 10 h | 60
A4710 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-03-29 | 2024-03-31 | 8x6 10 h | 90
A4720 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 01-Apr-24 | 01-Apr-24 | 5X2 9h | 18
A4730 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 01-Apr-24 | 02-Apr-24 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MC-P1 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-16 |  | 508
A4740 | Traslado | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 8x6 10 h | 60
A4750 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 8x6 10 h | 30
A4760 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2024-03-04 | 2024-03-10 | 8x6 10 h | 210
A4770 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 8x6 10 h | 30
A4780 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 8x6 10 h | 60
A4790 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 8x6 10 h | 90
A4800 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 5X2 9h | 18
A4810 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 8x6 10 h | 10
SD-Co-MC-P2 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 15 | 2024-03-15 | 2024-03-29 |  | 478
A4820 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 8x6 10 h | 30
A4830 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 8x6 10 h | 60
A4840 | Perforacion +SPT | Task Dependent | 0% | 7 | 2024-03-18 | 2024-03-24 | 8x6 10 h | 210
A4850 | Ensayo Presiométrico (1) | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 8x6 10 h | 30
A4860 | Ensayo Permeabilidad (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 8x6 10 h | 60
A4870 | Habilitacion | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 8x6 10 h | 60
A4880 | Ensayo downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 5X2 9h | 18
A4890 | Instrumentacion | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 8x6 10 h | 10
CAUQUENES (28) |  |  |  | 176 | 2024-02-28 | 21-Aug-24 |  | 24519
MURO 0 (2) |  |  |  | 32 | 2024-03-29 | 30-Apr-24 |  | 1346
SD-Ca-M0-P1 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 19 | 2024-03-29 | 17-Apr-24 |  | 838
A4900 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 8x6 10 h | 30
A4910 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 8x6 10 h | 30
A4920 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 2024-03-31 | 12-Apr-24 | 8x6 10 h | 360
A4930 | Ensayo Presiométrico (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 08-Apr-24 | 12-Apr-24 | 8x6 10 h | 120
A4940 | Ensayo Permeabilidad (6) | Task Dependent | 0% | 6 | 06-Apr-24 | 12-Apr-24 | 8x6 10 h | 180
A4950 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 12-Apr-24 | 15-Apr-24 | 8x6 10 h | 90
A4960 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 16-Apr-24 | 16-Apr-24 | 5X2 9h | 18
A4970 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 16-Apr-24 | 17-Apr-24 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M0-P2 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 15 | 15-Apr-24 | 30-Apr-24 |  | 508
A4980 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 15-Apr-24 | 16-Apr-24 | 8x6 10 h | 30
A4990 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 16-Apr-24 | 17-Apr-24 | 8x6 10 h | 30
A5000 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 6 | 17-Apr-24 | 23-Apr-24 | 8x6 10 h | 180
A5010 | Ensayo Presiométrico (2) | Task Dependent | 0% | 2 | 21-Apr-24 | 23-Apr-24 | 8x6 10 h | 60
A5020 | Ensayo Permeabilidad (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 20-Apr-24 | 23-Apr-24 | 8x6 10 h | 90
A5030 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 23-Apr-24 | 26-Apr-24 | 8x6 10 h | 90
A5040 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 29-Apr-24 | 29-Apr-24 | 5X2 9h | 18
A5050 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 29-Apr-24 | 30-Apr-24 | 8x6 10 h | 10
MURO 1 (12) |  |  |  | 158 | 2024-03-02 | 07-Aug-24 |  | 11020
SD-Ca-M1-P12 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 19 | 01-Apr-24 | 19-Apr-24 |  | 838
A5940 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 01-Apr-24 | 01-Apr-24 | 8x6 10 h | 30
A5950 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 02-Apr-24 | 02-Apr-24 | 8x6 10 h | 30
A5960 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 03-Apr-24 | 14-Apr-24 | 8x6 10 h | 360
A5970 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 11-Apr-24 | 14-Apr-24 | 8x6 10 h | 120
A5980 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 09-Apr-24 | 14-Apr-24 | 8x6 10 h | 180
A5990 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 15-Apr-24 | 17-Apr-24 | 8x6 10 h | 90
A6000 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 18-Apr-24 | 18-Apr-24 | 5X2 9h | 18
A6010 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 18-Apr-24 | 19-Apr-24 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P7 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 20 | 18-Apr-24 | 2024-05-07 |  | 838
A5540 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 18-Apr-24 | 18-Apr-24 | 8x6 10 h | 30
A5550 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 19-Apr-24 | 19-Apr-24 | 8x6 10 h | 30
A5560 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 20-Apr-24 | 2024-05-01 | 8x6 10 h | 360
A5570 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 28-Apr-24 | 2024-05-01 | 8x6 10 h | 120
A5580 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 26-Apr-24 | 2024-05-01 | 8x6 10 h | 180
A5590 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-02 | 2024-05-04 | 8x6 10 h | 90
A5600 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 5X2 9h | 18
A5610 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P9 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 19 | 2024-05-05 | 2024-05-23 |  | 838
A5700 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 8x6 10 h | 30
A5710 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 8x6 10 h | 30
A5720 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 2024-05-07 | 2024-05-18 | 8x6 10 h | 360
A5730 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 8x6 10 h | 120
A5740 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | 8x6 10 h | 180
A5750 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-19 | 2024-05-21 | 8x6 10 h | 90
A5760 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 5X2 9h | 18
A5770 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P8 32.4 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 21 | 2024-05-22 | 2024-06-11 |  | 838
A5620 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 8x6 10 h | 30
A5630 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 8x6 10 h | 30
A5640 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 2024-05-24 | 2024-06-04 | 8x6 10 h | 360
A5650 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-04 | 8x6 10 h | 120
A5660 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 8x6 10 h | 180
A5670 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 8x6 10 h | 90
A5680 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 5X2 9h | 18
A5690 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P1 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 24 | 2024-03-02 | 2024-03-26 |  | 1048
A5060 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 8x6 10 h | 30
A5070 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 8x6 10 h | 30
A5080 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 16 | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 8x6 10 h | 480
A5090 | Ensayo Presiométrico (5) | Task Dependent | 0% | 5 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 8x6 10 h | 150
A5100 | Ensayo Permeabilidad (8) | Task Dependent | 0% | 8 | 2024-03-12 | 2024-03-20 | 8x6 10 h | 240
A5110 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | 8x6 10 h | 90
A5120 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 5X2 9h | 18
A5130 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P2 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 24 | 2024-03-23 | 16-Apr-24 |  | 1048
A5140 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 8x6 10 h | 30
A5150 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 8x6 10 h | 30
A5160 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 16 | 2024-03-25 | 10-Apr-24 | 8x6 10 h | 480
A5170 | Ensayo Presiométrico (5) | Task Dependent | 0% | 5 | 05-Apr-24 | 10-Apr-24 | 8x6 10 h | 150
A5180 | Ensayo Permeabilidad (8) | Task Dependent | 0% | 8 | 02-Apr-24 | 10-Apr-24 | 8x6 10 h | 240
A5190 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 10-Apr-24 | 13-Apr-24 | 8x6 10 h | 90
A5200 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 15-Apr-24 | 15-Apr-24 | 5X2 9h | 18
A5210 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 15-Apr-24 | 16-Apr-24 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P3 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 24 | 13-Apr-24 | 2024-05-07 |  | 1048
A5220 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 13-Apr-24 | 14-Apr-24 | 8x6 10 h | 30
A5230 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 14-Apr-24 | 15-Apr-24 | 8x6 10 h | 30
A5240 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 16 | 15-Apr-24 | 2024-05-01 | 8x6 10 h | 480
A5250 | Ensayo Presiométrico (5) | Task Dependent | 0% | 5 | 26-Apr-24 | 2024-05-01 | 8x6 10 h | 150
A5260 | Ensayo Permeabilidad (8) | Task Dependent | 0% | 8 | 23-Apr-24 | 2024-05-01 | 8x6 10 h | 240
A5270 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-04 | 8x6 10 h | 90
A5280 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 5X2 9h | 18
A5290 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P4 48.6 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 24 | 2024-05-04 | 2024-05-28 |  | 1048
A5300 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 8x6 10 h | 30
A5310 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 8x6 10 h | 30
A5320 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 16 | 2024-05-06 | 2024-05-22 | 8x6 10 h | 480
A5330 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 5 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 8x6 10 h | 150
A5340 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 8 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 8x6 10 h | 240
A5350 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-22 | 2024-05-25 | 8x6 10 h | 90
A5360 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 5X2 9h | 18
A5370 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P11 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 20 | 2024-05-25 | 2024-06-14 |  | 868
A5860 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 8x6 10 h | 30
A5870 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 8x6 10 h | 30
A5880 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 14 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 8x6 10 h | 420
A5890 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 8x6 10 h | 120
A5900 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 8x6 10 h | 180
A5910 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 8x6 10 h | 60
A5920 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 5X2 9h | 18
A5930 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P5 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 20 | 2024-06-12 | 2024-07-02 |  | 868
A5380 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 8x6 10 h | 30
A5390 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 8x6 10 h | 30
A5400 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 13 | 2024-06-14 | 2024-06-27 | 8x6 10 h | 390
A5410 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-06-23 | 2024-06-27 | 8x6 10 h | 120
A5420 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | 8x6 10 h | 180
A5430 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-27 | 2024-06-30 | 8x6 10 h | 90
A5440 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 5X2 9h | 18
A5450 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P10 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 20 | 2024-06-30 | 2024-07-20 |  | 868
A5780 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 8x6 10 h | 30
A5790 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 8x6 10 h | 30
A5800 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 13 | 2024-07-02 | 2024-07-15 | 8x6 10 h | 390
A5810 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 8x6 10 h | 120
A5820 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-07-09 | 2024-07-15 | 8x6 10 h | 180
A5830 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 8x6 10 h | 90
A5840 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 5X2 9h | 18
A5850 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M1-P6 40.5 m Profundidad - Diamantina - Sonda ML |  |  |  | 20 | 2024-07-18 | 07-Aug-24 |  | 872
A5460 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 8x6 10 h | 30
A5470 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 8x6 10 h | 30
A5480 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 13 | 2024-07-20 | 02-Aug-24 | 8x6 10 h | 390
A5490 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-07-29 | 02-Aug-24 | 8x6 10 h | 120
A5500 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-07-27 | 02-Aug-24 | 8x6 10 h | 180
A5510 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 02-Aug-24 | 05-Aug-24 | 8x6 10 h | 93
A5520 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 06-Aug-24 | 06-Aug-24 | 5X2 9h | 18
A5530 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 06-Aug-24 | 07-Aug-24 | 8x6 10 h | 11
MURO 2 (10) |  |  |  | 119 | 2024-02-28 | 2024-06-26 |  | 8390
SD-Ca-M2-P7 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 19 | 26-Apr-24 | 2024-05-15 |  | 838
A6020 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 26-Apr-24 | 27-Apr-24 | 8x6 10 h | 30
A6030 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 27-Apr-24 | 28-Apr-24 | 8x6 10 h | 30
A6040 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 28-Apr-24 | 2024-05-10 | 8x6 10 h | 360
A6050 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 8x6 10 h | 120
A6060 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-05-04 | 2024-05-10 | 8x6 10 h | 180
A6070 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 8x6 10 h | 90
A6080 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 5X2 9h | 18
A6090 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P6 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 16 | 2024-05-13 | 2024-05-29 |  | 658
A6100 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 8x6 10 h | 30
A6110 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 8x6 10 h | 30
A6120 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-05-15 | 2024-05-24 | 8x6 10 h | 270
A6130 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 8x6 10 h | 90
A6140 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 8x6 10 h | 120
A6150 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 8x6 10 h | 90
A6160 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 5X2 9h | 18
A6170 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P5 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-12 |  | 658
A6180 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 8x6 10 h | 30
A6190 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 8x6 10 h | 30
A6200 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-05-29 | 2024-06-07 | 8x6 10 h | 270
A6210 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 8x6 10 h | 90
A6220 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 8x6 10 h | 120
A6230 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 8x6 10 h | 90
A6240 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 5X2 9h | 18
A6250 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P10 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-359 |  |  |  | 16 | 2024-06-10 | 2024-06-26 |  | 658
A6260 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 8x6 10 h | 30
A6270 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 8x6 10 h | 30
A6280 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 8x6 10 h | 270
A6290 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 8x6 10 h | 90
A6300 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 8x6 10 h | 120
A6310 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 8x6 10 h | 90
A6320 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 5X2 9h | 18
A6330 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P2 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 27 | 2024-02-28 | 2024-03-26 |  | 1258
A6340 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 8x6 10 h | 30
A6350 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 8x6 10 h | 30
A6360 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-21 | 8x6 10 h | 600
A6370 | Ensayo Presiométrico (7) | Task Dependent | 0% | 7 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 8x6 10 h | 210
A6380 | Ensayo Permeabilidad (9) | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 8x6 10 h | 270
A6390 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-03-21 | 2024-03-24 | 8x6 10 h | 90
A6400 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 5X2 9h | 18
A6410 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P1 63 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 27 | 2024-03-24 | 20-Apr-24 |  | 1258
A6420 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 8x6 10 h | 30
A6430 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 8x6 10 h | 30
A6440 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 20 | 2024-03-26 | 15-Apr-24 | 8x6 10 h | 600
A6450 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 7 | 08-Apr-24 | 15-Apr-24 | 8x6 10 h | 210
A6460 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 9 | 06-Apr-24 | 15-Apr-24 | 8x6 10 h | 270
A6470 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 15-Apr-24 | 18-Apr-24 | 8x6 10 h | 90
A6480 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 18-Apr-24 | 19-Apr-24 | 5X2 9h | 18
A6490 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 19-Apr-24 | 20-Apr-24 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P3 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 19 | 18-Apr-24 | 2024-05-07 |  | 878
A6500 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 18-Apr-24 | 19-Apr-24 | 8x6 10 h | 30
A6510 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 19-Apr-24 | 20-Apr-24 | 8x6 10 h | 30
A6520 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 20-Apr-24 | 2024-05-02 | 8x6 10 h | 360
A6530 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 28-Apr-24 | 2024-05-02 | 8x6 10 h | 160
A6540 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 26-Apr-24 | 2024-05-02 | 8x6 10 h | 180
A6550 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 8x6 10 h | 90
A6560 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 5X2 9h | 18
A6570 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P8 36 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 19 | 2024-05-05 | 2024-05-24 |  | 838
A6580 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 8x6 10 h | 30
A6590 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 8x6 10 h | 30
A6600 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 12 | 2024-05-07 | 2024-05-19 | 8x6 10 h | 360
A6610 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-05-15 | 2024-05-19 | 8x6 10 h | 120
A6620 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-05-13 | 2024-05-19 | 8x6 10 h | 180
A6630 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-19 | 2024-05-22 | 8x6 10 h | 90
A6640 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 5X2 9h | 18
A6650 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P4 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 16 | 2024-05-22 | 2024-06-07 |  | 658
A6660 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 8x6 10 h | 30
A6670 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 8x6 10 h | 30
A6680 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-05-24 | 2024-06-02 | 8x6 10 h | 270
A6690 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-05-30 | 2024-06-02 | 8x6 10 h | 90
A6700 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-05-29 | 2024-06-02 | 8x6 10 h | 120
A6710 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-02 | 2024-06-05 | 8x6 10 h | 90
A6720 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 5X2 9h | 18
A6730 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M2-P9 27 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 17 | 2024-06-05 | 2024-06-22 |  | 688
A6740 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 8x6 10 h | 30
A6750 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 8x6 10 h | 30
A6760 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 10 | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 8x6 10 h | 300
A6770 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 8x6 10 h | 90
A6780 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 8x6 10 h | 120
A6790 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 8x6 10 h | 90
A6800 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 5X2 9h | 18
A6810 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 8x6 10 h | 10
MURO 3 (2) |  |  |  | 63 | 2024-06-20 | 21-Aug-24 |  | 2382
SD-Ca-M3-P1 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 26 | 2024-06-20 | 2024-07-16 |  | 1198
A6820 | Traslado | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 8x6 10 h | 60
A6830 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 8x6 10 h | 30
A6840 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 18 | 2024-06-23 | 2024-07-11 | 8x6 10 h | 540
A6850 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-07-05 | 2024-07-11 | 8x6 10 h | 180
A6860 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 8x6 10 h | 270
A6870 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-07-11 | 2024-07-14 | 8x6 10 h | 90
A6880 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 5X2 9h | 18
A6890 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M3-P2 54 m Profundidad - Diamantina - LX6-360 |  |  |  | 39 | 2024-07-14 | 21-Aug-24 |  | 1184
A6900 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 8x6 10 h | 30
A6910 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 8x6 10 h | 30
A6920 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 18 | 2024-07-16 | 03-Aug-24 | 8x6 10 h | 540
A6930 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 6 | 2024-07-28 | 03-Aug-24 | 8x6 10 h | 180
A6940 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-07-25 | 03-Aug-24 | 8x6 10 h | 270
A6950 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 4 | 03-Aug-24 | 06-Aug-24 | 8x6 10 h | 105
A6960 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 07-Aug-24 | 07-Aug-24 | 5X2 9h | 18
A6970 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 20-Aug-24 | 21-Aug-24 | 8x6 10 h | 11
MURO 4 (2) |  |  |  | 32 | 2024-06-08 | 2024-07-10 |  | 1381
SD-Ca-M4-P1 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 18 | 2024-06-08 | 2024-06-25 |  | 688
A6980 | Traslado | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 8x6 10 h | 60
A6990 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 8x6 10 h | 30
A7000 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 9 | 2024-06-11 | 2024-06-19 | 8x6 10 h | 270
A7010 | Ensayo Presiométrico () | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 8x6 10 h | 90
A7020 | Ensayo Permeabilidad () | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-06-16 | 2024-06-19 | 8x6 10 h | 120
A7030 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-06-20 | 2024-06-22 | 8x6 10 h | 90
A7040 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 5X2 9h | 18
A7050 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 8x6 10 h | 10
SD-Ca-M4-P2 27 m Profundidad - Diamantina - Sonda XL |  |  |  | 17 | 2024-06-23 | 2024-07-10 |  | 693
A7060 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 8x6 10 h | 30
A7070 | Manejo de sitio | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 8x6 10 h | 30
A7080 | Perforación + SPT | Task Dependent | 0% | 10 | 2024-06-25 | 2024-07-04 | 8x6 10 h | 300
A7090 | Ensayo Presiométrico (3) | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 8x6 10 h | 90
A7100 | Ensayo Permeabilidad (4) | Task Dependent | 0% | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 8x6 10 h | 120
A7110 | Habilitación | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-07-05 | 2024-07-07 | 8x6 10 h | 90
A7120 | Ensayo Downhole | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 5X2 9h | 18
A7130 | Instrumentación | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 8x6 10 h | 15
SONDAJES CPT - 1503 m - cant. 34 |  |  |  | 155 | 28-Aug-23 | 11-Apr-24 | 5X2 9h | 2772
CAUQUENES - 1215 m - cant 28 |  |  |  | 126 | 28-Aug-23 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 2250
MURO 1 - 648 m |  |  |  | 64 | 28-Aug-23 | 2023-11-30 | 5X2 9h | 1152
SCPTu-Ca-M1-P6 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 28-Aug-23 | 2023-09-01 | 5X2 9h | 90
A7138 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 28-Aug-23 | 28-Aug-23 | 5X2 9h | 18
A7140 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 29-Aug-23 | 29-Aug-23 | 5X2 9h | 18
A7150 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 30-Aug-23 | 30-Aug-23 | 5X2 9h | 18
A7160 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 31-Aug-23 | 31-Aug-23 | 5X2 9h | 18
A7170 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P12 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 5X2 9h | 90
A7180 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 5X2 9h | 18
A7190 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 5X2 9h | 18
A7200 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 5X2 9h | 18
A7210 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M1-P7 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 5X2 9h | 90
A7220 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 5X2 9h | 18
A7230 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 5X2 9h | 18
A7240 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 5X2 9h | 18
A7250 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M1-P8 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 5X2 9h | 90
A7260 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 5X2 9h | 18
A7270 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 5X2 9h | 18
A7280 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 5X2 9h | 18
A7290 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M1-P2 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-09-27 | 2023-10-03 | 5X2 9h | 90
A7300 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 5X2 9h | 18
A7310 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 5X2 9h | 18
A7320 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 5X2 9h | 18
A7330 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M1-P3 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 5X2 9h | 90
A7340 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 5X2 9h | 18
A7350 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 5X2 9h | 18
A7360 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 5X2 9h | 18
A7370 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M1-P4 54m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | 5X2 9h | 90
A7380 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 5X2 9h | 18
A7390 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 5X2 9h | 18
A7400 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 5X2 9h | 18
A7410 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M1-P5 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 5X2 9h | 90
A7420 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 5X2 9h | 18
A7430 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 5X2 9h | 18
A7440 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 5X2 9h | 18
A7450 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M1-P13 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 5X2 9h | 72
A7460 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 5X2 9h | 18
A7470 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 5X2 9h | 18
A7480 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 5X2 9h | 18
A7490 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P1 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2023-11-03 | 2023-11-08 | 5X2 9h | 72
A7500 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 5X2 9h | 18
A7510 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 5X2 9h | 18
A7520 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 5X2 9h | 18
A7530 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P11 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2023-11-09 | 2023-11-14 | 5X2 9h | 72
A7540 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 5X2 9h | 18
A7550 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 5X2 9h | 18
A7560 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 5X2 9h | 18
A7570 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P14 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | 5X2 9h | 72
A7580 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 5X2 9h | 18
A7590 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 5X2 9h | 18
A7600 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 5X2 9h | 18
A7610 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P9 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2023-11-21 | 2023-11-24 | 5X2 9h | 72
A7620 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 5X2 9h | 18
A7630 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 5X2 9h | 18
A7640 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 5X2 9h | 18
A7650 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M1-P10 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 5X2 9h | 72
A7660 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 5X2 9h | 18
A7670 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 5X2 9h | 18
A7680 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 5X2 9h | 18
A7690 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 5X2 9h | 18
MURO 2 - 567 m |  |  |  | 62 | 01-Dec-23 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 1098
SCPTu-Ca-M2-P3 54 m Profundidad |  |  |  | 7 | 01-Dec-23 | 12-Dec-23 | 5X2 9h | 108
A7778 | Traslado | Task Dependent | 0% | 2 | 01-Dec-23 | 04-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A7780 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 05-Dec-23 | 05-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A7790 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 06-Dec-23 | 06-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A7800 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 07-Dec-23 | 07-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A7810 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 11-Dec-23 | 12-Dec-23 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M2-P6 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 13-Dec-23 | 19-Dec-23 | 5X2 9h | 90
A7700 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 13-Dec-23 | 13-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A7710 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 14-Dec-23 | 14-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A7720 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 15-Dec-23 | 15-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A7730 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 18-Dec-23 | 19-Dec-23 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M2-P2 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 20-Dec-23 | 27-Dec-23 | 5X2 9h | 90
A7740 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 20-Dec-23 | 20-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A7750 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 21-Dec-23 | 21-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A7760 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 22-Dec-23 | 22-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A7770 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 26-Dec-23 | 27-Dec-23 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M2-P5 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 28-Dec-23 | 04-Jan-24 | 5X2 9h | 90
A7820 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 28-Dec-23 | 28-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A7830 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 29-Dec-23 | 29-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A7840 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 02-Jan-24 | 02-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A7850 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 03-Jan-24 | 04-Jan-24 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M2-P1 54 m Profundidad |  |  |  | 4 | 05-Jan-24 | 10-Jan-24 | 5X2 9h | 72
A7860 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 05-Jan-24 | 05-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A7870 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 08-Jan-24 | 08-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A7890 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 09-Jan-24 | 10-Jan-24 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M2-P4 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 11-Jan-24 | 17-Jan-24 | 5X2 9h | 90
A7900 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 11-Jan-24 | 11-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A7910 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 12-Jan-24 | 12-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A7920 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 15-Jan-24 | 15-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A7930 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 16-Jan-24 | 17-Jan-24 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Ca-M2-P8 36 m Profundidad |  |  |  | 5 | 18-Jan-24 | 24-Jan-24 | 5X2 9h | 90
A7937 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 18-Jan-24 | 18-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A7940 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 19-Jan-24 | 19-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A7950 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 22-Jan-24 | 22-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A7960 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 23-Jan-24 | 23-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A7970 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 24-Jan-24 | 24-Jan-24 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P7 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 25-Jan-24 | 30-Jan-24 | 5X2 9h | 72
A7980 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 25-Jan-24 | 25-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A7990 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 26-Jan-24 | 26-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A8000 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 29-Jan-24 | 29-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A8010 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 30-Jan-24 | 30-Jan-24 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P9 36 m Profundidad |  |  |  | 3 | 31-Jan-24 | 2024-02-02 | 5X2 9h | 54
A8020 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 31-Jan-24 | 31-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A8030 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 5X2 9h | 18
A8050 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P13 27 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 5X2 9h | 72
A8060 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 5X2 9h | 18
A8070 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 5X2 9h | 18
A8080 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 5X2 9h | 18
A8090 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P11 27m Profundidad |  |  |  | 4 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 5X2 9h | 72
A8100 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 5X2 9h | 18
A8110 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 5X2 9h | 18
A8120 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 5X2 9h | 18
A8130 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P10 27 m Profundidad |  |  |  | 3 | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 5X2 9h | 54
A8140 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 5X2 9h | 18
A8150 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 5X2 9h | 18
A8170 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P14 27 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2024-02-20 | 2024-02-23 | 5X2 9h | 72
A8180 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 5X2 9h | 18
A8190 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 5X2 9h | 18
A8200 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 5X2 9h | 18
A8210 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Ca-M2-P12 27 m Profundidad |  |  |  | 4 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 72
A8220 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 5X2 9h | 18
A8230 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 5X2 9h | 18
A8240 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 5X2 9h | 18
A8250 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 18
COLIHUES - 288 m. - cant 6 |  |  |  | 29 | 2024-03-01 | 11-Apr-24 | 5X2 9h | 522
MURO A - 180 m |  |  |  | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 5X2 9h | 288
SCPTu-Co-MA-P3 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 5X2 9h | 90
A8260 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 5X2 9h | 18
A8270 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 5X2 9h | 18
A8280 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 5X2 9h | 18
A8290 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Co-MA-P1 72 m Profundidad |  |  |  | 6 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 5X2 9h | 108
A8300 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 5X2 9h | 36
A8310 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 5X2 9h | 18
A8320 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 5X2 9h | 18
A8330 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 5X2 9h | 36
SCPTu-Co-MA-P2 54 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 5X2 9h | 90
A8340 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 5X2 9h | 18
A8350 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 5X2 9h | 18
A8360 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 5X2 9h | 18
A8370 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 5X2 9h | 36
MURO B - 108 m |  |  |  | 13 | 2024-03-25 | 11-Apr-24 | 5X2 9h | 234
SCPTu-Co-MB-P1 36 m Profundidad |  |  |  | 5 | 2024-03-25 | 01-Apr-24 | 5X2 9h | 90
A8378 | Traslado | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 5X2 9h | 18
A8380 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 5X2 9h | 18
A8390 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 5X2 9h | 18
A8400 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 5X2 9h | 18
A8410 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 01-Apr-24 | 01-Apr-24 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MB-P2 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 02-Apr-24 | 05-Apr-24 | 5X2 9h | 72
A8420 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 02-Apr-24 | 02-Apr-24 | 5X2 9h | 18
A8430 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 03-Apr-24 | 03-Apr-24 | 5X2 9h | 18
A8440 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 04-Apr-24 | 04-Apr-24 | 5X2 9h | 18
A8450 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 05-Apr-24 | 05-Apr-24 | 5X2 9h | 18
SCPTu-Co-MB-P3 36 m Profundidad |  |  |  | 4 | 08-Apr-24 | 11-Apr-24 | 5X2 9h | 72
A8460 | SCPTu+disipación | Task Dependent | 0% | 1 | 08-Apr-24 | 08-Apr-24 | 5X2 9h | 18
A8470 | Muestreo | Task Dependent | 0% | 1 | 09-Apr-24 | 09-Apr-24 | 5X2 9h | 18
A8480 | Veleta de corte | Task Dependent | 0% | 1 | 10-Apr-24 | 10-Apr-24 | 5X2 9h | 18
A8490 | Resistividad eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 11-Apr-24 | 11-Apr-24 | 5X2 9h | 18
GEOFISICA |  |  |  | 126 | 28-Aug-23 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 2295
CAUQUENES |  |  |  | 80 | 28-Aug-23 | 26-Dec-23 | 5X2 9h | 1467
MURO 0 |  |  |  | 3 | 28-Aug-23 | 30-Aug-23 | 5X2 9h | 72
LG-Ca-M0-P1 |  |  |  | 1 | 28-Aug-23 | 28-Aug-23 | 5X2 9h | 45
A8510 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 1 | 28-Aug-23 | 28-Aug-23 | 5X2 9h | 18
A8520 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 28-Aug-23 | 28-Aug-23 | 5X2 9h | 9
A8530 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 28-Aug-23 | 28-Aug-23 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M0-P2 |  |  |  | 2 | 29-Aug-23 | 30-Aug-23 | 5X2 9h | 27
A8540 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 1 | 29-Aug-23 | 29-Aug-23 | 5X2 9h | 18
A8550 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 30-Aug-23 | 30-Aug-23 | 5X2 9h | 9
MURO 1 |  |  |  | 19 | 30-Aug-23 | 2023-09-27 | 5X2 9h | 333
LG-Ca-M1-P1 |  |  |  | 3 | 30-Aug-23 | 2023-09-01 | 5X2 9h | 45
A8570 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 1 | 30-Aug-23 | 31-Aug-23 | 5X2 9h | 18
A8580 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 31-Aug-23 | 31-Aug-23 | 5X2 9h | 9
A8590 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M1-P2 |  |  |  | 3 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 5X2 9h | 54
A8600 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 5X2 9h | 36
A8620 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M1-P3 |  |  |  | 3 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 5X2 9h | 45
A8630 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 5X2 9h | 18
A8640 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 5X2 9h | 9
A8650 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M1-P4 |  |  |  | 3 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 5X2 9h | 54
A8660 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 5X2 9h | 36
A8680 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M1-P5 |  |  |  | 3 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 5X2 9h | 54
A8690 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 5X2 9h | 36
A8710 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M1-P6 |  |  |  | 5 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 5X2 9h | 81
A8720 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 5X2 9h | 36
A8730 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 5X2 9h | 9
A8740 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 5X2 9h | 36
MURO 2 |  |  |  | 24 | 2023-09-28 | 2023-11-03 | 5X2 9h | 423
LG-Ca-M2-P1 |  |  |  | 5 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 5X2 9h | 81
A8750 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 5X2 9h | 54
A8760 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 5X2 9h | 9
A8770 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M2-P2 |  |  |  | 5 | 2023-10-04 | 2023-10-12 | 5X2 9h | 90
A8780 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 5X2 9h | 72
A8800 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M2-P3 |  |  |  | 5 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | 5X2 9h | 81
A8810 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 5X2 9h | 54
A8820 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 5X2 9h | 9
A8830 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M2-P4 |  |  |  | 5 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 5X2 9h | 90
A9110 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 5X2 9h | 72
A9130 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M2-P5 |  |  |  | 5 | 2023-10-26 | 2023-11-03 | 5X2 9h | 81
A8840 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 5X2 9h | 54
A8850 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 5X2 9h | 9
A8860 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 5X2 9h | 18
MURO 3 |  |  |  | 16 | 2023-11-03 | 2023-11-27 | 5X2 9h | 288
LG-Ca-M3-P1 |  |  |  | 5 | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 5X2 9h | 81
A8870 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-03 | 2023-11-08 | 5X2 9h | 54
A8880 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 5X2 9h | 9
A8890 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M3-P2 |  |  |  | 4 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 5X2 9h | 72
A8900 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 5X2 9h | 54
A8910 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M3-P3 |  |  |  | 4 | 2023-11-16 | 2023-11-21 | 5X2 9h | 72
A8930 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-11-16 | 2023-11-21 | 5X2 9h | 72
LG-Ca-M3-P4 |  |  |  | 4 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 5X2 9h | 63
A8960 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 5X2 9h | 54
A8970 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 5X2 9h | 9
MURO 4 |  |  |  | 20 | 2023-11-27 | 26-Dec-23 | 5X2 9h | 351
LG-Ca-M4-P1 |  |  |  | 8 | 2023-11-27 | 06-Dec-23 | 5X2 9h | 135
A8990 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 5X2 9h | 54
A9000 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 5X2 9h | 9
A9010 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 4 | 01-Dec-23 | 06-Dec-23 | 5X2 9h | 72
LG-Ca-M4-P2 |  |  |  | 5 | 07-Dec-23 | 14-Dec-23 | 5X2 9h | 81
A9020 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 07-Dec-23 | 12-Dec-23 | 5X2 9h | 54
A9030 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 13-Dec-23 | 13-Dec-23 | 5X2 9h | 9
A9040 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 13-Dec-23 | 14-Dec-23 | 5X2 9h | 18
LG-Ca-M4-P3 |  |  |  | 4 | 14-Dec-23 | 20-Dec-23 | 5X2 9h | 72
A9050 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 4 | 14-Dec-23 | 20-Dec-23 | 5X2 9h | 72
LG-Ca-M4-P4 |  |  |  | 4 | 20-Dec-23 | 26-Dec-23 | 5X2 9h | 63
A9080 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 20-Dec-23 | 26-Dec-23 | 5X2 9h | 54
A9090 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 26-Dec-23 | 26-Dec-23 | 5X2 9h | 9
COLIHUES |  |  |  | 46 | 27-Dec-23 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 828
MURO A |  |  |  | 16 | 27-Dec-23 | 18-Jan-24 | 5X2 9h | 279
LG-Co-MA-P1 |  |  |  | 4 | 27-Dec-23 | 02-Jan-24 | 5X2 9h | 72
A9140 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 2 | 27-Dec-23 | 28-Dec-23 | 5X2 9h | 36
A9150 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 29-Dec-23 | 29-Dec-23 | 5X2 9h | 18
A9160 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 02-Jan-24 | 02-Jan-24 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MA-P2 |  |  |  | 3 | 03-Jan-24 | 05-Jan-24 | 5X2 9h | 54
A9170 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 2 | 03-Jan-24 | 04-Jan-24 | 5X2 9h | 36
A9190 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 05-Jan-24 | 05-Jan-24 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MA-P3 |  |  |  | 3 | 08-Jan-24 | 10-Jan-24 | 5X2 9h | 54
A9200 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 1 | 08-Jan-24 | 08-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A9210 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 09-Jan-24 | 09-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A9220 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 10-Jan-24 | 10-Jan-24 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MA-P4 |  |  |  | 3 | 11-Jan-24 | 15-Jan-24 | 5X2 9h | 54
A9230 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 2 | 11-Jan-24 | 12-Jan-24 | 5X2 9h | 36
A9250 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 15-Jan-24 | 15-Jan-24 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MA-P5 |  |  |  | 3 | 16-Jan-24 | 18-Jan-24 | 5X2 9h | 45
A9260 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 1 | 16-Jan-24 | 16-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A9270 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 17-Jan-24 | 17-Jan-24 | 5X2 9h | 9
A9280 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 17-Jan-24 | 18-Jan-24 | 5X2 9h | 18
MURO B |  |  |  | 20 | 18-Jan-24 | 2024-02-15 | 5X2 9h | 360
LG-Co-MB-P1 |  |  |  | 8 | 18-Jan-24 | 30-Jan-24 | 5X2 9h | 144
A9290 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 4 | 18-Jan-24 | 24-Jan-24 | 5X2 9h | 72
A9300 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 24-Jan-24 | 25-Jan-24 | 5X2 9h | 18
A9310 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 3 | 25-Jan-24 | 30-Jan-24 | 5X2 9h | 54
LG-Co-MB-P2 |  |  |  | 7 | 30-Jan-24 | 2024-02-08 | 5X2 9h | 126
A9320 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 30-Jan-24 | 2024-02-02 | 5X2 9h | 54
A9330 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 5X2 9h | 18
A9340 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 5X2 9h | 54
LG-Co-MB-P3 |  |  |  | 5 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 5X2 9h | 90
A9350 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 5X2 9h | 54
A9360 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 5X2 9h | 18
A9370 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 5X2 9h | 18
MURO C |  |  |  | 11 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 189
LG-Co-MC-P1 |  |  |  | 5 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 5X2 9h | 90
A9380 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-15 | 2024-02-20 | 5X2 9h | 54
A9390 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 5X2 9h | 18
A9400 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 5X2 9h | 18
LG-Co-MC-P2 |  |  |  | 6 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 99
A9410 | Refracción, MASW y REMI | Task Dependent | 0% | 3 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 5X2 9h | 54
A9420 | Nakamura | Task Dependent | 0% | 1 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 5X2 9h | 9
A9430 | Tomografía eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 5X2 9h | 36
CALICATAS - 3 m - cant. 23 |  |  |  | 35 | 2023-11-01 | 05-Dec-23 | 8x6 10 h | 700
COLIHUES Y CAUQUENES |  |  |  | 35 | 2023-11-01 | 05-Dec-23 | 8x6 10 h | 700
A9440 | Calicata 1 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 8x6 10 h | 20
A9450 | Calicata 2 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 8x6 10 h | 40
A9460 | Calicata 3 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 8x6 10 h | 20
A9470 | Calicata 4 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 8x6 10 h | 40
A9480 | Calicata 5 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 8x6 10 h | 20
A9490 | Calicata 6 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 8x6 10 h | 40
A9500 | Calicata 7 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 8x6 10 h | 20
A9510 | Calicata 8 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 8x6 10 h | 40
A9520 | Calicata 9 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 8x6 10 h | 20
A9530 | Calicata 10 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 8x6 10 h | 40
A9540 | Calicata 11 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 8x6 10 h | 20
A9550 | Calicata 12 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 8x6 10 h | 40
A9560 | Calicata 13 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 8x6 10 h | 40
A9570 | Calicata 14 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 8x6 10 h | 20
A9580 | Calicata 15 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 8x6 10 h | 40
A9590 | Calicata 16 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 8x6 10 h | 20
A9600 | Calicata 17 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 8x6 10 h | 40
A9610 | Calicata 18 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 8x6 10 h | 20
A9620 | Calicata 19 | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 8x6 10 h | 40
A9630 | Calicata 20 | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 8x6 10 h | 20
A9640 | Calicata 21 | Task Dependent | 0% | 2 | 01-Dec-23 | 02-Dec-23 | 8x6 10 h | 40
A9650 | Calicata 22 | Task Dependent | 0% | 1 | 03-Dec-23 | 03-Dec-23 | 8x6 10 h | 20
A9660 | Calicata 23 | Task Dependent | 0% | 2 | 04-Dec-23 | 05-Dec-23 | 8x6 10 h | 40
CONSTRUCCION / TELECOMUNICACION |  |  |  | 125 | 28-Aug-23 | 2024-02-28 | 5X2 9h | 8235
SISTEMA CONTROL ACCESO |  |  |  | 50 | 2023-10-12 | 26-Dec-23 | 5X2 9h | 1350
A9780 | Montaje Portal acceso N°1 | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 5X2 9h | 189
A9790 | Montaje Portal acceso N°2 | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-10-23 | 2023-11-02 | 5X2 9h | 189
A9800 | Montaje Portal acceso N°3 | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-11-03 | 2023-11-13 | 5X2 9h | 189
A9810 | Montaje Portal acceso N°4 | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 5X2 9h | 189
A9820 | Montaje Portal acceso N°5 | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-11-23 | 01-Dec-23 | 5X2 9h | 189
A9830 | Montaje Portal acceso N°6 | Task Dependent | 0% | 7 | 04-Dec-23 | 13-Dec-23 | 5X2 9h | 189
A9850 | Puesta en marcha | Task Dependent | 0% | 8 | 14-Dec-23 | 26-Dec-23 | 5X2 9h | 216
HABILITACION RAG Y SISTEMA CAMARAS |  |  |  | 45 | 27-Dec-23 | 2024-02-28 | 5X2 9h | 1215
A9670 | Instalacion y Montaje | Task Dependent | 0% | 45 | 27-Dec-23 | 2024-02-28 | 5X2 9h | 1215
HABILITACION ACCESO PUNTOS TRABAJO |  |  |  | 15 | 28-Aug-23 | 2023-09-15 | 5X2 9h | 810
A9760 | Mejoramiento de acceso a depósitos (Puerta 3) | Task Dependent | 0% | 15 | 28-Aug-23 | 2023-09-15 | 5X2 9h | 810
INSTALACION RECINTO MODULAR |  |  |  | 30 | 2023-09-20 | 2023-11-03 | 5X2 9h | 1620
A9770 | Recinto Modular para almacenamiento de muestras geotécnicas | Task Dependent | 0% | 30 | 2023-09-20 | 2023-11-03 | 5X2 9h | 1620
SEÑALIZACION PLAN TRANSITO Y BALIZADO |  |  |  | 60 | 2023-11-06 | 31-Jan-24 | 5X2 9h | 3240
A9840 | Plan de transito, señalética y balizado de rutas de acceso | Task Dependent | 0% | 60 | 2023-11-06 | 31-Jan-24 | 5X2 9h | 3240
DESMOVILIZACION |  |  |  | 30 | 22-Aug-24 | 2024-09-20 | 8x6 10 h | 1800
A8500 | Desmovilizacion | Task Dependent | 0% | 30 | 22-Aug-24 | 2024-09-20 | 8x6 10 h | 1800
INFORMES Y LABORATORIO |  |  |  | 60 | 22-Aug-24 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 90
INFORMES |  |  |  | 60 | 22-Aug-24 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 30
A9680 | Informes | Task Dependent | 0% | 60 | 22-Aug-24 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 30
PLANOS ASBUILT |  |  |  | 60 | 22-Aug-24 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 30
A9690 | Planos | Task Dependent | 0% | 60 | 22-Aug-24 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 30
LABORATORIO |  |  |  | 60 | 22-Aug-24 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 30
A9700 | Laboratorio | Task Dependent | 0% | 60 | 22-Aug-24 | 2024-10-20 | 8x6 10 h | 30