## LB
Proyecto Miscelaneos | Juan Pablo Figueroa | Administrador | Proyecto Miscelaneos | Ignacio Valencia | JEFE OFICINA TECNICA | Proyecto Miscelaneos | Marcelo Solis | Jefe de Terreno | Camila Solis | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Juan Pablo Figueroa | JEFE OFICINA TECNICA | Ignacio Valencia | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2023-12-27 to 2024-07-02
Deposito Relaves | Deposito Relaves | Mecánica | averdugo@lekapp.cl | 1.1 | Montaje | Montaje |  | Unid | 10 | 1
[7 empty] | Mecánica |  |  |  | 9 | 1782 | 16 | 2023-12-27 | 2024-01-11 | 2023-12-27: 117; 2023-12-28: 117; 2023-12-29: 117; 2023-12-30: 99; 2023-12-31: 99; 2024-01-01: 99; 2024-01-02: 117; 2024-01-03: 117; 2024-01-04: 117; 2024-01-05: 117; 2024-01-06: 99; 2024-01-07: 99; 2024-01-08: 117; 2024-01-09: 117; 2024-01-10: 117; 2024-01-11: 117
Deposito Relaves | Deposito Relaves | Piping | averdugo@lekapp.cl | 1.2 | Soldadura | Soldadura |  | Unid | 10 | 1
[7 empty] | Piping |  |  |  | 9 | 2466 | 16 | 2024-01-12 | 2024-01-27 | 2024-01-12: 117; 2024-01-13: 99; 2024-01-14: 99; 2024-01-15: 117; 2024-01-16: 117; 2024-01-17: 783; 2024-01-18: 117; 2024-01-19: 117; 2024-01-20: 117; 2024-01-21: 99; 2024-01-22: 99; 2024-01-23: 117; 2024-01-24: 117; 2024-01-25: 117; 2024-01-26: 117; 2024-01-27: 117
Deposito Relaves | Deposito Relaves | Estructuras | averdugo@lekapp.cl | 1.3 | Armadura | Armadura |  | Unid | 10 | 1
[7 empty] | Estructuras |  |  |  | 9 | 1764 | 16 | 2024-01-28 | 2024-02-12 | 2024-01-28: 99; 2024-01-29: 99; 2024-01-30: 117; 2024-01-31: 117; 2024-02-01: 117; 2024-02-02: 117; 2024-02-03: 117; 2024-02-04: 99; 2024-02-05: 99; 2024-02-06: 117; 2024-02-07: 117; 2024-02-08: 117; 2024-02-09: 117; 2024-02-10: 117; 2024-02-11: 99; 2024-02-12: 99
Deposito Relaves | Deposito Relaves | Civil | averdugo@lekapp.cl | 1.4 | Hormigon | Hormigon |  | Unid | 10 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  | 9 | 1800 | 16 | 2024-02-13 | 2024-02-28 | 2024-02-13: 117; 2024-02-14: 117; 2024-02-15: 117; 2024-02-16: 117; 2024-02-17: 117; 2024-02-18: 99; 2024-02-19: 99; 2024-02-20: 117; 2024-02-21: 117; 2024-02-22: 117; 2024-02-23: 117; 2024-02-24: 117; 2024-02-25: 99; 2024-02-26: 99; 2024-02-27: 117; 2024-02-28: 117
Planta | Planta | Mecánica | averdugo@lekapp.cl | 2.1 | Montaje | Montaje |  | Unid | 10 | 1
[5 empty] | Montaje |  | Mecánica |  |  |  | 9 | 1800 | 16 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | 2024-02-29: 117; 2024-03-01: 117; 2024-03-02: 117; 2024-03-03: 99; 2024-03-04: 99; 2024-03-05: 117; 2024-03-06: 117; 2024-03-07: 117; 2024-03-08: 117; 2024-03-09: 117; 2024-03-10: 99; 2024-03-11: 99; 2024-03-12: 117; 2024-03-13: 117; 2024-03-14: 117; 2024-03-15: 117
Planta | Planta | Piping | averdugo@lekapp.cl | 2.2 | Soldadura | Soldadura |  | Unid | 10 | 1
[7 empty] | Piping |  |  |  | 9 | 1782 | 16 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 2024-03-16: 117; 2024-03-17: 99; 2024-03-18: 99; 2024-03-19: 117; 2024-03-20: 117; 2024-03-21: 117; 2024-03-22: 117; 2024-03-23: 117; 2024-03-24: 99; 2024-03-25: 99; 2024-03-26: 117; 2024-03-27: 117; 2024-03-28: 117; 2024-03-29: 117; 2024-03-30: 117; 2024-03-31: 99
Planta | Planta | Estructuras | averdugo@lekapp.cl | 2.3 | Armadura | Armadura |  | Unid | 10 | 1
[7 empty] | Estructuras |  |  |  | 9 | 1782 | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 2024-04-01: 99; 2024-04-02: 117; 2024-04-03: 117; 2024-04-04: 117; 2024-04-05: 117; 2024-04-06: 117; 2024-04-07: 99; 2024-04-08: 99; 2024-04-09: 117; 2024-04-10: 117; 2024-04-11: 117; 2024-04-12: 117; 2024-04-13: 117; 2024-04-14: 99; 2024-04-15: 99; 2024-04-16: 117
Planta | Planta | Civil | averdugo@lekapp.cl | 2.4 | Hormigon | Hormigon |  | Unid | 10 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  | 9 | 1800 | 16 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-04-17: 117; 2024-04-18: 117; 2024-04-19: 117; 2024-04-20: 117; 2024-04-21: 99; 2024-04-22: 99; 2024-04-23: 117; 2024-04-24: 117; 2024-04-25: 117; 2024-04-26: 117; 2024-04-27: 117; 2024-04-28: 99; 2024-04-29: 99; 2024-04-30: 117; 2024-05-01: 117; 2024-05-02: 117
Mina DR3 | Mina DR3 | Mecánica | averdugo@lekapp.cl | 3.1 | Montaje | Montaje |  | Unid | 10 | 1
[7 empty] | Mecánica |  |  |  | 9 | 1800 | 16 | 2024-05-03 | 2024-05-18 | 2024-05-03: 117; 2024-05-04: 117; 2024-05-05: 99; 2024-05-06: 99; 2024-05-07: 117; 2024-05-08: 117; 2024-05-09: 117; 2024-05-10: 117; 2024-05-11: 117; 2024-05-12: 99; 2024-05-13: 99; 2024-05-14: 117; 2024-05-15: 117; 2024-05-16: 117; 2024-05-17: 117; 2024-05-18: 117
Mina DR3 | Mina DR3 | Piping | averdugo@lekapp.cl | 3.2 | Soldadura | Soldadura |  | Unid | 10 | 1
[7 empty] | Piping |  |  |  | 9 | 1764 | 16 | 2024-05-19 | 2024-06-03 | 2024-05-19: 99; 2024-05-20: 99; 2024-05-21: 117; 2024-05-22: 117; 2024-05-23: 117; 2024-05-24: 117; 2024-05-25: 117; 2024-05-26: 99; 2024-05-27: 99; 2024-05-28: 117; 2024-05-29: 117; 2024-05-30: 117; 2024-05-31: 117; 2024-06-01: 117; 2024-06-02: 99; 2024-06-03: 99
Mina DR3 | Mina DR3 | Estructuras | averdugo@lekapp.cl | 3.3 | Armadura | Armadura |  | Unid | 10 | 1
[7 empty] | Estructuras |  |  |  | 9 | 1800 | 16 | 2024-06-04 | 2024-06-19 | 2024-06-04: 117; 2024-06-05: 117; 2024-06-06: 117; 2024-06-07: 117; 2024-06-08: 117; 2024-06-09: 99; 2024-06-10: 99; 2024-06-11: 117; 2024-06-12: 117; 2024-06-13: 117; 2024-06-14: 117; 2024-06-15: 117; 2024-06-16: 99; 2024-06-17: 99; 2024-06-18: 117; 2024-06-19: 117
Mina DR3 | Mina DR3 | Civil | averdugo@lekapp.cl | 3.4 | Hormigon | Hormigon |  | Unid | 10 | 1
[7 empty] | Civil |  |  |  | 9 | 1449 | 13 | 2024-06-20 | 2024-07-02 | 2024-06-20: 117; 2024-06-21: 117; 2024-06-22: 117; 2024-06-23: 99; 2024-06-24: 99; 2024-06-25: 117; 2024-06-26: 117; 2024-06-27: 117; 2024-06-28: 117; 2024-06-29: 117; 2024-06-30: 99; 2024-07-01: 99; 2024-07-02: 117