## LB
FUGRO | Miguél Angel Díaz | Administrador | FUGRO | Alejandro Henriquez | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO | Alejandro Henriquez | Jefe de Prevensión | CASERONES | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Miguél Angel Díaz | JEFE OFICINA TECNICA | Alejandro Henriquez | ING. CONTROL INGENIERÍA | Alejandro Henriquez | PLANIFICADOR | Alejandro Henriquez | PROGRAMADOR | Alejandro Henriquez | CONTROL COSTO | Alejandro Henriquez | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2021-05-10 to 2021-07-11
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 1 | SPL-01 |  |  | ml | 60 |  |  |  | 10 | 2021-02-17 | 2021-02-26
|  |  |  | 1 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 1 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 1 |  |  | Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 2 | SPL-02 |  |  | ml | 60 |  |  |  | 10 | 2021-02-17 | 2021-02-26
|  |  |  | 2 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 2 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 2 |  |  | Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 3 | SPL-03 |  |  | ml | 60 |  |  |  | 10 | 2021-02-17 | 2021-02-26
|  |  |  | 3 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 3 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 3 |  |  | Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 4 | SPL-04 |  |  | ml | 60 |  |  |  | 10 | 2021-02-17 | 2021-02-26
|  |  |  | 4 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 4 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 4 |  |  | Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 5 | SPL-05 |  |  | ml | 60 |  |  |  | 10 | 2021-02-17 | 2021-02-26
|  |  |  | 5 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 5 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 5 |  |  | Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 6 | SPL-06 |  |  | ml | 60 |  |  |  | 10 | 2021-02-17 | 2021-02-26
|  |  |  | 6 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 6 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 6 |  |  | Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 7 | SPL-07 |  |  | ml | 60 |  |  |  | 10 | 2021-02-17 | 2021-02-26
|  |  |  | 7 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 7 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 7 |  |  | Ayudante Sonda
Emprestitos A6 |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 8 | S-A6-01 |  |  | ml | 20 |  |  |  | 10 | 2021-02-17 | 2021-02-26
|  |  |  | 8 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 8 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 8 |  |  | Ayudante Sonda
Emprestitos A6 |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 9 | S-A6-02 |  |  | ml | 20 |  |  |  | 10 | 2021-02-17 | 2021-02-26
|  |  |  | 9 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 9 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 9 |  |  | Ayudante Sonda
Emprestitos A7 |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 10 | S-A7-01 |  |  | ml | 20 |  |  |  | 10 | 2021-02-17 | 2021-02-26
|  |  |  | 10 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 10 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 10 |  |  | Ayudante Sonda
Emprestitos A7 |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 11 | S-A7-02 |  |  | ml | 20 |  |  |  | 10 | 2021-02-17 | 2021-02-26
|  |  |  | 11 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 11 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 11 |  |  | Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 12 | SEO-01 |  |  | ml | 10 |  |  |  | 2 | 2021-06-03 | 2021-06-04
|  |  |  | 12 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 12 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 12 |  |  | Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 13 | SEO-02 |  |  | ml | 10 |  |  |  | 2 | 2021-06-07 | 2021-06-08
|  |  |  | 13 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 13 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 13 |  |  | Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 14 | SEO-03 |  |  | ml | 10 |  |  |  | 2 | 2021-06-07 | 2021-06-08
|  |  |  | 14 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 14 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 14 |  |  | Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 15 | SEO-04 |  |  | ml | 10 |  |  |  | 2 | 2021-06-05 | 2021-06-06
|  |  |  | 15 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 15 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 15 |  |  | Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 16 | SEO-05 |  |  | ml | 10 |  |  |  | 2 | 2021-06-02 | 2021-06-03
|  |  |  | 16 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 16 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 16 |  |  | Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 17 | SEO-06 |  |  | ml | 10 |  |  |  | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01
|  |  |  | 17 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 17 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 17 |  |  | Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 18 | SEO-07 |  |  | ml | 10 |  |  |  | 2 | 2021-06-04 | 2021-06-05
|  |  |  | 18 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 18 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 18 |  |  | Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 19 | SEO-08 |  |  | ml | 10 |  |  |  | 2 | 2021-06-09 | 2021-06-10
|  |  |  | 19 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 19 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 19 |  |  | Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 20 | SEO-09 |  |  | ml | 10 |  |  |  | 2 | 2021-06-11 | 2021-06-12
|  |  |  | 20 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 20 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 20 |  |  | Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 21 | SEO-10 |  |  | ml | 10 |  |  |  | 2 | 2021-06-05 | 2021-06-06
|  |  |  | 21 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 21 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 21 |  |  | Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 22 | SM-01 |  |  | ml | 20 |  |  |  | 2 | 2021-06-03 | 2021-06-04
|  |  |  | 22 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 22 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 22 |  |  | Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 23 | SM-02 |  |  | ml | 20 |  |  |  | 2 | 2021-05-25 | 2021-05-26
|  |  |  | 23 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 23 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 23 |  |  | Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 24 | SM-03 |  |  | ml | 20 |  |  |  | 4 | 2021-05-21 | 2021-05-24
|  |  |  | 24 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 24 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 24 |  |  | Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 25 | SM-04 |  |  | ml | 20 |  |  |  | 2 | 2021-05-29 | 2021-05-30
|  |  |  | 25 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 25 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 25 |  |  | Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 26 | SM-05 |  |  | ml | 20 |  |  |  | 6 | 2021-05-23 | 2021-05-28
|  |  |  | 26 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 26 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 26 |  |  | Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 27 | SM-06 |  |  | ml | 20 |  |  |  | 1 | 2021-06-02 | 2021-06-02
|  |  |  | 27 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 27 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 27 |  |  | Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 28 | SM-07 |  |  | ml | 20 |  |  |  | 1 | 2021-06-01 | 2021-06-01
|  |  |  | 28 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 28 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 28 |  |  | Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 29 | SM-08 |  |  | ml | 20 |  |  |  | 1
|  |  |  | 29 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 29 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 29 |  |  | Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 30 | SM-09 |  |  | ml | 20 |  |  |  | 6 | 2021-05-28 | 2021-06-02
|  |  |  | 30 |  |  | Chofer Camión Pluma
|  |  |  | 30 |  |  | OP Sondajes
|  |  |  | 30 |  |  | Ayudante Sonda
Mina Planta |  | Zanjas | zanja@lekapp.cl | 1 | ZMP-01
OP Excavadora
OP Bulldozer
Mina Planta |  | Zanjas | zanja@lekapp.cl | 2 | ZMP-02
OP Excavadora
OP Bulldozer
Mina Planta |  | Zanjas | zanja@lekapp.cl | 3 | ZMP-03
OP Excavadora
OP Bulldozer
Emprestitos Oeste |  | Calicatas | calicata@lekapp.cl | 1 | CEO-01
Chofer Camión Pluma
Rigger
OP Excavadora
Emprestitos Oeste |  | Calicatas | calicata@lekapp.cl | 2 | CEO-02
Chofer Camión Pluma
Rigger
OP Excavadora
Emprestitos Oeste |  | Calicatas | calicata@lekapp.cl | 3 | CEO-03
Chofer Camión Pluma
Rigger
OP Excavadora
Emprestitos Oeste |  | Calicatas | calicata@lekapp.cl | 4 | CEO-04
Chofer Camión Pluma
Rigger
OP Excavadora
Emprestitos Oeste |  | Calicatas | calicata@lekapp.cl | 5 | CEO-05
Chofer Camión Pluma
Rigger
OP Excavadora
Emprestitos Oeste |  | Calicatas | calicata@lekapp.cl | 6 | CEO-06
Chofer Camión Pluma
Rigger
OP Excavadora
Emprestitos Oeste |  | Calicatas | calicata@lekapp.cl | 7 | CEO-07
Chofer Camión Pluma
Rigger
OP Excavadora
Emprestitos Oeste |  | Calicatas | calicata@lekapp.cl | 8 | CEO-08
Chofer Camión Pluma
Rigger
OP Excavadora
Emprestitos Oeste |  | Calicatas | calicata@lekapp.cl | 9 | CEO-09
Chofer Camión Pluma
Rigger
OP Excavadora
Emprestitos Oeste |  | Calicatas | calicata@lekapp.cl | 10 | CEO-10
Chofer Camión Pluma
Rigger
OP Excavadora
Emprestitos Oeste |  | Calicatas | calicata@lekapp.cl | 11 | CEO-11
Chofer Camión Pluma
Rigger
OP Excavadora