## LB
FUGRO | Miguel Díaz | Administrador | FUGRO |  | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Miguel Díaz | JEFE OFICINA TECNICA |  | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2021-10-09 to 2022-01-20
Cantera Román |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 1 | SR-P-01 | SR-P-01 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 25 |  | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 2021-10-13: 8.33; 2021-10-14: 8.33; 2021-10-15: 8.33
Cantera Román |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 2 | SR-P-02 | SR-P-02 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 25 |  | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 2021-10-18: 8.33; 2021-10-19: 8.33; 2021-10-20: 8.33
Cantera Román |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 3 | SR-P-03 | SR-P-03 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 25 |  | 2021-10-23 | 2021-10-25 | 2021-10-23: 8.33; 2021-10-24: 8.33; 2021-10-25: 8.33
Cantera Jáver |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 4 | SJ-P-01 | SJ-P-01 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 25 |  | 2021-10-29 | 2021-10-31 | 2021-10-29: 8.33; 2021-10-30: 8.33; 2021-10-31: 8.33
Cantera Jáver |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 5 | SJ-P-02 | SJ-P-02 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 25 |  | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 2021-11-03: 8.33; 2021-11-04: 8.33; 2021-11-05: 8.33
Cantera Jáver |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 6 | SJ-P-03 | SJ-P-03 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 25 |  | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 2021-11-08: 8.33; 2021-11-09: 8.33; 2021-11-10: 8.33
Cantera Jáver |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 7 | SJ-P-04 | SJ-P-04 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 25 |  | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 2021-11-13: 8.33; 2021-11-14: 8.33; 2021-11-15: 8.33
Cantera Jáver |  | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 8 | SJ-G-01 | SJ-G-01 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 120 |  | 2021-11-19 | 2021-12-05 | 2021-11-19: 7.06; 2021-11-20: 7.06; 2021-11-21: 7.06; 2021-11-22: 7.06; 2021-11-23: 7.06; 2021-11-24: 7.06; 2021-11-25: 7.06; 2021-11-26: 7.06; 2021-11-27: 7.06; 2021-11-28: 7.06; 2021-11-29: 7.06; 2021-11-30: 7.06; 2021-12-01: 7.06; 2021-12-02: 7.06; 2021-12-03: 7.06; 2021-12-04: 7.06; 2021-12-05: 7.06
Cantera Jáver |  | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 9 | SJ-G-02 | SJ-G-02 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 120 |  | 2021-12-07 | 2021-12-23 | 2021-12-07: 7.06; 2021-12-08: 7.06; 2021-12-09: 7.06; 2021-12-10: 7.06; 2021-12-11: 7.06; 2021-12-12: 7.06; 2021-12-13: 7.06; 2021-12-14: 7.06; 2021-12-15: 7.06; 2021-12-16: 7.06; 2021-12-17: 7.06; 2021-12-18: 7.06; 2021-12-19: 7.06; 2021-12-20: 7.06; 2021-12-21: 7.06; 2021-12-22: 7.06; 2021-12-23: 7.06
Cantera Roman |  | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 10 | SR-G-01 | SR-G-01 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 |  | 2021-12-25 | 2022-01-05 | 2021-12-25: 6.67; 2021-12-26: 6.67; 2021-12-27: 6.67; 2021-12-28: 6.67; 2021-12-29: 6.67; 2021-12-30: 6.67; 2021-12-31: 6.67; 2022-01-01: 6.67; 2022-01-02: 6.67; 2022-01-03: 6.67; 2022-01-04: 6.67; 2022-01-05: 6.67
Cantera Roman |  | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 11 | SR-G-02 | SR-G-02 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 |  | 2022-01-07 | 2022-01-18 | 2022-01-07: 6.67; 2022-01-08: 6.67; 2022-01-09: 6.67; 2022-01-10: 6.67; 2022-01-11: 6.67; 2022-01-12: 6.67; 2022-01-13: 6.67; 2022-01-14: 6.67; 2022-01-15: 6.67; 2022-01-16: 6.67; 2022-01-17: 6.67; 2022-01-18: 6.67
Cantera Román |  | Sondajes Hidrogeológicos | sondajes@lekapp.cl | 12 | SR-H-01 | SR-H-01 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 |  | 2021-11-24 | 2021-12-05 | 2021-11-24: 6.67; 2021-11-25: 6.67; 2021-11-26: 6.67; 2021-11-27: 6.67; 2021-11-28: 6.67; 2021-11-29: 6.67; 2021-11-30: 6.67; 2021-12-01: 6.67; 2021-12-02: 6.67; 2021-12-03: 6.67; 2021-12-04: 6.67; 2021-12-05: 6.67
Cantera Román |  | Sondajes Hidrogeológicos | sondajes@lekapp.cl | 13 | SR-H-02 | SR-H-02 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 |  | 2021-12-10 | 2021-12-21 | 2021-12-10: 6.67; 2021-12-11: 6.67; 2021-12-12: 6.67; 2021-12-13: 6.67; 2021-12-14: 6.67; 2021-12-15: 6.67; 2021-12-16: 6.67; 2021-12-17: 6.67; 2021-12-18: 6.67; 2021-12-19: 6.67; 2021-12-20: 6.67; 2021-12-21: 6.67
Cantera Jáver |  | Sondajes Hidrogeológicos | sondajes@lekapp.cl | 14 | SJ-H-01 | SJ-H-01 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 120 |  | 2021-12-26 | 2022-01-20 | 2021-12-26: 4.62; 2021-12-27: 4.62; 2021-12-28: 4.62; 2021-12-29: 4.62; 2021-12-30: 4.62; 2021-12-31: 4.62; 2022-01-01: 4.62; 2022-01-02: 4.62; 2022-01-03: 4.62; 2022-01-04: 4.62; 2022-01-05: 4.62; 2022-01-06: 4.62; 2022-01-07: 4.62; 2022-01-08: 4.62; 2022-01-09: 4.62; 2022-01-10: 4.62; 2022-01-11: 4.62; 2022-01-12: 4.62; 2022-01-13: 4.62; 2022-01-14: 4.62; 2022-01-15: 4.62; 2022-01-16: 4.62; 2022-01-17: 4.62; 2022-01-18: 4.62; 2022-01-19: 4.62; 2022-01-20: 4.62