## LB
FUGRO | Miguel Díaz | Administrador | FUGRO |  | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Miguel Díaz | JEFE OFICINA TECNICA |  | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2022-01-10 to 2022-04-23
Cantera Jáver |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 1 | SJ-P-02 (30-50m) | SJ-P-02 (30-50m) |  | mt | 35 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl | 1.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 6 | 2022-01-16 | 2022-01-22 | 2022-01-16: 7; 2022-01-17: 7; 2022-01-18: 7; 2022-01-19: 7; 2022-01-22: 7
Cantera Jáver |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 2 | SJ-P-01 (30-50m) | SJ-P-01 (30-50m) |  | mt | 35 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl | 2.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 6 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | 2022-01-24: 7; 2022-01-25: 7; 2022-01-28: 7; 2022-01-29: 7; 2022-01-30: 7
Cantera Jáver |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 3 | SJ-P-03 (30-50m) | SJ-P-03 (30-50m) |  | mt | 35 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl | 3.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 4 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022-01-31: 7; 2022-02-01: 7; 2022-02-02: 7; 2022-02-03: 7; 2022-02-04: 7
Cantera Jáver |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 4 | SJ-P-04 (30-50m) | SJ-P-04 (30-50m) |  | mt | 35 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl | 4.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 4 | 2022-02-05 | 2022-02-09 | 2022-02-05: 7; 2022-02-06: 7; 2022-02-07: 7; 2022-02-08: 7; 2022-02-09: 7
Cantera Jáver |  | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 5 | SJ-G-01 (120m) | SJ-G-01 (120m) |  | mt | 120 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl | 5.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 120 | 16 | 2022-02-03 | 2022-02-19 | 2022-02-03: 8; 2022-02-04: 7; 2022-02-05: 7; 2022-02-06: 7; 2022-02-07: 7; 2022-02-08: 7; 2022-02-09: 7; 2022-02-10: 7; 2022-02-11: 7; 2022-02-12: 7; 2022-02-13: 7; 2022-02-14: 7; 2022-02-15: 7; 2022-02-16: 7; 2022-02-17: 7; 2022-02-18: 7; 2022-02-19: 7
Cantera Jáver |  | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 6 | SJ-G-02 (120m) | SJ-G-02 (120m) |  | mt | 120 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl | 6.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 120 | 22 | 2022-02-10 | 2022-03-04 | 2022-02-10: 8; 2022-02-11: 7; 2022-02-12: 7; 2022-02-13: 7; 2022-02-16: 7; 2022-02-17: 7; 2022-02-18: 7; 2022-02-19: 7; 2022-02-20: 7; 2022-02-23: 7; 2022-02-24: 7; 2022-02-25: 7; 2022-02-26: 7; 2022-02-27: 7; 2022-03-02: 7; 2022-03-03: 7; 2022-03-04: 7
Cantera Jáver |  | Sondajes Hidrogeológicos | sondajes@lekapp.cl | 7 | SR-H-02 (120m) | SR-H-02 (120m) |  | mt | 120 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl | 7.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 120 | 11 | 2022-01-25 | 2022-02-05 | 2022-01-25: 10; 2022-01-26: 10; 2022-01-27: 10; 2022-01-28: 10; 2022-01-29: 10; 2022-01-30: 10; 2022-01-31: 10; 2022-02-01: 10; 2022-02-02: 10; 2022-02-03: 10; 2022-02-04: 10; 2022-02-05: 10
Cantera Román |  | Sondajes Hidrogeológicos | sondajes@lekapp.cl | 8 | SR-H-01 (80m) | SR-H-01 (80m) |  | mt | 80 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl | 8.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 | 7 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-01-25: 10; 2022-01-26: 10; 2022-01-27: 10; 2022-01-28: 10; 2022-01-29: 10; 2022-01-30: 10; 2022-01-31: 10; 2022-02-01: 10
Cantera Román |  | Sondajes Hidrogeológicos | sondajes@lekapp.cl | 9 | SR-H-02 (80m) | SR-H-02 (80m) |  | mt | 80 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl | 9.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 | 7 | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 2022-02-16: 10; 2022-02-17: 10; 2022-02-18: 10; 2022-02-19: 10; 2022-02-20: 10; 2022-02-21: 10; 2022-02-22: 10; 2022-02-23: 10
Cantera Román |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 10 | SR-P-01 | SR-P-01 |  | mt | 42 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl | 10.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 42 | 5 | 2022-02-22 | 2022-02-27 | 2022-02-22: 7; 2022-02-23: 7; 2022-02-24: 7; 2022-02-25: 7; 2022-02-26: 7; 2022-02-27: 7
Cantera Román |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 11 | SR-P-02 | SR-P-02 |  | mt | 35 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl | 11.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-06 | 2022-03-02: 7; 2022-03-03: 7; 2022-03-04: 7; 2022-03-05: 7; 2022-03-06: 7
Cantera Román |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 12 | SR-P-03 | SR-P-03 |  | mt | 35 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl | 12.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 4 | 2022-03-09 | 2022-03-13 | 2022-03-09: 7; 2022-03-10: 7; 2022-03-11: 7; 2022-03-12: 7; 2022-03-13: 7
Cantera Román |  | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 13 | SR-G-01 | SR-G-01 |  | mt | 80 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl | 13.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 | 11 | 2022-03-09 | 2022-03-20 | 2022-03-09: 7; 2022-03-10: 7; 2022-03-11: 7; 2022-03-12: 7; 2022-03-13: 7; 2022-03-14: 7; 2022-03-15: 7; 2022-03-16: 7; 2022-03-17: 7; 2022-03-18: 7; 2022-03-19: 7; 2022-03-20: 3
Cantera Román |  | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 14 | SR-G-02 | SR-G-02 |  | mt | 80 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl | 14.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 | 15 | 2022-03-18 | 2022-04-02 | 2022-03-18: 7; 2022-03-19: 7; 2022-03-20: 7; 2022-03-23: 7; 2022-03-24: 7; 2022-03-25: 7; 2022-03-26: 7; 2022-03-27: 7; 2022-03-30: 7; 2022-03-31: 7; 2022-04-01: 7; 2022-04-02: 3
Formulas:
INSPECTOR DE CALIDAD = [JEFE GESTION CALIDAD]+[PREVENCIONISTA SNS]