## LINEA BASE
FUGRO | Salim Silveira | Administrador | FUGRO | Sebastian Quiroz | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Salim Silveira | JEFE OFICINA TECNICA | Sebastian Quiroz | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Tipo de Sondaje | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2022-12-01 to 2023-05-31
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 4 | 2022-12-18 08:00 | 2022-12-21 19:00 | 2022-12-19: 0; 2022-12-20: 0; 2022-12-21: 0
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1010 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 46 | 2 | 2022-12-18 08:00 | 2022-12-19 18:00 | 2022-12-19: 19.0345
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1020 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 192 | 2 | 2022-12-19 18:00 | 2022-12-21 18:00 | 2022-12-20: 64; 2022-12-21: 64
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1030 | Escarpe e=0.30 m |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 234 | 2 | 2022-12-21 18:00 | 2022-12-23 18:00 | 2022-12-22: 78; 2022-12-23: 78
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1040 | Instalación Enrocado Protección (Rocas Obtenidas de Quebrada) |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 626 | 7 | 2023-03-04 08:00 | 2023-03-10 19:00 | 2023-03-05: 83.933; 2023-03-06: 83.933; 2023-03-07: 83.933; 2023-03-08: 83.933; 2023-03-09: 83.933; 2023-03-10: 83.933
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1050 | Instalación Enrocado Protección D>20" |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 742 | 10 | 2023-02-21 08:00 | 2023-03-02 19:00 | 2023-02-22: 70.9482; 2023-02-23: 70.9482; 2023-02-24: 70.9482; 2023-02-25: 70.9482; 2023-02-26: 70.9482; 2023-02-27: 70.9482; 2023-02-28: 70.9482; 2023-03-01: 70.9482; 2023-03-02: 70.9482
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1060 | Retiro y Selección de Enrocado Existente |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2474 | 7 | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-19 19:00 | 2023-02-14: 331.7095; 2023-02-15: 331.7095; 2023-02-16: 331.7095; 2023-02-17: 331.7095; 2023-02-18: 331.7095; 2023-02-19: 331.7095
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1070 | Relleno Controlado Con Material Excavación Tipo 4 |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1537 | 6 | 2023-03-12 08:00 | 2023-03-17 19:00 | 2023-03-13: 237.9871; 2023-03-14: 237.9871; 2023-03-15: 237.9871; 2023-03-16: 237.9871; 2023-03-17: 237.9871
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1080 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9545 | 15 | 2023-01-29 08:00 | 2023-02-12 19:00 | 2023-01-30: 617.4663; 2023-01-31: 617.4663; 2023-02-01: 617.4663; 2023-02-02: 617.4663; 2023-02-03: 617.4663; 2023-02-04: 617.4663; 2023-02-05: 617.4663; 2023-02-06: 617.4663; 2023-02-07: 617.4663; 2023-02-08: 617.4663; 2023-02-09: 617.4663; 2023-02-10: 617.4663; 2023-02-11: 617.4663; 2023-02-12: 617.4663
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1090 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 5520 | 55 | 2022-12-23 18:00 | 2023-02-18 18:00 | 2022-12-24: 95.1724; 2022-12-25: 95.1724; 2022-12-26: 95.1724; 2022-12-27: 95.1724; 2022-12-28: 95.1724; 2022-12-29: 95.1724; 2022-12-30: 95.1724; 2022-12-31: 95.1724; 2023-01-01: 95.1724; 2023-01-02: 95.1724; 2023-01-03: 95.1724; 2023-01-04: 95.1724; 2023-01-05: 95.1724; 2023-01-06: 95.1724; 2023-01-07: 95.1724; 2023-01-08: 95.1724; 2023-01-09: 95.1724; 2023-01-10: 95.1724; 2023-01-11: 95.1724; 2023-01-12: 95.1724; 2023-01-13: 95.1724; 2023-01-14: 95.1724; 2023-01-15: 95.1724; 2023-01-16: 95.1724; 2023-01-17: 95.1724; 2023-01-18: 95.1724; 2023-01-19: 95.1724; 2023-01-20: 95.1724; 2023-01-21: 95.1724; 2023-01-22: 95.1724; 2023-01-23: 95.1724; 2023-01-24: 95.1724; 2023-01-25: 95.1724; 2023-01-26: 95.1724; 2023-01-27: 95.1724; 2023-01-28: 95.1724; 2023-01-29: 95.1724; 2023-01-30: 95.1724; 2023-01-31: 95.1724; 2023-02-01: 95.1724; 2023-02-02: 95.1724; 2023-02-03: 95.1724; 2023-02-04: 95.1724; 2023-02-05: 95.1724; 2023-02-06: 95.1724; 2023-02-07: 95.1724; 2023-02-08: 95.1724; 2023-02-09: 95.1724; 2023-02-10: 95.1724; 2023-02-11: 95.1724; 2023-02-12: 95.1724; 2023-02-13: 95.1724; 2023-02-14: 95.1724; 2023-02-15: 95.1724; 2023-02-16: 95.1724; 2023-02-17: 95.1724; 2023-02-18: 95.1724
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC11000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-03-19 08:00 | 2023-03-19 19:00
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC11010 | Instalación Perno Anclaje 18 mm, L=2,0 m |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3989 | 22 | 2023-03-20 08:00 | 2023-04-10 19:00 | 2023-03-21: 177.6178; 2023-03-22: 177.6178; 2023-03-23: 177.6178; 2023-03-24: 177.6178; 2023-03-25: 177.6178; 2023-03-26: 177.6178; 2023-03-27: 177.6178; 2023-03-28: 177.6178; 2023-03-29: 177.6178; 2023-03-30: 177.6178; 2023-03-31: 177.6178; 2023-04-01: 177.6178; 2023-04-02: 177.6178; 2023-04-03: 177.6178; 2023-04-04: 177.6178; 2023-04-05: 177.6178; 2023-04-06: 177.6178; 2023-04-07: 177.6178; 2023-04-08: 177.6178; 2023-04-09: 177.6178; 2023-04-10: 177.6178
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC11020 | Instalación Malla MFI 3500 |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1013 | 22 | 2023-03-21 08:00 | 2023-04-11 19:00 | 2023-03-22: 45.1058; 2023-03-23: 45.1058; 2023-03-24: 45.1058; 2023-03-25: 45.1058; 2023-03-26: 45.1058; 2023-03-27: 45.1058; 2023-03-28: 45.1058; 2023-03-29: 45.1058; 2023-03-30: 45.1058; 2023-03-31: 45.1058; 2023-04-01: 45.1058; 2023-04-02: 45.1058; 2023-04-03: 45.1058; 2023-04-04: 45.1058; 2023-04-05: 45.1058; 2023-04-06: 45.1058; 2023-04-07: 45.1058; 2023-04-08: 45.1058; 2023-04-09: 45.1058; 2023-04-10: 45.1058; 2023-04-11: 45.1058
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC11030 | instalación Shotcrete espesor 7,5 cm |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1380 | 12 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-23 19:00 | 2023-04-13: 110.7692; 2023-04-14: 110.7692; 2023-04-15: 110.7692; 2023-04-16: 110.7692; 2023-04-17: 110.7692; 2023-04-18: 110.7692; 2023-04-19: 110.7692; 2023-04-20: 110.7692; 2023-04-21: 110.7692; 2023-04-22: 110.7692; 2023-04-23: 110.7692
BADEN | BADEN | BADEN | usuario1@lekapp.cl | BADEN1000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-01-28 18:00 | 2023-01-29 18:00 | 2023-01-29: 0
BADEN | BADEN | BADEN | usuario1@lekapp.cl | BADEN1010 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 298 | 20 | 2023-01-29 08:00 | 2023-02-17 19:00 | 2023-01-30: 14.5662; 2023-01-31: 14.5662; 2023-02-01: 14.5662; 2023-02-02: 14.5662; 2023-02-03: 14.5662; 2023-02-04: 14.5662; 2023-02-05: 14.5662; 2023-02-06: 14.5662; 2023-02-07: 14.5662; 2023-02-08: 14.5662; 2023-02-09: 14.5662; 2023-02-10: 14.5662; 2023-02-11: 14.5662; 2023-02-12: 14.5662; 2023-02-13: 14.5662; 2023-02-14: 14.5662; 2023-02-15: 14.5662; 2023-02-16: 14.5662; 2023-02-17: 14.5662
BADEN | BADEN | BADEN | usuario1@lekapp.cl | BADEN1020 | Relleno Controlado Compactado |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 314 | 4 | 2023-02-18 08:00 | 2023-02-21 19:00 | 2023-02-19: 70.4299; 2023-02-20: 70.4299; 2023-02-21: 70.4299
BADEN | BADEN | BADEN | usuario1@lekapp.cl | BADEN1030 | Instalación Enrocado Portección TMax 16" |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1152 | 15 | 2023-02-22 08:00 | 2023-03-08 19:00 | 2023-02-23: 74.5229; 2023-02-24: 74.5229; 2023-02-25: 74.5229; 2023-02-26: 74.5229; 2023-02-27: 74.5229; 2023-02-28: 74.5229; 2023-03-01: 74.5229; 2023-03-02: 74.5229; 2023-03-03: 74.5229; 2023-03-04: 74.5229; 2023-03-05: 74.5229; 2023-03-06: 74.5229; 2023-03-07: 74.5229; 2023-03-08: 74.5229
BADEN | BADEN | BADEN | usuario1@lekapp.cl | BADEN1040 | Instalación y Compactación Base Granular (Estabilizado) |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 734 | 4 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-12 19:00 | 2023-03-10: 164.6355; 2023-03-11: 164.6355; 2023-03-12: 164.6355
BADEN | BADEN | BADEN | usuario1@lekapp.cl | BADEN1050 | Limpieza Final y Entrega del Área |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 408 | 2 | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-14 19:00 | 2023-03-14: 165.9661
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | TRABAJOS PREVIOS | MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | usuario1@lekapp.cl | TP_EVAC1000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 2 | 2022-12-18 08:00 | 2022-12-19 19:00 | 2022-12-19: 0
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | TRABAJOS PREVIOS | MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | usuario1@lekapp.cl | TP_EVAC1010 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 106 | 1 | 2023-02-26 08:00 | 2023-02-26 17:00
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | TRABAJOS PREVIOS | MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | usuario1@lekapp.cl | TP_EVAC1020 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 270 | 2 | 2023-02-26 17:00 | 2023-02-28 17:00 | 2023-02-27: 90; 2023-02-28: 90
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | TRABAJOS PREVIOS | MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | usuario1@lekapp.cl | TP_EVAC1030 | Preparación Acceso Para Reubicación de Postes |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1435 | 15 | 2022-12-19 08:00 | 2023-01-06 19:00 | 2022-12-20: 73.7473; 2022-12-21: 73.7473; 2022-12-22: 73.7473; 2022-12-23: 73.7473; 2022-12-24: 73.7473; 2022-12-25: 73.7473; 2022-12-26: 73.7473; 2022-12-27: 73.7473; 2022-12-28: 73.7473; 2022-12-29: 73.7473; 2022-12-30: 73.7473; 2022-12-31: 73.7473; 2023-01-01: 73.7473; 2023-01-02: 73.7473; 2023-01-03: 73.7473; 2023-01-04: 73.7473; 2023-01-05: 73.7473; 2023-01-06: 73.7473
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | MODIFICACION LÍNEA ELECTRICA | MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1000 | Excavación Para Postes |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1220 | 10 | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-24 19:00 | 2023-02-14: 97.9264; 2023-02-15: 97.9264; 2023-02-16: 97.9264; 2023-02-17: 97.9264; 2023-02-18: 97.9264; 2023-02-19: 97.9264; 2023-02-20: 97.9264; 2023-02-21: 97.9264; 2023-02-22: 97.9264; 2023-02-23: 97.9264; 2023-02-24: 97.9264
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | MODIFICACION LÍNEA ELECTRICA | MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1010 | Instalación de Postes, Ferreteria y Aisladores |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2837 | 15 | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-17 19:00 | 2023-02-28: 145.7987; 2023-03-01: 145.7987; 2023-03-02: 145.7987; 2023-03-03: 145.7987; 2023-03-04: 145.7987; 2023-03-05: 145.7987; 2023-03-06: 145.7987; 2023-03-07: 145.7987; 2023-03-08: 145.7987; 2023-03-09: 145.7987; 2023-03-10: 145.7987; 2023-03-11: 145.7987; 2023-03-12: 145.7987; 2023-03-13: 145.7987; 2023-03-14: 145.7987; 2023-03-15: 145.7987; 2023-03-16: 145.7987; 2023-03-17: 145.7987
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | MODIFICACION LÍNEA ELECTRICA | MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1020 | Instalación de Línea |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 920 | 2 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-21 19:00 | 2023-03-21: 374.2373
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | MODIFICACION LÍNEA ELECTRICA | MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1030 | Empalme FO |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 540 | 2 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-27 19:00 | 2023-03-25: 121.1215; 2023-03-26: 121.1215; 2023-03-27: 121.1215
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | MODIFICACION LÍNEA ELECTRICA | MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1040 | Empalme Línea Eléctrica |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 540 | 2 | 2023-03-28 08:00 | 2023-03-29 19:00 | 2023-03-29: 219.661
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | MODIFICACION LÍNEA ELECTRICA | MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1050 | Puesta en Servicio |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 1 | 2023-03-30 08:00 | 2023-03-30 19:00
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | MODIFICACION LÍNEA ELECTRICA | MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1060 | Retiro Postes, Fibra Optica y Línea Existente |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 272 | 5 | 2023-03-31 08:00 | 2023-04-06 19:00 | 2023-04-01: 36.4693; 2023-04-02: 36.4693; 2023-04-03: 36.4693; 2023-04-04: 36.4693; 2023-04-05: 36.4693; 2023-04-06: 36.4693
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | MODIFICACION LÍNEA ELECTRICA | MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1070 | Instalación FO |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 195 | 2 | 2023-03-22 08:00 | 2023-03-23 19:00 | 2023-03-23: 79.322
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 2 | 2022-12-20 17:00 | 2022-12-22 17:00 | 2022-12-21: 0; 2022-12-22: 0
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1010 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 247 | 1 | 2022-12-18 08:00 | 2022-12-18 18:00
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1020 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 273 | 2 | 2022-12-18 18:00 | 2022-12-20 18:00 | 2022-12-19: 91; 2022-12-20: 91
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1030 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 270 | 15 | 2023-03-22 08:00 | 2023-04-05 19:00 | 2023-03-23: 17.4663; 2023-03-24: 17.4663; 2023-03-25: 17.4663; 2023-03-26: 17.4663; 2023-03-27: 17.4663; 2023-03-28: 17.4663; 2023-03-29: 17.4663; 2023-03-30: 17.4663; 2023-03-31: 17.4663; 2023-04-01: 17.4663; 2023-04-02: 17.4663; 2023-04-03: 17.4663; 2023-04-04: 17.4663; 2023-04-05: 17.4663
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1040 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 147 | 5 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-28 19:00 | 2023-03-25: 26.9313; 2023-03-26: 26.9313; 2023-03-27: 26.9313; 2023-03-28: 26.9313
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1050 | Relleno Controlado Compactactado |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 336 | 15 | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-12 19:00 | 2023-03-30: 21.7358; 2023-03-31: 21.7358; 2023-04-01: 21.7358; 2023-04-02: 21.7358; 2023-04-03: 21.7358; 2023-04-04: 21.7358; 2023-04-05: 21.7358; 2023-04-06: 21.7358; 2023-04-07: 21.7358; 2023-04-08: 21.7358; 2023-04-09: 21.7358; 2023-04-10: 21.7358; 2023-04-11: 21.7358; 2023-04-12: 21.7358
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1080 | Limpieza Final y Entrega del Área |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 491 | 3 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-10 19:00 | 2023-05-09: 141.9759; 2023-05-10: 141.9759
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC21000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-04-13 08:00 | 2023-04-13 19:00
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC21010 | Instalación Perno Anclaje 18 mm, L=2,0m |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1172 | 22 | 2023-04-14 08:00 | 2023-05-05 19:00 | 2023-04-15: 52.1855; 2023-04-16: 52.1855; 2023-04-17: 52.1855; 2023-04-18: 52.1855; 2023-04-19: 52.1855; 2023-04-20: 52.1855; 2023-04-21: 52.1855; 2023-04-22: 52.1855; 2023-04-23: 52.1855; 2023-04-24: 52.1855; 2023-04-25: 52.1855; 2023-04-26: 52.1855; 2023-04-27: 52.1855; 2023-04-28: 52.1855; 2023-04-29: 52.1855; 2023-04-30: 52.1855; 2023-05-01: 52.1855; 2023-05-02: 52.1855; 2023-05-03: 52.1855; 2023-05-04: 52.1855; 2023-05-05: 52.1855
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC21020 | Instalación Malla MFI 3500 |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1172 | 22 | 2023-04-14 08:00 | 2023-05-05 19:00 | 2023-04-15: 52.1855; 2023-04-16: 52.1855; 2023-04-17: 52.1855; 2023-04-18: 52.1855; 2023-04-19: 52.1855; 2023-04-20: 52.1855; 2023-04-21: 52.1855; 2023-04-22: 52.1855; 2023-04-23: 52.1855; 2023-04-24: 52.1855; 2023-04-25: 52.1855; 2023-04-26: 52.1855; 2023-04-27: 52.1855; 2023-04-28: 52.1855; 2023-04-29: 52.1855; 2023-04-30: 52.1855; 2023-05-01: 52.1855; 2023-05-02: 52.1855; 2023-05-03: 52.1855; 2023-05-04: 52.1855; 2023-05-05: 52.1855
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC21030 | Instalación de Shotcrete espesor 7,5 cm |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 485 | 12 | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-07 19:00 | 2023-04-27: 38.9298; 2023-04-28: 38.9298; 2023-04-29: 38.9298; 2023-04-30: 38.9298; 2023-05-01: 38.9298; 2023-05-02: 38.9298; 2023-05-03: 38.9298; 2023-05-04: 38.9298; 2023-05-05: 38.9298; 2023-05-06: 38.9298; 2023-05-07: 38.9298
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1000 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 68 | 1 | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-14 19:00
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1010 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-13 19:00
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1020 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 84 | 2 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-16 19:00 | 2023-03-16: 34.1695
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1030 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3917 | 24 | 2023-03-17 08:00 | 2023-04-09 19:00 | 2023-03-18: 160.1499; 2023-03-19: 160.1499; 2023-03-20: 160.1499; 2023-03-21: 160.1499; 2023-03-22: 160.1499; 2023-03-23: 160.1499; 2023-03-24: 160.1499; 2023-03-25: 160.1499; 2023-03-26: 160.1499; 2023-03-27: 160.1499; 2023-03-28: 160.1499; 2023-03-29: 160.1499; 2023-03-30: 160.1499; 2023-03-31: 160.1499; 2023-04-01: 160.1499; 2023-04-02: 160.1499; 2023-04-03: 160.1499; 2023-04-04: 160.1499; 2023-04-05: 160.1499; 2023-04-06: 160.1499; 2023-04-07: 160.1499; 2023-04-08: 160.1499; 2023-04-09: 160.1499
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1040 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1350 | 24 | 2023-03-17 08:00 | 2023-04-09 19:00 | 2023-03-18: 55.1959; 2023-03-19: 55.1959; 2023-03-20: 55.1959; 2023-03-21: 55.1959; 2023-03-22: 55.1959; 2023-03-23: 55.1959; 2023-03-24: 55.1959; 2023-03-25: 55.1959; 2023-03-26: 55.1959; 2023-03-27: 55.1959; 2023-03-28: 55.1959; 2023-03-29: 55.1959; 2023-03-30: 55.1959; 2023-03-31: 55.1959; 2023-04-01: 55.1959; 2023-04-02: 55.1959; 2023-04-03: 55.1959; 2023-04-04: 55.1959; 2023-04-05: 55.1959; 2023-04-06: 55.1959; 2023-04-07: 55.1959; 2023-04-08: 55.1959; 2023-04-09: 55.1959
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1050 | Relleno Controlado Compactactado |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1138 | 10 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-19 19:00 | 2023-04-11: 108.8127; 2023-04-12: 108.8127; 2023-04-13: 108.8127; 2023-04-14: 108.8127; 2023-04-15: 108.8127; 2023-04-16: 108.8127; 2023-04-17: 108.8127; 2023-04-18: 108.8127; 2023-04-19: 108.8127
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1060 | Limpieza Final y Entrega del Área |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 5 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-29 19:00 | 2023-05-26: 6.229; 2023-05-27: 6.229; 2023-05-28: 6.229; 2023-05-29: 6.229
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC31000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 19:00
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC31010 | Instalación Perno Anclaje 18 mm, L=2,0m |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1172 | 22 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-12 19:00 | 2023-04-22: 52.1855; 2023-04-23: 52.1855; 2023-04-24: 52.1855; 2023-04-25: 52.1855; 2023-04-26: 52.1855; 2023-04-27: 52.1855; 2023-04-28: 52.1855; 2023-04-29: 52.1855; 2023-04-30: 52.1855; 2023-05-01: 52.1855; 2023-05-02: 52.1855; 2023-05-03: 52.1855; 2023-05-04: 52.1855; 2023-05-05: 52.1855; 2023-05-06: 52.1855; 2023-05-07: 52.1855; 2023-05-08: 52.1855; 2023-05-09: 52.1855; 2023-05-10: 52.1855; 2023-05-11: 52.1855; 2023-05-12: 52.1855
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC31020 | Instalación Malla MFI 3500 |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1172 | 22 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-12 19:00 | 2023-04-22: 52.1855; 2023-04-23: 52.1855; 2023-04-24: 52.1855; 2023-04-25: 52.1855; 2023-04-26: 52.1855; 2023-04-27: 52.1855; 2023-04-28: 52.1855; 2023-04-29: 52.1855; 2023-04-30: 52.1855; 2023-05-01: 52.1855; 2023-05-02: 52.1855; 2023-05-03: 52.1855; 2023-05-04: 52.1855; 2023-05-05: 52.1855; 2023-05-06: 52.1855; 2023-05-07: 52.1855; 2023-05-08: 52.1855; 2023-05-09: 52.1855; 2023-05-10: 52.1855; 2023-05-11: 52.1855; 2023-05-12: 52.1855
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC31030 | Instalación de Shotcrete espesor 7,5 cm |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 485 | 12 | 2023-05-13 08:00 | 2023-05-24 19:00 | 2023-05-14: 38.9298; 2023-05-15: 38.9298; 2023-05-16: 38.9298; 2023-05-17: 38.9298; 2023-05-18: 38.9298; 2023-05-19: 38.9298; 2023-05-20: 38.9298; 2023-05-21: 38.9298; 2023-05-22: 38.9298; 2023-05-23: 38.9298; 2023-05-24: 38.9298