## LINEA BASE
CODELCO | Erwin Rute | Administrador | CODELCO |  | JEFE OFICINA TECNICA | CODELCO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR |  | JEFE OFICINA TECNICA |  | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2021-12-01 to 2022-08-11
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.1.1.1 | 220-CV-003-M1 y M2 Correa 003 motor 1 y 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.1.1.2 | 220-CV-003-01-M1 y M2 Frenos Correa 003 Motor 1 y 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.1.1.3 | 220-CV-003-02-M1 Huinche Tensor Correa 003 (sala 02) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.1.1.4 | VALIDACION DE BLOQUEOS POR INGENIERO DE TURNO DGM O COORDINADOR DE BLOQUEO |  |  | hh | 0
[7 empty] | Mtto / Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.1 | 220-RC-001-M1 Motor Roto pala |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.2 | 220-RC-001-M2 Freno Roto pala |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.3 | 220-RC-001-01-M1 Motor Pony Rotopala |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.4 | 220-RC-001-01-M2 Freno Motor Pony Rotopala |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.5 | 220-RC-001-03-M1 Unidada Hidraulica Rueda Capacho |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.6 | 220-RC-001-05-M1 Oruga 1 Roto Pala |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.7 | 220-RC-001-05-M2 Oruga 2 Roto Pala |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.8 | 220-RC-001-05-M3 Oruga 3 Roto Pala |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.9 | 220-RC-001-03-M2 Unidad Hidraulica Orugas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.10 | 220-RC-001-02-M1 Bomba de Aceite Rotopala Sistema Hidraulico |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.11 | 220-RC-001-02-M2 Bomba de Filtrado Sistema Hidraulico |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.12 | 220-RC-001-02-HT1 Calefactor Bomba de Aceite Rotopala Sistema Hidraulico |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.13 | 220-RC-001-04-M1 Bomba de Grasa Sistema Hidraulico |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.14 | 220-CV-002-M1 y M2 Correa 002 motor 1 y 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.15 | 220-CV-002-01-M1 Freno 1 Correa 02 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.16 | 220-CV-002-02-M1 Freno 2 Correa 02 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.17 | 220-BN-002 Hopper 002 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.18 | 220-ME-001-M1/2 Motor Orugas 1 y 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.19 | 220-ME-001-M3/4 Motor Orugas 3 y 4 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.20 | 220-ME-001-M5/6 Motor Orugas 5 y 6 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.21 | 220-ME-001-M7/8 Motor Orugas 7 y 8 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.22 | 220-ME-001-M9/10 Motor Orugas 9 y 10 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.23 | 220-ME-001-M11/12 Motor Orugas 11 y 12 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.24 | 220-ME-001-01-M1 Unidad Hidraulica exterior |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.25 | 220-ME-001-01-M2 Unidad Hidraulica centro |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.26 | 220-ME-001-01-M3 Unidad Hidraulica interior |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.27 | 220-ME-001-04-M1 Motor Cadena Desplazamiento |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.28 | 220-CV-001-M1 y M2 Correa 001 motor 1 y 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.29 | 220-BN-001-M1 Chasis Motor 1 a 6 Hopper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.30 | 220-BN-001-MA1 y MA2 Freno Chasis 1 y 2 Hopper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.31 | 220-BN-001-01-M1 Freno tenaza 1 Hopper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.32 | 220-BN-001-02-M1 Freno Tenaza 2 Hopper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.33 | 220-BN-001-03-M1 Carrete Enrollador |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-05 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.2.1.34 | VALIDACION DE BLOQUEOS POR INGENIERO DE TURNO DGM O COORDINADOR DE BLOQUEO |  |  | hh | 0
[7 empty] | Mtto / Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-06 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.3.1.1 | 220-CV-005-M1 Correa 005 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-06 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.3.1.2 | 220-CV-005-01-M1 Freno 1 correa 005 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-06 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.3.1.3 | 220-CV-005-01-M2 Freno 2 correa 005 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-06 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.3.1.4 | 220-CV-005-02-M1 Huinche Tensor correa 005 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-06 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.3.1.5 | VALIDACION DE BLOQUEOS POR INGENIERO DE TURNO DGM O COORDINADOR DE BLOQUEO |  |  | hh | 0
[7 empty] | Mtto / Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.1 | 220-TB-001-M1 Oruga 1 Tripper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.2 | 220-TB-001-M2 Oruga 2 Tripper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.3 | 220-TB-001-M3 Oruga 3 Tripper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.4 | 220-TB-001-M4 Oruga 4 Tripper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.5 | 220-TB-001-02-M1 Unidad Hidraulica Direccion Orugas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.6 | 220-TB-001-03-M1 Carrete Enrollador de Cable Tripper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.7 | 220-TB-001-04-M1 Lubricacion Tripper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.8 | 220-CV-006-M1 Correa 006 Motor 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.9 | 220-CV-006-M2 Correa 006 Motor 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.10 | 220-CV-006-M3 Correa 006 Motor 3 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.11 | 220-CV-006-M4 Correa 006 Motor 4 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.12 | 220-CV-006-03-M1 Freno 1 de Correa 006 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.13 | 220-CV-006-03-M1 Freno 2 de Correa 006 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.14 | 220-CV-006-03-M1 Freno 3 de Correa 006 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.15 | 220-CV-006-04-M1 Freno 4 de Correa 006 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.16 | 220-CV-006-05-M1 Huinche Tensor Correa 006 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.17 | 220-CV-007-M1 y M2 Correa 007 motor 1 y 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.18 | 220-CV-008-M1 y M2 Correa 008 motor 1 y 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.19 | 220-ME-002-M1 Oruga 1 Spreader |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.20 | 220-ME-002-M2 Oruga 2 Spreader |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.21 | 220-ME-002-02-M1 Motor Giro tornamesa |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.22 | 220-ME-002-02-MA1/MA2 Motor Freno Tornamesa |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.23 | 220-ME-002-03-M1 Unidad Hidraulica Pluma |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.24 | 220-ME-002-04-M1 Lubricacion |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA ASEO | CANASTILLO 001 | SALA ELECTRICA 220-ER-07 | gaby@lekapp.cl | 1.1.1.4.1.25 | VALIDACION DE BLOQUEOS POR INGENIERO DE TURNO DGM O COORDINADOR DE BLOQUEO |  |  | hh | 0
[7 empty] | Mtto / Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
REQUERIMIENTOS | PROTOCOLO DE FORCE | PROTOCOLO DE FORCE | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.1.1 | GENERAR CONDICIONES PARA VACIADO DE PLANTA |  |  | hh | 0
[7 empty] | Plataforma |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
REQUERIMIENTOS | PROTOCOLO DE FORCE | PROTOCOLO DE FORCE | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.1.2 | GENERAR CONDICIONES PARA PEM |  |  | hh | 0
[7 empty] | Plataforma |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
REQUERIMIENTOS | RC001-CV001-BN001-ME001-CV002 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.1.1 | CORTE DE CARGA |  |  | hh | 0
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
REQUERIMIENTOS | RC001-CV001-BN001-ME001-CV002 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.1.2 | REALIZAR PRETILES DE ESTACIONAMIENTO VEHICULOS MENORES Y BAÑOS, SECTOR RC001, TB001, ME002 |  |  | hh | 0
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
REQUERIMIENTOS | RC001-CV001-BN001-ME001-CV002 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.1.3 | RETROCEDER ME001 15MTS. |  |  | hh | 0
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
REQUERIMIENTOS | RC001-CV001-BN001-ME001-CV002 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.1.4 | LLEVAR BN001 SOBRE ORUGA 5 (AMARRE) |  |  | hh | 0
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
REQUERIMIENTOS | RC001-CV001-BN001-ME001-CV002 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.1.5 | Desbloqueo 220CV001 |  |  | hh | 0.09
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.09
REQUERIMIENTOS | RC001-CV001-BN001-ME001-CV002 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.1.6 | Pique 220CV001 |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.08
REQUERIMIENTOS | RC001-CV001-BN001-ME001-CV002 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.1.7 | Posicionamiento 220CV001 |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.08
REQUERIMIENTOS | RC001-CV001-BN001-ME001-CV002 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.1.8 | Aseo rodillos orugas B y C |  |  | hh | 1
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
REQUERIMIENTOS | RC001-CV001-BN001-ME001-CV002 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.1.9 | Aseo riñón parte superior 220RC001 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
REQUERIMIENTOS | RC001-CV001-BN001-ME001-CV002 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.1.10 | Calicata oruga 1A 220ME001 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
REQUERIMIENTOS | RC001-CV001-BN001-ME001-CV002 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.1.11 | Calicata oruga 1B 220ME001 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
REQUERIMIENTOS | RC001-CV001-BN001-ME001-CV002 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.1.12 | Aseo placas guiadoras 220BN002 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.1 | Aseo buzón CV03/CV05 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.2 | Aseo buzón CV05/CV06 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.3 | Aseo placas guiadoras 220CV006 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.4 | Aseo placas guiadoras 220CV007 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.5 | Aseo deflector CV07/CV08 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.6 | Aseo buzón CV07/CV08 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.7 | Aseo placas guiadoras 220CV008 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.8 | Aseo sector motoreductor tornamesa |  |  | hh | 1
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.9 | Calicata oruga n°3 220ME002 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.10 | Desbloqueo 220CV003 |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.08
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.11 | Pique 220CV003 |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.08
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.12 | Posicionamiento 220CV003 |  |  | hh | 0.09
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.09
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.13 | Desbloqueo 220CV005 |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.08
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.14 | Pique 220CV005 |  |  | hh | 0.09
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.09
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.15 | Posicionamiento 220CV005 |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.08
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.16 | Desbloqueo 220CV006 |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.08
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.17 | Pique 220CV006 |  |  | hh | 0.09
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.09
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.18 | Desbloqueo 220CV007 |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.08
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.19 | Pique 220CV007 |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.08
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.20 | Desbloqueo 220CV008 |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.08
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.21 | Pique 220CV008 |  |  | hh | 0.09
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.09
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.22 | Trasladar Tripper 220TB001 a sector mesa n°30 |  |  | hh | 0
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.23 | Preparar piso en sector Tripper 220TB001 lado izquierdo y derecho |  |  | hh | 0
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
REQUERIMIENTOS | CV003, CV005, CV006, CV007, CV008 | REQUERIMIENTOS OPERACIONALES | gaby@lekapp.cl | 1.1.2.2.2.24 | Pluma 220ME002 a piso y paralela a 220CV006 |  |  | hh | 0
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 CV03 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.1.1.1 | 220-CV-003- M1 Correa 003 motor 1 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.25
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 CV03 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.1.1.2 | 220-CV-003-01-M1 y M2 Frenos Correa 003 Motor 1 y 2 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.25
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 CV03 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.1.1.3 | 220-CV-003-02-M1 Huinche Tensor Correa 003 (sala 02) |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.25
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 CV03 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.1.1.4 | 220-CV-003- M2 Correa 003 motor 2 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.25
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 CV03 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.1.1.5 | VALIDACION DE BLOQUEOS POR INGENIERO DE TURNO DGM O COORDINADOR DE BLOQUEO |  |  | hh | 0
[7 empty] | DGM |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.1 | 220-RC-001-M1 Motor Roto pala |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.2 | 220-RC-001-M2 Freno Roto pala |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.3 | 220-RC-001-01-M1 Motor Pony Rotopala |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.4 | 220-RC-001-01-M2 Freno Motor Pony Rotopala |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.5 | 220-RC-001-03-M1 Unidada Hidraulica Rueda Capacho |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.6 | 220-RC-001-05-M1 Oruga 1 Roto Pala |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.7 | 220-RC-001-05-M2 Oruga 2 Roto Pala |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.8 | 220-RC-001-05-M3 Oruga 3 Roto Pala |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.9 | 220-RC-001-03-M2 Unidad Hidraulica Orugas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.10 | 220-RC-001-02-M1 Bomba de Aceite Rotopala Sistema Hidraulico |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.11 | 220-RC-001-02-M2 Bomba de Filtrado Sistema Hidraulico |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.12 | 220-RC-001-02-HT1 Calefactor Bomba de Aceite Rotopala Sistema Hidraulico |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.13 | 220-RC-001-04-M1 Bomba de Grasa Sistema Hidraulico |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.14 | 220-CV-002-M1 y M2 Correa 002 motor 1 y 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.15 | 220-CV-002-01-M1 Freno 1 Correa 02 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.16 | 220-CV-002-02-M1 Freno 2 Correa 02 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.17 | 220-BN-002 Hopper 002 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.18 | 220-ME-001-M1/2 Motor Orugas 1 y 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.19 | 220-ME-001-M3/4 Motor Orugas 3 y 4 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.20 | 220-ME-001-M5/6 Motor Orugas 5 y 6 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.21 | 220-ME-001-M7/8 Motor Orugas 7 y 8 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.22 | 220-ME-001-M9/10 Motor Orugas 9 y 10 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.23 | 220-ME-001-M11/12 Motor Orugas 11 y 12 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.24 | 220-ME-001-01-M1 Unidad Hidraulica exterior |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.25 | 220-ME-001-01-M2 Unidad Hidraulica centro |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.26 | 220-ME-001-01-M3 Unidad Hidraulica interior |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.27 | 220-ME-001-04-M1 Motor Cadena Desplazamiento |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.28 | 220-CV-001-M1 y M2 Correa 001 motor 1 y 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.29 | 220-BN-001-M1 Chasis Motor 1 a 6 Hopper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.30 | 220-BN-001-MA1 y MA2 Freno Chasis 1 y 2 Hopper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.31 | 220-BN-001-01-M1 Freno tenaza 1 Hopper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.32 | 220-BN-001-02-M1 Freno Tenaza 2 Hopper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.33 | 220-BN-001-03-M1 Carrete Enrollador |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.2.1.34 | VALIDACION DE BLOQUEOS POR INGENIERO DE TURNO DGM O COORDINADOR DE BLOQUEO |  |  | hh | 0
[7 empty] | Mtto / Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 CV05 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.3.1.1 | 220-CV-005-M1 Correa 005 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.25
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 CV05 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.3.1.2 | 220-CV-005-01-M1 Freno 1 correa 005 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.25
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 CV05 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.3.1.3 | 220-CV-005-01-M2 Freno 2 correa 005 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.25
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 CV05 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.3.1.4 | 220-CV-005-02-M1 Huinche Tensor correa 005 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.25
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 CV05 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.3.1.5 | VALIDACION DE BLOQUEOS POR INGENIERO DE TURNO DGM O COORDINADOR DE BLOQUEO |  |  | hh | 0
[7 empty] | DGM |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.1 | 220-TB-001-M1 Oruga 1 Tripper 1 |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.2 | 220-TB-001-M2 Oruga 2 Tripper 1 |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.3 | 220-TB-001-M3 Oruga 3 Tripper 1 |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.4 | 220-TB-001-M4 Oruga 4 Tripper 1 |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.5 | 220-TB-001-02-M1 Unidad Hidraulica Direccion Orugas |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.6 | 220-TB-001-03-M1 Carrete Enrollador de Cable Tripper 1 |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.7 | 220-TB-001-04-M1 Lubricacion Tripper 1 |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.8 | 220-CV-006-M1 Correa 006 Motor 1 |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.9 | 220-CV-006-M2 Correa 006 Motor 2 |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.10 | 220-CV-006-M3 Correa 006 Motor 3 |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.11 | 220-CV-006-M4 Correa 006 Motor 4 |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.12 | 220-CV-006-03-M1 Freno 1 de Correa 006 |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.13 | 220-CV-006-03-M1 Freno 2 de Correa 006 |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.14 | 220-CV-006-03-M1 Freno 3 de Correa 006 |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.15 | 220-CV-006-04-M1 Freno 4 de Correa 006 |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.16 | 220-CV-006-05-M1 Huinche Tensor Correa 006 |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.17 | 220-CV-007-M1 y M2 Correa 007 motor 1 y 2 |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.18 | 220-ME-002-M1 Oruga 1 Spreader |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.19 | 220-ME-002-M2 Oruga 2 Spreader |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.20 | 220-ME-002-02-M1 Motor Giro tornamesa |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.21 | 220-ME-002-02-MA1/MA2 Motor Freno Tornamesa |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.22 | 220-ME-002-03-M1 Unidad Hidraulica Pluma |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.23 | 220-ME-002-04-M1 Lubricacion |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.42
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.1.24 | VALIDACION DE BLOQUEOS POR INGENIERO DE TURNO DGM O COORDINADOR DE BLOQUEO |  |  | hh | 0
[7 empty] | Mtto / Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0.42 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.2.1 | 220-CV-008-M1 y M2 Correa 008 motor 1 y 2 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.25
BLOQUEOS PARA MANTENCION | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.3.4.2.2 | VALIDACION DE BLOQUEOS POR INGENIERO DE TURNO DGM O COORDINADOR DE BLOQUEO |  |  | hh | 0
[7 empty] | Mtto / Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
PROGRAMA MANTENIMIENTO | ROTOPALA 220-RC-001 | ROTOPALA 220-RC-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.1.1 | Cambio de rodillos superiores orugas B y C |  |  | hh | 5.75
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 5.75 | 5.75 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 5.75
PROGRAMA MANTENIMIENTO | ROTOPALA 220-RC-001 | ROTOPALA 220-RC-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.1.2 | Cambio de placas disco |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-14: 4.25; 2021-12-15: 4.25
PROGRAMA MANTENIMIENTO | ROTOPALA 220-RC-001 | ROTOPALA 220-RC-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.1.3 | Cambio de placas disco |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 8.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | ROTOPALA 220-RC-001 | ROTOPALA 220-RC-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.1.4 | Reparación riñón parte superior |  |  | hh | 5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 5 | 5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | ROTOPALA 220-RC-001 | ROTOPALA 220-RC-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.1.5 | INSP 1S MEC DET CHUTE ALIMEN SIST.PLUM |  |  | hh | 1
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | ROTOPALA 220-RC-001 | ROTOPALA 220-RC-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.1.6 | INSP 4S MEC DET EJES, VIGAS, DIAG EST |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | ROTOPALA 220-RC-001 | ROTOPALA 220-RC-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.1.7 | INSP 4S MEC DET EJES, VIGAS, DIAGONALES |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | ROTOPALA 220-RC-001 | ROTOPALA 220-RC-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.1.8 | INSP 1S MEC DET CHUTES RIÑÓN |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | ROTOPALA 220-RC-001 | ROTOPALA 220-RC-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.1.9 | INSP 1S MEC DET PLACAS DISCO SIST.RUEDA |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | ROTOPALA 220-RC-001 | ROTOPALA 220-RC-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.1.10 | INSP 4S MEC DET ESTRUCT CABINA OPERADOR |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | ROTOPALA 220-RC-001 | ROTOPALA 220-RC-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.1.11 | INSP 1S MEC DET CONJUNTO CAPACHOS DISCO |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | ROTOPALA 220-RC-001 | ROTOPALA 220-RC-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.1.12 | INSP 1S MEC DET CORBATINES |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | ROTOPALA 220-RC-001 | ROTOPALA 220-RC-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.1.13 | INSP 4S MEC MOTO BOMBAS 220-RC-001-03 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | ROTOPALA 220-RC-001 | ROTOPALA 220-RC-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.1.14 | INSP 1S DET. MEC ESTRUCTURAL |  |  | hh | 1
[7 empty] | Moncon |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | ROTOPALA 220-RC-001 | ROTOPALA 220-RC-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.1.15 | MANT 4S MEC MOTORES HIDRÁULICOS |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 1.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | ROTOPALA 220-RC-001 | ROTOPALA 220-RC-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.1.16 | INSP 4S MEC DET SISTEMA MOTOR |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio raspadores | CORREA 220-CV-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.2.1.1 | Desmontaje deflector CV01/CV02 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio raspadores | CORREA 220-CV-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.2.1.2 | Cambio de raspadores |  |  | hh | 3.75
[7 empty] | Raspadores |  |  |  |  | 3.75 | 3.75 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 3.75
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio raspadores | CORREA 220-CV-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.2.1.3 | Montaje deflector CV01/CV02 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-001 | CORREA 220-CV-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.2.2 | Cambio de polines de carga |  |  | hh | 1
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-001 | CORREA 220-CV-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.2.3 | INSP 1S MEC GENERAL CHUTE |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-001 | CORREA 220-CV-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.2.4 | REP. VUL PRODUCTO RELLENO |  |  | hh | 4
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 4 | 4 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 4
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-001 | CORREA 220-CV-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.2.5 | INSP.CINTA C/EQUIPO DETENIDO |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-001 | CORREA 220-CV-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.2.6 | INSP 02S VUL DET M/ESPESOR CINTA |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-BN-001 | CORREA 220-BN-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.3.1 | INSP 4S MEC DET BOGIES CARRO HOPPER |  |  | hh | 1
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.1 | Comienzo interferencia modulo 57 app. |  |  | hh | 0
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.2 | Retroceder ME001 + RC001 para comienzo interferencia |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.3 | Retraer stinger |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.4 | Bloqueo RC001 y ME001 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.25
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.5 | Desenergización 220SB002 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.25
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.6 | Desconexión entre RC001 y BN001 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.7 | Cable media tensión RC001 a piso |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.8 | Conexión extensiones ME001/BN002 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.9 | Calicatas orugas 1A y 1B ME001 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.10 | Energización 220SB002 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.25
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.11 | Desbloqueo RC001 y ME001 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.25
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.12 | Retroceder ME001 a posición de mantenimiento |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.13 | Bloqueo RC001 y ME001 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.14 | Alimentación en 600V BN002 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.15 | Desbloqueo BN002, ME001, RC001 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.16 | Avance BN002 a posición final Interferencia |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.17 | Avance ME001 + RC001 a frente pila |  |  | hh | 1
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.18 | Extender stinger |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.19 | Bloqueo ME001, RC001, BN002 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.20 | Desenergización 220SB002 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.21 | Reconexión entre BN01 y RC001 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.22 | Desconexion extensiones electricas ME001/BN002 y reconexión entre ambos equipos |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.23 | Energización 220SB002 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Interferencia entre Puentes | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.1.24 | Desbloqueo RC001, CV001, ME001, BN001, BN002, CV002 |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-002 / ME01 | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.2 | Cambio de mando final oruga 1A |  |  | hh | 6.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 6.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-002 / ME01 | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.3 | Cambio de mando final oruga 1B |  |  | hh | 6.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 6.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-002 / ME01 | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.4 | Apoyo hidraulico cambio mando final oruga 1A |  |  | hh | 1
[7 empty] | Hidráulica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-002 / ME01 | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.5 | Apoyo hidraulico cambio mando final oruga 1B |  |  | hh | 1
[7 empty] | Hidráulica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-002 / ME01 | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.6 | MANT 8S ELEC MOTORES ORUGAS 5@6 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-002 / ME01 | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.7 | MANT 8S INST MOTORES ORUGAS 5@6 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-002 / ME01 | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.8 | MANT 9S ELEC MOTORES UNI HIDRA CENTRAL |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-14: 0.375; 2021-12-15: 0.375
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-002 / ME01 | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.9 | MANT 9S INST MOTORES UNI HIDRA CENTRAL |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.75
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-002 / ME01 | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.10 | Instalación stringpot ME001 |  |  | hh | 4.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 4.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-002 / ME01 | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.11 | Apoyo plataforma instalación stringpot ME001 |  |  | hh | 2
[7 empty] | Plataforma |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-002 / ME01 | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.12 | INSP 4S GRAL MEC EQ DET ME01 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-002 / ME01 | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.13 | INSP 4S GRAL SIST ESTRUCT 220ME01 EQ DET |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-002 / ME01 | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.14 | Instalación estación autolineante |  |  | hh | 4
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 4 | 4 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 4
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-002 / ME01 | CORREA 220-CV-002 / ME01 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.4.15 | MANT 02S MEC DET C/HOJA RASPADOR |  |  | hh | 1
[7 empty] | Raspadores |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | HOPPER 220-BN-002 | HOPPER 220-BN-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.5.1 | INSP 02S MEC DET I/GEN ESTRUCTURAL |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | HOPPER 220-BN-002 | HOPPER 220-BN-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.5.2 | INSP 4S MEC GRAL HOPPER EQ. DETENIDO |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | HOPPER 220-BN-002 | HOPPER 220-BN-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.5.3 | MANT 02S LUB DET L/CADENA EC |  |  | hh | 1
[7 empty] | Hidráulica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | HOPPER 220-BN-002 | HOPPER 220-BN-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.5.4 | MANT 12S MANT EQ. DE ALUMBRADO |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 1.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | HOPPER 220-BN-002 | HOPPER 220-BN-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.5.5 | MANT 12S ELEC MANT MOTORES - 1@3 |  |  | hh | 1.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-15: 0.625; 2021-12-16: 0.625
PROGRAMA MANTENIMIENTO | HOPPER 220-BN-002 | HOPPER 220-BN-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.5.6 | MANT 12S ELEC MANT MOTORES - 4@6 |  |  | hh | 1.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 1.25
PROGRAMA MANTENIMIENTO | HOPPER 220-BN-002 | HOPPER 220-BN-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.5.7 | MANT 4S ELEC MOTOR ENROLLACABLE |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | HOPPER 220-BN-002 | HOPPER 220-BN-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.5.8 | MANT 12S INST MANT PULLCORD Y LIMITES |  |  | hh | 2
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | HOPPER 220-BN-002 | HOPPER 220-BN-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.5.9 | Ajuste de guiadoras |  |  | hh | 5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 5 | 5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | REQUERIMIENTOS | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.1.1 | Posicionamiento de cinta |  |  | hh | 0.09
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.09
PROGRAMA MANTENIMIENTO | REQUERIMIENTOS | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.1.2 | Bloqueo Independiente |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.25
PROGRAMA MANTENIMIENTO | REQUERIMIENTOS | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.1.3 | Destensado Operacional al 100% |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | REQUERIMIENTOS | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.1.4 | Retiro instrumentación Zona de Empalme (líneas y sensores pull cord ) |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.1 | Retiro de Polines en Zona de Empalme |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.2 | Instalación de prensas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.3 | Bloqueo de prensas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.4 | Montaje de Plataforma y Equipo Inferior |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.5 | Ajuste de Puntas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.6 | Corte de Sobrante |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.7 | Trazado de Puntas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.8 | Retiro de Cubiertas (Carga y Retorno) |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.9 | Retiro de Goma Intermedia y Excedentes de Goma en Cables |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.10 | Instalación de Carpa |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 1.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.11 | Texturizado de Puntas, Biseles de Carga y Retorno |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-14: 0.375; 2021-12-15: 0.375
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.12 | Alineamiento |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.13 | Cementado de Punta 1 y Punta 2 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.14 | Instalación de Kit Inferior |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.15 | Tejido y Relleno de Empalme |  |  | hh | 2
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.16 | Instalación de Kit Superior |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.75
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.17 | Montaje de Equipo Superior |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.18 | Conexionado Eléctrico y Hidráulico |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.19 | Elevar Presión y Temperatura |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 1.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.20 | Vulcanizado |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 1.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.21 | Enfriamiento y Botado de Presión |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 1.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.22 | Desmontaje de Equipo Superior y Medición de Dureza |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.23 | Desmontaje de Equipo Inferior y Retiro de Plataforma |  |  | hh | 1.25
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 1.25
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.24 | Instalacion de Alza Cinta |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.75
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.25 | Instalación de Estaciones de Polines en Zona de Empalme |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.75
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.26 | Retiro de Alza Cinta |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.75
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.27 | Desbloqueo de Prensas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.2.28 | Retiro de Prensas |  |  | hh | 0.41
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.41 | 0.41 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.41
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Normalización | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.3.1 | Apoyo Eléctrico para Instalar de Instrumentación en Ambas Zonas Empalme |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-15: 0.5; 2021-12-16: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Normalización | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.1.3.2 | Tensado de Cinta |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-15: 0.5; 2021-12-16: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-003 | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.2 | Cambio de polines |  |  | hh | 0
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0 | 8.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-003 | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.3 | Cambio de polines |  |  | hh | 0
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0 | 8.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-003 | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.4 | MC 220CV003 REEMPLAZAR EQUIPO RASPADOR |  |  | hh | 4
[7 empty] | Raspadores |  |  |  |  | 4 | 4 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 4
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-003 | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.5 | MANT 4S ELE MOTOR 1 220CV03 |  |  | hh | 2.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 2.25 | 2.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 2.25
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-003 | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.6 | MANT 4S ELE MOTOR 2 220CV03 |  |  | hh | 2.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 2.25 | 2.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 2.25
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-003 | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.7 | MANT 02S MEC DET C/HOJA RASPADOR |  |  | hh | 2
[7 empty] | Raspadores |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-003 | CORREA 220-CV-003 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.6.8 | CAMBIAR LUMINARIAS CABEZAL L/I |  |  | hh | 8
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 8 | 8 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 8
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor + swing base | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.1.1 | Desconexión eléctrica/instrumental |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 1.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor + swing base | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.1.2 | Desmontaje sistema motriz |  |  | hh | 2
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor + swing base | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.1.3 | Cambio de swing base |  |  | hh | 2
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor + swing base | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.1.4 | Cambio de motor |  |  | hh | 2
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor + swing base | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.1.5 | Alineamiento sistema motriz |  |  | hh | 8.25
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 8.25 | 8.25 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-14: 4.125; 2021-12-15: 4.125
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor + swing base | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.1.6 | Verificación alineamiento sistema motriz |  |  | hh | 1
[7 empty] | Moncon |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor + swing base | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.1.7 | Montaje sistema motriz |  |  | hh | 2
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor + swing base | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.1.8 | Reconexión eléctrica/instrumental |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor + swing base | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.1.9 | Desacople eje de alta |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor + swing base | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.1.10 | Prueba sentido de giro motor |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor + swing base | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.1.11 | Acople eje de alta |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-005 | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.2 | Cambio de polea tensora |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 8.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-005 | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.3 | Reparación estructural buzón CV05/CV06 |  |  | hh | 6.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 6.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-005 | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.4 | Reparación estructural buzón CV05/CV06 |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 8.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-005 | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.5 | Cambio de deflector de carga CV05/CV06 |  |  | hh | 4
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 4 | 4 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 4
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-005 | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.6 | Apoyo hidraulico cambio deflector CV05/CV06 |  |  | hh | 4
[7 empty] | Hidráulica |  |  |  |  | 4 | 4 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 4
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-005 | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.7 | REP. VUL PRODUCTO RELLENO |  |  | hh | 4
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 4 | 4 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 4
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-005 | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.8 | INSP.CINTA C/EQUIPO DETENIDO |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-005 | CORREA 220-CV-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.7.9 | MANT 02S MEC DET C/HOJA RASPADOR |  |  | hh | 2
[7 empty] | Raspadores |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor sistema motriz n°4 | CORREA 220-CV-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.8.1.1 | Desconexión eléctrica/instrumental |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 1.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor sistema motriz n°4 | CORREA 220-CV-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.8.1.2 | Desmontaje sistema motriz |  |  | hh | 2
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor sistema motriz n°4 | CORREA 220-CV-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.8.1.3 | Cambio de motor |  |  | hh | 2
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor sistema motriz n°4 | CORREA 220-CV-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.8.1.4 | Alineamiento sistema motriz |  |  | hh | 6
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 6 | 6 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-15: 3; 2021-12-16: 3
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor sistema motriz n°4 | CORREA 220-CV-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.8.1.5 | Verificación alineamiento sistema motriz |  |  | hh | 1
[7 empty] | Moncon |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor sistema motriz n°4 | CORREA 220-CV-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.8.1.6 | Montaje sistema motriz |  |  | hh | 2
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor sistema motriz n°4 | CORREA 220-CV-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.8.1.7 | Reconexión eléctrica/instrumental |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor sistema motriz n°4 | CORREA 220-CV-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.8.1.8 | Desacople eje de alta |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor sistema motriz n°4 | CORREA 220-CV-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.8.1.9 | Prueba sentido de giro motor |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Cambio de motor sistema motriz n°4 | CORREA 220-CV-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.8.1.10 | Acople eje de alta |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-006 | CORREA 220-CV-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.8.2 | Ajuste de guiadoras |  |  | hh | 5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 5 | 5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-006 | CORREA 220-CV-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.8.3 | MC 220CV006 INSTALAR EQUIP RASP PRIMARIO |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | Raspadores |  |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 8.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-006 | CORREA 220-CV-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.8.4 | MC 220CV006 INSTALAR EQUIP RASP PRIMARIO |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | Raspadores |  |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 8.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-006 | CORREA 220-CV-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.8.5 | Inst. escobillas con sensor desgaste M1 |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 8.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-006 | CORREA 220-CV-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.8.6 | MANT 02S MEC DET C/HOJA RASPADOR |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Raspadores |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 1.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-006 | CORREA 220-CV-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.8.7 | INSP 04S MEC DET I/GEN ESTRUCTURAL |  |  | hh | 1
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-007 | CORREA 220-CV-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.9.1 | Ajuste de guiadoras |  |  | hh | 4.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 4.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-007 | CORREA 220-CV-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.9.2 | Cambio de polines |  |  | hh | 4
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 4 | 4 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 4
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-007 | CORREA 220-CV-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.9.3 | Reparación deflector CV07/CV08 |  |  | hh | 2.25
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 2.25 | 2.25 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 2.25
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-007 | CORREA 220-CV-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.9.4 | Reparación buzón de descarga (placa madre) |  |  | hh | 2.25
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 2.25 | 2.25 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 2.25
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-007 | CORREA 220-CV-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.9.5 | INSP 02S VUL DET M/ESPESOR CINTA |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-007 | CORREA 220-CV-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.9.6 | MANT 02S MEC DET C/HOJA RASPADOR |  |  | hh | 1
[7 empty] | Raspadores |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-007 | CORREA 220-CV-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.9.7 | INSP 04S MEC DET I/GEN ESTRUCTURAL |  |  | hh | 1
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | TRIPPER 220-TB-001 | TRIPPER 220-TB-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.10.1 | MANT 04S LUB DET L/LIMPIEZA SIST ENFR UH |  |  | hh | 1
[7 empty] | Hidráulica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | TRIPPER 220-TB-001 | TRIPPER 220-TB-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.10.2 | MANT 26S ELEC MANT TABLEROS Y ENCHUFES |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | TRIPPER 220-TB-001 | TRIPPER 220-TB-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.10.3 | MANT 26S ELEC MANT BOCINA/BALIZA |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | TRIPPER 220-TB-001 | TRIPPER 220-TB-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.10.4 | MANT 12S ELEC MANT ALUMBRADO |  |  | hh | 2
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | TRIPPER 220-TB-001 | TRIPPER 220-TB-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.10.5 | INSP 2S ELEC GENERAL EQ DETENIDO |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.25
PROGRAMA MANTENIMIENTO | TRIPPER 220-TB-001 | TRIPPER 220-TB-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.10.6 | INSP 2S INST GENERAL EQ DETENIDO |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.25
PROGRAMA MANTENIMIENTO | TRIPPER 220-TB-001 | TRIPPER 220-TB-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.10.7 | MANT 4S ELEC MOTORES SALA HIDRAULICA |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | TRIPPER 220-TB-001 | TRIPPER 220-TB-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.10.8 | MANT 4S ELEC MANT ANILLOS ROZANTES |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | TRIPPER 220-TB-001 | TRIPPER 220-TB-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.10.9 | MANT 8S INST MANT SENSORES |  |  | hh | 3
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 3 | 3 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 3
PROGRAMA MANTENIMIENTO | TRIPPER 220-TB-001 | TRIPPER 220-TB-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.10.10 | INSP 04S MEC DET I/GEN ESTRUC TRIPPER |  |  | hh | 1
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | TRIPPER 220-TB-001 | TRIPPER 220-TB-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.10.11 | INSP 04S MEC DET I/GEN TRIPPER |  |  | hh | 1
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | SPREADER 220-ME-002 | SPREADER 220-ME-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.11.1 | Cambio de mando final, sprocket oruga n°3 |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 8.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | SPREADER 220-ME-002 | SPREADER 220-ME-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.11.2 | Cambio de mando final, sprocket oruga n°3 |  |  | hh | 3.75
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 3.75 | 3.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 3.75
PROGRAMA MANTENIMIENTO | SPREADER 220-ME-002 | SPREADER 220-ME-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.11.3 | Apoyo hidraulico cambio de mando final, sprocket oruga n°3 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Hidráulica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | SPREADER 220-ME-002 | SPREADER 220-ME-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.11.4 | Cambio motoreductor giro tornamesa |  |  | hh | 4.75
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 4.75 | 4.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 4.75
PROGRAMA MANTENIMIENTO | SPREADER 220-ME-002 | SPREADER 220-ME-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.11.5 | APOYO HID |  |  | hh | 1
[7 empty] | Hidráulica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | SPREADER 220-ME-002 | SPREADER 220-ME-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.11.6 | MANT 24S MONC APOYO PRUEBAS FUNCIONALES |  |  | hh | 1
[7 empty] | Moncon |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | SPREADER 220-ME-002 | SPREADER 220-ME-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.11.7 | APOYO ELECTRICO |  |  | hh | 2
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | SPREADER 220-ME-002 | SPREADER 220-ME-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.11.8 | Magnetizacion motor |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | SPREADER 220-ME-002 | SPREADER 220-ME-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.11.9 | MANT 4S ELEC MOTOR ELEC U.HIDR S.LEVANTE |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | SPREADER 220-ME-002 | SPREADER 220-ME-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.11.10 | INSP 2S INST GENERAL PTA DETENIDA ME002 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | SPREADER 220-ME-002 | SPREADER 220-ME-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.11.11 | INSP 2S ELEC GENERAL PTA DETENIDA ME002 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | SPREADER 220-ME-002 | SPREADER 220-ME-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.11.12 | RUTA INSP 4S MEC INSP GRAL SIST ESTRUCT |  |  | hh | 1
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | SPREADER 220-ME-002 | SPREADER 220-ME-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.11.13 | INSP 4S MEC INSP GRAL TORNAMESA S.GIRO |  |  | hh | 1
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | SPREADER 220-ME-002 | SPREADER 220-ME-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.11.14 | INSP 4S MEC TENSADO CADENA ORUG A-B-C |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | REQUERIMIENTOS | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.1.1 | Posicionamiento 220CV008 paralela cinta 220CV006 |  |  | hh | 0
[7 empty] | Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
PROGRAMA MANTENIMIENTO | REQUERIMIENTOS | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.1.2 | Grúa Para Cargar y Descargar Plegado de Cinta |  |  | hh | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
PROGRAMA MANTENIMIENTO | REQUERIMIENTOS | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.1.3 | Bulldozer D6 Para el Paso de Cinta |  |  | hh | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0
PROGRAMA MANTENIMIENTO | REQUERIMIENTOS | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.1.4 | Retiro de Placas |  |  | hh | 2.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 2.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | REQUERIMIENTOS | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.1.5 | Apoyo Electrico para Retiro de Instrumentación Zona Empalme |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | REQUERIMIENTOS | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.1.6 | Destensado a Tope |  |  | hh | 1
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | REQUERIMIENTOS | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.1.7 | Deshabilitar Raspadores |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Raspadores |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | REQUERIMIENTOS | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.1.8 | Retiro de Baranda Costado Izquierdo Polea Tensora, Para Instalar Escala de Acceso |  |  | hh | 1
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.1 | Prensado de Cinta Vieja para Corte |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.2 | Bloqueo de Prensas |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.25
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.3 | Instalacion de arcos para cuerdas vida |  |  | hh | 2
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.4 | Corte de Cinta en Zona de Empalme |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.5 | Retiro de Polines en Zona de Empalme |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | bar: 2021-12-14
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.6 | Empalme Mecánico |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-14: 0.5; 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.7 | Instalación de Cable de tiro |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.8 | Desbloqueo de Prensas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.9 | Retiro de Prensas |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.25
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.10 | Paso de Cinta Punta 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.11 | Prensado Punta 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.12 | Instalación de Cable de Tiro en Punta 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.13 | Paso de Cinta Punta 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.14 | Housekeeping Retiro de cinta en desuso del sector con apoyo Bull |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.15 | Prensado Final |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.16 | Bloqueo de Prensas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.17 | Montaje de Equipo Inferior |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.18 | Texturizado de Puntas, Biseles de Carga y Retorno |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.19 | Alineamiento |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.20 | Cementado de Punta 1 y Punta 2 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.21 | Corte de Sobrante |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.22 | Instalación de Kit Inferior |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.23 | Tejido y Relleno de Empalme |  |  | hh | 2
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.24 | Instalación de Kit Superior |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.25 | Montaje de Equipo Superior |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.75
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.26 | Conexionado Eléctrico y Hidráulico |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.27 | Elevar Presión y Temperatura |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.28 | Vulcanizado |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.29 | Enfriamiento y Botado de Presión |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.30 | Desmontaje de Equipo Superior |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.75
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.31 | Medición de Dureza |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.32 | Instalacion de Alza cinta |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.33 | Desmontaje de Equipo Inferior |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-15: 0.5; 2021-12-16: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.34 | Instalación de Estaciones de Polines |  |  | hh | 1
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.35 | Retiro de Alza Cinta |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.36 | Desbloqueo de Prensas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.2.37 | Retiro de Prensas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Cintas |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | PASO DE CINTA Y EMPALME VULCANIZADO | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.3 | Normalización |  |  | hh | 7
[12 empty] | 7 | 4 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 7
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Normalización | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.3.1 | Tensado de Cinta |  |  | hh | 1
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Normalización | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.3.2 | Instalación y Ajuste, de Placas Cajón Guía |  |  | hh | 2
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Normalización | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.3.3 | Validacion de ajuste de placas |  |  | hh | 1
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Normalización | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.3.4 | Instalar Baranda del Pasillo Lado Derecho Polea Tensora |  |  | hh | 1
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Normalización | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.3.5 | Apoyo Eléctrico para Instalación de Instrumentación |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | Normalización | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.1.3.6 | Habilitar Raspadores |  |  | hh | 1
[7 empty] | Raspadores |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-008 | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.2 | Ajuste de guiadoras |  |  | hh | 2.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 2.5
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-008 | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.3 | Ajuste de guiadoras |  |  | hh | 2
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 2
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-008 | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.4 | Cambio de polines |  |  | hh | 4
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 4 | 4 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 4
PROGRAMA MANTENIMIENTO | CORREA 220-CV-008 | CORREA 220-CV-008 | gaby@lekapp.cl | 1.1.4.12.5 | MANT 02S MEC DET C/HOJA RASPADOR |  |  | hh | 2
[7 empty] | Raspadores |  |  |  |  | 2 | 2 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 2
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-001 | 220-ER-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.1.1 | TENDIDO CABLE F.O. 220ER01/220ER06 |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | Plataforma |  |  |  |  | 8.5 | 8.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 8.5
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-002 | 220-ER-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.2.1 | MANT 12S ELE HUINCH TENS COLA CV003 ER02 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-002 | 220-ER-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.2.2 | MANT 12S ELEC ALIM TRAN 600 VAC/400VAC |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-002 | 220-ER-002 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.2.3 | MANT 12S ELEC ALIM TRAN 600 VAC/120VAC |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | bar: 2021-12-16
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-004 | 220-ER-004 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.3.1 | MANT VARIADOR DE FRECUENCIA ORUGA 1/2 |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 1.5
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-004 | 220-ER-004 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.3.2 | MANT VARIADIADOR DE FRECUENCIA ORUGA 3/4 |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 1.5
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-004 | 220-ER-004 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.3.3 | MANT VARIADIADOR DE FRECUENCIA ORUGA 5/6 |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 1.5
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-004 | 220-ER-004 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.3.4 | MANT VARIADIADOR DE FRECUENCIA ORUGA 7/8 |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 1.5
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-004 | 220-ER-004 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.3.5 | MANT VARIADIADOR DE FRECUENCIA ORUG 9/10 |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 1.5
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-004 | 220-ER-004 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.3.6 | MANT VARIADIADOR DE FRECUEN ORUGA 11/12 |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14: 1.5
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-004 | 220-ER-004 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.3.7 | MANT 8S PANEL DE CONTROL 220-CP-005 |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Plataforma |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 1.5
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-004 | 220-ER-004 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.3.8 | MANT 8S PANEL DE CONTROL 220-CP-006 |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Plataforma |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 1.5
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-005 | 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.4.1 | MANT 8S PANEL DE CONTROL 220-CP-007 |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Plataforma |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 1.5
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-005 | 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.4.2 | MANT 8S PANEL DE CONTROL 220-CP-008 |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | Plataforma |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 1.5
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-006 | 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.5.1 | Corte de energía |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-006 | 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.5.2 | MANT 48S ELE MV PUES TIER ALI ESPARC RIP |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-006 | 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.5.3 | MANT 12S ELEC CUB ALIM MOT PPAL CV006-M1 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-006 | 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.5.4 | MANT 12S ELEC CARR ALI MOT PPAL CV006-M1 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-006 | 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.5.5 | MANT 12S ELEC CUB ALIM MOT PPAL CV006-M2 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-006 | 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.5.6 | MANT 12S ELE CARR ALIM MOT PPAL CV006-M2 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-006 | 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.5.7 | MANT 12S ELE P.TIER ALI MT PPAL CV006-M2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-006 | 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.5.8 | MANT 12S ELEC CUB ALIM MOT PPAL CV005-M1 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-006 | 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.5.9 | MANT 12S ELEC CARR ALI MOT PPAL CV005-M1 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-006 | 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.5.10 | Reposición de energía |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15: 0.5
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-006 | 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.5.11 | Cambio contactor MT ER06 |  |  | hh | 4
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 4 | 4 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 4
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-006 | 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.5.12 | MANT 16S SEGMENTOS PROFIBUS 220-ER-06 |  |  | hh | 8
[7 empty] | Plataforma |  |  |  |  | 8 | 8 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 8
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-007 | 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.6.1 | MANT 12S ELEC CARRO ALI MOT PPAL CV006M3 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-007 | 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.6.2 | MANT 12S ELEC CARRO ALI MOT PPAL CV006M4 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-007 | 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.6.3 | MANT 48S ELEC BARRA MEDIA TENSION ER07 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-007 | 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.6.4 | MANT 48S ELEC MV CUBICULO INCOMING ER07 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-007 | 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.6.5 | MANT 48S ELEC MV CONTACTOR INCOMING ER07 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-007 | 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.6.6 | MANT 48S ELEC MV P.TIERRA INCOMING ER07 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
SALAS ELECTRICAS | 220-ER-007 | 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.5.6.7 | MANT 48S ELE MV P.TIER ALIM ESP RIP ER07 |  |  | hh | 1
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 1 | 1 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | bar: 2021-12-15
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 CV03 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.1.1.1 | 220-CV-003- M1 Correa 003 motor 1 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 CV03 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.1.1.2 | 220-CV-003-01-M1 y M2 Frenos Correa 003 Motor 1 y 2 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 CV03 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.1.1.3 | 220-CV-003-02-M1 Huinche Tensor Correa 003 (sala 02) |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 CV03 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.1.1.4 | 220-CV-003- M2 Correa 003 motor 2 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 CV03 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-001 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.1.1.5 | VALIDACION DE BLOQUEOS POR INGENIERO DE TURNO DGM O COORDINADOR DE BLOQUEO |  |  | hh | 0
[7 empty] | DGM |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.1 | 220-RC-001-M1 Motor Roto pala |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.2 | 220-RC-001-M2 Freno Roto pala |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.3 | 220-RC-001-01-M1 Motor Pony Rotopala |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.4 | 220-RC-001-01-M2 Freno Motor Pony Rotopala |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.5 | 220-RC-001-03-M1 Unidada Hidraulica Rueda Capacho |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.6 | 220-RC-001-05-M1 Oruga 1 Roto Pala |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.7 | 220-RC-001-05-M2 Oruga 2 Roto Pala |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.8 | 220-RC-001-05-M3 Oruga 3 Roto Pala |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.9 | 220-RC-001-03-M2 Unidad Hidraulica Orugas |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.10 | 220-RC-001-02-M1 Bomba de Aceite Rotopala Sistema Hidraulico |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.11 | 220-RC-001-02-M2 Bomba de Filtrado Sistema Hidraulico |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.12 | 220-RC-001-02-HT1 Calefactor Bomba de Aceite Rotopala Sistema Hidraulico |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.13 | 220-RC-001-04-M1 Bomba de Grasa Sistema Hidraulico |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.14 | 220-CV-002-M1 y M2 Correa 002 motor 1 y 2 |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.15 | 220-CV-002-01-M1 Freno 1 Correa 02 |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.16 | 220-CV-002-02-M1 Freno 2 Correa 02 |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.17 | 220-BN-002 Hopper 002 |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.18 | 220-ME-001-M1/2 Motor Orugas 1 y 2 |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.19 | 220-ME-001-M3/4 Motor Orugas 3 y 4 |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.20 | 220-ME-001-M5/6 Motor Orugas 5 y 6 |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.21 | 220-ME-001-M7/8 Motor Orugas 7 y 8 |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.22 | 220-ME-001-M9/10 Motor Orugas 9 y 10 |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.23 | 220-ME-001-M11/12 Motor Orugas 11 y 12 |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.24 | 220-ME-001-01-M1 Unidad Hidraulica exterior |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.25 | 220-ME-001-01-M2 Unidad Hidraulica centro |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.26 | 220-ME-001-01-M3 Unidad Hidraulica interior |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.27 | 220-ME-001-04-M1 Motor Cadena Desplazamiento |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.28 | 220-CV-001-M1 y M2 Correa 001 motor 1 y 2 |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.29 | 220-BN-001-M1 Chasis Motor 1 a 6 Hopper 1 |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.30 | 220-BN-001-MA1 y MA2 Freno Chasis 1 y 2 Hopper 1 |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.31 | 220-BN-001-01-M1 Freno tenaza 1 Hopper 1 |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.32 | 220-BN-001-02-M1 Freno Tenaza 2 Hopper 1 |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.33 | 220-BN-001-03-M1 Carrete Enrollador |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.75
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-005 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.2.1.34 | VALIDACION DE BLOQUEOS POR INGENIERO DE TURNO DGM O COORDINADOR DE BLOQUEO |  |  | hh | 0
[7 empty] | Mtto / Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0.75 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 CV05 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.3.1.1 | 220-CV-005-M1 Correa 005 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 CV05 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.3.1.2 | 220-CV-005-01-M1 Freno 1 correa 005 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 CV05 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.3.1.3 | 220-CV-005-01-M2 Freno 2 correa 005 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 CV05 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.3.1.4 | 220-CV-005-02-M1 Huinche Tensor correa 005 |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 CV05 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-006 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.3.1.5 | VALIDACION DE BLOQUEOS POR INGENIERO DE TURNO DGM O COORDINADOR DE BLOQUEO |  |  | hh | 0
[7 empty] | DGM |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.1 | 220-TB-001-M1 Oruga 1 Tripper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.2 | 220-TB-001-M2 Oruga 2 Tripper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.3 | 220-TB-001-M3 Oruga 3 Tripper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.4 | 220-TB-001-M4 Oruga 4 Tripper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.5 | 220-TB-001-02-M1 Unidad Hidraulica Direccion Orugas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.6 | 220-TB-001-03-M1 Carrete Enrollador de Cable Tripper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.7 | 220-TB-001-04-M1 Lubricacion Tripper 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.8 | 220-CV-006-M1 Correa 006 Motor 1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.9 | 220-CV-006-M2 Correa 006 Motor 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.10 | 220-CV-006-M3 Correa 006 Motor 3 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.11 | 220-CV-006-M4 Correa 006 Motor 4 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.12 | 220-CV-006-03-M1 Freno 1 de Correa 006 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.13 | 220-CV-006-03-M1 Freno 2 de Correa 006 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.14 | 220-CV-006-03-M1 Freno 3 de Correa 006 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.15 | 220-CV-006-04-M1 Freno 4 de Correa 006 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.16 | 220-CV-006-05-M1 Huinche Tensor Correa 006 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.17 | 220-CV-007-M1 y M2 Correa 007 motor 1 y 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.18 | 220-ME-002-M1 Oruga 1 Spreader |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.19 | 220-ME-002-M2 Oruga 2 Spreader |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.20 | 220-ME-002-02-M1 Motor Giro tornamesa |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.21 | 220-ME-002-02-MA1/MA2 Motor Freno Tornamesa |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.22 | 220-ME-002-03-M1 Unidad Hidraulica Pluma |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.23 | 220-ME-002-04-M1 Lubricacion |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0.25; 2021-12-17: 0.25
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 001 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.1.24 | VALIDACION DE BLOQUEOS POR INGENIERO DE TURNO DGM O COORDINADOR DE BLOQUEO |  |  | hh | 0
[7 empty] | Mtto / Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16: 0; 2021-12-17: 0
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 002 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.2.1 | 220-CV-008-M1 y M2 Correa 008 motor 1 y 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0.5
DESBLOQUEOS | CANASTILLO 002 | SALA ELÉCTRICA 220-ER-007 | gaby@lekapp.cl | 1.1.6.4.2.2 | VALIDACION DE BLOQUEOS POR INGENIERO DE TURNO DGM O COORDINADOR DE BLOQUEO |  |  | hh | 0
[7 empty] | Mtto / Operaciones |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16: 0
PUESTA EN MARCHA RIPIOS | PUESTA EN MARCHA RIPIOS | PUESTA EN MARCHA RIPIOS | gaby@lekapp.cl | 1.2.1 | PUESTA EN MARCHA MECANICA |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | Mecanica |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17: 3.5
PUESTA EN MARCHA RIPIOS | PUESTA EN MARCHA RIPIOS | PUESTA EN MARCHA RIPIOS | gaby@lekapp.cl | 1.2.2 | PUESTA EN MARCHA HIDRAULICA |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | Hidráulica |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17: 3.5
PUESTA EN MARCHA RIPIOS | PUESTA EN MARCHA RIPIOS | PUESTA EN MARCHA RIPIOS | gaby@lekapp.cl | 1.2.3 | PUESTA EN MARCHA ELECTRICA |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | Eléctrica |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17: 3.5
PUESTA EN MARCHA RIPIOS | PUESTA EN MARCHA RIPIOS | PUESTA EN MARCHA RIPIOS | gaby@lekapp.cl | 1.2.4 | PUESTA EN MARCHA PLATAFORMA |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | Plataforma |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-17: 3.5