## LB
FUGRO | Miguel Díaz | Administrador | FUGRO |  | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Miguel Díaz | JEFE OFICINA TECNICA |  | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2021-10-09 to 2022-01-20
Cantera Román |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 1 | SR-P-01 | SR-P-01 |  | mt | 35 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 7 | 2021-10-19 | 2021-10-25 | 2021-10-19: 7; 2021-10-20: 7; 2021-10-21: 7; 2021-10-22: 7; 2021-10-25: 7
Cantera Román |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 2 | SR-P-02 | SR-P-02 |  | mt | 35 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 7 | 2021-10-28 | 2021-11-03 | 2021-10-28: 7; 2021-10-29: 7; 2021-11-01: 7; 2021-11-02: 7; 2021-11-03: 7
Cantera Román |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 3 | SR-P-03 | SR-P-03 |  | mt | 35 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 5 | 2021-10-19 | 2021-10-23 | 2021-10-19: 7; 2021-10-20: 7; 2021-10-21: 7; 2021-10-22: 7; 2021-10-23: 7
Cantera Jáver |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 4 | SJ-P-01 | SJ-P-01 |  | mt | 35 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 5 | 2021-10-26 | 2021-10-30 | 2021-10-26: 7; 2021-10-27: 7; 2021-10-28: 7; 2021-10-29: 7; 2021-10-30: 7
Cantera Jáver |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 5 | SJ-P-02 | SJ-P-02 |  | mt | 120 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 120 | 17 | 2021-11-02 | 2021-11-18 | 2021-11-02: 8; 2021-11-03: 7; 2021-11-04: 7; 2021-11-05: 7; 2021-11-06: 7; 2021-11-07: 7; 2021-11-08: 7; 2021-11-09: 7; 2021-11-10: 7; 2021-11-11: 7; 2021-11-12: 7; 2021-11-13: 7; 2021-11-14: 7; 2021-11-15: 7; 2021-11-16: 7; 2021-11-17: 7; 2021-11-18: 7
Cantera Jáver |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 6 | SJ-P-03 | SJ-P-03 |  | mt | 120 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 120 | 23 | 2021-11-09 | 2021-12-01 | 2021-11-09: 8; 2021-11-10: 7; 2021-11-11: 7; 2021-11-12: 7; 2021-11-15: 7; 2021-11-16: 7; 2021-11-17: 7; 2021-11-18: 7; 2021-11-19: 7; 2021-11-22: 7; 2021-11-23: 7; 2021-11-24: 7; 2021-11-25: 7; 2021-11-26: 7; 2021-11-29: 7; 2021-11-30: 7; 2021-12-01: 7
Cantera Jáver |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 7 | SJ-P-04 | SJ-P-04 |  | mt | 120 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 120 | 12 | 2021-10-24 | 2021-11-04 | 2021-10-24: 10; 2021-10-25: 10; 2021-10-26: 10; 2021-10-27: 10; 2021-10-28: 10; 2021-10-29: 10; 2021-10-30: 10; 2021-10-31: 10; 2021-11-01: 10; 2021-11-02: 10; 2021-11-03: 10; 2021-11-04: 10
Cantera Jáver |  | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 8 | SJ-G-01 | SJ-G-01 |  | mt | 80 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 | 8 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-10-24: 10; 2021-10-25: 10; 2021-10-26: 10; 2021-10-27: 10; 2021-10-28: 10; 2021-10-29: 10; 2021-10-30: 10; 2021-10-31: 10
Cantera Jáver |  | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 9 | SJ-G-02 | SJ-G-02 |  | mt | 80 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 | 8 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-15: 10; 2021-11-16: 10; 2021-11-17: 10; 2021-11-18: 10; 2021-11-19: 10; 2021-11-20: 10; 2021-11-21: 10; 2021-11-22: 10
Cantera Roman |  | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 10 | SR-G-01 | SR-G-01 |  | mt | 42 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 42 | 6 | 2021-11-21 | 2021-11-26 | 2021-11-21: 7; 2021-11-22: 7; 2021-11-23: 7; 2021-11-24: 7; 2021-11-25: 7; 2021-11-26: 7
Cantera Roman |  | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 11 | SR-G-02 | SR-G-02 |  | mt | 35 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 5 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 2021-11-29: 7; 2021-11-30: 7; 2021-12-01: 7; 2021-12-02: 7; 2021-12-03: 7
Cantera Román |  | Sondajes Hidrogeológicos | sondajes@lekapp.cl | 12 | SR-H-01 | SR-H-01 |  | mt | 35 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 5 | 2021-12-06 | 2021-12-10 | 2021-12-06: 7; 2021-12-07: 7; 2021-12-08: 7; 2021-12-09: 7; 2021-12-10: 7
Cantera Román |  | Sondajes Hidrogeológicos | sondajes@lekapp.cl | 13 | SR-H-02 | SR-H-02 |  | mt | 80 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 | 12 | 2021-12-06 | 2021-12-17 | 2021-12-06: 7; 2021-12-07: 7; 2021-12-08: 7; 2021-12-09: 7; 2021-12-10: 7; 2021-12-11: 7; 2021-12-12: 7; 2021-12-13: 7; 2021-12-14: 7; 2021-12-15: 7; 2021-12-16: 7; 2021-12-17: 3
Cantera Jáver |  | Sondajes Hidrogeológicos | sondajes@lekapp.cl | 14 | SJ-H-01 | SJ-H-01 |  | mt | 80 | 8
|  |  | victor@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 | 16 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2021-12-15: 7; 2021-12-16: 7; 2021-12-17: 7; 2021-12-20: 7; 2021-12-21: 7; 2021-12-22: 7; 2021-12-23: 7; 2021-12-24: 7; 2021-12-27: 7; 2021-12-28: 7; 2021-12-29: 7; 2021-12-30: 3