## LB
FUGRO | Miguél Angel Díaz | Administrador | FUGRO | Alejandro Henriquez | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO | Alejandro Henriquez | Jefe de Prevensión | CASERONES | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Miguél Angel Díaz | JEFE OFICINA TECNICA | Alejandro Henriquez | ING. CONTROL INGENIERÍA | Alejandro Henriquez | PLANIFICADOR | Alejandro Henriquez | PROGRAMADOR | Alejandro Henriquez | CONTROL COSTO | Alejandro Henriquez | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2021-05-10 to 2021-07-11
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 1 | SPL-01 | SPL-01
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 2 | SPL-02 | SPL-02
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 3 | SPL-03 | SPL-03
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 4 | SPL-04 | SPL-04
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 5 | SPL-05 | SPL-05
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 6 | SPL-06 | SPL-06
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 7 | SPL-07 | SPL-07
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos A6 |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 8 | S-A6-01 | S-A6-01
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos A6 |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 9 | S-A6-02 | S-A6-02
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos A7 |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 10 | S-A7-01 | S-A7-01
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos A7 |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 11 | S-A7-02 | S-A7-02
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 12 | SEO-01 | SEO-01
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 13 | SEO-02 | SEO-02
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 14 | SEO-03 | SEO-03
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 15 | SEO-04 | SEO-04
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 16 | SEO-05 | SEO-05
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 17 | SEO-06 | SEO-06
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 18 | SEO-07 | SEO-07
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 19 | SEO-08 | SEO-08
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 20 | SEO-09 | SEO-09
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 21 | SEO-10 | SEO-10
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 22 | SM-01 | SM-01
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 23 | SM-02 | SM-02
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 24 | SM-03 | SM-03
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 25 | SM-04 | SM-04
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 26 | SM-05 | SM-05
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 27 | SM-06 | SM-06
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 28 | SM-07 | SM-07
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 29 | SM-08 | SM-08
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 30 | SM-09 | SM-09
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 31 | SM-10 | SM-10
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 32 | SM-11 | SM-11
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 33 | SM-12 | SM-12
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 34 | SM-13 | SM-13
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 35 | SM-14 | SM-14
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 36 | SM-15 | SM-15
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 37 | SM-16 | SM-16
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 38 | SM-17 | SM-17
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 39 | SM-18 | SM-18
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 40 | SM-19 | SM-19
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl | 41 | SM-20 | SM-20
Chofer Camión Pluma
OP Sondajes
Ayudante Sonda

## Hoja2
N° | SONDAJE
1 | AG69 | S- | S- AG69
2 | AG57 | S- | S- AG57
3 | AG58 | S- | S- AG58
4 | AG54 | S- | S- AG54
5 | AG55 | S- | S- AG55
6 | AG40 | S- | S- AG40
7 | AG52 | S- | S- AG52
8 | AG63 | S- | S- AG63
9 | AG66 | S- | S- AG66
10 | AG53 | S- | S- AG53
11 | AG61 | S- | S- AG61
12 | AG65 | S- | S- AG65
13 | AG64 | S- | S- AG64
14 | AG26 | S- | S- AG26
15 | AG51 | S- | S- AG51
16 | AG45 | S- | S- AG45
17 | AG44 | S- | S- AG44
18 | AG42 | S- | S- AG42
19 | AG43 | S- | S- AG43
20 | AG41 | S- | S- AG41
21 | AG47 | S- | S- AG47
22 | AG46 | S- | S- AG46
23 | AG50 | S- | S- AG50
24 | Munilque | S- | S- Munilque
25 | Munilque | S- | S- Munilque
26 | AG18 | S- | S- AG18
27 | AG22 | S- | S- AG22
28 | AG23 | S- | S- AG23
29 | AG21 | S- | S- AG21
30 | AG24 | S- | S- AG24
31 | AG20 | S- | S- AG20
32 | AG27 | S- | S- AG27
33 | AG19 | S- | S- AG19
34 | AG39 | S- | S- AG39
35 | AG07 | S- | S- AG07
36 | AG08 | S- | S- AG08
37 | AG09 | S- | S- AG09
38 | AG11 | S- | S- AG11
39 | AG12 | S- | S- AG12
40 | AG13 | S- | S- AG13
41 | AG14 | S- | S- AG14
42 | AG06 | S- | S- AG06
43 | AG05 | S- | S- AG05
44 | AG04 | S- | S- AG04
45 | AG02 | S- | S- AG02
46 | AG10 | S- | S- AG10
47 | Rapelco | S- | S- Rapelco
48 | Rapelco | S- | S- Rapelco

## Hoja1
Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Trabajo | Duración | Comienzo | Fin | 106,83h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 251,24h | 471,79h | 495,66h | 360,18h | 266,16h | 52,5h | 100,26h | 397,5h | 349,74h | 266,16h | 498,85h | 341,61h | 127,94h | 113,63h | 289,11h | 402,2h | 509,4h | 270,94h | 266,16h | 52,5h | 52,5h | 320,95h | 416,83h | 416,83h | 435,3h | 416,83h | 150,67h | 115,18h | 246,66h | 331,21h | 255,12h | 342,33h | 339,33h | 59,42h | 150,24h | 383,33h | 289,09h | 373,91h | 285,66h | 273,66h | 33h | 33h | 246,66h | 246,66h | 246,66h | 249,66h | 246,66h | 33h | 9h | 272h | 272h | 272h | 277,3h | 272h | 58,33h | 58,33h | 272h | 266,69h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 246,39h | 273,66h | 60h | 60h | 273,66h | 273,66h | 273,66h | 279,12h | 273,66h | 60h | 21,82h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 26,71h | 84,55h | 185,67h | 168,82h | 118,3h | 185,67h | 185,67h | 151,33h | 244h | 244h | 118,33h | 161,76h | 211h | 135,18h | 188,85h | 197,69h | 572,12h | 631,08h | 579,26h | 449,33h | 604,26h | 486,09h | 476,73h | 790,57h | 611,8h | 667,42h | 552,21h | 456,86h | 655,5h | 595,91h | 437h | 533,86h | 548h | 661,45h | 778,18h | 933,82h | 605,64h | 429,73h | 272,36h
Programada automáticamente | 1 | Caracterización Geotécnica Complementaria | 43.298,67 horas | 231,45 días | 2020-11-03 | 2021-06-19 | 106,83h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h |  |  | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h |  |  | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h |  |  | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h |  |  | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h |  |  | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h |  |  | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h |  |  | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h |  |  | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h |  |  | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h |  |  | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 213,66h | 26,71h
Programada automáticamente | 1.1 | Inicio | 20.859 horas | 231,45 días | 2020-11-03 | 2021-06-19
Programada automáticamente | 1.1.1 | Inicio | 0 horas | 0 días | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 52,12h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 13,03h
Programada automáticamente | 1.1.2 | Indirectos FUGRO | 10.176 horas | 71 días | 2020-12-15 | 2021-04-30 | 52,12h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h |  |  | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 104,24h | 13,03h
|  | Indirectos Fugro | 10.176 horas |  | 2020-12-15 | 2021-04-30 | 54,71h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 13,68h
Programada automáticamente | 1.1.3 | Indirectos Arcadis | 10.683 horas | 71 días | 2020-12-15 | 2021-04-30 | 54,71h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h |  |  | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 109,43h | 13,68h
|  | Indirectos Arcadis | 10.683 horas |  | 2020-12-15 | 2021-04-30
Programada automáticamente | 1.1.4 | Acreditación | 0 horas | 27 días | 2020-11-03 | 2020-11-29
Programada automáticamente | 1.1.5 | Movilización | 0 horas | 45 días | 2020-11-23 | 2021-01-07
Programada automáticamente | 1.1.6 | IIFF | 0 horas | 3 días | 2020-12-15 | 2020-12-18
Programada automáticamente | 1.1.7 | Operaciones | 0 horas | 80 días | 2020-12-19 | 2021-03-08
Programada automáticamente | 1.1.8 | Desmovilización | 0 horas | 3 días | 2021-06-16 | 2021-06-19
Programada automáticamente | 1.1.9 | P. Plataformas | 0 horas | 24 días | 2020-12-17 | 2021-01-10
Programada automáticamente | 1.1.10 | Fin de Proyecto | 0 horas | 0 días | 2021-06-19 | 2021-06-19
Programada manualmente | 1.1.11 | Suspensión de Trabajos | 0 horas | 32 días | 2021-04-08 | 2021-05-10
Programada manualmente | 1.1.12 | Ingreso 4ta Sonda | 0 horas | 1 día | 2021-05-31 | 2021-05-31 | [34 empty] | 13,7h | 150,67h | 150,67h | 146,52h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 77,85h | 127,94h | 127,94h | 113,63h | 75,44h | 75,44h | 97,82h | 57,27h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 107,29h | 203,17h | 203,17h | 221,64h | 203,17h | 150,67h | 115,18h | 33h | 33h | 33h | 36h | 33h | 51h | 66h | 66h | 66h | 66h | 72h | 60h | 33h | 33h | 33h | 33h | 33h | 36h | 33h | 33h | 9h | 58,33h | 58,33h | 58,33h | 63,64h | 58,33h | 58,33h | 58,33h | 58,33h | 53,03h | [27 empty] | 30h | 33h | 33h | 36h | 33h | 33h | 91,33h | 91,33h | 91,33h | 58,33h | 63,64h | 58,33h | 58,33h | 53,03h | 45,02h | 495,27h | 495,27h | 513,81h | 389,33h | 544,26h | 437h | 476,73h | 790,57h | 611,8h | 667,42h | 552,21h | 456,86h | 655,5h | 595,91h | 437h | 533,86h | 548h | 661,45h | 778,18h | 933,82h | 605,64h | 429,73h | 272,36h
Programada automáticamente | 1.2 | Sondajes | 17.998,33 horas | 136,45 días | 2021-02-01 | 2021-06-16 | [34 empty] | 13,7h | 150,67h | 150,67h | 146,52h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 77,85h | 127,94h | 127,94h | 113,63h | 75,44h | 75,44h | 97,82h | 57,27h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 107,29h | 203,17h | 203,17h | 221,64h | 203,17h | 150,67h | 115,18h | 33h | 33h | 33h | 36h | 33h | 51h | 66h | 66h | 66h | 66h | 72h | 60h | 33h | 33h | 33h | 33h | 33h | 36h | 33h | 33h | 9h | 58,33h | 58,33h | 58,33h | 63,64h | 58,33h | 58,33h | 58,33h | 58,33h | 53,03h | [27 empty] | 30h | 33h | 33h | 36h | 33h | 33h | 91,33h | 91,33h | 91,33h | 58,33h | 63,64h | 58,33h | 58,33h | 53,03h | 45,02h | 495,27h | 495,27h | 513,81h | 389,33h | 544,26h | 437h | 476,73h | 790,57h | 611,8h | 667,42h | 552,21h | 456,86h | 655,5h | 595,91h | 437h | 533,86h | 548h | 661,45h | 778,18h | 933,82h | 605,64h | 429,73h | 272,36h
Programada automáticamente | 1.2.1 | Sector Mina Planta | 17.998,33 horas | 136,45 días | 2021-02-01 | 2021-06-16 | [37 empty] | 9,55h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 57,27h | 52,5h | 52,5h | 38,18h |  |  | 42,95h | 57,27h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 57,27h | 52,5h |  | 33h | 33h | 33h | 33h | 36h | 33h | 51h | 66h | 66h | 66h | 66h | 72h | 60h | 33h | 33h | 33h | 33h | 33h | 36h | 33h | 33h | 9h | 58,33h | 58,33h | 58,33h | 63,64h | 58,33h | 58,33h | 58,33h | 58,33h | 53,03h | [27 empty] | 30h | 33h | 33h | 36h | 33h | 33h | 91,33h | 91,33h | 91,33h | 58,33h | 63,64h | 58,33h | 58,33h | 53,03h
Programada automáticamente | 1.2.1.1 | Planta Concentradora | 3.262,67 horas | 109,45 días | 2021-02-04 | 2021-05-23 | [50 empty] | 42,95h | 57,27h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 57,27h | 52,5h
Programada automáticamente | 1.2.1.1.1 | SPC-05 | 525 horas | 10 días | 2021-02-17 | 2021-02-26 | [50 empty] | 14,32h | 19,09h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 19,09h | 17,5h
|  | Chofer Camión Pluma | 175 horas |  | 2021-02-17 | 2021-02-26 | [50 empty] | 14,32h | 19,09h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 19,09h | 17,5h
|  | OP Sondajes | 175 horas |  | 2021-02-17 | 2021-02-26 | [50 empty] | 14,32h | 19,09h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 19,09h | 17,5h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 175 horas |  | 2021-02-17 | 2021-02-26 | [37 empty] | 9,55h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 52,5h | 57,27h | 52,5h | 52,5h | 38,18h
Programada automáticamente | 1.2.1.1.2 | SPC-06 | 525 horas | 10 días | 2021-02-04 | 2021-02-14 | [37 empty] | 3,18h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 19,09h | 17,5h | 17,5h | 12,73h
|  | Chofer Camión Pluma | 175 horas |  | 2021-02-04 | 2021-02-14 | [37 empty] | 3,18h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 19,09h | 17,5h | 17,5h | 12,73h
|  | OP Sondajes | 175 horas |  | 2021-02-04 | 2021-02-14 | [37 empty] | 3,18h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 17,5h | 19,09h | 17,5h | 17,5h | 12,73h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 175 horas |  | 2021-02-04 | 2021-02-14 | [61 empty] | 33h | 33h | 33h | 33h | 36h | 33h | 33h | 33h | 33h | 33h | 33h | 36h | 27h
Programada automáticamente | 1.2.1.1.3 | Sonda N°1 | 429 horas | 86 días | 2021-02-28 | 2021-05-23 | [61 empty] | 33h | 33h | 33h | 33h | 36h | 33h | 33h | 33h | 33h | 33h | 33h | 36h | 27h
Programada automáticamente | 1.2.1.1.3.1 | SPC-04 (Panne) | 429 horas | 13 días | 2021-02-28 | 2021-03-12 | [61 empty] | 11h | 11h | 11h | 11h | 12h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h | 12h | 9h
|  | Chofer Camión Pluma | 143 horas |  | 2021-02-28 | 2021-03-12 | [61 empty] | 11h | 11h | 11h | 11h | 12h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h | 12h | 9h
|  | OP Sondajes | 143 horas |  | 2021-02-28 | 2021-03-12 | [61 empty] | 11h | 11h | 11h | 11h | 12h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h | 12h | 9h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 143 horas |  | 2021-02-28 | 2021-03-12
Programada automáticamente | 1.2.1.1.3.2 | SPC-04 (Reparación) | 0 horas | 17 días | 2021-03-13 | 2021-03-30
Programada automáticamente | 1.2.1.1.3.3 | Suspension de trabajos | 0 horas | 32 días | 2021-04-08 | 2021-05-10
Programada automáticamente | 1.2.1.1.3.4 | SPC-04 (Reinicio perforación) | 0 horas | 9 días | 2021-05-15 | 2021-05-23 | [67 empty] | 18h | 33h | 33h | 33h | 33h | 36h | 33h | 33h | 33h | 33h | 33h | 33h | 36h | 33h | 33h | 9h
Programada automáticamente | 1.2.1.1.4 | Sonda N°2 | 495 horas | 15 días | 2021-03-06 | 2021-03-21 | [67 empty] | 18h | 33h | 33h | 33h | 33h | 36h | 33h | 33h | 33h | 33h | 33h | 33h | 36h | 33h | 33h | 9h
Programada automáticamente | 1.2.1.1.4.1 | SPC-07 | 495 horas | 15 días | 2021-03-06 | 2021-03-21 | [67 empty] | 6h | 11h | 11h | 11h | 11h | 12h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h | 12h | 11h | 11h | 3h
|  | Chofer Camión Pluma | 165 horas |  | 2021-03-06 | 2021-03-21 | [67 empty] | 6h | 11h | 11h | 11h | 11h | 12h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h | 12h | 11h | 11h | 3h
|  | OP Sondajes | 165 horas |  | 2021-03-06 | 2021-03-21 | [67 empty] | 6h | 11h | 11h | 11h | 11h | 12h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h | 12h | 11h | 11h | 3h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 165 horas |  | 2021-03-06 | 2021-03-21 | [83 empty] | 58,33h | 58,33h | 58,33h | 63,64h | 58,33h | 58,33h | 58,33h | 58,33h | 53,03h | [27 empty] | 30h | 33h | 33h | 36h | 33h | 33h | 91,33h | 91,33h | 91,33h | 58,33h | 63,64h | 58,33h | 58,33h | 53,03h
Programada automáticamente | 1.2.1.1.5 | Sonda N°3 | 1.288,67 horas | 63,73 días | 2021-03-22 | 2021-05-23 | [83 empty] | 58,33h | 58,33h | 58,33h | 63,64h | 58,33h | 58,33h | 58,33h | 58,33h | 53,03h
Programada automáticamente | 1.2.1.1.5.1 | SPC-01 | 525 horas | 9 días | 2021-03-22 | 2021-03-30 | [83 empty] | 19,44h | 19,44h | 19,44h | 21,21h | 19,44h | 19,44h | 19,44h | 19,44h | 17,68h
|  | Chofer Camión Pluma | 175 horas |  | 2021-03-22 | 2021-03-30 | [83 empty] | 19,44h | 19,44h | 19,44h | 21,21h | 19,44h | 19,44h | 19,44h | 19,44h | 17,68h
|  | OP Sondajes | 175 horas |  | 2021-03-22 | 2021-03-30 | [83 empty] | 19,44h | 19,44h | 19,44h | 21,21h | 19,44h | 19,44h | 19,44h | 19,44h | 17,68h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 175 horas |  | 2021-03-22 | 2021-03-30 | [119 empty] | 30h | 33h | 33h | 36h | 33h | 33h | 33h | 33h | 33h
Programada automáticamente | 1.2.1.1.5.2 | SPC-02 | 297 horas | 9 días | 2021-05-10 | 2021-05-18 | [119 empty] | 10h | 11h | 11h | 12h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h
|  | Chofer Camión Pluma | 99 horas |  | 2021-05-10 | 2021-05-18 | [119 empty] | 10h | 11h | 11h | 12h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h
|  | OP Sondajes | 99 horas |  | 2021-05-10 | 2021-05-18 | [119 empty] | 10h | 11h | 11h | 12h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 99 horas |  | 2021-05-10 | 2021-05-18 | [125 empty] | 58,33h | 58,33h | 58,33h | 58,33h | 63,64h | 58,33h | 58,33h | 53,03h
Programada automáticamente | 1.2.1.1.5.3 | SPC-03 | 466,67 horas | 8 días | 2021-05-16 | 2021-05-23 | [125 empty] | 19,44h | 19,44h | 19,44h | 19,44h | 21,21h | 19,44h | 19,44h | 17,68h
|  | Chofer Camión Pluma | 155,56 horas |  | 2021-05-16 | 2021-05-23 | [125 empty] | 19,44h | 19,44h | 19,44h | 19,44h | 21,21h | 19,44h | 19,44h | 17,68h
|  | OP Sondajes | 155,56 horas |  | 2021-05-16 | 2021-05-23 | [125 empty] | 19,44h | 19,44h | 19,44h | 19,44h | 21,21h | 19,44h | 19,44h | 17,68h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 155,56 horas |  | 2021-05-16 | 2021-05-23 | [34 empty] | 13,7h | 150,67h | 150,67h | 136,97h | [6 empty] | 20,58h | 75,44h | 75,44h | 75,44h | 75,44h | 75,44h | 54,87h |  |  |  |  | 54,79h | 150,67h | 150,67h | 164,36h | 150,67h | 150,67h | 82,18h
Programada automáticamente | 1.2.1.2 | Emprestitos A6 y A7 | 1.808,67 horas | 27 días | 2021-02-01 | 2021-02-28 | [44 empty] | 20,58h | 75,44h | 75,44h | 75,44h | 75,44h | 75,44h | 54,87h
Programada automáticamente | 1.2.1.2.1 | S-A6-01 | 452,67 horas | 6 días | 2021-02-11 | 2021-02-17 | [44 empty] | 9,09h | 33,33h | 33,33h | 33,33h | 33,33h | 33,33h | 24,24h
|  | Chofer Camión Pluma | 200 horas |  | 2021-02-11 | 2021-02-17 | [44 empty] | 6,55h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 17,45h
|  | OP Sondajes | 144 horas |  | 2021-02-11 | 2021-02-17 | [44 empty] | 4,94h | 18,11h | 18,11h | 18,11h | 18,11h | 18,11h | 13,17h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 108,67 horas |  | 2021-02-11 | 2021-02-17 | [34 empty] | 13,7h | 150,67h | 150,67h | 136,97h
Programada automáticamente | 1.2.1.2.2 | S-A6-02 | 452 horas | 3 días | 2021-02-01 | 2021-02-04 | [34 empty] | 6,06h | 66,67h | 66,67h | 60,61h
|  | Chofer Camión Pluma | 200 horas |  | 2021-02-01 | 2021-02-04 | [34 empty] | 4,36h | 48h | 48h | 43,64h
|  | OP Sondajes | 144 horas |  | 2021-02-01 | 2021-02-04 | [34 empty] | 3,27h | 36h | 36h | 32,73h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 108 horas |  | 2021-02-01 | 2021-02-04 | [58 empty] | 68,48h | 150,67h | 150,67h | 82,18h
Programada automáticamente | 1.2.1.2.3 | S-A7-01 | 452 horas | 3 días | 2021-02-25 | 2021-02-28 | [58 empty] | 30,3h | 66,67h | 66,67h | 36,36h
|  | Chofer Camión Pluma | 200 horas |  | 2021-02-25 | 2021-02-28 | [58 empty] | 21,82h | 48h | 48h | 26,18h
|  | OP Sondajes | 144 horas |  | 2021-02-25 | 2021-02-28 | [58 empty] | 16,36h | 36h | 36h | 19,64h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 108 horas |  | 2021-02-25 | 2021-02-28 | [55 empty] | 54,79h | 150,67h | 150,67h | 95,88h
Programada automáticamente | 1.2.1.2.4 | S-A7-02 | 452 horas | 3 días | 2021-02-22 | 2021-02-25 | [55 empty] | 24,24h | 66,67h | 66,67h | 42,42h
|  | Chofer Camión Pluma | 200 horas |  | 2021-02-22 | 2021-02-25 | [55 empty] | 17,45h | 48h | 48h | 30,55h
|  | OP Sondajes | 144 horas |  | 2021-02-22 | 2021-02-25 | [55 empty] | 13,09h | 36h | 36h | 22,91h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 108 horas |  | 2021-02-22 | 2021-02-25 | [149 empty] | 116,73h | 389,09h | 661,45h | 778,18h | 933,82h | 605,64h | 429,73h | 272,36h
Programada automáticamente | 1.2.1.3 | Emprestitos Oeste | 4.187 horas | 7 días | 2021-06-09 | 2021-06-16 | [149 empty] | 116,73h | 311,27h | 155,64h | 272,36h | 155,64h | 272,36h
Programada automáticamente | 1.2.1.3.1 | Sonda N°3 | 1.284 horas | 5 días | 2021-06-09 | 2021-06-14 | [149 empty] | 116,73h | 311,27h
Programada automáticamente | 1.2.1.3.1.1 | SEO-06 | 428 horas | 1 día | 2021-06-09 | 2021-06-10 | [149 empty] | 39,27h | 104,73h
|  | Chofer Camión Pluma | 144 horas |  | 2021-06-09 | 2021-06-10 | [149 empty] | 44,73h | 119,27h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-09 | 2021-06-10 | [149 empty] | 32,73h | 87,27h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 120 horas |  | 2021-06-09 | 2021-06-10 | [151 empty] | 155,64h | 272,36h
Programada automáticamente | 1.2.1.3.1.2 | SEO-05 | 428 horas | 1 día | 2021-06-11 | 2021-06-12 | [151 empty] | 52,36h | 91,64h
|  | Chofer Camión Pluma | 144 horas |  | 2021-06-11 | 2021-06-12 | [151 empty] | 59,64h | 104,36h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-11 | 2021-06-12 | [151 empty] | 43,64h | 76,36h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 120 horas |  | 2021-06-11 | 2021-06-12 | [153 empty] | 155,64h | 272,36h
Programada automáticamente | 1.2.1.3.1.3 | SEO-07 | 428 horas | 1 día | 2021-06-13 | 2021-06-14 | [153 empty] | 52,36h | 91,64h
|  | Chofer Camión Pluma | 144 horas |  | 2021-06-13 | 2021-06-14 | [153 empty] | 59,64h | 104,36h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-13 | 2021-06-14 | [153 empty] | 43,64h | 76,36h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 120 horas |  | 2021-06-13 | 2021-06-14 | [151 empty] | 155,64h | 428h | 428h | 272,36h | 155,64h | 272,36h
Programada automáticamente | 1.2.1.3.2 | Sonda N°1 | 1.712 horas | 5 días | 2021-06-11 | 2021-06-16 | [151 empty] | 155,64h | 272,36h
Programada automáticamente | 1.2.1.3.2.1 | SEO-04 | 428 horas | 1 día | 2021-06-11 | 2021-06-12 | [151 empty] | 52,36h | 91,64h
|  | Chofer Camión Pluma | 144 horas |  | 2021-06-11 | 2021-06-12 | [151 empty] | 59,64h | 104,36h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-11 | 2021-06-12 | [151 empty] | 43,64h | 76,36h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 120 horas |  | 2021-06-11 | 2021-06-12 | [152 empty] | 155,64h | 272,36h
Programada automáticamente | 1.2.1.3.2.2 | SEO-03 | 428 horas | 1 día | 2021-06-12 | 2021-06-13 | [152 empty] | 52,36h | 91,64h
|  | Chofer Camión Pluma | 144 horas |  | 2021-06-12 | 2021-06-13 | [152 empty] | 59,64h | 104,36h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-12 | 2021-06-13 | [152 empty] | 43,64h | 76,36h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 120 horas |  | 2021-06-12 | 2021-06-13 | [153 empty] | 155,64h | 272,36h
Programada automáticamente | 1.2.1.3.2.3 | SEO-08 | 428 horas | 1 día | 2021-06-13 | 2021-06-14 | [153 empty] | 52,36h | 91,64h
|  | Chofer Camión Pluma | 144 horas |  | 2021-06-13 | 2021-06-14 | [153 empty] | 59,64h | 104,36h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-13 | 2021-06-14 | [153 empty] | 43,64h | 76,36h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 120 horas |  | 2021-06-13 | 2021-06-14 | [155 empty] | 155,64h | 272,36h
Programada automáticamente | 1.2.1.3.2.4 | SEO-09 | 428 horas | 1 día | 2021-06-15 | 2021-06-16 | [155 empty] | 52,36h | 91,64h
|  | Chofer Camión Pluma | 144 horas |  | 2021-06-15 | 2021-06-16 | [155 empty] | 59,64h | 104,36h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-15 | 2021-06-16 | [155 empty] | 43,64h | 76,36h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 120 horas |  | 2021-06-15 | 2021-06-16 | [150 empty] | 77,82h | 350,18h | 77,82h | 350,18h | 60,91h | 274,09h
Programada automáticamente | 1.2.1.3.3 | Sonda N°4 | 1.191 horas | 5 días | 2021-06-10 | 2021-06-15 | [150 empty] | 77,82h | 350,18h
Programada automáticamente | 1.2.1.3.3.1 | SEO-01 | 428 horas | 1 día | 2021-06-10 | 2021-06-11 | [150 empty] | 26,18h | 117,82h
|  | Chofer Camión Pluma | 144 horas |  | 2021-06-10 | 2021-06-11 | [150 empty] | 29,82h | 134,18h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-10 | 2021-06-11 | [150 empty] | 21,82h | 98,18h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 120 horas |  | 2021-06-10 | 2021-06-11 | [152 empty] | 77,82h | 350,18h
Programada automáticamente | 1.2.1.3.3.2 | SEO-10 | 428 horas | 1 día | 2021-06-12 | 2021-06-13 | [152 empty] | 26,18h | 117,82h
|  | Chofer Camión Pluma | 144 horas |  | 2021-06-12 | 2021-06-13 | [152 empty] | 29,82h | 134,18h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-12 | 2021-06-13 | [152 empty] | 21,82h | 98,18h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 120 horas |  | 2021-06-12 | 2021-06-13 | [154 empty] | 60,91h | 274,09h
Programada automáticamente | 1.2.1.3.3.3 | SEO-02 | 335 horas | 1 día | 2021-06-14 | 2021-06-15 | [154 empty] | 9,27h | 41,73h
|  | Chofer Camión Pluma | 51 horas |  | 2021-06-14 | 2021-06-15 | [154 empty] | 29,82h | 134,18h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-14 | 2021-06-15 | [154 empty] | 21,82h | 98,18h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 120 horas |  | 2021-06-14 | 2021-06-15 | [133 empty] | 45,02h | 495,27h | 495,27h | 513,81h | 389,33h | 544,26h | 437h | 476,73h | 790,57h | 611,8h | 667,42h | 552,21h | 456,86h | 655,5h | 595,91h | 437h | 417,14h | 158,91h
Programada automáticamente | 1.2.1.4 | Muro | 8.740 horas | 17 días | 2021-05-24 | 2021-06-10 | [133 empty] | 15,89h | 174,8h | 174,8h | 190,69h | 174,8h | 143,02h | 39,73h | 218,5h | 178,77h | 39,73h | 238,36h | 158,91h | 59,59h | 218,5h | 158,91h | 59,59h | 218,5h | 158,91h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.1 | Sonda N°1 | 2.622 horas | 17 días | 2021-05-24 | 2021-06-10 | [133 empty] | 15,89h | 174,8h | 174,8h | 190,69h | 174,8h | 143,02h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.1.1 | S-MP-09 | 874 horas | 5 días | 2021-05-24 | 2021-05-29 | [133 empty] | 5,09h | 56h | 56h | 61,09h | 56h | 45,82h
|  | Chofer Camión Pluma | 280 horas |  | 2021-05-24 | 2021-05-29 | [133 empty] | 5,96h | 65,6h | 65,6h | 71,56h | 65,6h | 53,67h
|  | OP Sondajes | 328 horas |  | 2021-05-24 | 2021-05-29 | [133 empty] | 4,84h | 53,2h | 53,2h | 58,04h | 53,2h | 43,53h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 266 horas |  | 2021-05-24 | 2021-05-29 | [139 empty] | 39,73h | 218,5h | 178,77h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.1.2 | S-MP-01 | 437 horas | 2 días | 2021-05-30 | 2021-06-01 | [139 empty] | 12,73h | 70h | 57,27h
|  | Chofer Camión Pluma | 140 horas |  | 2021-05-30 | 2021-06-01 | [139 empty] | 14,91h | 82h | 67,09h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-05-30 | 2021-06-01 | [139 empty] | 12,09h | 66,5h | 54,41h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 133 horas |  | 2021-05-30 | 2021-06-01 | [142 empty] | 39,73h | 238,36h | 158,91h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.1.3 | S-MP-02 | 437 horas | 2 días | 2021-06-02 | 2021-06-04 | [142 empty] | 12,73h | 76,36h | 50,91h
|  | Chofer Camión Pluma | 140 horas |  | 2021-06-02 | 2021-06-04 | [142 empty] | 14,91h | 89,45h | 59,64h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-02 | 2021-06-04 | [142 empty] | 12,09h | 72,55h | 48,36h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 133 horas |  | 2021-06-02 | 2021-06-04 | [145 empty] | 59,59h | 218,5h | 158,91h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.1.4 | S-MP-17 | 437 horas | 2 días | 2021-06-05 | 2021-06-07 | [145 empty] | 19,09h | 70h | 50,91h
|  | Chofer Camión Pluma | 140 horas |  | 2021-06-05 | 2021-06-07 | [145 empty] | 22,36h | 82h | 59,64h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-05 | 2021-06-07 | [145 empty] | 18,14h | 66,5h | 48,36h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 133 horas |  | 2021-06-05 | 2021-06-07 | [148 empty] | 59,59h | 218,5h | 158,91h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.1.5 | S-MP-15 | 437 horas | 2 días | 2021-06-08 | 2021-06-10 | [148 empty] | 19,09h | 70h | 50,91h
|  | Chofer Camión Pluma | 140 horas |  | 2021-06-08 | 2021-06-10 | [148 empty] | 22,36h | 82h | 59,64h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-08 | 2021-06-10 | [148 empty] | 18,14h | 66,5h | 48,36h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 133 horas |  | 2021-06-08 | 2021-06-10 | [133 empty] | 13,24h | 145,67h | 145,67h | 132,42h | 39,73h | 218,5h | 178,77h | 39,73h | 218,5h | 178,77h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.2 | Sonda N°2 | 1.311 horas | 9 días | 2021-05-24 | 2021-06-02 | [133 empty] | 13,24h | 145,67h | 145,67h | 132,42h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.2.1 | S-MP-03 | 437 horas | 3 días | 2021-05-24 | 2021-05-27 | [133 empty] | 4,24h | 46,67h | 46,67h | 42,42h
|  | Chofer Camión Pluma | 140 horas |  | 2021-05-24 | 2021-05-27 | [133 empty] | 4,97h | 54,67h | 54,67h | 49,7h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-05-24 | 2021-05-27 | [133 empty] | 4,03h | 44,33h | 44,33h | 40,3h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 133 horas |  | 2021-05-24 | 2021-05-27 | [137 empty] | 39,73h | 218,5h | 178,77h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.2.2 | S-MP-13 | 437 horas | 2 días | 2021-05-28 | 2021-05-30 | [137 empty] | 12,73h | 70h | 57,27h
|  | Chofer Camión Pluma | 140 horas |  | 2021-05-28 | 2021-05-30 | [137 empty] | 14,91h | 82h | 67,09h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-05-28 | 2021-05-30 | [137 empty] | 12,09h | 66,5h | 54,41h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 133 horas |  | 2021-05-28 | 2021-05-30 | [140 empty] | 39,73h | 218,5h | 178,77h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.2.3 | S-MP-14 | 437 horas | 2 días | 2021-05-31 | 2021-06-02 | [140 empty] | 12,73h | 70h | 57,27h
|  | Chofer Camión Pluma | 140 horas |  | 2021-05-31 | 2021-06-02 | [140 empty] | 14,91h | 82h | 67,09h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-05-31 | 2021-06-02 | [140 empty] | 12,09h | 66,5h | 54,41h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 133 horas |  | 2021-05-31 | 2021-06-02 | [133 empty] | 15,89h | 174,8h | 174,8h | 190,69h | 174,8h | 182,75h | 218,5h | 218,5h | 218,5h | 218,5h | 238,36h | 218,5h | 218,5h | 218,5h | 218,5h | 158,91h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.3 | Sonda N°3 | 3.059 horas | 15 días | 2021-05-24 | 2021-06-08 | [133 empty] | 15,89h | 174,8h | 174,8h | 190,69h | 174,8h | 143,02h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.3.1 | S-MP-05 | 874 horas | 5 días | 2021-05-24 | 2021-05-29 | [133 empty] | 5,09h | 56h | 56h | 61,09h | 56h | 45,82h
|  | Chofer Camión Pluma | 280 horas |  | 2021-05-24 | 2021-05-29 | [133 empty] | 5,96h | 65,6h | 65,6h | 71,56h | 65,6h | 53,67h
|  | OP Sondajes | 328 horas |  | 2021-05-24 | 2021-05-29 | [133 empty] | 4,84h | 53,2h | 53,2h | 58,04h | 53,2h | 43,53h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 266 horas |  | 2021-05-24 | 2021-05-29 | [138 empty] | 39,73h | 218,5h | 178,77h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.3.2 | S-MP-04 | 437 horas | 2 días | 2021-05-29 | 2021-05-31 | [138 empty] | 12,73h | 70h | 57,27h
|  | Chofer Camión Pluma | 140 horas |  | 2021-05-29 | 2021-05-31 | [138 empty] | 14,91h | 82h | 67,09h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-05-29 | 2021-05-31 | [138 empty] | 12,09h | 66,5h | 54,41h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 133 horas |  | 2021-05-29 | 2021-05-31 | [140 empty] | 39,73h | 218,5h | 178,77h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.3.3 | S-MP-10 | 437 horas | 2 días | 2021-05-31 | 2021-06-02 | [140 empty] | 12,73h | 70h | 57,27h
|  | Chofer Camión Pluma | 140 horas |  | 2021-05-31 | 2021-06-02 | [140 empty] | 14,91h | 82h | 67,09h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-05-31 | 2021-06-02 | [140 empty] | 12,09h | 66,5h | 54,41h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 133 horas |  | 2021-05-31 | 2021-06-02 | [142 empty] | 39,73h | 238,36h | 158,91h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.3.4 | S-MP-16 | 437 horas | 2 días | 2021-06-02 | 2021-06-04 | [142 empty] | 12,73h | 76,36h | 50,91h
|  | Chofer Camión Pluma | 140 horas |  | 2021-06-02 | 2021-06-04 | [142 empty] | 14,91h | 89,45h | 59,64h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-02 | 2021-06-04 | [142 empty] | 12,09h | 72,55h | 48,36h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 133 horas |  | 2021-06-02 | 2021-06-04 | [144 empty] | 59,59h | 218,5h | 158,91h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.3.5 | S-MP-06 | 437 horas | 2 días | 2021-06-04 | 2021-06-06 | [144 empty] | 19,09h | 70h | 50,91h
|  | Chofer Camión Pluma | 140 horas |  | 2021-06-04 | 2021-06-06 | [144 empty] | 22,36h | 82h | 59,64h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-04 | 2021-06-06 | [144 empty] | 18,14h | 66,5h | 48,36h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 133 horas |  | 2021-06-04 | 2021-06-06 | [146 empty] | 59,59h | 218,5h | 158,91h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.3.6 | S-MP-11 | 437 horas | 2 días | 2021-06-06 | 2021-06-08 | [146 empty] | 19,09h | 70h | 50,91h
|  | Chofer Camión Pluma | 140 horas |  | 2021-06-06 | 2021-06-08 | [146 empty] | 22,36h | 82h | 59,64h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-06 | 2021-06-08 | [146 empty] | 18,14h | 66,5h | 48,36h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 133 horas |  | 2021-06-06 | 2021-06-08 | [141 empty] | 174,8h | 174,8h | 190,69h | 174,8h | 178,77h | 218,5h | 218,5h | 218,5h | 198,64h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.4 | Sonda N°4 | 1.748 horas | 9 días | 2021-06-01 | 2021-06-09 | [141 empty] | 174,8h | 174,8h | 190,69h | 174,8h | 158,91h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.4.1 | S-MP-12 | 874 horas | 5 días | 2021-06-01 | 2021-06-05 | [141 empty] | 56h | 56h | 61,09h | 56h | 50,91h
|  | Chofer Camión Pluma | 280 horas |  | 2021-06-01 | 2021-06-05 | [141 empty] | 65,6h | 65,6h | 71,56h | 65,6h | 59,64h
|  | OP Sondajes | 328 horas |  | 2021-06-01 | 2021-06-05 | [141 empty] | 53,2h | 53,2h | 58,04h | 53,2h | 48,36h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 266 horas |  | 2021-06-01 | 2021-06-05 | [145 empty] | 19,86h | 218,5h | 198,64h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.4.2 | S-MP-08 | 437 horas | 2 días | 2021-06-05 | 2021-06-07 | [145 empty] | 6,36h | 70h | 63,64h
|  | Chofer Camión Pluma | 140 horas |  | 2021-06-05 | 2021-06-07 | [145 empty] | 7,45h | 82h | 74,55h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-05 | 2021-06-07 | [145 empty] | 6,05h | 66,5h | 60,45h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 133 horas |  | 2021-06-05 | 2021-06-07 | [147 empty] | 19,86h | 218,5h | 198,64h
Programada automáticamente | 1.2.1.4.4.3 | S-MP-07 | 437 horas | 2 días | 2021-06-07 | 2021-06-09 | [147 empty] | 6,36h | 70h | 63,64h
|  | Chofer Camión Pluma | 140 horas |  | 2021-06-07 | 2021-06-09 | [147 empty] | 7,45h | 82h | 74,55h
|  | OP Sondajes | 164 horas |  | 2021-06-07 | 2021-06-09 | [147 empty] | 6,05h | 66,5h | 60,45h
|  | Ayudantes Sondajes Fugro | 133 horas |  | 2021-06-07 | 2021-06-09 | [98 empty] | 32,73h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h | 65,45h | 60h | 60h | 21,82h | [10 empty] | 54,55h | 60h | 60h | 65,45h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h | 5,45h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h | 65,45h | 60h | 60h | 49,09h
Programada automáticamente | 1.3 | Zanja | 1.800 horas | 53 días | 2021-04-08 | 2021-05-30 | [98 empty] | 32,73h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h | 65,45h | 60h | 60h | 21,82h | [10 empty] | 54,55h | 60h | 60h | 65,45h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h | 5,45h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h | 65,45h | 60h | 60h | 49,09h
Programada automáticamente | 1.3.1 | Sector Mina Planta | 1.800 horas | 53 días | 2021-04-08 | 2021-05-30 | [98 empty] | 32,73h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h | 65,45h | 60h | 60h | 21,82h
Programada automáticamente | 1.3.1.1 | ZMP-01 | 600 horas | 10 días | 2021-04-08 | 2021-04-18 | [98 empty] | 16,36h | 30h | 30h | 30h | 30h | 30h | 30h | 32,73h | 30h | 30h | 10,91h
|  | OP Excavadora | 300 horas |  | 2021-04-08 | 2021-04-18 | [98 empty] | 16,36h | 30h | 30h | 30h | 30h | 30h | 30h | 32,73h | 30h | 30h | 10,91h
|  | OP Bulldozer | 300 horas |  | 2021-04-08 | 2021-04-18 | [119 empty] | 54,55h | 60h | 60h | 65,45h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h
Programada automáticamente | 1.3.1.2 | ZMP-02 | 600 horas | 10 días | 2021-05-10 | 2021-05-19 | [119 empty] | 27,27h | 30h | 30h | 32,73h | 30h | 30h | 30h | 30h | 30h | 30h
|  | OP Excavadora | 300 horas |  | 2021-05-10 | 2021-05-19 | [119 empty] | 27,27h | 30h | 30h | 32,73h | 30h | 30h | 30h | 30h | 30h | 30h
|  | OP Bulldozer | 300 horas |  | 2021-05-10 | 2021-05-19 | [129 empty] | 5,45h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h | 60h | 65,45h | 60h | 60h | 49,09h
Programada automáticamente | 1.3.1.3 | ZMP-03 | 600 horas | 10 días | 2021-05-20 | 2021-05-30 | [129 empty] | 2,73h | 30h | 30h | 30h | 30h | 30h | 30h | 32,73h | 30h | 30h | 24,55h
|  | OP Excavadora | 300 horas |  | 2021-05-20 | 2021-05-30 | [129 empty] | 2,73h | 30h | 30h | 30h | 30h | 30h | 30h | 32,73h | 30h | 30h | 24,55h
|  | OP Bulldozer | 300 horas |  | 2021-05-20 | 2021-05-30 | [34 empty] | 23,88h | 107,45h | 131,33h |  |  |  | 47,76h | 131,33h | 83,58h |  | 207,33h |  |  |  |  | 113,09h | 197,91h | [12 empty] | 84,55h | 8,45h | 92,67h | 92,67h | 8,42h | 84,24h | 103,67h | 9,42h | 94,24h | [48 empty] | 92,67h | 75,82h | 16,85h | 92,67h | 92,67h |  | 92,67h | 92,67h |  | 92,67h | 92,67h | 16,85h | 75,82h | 92,67h | 16,85h | 75,82h
Programada automáticamente | 1.4 | Calicatas | 2.641,33 horas | 114,95 días | 2021-02-01 | 2021-05-26 | [34 empty] | 23,88h | 107,45h | 131,33h |  |  |  | 47,76h | 131,33h | 83,58h |  | 207,33h |  |  |  |  | 113,09h | 197,91h | [12 empty] | 84,55h | 8,45h | 92,67h | 92,67h | 8,42h | 84,24h | 103,67h | 9,42h | 94,24h | [48 empty] | 92,67h | 75,82h | 16,85h | 92,67h | 92,67h |  | 92,67h | 92,67h |  | 92,67h | 92,67h | 16,85h | 75,82h | 92,67h | 16,85h | 75,82h
Programada automáticamente | 1.4.1 | Sector Mina Planta | 2.641,33 horas | 114,95 días | 2021-02-01 | 2021-05-26 | [34 empty] | 23,88h | 107,45h | 131,33h |  |  |  | 47,76h | 131,33h | 83,58h
Programada automáticamente | 1.4.1.1 | Emprestitos A6 y A7 | 525,33 horas | 7,5 días | 2021-02-01 | 2021-02-09 | [34 empty] | 23,88h | 107,45h
Programada automáticamente | 1.4.1.1.1 | CEA-01 | 131,33 horas | 0,5 días | 2021-02-01 | 2021-02-02 | [34 empty] | 9,82h | 44,18h
|  | Chofer Camión Pluma | 54 horas |  | 2021-02-01 | 2021-02-02 | [34 empty] | 6,06h | 27,27h
|  | Rigger | 33,33 horas |  | 2021-02-01 | 2021-02-02 | [34 empty] | 8h | 36h
|  | OP Excavadora | 44 horas |  | 2021-02-01 | 2021-02-02 | [36 empty] | 131,33h
Programada automáticamente | 1.4.1.1.2 | CEA-02 | 131,33 horas | 0,5 días | 2021-02-03 | 2021-02-03 | [36 empty] | 54h
|  | Chofer Camión Pluma | 54 horas |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | [36 empty] | 33,33h
|  | Rigger | 33,33 horas |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | [36 empty] | 44h
|  | OP Excavadora | 44 horas |  | 2021-02-03 | 2021-02-03 | [40 empty] | 47,76h | 83,58h
Programada automáticamente | 1.4.1.1.3 | CEA-03 | 131,33 horas | 0,5 días | 2021-02-07 | 2021-02-08 | [40 empty] | 19,64h | 34,36h
|  | Chofer Camión Pluma | 54 horas |  | 2021-02-07 | 2021-02-08 | [40 empty] | 12,12h | 21,21h
|  | Rigger | 33,33 horas |  | 2021-02-07 | 2021-02-08 | [40 empty] | 16h | 28h
|  | OP Excavadora | 44 horas |  | 2021-02-07 | 2021-02-08 | [41 empty] | 47,76h | 83,58h
Programada automáticamente | 1.4.1.1.4 | CEA-04 | 131,33 horas | 0,5 días | 2021-02-08 | 2021-02-09 | [41 empty] | 19,64h | 34,36h
|  | Chofer Camión Pluma | 54 horas |  | 2021-02-08 | 2021-02-09 | [41 empty] | 12,12h | 21,21h
|  | Rigger | 33,33 horas |  | 2021-02-08 | 2021-02-09 | [41 empty] | 16h | 28h
|  | OP Excavadora | 44 horas |  | 2021-02-08 | 2021-02-09 | [44 empty] | 207,33h
Programada automáticamente | 1.4.1.2 | OXE | 207,33 horas | 0,5 días | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [44 empty] | 103,67h
Programada automáticamente | 1.4.1.2.1 | COX-01 | 103,67 horas | 0,5 días | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [44 empty] | 44h
|  | Chofer Camión Pluma | 44 horas |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [44 empty] | 26,67h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [44 empty] | 33h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [44 empty] | 103,67h
Programada automáticamente | 1.4.1.2.2 | COX-02 | 103,67 horas | 0,5 días | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [44 empty] | 44h
|  | Chofer Camión Pluma | 44 horas |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [44 empty] | 26,67h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [44 empty] | 33h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [49 empty] | 113,09h | 197,91h
Programada automáticamente | 1.4.1.3 | Barrio Civico | 311 horas | 1 día | 2021-02-16 | 2021-02-17 | [49 empty] | 56,55h | 47,12h
Programada automáticamente | 1.4.1.3.1 | CBC-01 | 103,67 horas | 0,5 días | 2021-02-16 | 2021-02-17 | [49 empty] | 24h | 20h
|  | Chofer Camión Pluma | 44 horas |  | 2021-02-16 | 2021-02-17 | [49 empty] | 14,55h | 12,12h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-02-16 | 2021-02-17 | [49 empty] | 18h | 15h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-02-16 | 2021-02-17 | [49 empty] | 56,55h | 47,12h
Programada automáticamente | 1.4.1.3.2 | CBC-02 | 103,67 horas | 0,5 días | 2021-02-16 | 2021-02-17 | [49 empty] | 24h | 20h
|  | Chofer Camión Pluma | 44 horas |  | 2021-02-16 | 2021-02-17 | [49 empty] | 14,55h | 12,12h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-02-16 | 2021-02-17 | [49 empty] | 18h | 15h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-02-16 | 2021-02-17 | [50 empty] | 103,67h
Programada automáticamente | 1.4.1.3.3 | CBC-03 | 103,67 horas | 0,5 días | 2021-02-17 | 2021-02-17 | [50 empty] | 44h
|  | Chofer Camión Pluma | 44 horas |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | [50 empty] | 26,67h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | [50 empty] | 33h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-02-17 | 2021-02-17 | [63 empty] | 84,55h | 8,45h | 92,67h | 92,67h | 8,42h | 84,24h | 103,67h | 9,42h | 94,24h
Programada automáticamente | 1.4.1.4 | Muro DRE | 578,33 horas | 8 días | 2021-03-02 | 2021-03-10 | [63 empty] | 84,55h | 8,45h
Programada automáticamente | 1.4.1.4.1 | C-MP-05 | 93 horas | 0,5 días | 2021-03-02 | 2021-03-03 | [63 empty] | 30,11h | 3,01h
|  | Chofer Camión Pluma | 33,12 horas |  | 2021-03-02 | 2021-03-03 | [63 empty] | 24,33h | 2,43h
|  | Rigger | 26,76 horas |  | 2021-03-02 | 2021-03-03 | [63 empty] | 30,11h | 3,01h
|  | OP Excavadora | 33,12 horas |  | 2021-03-02 | 2021-03-03 | [65 empty] | 92,67h
Programada automáticamente | 1.4.1.4.2 | C-MP-01 | 92,67 horas | 0,5 días | 2021-03-04 | 2021-03-04 | [65 empty] | 33h
|  | Chofer Camión Pluma | 33 horas |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | [65 empty] | 26,67h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | [65 empty] | 33h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | [66 empty] | 92,67h
Programada automáticamente | 1.4.1.4.3 | C-MP-02 | 92,67 horas | 0,5 días | 2021-03-05 | 2021-03-05 | [66 empty] | 33h
|  | Chofer Camión Pluma | 33 horas |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | [66 empty] | 26,67h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | [66 empty] | 33h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | [67 empty] | 8,42h | 84,24h
Programada automáticamente | 1.4.1.4.4 | C-MP-03 | 92,67 horas | 0,5 días | 2021-03-06 | 2021-03-07 | [67 empty] | 3h | 30h
|  | Chofer Camión Pluma | 33 horas |  | 2021-03-06 | 2021-03-07 | [67 empty] | 2,42h | 24,24h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-03-06 | 2021-03-07 | [67 empty] | 3h | 30h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-03-06 | 2021-03-07 | [69 empty] | 103,67h
Programada automáticamente | 1.4.1.4.5 | C-MP-04 | 103,67 horas | 0,5 días | 2021-03-08 | 2021-03-08 | [69 empty] | 33h
|  | Chofer Camión Pluma | 33 horas |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | [69 empty] | 26,67h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | [69 empty] | 44h
|  | OP Excavadora | 44 horas |  | 2021-03-08 | 2021-03-08 | [70 empty] | 9,42h | 94,24h
Programada automáticamente | 1.4.1.4.6 | C-MP-06 | 103,67 horas | 0,5 días | 2021-03-09 | 2021-03-10 | [70 empty] | 3h | 30h
|  | Chofer Camión Pluma | 33 horas |  | 2021-03-09 | 2021-03-10 | [70 empty] | 2,42h | 24,24h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-03-09 | 2021-03-10 | [70 empty] | 4h | 40h
|  | OP Excavadora | 44 horas |  | 2021-03-09 | 2021-03-10 | [120 empty] | 92,67h | 75,82h | 16,85h | 92,67h | 92,67h |  | 92,67h | 92,67h |  | 92,67h | 92,67h | 16,85h | 75,82h | 92,67h | 16,85h | 75,82h
Programada automáticamente | 1.4.1.5 | Emprestitos Oeste | 1.019,33 horas | 15,5 días | 2021-05-11 | 2021-05-26 | [120 empty] | 92,67h
Programada automáticamente | 1.4.1.5.1 | CEO-01 | 92,67 horas | 0,5 días | 2021-05-11 | 2021-05-11 | [120 empty] | 33h
|  | Chofer Camión Pluma | 33 horas |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | [120 empty] | 26,67h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | [120 empty] | 33h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-05-11 | 2021-05-11 | [121 empty] | 75,82h | 16,85h
Programada automáticamente | 1.4.1.5.2 | CEO-02 | 92,67 horas | 0,5 días | 2021-05-12 | 2021-05-13 | [121 empty] | 27h | 6h
|  | Chofer Camión Pluma | 33 horas |  | 2021-05-12 | 2021-05-13 | [121 empty] | 21,82h | 4,85h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-05-12 | 2021-05-13 | [121 empty] | 27h | 6h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-05-12 | 2021-05-13 | [123 empty] | 92,67h
Programada automáticamente | 1.4.1.5.3 | CEO-03 | 92,67 horas | 0,5 días | 2021-05-14 | 2021-05-14 | [123 empty] | 33h
|  | Chofer Camión Pluma | 33 horas |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | [123 empty] | 26,67h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | [123 empty] | 33h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | [124 empty] | 92,67h
Programada automáticamente | 1.4.1.5.4 | CEO-04 | 92,67 horas | 0,5 días | 2021-05-15 | 2021-05-15 | [124 empty] | 33h
|  | Chofer Camión Pluma | 33 horas |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | [124 empty] | 26,67h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | [124 empty] | 33h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-05-15 | 2021-05-15 | [126 empty] | 92,67h
Programada automáticamente | 1.4.1.5.5 | CEO-05 | 92,67 horas | 0,5 días | 2021-05-17 | 2021-05-17 | [126 empty] | 33h
|  | Chofer Camión Pluma | 33 horas |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | [126 empty] | 26,67h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | [126 empty] | 33h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-05-17 | 2021-05-17 | [127 empty] | 92,67h
Programada automáticamente | 1.4.1.5.6 | CEO-06 | 92,67 horas | 0,5 días | 2021-05-18 | 2021-05-18 | [127 empty] | 33h
|  | Chofer Camión Pluma | 33 horas |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | [127 empty] | 26,67h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | [127 empty] | 33h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-05-18 | 2021-05-18 | [129 empty] | 92,67h
Programada automáticamente | 1.4.1.5.7 | CEO-07 | 92,67 horas | 0,5 días | 2021-05-20 | 2021-05-20 | [129 empty] | 33h
|  | Chofer Camión Pluma | 33 horas |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | [129 empty] | 26,67h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | [129 empty] | 33h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | [130 empty] | 92,67h
Programada automáticamente | 1.4.1.5.8 | CEO-08 | 92,67 horas | 0,5 días | 2021-05-21 | 2021-05-21 | [130 empty] | 33h
|  | Chofer Camión Pluma | 33 horas |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | [130 empty] | 26,67h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | [130 empty] | 33h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-05-21 | 2021-05-21 | [131 empty] | 16,85h | 75,82h
Programada automáticamente | 1.4.1.5.9 | CEO-09 | 92,67 horas | 0,5 días | 2021-05-22 | 2021-05-23 | [131 empty] | 6h | 27h
|  | Chofer Camión Pluma | 33 horas |  | 2021-05-22 | 2021-05-23 | [131 empty] | 4,85h | 21,82h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-05-22 | 2021-05-23 | [131 empty] | 6h | 27h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-05-22 | 2021-05-23 | [133 empty] | 92,67h
Programada automáticamente | 1.4.1.5.10 | CEO-10 | 92,67 horas | 0,5 días | 2021-05-24 | 2021-05-24 | [133 empty] | 33h
|  | Chofer Camión Pluma | 33 horas |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | [133 empty] | 26,67h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | [133 empty] | 33h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-05-24 | 2021-05-24 | [134 empty] | 16,85h | 75,82h
Programada automáticamente | 1.4.1.5.11 | CEO-11 | 92,67 horas | 0,5 días | 2021-05-25 | 2021-05-26 | [134 empty] | 6h | 27h
|  | Chofer Camión Pluma | 33 horas |  | 2021-05-25 | 2021-05-26 | [134 empty] | 4,85h | 21,82h
|  | Rigger | 26,67 horas |  | 2021-05-25 | 2021-05-26 | [134 empty] | 6h | 27h
|  | OP Excavadora | 33 horas |  | 2021-05-25 | 2021-05-26