## LINEA BASE
FUGRO | Salim Silveira | Administrador | FUGRO | Sebastian Quiroz | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Salim Silveira | JEFE OFICINA TECNICA | Sebastian Quiroz | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Tipo de Sondaje | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2022-12-01 to 2023-05-31
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 4 | 2022-12-18 | 2022-12-21 | 2022-12-18: 0; 2022-12-19: 0; 2022-12-20: 0; 2022-12-21: 0
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1010 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 46 | 2 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-18: 23; 2022-12-19: 23
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1020 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 192 | 2 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 2022-12-19: 96; 2022-12-20: 96; 2022-12-21: 96
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1030 | Escarpe e=0.30 m |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 234 | 2 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 2022-12-21: 117; 2022-12-22: 117; 2022-12-23: 117
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1040 | Instalación Enrocado Protección (Rocas Obtenidas de Quebrada) |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 626 | 7 | 2023-03-04 | 2023-03-10 | 2023-03-04: 89.4286; 2023-03-05: 89.4286; 2023-03-06: 89.4286; 2023-03-07: 89.4286; 2023-03-08: 89.4286; 2023-03-09: 89.4286; 2023-03-10: 89.4286
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1050 | Instalación Enrocado Protección D>20" |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 742 | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-02 | 2023-02-21: 74.2; 2023-02-22: 74.2; 2023-02-23: 74.2; 2023-02-24: 74.2; 2023-02-25: 74.2; 2023-02-26: 74.2; 2023-02-27: 74.2; 2023-02-28: 74.2; 2023-03-01: 74.2; 2023-03-02: 74.2
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1060 | Retiro y Selección de Enrocado Existente |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2474 | 7 | 2023-02-13 | 2023-02-19 | 2023-02-13: 353.4286; 2023-02-14: 353.4286; 2023-02-15: 353.4286; 2023-02-16: 353.4286; 2023-02-17: 353.4286; 2023-02-18: 353.4286; 2023-02-19: 353.4286
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1070 | Relleno Controlado Con Material Excavación Tipo 4 |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1537 | 6 | 2023-03-12 | 2023-03-17 | 2023-03-12: 256.1667; 2023-03-13: 256.1667; 2023-03-14: 256.1667; 2023-03-15: 256.1667; 2023-03-16: 256.1667; 2023-03-17: 256.1667
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1080 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9545 | 15 | 2023-01-29 | 2023-02-12 | 2023-01-29: 636.3333; 2023-01-30: 636.3333; 2023-01-31: 636.3333; 2023-02-01: 636.3333; 2023-02-02: 636.3333; 2023-02-03: 636.3333; 2023-02-04: 636.3333; 2023-02-05: 636.3333; 2023-02-06: 636.3333; 2023-02-07: 636.3333; 2023-02-08: 636.3333; 2023-02-09: 636.3333; 2023-02-10: 636.3333; 2023-02-11: 636.3333; 2023-02-12: 636.3333
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1090 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 5520 | 55 | 2022-12-23 | 2023-02-18 | 2022-12-23: 100.3636; 2022-12-24: 100.3636; 2022-12-25: 100.3636; 2022-12-26: 100.3636; 2022-12-27: 100.3636; 2022-12-28: 100.3636; 2022-12-29: 100.3636; 2022-12-30: 100.3636; 2022-12-31: 100.3636; 2023-01-01: 100.3636; 2023-01-02: 100.3636; 2023-01-03: 100.3636; 2023-01-04: 100.3636; 2023-01-05: 100.3636; 2023-01-06: 100.3636; 2023-01-07: 100.3636; 2023-01-08: 100.3636; 2023-01-09: 100.3636; 2023-01-10: 100.3636; 2023-01-11: 100.3636; 2023-01-12: 100.3636; 2023-01-13: 100.3636; 2023-01-14: 100.3636; 2023-01-15: 100.3636; 2023-01-16: 100.3636; 2023-01-17: 100.3636; 2023-01-18: 100.3636; 2023-01-19: 100.3636; 2023-01-20: 100.3636; 2023-01-21: 100.3636; 2023-01-22: 100.3636; 2023-01-23: 100.3636; 2023-01-24: 100.3636; 2023-01-25: 100.3636; 2023-01-26: 100.3636; 2023-01-27: 100.3636; 2023-01-28: 100.3636; 2023-01-29: 100.3636; 2023-01-30: 100.3636; 2023-01-31: 100.3636; 2023-02-01: 100.3636; 2023-02-02: 100.3636; 2023-02-03: 100.3636; 2023-02-04: 100.3636; 2023-02-05: 100.3636; 2023-02-06: 100.3636; 2023-02-07: 100.3636; 2023-02-08: 100.3636; 2023-02-09: 100.3636; 2023-02-10: 100.3636; 2023-02-11: 100.3636; 2023-02-12: 100.3636; 2023-02-13: 100.3636; 2023-02-14: 100.3636; 2023-02-15: 100.3636; 2023-02-16: 100.3636; 2023-02-17: 100.3636; 2023-02-18: 100.3636
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC11000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-19: 0
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC11010 | Instalación Perno Anclaje 18 mm, L=2,0 m |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3989 | 22 | 2023-03-20 | 2023-04-10 | 2023-03-20: 181.3182; 2023-03-21: 181.3182; 2023-03-22: 181.3182; 2023-03-23: 181.3182; 2023-03-24: 181.3182; 2023-03-25: 181.3182; 2023-03-26: 181.3182; 2023-03-27: 181.3182; 2023-03-28: 181.3182; 2023-03-29: 181.3182; 2023-03-30: 181.3182; 2023-03-31: 181.3182; 2023-04-01: 181.3182; 2023-04-02: 181.3182; 2023-04-03: 181.3182; 2023-04-04: 181.3182; 2023-04-05: 181.3182; 2023-04-06: 181.3182; 2023-04-07: 181.3182; 2023-04-08: 181.3182; 2023-04-09: 181.3182; 2023-04-10: 181.3182
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC11020 | Instalación Malla MFI 3500 |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1013 | 22 | 2023-03-21 | 2023-04-11 | 2023-03-21: 46.0455; 2023-03-22: 46.0455; 2023-03-23: 46.0455; 2023-03-24: 46.0455; 2023-03-25: 46.0455; 2023-03-26: 46.0455; 2023-03-27: 46.0455; 2023-03-28: 46.0455; 2023-03-29: 46.0455; 2023-03-30: 46.0455; 2023-03-31: 46.0455; 2023-04-01: 46.0455; 2023-04-02: 46.0455; 2023-04-03: 46.0455; 2023-04-04: 46.0455; 2023-04-05: 46.0455; 2023-04-06: 46.0455; 2023-04-07: 46.0455; 2023-04-08: 46.0455; 2023-04-09: 46.0455; 2023-04-10: 46.0455; 2023-04-11: 46.0455
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACION, RAPIDO Y DISIPADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC11030 | instalación Shotcrete espesor 7,5 cm |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1380 | 12 | 2023-04-12 | 2023-04-23 | 2023-04-12: 115; 2023-04-13: 115; 2023-04-14: 115; 2023-04-15: 115; 2023-04-16: 115; 2023-04-17: 115; 2023-04-18: 115; 2023-04-19: 115; 2023-04-20: 115; 2023-04-21: 115; 2023-04-22: 115; 2023-04-23: 115
BADEN | BADEN | HH | usuario1@lekapp.cl | BADEN1000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-28: 0; 2023-01-29: 0
BADEN | BADEN | HH | usuario1@lekapp.cl | BADEN1010 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 298 | 20 | 2023-01-29 | 2023-02-17 | 2023-01-29: 14.9; 2023-01-30: 14.9; 2023-01-31: 14.9; 2023-02-01: 14.9; 2023-02-02: 14.9; 2023-02-03: 14.9; 2023-02-04: 14.9; 2023-02-05: 14.9; 2023-02-06: 14.9; 2023-02-07: 14.9; 2023-02-08: 14.9; 2023-02-09: 14.9; 2023-02-10: 14.9; 2023-02-11: 14.9; 2023-02-12: 14.9; 2023-02-13: 14.9; 2023-02-14: 14.9; 2023-02-15: 14.9; 2023-02-16: 14.9; 2023-02-17: 14.9
BADEN | BADEN | HH | usuario1@lekapp.cl | BADEN1020 | Relleno Controlado Compactado |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 314 | 4 | 2023-02-18 | 2023-02-21 | 2023-02-18: 78.5; 2023-02-19: 78.5; 2023-02-20: 78.5; 2023-02-21: 78.5
BADEN | BADEN | HH | usuario1@lekapp.cl | BADEN1030 | Instalación Enrocado Portección TMax 16" |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1152 | 15 | 2023-02-22 | 2023-03-08 | 2023-02-22: 76.8; 2023-02-23: 76.8; 2023-02-24: 76.8; 2023-02-25: 76.8; 2023-02-26: 76.8; 2023-02-27: 76.8; 2023-02-28: 76.8; 2023-03-01: 76.8; 2023-03-02: 76.8; 2023-03-03: 76.8; 2023-03-04: 76.8; 2023-03-05: 76.8; 2023-03-06: 76.8; 2023-03-07: 76.8; 2023-03-08: 76.8
BADEN | BADEN | HH | usuario1@lekapp.cl | BADEN1040 | Instalación y Compactación Base Granular (Estabilizado) |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 734 | 4 | 2023-03-09 | 2023-03-12 | 2023-03-09: 183.5; 2023-03-10: 183.5; 2023-03-11: 183.5; 2023-03-12: 183.5
BADEN | BADEN | HH | usuario1@lekapp.cl | BADEN1050 | Limpieza Final y Entrega del Área |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 408 | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-13: 204; 2023-03-14: 204
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | TRABAJOS PREVIOS | HH | usuario1@lekapp.cl | TP_EVAC1000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 2 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-18: 0; 2022-12-19: 0
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | TRABAJOS PREVIOS | HH | usuario1@lekapp.cl | TP_EVAC1010 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 106 | 1 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-26: 106
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | TRABAJOS PREVIOS | HH | usuario1@lekapp.cl | TP_EVAC1020 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 270 | 2 | 2023-02-26 | 2023-02-28 | 2023-02-26: 135; 2023-02-27: 135; 2023-02-28: 135
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | TRABAJOS PREVIOS | HH | usuario1@lekapp.cl | TP_EVAC1030 | Preparación Acceso Para Reubicación de Postes |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1435 | 15 | 2022-12-19 | 2023-01-06 | 2022-12-19: 95.6667; 2022-12-20: 95.6667; 2022-12-21: 95.6667; 2022-12-22: 95.6667; 2022-12-23: 95.6667; 2022-12-24: 95.6667; 2022-12-25: 95.6667; 2022-12-26: 95.6667; 2022-12-27: 95.6667; 2022-12-28: 95.6667; 2022-12-29: 95.6667; 2022-12-30: 95.6667; 2022-12-31: 95.6667; 2023-01-01: 95.6667; 2023-01-02: 95.6667; 2023-01-03: 95.6667; 2023-01-04: 95.6667; 2023-01-05: 95.6667; 2023-01-06: 95.6667
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | MODIFICACION LÍNEA ELECTRICA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1000 | Excavación Para Postes |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1220 | 10 | 2023-02-13 | 2023-02-24 | 2023-02-13: 122; 2023-02-14: 122; 2023-02-15: 122; 2023-02-16: 122; 2023-02-17: 122; 2023-02-18: 122; 2023-02-19: 122; 2023-02-20: 122; 2023-02-21: 122; 2023-02-22: 122; 2023-02-23: 122; 2023-02-24: 122
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | MODIFICACION LÍNEA ELECTRICA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1010 | Instalación de Postes, Ferreteria y Aisladores |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2837 | 15 | 2023-02-27 | 2023-03-17 | 2023-02-27: 189.1333; 2023-02-28: 189.1333; 2023-03-01: 189.1333; 2023-03-02: 189.1333; 2023-03-03: 189.1333; 2023-03-04: 189.1333; 2023-03-05: 189.1333; 2023-03-06: 189.1333; 2023-03-07: 189.1333; 2023-03-08: 189.1333; 2023-03-09: 189.1333; 2023-03-10: 189.1333; 2023-03-11: 189.1333; 2023-03-12: 189.1333; 2023-03-13: 189.1333; 2023-03-14: 189.1333; 2023-03-15: 189.1333; 2023-03-16: 189.1333; 2023-03-17: 189.1333
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | MODIFICACION LÍNEA ELECTRICA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1020 | Instalación de Línea |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 920 | 2 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-20: 460; 2023-03-21: 460
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | MODIFICACION LÍNEA ELECTRICA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1030 | Empalme FO |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 540 | 2 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-03-24: 270; 2023-03-25: 270; 2023-03-26: 270; 2023-03-27: 270
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | MODIFICACION LÍNEA ELECTRICA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1040 | Empalme Línea Eléctrica |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 540 | 2 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-28: 270; 2023-03-29: 270
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | MODIFICACION LÍNEA ELECTRICA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1050 | Puesta en Servicio |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 1 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30: 36
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | MODIFICACION LÍNEA ELECTRICA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1060 | Retiro Postes, Fibra Optica y Línea Existente |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 272 | 5 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | 2023-03-31: 54.4; 2023-04-01: 54.4; 2023-04-02: 54.4; 2023-04-03: 54.4; 2023-04-04: 54.4; 2023-04-05: 54.4; 2023-04-06: 54.4
MODIFICACION LINEA ELECTRICA Y FIBRA OPTICA | MODIFICACION LÍNEA ELECTRICA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1070 | Instalación FO |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 195 | 2 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-22: 97.5; 2023-03-23: 97.5
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 2 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 2022-12-20: 0; 2022-12-21: 0; 2022-12-22: 0
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1010 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 247 | 1 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-12-18: 247
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1020 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 273 | 2 | 2022-12-18 | 2022-12-20 | 2022-12-18: 136.5; 2022-12-19: 136.5; 2022-12-20: 136.5
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1030 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 270 | 15 | 2023-03-22 | 2023-04-05 | 2023-03-22: 18; 2023-03-23: 18; 2023-03-24: 18; 2023-03-25: 18; 2023-03-26: 18; 2023-03-27: 18; 2023-03-28: 18; 2023-03-29: 18; 2023-03-30: 18; 2023-03-31: 18; 2023-04-01: 18; 2023-04-02: 18; 2023-04-03: 18; 2023-04-04: 18; 2023-04-05: 18
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1040 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 147 | 5 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 2023-03-24: 29.4; 2023-03-25: 29.4; 2023-03-26: 29.4; 2023-03-27: 29.4; 2023-03-28: 29.4
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1050 | Relleno Controlado Compactactado |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 336 | 15 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 2023-03-29: 22.4; 2023-03-30: 22.4; 2023-03-31: 22.4; 2023-04-01: 22.4; 2023-04-02: 22.4; 2023-04-03: 22.4; 2023-04-04: 22.4; 2023-04-05: 22.4; 2023-04-06: 22.4; 2023-04-07: 22.4; 2023-04-08: 22.4; 2023-04-09: 22.4; 2023-04-10: 22.4; 2023-04-11: 22.4; 2023-04-12: 22.4
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1080 | Limpieza Final y Entrega del Área |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 491 | 3 | 2023-05-08 | 2023-05-10 | 2023-05-08: 163.6667; 2023-05-09: 163.6667; 2023-05-10: 163.6667
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC21000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13: 0
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC21010 | Instalación Perno Anclaje 18 mm, L=2,0m |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1172 | 22 | 2023-04-14 | 2023-05-05 | 2023-04-14: 53.2727; 2023-04-15: 53.2727; 2023-04-16: 53.2727; 2023-04-17: 53.2727; 2023-04-18: 53.2727; 2023-04-19: 53.2727; 2023-04-20: 53.2727; 2023-04-21: 53.2727; 2023-04-22: 53.2727; 2023-04-23: 53.2727; 2023-04-24: 53.2727; 2023-04-25: 53.2727; 2023-04-26: 53.2727; 2023-04-27: 53.2727; 2023-04-28: 53.2727; 2023-04-29: 53.2727; 2023-04-30: 53.2727; 2023-05-01: 53.2727; 2023-05-02: 53.2727; 2023-05-03: 53.2727; 2023-05-04: 53.2727; 2023-05-05: 53.2727
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC21020 | Instalación Malla MFI 3500 |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1172 | 22 | 2023-04-14 | 2023-05-05 | 2023-04-14: 53.2727; 2023-04-15: 53.2727; 2023-04-16: 53.2727; 2023-04-17: 53.2727; 2023-04-18: 53.2727; 2023-04-19: 53.2727; 2023-04-20: 53.2727; 2023-04-21: 53.2727; 2023-04-22: 53.2727; 2023-04-23: 53.2727; 2023-04-24: 53.2727; 2023-04-25: 53.2727; 2023-04-26: 53.2727; 2023-04-27: 53.2727; 2023-04-28: 53.2727; 2023-04-29: 53.2727; 2023-04-30: 53.2727; 2023-05-01: 53.2727; 2023-05-02: 53.2727; 2023-05-03: 53.2727; 2023-05-04: 53.2727; 2023-05-05: 53.2727
ZONA 2 - MODIFICACION CAMINO INICIO EVACUADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC21030 | Instalación de Shotcrete espesor 7,5 cm |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 485 | 12 | 2023-04-26 | 2023-05-07 | 2023-04-26: 40.4167; 2023-04-27: 40.4167; 2023-04-28: 40.4167; 2023-04-29: 40.4167; 2023-04-30: 40.4167; 2023-05-01: 40.4167; 2023-05-02: 40.4167; 2023-05-03: 40.4167; 2023-05-04: 40.4167; 2023-05-05: 40.4167; 2023-05-06: 40.4167; 2023-05-07: 40.4167
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | HH | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1000 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 68 | 1 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14: 68
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | HH | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1010 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13: 0
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | HH | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1020 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 84 | 2 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-15: 42; 2023-03-16: 42
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | HH | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1030 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3917 | 24 | 2023-03-17 | 2023-04-09 | 2023-03-17: 163.2083; 2023-03-18: 163.2083; 2023-03-19: 163.2083; 2023-03-20: 163.2083; 2023-03-21: 163.2083; 2023-03-22: 163.2083; 2023-03-23: 163.2083; 2023-03-24: 163.2083; 2023-03-25: 163.2083; 2023-03-26: 163.2083; 2023-03-27: 163.2083; 2023-03-28: 163.2083; 2023-03-29: 163.2083; 2023-03-30: 163.2083; 2023-03-31: 163.2083; 2023-04-01: 163.2083; 2023-04-02: 163.2083; 2023-04-03: 163.2083; 2023-04-04: 163.2083; 2023-04-05: 163.2083; 2023-04-06: 163.2083; 2023-04-07: 163.2083; 2023-04-08: 163.2083; 2023-04-09: 163.2083
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | HH | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1040 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1350 | 24 | 2023-03-17 | 2023-04-09 | 2023-03-17: 56.25; 2023-03-18: 56.25; 2023-03-19: 56.25; 2023-03-20: 56.25; 2023-03-21: 56.25; 2023-03-22: 56.25; 2023-03-23: 56.25; 2023-03-24: 56.25; 2023-03-25: 56.25; 2023-03-26: 56.25; 2023-03-27: 56.25; 2023-03-28: 56.25; 2023-03-29: 56.25; 2023-03-30: 56.25; 2023-03-31: 56.25; 2023-04-01: 56.25; 2023-04-02: 56.25; 2023-04-03: 56.25; 2023-04-04: 56.25; 2023-04-05: 56.25; 2023-04-06: 56.25; 2023-04-07: 56.25; 2023-04-08: 56.25; 2023-04-09: 56.25
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | HH | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1050 | Relleno Controlado Compactactado |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1138 | 10 | 2023-04-10 | 2023-04-19 | 2023-04-10: 113.8; 2023-04-11: 113.8; 2023-04-12: 113.8; 2023-04-13: 113.8; 2023-04-14: 113.8; 2023-04-15: 113.8; 2023-04-16: 113.8; 2023-04-17: 113.8; 2023-04-18: 113.8; 2023-04-19: 113.8
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | HH | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1060 | Limpieza Final y Entrega del Área |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 5 | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 2023-05-25: 6.8; 2023-05-26: 6.8; 2023-05-27: 6.8; 2023-05-28: 6.8; 2023-05-29: 6.8
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC31000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20: 0
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC31010 | Instalación Perno Anclaje 18 mm, L=2,0m |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1172 | 22 | 2023-04-21 | 2023-05-12 | 2023-04-21: 53.2727; 2023-04-22: 53.2727; 2023-04-23: 53.2727; 2023-04-24: 53.2727; 2023-04-25: 53.2727; 2023-04-26: 53.2727; 2023-04-27: 53.2727; 2023-04-28: 53.2727; 2023-04-29: 53.2727; 2023-04-30: 53.2727; 2023-05-01: 53.2727; 2023-05-02: 53.2727; 2023-05-03: 53.2727; 2023-05-04: 53.2727; 2023-05-05: 53.2727; 2023-05-06: 53.2727; 2023-05-07: 53.2727; 2023-05-08: 53.2727; 2023-05-09: 53.2727; 2023-05-10: 53.2727; 2023-05-11: 53.2727; 2023-05-12: 53.2727
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC31020 | Instalación Malla MFI 3500 |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1172 | 22 | 2023-04-21 | 2023-05-12 | 2023-04-21: 53.2727; 2023-04-22: 53.2727; 2023-04-23: 53.2727; 2023-04-24: 53.2727; 2023-04-25: 53.2727; 2023-04-26: 53.2727; 2023-04-27: 53.2727; 2023-04-28: 53.2727; 2023-04-29: 53.2727; 2023-04-30: 53.2727; 2023-05-01: 53.2727; 2023-05-02: 53.2727; 2023-05-03: 53.2727; 2023-05-04: 53.2727; 2023-05-05: 53.2727; 2023-05-06: 53.2727; 2023-05-07: 53.2727; 2023-05-08: 53.2727; 2023-05-09: 53.2727; 2023-05-10: 53.2727; 2023-05-11: 53.2727; 2023-05-12: 53.2727
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGIA-EVACUADOR) | REVESTIMIENTO SECCION HIDRAULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC31030 | Instalación de Shotcrete espesor 7,5 cm |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 485 | 12 | 2023-05-13 | 2023-05-24 | 2023-05-13: 40.4167; 2023-05-14: 40.4167; 2023-05-15: 40.4167; 2023-05-16: 40.4167; 2023-05-17: 40.4167; 2023-05-18: 40.4167; 2023-05-19: 40.4167; 2023-05-20: 40.4167; 2023-05-21: 40.4167; 2023-05-22: 40.4167; 2023-05-23: 40.4167; 2023-05-24: 40.4167
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.5 | 351.1667 | 328.1667 | 308.6667 | 212.6667 | 313.0303 | 196.0303 | 196.0303 | 196.0303 | 196.0303 | 196.0303 | 196.0303 | 196.0303 | 196.0303 | 196.0303 | 196.0303 | 196.0303 | 196.0303 | 196.0303 | 196.0303 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 100.3636 | 751.597 | 751.597 | 751.597 | 751.597 | 751.597 | 751.597 | 751.597 | 751.597 | 751.597 | 751.597 | 751.597 | 751.597 | 751.597 | 751.597 | 751.597 | 590.6922 | 590.6922 | 590.6922 | 590.6922 | 590.6922 | 654.2922 | 553.9286 | 200.5 | 274.7 | 273 | 273 | 273 | 151 | 392 | 475.1333 | 475.1333 | 340.1333 | 340.1333 | 265.9333 | 355.3619 | 355.3619 | 355.3619 | 355.3619 | 355.3619 | 462.0619 | 462.0619 | 372.6333 | 628.8 | 649.3 | 717.3 | 487.3 | 487.3 | 664.7583 | 219.4583 | 219.4583 | 860.7765 | 906.822 | 562.322 | 562.322 | 764.222 | 764.222 | 764.222 | 764.222 | 764.222 | 757.222 | 523.222 | 541.622 | 541.622 | 541.622 | 541.622 | 541.622 | 541.622 | 523.622 | 469.222 | 469.222 | 469.222 | 363.5636 | 182.2455 | 251.2 | 228.8 | 335.3455 | 335.3455 | 335.3455 | 335.3455 | 335.3455 | 335.3455 | 221.5455 | 328.0909 | 328.0909 | 328.0909 | 213.0909 | 213.0909 | 253.5076 | 253.5076 | 253.5076 | 253.5076 | 253.5076 | 253.5076 | 253.5076 | 253.5076 | 253.5076 | 253.5076 | 146.9621 | 146.9621 | 270.2121 | 270.2121 | 270.2121 | 106.5455 | 106.5455 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.5 | 757.6667 | 1085.8333 | 1394.5 | 1607.1667 | 1920.197 | 2116.2273 | 2312.2576 | 2508.2879 | 2704.3182 | 2900.3485 | 3096.3788 | 3292.4091 | 3488.4394 | 3684.4697 | 3880.5 | 4076.5303 | 4272.5606 | 4468.5909 | 4664.6212 | 4764.9848 | 4865.3485 | 4965.7121 | 5066.0758 | 5166.4394 | 5266.803 | 5367.1667 | 5467.5303 | 5567.8939 | 5668.2576 | 5768.6212 | 5868.9848 | 5969.3485 | 6069.7121 | 6170.0758 | 6270.4394 | 6370.803 | 6471.1667 | 6571.5303 | 6671.8939 | 6772.2576 | 6872.6212 | 7624.2182 | 8375.8152 | 9127.4121 | 9879.0091 | 10630.6061 | 11382.203 | 12133.8 | 12885.397 | 13636.9939 | 14388.5909 | 15140.1879 | 15891.7848 | 16643.3818 | 17394.9788 | 18146.5758 | 18737.268 | 19327.9602 | 19918.6524 | 20509.3446 | 21100.0368 | 21754.329 | 22308.2576 | 22508.7576 | 22783.4576 | 23056.4576 | 23329.4576 | 23602.4576 | 23753.4576 | 24145.4576 | 24620.5909 | 25095.7242 | 25435.8576 | 25775.9909 | 26041.9242 | 26397.2861 | 26752.6481 | 27108.01 | 27463.3719 | 27818.7338 | 28280.7957 | 28742.8576 | 29115.4909 | 29744.2909 | 30393.5909 | 31110.8909 | 31598.1909 | 32085.4909 | 32750.2492 | 32969.7076 | 33189.1659 | 34049.9424 | 34956.7644 | 35519.0864 | 36081.4083 | 36845.6303 | 37609.8523 | 38374.0742 | 39138.2962 | 39902.5182 | 40659.7402 | 41182.9621 | 41724.5841 | 42266.2061 | 42807.828 | 43349.45 | 43891.072 | 44432.6939 | 44956.3159 | 45425.5379 | 45894.7598 | 46363.9818 | 46727.5455 | 46909.7909 | 47160.9909 | 47389.7909 | 47725.1364 | 48060.4818 | 48395.8273 | 48731.1727 | 49066.5182 | 49401.8636 | 49623.4091 | 49951.5 | 50279.5909 | 50607.6818 | 50820.7727 | 51033.8636 | 51287.3712 | 51540.8788 | 51794.3864 | 52047.8939 | 52301.4015 | 52554.9091 | 52808.4167 | 53061.9242 | 53315.4318 | 53568.9394 | 53715.9015 | 53862.8636 | 54133.0758 | 54403.2879 | 54673.5 | 54780.0455 | 54886.5909 | 54927.0076 | 54967.4242 | 55007.8409 | 55048.2576 | 55088.6742 | 55129.0909 | 55169.5076 | 55209.9242 | 55250.3409 | 55290.7576 | 55331.1742 | 55371.5909 | 55378.3909 | 55385.1909 | 55391.9909 | 55398.7909 | 55405.5909 | 55405.5909 | 55405.5909
[16 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7337% | 0.6338% | 0.5923% | 0.5571% | 0.3838% | 0.565% | 0.3538% | 0.3538% | 0.3538% | 0.3538% | 0.3538% | 0.3538% | 0.3538% | 0.3538% | 0.3538% | 0.3538% | 0.3538% | 0.3538% | 0.3538% | 0.3538% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 0.1811% | 1.357% | 1.357% | 1.357% | 1.357% | 1.357% | 1.357% | 1.357% | 1.357% | 1.357% | 1.357% | 1.357% | 1.357% | 1.357% | 1.357% | 1.357% | 1.066% | 1.066% | 1.066% | 1.066% | 1.066% | 1.181% | 0.9998% | 0.3619% | 0.4958% | 0.4927% | 0.4927% | 0.4927% | 0.2725% | 0.7075% | 0.8576% | 0.8576% | 0.6139% | 0.6139% | 0.48% | 0.6414% | 0.6414% | 0.6414% | 0.6414% | 0.6414% | 0.834% | 0.834% | 0.6726% | 1.135% | 1.172% | 1.295% | 0.8795% | 0.8795% | 1.2% | 0.3961% | 0.3961% | 1.554% | 1.637% | 1.015% | 1.015% | 1.379% | 1.379% | 1.379% | 1.379% | 1.379% | 1.367% | 0.9443% | 0.9776% | 0.9776% | 0.9776% | 0.9776% | 0.9776% | 0.9776% | 0.9451% | 0.8469% | 0.8469% | 0.8469% | 0.6562% | 0.3289% | 0.4534% | 0.413% | 0.6053% | 0.6053% | 0.6053% | 0.6053% | 0.6053% | 0.6053% | 0.3999% | 0.5922% | 0.5922% | 0.5922% | 0.3846% | 0.3846% | 0.4575% | 0.4575% | 0.4575% | 0.4575% | 0.4575% | 0.4575% | 0.4575% | 0.4575% | 0.4575% | 0.4575% | 0.2652% | 0.2652% | 0.4877% | 0.4877% | 0.4877% | 0.1923% | 0.1923% | 0.07295% | 0.07295% | 0.07295% | 0.07295% | 0.07295% | 0.07295% | 0.07295% | 0.07295% | 0.07295% | 0.07295% | 0.07295% | 0.07295% | 0.01227% | 0.01227% | 0.01227% | 0.01227% | 0.01227% | 0% | 0%
[16 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7337% | 1.367% | 1.96% | 2.517% | 2.901% | 3.466% | 3.82% | 4.173% | 4.527% | 4.881% | 5.235% | 5.589% | 5.942% | 6.296% | 6.65% | 7.004% | 7.358% | 7.711% | 8.065% | 8.419% | 8.6% | 8.781% | 8.962% | 9.144% | 9.325% | 9.506% | 9.687% | 9.868% | 10.05% | 10.23% | 10.41% | 10.59% | 10.77% | 10.96% | 11.14% | 11.32% | 11.5% | 11.68% | 11.86% | 12.04% | 12.22% | 12.4% | 13.76% | 15.12% | 16.47% | 17.83% | 19.19% | 20.54% | 21.9% | 23.26% | 24.61% | 25.97% | 27.33% | 28.68% | 30.04% | 31.4% | 32.75% | 33.82% | 34.88% | 35.95% | 37.02% | 38.08% | 39.26% | 40.26% | 40.63% | 41.12% | 41.61% | 42.11% | 42.6% | 42.87% | 43.58% | 44.44% | 45.29% | 45.91% | 46.52% | 47% | 47.64% | 48.29% | 48.93% | 49.57% | 50.21% | 51.04% | 51.88% | 52.55% | 53.68% | 54.86% | 56.15% | 57.03% | 57.91% | 59.11% | 59.51% | 59.9% | 61.46% | 63.09% | 64.11% | 65.12% | 66.5% | 67.88% | 69.26% | 70.64% | 72.02% | 73.39% | 74.33% | 75.31% | 76.29% | 77.26% | 78.24% | 79.22% | 80.2% | 81.14% | 81.99% | 82.83% | 83.68% | 84.34% | 84.67% | 85.12% | 85.53% | 86.14% | 86.74% | 87.35% | 87.95% | 88.56% | 89.16% | 89.56% | 90.16% | 90.75% | 91.34% | 91.72% | 92.11% | 92.57% | 93.02% | 93.48% | 93.94% | 94.4% | 94.85% | 95.31% | 95.77% | 96.23% | 96.69% | 96.95% | 97.22% | 97.7% | 98.19% | 98.68% | 98.87% | 99.06% | 99.14% | 99.21% | 99.28% | 99.36% | 99.43% | 99.5% | 99.57% | 99.65% | 99.72% | 99.79% | 99.87% | 99.94% | 99.95% | 99.96% | 99.98% | 99.99% | 100% | 100% | 100%