## LINEA BASE
FUGRO | Salim Silveira | Administrador | FUGRO | Sebastian Quiroz | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Salim Silveira | JEFE OFICINA TECNICA | Sebastian Quiroz | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Tipo de Sondaje | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2022-08-30 to 2022-12-11
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31230 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 6107 | 60 | 2022-08-30 | 2022-10-28 | 2022-08-30: 101.7833; 2022-08-31: 101.7833; 2022-09-01: 101.7833; 2022-09-02: 101.7833; 2022-09-03: 101.7833; 2022-09-04: 101.7833; 2022-09-05: 101.7833; 2022-09-06: 101.7833; 2022-09-07: 101.7833; 2022-09-08: 101.7833; 2022-09-09: 101.7833; 2022-09-10: 101.7833; 2022-09-11: 101.7833; 2022-09-12: 101.7833; 2022-09-13: 101.7833; 2022-09-14: 101.7833; 2022-09-15: 101.7833; 2022-09-16: 101.7833; 2022-09-17: 101.7833; 2022-09-18: 101.7833; 2022-09-19: 101.7833; 2022-09-20: 101.7833; 2022-09-21: 101.7833; 2022-09-22: 101.7833; 2022-09-23: 101.7833; 2022-09-24: 101.7833; 2022-09-25: 101.7833; 2022-09-26: 101.7833; 2022-09-27: 101.7833; 2022-09-28: 101.7833; 2022-09-29: 101.7833; 2022-09-30: 101.7833; 2022-10-01: 101.7833; 2022-10-02: 101.7833; 2022-10-03: 101.7833; 2022-10-04: 101.7833; 2022-10-05: 101.7833; 2022-10-06: 101.7833; 2022-10-07: 101.7833; 2022-10-08: 101.7833; 2022-10-09: 101.7833; 2022-10-10: 101.7833; 2022-10-11: 101.7833; 2022-10-12: 101.7833; 2022-10-13: 101.7833; 2022-10-14: 101.7833; 2022-10-15: 101.7833; 2022-10-16: 101.7833; 2022-10-17: 101.7833; 2022-10-18: 101.7833; 2022-10-19: 101.7833; 2022-10-20: 101.7833; 2022-10-21: 101.7833; 2022-10-22: 101.7833; 2022-10-23: 101.7833; 2022-10-24: 101.7833; 2022-10-25: 101.7833; 2022-10-26: 101.7833; 2022-10-27: 101.7833; 2022-10-28: 101.7833
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31200 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 6 | 2022-09-12 | 2022-09-22 | 2022-09-12: 0; 2022-09-13: 0; 2022-09-14: 0; 2022-09-15: 0; 2022-09-16: 0; 2022-09-17: 0; 2022-09-18: 0; 2022-09-19: 0; 2022-09-20: 0; 2022-09-21: 0; 2022-09-22: 0
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31240 | Excavación Zanja |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 1254 | 13 | 2022-10-16 | 2022-10-28 | 2022-10-16: 96.4615; 2022-10-17: 96.4615; 2022-10-18: 96.4615; 2022-10-19: 96.4615; 2022-10-20: 96.4615; 2022-10-21: 96.4615; 2022-10-22: 96.4615; 2022-10-23: 96.4615; 2022-10-24: 96.4615; 2022-10-25: 96.4615; 2022-10-26: 96.4615; 2022-10-27: 96.4615; 2022-10-28: 96.4615
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31210 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 34 | 1 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-17: 17; 2022-10-18: 17
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31250 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 1139 | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-02 | 2022-10-19: 75.9333; 2022-10-20: 75.9333; 2022-10-21: 75.9333; 2022-10-22: 75.9333; 2022-10-23: 75.9333; 2022-10-24: 75.9333; 2022-10-25: 75.9333; 2022-10-26: 75.9333; 2022-10-27: 75.9333; 2022-10-28: 75.9333; 2022-10-29: 75.9333; 2022-10-30: 75.9333; 2022-10-31: 75.9333; 2022-11-01: 75.9333; 2022-11-02: 75.9333
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31220 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 78 | 3 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 2022-10-19: 13; 2022-10-20: 13; 2022-10-21: 13; 2022-10-22: 13; 2022-10-23: 13; 2022-10-24: 13
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31260 | Relleno Tipo 2 (Terraplen) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 679 | 7 | 2022-11-03 | 2022-11-09 | 2022-11-03: 97; 2022-11-04: 97; 2022-11-05: 97; 2022-11-06: 97; 2022-11-07: 97; 2022-11-08: 97; 2022-11-09: 97
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31270 | Instalación y Compactación Base Granular (Carpeta de Rodado) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 221 | 2 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-10: 110.5; 2022-11-11: 110.5
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31280 | Relleno Tipo 4 (Pretil de Seguridad Vehicular) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 198 | 2 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-16: 99; 2022-11-17: 99