## LB
Area | Sub-area | Esp |  | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | W23 | ANDAMIOS | andamiero@lekapp.cl | 1.1.1.1.1.1 | Retiroductogas/TramoN°1(ConexiónK6) | Montajedeandamio |  | m2 | 25 | 4.86
[7 empty] | ANDAMIERO |  |  |  | 2.25 | 60.75 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-09: 20.25; 2018-07-10: 20.25; 2018-07-11: 20.25
[7 empty] | CAPATAZ ANDAMIO |  |  |  | 2.25 | 60.75 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2018-07-09: 20.25; 2018-07-10: 20.25; 2018-07-11: 20.25
DUCTO 1800 ENTRE W23 Y K6 | W23 | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 1.1.1.1.1.3 | Retiroductogas/TramoN°1(ConexiónK6) | Cortedelducto |  | ml | 20 | 4.25
[7 empty] | CAPATAZ MECANICO |  |  |  | 1.5913 | 21.25 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-06: 7.0833; 2018-07-07: 7.0833; 2018-07-08: 7.0833
[7 empty] | MECANICO 1° |  |  |  | 1.5913 | 21.25 | 4 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-06: 7.0833; 2018-07-07: 7.0833; 2018-07-08: 7.0833
[7 empty] | MECANICO 2° |  |  |  | 1.1816 | 21.25 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-06: 7.0833; 2018-07-07: 7.0833; 2018-07-08: 7.0833
[7 empty] | SOLDADOR MECANICO |  |  |  | 1.1816 | 21.25 | 2 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-06: 7.0833; 2018-07-07: 7.0833; 2018-07-08: 7.0833