## Hoja1
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2021-04-01 to 2021-06-27
Indirectos |  | Indirectos |  | 1.1 | Indirectos | Indirectos
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.1.2 | Indirectos FUGRO | Indirectos FUGRO | Indirectos Fugro |  |  |  |  | 10176 | 45 días | 2020-12-16 | 2021-03-11 | 164.46 | 164.46 | 164.46 |  |  | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 |  |  | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 |  |  | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 |  |  | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 |  |  | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 |  |  | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 |  |  | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 |  |  | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 |  |  | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 |  |  | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 |  |  | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 164.46 |  |  | 164.46 | 164.46 | 164.46 | 143.9
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.1.3 | Indirectos Arcadis | Indirectos Arcadis | Indirectos Arcadis |  |  |  |  | 10683 | 45 días | 2020-12-16 | 2021-03-11 | 172.65 | 172.65 | 172.65 |  |  | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 |  |  | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 |  |  | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 |  |  | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 |  |  | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 |  |  | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 |  |  | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 |  |  | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 |  |  | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 |  |  | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 |  |  | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 172.65 |  |  | 172.65 | 172.65 | 172.65 | 151.07
|  |  |  | 1.1.4 | Acreditación | Acreditación | [5 empty] | 0 | 27 días | 2020-11-03 | 2020-11-30
|  |  |  | 1.1.5 | Movilización | Movilización | [5 empty] | 0 | 45 días | 2020-11-24 | 2021-01-08
|  |  |  | 1.1.6 | IIFF | IIFF | [5 empty] | 0 | 3 días | 2020-12-16 | 2020-12-19
|  |  |  | 1.1.7 | Operaciones | Operaciones | [5 empty] | 0 | 80 días | 2020-12-20 | 2021-03-10
|  |  |  | 1.1.8 | Desmovilización | Desmovilización | [5 empty] | 0 | 2 días | 2021-03-07 | 2021-03-09
|  |  |  | 1.1.9 | P. Plataformas | P. Plataformas | [5 empty] | 0 | 24 días | 2020-12-18 | 2021-01-11
|  |  |  | 1.1.10 | Fin de Proyecto | Fin de Proyecto | [5 empty] | 0 | 0 días | 2021-03-11 | 2021-03-11
Planta Concentradora |  | Sondajes |  | 1.2.1.1.1 | SPC-01 | SPC-01
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 200 |  | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-04-03: 22.73; 2021-04-04: 25; 2021-04-05: 25; 2021-04-06: 25; 2021-04-07: 25; 2021-04-08: 25; 2021-04-09: 25; 2021-04-10: 25; 2021-04-11: 2.27
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 168 |  | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-04-03: 19.09; 2021-04-04: 21; 2021-04-05: 21; 2021-04-06: 21; 2021-04-07: 21; 2021-04-08: 21; 2021-04-09: 21; 2021-04-10: 21; 2021-04-11: 1.91
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 153 |  | 2021-01-18 | 2021-01-26 | 2021-04-03: 17.39; 2021-04-04: 19.12; 2021-04-05: 19.12; 2021-04-06: 19.12; 2021-04-07: 19.12; 2021-04-08: 19.12; 2021-04-09: 19.12; 2021-04-10: 19.12; 2021-04-11: 1.74
Planta Concentradora |  | Sondajes |  | 1.2.1.1.2 | SPC-02 | SPC-02
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 200 |  | 2021-01-27 | 2021-02-04 | 2021-04-12: 22.73; 2021-04-13: 25; 2021-04-14: 25; 2021-04-15: 25; 2021-04-16: 25; 2021-04-17: 25; 2021-04-18: 25; 2021-04-19: 25; 2021-04-20: 2.27
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 170 |  | 2021-01-27 | 2021-02-04 | 2021-04-12: 19.32; 2021-04-13: 21.25; 2021-04-14: 21.25; 2021-04-15: 21.25; 2021-04-16: 21.25; 2021-04-17: 21.25; 2021-04-18: 21.25; 2021-04-19: 21.25; 2021-04-20: 1.93
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 155 |  | 2021-01-27 | 2021-02-04 | 2021-04-12: 17.61; 2021-04-13: 19.37; 2021-04-14: 19.37; 2021-04-15: 19.37; 2021-04-16: 19.37; 2021-04-17: 19.37; 2021-04-18: 19.37; 2021-04-19: 19.37; 2021-04-20: 1.76
Planta Concentradora |  | Sondajes |  | 1.2.1.1.3 | SPC-03 | SPC-03
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 200 |  | 2021-02-05 | 2021-02-13 | 2021-04-21: 22.73; 2021-04-22: 25; 2021-04-23: 25; 2021-04-24: 25; 2021-04-25: 25; 2021-04-26: 25; 2021-04-27: 25; 2021-04-28: 25; 2021-04-29: 2.27
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 170 |  | 2021-02-05 | 2021-02-13 | 2021-04-21: 19.32; 2021-04-22: 21.25; 2021-04-23: 21.25; 2021-04-24: 21.25; 2021-04-25: 21.25; 2021-04-26: 21.25; 2021-04-27: 21.25; 2021-04-28: 21.25; 2021-04-29: 1.93
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 155 |  | 2021-02-05 | 2021-02-13 | 2021-04-21: 17.61; 2021-04-22: 19.37; 2021-04-23: 19.37; 2021-04-24: 19.37; 2021-04-25: 19.37; 2021-04-26: 19.37; 2021-04-27: 19.37; 2021-04-28: 19.37; 2021-04-29: 1.76
Planta Concentradora |  | Sondajes |  | 1.2.1.1.4 | SPC-04 | SPC-04
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 200 |  | 2021-02-13 | 2021-02-21 | 2021-04-30: 22.73; 2021-05-01: 25; 2021-05-02: 25; 2021-05-03: 25; 2021-05-04: 25; 2021-05-05: 25; 2021-05-06: 25; 2021-05-07: 25; 2021-05-08: 2.27
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 170 |  | 2021-02-13 | 2021-02-21 | 2021-04-30: 19.32; 2021-05-01: 21.25; 2021-05-02: 21.25; 2021-05-03: 21.25; 2021-05-04: 21.25; 2021-05-05: 21.25; 2021-05-06: 21.25; 2021-05-07: 21.25; 2021-05-08: 1.93
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 155 |  | 2021-02-13 | 2021-02-21 | 2021-04-30: 17.61; 2021-05-01: 19.37; 2021-05-02: 19.37; 2021-05-03: 19.37; 2021-05-04: 19.37; 2021-05-05: 19.37; 2021-05-06: 19.37; 2021-05-07: 19.37; 2021-05-08: 1.76
Planta Concentradora |  | Sondajes |  | 1.2.1.1.5 | SPC-05 | SPC-05
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 200 |  | 2021-02-21 | 2021-03-01 | 2021-05-09: 22.73; 2021-05-10: 25; 2021-05-11: 25; 2021-05-12: 25; 2021-05-13: 25; 2021-05-14: 25; 2021-05-15: 25; 2021-05-16: 25; 2021-05-17: 2.27
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 170 |  | 2021-02-21 | 2021-03-01 | 2021-05-09: 19.32; 2021-05-10: 21.25; 2021-05-11: 21.25; 2021-05-12: 21.25; 2021-05-13: 21.25; 2021-05-14: 21.25; 2021-05-15: 21.25; 2021-05-16: 21.25; 2021-05-17: 1.93
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 155 |  | 2021-02-21 | 2021-03-01 | 2021-05-09: 17.61; 2021-05-10: 19.37; 2021-05-11: 19.37; 2021-05-12: 19.37; 2021-05-13: 19.37; 2021-05-14: 19.37; 2021-05-15: 19.37; 2021-05-16: 19.37; 2021-05-17: 1.76
Planta Concentradora |  | Sondajes |  | 1.2.1.1.6 | SPC-06 | SPC-06
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 200 |  | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-05-18: 22.73; 2021-05-19: 25; 2021-05-20: 25; 2021-05-21: 25; 2021-05-22: 25; 2021-05-23: 25; 2021-05-24: 25; 2021-05-25: 25; 2021-05-26: 2.27
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 170 |  | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-05-18: 19.32; 2021-05-19: 21.25; 2021-05-20: 21.25; 2021-05-21: 21.25; 2021-05-22: 21.25; 2021-05-23: 21.25; 2021-05-24: 21.25; 2021-05-25: 21.25; 2021-05-26: 1.93
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 155 |  | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-05-18: 17.61; 2021-05-19: 19.37; 2021-05-20: 19.37; 2021-05-21: 19.37; 2021-05-22: 19.37; 2021-05-23: 19.37; 2021-05-24: 19.37; 2021-05-25: 19.37; 2021-05-26: 1.76
Planta Concentradora |  | Sondajes |  | 1.2.1.1.7 | SPC-07 | SPC-07
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 200 |  | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-05-27: 30.3; 2021-05-28: 33.33; 2021-05-29: 33.33; 2021-05-30: 33.33; 2021-05-31: 33.33; 2021-06-01: 33.33; 2021-06-02: 3.03
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 170 |  | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-05-27: 25.76; 2021-05-28: 28.33; 2021-05-29: 28.33; 2021-05-30: 28.33; 2021-05-31: 28.33; 2021-06-01: 28.33; 2021-06-02: 2.58
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 155 |  | 2021-03-09 | 2021-03-15 | 2021-05-27: 23.48; 2021-05-28: 25.83; 2021-05-29: 25.83; 2021-05-30: 25.83; 2021-05-31: 25.83; 2021-06-01: 25.83; 2021-06-02: 2.35
Emprestitos A6 y A7 |  | Sondajes |  | 1.2.1.2.1 | SEA-01 | SEA-01
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 200 |  | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 2021-06-03: 60.61; 2021-06-04: 66.67; 2021-06-05: 66.67; 2021-06-06: 6.06
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 144 |  | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 2021-06-03: 43.64; 2021-06-04: 48; 2021-06-05: 48; 2021-06-06: 4.36
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 108.67 |  | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 2021-06-03: 32.93; 2021-06-04: 36.22; 2021-06-05: 36.22; 2021-06-06: 3.29
Emprestitos A6 y A7 |  | Sondajes |  | 1.2.1.2.2 | SEA-02 | SEA-02
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 200 |  | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 2021-06-07: 60.61; 2021-06-08: 66.67; 2021-06-09: 66.67; 2021-06-10: 6.06
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 144 |  | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 2021-06-07: 43.64; 2021-06-08: 48; 2021-06-09: 48; 2021-06-10: 4.36
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 108 |  | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 2021-06-07: 32.73; 2021-06-08: 36; 2021-06-09: 36; 2021-06-10: 3.27
Emprestitos A6 y A7 |  | Sondajes |  | 1.2.1.2.3 | SEA-03 | SEA-03
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 200 |  | 2021-03-19 | 2021-03-21 | 2021-06-11: 60.61; 2021-06-12: 66.67; 2021-06-13: 66.67; 2021-06-14: 6.06
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 144 |  | 2021-03-19 | 2021-03-21 | 2021-06-11: 43.64; 2021-06-12: 48; 2021-06-13: 48; 2021-06-14: 4.36
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 108 |  | 2021-03-19 | 2021-03-21 | 2021-06-11: 32.73; 2021-06-12: 36; 2021-06-13: 36; 2021-06-14: 3.27
Emprestitos A6 y A7 |  | Sondajes |  | 1.2.1.2.4 | SEA-04 | SEA-04
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 200 |  | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-06-15: 90.91; 2021-06-16: 100; 2021-06-17: 9.09
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 144 |  | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-06-15: 65.45; 2021-06-16: 72; 2021-06-17: 6.55
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 108 |  | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 2021-06-15: 49.09; 2021-06-16: 54; 2021-06-17: 4.91
Emprestitos Oeste |  | Sondajes |  | 1.2.1.3.1 | SEO-01 | SEO-01
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 144 |  | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 2021-06-17: 130.91; 2021-06-18: 13.09
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 2021-06-17: 149.09; 2021-06-18: 14.91
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 120 |  | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 2021-06-17: 109.09; 2021-06-18: 10.91
Emprestitos Oeste |  | Sondajes |  | 1.2.1.3.2 | SEO-02 | SEO-02
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 144 |  | 2021-03-25 | 2021-03-27 | 2021-06-18: 130.91; 2021-06-19: 13.09
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-03-25 | 2021-03-27 | 2021-06-18: 149.09; 2021-06-19: 14.91
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 120 |  | 2021-03-25 | 2021-03-27 | 2021-06-18: 109.09; 2021-06-19: 10.91
Emprestitos Oeste |  | Sondajes |  | 1.2.1.3.3 | SEO-03 | SEO-03
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 51 |  | 2021-03-27 | 2021-03-29 | 2021-06-19: 46.36; 2021-06-20: 4.64
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-03-27 | 2021-03-29 | 2021-06-19: 149.09; 2021-06-20: 14.91
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 120 |  | 2021-03-27 | 2021-03-29 | 2021-06-19: 109.09; 2021-06-20: 10.91
Emprestitos Oeste |  | Sondajes |  | 1.2.1.3.4 | SEO-04 | SEO-04
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 144 |  | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 2021-06-20: 130.91; 2021-06-21: 13.09
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 2021-06-20: 149.09; 2021-06-21: 14.91
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 120 |  | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 2021-06-20: 109.09; 2021-06-21: 10.91
Emprestitos Oeste |  | Sondajes |  | 1.2.1.3.5 | SEO-05 | SEO-05
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 144 |  | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 2021-06-21: 130.91; 2021-06-22: 13.09
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 2021-06-21: 149.09; 2021-06-22: 14.91
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 120 |  | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 2021-06-21: 109.09; 2021-06-22: 10.91
Emprestitos Oeste |  | Sondajes |  | 1.2.1.3.6 | SEO-06 | SEO-06
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 144 |  | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 2021-06-22: 130.91; 2021-06-23: 13.09
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 2021-06-22: 149.09; 2021-06-23: 14.91
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 120 |  | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 2021-06-22: 109.09; 2021-06-23: 10.91
Emprestitos Oeste |  | Sondajes |  | 1.2.1.3.7 | SEO-07 | SEO-07
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 144 |  | 2021-04-04 | 2021-04-06 | 2021-06-23: 130.91; 2021-06-24: 13.09
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-04-04 | 2021-04-06 | 2021-06-23: 149.09; 2021-06-24: 14.91
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 120 |  | 2021-04-04 | 2021-04-06 | 2021-06-23: 109.09; 2021-06-24: 10.91
Emprestitos Oeste |  | Sondajes |  | 1.2.1.3.8 | SEO-08 | SEO-08
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 144 |  | 2021-04-06 | 2021-04-08 | 2021-06-24: 130.91; 2021-06-25: 13.09
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-04-06 | 2021-04-08 | 2021-06-24: 149.09; 2021-06-25: 14.91
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 120 |  | 2021-04-06 | 2021-04-08 | 2021-06-24: 109.09; 2021-06-25: 10.91
Emprestitos Oeste |  | Sondajes |  | 1.2.1.3.9 | SEO-09 | SEO-09
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 144 |  | 2021-04-08 | 2021-04-10 | 2021-06-25: 130.91; 2021-06-26: 13.09
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-04-08 | 2021-04-10 | 2021-06-25: 149.09; 2021-06-26: 14.91
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 120 |  | 2021-04-08 | 2021-04-10 | 2021-06-25: 109.09; 2021-06-26: 10.91
Emprestitos Oeste |  | Sondajes |  | 1.2.1.3.10 | SEO-10 | SEO-10
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 144 |  | 2021-04-10 | 2021-04-12 | 2021-06-26: 130.91; 2021-06-27: 13.09
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-04-10 | 2021-04-12 | 2021-06-26: 149.09; 2021-06-27: 14.91
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 120 |  | 2021-04-10 | 2021-04-12 | 2021-06-26: 109.09; 2021-06-27: 10.91
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.1 | SM-01 | SM-01
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-04-12: 42.42; 2021-04-13: 46.67; 2021-04-14: 46.67; 2021-04-15: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-04-12: 49.7; 2021-04-13: 54.67; 2021-04-14: 54.67; 2021-04-15: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-01-27 | 2021-01-30 | 2021-04-12: 40.3; 2021-04-13: 44.33; 2021-04-14: 44.33; 2021-04-15: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.2 | SM-02 | SM-02
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-01-31 | 2021-02-03 | 2021-04-16: 42.42; 2021-04-17: 46.67; 2021-04-18: 46.67; 2021-04-19: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-01-31 | 2021-02-03 | 2021-04-16: 49.7; 2021-04-17: 54.67; 2021-04-18: 54.67; 2021-04-19: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-01-31 | 2021-02-03 | 2021-04-16: 40.3; 2021-04-17: 44.33; 2021-04-18: 44.33; 2021-04-19: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.3 | SM-03 | SM-03
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-02-04 | 2021-02-07 | 2021-04-20: 42.42; 2021-04-21: 46.67; 2021-04-22: 46.67; 2021-04-23: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-02-04 | 2021-02-07 | 2021-04-20: 49.7; 2021-04-21: 54.67; 2021-04-22: 54.67; 2021-04-23: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-02-04 | 2021-02-07 | 2021-04-20: 40.3; 2021-04-21: 44.33; 2021-04-22: 44.33; 2021-04-23: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.4 | SM-04 | SM-04
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-04-24: 42.42; 2021-04-25: 46.67; 2021-04-26: 46.67; 2021-04-27: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-04-24: 49.7; 2021-04-25: 54.67; 2021-04-26: 54.67; 2021-04-27: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-04-24: 40.3; 2021-04-25: 44.33; 2021-04-26: 44.33; 2021-04-27: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.5 | SM-05 | SM-05
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 2021-04-28: 42.42; 2021-04-29: 46.67; 2021-04-30: 46.67; 2021-05-01: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 2021-04-28: 49.7; 2021-04-29: 54.67; 2021-04-30: 54.67; 2021-05-01: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 2021-04-28: 40.3; 2021-04-29: 44.33; 2021-04-30: 44.33; 2021-05-01: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.6 | SM-06 | SM-06
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-05-02: 42.42; 2021-05-03: 46.67; 2021-05-04: 46.67; 2021-05-05: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-05-02: 49.7; 2021-05-03: 54.67; 2021-05-04: 54.67; 2021-05-05: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-05-02: 40.3; 2021-05-03: 44.33; 2021-05-04: 44.33; 2021-05-05: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.7 | SM-07 | SM-07
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-05-06: 42.42; 2021-05-07: 46.67; 2021-05-08: 46.67; 2021-05-09: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-05-06: 49.7; 2021-05-07: 54.67; 2021-05-08: 54.67; 2021-05-09: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-05-06: 40.3; 2021-05-07: 44.33; 2021-05-08: 44.33; 2021-05-09: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.8 | SM-08 | SM-08
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-01-24 | 2021-01-27 | 2021-05-10: 42.42; 2021-05-11: 46.67; 2021-05-12: 46.67; 2021-05-13: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-01-24 | 2021-01-27 | 2021-05-10: 49.7; 2021-05-11: 54.67; 2021-05-12: 54.67; 2021-05-13: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-01-24 | 2021-01-27 | 2021-05-10: 40.3; 2021-05-11: 44.33; 2021-05-12: 44.33; 2021-05-13: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.9 | SM-09 | SM-09
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-01-28 | 2021-01-31 | 2021-05-14: 42.42; 2021-05-15: 46.67; 2021-05-16: 46.67; 2021-05-17: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-01-28 | 2021-01-31 | 2021-05-14: 49.7; 2021-05-15: 54.67; 2021-05-16: 54.67; 2021-05-17: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-01-28 | 2021-01-31 | 2021-05-14: 40.3; 2021-05-15: 44.33; 2021-05-16: 44.33; 2021-05-17: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.10 | SM-10 | SM-10
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-05-18: 42.42; 2021-05-19: 46.67; 2021-05-20: 46.67; 2021-05-21: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-05-18: 49.7; 2021-05-19: 54.67; 2021-05-20: 54.67; 2021-05-21: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-05-18: 40.3; 2021-05-19: 44.33; 2021-05-20: 44.33; 2021-05-21: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.11 | SM-11 | SM-11
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2021-05-22: 42.42; 2021-05-23: 46.67; 2021-05-24: 46.67; 2021-05-25: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2021-05-22: 49.7; 2021-05-23: 54.67; 2021-05-24: 54.67; 2021-05-25: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2021-05-22: 40.3; 2021-05-23: 44.33; 2021-05-24: 44.33; 2021-05-25: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.12 | SM-12 | SM-12
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-05-25: 42.42; 2021-05-26: 46.67; 2021-05-27: 46.67; 2021-05-28: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-05-25: 49.7; 2021-05-26: 54.67; 2021-05-27: 54.67; 2021-05-28: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-02-08 | 2021-02-11 | 2021-05-25: 40.3; 2021-05-26: 44.33; 2021-05-27: 44.33; 2021-05-28: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.13 | SM-13 | SM-13
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-02-11 | 2021-02-14 | 2021-05-28: 42.42; 2021-05-29: 46.67; 2021-05-30: 46.67; 2021-05-31: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-02-11 | 2021-02-14 | 2021-05-28: 49.7; 2021-05-29: 54.67; 2021-05-30: 54.67; 2021-05-31: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-02-11 | 2021-02-14 | 2021-05-28: 40.3; 2021-05-29: 44.33; 2021-05-30: 44.33; 2021-05-31: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.14 | SM-14 | SM-14
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-02-14 | 2021-02-17 | 2021-05-31: 42.42; 2021-06-01: 46.67; 2021-06-02: 46.67; 2021-06-03: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-02-14 | 2021-02-17 | 2021-05-31: 49.7; 2021-06-01: 54.67; 2021-06-02: 54.67; 2021-06-03: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-02-14 | 2021-02-17 | 2021-05-31: 40.3; 2021-06-01: 44.33; 2021-06-02: 44.33; 2021-06-03: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.15 | SM-15 | SM-15
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-02-17 | 2021-02-20 | 2021-06-03: 42.42; 2021-06-04: 46.67; 2021-06-05: 46.67; 2021-06-06: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-02-17 | 2021-02-20 | 2021-06-03: 49.7; 2021-06-04: 54.67; 2021-06-05: 54.67; 2021-06-06: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-02-17 | 2021-02-20 | 2021-06-03: 40.3; 2021-06-04: 44.33; 2021-06-05: 44.33; 2021-06-06: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.16 | SM-16 | SM-16
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-06-06: 42.42; 2021-06-07: 46.67; 2021-06-08: 46.67; 2021-06-09: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-06-06: 49.7; 2021-06-07: 54.67; 2021-06-08: 54.67; 2021-06-09: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-02-20 | 2021-02-23 | 2021-06-06: 40.3; 2021-06-07: 44.33; 2021-06-08: 44.33; 2021-06-09: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.17 | SM-17 | SM-17
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-06-09: 42.42; 2021-06-10: 46.67; 2021-06-11: 46.67; 2021-06-12: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-06-09: 49.7; 2021-06-10: 54.67; 2021-06-11: 54.67; 2021-06-12: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 2021-06-09: 40.3; 2021-06-10: 44.33; 2021-06-11: 44.33; 2021-06-12: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.18 | SM-18 | SM-18
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-06-12: 42.42; 2021-06-13: 46.67; 2021-06-14: 46.67; 2021-06-15: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-06-12: 49.7; 2021-06-13: 54.67; 2021-06-14: 54.67; 2021-06-15: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-02-26 | 2021-03-01 | 2021-06-12: 40.3; 2021-06-13: 44.33; 2021-06-14: 44.33; 2021-06-15: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.19 | SM-19 | SM-19
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-06-15: 42.42; 2021-06-16: 46.67; 2021-06-17: 46.67; 2021-06-18: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-06-15: 49.7; 2021-06-16: 54.67; 2021-06-17: 54.67; 2021-06-18: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 2021-06-15: 40.3; 2021-06-16: 44.33; 2021-06-17: 44.33; 2021-06-18: 4.03
Muro |  | Sondajes |  | 1.2.1.4.20 | SM-20 | SM-20
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 140 |  | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-06-18: 42.42; 2021-06-19: 46.67; 2021-06-20: 46.67; 2021-06-21: 4.24
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Sondajes |  |  |  |  | 164 |  | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-06-18: 49.7; 2021-06-19: 54.67; 2021-06-20: 54.67; 2021-06-21: 4.97
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Ayudantes Sondajes Fugro |  |  |  |  | 133 |  | 2021-03-04 | 2021-03-07 | 2021-06-18: 40.3; 2021-06-19: 44.33; 2021-06-20: 44.33; 2021-06-21: 4.03
Sector Mina Planta |  | Zanja |  | 1.3.1.1 | ZMP-01 | ZMP-01
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 300 |  | 2021-01-23 | 2021-01-29 | 2021-05-09: 45.45; 2021-05-10: 50; 2021-05-11: 50; 2021-05-12: 50; 2021-05-13: 50; 2021-05-14: 50; 2021-05-15: 4.55
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Bulldozer |  |  |  |  | 300 |  | 2021-01-23 | 2021-01-29 | 2021-05-09: 45.45; 2021-05-10: 50; 2021-05-11: 50; 2021-05-12: 50; 2021-05-13: 50; 2021-05-14: 50; 2021-05-15: 4.55
Sector Mina Planta |  | Zanja |  | 1.3.1.2 | ZMP-02 | ZMP-02
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 300 |  | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-05-16: 45.45; 2021-05-17: 50; 2021-05-18: 50; 2021-05-19: 50; 2021-05-20: 50; 2021-05-21: 50; 2021-05-22: 4.55
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Bulldozer |  |  |  |  | 300 |  | 2021-01-30 | 2021-02-05 | 2021-05-16: 45.45; 2021-05-17: 50; 2021-05-18: 50; 2021-05-19: 50; 2021-05-20: 50; 2021-05-21: 50; 2021-05-22: 4.55
Sector Mina Planta |  | Zanja |  | 1.3.1.3 | ZMP-03 | ZMP-03
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 300 |  | 2021-02-06 | 2021-02-12 | 2021-05-23: 45.45; 2021-05-24: 50; 2021-05-25: 50; 2021-05-26: 50; 2021-05-27: 50; 2021-05-28: 50; 2021-05-29: 4.55
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Bulldozer |  |  |  |  | 300 |  | 2021-02-06 | 2021-02-12 | 2021-05-23: 45.45; 2021-05-24: 50; 2021-05-25: 50; 2021-05-26: 50; 2021-05-27: 50; 2021-05-28: 50; 2021-05-29: 4.55
Emprestitos A6 y A7 |  | Calicatas |  | 1.4.1.1.1 | CEA-01 | CEA-01
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 54 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-04-23: 54
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 33.33 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-04-23: 33.33
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 44 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-04-23: 44
Emprestitos A6 y A7 |  | Calicatas |  | 1.4.1.1.2 | CEA-02 | CEA-02
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 54 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-04-23: 54
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 33.33 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-04-23: 33.33
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 44 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-04-23: 44
Emprestitos A6 y A7 |  | Calicatas |  | 1.4.1.1.3 | CEA-03 | CEA-03
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 54 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-04-23: 44.18; 2021-04-24: 9.82
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 33.33 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-04-23: 27.27; 2021-04-24: 6.06
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 44 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-04-23: 36; 2021-04-24: 8
Emprestitos A6 y A7 |  | Calicatas |  | 1.4.1.1.4 | CEA-04 | CEA-04
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 54 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-04-23: 44.18; 2021-04-24: 9.82
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 33.33 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-04-23: 27.27; 2021-04-24: 6.06
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 44 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-04-23: 36; 2021-04-24: 8
OXE |  | Calicatas |  | 1.4.1.2.1 | COX-01 | COX-01
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 44 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021-04-25: 44
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021-04-25: 26.67
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021-04-25: 33
OXE |  | Calicatas |  | 1.4.1.2.2 | COX-02 | COX-02
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 44 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021-04-25: 44
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021-04-25: 26.67
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021-04-25: 33
Barrio Civico |  | Calicatas |  | 1.4.1.3.1 | CBC-01 | CBC-01
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 44 |  | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-04-26: 36; 2021-04-27: 8
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-04-26: 21.82; 2021-04-27: 4.85
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-04-26: 27; 2021-04-27: 6
Barrio Civico |  | Calicatas |  | 1.4.1.3.2 | CBC-02 | CBC-02
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 44 |  | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-04-26: 36; 2021-04-27: 8
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-04-26: 21.82; 2021-04-27: 4.85
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-04-26: 27; 2021-04-27: 6
Barrio Civico |  | Calicatas |  | 1.4.1.3.3 | CBC-03 | CBC-03
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 44 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-04-27: 44
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-04-27: 26.67
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-04-27: 33
Muro DRE |  | Calicatas |  | 1.4.1.4.1 | CEO-01 | CEO-01
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-04-27: 27; 2021-04-28: 6
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-04-27: 21.82; 2021-04-28: 4.85
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-04-27: 27; 2021-04-28: 6
Muro DRE |  | Calicatas |  | 1.4.1.4.2 | CEO-02 | CEO-02
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-04-29: 33
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-04-29: 26.67
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-04-29: 33
Muro DRE |  | Calicatas |  | 1.4.1.4.3 | CEO-03 | CEO-03
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-04-29: 33
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-04-29: 26.67
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-04-29: 33
Muro DRE |  | Calicatas |  | 1.4.1.4.4 | CEO-04 | CEO-04
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-04-30: 27; 2021-05-01: 6
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-04-30: 21.82; 2021-05-01: 4.85
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-04-30: 27; 2021-05-01: 6
Muro DRE |  | Calicatas |  | 1.4.1.4.5 | CEO-05 | CEO-05
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-05-01: 33
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-05-01: 26.67
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-05-01: 33
Muro DRE |  | Calicatas |  | 1.4.1.4.6 | CEO-06 | CEO-06
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-05-02: 27; 2021-05-03: 6
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-05-02: 21.82; 2021-05-03: 4.85
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-05-02: 27; 2021-05-03: 6
Muro DRE |  | Calicatas |  | 1.4.1.4.7 | CEO-07 | CEO-07
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021-05-03: 33
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021-05-03: 26.67
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-17 | 2021-01-17 | 2021-05-03: 33
Muro DRE |  | Calicatas |  | 1.4.1.4.8 | CEO-08 | CEO-08
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-05-04: 27; 2021-05-05: 6
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-05-04: 21.82; 2021-05-05: 4.85
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-05-04: 27; 2021-05-05: 6
Muro DRE |  | Calicatas |  | 1.4.1.4.9 | CEO-09 | CEO-09
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-05-05: 33
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-05-05: 26.67
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-05-05: 33
Muro DRE |  | Calicatas |  | 1.4.1.4.10 | CEO-10 | CEO-10
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-05-06: 27; 2021-05-07: 6
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-05-06: 21.82; 2021-05-07: 4.85
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-05-06: 27; 2021-05-07: 6
Muro DRE |  | Calicatas |  | 1.4.1.4.11 | CEO-11 | CEO-11
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-05-07: 33
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-05-07: 26.67
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-05-07: 33
Muro DRE |  | Calicatas |  | 1.4.1.4.12 | CEO-12 | CEO-12
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-05-08: 27; 2021-05-09: 6
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-05-08: 21.82; 2021-05-09: 4.85
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-05-08: 27; 2021-05-09: 6
Muro DRE |  | Calicatas |  | 1.4.1.4.13 | CEO-13 | CEO-13
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021-05-09: 33
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021-05-09: 26.67
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-23 | 2021-01-23 | 2021-05-09: 33
Muro DRE |  | Calicatas |  | 1.4.1.4.14 | CEO-14 | CEO-14
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-05-10: 27; 2021-05-11: 6
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-05-10: 21.82; 2021-05-11: 4.85
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-05-10: 27; 2021-05-11: 6
Muro DRE |  | Calicatas |  | 1.4.1.4.15 | CEO-15 | CEO-15
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-05-11: 33
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-05-11: 26.67
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-05-11: 33
Garita Construcción |  | Calicatas |  | 1.4.1.5.1 | CGC-01 | CGC-01
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-05-12: 27; 2021-05-13: 6
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-05-12: 21.82; 2021-05-13: 4.85
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 44 |  | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-05-12: 36; 2021-05-13: 8
Garita Construcción |  | Calicatas |  | 1.4.1.5.2 | CGC-02 | CGC-02
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Chofer Camión Pluma |  |  |  |  | 33 |  | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-05-12: 27; 2021-05-13: 6
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | Rigger |  |  |  |  | 26.67 |  | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-05-12: 21.82; 2021-05-13: 4.85
|  |  | mecanicosuelo@lekapp.cl |  |  |  | OP Excavadora |  |  |  |  | 44 |  | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-05-12: 36; 2021-05-13: 8