## LB
FUGRO | Miguél Angel Díaz | Administrador | FUGRO | Miguél Angel Díaz | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO | MiguélAngelDíaz | Jefe de Terreno | CASERONES | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Miguél Angel Díaz | JEFE OFICINA TECNICA | Miguél Angel Díaz | ING. CONTROL INGENIERÍA | Miguél Angel Díaz | PLANIFICADOR | MiguélAngelDíaz | PROGRAMADOR | Miguél Angel Díaz | CONTROL COSTO | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Roldeespecialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2020-02-24 to 2020-05-23
Perforacion Sondajes |  |  |  | 1 | Proyecto | Proyecto | Proyecto |  |  |  |  | 920 |  | 2020-02-24 | 2020-05-23 | [28 empty] | 14 | 6 |  | 60 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 32 | 6 | 8 | 9 | 9 | 32 | 7 | 9 | 9 | 11 | 28 | 5 | 9 | 9 | 9 | 32 | 5 | 9 | 9 | 9 | 32 | 5 | 9 | 14 | 18 | 10 | 32 | 5 | 15 | 18 | 23 | 27 | 41 | 19 | 23 | 21 | 26 | 19 | 25 | 2
|  |  |  | 1.1 | Proyecto | Proyecto | Proyecto |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2020-02-24 | 2020-02-24
Perforacion Sondajes |  |  |  | 1.2 | Proyecto | Proyecto | Proyecto |  |  |  |  | 0 | 1 | 2020-05-23 | 2020-05-23
|  |  |  | 1.3 | Acreditacion | Acreditacion |  |  |  |  | 6 | 20 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-23: 14; 2020-03-24: 6
Perforacion Sondajes | [6 empty] | Laboratorista |  |  |  |  | 6.67 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-23: 4.67; 2020-03-24: 2
[7 empty] | Operador |  |  |  | 1 | 6.67 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-23: 4.67; 2020-03-24: 2
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 6.67 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-23: 4.67; 2020-03-24: 2
Perforacion Sondajes |  |  |  | 1.4 | Movilizacion | Movilizacion | [5 empty] | 20 |  |  |  | 2020-03-26: 20
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  | 1 | 6.67 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26: 6.67
Perforacion Sondajes | [6 empty] | Operador |  |  |  |  | 6.67 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26: 6.67
[7 empty] | Rigger |  |  |  | 5 | 6.67 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26: 6.67
Perforacion Sondajes |  |  |  | 1.5 | Instalacion de Faena | Instalacion de Faena | [5 empty] | 20 |  |  |  | 2020-03-26: 20
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  | 1 | 6.67 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26: 6.67
Perforacion Sondajes | [6 empty] | Operador |  |  |  |  | 6.67 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26: 6.67
[7 empty] | Rigger |  |  |  | 1 | 6.67 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26: 6.67
Perforacion Sondajes |  |  |  | 1.6 | Permisos de liberación de área de sondajes | Permisos de liberación de área de sondajes | [5 empty] | 20 |  |  |  | 2020-03-26: 20
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  | 4 | 6.67 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26: 6.67
Perforacion Sondajes | [6 empty] | Operador |  |  |  |  | 6.67 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26: 6.67
[7 empty] | Rigger |  |  |  | 1 | 6.67 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-26: 6.67
Perforacion Sondajes |  |  |  | 1.7.1.1 | Perforacion S-1 | Instalacion | [9 empty] | 2020-03-27: 16
[7 empty] | Operador |  |  |  | 4 | 8 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27: 8
Perforacion Sondajes | [6 empty] | Rigger |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27: 8
|  |  |  | 1.7.1.2 | Perforacion S-1 | Sondaje |  |  |  |  | 1 | 48 | 7 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 2020-03-27: 1; 2020-03-28: 9; 2020-03-29: 9; 2020-03-30: 9; 2020-03-31: 9; 2020-04-01: 9; 2020-04-02: 2
Perforacion Sondajes | [6 empty] | Laboratorista |  |  |  |  | 48 | 7 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 2020-03-27: 1; 2020-03-28: 9; 2020-03-29: 9; 2020-03-30: 9; 2020-03-31: 9; 2020-04-01: 9; 2020-04-02: 2
|  |  |  | 1.7.1.3 | Perforacion S-1 | Desinstalacion |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2020-04-02: 12; 2020-04-03: 4
Perforacion Sondajes | [6 empty] | Operador |  |  |  |  | 8 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-02: 6; 2020-04-03: 2
[7 empty] | Rigger |  |  |  | 4 | 8 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-02: 6; 2020-04-03: 2
|  |  |  | 1.7.2.1 | Perforacion S-2 | Instalacion |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2020-04-03: 16
Perforacion Sondajes | [6 empty] | Operador |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03: 8
[7 empty] | Rigger |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03: 8
Perforacion Sondajes | [6 empty] | Sondaje |  |  |  |  | 40 | 6 | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 2020-04-03: 1; 2020-04-04: 9; 2020-04-05: 9; 2020-04-06: 9; 2020-04-07: 9; 2020-04-08: 3
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  | 4 | 40 | 6 | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 2020-04-03: 1; 2020-04-04: 9; 2020-04-05: 9; 2020-04-06: 9; 2020-04-07: 9; 2020-04-08: 3
Perforacion Sondajes |  |  |  | 1.7.2.2 | Perforacion S-2 | Desinstalacion | [9 empty] | 2020-04-08: 12; 2020-04-09: 4
[7 empty] | Operador |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-08: 6; 2020-04-09: 2
Perforacion Sondajes | [6 empty] | Rigger |  |  |  |  | 8 | 2 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-08: 6; 2020-04-09: 2
Perforacion Sondajes |  |  |  | 1.7.2.3 | Perforacion S-3 | Instalacion | [9 empty] | 2020-04-08: 12; 2020-04-09: 4
[7 empty] | Operador |  |  |  | 4 | 8 | 2 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-08: 6; 2020-04-09: 2
Perforacion Sondajes | [6 empty] | Rigger |  |  |  |  | 8 | 2 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-08: 6; 2020-04-09: 2
|  |  |  | 1.7.3 | Perforacion S-3 | Sondaje |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2020-04-10: 5; 2020-04-11: 9; 2020-04-12: 9; 2020-04-13: 9
Perforacion Sondajes |  |  |  | 1.7.3.1 |  |  | Laboratorista |  |  |  |  | 32 | 4 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 2020-04-10: 5; 2020-04-11: 9; 2020-04-12: 9; 2020-04-13: 9
[5 empty] | Perforacion S-3 | Desinstalacion |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2020-04-14: 16
Perforacion Sondajes | [6 empty] | Operador |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14: 8
|  |  |  | 1.7.3.2 |  |  | Rigger |  |  |  | 5 | 8 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14: 8
[5 empty] | Perforacion S-4 | Instalacion | Instalacion |  |  |  | 0 | 16 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14: 16
Perforacion Sondajes |  |  |  | 1.7.3.3 |  |  | Operador |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14: 8
[7 empty] | Rigger |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14: 8
Perforacion Sondajes |  |  |  |  | Perforacion S-4 | Sondaje | [9 empty] | 2020-04-15: 6; 2020-04-16: 8; 2020-04-17: 9; 2020-04-18: 9
|  |  |  | 1.7.4 |  |  | Laboratorista |  |  |  | 1 | 32 | 4 | 2020-04-15 | 2020-04-18 | 2020-04-15: 6; 2020-04-16: 8; 2020-04-17: 9; 2020-04-18: 9
Perforacion Sondajes |  |  |  | 1.7.4.1 | Perforacion S-4 | Desinstalacion | [9 empty] | 2020-04-19: 16
[7 empty] | Operador |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020-04-19: 8
Perforacion Sondajes | [6 empty] | Rigger |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020-04-19: 8
Perforacion Sondajes |  |  |  | 1.7.4.2 | Perforacion S-5 | Instalacion | [9 empty] | 2020-04-19: 16
[7 empty] | Operador |  |  |  | 5 | 8 | 1 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020-04-19: 8
Perforacion Sondajes |  |  |  | 1.7.4.3 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020-04-19: 8
[5 empty] | Perforacion S-5 | Sondaje | [9 empty] | 2020-04-20: 7; 2020-04-21: 9; 2020-04-22: 9; 2020-04-23: 7
Perforacion Sondajes | [6 empty] | Laboratorista |  |  |  |  | 32 | 4 | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 2020-04-20: 7; 2020-04-21: 9; 2020-04-22: 9; 2020-04-23: 7
|  |  |  | 1.7.5 | Perforacion S-5 | Desinstalacion | [9 empty] | 2020-04-23: 2; 2020-04-24: 14
Perforacion Sondajes |  |  |  | 1.7.5.1 |  |  | Operador |  |  |  |  | 8 | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-23: 1; 2020-04-24: 7
[7 empty] | Rigger |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-23: 1; 2020-04-24: 7
[5 empty] | Perforacion S-6 | Instalacion | [9 empty] | 2020-04-23: 2; 2020-04-24: 14
Perforacion Sondajes |  |  |  | 1.7.5.2 |  |  | Operador |  |  |  |  | 8 | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-23: 1; 2020-04-24: 7
[7 empty] | Rigger |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-23: 1; 2020-04-24: 7
Perforacion Sondajes |  |  |  | 1.7.5.3 | Perforacion S-6 | Sondaje | [9 empty] | 2020-04-25: 5; 2020-04-26: 9; 2020-04-27: 9; 2020-04-28: 9
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  | 5 | 32 | 4 | 2020-04-25 | 2020-04-28 | 2020-04-25: 5; 2020-04-26: 9; 2020-04-27: 9; 2020-04-28: 9
[5 empty] | Perforacion S-6 | Desinstalacion | [9 empty] | 2020-04-29: 16
Perforacion Sondajes |  |  |  | 1.7.6 |  |  | Operador |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29: 8
|  |  |  | 1.7.6.1 |  |  | Rigger |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29: 8
[5 empty] | Perforacion S-7 | Instalacion |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2020-04-29: 16
Perforacion Sondajes | [6 empty] | Operador |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29: 8
|  |  |  | 1.7.6.2 |  |  | Rigger |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29: 8
Downhole |  |  |  |  | Perforacion S-7 | Sondaje | [9 empty] | 2020-04-30: 5; 2020-05-01: 9; 2020-05-02: 9; 2020-05-03: 9
|  |  |  | 1.7.6.3 |  |  | Laboratorista |  |  |  | 1 | 32 | 4 | 2020-04-30 | 2020-05-03 | 2020-04-30: 5; 2020-05-01: 9; 2020-05-02: 9; 2020-05-03: 9
Downhole |  |  |  |  | Perforacion S-7 | Desinstalacion | [9 empty] | 2020-05-04: 16
[7 empty] | Operador |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-04: 8
Downhole |  |  |  | 1.7.7 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-04: 8
Downhole |  |  |  | 1.7.7.1 | Perforacion S-8 | Instalacion | [6 empty] | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-04: 16
[7 empty] | Operador |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-04: 8
Downhole | [6 empty] | Rigger |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-04: 8
|  |  |  | 1.7.7.2 | Perforacion S-8 | Sondaje |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 2020-05-05 | 2020-05-09 | 2020-05-05: 5; 2020-05-06: 9; 2020-05-07: 8; 2020-05-08: 9; 2020-05-09: 9
Downhole | [6 empty] | Laboratorista |  |  |  |  | 40 | 5 | 2020-05-05 | 2020-05-09 | 2020-05-05: 5; 2020-05-06: 9; 2020-05-07: 8; 2020-05-08: 9; 2020-05-09: 9
Downhole |  |  |  | 1.7.7.3 | Presiometro S8A | Presiometro S8A | [9 empty] | 2020-05-06: 0
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06: 0
Downhole |  |  |  |  | Presiometro S8B | Presiometro S8B | [9 empty] | 2020-05-07: 6; 2020-05-08: 2
|  |  |  | 1.7.8 |  |  | Laboratorista |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-07: 6; 2020-05-08: 2
Downhole |  |  |  | 1.7.8.1 | Presiometro S8C | Presiometro S8C | [9 empty] | 2020-05-08: 7; 2020-05-09: 1
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-08: 7; 2020-05-09: 1
Downhole |  |  |  |  | Desinstalacion | Desinstalacion | [9 empty] | 2020-05-10: 16
|  |  |  | 1.7.8.2 |  |  | Operador |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020-05-10: 8
Downhole | [6 empty] | Rigger |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020-05-10: 8
Downhole |  |  |  | 1.7.8.3 | Perforacion S-9 | Instalacion | [9 empty] | 2020-05-10: 16
|  |  |  | 1.7.8.3.1 |  |  | Operador |  |  |  | 2 | 8 | 1 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020-05-10: 8
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020-05-10: 8
|  |  |  | 1.7.8.3.2 | Perforacion S-9 | Sondaje | [9 empty] | 2020-05-11: 5; 2020-05-12: 9; 2020-05-13: 9; 2020-05-14: 8; 2020-05-15: 9
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  |  | 40 | 5 | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 2020-05-11: 5; 2020-05-12: 9; 2020-05-13: 9; 2020-05-14: 8; 2020-05-15: 9
|  |  |  | 1.7.8.3.3 | Presiometro S9A | Presiometro S9A | [9 empty] | 2020-05-12: 6; 2020-05-13: 2
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  |  | 8 | 2 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-12: 6; 2020-05-13: 2
|  |  |  | 1.7.8.4 | Presiometro S9B | Presiometro S9B | [9 empty] | 2020-05-14: 7; 2020-05-15: 1
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  |  | 8 | 2 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-14: 7; 2020-05-15: 1
[5 empty] | Presiometro S9C | Presiometro S9C | [9 empty] | 2020-05-15: 8
|  |  |  | 1.7.9 |  |  | Laboratorista |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 8
|  |  |  | 1.7.9.1 | Desinstalacion | Desinstalacion | [9 empty] | 2020-05-16: 16
[7 empty] | Operador |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16: 8
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16: 8
|  |  |  | 1.7.9.2 | Instalacion | Instalacion | [9 empty] | 2020-05-16: 16
[7 empty] | Operador |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16: 8
|  |  |  | 1.7.9.3 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16: 8
|  |  |  | 1.7.9.3.1 | Sondaje | Sondaje | [9 empty] | 2020-05-16: 1; 2020-05-17: 9; 2020-05-18: 9; 2020-05-19: 9; 2020-05-20: 9; 2020-05-21: 3
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  |  | 40 | 6 | 2020-05-16 | 2020-05-21 | 2020-05-16: 1; 2020-05-17: 9; 2020-05-18: 9; 2020-05-19: 9; 2020-05-20: 9; 2020-05-21: 3
|  |  |  | 1.7.9.3.2 | Presiometro S10A | Presiometro S10A | [9 empty] | 2020-05-17: 2; 2020-05-18: 6
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  |  | 8 | 2 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-17: 2; 2020-05-18: 6
|  |  |  | 1.7.9.3.3 | PresiometroS10B | PresiometroS10B | [9 empty] | 2020-05-19: 4; 2020-05-20: 4
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  |  | 8 | 2 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-19: 4; 2020-05-20: 4
|  |  |  | 1.7.9.4 | Presiometro S10C | Presiometro S10C | [9 empty] | 2020-05-20: 5; 2020-05-21: 3
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  |  | 8 | 2 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-20: 5; 2020-05-21: 3
[5 empty] | Downhole | DH S1 | [9 empty] | 2020-05-13: 7; 2020-05-14: 1
|  |  |  | 1.7.10 |  |  | Laboratorista |  |  |  |  | 8 | 2 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-13: 7; 2020-05-14: 1
|  |  |  | 1.7.10.1 | Downhole | DH S2 | [9 empty] | 2020-05-14: 7; 2020-05-15: 1
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  |  | 8 | 2 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-14: 7; 2020-05-15: 1
[5 empty] | Downhole | DH S3 | [9 empty] | 2020-05-15: 8
|  |  |  | 1.7.10.2 |  |  | Laboratorista |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 8
[5 empty] | Downhole | DH S4 | [9 empty] | 2020-05-16: 8
|  |  |  | 1.7.10.3 |  |  | Laboratorista |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16: 8
|  |  |  | 1.7.10.3.1 | Downhole | DH S5 | [9 empty] | 2020-05-17: 8
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020-05-17: 8
|  |  |  | 1.7.10.3.2 | Downhole | DH S6 | [9 empty] | 2020-05-18: 8
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 8
|  |  |  | 1.7.10.3.3 | Downhole | DH S7 | [9 empty] | 2020-05-19: 8
[7 empty] | Laboratorista |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 8
|  |  |  | 1.8 | Downhole | DH S8 | [9 empty] | 2020-05-20: 8
|  |  |  | 1.8.1 |  |  | Laboratorista |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 8
[5 empty] | Downhole | DH S9 | [9 empty] | 2020-05-21: 8
|  |  |  | 1.8.2 |  |  | Laboratorista |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 8
[5 empty] | Downhole | DH S10 | [9 empty] | 2020-05-22: 8
|  |  |  | 1.8.3 |  |  | Laboratorista |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 8
[5 empty] | Downhole | Piezometro | [9 empty] | 2020-05-22: 8
|  |  |  | 1.8.4 |  |  | Laboratorista |  |  |  |  | 8 | 1 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 8
[5 empty] | Downhole | Desmovilizacion | [9 empty] | 2020-05-21: 5; 2020-05-22: 9; 2020-05-23: 2
|  |  |  | 1.8.5 |  |  | Laboratorista |  |  |  |  | 16 | 3 | 2020-05-21 | 2020-05-23 | 2020-05-21: 5; 2020-05-22: 9; 2020-05-23: 2
1.8.6
1.8.7
1.8.8
1.8.9
1.8.10
1.9
1.10

## Hoja1
EDT | Nombre de tarea | Trabajo | Duración | Comienzo | Fin | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23
1 | Proyecto | 920 horas | 98,63 días | 2020-02-24 | 2020-05-23 | [28 empty] | 14 | 6 |  | 60 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 32 | 6 | 8 | 9 | 9 | 32 | 7 | 9 | 9 | 11 | 28 | 5 | 9 | 9 | 9 | 32 | 5 | 9 | 9 | 9 | 32 | 5 | 9 | 14 | 18 | 10 | 32 | 5 | 15 | 18 | 23 | 27 | 41 | 19 | 23 | 21 | 26 | 19 | 25 | 2
1.1 | Proyecto | 0 horas | 0 días | 2020-02-24 | 2020-02-24
1.2 | Proyecto | 0 horas | 0 días | 2020-05-23 | 2020-05-23
1.3 | Acreditacion | 20 horas | 0,83 días | 2020-03-23 | 2020-03-24 | [28 empty] | 14 | 6
| Laboratorista | 6,67 horas |  | 2020-03-23 | 2020-03-24 | [28 empty] | 4.67 | 2
| Operador | 6,67 horas |  | 2020-03-23 | 2020-03-24 | [28 empty] | 4.67 | 2
| Rigger | 6,67 horas |  | 2020-03-23 | 2020-03-24 | [28 empty] | 4.67 | 2
1.4 | Movilizacion | 20 horas | 0,83 días | 2020-03-26 | 2020-03-26 | [31 empty] | 20
| Laboratorista | 6,67 horas |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | [31 empty] | 6.67
| Operador | 6,67 horas |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | [31 empty] | 6.67
| Rigger | 6,67 horas |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | [31 empty] | 6.67
1.5 | Instalacion de Faena | 20 horas | 0,83 días | 2020-03-26 | 2020-03-26 | [31 empty] | 20
| Laboratorista | 6,67 horas |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | [31 empty] | 6.67
| Operador | 6,67 horas |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | [31 empty] | 6.67
| Rigger | 6,67 horas |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | [31 empty] | 6.67
1.6 | Permisos de liberación de área de sondajes | 20 horas | 0,83 días | 2020-03-26 | 2020-03-26 | [31 empty] | 20
| Laboratorista | 6,67 horas |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | [31 empty] | 6.67
| Operador | 6,67 horas |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | [31 empty] | 6.67
| Rigger | 6,67 horas |  | 2020-03-26 | 2020-03-26 | [31 empty] | 6.67
1.7 | Perforacion Sondajes | 736 horas | 61,38 días | 2020-03-27 | 2020-05-21 | [32 empty] | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 21 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 32 | 6 | 8 | 9 | 9 | 32 | 7 | 9 | 9 | 11 | 28 | 5 | 9 | 9 | 9 | 32 | 5 | 9 | 9 | 9 | 32 | 5 | 9 | 14 | 18 | 10 | 32 | 5 | 15 | 11 | 15 | 18 | 33 | 11 | 15 | 13 | 18 | 6
1.7.1 | Perforacion S-1 | 80 horas | 8 días | 2020-03-27 | 2020-04-03 | [32 empty] | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 4
1.7.1.1 | Instalacion | 16 horas | 1 día | 2020-03-27 | 2020-03-27 | [32 empty] | 16
| Operador | 8 horas |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | [32 empty] | 8
| Rigger | 8 horas |  | 2020-03-27 | 2020-03-27 | [32 empty] | 8
1.7.1.2 | Sondaje | 48 horas | 6 días | 2020-03-27 | 2020-04-02 | [32 empty] | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2
| Laboratorista | 48 horas |  | 2020-03-27 | 2020-04-02 | [32 empty] | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2
1.7.1.3 | Desinstalacion | 16 horas | 1 día | 2020-04-02 | 2020-04-03 | [38 empty] | 12 | 4
| Operador | 8 horas |  | 2020-04-02 | 2020-04-03 | [38 empty] | 6 | 2
| Rigger | 8 horas |  | 2020-04-02 | 2020-04-03 | [38 empty] | 6 | 2
1.7.2 | Perforacion S-2 | 72 horas | 7 días | 2020-04-03 | 2020-04-09 | [39 empty] | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 4
1.7.2.1 | Instalacion | 16 horas | 1 día | 2020-04-03 | 2020-04-03 | [39 empty] | 16
| Operador | 8 horas |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | [39 empty] | 8
| Rigger | 8 horas |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | [39 empty] | 8
1.7.2.2 | Sondaje | 40 horas | 5 días | 2020-04-03 | 2020-04-08 | [39 empty] | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3
| Laboratorista | 40 horas |  | 2020-04-03 | 2020-04-08 | [39 empty] | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3
1.7.2.3 | Desinstalacion | 16 horas | 1 día | 2020-04-08 | 2020-04-09 | [44 empty] | 12 | 4
| Operador | 8 horas |  | 2020-04-08 | 2020-04-09 | [44 empty] | 6 | 2
| Rigger | 8 horas |  | 2020-04-08 | 2020-04-09 | [44 empty] | 6 | 2
1.7.3 | Perforacion S-3 | 64 horas | 7,25 días | 2020-04-08 | 2020-04-14 | [44 empty] | 12 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 16
1.7.3.1 | Instalacion | 16 horas | 1 día | 2020-04-08 | 2020-04-09 | [44 empty] | 12 | 4
| Operador | 8 horas |  | 2020-04-08 | 2020-04-09 | [44 empty] | 6 | 2
| Rigger | 8 horas |  | 2020-04-08 | 2020-04-09 | [44 empty] | 6 | 2
1.7.3.2 | Sondaje | 32 horas | 4 días | 2020-04-10 | 2020-04-13 | [46 empty] | 5 | 9 | 9 | 9
| Laboratorista | 32 horas |  | 2020-04-10 | 2020-04-13 | [46 empty] | 5 | 9 | 9 | 9
1.7.3.3 | Desinstalacion | 16 horas | 1 día | 2020-04-14 | 2020-04-14 | [50 empty] | 16
| Operador | 8 horas |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | [50 empty] | 8
| Rigger | 8 horas |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | [50 empty] | 8
1.7.4 | Perforacion S-4 | 64 horas | 6,38 días | 2020-04-14 | 2020-04-19 | [50 empty] | 16 | 6 | 8 | 9 | 9 | 16
1.7.4.1 | Instalacion | 16 horas | 1 día | 2020-04-14 | 2020-04-14 | [50 empty] | 16
| Operador | 8 horas |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | [50 empty] | 8
| Rigger | 8 horas |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | [50 empty] | 8
1.7.4.2 | Sondaje | 32 horas | 4 días | 2020-04-15 | 2020-04-18 | [51 empty] | 6 | 8 | 9 | 9
| Laboratorista | 32 horas |  | 2020-04-15 | 2020-04-18 | [51 empty] | 6 | 8 | 9 | 9
1.7.4.3 | Desinstalacion | 16 horas | 1 día | 2020-04-19 | 2020-04-19 | [55 empty] | 16
| Operador | 8 horas |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | [55 empty] | 8
| Rigger | 8 horas |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | [55 empty] | 8
1.7.5 | Perforacion S-5 | 64 horas | 6,38 días | 2020-04-19 | 2020-04-24 | [55 empty] | 16 | 7 | 9 | 9 | 9 | 14
1.7.5.1 | Instalacion | 16 horas | 1 día | 2020-04-19 | 2020-04-19 | [55 empty] | 16
| Operador | 8 horas |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | [55 empty] | 8
| Rigger | 8 horas |  | 2020-04-19 | 2020-04-19 | [55 empty] | 8
1.7.5.2 | Sondaje | 32 horas | 4 días | 2020-04-20 | 2020-04-23 | [56 empty] | 7 | 9 | 9 | 7
| Laboratorista | 32 horas |  | 2020-04-20 | 2020-04-23 | [56 empty] | 7 | 9 | 9 | 7
1.7.5.3 | Desinstalacion | 16 horas | 1 día | 2020-04-23 | 2020-04-24 | [59 empty] | 2 | 14
| Operador | 8 horas |  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | [59 empty] | 1 | 7
| Rigger | 8 horas |  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | [59 empty] | 1 | 7
1.7.6 | Perforacion S-6 | 64 horas | 6,75 días | 2020-04-23 | 2020-04-29 | [59 empty] | 2 | 14 | 5 | 9 | 9 | 9 | 16
1.7.6.1 | Instalacion | 16 horas | 1 día | 2020-04-23 | 2020-04-24 | [59 empty] | 2 | 14
| Operador | 8 horas |  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | [59 empty] | 1 | 7
| Rigger | 8 horas |  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | [59 empty] | 1 | 7
1.7.6.2 | Sondaje | 32 horas | 4 días | 2020-04-25 | 2020-04-28 | [61 empty] | 5 | 9 | 9 | 9
| Laboratorista | 32 horas |  | 2020-04-25 | 2020-04-28 | [61 empty] | 5 | 9 | 9 | 9
1.7.6.3 | Desinstalacion | 16 horas | 1 día | 2020-04-29 | 2020-04-29 | [65 empty] | 16
| Operador | 8 horas |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | [65 empty] | 8
| Rigger | 8 horas |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | [65 empty] | 8
1.7.7 | Perforacion S-7 | 64 horas | 6,38 días | 2020-04-29 | 2020-05-04 | [65 empty] | 16 | 5 | 9 | 9 | 9 | 16
1.7.7.1 | Instalacion | 16 horas | 1 día | 2020-04-29 | 2020-04-29 | [65 empty] | 16
| Operador | 8 horas |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | [65 empty] | 8
| Rigger | 8 horas |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | [65 empty] | 8
1.7.7.2 | Sondaje | 32 horas | 4 días | 2020-04-30 | 2020-05-03 | [66 empty] | 5 | 9 | 9 | 9
| Laboratorista | 32 horas |  | 2020-04-30 | 2020-05-03 | [66 empty] | 5 | 9 | 9 | 9
1.7.7.3 | Desinstalacion | 16 horas | 1 día | 2020-05-04 | 2020-05-04 | [70 empty] | 16
| Operador | 8 horas |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | [70 empty] | 8
| Rigger | 8 horas |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | [70 empty] | 8
1.7.8 | Perforacion S-8 | 88 horas | 7,5 días | 2020-05-04 | 2020-05-10 | [70 empty] | 16 | 5 | 9 | 14 | 18 | 10 | 16
1.7.8.1 | Instalacion | 16 horas | 1 día | 2020-05-04 | 2020-05-04 | [70 empty] | 16
| Operador | 8 horas |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | [70 empty] | 8
| Rigger | 8 horas |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | [70 empty] | 8
1.7.8.2 | Sondaje | 40 horas | 5 días | 2020-05-05 | 2020-05-09 | [71 empty] | 5 | 9 | 8 | 9 | 9
| Laboratorista | 40 horas |  | 2020-05-05 | 2020-05-09 | [71 empty] | 5 | 9 | 8 | 9 | 9
1.7.8.3 | Presiometro S-8 | 16 horas | 3 días | 2020-05-06 | 2020-05-09 | [72 empty] | 0 | 6 | 9 | 1
1.7.8.3.1 | Presiometro S8A | 0 horas | 0 días | 2020-05-06 | 2020-05-06 | [72 empty] | 0
| Laboratorista | 0 horas |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | [72 empty] | 0
1.7.8.3.2 | Presiometro S8B | 8 horas | 1 día | 2020-05-07 | 2020-05-08 | [73 empty] | 6 | 2
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-07 | 2020-05-08 | [73 empty] | 6 | 2
1.7.8.3.3 | Presiometro S8C | 8 horas | 1 día | 2020-05-08 | 2020-05-09 | [74 empty] | 7 | 1
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-08 | 2020-05-09 | [74 empty] | 7 | 1
1.7.8.4 | Desinstalacion | 16 horas | 1 día | 2020-05-10 | 2020-05-10 | [76 empty] | 16
| Operador | 8 horas |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | [76 empty] | 8
| Rigger | 8 horas |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | [76 empty] | 8
1.7.9 | Perforacion S-9 | 96 horas | 7,5 días | 2020-05-10 | 2020-05-16 | [76 empty] | 16 | 5 | 15 | 11 | 15 | 18 | 16
1.7.9.1 | Instalacion | 16 horas | 1 día | 2020-05-10 | 2020-05-10 | [76 empty] | 16
| Operador | 8 horas |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | [76 empty] | 8
| Rigger | 8 horas |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | [76 empty] | 8
1.7.9.2 | Sondaje | 40 horas | 5 días | 2020-05-11 | 2020-05-15 | [77 empty] | 5 | 9 | 9 | 8 | 9
| Laboratorista | 40 horas |  | 2020-05-11 | 2020-05-15 | [77 empty] | 5 | 9 | 9 | 8 | 9
1.7.9.3 | Presiometro S-9 | 24 horas | 4 días | 2020-05-12 | 2020-05-15 | [78 empty] | 6 | 2 | 7 | 9
1.7.9.3.1 | Presiometro S9A | 8 horas | 1 día | 2020-05-12 | 2020-05-13 | [78 empty] | 6 | 2
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-12 | 2020-05-13 | [78 empty] | 6 | 2
1.7.9.3.2 | Presiometro S9B | 8 horas | 1 día | 2020-05-14 | 2020-05-15 | [80 empty] | 7 | 1
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-14 | 2020-05-15 | [80 empty] | 7 | 1
1.7.9.3.3 | Presiometro S9C | 8 horas | 1 día | 2020-05-15 | 2020-05-15 | [81 empty] | 8
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | [81 empty] | 8
1.7.9.4 | Desinstalacion | 16 horas | 1 día | 2020-05-16 | 2020-05-16 | [82 empty] | 16
| Operador | 8 horas |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | [82 empty] | 8
| Rigger | 8 horas |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | [82 empty] | 8
1.7.10 | Perforacion S-10 | 80 horas | 6 días | 2020-05-16 | 2020-05-21 | [82 empty] | 17 | 11 | 15 | 13 | 18 | 6
1.7.10.1 | Instalacion | 16 horas | 1 día | 2020-05-16 | 2020-05-16 | [82 empty] | 16
| Operador | 8 horas |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | [82 empty] | 8
| Rigger | 8 horas |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | [82 empty] | 8
1.7.10.2 | Sondaje | 40 horas | 5 días | 2020-05-16 | 2020-05-21 | [82 empty] | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3
| Laboratorista | 40 horas |  | 2020-05-16 | 2020-05-21 | [82 empty] | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3
1.7.10.3 | Presiometro S-10 | 24 horas | 4 días | 2020-05-17 | 2020-05-21 | [83 empty] | 2 | 6 | 4 | 9 | 3
1.7.10.3.1 | Presiometro S10A | 8 horas | 1 día | 2020-05-17 | 2020-05-18 | [83 empty] | 2 | 6
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-17 | 2020-05-18 | [83 empty] | 2 | 6
1.7.10.3.2 | PresiometroS10B | 8 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [85 empty] | 4 | 4
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [85 empty] | 4 | 4
1.7.10.3.3 | Presiometro S10C | 8 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-21 | [86 empty] | 5 | 3
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-21 | [86 empty] | 5 | 3
1.8 | Downhole | 80 horas | 10,63 días | 2020-05-13 | 2020-05-22 | [79 empty] | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
1.8.1 | DH S1 | 8 horas | 1 día | 2020-05-13 | 2020-05-14 | [79 empty] | 7 | 1
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-13 | 2020-05-14 | [79 empty] | 7 | 1
1.8.2 | DH S2 | 8 horas | 1 día | 2020-05-14 | 2020-05-15 | [80 empty] | 7 | 1
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-14 | 2020-05-15 | [80 empty] | 7 | 1
1.8.3 | DH S3 | 8 horas | 1 día | 2020-05-15 | 2020-05-15 | [81 empty] | 8
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | [81 empty] | 8
1.8.4 | DH S4 | 8 horas | 1 día | 2020-05-16 | 2020-05-16 | [82 empty] | 8
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | [82 empty] | 8
1.8.5 | DH S5 | 8 horas | 1 día | 2020-05-17 | 2020-05-17 | [83 empty] | 8
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | [83 empty] | 8
1.8.6 | DH S6 | 8 horas | 1 día | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [84 empty] | 8
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [84 empty] | 8
1.8.7 | DH S7 | 8 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [85 empty] | 8
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [85 empty] | 8
1.8.8 | DH S8 | 8 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [86 empty] | 8
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [86 empty] | 8
1.8.9 | DH S9 | 8 horas | 1 día | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [87 empty] | 8
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [87 empty] | 8
1.8.10 | DH S10 | 8 horas | 1 día | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [88 empty] | 8
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [88 empty] | 8
1.9 | Piezometro | 8 horas | 1 día | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [88 empty] | 8
| Laboratorista | 8 horas |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [88 empty] | 8
1.10 | Desmovilizacion | 16 horas | 2 días | 2020-05-21 | 2020-05-23 | [87 empty] | 5 | 9 | 2
| Laboratorista | 16 horas |  | 2020-05-21 | 2020-05-23 | [87 empty] | 5 | 9 | 2