## LINEA BASE
FUGRO | Salim Silveira | Administrador | FUGRO | Sebastian Quiroz | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Salim Silveira | JEFE OFICINA TECNICA | Sebastian Quiroz | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2022-08-01 to 2022-11-12
Cubeta deposito de Relaves | Sondaje 06 | Sonda N°1 | usuario1@lekapp.cl | S.06.1 | Perforación |  |  | mt | 50
[7 empty] | Sondaje |  |  |  |  | 50 | 10 | 2022-08-09 | 2022-08-18 | 2022-08-09: 5; 2022-08-10: 5; 2022-08-11: 5; 2022-08-12: 5; 2022-08-13: 5; 2022-08-14: 5; 2022-08-15: 5; 2022-08-16: 5; 2022-08-17: 5; 2022-08-18: 5
Cubeta deposito de Relaves | Sondaje 06 | Sonda N°1 | usuario1@lekapp.cl | S.06.2 | Habilitación |  |  | Gl | 1
[7 empty] | Sondaje | [5 empty] | 2 | 2022-08-19 | 2022-08-20
Cubeta deposito de Relaves | Sondaje 06 | Sonda N°1 | usuario1@lekapp.cl | S.06.3 | Traslado |  |  | Gl | 1
[7 empty] | Sondaje | [5 empty] | 1 | 2022-08-20 | 2022-08-20
Cubeta deposito de Relaves | Sondaje 07 | Sonda N°1 | usuario1@lekapp.cl | S.07.1 | Perforación |  |  | mt | 50
[7 empty] | Sondaje |  |  |  |  | 50 | 10 | 2022-08-22 | 2022-08-31 | 2022-08-22: 5; 2022-08-23: 5; 2022-08-24: 5; 2022-08-25: 5; 2022-08-26: 5; 2022-08-27: 5; 2022-08-28: 5; 2022-08-29: 5; 2022-08-30: 5; 2022-08-31: 5
Cubeta deposito de Relaves | Sondaje 07 | Sonda N°1 | usuario1@lekapp.cl | S.07.2 | Habilitación |  |  | Gl | 1
[7 empty] | Sondaje | [5 empty] | 2 | 2022-09-01 | 2022-09-02
Cubeta deposito de Relaves | Sondaje 07 | Sonda N°1 | usuario1@lekapp.cl | S.07.3 | Traslado |  |  | Gl | 1
[7 empty] | Sondaje | [5 empty] | 1 | 2022-09-02 | 2022-09-02
Muro depositos Relaves | Sondaje 01 | Sonda N°2 | usuario2@lekapp.cl | S.01.1 | Perforación |  |  | mt | 100
[7 empty] | Sondaje |  |  |  |  | 100 | 20 | 2022-08-08 | 2022-08-27 | 2022-08-08: 5; 2022-08-09: 5; 2022-08-10: 5; 2022-08-11: 5; 2022-08-12: 5; 2022-08-13: 5; 2022-08-14: 5; 2022-08-15: 5; 2022-08-16: 5; 2022-08-17: 5; 2022-08-18: 5; 2022-08-19: 5; 2022-08-20: 5; 2022-08-21: 5; 2022-08-22: 5; 2022-08-23: 5; 2022-08-24: 5; 2022-08-25: 5; 2022-08-26: 5; 2022-08-27: 5
Muro depositos Relaves | Sondaje 01 | Sonda N°2 | usuario2@lekapp.cl | S.01.2 | Habilitación |  |  | Gl | 1
[7 empty] | Sondaje | [5 empty] | 3 | 2022-08-28 | 2022-08-30
Muro depositos Relaves | Sondaje 01 | Sonda N°2 | usuario2@lekapp.cl | S.01.3 | Traslado |  |  | Gl | 1
[7 empty] | Sondaje | [5 empty] | 1 | 2022-08-30 | 2022-08-30
Muro depositos Relaves | Sondaje 02 | Sonda N°2 | usuario2@lekapp.cl | S.02.1 | Perforación |  |  | mt | 100
[7 empty] | Sondaje |  |  |  |  | 100 | 20 | 2022-09-02 | 2022-09-21 | 2022-09-02: 5; 2022-09-03: 5; 2022-09-04: 5; 2022-09-05: 5; 2022-09-06: 5; 2022-09-07: 5; 2022-09-08: 5; 2022-09-09: 5; 2022-09-10: 5; 2022-09-11: 5; 2022-09-12: 5; 2022-09-13: 5; 2022-09-14: 5; 2022-09-15: 5; 2022-09-16: 5; 2022-09-17: 5; 2022-09-18: 5; 2022-09-19: 5; 2022-09-20: 5; 2022-09-21: 5
Muro depositos Relaves | Sondaje 02 | Sonda N°2 | usuario2@lekapp.cl | S.02.2 | Habilitación |  |  | Gl | 1
[7 empty] | Sondaje | [5 empty] | 3 | 2022-09-22 | 2022-09-24
Muro depositos Relaves | Sondaje 02 | Sonda N°2 | usuario2@lekapp.cl | S.02.3 | Traslado |  |  | Gl | 1
[7 empty] | Sondaje | [5 empty] | 3 | 2022-09-24 | 2022-09-26
Muro depositos Relaves | Sondaje 03 | Sonda N°2 | usuario2@lekapp.cl | S.03.1 | Perforación |  |  | mt | 100
[7 empty] | Sondaje |  |  |  |  | 100 | 20 | 2022-09-27 | 2022-10-16 | 2022-09-27: 5; 2022-09-28: 5; 2022-09-29: 5; 2022-09-30: 5; 2022-10-01: 5; 2022-10-02: 5; 2022-10-03: 5; 2022-10-04: 5; 2022-10-05: 5; 2022-10-06: 5; 2022-10-07: 5; 2022-10-08: 5; 2022-10-09: 5; 2022-10-10: 5; 2022-10-11: 5; 2022-10-12: 5; 2022-10-13: 5; 2022-10-14: 5; 2022-10-15: 5; 2022-10-16: 5
Muro depositos Relaves | Sondaje 03 | Sonda N°2 | usuario2@lekapp.cl | S.03.2 | Habilitación |  |  | Gl | 1
[7 empty] | Sondaje | [5 empty] | 3 | 2022-10-17 | 2022-10-19
Muro depositos Relaves | Sondaje 03 | Sonda N°2 | usuario2@lekapp.cl | S.03.3 | Traslado |  |  | Gl | 1
[7 empty] | Sondaje | [5 empty] | 1 | 2022-10-19 | 2022-10-19
Aguas abajo Muro | Sondaje 04 | Sonda N°1 | usuario1@lekapp.cl | S.04.1 | Perforación |  |  | mt | 100
[7 empty] | Sondaje |  |  |  |  | 100 | 20 | 2022-09-05 | 2022-09-24 | 2022-09-05: 5; 2022-09-06: 5; 2022-09-07: 5; 2022-09-08: 5; 2022-09-09: 5; 2022-09-10: 5; 2022-09-11: 5; 2022-09-12: 5; 2022-09-13: 5; 2022-09-14: 5; 2022-09-15: 5; 2022-09-16: 5; 2022-09-17: 5; 2022-09-18: 5; 2022-09-19: 5; 2022-09-20: 5; 2022-09-21: 5; 2022-09-22: 5; 2022-09-23: 5; 2022-09-24: 5
Aguas abajo Muro | Sondaje 04 | Sonda N°1 | usuario1@lekapp.cl | S.04.2 | Habilitación |  |  | Gl | 1
[7 empty] | Sondaje | [5 empty] | 3 | 2022-09-25 | 2022-09-27
Aguas abajo Muro | Sondaje 04 | Sonda N°1 | usuario1@lekapp.cl | S.04.3 | Traslado |  |  | Gl | 1
[7 empty] | Sondaje | [5 empty] | 3 | 2022-09-25 | 2022-09-27
Aguas abajo Muro | Sondaje 05 | Sonda N°1 | usuario1@lekapp.cl | S.05.1 | Perforación |  |  | mt | 100
[7 empty] | Sondaje |  |  |  |  | 100 | 20 | 2022-09-30 | 2022-10-19 | 2022-09-30: 5; 2022-10-01: 5; 2022-10-02: 5; 2022-10-03: 5; 2022-10-04: 5; 2022-10-05: 5; 2022-10-06: 5; 2022-10-07: 5; 2022-10-08: 5; 2022-10-09: 5; 2022-10-10: 5; 2022-10-11: 5; 2022-10-12: 5; 2022-10-13: 5; 2022-10-14: 5; 2022-10-15: 5; 2022-10-16: 5; 2022-10-17: 5; 2022-10-18: 5; 2022-10-19: 5
Aguas abajo Muro | Sondaje 05 | Sonda N°1 | usuario1@lekapp.cl | S.05.2 | Habilitación |  |  | Gl | 1
[7 empty] | Sondaje | [5 empty] | 20 | 2022-09-30 | 2022-10-19
Aguas abajo Muro | Sondaje 05 | Sonda N°1 | usuario1@lekapp.cl | S.05.3 | Traslado |  |  | Gl | 1
[7 empty] | Sondaje | [5 empty] | 3 | 2022-10-20 | 2022-10-22