## Hoja2
FUGRO | Fernando Nevado | Administrador | FUGRO |  | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Terreno | CASERONES | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR
INGENIERO ADMINISTRADOR | Fernando Nevado | JEFE OFICINA TECNICA | Devón Álvarez | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR | Alejandro Henriquez | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO |  | PREV. SERNAGEOMIN B |  | PREVENCIONISTA SNS |  | JEFE GESTION CALIDAD |  | INSPECTOR DE CALIDAD |  | JEFE DE TERRENO | Reyes López | ING. PUESTA EN MARCHA |  | SUPERVISOR CIVIL |  | SUPERVISOR ESTRUCTURA |  | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS |  | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. |  | DIBUJANTE ISOMETRISTA |  | ACTIVADOR DE MATERIALES |  | PAÑOLERO |  | ADMINISTRATIVO |  | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA |  | TOPÓGRAFO
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | 44140 | 44141 | 44142 | 44143 | 44144 | 44145 | 44146 | 44147 | 44148 | 44149 | 44150 | 44151 | 44152 | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 | 44159 | 44160 | 44161 | 44162 | 44163 | 44164 | 44165 | 44166 | 44167 | 44168 | 44169 | 44170 | 44171 | 44172 | 44173 | 44174 | 44175 | 44176 | 44177 | 44178 | 44179 | 44180 | 44181 | 44182 | 44183 | 44184 | 44185 | 44186 | 44187 | 44188 | 44189 | 44190 | 44191 | 44192 | 44193 | 44194 | 44195 | 44196 | 44197 | 44198 | 44199 | 44200 | 44201 | 44202 | 44203 | 44204 | 44205 | 44206 | 44207 | 44208 | 44209 | 44210 | 44211 | 44212 | 44213 | 44214 | 44215 | 44216
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-1
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.1.1 |  | Instalacion
[7 empty] | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 3.89 |  | 44161 | 44162 | [17 empty] | 0.49 | 3.41
[7 empty] | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 3.89 |  | 44161 | 44162 | [17 empty] | 0.49 | 3.41
[7 empty] | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 3.89 |  | 44161 | 44162 | [17 empty] | 1 | 2.9
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.66 |  | 44161 | 44162 | [17 empty] | 0.83 | 5.83
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.66 |  | 44161 | 44162 | [17 empty] | 0.83 | 5.83
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.66 |  | 44161 | 44162 | [17 empty] | 0.83 | 5.83
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 6.66 |  | 44161 | 44162 | [17 empty] | 0.83 | 5.83
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 6.66 |  | 44161 | 44162 | [17 empty] | 0.83 | 5.83
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-1
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.1.2 |  | Sondaje
[7 empty] | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 14.58 |  | 44162 | 44165 | [18 empty] | 1.37 | 4.56 | 4.1 | 4.56
[7 empty] | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 14.58 |  | 44162 | 44165 | [18 empty] | 1.37 | 4.56 | 4.1 | 4.56
[7 empty] | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 25.14 |  | 44162 | 44165 | [18 empty] | 2.36 | 7.86 | 7.07 | 7.86
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 25.14 |  | 44162 | 44165 | [18 empty] | 2.36 | 7.86 | 7.07 | 7.86
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 25.14 |  | 44162 | 44165 | [18 empty] | 2.36 | 7.86 | 7.07 | 7.86
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 25.14 |  | 44162 | 44165 | [18 empty] | 2.36 | 7.86 | 7.07 | 7.86
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 25.14 |  | 44162 | 44165 | [18 empty] | 2.36 | 7.86 | 7.07 | 7.86
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 25.14 |  | 44162 | 44165 | [18 empty] | 2.36 | 7.86 | 7.07 | 7.86
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-1
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.1.3 |  | Desinstalacion
[7 empty] | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 44166 | 44167 | [22 empty] | 0.91 | 2.73
[7 empty] | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 44166 | 44167 | [22 empty] | 0.91 | 2.73
[7 empty] | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 6.28 |  | 44166 | 44167 | [22 empty] | 1.57 | 4.71
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.28 |  | 44166 | 44167 | [22 empty] | 1.57 | 4.71
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.28 |  | 44166 | 44167 | [22 empty] | 1.57 | 4.71
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.28 |  | 44166 | 44167 | [22 empty] | 1.57 | 4.71
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 6.28 |  | 44166 | 44167 | [22 empty] | 1.57 | 4.71
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 6.28 |  | 44166 | 44167 | [22 empty] | 1.57 | 4.71
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-2
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.2.1 |  | Instalacion
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44166 | 44167 | [22 empty] | 1.41 | 4.22
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44166 | 44167 | [22 empty] | 1.41 | 4.22
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44166 | 44167 | [22 empty] | 1.41 | 4.22
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44166 | 44167 | [22 empty] | 1.41 | 4.22
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 44166 | 44167 | [22 empty] | 1.41 | 4.22
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44166 | 44167 | [22 empty] | 1.41 | 4.22
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44166 | 44167 | [22 empty] | 1.41 | 4.22
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 44166 | 44167 | [22 empty] | 1.41 | 4.22
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-2
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.2.2 |  | Sondaje
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 22.5 |  | 44168 | 44171 | [24 empty] | 3.52 | 7.03 | 7.03 | 4.92
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 22.5 |  | 44168 | 44171 | [24 empty] | 3.52 | 7.03 | 7.03 | 4.92
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 22.5 |  | 44168 | 44171 | [24 empty] | 3.52 | 7.03 | 7.03 | 4.92
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 22.5 |  | 44168 | 44171 | [24 empty] | 3.52 | 7.03 | 7.03 | 4.92
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 22.5 |  | 44168 | 44171 | [24 empty] | 3.52 | 7.03 | 7.03 | 4.92
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 22.5 |  | 44168 | 44171 | [24 empty] | 3.52 | 7.03 | 7.03 | 4.92
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 22.5 |  | 44168 | 44171 | [24 empty] | 3.52 | 7.03 | 7.03 | 4.92
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 22.5 |  | 44168 | 44171 | [24 empty] | 3.52 | 7.03 | 7.03 | 4.92
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-2
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.2.3 |  | Desinstalacion
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44171 | 44172 | [27 empty] | 1.61 | 4.02
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44171 | 44172 | [27 empty] | 1.61 | 4.02
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44171 | 44172 | [27 empty] | 1.61 | 4.02
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44171 | 44172 | [27 empty] | 1.61 | 4.02
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 44171 | 44172 | [27 empty] | 1.61 | 4.02
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44171 | 44172 | [27 empty] | 1.61 | 4.02
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44171 | 44172 | [27 empty] | 1.61 | 4.02
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 44171 | 44172 | [27 empty] | 1.61 | 4.02
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-3
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.3.1 |  | Instalacion
[7 empty] | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44171 | 44172 | [27 empty] | 1.61 | 4.02
[7 empty] | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44171 | 44172 | [27 empty] | 1.61 | 4.02
[7 empty] | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44171 | 44172 | [27 empty] | 1.61 | 4.02
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44171 | 44172 | [27 empty] | 1.61 | 4.02
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 44171 | 44172 | [27 empty] | 1.61 | 4.02
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44171 | 44172 | [27 empty] | 1.61 | 4.02
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44171 | 44172 | [27 empty] | 1.61 | 4.02
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 44171 | 44172 | [27 empty] | 1.61 | 4.02
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-3
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.3.2 |  | Sondaje
[7 empty] | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 14.58 |  | 44173 | 44176 | [29 empty] | 3.19 | 4.56 | 4.1 | 2.73
[7 empty] | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 14.58 |  | 44173 | 44176 | [29 empty] | 3.19 | 4.56 | 4.1 | 2.73
[7 empty] | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 25.14 |  | 44173 | 44176 | [29 empty] | 5.5 | 7.86 | 7.07 | 4.71
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 25.14 |  | 44173 | 44176 | [29 empty] | 5.5 | 7.86 | 7.07 | 4.71
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 25.14 |  | 44173 | 44176 | [29 empty] | 5.5 | 7.86 | 7.07 | 4.71
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 25.14 |  | 44173 | 44176 | [29 empty] | 5.5 | 7.86 | 7.07 | 4.71
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 25.14 |  | 44173 | 44176 | [29 empty] | 5.5 | 7.86 | 7.07 | 4.71
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 25.14 |  | 44173 | 44176 | [29 empty] | 5.5 | 7.86 | 7.07 | 4.71
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-3
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.3.3 |  | Desinstalacion
[7 empty] | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44176 | 44177 | [32 empty] | 2.11 | 3.52
[7 empty] | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44176 | 44177 | [32 empty] | 2.11 | 3.52
[7 empty] | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44176 | 44177 | [32 empty] | 2.11 | 3.52
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44176 | 44177 | [32 empty] | 2.11 | 3.52
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 44176 | 44177 | [32 empty] | 2.11 | 3.52
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44176 | 44177 | [32 empty] | 2.11 | 3.52
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44176 | 44177 | [32 empty] | 2.11 | 3.52
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 44176 | 44177 | [32 empty] | 2.11 | 3.52
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-4
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.4.1 |  | Instalacion
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44176 | 44177 | [32 empty] | 2.11 | 3.52
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44176 | 44177 | [32 empty] | 2.11 | 3.52
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44176 | 44177 | [32 empty] | 2.11 | 3.52
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44176 | 44177 | [32 empty] | 2.11 | 3.52
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 44176 | 44177 | [32 empty] | 2.11 | 3.52
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44176 | 44177 | [32 empty] | 2.11 | 3.52
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44176 | 44177 | [32 empty] | 2.11 | 3.52
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 44176 | 44177 | [32 empty] | 2.11 | 3.52
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-4
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.4.2 |  | Sondaje
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 22.5 |  | 44178 | 44181 | [34 empty] | 4.35 | 7.26 | 7.26 | 3.63
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 22.5 |  | 44178 | 44181 | [34 empty] | 4.35 | 7.26 | 7.26 | 3.63
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 22.5 |  | 44178 | 44181 | [34 empty] | 4.35 | 7.26 | 7.26 | 3.63
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 22.5 |  | 44178 | 44181 | [34 empty] | 4.35 | 7.26 | 7.26 | 3.63
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 22.5 |  | 44178 | 44181 | [34 empty] | 4.35 | 7.26 | 7.26 | 3.63
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 22.5 |  | 44178 | 44181 | [34 empty] | 4.35 | 7.26 | 7.26 | 3.63
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 22.5 |  | 44178 | 44181 | [34 empty] | 4.35 | 7.26 | 7.26 | 3.63
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 22.5 |  | 44178 | 44181 | [34 empty] | 4.35 | 7.26 | 7.26 | 3.63
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-4
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.4.3 |  | Desinstalacion
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44181 | 44182 | [37 empty] | 2.62 | 3.01
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44181 | 44182 | [37 empty] | 2.62 | 3.01
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44181 | 44182 | [37 empty] | 2.62 | 3.01
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44181 | 44182 | [37 empty] | 2.62 | 3.01
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 44181 | 44182 | [37 empty] | 2.62 | 3.01
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44181 | 44182 | [37 empty] | 2.62 | 3.01
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44181 | 44182 | [37 empty] | 2.62 | 3.01
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 44181 | 44182 | [37 empty] | 2.62 | 3.01
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-5
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.5.1 |  | Instalacion
[7 empty] | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 44181 | 44182 | [37 empty] | 1.7 | 1.95
[7 empty] | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 44181 | 44182 | [37 empty] | 1.7 | 1.95
[7 empty] | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 6.28 |  | 44181 | 44182 | [37 empty] | 2.92 | 3.36
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.28 |  | 44181 | 44182 | [37 empty] | 2.92 | 3.36
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.28 |  | 44181 | 44182 | [37 empty] | 2.92 | 3.36
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.28 |  | 44181 | 44182 | [37 empty] | 2.92 | 3.36
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 6.28 |  | 44181 | 44182 | [37 empty] | 2.92 | 3.36
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 6.28 |  | 44181 | 44182 | [37 empty] | 2.92 | 3.36
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-5
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.5.2 |  | Sondaje
[7 empty] | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 14.58 |  | 44183 | 44187 | [39 empty] | 1.24 | 4.56 | 4.1 | 4.56 | 0.13
[7 empty] | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 14.58 |  | 44183 | 44187 | [39 empty] | 1.24 | 4.56 | 4.1 | 4.56 | 0.13
[7 empty] | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 25.14 |  | 44183 | 44187 | [39 empty] | 2.14 | 7.86 | 7.07 | 7.86 | 0.22
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 25.14 |  | 44183 | 44187 | [39 empty] | 2.14 | 7.86 | 7.07 | 7.86 | 0.22
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 25.14 |  | 44183 | 44187 | [39 empty] | 2.14 | 7.86 | 7.07 | 7.86 | 0.22
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 25.14 |  | 44183 | 44187 | [39 empty] | 2.14 | 7.86 | 7.07 | 7.86 | 0.22
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 25.14 |  | 44183 | 44187 | [39 empty] | 2.14 | 7.86 | 7.07 | 7.86 | 0.22
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 25.14 |  | 44183 | 44187 | [39 empty] | 2.14 | 7.86 | 7.07 | 7.86 | 0.22
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-5
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.5.3 |  | Desinstalacion
[7 empty] | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 44187 | 44187 | [43 empty] | 3.65
[7 empty] | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 44187 | 44187 | [43 empty] | 3.65
[7 empty] | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 6.28 |  | 44187 | 44187 | [43 empty] | 6.28
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.28 |  | 44187 | 44187 | [43 empty] | 6.28
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.28 |  | 44187 | 44187 | [43 empty] | 6.28
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.28 |  | 44187 | 44187 | [43 empty] | 6.28
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 6.28 |  | 44187 | 44187 | [43 empty] | 6.28
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 6.28 |  | 44187 | 44187 | [43 empty] | 6.28
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-6
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.6.1 |  | Instalacion
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44187 | 44187 | [43 empty] | 5.63
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44187 | 44187 | [43 empty] | 5.63
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44187 | 44187 | [43 empty] | 5.63
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44187 | 44187 | [43 empty] | 5.63
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 44187 | 44187 | [43 empty] | 5.63
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44187 | 44187 | [43 empty] | 5.63
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44187 | 44187 | [43 empty] | 5.63
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 44187 | 44187 | [43 empty] | 5.63
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-6
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.6.2 |  | Sondaje
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 22.5 |  | 44187 | 44191 | [43 empty] | 1.21 | 7.03 | 6.33 | 7.03 | 0.9
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 22.5 |  | 44187 | 44191 | [43 empty] | 1.21 | 7.03 | 6.33 | 7.03 | 0.9
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 22.5 |  | 44187 | 44191 | [43 empty] | 1.21 | 7.03 | 6.33 | 7.03 | 0.9
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 22.5 |  | 44187 | 44191 | [43 empty] | 1.21 | 7.03 | 6.33 | 7.03 | 0.9
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 22.5 |  | 44187 | 44191 | [43 empty] | 1.21 | 7.03 | 6.33 | 7.03 | 0.9
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 22.5 |  | 44187 | 44191 | [43 empty] | 1.21 | 7.03 | 6.33 | 7.03 | 0.9
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 22.5 |  | 44187 | 44191 | [43 empty] | 1.21 | 7.03 | 6.33 | 7.03 | 0.9
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 22.5 |  | 44187 | 44191 | [43 empty] | 1.21 | 7.03 | 6.33 | 7.03 | 0.9
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-6
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.6.3 |  | Desinstalacion
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44191 | 44192 | [47 empty] | 5.43 | 0.2
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44191 | 44192 | [47 empty] | 5.43 | 0.2
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44191 | 44192 | [47 empty] | 5.43 | 0.2
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44191 | 44192 | [47 empty] | 5.43 | 0.2
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 44191 | 44192 | [47 empty] | 5.43 | 0.2
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44191 | 44192 | [47 empty] | 5.43 | 0.2
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44191 | 44192 | [47 empty] | 5.43 | 0.2
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 44191 | 44192 | [47 empty] | 5.43 | 0.2
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-7
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.7.1 |  | Instalacion
[7 empty] | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 44191 | 44192 | [47 empty] | 3.52 | 0.13
[7 empty] | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 44191 | 44192 | [47 empty] | 3.52 | 0.13
[7 empty] | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 6.28 |  | 44191 | 44192 | [47 empty] | 6.06 | 0.22
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.28 |  | 44191 | 44192 | [47 empty] | 6.06 | 0.22
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.28 |  | 44191 | 44192 | [47 empty] | 6.06 | 0.22
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.28 |  | 44191 | 44192 | [47 empty] | 6.06 | 0.22
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 6.28 |  | 44191 | 44192 | [47 empty] | 6.06 | 0.22
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 6.28 |  | 44191 | 44192 | [47 empty] | 6.06 | 0.22
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-7
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.7.2 |  | Sondaje
[7 empty] | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 9.72 |  | 44192 | 44195 | [48 empty] | 2.73 | 3.14 | 3.14 | 0.71
[7 empty] | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 9.72 |  | 44192 | 44195 | [48 empty] | 2.73 | 3.14 | 3.14 | 0.71
[7 empty] | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 16.76 |  | 44192 | 44195 | [48 empty] | 4.71 | 5.41 | 5.41 | 1.23
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 16.76 |  | 44192 | 44195 | [48 empty] | 4.71 | 5.41 | 5.41 | 1.23
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 16.76 |  | 44192 | 44195 | [48 empty] | 4.71 | 5.41 | 5.41 | 1.23
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 16.76 |  | 44192 | 44195 | [48 empty] | 4.71 | 5.41 | 5.41 | 1.23
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 16.76 |  | 44192 | 44195 | [48 empty] | 4.71 | 5.41 | 5.41 | 1.23
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 16.76 |  | 44192 | 44195 | [48 empty] | 4.71 | 5.41 | 5.41 | 1.23
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-7
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.7.3 |  | Desinstalacion
[7 empty] | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 44195 | 44196 | [51 empty] | 3.52 | 0.13
[7 empty] | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 44195 | 44196 | [51 empty] | 3.52 | 0.13
[7 empty] | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 6.28 |  | 44195 | 44196 | [51 empty] | 6.06 | 0.22
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.28 |  | 44195 | 44196 | [51 empty] | 6.06 | 0.22
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.28 |  | 44195 | 44196 | [51 empty] | 6.06 | 0.22
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.28 |  | 44195 | 44196 | [51 empty] | 6.06 | 0.22
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 6.28 |  | 44195 | 44196 | [51 empty] | 6.06 | 0.22
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 6.28 |  | 44195 | 44196 | [51 empty] | 6.06 | 0.22
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-8
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.8.1 |  | Instalacion
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 2.11 |  | 44196 | 44197 | [52 empty] | 2.03 | 0.07
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 30.26 |  | 44196 | 44197 | [52 empty] | 29.2 | 1.06
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 2.11 |  | 44196 | 44197 | [52 empty] | 2.03 | 0.07
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 2.11 |  | 44196 | 44197 | [52 empty] | 2.03 | 0.07
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 2.11 |  | 44196 | 44197 | [52 empty] | 2.03 | 0.07
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 2.11 |  | 44196 | 44197 | [52 empty] | 2.03 | 0.07
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 2.11 |  | 44196 | 44197 | [52 empty] | 2.03 | 0.07
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 2.11 |  | 44196 | 44197 | [52 empty] | 2.03 | 0.07
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-8
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.8.2 |  | Sondaje
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9.39 |  | 44197 | 44200 | [53 empty] | 2.85 | 2.94 | 2.64 | 0.96
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 54.25 |  | 44197 | 44200 | [53 empty] | 16.48 | 16.95 | 15.26 | 5.56
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9.39 |  | 44197 | 44200 | [53 empty] | 2.85 | 2.94 | 2.64 | 0.96
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9.39 |  | 44197 | 44200 | [53 empty] | 2.85 | 2.94 | 2.64 | 0.96
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9.39 |  | 44197 | 44200 | [53 empty] | 2.85 | 2.94 | 2.64 | 0.96
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9.39 |  | 44197 | 44200 | [53 empty] | 2.85 | 2.94 | 2.64 | 0.96
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 9.39 |  | 44197 | 44200 | [53 empty] | 2.85 | 2.94 | 2.64 | 0.96
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 9.39 |  | 44197 | 44200 | [53 empty] | 2.85 | 2.94 | 2.64 | 0.96
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-8
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.8.3.1 |  | Presiometro S8A
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44197 | 44198 | [53 empty] | 1.34 | 4.91
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44197 | 44198 | [53 empty] | 1.34 | 4.91
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44197 | 44198 | [53 empty] | 1.34 | 4.91
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44197 | 44198 | [53 empty] | 1.34 | 4.91
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.25 |  | 44197 | 44198 | [53 empty] | 1.34 | 4.91
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.25 |  | 44197 | 44198 | [53 empty] | 1.34 | 4.91
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 6.25 |  | 44197 | 44198 | [53 empty] | 1.34 | 4.91
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 6.25 |  | 44197 | 44198 | [53 empty] | 1.34 | 4.91
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-8
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.8.3.2 |  | Presiometro S8B
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44199 | 44200 | [55 empty] | 3.69 | 2.56
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44199 | 44200 | [55 empty] | 3.69 | 2.56
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44199 | 44200 | [55 empty] | 3.69 | 2.56
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44199 | 44200 | [55 empty] | 3.69 | 2.56
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.25 |  | 44199 | 44200 | [55 empty] | 3.69 | 2.56
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.25 |  | 44199 | 44200 | [55 empty] | 3.69 | 2.56
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 6.25 |  | 44199 | 44200 | [55 empty] | 3.69 | 2.56
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 6.25 |  | 44199 | 44200 | [55 empty] | 3.69 | 2.56
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-8
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.8.3.3 |  | Presiometro S8C
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44201 | 44201 | [57 empty] | 6.25
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44201 | 44201 | [57 empty] | 6.25
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44201 | 44201 | [57 empty] | 6.25
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44201 | 44201 | [57 empty] | 6.25
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.25 |  | 44201 | 44201 | [57 empty] | 6.25
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.25 |  | 44201 | 44201 | [57 empty] | 6.25
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 6.25 |  | 44201 | 44201 | [57 empty] | 6.25
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 6.25 |  | 44201 | 44201 | [57 empty] | 6.25
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-8
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.8.4 |  | Desinstalacion
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.88 |  | 44202 | 44203 | [58 empty] | 2 | 3.88
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.88 |  | 44202 | 44203 | [58 empty] | 2 | 3.88
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.88 |  | 44202 | 44203 | [58 empty] | 2 | 3.88
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.88 |  | 44202 | 44203 | [58 empty] | 2 | 3.88
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.88 |  | 44202 | 44203 | [58 empty] | 2 | 3.88
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.88 |  | 44202 | 44203 | [58 empty] | 2 | 3.88
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 5.88 |  | 44202 | 44203 | [58 empty] | 2 | 3.88
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 5.88 |  | 44202 | 44203 | [58 empty] | 2 | 3.88
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-9
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.9.1 |  | Instalacion
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44200 | 44201 | [56 empty] | 5.4 | 0.23
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44200 | 44201 | [56 empty] | 5.4 | 0.23
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44200 | 44201 | [56 empty] | 5.4 | 0.23
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 44200 | 44201 | [56 empty] | 5.4 | 0.23
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 44200 | 44201 | [56 empty] | 5.4 | 0.23
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44200 | 44201 | [56 empty] | 5.4 | 0.23
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 44200 | 44201 | [56 empty] | 5.4 | 0.23
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 44200 | 44201 | [56 empty] | 5.4 | 0.23
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-9
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.9.2 |  | Sondaje
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 15 |  | 44201 | 44204 | [57 empty] | 4.09 | 4.69 | 4.22 | 2.01
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 15 |  | 44201 | 44204 | [57 empty] | 4.09 | 4.69 | 4.22 | 2.01
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 15 |  | 44201 | 44204 | [57 empty] | 4.09 | 4.69 | 4.22 | 2.01
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 15 |  | 44201 | 44204 | [57 empty] | 4.09 | 4.69 | 4.22 | 2.01
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 15 |  | 44201 | 44204 | [57 empty] | 4.09 | 4.69 | 4.22 | 2.01
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 15 |  | 44201 | 44204 | [57 empty] | 4.09 | 4.69 | 4.22 | 2.01
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 15 |  | 44201 | 44204 | [57 empty] | 4.09 | 4.69 | 4.22 | 2.01
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 15 |  | 44201 | 44204 | [57 empty] | 4.09 | 4.69 | 4.22 | 2.01
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-9
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.9.3.1 |  | Presiometro S9A
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44201 | 44202 | [57 empty] | 0.56 | 5.69
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44201 | 44202 | [57 empty] | 0.56 | 5.69
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44201 | 44202 | [57 empty] | 0.56 | 5.69
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44201 | 44202 | [57 empty] | 0.56 | 5.69
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.25 |  | 44201 | 44202 | [57 empty] | 0.56 | 5.69
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.25 |  | 44201 | 44202 | [57 empty] | 0.56 | 5.69
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 6.25 |  | 44201 | 44202 | [57 empty] | 0.56 | 5.69
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 6.25 |  | 44201 | 44202 | [57 empty] | 0.56 | 5.69
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-9
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.9.3.2 |  | Presiometro S9B
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44203 | 44204 | [59 empty] | 2.13 | 4.13
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44203 | 44204 | [59 empty] | 2.13 | 4.13
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44203 | 44204 | [59 empty] | 2.13 | 4.13
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44203 | 44204 | [59 empty] | 2.13 | 4.13
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.25 |  | 44203 | 44204 | [59 empty] | 2.13 | 4.13
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.25 |  | 44203 | 44204 | [59 empty] | 2.13 | 4.13
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 6.25 |  | 44203 | 44204 | [59 empty] | 2.13 | 4.13
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 6.25 |  | 44203 | 44204 | [59 empty] | 2.13 | 4.13
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-9
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.9.3.3 |  | Presiometro S9C
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 3.69 | 2.56
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 3.69 | 2.56
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 3.69 | 2.56
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 3.69 | 2.56
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.25 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 3.69 | 2.56
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.25 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 3.69 | 2.56
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 6.25 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 3.69 | 2.56
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 6.25 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 3.69 | 2.56
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Perforacion S-9
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.9.4 |  | Desinstalacion
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.88 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 3.47 | 2.41
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.88 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 3.47 | 2.41
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.88 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 3.47 | 2.41
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.88 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 3.47 | 2.41
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.88 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 3.47 | 2.41
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.88 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 3.47 | 2.41
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 5.88 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 3.47 | 2.41
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 5.88 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 3.47 | 2.41
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Presiometro S-10
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.10.1 |  | Instalacion
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 2.1 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 1.24 | 0.86
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 30.27 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 17.86 | 12.41
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 2.1 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 1.24 | 0.86
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 2.1 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 1.24 | 0.86
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 2.1 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 1.24 | 0.86
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 2.1 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 1.24 | 0.86
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 2.1 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 1.24 | 0.86
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 2.1 |  | 44204 | 44205 | [60 empty] | 1.24 | 0.86
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Presiometro S-10
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.10.2 |  | Sondaje
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.61 |  | 44205 | 44208 | [61 empty] | 1.22 | 1.63 | 1.81 | 0.96
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 80.71 |  | 44205 | 44208 | [61 empty] | 17.5 | 23.43 | 26.04 | 13.75
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.61 |  | 44205 | 44208 | [61 empty] | 1.22 | 1.63 | 1.81 | 0.96
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.61 |  | 44205 | 44208 | [61 empty] | 1.22 | 1.63 | 1.81 | 0.96
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.61 |  | 44205 | 44208 | [61 empty] | 1.22 | 1.63 | 1.81 | 0.96
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.61 |  | 44205 | 44208 | [61 empty] | 1.22 | 1.63 | 1.81 | 0.96
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 5.61 |  | 44205 | 44208 | [61 empty] | 1.22 | 1.63 | 1.81 | 0.96
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 5.61 |  | 44205 | 44208 | [61 empty] | 1.22 | 1.63 | 1.81 | 0.96
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Presiometro S-10
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.10.3.1 |  | Presiometro S10A
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 2.34 |  | 44206 | 44207 | [62 empty] | 2.26 | 0.08
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 33.63 |  | 44206 | 44207 | [62 empty] | 32.45 | 1.18
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 2.34 |  | 44206 | 44207 | [62 empty] | 2.26 | 0.08
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 2.34 |  | 44206 | 44207 | [62 empty] | 2.26 | 0.08
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 2.34 |  | 44206 | 44207 | [62 empty] | 2.26 | 0.08
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 2.34 |  | 44206 | 44207 | [62 empty] | 2.26 | 0.08
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 2.34 |  | 44206 | 44207 | [62 empty] | 2.26 | 0.08
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 2.34 |  | 44206 | 44207 | [62 empty] | 2.26 | 0.08
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Presiometro S-10
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.10.3.2 |  | PresiometroS10B
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.61 |  | 44207 | 44207 | [63 empty] | 5.61
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 80.71 |  | 44207 | 44207 | [63 empty] | 80.71
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.61 |  | 44207 | 44207 | [63 empty] | 5.61
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.61 |  | 44207 | 44207 | [63 empty] | 5.61
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.61 |  | 44207 | 44207 | [63 empty] | 5.61
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.61 |  | 44207 | 44207 | [63 empty] | 5.61
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 5.61 |  | 44207 | 44207 | [63 empty] | 5.61
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 5.61 |  | 44207 | 44207 | [63 empty] | 5.61
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Presiometro S-10
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.10.3.3 |  | Presiometro S10C
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 2.34 |  | 44207 | 44208 | [63 empty] | 0.21 | 2.13
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 33.63 |  | 44207 | 44208 | [63 empty] | 3.03 | 30.6
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 2.34 |  | 44207 | 44208 | [63 empty] | 0.21 | 2.13
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 2.34 |  | 44207 | 44208 | [63 empty] | 0.21 | 2.13
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 2.34 |  | 44207 | 44208 | [63 empty] | 0.21 | 2.13
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 2.34 |  | 44207 | 44208 | [63 empty] | 0.21 | 2.13
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 2.34 |  | 44207 | 44208 | [63 empty] | 0.21 | 2.13
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 2.34 |  | 44207 | 44208 | [63 empty] | 0.21 | 2.13
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO |  |  | Presiometro S-10
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.7.10.4 |  | Desinstalacion
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 2.2 |  | 44208 | 44209 | [64 empty] | 0.75 | 1.45
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 31.61 |  | 44208 | 44209 | [64 empty] | 10.75 | 20.86
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 2.2 |  | 44208 | 44209 | [64 empty] | 0.75 | 1.45
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 2.2 |  | 44208 | 44209 | [64 empty] | 0.75 | 1.45
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 2.2 |  | 44208 | 44209 | [64 empty] | 0.75 | 1.45
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 2.2 |  | 44208 | 44209 | [64 empty] | 0.75 | 1.45
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 2.2 |  | 44208 | 44209 | [64 empty] | 0.75 | 1.45
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 2.2 |  | 44208 | 44209 | [64 empty] | 0.75 | 1.45
Downhole |  | MECANICA SUELO |  |  | Downhole
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.8.1 |  | DH S1
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 44209 | 44210 | [65 empty] | 4.18 | 4.81
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 44209 | 44210 | [65 empty] | 4.18 | 4.81
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 44209 | 44210 | [65 empty] | 4.18 | 4.81
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 44209 | 44210 | [65 empty] | 4.18 | 4.81
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 44209 | 44210 | [65 empty] | 4.18 | 4.81
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 44209 | 44210 | [65 empty] | 4.18 | 4.81
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 44209 | 44210 | [65 empty] | 4.18 | 4.81
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 44209 | 44210 | [65 empty] | 4.18 | 4.81
Downhole |  | MECANICA SUELO |  |  | Downhole
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.8.2 |  | DH S2
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 44210 | 44211 | [66 empty] | 5.31 | 3.69
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 44210 | 44211 | [66 empty] | 5.31 | 3.69
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 44210 | 44211 | [66 empty] | 5.31 | 3.69
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 44210 | 44211 | [66 empty] | 5.31 | 3.69
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 44210 | 44211 | [66 empty] | 5.31 | 3.69
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 44210 | 44211 | [66 empty] | 5.31 | 3.69
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 44210 | 44211 | [66 empty] | 5.31 | 3.69
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 44210 | 44211 | [66 empty] | 5.31 | 3.69
Downhole |  | MECANICA SUELO |  |  | Downhole
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.8.3 |  | DH S3
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 44211 | 44212 | [67 empty] | 7.56 | 1.44
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 44211 | 44212 | [67 empty] | 7.56 | 1.44
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 44211 | 44212 | [67 empty] | 7.56 | 1.44
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 44211 | 44212 | [67 empty] | 7.56 | 1.44
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 44211 | 44212 | [67 empty] | 7.56 | 1.44
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 44211 | 44212 | [67 empty] | 7.56 | 1.44
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 44211 | 44212 | [67 empty] | 7.56 | 1.44
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 44211 | 44212 | [67 empty] | 7.56 | 1.44
Downhole |  | MECANICA SUELO |  |  | Downhole
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.8.4 |  | DH S4
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 44212 | 44212 | [68 empty] | 9
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 44212 | 44212 | [68 empty] | 9
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 44212 | 44212 | [68 empty] | 9
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 44212 | 44212 | [68 empty] | 9
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 44212 | 44212 | [68 empty] | 9
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 44212 | 44212 | [68 empty] | 9
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 44212 | 44212 | [68 empty] | 9
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 44212 | 44212 | [68 empty] | 9
Downhole |  | MECANICA SUELO |  |  | Downhole
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.8.5 |  | DH S5
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 44212 | 44213 | [68 empty] | 0.81 | 8.19
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 44212 | 44213 | [68 empty] | 0.81 | 8.19
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 44212 | 44213 | [68 empty] | 0.81 | 8.19
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 44212 | 44213 | [68 empty] | 0.81 | 8.19
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 44212 | 44213 | [68 empty] | 0.81 | 8.19
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 44212 | 44213 | [68 empty] | 0.81 | 8.19
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 44212 | 44213 | [68 empty] | 0.81 | 8.19
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 44212 | 44213 | [68 empty] | 0.81 | 8.19
Downhole |  | MECANICA SUELO |  |  | Downhole
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.8.6 |  | DH S6
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 44213 | 44214 | [69 empty] | 1.93 | 7.07
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 44213 | 44214 | [69 empty] | 1.93 | 7.07
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 44213 | 44214 | [69 empty] | 1.93 | 7.07
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 44213 | 44214 | [69 empty] | 1.93 | 7.07
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 44213 | 44214 | [69 empty] | 1.93 | 7.07
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 44213 | 44214 | [69 empty] | 1.93 | 7.07
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 44213 | 44214 | [69 empty] | 1.93 | 7.07
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 44213 | 44214 | [69 empty] | 1.93 | 7.07
Downhole |  | MECANICA SUELO |  |  | Downhole
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.8.7 |  | DH S7
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 44214 | 44215 | [70 empty] | 4.18 | 4.81
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 44214 | 44215 | [70 empty] | 4.18 | 4.81
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 44214 | 44215 | [70 empty] | 4.18 | 4.81
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 44214 | 44215 | [70 empty] | 4.18 | 4.81
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 44214 | 44215 | [70 empty] | 4.18 | 4.81
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 44214 | 44215 | [70 empty] | 4.18 | 4.81
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 44214 | 44215 | [70 empty] | 4.18 | 4.81
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 44214 | 44215 | [70 empty] | 4.18 | 4.81
Downhole |  | MECANICA SUELO |  |  | Downhole
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.8.8 |  | DH S8
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 44215 | 44216 | [71 empty] | 6.44 | 2.57
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 44215 | 44216 | [71 empty] | 6.44 | 2.57
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 44215 | 44216 | [71 empty] | 6.44 | 2.57
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 44215 | 44216 | [71 empty] | 6.44 | 2.57
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 44215 | 44216 | [71 empty] | 6.44 | 2.57
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 44215 | 44216 | [71 empty] | 6.44 | 2.57
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 44215 | 44216 | [71 empty] | 6.44 | 2.57
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 44215 | 44216 | [71 empty] | 6.44 | 2.57
Downhole |  | MECANICA SUELO |  |  | Downhole
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.8.9 |  | DH S9
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 44216 | 44217 | [72 empty] | 8.69 | 0.32
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 44216 | 44217 | [72 empty] | 8.69 | 0.32
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 44216 | 44217 | [72 empty] | 8.69 | 0.32
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 44216 | 44217 | [72 empty] | 8.69 | 0.32
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 44216 | 44217 | [72 empty] | 8.69 | 0.32
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 44216 | 44217 | [72 empty] | 8.69 | 0.32
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 44216 | 44217 | [72 empty] | 8.69 | 0.32
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 44216 | 44217 | [72 empty] | 8.69 | 0.32
Downhole |  | MECANICA SUELO |  |  | Downhole
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.8.10 |  | DH S10
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 44217 | 44217 | [73 empty] | 9
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 44217 | 44217 | [73 empty] | 9
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 44217 | 44217 | [73 empty] | 9
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 44217 | 44217 | [73 empty] | 9
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 44217 | 44217 | [73 empty] | 9
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 44217 | 44217 | [73 empty] | 9
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 44217 | 44217 | [73 empty] | 9
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 44217 | 44217 | [73 empty] | 9
Piezometro |  | MECANICA SUELO |  |  | Piezometro
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.9 |  | Piezometro
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44217 | 44218 | [73 empty] | 0.56 | 5.69
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44217 | 44218 | [73 empty] | 0.56 | 5.69
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44217 | 44218 | [73 empty] | 0.56 | 5.69
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.25 |  | 44217 | 44218 | [73 empty] | 0.56 | 5.69
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.25 |  | 44217 | 44218 | [73 empty] | 0.56 | 5.69
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.25 |  | 44217 | 44218 | [73 empty] | 0.56 | 5.69
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 6.25 |  | 44217 | 44218 | [73 empty] | 0.56 | 5.69
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 6.25 |  | 44217 | 44218 | [73 empty] | 0.56 | 5.69
Desmovilizacion |  | MECANICA SUELO |  |  | Desmovilizacion
|  |  | a.henriquez@lekapp.cl | 1.10 |  | Desmovilizacion
[7 empty] | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 7.5 |  | 44218 | 44220 | [74 empty] | 1.27 | 4.69 | 1.54
[7 empty] | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 7.5 |  | 44218 | 44220 | [74 empty] | 1.27 | 4.69 | 1.54
[7 empty] | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 7.5 |  | 44218 | 44220 | [74 empty] | 1.27 | 4.69 | 1.54
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 7.5 |  | 44218 | 44220 | [74 empty] | 1.27 | 4.69 | 1.54
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 7.5 |  | 44218 | 44220 | [74 empty] | 1.27 | 4.69 | 1.54
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 7.5 |  | 44218 | 44220 | [74 empty] | 1.27 | 4.69 | 1.54
[7 empty] | Mecánico |  |  |  |  | 7.5 |  | 44218 | 44220 | [74 empty] | 1.27 | 4.69 | 1.54
[7 empty] | Rigger |  |  |  |  | 7.5 |  | 44218 | 44220 | [74 empty] | 1.27 | 4.69 | 1.54

## Hoja1
x | x
FUGRO | INGENIERO ADMINISTRADOR
Fernando Nevado | Fernando Nevado
Administrador | JEFE OFICINA TECNICA
FUGRO | Devón Álvarez
ING. CONTROL INGENIERÍA
JEFE OFICINA TECNICA
FUGRO | PLANIFICADOR
Alejandro Henriquez
Jefe de Terreno | PROGRAMADOR
CASERONES
NOMBRE DEL ITO | CONTROL COSTO
ITO APROBADOR
PREV. SERNAGEOMIN B
PREVENCIONISTA SNS
JEFE GESTION CALIDAD
INSPECTOR DE CALIDAD
JEFE DE TERRENO
Reyes López
ING. PUESTA EN MARCHA
SUPERVISOR CIVIL
SUPERVISOR ESTRUCTURA
SUPERVISOR PIPING - DUCTOS
SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM.
DIBUJANTE ISOMETRISTA
ACTIVADOR DE MATERIALES
PAÑOLERO
ADMINISTRATIVO
ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA
TOPÓGRAFO