## LB
FUGRO | Miguel Díaz | Administrador | FUGRO |  | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Miguel Díaz | JEFE OFICINA TECNICA |  | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2021-08-09 to 2021-11-20
Cantera Román |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 1 | SR-P-01 | SR-P-01 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 25 |  | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 2021-08-13: 8.33; 2021-08-14: 8.33; 2021-08-15: 8.33
Cantera Román |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 2 | SR-P-02 | SR-P-02 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 25 |  | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 2021-08-18: 8.33; 2021-08-19: 8.33; 2021-08-20: 8.33
Cantera Román |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 3 | SR-P-03 | SR-P-03 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 25 |  | 2021-10-23 | 2021-10-25 | 2021-08-23: 8.33; 2021-08-24: 8.33; 2021-08-25: 8.33
Cantera Jáver |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 4 | SJ-P-01 | SJ-P-01 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 25 |  | 2021-10-29 | 2021-10-31 | 2021-08-29: 8.33; 2021-08-30: 8.33; 2021-08-31: 8.33
Cantera Jáver |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 5 | SJ-P-02 | SJ-P-02 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 25 |  | 2021-11-03 | 2021-11-05 | 2021-09-03: 8.33; 2021-09-04: 8.33; 2021-09-05: 8.33
Cantera Jáver |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 6 | SJ-P-03 | SJ-P-03 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 25 |  | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 2021-09-08: 8.33; 2021-09-09: 8.33; 2021-09-10: 8.33
Cantera Jáver |  | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 7 | SJ-P-04 | SJ-P-04 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 25 |  | 2021-11-13 | 2021-11-15 | 2021-09-13: 8.33; 2021-09-14: 8.33; 2021-09-15: 8.33
Cantera Jáver |  | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 8 | SJ-G-01 | SJ-G-01 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 120 |  | 2021-11-19 | 2021-12-05 | 2021-09-19: 7.06; 2021-09-20: 7.06; 2021-09-21: 7.06; 2021-09-22: 7.06; 2021-09-23: 7.06; 2021-09-24: 7.06; 2021-09-25: 7.06; 2021-09-26: 7.06; 2021-09-27: 7.06; 2021-09-28: 7.06; 2021-09-29: 7.06; 2021-09-30: 7.06; 2021-10-01: 7.06; 2021-10-02: 7.06; 2021-10-03: 7.06; 2021-10-04: 7.06; 2021-10-05: 7.06
Cantera Jáver |  | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 9 | SJ-G-02 | SJ-G-02 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 120 |  | 2021-12-07 | 2021-12-23 | 2021-10-07: 7.06; 2021-10-08: 7.06; 2021-10-09: 7.06; 2021-10-10: 7.06; 2021-10-11: 7.06; 2021-10-12: 7.06; 2021-10-13: 7.06; 2021-10-14: 7.06; 2021-10-15: 7.06; 2021-10-16: 7.06; 2021-10-17: 7.06; 2021-10-18: 7.06; 2021-10-19: 7.06; 2021-10-20: 7.06; 2021-10-21: 7.06; 2021-10-22: 7.06; 2021-10-23: 7.06
Cantera Roman |  | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 10 | SR-G-01 | SR-G-01 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 |  | 2021-12-25 | 2022-01-05 | 2021-10-25: 6.67; 2021-10-26: 6.67; 2021-10-27: 6.67; 2021-10-28: 6.67; 2021-10-29: 6.67; 2021-10-30: 6.67; 2021-10-31: 6.67; 2021-11-01: 6.67; 2021-11-02: 6.67; 2021-11-03: 6.67; 2021-11-04: 6.67; 2021-11-05: 6.67
Cantera Roman |  | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 11 | SR-G-02 | SR-G-02 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 |  | 2022-01-07 | 2022-01-18 | 2021-11-07: 6.67; 2021-11-08: 6.67; 2021-11-09: 6.67; 2021-11-10: 6.67; 2021-11-11: 6.67; 2021-11-12: 6.67; 2021-11-13: 6.67; 2021-11-14: 6.67; 2021-11-15: 6.67; 2021-11-16: 6.67; 2021-11-17: 6.67; 2021-11-18: 6.67
Cantera Román |  | Sondajes Hidrogeológicos | sondajes@lekapp.cl | 12 | SR-H-01 | SR-H-01 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 |  | 2021-11-24 | 2021-12-05 | 2021-09-24: 6.67; 2021-09-25: 6.67; 2021-09-26: 6.67; 2021-09-27: 6.67; 2021-09-28: 6.67; 2021-09-29: 6.67; 2021-09-30: 6.67; 2021-10-01: 6.67; 2021-10-02: 6.67; 2021-10-03: 6.67; 2021-10-04: 6.67; 2021-10-05: 6.67
Cantera Román |  | Sondajes Hidrogeológicos | sondajes@lekapp.cl | 13 | SR-H-02 | SR-H-02 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 |  | 2021-12-10 | 2021-12-21 | 2021-10-10: 6.67; 2021-10-11: 6.67; 2021-10-12: 6.67; 2021-10-13: 6.67; 2021-10-14: 6.67; 2021-10-15: 6.67; 2021-10-16: 6.67; 2021-10-17: 6.67; 2021-10-18: 6.67; 2021-10-19: 6.67; 2021-10-20: 6.67; 2021-10-21: 6.67
Cantera Jáver |  | Sondajes Hidrogeológicos | sondajes@lekapp.cl | 14 | SJ-H-01 | SJ-H-01 |  | mt | 25 | 8
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 120 |  | 2021-12-26 | 2022-01-20 | 2021-10-26: 4.62; 2021-10-27: 4.62; 2021-10-28: 4.62; 2021-10-29: 4.62; 2021-10-30: 4.62; 2021-10-31: 4.62; 2021-11-01: 4.62; 2021-11-02: 4.62; 2021-11-03: 4.62; 2021-11-04: 4.62; 2021-11-05: 4.62; 2021-11-06: 4.62; 2021-11-07: 4.62; 2021-11-08: 4.62; 2021-11-09: 4.62; 2021-11-10: 4.62; 2021-11-11: 4.62; 2021-11-12: 4.62; 2021-11-13: 4.62; 2021-11-14: 4.62; 2021-11-15: 4.62; 2021-11-16: 4.62; 2021-11-17: 4.62; 2021-11-18: 4.62; 2021-11-19: 4.62; 2021-11-20: 4.62