## LB
ALTO |  | Jefe de Planificación |  |  |  | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD
PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Especialidad |  | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03
GENERALIDADES | Permisos | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.2.1 | Permisos | Permisos |  | hh | 0 | 0
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 7 | 2024-04-08 | 2024-04-16
OBRAS PRELIMINARES | Obras Preliminares | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.3.1 | Obras Preliminares | Instalacion de Faenas |  | hh | 972 | 324
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 972 | 3 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-08: 972
OBRAS PRELIMINARES | Obras Preliminares | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.3.2 | Obras Preliminares | Cierre Perimetral provisorio |  | hh | 97 | 32.3333
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 97 | 3 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-04-08: 84.88; 2024-04-15: 12.13
OBRAS PRELIMINARES | Obras Preliminares | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.3.3 | Obras Preliminares | Servicios higienicos |  | hh | 0 | 0
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 1 | 2024-04-15 | 2024-04-16
OBRAS PRELIMINARES | Obras Preliminares | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.3.4 | Obras Preliminares | Agua consumo humano y faena |  | hh | 0 | 0
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-17
OBRAS PRELIMINARES | Obras Preliminares | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.3.5 | Obras Preliminares | Energía eléctrica |  | hh | 0 | 0
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 0 | 1 | 2024-04-17 | 2024-04-17
OBRAS PRELIMINARES | Obras Preliminares | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.4.1 | Obras Preliminares | Despeje, retiro y demolición |  | hh | 14 | 7
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 14 | 2 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-08: 14
OBRAS PRELIMINARES | Obras Preliminares | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.4.2 | Obras Preliminares | Trazado y Replanteo |  | hh | 114 | 57
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 114 | 2 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-08: 35.63; 2024-04-15: 78.38
OBRA GRUESA | Tabiques | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.5.1.1 | Tabiques | Estructura de perfiles galvanizados serie 90 0,85mm (Solera+Montante) |  | hh | 97 | 32.3333
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 97 | 3 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-15: 97
OBRA GRUESA | Tabiques | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.5.1.2 | Tabiques | Revestimiento YC 10mm |  | hh | 33 | 8.25
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 33 | 4 | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 2024-04-15: 10.31; 2024-04-22: 22.69
OBRA GRUESA | Tabiques | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.5.1.3 | Tabiques | Revestimiento Fibrocemento 8mm |  | hh | 70 | 17.5
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 70 | 4 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-04-22: 50.31; 2024-04-29: 19.69
OBRA GRUESA | Cielo | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.5.2.1 | Cielo | Entramado perfiles Metalcon 40-OMA-05 |  | hh | 162 | 27
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 162 | 6 | 2024-04-18 | 2024-04-26 | 2024-04-15: 33.75; 2024-04-22: 128.25
OBRA GRUESA | Cielo | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.5.2.2 | Cielo | Lana Mineral 40mm |  | hh | 32.4 | 16.2
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 32.4 | 2 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-22: 14.18; 2024-04-29: 18.23
OBRA GRUESA | Cielo | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.5.2.3 | Cielo | Revestimiento YC RH 12,5mm |  | hh | 81 | 27
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 81 | 3 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-04-29: 81
OBRA GRUESA | Cielo | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.5.2.4 | Cielo | Revestimiento YC 10mm |  | hh | 140 | 28
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 140 | 5 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-04-29: 42; 2024-05-06: 98
OBRA GRUESA | Cielo | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.5.2.5 | Cielo | Celosía ventilación bodega |  | hh | 3 | 3
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 3 | 1 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-06: 3
TERMINACIONES | Muros y Pisos | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.6.1.1 | Muros y Pisos | Porcelanato Piso Antideslizante 40x40cm |  | hh | 180 | 36
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 180 | 5 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-04-29: 162; 2024-05-06: 18
TERMINACIONES | Muros y Pisos | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.6.1.2 | Muros y Pisos | Ceramica Muro Baños 20x30cm |  | hh | 72 | 36
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 72 | 2 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 2024-05-06: 72
TERMINACIONES | Muros y Pisos | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.6.1.3 | Muros y Pisos | Empaste Revestimientos muros y cielo YC |  | hh | 108 | 27
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 108 | 4 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 2024-05-06: 84.38; 2024-05-13: 23.63
TERMINACIONES | Muros y Pisos | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.6.1.4 | Muros y Pisos | Pintura esmalte al agua muros y cielo |  | hh | 180 | 36
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 180 | 5 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-13: 171; 2024-05-20: 9
TERMINACIONES | Muros y Pisos | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.6.1.5 | Muros y Pisos | Guardapolvo |  | hh | 72 | 36
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 72 | 2 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-20: 72
TERMINACIONES | Puertas | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1 | Puertas | Puertas 90x200 cm |  | hh | 72 | 36
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 72 | 2 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 2024-05-13: 72
TERMINACIONES | Puertas | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2 | Puertas | Mirillas accesos aula y SSHH |  | hh | 18 | 9
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 18 | 2 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-13: 18
TERMINACIONES | Puertas | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3 | Puertas | Quincallería |  | hh | 18 | 9
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 18 | 2 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-05-13: 6.75; 2024-05-20: 11.25
TERMINACIONES | Puertas | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.4 | Puertas | Manilla paso libre |  | hh | 18 | 18
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 18 | 1 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-20: 18
TERMINACIONES | Puertas | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.5 | Puertas | Manilla y cerrojo |  | hh | 9 | 9
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 9 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-20: 9
TERMINACIONES | Puertas | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.6 | Puertas | Aldaba gancho 2 1/2 |  | hh | 18 | 18
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 18 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-20: 18
TERMINACIONES | Puertas | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.7 | Puertas | Ventanas Baños |  | hh | 32.4 | 10.8
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 32.4 | 3 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2024-05-20: 14.85; 2024-05-27: 17.55
TERMINACIONES | Puertas | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.8 | Puertas | Vinilo Empavonado esmerilado |  | hh | 16.2 | 5.4
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 16.2 | 3 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 2024-05-27: 16.2
ARTEFACTOS | Baños | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.7.1.1 | Baños | Lv kinder |  | hh | 33 | 16.5
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 33 | 2 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 2024-05-13: 33
ARTEFACTOS | Baños | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.7.1.2 | Baños | Wc kinder |  | hh | 16 | 8
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 16 | 2 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-13: 16
ARTEFACTOS | Baños | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.7.1.3 | Baños | Espejos |  | hh | 16.2 | 16.2
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 16.2 | 1 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-13: 12.15; 2024-05-20: 4.05
ARTEFACTOS | Baños | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.7.1.4 | Baños | Portarollo |  | hh | 6 | 6
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 6 | 1 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-20: 6
ARTEFACTOS | Baños | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.7.1.5 | Baños | Barra de Apoyo Lateral |  | hh | 16 | 8
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 16 | 2 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-20: 16
MOBILIARIO | Mobiliario | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.8.1 | Mobiliario | Mueble colchonetas |  | hh | 54 | 27
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 54 | 2 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-20: 54
MOBILIARIO | Mobiliario | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.8.2 | Mobiliario | Estantes bodega |  | hh | 54 | 27
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 54 | 2 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-20: 54
INSTALACIONES | Instalación Agua Potable | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.1.1.1 | Instalación Agua Potable | Conexión a llave existente |  | hh | 13.5 | 6.75
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 13.5 | 2 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-04-29: 13.5
INSTALACIONES | Instalación Agua Potable | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.1.1.2 | Instalación Agua Potable | Cañería y fitting |  | hh | 27 | 6.75
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 27 | 4 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-04-29: 23.63; 2024-05-06: 3.38
INSTALACIONES | Instalación Agua Potable | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.1.2.1 | Instalación Agua Potable | Cañería y fitting |  | hh | 27 | 27
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 27 | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-06: 27
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.2.1 | Instalación Alcantarillado | Excavaciones |  | hh | 81 | 40.5
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 81 | 2 | 2024-05-03 | 2024-05-07 | 2024-04-29: 20.25; 2024-05-06: 60.75
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.2.2 | Instalación Alcantarillado | Cama de arena |  | hh | 24.3 | 24.3
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 24.3 | 1 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-06: 24.3
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.2.3 | Instalación Alcantarillado | Relleno |  | hh | 13.5 | 13.5
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 13.5 | 1 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-06: 13.5
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.2.4 | Instalación Alcantarillado | Tuberías y fitting |  | hh | 54 | 27
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 54 | 2 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-06: 54
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.2.5 | Instalación Alcantarillado | Cámara de inspección prefabricada |  | hh | 65 | 65
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 65 | 1 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-06: 8.13; 2024-05-13: 56.88
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.2.6 | Instalación Alcantarillado | Fosa Séptica |  | hh | 113.4 | 56.7
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 113.4 | 2 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 2024-05-13: 113.4
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.2.7 | Instalación Alcantarillado | Pozo absorción |  | hh | 48.6 | 24.3
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 48.6 | 2 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-13: 48.6
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.3.1 | Instalación Eléctrica | Conexión a red electrica existente |  | hh | 72 | 36
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 72 | 2 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 2024-05-13: 27; 2024-05-20: 45
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.3.2 | Instalación Eléctrica | Puesta a tierra |  | hh | 36 | 36
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 36 | 1 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-20: 36
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.3.3 | Instalación Eléctrica | TDA |  | hh | 36 | 18
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 36 | 2 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-20: 36
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.3.4 | Instalación Eléctrica | Red Distribucion Interior |  | hh | 54 | 54
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 54 | 1 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 54
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.3.5 | Instalación Eléctrica | Interruptor |  | hh | 18 | 18
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 18 | 1 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-20: 6.75; 2024-05-27: 11.25
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.3.6 | Instalación Eléctrica | Enchufes |  | hh | 18 | 18
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 18 | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-27: 18
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.3.7 | Instalación Eléctrica | Iluminacion Panel Led 120x30 cm |  | hh | 36 | 18
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 36 | 2 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-27: 36
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.3.8 | Instalación Eléctrica | Panel led sobrepuesto 40w |  | hh | 18 | 18
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 18 | 1 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-05-27: 18
INSTALACIONES | Instalación Calefont | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.4.1 | Instalación Calefont | Calefont 11 lts |  | hh | 18 | 9
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 18 | 2 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-20: 18
INSTALACIONES | Instalación Calefont | Cañeria | usuario1@lekapp.cl | 1.9.4.2 | Instalación Calefont | Gabinete Metálico Protección |  | hh | 18 | 18
[7 empty] | Cañeria |  |  |  |  | 18 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-20: 18
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Obras Complementarias | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.10.1 | Obras Complementarias | Plano inclinado exterior (rampa 4%) hormigón G-20 |  | hh | 151 | 37.75
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 151 | 4 | 2024-05-23 | 2024-05-29 | 2024-05-20: 51.91; 2024-05-27: 99.09
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Obras Complementarias | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.10.2 | Obras Complementarias | Reja divisoria patio (con puerta) |  | hh | 108 | 36
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 108 | 3 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-27: 108
ASEO Y ENTREGA | Aseo y Entrega | Civil | usuario1@lekapp.cl | 1.11.1 | Aseo y Entrega | Aseo y Limpieza |  | hh | 216 | 54
[7 empty] | Civil |  |  |  |  | 216 | 4 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-06-03: 216