## LB
Montaje C009 Linea E-206 | Cristobal Naulin | Administrador de Contratos | Montaje C009 Linea E-206 | Valentina Messenet | Jefe Oficina Técnica | Montaje C009 Linea E-206 | José Luis Silva Henríquez | Jefa de Terreno | OXIQUIM |  | OXIQUIM
Administrador de Contratos |  | Jefe Oficina Técnica |  | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Especialidad |  | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2024-05-01 to 2024-07-12
Montaje C009 Linea E-206 | Trabajos Previos | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.1 | Armado de andamios |  |  | HH | 200 | 25
[7 empty] | Piping |  |  |  | 2 | 29 | 8 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | 2024-05-28: 5; 2024-05-29: 5; 2024-05-30: 5; 2024-05-31: 4.5; 2024-06-03: 4.5; 2024-06-04: 4.5
Montaje C009 Linea E-206 | Trabajos Previos | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.2 | Desmantelamiento Línea E-206 |  |  | HH | 175 | 25
[7 empty] | Piping |  |  |  | 4 | 26 | 7 | 2024-05-31 | 2024-06-06 | 2024-05-31: 8; 2024-06-03: 7; 2024-06-04: 4; 2024-06-05: 4; 2024-06-06: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 1 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.1.1 | Instalacion de polines |  |  | HH | 10 | 10
[7 empty] | Piping |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 1 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.1.2 | izaje de cañería |  |  | HH | 78 | 19.5
[7 empty] | Piping |  |  |  | 5 | 11 | 4 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-07: 6; 2024-06-10: 5
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 1 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.1.3 | Limpieza y preparación |  |  | HH | 36 | 36
[7 empty] | Piping |  |  |  | 5 | 6 | 1 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11: 6
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 1 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.1.4 | soldadura |  |  | HH | 17 | 5.6667
[7 empty] | Piping |  |  |  | 1 | 17 | 3 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2024-06-12: 8; 2024-06-13: 8; 2024-06-14: 1
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 1 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.1.5 | END |  |  | HH | 6 | 6
[7 empty] | Piping |  |  |  | 1 | 6 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17: 6
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 2 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.2.1 | Instalacion de polines |  |  | HH | 15 | 15
[7 empty] | Piping |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 2 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.2.2 | izaje de cañería |  |  | HH | 144 | 48
[7 empty] | Piping |  |  |  | 5 | 11 | 3 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2024-06-12: 4; 2024-06-13: 4; 2024-06-14: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 2 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.2.3 | Limpieza y preparación |  |  | HH | 96 | 24
[7 empty] | Piping |  |  |  | 5 | 6 | 4 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14: 3; 2024-06-17: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 2 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.2.4 | soldadura |  |  | HH | 32 | 8
[7 empty] | Piping |  |  |  | 1 | 17 | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-17: 4; 2024-06-18: 4; 2024-06-19: 4; 2024-06-20: 5
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 2 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.2.5 | END 6 |  |  | HH | 16 | 8
[7 empty] | Piping |  |  |  | 1 | 6 | 2 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-20: 3; 2024-06-21: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 3 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.3.1 | Instalacion de polines |  |  | HH | 40 | 40
[7 empty] | Piping |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 3 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.3.2 | izaje de cañería |  |  | HH | 96 | 48
[7 empty] | Piping |  |  |  | 5 | 11 | 2 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18: 5.5; 2024-06-19: 5.5
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 3 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.3.3 | Limpieza y preparación |  |  | HH | 96 | 48
[7 empty] | Piping |  |  |  | 5 | 6 | 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19: 3; 2024-06-20: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 3 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.3.4 | soldadura |  |  | HH | 32 | 5.3333
[7 empty] | Piping |  |  |  | 1 | 17 | 6 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-20: 4; 2024-06-21: 4; 2024-06-24: 4; 2024-06-25: 5
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 3 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.3.5 | END 6 |  |  | HH | 16 | 8
[7 empty] | Piping |  |  |  | 1 | 6 | 2 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-25: 3; 2024-06-26: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 4 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.4.1 | Instalacion de polines |  |  | HH | 40 | 40
[7 empty] | Piping |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | bar: 2024-06-20
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 4 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.4.2 | izaje de cañería |  |  | HH | 96 | 24
[7 empty] | Piping |  |  |  | 5 | 9 | 4 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-21: 4.5; 2024-06-24: 4.5
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 4 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.4.3 | Limpieza y preparación |  |  | HH | 96 | 48
[7 empty] | Piping |  |  |  | 5 | 6 | 2 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-24: 3; 2024-06-25: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 4 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.4.4 | soldadura |  |  | HH | 24 | 8
[7 empty] | Piping |  |  |  | 1 | 12 | 3 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-06-25: 3; 2024-06-26: 3; 2024-06-27: 3; 2024-06-28: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 4 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.4.5 | END 6 |  |  | HH | 16 | 8
[7 empty] | Piping |  |  |  | 1 | 6 | 2 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-27: 3; 2024-06-28: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Prueba Hermeticidad | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.4.1 | Instalacion paletas |  |  | HH | 15 | 15
[7 empty] | Piping |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Prueba Hermeticidad | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.4.2 | Instalación de árbol |  |  | HH | 15 | 15
[7 empty] | Piping |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Prueba Hermeticidad | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.4.3 | llenado y levante de presión |  |  | HH | 30 | 30
[7 empty] | Piping |  |  |  | 4 | 6 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02: 6
Montaje C009 Linea E-206 | Prueba Hermeticidad | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.4.4 | liberación de línea |  |  | HH | 0
[7 empty] | Piping |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02: 0
Montaje C009 Linea E-206 | Pintura y Touch up | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.5.1 | limpieza mecánica |  |  | HH | 12 | 12
[7 empty] | Piping |  |  |  | 2 | 6 | 1 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03: 6
Montaje C009 Linea E-206 | Pintura y Touch up | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.5.2 | aplicación de primera capa |  |  | HH | 12 | 12
[7 empty] | Piping |  |  |  | 2 | 6 | 1 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04: 6
Montaje C009 Linea E-206 | Pintura y Touch up | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.5.3 | Aplicación de segunda capa in |  |  | HH | 12 | 12
[7 empty] | Piping |  |  |  | 2 | 6 | 1 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05: 6
Montaje C009 Linea E-206 | Pintura y Touch up | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.5.4 | Aplicación de terminación |  |  | HH | 12 | 12
[7 empty] | Piping |  |  |  | 2 | 6 | 1 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-08: 6
Montaje C009 Linea E-206 | Pintura y Touch up | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.5.5 | Ensayo de adherencia y medición de espesor |  |  | HH | 4 | 4
[7 empty] | Piping |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-08: 2
Montaje C009 Linea E-206 | Desarme | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.6 | Desarme de andamios |  |  | HH | 160 | 32
[7 empty] | Piping |  |  |  | 2 | 22 | 5 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-08: 4; 2024-07-09: 4.5; 2024-07-10: 4.5; 2024-07-11: 4.5; 2024-07-12: 4.5
Montaje C009 Linea E-206 | Administrativo | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.1 | Gestión Administrativa |  |  | HH | 1 | 0.125
[7 empty] | Piping |  |  |  | 2 | 30 | 8 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-06: 5; 2024-05-07: 5; 2024-05-08: 5; 2024-05-09: 5; 2024-05-10: 5; 2024-05-13: 5
Montaje C009 Linea E-206 | Desarme | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.2 | Pintura |  |  | HH | 1 | 0.045455
[7 empty] | Piping |  |  |  | 2 | 80 | 22 | 2024-05-10 | 2024-05-31 | 2024-05-10: 5; 2024-05-13: 5; 2024-05-14: 5; 2024-05-15: 5; 2024-05-16: 5; 2024-05-17: 5; 2024-05-20: 5; 2024-05-21: 5; 2024-05-22: 5; 2024-05-23: 5; 2024-05-24: 5; 2024-05-27: 5; 2024-05-28: 5; 2024-05-29: 5; 2024-05-30: 5; 2024-05-31: 5
[12 empty] | 388 |  |  |  | 2024-05-28: 297.5