## LB
FUGRO |  | Administrador | FUGRO | Miguél Angel Díaz | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO | Miguél Angel Díaz | Jefe de Terreno | CASERONES | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR |  | JEFE OFICINA TECNICA | Miguél Angel Díaz | ING. CONTROL INGENIERÍA | Miguél Angel Díaz | PLANIFICADOR | Miguél Angel Díaz | PROGRAMADOR | Miguél Angel Díaz | CONTROL COSTO | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2020-05-11 to 2020-08-13
Línea 306 OBL TQ2854 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.1.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11: 13
Línea 306 OBL TQ2854 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.1.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 306 OBL TQ2854 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.1.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 306 OBL TQ2854 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.2.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11: 13
Línea 306 OBL TQ2854 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.2.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 306 OBL TQ2854 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.2.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.2.1 | Ø1 1/2" ARMADOR | Ø1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.2.2 | Ø1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.2.3 | Ø1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.3.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.3.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.3.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.4.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.4.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.4.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01: 13
Línea 311 OBL TQ2958 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.1.1.1.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 311 OBL TQ2958 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.1.1.1.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 311 OBL TQ2958 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.1.1.1.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 311 OBL TQ2958 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.1.1.2.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 311 OBL TQ2958 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.1.1.2.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 311 OBL TQ2958 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.1.1.2.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.4.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.4.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.4.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04: 13
Línea 204 OBL TQ3137 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.4.1.1.1.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 204 OBL TQ3137 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.4.1.1.1.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 204 OBL TQ3137 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.4.1.1.1.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14: 13
Línea 204 OBL TQ3137 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.4.1.1.2.1 | 4" ARMADOR | 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 204 OBL TQ3137 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.4.1.1.2.2 | 4" SOLDADOR RAÍZ | 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 204 OBL TQ3137 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.4.1.1.2.3 | 4" SOLDADOR RELLENO | 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.4.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.4.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.4.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.3.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.3.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.3.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.4.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.4.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.4.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.3.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.3.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.3.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.4.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.4.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.4.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.1.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.1.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.1.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.2.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.2.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.2.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.3.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.3.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.3.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.1.1.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.1.1.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.1.1.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.1.1 | Ø 6" ARMADOR | Ø 6" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.1.2 | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.1.3 | Ø 6" SOLDADOR RELLENO | Ø 6" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.2.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.2.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.2.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.3.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.3.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.3.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.3.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.3.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.3.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.4.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.4.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.4.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.3.1 | Ø 4"X3" ARMADOR | Ø 4"X3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.3.2 | Ø 4"X3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4"X3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.3.3 | Ø 4"X3" SOLDADOR RELLENO | Ø 4"X3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.1.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.1.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.1.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.2.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.2.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.2.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.3.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.3.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.3.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.4.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.4.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.4.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.2.1 | Ø 2" ARMADOR | Ø 2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.2.2 | Ø 2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.2.3 | Ø 2" SOLDADOR RELLENO | Ø 2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.4.1 | Ø 3"X2" ARMADOR | Ø 3"X2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.4.2 | Ø 3"X2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3"X2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.4.3 | Ø 3"X2" SOLDADOR RELLENO | Ø 3"X2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.5.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.5.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.5.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.1.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.1.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.1.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.2.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.2.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.2.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.3.1 | Ø 6" ARMADOR | Ø 6" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.3.2 | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.3.3 | Ø 6" SOLDADOR RELLENO | Ø 6" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.1.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.1.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.1.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.2.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.2.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.2.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.2.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.2.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.2.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.3.1 | Ø 6" ARMADOR | Ø 6" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.3.2 | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.3.3 | Ø 6" SOLDADOR RELLENO | Ø 6" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.1.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.1.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.1.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.2.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.2.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.2.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.1.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-18: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.1.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-18: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.1.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.2.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.2.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.2.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-23: 13
Línea 111 OBL TQ2947 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 111 OBL TQ2947 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 111 OBL TQ2947 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 111 OBL TQ2947 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.1.2.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 111 OBL TQ2947 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.1.2.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 111 OBL TQ2947 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.1.2.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 111 OBL TQ2948 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.2.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 111 OBL TQ2948 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.2.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 111 OBL TQ2948 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.2.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24: 13
Línea 111 OBL TQ2948 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.2.2.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 111 OBL TQ2948 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.2.2.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 111 OBL TQ2948 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.2.2.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25: 13
Línea 111 IBL TQ3045 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.2.1.1.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 111 IBL TQ3045 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.2.1.1.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 111 IBL TQ3045 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.2.1.1.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 111 IBL TQ3045 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.2.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 111 IBL TQ3045 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.2.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 111 IBL TQ3045 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.2.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23: 13
Línea 201 OBL TQ2949 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.1.1.1.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 201 OBL TQ2949 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.1.1.1.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 201 OBL TQ2949 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.1.1.1.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 13
Línea 201 OBL TQ2949 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.1.1.2.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 201 OBL TQ2949 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.1.1.2.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 201 OBL TQ2949 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.1.1.2.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 13
Línea 201 IBL TQ3046 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.2.1.1.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 201 IBL TQ3046 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.2.1.1.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 201 IBL TQ3046 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.2.1.1.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24: 13
Línea 201 IBL TQ3046 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.2.1.2.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 201 IBL TQ3046 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.2.1.2.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 201 IBL TQ3046 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.2.1.2.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.1.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.1.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.1.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.2.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.2.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.2.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.4.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.4.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.4.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.5.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.5.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.5.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.4.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.4.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.4.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.4.1 | Ø 6" ARMADOR | Ø 6" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.4.2 | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.4.3 | Ø 6" SOLDADOR RELLENO | Ø 6" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.3.1 | Ø 6" ARMADOR | Ø 6" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.3.2 | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.3.3 | Ø 6" SOLDADOR RELLENO | Ø 6" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.1.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.1.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.1.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.2.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.2.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.2.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.3.1 | Ø4" ARMADOR | Ø4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.3.2 | Ø4" SOLDADOR RAÍZ | Ø4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.3.3 | Ø4" SOLDADOR RELLENO | Ø4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.3.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.3.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.3.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.4.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.4.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.4.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.4.1 | Ø 6" ARMADOR | Ø 6" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.4.2 | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.4.3 | Ø 6" SOLDADOR RELLENO | Ø 6" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.3.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.3.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.3.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.4.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06: 12
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.4.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06: 12
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.4.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13: 12
Línea 206 OBL TQ3139 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.22.1.1.1.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11: 12
Línea 206 OBL TQ3139 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.22.1.1.1.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11: 12
Línea 206 OBL TQ3139 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.22.1.1.1.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-12: 12
Línea 209 OBL TQ3136 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.23.1.1.1.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-12: 12
Línea 209 OBL TQ3136 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.23.1.1.1.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-12: 12
Línea 209 OBL TQ3136 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.23.1.1.1.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15: 12
Línea 202 OBL TQ3138 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.24.1.1.1.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15: 12
Línea 202 OBL TQ3138 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.24.1.1.1.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15: 12
Línea 202 OBL TQ3138 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.24.1.1.1.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16: 12
Línea 202 OBL TQ3138 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.24.1.1.2.1 | Ø 6" ARMADOR | Ø 6" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16: 12
Línea 202 OBL TQ3138 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.24.1.1.2.2 | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16: 12
Línea 202 OBL TQ3138 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.24.1.1.2.3 | Ø 6" SOLDADOR RELLENO | Ø 6" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17: 12

## Hoja1
EDT | Modo de tarea | Nombre de tarea | Trabajo | Duración | Comienzo | Fin
1 | Programada automáticamente | Fabricación | 5.445 horas | 69 días | 2020-05-11 | 2020-08-13 | 78h | 130h | 156h | 104h | 195h | 156h | 689h | 377h | 169h | 91h | 39h | 91h | 65h | 65h | 52h | 13h | 26h | 39h | 39h | 39h | 39h | 39h | 39h | 37h | 36h | 36h | 36h | 12h | 26h | 39h | 39h | 13h | 26h | 52h | 39h | 26h | 104h | 26h | 13h | 13h | 104h | 13h | 13h | 13h | 13h | 104h | 130h | 247h | 65h | 13h | 13h | 312h | 182h | 78h | 78h | 104h | 26h | 65h | 39h | 143h | 130h | 91h | 52h | 50h | 13h | 13h | 13h | 13h | 12h
1.1 | Programada automáticamente | Hitos | 0 horas | 69 días | 2020-05-11 | 2020-08-13
1.1.1 | Programada automáticamente | Inicio | 0 horas | 0 días | 2020-05-11 | 2020-05-11
1.1.2 | Programada automáticamente | Fin | 0 horas | 0 días | 2020-08-13 | 2020-08-13
1.2 | Programada automáticamente | Línea 306 | 390 horas | 38 días | 2020-05-11 | 2020-07-01 | 78h | 78h | 78h | [29 empty] | 13h | 39h | 39h | 26h | 26h | 13h
1.2.1 | Programada automáticamente | OBL | 234 horas | 3 días | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 78h | 78h | 78h
1.2.1.1 | Programada automáticamente | TQ2854 | 117 horas | 3 días | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 39h | 39h | 39h
1.2.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 3 días | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 13h | 13h | 13h
1.2.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 13h
1.2.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
1.2.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
1.2.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3/4" | 39 horas | 3 días | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 13h | 13h | 13h
1.2.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 13h
1.2.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
1.2.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
1.2.1.1.3 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 3 días | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 13h | 13h | 13h
1.2.1.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 13h
1.2.1.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
1.2.1.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
1.2.1.2 | Programada automáticamente | TQ2955 | 117 horas | 3 días | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 39h | 39h | 39h
1.2.1.2.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 3 días | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 13h | 13h | 13h
1.2.1.2.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 13h
1.2.1.2.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
1.2.1.2.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
1.2.1.2.2 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 3 días | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 13h | 13h | 13h
1.2.1.2.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 13h
1.2.1.2.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
1.2.1.2.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
1.2.1.2.3 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 3 días | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 13h | 13h | 13h
1.2.1.2.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 13h
1.2.1.2.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
1.2.1.2.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
1.2.2 | Programada automáticamente | IBL | 156 horas | 6 días | 2020-06-24 | 2020-07-01 | [32 empty] | 13h | 39h | 39h | 26h | 26h | 13h
1.2.2.1 | Programada automáticamente | TQ3025 | 156 horas | 6 días | 2020-06-24 | 2020-07-01 | [32 empty] | 13h | 39h | 39h | 26h | 26h | 13h
1.2.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 3 días | 2020-06-24 | 2020-06-26 | [32 empty] | 13h | 13h | 13h
1.2.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-06-24 | 2020-06-24 | [32 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | [32 empty] | 13h
1.2.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-06-25 | 2020-06-25 | [33 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | [33 empty] | 13h
1.2.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-06-26 | 2020-06-26 | [34 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | [34 empty] | 13h
1.2.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø1 1/2" | 39 horas | 3 días | 2020-06-25 | 2020-06-29 | [33 empty] | 26h |  | 13h
1.2.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-06-25 | 2020-06-25 | [33 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | [33 empty] | 13h
1.2.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-06-25 | 2020-06-25 | [33 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | [33 empty] | 13h
1.2.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-06-29 | 2020-06-29 | [35 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | [35 empty] | 13h
1.2.2.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3/4" | 39 horas | 3 días | 2020-06-26 | 2020-06-30 | [34 empty] | 26h |  | 13h
1.2.2.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-06-26 | 2020-06-26 | [34 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | [34 empty] | 13h
1.2.2.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-06-26 | 2020-06-26 | [34 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | [34 empty] | 13h
1.2.2.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-06-30 | 2020-06-30 | [36 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | [36 empty] | 13h
1.2.2.1.4 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 3 días | 2020-06-29 | 2020-07-01 | [35 empty] | 13h | 13h | 13h
1.2.2.1.4.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-06-29 | 2020-06-29 | [35 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | [35 empty] | 13h
1.2.2.1.4.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-06-30 | 2020-06-30 | [36 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | [36 empty] | 13h
1.2.2.1.4.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-01 | 2020-07-01 | [37 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | [37 empty] | 13h
1.3 | Programada automáticamente | Línea 311 | 234 horas | 61 días | 2020-05-12 | 2020-08-04 |  | 52h | 26h | [54 empty] | 52h | 39h | 39h | 13h | 13h
1.3.1 | Programada automáticamente | OBL | 78 horas | 2 días | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 52h | 26h
1.3.1.1 | Programada automáticamente | TQ2958 | 78 horas | 2 días | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 52h | 26h
1.3.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 26h | 13h
1.3.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
1.3.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
1.3.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
1.3.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  | 26h | 13h
1.3.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
1.3.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  | 13h
1.3.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
1.3.2 | Programada automáticamente | IBL | 156 horas | 5 días | 2020-07-29 | 2020-08-04 | [57 empty] | 52h | 39h | 39h | 13h | 13h
1.3.2.1 | Programada automáticamente | TQ3050 | 156 horas | 5 días | 2020-07-29 | 2020-08-04 | [57 empty] | 52h | 39h | 39h | 13h | 13h
1.3.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-07-29 | 2020-07-30 | [57 empty] | 26h | 13h
1.3.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-29 | 2020-07-29 | [57 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | [57 empty] | 13h
1.3.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-29 | 2020-07-29 | [57 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | [57 empty] | 13h
1.3.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-30 | 2020-07-30 | [58 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | [58 empty] | 13h
1.3.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 39 horas | 3 días | 2020-07-29 | 2020-07-31 | [57 empty] | 26h |  | 13h
1.3.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-29 | 2020-07-29 | [57 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | [57 empty] | 13h
1.3.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-29 | 2020-07-29 | [57 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | [57 empty] | 13h
1.3.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
1.3.2.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 3 días | 2020-07-30 | 2020-08-03 | [58 empty] | 26h |  | 13h
1.3.2.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-30 | 2020-07-30 | [58 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | [58 empty] | 13h
1.3.2.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-30 | 2020-07-30 | [58 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | [58 empty] | 13h
1.3.2.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
1.3.2.1.4 | Programada automáticamente | Ø 3/4" | 39 horas | 3 días | 2020-07-31 | 2020-08-04 | [59 empty] | 26h |  | 13h
1.3.2.1.4.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
1.3.2.1.4.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
1.3.2.1.4.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-08-04 | 2020-08-04 | [61 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | [61 empty] | 13h
1.4 | Programada automáticamente | Línea 204 | 78 horas | 2 días | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  |  | 52h | 26h
1.4.1 | Programada automáticamente | OBL | 78 horas | 2 días | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  |  | 52h | 26h
1.4.1.1 | Programada automáticamente | TQ3137 | 78 horas | 2 días | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  |  | 52h | 26h
1.4.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  |  | 26h | 13h
1.4.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
1.4.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
1.4.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  |  | 13h
1.4.1.1.2 | Programada automáticamente | 4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  |  | 26h | 13h
1.4.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
1.4.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 |  |  | 13h
1.4.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  |  | 13h
1.5 | Programada automáticamente | Línea 312 | 273 horas | 61 días | 2020-05-14 | 2020-08-06 |  |  |  | 78h | 39h | [54 empty] | 104h | 13h | 13h | 13h | 13h
1.5.1 | Programada automáticamente | OBL | 117 horas | 2 días | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  |  |  | 78h | 39h
1.5.1.1 | Programada automáticamente | TQ2959 | 117 horas | 2 días | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  |  |  | 78h | 39h
1.5.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  |  |  | 26h | 13h
1.5.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  |  | 13h
1.5.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  |  | 13h
1.5.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
1.5.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  |  |  | 26h | 13h
1.5.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  |  | 13h
1.5.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  |  | 13h
1.5.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
1.5.1.1.3 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-14 | 2020-05-15 |  |  |  | 26h | 13h
1.5.1.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  |  | 13h
1.5.1.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  |  | 13h
1.5.1.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
1.5.2 | Programada automáticamente | IBL | 156 horas | 5 días | 2020-07-31 | 2020-08-06 | [59 empty] | 104h | 13h | 13h | 13h | 13h
1.5.2.1 | Programada automáticamente | TQ3051 | 156 horas | 5 días | 2020-07-31 | 2020-08-06 | [59 empty] | 104h | 13h | 13h | 13h | 13h
1.5.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 3 días | 2020-07-31 | 2020-08-04 | [59 empty] | 26h |  | 13h
1.5.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
1.5.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
1.5.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-08-04 | 2020-08-04 | [61 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | [61 empty] | 13h
1.5.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 39 horas | 4 días | 2020-07-31 | 2020-08-05 | [59 empty] | 26h |  |  | 13h
1.5.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
1.5.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
1.5.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-08-05 | 2020-08-05 | [62 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | [62 empty] | 13h
1.5.2.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 5 días | 2020-07-31 | 2020-08-06 | [59 empty] | 26h |  |  |  | 13h
1.5.2.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
1.5.2.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
1.5.2.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-08-06 | 2020-08-06 | [63 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | [63 empty] | 13h
1.5.2.1.4 | Programada automáticamente | Ø 3/4" | 39 horas | 2 días | 2020-07-31 | 2020-08-03 | [59 empty] | 26h | 13h
1.5.2.1.4.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
1.5.2.1.4.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | [59 empty] | 13h
1.5.2.1.4.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
1.6 | Programada automáticamente | Línea 208 | 273 horas | 45 días | 2020-05-15 | 2020-07-16 |  |  |  |  | 78h | 39h | [41 empty] | 104h | 52h
1.6.1 | Programada automáticamente | OBL | 117 horas | 2 días | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  |  |  |  | 78h | 39h
1.6.1.1 | Programada automáticamente | TQ2859 | 117 horas | 2 días | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  |  |  |  | 78h | 39h
1.6.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  |  |  |  | 26h | 13h
1.6.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
1.6.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
1.6.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
1.6.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  |  |  |  | 26h | 13h
1.6.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
1.6.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
1.6.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
1.6.1.1.3 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  |  |  |  | 26h | 13h
1.6.1.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
1.6.1.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
1.6.1.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
1.6.2 | Programada automáticamente | IBL | 156 horas | 2 días | 2020-07-15 | 2020-07-16 | [47 empty] | 104h | 52h
1.6.2.1 | Programada automáticamente | TQ3036 | 156 horas | 2 días | 2020-07-15 | 2020-07-16 | [47 empty] | 104h | 52h
1.6.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-07-15 | 2020-07-16 | [47 empty] | 26h | 13h
1.6.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.6.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.6.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-16 | 2020-07-16 | [48 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | [48 empty] | 13h
1.6.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 39 horas | 2 días | 2020-07-15 | 2020-07-16 | [47 empty] | 26h | 13h
1.6.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.6.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.6.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-16 | 2020-07-16 | [48 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | [48 empty] | 13h
1.6.2.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3/4" | 39 horas | 2 días | 2020-07-15 | 2020-07-16 | [47 empty] | 26h | 13h
1.6.2.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.6.2.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.6.2.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-16 | 2020-07-16 | [48 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | [48 empty] | 13h
1.6.2.1.4 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-07-15 | 2020-07-16 | [47 empty] | 26h | 13h
1.6.2.1.4.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.6.2.1.4.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.6.2.1.4.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-16 | 2020-07-16 | [48 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | [48 empty] | 13h
1.7 | Programada automáticamente | Línea 307 | 273 horas | 43 días | 2020-05-15 | 2020-07-14 |  |  |  |  | 78h | 39h | [39 empty] | 104h | 52h
1.7.1 | Programada automáticamente | OBL | 117 horas | 2 días | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  |  |  |  | 78h | 39h
1.7.1.1 | Programada automáticamente | TQ2857 | 117 horas | 2 días | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  |  |  |  | 78h | 39h
1.7.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  |  |  |  | 26h | 13h
1.7.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
1.7.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
1.7.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
1.7.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  |  |  |  | 26h | 13h
1.7.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
1.7.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
1.7.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
1.7.1.1.3 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  |  |  |  | 26h | 13h
1.7.1.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
1.7.1.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  |  |  |  | 13h
1.7.1.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
1.7.2 | Programada automáticamente | IBL | 156 horas | 2 días | 2020-07-13 | 2020-07-14 | [45 empty] | 104h | 52h
1.7.2.1 | Programada automáticamente | TQ3034 | 156 horas | 2 días | 2020-07-13 | 2020-07-14 | [45 empty] | 104h | 52h
1.7.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-07-13 | 2020-07-14 | [45 empty] | 26h | 13h
1.7.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-13 | 2020-07-13 | [45 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | [45 empty] | 13h
1.7.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-13 | 2020-07-13 | [45 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | [45 empty] | 13h
1.7.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
1.7.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 39 horas | 2 días | 2020-07-13 | 2020-07-14 | [45 empty] | 26h | 13h
1.7.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-13 | 2020-07-13 | [45 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | [45 empty] | 13h
1.7.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-13 | 2020-07-13 | [45 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | [45 empty] | 13h
1.7.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
1.7.2.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3/4" | 39 horas | 2 días | 2020-07-13 | 2020-07-14 | [45 empty] | 26h | 13h
1.7.2.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-13 | 2020-07-13 | [45 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | [45 empty] | 13h
1.7.2.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-13 | 2020-07-13 | [45 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | [45 empty] | 13h
1.7.2.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
1.7.2.1.4 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-07-13 | 2020-07-14 | [45 empty] | 26h | 13h
1.7.2.1.4.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-13 | 2020-07-13 | [45 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | [45 empty] | 13h
1.7.2.1.4.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-13 | 2020-07-13 | [45 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | [45 empty] | 13h
1.7.2.1.4.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
1.8 | Programada automáticamente | Línea 301 | 234 horas | 43 días | 2020-05-18 | 2020-07-15 | [5 empty] | 78h | 39h | [39 empty] | 78h | 39h
1.8.1 | Programada automáticamente | OBL | 117 horas | 2 días | 2020-05-18 | 2020-05-19 | [5 empty] | 78h | 39h
1.8.1.1 | Programada automáticamente | TQ2954 | 117 horas | 2 días | 2020-05-18 | 2020-05-19 | [5 empty] | 78h | 39h
1.8.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-05-18 | 2020-05-19 | [5 empty] | 26h | 13h
1.8.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
1.8.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
1.8.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.8.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-05-18 | 2020-05-19 | [5 empty] | 26h | 13h
1.8.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
1.8.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
1.8.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.8.1.1.3 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-18 | 2020-05-19 | [5 empty] | 26h | 13h
1.8.1.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
1.8.1.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | [5 empty] | 13h
1.8.1.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.8.2 | Programada automáticamente | IBL | 117 horas | 2 días | 2020-07-14 | 2020-07-15 | [46 empty] | 78h | 39h
1.8.2.1 | Programada automáticamente | TQ3047 | 117 horas | 2 días | 2020-07-14 | 2020-07-15 | [46 empty] | 78h | 39h
1.8.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-07-14 | 2020-07-15 | [46 empty] | 26h | 13h
1.8.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
1.8.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
1.8.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.8.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3/4" | 39 horas | 2 días | 2020-07-14 | 2020-07-15 | [46 empty] | 26h | 13h
1.8.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
1.8.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
1.8.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.8.2.1.3 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 39 horas | 2 días | 2020-07-14 | 2020-07-15 | [46 empty] | 26h | 13h
1.8.2.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
1.8.2.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | [46 empty] | 13h
1.8.2.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.9 | Programada automáticamente | Línea 103 | 312 horas | 46 días | 2020-05-19 | 2020-07-21 | [6 empty] | 104h | 52h | [39 empty] | 104h | 13h | 13h | 13h | 13h
1.9.1 | Programada automáticamente | OBL | 156 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 104h | 52h
1.9.1.1 | Programada automáticamente | TQ2940 | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.9.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.9.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.9.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.9.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.9.1.2 | Programada automáticamente | TQ2941 | 117 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 78h | 39h
1.9.1.2.1 | Programada automáticamente | Ø 6" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.9.1.2.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.9.1.2.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.9.1.2.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.9.1.2.2 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.9.1.2.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.9.1.2.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.9.1.2.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.9.1.2.3 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.9.1.2.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.9.1.2.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.9.1.2.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.9.2 | Programada automáticamente | IBL | 156 horas | 5 días | 2020-07-15 | 2020-07-21 | [47 empty] | 104h | 13h | 13h | 13h | 13h
1.9.2.1 | Programada automáticamente | TQ3041 | 156 horas | 5 días | 2020-07-15 | 2020-07-21 | [47 empty] | 104h | 13h | 13h | 13h | 13h
1.9.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-07-15 | 2020-07-16 | [47 empty] | 26h | 13h
1.9.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.9.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.9.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-16 | 2020-07-16 | [48 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | [48 empty] | 13h
1.9.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 39 horas | 3 días | 2020-07-15 | 2020-07-17 | [47 empty] | 26h |  | 13h
1.9.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.9.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.9.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-17 | 2020-07-17 | [49 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | [49 empty] | 13h
1.9.2.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3/4" | 39 horas | 4 días | 2020-07-15 | 2020-07-20 | [47 empty] | 26h |  |  | 13h
1.9.2.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.9.2.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.9.2.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-20 | 2020-07-20 | [50 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | [50 empty] | 13h
1.9.2.1.4 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 5 días | 2020-07-15 | 2020-07-21 | [47 empty] | 26h |  |  |  | 13h
1.9.2.1.4.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.9.2.1.4.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | [47 empty] | 13h
1.9.2.1.4.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.10 | Programada automáticamente | Línea 115 | 273 horas | 39 días | 2020-05-19 | 2020-07-10 | [6 empty] | 78h | 39h | [32 empty] | 104h | 13h | 13h | 13h | 13h
1.10.1 | Programada automáticamente | OBL | 117 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 78h | 39h
1.10.1.1 | Programada automáticamente | TQ2856 | 117 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 78h | 39h
1.10.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.10.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.10.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.10.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.10.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.10.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.10.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.10.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.10.1.1.3 | Programada automáticamente | Ø 4"X3" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.10.1.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.10.1.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.10.1.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.10.2 | Programada automáticamente | IBL | 156 horas | 5 días | 2020-07-06 | 2020-07-10 | [40 empty] | 104h | 13h | 13h | 13h | 13h
1.10.2.1 | Programada automáticamente | TQ3033 | 156 horas | 5 días | 2020-07-06 | 2020-07-10 | [40 empty] | 104h | 13h | 13h | 13h | 13h
1.10.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 39 horas | 2 días | 2020-07-06 | 2020-07-07 | [40 empty] | 26h | 13h
1.10.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-06 | 2020-07-06 | [40 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | [40 empty] | 13h
1.10.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-06 | 2020-07-06 | [40 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | [40 empty] | 13h
1.10.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-07 | 2020-07-07 | [41 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | [41 empty] | 13h
1.10.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 3 días | 2020-07-06 | 2020-07-08 | [40 empty] | 26h |  | 13h
1.10.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-06 | 2020-07-06 | [40 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | [40 empty] | 13h
1.10.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-06 | 2020-07-06 | [40 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | [40 empty] | 13h
1.10.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-08 | 2020-07-08 | [42 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | [42 empty] | 13h
1.10.2.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3/4" | 39 horas | 4 días | 2020-07-06 | 2020-07-09 | [40 empty] | 26h |  |  | 13h
1.10.2.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-06 | 2020-07-06 | [40 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | [40 empty] | 13h
1.10.2.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-06 | 2020-07-06 | [40 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | [40 empty] | 13h
1.10.2.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-09 | 2020-07-09 | [43 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | [43 empty] | 13h
1.10.2.1.4 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 5 días | 2020-07-06 | 2020-07-10 | [40 empty] | 26h |  |  |  | 13h
1.10.2.1.4.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-06 | 2020-07-06 | [40 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | [40 empty] | 13h
1.10.2.1.4.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-06 | 2020-07-06 | [40 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | [40 empty] | 13h
1.10.2.1.4.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-10 | 2020-07-10 | [44 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | [44 empty] | 13h
1.11 | Programada automáticamente | Línea 205 | 312 horas | 49 días | 2020-05-19 | 2020-07-24 | [6 empty] | 130h | 65h | [43 empty] | 78h | 13h | 13h | 13h
1.11.1 | Programada automáticamente | OBL | 195 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 130h | 65h
1.11.1.1 | Programada automáticamente | TQ2858 | 195 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 130h | 65h
1.11.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.11.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.11.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.11.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.11.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 2" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.11.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.11.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.11.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.11.1.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.11.1.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.11.1.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.11.1.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.11.1.1.4 | Programada automáticamente | Ø 3"X2" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.11.1.1.4.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.11.1.1.4.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.11.1.1.4.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.11.1.1.5 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.11.1.1.5.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.11.1.1.5.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.11.1.1.5.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.11.2 | Programada automáticamente | IBL | 117 horas | 4 días | 2020-07-21 | 2020-07-24 | [51 empty] | 78h | 13h | 13h | 13h
1.11.2.1 | Programada automáticamente | TQ3042 | 117 horas | 4 días | 2020-07-21 | 2020-07-24 | [51 empty] | 78h | 13h | 13h | 13h
1.11.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-07-21 | 2020-07-22 | [51 empty] | 26h | 13h
1.11.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.11.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.11.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
1.11.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 39 horas | 3 días | 2020-07-21 | 2020-07-23 | [51 empty] | 26h |  | 13h
1.11.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.11.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.11.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-23 | 2020-07-23 | [53 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | [53 empty] | 13h
1.11.2.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 4 días | 2020-07-21 | 2020-07-24 | [51 empty] | 26h |  |  | 13h
1.11.2.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.11.2.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.11.2.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-24 | 2020-07-24 | [54 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | [54 empty] | 13h
1.12 | Programada automáticamente | Línea 102 | 234 horas | 48 días | 2020-05-19 | 2020-07-23 | [6 empty] | 78h | 39h | [43 empty] | 78h | 26h | 13h
1.12.1 | Programada automáticamente | OBL | 117 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 78h | 39h
1.12.1.1 | Programada automáticamente | TQ2942 | 117 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 78h | 39h
1.12.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.12.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.12.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.12.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.12.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.12.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.12.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.12.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.12.1.1.3 | Programada automáticamente | Ø 6" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.12.1.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.12.1.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.12.1.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.12.2 | Programada automáticamente | IBL | 117 horas | 3 días | 2020-07-21 | 2020-07-23 | [51 empty] | 78h | 26h | 13h
1.12.2.1 | Programada automáticamente | TQ3043 | 117 horas | 3 días | 2020-07-21 | 2020-07-23 | [51 empty] | 78h | 26h | 13h
1.12.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 39 horas | 2 días | 2020-07-21 | 2020-07-22 | [51 empty] | 26h | 13h
1.12.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.12.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.12.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
1.12.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3/4" | 39 horas | 2 días | 2020-07-21 | 2020-07-22 | [51 empty] | 26h | 13h
1.12.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.12.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.12.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
1.12.2.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 3 días | 2020-07-21 | 2020-07-23 | [51 empty] | 26h |  | 13h
1.12.2.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.12.2.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.12.2.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-23 | 2020-07-23 | [53 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | [53 empty] | 13h
1.13 | Programada automáticamente | Línea 105 | 351 horas | 50 días | 2020-05-19 | 2020-07-27 | [6 empty] | 156h | 78h | [43 empty] | 78h | 13h |  | 13h | 13h
1.13.1 | Programada automáticamente | OBL | 234 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 156h | 78h
1.13.1.1 | Programada automáticamente | TQ2943 | 117 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 78h | 39h
1.13.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.13.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.13.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.13.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.13.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.13.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.13.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.13.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.13.1.1.3 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.13.1.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.13.1.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.13.1.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.13.1.2 | Programada automáticamente | TQ2944 | 117 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 78h | 39h
1.13.1.2.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.13.1.2.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.13.1.2.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.13.1.2.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.13.1.2.2 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.13.1.2.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.13.1.2.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.13.1.2.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.13.1.2.3 | Programada automáticamente | Ø 6" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.13.1.2.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.13.1.2.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.13.1.2.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.13.2 | Programada automáticamente | IBL | 117 horas | 5 días | 2020-07-21 | 2020-07-27 | [51 empty] | 78h | 13h |  | 13h | 13h
1.13.2.1 | Programada automáticamente | TQ3044 | 117 horas | 5 días | 2020-07-21 | 2020-07-27 | [51 empty] | 78h | 13h |  | 13h | 13h
1.13.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 39 horas | 2 días | 2020-07-21 | 2020-07-22 | [51 empty] | 26h | 13h
1.13.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.13.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.13.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
1.13.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3/4" | 39 horas | 4 días | 2020-07-21 | 2020-07-24 | [51 empty] | 26h |  |  | 13h
1.13.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.13.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.13.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-24 | 2020-07-24 | [54 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | [54 empty] | 13h
1.13.2.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 5 días | 2020-07-21 | 2020-07-27 | [51 empty] | 26h |  |  |  | 13h
1.13.2.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.13.2.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.13.2.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-27 | 2020-07-27 | [55 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | [55 empty] | 13h
1.14 | Programada automáticamente | Línea 108/109 | 234 horas | 26 días | 2020-05-19 | 2020-06-23 | [6 empty] | 78h | 39h | [20 empty] | 26h | 39h | 39h | 13h
1.14.1 | Programada automáticamente | OBL | 117 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 78h | 39h
1.14.1.1 | Programada automáticamente | TQ2945 | 117 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 78h | 39h
1.14.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.14.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.14.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.14.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.14.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.14.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.14.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.14.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.14.1.1.3 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.14.1.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.14.1.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.14.1.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.14.2 | Programada automáticamente | IBL | 117 horas | 4 días | 2020-06-18 | 2020-06-23 | [28 empty] | 26h | 39h | 39h | 13h
1.14.2.1 | Programada automáticamente | TQ2946 | 117 horas | 4 días | 2020-06-18 | 2020-06-23 | [28 empty] | 26h | 39h | 39h | 13h
1.14.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 39 horas | 2 días | 2020-06-18 | 2020-06-19 | [28 empty] | 26h | 13h
1.14.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-06-18 | 2020-06-18 | [28 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | [28 empty] | 13h
1.14.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-06-18 | 2020-06-18 | [28 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | [28 empty] | 13h
1.14.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-06-19 | 2020-06-19 | [29 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | [29 empty] | 13h
1.14.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3/4" | 39 horas | 2 días | 2020-06-19 | 2020-06-22 | [29 empty] | 26h | 13h
1.14.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-06-19 | 2020-06-19 | [29 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | [29 empty] | 13h
1.14.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-06-19 | 2020-06-19 | [29 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | [29 empty] | 13h
1.14.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-06-22 | 2020-06-22 | [30 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | [30 empty] | 13h
1.14.2.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-06-22 | 2020-06-23 | [30 empty] | 26h | 13h
1.14.2.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-06-22 | 2020-06-22 | [30 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | [30 empty] | 13h
1.14.2.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-06-22 | 2020-06-22 | [30 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | [30 empty] | 13h
1.14.2.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-06-23 | 2020-06-23 | [31 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | [31 empty] | 13h
1.15 | Programada automáticamente | Línea 111 | 234 horas | 48 días | 2020-05-19 | 2020-07-23 | [6 empty] | 26h | 65h | 39h | [23 empty] | 13h | 13h | [17 empty] | 39h | 26h | 13h
1.15.1 | Programada automáticamente | OBL | 156 horas | 28 días | 2020-05-19 | 2020-06-25 | [6 empty] | 26h | 65h | 39h | [23 empty] | 13h | 13h
1.15.1.1 | Programada automáticamente | TQ2947 | 78 horas | 3 días | 2020-05-19 | 2020-05-21 | [6 empty] | 26h | 39h | 13h
1.15.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-05-19 | 2020-05-20 | [6 empty] | 26h | 13h
1.15.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.15.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | [6 empty] | 13h
1.15.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.15.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-20 | 2020-05-21 | [7 empty] | 26h | 13h
1.15.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.15.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.15.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
1.15.1.2 | Programada automáticamente | TQ2948 | 78 horas | 27 días | 2020-05-20 | 2020-06-25 | [7 empty] | 26h | 26h | [23 empty] | 13h | 13h
1.15.1.2.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 26 días | 2020-05-20 | 2020-06-24 | [7 empty] | 26h | [24 empty] | 13h
1.15.1.2.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.15.1.2.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | [7 empty] | 13h
1.15.1.2.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-06-24 | 2020-06-24 | [32 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | [32 empty] | 13h
1.15.1.2.2 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 26 días | 2020-05-21 | 2020-06-25 | [8 empty] | 26h | [24 empty] | 13h
1.15.1.2.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
1.15.1.2.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
1.15.1.2.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-06-25 | 2020-06-25 | [33 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | [33 empty] | 13h
1.15.2 | Programada automáticamente | IBL | 78 horas | 3 días | 2020-07-21 | 2020-07-23 | [51 empty] | 39h | 26h | 13h
1.15.2.1 | Programada automáticamente | TQ3045 | 78 horas | 3 días | 2020-07-21 | 2020-07-23 | [51 empty] | 39h | 26h | 13h
1.15.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 39 horas | 2 días | 2020-07-21 | 2020-07-22 | [51 empty] | 26h | 13h
1.15.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.15.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.15.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
1.15.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 3 días | 2020-07-21 | 2020-07-23 | [51 empty] | 13h | 13h | 13h
1.15.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.15.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
1.15.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-23 | 2020-07-23 | [53 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | [53 empty] | 13h
1.16 | Programada automáticamente | Línea 201 | 156 horas | 48 días | 2020-05-21 | 2020-07-27 | [8 empty] | 52h | 26h | [41 empty] | 26h | 26h |  | 13h | 13h
1.16.1 | Programada automáticamente | OBL | 78 horas | 2 días | 2020-05-21 | 2020-05-22 | [8 empty] | 52h | 26h
1.16.1.1 | Programada automáticamente | TQ2949 | 78 horas | 2 días | 2020-05-21 | 2020-05-22 | [8 empty] | 52h | 26h
1.16.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-05-21 | 2020-05-22 | [8 empty] | 26h | 13h
1.16.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
1.16.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
1.16.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [9 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [9 empty] | 13h
1.16.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-21 | 2020-05-22 | [8 empty] | 26h | 13h
1.16.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
1.16.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
1.16.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [9 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [9 empty] | 13h
1.16.2 | Programada automáticamente | IBL | 78 horas | 5 días | 2020-07-21 | 2020-07-27 | [51 empty] | 26h | 26h |  | 13h | 13h
1.16.2.1 | Programada automáticamente | TQ3046 | 78 horas | 5 días | 2020-07-21 | 2020-07-27 | [51 empty] | 26h | 26h |  | 13h | 13h
1.16.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 4 días | 2020-07-21 | 2020-07-24 | [51 empty] | 26h |  |  | 13h
1.16.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.16.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | [51 empty] | 13h
1.16.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-24 | 2020-07-24 | [54 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | [54 empty] | 13h
1.16.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 4 días | 2020-07-22 | 2020-07-27 | [52 empty] | 26h |  |  | 13h
1.16.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
1.16.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
1.16.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-27 | 2020-07-27 | [55 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | [55 empty] | 13h
1.17 | Programada automáticamente | Línea 305 | 351 horas | 49 días | 2020-05-21 | 2020-07-28 | [8 empty] | 78h | 65h | 39h | 13h | [40 empty] | 78h | 39h | 13h | 13h | 13h
1.17.1 | Programada automáticamente | OBL | 195 horas | 4 días | 2020-05-21 | 2020-05-26 | [8 empty] | 78h | 65h | 39h | 13h
1.17.1.1 | Programada automáticamente | TQ2955 | 195 horas | 4 días | 2020-05-21 | 2020-05-26 | [8 empty] | 78h | 65h | 39h | 13h
1.17.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 39 horas | 2 días | 2020-05-21 | 2020-05-22 | [8 empty] | 26h | 13h
1.17.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
1.17.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
1.17.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [9 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [9 empty] | 13h
1.17.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3/4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-21 | 2020-05-22 | [8 empty] | 26h | 13h
1.17.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
1.17.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
1.17.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [9 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [9 empty] | 13h
1.17.1.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-05-21 | 2020-05-22 | [8 empty] | 26h | 13h
1.17.1.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
1.17.1.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | [8 empty] | 13h
1.17.1.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [9 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [9 empty] | 13h
1.17.1.1.4 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-05-22 | 2020-05-25 | [9 empty] | 26h | 13h
1.17.1.1.4.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [9 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [9 empty] | 13h
1.17.1.1.4.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [9 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | [9 empty] | 13h
1.17.1.1.4.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-25 | 2020-05-25 | [10 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | [10 empty] | 13h
1.17.1.1.5 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-25 | 2020-05-26 | [10 empty] | 26h | 13h
1.17.1.1.5.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-25 | 2020-05-25 | [10 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | [10 empty] | 13h
1.17.1.1.5.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-25 | 2020-05-25 | [10 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | [10 empty] | 13h
1.17.1.1.5.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-26 | 2020-05-26 | [11 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | [11 empty] | 13h
1.17.2 | Programada automáticamente | IBL | 156 horas | 5 días | 2020-07-22 | 2020-07-28 | [52 empty] | 78h | 39h | 13h | 13h | 13h
1.17.2.1 | Programada automáticamente | TQ3048 | 156 horas | 5 días | 2020-07-22 | 2020-07-28 | [52 empty] | 78h | 39h | 13h | 13h | 13h
1.17.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-07-22 | 2020-07-23 | [52 empty] | 26h | 13h
1.17.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
1.17.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
1.17.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-23 | 2020-07-23 | [53 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | [53 empty] | 13h
1.17.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 39 horas | 3 días | 2020-07-22 | 2020-07-24 | [52 empty] | 26h |  | 13h
1.17.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
1.17.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
1.17.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-24 | 2020-07-24 | [54 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | [54 empty] | 13h
1.17.2.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 4 días | 2020-07-22 | 2020-07-27 | [52 empty] | 26h |  |  | 13h
1.17.2.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
1.17.2.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | [52 empty] | 13h
1.17.2.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-27 | 2020-07-27 | [55 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | [55 empty] | 13h
1.17.2.1.4 | Programada automáticamente | Ø 3/4" | 39 horas | 4 días | 2020-07-23 | 2020-07-28 | [53 empty] | 26h |  |  | 13h
1.17.2.1.4.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-23 | 2020-07-23 | [53 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | [53 empty] | 13h
1.17.2.1.4.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-23 | 2020-07-23 | [53 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | [53 empty] | 13h
1.17.2.1.4.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-28 | 2020-07-28 | [56 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | [56 empty] | 13h
1.18 | Programada automáticamente | Línea 110 | 273 horas | 47 días | 2020-05-26 | 2020-07-29 | [11 empty] | 78h | 65h | 13h | [40 empty] | 26h | 65h | 13h | 13h
1.18.1 | Programada automáticamente | OBL | 156 horas | 3 días | 2020-05-26 | 2020-05-28 | [11 empty] | 78h | 65h | 13h
1.18.1.1 | Programada automáticamente | TQ2956 | 156 horas | 3 días | 2020-05-26 | 2020-05-28 | [11 empty] | 78h | 65h | 13h
1.18.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-05-26 | 2020-05-27 | [11 empty] | 26h | 13h
1.18.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-26 | 2020-05-26 | [11 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | [11 empty] | 13h
1.18.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-26 | 2020-05-26 | [11 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | [11 empty] | 13h
1.18.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-27 | 2020-05-27 | [12 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | [12 empty] | 13h
1.18.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-05-26 | 2020-05-27 | [11 empty] | 26h | 13h
1.18.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-26 | 2020-05-26 | [11 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | [11 empty] | 13h
1.18.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-26 | 2020-05-26 | [11 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | [11 empty] | 13h
1.18.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-27 | 2020-05-27 | [12 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | [12 empty] | 13h
1.18.1.1.3 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 2 días | 2020-05-26 | 2020-05-27 | [11 empty] | 26h | 13h
1.18.1.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-26 | 2020-05-26 | [11 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | [11 empty] | 13h
1.18.1.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-26 | 2020-05-26 | [11 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | [11 empty] | 13h
1.18.1.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-27 | 2020-05-27 | [12 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | [12 empty] | 13h
1.18.1.1.4 | Programada automáticamente | Ø 6" | 39 horas | 2 días | 2020-05-27 | 2020-05-28 | [12 empty] | 26h | 13h
1.18.1.1.4.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-27 | 2020-05-27 | [12 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | [12 empty] | 13h
1.18.1.1.4.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-27 | 2020-05-27 | [12 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | [12 empty] | 13h
1.18.1.1.4.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-28 | 2020-05-28 | [13 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | [13 empty] | 13h
1.18.2 | Programada automáticamente | IBL | 117 horas | 4 días | 2020-07-24 | 2020-07-29 | [54 empty] | 26h | 65h | 13h | 13h
1.18.2.1 | Programada automáticamente | TQ3049 | 117 horas | 4 días | 2020-07-24 | 2020-07-29 | [54 empty] | 26h | 65h | 13h | 13h
1.18.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-07-24 | 2020-07-27 | [54 empty] | 26h | 13h
1.18.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-24 | 2020-07-24 | [54 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | [54 empty] | 13h
1.18.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-24 | 2020-07-24 | [54 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | [54 empty] | 13h
1.18.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-27 | 2020-07-27 | [55 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | [55 empty] | 13h
1.18.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 39 horas | 2 días | 2020-07-27 | 2020-07-28 | [55 empty] | 26h | 13h
1.18.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-27 | 2020-07-27 | [55 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | [55 empty] | 13h
1.18.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-27 | 2020-07-27 | [55 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | [55 empty] | 13h
1.18.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-28 | 2020-07-28 | [56 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | [56 empty] | 13h
1.18.2.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 3 días | 2020-07-27 | 2020-07-29 | [55 empty] | 26h |  | 13h
1.18.2.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-07-27 | 2020-07-27 | [55 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | [55 empty] | 13h
1.18.2.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-07-27 | 2020-07-27 | [55 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | [55 empty] | 13h
1.18.2.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-29 | 2020-07-29 | [57 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | [57 empty] | 13h
1.19 | Programada automáticamente | Línea 112 | 234 horas | 27 días | 2020-05-28 | 2020-07-03 | [13 empty] | 52h | 52h | 13h | [20 empty] | 78h | 13h | 13h | 13h
1.19.1 | Programada automáticamente | OBL | 117 horas | 3 días | 2020-05-28 | 2020-06-01 | [13 empty] | 52h | 52h | 13h
1.19.1.1 | Programada automáticamente | TQ3020 | 117 horas | 3 días | 2020-05-28 | 2020-06-01 | [13 empty] | 52h | 52h | 13h
1.19.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-05-28 | 2020-05-29 | [13 empty] | 26h | 13h
1.19.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-28 | 2020-05-28 | [13 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | [13 empty] | 13h
1.19.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-28 | 2020-05-28 | [13 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | [13 empty] | 13h
1.19.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-29 | 2020-05-29 | [14 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | [14 empty] | 13h
1.19.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-05-28 | 2020-05-29 | [13 empty] | 26h | 13h
1.19.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-28 | 2020-05-28 | [13 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | [13 empty] | 13h
1.19.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-28 | 2020-05-28 | [13 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | [13 empty] | 13h
1.19.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-05-29 | 2020-05-29 | [14 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | [14 empty] | 13h
1.19.1.1.3 | Programada automáticamente | Ø 6" | 39 horas | 2 días | 2020-05-29 | 2020-06-01 | [14 empty] | 26h | 13h
1.19.1.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-05-29 | 2020-05-29 | [14 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | [14 empty] | 13h
1.19.1.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-05-29 | 2020-05-29 | [14 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | [14 empty] | 13h
1.19.1.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-06-01 | 2020-06-01 | [15 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | [15 empty] | 13h
1.19.2 | Programada automáticamente | IBL | 117 horas | 4 días | 2020-06-30 | 2020-07-03 | [36 empty] | 78h | 13h | 13h | 13h
1.19.2.1 | Programada automáticamente | TQ3032 | 117 horas | 4 días | 2020-06-30 | 2020-07-03 | [36 empty] | 78h | 13h | 13h | 13h
1.19.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 39 horas | 2 días | 2020-06-30 | 2020-07-01 | [36 empty] | 26h | 13h
1.19.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-06-30 | 2020-06-30 | [36 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | [36 empty] | 13h
1.19.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-06-30 | 2020-06-30 | [36 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | [36 empty] | 13h
1.19.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-01 | 2020-07-01 | [37 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | [37 empty] | 13h
1.19.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3/4" | 39 horas | 3 días | 2020-06-30 | 2020-07-02 | [36 empty] | 26h |  | 13h
1.19.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-06-30 | 2020-06-30 | [36 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | [36 empty] | 13h
1.19.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-06-30 | 2020-06-30 | [36 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | [36 empty] | 13h
1.19.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-02 | 2020-07-02 | [38 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | [38 empty] | 13h
1.19.2.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 4 días | 2020-06-30 | 2020-07-03 | [36 empty] | 26h |  |  | 13h
1.19.2.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-06-30 | 2020-06-30 | [36 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | [36 empty] | 13h
1.19.2.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-06-30 | 2020-06-30 | [36 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | [36 empty] | 13h
1.19.2.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-07-03 | 2020-07-03 | [39 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | [39 empty] | 13h
1.20 | Programada automáticamente | Línea 114 | 273 horas | 49 días | 2020-06-02 | 2020-08-07 | [16 empty] | 26h | 39h | 39h | 13h | [40 empty] | 104h | 13h | 13h | 13h | 13h
1.20.1 | Programada automáticamente | OBL | 117 horas | 4 días | 2020-06-02 | 2020-06-05 | [16 empty] | 26h | 39h | 39h | 13h
1.20.1.1 | Programada automáticamente | TQ3052 | 117 horas | 4 días | 2020-06-02 | 2020-06-05 | [16 empty] | 26h | 39h | 39h | 13h
1.20.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-06-02 | 2020-06-03 | [16 empty] | 26h | 13h
1.20.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-06-02 | 2020-06-02 | [16 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | [16 empty] | 13h
1.20.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-06-02 | 2020-06-02 | [16 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | [16 empty] | 13h
1.20.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-06-03 | 2020-06-03 | [17 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | [17 empty] | 13h
1.20.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-06-03 | 2020-06-04 | [17 empty] | 26h | 13h
1.20.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-06-03 | 2020-06-03 | [17 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | [17 empty] | 13h
1.20.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-06-03 | 2020-06-03 | [17 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | [17 empty] | 13h
1.20.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-06-04 | 2020-06-04 | [18 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | [18 empty] | 13h
1.20.1.1.3 | Programada automáticamente | Ø4" | 39 horas | 2 días | 2020-06-04 | 2020-06-05 | [18 empty] | 26h | 13h
1.20.1.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-06-04 | 2020-06-04 | [18 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | [18 empty] | 13h
1.20.1.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-06-04 | 2020-06-04 | [18 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | [18 empty] | 13h
1.20.1.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-06-05 | 2020-06-05 | [19 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | [19 empty] | 13h
1.20.2 | Programada automáticamente | IBL | 156 horas | 5 días | 2020-08-03 | 2020-08-07 | [60 empty] | 104h | 13h | 13h | 13h | 13h
1.20.2.1 | Programada automáticamente | TQ3053 | 156 horas | 5 días | 2020-08-03 | 2020-08-07 | [60 empty] | 104h | 13h | 13h | 13h | 13h
1.20.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-08-03 | 2020-08-04 | [60 empty] | 26h | 13h
1.20.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
1.20.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
1.20.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-08-04 | 2020-08-04 | [61 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | [61 empty] | 13h
1.20.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 39 horas | 3 días | 2020-08-03 | 2020-08-05 | [60 empty] | 26h |  | 13h
1.20.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
1.20.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
1.20.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-08-05 | 2020-08-05 | [62 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | [62 empty] | 13h
1.20.2.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3/4" | 39 horas | 4 días | 2020-08-03 | 2020-08-06 | [60 empty] | 26h |  |  | 13h
1.20.2.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
1.20.2.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
1.20.2.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-08-06 | 2020-08-06 | [63 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | [63 empty] | 13h
1.20.2.1.4 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 5 días | 2020-08-03 | 2020-08-07 | [60 empty] | 26h |  |  |  | 13h
1.20.2.1.4.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
1.20.2.1.4.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | [60 empty] | 13h
1.20.2.1.4.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-08-07 | 2020-08-07 | [64 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | [64 empty] | 13h
1.21 | Programada automáticamente | Línea 106 | 309 horas | 50 días | 2020-06-05 | 2020-08-13 | [19 empty] | 26h | 39h | 39h | 39h | 13h | [37 empty] | 52h | 26h | 24h |  | 13h | 13h | 13h | 12h
1.21.1 | Programada automáticamente | OBL | 156 horas | 5 días | 2020-06-05 | 2020-06-11 | [19 empty] | 26h | 39h | 39h | 39h | 13h
1.21.1.1 | Programada automáticamente | TQ3054 | 156 horas | 5 días | 2020-06-05 | 2020-06-11 | [19 empty] | 26h | 39h | 39h | 39h | 13h
1.21.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 2 días | 2020-06-05 | 2020-06-08 | [19 empty] | 26h | 13h
1.21.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-06-05 | 2020-06-05 | [19 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | [19 empty] | 13h
1.21.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-06-05 | 2020-06-05 | [19 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | [19 empty] | 13h
1.21.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-06-08 | 2020-06-08 | [20 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | [20 empty] | 13h
1.21.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 2 días | 2020-06-08 | 2020-06-09 | [20 empty] | 26h | 13h
1.21.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-06-08 | 2020-06-08 | [20 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | [20 empty] | 13h
1.21.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-06-08 | 2020-06-08 | [20 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | [20 empty] | 13h
1.21.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-06-09 | 2020-06-09 | [21 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | [21 empty] | 13h
1.21.1.1.3 | Programada automáticamente | Ø 4" | 39 horas | 2 días | 2020-06-09 | 2020-06-10 | [21 empty] | 26h | 13h
1.21.1.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-06-09 | 2020-06-09 | [21 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | [21 empty] | 13h
1.21.1.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-06-09 | 2020-06-09 | [21 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | [21 empty] | 13h
1.21.1.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-06-10 | 2020-06-10 | [22 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | [22 empty] | 13h
1.21.1.1.4 | Programada automáticamente | Ø 6" | 39 horas | 2 días | 2020-06-10 | 2020-06-11 | [22 empty] | 26h | 13h
1.21.1.1.4.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-06-10 | 2020-06-10 | [22 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | [22 empty] | 13h
1.21.1.1.4.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-06-10 | 2020-06-10 | [22 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | [22 empty] | 13h
1.21.1.1.4.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-06-11 | 2020-06-11 | [23 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | [23 empty] | 13h
1.21.2 | Programada automáticamente | IBL | 153 horas | 8 días | 2020-08-04 | 2020-08-13 | [61 empty] | 52h | 26h | 24h |  | 13h | 13h | 13h | 12h
1.21.2.1 | Programada automáticamente | TQ3055 | 153 horas | 8 días | 2020-08-04 | 2020-08-13 | [61 empty] | 52h | 26h | 24h |  | 13h | 13h | 13h | 12h
1.21.2.1.1 | Programada automáticamente | Ø 1" | 39 horas | 5 días | 2020-08-04 | 2020-08-10 | [61 empty] | 26h |  |  |  | 13h
1.21.2.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-08-04 | 2020-08-04 | [61 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | [61 empty] | 13h
1.21.2.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-08-04 | 2020-08-04 | [61 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | [61 empty] | 13h
1.21.2.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-08-10 | 2020-08-10 | [65 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | [65 empty] | 13h
1.21.2.1.2 | Programada automáticamente | Ø 3" | 39 horas | 6 días | 2020-08-04 | 2020-08-11 | [61 empty] | 26h |  |  |  |  | 13h
1.21.2.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-08-04 | 2020-08-04 | [61 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | [61 empty] | 13h
1.21.2.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-08-04 | 2020-08-04 | [61 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | [61 empty] | 13h
1.21.2.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-08-11 | 2020-08-11 | [66 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | [66 empty] | 13h
1.21.2.1.3 | Programada automáticamente | Ø 3/4" | 39 horas | 6 días | 2020-08-05 | 2020-08-12 | [62 empty] | 26h |  |  |  |  | 13h
1.21.2.1.3.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 13 horas | 1 día | 2020-08-05 | 2020-08-05 | [62 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | [62 empty] | 13h
1.21.2.1.3.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 13 horas | 1 día | 2020-08-05 | 2020-08-05 | [62 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | [62 empty] | 13h
1.21.2.1.3.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 13 horas | 1 día | 2020-08-12 | 2020-08-12 | [67 empty] | 13h
|  | HH | 13 horas |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | [67 empty] | 13h
1.21.2.1.4 | Programada automáticamente | Ø 1 1/2" | 36 horas | 6 días | 2020-08-06 | 2020-08-13 | [63 empty] | 24h |  |  |  |  | 12h
1.21.2.1.4.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 12 horas | 1 día | 2020-08-06 | 2020-08-06 | [63 empty] | 12h
|  | HH | 12 horas |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | [63 empty] | 12h
1.21.2.1.4.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 12 horas | 1 día | 2020-08-06 | 2020-08-06 | [63 empty] | 12h
|  | HH | 12 horas |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | [63 empty] | 12h
1.21.2.1.4.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 12 horas | 1 día | 2020-08-13 | 2020-08-13 | [68 empty] | 12h
|  | HH | 12 horas |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | [68 empty] | 12h
1.22 | Programada automáticamente | Línea 206 | 36 horas | 2 días | 2020-06-11 | 2020-06-12 | [23 empty] | 24h | 12h
1.22.1 | Programada automáticamente | OBL | 36 horas | 2 días | 2020-06-11 | 2020-06-12 | [23 empty] | 24h | 12h
1.22.1.1 | Programada automáticamente | TQ3139 | 36 horas | 2 días | 2020-06-11 | 2020-06-12 | [23 empty] | 24h | 12h
1.22.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 4" | 36 horas | 2 días | 2020-06-11 | 2020-06-12 | [23 empty] | 24h | 12h
1.22.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 12 horas | 1 día | 2020-06-11 | 2020-06-11 | [23 empty] | 12h
|  | HH | 12 horas |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | [23 empty] | 12h
1.22.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 12 horas | 1 día | 2020-06-11 | 2020-06-11 | [23 empty] | 12h
|  | HH | 12 horas |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | [23 empty] | 12h
1.22.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 12 horas | 1 día | 2020-06-12 | 2020-06-12 | [24 empty] | 12h
|  | HH | 12 horas |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | [24 empty] | 12h
1.23 | Programada automáticamente | Línea 209 | 36 horas | 2 días | 2020-06-12 | 2020-06-15 | [24 empty] | 24h | 12h
1.23.1 | Programada automáticamente | OBL | 36 horas | 2 días | 2020-06-12 | 2020-06-15 | [24 empty] | 24h | 12h
1.23.1.1 | Programada automáticamente | TQ3136 | 36 horas | 2 días | 2020-06-12 | 2020-06-15 | [24 empty] | 24h | 12h
1.23.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 4" | 36 horas | 2 días | 2020-06-12 | 2020-06-15 | [24 empty] | 24h | 12h
1.23.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 12 horas | 1 día | 2020-06-12 | 2020-06-12 | [24 empty] | 12h
|  | HH | 12 horas |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | [24 empty] | 12h
1.23.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 12 horas | 1 día | 2020-06-12 | 2020-06-12 | [24 empty] | 12h
|  | HH | 12 horas |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | [24 empty] | 12h
1.23.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 12 horas | 1 día | 2020-06-15 | 2020-06-15 | [25 empty] | 12h
|  | HH | 12 horas |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | [25 empty] | 12h
1.24 | Programada automáticamente | Línea 202 | 72 horas | 3 días | 2020-06-15 | 2020-06-17 | [25 empty] | 24h | 36h | 12h
1.24.1 | Programada automáticamente | OBL | 72 horas | 3 días | 2020-06-15 | 2020-06-17 | [25 empty] | 24h | 36h | 12h
1.24.1.1 | Programada automáticamente | TQ3138 | 72 horas | 3 días | 2020-06-15 | 2020-06-17 | [25 empty] | 24h | 36h | 12h
1.24.1.1.1 | Programada automáticamente | Ø 4" | 36 horas | 2 días | 2020-06-15 | 2020-06-16 | [25 empty] | 24h | 12h
1.24.1.1.1.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 12 horas | 1 día | 2020-06-15 | 2020-06-15 | [25 empty] | 12h
|  | HH | 12 horas |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | [25 empty] | 12h
1.24.1.1.1.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 12 horas | 1 día | 2020-06-15 | 2020-06-15 | [25 empty] | 12h
|  | HH | 12 horas |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | [25 empty] | 12h
1.24.1.1.1.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 12 horas | 1 día | 2020-06-16 | 2020-06-16 | [26 empty] | 12h
|  | HH | 12 horas |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | [26 empty] | 12h
1.24.1.1.2 | Programada automáticamente | Ø 6" | 36 horas | 2 días | 2020-06-16 | 2020-06-17 | [26 empty] | 24h | 12h
1.24.1.1.2.1 | Programada automáticamente | ARMADOR | 12 horas | 1 día | 2020-06-16 | 2020-06-16 | [26 empty] | 12h
|  | HH | 12 horas |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | [26 empty] | 12h
1.24.1.1.2.2 | Programada automáticamente | SOLDADOR RAÍZ | 12 horas | 1 día | 2020-06-16 | 2020-06-16 | [26 empty] | 12h
|  | HH | 12 horas |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | [26 empty] | 12h
1.24.1.1.2.3 | Programada automáticamente | SOLDADOR RELLENO | 12 horas | 1 día | 2020-06-17 | 2020-06-17 | [27 empty] | 12h
|  | HH | 12 horas |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | [27 empty] | 12h