## Hoja2
FUGRO | Fernando Nevado | Administrador | FUGRO |  | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Terreno | CASERONES | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR
INGENIERO ADMINISTRADOR | Fernando Nevado | JEFE OFICINA TECNICA | Devón Álvarez | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR | Alejandro Henriquez | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO |  | PREV. SERNAGEOMIN B |  | PREVENCIONISTA SNS |  | JEFE GESTION CALIDAD |  | INSPECTOR DE CALIDAD |  | JEFE DE TERRENO | Reyes López | ING. PUESTA EN MARCHA |  | SUPERVISOR CIVIL |  | SUPERVISOR ESTRUCTURA |  | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS |  | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. |  | DIBUJANTE ISOMETRISTA |  | ACTIVADOR DE MATERIALES |  | PAÑOLERO |  | ADMINISTRATIVO |  | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA |  | TOPÓGRAFO
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2020-11-05 to 2021-01-20
Perforacion |  | Instalacion de faena | r.lopez@fugro.cl | 1.1 | Instalacion de faena | Instalacion de faena
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 17 |  | 2020-11-05 | 2020-11-06 | bar: 2020-11-05 to 2020-11-21
Perforacion S-1 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.1.1 | Instalacion | Instalacion | bar: 2021-01-20
|  |  | hector.pino@fugro.cl | 1.7.1.1 |  |  | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 3.89 |  | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-22: 0.49; 2020-11-23: 3.41
|  |  | r.santander@fugro.cl | 1.7.1.1 |  |  | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 3.89 |  | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-22: 0.49; 2020-11-23: 3.41
|  |  | e.godoy@fugro.cl | 1.7.1.1 |  |  | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 3.89 |  | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-22: 1; 2020-11-23: 2.9
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.66 |  | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-22: 0.83; 2020-11-23: 5.83
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.66 |  | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-22: 0.83; 2020-11-23: 5.83
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.66 |  | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-22: 0.83; 2020-11-23: 5.83
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.1.1 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 6.66 |  | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-22: 0.83; 2020-11-23: 5.83
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.1.1 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 6.66 |  | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-22: 0.83; 2020-11-23: 5.83
Perforacion S-1 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.1.2 | Sondaje | Sondaje
|  |  | hector.pino@fugro.cl | 1.7.1.2 |  |  | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 14.58 |  | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-23: 1.37; 2020-11-24: 4.56; 2020-11-25: 4.1; 2020-11-26: 4.56
|  |  | r.santander@fugro.cl | 1.7.1.2 |  |  | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 14.58 |  | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-23: 1.37; 2020-11-24: 4.56; 2020-11-25: 4.1; 2020-11-26: 4.56
|  |  | e.godoy@fugro.cl | 1.7.1.2 |  |  | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-23: 2.36; 2020-11-24: 7.86; 2020-11-25: 7.07; 2020-11-26: 7.86
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-23: 2.36; 2020-11-24: 7.86; 2020-11-25: 7.07; 2020-11-26: 7.86
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-23: 2.36; 2020-11-24: 7.86; 2020-11-25: 7.07; 2020-11-26: 7.86
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-23: 2.36; 2020-11-24: 7.86; 2020-11-25: 7.07; 2020-11-26: 7.86
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.1.2 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-23: 2.36; 2020-11-24: 7.86; 2020-11-25: 7.07; 2020-11-26: 7.86
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.1.2 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-23: 2.36; 2020-11-24: 7.86; 2020-11-25: 7.07; 2020-11-26: 7.86
Perforacion S-1 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.1.3 | Desinstalacion | Desinstalacion
|  |  | hector.pino@fugro.cl | 1.7.1.3 |  |  | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-11-27: 0.91; 2020-11-28: 2.73
|  |  | r.santander@fugro.cl | 1.7.1.3 |  |  | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-11-27: 0.91; 2020-11-28: 2.73
|  |  | e.godoy@fugro.cl | 1.7.1.3 |  |  | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-11-27: 1.57; 2020-11-28: 4.71
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-11-27: 1.57; 2020-11-28: 4.71
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-11-27: 1.57; 2020-11-28: 4.71
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-11-27: 1.57; 2020-11-28: 4.71
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.1.3 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-11-27: 1.57; 2020-11-28: 4.71
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.1.3 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-11-27: 1.57; 2020-11-28: 4.71
Perforacion S-2 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.2.1 | Instalacion | Instalacion
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.2.1 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-11-27: 1.41; 2020-11-28: 4.22
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.2.1 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-11-27: 1.41; 2020-11-28: 4.22
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.2.1 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-11-27: 1.41; 2020-11-28: 4.22
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-11-27: 1.41; 2020-11-28: 4.22
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-11-27: 1.41; 2020-11-28: 4.22
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-11-27: 1.41; 2020-11-28: 4.22
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.2.1 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-11-27: 1.41; 2020-11-28: 4.22
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.2.1 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-11-27: 1.41; 2020-11-28: 4.22
Perforacion S-2 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.2.2 | Sondaje | Sondaje
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.2.2 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-03 | 2020-12-06 | 2020-11-29: 3.52; 2020-11-30: 7.03; 2020-12-01: 7.03; 2020-12-02: 4.92
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.2.2 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-03 | 2020-12-06 | 2020-11-29: 3.52; 2020-11-30: 7.03; 2020-12-01: 7.03; 2020-12-02: 4.92
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.2.2 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-03 | 2020-12-06 | 2020-11-29: 3.52; 2020-11-30: 7.03; 2020-12-01: 7.03; 2020-12-02: 4.92
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-03 | 2020-12-06 | 2020-11-29: 3.52; 2020-11-30: 7.03; 2020-12-01: 7.03; 2020-12-02: 4.92
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-03 | 2020-12-06 | 2020-11-29: 3.52; 2020-11-30: 7.03; 2020-12-01: 7.03; 2020-12-02: 4.92
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-03 | 2020-12-06 | 2020-11-29: 3.52; 2020-11-30: 7.03; 2020-12-01: 7.03; 2020-12-02: 4.92
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.2.2 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-03 | 2020-12-06 | 2020-11-29: 3.52; 2020-11-30: 7.03; 2020-12-01: 7.03; 2020-12-02: 4.92
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.2.2 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-03 | 2020-12-06 | 2020-11-29: 3.52; 2020-11-30: 7.03; 2020-12-01: 7.03; 2020-12-02: 4.92
Perforacion S-2 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.2.3 | Desinstalacion | Desinstalacion
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.2.3 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-02: 1.61; 2020-12-03: 4.02
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.2.3 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-02: 1.61; 2020-12-03: 4.02
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.2.3 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-02: 1.61; 2020-12-03: 4.02
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-02: 1.61; 2020-12-03: 4.02
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-02: 1.61; 2020-12-03: 4.02
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-02: 1.61; 2020-12-03: 4.02
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.2.3 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-02: 1.61; 2020-12-03: 4.02
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.2.3 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-02: 1.61; 2020-12-03: 4.02
Perforacion S-3 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.3.1 | Instalacion | Instalacion
|  |  | hector.pino@fugro.cl | 1.7.3.1 |  |  | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-02: 1.61; 2020-12-03: 4.02
|  |  | r.santander@fugro.cl | 1.7.3.1 |  |  | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-02: 1.61; 2020-12-03: 4.02
|  |  | e.godoy@fugro.cl | 1.7.3.1 |  |  | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-02: 1.61; 2020-12-03: 4.02
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-02: 1.61; 2020-12-03: 4.02
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-02: 1.61; 2020-12-03: 4.02
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-02: 1.61; 2020-12-03: 4.02
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.3.1 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-02: 1.61; 2020-12-03: 4.02
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.3.1 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-02: 1.61; 2020-12-03: 4.02
Perforacion S-3 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.3.2 | Sondaje | Sondaje
|  |  | hector.pino@fugro.cl | 1.7.3.2 |  |  | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 14.58 |  | 2020-12-08 | 2020-12-11 | 2020-12-04: 3.19; 2020-12-05: 4.56; 2020-12-06: 4.1; 2020-12-07: 2.73
|  |  | r.santander@fugro.cl | 1.7.3.2 |  |  | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 14.58 |  | 2020-12-08 | 2020-12-11 | 2020-12-04: 3.19; 2020-12-05: 4.56; 2020-12-06: 4.1; 2020-12-07: 2.73
|  |  | e.godoy@fugro.cl | 1.7.3.2 |  |  | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-12-08 | 2020-12-11 | 2020-12-04: 5.5; 2020-12-05: 7.86; 2020-12-06: 7.07; 2020-12-07: 4.71
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-12-08 | 2020-12-11 | 2020-12-04: 5.5; 2020-12-05: 7.86; 2020-12-06: 7.07; 2020-12-07: 4.71
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-12-08 | 2020-12-11 | 2020-12-04: 5.5; 2020-12-05: 7.86; 2020-12-06: 7.07; 2020-12-07: 4.71
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-12-08 | 2020-12-11 | 2020-12-04: 5.5; 2020-12-05: 7.86; 2020-12-06: 7.07; 2020-12-07: 4.71
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.3.2 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-12-08 | 2020-12-11 | 2020-12-04: 5.5; 2020-12-05: 7.86; 2020-12-06: 7.07; 2020-12-07: 4.71
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.3.2 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-12-08 | 2020-12-11 | 2020-12-04: 5.5; 2020-12-05: 7.86; 2020-12-06: 7.07; 2020-12-07: 4.71
Perforacion S-3 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.3.3 | Desinstalacion | Desinstalacion
|  |  | hector.pino@fugro.cl | 1.7.3.3 |  |  | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-07: 2.11; 2020-12-08: 3.52
|  |  | r.santander@fugro.cl | 1.7.3.3 |  |  | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-07: 2.11; 2020-12-08: 3.52
|  |  | e.godoy@fugro.cl | 1.7.3.3 |  |  | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-07: 2.11; 2020-12-08: 3.52
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-07: 2.11; 2020-12-08: 3.52
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-07: 2.11; 2020-12-08: 3.52
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-07: 2.11; 2020-12-08: 3.52
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.3.3 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-07: 2.11; 2020-12-08: 3.52
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.3.3 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-07: 2.11; 2020-12-08: 3.52
Perforacion S-4 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.4.1 | Instalacion | Instalacion
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.4.1 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-07: 2.11; 2020-12-08: 3.52
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.4.1 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-07: 2.11; 2020-12-08: 3.52
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.4.1 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-07: 2.11; 2020-12-08: 3.52
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-07: 2.11; 2020-12-08: 3.52
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-07: 2.11; 2020-12-08: 3.52
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-07: 2.11; 2020-12-08: 3.52
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.4.1 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-07: 2.11; 2020-12-08: 3.52
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.4.1 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-07: 2.11; 2020-12-08: 3.52
Perforacion S-4 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.4.2 | Sondaje | Sondaje
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.4.2 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-13 | 2020-12-16 | 2020-12-09: 4.35; 2020-12-10: 7.26; 2020-12-11: 7.26; 2020-12-12: 3.63
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.4.2 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-13 | 2020-12-16 | 2020-12-09: 4.35; 2020-12-10: 7.26; 2020-12-11: 7.26; 2020-12-12: 3.63
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.4.2 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-13 | 2020-12-16 | 2020-12-09: 4.35; 2020-12-10: 7.26; 2020-12-11: 7.26; 2020-12-12: 3.63
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-13 | 2020-12-16 | 2020-12-09: 4.35; 2020-12-10: 7.26; 2020-12-11: 7.26; 2020-12-12: 3.63
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-13 | 2020-12-16 | 2020-12-09: 4.35; 2020-12-10: 7.26; 2020-12-11: 7.26; 2020-12-12: 3.63
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-13 | 2020-12-16 | 2020-12-09: 4.35; 2020-12-10: 7.26; 2020-12-11: 7.26; 2020-12-12: 3.63
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.4.2 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-13 | 2020-12-16 | 2020-12-09: 4.35; 2020-12-10: 7.26; 2020-12-11: 7.26; 2020-12-12: 3.63
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.4.2 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-13 | 2020-12-16 | 2020-12-09: 4.35; 2020-12-10: 7.26; 2020-12-11: 7.26; 2020-12-12: 3.63
Perforacion S-4 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.4.3 | Desinstalacion | Desinstalacion
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.4.3 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-12: 2.62; 2020-12-13: 3.01
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.4.3 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-12: 2.62; 2020-12-13: 3.01
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.4.3 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-12: 2.62; 2020-12-13: 3.01
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-12: 2.62; 2020-12-13: 3.01
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-12: 2.62; 2020-12-13: 3.01
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-12: 2.62; 2020-12-13: 3.01
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.4.3 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-12: 2.62; 2020-12-13: 3.01
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.4.3 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-12: 2.62; 2020-12-13: 3.01
Perforacion S-5 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.5.1 | Instalacion | Instalacion
|  |  | hector.pino@fugro.cl | 1.7.5.1 |  |  | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-12: 1.7; 2020-12-13: 1.95
|  |  | r.santander@fugro.cl | 1.7.5.1 |  |  | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-12: 1.7; 2020-12-13: 1.95
|  |  | e.godoy@fugro.cl | 1.7.5.1 |  |  | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-12: 2.92; 2020-12-13: 3.36
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-12: 2.92; 2020-12-13: 3.36
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-12: 2.92; 2020-12-13: 3.36
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-12: 2.92; 2020-12-13: 3.36
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.5.1 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-12: 2.92; 2020-12-13: 3.36
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.5.1 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-12: 2.92; 2020-12-13: 3.36
Perforacion S-5 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.5.2 | Sondaje | Sondaje
|  |  | hector.pino@fugro.cl | 1.7.5.2 |  |  | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 14.58 |  | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-14: 1.24; 2020-12-15: 4.56; 2020-12-16: 4.1; 2020-12-17: 4.56; 2020-12-18: 0.13
|  |  | r.santander@fugro.cl | 1.7.5.2 |  |  | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 14.58 |  | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-14: 1.24; 2020-12-15: 4.56; 2020-12-16: 4.1; 2020-12-17: 4.56; 2020-12-18: 0.13
|  |  | e.godoy@fugro.cl | 1.7.5.2 |  |  | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-14: 2.14; 2020-12-15: 7.86; 2020-12-16: 7.07; 2020-12-17: 7.86; 2020-12-18: 0.22
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-14: 2.14; 2020-12-15: 7.86; 2020-12-16: 7.07; 2020-12-17: 7.86; 2020-12-18: 0.22
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-14: 2.14; 2020-12-15: 7.86; 2020-12-16: 7.07; 2020-12-17: 7.86; 2020-12-18: 0.22
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-14: 2.14; 2020-12-15: 7.86; 2020-12-16: 7.07; 2020-12-17: 7.86; 2020-12-18: 0.22
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.5.2 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-14: 2.14; 2020-12-15: 7.86; 2020-12-16: 7.07; 2020-12-17: 7.86; 2020-12-18: 0.22
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.5.2 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 25.14 |  | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-14: 2.14; 2020-12-15: 7.86; 2020-12-16: 7.07; 2020-12-17: 7.86; 2020-12-18: 0.22
Perforacion S-5 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.5.3 | Desinstalacion | Desinstalacion
|  |  | hector.pino@fugro.cl | 1.7.5.3 |  |  | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-18: 3.65
|  |  | r.santander@fugro.cl | 1.7.5.3 |  |  | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-18: 3.65
|  |  | e.godoy@fugro.cl | 1.7.5.3 |  |  | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-18: 6.28
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-18: 6.28
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-18: 6.28
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-18: 6.28
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.5.3 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-18: 6.28
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.5.3 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-18: 6.28
Perforacion S-6 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.6.1 | Instalacion | Instalacion
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.6.1 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-18: 5.63
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.6.1 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-18: 5.63
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.6.1 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-18: 5.63
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-18: 5.63
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-18: 5.63
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-18: 5.63
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.6.1 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-18: 5.63
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.6.1 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-18: 5.63
Perforacion S-6 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.6.2 | Sondaje | Sondaje
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.6.2 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2020-12-18: 1.21; 2020-12-19: 7.03; 2020-12-20: 6.33; 2020-12-21: 7.03; 2020-12-22: 0.9
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.6.2 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2020-12-18: 1.21; 2020-12-19: 7.03; 2020-12-20: 6.33; 2020-12-21: 7.03; 2020-12-22: 0.9
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.6.2 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2020-12-18: 1.21; 2020-12-19: 7.03; 2020-12-20: 6.33; 2020-12-21: 7.03; 2020-12-22: 0.9
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2020-12-18: 1.21; 2020-12-19: 7.03; 2020-12-20: 6.33; 2020-12-21: 7.03; 2020-12-22: 0.9
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2020-12-18: 1.21; 2020-12-19: 7.03; 2020-12-20: 6.33; 2020-12-21: 7.03; 2020-12-22: 0.9
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2020-12-18: 1.21; 2020-12-19: 7.03; 2020-12-20: 6.33; 2020-12-21: 7.03; 2020-12-22: 0.9
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.6.2 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2020-12-18: 1.21; 2020-12-19: 7.03; 2020-12-20: 6.33; 2020-12-21: 7.03; 2020-12-22: 0.9
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.6.2 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 22.5 |  | 2020-12-22 | 2020-12-26 | 2020-12-18: 1.21; 2020-12-19: 7.03; 2020-12-20: 6.33; 2020-12-21: 7.03; 2020-12-22: 0.9
Perforacion S-6 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.6.3 | Desinstalacion | Desinstalacion
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.6.3 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-22: 5.43; 2020-12-23: 0.2
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.6.3 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-22: 5.43; 2020-12-23: 0.2
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.6.3 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-22: 5.43; 2020-12-23: 0.2
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-22: 5.43; 2020-12-23: 0.2
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-22: 5.43; 2020-12-23: 0.2
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-22: 5.43; 2020-12-23: 0.2
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.6.3 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-22: 5.43; 2020-12-23: 0.2
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.6.3 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-22: 5.43; 2020-12-23: 0.2
Perforacion S-7 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.7.1 | Instalacion | Instalacion
|  |  | hector.pino@fugro.cl | 1.7.7.1 |  |  | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-22: 3.52; 2020-12-23: 0.13
|  |  | r.santander@fugro.cl | 1.7.7.1 |  |  | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-22: 3.52; 2020-12-23: 0.13
|  |  | e.godoy@fugro.cl | 1.7.7.1 |  |  | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-22: 6.06; 2020-12-23: 0.22
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-22: 6.06; 2020-12-23: 0.22
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-22: 6.06; 2020-12-23: 0.22
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-22: 6.06; 2020-12-23: 0.22
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.7.1 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-22: 6.06; 2020-12-23: 0.22
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.7.1 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-22: 6.06; 2020-12-23: 0.22
Perforacion S-7 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.7.2 | Sondaje | Sondaje
|  |  | hector.pino@fugro.cl | 1.7.7.2 |  |  | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 9.72 |  | 2020-12-27 | 2020-12-30 | 2020-12-23: 2.73; 2020-12-24: 3.14; 2020-12-25: 3.14; 2020-12-26: 0.71
|  |  | r.santander@fugro.cl | 1.7.7.2 |  |  | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 9.72 |  | 2020-12-27 | 2020-12-30 | 2020-12-23: 2.73; 2020-12-24: 3.14; 2020-12-25: 3.14; 2020-12-26: 0.71
|  |  | e.godoy@fugro.cl | 1.7.7.2 |  |  | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 16.76 |  | 2020-12-27 | 2020-12-30 | 2020-12-23: 4.71; 2020-12-24: 5.41; 2020-12-25: 5.41; 2020-12-26: 1.23
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 16.76 |  | 2020-12-27 | 2020-12-30 | 2020-12-23: 4.71; 2020-12-24: 5.41; 2020-12-25: 5.41; 2020-12-26: 1.23
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 16.76 |  | 2020-12-27 | 2020-12-30 | 2020-12-23: 4.71; 2020-12-24: 5.41; 2020-12-25: 5.41; 2020-12-26: 1.23
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 16.76 |  | 2020-12-27 | 2020-12-30 | 2020-12-23: 4.71; 2020-12-24: 5.41; 2020-12-25: 5.41; 2020-12-26: 1.23
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.7.2 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 16.76 |  | 2020-12-27 | 2020-12-30 | 2020-12-23: 4.71; 2020-12-24: 5.41; 2020-12-25: 5.41; 2020-12-26: 1.23
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.7.2 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 16.76 |  | 2020-12-27 | 2020-12-30 | 2020-12-23: 4.71; 2020-12-24: 5.41; 2020-12-25: 5.41; 2020-12-26: 1.23
Perforacion S-7 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.7.3 | Desinstalacion | Desinstalacion
|  |  | hector.pino@fugro.cl | 1.7.7.3 |  |  | Operador de sonda 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-26: 3.52; 2020-12-27: 0.13
|  |  | r.santander@fugro.cl | 1.7.7.3 |  |  | Ayudante de sondaje 1 |  |  |  |  | 3.65 |  | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-26: 3.52; 2020-12-27: 0.13
|  |  | e.godoy@fugro.cl | 1.7.7.3 |  |  | Ayudante de sondaje 2 |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-26: 6.06; 2020-12-27: 0.22
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-26: 6.06; 2020-12-27: 0.22
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-26: 6.06; 2020-12-27: 0.22
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-26: 6.06; 2020-12-27: 0.22
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.7.3 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-26: 6.06; 2020-12-27: 0.22
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.7.3 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 6.28 |  | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-26: 6.06; 2020-12-27: 0.22
Perforacion S-8 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.8.1 | Instalacion | Instalacion
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.8.1 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 2.11 |  | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-27: 2.03; 2020-12-28: 0.07
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.8.1 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 30.26 |  | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-27: 29.2; 2020-12-28: 1.06
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.8.1 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 2.11 |  | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-27: 2.03; 2020-12-28: 0.07
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 2.11 |  | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-27: 2.03; 2020-12-28: 0.07
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 2.11 |  | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-27: 2.03; 2020-12-28: 0.07
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 2.11 |  | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-27: 2.03; 2020-12-28: 0.07
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.8.1 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 2.11 |  | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-27: 2.03; 2020-12-28: 0.07
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.8.1 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 2.11 |  | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-27: 2.03; 2020-12-28: 0.07
Perforacion S-8 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.8.2 | Sondaje | Sondaje
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.8.2 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9.39 |  | 2021-01-01 | 2021-01-04 | 2020-12-28: 2.85; 2020-12-29: 2.94; 2020-12-30: 2.64; 2020-12-31: 0.96
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.8.2 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 54.25 |  | 2021-01-01 | 2021-01-04 | 2020-12-28: 16.48; 2020-12-29: 16.95; 2020-12-30: 15.26; 2020-12-31: 5.56
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.8.2 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9.39 |  | 2021-01-01 | 2021-01-04 | 2020-12-28: 2.85; 2020-12-29: 2.94; 2020-12-30: 2.64; 2020-12-31: 0.96
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9.39 |  | 2021-01-01 | 2021-01-04 | 2020-12-28: 2.85; 2020-12-29: 2.94; 2020-12-30: 2.64; 2020-12-31: 0.96
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9.39 |  | 2021-01-01 | 2021-01-04 | 2020-12-28: 2.85; 2020-12-29: 2.94; 2020-12-30: 2.64; 2020-12-31: 0.96
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9.39 |  | 2021-01-01 | 2021-01-04 | 2020-12-28: 2.85; 2020-12-29: 2.94; 2020-12-30: 2.64; 2020-12-31: 0.96
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.8.2 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 9.39 |  | 2021-01-01 | 2021-01-04 | 2020-12-28: 2.85; 2020-12-29: 2.94; 2020-12-30: 2.64; 2020-12-31: 0.96
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.8.2 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 9.39 |  | 2021-01-01 | 2021-01-04 | 2020-12-28: 2.85; 2020-12-29: 2.94; 2020-12-30: 2.64; 2020-12-31: 0.96
Perforacion S-8 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.8.3.1 | Presiometro S8A | Presiometro S8A
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.8.3.1 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2020-12-28: 1.34; 2020-12-29: 4.91
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.8.3.1 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2020-12-28: 1.34; 2020-12-29: 4.91
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.8.3.1 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2020-12-28: 1.34; 2020-12-29: 4.91
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2020-12-28: 1.34; 2020-12-29: 4.91
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2020-12-28: 1.34; 2020-12-29: 4.91
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2020-12-28: 1.34; 2020-12-29: 4.91
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.8.3.1 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2020-12-28: 1.34; 2020-12-29: 4.91
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.8.3.1 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2020-12-28: 1.34; 2020-12-29: 4.91
Perforacion S-8 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.8.3.2 | Presiometro S8B | Presiometro S8B
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.8.3.2 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2020-12-30: 3.69; 2020-12-31: 2.56
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.8.3.2 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2020-12-30: 3.69; 2020-12-31: 2.56
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.8.3.2 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2020-12-30: 3.69; 2020-12-31: 2.56
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2020-12-30: 3.69; 2020-12-31: 2.56
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2020-12-30: 3.69; 2020-12-31: 2.56
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2020-12-30: 3.69; 2020-12-31: 2.56
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.8.3.2 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2020-12-30: 3.69; 2020-12-31: 2.56
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.8.3.2 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2020-12-30: 3.69; 2020-12-31: 2.56
Perforacion S-8 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.8.3.3 | Presiometro S8C | Presiometro S8C
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.8.3.3 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-01: 6.25
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.8.3.3 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-01: 6.25
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.8.3.3 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-01: 6.25
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-01: 6.25
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-01: 6.25
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-01: 6.25
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.8.3.3 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-01: 6.25
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.8.3.3 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-01: 6.25
Perforacion S-8 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.8.4 | Desinstalacion | Desinstalacion
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.8.4 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.88 |  | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-02: 2; 2021-01-03: 3.88
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.8.4 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.88 |  | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-02: 2; 2021-01-03: 3.88
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.8.4 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.88 |  | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-02: 2; 2021-01-03: 3.88
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.88 |  | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-02: 2; 2021-01-03: 3.88
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.88 |  | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-02: 2; 2021-01-03: 3.88
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.88 |  | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-02: 2; 2021-01-03: 3.88
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.8.4 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 5.88 |  | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-02: 2; 2021-01-03: 3.88
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.8.4 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 5.88 |  | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-02: 2; 2021-01-03: 3.88
Perforacion S-9 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.9.1 | Instalacion | Instalacion
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.9.1 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2020-12-31: 5.4; 2021-01-01: 0.23
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.9.1 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2020-12-31: 5.4; 2021-01-01: 0.23
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.9.1 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2020-12-31: 5.4; 2021-01-01: 0.23
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.63 |  | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2020-12-31: 5.4; 2021-01-01: 0.23
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.63 |  | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2020-12-31: 5.4; 2021-01-01: 0.23
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2020-12-31: 5.4; 2021-01-01: 0.23
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.9.1 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 5.63 |  | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2020-12-31: 5.4; 2021-01-01: 0.23
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.9.1 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 5.63 |  | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2020-12-31: 5.4; 2021-01-01: 0.23
Perforacion S-9 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.9.2 | Sondaje | Sondaje
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.9.2 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 2021-01-01: 4.09; 2021-01-02: 4.69; 2021-01-03: 4.22; 2021-01-04: 2.01
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.9.2 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 2021-01-01: 4.09; 2021-01-02: 4.69; 2021-01-03: 4.22; 2021-01-04: 2.01
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.9.2 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 2021-01-01: 4.09; 2021-01-02: 4.69; 2021-01-03: 4.22; 2021-01-04: 2.01
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 2021-01-01: 4.09; 2021-01-02: 4.69; 2021-01-03: 4.22; 2021-01-04: 2.01
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 2021-01-01: 4.09; 2021-01-02: 4.69; 2021-01-03: 4.22; 2021-01-04: 2.01
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 2021-01-01: 4.09; 2021-01-02: 4.69; 2021-01-03: 4.22; 2021-01-04: 2.01
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.9.2 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 2021-01-01: 4.09; 2021-01-02: 4.69; 2021-01-03: 4.22; 2021-01-04: 2.01
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.9.2 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 15 |  | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 2021-01-01: 4.09; 2021-01-02: 4.69; 2021-01-03: 4.22; 2021-01-04: 2.01
Perforacion S-9 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.9.3.1 | Presiometro S9A | Presiometro S9A
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.9.3.1 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-01: 0.56; 2021-01-02: 5.69
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.9.3.1 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-01: 0.56; 2021-01-02: 5.69
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.9.3.1 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-01: 0.56; 2021-01-02: 5.69
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-01: 0.56; 2021-01-02: 5.69
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-01: 0.56; 2021-01-02: 5.69
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-01: 0.56; 2021-01-02: 5.69
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.9.3.1 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-01: 0.56; 2021-01-02: 5.69
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.9.3.1 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-01: 0.56; 2021-01-02: 5.69
Perforacion S-9 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.9.3.2 | Presiometro S9B | Presiometro S9B
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.9.3.2 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-03: 2.13; 2021-01-04: 4.13
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.9.3.2 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-03: 2.13; 2021-01-04: 4.13
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.9.3.2 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-03: 2.13; 2021-01-04: 4.13
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-03: 2.13; 2021-01-04: 4.13
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-03: 2.13; 2021-01-04: 4.13
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-03: 2.13; 2021-01-04: 4.13
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.9.3.2 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-03: 2.13; 2021-01-04: 4.13
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.9.3.2 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-03: 2.13; 2021-01-04: 4.13
Perforacion S-9 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.9.3.3 | Presiometro S9C | Presiometro S9C
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.9.3.3 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 3.69; 2021-01-05: 2.56
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.9.3.3 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 3.69; 2021-01-05: 2.56
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.9.3.3 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 3.69; 2021-01-05: 2.56
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 3.69; 2021-01-05: 2.56
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 3.69; 2021-01-05: 2.56
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 3.69; 2021-01-05: 2.56
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.9.3.3 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 3.69; 2021-01-05: 2.56
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.9.3.3 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 3.69; 2021-01-05: 2.56
Perforacion S-9 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.9.4 | Desinstalacion | Desinstalacion
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.9.4 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.88 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 3.47; 2021-01-05: 2.41
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.9.4 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 5.88 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 3.47; 2021-01-05: 2.41
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.9.4 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.88 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 3.47; 2021-01-05: 2.41
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.88 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 3.47; 2021-01-05: 2.41
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.88 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 3.47; 2021-01-05: 2.41
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.88 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 3.47; 2021-01-05: 2.41
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.9.4 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 5.88 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 3.47; 2021-01-05: 2.41
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.9.4 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 5.88 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 3.47; 2021-01-05: 2.41
Presiometro S-10 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.10.1 | Instalacion | Instalacion
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.10.1 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 2.1 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 1.24; 2021-01-05: 0.86
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.10.1 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 30.27 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 17.86; 2021-01-05: 12.41
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.10.1 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 2.1 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 1.24; 2021-01-05: 0.86
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 2.1 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 1.24; 2021-01-05: 0.86
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 2.1 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 1.24; 2021-01-05: 0.86
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 2.1 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 1.24; 2021-01-05: 0.86
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.10.1 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 2.1 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 1.24; 2021-01-05: 0.86
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.10.1 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 2.1 |  | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-04: 1.24; 2021-01-05: 0.86
Presiometro S-10 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.10.2 | Sondaje | Sondaje
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.10.2 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.61 |  | 2021-01-09 | 2021-01-12 | 2021-01-05: 1.22; 2021-01-06: 1.63; 2021-01-07: 1.81; 2021-01-08: 0.96
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.10.2 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 80.71 |  | 2021-01-09 | 2021-01-12 | 2021-01-05: 17.5; 2021-01-06: 23.43; 2021-01-07: 26.04; 2021-01-08: 13.75
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.10.2 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.61 |  | 2021-01-09 | 2021-01-12 | 2021-01-05: 1.22; 2021-01-06: 1.63; 2021-01-07: 1.81; 2021-01-08: 0.96
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.61 |  | 2021-01-09 | 2021-01-12 | 2021-01-05: 1.22; 2021-01-06: 1.63; 2021-01-07: 1.81; 2021-01-08: 0.96
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.61 |  | 2021-01-09 | 2021-01-12 | 2021-01-05: 1.22; 2021-01-06: 1.63; 2021-01-07: 1.81; 2021-01-08: 0.96
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.61 |  | 2021-01-09 | 2021-01-12 | 2021-01-05: 1.22; 2021-01-06: 1.63; 2021-01-07: 1.81; 2021-01-08: 0.96
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.10.2 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 5.61 |  | 2021-01-09 | 2021-01-12 | 2021-01-05: 1.22; 2021-01-06: 1.63; 2021-01-07: 1.81; 2021-01-08: 0.96
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.10.2 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 5.61 |  | 2021-01-09 | 2021-01-12 | 2021-01-05: 1.22; 2021-01-06: 1.63; 2021-01-07: 1.81; 2021-01-08: 0.96
Presiometro S-10 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.10.3.1 | Presiometro S10A | Presiometro S10A
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.10.3.1 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 2.34 |  | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-06: 2.26; 2021-01-07: 0.08
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.10.3.1 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 33.63 |  | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-06: 32.45; 2021-01-07: 1.18
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.10.3.1 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 2.34 |  | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-06: 2.26; 2021-01-07: 0.08
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 2.34 |  | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-06: 2.26; 2021-01-07: 0.08
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 2.34 |  | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-06: 2.26; 2021-01-07: 0.08
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 2.34 |  | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-06: 2.26; 2021-01-07: 0.08
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.10.3.1 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 2.34 |  | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-06: 2.26; 2021-01-07: 0.08
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.10.3.1 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 2.34 |  | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-06: 2.26; 2021-01-07: 0.08
Presiometro S-10 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.10.3.2 | PresiometroS10B | PresiometroS10B
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.10.3.2 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 5.61 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-07: 5.61
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.10.3.2 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 80.71 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-07: 80.71
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.10.3.2 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 5.61 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-07: 5.61
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 5.61 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-07: 5.61
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 5.61 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-07: 5.61
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 5.61 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-07: 5.61
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.10.3.2 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 5.61 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-07: 5.61
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.10.3.2 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 5.61 |  | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-07: 5.61
Presiometro S-10 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.10.3.3 | Presiometro S10C | Presiometro S10C
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.10.3.3 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 2.34 |  | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-07: 0.21; 2021-01-08: 2.13
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.10.3.3 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 33.63 |  | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-07: 3.03; 2021-01-08: 30.6
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.10.3.3 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 2.34 |  | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-07: 0.21; 2021-01-08: 2.13
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 2.34 |  | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-07: 0.21; 2021-01-08: 2.13
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 2.34 |  | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-07: 0.21; 2021-01-08: 2.13
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 2.34 |  | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-07: 0.21; 2021-01-08: 2.13
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.10.3.3 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 2.34 |  | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-07: 0.21; 2021-01-08: 2.13
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.10.3.3 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 2.34 |  | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-07: 0.21; 2021-01-08: 2.13
Presiometro S-10 |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.7.10.4 | Desinstalacion | Desinstalacion
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.7.10.4 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 2.2 |  | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-08: 0.75; 2021-01-09: 1.45
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.7.10.4 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 31.61 |  | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-08: 10.75; 2021-01-09: 20.86
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.7.10.4 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 2.2 |  | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-08: 0.75; 2021-01-09: 1.45
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 2.2 |  | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-08: 0.75; 2021-01-09: 1.45
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 2.2 |  | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-08: 0.75; 2021-01-09: 1.45
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 2.2 |  | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-08: 0.75; 2021-01-09: 1.45
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.7.10.4 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 2.2 |  | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-08: 0.75; 2021-01-09: 1.45
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.7.10.4 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 2.2 |  | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-08: 0.75; 2021-01-09: 1.45
Downhole |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.8.1 | DH S1 | DH S1
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.8.1 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-09: 4.18; 2021-01-10: 4.81
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.8.1 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-09: 4.18; 2021-01-10: 4.81
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.8.1 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-09: 4.18; 2021-01-10: 4.81
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-09: 4.18; 2021-01-10: 4.81
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-09: 4.18; 2021-01-10: 4.81
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-09: 4.18; 2021-01-10: 4.81
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.8.1 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-09: 4.18; 2021-01-10: 4.81
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.8.1 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-09: 4.18; 2021-01-10: 4.81
Downhole |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.8.2 | DH S2 | DH S2
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.8.2 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-10: 5.31; 2021-01-11: 3.69
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.8.2 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-10: 5.31; 2021-01-11: 3.69
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.8.2 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-10: 5.31; 2021-01-11: 3.69
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-10: 5.31; 2021-01-11: 3.69
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-10: 5.31; 2021-01-11: 3.69
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-10: 5.31; 2021-01-11: 3.69
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.8.2 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-10: 5.31; 2021-01-11: 3.69
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.8.2 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-10: 5.31; 2021-01-11: 3.69
Downhole |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.8.3 | DH S3 | DH S3
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.8.3 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-11: 7.56; 2021-01-12: 1.44
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.8.3 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-11: 7.56; 2021-01-12: 1.44
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.8.3 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-11: 7.56; 2021-01-12: 1.44
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-11: 7.56; 2021-01-12: 1.44
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-11: 7.56; 2021-01-12: 1.44
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-11: 7.56; 2021-01-12: 1.44
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.8.3 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-11: 7.56; 2021-01-12: 1.44
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.8.3 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-11: 7.56; 2021-01-12: 1.44
Downhole |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.8.4 | DH S4 | DH S4
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.8.4 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-12: 9
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.8.4 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-12: 9
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.8.4 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-12: 9
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-12: 9
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-12: 9
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-12: 9
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.8.4 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-12: 9
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.8.4 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-16 | 2021-01-16 | 2021-01-12: 9
Downhole |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.8.5 | DH S5 | DH S5
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.8.5 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-12: 0.81; 2021-01-13: 8.19
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.8.5 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-12: 0.81; 2021-01-13: 8.19
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.8.5 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-12: 0.81; 2021-01-13: 8.19
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-12: 0.81; 2021-01-13: 8.19
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-12: 0.81; 2021-01-13: 8.19
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-12: 0.81; 2021-01-13: 8.19
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.8.5 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-12: 0.81; 2021-01-13: 8.19
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.8.5 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-12: 0.81; 2021-01-13: 8.19
Downhole |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.8.6 | DH S6 | DH S6
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.8.6 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-13: 1.93; 2021-01-14: 7.07
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.8.6 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-13: 1.93; 2021-01-14: 7.07
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.8.6 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-13: 1.93; 2021-01-14: 7.07
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-13: 1.93; 2021-01-14: 7.07
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-13: 1.93; 2021-01-14: 7.07
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-13: 1.93; 2021-01-14: 7.07
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.8.6 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-13: 1.93; 2021-01-14: 7.07
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.8.6 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-13: 1.93; 2021-01-14: 7.07
Downhole |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.8.7 | DH S7 | DH S7
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.8.7 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-14: 4.18; 2021-01-15: 4.81
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.8.7 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-14: 4.18; 2021-01-15: 4.81
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.8.7 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-14: 4.18; 2021-01-15: 4.81
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-14: 4.18; 2021-01-15: 4.81
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-14: 4.18; 2021-01-15: 4.81
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-14: 4.18; 2021-01-15: 4.81
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.8.7 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-14: 4.18; 2021-01-15: 4.81
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.8.7 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-14: 4.18; 2021-01-15: 4.81
Downhole |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.8.8 | DH S8 | DH S8
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.8.8 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-15: 6.44; 2021-01-16: 2.57
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.8.8 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-15: 6.44; 2021-01-16: 2.57
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.8.8 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-15: 6.44; 2021-01-16: 2.57
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-15: 6.44; 2021-01-16: 2.57
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-15: 6.44; 2021-01-16: 2.57
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-15: 6.44; 2021-01-16: 2.57
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.8.8 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-15: 6.44; 2021-01-16: 2.57
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.8.8 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-15: 6.44; 2021-01-16: 2.57
Downhole |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.8.9 | DH S9 | DH S9
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.8.9 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-16: 8.69; 2021-01-17: 0.32
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.8.9 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-16: 8.69; 2021-01-17: 0.32
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.8.9 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-16: 8.69; 2021-01-17: 0.32
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-16: 8.69; 2021-01-17: 0.32
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-16: 8.69; 2021-01-17: 0.32
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-16: 8.69; 2021-01-17: 0.32
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.8.9 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-16: 8.69; 2021-01-17: 0.32
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.8.9 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-16: 8.69; 2021-01-17: 0.32
Downhole |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.8.10 | DH S10 | DH S10
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.8.10 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-17: 9
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.8.10 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-17: 9
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.8.10 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-17: 9
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-17: 9
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-17: 9
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-17: 9
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.8.10 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-17: 9
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.8.10 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 9 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-17: 9
Piezometro |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.9 | Piezometro | Piezometro
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.9 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-17: 0.56; 2021-01-18: 5.69
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.9 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-17: 0.56; 2021-01-18: 5.69
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.9 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-17: 0.56; 2021-01-18: 5.69
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-17: 0.56; 2021-01-18: 5.69
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-17: 0.56; 2021-01-18: 5.69
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-17: 0.56; 2021-01-18: 5.69
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.9 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-17: 0.56; 2021-01-18: 5.69
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.9 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 6.25 |  | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-17: 0.56; 2021-01-18: 5.69
Desmovilizacion |  | MECANICA SUELO | r.lopez@fugro.cl | 1.10 | Desmovilizacion | Desmovilizacion
|  |  | francisco.chaves.ch31@gmail.com | 1.10 |  |  | Operador de sonda 2 |  |  |  |  | 7.5 |  | 2021-01-22 | 2021-01-24 | 2021-01-18: 1.27; 2021-01-19: 4.69; 2021-01-20: 1.54
|  |  | fcomolinacastro@gmail.com | 1.10 |  |  | Ayudante de sondaje 3 |  |  |  |  | 7.5 |  | 2021-01-22 | 2021-01-24 | 2021-01-18: 1.27; 2021-01-19: 4.69; 2021-01-20: 1.54
|  |  | valenzuelaguzmanpatricio@gmail.com | 1.10 |  |  | Ayudante de sondaje 4 |  |  |  |  | 7.5 |  | 2021-01-22 | 2021-01-24 | 2021-01-18: 1.27; 2021-01-19: 4.69; 2021-01-20: 1.54
[7 empty] | Supervisor 1 |  |  |  |  | 7.5 |  | 2021-01-22 | 2021-01-24 | 2021-01-18: 1.27; 2021-01-19: 4.69; 2021-01-20: 1.54
[7 empty] | Técnico Laboratorista |  |  |  |  | 7.5 |  | 2021-01-22 | 2021-01-24 | 2021-01-18: 1.27; 2021-01-19: 4.69; 2021-01-20: 1.54
[7 empty] | Geofísico |  |  |  |  | 7.5 |  | 2021-01-22 | 2021-01-24 | 2021-01-18: 1.27; 2021-01-19: 4.69; 2021-01-20: 1.54
|  |  | solano.alex.1978@gmail.com | 1.10 |  |  | Mecánico |  |  |  |  | 7.5 |  | 2021-01-22 | 2021-01-24 | 2021-01-18: 1.27; 2021-01-19: 4.69; 2021-01-20: 1.54
|  |  | pablopaltavega@gmail.com | 1.10 |  |  | Rigger |  |  |  |  | 7.5 |  | 2021-01-22 | 2021-01-24 | 2021-01-18: 1.27; 2021-01-19: 4.69; 2021-01-20: 1.54