## LB
FUGRO | Miguel Díaz | Administrador | FUGRO |  | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Miguel Díaz | JEFE OFICINA TECNICA |  | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2022-04-01 to 2022-07-13
2 | 4 | 1 |  |  | 3
Cantera Jáver | Cantera Jáver | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 1 | SJ-P-02 (30-50m) | SJ-P-02 (30-50m) |  | mt | 35 | 8
|  |  |  | 1.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 6 | 2022-01-16 | 2022-01-22 | 2022-04-07: 7; 2022-04-08: 7; 2022-04-09: 7; 2022-04-10: 7; 2022-04-13: 7
Cantera Jáver | Cantera Jáver | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 2 | SJ-P-01 (30-50m) | SJ-P-01 (30-50m) |  | mt | 35 | 8
|  |  |  | 2.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 6 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | 2022-04-15: 7; 2022-04-16: 7; 2022-04-19: 7; 2022-04-20: 7; 2022-04-21: 7
Cantera Jáver | Cantera Jáver | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 3 | SJ-P-03 (30-50m) | SJ-P-03 (30-50m) |  | mt | 35 | 8
|  |  |  | 3.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 4 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022-04-22: 7; 2022-04-23: 7; 2022-04-24: 7; 2022-04-25: 7; 2022-04-26: 7
Cantera Jáver | Cantera Jáver | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 4 | SJ-P-04 (30-50m) | SJ-P-04 (30-50m) |  | mt | 35 | 8
|  |  |  | 4.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 4 | 2022-02-05 | 2022-02-09 | 2022-04-27: 7; 2022-04-28: 7; 2022-04-29: 7; 2022-04-30: 7; 2022-05-01: 7
Cantera Jáver | Cantera Jáver | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 5 | SJ-G-01 (120m) | SJ-G-01 (120m) |  | mt | 120 | 8
|  |  |  | 5.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 120 | 16 | 2022-02-03 | 2022-02-19 | 2022-04-25: 8; 2022-04-26: 7; 2022-04-27: 7; 2022-04-28: 7; 2022-04-29: 7; 2022-04-30: 7; 2022-05-01: 7; 2022-05-02: 7; 2022-05-03: 7; 2022-05-04: 7; 2022-05-05: 7; 2022-05-06: 7; 2022-05-07: 7; 2022-05-08: 7; 2022-05-09: 7; 2022-05-10: 7; 2022-05-11: 7
Cantera Jáver | Cantera Jáver | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 6 | SJ-G-02 (120m) | SJ-G-02 (120m) |  | mt | 120 | 8
|  |  |  | 6.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 120 | 22 | 2022-02-10 | 2022-03-04 | 2022-05-02: 8; 2022-05-03: 7; 2022-05-04: 7; 2022-05-05: 7; 2022-05-08: 7; 2022-05-09: 7; 2022-05-10: 7; 2022-05-11: 7; 2022-05-12: 7; 2022-05-15: 7; 2022-05-16: 7; 2022-05-17: 7; 2022-05-18: 7; 2022-05-19: 7; 2022-05-22: 7; 2022-05-23: 7; 2022-05-24: 7
Cantera Jáver | Cantera Jáver | Sondajes Hidrogeológicos | sondajes@lekapp.cl | 7 | SR-H-02 (120m) | SR-H-02 (120m) |  | mt | 120 | 8
|  |  |  | 7.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 120 | 11 | 2022-01-25 | 2022-02-05 | 2022-04-16: 10; 2022-04-17: 10; 2022-04-18: 10; 2022-04-19: 10; 2022-04-20: 10; 2022-04-21: 10; 2022-04-22: 10; 2022-04-23: 10; 2022-04-24: 10; 2022-04-25: 10; 2022-04-26: 10; 2022-04-27: 10
Cantera Román | Cantera Román | Sondajes Hidrogeológicos | sondajes@lekapp.cl | 8 | SR-H-01 (80m) | SR-H-01 (80m) |  | mt | 80 | 8
|  |  |  | 8.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 | 7 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-04-16: 10; 2022-04-17: 10; 2022-04-18: 10; 2022-04-19: 10; 2022-04-20: 10; 2022-04-21: 10; 2022-04-22: 10; 2022-04-23: 10
Cantera Román | Cantera Román | Sondajes Hidrogeológicos | sondajes@lekapp.cl | 9 | SR-H-02 (80m) | SR-H-02 (80m) |  | mt | 80 | 8
|  |  |  | 9.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 | 7 | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 2022-05-08: 10; 2022-05-09: 10; 2022-05-10: 10; 2022-05-11: 10; 2022-05-12: 10; 2022-05-13: 10; 2022-05-14: 10; 2022-05-15: 10
Cantera Román | Cantera Román | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 10 | SR-P-01 | SR-P-01 |  | mt | 42 | 8
|  |  |  | 10.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 42 | 5 | 2022-02-22 | 2022-02-27 | 2022-05-14: 7; 2022-05-15: 7; 2022-05-16: 7; 2022-05-17: 7; 2022-05-18: 7; 2022-05-19: 7
Cantera Román | Cantera Román | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 11 | SR-P-02 | SR-P-02 |  | mt | 35 | 8
|  |  |  | 11.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-06 | 2022-05-22: 7; 2022-05-23: 7; 2022-05-24: 7; 2022-05-25: 7; 2022-05-26: 7
Cantera Román | Cantera Román | Sondajes Piezométros | sondajes@lekapp.cl | 12 | SR-P-03 | SR-P-03 |  | mt | 35 | 8
|  |  |  | 12.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 35 | 4 | 2022-03-09 | 2022-03-13 | 2022-05-29: 7; 2022-05-30: 7; 2022-05-31: 7; 2022-06-01: 7; 2022-06-02: 7
Cantera Román | Cantera Román | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 13 | SR-G-01 | SR-G-01 |  | mt | 80 | 8
|  |  |  | 13.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 | 11 | 2022-03-09 | 2022-03-20 | 2022-05-29: 7; 2022-05-30: 7; 2022-05-31: 7; 2022-06-01: 7; 2022-06-02: 7; 2022-06-03: 7; 2022-06-04: 7; 2022-06-05: 7; 2022-06-06: 7; 2022-06-07: 7; 2022-06-08: 7; 2022-06-09: 3
Cantera Román | Cantera Román | Sondajes Geotécnicos | sondajes@lekapp.cl | 14 | SR-G-02 | SR-G-02 |  | mt | 80 | 8
|  |  |  | 14.1 |  |  | Sondaje |  |  |  | 2 | 80 | 15 | 2022-03-18 | 2022-04-02 | 2022-06-07: 7; 2022-06-08: 7; 2022-06-09: 7; 2022-06-12: 7; 2022-06-13: 7; 2022-06-14: 7; 2022-06-15: 7; 2022-06-16: 7; 2022-06-19: 7; 2022-06-20: 7; 2022-06-21: 7; 2022-06-22: 3
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 27 | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 17 | 25 | 24 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 10 | 17 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | 69 | 89 | 109 | 136 | 163 | 190 | 217 | 244 | 261 | 286 | 310 | 334 | 348 | 362 | 376 | 390 | 405 | 419 | 433 | 447 | 454 | 461 | 485 | 509 | 533 | 557 | 574 | 584 | 601 | 625 | 639 | 653 | 667 | 681 | 681 | 681 | 695 | 709 | 723 | 730 | 737 | 737 | 737 | 751 | 765 | 779 | 793 | 807 | 814 | 821 | 828 | 835 | 849 | 863 | 873 | 873 | 873 | 880 | 887 | 894 | 901 | 908 | 908 | 908 | 915 | 922 | 929 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932
[16 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7511% | 1.502% | 2.253% | 3.004% | 3.004% | 3.004% | 3.755% | 3.755% | 4.506% | 7.403% | 9.549% | 11.7% | 14.59% | 17.49% | 20.39% | 23.28% | 26.18% | 28% | 30.69% | 33.26% | 35.84% | 37.34% | 38.84% | 40.34% | 41.85% | 43.45% | 44.96% | 46.46% | 47.96% | 48.71% | 49.46% | 52.04% | 54.61% | 57.19% | 59.76% | 61.59% | 62.66% | 64.48% | 67.06% | 68.56% | 70.06% | 71.57% | 73.07% | 73.07% | 73.07% | 74.57% | 76.07% | 77.58% | 78.33% | 79.08% | 79.08% | 79.08% | 80.58% | 82.08% | 83.58% | 85.09% | 86.59% | 87.34% | 88.09% | 88.84% | 89.59% | 91.09% | 92.6% | 93.67% | 93.67% | 93.67% | 94.42% | 95.17% | 95.92% | 96.67% | 97.42% | 97.42% | 97.42% | 98.18% | 98.93% | 99.68% | 100%
Formulas:
INSPECTOR DE CALIDAD = [JEFE GESTION CALIDAD]+[PREVENCIONISTA SNS]