## LB
Contrato Sede | Juan Pablo Figueroa | Administrador de Contratos | Contrato Sede | Juan Pablo Figueroa | Jefe Oficina Técnica | Contrato Sede | Carlos Rojas | Jefa de Terreno |  | ITO PuCobre | Minera PuCobre | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
Administrador de Contratos | Juan Pablo Figueroa | Jefe Oficina Técnica | Ignacio Valencia | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Especialidad | Especialidad | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado
Planta Escorpio | Planta Escorpio | Mantención Turno N°1 | operador1@altospa.cl | 1.1 | Chancado Material |  |  | Gl | 1 | 0
[7 empty] | Mantención Turno N°1 |  |  |  | 3 | 0 | 177 | 2024-07-01 | 2024-12-24
Planta Escorpio | Planta Escorpio | Mantención Turno N°1 | operador1@altospa.cl | 1.2 | Retiro de Material |  |  | Gl | 1 | 0
[7 empty] | Mantención Turno N°1 |  |  |  | 3 | 0 | 177 | 2024-07-01 | 2024-12-24
Planta Escorpio | Planta Escorpio | Mantención Turno N°1 | operador1@altospa.cl | 1.3 | Limpieza Planta |  |  | Gl | 1 | 0
[7 empty] | Mantención Turno N°1 |  |  |  | 3 | 0 | 177 | 2024-07-01 | 2024-12-24