## LB
FUGRO |  | Administrador | FUGRO | Miguél Angel Díaz | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO | Miguél Angel Díaz | Jefe de Terreno | CASERONES | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR |  | JEFE OFICINA TECNICA | Miguél Angel Díaz | ING. CONTROL INGENIERÍA | Miguél Angel Díaz | PLANIFICADOR | Miguél Angel Díaz | PROGRAMADOR | Miguél Angel Díaz | CONTROL COSTO | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2020-05-11 to 2020-08-13
Línea 306 OBL TQ2854 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.1.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11: 13
Línea 306 OBL TQ2854 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.1.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 306 OBL TQ2854 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.1.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 306 OBL TQ2854 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.2.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11: 13
Línea 306 OBL TQ2854 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.2.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 306 OBL TQ2854 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.2.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 306 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.1.2.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.2.1 | Ø1 1/2" ARMADOR | Ø1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.2.2 | Ø1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.2.3 | Ø1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.3.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.3.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020-06-26: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.3.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.4.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-29: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.4.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30: 13
Línea 306 IBL TQ3025 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.2.2.1.4.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01: 13
Línea 311 OBL TQ2958 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.1.1.1.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 311 OBL TQ2958 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.1.1.1.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 311 OBL TQ2958 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.1.1.1.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 311 OBL TQ2958 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.1.1.2.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 311 OBL TQ2958 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.1.1.2.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2020-05-12: 13
Línea 311 OBL TQ2958 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.1.1.2.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.4.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.4.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 311 IBL TQ3050 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.3.2.1.4.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04: 13
Línea 204 OBL TQ3137 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.4.1.1.1.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 204 OBL TQ3137 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.4.1.1.1.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 204 OBL TQ3137 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.4.1.1.1.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14: 13
Línea 204 OBL TQ3137 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.4.1.1.2.1 | 4" ARMADOR | 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 204 OBL TQ3137 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.4.1.1.2.2 | 4" SOLDADOR RAÍZ | 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-13: 13
Línea 204 OBL TQ3137 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.4.1.1.2.3 | 4" SOLDADOR RELLENO | 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-14: 13
Línea 312 OBL TQ2959 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.4.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.4.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-07-31: 13
Línea 312 IBL TQ3051 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.5.2.1.4.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 208 OBL TQ2859 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.3.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.3.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.3.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.4.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.4.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 208 IBL TQ3036 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.6.2.1.4.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 13
Línea 307 OBL TQ2857 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.3.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.3.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.3.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.4.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.4.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13: 13
Línea 307 IBL TQ3034 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.7.2.1.4.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 13
Línea 301 OBL TQ2954 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.1.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.1.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.1.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.2.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.2.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.2.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.3.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.3.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14: 13
Línea 301 IBL TQ3047 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.8.2.1.3.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.1.1.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.1.1.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.1.1.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.1.1 | Ø 6" ARMADOR | Ø 6" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.1.2 | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.1.3 | Ø 6" SOLDADOR RELLENO | Ø 6" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.2.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.2.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.2.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.3.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.3.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 103 OBL TQ2940 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.1.2.3.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-16: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.3.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.3.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.3.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.4.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.4.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15: 13
Línea 103 IBL TQ3041 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.9.2.1.4.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.3.1 | Ø 4"X3" ARMADOR | Ø 4"X3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.3.2 | Ø 4"X3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4"X3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 115 OBL TQ2856 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.1.1.3.3 | Ø 4"X3" SOLDADOR RELLENO | Ø 4"X3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.1.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.1.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.1.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.2.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.2.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.2.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.3.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.3.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.3.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.4.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.4.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06: 13
Línea 115 IBL TQ3033 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.10.2.1.4.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-10: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.2.1 | Ø 2" ARMADOR | Ø 2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.2.2 | Ø 2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.2.3 | Ø 2" SOLDADOR RELLENO | Ø 2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.4.1 | Ø 3"X2" ARMADOR | Ø 3"X2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.4.2 | Ø 3"X2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3"X2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.4.3 | Ø 3"X2" SOLDADOR RELLENO | Ø 3"X2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.5.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.5.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 205 OBL TQ2858 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.1.1.5.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 205 IBL TQ3042 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.11.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.1.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.1.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.1.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.2.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.2.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.2.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.3.1 | Ø 6" ARMADOR | Ø 6" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.3.2 | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 102 OBL TQ2942 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.1.1.3.3 | Ø 6" SOLDADOR RELLENO | Ø 6" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.1.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.1.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.1.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.2.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.2.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.2.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 102 IBL TQ3043 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.12.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2943 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.2.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.2.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.2.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.3.1 | Ø 6" ARMADOR | Ø 6" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.3.2 | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 105 OBL TQ2944 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.1.2.3.3 | Ø 6" SOLDADOR RELLENO | Ø 6" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.1.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.1.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.1.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.2.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.2.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.2.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 105 IBL TQ3044 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.13.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 108/109 OBL TQ2945 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.1.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-18: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.1.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-18: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.1.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.2.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.2.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-19: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.2.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-22: 13
Línea 108/109 IBL TQ2946 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.14.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-23: 13
Línea 111 OBL TQ2947 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 111 OBL TQ2947 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 13
Línea 111 OBL TQ2947 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 111 OBL TQ2947 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.1.2.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 111 OBL TQ2947 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.1.2.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 111 OBL TQ2947 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.1.2.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 111 OBL TQ2948 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.2.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 111 OBL TQ2948 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.2.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 13
Línea 111 OBL TQ2948 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.2.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-24: 13
Línea 111 OBL TQ2948 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.2.2.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 111 OBL TQ2948 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.2.2.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 111 OBL TQ2948 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.1.2.2.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-25 | 2020-06-25 | 2020-06-25: 13
Línea 111 IBL TQ3045 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.2.1.1.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 111 IBL TQ3045 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.2.1.1.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 111 IBL TQ3045 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.2.1.1.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 111 IBL TQ3045 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.2.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 111 IBL TQ3045 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.2.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 111 IBL TQ3045 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.15.2.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23: 13
Línea 201 OBL TQ2949 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.1.1.1.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 201 OBL TQ2949 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.1.1.1.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 201 OBL TQ2949 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.1.1.1.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 13
Línea 201 OBL TQ2949 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.1.1.2.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 201 OBL TQ2949 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.1.1.2.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 201 OBL TQ2949 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.1.1.2.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 13
Línea 201 IBL TQ3046 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.2.1.1.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 201 IBL TQ3046 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.2.1.1.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-21: 13
Línea 201 IBL TQ3046 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.2.1.1.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24: 13
Línea 201 IBL TQ3046 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.2.1.2.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 201 IBL TQ3046 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.2.1.2.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 201 IBL TQ3046 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.16.2.1.2.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.1.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.1.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.1.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.2.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.2.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.2.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.4.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.4.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.4.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.5.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.5.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-25: 13
Línea 305 OBL TQ2955 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.1.1.5.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-22: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.4.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.4.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-23: 13
Línea 305 IBL TQ3048 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.17.2.1.4.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-26: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.4.1 | Ø 6" ARMADOR | Ø 6" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.4.2 | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-27: 13
Línea 110 OBL TQ2956 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.1.1.4.3 | Ø 6" SOLDADOR RELLENO | Ø 6" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-27: 13
Línea 110 IBL TQ3049 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.18.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-29: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-28: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.3.1 | Ø 6" ARMADOR | Ø 6" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.3.2 | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29: 13
Línea 112 OBL TQ3020 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.1.1.3.3 | Ø 6" SOLDADOR RELLENO | Ø 6" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.1.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.1.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.1.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.2.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.2.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.2.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 2020-07-02: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.3.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.3.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-06-30: 13
Línea 112 IBL TQ3032 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.19.2.1.3.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-02: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-03: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.3.1 | Ø4" ARMADOR | Ø4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.3.2 | Ø4" SOLDADOR RAÍZ | Ø4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-04: 13
Línea 114 OBL TQ3052 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.1.1.3.3 | Ø4" SOLDADOR RELLENO | Ø4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.2.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.2.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.2.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.3.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.3.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.3.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.4.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.4.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-03: 13
Línea 114 IBL TQ3053 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.20.2.1.4.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-05: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.3.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.3.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.3.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.4.1 | Ø 6" ARMADOR | Ø 6" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.4.2 | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-10: 13
Línea 106 OBL TQ3054 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.1.1.4.3 | Ø 6" SOLDADOR RELLENO | Ø 6" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.1.1 | Ø 1" ARMADOR | Ø 1" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.1.2 | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.1.3 | Ø 1" SOLDADOR RELLENO | Ø 1" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.2.1 | Ø 3" ARMADOR | Ø 3" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.2.2 | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.2.3 | Ø 3" SOLDADOR RELLENO | Ø 3" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-11: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.3.1 | Ø 3/4" ARMADOR | Ø 3/4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.3.2 | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 3/4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-05: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.3.3 | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO | Ø 3/4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 |  | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-12: 13
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.4.1 | Ø 1 1/2" ARMADOR | Ø 1 1/2" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06: 12
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.4.2 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ | Ø 1 1/2" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2020-08-06: 12
Línea 106 IBL TQ3055 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.21.2.1.4.3 | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO | Ø 1 1/2" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-13: 12
Línea 206 OBL TQ3139 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.22.1.1.1.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11: 12
Línea 206 OBL TQ3139 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.22.1.1.1.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11: 12
Línea 206 OBL TQ3139 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.22.1.1.1.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-12: 12
Línea 209 OBL TQ3136 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.23.1.1.1.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-12: 12
Línea 209 OBL TQ3136 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.23.1.1.1.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-12: 12
Línea 209 OBL TQ3136 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.23.1.1.1.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15: 12
Línea 202 OBL TQ3138 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.24.1.1.1.1 | Ø 4" ARMADOR | Ø 4" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15: 12
Línea 202 OBL TQ3138 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.24.1.1.1.2 | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ | Ø 4" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-15: 12
Línea 202 OBL TQ3138 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.24.1.1.1.3 | Ø 4" SOLDADOR RELLENO | Ø 4" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16: 12
Línea 202 OBL TQ3138 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.24.1.1.2.1 | Ø 6" ARMADOR | Ø 6" ARMADOR
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16: 12
Línea 202 OBL TQ3138 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.24.1.1.2.2 | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ | Ø 6" SOLDADOR RAÍZ
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-16: 12
Línea 202 OBL TQ3138 |  | Piping | piping@lekapp.cl | 1.24.1.1.2.3 | Ø 6" SOLDADOR RELLENO | Ø 6" SOLDADOR RELLENO
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 |  | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-17: 12