## LINEA BASE
FUGRO | Salim Silveira | Administrador | FUGRO | Sebastian Quiroz | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Salim Silveira | JEFE OFICINA TECNICA | Sebastian Quiroz | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Tipo de Sondaje | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2020-08-01 to 2021-02-06
0100 - Administración del Proyecto | 0110 - Ingeniería | HH | usuario1@lekapp.cl | 5 | Design Review |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 544.5 | 2021-01-07 | 2023-02-09 | 2021-01-07: 0.13089; 2021-01-08: 0.13089; 2021-01-09: 0.13089; 2021-01-10: 0.13089; 2021-01-11: 0.13089; 2021-01-12: 0.13089; 2021-01-13: 0.13089; 2021-01-14: 0.13089; 2021-01-15: 0.13089; 2021-01-16: 0.13089; 2021-01-17: 0.13089; 2021-01-18: 0.13089; 2021-01-19: 0.13089; 2021-01-20: 0.13089; 2021-01-21: 0.13089; 2021-01-22: 0.13089; 2021-01-23: 0.13089; 2021-01-24: 0.13089; 2021-01-25: 0.13089; 2021-01-26: 0.13089; 2021-01-27: 0.13089; 2021-01-28: 0.13089; 2021-01-29: 0.13089; 2021-01-30: 0.13089; 2021-01-31: 0.13089; 2021-02-01: 0.13089; 2021-02-02: 0.13089; 2021-02-03: 0.13089; 2021-02-04: 0.13089; 2021-02-05: 0.13089; 2021-02-06: 0.13089
0100 - Administración del Proyecto | 0110 - Ingeniería | HH | usuario1@lekapp.cl | 6 | DR 30% |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 83 | 2021-01-07 | 2021-05-04 | 2021-01-07: 0.84746; 2021-01-08: 0.84746; 2021-01-09: 0.84746; 2021-01-10: 0.84746; 2021-01-11: 0.84746; 2021-01-12: 0.84746; 2021-01-13: 0.84746; 2021-01-14: 0.84746; 2021-01-15: 0.84746; 2021-01-16: 0.84746; 2021-01-17: 0.84746; 2021-01-18: 0.84746; 2021-01-19: 0.84746; 2021-01-20: 0.84746; 2021-01-21: 0.84746; 2021-01-22: 0.84746; 2021-01-23: 0.84746; 2021-01-24: 0.84746; 2021-01-25: 0.84746; 2021-01-26: 0.84746; 2021-01-27: 0.84746; 2021-01-28: 0.84746; 2021-01-29: 0.84746; 2021-01-30: 0.84746; 2021-01-31: 0.84746; 2021-02-01: 0.84746; 2021-02-02: 0.84746; 2021-02-03: 0.84746; 2021-02-04: 0.84746; 2021-02-05: 0.84746; 2021-02-06: 0.84746
0100 - Administración del Proyecto | 0110 - Ingeniería | HH | usuario1@lekapp.cl | 7 | DR 60% |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0110 - Ingeniería | HH | usuario1@lekapp.cl | 8 | DR 90% |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-04-29 | 2021-04-29
0100 - Administración del Proyecto | 0110 - Ingeniería | HH | usuario1@lekapp.cl | 9 | HAZOP |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-05-04 | 2021-05-04
0100 - Administración del Proyecto | 0110 - Ingeniería | HH | usuario1@lekapp.cl | 10 | HAZID |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-04-29 | 2021-04-29
0100 - Administración del Proyecto | 0110 - Ingeniería | HH | usuario1@lekapp.cl | 11 | Entrega de As-Built |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 13 | Hitos |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 1167.5 | 2020-08-10 | 2025-01-29 | [9 empty] | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 14 | ODP´s |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 1167.5 | 2020-08-10 | 2025-01-29 | [9 empty] | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 15 | Emisión y recepción de nota de proceder limitada - ODPL1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 109 | 2020-08-10 | 2021-01-07 | [9 empty] | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225 | 0.66225
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 16 | Emisión y recepción de nota de proceder limitada - ODPL2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 17 | Emisión y recepción de nota de proceder limitada - ODPL3 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020-11-08: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 18 | Orden de Proceder Total |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 19 | Hitos Intermedios |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 20 | Fecha Límite - Conclusión ODLP 1 (*multable) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 1145.5 | 2020-09-09 | 2025-01-29 | [39 empty] | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344 | 0.062344
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 21 | Fecha Límite - Conclusión ODLP 2 (*multable) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2020-11-08 | 2020-11-08 | 2020-11-08: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 22 | Fecha Límite - Conclusión ODLP 3 (*multable) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 23 | Programa de Trabajos del Proyecto (*multable) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 24 | Plan y procedimientos de calidad (*multable) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 25 | Plan de Gestión de HSEC (Salud Ocupacional, Seguridad, Enviromental y Comunidad) (*multable) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 26 | Plan de Gestión de Permisos Sectoriales (*multable) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 27 | Entrega de P&Ids principales (Intake, Pretreatment, RO) en revision B (*multable) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 28 | Inicio del Suministro / Emision de orden de compra para bombas de alta presion (*multable) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 29 | Inicio de la Construcción / Instalación de faenas planta (*multable) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 30 | Inicio de las Obras Marítimas (CCMM) (*multable) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-02-16 | 2021-02-16
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 31 | Fin de las Obras Marítimas (CCMM) (*multable) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-11: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 32 | Disponibilidad de agua en la sentina de captación (*multable) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2022-03-10 | 2022-03-10
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 33 | Conexion a la subestacion Quintero (Energización de la SE Sentina) (*multable) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2022-06-09 | 2022-06-09
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 34 | Conexión a la S/E SEP (*multable) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-03-15 | 2021-03-15
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 35 | Fin del Montaje Electromecánico / Inicio de bombeo de agua de mar (*multable) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2022-06-02 | 2022-06-02
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 36 | Fin de la PEM |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2022-06-09 | 2022-06-09
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 37 | Fin de la Prueba de Fiabilidad |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2023-01-13 | 2023-01-13
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 38 | Recepción Provisoria EPC/Inicio Periodo de Garantía EPC (*multable) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2023-01-20 | 2023-01-20
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 39 | Fin Periodo de Garantía EPC |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2023-02-09 | 2023-02-09
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 40 | Recepción Definitiva EPC |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2025-01-29 | 2025-01-29
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 41 | Hitos con Terceros |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2025-01-29 | 2025-01-29
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 42 | Acueducto Puchuncaví - San Isidro - Quilapilun (SIQ) - Instalación de Faena |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 105 | 2020-11-20 | 2021-04-17 | 2020-11-20: 0.67114; 2020-11-21: 0.67114; 2020-11-22: 0.67114; 2020-11-23: 0.67114; 2020-11-24: 0.67114; 2020-11-25: 0.67114; 2020-11-26: 0.67114; 2020-11-27: 0.67114; 2020-11-28: 0.67114; 2020-11-29: 0.67114; 2020-11-30: 0.67114; 2020-12-01: 0.67114; 2020-12-02: 0.67114; 2020-12-03: 0.67114; 2020-12-04: 0.67114; 2020-12-05: 0.67114; 2020-12-06: 0.67114; 2020-12-07: 0.67114; 2020-12-08: 0.67114; 2020-12-09: 0.67114; 2020-12-10: 0.67114; 2020-12-11: 0.67114; 2020-12-12: 0.67114; 2020-12-13: 0.67114; 2020-12-14: 0.67114; 2020-12-15: 0.67114; 2020-12-16: 0.67114; 2020-12-17: 0.67114; 2020-12-18: 0.67114; 2020-12-19: 0.67114; 2020-12-20: 0.67114; 2020-12-21: 0.67114; 2020-12-22: 0.67114; 2020-12-23: 0.67114; 2020-12-24: 0.67114; 2020-12-25: 0.67114; 2020-12-26: 0.67114; 2020-12-27: 0.67114; 2020-12-28: 0.67114; 2020-12-29: 0.67114; 2020-12-30: 0.67114; 2020-12-31: 0.67114; 2021-01-01: 0.67114; 2021-01-02: 0.67114; 2021-01-03: 0.67114; 2021-01-04: 0.67114; 2021-01-05: 0.67114; 2021-01-06: 0.67114; 2021-01-07: 0.67114; 2021-01-08: 0.67114; 2021-01-09: 0.67114; 2021-01-10: 0.67114; 2021-01-11: 0.67114; 2021-01-12: 0.67114; 2021-01-13: 0.67114; 2021-01-14: 0.67114; 2021-01-15: 0.67114; 2021-01-16: 0.67114; 2021-01-17: 0.67114; 2021-01-18: 0.67114; 2021-01-19: 0.67114; 2021-01-20: 0.67114; 2021-01-21: 0.67114; 2021-01-22: 0.67114; 2021-01-23: 0.67114; 2021-01-24: 0.67114; 2021-01-25: 0.67114; 2021-01-26: 0.67114; 2021-01-27: 0.67114; 2021-01-28: 0.67114; 2021-01-29: 0.67114; 2021-01-30: 0.67114; 2021-01-31: 0.67114; 2021-02-01: 0.67114; 2021-02-02: 0.67114; 2021-02-03: 0.67114; 2021-02-04: 0.67114; 2021-02-05: 0.67114; 2021-02-06: 0.67114
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 43 | Subestación Seccionadora (SEP) - Instalación de Faena |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-04-17 | 2021-04-17
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 44 | Aportes Aguas Pacífico |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 45 | Entrega de terreno Planta Lote Rol 13.1 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 538 | 2020-08-28 | 2022-09-22 | [27 empty] | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228 | 0.13228
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 46 | Acceso a sitios zona Sentina Lotes U1 a U7 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 47 | Acceso temporal a sitios zona planta Lote Rol 13.2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-08: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 48 | Disponibilidad de Energía Eléctrica al contratista (desde el inicio de la Puesta en Marcha y hasta la finalización de las Pruebas de Fiabilidad) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-28: 100
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 49 | Disponibilidad sistema impulsion agua producto |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2022-06-09 | 2022-06-09
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 50 | Entrega información banco de ductos S/E alto voltaje |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2022-09-22 | 2022-09-22
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 51 | Certificados y Notificaciones |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-07-19 | 2021-07-19
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 52 | Notificación de Término de Construcción (Sección 26.2 Contrato - 12 meses previos a la Fecha de Recepción Provisoria)) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 258 | 2022-02-14 | 2023-02-09
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 53 | Expresion de Interes de suscribir el contrato de O&M con el Contratista - 12 meses antes de la recepcion provisoria |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2022-02-14 | 2022-02-14
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 54 | Notificación de Intención de Suscripción del Contrato O&M (Contrato Sección 4.10) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2022-02-14 | 2022-02-14
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 55 | Certificado de Término de Construcción |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2022-02-14 | 2022-02-14
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 56 | Firma de contrato O&M - 11 meses antes de la recepcion provisoria |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2022-02-23 | 2022-02-23
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 57 | Procedimiento Para Ejecutar la Puesta en Marcha y las Pruebas de Fiabilidad (Sección 26.3 del Contracto - 90 días de anticipación a la fecha de dichas pruebas) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2022-03-16 | 2022-03-16
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 58 | Informe Detallado de las Pruebas de Fiabilidad (Sección 26.3 del Contracto -XX días después de la fecha de término de dichas pruebas) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2022-06-09 | 2022-06-09
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 59 | Certificado de Desempeño (Sección 26.3 del Contracto - 15 días siguientes a la recepción del Informe Detallado de las Pruebas de Fiabilidad) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25
0100 - Administración del Proyecto | 0120 - Administración | HH | usuario1@lekapp.cl | 60 | Certificado de Recepción Provisoria (Sección 26.5 del Contrato) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2023-02-09 | 2023-02-09
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 64 | Permisos IF |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 559 | 2020-08-10 | 2022-09-29 | [9 empty] | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 65 | Declaración electrica interior (por S/C) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 70 | 2020-09-21 | 2020-12-25 | 2020-09-21: 1.0417; 2020-09-22: 1.0417; 2020-09-23: 1.0417; 2020-09-24: 1.0417; 2020-09-25: 1.0417; 2020-09-26: 1.0417; 2020-09-27: 1.0417; 2020-09-28: 1.0417; 2020-09-29: 1.0417; 2020-09-30: 1.0417; 2020-10-01: 1.0417; 2020-10-02: 1.0417; 2020-10-03: 1.0417; 2020-10-04: 1.0417; 2020-10-05: 1.0417; 2020-10-06: 1.0417; 2020-10-07: 1.0417; 2020-10-08: 1.0417; 2020-10-09: 1.0417; 2020-10-10: 1.0417; 2020-10-11: 1.0417; 2020-10-12: 1.0417; 2020-10-13: 1.0417; 2020-10-14: 1.0417; 2020-10-15: 1.0417; 2020-10-16: 1.0417; 2020-10-17: 1.0417; 2020-10-18: 1.0417; 2020-10-19: 1.0417; 2020-10-20: 1.0417; 2020-10-21: 1.0417; 2020-10-22: 1.0417; 2020-10-23: 1.0417; 2020-10-24: 1.0417; 2020-10-25: 1.0417; 2020-10-26: 1.0417; 2020-10-27: 1.0417; 2020-10-28: 1.0417; 2020-10-29: 1.0417; 2020-10-30: 1.0417; 2020-10-31: 1.0417; 2020-11-01: 1.0417; 2020-11-02: 1.0417; 2020-11-03: 1.0417; 2020-11-04: 1.0417; 2020-11-05: 1.0417; 2020-11-06: 1.0417; 2020-11-07: 1.0417; 2020-11-08: 1.0417; 2020-11-09: 1.0417; 2020-11-10: 1.0417; 2020-11-11: 1.0417; 2020-11-12: 1.0417; 2020-11-13: 1.0417; 2020-11-14: 1.0417; 2020-11-15: 1.0417; 2020-11-16: 1.0417; 2020-11-17: 1.0417; 2020-11-18: 1.0417; 2020-11-19: 1.0417; 2020-11-20: 1.0417; 2020-11-21: 1.0417; 2020-11-22: 1.0417; 2020-11-23: 1.0417; 2020-11-24: 1.0417; 2020-11-25: 1.0417; 2020-11-26: 1.0417; 2020-11-27: 1.0417; 2020-11-28: 1.0417; 2020-11-29: 1.0417; 2020-11-30: 1.0417; 2020-12-01: 1.0417; 2020-12-02: 1.0417; 2020-12-03: 1.0417; 2020-12-04: 1.0417; 2020-12-05: 1.0417; 2020-12-06: 1.0417; 2020-12-07: 1.0417; 2020-12-08: 1.0417; 2020-12-09: 1.0417; 2020-12-10: 1.0417; 2020-12-11: 1.0417; 2020-12-12: 1.0417; 2020-12-13: 1.0417; 2020-12-14: 1.0417; 2020-12-15: 1.0417; 2020-12-16: 1.0417; 2020-12-17: 1.0417; 2020-12-18: 1.0417; 2020-12-19: 1.0417; 2020-12-20: 1.0417; 2020-12-21: 1.0417; 2020-12-22: 1.0417; 2020-12-23: 1.0417; 2020-12-24: 1.0417; 2020-12-25: 1.0417
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 66 | Tramitación Declaración electrica interior (por S/C) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2020-09-21 | 2020-10-02 | 2020-09-21: 8.3333; 2020-09-22: 8.3333; 2020-09-23: 8.3333; 2020-09-24: 8.3333; 2020-09-25: 8.3333; 2020-09-26: 8.3333; 2020-09-27: 8.3333; 2020-09-28: 8.3333; 2020-09-29: 8.3333; 2020-09-30: 8.3333; 2020-10-01: 8.3333; 2020-10-02: 8.3333
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 67 | Permisos previos |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2020-10-05 | 2020-12-25 | 2020-10-05: 1.2195; 2020-10-06: 1.2195; 2020-10-07: 1.2195; 2020-10-08: 1.2195; 2020-10-09: 1.2195; 2020-10-10: 1.2195; 2020-10-11: 1.2195; 2020-10-12: 1.2195; 2020-10-13: 1.2195; 2020-10-14: 1.2195; 2020-10-15: 1.2195; 2020-10-16: 1.2195; 2020-10-17: 1.2195; 2020-10-18: 1.2195; 2020-10-19: 1.2195; 2020-10-20: 1.2195; 2020-10-21: 1.2195; 2020-10-22: 1.2195; 2020-10-23: 1.2195; 2020-10-24: 1.2195; 2020-10-25: 1.2195; 2020-10-26: 1.2195; 2020-10-27: 1.2195; 2020-10-28: 1.2195; 2020-10-29: 1.2195; 2020-10-30: 1.2195; 2020-10-31: 1.2195; 2020-11-01: 1.2195; 2020-11-02: 1.2195; 2020-11-03: 1.2195; 2020-11-04: 1.2195; 2020-11-05: 1.2195; 2020-11-06: 1.2195; 2020-11-07: 1.2195; 2020-11-08: 1.2195; 2020-11-09: 1.2195; 2020-11-10: 1.2195; 2020-11-11: 1.2195; 2020-11-12: 1.2195; 2020-11-13: 1.2195; 2020-11-14: 1.2195; 2020-11-15: 1.2195; 2020-11-16: 1.2195; 2020-11-17: 1.2195; 2020-11-18: 1.2195; 2020-11-19: 1.2195; 2020-11-20: 1.2195; 2020-11-21: 1.2195; 2020-11-22: 1.2195; 2020-11-23: 1.2195; 2020-11-24: 1.2195; 2020-11-25: 1.2195; 2020-11-26: 1.2195; 2020-11-27: 1.2195; 2020-11-28: 1.2195; 2020-11-29: 1.2195; 2020-11-30: 1.2195; 2020-12-01: 1.2195; 2020-12-02: 1.2195; 2020-12-03: 1.2195; 2020-12-04: 1.2195; 2020-12-05: 1.2195; 2020-12-06: 1.2195; 2020-12-07: 1.2195; 2020-12-08: 1.2195; 2020-12-09: 1.2195; 2020-12-10: 1.2195; 2020-12-11: 1.2195; 2020-12-12: 1.2195; 2020-12-13: 1.2195; 2020-12-14: 1.2195; 2020-12-15: 1.2195; 2020-12-16: 1.2195; 2020-12-17: 1.2195; 2020-12-18: 1.2195; 2020-12-19: 1.2195; 2020-12-20: 1.2195; 2020-12-21: 1.2195; 2020-12-22: 1.2195; 2020-12-23: 1.2195; 2020-12-24: 1.2195; 2020-12-25: 1.2195
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 68 | Fijación zona de protección de litoral (ZPL) para infraestructura marítima |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 225 | 2020-08-10 | 2021-06-18 | [9 empty] | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949 | 0.31949
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 69 | Autorización instalación terminal maritimo y cañerias de transporte de contaminantes |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 180 | 2020-08-10 | 2021-04-16 | [9 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 70 | Autorización para la Descarga de Aguas Sometidas a Jurisdicción Nacional |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2020-11-09 | 2020-12-04 | 2020-11-09: 3.8462; 2020-11-10: 3.8462; 2020-11-11: 3.8462; 2020-11-12: 3.8462; 2020-11-13: 3.8462; 2020-11-14: 3.8462; 2020-11-15: 3.8462; 2020-11-16: 3.8462; 2020-11-17: 3.8462; 2020-11-18: 3.8462; 2020-11-19: 3.8462; 2020-11-20: 3.8462; 2020-11-21: 3.8462; 2020-11-22: 3.8462; 2020-11-23: 3.8462; 2020-11-24: 3.8462; 2020-11-25: 3.8462; 2020-11-26: 3.8462; 2020-11-27: 3.8462; 2020-11-28: 3.8462; 2020-11-29: 3.8462; 2020-11-30: 3.8462; 2020-12-01: 3.8462; 2020-12-02: 3.8462; 2020-12-03: 3.8462; 2020-12-04: 3.8462
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 71 | Tramitación de la Descarga de Aguas Sometidas a Jurisdicción Nacional |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2020-12-07 | 2021-01-01 | 2020-12-07: 3.8462; 2020-12-08: 3.8462; 2020-12-09: 3.8462; 2020-12-10: 3.8462; 2020-12-11: 3.8462; 2020-12-12: 3.8462; 2020-12-13: 3.8462; 2020-12-14: 3.8462; 2020-12-15: 3.8462; 2020-12-16: 3.8462; 2020-12-17: 3.8462; 2020-12-18: 3.8462; 2020-12-19: 3.8462; 2020-12-20: 3.8462; 2020-12-21: 3.8462; 2020-12-22: 3.8462; 2020-12-23: 3.8462; 2020-12-24: 3.8462; 2020-12-25: 3.8462; 2020-12-26: 3.8462; 2020-12-27: 3.8462; 2020-12-28: 3.8462; 2020-12-29: 3.8462; 2020-12-30: 3.8462; 2020-12-31: 3.8462; 2021-01-01: 3.8462
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 72 | Permisos operación |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 120 | 2021-01-04 | 2021-06-18 | 2021-01-04: 0.60241; 2021-01-05: 0.60241; 2021-01-06: 0.60241; 2021-01-07: 0.60241; 2021-01-08: 0.60241; 2021-01-09: 0.60241; 2021-01-10: 0.60241; 2021-01-11: 0.60241; 2021-01-12: 0.60241; 2021-01-13: 0.60241; 2021-01-14: 0.60241; 2021-01-15: 0.60241; 2021-01-16: 0.60241; 2021-01-17: 0.60241; 2021-01-18: 0.60241; 2021-01-19: 0.60241; 2021-01-20: 0.60241; 2021-01-21: 0.60241; 2021-01-22: 0.60241; 2021-01-23: 0.60241; 2021-01-24: 0.60241; 2021-01-25: 0.60241; 2021-01-26: 0.60241; 2021-01-27: 0.60241; 2021-01-28: 0.60241; 2021-01-29: 0.60241; 2021-01-30: 0.60241; 2021-01-31: 0.60241; 2021-02-01: 0.60241; 2021-02-02: 0.60241; 2021-02-03: 0.60241; 2021-02-04: 0.60241; 2021-02-05: 0.60241; 2021-02-06: 0.60241
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 73 | Preparacion Permiso Obras Portuarias |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 559 | 2020-08-10 | 2022-09-29 | [9 empty] | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804 | 0.12804
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 74 | Tramitación Permiso Obras Portuarias |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | 2020-08-10: 3.2258; 2020-08-11: 3.2258; 2020-08-12: 3.2258; 2020-08-13: 3.2258; 2020-08-14: 3.2258; 2020-08-15: 3.2258; 2020-08-16: 3.2258; 2020-08-17: 3.2258; 2020-08-18: 3.2258; 2020-08-19: 3.2258; 2020-08-20: 3.2258; 2020-08-21: 3.2258; 2020-08-22: 3.2258; 2020-08-23: 3.2258; 2020-08-24: 3.2258; 2020-08-25: 3.2258; 2020-08-26: 3.2258; 2020-08-27: 3.2258; 2020-08-28: 3.2258; 2020-08-29: 3.2258; 2020-08-30: 3.2258; 2020-08-31: 3.2258; 2020-09-01: 3.2258; 2020-09-02: 3.2258; 2020-09-03: 3.2258; 2020-09-04: 3.2258; 2020-09-05: 3.2258; 2020-09-06: 3.2258; 2020-09-07: 3.2258; 2020-09-08: 3.2258; 2020-09-09: 3.2258
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 75 | Permiso para Inmisario |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 121 | 2020-09-09 | 2021-01-07 | [39 empty] | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645 | 0.82645
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 76 | Permiso de escasa importancia y de carácter transitorio |  |  | hh | 0.09
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2020-08-10 | 2020-10-30 | 2020-08-10: 1.2195; 2020-08-11: 1.2195; 2020-08-12: 1.2195; 2020-08-13: 1.2195; 2020-08-14: 1.2195; 2020-08-15: 1.2195; 2020-08-16: 1.2195; 2020-08-17: 1.2195; 2020-08-18: 1.2195; 2020-08-19: 1.2195; 2020-08-20: 1.2195; 2020-08-21: 1.2195; 2020-08-22: 1.2195; 2020-08-23: 1.2195; 2020-08-24: 1.2195; 2020-08-25: 1.2195; 2020-08-26: 1.2195; 2020-08-27: 1.2195; 2020-08-28: 1.2195; 2020-08-29: 1.2195; 2020-08-30: 1.2195; 2020-08-31: 1.2195; 2020-09-01: 1.2195; 2020-09-02: 1.2195; 2020-09-03: 1.2195; 2020-09-04: 1.2195; 2020-09-05: 1.2195; 2020-09-06: 1.2195; 2020-09-07: 1.2195; 2020-09-08: 1.2195; 2020-09-09: 1.2195; 2020-09-10: 1.2195; 2020-09-11: 1.2195; 2020-09-12: 1.2195; 2020-09-13: 1.2195; 2020-09-14: 1.2195; 2020-09-15: 1.2195; 2020-09-16: 1.2195; 2020-09-17: 1.2195; 2020-09-18: 1.2195; 2020-09-19: 1.2195; 2020-09-20: 1.2195; 2020-09-21: 1.2195; 2020-09-22: 1.2195; 2020-09-23: 1.2195; 2020-09-24: 1.2195; 2020-09-25: 1.2195; 2020-09-26: 1.2195; 2020-09-27: 1.2195; 2020-09-28: 1.2195; 2020-09-29: 1.2195; 2020-09-30: 1.2195; 2020-10-01: 1.2195; 2020-10-02: 1.2195; 2020-10-03: 1.2195; 2020-10-04: 1.2195; 2020-10-05: 1.2195; 2020-10-06: 1.2195; 2020-10-07: 1.2195; 2020-10-08: 1.2195; 2020-10-09: 1.2195; 2020-10-10: 1.2195; 2020-10-11: 1.2195; 2020-10-12: 1.2195; 2020-10-13: 1.2195; 2020-10-14: 1.2195; 2020-10-15: 1.2195; 2020-10-16: 1.2195; 2020-10-17: 1.2195; 2020-10-18: 1.2195; 2020-10-19: 1.2195; 2020-10-20: 1.2195; 2020-10-21: 1.2195; 2020-10-22: 1.2195; 2020-10-23: 1.2195; 2020-10-24: 1.2195; 2020-10-25: 1.2195; 2020-10-26: 1.2195; 2020-10-27: 1.2195; 2020-10-28: 1.2195; 2020-10-29: 1.2195; 2020-10-30: 1.2195
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 77 | Tramitación de Permiso de escasa importancia y de carácter transitorio |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2020-08-10 | 2020-08-28 | 2020-08-10: 5.2632; 2020-08-11: 5.2632; 2020-08-12: 5.2632; 2020-08-13: 5.2632; 2020-08-14: 5.2632; 2020-08-15: 5.2632; 2020-08-16: 5.2632; 2020-08-17: 5.2632; 2020-08-18: 5.2632; 2020-08-19: 5.2632; 2020-08-20: 5.2632; 2020-08-21: 5.2632; 2020-08-22: 5.2632; 2020-08-23: 5.2632; 2020-08-24: 5.2632; 2020-08-25: 5.2632; 2020-08-26: 5.2632; 2020-08-27: 5.2632; 2020-08-28: 5.2632
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 78 | Permiso para emisario |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 45 | 2020-08-31 | 2020-10-30 | 2020-08-31: 1.6393; 2020-09-01: 1.6393; 2020-09-02: 1.6393; 2020-09-03: 1.6393; 2020-09-04: 1.6393; 2020-09-05: 1.6393; 2020-09-06: 1.6393; 2020-09-07: 1.6393; 2020-09-08: 1.6393; 2020-09-09: 1.6393; 2020-09-10: 1.6393; 2020-09-11: 1.6393; 2020-09-12: 1.6393; 2020-09-13: 1.6393; 2020-09-14: 1.6393; 2020-09-15: 1.6393; 2020-09-16: 1.6393; 2020-09-17: 1.6393; 2020-09-18: 1.6393; 2020-09-19: 1.6393; 2020-09-20: 1.6393; 2020-09-21: 1.6393; 2020-09-22: 1.6393; 2020-09-23: 1.6393; 2020-09-24: 1.6393; 2020-09-25: 1.6393; 2020-09-26: 1.6393; 2020-09-27: 1.6393; 2020-09-28: 1.6393; 2020-09-29: 1.6393; 2020-09-30: 1.6393; 2020-10-01: 1.6393; 2020-10-02: 1.6393; 2020-10-03: 1.6393; 2020-10-04: 1.6393; 2020-10-05: 1.6393; 2020-10-06: 1.6393; 2020-10-07: 1.6393; 2020-10-08: 1.6393; 2020-10-09: 1.6393; 2020-10-10: 1.6393; 2020-10-11: 1.6393; 2020-10-12: 1.6393; 2020-10-13: 1.6393; 2020-10-14: 1.6393; 2020-10-15: 1.6393; 2020-10-16: 1.6393; 2020-10-17: 1.6393; 2020-10-18: 1.6393; 2020-10-19: 1.6393; 2020-10-20: 1.6393; 2020-10-21: 1.6393; 2020-10-22: 1.6393; 2020-10-23: 1.6393; 2020-10-24: 1.6393; 2020-10-25: 1.6393; 2020-10-26: 1.6393; 2020-10-27: 1.6393; 2020-10-28: 1.6393; 2020-10-29: 1.6393; 2020-10-30: 1.6393
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 79 | Permiso de escasa importancia y de carácter transitorio |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 135 | 2020-11-09 | 2021-05-14 | 2020-11-09: 0.53476; 2020-11-10: 0.53476; 2020-11-11: 0.53476; 2020-11-12: 0.53476; 2020-11-13: 0.53476; 2020-11-14: 0.53476; 2020-11-15: 0.53476; 2020-11-16: 0.53476; 2020-11-17: 0.53476; 2020-11-18: 0.53476; 2020-11-19: 0.53476; 2020-11-20: 0.53476; 2020-11-21: 0.53476; 2020-11-22: 0.53476; 2020-11-23: 0.53476; 2020-11-24: 0.53476; 2020-11-25: 0.53476; 2020-11-26: 0.53476; 2020-11-27: 0.53476; 2020-11-28: 0.53476; 2020-11-29: 0.53476; 2020-11-30: 0.53476; 2020-12-01: 0.53476; 2020-12-02: 0.53476; 2020-12-03: 0.53476; 2020-12-04: 0.53476; 2020-12-05: 0.53476; 2020-12-06: 0.53476; 2020-12-07: 0.53476; 2020-12-08: 0.53476; 2020-12-09: 0.53476; 2020-12-10: 0.53476; 2020-12-11: 0.53476; 2020-12-12: 0.53476; 2020-12-13: 0.53476; 2020-12-14: 0.53476; 2020-12-15: 0.53476; 2020-12-16: 0.53476; 2020-12-17: 0.53476; 2020-12-18: 0.53476; 2020-12-19: 0.53476; 2020-12-20: 0.53476; 2020-12-21: 0.53476; 2020-12-22: 0.53476; 2020-12-23: 0.53476; 2020-12-24: 0.53476; 2020-12-25: 0.53476; 2020-12-26: 0.53476; 2020-12-27: 0.53476; 2020-12-28: 0.53476; 2020-12-29: 0.53476; 2020-12-30: 0.53476; 2020-12-31: 0.53476; 2021-01-01: 0.53476; 2021-01-02: 0.53476; 2021-01-03: 0.53476; 2021-01-04: 0.53476; 2021-01-05: 0.53476; 2021-01-06: 0.53476; 2021-01-07: 0.53476; 2021-01-08: 0.53476; 2021-01-09: 0.53476; 2021-01-10: 0.53476; 2021-01-11: 0.53476; 2021-01-12: 0.53476; 2021-01-13: 0.53476; 2021-01-14: 0.53476; 2021-01-15: 0.53476; 2021-01-16: 0.53476; 2021-01-17: 0.53476; 2021-01-18: 0.53476; 2021-01-19: 0.53476; 2021-01-20: 0.53476; 2021-01-21: 0.53476; 2021-01-22: 0.53476; 2021-01-23: 0.53476; 2021-01-24: 0.53476; 2021-01-25: 0.53476; 2021-01-26: 0.53476; 2021-01-27: 0.53476; 2021-01-28: 0.53476; 2021-01-29: 0.53476; 2021-01-30: 0.53476; 2021-01-31: 0.53476; 2021-02-01: 0.53476; 2021-02-02: 0.53476; 2021-02-03: 0.53476; 2021-02-04: 0.53476; 2021-02-05: 0.53476; 2021-02-06: 0.53476
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 80 | Tramitación de Permiso de escasa importancia y de carácter transitorio |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2020-11-09: 5.2632; 2020-11-10: 5.2632; 2020-11-11: 5.2632; 2020-11-12: 5.2632; 2020-11-13: 5.2632; 2020-11-14: 5.2632; 2020-11-15: 5.2632; 2020-11-16: 5.2632; 2020-11-17: 5.2632; 2020-11-18: 5.2632; 2020-11-19: 5.2632; 2020-11-20: 5.2632; 2020-11-21: 5.2632; 2020-11-22: 5.2632; 2020-11-23: 5.2632; 2020-11-24: 5.2632; 2020-11-25: 5.2632; 2020-11-26: 5.2632; 2020-11-27: 5.2632
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 81 | Solicitud de autorizacion de atravieso y/o paralelismo |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 45 | 2020-11-30 | 2021-01-29 | 2020-11-30: 1.6393; 2020-12-01: 1.6393; 2020-12-02: 1.6393; 2020-12-03: 1.6393; 2020-12-04: 1.6393; 2020-12-05: 1.6393; 2020-12-06: 1.6393; 2020-12-07: 1.6393; 2020-12-08: 1.6393; 2020-12-09: 1.6393; 2020-12-10: 1.6393; 2020-12-11: 1.6393; 2020-12-12: 1.6393; 2020-12-13: 1.6393; 2020-12-14: 1.6393; 2020-12-15: 1.6393; 2020-12-16: 1.6393; 2020-12-17: 1.6393; 2020-12-18: 1.6393; 2020-12-19: 1.6393; 2020-12-20: 1.6393; 2020-12-21: 1.6393; 2020-12-22: 1.6393; 2020-12-23: 1.6393; 2020-12-24: 1.6393; 2020-12-25: 1.6393; 2020-12-26: 1.6393; 2020-12-27: 1.6393; 2020-12-28: 1.6393; 2020-12-29: 1.6393; 2020-12-30: 1.6393; 2020-12-31: 1.6393; 2021-01-01: 1.6393; 2021-01-02: 1.6393; 2021-01-03: 1.6393; 2021-01-04: 1.6393; 2021-01-05: 1.6393; 2021-01-06: 1.6393; 2021-01-07: 1.6393; 2021-01-08: 1.6393; 2021-01-09: 1.6393; 2021-01-10: 1.6393; 2021-01-11: 1.6393; 2021-01-12: 1.6393; 2021-01-13: 1.6393; 2021-01-14: 1.6393; 2021-01-15: 1.6393; 2021-01-16: 1.6393; 2021-01-17: 1.6393; 2021-01-18: 1.6393; 2021-01-19: 1.6393; 2021-01-20: 1.6393; 2021-01-21: 1.6393; 2021-01-22: 1.6393; 2021-01-23: 1.6393; 2021-01-24: 1.6393; 2021-01-25: 1.6393; 2021-01-26: 1.6393; 2021-01-27: 1.6393; 2021-01-28: 1.6393; 2021-01-29: 1.6393
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 82 | Autorización Obras de Dragado |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 75 | 2021-02-01 | 2021-05-14 | 2021-02-01: 0.97087; 2021-02-02: 0.97087; 2021-02-03: 0.97087; 2021-02-04: 0.97087; 2021-02-05: 0.97087; 2021-02-06: 0.97087
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 83 | Tramitación Obras de Dragado |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2020-11-09 | 2020-12-04 | 2020-11-09: 3.8462; 2020-11-10: 3.8462; 2020-11-11: 3.8462; 2020-11-12: 3.8462; 2020-11-13: 3.8462; 2020-11-14: 3.8462; 2020-11-15: 3.8462; 2020-11-16: 3.8462; 2020-11-17: 3.8462; 2020-11-18: 3.8462; 2020-11-19: 3.8462; 2020-11-20: 3.8462; 2020-11-21: 3.8462; 2020-11-22: 3.8462; 2020-11-23: 3.8462; 2020-11-24: 3.8462; 2020-11-25: 3.8462; 2020-11-26: 3.8462; 2020-11-27: 3.8462; 2020-11-28: 3.8462; 2020-11-29: 3.8462; 2020-11-30: 3.8462; 2020-12-01: 3.8462; 2020-12-02: 3.8462; 2020-12-03: 3.8462; 2020-12-04: 3.8462
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 84 | Autorización de instalación de terminal maritimo y cañerias conductoras |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 90 | 2020-12-07 | 2021-04-09 | 2020-12-07: 0.80645; 2020-12-08: 0.80645; 2020-12-09: 0.80645; 2020-12-10: 0.80645; 2020-12-11: 0.80645; 2020-12-12: 0.80645; 2020-12-13: 0.80645; 2020-12-14: 0.80645; 2020-12-15: 0.80645; 2020-12-16: 0.80645; 2020-12-17: 0.80645; 2020-12-18: 0.80645; 2020-12-19: 0.80645; 2020-12-20: 0.80645; 2020-12-21: 0.80645; 2020-12-22: 0.80645; 2020-12-23: 0.80645; 2020-12-24: 0.80645; 2020-12-25: 0.80645; 2020-12-26: 0.80645; 2020-12-27: 0.80645; 2020-12-28: 0.80645; 2020-12-29: 0.80645; 2020-12-30: 0.80645; 2020-12-31: 0.80645; 2021-01-01: 0.80645; 2021-01-02: 0.80645; 2021-01-03: 0.80645; 2021-01-04: 0.80645; 2021-01-05: 0.80645; 2021-01-06: 0.80645; 2021-01-07: 0.80645; 2021-01-08: 0.80645; 2021-01-09: 0.80645; 2021-01-10: 0.80645; 2021-01-11: 0.80645; 2021-01-12: 0.80645; 2021-01-13: 0.80645; 2021-01-14: 0.80645; 2021-01-15: 0.80645; 2021-01-16: 0.80645; 2021-01-17: 0.80645; 2021-01-18: 0.80645; 2021-01-19: 0.80645; 2021-01-20: 0.80645; 2021-01-21: 0.80645; 2021-01-22: 0.80645; 2021-01-23: 0.80645; 2021-01-24: 0.80645; 2021-01-25: 0.80645; 2021-01-26: 0.80645; 2021-01-27: 0.80645; 2021-01-28: 0.80645; 2021-01-29: 0.80645; 2021-01-30: 0.80645; 2021-01-31: 0.80645; 2021-02-01: 0.80645; 2021-02-02: 0.80645; 2021-02-03: 0.80645; 2021-02-04: 0.80645; 2021-02-05: 0.80645; 2021-02-06: 0.80645
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 85 | Autorización para efectuar relleno o avances dentro del agua |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 180 | 2020-12-07 | 2021-08-13 | 2020-12-07: 0.4; 2020-12-08: 0.4; 2020-12-09: 0.4; 2020-12-10: 0.4; 2020-12-11: 0.4; 2020-12-12: 0.4; 2020-12-13: 0.4; 2020-12-14: 0.4; 2020-12-15: 0.4; 2020-12-16: 0.4; 2020-12-17: 0.4; 2020-12-18: 0.4; 2020-12-19: 0.4; 2020-12-20: 0.4; 2020-12-21: 0.4; 2020-12-22: 0.4; 2020-12-23: 0.4; 2020-12-24: 0.4; 2020-12-25: 0.4; 2020-12-26: 0.4; 2020-12-27: 0.4; 2020-12-28: 0.4; 2020-12-29: 0.4; 2020-12-30: 0.4; 2020-12-31: 0.4; 2021-01-01: 0.4; 2021-01-02: 0.4; 2021-01-03: 0.4; 2021-01-04: 0.4; 2021-01-05: 0.4; 2021-01-06: 0.4; 2021-01-07: 0.4; 2021-01-08: 0.4; 2021-01-09: 0.4; 2021-01-10: 0.4; 2021-01-11: 0.4; 2021-01-12: 0.4; 2021-01-13: 0.4; 2021-01-14: 0.4; 2021-01-15: 0.4; 2021-01-16: 0.4; 2021-01-17: 0.4; 2021-01-18: 0.4; 2021-01-19: 0.4; 2021-01-20: 0.4; 2021-01-21: 0.4; 2021-01-22: 0.4; 2021-01-23: 0.4; 2021-01-24: 0.4; 2021-01-25: 0.4; 2021-01-26: 0.4; 2021-01-27: 0.4; 2021-01-28: 0.4; 2021-01-29: 0.4; 2021-01-30: 0.4; 2021-01-31: 0.4; 2021-02-01: 0.4; 2021-02-02: 0.4; 2021-02-03: 0.4; 2021-02-04: 0.4; 2021-02-05: 0.4; 2021-02-06: 0.4
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 86 | Tramitación de autorización de avances dentro del agua |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2020-11-09 | 2020-12-04 | 2020-11-09: 3.8462; 2020-11-10: 3.8462; 2020-11-11: 3.8462; 2020-11-12: 3.8462; 2020-11-13: 3.8462; 2020-11-14: 3.8462; 2020-11-15: 3.8462; 2020-11-16: 3.8462; 2020-11-17: 3.8462; 2020-11-18: 3.8462; 2020-11-19: 3.8462; 2020-11-20: 3.8462; 2020-11-21: 3.8462; 2020-11-22: 3.8462; 2020-11-23: 3.8462; 2020-11-24: 3.8462; 2020-11-25: 3.8462; 2020-11-26: 3.8462; 2020-11-27: 3.8462; 2020-11-28: 3.8462; 2020-11-29: 3.8462; 2020-11-30: 3.8462; 2020-12-01: 3.8462; 2020-12-02: 3.8462; 2020-12-03: 3.8462; 2020-12-04: 3.8462
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 87 | Plan de contingencia marina |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 180 | 2020-12-07 | 2021-08-13 | 2020-12-07: 0.4; 2020-12-08: 0.4; 2020-12-09: 0.4; 2020-12-10: 0.4; 2020-12-11: 0.4; 2020-12-12: 0.4; 2020-12-13: 0.4; 2020-12-14: 0.4; 2020-12-15: 0.4; 2020-12-16: 0.4; 2020-12-17: 0.4; 2020-12-18: 0.4; 2020-12-19: 0.4; 2020-12-20: 0.4; 2020-12-21: 0.4; 2020-12-22: 0.4; 2020-12-23: 0.4; 2020-12-24: 0.4; 2020-12-25: 0.4; 2020-12-26: 0.4; 2020-12-27: 0.4; 2020-12-28: 0.4; 2020-12-29: 0.4; 2020-12-30: 0.4; 2020-12-31: 0.4; 2021-01-01: 0.4; 2021-01-02: 0.4; 2021-01-03: 0.4; 2021-01-04: 0.4; 2021-01-05: 0.4; 2021-01-06: 0.4; 2021-01-07: 0.4; 2021-01-08: 0.4; 2021-01-09: 0.4; 2021-01-10: 0.4; 2021-01-11: 0.4; 2021-01-12: 0.4; 2021-01-13: 0.4; 2021-01-14: 0.4; 2021-01-15: 0.4; 2021-01-16: 0.4; 2021-01-17: 0.4; 2021-01-18: 0.4; 2021-01-19: 0.4; 2021-01-20: 0.4; 2021-01-21: 0.4; 2021-01-22: 0.4; 2021-01-23: 0.4; 2021-01-24: 0.4; 2021-01-25: 0.4; 2021-01-26: 0.4; 2021-01-27: 0.4; 2021-01-28: 0.4; 2021-01-29: 0.4; 2021-01-30: 0.4; 2021-01-31: 0.4; 2021-02-01: 0.4; 2021-02-02: 0.4; 2021-02-03: 0.4; 2021-02-04: 0.4; 2021-02-05: 0.4; 2021-02-06: 0.4
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 88 | Dar aviso por escrito a la superintendencia de SS del emisario de descarga informado el programa de aurocontrol de riles |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 90 | 2021-12-10 | 2022-04-14
1000 - Obras maritimas | 1000 - Obras maritimas | HH | usuario1@lekapp.cl | 89 | Informe sanitario favorable |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2022-04-15 | 2022-05-26
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 92 | Permisos de construccion |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 490 | 2020-08-24 | 2022-07-08 | [23 empty] | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 93 | Declaración de instalación eléctrica interior |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 490 | 2020-08-24 | 2022-07-08 | [23 empty] | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 94 | Permiso de Edificación |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 90 | 2020-08-24 | 2020-12-25 | [23 empty] | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 95 | Recepción final |  |  | hh | 0.09
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 90 | 2020-08-24 | 2020-12-25 | [23 empty] | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645 | 0.80645
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 96 | Tramitación de permisos en CEN-SIC & AES Gener (incluye Entrega Antecedentes por parte de SWITCH CHILE) |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 50 | 2022-05-02 | 2022-07-08
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 98 | Permisos de construccion |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2020-08-24: 20; 2020-08-25: 20; 2020-08-26: 20; 2020-08-27: 20; 2020-08-28: 20
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 99 | Analisis de pertinencia |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 2020-08-24: 20; 2020-08-25: 20; 2020-08-26: 20; 2020-08-27: 20; 2020-08-28: 20
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 101 | Permisos previos a la construccion |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 518.5 | 2020-08-11 | 2022-08-05 | [10 empty] | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793 | 0.13793
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 102 | Tramites para Permiso de Autorización de Obra Hidraulica (DGA - Se excluye Sentina) |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 309 | 2020-08-11 | 2021-10-17 | [10 empty] | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 103 | Expedientes por AP |  |  | hh | 0.08
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 45 | 2020-08-11 | 2020-10-12 | 2020-08-11: 1.5873; 2020-08-12: 1.5873; 2020-08-13: 1.5873; 2020-08-14: 1.5873; 2020-08-15: 1.5873; 2020-08-16: 1.5873; 2020-08-17: 1.5873; 2020-08-18: 1.5873; 2020-08-19: 1.5873; 2020-08-20: 1.5873; 2020-08-21: 1.5873; 2020-08-22: 1.5873; 2020-08-23: 1.5873; 2020-08-24: 1.5873; 2020-08-25: 1.5873; 2020-08-26: 1.5873; 2020-08-27: 1.5873; 2020-08-28: 1.5873; 2020-08-29: 1.5873; 2020-08-30: 1.5873; 2020-08-31: 1.5873; 2020-09-01: 1.5873; 2020-09-02: 1.5873; 2020-09-03: 1.5873; 2020-09-04: 1.5873; 2020-09-05: 1.5873; 2020-09-06: 1.5873; 2020-09-07: 1.5873; 2020-09-08: 1.5873; 2020-09-09: 1.5873; 2020-09-10: 1.5873; 2020-09-11: 1.5873; 2020-09-12: 1.5873; 2020-09-13: 1.5873; 2020-09-14: 1.5873; 2020-09-15: 1.5873; 2020-09-16: 1.5873; 2020-09-17: 1.5873; 2020-09-18: 1.5873; 2020-09-19: 1.5873; 2020-09-20: 1.5873; 2020-09-21: 1.5873; 2020-09-22: 1.5873; 2020-09-23: 1.5873; 2020-09-24: 1.5873; 2020-09-25: 1.5873; 2020-09-26: 1.5873; 2020-09-27: 1.5873; 2020-09-28: 1.5873; 2020-09-29: 1.5873; 2020-09-30: 1.5873; 2020-10-01: 1.5873; 2020-10-02: 1.5873; 2020-10-03: 1.5873; 2020-10-04: 1.5873; 2020-10-05: 1.5873; 2020-10-06: 1.5873; 2020-10-07: 1.5873; 2020-10-08: 1.5873; 2020-10-09: 1.5873; 2020-10-10: 1.5873; 2020-10-11: 1.5873; 2020-10-12: 1.5873
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 104 | Tramitación de Obra Hidráulica (DGA) |  |  | hh | 0.09
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 11 | 2020-10-12 | 2020-10-22 | 2020-10-12: 9.0909; 2020-10-13: 9.0909; 2020-10-14: 9.0909; 2020-10-15: 9.0909; 2020-10-16: 9.0909; 2020-10-17: 9.0909; 2020-10-18: 9.0909; 2020-10-19: 9.0909; 2020-10-20: 9.0909; 2020-10-21: 9.0909; 2020-10-22: 9.0909
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 105 | Recepcion Permiso Obra Hidraulica (DGA) |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 361 | 2020-10-22 | 2021-10-17 | 2020-10-22: 0.27701; 2020-10-23: 0.27701; 2020-10-24: 0.27701; 2020-10-25: 0.27701; 2020-10-26: 0.27701; 2020-10-27: 0.27701; 2020-10-28: 0.27701; 2020-10-29: 0.27701; 2020-10-30: 0.27701; 2020-10-31: 0.27701; 2020-11-01: 0.27701; 2020-11-02: 0.27701; 2020-11-03: 0.27701; 2020-11-04: 0.27701; 2020-11-05: 0.27701; 2020-11-06: 0.27701; 2020-11-07: 0.27701; 2020-11-08: 0.27701; 2020-11-09: 0.27701; 2020-11-10: 0.27701; 2020-11-11: 0.27701; 2020-11-12: 0.27701; 2020-11-13: 0.27701; 2020-11-14: 0.27701; 2020-11-15: 0.27701; 2020-11-16: 0.27701; 2020-11-17: 0.27701; 2020-11-18: 0.27701; 2020-11-19: 0.27701; 2020-11-20: 0.27701; 2020-11-21: 0.27701; 2020-11-22: 0.27701; 2020-11-23: 0.27701; 2020-11-24: 0.27701; 2020-11-25: 0.27701; 2020-11-26: 0.27701; 2020-11-27: 0.27701; 2020-11-28: 0.27701; 2020-11-29: 0.27701; 2020-11-30: 0.27701; 2020-12-01: 0.27701; 2020-12-02: 0.27701; 2020-12-03: 0.27701; 2020-12-04: 0.27701; 2020-12-05: 0.27701; 2020-12-06: 0.27701; 2020-12-07: 0.27701; 2020-12-08: 0.27701; 2020-12-09: 0.27701; 2020-12-10: 0.27701; 2020-12-11: 0.27701; 2020-12-12: 0.27701; 2020-12-13: 0.27701; 2020-12-14: 0.27701; 2020-12-15: 0.27701; 2020-12-16: 0.27701; 2020-12-17: 0.27701; 2020-12-18: 0.27701; 2020-12-19: 0.27701; 2020-12-20: 0.27701; 2020-12-21: 0.27701; 2020-12-22: 0.27701; 2020-12-23: 0.27701; 2020-12-24: 0.27701; 2020-12-25: 0.27701; 2020-12-26: 0.27701; 2020-12-27: 0.27701; 2020-12-28: 0.27701; 2020-12-29: 0.27701; 2020-12-30: 0.27701; 2020-12-31: 0.27701; 2021-01-01: 0.27701; 2021-01-02: 0.27701; 2021-01-03: 0.27701; 2021-01-04: 0.27701; 2021-01-05: 0.27701; 2021-01-06: 0.27701; 2021-01-07: 0.27701; 2021-01-08: 0.27701; 2021-01-09: 0.27701; 2021-01-10: 0.27701; 2021-01-11: 0.27701; 2021-01-12: 0.27701; 2021-01-13: 0.27701; 2021-01-14: 0.27701; 2021-01-15: 0.27701; 2021-01-16: 0.27701; 2021-01-17: 0.27701; 2021-01-18: 0.27701; 2021-01-19: 0.27701; 2021-01-20: 0.27701; 2021-01-21: 0.27701; 2021-01-22: 0.27701; 2021-01-23: 0.27701; 2021-01-24: 0.27701; 2021-01-25: 0.27701; 2021-01-26: 0.27701; 2021-01-27: 0.27701; 2021-01-28: 0.27701; 2021-01-29: 0.27701; 2021-01-30: 0.27701; 2021-01-31: 0.27701; 2021-02-01: 0.27701; 2021-02-02: 0.27701; 2021-02-03: 0.27701; 2021-02-04: 0.27701; 2021-02-05: 0.27701; 2021-02-06: 0.27701
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 106 | Permisos de operacion |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-10-17 | 2021-10-17
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 107 | Solicitud de autorización de atraviesos y/o paralelismos (vialidad) |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 454.5 | 2020-11-09 | 2022-08-05 | 2020-11-09: 0.15748; 2020-11-10: 0.15748; 2020-11-11: 0.15748; 2020-11-12: 0.15748; 2020-11-13: 0.15748; 2020-11-14: 0.15748; 2020-11-15: 0.15748; 2020-11-16: 0.15748; 2020-11-17: 0.15748; 2020-11-18: 0.15748; 2020-11-19: 0.15748; 2020-11-20: 0.15748; 2020-11-21: 0.15748; 2020-11-22: 0.15748; 2020-11-23: 0.15748; 2020-11-24: 0.15748; 2020-11-25: 0.15748; 2020-11-26: 0.15748; 2020-11-27: 0.15748; 2020-11-28: 0.15748; 2020-11-29: 0.15748; 2020-11-30: 0.15748; 2020-12-01: 0.15748; 2020-12-02: 0.15748; 2020-12-03: 0.15748; 2020-12-04: 0.15748; 2020-12-05: 0.15748; 2020-12-06: 0.15748; 2020-12-07: 0.15748; 2020-12-08: 0.15748; 2020-12-09: 0.15748; 2020-12-10: 0.15748; 2020-12-11: 0.15748; 2020-12-12: 0.15748; 2020-12-13: 0.15748; 2020-12-14: 0.15748; 2020-12-15: 0.15748; 2020-12-16: 0.15748; 2020-12-17: 0.15748; 2020-12-18: 0.15748; 2020-12-19: 0.15748; 2020-12-20: 0.15748; 2020-12-21: 0.15748; 2020-12-22: 0.15748; 2020-12-23: 0.15748; 2020-12-24: 0.15748; 2020-12-25: 0.15748; 2020-12-26: 0.15748; 2020-12-27: 0.15748; 2020-12-28: 0.15748; 2020-12-29: 0.15748; 2020-12-30: 0.15748; 2020-12-31: 0.15748; 2021-01-01: 0.15748; 2021-01-02: 0.15748; 2021-01-03: 0.15748; 2021-01-04: 0.15748; 2021-01-05: 0.15748; 2021-01-06: 0.15748; 2021-01-07: 0.15748; 2021-01-08: 0.15748; 2021-01-09: 0.15748; 2021-01-10: 0.15748; 2021-01-11: 0.15748; 2021-01-12: 0.15748; 2021-01-13: 0.15748; 2021-01-14: 0.15748; 2021-01-15: 0.15748; 2021-01-16: 0.15748; 2021-01-17: 0.15748; 2021-01-18: 0.15748; 2021-01-19: 0.15748; 2021-01-20: 0.15748; 2021-01-21: 0.15748; 2021-01-22: 0.15748; 2021-01-23: 0.15748; 2021-01-24: 0.15748; 2021-01-25: 0.15748; 2021-01-26: 0.15748; 2021-01-27: 0.15748; 2021-01-28: 0.15748; 2021-01-29: 0.15748; 2021-01-30: 0.15748; 2021-01-31: 0.15748; 2021-02-01: 0.15748; 2021-02-02: 0.15748; 2021-02-03: 0.15748; 2021-02-04: 0.15748; 2021-02-05: 0.15748; 2021-02-06: 0.15748
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 108 | Tramitación solicitud de autorización de atraviesos y/o paralelismos (vialidad) |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 25 | 2020-11-09 | 2020-12-11 | 2020-11-09: 3.0303; 2020-11-10: 3.0303; 2020-11-11: 3.0303; 2020-11-12: 3.0303; 2020-11-13: 3.0303; 2020-11-14: 3.0303; 2020-11-15: 3.0303; 2020-11-16: 3.0303; 2020-11-17: 3.0303; 2020-11-18: 3.0303; 2020-11-19: 3.0303; 2020-11-20: 3.0303; 2020-11-21: 3.0303; 2020-11-22: 3.0303; 2020-11-23: 3.0303; 2020-11-24: 3.0303; 2020-11-25: 3.0303; 2020-11-26: 3.0303; 2020-11-27: 3.0303; 2020-11-28: 3.0303; 2020-11-29: 3.0303; 2020-11-30: 3.0303; 2020-12-01: 3.0303; 2020-12-02: 3.0303; 2020-12-03: 3.0303; 2020-12-04: 3.0303; 2020-12-05: 3.0303; 2020-12-06: 3.0303; 2020-12-07: 3.0303; 2020-12-08: 3.0303; 2020-12-09: 3.0303; 2020-12-10: 3.0303; 2020-12-11: 3.0303
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 109 | Tramitacion de permisos de atraviesos con privados |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 45 | 2020-11-09 | 2021-01-08 | 2020-11-09: 1.6393; 2020-11-10: 1.6393; 2020-11-11: 1.6393; 2020-11-12: 1.6393; 2020-11-13: 1.6393; 2020-11-14: 1.6393; 2020-11-15: 1.6393; 2020-11-16: 1.6393; 2020-11-17: 1.6393; 2020-11-18: 1.6393; 2020-11-19: 1.6393; 2020-11-20: 1.6393; 2020-11-21: 1.6393; 2020-11-22: 1.6393; 2020-11-23: 1.6393; 2020-11-24: 1.6393; 2020-11-25: 1.6393; 2020-11-26: 1.6393; 2020-11-27: 1.6393; 2020-11-28: 1.6393; 2020-11-29: 1.6393; 2020-11-30: 1.6393; 2020-12-01: 1.6393; 2020-12-02: 1.6393; 2020-12-03: 1.6393; 2020-12-04: 1.6393; 2020-12-05: 1.6393; 2020-12-06: 1.6393; 2020-12-07: 1.6393; 2020-12-08: 1.6393; 2020-12-09: 1.6393; 2020-12-10: 1.6393; 2020-12-11: 1.6393; 2020-12-12: 1.6393; 2020-12-13: 1.6393; 2020-12-14: 1.6393; 2020-12-15: 1.6393; 2020-12-16: 1.6393; 2020-12-17: 1.6393; 2020-12-18: 1.6393; 2020-12-19: 1.6393; 2020-12-20: 1.6393; 2020-12-21: 1.6393; 2020-12-22: 1.6393; 2020-12-23: 1.6393; 2020-12-24: 1.6393; 2020-12-25: 1.6393; 2020-12-26: 1.6393; 2020-12-27: 1.6393; 2020-12-28: 1.6393; 2020-12-29: 1.6393; 2020-12-30: 1.6393; 2020-12-31: 1.6393; 2021-01-01: 1.6393; 2021-01-02: 1.6393; 2021-01-03: 1.6393; 2021-01-04: 1.6393; 2021-01-05: 1.6393; 2021-01-06: 1.6393; 2021-01-07: 1.6393; 2021-01-08: 1.6393
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 110 | Preparacion expediente Obras hidraulicas |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 45 | 2020-11-09 | 2021-01-08 | 2020-11-09: 1.6393; 2020-11-10: 1.6393; 2020-11-11: 1.6393; 2020-11-12: 1.6393; 2020-11-13: 1.6393; 2020-11-14: 1.6393; 2020-11-15: 1.6393; 2020-11-16: 1.6393; 2020-11-17: 1.6393; 2020-11-18: 1.6393; 2020-11-19: 1.6393; 2020-11-20: 1.6393; 2020-11-21: 1.6393; 2020-11-22: 1.6393; 2020-11-23: 1.6393; 2020-11-24: 1.6393; 2020-11-25: 1.6393; 2020-11-26: 1.6393; 2020-11-27: 1.6393; 2020-11-28: 1.6393; 2020-11-29: 1.6393; 2020-11-30: 1.6393; 2020-12-01: 1.6393; 2020-12-02: 1.6393; 2020-12-03: 1.6393; 2020-12-04: 1.6393; 2020-12-05: 1.6393; 2020-12-06: 1.6393; 2020-12-07: 1.6393; 2020-12-08: 1.6393; 2020-12-09: 1.6393; 2020-12-10: 1.6393; 2020-12-11: 1.6393; 2020-12-12: 1.6393; 2020-12-13: 1.6393; 2020-12-14: 1.6393; 2020-12-15: 1.6393; 2020-12-16: 1.6393; 2020-12-17: 1.6393; 2020-12-18: 1.6393; 2020-12-19: 1.6393; 2020-12-20: 1.6393; 2020-12-21: 1.6393; 2020-12-22: 1.6393; 2020-12-23: 1.6393; 2020-12-24: 1.6393; 2020-12-25: 1.6393; 2020-12-26: 1.6393; 2020-12-27: 1.6393; 2020-12-28: 1.6393; 2020-12-29: 1.6393; 2020-12-30: 1.6393; 2020-12-31: 1.6393; 2021-01-01: 1.6393; 2021-01-02: 1.6393; 2021-01-03: 1.6393; 2021-01-04: 1.6393; 2021-01-05: 1.6393; 2021-01-06: 1.6393; 2021-01-07: 1.6393; 2021-01-08: 1.6393
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 111 | Tramitación Recepción de Obras Hidráulicas |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2022-02-01 | 2022-02-01
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 112 | Recepcion Obra Hidraulica (DGA) |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 120 | 2022-02-02 | 2022-07-19
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 114 | Permisos IF |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 541 | 2020-08-10 | 2022-09-05 | [9 empty] | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321 | 0.1321
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 115 | Aprobación de Proyecto Agua Potable (AP) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 120 | 2020-08-10 | 2021-01-22 | [9 empty] | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 116 | Aprobación de Proyecto Aguas Servidas Alcantarillado (AS) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2020-08-10 | 2020-08-28 | 2020-08-10: 5.2632; 2020-08-11: 5.2632; 2020-08-12: 5.2632; 2020-08-13: 5.2632; 2020-08-14: 5.2632; 2020-08-15: 5.2632; 2020-08-16: 5.2632; 2020-08-17: 5.2632; 2020-08-18: 5.2632; 2020-08-19: 5.2632; 2020-08-20: 5.2632; 2020-08-21: 5.2632; 2020-08-22: 5.2632; 2020-08-23: 5.2632; 2020-08-24: 5.2632; 2020-08-25: 5.2632; 2020-08-26: 5.2632; 2020-08-27: 5.2632; 2020-08-28: 5.2632
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 117 | Aprobación de Proyecto planta tratamiento riles (AS) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2020-08-10 | 2020-08-28 | 2020-08-10: 5.2632; 2020-08-11: 5.2632; 2020-08-12: 5.2632; 2020-08-13: 5.2632; 2020-08-14: 5.2632; 2020-08-15: 5.2632; 2020-08-16: 5.2632; 2020-08-17: 5.2632; 2020-08-18: 5.2632; 2020-08-19: 5.2632; 2020-08-20: 5.2632; 2020-08-21: 5.2632; 2020-08-22: 5.2632; 2020-08-23: 5.2632; 2020-08-24: 5.2632; 2020-08-25: 5.2632; 2020-08-26: 5.2632; 2020-08-27: 5.2632; 2020-08-28: 5.2632
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 118 | Permiso de Edificación (PE) y Obras Preliminares (OP) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 120 | 2020-08-10 | 2021-01-22 | [9 empty] | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 119 | Tramitación PE y OP |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 45 | 2020-08-10 | 2020-10-09 | 2020-08-10: 1.6393; 2020-08-11: 1.6393; 2020-08-12: 1.6393; 2020-08-13: 1.6393; 2020-08-14: 1.6393; 2020-08-15: 1.6393; 2020-08-16: 1.6393; 2020-08-17: 1.6393; 2020-08-18: 1.6393; 2020-08-19: 1.6393; 2020-08-20: 1.6393; 2020-08-21: 1.6393; 2020-08-22: 1.6393; 2020-08-23: 1.6393; 2020-08-24: 1.6393; 2020-08-25: 1.6393; 2020-08-26: 1.6393; 2020-08-27: 1.6393; 2020-08-28: 1.6393; 2020-08-29: 1.6393; 2020-08-30: 1.6393; 2020-08-31: 1.6393; 2020-09-01: 1.6393; 2020-09-02: 1.6393; 2020-09-03: 1.6393; 2020-09-04: 1.6393; 2020-09-05: 1.6393; 2020-09-06: 1.6393; 2020-09-07: 1.6393; 2020-09-08: 1.6393; 2020-09-09: 1.6393; 2020-09-10: 1.6393; 2020-09-11: 1.6393; 2020-09-12: 1.6393; 2020-09-13: 1.6393; 2020-09-14: 1.6393; 2020-09-15: 1.6393; 2020-09-16: 1.6393; 2020-09-17: 1.6393; 2020-09-18: 1.6393; 2020-09-19: 1.6393; 2020-09-20: 1.6393; 2020-09-21: 1.6393; 2020-09-22: 1.6393; 2020-09-23: 1.6393; 2020-09-24: 1.6393; 2020-09-25: 1.6393; 2020-09-26: 1.6393; 2020-09-27: 1.6393; 2020-09-28: 1.6393; 2020-09-29: 1.6393; 2020-09-30: 1.6393; 2020-10-01: 1.6393; 2020-10-02: 1.6393; 2020-10-03: 1.6393; 2020-10-04: 1.6393; 2020-10-05: 1.6393; 2020-10-06: 1.6393; 2020-10-07: 1.6393; 2020-10-08: 1.6393; 2020-10-09: 1.6393
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 120 | Aprobación de Proyecto RESNOPEL |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2020-10-12 | 2021-01-01 | 2020-10-12: 1.2195; 2020-10-13: 1.2195; 2020-10-14: 1.2195; 2020-10-15: 1.2195; 2020-10-16: 1.2195; 2020-10-17: 1.2195; 2020-10-18: 1.2195; 2020-10-19: 1.2195; 2020-10-20: 1.2195; 2020-10-21: 1.2195; 2020-10-22: 1.2195; 2020-10-23: 1.2195; 2020-10-24: 1.2195; 2020-10-25: 1.2195; 2020-10-26: 1.2195; 2020-10-27: 1.2195; 2020-10-28: 1.2195; 2020-10-29: 1.2195; 2020-10-30: 1.2195; 2020-10-31: 1.2195; 2020-11-01: 1.2195; 2020-11-02: 1.2195; 2020-11-03: 1.2195; 2020-11-04: 1.2195; 2020-11-05: 1.2195; 2020-11-06: 1.2195; 2020-11-07: 1.2195; 2020-11-08: 1.2195; 2020-11-09: 1.2195; 2020-11-10: 1.2195; 2020-11-11: 1.2195; 2020-11-12: 1.2195; 2020-11-13: 1.2195; 2020-11-14: 1.2195; 2020-11-15: 1.2195; 2020-11-16: 1.2195; 2020-11-17: 1.2195; 2020-11-18: 1.2195; 2020-11-19: 1.2195; 2020-11-20: 1.2195; 2020-11-21: 1.2195; 2020-11-22: 1.2195; 2020-11-23: 1.2195; 2020-11-24: 1.2195; 2020-11-25: 1.2195; 2020-11-26: 1.2195; 2020-11-27: 1.2195; 2020-11-28: 1.2195; 2020-11-29: 1.2195; 2020-11-30: 1.2195; 2020-12-01: 1.2195; 2020-12-02: 1.2195; 2020-12-03: 1.2195; 2020-12-04: 1.2195; 2020-12-05: 1.2195; 2020-12-06: 1.2195; 2020-12-07: 1.2195; 2020-12-08: 1.2195; 2020-12-09: 1.2195; 2020-12-10: 1.2195; 2020-12-11: 1.2195; 2020-12-12: 1.2195; 2020-12-13: 1.2195; 2020-12-14: 1.2195; 2020-12-15: 1.2195; 2020-12-16: 1.2195; 2020-12-17: 1.2195; 2020-12-18: 1.2195; 2020-12-19: 1.2195; 2020-12-20: 1.2195; 2020-12-21: 1.2195; 2020-12-22: 1.2195; 2020-12-23: 1.2195; 2020-12-24: 1.2195; 2020-12-25: 1.2195; 2020-12-26: 1.2195; 2020-12-27: 1.2195; 2020-12-28: 1.2195; 2020-12-29: 1.2195; 2020-12-30: 1.2195; 2020-12-31: 1.2195; 2021-01-01: 1.2195
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 121 | Aprobación de Proyecto RESPEL |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2020-10-12 | 2020-10-23 | 2020-10-12: 8.3333; 2020-10-13: 8.3333; 2020-10-14: 8.3333; 2020-10-15: 8.3333; 2020-10-16: 8.3333; 2020-10-17: 8.3333; 2020-10-18: 8.3333; 2020-10-19: 8.3333; 2020-10-20: 8.3333; 2020-10-21: 8.3333; 2020-10-22: 8.3333; 2020-10-23: 8.3333
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 122 | Disposición final de residuos |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2020-10-12 | 2020-10-23 | 2020-10-12: 8.3333; 2020-10-13: 8.3333; 2020-10-14: 8.3333; 2020-10-15: 8.3333; 2020-10-16: 8.3333; 2020-10-17: 8.3333; 2020-10-18: 8.3333; 2020-10-19: 8.3333; 2020-10-20: 8.3333; 2020-10-21: 8.3333; 2020-10-22: 8.3333; 2020-10-23: 8.3333
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 123 | Tramitación de disposición final de residuos |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2020-10-12 | 2020-11-20 | 2020-10-12: 2.5; 2020-10-13: 2.5; 2020-10-14: 2.5; 2020-10-15: 2.5; 2020-10-16: 2.5; 2020-10-17: 2.5; 2020-10-18: 2.5; 2020-10-19: 2.5; 2020-10-20: 2.5; 2020-10-21: 2.5; 2020-10-22: 2.5; 2020-10-23: 2.5; 2020-10-24: 2.5; 2020-10-25: 2.5; 2020-10-26: 2.5; 2020-10-27: 2.5; 2020-10-28: 2.5; 2020-10-29: 2.5; 2020-10-30: 2.5; 2020-10-31: 2.5; 2020-11-01: 2.5; 2020-11-02: 2.5; 2020-11-03: 2.5; 2020-11-04: 2.5; 2020-11-05: 2.5; 2020-11-06: 2.5; 2020-11-07: 2.5; 2020-11-08: 2.5; 2020-11-09: 2.5; 2020-11-10: 2.5; 2020-11-11: 2.5; 2020-11-12: 2.5; 2020-11-13: 2.5; 2020-11-14: 2.5; 2020-11-15: 2.5; 2020-11-16: 2.5; 2020-11-17: 2.5; 2020-11-18: 2.5; 2020-11-19: 2.5; 2020-11-20: 2.5
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 124 | Presentacion reglamento interno de orden y seguridad |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2020-11-23 | 2021-01-01 | 2020-11-23: 2.5; 2020-11-24: 2.5; 2020-11-25: 2.5; 2020-11-26: 2.5; 2020-11-27: 2.5; 2020-11-28: 2.5; 2020-11-29: 2.5; 2020-11-30: 2.5; 2020-12-01: 2.5; 2020-12-02: 2.5; 2020-12-03: 2.5; 2020-12-04: 2.5; 2020-12-05: 2.5; 2020-12-06: 2.5; 2020-12-07: 2.5; 2020-12-08: 2.5; 2020-12-09: 2.5; 2020-12-10: 2.5; 2020-12-11: 2.5; 2020-12-12: 2.5; 2020-12-13: 2.5; 2020-12-14: 2.5; 2020-12-15: 2.5; 2020-12-16: 2.5; 2020-12-17: 2.5; 2020-12-18: 2.5; 2020-12-19: 2.5; 2020-12-20: 2.5; 2020-12-21: 2.5; 2020-12-22: 2.5; 2020-12-23: 2.5; 2020-12-24: 2.5; 2020-12-25: 2.5; 2020-12-26: 2.5; 2020-12-27: 2.5; 2020-12-28: 2.5; 2020-12-29: 2.5; 2020-12-30: 2.5; 2020-12-31: 2.5; 2021-01-01: 2.5
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 125 | Autorización para el transporte del personal |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2020-11-09 | 2021-01-01 | 2020-11-09: 1.8519; 2020-11-10: 1.8519; 2020-11-11: 1.8519; 2020-11-12: 1.8519; 2020-11-13: 1.8519; 2020-11-14: 1.8519; 2020-11-15: 1.8519; 2020-11-16: 1.8519; 2020-11-17: 1.8519; 2020-11-18: 1.8519; 2020-11-19: 1.8519; 2020-11-20: 1.8519; 2020-11-21: 1.8519; 2020-11-22: 1.8519; 2020-11-23: 1.8519; 2020-11-24: 1.8519; 2020-11-25: 1.8519; 2020-11-26: 1.8519; 2020-11-27: 1.8519; 2020-11-28: 1.8519; 2020-11-29: 1.8519; 2020-11-30: 1.8519; 2020-12-01: 1.8519; 2020-12-02: 1.8519; 2020-12-03: 1.8519; 2020-12-04: 1.8519; 2020-12-05: 1.8519; 2020-12-06: 1.8519; 2020-12-07: 1.8519; 2020-12-08: 1.8519; 2020-12-09: 1.8519; 2020-12-10: 1.8519; 2020-12-11: 1.8519; 2020-12-12: 1.8519; 2020-12-13: 1.8519; 2020-12-14: 1.8519; 2020-12-15: 1.8519; 2020-12-16: 1.8519; 2020-12-17: 1.8519; 2020-12-18: 1.8519; 2020-12-19: 1.8519; 2020-12-20: 1.8519; 2020-12-21: 1.8519; 2020-12-22: 1.8519; 2020-12-23: 1.8519; 2020-12-24: 1.8519; 2020-12-25: 1.8519; 2020-12-26: 1.8519; 2020-12-27: 1.8519; 2020-12-28: 1.8519; 2020-12-29: 1.8519; 2020-12-30: 1.8519; 2020-12-31: 1.8519; 2021-01-01: 1.8519
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 126 | Permisos previos |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2020-11-09 | 2020-12-04 | 2020-11-09: 3.8462; 2020-11-10: 3.8462; 2020-11-11: 3.8462; 2020-11-12: 3.8462; 2020-11-13: 3.8462; 2020-11-14: 3.8462; 2020-11-15: 3.8462; 2020-11-16: 3.8462; 2020-11-17: 3.8462; 2020-11-18: 3.8462; 2020-11-19: 3.8462; 2020-11-20: 3.8462; 2020-11-21: 3.8462; 2020-11-22: 3.8462; 2020-11-23: 3.8462; 2020-11-24: 3.8462; 2020-11-25: 3.8462; 2020-11-26: 3.8462; 2020-11-27: 3.8462; 2020-11-28: 3.8462; 2020-11-29: 3.8462; 2020-11-30: 3.8462; 2020-12-01: 3.8462; 2020-12-02: 3.8462; 2020-12-03: 3.8462; 2020-12-04: 3.8462
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 127 | Autorización de funcionamiento RESNOPEL |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 358.7 | 2020-11-09 | 2022-03-24 | 2020-11-09: 0.1996; 2020-11-10: 0.1996; 2020-11-11: 0.1996; 2020-11-12: 0.1996; 2020-11-13: 0.1996; 2020-11-14: 0.1996; 2020-11-15: 0.1996; 2020-11-16: 0.1996; 2020-11-17: 0.1996; 2020-11-18: 0.1996; 2020-11-19: 0.1996; 2020-11-20: 0.1996; 2020-11-21: 0.1996; 2020-11-22: 0.1996; 2020-11-23: 0.1996; 2020-11-24: 0.1996; 2020-11-25: 0.1996; 2020-11-26: 0.1996; 2020-11-27: 0.1996; 2020-11-28: 0.1996; 2020-11-29: 0.1996; 2020-11-30: 0.1996; 2020-12-01: 0.1996; 2020-12-02: 0.1996; 2020-12-03: 0.1996; 2020-12-04: 0.1996; 2020-12-05: 0.1996; 2020-12-06: 0.1996; 2020-12-07: 0.1996; 2020-12-08: 0.1996; 2020-12-09: 0.1996; 2020-12-10: 0.1996; 2020-12-11: 0.1996; 2020-12-12: 0.1996; 2020-12-13: 0.1996; 2020-12-14: 0.1996; 2020-12-15: 0.1996; 2020-12-16: 0.1996; 2020-12-17: 0.1996; 2020-12-18: 0.1996; 2020-12-19: 0.1996; 2020-12-20: 0.1996; 2020-12-21: 0.1996; 2020-12-22: 0.1996; 2020-12-23: 0.1996; 2020-12-24: 0.1996; 2020-12-25: 0.1996; 2020-12-26: 0.1996; 2020-12-27: 0.1996; 2020-12-28: 0.1996; 2020-12-29: 0.1996; 2020-12-30: 0.1996; 2020-12-31: 0.1996; 2021-01-01: 0.1996; 2021-01-02: 0.1996; 2021-01-03: 0.1996; 2021-01-04: 0.1996; 2021-01-05: 0.1996; 2021-01-06: 0.1996; 2021-01-07: 0.1996; 2021-01-08: 0.1996; 2021-01-09: 0.1996; 2021-01-10: 0.1996; 2021-01-11: 0.1996; 2021-01-12: 0.1996; 2021-01-13: 0.1996; 2021-01-14: 0.1996; 2021-01-15: 0.1996; 2021-01-16: 0.1996; 2021-01-17: 0.1996; 2021-01-18: 0.1996; 2021-01-19: 0.1996; 2021-01-20: 0.1996; 2021-01-21: 0.1996; 2021-01-22: 0.1996; 2021-01-23: 0.1996; 2021-01-24: 0.1996; 2021-01-25: 0.1996; 2021-01-26: 0.1996; 2021-01-27: 0.1996; 2021-01-28: 0.1996; 2021-01-29: 0.1996; 2021-01-30: 0.1996; 2021-01-31: 0.1996; 2021-02-01: 0.1996; 2021-02-02: 0.1996; 2021-02-03: 0.1996; 2021-02-04: 0.1996; 2021-02-05: 0.1996; 2021-02-06: 0.1996
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 128 | Autorización de funcionamiento RESPEL |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 129 | Autorización de funcionamiento RESDOM |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 130 | Tramitación autorización de funcionamiento Residuos |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-04-17 | 2021-04-17
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 131 | Autorización de Funcionamiento Aguas Servidas (AS) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 45 | 2021-04-19 | 2021-06-18
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 132 | Autorización de Funcionamiento Agua Potable (AS) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2021-01-08 | 2021-01-28 | 2021-01-08: 4.7619; 2021-01-09: 4.7619; 2021-01-10: 4.7619; 2021-01-11: 4.7619; 2021-01-12: 4.7619; 2021-01-13: 4.7619; 2021-01-14: 4.7619; 2021-01-15: 4.7619; 2021-01-16: 4.7619; 2021-01-17: 4.7619; 2021-01-18: 4.7619; 2021-01-19: 4.7619; 2021-01-20: 4.7619; 2021-01-21: 4.7619; 2021-01-22: 4.7619; 2021-01-23: 4.7619; 2021-01-24: 4.7619; 2021-01-25: 4.7619; 2021-01-26: 4.7619; 2021-01-27: 4.7619; 2021-01-28: 4.7619
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 133 | Tramitación Autorización de funcionamiento AP y AS |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2021-01-08 | 2021-01-28 | 2021-01-08: 4.7619; 2021-01-09: 4.7619; 2021-01-10: 4.7619; 2021-01-11: 4.7619; 2021-01-12: 4.7619; 2021-01-13: 4.7619; 2021-01-14: 4.7619; 2021-01-15: 4.7619; 2021-01-16: 4.7619; 2021-01-17: 4.7619; 2021-01-18: 4.7619; 2021-01-19: 4.7619; 2021-01-20: 4.7619; 2021-01-21: 4.7619; 2021-01-22: 4.7619; 2021-01-23: 4.7619; 2021-01-24: 4.7619; 2021-01-25: 4.7619; 2021-01-26: 4.7619; 2021-01-27: 4.7619; 2021-01-28: 4.7619
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 134 | Declaración annual de emisiones |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2021-01-29 | 2021-04-22 | 2021-01-29: 1.1905; 2021-01-30: 1.1905; 2021-01-31: 1.1905; 2021-02-01: 1.1905; 2021-02-02: 1.1905; 2021-02-03: 1.1905; 2021-02-04: 1.1905; 2021-02-05: 1.1905; 2021-02-06: 1.1905
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 135 | Permiso de demolición |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2021-07-07 | 2021-07-20
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 136 | Tramitación permiso de demolición |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2021-12-30 | 2022-01-27
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 137 | Tramitación Aprobación de Proyecto Tramitación AP y AS |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2022-01-27 | 2022-03-24
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 138 | Tramitación transporte de personal |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2021-01-25 | 2021-04-16 | 2021-01-25: 1.2195; 2021-01-26: 1.2195; 2021-01-27: 1.2195; 2021-01-28: 1.2195; 2021-01-29: 1.2195; 2021-01-30: 1.2195; 2021-01-31: 1.2195; 2021-02-01: 1.2195; 2021-02-02: 1.2195; 2021-02-03: 1.2195; 2021-02-04: 1.2195; 2021-02-05: 1.2195; 2021-02-06: 1.2195
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 139 | Autorización de sistema excepcional de distribución de jornada de trabajo y descanso |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2020-12-07 | 2021-01-15 | 2020-12-07: 2.5; 2020-12-08: 2.5; 2020-12-09: 2.5; 2020-12-10: 2.5; 2020-12-11: 2.5; 2020-12-12: 2.5; 2020-12-13: 2.5; 2020-12-14: 2.5; 2020-12-15: 2.5; 2020-12-16: 2.5; 2020-12-17: 2.5; 2020-12-18: 2.5; 2020-12-19: 2.5; 2020-12-20: 2.5; 2020-12-21: 2.5; 2020-12-22: 2.5; 2020-12-23: 2.5; 2020-12-24: 2.5; 2020-12-25: 2.5; 2020-12-26: 2.5; 2020-12-27: 2.5; 2020-12-28: 2.5; 2020-12-29: 2.5; 2020-12-30: 2.5; 2020-12-31: 2.5; 2021-01-01: 2.5; 2021-01-02: 2.5; 2021-01-03: 2.5; 2021-01-04: 2.5; 2021-01-05: 2.5; 2021-01-06: 2.5; 2021-01-07: 2.5; 2021-01-08: 2.5; 2021-01-09: 2.5; 2021-01-10: 2.5; 2021-01-11: 2.5; 2021-01-12: 2.5; 2021-01-13: 2.5; 2021-01-14: 2.5; 2021-01-15: 2.5
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 140 | Tramitación sistema excepcional de jornada de trabajo |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-01-08 | 2021-02-18 | 2021-01-08: 2.381; 2021-01-09: 2.381; 2021-01-10: 2.381; 2021-01-11: 2.381; 2021-01-12: 2.381; 2021-01-13: 2.381; 2021-01-14: 2.381; 2021-01-15: 2.381; 2021-01-16: 2.381; 2021-01-17: 2.381; 2021-01-18: 2.381; 2021-01-19: 2.381; 2021-01-20: 2.381; 2021-01-21: 2.381; 2021-01-22: 2.381; 2021-01-23: 2.381; 2021-01-24: 2.381; 2021-01-25: 2.381; 2021-01-26: 2.381; 2021-01-27: 2.381; 2021-01-28: 2.381; 2021-01-29: 2.381; 2021-01-30: 2.381; 2021-01-31: 2.381; 2021-02-01: 2.381; 2021-02-02: 2.381; 2021-02-03: 2.381; 2021-02-04: 2.381; 2021-02-05: 2.381; 2021-02-06: 2.381
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 141 | Autorización Transporte con camiones de dimensiones mayores a las autorizadas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-01-08 | 2021-02-18 | 2021-01-08: 2.381; 2021-01-09: 2.381; 2021-01-10: 2.381; 2021-01-11: 2.381; 2021-01-12: 2.381; 2021-01-13: 2.381; 2021-01-14: 2.381; 2021-01-15: 2.381; 2021-01-16: 2.381; 2021-01-17: 2.381; 2021-01-18: 2.381; 2021-01-19: 2.381; 2021-01-20: 2.381; 2021-01-21: 2.381; 2021-01-22: 2.381; 2021-01-23: 2.381; 2021-01-24: 2.381; 2021-01-25: 2.381; 2021-01-26: 2.381; 2021-01-27: 2.381; 2021-01-28: 2.381; 2021-01-29: 2.381; 2021-01-30: 2.381; 2021-01-31: 2.381; 2021-02-01: 2.381; 2021-02-02: 2.381; 2021-02-03: 2.381; 2021-02-04: 2.381; 2021-02-05: 2.381; 2021-02-06: 2.381
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 142 | Tramitación de autorización de transpore con camiones de mayores dimensiones (con la llegada de equipos) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2020-12-07 | 2020-12-25 | 2020-12-07: 5.2632; 2020-12-08: 5.2632; 2020-12-09: 5.2632; 2020-12-10: 5.2632; 2020-12-11: 5.2632; 2020-12-12: 5.2632; 2020-12-13: 5.2632; 2020-12-14: 5.2632; 2020-12-15: 5.2632; 2020-12-16: 5.2632; 2020-12-17: 5.2632; 2020-12-18: 5.2632; 2020-12-19: 5.2632; 2020-12-20: 5.2632; 2020-12-21: 5.2632; 2020-12-22: 5.2632; 2020-12-23: 5.2632; 2020-12-24: 5.2632; 2020-12-25: 5.2632
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 143 | Autorización tranporte de camiones con pesos mayores a los autorizados |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 2020-12-28: 2.5; 2020-12-29: 2.5; 2020-12-30: 2.5; 2020-12-31: 2.5; 2021-01-01: 2.5; 2021-01-02: 2.5; 2021-01-03: 2.5; 2021-01-04: 2.5; 2021-01-05: 2.5; 2021-01-06: 2.5; 2021-01-07: 2.5; 2021-01-08: 2.5; 2021-01-09: 2.5; 2021-01-10: 2.5; 2021-01-11: 2.5; 2021-01-12: 2.5; 2021-01-13: 2.5; 2021-01-14: 2.5; 2021-01-15: 2.5; 2021-01-16: 2.5; 2021-01-17: 2.5; 2021-01-18: 2.5; 2021-01-19: 2.5; 2021-01-20: 2.5; 2021-01-21: 2.5; 2021-01-22: 2.5; 2021-01-23: 2.5; 2021-01-24: 2.5; 2021-01-25: 2.5; 2021-01-26: 2.5; 2021-01-27: 2.5; 2021-01-28: 2.5; 2021-01-29: 2.5; 2021-01-30: 2.5; 2021-01-31: 2.5; 2021-02-01: 2.5; 2021-02-02: 2.5; 2021-02-03: 2.5; 2021-02-04: 2.5; 2021-02-05: 2.5
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 144 | Tramitación transporte con camiones con persos mayores |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2020-12-07 | 2020-12-25 | 2020-12-07: 5.2632; 2020-12-08: 5.2632; 2020-12-09: 5.2632; 2020-12-10: 5.2632; 2020-12-11: 5.2632; 2020-12-12: 5.2632; 2020-12-13: 5.2632; 2020-12-14: 5.2632; 2020-12-15: 5.2632; 2020-12-16: 5.2632; 2020-12-17: 5.2632; 2020-12-18: 5.2632; 2020-12-19: 5.2632; 2020-12-20: 5.2632; 2020-12-21: 5.2632; 2020-12-22: 5.2632; 2020-12-23: 5.2632; 2020-12-24: 5.2632; 2020-12-25: 5.2632
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 145 | Autorización para Obras de Acceso |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 2020-12-28: 2.5; 2020-12-29: 2.5; 2020-12-30: 2.5; 2020-12-31: 2.5; 2021-01-01: 2.5; 2021-01-02: 2.5; 2021-01-03: 2.5; 2021-01-04: 2.5; 2021-01-05: 2.5; 2021-01-06: 2.5; 2021-01-07: 2.5; 2021-01-08: 2.5; 2021-01-09: 2.5; 2021-01-10: 2.5; 2021-01-11: 2.5; 2021-01-12: 2.5; 2021-01-13: 2.5; 2021-01-14: 2.5; 2021-01-15: 2.5; 2021-01-16: 2.5; 2021-01-17: 2.5; 2021-01-18: 2.5; 2021-01-19: 2.5; 2021-01-20: 2.5; 2021-01-21: 2.5; 2021-01-22: 2.5; 2021-01-23: 2.5; 2021-01-24: 2.5; 2021-01-25: 2.5; 2021-01-26: 2.5; 2021-01-27: 2.5; 2021-01-28: 2.5; 2021-01-29: 2.5; 2021-01-30: 2.5; 2021-01-31: 2.5; 2021-02-01: 2.5; 2021-02-02: 2.5; 2021-02-03: 2.5; 2021-02-04: 2.5; 2021-02-05: 2.5
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 146 | Tramitación de permisos para obras de acceso |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2020-11-09 | 2020-12-18 | 2020-11-09: 2.5; 2020-11-10: 2.5; 2020-11-11: 2.5; 2020-11-12: 2.5; 2020-11-13: 2.5; 2020-11-14: 2.5; 2020-11-15: 2.5; 2020-11-16: 2.5; 2020-11-17: 2.5; 2020-11-18: 2.5; 2020-11-19: 2.5; 2020-11-20: 2.5; 2020-11-21: 2.5; 2020-11-22: 2.5; 2020-11-23: 2.5; 2020-11-24: 2.5; 2020-11-25: 2.5; 2020-11-26: 2.5; 2020-11-27: 2.5; 2020-11-28: 2.5; 2020-11-29: 2.5; 2020-11-30: 2.5; 2020-12-01: 2.5; 2020-12-02: 2.5; 2020-12-03: 2.5; 2020-12-04: 2.5; 2020-12-05: 2.5; 2020-12-06: 2.5; 2020-12-07: 2.5; 2020-12-08: 2.5; 2020-12-09: 2.5; 2020-12-10: 2.5; 2020-12-11: 2.5; 2020-12-12: 2.5; 2020-12-13: 2.5; 2020-12-14: 2.5; 2020-12-15: 2.5; 2020-12-16: 2.5; 2020-12-17: 2.5; 2020-12-18: 2.5
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 147 | Recepción Obras de Acceso |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 2020-12-21: 2.5; 2020-12-22: 2.5; 2020-12-23: 2.5; 2020-12-24: 2.5; 2020-12-25: 2.5; 2020-12-26: 2.5; 2020-12-27: 2.5; 2020-12-28: 2.5; 2020-12-29: 2.5; 2020-12-30: 2.5; 2020-12-31: 2.5; 2021-01-01: 2.5; 2021-01-02: 2.5; 2021-01-03: 2.5; 2021-01-04: 2.5; 2021-01-05: 2.5; 2021-01-06: 2.5; 2021-01-07: 2.5; 2021-01-08: 2.5; 2021-01-09: 2.5; 2021-01-10: 2.5; 2021-01-11: 2.5; 2021-01-12: 2.5; 2021-01-13: 2.5; 2021-01-14: 2.5; 2021-01-15: 2.5; 2021-01-16: 2.5; 2021-01-17: 2.5; 2021-01-18: 2.5; 2021-01-19: 2.5; 2021-01-20: 2.5; 2021-01-21: 2.5; 2021-01-22: 2.5; 2021-01-23: 2.5; 2021-01-24: 2.5; 2021-01-25: 2.5; 2021-01-26: 2.5; 2021-01-27: 2.5; 2021-01-28: 2.5; 2021-01-29: 2.5
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 148 | Tramitación Recepción de Obras de acceso |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2021-07-07 | 2021-08-03
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 149 | Plan de manejo forestal |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 7 | 2021-08-04 | 2021-08-12
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 150 | Tramitación plan de manejo forestal |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-01-08 | 2021-02-18 | 2021-01-08: 2.381; 2021-01-09: 2.381; 2021-01-10: 2.381; 2021-01-11: 2.381; 2021-01-12: 2.381; 2021-01-13: 2.381; 2021-01-14: 2.381; 2021-01-15: 2.381; 2021-01-16: 2.381; 2021-01-17: 2.381; 2021-01-18: 2.381; 2021-01-19: 2.381; 2021-01-20: 2.381; 2021-01-21: 2.381; 2021-01-22: 2.381; 2021-01-23: 2.381; 2021-01-24: 2.381; 2021-01-25: 2.381; 2021-01-26: 2.381; 2021-01-27: 2.381; 2021-01-28: 2.381; 2021-01-29: 2.381; 2021-01-30: 2.381; 2021-01-31: 2.381; 2021-02-01: 2.381; 2021-02-02: 2.381; 2021-02-03: 2.381; 2021-02-04: 2.381; 2021-02-05: 2.381; 2021-02-06: 2.381
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 151 | Aprobación plan de trabajo para xerofíticas |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 90 | 2021-02-19 | 2021-06-24
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 152 | Tramitación Plan de trabajo para xerofíticas |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-01-08 | 2021-02-18 | 2021-01-08: 2.381; 2021-01-09: 2.381; 2021-01-10: 2.381; 2021-01-11: 2.381; 2021-01-12: 2.381; 2021-01-13: 2.381; 2021-01-14: 2.381; 2021-01-15: 2.381; 2021-01-16: 2.381; 2021-01-17: 2.381; 2021-01-18: 2.381; 2021-01-19: 2.381; 2021-01-20: 2.381; 2021-01-21: 2.381; 2021-01-22: 2.381; 2021-01-23: 2.381; 2021-01-24: 2.381; 2021-01-25: 2.381; 2021-01-26: 2.381; 2021-01-27: 2.381; 2021-01-28: 2.381; 2021-01-29: 2.381; 2021-01-30: 2.381; 2021-01-31: 2.381; 2021-02-01: 2.381; 2021-02-02: 2.381; 2021-02-03: 2.381; 2021-02-04: 2.381; 2021-02-05: 2.381; 2021-02-06: 2.381
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 153 | Permiso de corta simple |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 90 | 2021-02-19 | 2021-06-24
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 154 | Tramitación corta simple |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 35 | 2021-01-08 | 2021-02-25 | 2021-01-08: 2.0408; 2021-01-09: 2.0408; 2021-01-10: 2.0408; 2021-01-11: 2.0408; 2021-01-12: 2.0408; 2021-01-13: 2.0408; 2021-01-14: 2.0408; 2021-01-15: 2.0408; 2021-01-16: 2.0408; 2021-01-17: 2.0408; 2021-01-18: 2.0408; 2021-01-19: 2.0408; 2021-01-20: 2.0408; 2021-01-21: 2.0408; 2021-01-22: 2.0408; 2021-01-23: 2.0408; 2021-01-24: 2.0408; 2021-01-25: 2.0408; 2021-01-26: 2.0408; 2021-01-27: 2.0408; 2021-01-28: 2.0408; 2021-01-29: 2.0408; 2021-01-30: 2.0408; 2021-01-31: 2.0408; 2021-02-01: 2.0408; 2021-02-02: 2.0408; 2021-02-03: 2.0408; 2021-02-04: 2.0408; 2021-02-05: 2.0408; 2021-02-06: 2.0408
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 155 | Declaración de camión estanque de combustible líquido |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2021-02-26 | 2021-05-20
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 156 | Tramitación declaración camión estanque de combustible |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 19 | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2020-11-09: 5.2632; 2020-11-10: 5.2632; 2020-11-11: 5.2632; 2020-11-12: 5.2632; 2020-11-13: 5.2632; 2020-11-14: 5.2632; 2020-11-15: 5.2632; 2020-11-16: 5.2632; 2020-11-17: 5.2632; 2020-11-18: 5.2632; 2020-11-19: 5.2632; 2020-11-20: 5.2632; 2020-11-21: 5.2632; 2020-11-22: 5.2632; 2020-11-23: 5.2632; 2020-11-24: 5.2632; 2020-11-25: 5.2632; 2020-11-26: 5.2632; 2020-11-27: 5.2632
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 157 | Recepcion final Instalacion de faenas |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 19 | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2020-11-09: 5.2632; 2020-11-10: 5.2632; 2020-11-11: 5.2632; 2020-11-12: 5.2632; 2020-11-13: 5.2632; 2020-11-14: 5.2632; 2020-11-15: 5.2632; 2020-11-16: 5.2632; 2020-11-17: 5.2632; 2020-11-18: 5.2632; 2020-11-19: 5.2632; 2020-11-20: 5.2632; 2020-11-21: 5.2632; 2020-11-22: 5.2632; 2020-11-23: 5.2632; 2020-11-24: 5.2632; 2020-11-25: 5.2632; 2020-11-26: 5.2632; 2020-11-27: 5.2632
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 158 | Permisos de operacion |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2021-04-19 | 2021-07-09
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 159 | Permiso de Edificación (PE) |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 465 | 2020-11-24 | 2022-09-05 | 2020-11-24: 0.15361; 2020-11-25: 0.15361; 2020-11-26: 0.15361; 2020-11-27: 0.15361; 2020-11-28: 0.15361; 2020-11-29: 0.15361; 2020-11-30: 0.15361; 2020-12-01: 0.15361; 2020-12-02: 0.15361; 2020-12-03: 0.15361; 2020-12-04: 0.15361; 2020-12-05: 0.15361; 2020-12-06: 0.15361; 2020-12-07: 0.15361; 2020-12-08: 0.15361; 2020-12-09: 0.15361; 2020-12-10: 0.15361; 2020-12-11: 0.15361; 2020-12-12: 0.15361; 2020-12-13: 0.15361; 2020-12-14: 0.15361; 2020-12-15: 0.15361; 2020-12-16: 0.15361; 2020-12-17: 0.15361; 2020-12-18: 0.15361; 2020-12-19: 0.15361; 2020-12-20: 0.15361; 2020-12-21: 0.15361; 2020-12-22: 0.15361; 2020-12-23: 0.15361; 2020-12-24: 0.15361; 2020-12-25: 0.15361; 2020-12-26: 0.15361; 2020-12-27: 0.15361; 2020-12-28: 0.15361; 2020-12-29: 0.15361; 2020-12-30: 0.15361; 2020-12-31: 0.15361; 2021-01-01: 0.15361; 2021-01-02: 0.15361; 2021-01-03: 0.15361; 2021-01-04: 0.15361; 2021-01-05: 0.15361; 2021-01-06: 0.15361; 2021-01-07: 0.15361; 2021-01-08: 0.15361; 2021-01-09: 0.15361; 2021-01-10: 0.15361; 2021-01-11: 0.15361; 2021-01-12: 0.15361; 2021-01-13: 0.15361; 2021-01-14: 0.15361; 2021-01-15: 0.15361; 2021-01-16: 0.15361; 2021-01-17: 0.15361; 2021-01-18: 0.15361; 2021-01-19: 0.15361; 2021-01-20: 0.15361; 2021-01-21: 0.15361; 2021-01-22: 0.15361; 2021-01-23: 0.15361; 2021-01-24: 0.15361; 2021-01-25: 0.15361; 2021-01-26: 0.15361; 2021-01-27: 0.15361; 2021-01-28: 0.15361; 2021-01-29: 0.15361; 2021-01-30: 0.15361; 2021-01-31: 0.15361; 2021-02-01: 0.15361; 2021-02-02: 0.15361; 2021-02-03: 0.15361; 2021-02-04: 0.15361; 2021-02-05: 0.15361; 2021-02-06: 0.15361
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 160 | Tramitación PE |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-01-08 | 2021-02-18 | 2021-01-08: 2.381; 2021-01-09: 2.381; 2021-01-10: 2.381; 2021-01-11: 2.381; 2021-01-12: 2.381; 2021-01-13: 2.381; 2021-01-14: 2.381; 2021-01-15: 2.381; 2021-01-16: 2.381; 2021-01-17: 2.381; 2021-01-18: 2.381; 2021-01-19: 2.381; 2021-01-20: 2.381; 2021-01-21: 2.381; 2021-01-22: 2.381; 2021-01-23: 2.381; 2021-01-24: 2.381; 2021-01-25: 2.381; 2021-01-26: 2.381; 2021-01-27: 2.381; 2021-01-28: 2.381; 2021-01-29: 2.381; 2021-01-30: 2.381; 2021-01-31: 2.381; 2021-02-01: 2.381; 2021-02-02: 2.381; 2021-02-03: 2.381; 2021-02-04: 2.381; 2021-02-05: 2.381; 2021-02-06: 2.381
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 161 | Recepción final |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2021-02-19 | 2021-05-13
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 162 | Tramitación recepción final |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2022-05-17 | 2022-06-13
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 163 | Calificación Técnica Industrial (CTI) - Sentina - Planta |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2022-06-14 | 2022-09-05
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 164 | Tramitación CTI |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 90 | 2021-01-08 | 2021-05-13 | 2021-01-08: 0.79365; 2021-01-09: 0.79365; 2021-01-10: 0.79365; 2021-01-11: 0.79365; 2021-01-12: 0.79365; 2021-01-13: 0.79365; 2021-01-14: 0.79365; 2021-01-15: 0.79365; 2021-01-16: 0.79365; 2021-01-17: 0.79365; 2021-01-18: 0.79365; 2021-01-19: 0.79365; 2021-01-20: 0.79365; 2021-01-21: 0.79365; 2021-01-22: 0.79365; 2021-01-23: 0.79365; 2021-01-24: 0.79365; 2021-01-25: 0.79365; 2021-01-26: 0.79365; 2021-01-27: 0.79365; 2021-01-28: 0.79365; 2021-01-29: 0.79365; 2021-01-30: 0.79365; 2021-01-31: 0.79365; 2021-02-01: 0.79365; 2021-02-02: 0.79365; 2021-02-03: 0.79365; 2021-02-04: 0.79365; 2021-02-05: 0.79365; 2021-02-06: 0.79365
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 165 | Autorización Sanitaria de Casino |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2021-05-14 | 2021-06-03
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 166 | Tramitación Autorización Sanitaria de Casino |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-05-12 | 2021-06-22
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 167 | Aprobación de Proyecto RESNOPEL |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 45 | 2021-06-23 | 2021-08-24
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 168 | Aprobación de Proyecto RESPEL |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2020-11-24 | 2020-12-21 | 2020-11-24: 3.5714; 2020-11-25: 3.5714; 2020-11-26: 3.5714; 2020-11-27: 3.5714; 2020-11-28: 3.5714; 2020-11-29: 3.5714; 2020-11-30: 3.5714; 2020-12-01: 3.5714; 2020-12-02: 3.5714; 2020-12-03: 3.5714; 2020-12-04: 3.5714; 2020-12-05: 3.5714; 2020-12-06: 3.5714; 2020-12-07: 3.5714; 2020-12-08: 3.5714; 2020-12-09: 3.5714; 2020-12-10: 3.5714; 2020-12-11: 3.5714; 2020-12-12: 3.5714; 2020-12-13: 3.5714; 2020-12-14: 3.5714; 2020-12-15: 3.5714; 2020-12-16: 3.5714; 2020-12-17: 3.5714; 2020-12-18: 3.5714; 2020-12-19: 3.5714; 2020-12-20: 3.5714; 2020-12-21: 3.5714
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 169 | Aprobación de Proyecto RESDOM |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2020-11-24 | 2020-12-21 | 2020-11-24: 3.5714; 2020-11-25: 3.5714; 2020-11-26: 3.5714; 2020-11-27: 3.5714; 2020-11-28: 3.5714; 2020-11-29: 3.5714; 2020-11-30: 3.5714; 2020-12-01: 3.5714; 2020-12-02: 3.5714; 2020-12-03: 3.5714; 2020-12-04: 3.5714; 2020-12-05: 3.5714; 2020-12-06: 3.5714; 2020-12-07: 3.5714; 2020-12-08: 3.5714; 2020-12-09: 3.5714; 2020-12-10: 3.5714; 2020-12-11: 3.5714; 2020-12-12: 3.5714; 2020-12-13: 3.5714; 2020-12-14: 3.5714; 2020-12-15: 3.5714; 2020-12-16: 3.5714; 2020-12-17: 3.5714; 2020-12-18: 3.5714; 2020-12-19: 3.5714; 2020-12-20: 3.5714; 2020-12-21: 3.5714
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 170 | Tramitación Residuos |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-24: 100
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 171 | Disposición final de residuos |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 45 | 2020-12-22 | 2021-02-22 | 2020-12-22: 1.5873; 2020-12-23: 1.5873; 2020-12-24: 1.5873; 2020-12-25: 1.5873; 2020-12-26: 1.5873; 2020-12-27: 1.5873; 2020-12-28: 1.5873; 2020-12-29: 1.5873; 2020-12-30: 1.5873; 2020-12-31: 1.5873; 2021-01-01: 1.5873; 2021-01-02: 1.5873; 2021-01-03: 1.5873; 2021-01-04: 1.5873; 2021-01-05: 1.5873; 2021-01-06: 1.5873; 2021-01-07: 1.5873; 2021-01-08: 1.5873; 2021-01-09: 1.5873; 2021-01-10: 1.5873; 2021-01-11: 1.5873; 2021-01-12: 1.5873; 2021-01-13: 1.5873; 2021-01-14: 1.5873; 2021-01-15: 1.5873; 2021-01-16: 1.5873; 2021-01-17: 1.5873; 2021-01-18: 1.5873; 2021-01-19: 1.5873; 2021-01-20: 1.5873; 2021-01-21: 1.5873; 2021-01-22: 1.5873; 2021-01-23: 1.5873; 2021-01-24: 1.5873; 2021-01-25: 1.5873; 2021-01-26: 1.5873; 2021-01-27: 1.5873; 2021-01-28: 1.5873; 2021-01-29: 1.5873; 2021-01-30: 1.5873; 2021-01-31: 1.5873; 2021-02-01: 1.5873; 2021-02-02: 1.5873; 2021-02-03: 1.5873; 2021-02-04: 1.5873; 2021-02-05: 1.5873; 2021-02-06: 1.5873
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 172 | Tramitación de disposición final de residuos |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2020-11-24 | 2020-12-07 | 2020-11-24: 7.1429; 2020-11-25: 7.1429; 2020-11-26: 7.1429; 2020-11-27: 7.1429; 2020-11-28: 7.1429; 2020-11-29: 7.1429; 2020-11-30: 7.1429; 2020-12-01: 7.1429; 2020-12-02: 7.1429; 2020-12-03: 7.1429; 2020-12-04: 7.1429; 2020-12-05: 7.1429; 2020-12-06: 7.1429; 2020-12-07: 7.1429
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 173 | Autorización Almacenamiento Sustancias peligrosas |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 45 | 2020-12-08 | 2021-02-08 | 2020-12-08: 1.5873; 2020-12-09: 1.5873; 2020-12-10: 1.5873; 2020-12-11: 1.5873; 2020-12-12: 1.5873; 2020-12-13: 1.5873; 2020-12-14: 1.5873; 2020-12-15: 1.5873; 2020-12-16: 1.5873; 2020-12-17: 1.5873; 2020-12-18: 1.5873; 2020-12-19: 1.5873; 2020-12-20: 1.5873; 2020-12-21: 1.5873; 2020-12-22: 1.5873; 2020-12-23: 1.5873; 2020-12-24: 1.5873; 2020-12-25: 1.5873; 2020-12-26: 1.5873; 2020-12-27: 1.5873; 2020-12-28: 1.5873; 2020-12-29: 1.5873; 2020-12-30: 1.5873; 2020-12-31: 1.5873; 2021-01-01: 1.5873; 2021-01-02: 1.5873; 2021-01-03: 1.5873; 2021-01-04: 1.5873; 2021-01-05: 1.5873; 2021-01-06: 1.5873; 2021-01-07: 1.5873; 2021-01-08: 1.5873; 2021-01-09: 1.5873; 2021-01-10: 1.5873; 2021-01-11: 1.5873; 2021-01-12: 1.5873; 2021-01-13: 1.5873; 2021-01-14: 1.5873; 2021-01-15: 1.5873; 2021-01-16: 1.5873; 2021-01-17: 1.5873; 2021-01-18: 1.5873; 2021-01-19: 1.5873; 2021-01-20: 1.5873; 2021-01-21: 1.5873; 2021-01-22: 1.5873; 2021-01-23: 1.5873; 2021-01-24: 1.5873; 2021-01-25: 1.5873; 2021-01-26: 1.5873; 2021-01-27: 1.5873; 2021-01-28: 1.5873; 2021-01-29: 1.5873; 2021-01-30: 1.5873; 2021-01-31: 1.5873; 2021-02-01: 1.5873; 2021-02-02: 1.5873; 2021-02-03: 1.5873; 2021-02-04: 1.5873; 2021-02-05: 1.5873; 2021-02-06: 1.5873
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 174 | Tramitación Sustancias peligrosas |  |  | hh | 0.42
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2020-12-08 | 2020-12-21 | 2020-12-08: 7.1429; 2020-12-09: 7.1429; 2020-12-10: 7.1429; 2020-12-11: 7.1429; 2020-12-12: 7.1429; 2020-12-13: 7.1429; 2020-12-14: 7.1429; 2020-12-15: 7.1429; 2020-12-16: 7.1429; 2020-12-17: 7.1429; 2020-12-18: 7.1429; 2020-12-19: 7.1429; 2020-12-20: 7.1429; 2020-12-21: 7.1429
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 175 | Aprobación de Proyecto Agua Potable (AP) |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2020-12-22 | 2021-03-15 | 2020-12-22: 1.1905; 2020-12-23: 1.1905; 2020-12-24: 1.1905; 2020-12-25: 1.1905; 2020-12-26: 1.1905; 2020-12-27: 1.1905; 2020-12-28: 1.1905; 2020-12-29: 1.1905; 2020-12-30: 1.1905; 2020-12-31: 1.1905; 2021-01-01: 1.1905; 2021-01-02: 1.1905; 2021-01-03: 1.1905; 2021-01-04: 1.1905; 2021-01-05: 1.1905; 2021-01-06: 1.1905; 2021-01-07: 1.1905; 2021-01-08: 1.1905; 2021-01-09: 1.1905; 2021-01-10: 1.1905; 2021-01-11: 1.1905; 2021-01-12: 1.1905; 2021-01-13: 1.1905; 2021-01-14: 1.1905; 2021-01-15: 1.1905; 2021-01-16: 1.1905; 2021-01-17: 1.1905; 2021-01-18: 1.1905; 2021-01-19: 1.1905; 2021-01-20: 1.1905; 2021-01-21: 1.1905; 2021-01-22: 1.1905; 2021-01-23: 1.1905; 2021-01-24: 1.1905; 2021-01-25: 1.1905; 2021-01-26: 1.1905; 2021-01-27: 1.1905; 2021-01-28: 1.1905; 2021-01-29: 1.1905; 2021-01-30: 1.1905; 2021-01-31: 1.1905; 2021-02-01: 1.1905; 2021-02-02: 1.1905; 2021-02-03: 1.1905; 2021-02-04: 1.1905; 2021-02-05: 1.1905; 2021-02-06: 1.1905
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 176 | Aprobación de Proyecto Aguas Servidas (AS) |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-01-08 | 2021-02-18 | 2021-01-08: 2.381; 2021-01-09: 2.381; 2021-01-10: 2.381; 2021-01-11: 2.381; 2021-01-12: 2.381; 2021-01-13: 2.381; 2021-01-14: 2.381; 2021-01-15: 2.381; 2021-01-16: 2.381; 2021-01-17: 2.381; 2021-01-18: 2.381; 2021-01-19: 2.381; 2021-01-20: 2.381; 2021-01-21: 2.381; 2021-01-22: 2.381; 2021-01-23: 2.381; 2021-01-24: 2.381; 2021-01-25: 2.381; 2021-01-26: 2.381; 2021-01-27: 2.381; 2021-01-28: 2.381; 2021-01-29: 2.381; 2021-01-30: 2.381; 2021-01-31: 2.381; 2021-02-01: 2.381; 2021-02-02: 2.381; 2021-02-03: 2.381; 2021-02-04: 2.381; 2021-02-05: 2.381; 2021-02-06: 2.381
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 177 | Tramitación Aprobación de Proyecto AP y AS |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-01-08 | 2021-02-18 | 2021-01-08: 2.381; 2021-01-09: 2.381; 2021-01-10: 2.381; 2021-01-11: 2.381; 2021-01-12: 2.381; 2021-01-13: 2.381; 2021-01-14: 2.381; 2021-01-15: 2.381; 2021-01-16: 2.381; 2021-01-17: 2.381; 2021-01-18: 2.381; 2021-01-19: 2.381; 2021-01-20: 2.381; 2021-01-21: 2.381; 2021-01-22: 2.381; 2021-01-23: 2.381; 2021-01-24: 2.381; 2021-01-25: 2.381; 2021-01-26: 2.381; 2021-01-27: 2.381; 2021-01-28: 2.381; 2021-01-29: 2.381; 2021-01-30: 2.381; 2021-01-31: 2.381; 2021-02-01: 2.381; 2021-02-02: 2.381; 2021-02-03: 2.381; 2021-02-04: 2.381; 2021-02-05: 2.381; 2021-02-06: 2.381
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 178 | Autorización de funcionamiento RESNOPEL |  |  | hh | 5.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2021-02-19 | 2021-05-13
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 179 | Autorización de funcionamiento RESPEL |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2021-02-23 | 2021-03-08
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 180 | Tramitación autorización de funcionamiento Residuos |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2021-02-23 | 2021-03-08
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 181 | Autorización de Funcionamiento Aguas Servidas (AS) |  |  | hh | 5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 45 | 2021-02-23 | 2021-04-26
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 182 | Autorización de Funcionamiento Agua Potable (AS) |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2021-05-14 | 2021-06-03
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 183 | Tramitación Autorización de funcionamiento AP y AS |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2021-05-14 | 2021-06-03
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 184 | Autorización de Funcionamiento Aguas Servidas (AS) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2021-06-04 | 2021-08-26
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 185 | Tramitación Autorización de funcionamiento planta AS |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2021-05-14 | 2021-06-03
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 186 | Aviso por escrito a la SMA de la descarga de riles |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 90 | 2021-06-04 | 2021-10-07
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 187 | Patente comercial |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2021-10-08 | 2021-10-14
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 188 | Aviso inicio actividades SEA |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-08
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 189 | Aviso inicio actividades SMA |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2022-06-09 | 2022-06-15
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 190 | Declaración electrica interior |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2022-06-16 | 2022-06-22
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 191 | Tramitación declaración electrica interior |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2022-05-17 | 2022-06-27
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 192 | Registro en el sistema de declaracion y seguimiento de residuos peligroso (SIDREP) |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2022-06-27 | 2022-08-26
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 193 | Permisos del Propietario |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2022-06-28 | 2022-07-11
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 194 | RCA |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 310 | 2020-08-10 | 2021-10-17 | [9 empty] | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041 | 0.23041
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 195 | Entrega información Bombas de impulsion por mandante |  |  | hh | 3.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10: 100
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 196 | Concesión Marítima |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-07-08 | 2021-07-08
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 197 | Recepción de Obra Hidráulica Mayor (DGA) |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-10: 100
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 198 | Instalacion de faenas (planta desaladora) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-10-17 | 2021-10-17
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 199 | Servidumbres |  |  | hh | 4
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22: 100
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 202 | Ingenieria de detalle |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 392 | 2020-08-25 | 2022-02-24 | [24 empty] | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215 | 0.18215
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 203 | Procesos |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 206 | 2020-08-25 | 2021-06-10 | [24 empty] | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 204 | Specs and DS - Otros |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 80 | 2020-09-21 | 2021-01-08 | 2020-09-21: 0.90909; 2020-09-22: 0.90909; 2020-09-23: 0.90909; 2020-09-24: 0.90909; 2020-09-25: 0.90909; 2020-09-26: 0.90909; 2020-09-27: 0.90909; 2020-09-28: 0.90909; 2020-09-29: 0.90909; 2020-09-30: 0.90909; 2020-10-01: 0.90909; 2020-10-02: 0.90909; 2020-10-03: 0.90909; 2020-10-04: 0.90909; 2020-10-05: 0.90909; 2020-10-06: 0.90909; 2020-10-07: 0.90909; 2020-10-08: 0.90909; 2020-10-09: 0.90909; 2020-10-10: 0.90909; 2020-10-11: 0.90909; 2020-10-12: 0.90909; 2020-10-13: 0.90909; 2020-10-14: 0.90909; 2020-10-15: 0.90909; 2020-10-16: 0.90909; 2020-10-17: 0.90909; 2020-10-18: 0.90909; 2020-10-19: 0.90909; 2020-10-20: 0.90909; 2020-10-21: 0.90909; 2020-10-22: 0.90909; 2020-10-23: 0.90909; 2020-10-24: 0.90909; 2020-10-25: 0.90909; 2020-10-26: 0.90909; 2020-10-27: 0.90909; 2020-10-28: 0.90909; 2020-10-29: 0.90909; 2020-10-30: 0.90909; 2020-10-31: 0.90909; 2020-11-01: 0.90909; 2020-11-02: 0.90909; 2020-11-03: 0.90909; 2020-11-04: 0.90909; 2020-11-05: 0.90909; 2020-11-06: 0.90909; 2020-11-07: 0.90909; 2020-11-08: 0.90909; 2020-11-09: 0.90909; 2020-11-10: 0.90909; 2020-11-11: 0.90909; 2020-11-12: 0.90909; 2020-11-13: 0.90909; 2020-11-14: 0.90909; 2020-11-15: 0.90909; 2020-11-16: 0.90909; 2020-11-17: 0.90909; 2020-11-18: 0.90909; 2020-11-19: 0.90909; 2020-11-20: 0.90909; 2020-11-21: 0.90909; 2020-11-22: 0.90909; 2020-11-23: 0.90909; 2020-11-24: 0.90909; 2020-11-25: 0.90909; 2020-11-26: 0.90909; 2020-11-27: 0.90909; 2020-11-28: 0.90909; 2020-11-29: 0.90909; 2020-11-30: 0.90909; 2020-12-01: 0.90909; 2020-12-02: 0.90909; 2020-12-03: 0.90909; 2020-12-04: 0.90909; 2020-12-05: 0.90909; 2020-12-06: 0.90909; 2020-12-07: 0.90909; 2020-12-08: 0.90909; 2020-12-09: 0.90909; 2020-12-10: 0.90909; 2020-12-11: 0.90909; 2020-12-12: 0.90909; 2020-12-13: 0.90909; 2020-12-14: 0.90909; 2020-12-15: 0.90909; 2020-12-16: 0.90909; 2020-12-17: 0.90909; 2020-12-18: 0.90909; 2020-12-19: 0.90909; 2020-12-20: 0.90909; 2020-12-21: 0.90909; 2020-12-22: 0.90909; 2020-12-23: 0.90909; 2020-12-24: 0.90909; 2020-12-25: 0.90909; 2020-12-26: 0.90909; 2020-12-27: 0.90909; 2020-12-28: 0.90909; 2020-12-29: 0.90909; 2020-12-30: 0.90909; 2020-12-31: 0.90909; 2021-01-01: 0.90909; 2021-01-02: 0.90909; 2021-01-03: 0.90909; 2021-01-04: 0.90909; 2021-01-05: 0.90909; 2021-01-06: 0.90909; 2021-01-07: 0.90909; 2021-01-08: 0.90909
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 205 | Movimiento de tierras |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 110 | 2020-09-21 | 2021-01-08 | 2020-09-21: 0.90909; 2020-09-22: 0.90909; 2020-09-23: 0.90909; 2020-09-24: 0.90909; 2020-09-25: 0.90909; 2020-09-26: 0.90909; 2020-09-27: 0.90909; 2020-09-28: 0.90909; 2020-09-29: 0.90909; 2020-09-30: 0.90909; 2020-10-01: 0.90909; 2020-10-02: 0.90909; 2020-10-03: 0.90909; 2020-10-04: 0.90909; 2020-10-05: 0.90909; 2020-10-06: 0.90909; 2020-10-07: 0.90909; 2020-10-08: 0.90909; 2020-10-09: 0.90909; 2020-10-10: 0.90909; 2020-10-11: 0.90909; 2020-10-12: 0.90909; 2020-10-13: 0.90909; 2020-10-14: 0.90909; 2020-10-15: 0.90909; 2020-10-16: 0.90909; 2020-10-17: 0.90909; 2020-10-18: 0.90909; 2020-10-19: 0.90909; 2020-10-20: 0.90909; 2020-10-21: 0.90909; 2020-10-22: 0.90909; 2020-10-23: 0.90909; 2020-10-24: 0.90909; 2020-10-25: 0.90909; 2020-10-26: 0.90909; 2020-10-27: 0.90909; 2020-10-28: 0.90909; 2020-10-29: 0.90909; 2020-10-30: 0.90909; 2020-10-31: 0.90909; 2020-11-01: 0.90909; 2020-11-02: 0.90909; 2020-11-03: 0.90909; 2020-11-04: 0.90909; 2020-11-05: 0.90909; 2020-11-06: 0.90909; 2020-11-07: 0.90909; 2020-11-08: 0.90909; 2020-11-09: 0.90909; 2020-11-10: 0.90909; 2020-11-11: 0.90909; 2020-11-12: 0.90909; 2020-11-13: 0.90909; 2020-11-14: 0.90909; 2020-11-15: 0.90909; 2020-11-16: 0.90909; 2020-11-17: 0.90909; 2020-11-18: 0.90909; 2020-11-19: 0.90909; 2020-11-20: 0.90909; 2020-11-21: 0.90909; 2020-11-22: 0.90909; 2020-11-23: 0.90909; 2020-11-24: 0.90909; 2020-11-25: 0.90909; 2020-11-26: 0.90909; 2020-11-27: 0.90909; 2020-11-28: 0.90909; 2020-11-29: 0.90909; 2020-11-30: 0.90909; 2020-12-01: 0.90909; 2020-12-02: 0.90909; 2020-12-03: 0.90909; 2020-12-04: 0.90909; 2020-12-05: 0.90909; 2020-12-06: 0.90909; 2020-12-07: 0.90909; 2020-12-08: 0.90909; 2020-12-09: 0.90909; 2020-12-10: 0.90909; 2020-12-11: 0.90909; 2020-12-12: 0.90909; 2020-12-13: 0.90909; 2020-12-14: 0.90909; 2020-12-15: 0.90909; 2020-12-16: 0.90909; 2020-12-17: 0.90909; 2020-12-18: 0.90909; 2020-12-19: 0.90909; 2020-12-20: 0.90909; 2020-12-21: 0.90909; 2020-12-22: 0.90909; 2020-12-23: 0.90909; 2020-12-24: 0.90909; 2020-12-25: 0.90909; 2020-12-26: 0.90909; 2020-12-27: 0.90909; 2020-12-28: 0.90909; 2020-12-29: 0.90909; 2020-12-30: 0.90909; 2020-12-31: 0.90909; 2021-01-01: 0.90909; 2021-01-02: 0.90909; 2021-01-03: 0.90909; 2021-01-04: 0.90909; 2021-01-05: 0.90909; 2021-01-06: 0.90909; 2021-01-07: 0.90909; 2021-01-08: 0.90909
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 206 | Especificaciones tecnicas |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 59 | 2020-10-05 | 2020-12-24 | 2020-10-05: 1.2346; 2020-10-06: 1.2346; 2020-10-07: 1.2346; 2020-10-08: 1.2346; 2020-10-09: 1.2346; 2020-10-10: 1.2346; 2020-10-11: 1.2346; 2020-10-12: 1.2346; 2020-10-13: 1.2346; 2020-10-14: 1.2346; 2020-10-15: 1.2346; 2020-10-16: 1.2346; 2020-10-17: 1.2346; 2020-10-18: 1.2346; 2020-10-19: 1.2346; 2020-10-20: 1.2346; 2020-10-21: 1.2346; 2020-10-22: 1.2346; 2020-10-23: 1.2346; 2020-10-24: 1.2346; 2020-10-25: 1.2346; 2020-10-26: 1.2346; 2020-10-27: 1.2346; 2020-10-28: 1.2346; 2020-10-29: 1.2346; 2020-10-30: 1.2346; 2020-10-31: 1.2346; 2020-11-01: 1.2346; 2020-11-02: 1.2346; 2020-11-03: 1.2346; 2020-11-04: 1.2346; 2020-11-05: 1.2346; 2020-11-06: 1.2346; 2020-11-07: 1.2346; 2020-11-08: 1.2346; 2020-11-09: 1.2346; 2020-11-10: 1.2346; 2020-11-11: 1.2346; 2020-11-12: 1.2346; 2020-11-13: 1.2346; 2020-11-14: 1.2346; 2020-11-15: 1.2346; 2020-11-16: 1.2346; 2020-11-17: 1.2346; 2020-11-18: 1.2346; 2020-11-19: 1.2346; 2020-11-20: 1.2346; 2020-11-21: 1.2346; 2020-11-22: 1.2346; 2020-11-23: 1.2346; 2020-11-24: 1.2346; 2020-11-25: 1.2346; 2020-11-26: 1.2346; 2020-11-27: 1.2346; 2020-11-28: 1.2346; 2020-11-29: 1.2346; 2020-11-30: 1.2346; 2020-12-01: 1.2346; 2020-12-02: 1.2346; 2020-12-03: 1.2346; 2020-12-04: 1.2346; 2020-12-05: 1.2346; 2020-12-06: 1.2346; 2020-12-07: 1.2346; 2020-12-08: 1.2346; 2020-12-09: 1.2346; 2020-12-10: 1.2346; 2020-12-11: 1.2346; 2020-12-12: 1.2346; 2020-12-13: 1.2346; 2020-12-14: 1.2346; 2020-12-15: 1.2346; 2020-12-16: 1.2346; 2020-12-17: 1.2346; 2020-12-18: 1.2346; 2020-12-19: 1.2346; 2020-12-20: 1.2346; 2020-12-21: 1.2346; 2020-12-22: 1.2346; 2020-12-23: 1.2346; 2020-12-24: 1.2346
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 207 | MTO |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2020-10-05 | 2020-10-30 | 2020-10-05: 3.8462; 2020-10-06: 3.8462; 2020-10-07: 3.8462; 2020-10-08: 3.8462; 2020-10-09: 3.8462; 2020-10-10: 3.8462; 2020-10-11: 3.8462; 2020-10-12: 3.8462; 2020-10-13: 3.8462; 2020-10-14: 3.8462; 2020-10-15: 3.8462; 2020-10-16: 3.8462; 2020-10-17: 3.8462; 2020-10-18: 3.8462; 2020-10-19: 3.8462; 2020-10-20: 3.8462; 2020-10-21: 3.8462; 2020-10-22: 3.8462; 2020-10-23: 3.8462; 2020-10-24: 3.8462; 2020-10-25: 3.8462; 2020-10-26: 3.8462; 2020-10-27: 3.8462; 2020-10-28: 3.8462; 2020-10-29: 3.8462; 2020-10-30: 3.8462
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 208 | Planos |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2020-11-02 | 2020-11-27 | 2020-11-02: 3.8462; 2020-11-03: 3.8462; 2020-11-04: 3.8462; 2020-11-05: 3.8462; 2020-11-06: 3.8462; 2020-11-07: 3.8462; 2020-11-08: 3.8462; 2020-11-09: 3.8462; 2020-11-10: 3.8462; 2020-11-11: 3.8462; 2020-11-12: 3.8462; 2020-11-13: 3.8462; 2020-11-14: 3.8462; 2020-11-15: 3.8462; 2020-11-16: 3.8462; 2020-11-17: 3.8462; 2020-11-18: 3.8462; 2020-11-19: 3.8462; 2020-11-20: 3.8462; 2020-11-21: 3.8462; 2020-11-22: 3.8462; 2020-11-23: 3.8462; 2020-11-24: 3.8462; 2020-11-25: 3.8462; 2020-11-26: 3.8462; 2020-11-27: 3.8462
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 209 | Obras civiles |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 28 | 2020-11-27 | 2020-12-24 | 2020-11-27: 3.5714; 2020-11-28: 3.5714; 2020-11-29: 3.5714; 2020-11-30: 3.5714; 2020-12-01: 3.5714; 2020-12-02: 3.5714; 2020-12-03: 3.5714; 2020-12-04: 3.5714; 2020-12-05: 3.5714; 2020-12-06: 3.5714; 2020-12-07: 3.5714; 2020-12-08: 3.5714; 2020-12-09: 3.5714; 2020-12-10: 3.5714; 2020-12-11: 3.5714; 2020-12-12: 3.5714; 2020-12-13: 3.5714; 2020-12-14: 3.5714; 2020-12-15: 3.5714; 2020-12-16: 3.5714; 2020-12-17: 3.5714; 2020-12-18: 3.5714; 2020-12-19: 3.5714; 2020-12-20: 3.5714; 2020-12-21: 3.5714; 2020-12-22: 3.5714; 2020-12-23: 3.5714; 2020-12-24: 3.5714
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 210 | Especificaciones tecnicas |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 59 | 2020-10-05 | 2020-12-24 | 2020-10-05: 1.2346; 2020-10-06: 1.2346; 2020-10-07: 1.2346; 2020-10-08: 1.2346; 2020-10-09: 1.2346; 2020-10-10: 1.2346; 2020-10-11: 1.2346; 2020-10-12: 1.2346; 2020-10-13: 1.2346; 2020-10-14: 1.2346; 2020-10-15: 1.2346; 2020-10-16: 1.2346; 2020-10-17: 1.2346; 2020-10-18: 1.2346; 2020-10-19: 1.2346; 2020-10-20: 1.2346; 2020-10-21: 1.2346; 2020-10-22: 1.2346; 2020-10-23: 1.2346; 2020-10-24: 1.2346; 2020-10-25: 1.2346; 2020-10-26: 1.2346; 2020-10-27: 1.2346; 2020-10-28: 1.2346; 2020-10-29: 1.2346; 2020-10-30: 1.2346; 2020-10-31: 1.2346; 2020-11-01: 1.2346; 2020-11-02: 1.2346; 2020-11-03: 1.2346; 2020-11-04: 1.2346; 2020-11-05: 1.2346; 2020-11-06: 1.2346; 2020-11-07: 1.2346; 2020-11-08: 1.2346; 2020-11-09: 1.2346; 2020-11-10: 1.2346; 2020-11-11: 1.2346; 2020-11-12: 1.2346; 2020-11-13: 1.2346; 2020-11-14: 1.2346; 2020-11-15: 1.2346; 2020-11-16: 1.2346; 2020-11-17: 1.2346; 2020-11-18: 1.2346; 2020-11-19: 1.2346; 2020-11-20: 1.2346; 2020-11-21: 1.2346; 2020-11-22: 1.2346; 2020-11-23: 1.2346; 2020-11-24: 1.2346; 2020-11-25: 1.2346; 2020-11-26: 1.2346; 2020-11-27: 1.2346; 2020-11-28: 1.2346; 2020-11-29: 1.2346; 2020-11-30: 1.2346; 2020-12-01: 1.2346; 2020-12-02: 1.2346; 2020-12-03: 1.2346; 2020-12-04: 1.2346; 2020-12-05: 1.2346; 2020-12-06: 1.2346; 2020-12-07: 1.2346; 2020-12-08: 1.2346; 2020-12-09: 1.2346; 2020-12-10: 1.2346; 2020-12-11: 1.2346; 2020-12-12: 1.2346; 2020-12-13: 1.2346; 2020-12-14: 1.2346; 2020-12-15: 1.2346; 2020-12-16: 1.2346; 2020-12-17: 1.2346; 2020-12-18: 1.2346; 2020-12-19: 1.2346; 2020-12-20: 1.2346; 2020-12-21: 1.2346; 2020-12-22: 1.2346; 2020-12-23: 1.2346; 2020-12-24: 1.2346
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 211 | MTO |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2020-10-19 | 2020-11-13 | 2020-10-19: 3.8462; 2020-10-20: 3.8462; 2020-10-21: 3.8462; 2020-10-22: 3.8462; 2020-10-23: 3.8462; 2020-10-24: 3.8462; 2020-10-25: 3.8462; 2020-10-26: 3.8462; 2020-10-27: 3.8462; 2020-10-28: 3.8462; 2020-10-29: 3.8462; 2020-10-30: 3.8462; 2020-10-31: 3.8462; 2020-11-01: 3.8462; 2020-11-02: 3.8462; 2020-11-03: 3.8462; 2020-11-04: 3.8462; 2020-11-05: 3.8462; 2020-11-06: 3.8462; 2020-11-07: 3.8462; 2020-11-08: 3.8462; 2020-11-09: 3.8462; 2020-11-10: 3.8462; 2020-11-11: 3.8462; 2020-11-12: 3.8462; 2020-11-13: 3.8462
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 212 | Planos |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2020-10-05 | 2020-10-30 | 2020-10-05: 3.8462; 2020-10-06: 3.8462; 2020-10-07: 3.8462; 2020-10-08: 3.8462; 2020-10-09: 3.8462; 2020-10-10: 3.8462; 2020-10-11: 3.8462; 2020-10-12: 3.8462; 2020-10-13: 3.8462; 2020-10-14: 3.8462; 2020-10-15: 3.8462; 2020-10-16: 3.8462; 2020-10-17: 3.8462; 2020-10-18: 3.8462; 2020-10-19: 3.8462; 2020-10-20: 3.8462; 2020-10-21: 3.8462; 2020-10-22: 3.8462; 2020-10-23: 3.8462; 2020-10-24: 3.8462; 2020-10-25: 3.8462; 2020-10-26: 3.8462; 2020-10-27: 3.8462; 2020-10-28: 3.8462; 2020-10-29: 3.8462; 2020-10-30: 3.8462
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 213 | Piping |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 28 | 2020-11-27 | 2020-12-24 | 2020-11-27: 3.5714; 2020-11-28: 3.5714; 2020-11-29: 3.5714; 2020-11-30: 3.5714; 2020-12-01: 3.5714; 2020-12-02: 3.5714; 2020-12-03: 3.5714; 2020-12-04: 3.5714; 2020-12-05: 3.5714; 2020-12-06: 3.5714; 2020-12-07: 3.5714; 2020-12-08: 3.5714; 2020-12-09: 3.5714; 2020-12-10: 3.5714; 2020-12-11: 3.5714; 2020-12-12: 3.5714; 2020-12-13: 3.5714; 2020-12-14: 3.5714; 2020-12-15: 3.5714; 2020-12-16: 3.5714; 2020-12-17: 3.5714; 2020-12-18: 3.5714; 2020-12-19: 3.5714; 2020-12-20: 3.5714; 2020-12-21: 3.5714; 2020-12-22: 3.5714; 2020-12-23: 3.5714; 2020-12-24: 3.5714
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 214 | Especificaciones tecnicas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 50 | 2021-01-13 | 2021-03-23 | 2021-01-13: 1.4286; 2021-01-14: 1.4286; 2021-01-15: 1.4286; 2021-01-16: 1.4286; 2021-01-17: 1.4286; 2021-01-18: 1.4286; 2021-01-19: 1.4286; 2021-01-20: 1.4286; 2021-01-21: 1.4286; 2021-01-22: 1.4286; 2021-01-23: 1.4286; 2021-01-24: 1.4286; 2021-01-25: 1.4286; 2021-01-26: 1.4286; 2021-01-27: 1.4286; 2021-01-28: 1.4286; 2021-01-29: 1.4286; 2021-01-30: 1.4286; 2021-01-31: 1.4286; 2021-02-01: 1.4286; 2021-02-02: 1.4286; 2021-02-03: 1.4286; 2021-02-04: 1.4286; 2021-02-05: 1.4286; 2021-02-06: 1.4286
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 215 | MTO |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 28 | 2021-01-27 | 2021-02-23 | 2021-01-27: 3.5714; 2021-01-28: 3.5714; 2021-01-29: 3.5714; 2021-01-30: 3.5714; 2021-01-31: 3.5714; 2021-02-01: 3.5714; 2021-02-02: 3.5714; 2021-02-03: 3.5714; 2021-02-04: 3.5714; 2021-02-05: 3.5714; 2021-02-06: 3.5714
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 216 | Planos |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 28 | 2021-01-13 | 2021-02-09 | 2021-01-13: 3.5714; 2021-01-14: 3.5714; 2021-01-15: 3.5714; 2021-01-16: 3.5714; 2021-01-17: 3.5714; 2021-01-18: 3.5714; 2021-01-19: 3.5714; 2021-01-20: 3.5714; 2021-01-21: 3.5714; 2021-01-22: 3.5714; 2021-01-23: 3.5714; 2021-01-24: 3.5714; 2021-01-25: 3.5714; 2021-01-26: 3.5714; 2021-01-27: 3.5714; 2021-01-28: 3.5714; 2021-01-29: 3.5714; 2021-01-30: 3.5714; 2021-01-31: 3.5714; 2021-02-01: 3.5714; 2021-02-02: 3.5714; 2021-02-03: 3.5714; 2021-02-04: 3.5714; 2021-02-05: 3.5714; 2021-02-06: 3.5714
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 217 | Obras marinas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 28 | 2021-02-24 | 2021-03-23
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 218 | Fase I - Ingeniería de diseño |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 206 | 2020-08-25 | 2021-06-10 | [24 empty] | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 219 | Criterios de diseño general |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 118 | 2020-08-25 | 2021-02-06 | [24 empty] | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 220 | Memoria Cálculo estructural Sentina (ing. Conceptual avanzada) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 76 | 2020-08-25 | 2020-11-08 | 2020-08-25: 1.3158; 2020-08-26: 1.3158; 2020-08-27: 1.3158; 2020-08-28: 1.3158; 2020-08-29: 1.3158; 2020-08-30: 1.3158; 2020-08-31: 1.3158; 2020-09-01: 1.3158; 2020-09-02: 1.3158; 2020-09-03: 1.3158; 2020-09-04: 1.3158; 2020-09-05: 1.3158; 2020-09-06: 1.3158; 2020-09-07: 1.3158; 2020-09-08: 1.3158; 2020-09-09: 1.3158; 2020-09-10: 1.3158; 2020-09-11: 1.3158; 2020-09-12: 1.3158; 2020-09-13: 1.3158; 2020-09-14: 1.3158; 2020-09-15: 1.3158; 2020-09-16: 1.3158; 2020-09-17: 1.3158; 2020-09-18: 1.3158; 2020-09-19: 1.3158; 2020-09-20: 1.3158; 2020-09-21: 1.3158; 2020-09-22: 1.3158; 2020-09-23: 1.3158; 2020-09-24: 1.3158; 2020-09-25: 1.3158; 2020-09-26: 1.3158; 2020-09-27: 1.3158; 2020-09-28: 1.3158; 2020-09-29: 1.3158; 2020-09-30: 1.3158; 2020-10-01: 1.3158; 2020-10-02: 1.3158; 2020-10-03: 1.3158; 2020-10-04: 1.3158; 2020-10-05: 1.3158; 2020-10-06: 1.3158; 2020-10-07: 1.3158; 2020-10-08: 1.3158; 2020-10-09: 1.3158; 2020-10-10: 1.3158; 2020-10-11: 1.3158; 2020-10-12: 1.3158; 2020-10-13: 1.3158; 2020-10-14: 1.3158; 2020-10-15: 1.3158; 2020-10-16: 1.3158; 2020-10-17: 1.3158; 2020-10-18: 1.3158; 2020-10-19: 1.3158; 2020-10-20: 1.3158; 2020-10-21: 1.3158; 2020-10-22: 1.3158; 2020-10-23: 1.3158; 2020-10-24: 1.3158; 2020-10-25: 1.3158; 2020-10-26: 1.3158; 2020-10-27: 1.3158; 2020-10-28: 1.3158; 2020-10-29: 1.3158; 2020-10-30: 1.3158; 2020-10-31: 1.3158; 2020-11-01: 1.3158; 2020-11-02: 1.3158; 2020-11-03: 1.3158; 2020-11-04: 1.3158; 2020-11-05: 1.3158; 2020-11-06: 1.3158; 2020-11-07: 1.3158; 2020-11-08: 1.3158
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 221 | Memoria Cálculo estructural Cuarto de Válvulas (ing. Conceptual avanzada) |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 76 | 2020-08-25 | 2020-11-08 | 2020-08-25: 1.3158; 2020-08-26: 1.3158; 2020-08-27: 1.3158; 2020-08-28: 1.3158; 2020-08-29: 1.3158; 2020-08-30: 1.3158; 2020-08-31: 1.3158; 2020-09-01: 1.3158; 2020-09-02: 1.3158; 2020-09-03: 1.3158; 2020-09-04: 1.3158; 2020-09-05: 1.3158; 2020-09-06: 1.3158; 2020-09-07: 1.3158; 2020-09-08: 1.3158; 2020-09-09: 1.3158; 2020-09-10: 1.3158; 2020-09-11: 1.3158; 2020-09-12: 1.3158; 2020-09-13: 1.3158; 2020-09-14: 1.3158; 2020-09-15: 1.3158; 2020-09-16: 1.3158; 2020-09-17: 1.3158; 2020-09-18: 1.3158; 2020-09-19: 1.3158; 2020-09-20: 1.3158; 2020-09-21: 1.3158; 2020-09-22: 1.3158; 2020-09-23: 1.3158; 2020-09-24: 1.3158; 2020-09-25: 1.3158; 2020-09-26: 1.3158; 2020-09-27: 1.3158; 2020-09-28: 1.3158; 2020-09-29: 1.3158; 2020-09-30: 1.3158; 2020-10-01: 1.3158; 2020-10-02: 1.3158; 2020-10-03: 1.3158; 2020-10-04: 1.3158; 2020-10-05: 1.3158; 2020-10-06: 1.3158; 2020-10-07: 1.3158; 2020-10-08: 1.3158; 2020-10-09: 1.3158; 2020-10-10: 1.3158; 2020-10-11: 1.3158; 2020-10-12: 1.3158; 2020-10-13: 1.3158; 2020-10-14: 1.3158; 2020-10-15: 1.3158; 2020-10-16: 1.3158; 2020-10-17: 1.3158; 2020-10-18: 1.3158; 2020-10-19: 1.3158; 2020-10-20: 1.3158; 2020-10-21: 1.3158; 2020-10-22: 1.3158; 2020-10-23: 1.3158; 2020-10-24: 1.3158; 2020-10-25: 1.3158; 2020-10-26: 1.3158; 2020-10-27: 1.3158; 2020-10-28: 1.3158; 2020-10-29: 1.3158; 2020-10-30: 1.3158; 2020-10-31: 1.3158; 2020-11-01: 1.3158; 2020-11-02: 1.3158; 2020-11-03: 1.3158; 2020-11-04: 1.3158; 2020-11-05: 1.3158; 2020-11-06: 1.3158; 2020-11-07: 1.3158; 2020-11-08: 1.3158
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 222 | Plano de planta General |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 76 | 2020-08-25 | 2020-11-08 | 2020-08-25: 1.3158; 2020-08-26: 1.3158; 2020-08-27: 1.3158; 2020-08-28: 1.3158; 2020-08-29: 1.3158; 2020-08-30: 1.3158; 2020-08-31: 1.3158; 2020-09-01: 1.3158; 2020-09-02: 1.3158; 2020-09-03: 1.3158; 2020-09-04: 1.3158; 2020-09-05: 1.3158; 2020-09-06: 1.3158; 2020-09-07: 1.3158; 2020-09-08: 1.3158; 2020-09-09: 1.3158; 2020-09-10: 1.3158; 2020-09-11: 1.3158; 2020-09-12: 1.3158; 2020-09-13: 1.3158; 2020-09-14: 1.3158; 2020-09-15: 1.3158; 2020-09-16: 1.3158; 2020-09-17: 1.3158; 2020-09-18: 1.3158; 2020-09-19: 1.3158; 2020-09-20: 1.3158; 2020-09-21: 1.3158; 2020-09-22: 1.3158; 2020-09-23: 1.3158; 2020-09-24: 1.3158; 2020-09-25: 1.3158; 2020-09-26: 1.3158; 2020-09-27: 1.3158; 2020-09-28: 1.3158; 2020-09-29: 1.3158; 2020-09-30: 1.3158; 2020-10-01: 1.3158; 2020-10-02: 1.3158; 2020-10-03: 1.3158; 2020-10-04: 1.3158; 2020-10-05: 1.3158; 2020-10-06: 1.3158; 2020-10-07: 1.3158; 2020-10-08: 1.3158; 2020-10-09: 1.3158; 2020-10-10: 1.3158; 2020-10-11: 1.3158; 2020-10-12: 1.3158; 2020-10-13: 1.3158; 2020-10-14: 1.3158; 2020-10-15: 1.3158; 2020-10-16: 1.3158; 2020-10-17: 1.3158; 2020-10-18: 1.3158; 2020-10-19: 1.3158; 2020-10-20: 1.3158; 2020-10-21: 1.3158; 2020-10-22: 1.3158; 2020-10-23: 1.3158; 2020-10-24: 1.3158; 2020-10-25: 1.3158; 2020-10-26: 1.3158; 2020-10-27: 1.3158; 2020-10-28: 1.3158; 2020-10-29: 1.3158; 2020-10-30: 1.3158; 2020-10-31: 1.3158; 2020-11-01: 1.3158; 2020-11-02: 1.3158; 2020-11-03: 1.3158; 2020-11-04: 1.3158; 2020-11-05: 1.3158; 2020-11-06: 1.3158; 2020-11-07: 1.3158; 2020-11-08: 1.3158
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 223 | Plano de planta General Sentina |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 76 | 2020-08-25 | 2020-11-08 | 2020-08-25: 1.3158; 2020-08-26: 1.3158; 2020-08-27: 1.3158; 2020-08-28: 1.3158; 2020-08-29: 1.3158; 2020-08-30: 1.3158; 2020-08-31: 1.3158; 2020-09-01: 1.3158; 2020-09-02: 1.3158; 2020-09-03: 1.3158; 2020-09-04: 1.3158; 2020-09-05: 1.3158; 2020-09-06: 1.3158; 2020-09-07: 1.3158; 2020-09-08: 1.3158; 2020-09-09: 1.3158; 2020-09-10: 1.3158; 2020-09-11: 1.3158; 2020-09-12: 1.3158; 2020-09-13: 1.3158; 2020-09-14: 1.3158; 2020-09-15: 1.3158; 2020-09-16: 1.3158; 2020-09-17: 1.3158; 2020-09-18: 1.3158; 2020-09-19: 1.3158; 2020-09-20: 1.3158; 2020-09-21: 1.3158; 2020-09-22: 1.3158; 2020-09-23: 1.3158; 2020-09-24: 1.3158; 2020-09-25: 1.3158; 2020-09-26: 1.3158; 2020-09-27: 1.3158; 2020-09-28: 1.3158; 2020-09-29: 1.3158; 2020-09-30: 1.3158; 2020-10-01: 1.3158; 2020-10-02: 1.3158; 2020-10-03: 1.3158; 2020-10-04: 1.3158; 2020-10-05: 1.3158; 2020-10-06: 1.3158; 2020-10-07: 1.3158; 2020-10-08: 1.3158; 2020-10-09: 1.3158; 2020-10-10: 1.3158; 2020-10-11: 1.3158; 2020-10-12: 1.3158; 2020-10-13: 1.3158; 2020-10-14: 1.3158; 2020-10-15: 1.3158; 2020-10-16: 1.3158; 2020-10-17: 1.3158; 2020-10-18: 1.3158; 2020-10-19: 1.3158; 2020-10-20: 1.3158; 2020-10-21: 1.3158; 2020-10-22: 1.3158; 2020-10-23: 1.3158; 2020-10-24: 1.3158; 2020-10-25: 1.3158; 2020-10-26: 1.3158; 2020-10-27: 1.3158; 2020-10-28: 1.3158; 2020-10-29: 1.3158; 2020-10-30: 1.3158; 2020-10-31: 1.3158; 2020-11-01: 1.3158; 2020-11-02: 1.3158; 2020-11-03: 1.3158; 2020-11-04: 1.3158; 2020-11-05: 1.3158; 2020-11-06: 1.3158; 2020-11-07: 1.3158; 2020-11-08: 1.3158
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 224 | Plano de planta General Cuarto de Válvulas |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 76 | 2020-08-25 | 2020-11-08 | 2020-08-25: 1.3158; 2020-08-26: 1.3158; 2020-08-27: 1.3158; 2020-08-28: 1.3158; 2020-08-29: 1.3158; 2020-08-30: 1.3158; 2020-08-31: 1.3158; 2020-09-01: 1.3158; 2020-09-02: 1.3158; 2020-09-03: 1.3158; 2020-09-04: 1.3158; 2020-09-05: 1.3158; 2020-09-06: 1.3158; 2020-09-07: 1.3158; 2020-09-08: 1.3158; 2020-09-09: 1.3158; 2020-09-10: 1.3158; 2020-09-11: 1.3158; 2020-09-12: 1.3158; 2020-09-13: 1.3158; 2020-09-14: 1.3158; 2020-09-15: 1.3158; 2020-09-16: 1.3158; 2020-09-17: 1.3158; 2020-09-18: 1.3158; 2020-09-19: 1.3158; 2020-09-20: 1.3158; 2020-09-21: 1.3158; 2020-09-22: 1.3158; 2020-09-23: 1.3158; 2020-09-24: 1.3158; 2020-09-25: 1.3158; 2020-09-26: 1.3158; 2020-09-27: 1.3158; 2020-09-28: 1.3158; 2020-09-29: 1.3158; 2020-09-30: 1.3158; 2020-10-01: 1.3158; 2020-10-02: 1.3158; 2020-10-03: 1.3158; 2020-10-04: 1.3158; 2020-10-05: 1.3158; 2020-10-06: 1.3158; 2020-10-07: 1.3158; 2020-10-08: 1.3158; 2020-10-09: 1.3158; 2020-10-10: 1.3158; 2020-10-11: 1.3158; 2020-10-12: 1.3158; 2020-10-13: 1.3158; 2020-10-14: 1.3158; 2020-10-15: 1.3158; 2020-10-16: 1.3158; 2020-10-17: 1.3158; 2020-10-18: 1.3158; 2020-10-19: 1.3158; 2020-10-20: 1.3158; 2020-10-21: 1.3158; 2020-10-22: 1.3158; 2020-10-23: 1.3158; 2020-10-24: 1.3158; 2020-10-25: 1.3158; 2020-10-26: 1.3158; 2020-10-27: 1.3158; 2020-10-28: 1.3158; 2020-10-29: 1.3158; 2020-10-30: 1.3158; 2020-10-31: 1.3158; 2020-11-01: 1.3158; 2020-11-02: 1.3158; 2020-11-03: 1.3158; 2020-11-04: 1.3158; 2020-11-05: 1.3158; 2020-11-06: 1.3158; 2020-11-07: 1.3158; 2020-11-08: 1.3158
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 225 | Memoria hidráulica Captación |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 76 | 2020-08-25 | 2020-11-08 | 2020-08-25: 1.3158; 2020-08-26: 1.3158; 2020-08-27: 1.3158; 2020-08-28: 1.3158; 2020-08-29: 1.3158; 2020-08-30: 1.3158; 2020-08-31: 1.3158; 2020-09-01: 1.3158; 2020-09-02: 1.3158; 2020-09-03: 1.3158; 2020-09-04: 1.3158; 2020-09-05: 1.3158; 2020-09-06: 1.3158; 2020-09-07: 1.3158; 2020-09-08: 1.3158; 2020-09-09: 1.3158; 2020-09-10: 1.3158; 2020-09-11: 1.3158; 2020-09-12: 1.3158; 2020-09-13: 1.3158; 2020-09-14: 1.3158; 2020-09-15: 1.3158; 2020-09-16: 1.3158; 2020-09-17: 1.3158; 2020-09-18: 1.3158; 2020-09-19: 1.3158; 2020-09-20: 1.3158; 2020-09-21: 1.3158; 2020-09-22: 1.3158; 2020-09-23: 1.3158; 2020-09-24: 1.3158; 2020-09-25: 1.3158; 2020-09-26: 1.3158; 2020-09-27: 1.3158; 2020-09-28: 1.3158; 2020-09-29: 1.3158; 2020-09-30: 1.3158; 2020-10-01: 1.3158; 2020-10-02: 1.3158; 2020-10-03: 1.3158; 2020-10-04: 1.3158; 2020-10-05: 1.3158; 2020-10-06: 1.3158; 2020-10-07: 1.3158; 2020-10-08: 1.3158; 2020-10-09: 1.3158; 2020-10-10: 1.3158; 2020-10-11: 1.3158; 2020-10-12: 1.3158; 2020-10-13: 1.3158; 2020-10-14: 1.3158; 2020-10-15: 1.3158; 2020-10-16: 1.3158; 2020-10-17: 1.3158; 2020-10-18: 1.3158; 2020-10-19: 1.3158; 2020-10-20: 1.3158; 2020-10-21: 1.3158; 2020-10-22: 1.3158; 2020-10-23: 1.3158; 2020-10-24: 1.3158; 2020-10-25: 1.3158; 2020-10-26: 1.3158; 2020-10-27: 1.3158; 2020-10-28: 1.3158; 2020-10-29: 1.3158; 2020-10-30: 1.3158; 2020-10-31: 1.3158; 2020-11-01: 1.3158; 2020-11-02: 1.3158; 2020-11-03: 1.3158; 2020-11-04: 1.3158; 2020-11-05: 1.3158; 2020-11-06: 1.3158; 2020-11-07: 1.3158; 2020-11-08: 1.3158
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 226 | Memoria hidráulica Descarga |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 76 | 2020-08-25 | 2020-11-08 | 2020-08-25: 1.3158; 2020-08-26: 1.3158; 2020-08-27: 1.3158; 2020-08-28: 1.3158; 2020-08-29: 1.3158; 2020-08-30: 1.3158; 2020-08-31: 1.3158; 2020-09-01: 1.3158; 2020-09-02: 1.3158; 2020-09-03: 1.3158; 2020-09-04: 1.3158; 2020-09-05: 1.3158; 2020-09-06: 1.3158; 2020-09-07: 1.3158; 2020-09-08: 1.3158; 2020-09-09: 1.3158; 2020-09-10: 1.3158; 2020-09-11: 1.3158; 2020-09-12: 1.3158; 2020-09-13: 1.3158; 2020-09-14: 1.3158; 2020-09-15: 1.3158; 2020-09-16: 1.3158; 2020-09-17: 1.3158; 2020-09-18: 1.3158; 2020-09-19: 1.3158; 2020-09-20: 1.3158; 2020-09-21: 1.3158; 2020-09-22: 1.3158; 2020-09-23: 1.3158; 2020-09-24: 1.3158; 2020-09-25: 1.3158; 2020-09-26: 1.3158; 2020-09-27: 1.3158; 2020-09-28: 1.3158; 2020-09-29: 1.3158; 2020-09-30: 1.3158; 2020-10-01: 1.3158; 2020-10-02: 1.3158; 2020-10-03: 1.3158; 2020-10-04: 1.3158; 2020-10-05: 1.3158; 2020-10-06: 1.3158; 2020-10-07: 1.3158; 2020-10-08: 1.3158; 2020-10-09: 1.3158; 2020-10-10: 1.3158; 2020-10-11: 1.3158; 2020-10-12: 1.3158; 2020-10-13: 1.3158; 2020-10-14: 1.3158; 2020-10-15: 1.3158; 2020-10-16: 1.3158; 2020-10-17: 1.3158; 2020-10-18: 1.3158; 2020-10-19: 1.3158; 2020-10-20: 1.3158; 2020-10-21: 1.3158; 2020-10-22: 1.3158; 2020-10-23: 1.3158; 2020-10-24: 1.3158; 2020-10-25: 1.3158; 2020-10-26: 1.3158; 2020-10-27: 1.3158; 2020-10-28: 1.3158; 2020-10-29: 1.3158; 2020-10-30: 1.3158; 2020-10-31: 1.3158; 2020-11-01: 1.3158; 2020-11-02: 1.3158; 2020-11-03: 1.3158; 2020-11-04: 1.3158; 2020-11-05: 1.3158; 2020-11-06: 1.3158; 2020-11-07: 1.3158; 2020-11-08: 1.3158
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 227 | Informe geotécnico para diseño |  |  | hh | 6.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 76 | 2020-08-25 | 2020-11-08 | 2020-08-25: 1.3158; 2020-08-26: 1.3158; 2020-08-27: 1.3158; 2020-08-28: 1.3158; 2020-08-29: 1.3158; 2020-08-30: 1.3158; 2020-08-31: 1.3158; 2020-09-01: 1.3158; 2020-09-02: 1.3158; 2020-09-03: 1.3158; 2020-09-04: 1.3158; 2020-09-05: 1.3158; 2020-09-06: 1.3158; 2020-09-07: 1.3158; 2020-09-08: 1.3158; 2020-09-09: 1.3158; 2020-09-10: 1.3158; 2020-09-11: 1.3158; 2020-09-12: 1.3158; 2020-09-13: 1.3158; 2020-09-14: 1.3158; 2020-09-15: 1.3158; 2020-09-16: 1.3158; 2020-09-17: 1.3158; 2020-09-18: 1.3158; 2020-09-19: 1.3158; 2020-09-20: 1.3158; 2020-09-21: 1.3158; 2020-09-22: 1.3158; 2020-09-23: 1.3158; 2020-09-24: 1.3158; 2020-09-25: 1.3158; 2020-09-26: 1.3158; 2020-09-27: 1.3158; 2020-09-28: 1.3158; 2020-09-29: 1.3158; 2020-09-30: 1.3158; 2020-10-01: 1.3158; 2020-10-02: 1.3158; 2020-10-03: 1.3158; 2020-10-04: 1.3158; 2020-10-05: 1.3158; 2020-10-06: 1.3158; 2020-10-07: 1.3158; 2020-10-08: 1.3158; 2020-10-09: 1.3158; 2020-10-10: 1.3158; 2020-10-11: 1.3158; 2020-10-12: 1.3158; 2020-10-13: 1.3158; 2020-10-14: 1.3158; 2020-10-15: 1.3158; 2020-10-16: 1.3158; 2020-10-17: 1.3158; 2020-10-18: 1.3158; 2020-10-19: 1.3158; 2020-10-20: 1.3158; 2020-10-21: 1.3158; 2020-10-22: 1.3158; 2020-10-23: 1.3158; 2020-10-24: 1.3158; 2020-10-25: 1.3158; 2020-10-26: 1.3158; 2020-10-27: 1.3158; 2020-10-28: 1.3158; 2020-10-29: 1.3158; 2020-10-30: 1.3158; 2020-10-31: 1.3158; 2020-11-01: 1.3158; 2020-11-02: 1.3158; 2020-11-03: 1.3158; 2020-11-04: 1.3158; 2020-11-05: 1.3158; 2020-11-06: 1.3158; 2020-11-07: 1.3158; 2020-11-08: 1.3158
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 228 | Plano de Formas Torre de Aducción |  |  | hh | 6.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 76 | 2020-08-25 | 2020-11-08 | 2020-08-25: 1.3158; 2020-08-26: 1.3158; 2020-08-27: 1.3158; 2020-08-28: 1.3158; 2020-08-29: 1.3158; 2020-08-30: 1.3158; 2020-08-31: 1.3158; 2020-09-01: 1.3158; 2020-09-02: 1.3158; 2020-09-03: 1.3158; 2020-09-04: 1.3158; 2020-09-05: 1.3158; 2020-09-06: 1.3158; 2020-09-07: 1.3158; 2020-09-08: 1.3158; 2020-09-09: 1.3158; 2020-09-10: 1.3158; 2020-09-11: 1.3158; 2020-09-12: 1.3158; 2020-09-13: 1.3158; 2020-09-14: 1.3158; 2020-09-15: 1.3158; 2020-09-16: 1.3158; 2020-09-17: 1.3158; 2020-09-18: 1.3158; 2020-09-19: 1.3158; 2020-09-20: 1.3158; 2020-09-21: 1.3158; 2020-09-22: 1.3158; 2020-09-23: 1.3158; 2020-09-24: 1.3158; 2020-09-25: 1.3158; 2020-09-26: 1.3158; 2020-09-27: 1.3158; 2020-09-28: 1.3158; 2020-09-29: 1.3158; 2020-09-30: 1.3158; 2020-10-01: 1.3158; 2020-10-02: 1.3158; 2020-10-03: 1.3158; 2020-10-04: 1.3158; 2020-10-05: 1.3158; 2020-10-06: 1.3158; 2020-10-07: 1.3158; 2020-10-08: 1.3158; 2020-10-09: 1.3158; 2020-10-10: 1.3158; 2020-10-11: 1.3158; 2020-10-12: 1.3158; 2020-10-13: 1.3158; 2020-10-14: 1.3158; 2020-10-15: 1.3158; 2020-10-16: 1.3158; 2020-10-17: 1.3158; 2020-10-18: 1.3158; 2020-10-19: 1.3158; 2020-10-20: 1.3158; 2020-10-21: 1.3158; 2020-10-22: 1.3158; 2020-10-23: 1.3158; 2020-10-24: 1.3158; 2020-10-25: 1.3158; 2020-10-26: 1.3158; 2020-10-27: 1.3158; 2020-10-28: 1.3158; 2020-10-29: 1.3158; 2020-10-30: 1.3158; 2020-10-31: 1.3158; 2020-11-01: 1.3158; 2020-11-02: 1.3158; 2020-11-03: 1.3158; 2020-11-04: 1.3158; 2020-11-05: 1.3158; 2020-11-06: 1.3158; 2020-11-07: 1.3158; 2020-11-08: 1.3158
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 229 | Plano de Detalles Torre de Aducción |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 2020-10-09: 1.6393; 2020-10-10: 1.6393; 2020-10-11: 1.6393; 2020-10-12: 1.6393; 2020-10-13: 1.6393; 2020-10-14: 1.6393; 2020-10-15: 1.6393; 2020-10-16: 1.6393; 2020-10-17: 1.6393; 2020-10-18: 1.6393; 2020-10-19: 1.6393; 2020-10-20: 1.6393; 2020-10-21: 1.6393; 2020-10-22: 1.6393; 2020-10-23: 1.6393; 2020-10-24: 1.6393; 2020-10-25: 1.6393; 2020-10-26: 1.6393; 2020-10-27: 1.6393; 2020-10-28: 1.6393; 2020-10-29: 1.6393; 2020-10-30: 1.6393; 2020-10-31: 1.6393; 2020-11-01: 1.6393; 2020-11-02: 1.6393; 2020-11-03: 1.6393; 2020-11-04: 1.6393; 2020-11-05: 1.6393; 2020-11-06: 1.6393; 2020-11-07: 1.6393; 2020-11-08: 1.6393; 2020-11-09: 1.6393; 2020-11-10: 1.6393; 2020-11-11: 1.6393; 2020-11-12: 1.6393; 2020-11-13: 1.6393; 2020-11-14: 1.6393; 2020-11-15: 1.6393; 2020-11-16: 1.6393; 2020-11-17: 1.6393; 2020-11-18: 1.6393; 2020-11-19: 1.6393; 2020-11-20: 1.6393; 2020-11-21: 1.6393; 2020-11-22: 1.6393; 2020-11-23: 1.6393; 2020-11-24: 1.6393; 2020-11-25: 1.6393; 2020-11-26: 1.6393; 2020-11-27: 1.6393; 2020-11-28: 1.6393; 2020-11-29: 1.6393; 2020-11-30: 1.6393; 2020-12-01: 1.6393; 2020-12-02: 1.6393; 2020-12-03: 1.6393; 2020-12-04: 1.6393; 2020-12-05: 1.6393; 2020-12-06: 1.6393; 2020-12-07: 1.6393; 2020-12-08: 1.6393
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 230 | Plano de planta y elevación Sentina de Impulsión |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 2020-10-09: 1.6393; 2020-10-10: 1.6393; 2020-10-11: 1.6393; 2020-10-12: 1.6393; 2020-10-13: 1.6393; 2020-10-14: 1.6393; 2020-10-15: 1.6393; 2020-10-16: 1.6393; 2020-10-17: 1.6393; 2020-10-18: 1.6393; 2020-10-19: 1.6393; 2020-10-20: 1.6393; 2020-10-21: 1.6393; 2020-10-22: 1.6393; 2020-10-23: 1.6393; 2020-10-24: 1.6393; 2020-10-25: 1.6393; 2020-10-26: 1.6393; 2020-10-27: 1.6393; 2020-10-28: 1.6393; 2020-10-29: 1.6393; 2020-10-30: 1.6393; 2020-10-31: 1.6393; 2020-11-01: 1.6393; 2020-11-02: 1.6393; 2020-11-03: 1.6393; 2020-11-04: 1.6393; 2020-11-05: 1.6393; 2020-11-06: 1.6393; 2020-11-07: 1.6393; 2020-11-08: 1.6393; 2020-11-09: 1.6393; 2020-11-10: 1.6393; 2020-11-11: 1.6393; 2020-11-12: 1.6393; 2020-11-13: 1.6393; 2020-11-14: 1.6393; 2020-11-15: 1.6393; 2020-11-16: 1.6393; 2020-11-17: 1.6393; 2020-11-18: 1.6393; 2020-11-19: 1.6393; 2020-11-20: 1.6393; 2020-11-21: 1.6393; 2020-11-22: 1.6393; 2020-11-23: 1.6393; 2020-11-24: 1.6393; 2020-11-25: 1.6393; 2020-11-26: 1.6393; 2020-11-27: 1.6393; 2020-11-28: 1.6393; 2020-11-29: 1.6393; 2020-11-30: 1.6393; 2020-12-01: 1.6393; 2020-12-02: 1.6393; 2020-12-03: 1.6393; 2020-12-04: 1.6393; 2020-12-05: 1.6393; 2020-12-06: 1.6393; 2020-12-07: 1.6393; 2020-12-08: 1.6393
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 231 | Plano de Formas Sentina de Impulsión |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 232 | Plano de Detalles enfierradura Sentina de Impulsión |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 233 | Plano de Detalles insertos y piezas especiales Sentina de Impulsión |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 234 | Plano de OOCC Sentina de Impulsión |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 235 | Cubicaciones Sentina de impulsión |  |  | hh | 4.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 236 | Plano de planta y elevación Sala Válvulas |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 237 | Plano de Formas Sala Válvulas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 238 | Plano de Detalles enfierradura Sala Válvulas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 239 | Plano de Detalles insertos y piezas especiales Sala Válvulas |  |  | hh | 4
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 240 | Plano de OOCC Sala Válvulas |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 241 | Cubicaciones Sala de Válvulas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 242 | Especificación Técnica Hormigón |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 243 | Especificación Técnica Estructura metálica |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 244 | Especificación Técnica hinca de pilotes |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 245 | Especificación Técnica Pinturas y recubrimientos |  |  | hh | 1.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 246 | Especificación Técnica Torre de Aducción HDPE |  |  | hh | 1.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 247 | Especificación Técnica Excavaciones y fundaciones |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 248 | Fase II - Ingeniería de construcción |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2020-11-08 | 2021-02-06 | 2020-11-08: 1.0989; 2020-11-09: 1.0989; 2020-11-10: 1.0989; 2020-11-11: 1.0989; 2020-11-12: 1.0989; 2020-11-13: 1.0989; 2020-11-14: 1.0989; 2020-11-15: 1.0989; 2020-11-16: 1.0989; 2020-11-17: 1.0989; 2020-11-18: 1.0989; 2020-11-19: 1.0989; 2020-11-20: 1.0989; 2020-11-21: 1.0989; 2020-11-22: 1.0989; 2020-11-23: 1.0989; 2020-11-24: 1.0989; 2020-11-25: 1.0989; 2020-11-26: 1.0989; 2020-11-27: 1.0989; 2020-11-28: 1.0989; 2020-11-29: 1.0989; 2020-11-30: 1.0989; 2020-12-01: 1.0989; 2020-12-02: 1.0989; 2020-12-03: 1.0989; 2020-12-04: 1.0989; 2020-12-05: 1.0989; 2020-12-06: 1.0989; 2020-12-07: 1.0989; 2020-12-08: 1.0989; 2020-12-09: 1.0989; 2020-12-10: 1.0989; 2020-12-11: 1.0989; 2020-12-12: 1.0989; 2020-12-13: 1.0989; 2020-12-14: 1.0989; 2020-12-15: 1.0989; 2020-12-16: 1.0989; 2020-12-17: 1.0989; 2020-12-18: 1.0989; 2020-12-19: 1.0989; 2020-12-20: 1.0989; 2020-12-21: 1.0989; 2020-12-22: 1.0989; 2020-12-23: 1.0989; 2020-12-24: 1.0989; 2020-12-25: 1.0989; 2020-12-26: 1.0989; 2020-12-27: 1.0989; 2020-12-28: 1.0989; 2020-12-29: 1.0989; 2020-12-30: 1.0989; 2020-12-31: 1.0989; 2021-01-01: 1.0989; 2021-01-02: 1.0989; 2021-01-03: 1.0989; 2021-01-04: 1.0989; 2021-01-05: 1.0989; 2021-01-06: 1.0989; 2021-01-07: 1.0989; 2021-01-08: 1.0989; 2021-01-09: 1.0989; 2021-01-10: 1.0989; 2021-01-11: 1.0989; 2021-01-12: 1.0989; 2021-01-13: 1.0989; 2021-01-14: 1.0989; 2021-01-15: 1.0989; 2021-01-16: 1.0989; 2021-01-17: 1.0989; 2021-01-18: 1.0989; 2021-01-19: 1.0989; 2021-01-20: 1.0989; 2021-01-21: 1.0989; 2021-01-22: 1.0989; 2021-01-23: 1.0989; 2021-01-24: 1.0989; 2021-01-25: 1.0989; 2021-01-26: 1.0989; 2021-01-27: 1.0989; 2021-01-28: 1.0989; 2021-01-29: 1.0989; 2021-01-30: 1.0989; 2021-01-31: 1.0989; 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 249 | Criterios y bases de diseño |  |  | hh | 5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 206 | 2020-08-25 | 2021-06-10 | [24 empty] | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 250 | Plano de planta Captación |  |  | hh | 0.09
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 76 | 2020-08-25 | 2020-11-08 | 2020-08-25: 1.3158; 2020-08-26: 1.3158; 2020-08-27: 1.3158; 2020-08-28: 1.3158; 2020-08-29: 1.3158; 2020-08-30: 1.3158; 2020-08-31: 1.3158; 2020-09-01: 1.3158; 2020-09-02: 1.3158; 2020-09-03: 1.3158; 2020-09-04: 1.3158; 2020-09-05: 1.3158; 2020-09-06: 1.3158; 2020-09-07: 1.3158; 2020-09-08: 1.3158; 2020-09-09: 1.3158; 2020-09-10: 1.3158; 2020-09-11: 1.3158; 2020-09-12: 1.3158; 2020-09-13: 1.3158; 2020-09-14: 1.3158; 2020-09-15: 1.3158; 2020-09-16: 1.3158; 2020-09-17: 1.3158; 2020-09-18: 1.3158; 2020-09-19: 1.3158; 2020-09-20: 1.3158; 2020-09-21: 1.3158; 2020-09-22: 1.3158; 2020-09-23: 1.3158; 2020-09-24: 1.3158; 2020-09-25: 1.3158; 2020-09-26: 1.3158; 2020-09-27: 1.3158; 2020-09-28: 1.3158; 2020-09-29: 1.3158; 2020-09-30: 1.3158; 2020-10-01: 1.3158; 2020-10-02: 1.3158; 2020-10-03: 1.3158; 2020-10-04: 1.3158; 2020-10-05: 1.3158; 2020-10-06: 1.3158; 2020-10-07: 1.3158; 2020-10-08: 1.3158; 2020-10-09: 1.3158; 2020-10-10: 1.3158; 2020-10-11: 1.3158; 2020-10-12: 1.3158; 2020-10-13: 1.3158; 2020-10-14: 1.3158; 2020-10-15: 1.3158; 2020-10-16: 1.3158; 2020-10-17: 1.3158; 2020-10-18: 1.3158; 2020-10-19: 1.3158; 2020-10-20: 1.3158; 2020-10-21: 1.3158; 2020-10-22: 1.3158; 2020-10-23: 1.3158; 2020-10-24: 1.3158; 2020-10-25: 1.3158; 2020-10-26: 1.3158; 2020-10-27: 1.3158; 2020-10-28: 1.3158; 2020-10-29: 1.3158; 2020-10-30: 1.3158; 2020-10-31: 1.3158; 2020-11-01: 1.3158; 2020-11-02: 1.3158; 2020-11-03: 1.3158; 2020-11-04: 1.3158; 2020-11-05: 1.3158; 2020-11-06: 1.3158; 2020-11-07: 1.3158; 2020-11-08: 1.3158
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 251 | Plano de elevación Captación |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 2020-10-09: 1.6393; 2020-10-10: 1.6393; 2020-10-11: 1.6393; 2020-10-12: 1.6393; 2020-10-13: 1.6393; 2020-10-14: 1.6393; 2020-10-15: 1.6393; 2020-10-16: 1.6393; 2020-10-17: 1.6393; 2020-10-18: 1.6393; 2020-10-19: 1.6393; 2020-10-20: 1.6393; 2020-10-21: 1.6393; 2020-10-22: 1.6393; 2020-10-23: 1.6393; 2020-10-24: 1.6393; 2020-10-25: 1.6393; 2020-10-26: 1.6393; 2020-10-27: 1.6393; 2020-10-28: 1.6393; 2020-10-29: 1.6393; 2020-10-30: 1.6393; 2020-10-31: 1.6393; 2020-11-01: 1.6393; 2020-11-02: 1.6393; 2020-11-03: 1.6393; 2020-11-04: 1.6393; 2020-11-05: 1.6393; 2020-11-06: 1.6393; 2020-11-07: 1.6393; 2020-11-08: 1.6393; 2020-11-09: 1.6393; 2020-11-10: 1.6393; 2020-11-11: 1.6393; 2020-11-12: 1.6393; 2020-11-13: 1.6393; 2020-11-14: 1.6393; 2020-11-15: 1.6393; 2020-11-16: 1.6393; 2020-11-17: 1.6393; 2020-11-18: 1.6393; 2020-11-19: 1.6393; 2020-11-20: 1.6393; 2020-11-21: 1.6393; 2020-11-22: 1.6393; 2020-11-23: 1.6393; 2020-11-24: 1.6393; 2020-11-25: 1.6393; 2020-11-26: 1.6393; 2020-11-27: 1.6393; 2020-11-28: 1.6393; 2020-11-29: 1.6393; 2020-11-30: 1.6393; 2020-12-01: 1.6393; 2020-12-02: 1.6393; 2020-12-03: 1.6393; 2020-12-04: 1.6393; 2020-12-05: 1.6393; 2020-12-06: 1.6393; 2020-12-07: 1.6393; 2020-12-08: 1.6393
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 252 | Plano de Formas de lastres Captación |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 2020-10-09: 1.6393; 2020-10-10: 1.6393; 2020-10-11: 1.6393; 2020-10-12: 1.6393; 2020-10-13: 1.6393; 2020-10-14: 1.6393; 2020-10-15: 1.6393; 2020-10-16: 1.6393; 2020-10-17: 1.6393; 2020-10-18: 1.6393; 2020-10-19: 1.6393; 2020-10-20: 1.6393; 2020-10-21: 1.6393; 2020-10-22: 1.6393; 2020-10-23: 1.6393; 2020-10-24: 1.6393; 2020-10-25: 1.6393; 2020-10-26: 1.6393; 2020-10-27: 1.6393; 2020-10-28: 1.6393; 2020-10-29: 1.6393; 2020-10-30: 1.6393; 2020-10-31: 1.6393; 2020-11-01: 1.6393; 2020-11-02: 1.6393; 2020-11-03: 1.6393; 2020-11-04: 1.6393; 2020-11-05: 1.6393; 2020-11-06: 1.6393; 2020-11-07: 1.6393; 2020-11-08: 1.6393; 2020-11-09: 1.6393; 2020-11-10: 1.6393; 2020-11-11: 1.6393; 2020-11-12: 1.6393; 2020-11-13: 1.6393; 2020-11-14: 1.6393; 2020-11-15: 1.6393; 2020-11-16: 1.6393; 2020-11-17: 1.6393; 2020-11-18: 1.6393; 2020-11-19: 1.6393; 2020-11-20: 1.6393; 2020-11-21: 1.6393; 2020-11-22: 1.6393; 2020-11-23: 1.6393; 2020-11-24: 1.6393; 2020-11-25: 1.6393; 2020-11-26: 1.6393; 2020-11-27: 1.6393; 2020-11-28: 1.6393; 2020-11-29: 1.6393; 2020-11-30: 1.6393; 2020-12-01: 1.6393; 2020-12-02: 1.6393; 2020-12-03: 1.6393; 2020-12-04: 1.6393; 2020-12-05: 1.6393; 2020-12-06: 1.6393; 2020-12-07: 1.6393; 2020-12-08: 1.6393
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 253 | Plano de planta Descarga |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 2020-10-09: 1.6393; 2020-10-10: 1.6393; 2020-10-11: 1.6393; 2020-10-12: 1.6393; 2020-10-13: 1.6393; 2020-10-14: 1.6393; 2020-10-15: 1.6393; 2020-10-16: 1.6393; 2020-10-17: 1.6393; 2020-10-18: 1.6393; 2020-10-19: 1.6393; 2020-10-20: 1.6393; 2020-10-21: 1.6393; 2020-10-22: 1.6393; 2020-10-23: 1.6393; 2020-10-24: 1.6393; 2020-10-25: 1.6393; 2020-10-26: 1.6393; 2020-10-27: 1.6393; 2020-10-28: 1.6393; 2020-10-29: 1.6393; 2020-10-30: 1.6393; 2020-10-31: 1.6393; 2020-11-01: 1.6393; 2020-11-02: 1.6393; 2020-11-03: 1.6393; 2020-11-04: 1.6393; 2020-11-05: 1.6393; 2020-11-06: 1.6393; 2020-11-07: 1.6393; 2020-11-08: 1.6393; 2020-11-09: 1.6393; 2020-11-10: 1.6393; 2020-11-11: 1.6393; 2020-11-12: 1.6393; 2020-11-13: 1.6393; 2020-11-14: 1.6393; 2020-11-15: 1.6393; 2020-11-16: 1.6393; 2020-11-17: 1.6393; 2020-11-18: 1.6393; 2020-11-19: 1.6393; 2020-11-20: 1.6393; 2020-11-21: 1.6393; 2020-11-22: 1.6393; 2020-11-23: 1.6393; 2020-11-24: 1.6393; 2020-11-25: 1.6393; 2020-11-26: 1.6393; 2020-11-27: 1.6393; 2020-11-28: 1.6393; 2020-11-29: 1.6393; 2020-11-30: 1.6393; 2020-12-01: 1.6393; 2020-12-02: 1.6393; 2020-12-03: 1.6393; 2020-12-04: 1.6393; 2020-12-05: 1.6393; 2020-12-06: 1.6393; 2020-12-07: 1.6393; 2020-12-08: 1.6393
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 254 | Plano de elevación Descarga |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 76 | 2020-08-25 | 2020-11-08 | 2020-08-25: 1.3158; 2020-08-26: 1.3158; 2020-08-27: 1.3158; 2020-08-28: 1.3158; 2020-08-29: 1.3158; 2020-08-30: 1.3158; 2020-08-31: 1.3158; 2020-09-01: 1.3158; 2020-09-02: 1.3158; 2020-09-03: 1.3158; 2020-09-04: 1.3158; 2020-09-05: 1.3158; 2020-09-06: 1.3158; 2020-09-07: 1.3158; 2020-09-08: 1.3158; 2020-09-09: 1.3158; 2020-09-10: 1.3158; 2020-09-11: 1.3158; 2020-09-12: 1.3158; 2020-09-13: 1.3158; 2020-09-14: 1.3158; 2020-09-15: 1.3158; 2020-09-16: 1.3158; 2020-09-17: 1.3158; 2020-09-18: 1.3158; 2020-09-19: 1.3158; 2020-09-20: 1.3158; 2020-09-21: 1.3158; 2020-09-22: 1.3158; 2020-09-23: 1.3158; 2020-09-24: 1.3158; 2020-09-25: 1.3158; 2020-09-26: 1.3158; 2020-09-27: 1.3158; 2020-09-28: 1.3158; 2020-09-29: 1.3158; 2020-09-30: 1.3158; 2020-10-01: 1.3158; 2020-10-02: 1.3158; 2020-10-03: 1.3158; 2020-10-04: 1.3158; 2020-10-05: 1.3158; 2020-10-06: 1.3158; 2020-10-07: 1.3158; 2020-10-08: 1.3158; 2020-10-09: 1.3158; 2020-10-10: 1.3158; 2020-10-11: 1.3158; 2020-10-12: 1.3158; 2020-10-13: 1.3158; 2020-10-14: 1.3158; 2020-10-15: 1.3158; 2020-10-16: 1.3158; 2020-10-17: 1.3158; 2020-10-18: 1.3158; 2020-10-19: 1.3158; 2020-10-20: 1.3158; 2020-10-21: 1.3158; 2020-10-22: 1.3158; 2020-10-23: 1.3158; 2020-10-24: 1.3158; 2020-10-25: 1.3158; 2020-10-26: 1.3158; 2020-10-27: 1.3158; 2020-10-28: 1.3158; 2020-10-29: 1.3158; 2020-10-30: 1.3158; 2020-10-31: 1.3158; 2020-11-01: 1.3158; 2020-11-02: 1.3158; 2020-11-03: 1.3158; 2020-11-04: 1.3158; 2020-11-05: 1.3158; 2020-11-06: 1.3158; 2020-11-07: 1.3158; 2020-11-08: 1.3158
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 255 | Plano de Formas de lastres Decarga |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 76 | 2020-08-25 | 2020-11-08 | 2020-08-25: 1.3158; 2020-08-26: 1.3158; 2020-08-27: 1.3158; 2020-08-28: 1.3158; 2020-08-29: 1.3158; 2020-08-30: 1.3158; 2020-08-31: 1.3158; 2020-09-01: 1.3158; 2020-09-02: 1.3158; 2020-09-03: 1.3158; 2020-09-04: 1.3158; 2020-09-05: 1.3158; 2020-09-06: 1.3158; 2020-09-07: 1.3158; 2020-09-08: 1.3158; 2020-09-09: 1.3158; 2020-09-10: 1.3158; 2020-09-11: 1.3158; 2020-09-12: 1.3158; 2020-09-13: 1.3158; 2020-09-14: 1.3158; 2020-09-15: 1.3158; 2020-09-16: 1.3158; 2020-09-17: 1.3158; 2020-09-18: 1.3158; 2020-09-19: 1.3158; 2020-09-20: 1.3158; 2020-09-21: 1.3158; 2020-09-22: 1.3158; 2020-09-23: 1.3158; 2020-09-24: 1.3158; 2020-09-25: 1.3158; 2020-09-26: 1.3158; 2020-09-27: 1.3158; 2020-09-28: 1.3158; 2020-09-29: 1.3158; 2020-09-30: 1.3158; 2020-10-01: 1.3158; 2020-10-02: 1.3158; 2020-10-03: 1.3158; 2020-10-04: 1.3158; 2020-10-05: 1.3158; 2020-10-06: 1.3158; 2020-10-07: 1.3158; 2020-10-08: 1.3158; 2020-10-09: 1.3158; 2020-10-10: 1.3158; 2020-10-11: 1.3158; 2020-10-12: 1.3158; 2020-10-13: 1.3158; 2020-10-14: 1.3158; 2020-10-15: 1.3158; 2020-10-16: 1.3158; 2020-10-17: 1.3158; 2020-10-18: 1.3158; 2020-10-19: 1.3158; 2020-10-20: 1.3158; 2020-10-21: 1.3158; 2020-10-22: 1.3158; 2020-10-23: 1.3158; 2020-10-24: 1.3158; 2020-10-25: 1.3158; 2020-10-26: 1.3158; 2020-10-27: 1.3158; 2020-10-28: 1.3158; 2020-10-29: 1.3158; 2020-10-30: 1.3158; 2020-10-31: 1.3158; 2020-11-01: 1.3158; 2020-11-02: 1.3158; 2020-11-03: 1.3158; 2020-11-04: 1.3158; 2020-11-05: 1.3158; 2020-11-06: 1.3158; 2020-11-07: 1.3158; 2020-11-08: 1.3158
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 256 | Plano Armaduras Lastres Descarga |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 76 | 2020-08-25 | 2020-11-08 | 2020-08-25: 1.3158; 2020-08-26: 1.3158; 2020-08-27: 1.3158; 2020-08-28: 1.3158; 2020-08-29: 1.3158; 2020-08-30: 1.3158; 2020-08-31: 1.3158; 2020-09-01: 1.3158; 2020-09-02: 1.3158; 2020-09-03: 1.3158; 2020-09-04: 1.3158; 2020-09-05: 1.3158; 2020-09-06: 1.3158; 2020-09-07: 1.3158; 2020-09-08: 1.3158; 2020-09-09: 1.3158; 2020-09-10: 1.3158; 2020-09-11: 1.3158; 2020-09-12: 1.3158; 2020-09-13: 1.3158; 2020-09-14: 1.3158; 2020-09-15: 1.3158; 2020-09-16: 1.3158; 2020-09-17: 1.3158; 2020-09-18: 1.3158; 2020-09-19: 1.3158; 2020-09-20: 1.3158; 2020-09-21: 1.3158; 2020-09-22: 1.3158; 2020-09-23: 1.3158; 2020-09-24: 1.3158; 2020-09-25: 1.3158; 2020-09-26: 1.3158; 2020-09-27: 1.3158; 2020-09-28: 1.3158; 2020-09-29: 1.3158; 2020-09-30: 1.3158; 2020-10-01: 1.3158; 2020-10-02: 1.3158; 2020-10-03: 1.3158; 2020-10-04: 1.3158; 2020-10-05: 1.3158; 2020-10-06: 1.3158; 2020-10-07: 1.3158; 2020-10-08: 1.3158; 2020-10-09: 1.3158; 2020-10-10: 1.3158; 2020-10-11: 1.3158; 2020-10-12: 1.3158; 2020-10-13: 1.3158; 2020-10-14: 1.3158; 2020-10-15: 1.3158; 2020-10-16: 1.3158; 2020-10-17: 1.3158; 2020-10-18: 1.3158; 2020-10-19: 1.3158; 2020-10-20: 1.3158; 2020-10-21: 1.3158; 2020-10-22: 1.3158; 2020-10-23: 1.3158; 2020-10-24: 1.3158; 2020-10-25: 1.3158; 2020-10-26: 1.3158; 2020-10-27: 1.3158; 2020-10-28: 1.3158; 2020-10-29: 1.3158; 2020-10-30: 1.3158; 2020-10-31: 1.3158; 2020-11-01: 1.3158; 2020-11-02: 1.3158; 2020-11-03: 1.3158; 2020-11-04: 1.3158; 2020-11-05: 1.3158; 2020-11-06: 1.3158; 2020-11-07: 1.3158; 2020-11-08: 1.3158
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 257 | Plano de planta y elevación de difusor |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 2020-10-09: 1.6393; 2020-10-10: 1.6393; 2020-10-11: 1.6393; 2020-10-12: 1.6393; 2020-10-13: 1.6393; 2020-10-14: 1.6393; 2020-10-15: 1.6393; 2020-10-16: 1.6393; 2020-10-17: 1.6393; 2020-10-18: 1.6393; 2020-10-19: 1.6393; 2020-10-20: 1.6393; 2020-10-21: 1.6393; 2020-10-22: 1.6393; 2020-10-23: 1.6393; 2020-10-24: 1.6393; 2020-10-25: 1.6393; 2020-10-26: 1.6393; 2020-10-27: 1.6393; 2020-10-28: 1.6393; 2020-10-29: 1.6393; 2020-10-30: 1.6393; 2020-10-31: 1.6393; 2020-11-01: 1.6393; 2020-11-02: 1.6393; 2020-11-03: 1.6393; 2020-11-04: 1.6393; 2020-11-05: 1.6393; 2020-11-06: 1.6393; 2020-11-07: 1.6393; 2020-11-08: 1.6393; 2020-11-09: 1.6393; 2020-11-10: 1.6393; 2020-11-11: 1.6393; 2020-11-12: 1.6393; 2020-11-13: 1.6393; 2020-11-14: 1.6393; 2020-11-15: 1.6393; 2020-11-16: 1.6393; 2020-11-17: 1.6393; 2020-11-18: 1.6393; 2020-11-19: 1.6393; 2020-11-20: 1.6393; 2020-11-21: 1.6393; 2020-11-22: 1.6393; 2020-11-23: 1.6393; 2020-11-24: 1.6393; 2020-11-25: 1.6393; 2020-11-26: 1.6393; 2020-11-27: 1.6393; 2020-11-28: 1.6393; 2020-11-29: 1.6393; 2020-11-30: 1.6393; 2020-12-01: 1.6393; 2020-12-02: 1.6393; 2020-12-03: 1.6393; 2020-12-04: 1.6393; 2020-12-05: 1.6393; 2020-12-06: 1.6393; 2020-12-07: 1.6393; 2020-12-08: 1.6393
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 258 | Plano de detalles de difusor |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 2020-10-09: 1.6393; 2020-10-10: 1.6393; 2020-10-11: 1.6393; 2020-10-12: 1.6393; 2020-10-13: 1.6393; 2020-10-14: 1.6393; 2020-10-15: 1.6393; 2020-10-16: 1.6393; 2020-10-17: 1.6393; 2020-10-18: 1.6393; 2020-10-19: 1.6393; 2020-10-20: 1.6393; 2020-10-21: 1.6393; 2020-10-22: 1.6393; 2020-10-23: 1.6393; 2020-10-24: 1.6393; 2020-10-25: 1.6393; 2020-10-26: 1.6393; 2020-10-27: 1.6393; 2020-10-28: 1.6393; 2020-10-29: 1.6393; 2020-10-30: 1.6393; 2020-10-31: 1.6393; 2020-11-01: 1.6393; 2020-11-02: 1.6393; 2020-11-03: 1.6393; 2020-11-04: 1.6393; 2020-11-05: 1.6393; 2020-11-06: 1.6393; 2020-11-07: 1.6393; 2020-11-08: 1.6393; 2020-11-09: 1.6393; 2020-11-10: 1.6393; 2020-11-11: 1.6393; 2020-11-12: 1.6393; 2020-11-13: 1.6393; 2020-11-14: 1.6393; 2020-11-15: 1.6393; 2020-11-16: 1.6393; 2020-11-17: 1.6393; 2020-11-18: 1.6393; 2020-11-19: 1.6393; 2020-11-20: 1.6393; 2020-11-21: 1.6393; 2020-11-22: 1.6393; 2020-11-23: 1.6393; 2020-11-24: 1.6393; 2020-11-25: 1.6393; 2020-11-26: 1.6393; 2020-11-27: 1.6393; 2020-11-28: 1.6393; 2020-11-29: 1.6393; 2020-11-30: 1.6393; 2020-12-01: 1.6393; 2020-12-02: 1.6393; 2020-12-03: 1.6393; 2020-12-04: 1.6393; 2020-12-05: 1.6393; 2020-12-06: 1.6393; 2020-12-07: 1.6393; 2020-12-08: 1.6393
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 259 | Especificaciones técnicas Tubería de HDPE |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 56 | 2020-12-09 | 2021-02-02 | 2020-12-09: 1.7857; 2020-12-10: 1.7857; 2020-12-11: 1.7857; 2020-12-12: 1.7857; 2020-12-13: 1.7857; 2020-12-14: 1.7857; 2020-12-15: 1.7857; 2020-12-16: 1.7857; 2020-12-17: 1.7857; 2020-12-18: 1.7857; 2020-12-19: 1.7857; 2020-12-20: 1.7857; 2020-12-21: 1.7857; 2020-12-22: 1.7857; 2020-12-23: 1.7857; 2020-12-24: 1.7857; 2020-12-25: 1.7857; 2020-12-26: 1.7857; 2020-12-27: 1.7857; 2020-12-28: 1.7857; 2020-12-29: 1.7857; 2020-12-30: 1.7857; 2020-12-31: 1.7857; 2021-01-01: 1.7857; 2021-01-02: 1.7857; 2021-01-03: 1.7857; 2021-01-04: 1.7857; 2021-01-05: 1.7857; 2021-01-06: 1.7857; 2021-01-07: 1.7857; 2021-01-08: 1.7857; 2021-01-09: 1.7857; 2021-01-10: 1.7857; 2021-01-11: 1.7857; 2021-01-12: 1.7857; 2021-01-13: 1.7857; 2021-01-14: 1.7857; 2021-01-15: 1.7857; 2021-01-16: 1.7857; 2021-01-17: 1.7857; 2021-01-18: 1.7857; 2021-01-19: 1.7857; 2021-01-20: 1.7857; 2021-01-21: 1.7857; 2021-01-22: 1.7857; 2021-01-23: 1.7857; 2021-01-24: 1.7857; 2021-01-25: 1.7857; 2021-01-26: 1.7857; 2021-01-27: 1.7857; 2021-01-28: 1.7857; 2021-01-29: 1.7857; 2021-01-30: 1.7857; 2021-01-31: 1.7857; 2021-02-01: 1.7857; 2021-02-02: 1.7857
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 260 | Especificaciones de aceros |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 29 | 2020-11-25 | 2020-12-23 | 2020-11-25: 3.4483; 2020-11-26: 3.4483; 2020-11-27: 3.4483; 2020-11-28: 3.4483; 2020-11-29: 3.4483; 2020-11-30: 3.4483; 2020-12-01: 3.4483; 2020-12-02: 3.4483; 2020-12-03: 3.4483; 2020-12-04: 3.4483; 2020-12-05: 3.4483; 2020-12-06: 3.4483; 2020-12-07: 3.4483; 2020-12-08: 3.4483; 2020-12-09: 3.4483; 2020-12-10: 3.4483; 2020-12-11: 3.4483; 2020-12-12: 3.4483; 2020-12-13: 3.4483; 2020-12-14: 3.4483; 2020-12-15: 3.4483; 2020-12-16: 3.4483; 2020-12-17: 3.4483; 2020-12-18: 3.4483; 2020-12-19: 3.4483; 2020-12-20: 3.4483; 2020-12-21: 3.4483; 2020-12-22: 3.4483; 2020-12-23: 3.4483
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 261 | Especificaciones técnicas Homigón Lastres |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 29 | 2021-05-05 | 2021-06-02
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 262 | Ingeniería de apoyo a la contrucción |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 29 | 2021-01-04 | 2021-02-01 | 2021-01-04: 3.4483; 2021-01-05: 3.4483; 2021-01-06: 3.4483; 2021-01-07: 3.4483; 2021-01-08: 3.4483; 2021-01-09: 3.4483; 2021-01-10: 3.4483; 2021-01-11: 3.4483; 2021-01-12: 3.4483; 2021-01-13: 3.4483; 2021-01-14: 3.4483; 2021-01-15: 3.4483; 2021-01-16: 3.4483; 2021-01-17: 3.4483; 2021-01-18: 3.4483; 2021-01-19: 3.4483; 2021-01-20: 3.4483; 2021-01-21: 3.4483; 2021-01-22: 3.4483; 2021-01-23: 3.4483; 2021-01-24: 3.4483; 2021-01-25: 3.4483; 2021-01-26: 3.4483; 2021-01-27: 3.4483; 2021-01-28: 3.4483; 2021-01-29: 3.4483; 2021-01-30: 3.4483; 2021-01-31: 3.4483; 2021-02-01: 3.4483
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 263 | Plano de planta y elevación Muelle servicio |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 206 | 2020-08-25 | 2021-06-10 | [24 empty] | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 264 | Memoria Tablestacas Excavaciones captación |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 76 | 2020-08-25 | 2020-11-08 | 2020-08-25: 1.3158; 2020-08-26: 1.3158; 2020-08-27: 1.3158; 2020-08-28: 1.3158; 2020-08-29: 1.3158; 2020-08-30: 1.3158; 2020-08-31: 1.3158; 2020-09-01: 1.3158; 2020-09-02: 1.3158; 2020-09-03: 1.3158; 2020-09-04: 1.3158; 2020-09-05: 1.3158; 2020-09-06: 1.3158; 2020-09-07: 1.3158; 2020-09-08: 1.3158; 2020-09-09: 1.3158; 2020-09-10: 1.3158; 2020-09-11: 1.3158; 2020-09-12: 1.3158; 2020-09-13: 1.3158; 2020-09-14: 1.3158; 2020-09-15: 1.3158; 2020-09-16: 1.3158; 2020-09-17: 1.3158; 2020-09-18: 1.3158; 2020-09-19: 1.3158; 2020-09-20: 1.3158; 2020-09-21: 1.3158; 2020-09-22: 1.3158; 2020-09-23: 1.3158; 2020-09-24: 1.3158; 2020-09-25: 1.3158; 2020-09-26: 1.3158; 2020-09-27: 1.3158; 2020-09-28: 1.3158; 2020-09-29: 1.3158; 2020-09-30: 1.3158; 2020-10-01: 1.3158; 2020-10-02: 1.3158; 2020-10-03: 1.3158; 2020-10-04: 1.3158; 2020-10-05: 1.3158; 2020-10-06: 1.3158; 2020-10-07: 1.3158; 2020-10-08: 1.3158; 2020-10-09: 1.3158; 2020-10-10: 1.3158; 2020-10-11: 1.3158; 2020-10-12: 1.3158; 2020-10-13: 1.3158; 2020-10-14: 1.3158; 2020-10-15: 1.3158; 2020-10-16: 1.3158; 2020-10-17: 1.3158; 2020-10-18: 1.3158; 2020-10-19: 1.3158; 2020-10-20: 1.3158; 2020-10-21: 1.3158; 2020-10-22: 1.3158; 2020-10-23: 1.3158; 2020-10-24: 1.3158; 2020-10-25: 1.3158; 2020-10-26: 1.3158; 2020-10-27: 1.3158; 2020-10-28: 1.3158; 2020-10-29: 1.3158; 2020-10-30: 1.3158; 2020-10-31: 1.3158; 2020-11-01: 1.3158; 2020-11-02: 1.3158; 2020-11-03: 1.3158; 2020-11-04: 1.3158; 2020-11-05: 1.3158; 2020-11-06: 1.3158; 2020-11-07: 1.3158; 2020-11-08: 1.3158
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 265 | Memoria Tablestacas Excavaciones Descarga |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2020-11-19 | 2021-01-18 | 2020-11-19: 1.6393; 2020-11-20: 1.6393; 2020-11-21: 1.6393; 2020-11-22: 1.6393; 2020-11-23: 1.6393; 2020-11-24: 1.6393; 2020-11-25: 1.6393; 2020-11-26: 1.6393; 2020-11-27: 1.6393; 2020-11-28: 1.6393; 2020-11-29: 1.6393; 2020-11-30: 1.6393; 2020-12-01: 1.6393; 2020-12-02: 1.6393; 2020-12-03: 1.6393; 2020-12-04: 1.6393; 2020-12-05: 1.6393; 2020-12-06: 1.6393; 2020-12-07: 1.6393; 2020-12-08: 1.6393; 2020-12-09: 1.6393; 2020-12-10: 1.6393; 2020-12-11: 1.6393; 2020-12-12: 1.6393; 2020-12-13: 1.6393; 2020-12-14: 1.6393; 2020-12-15: 1.6393; 2020-12-16: 1.6393; 2020-12-17: 1.6393; 2020-12-18: 1.6393; 2020-12-19: 1.6393; 2020-12-20: 1.6393; 2020-12-21: 1.6393; 2020-12-22: 1.6393; 2020-12-23: 1.6393; 2020-12-24: 1.6393; 2020-12-25: 1.6393; 2020-12-26: 1.6393; 2020-12-27: 1.6393; 2020-12-28: 1.6393; 2020-12-29: 1.6393; 2020-12-30: 1.6393; 2020-12-31: 1.6393; 2021-01-01: 1.6393; 2021-01-02: 1.6393; 2021-01-03: 1.6393; 2021-01-04: 1.6393; 2021-01-05: 1.6393; 2021-01-06: 1.6393; 2021-01-07: 1.6393; 2021-01-08: 1.6393; 2021-01-09: 1.6393; 2021-01-10: 1.6393; 2021-01-11: 1.6393; 2021-01-12: 1.6393; 2021-01-13: 1.6393; 2021-01-14: 1.6393; 2021-01-15: 1.6393; 2021-01-16: 1.6393; 2021-01-17: 1.6393; 2021-01-18: 1.6393
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 266 | Plano lanzamiento Captación |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 70 | 2021-02-11 | 2021-04-21
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 267 | Plano lanzamiento Descarga |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 67 | 2021-03-06 | 2021-05-11
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 268 | Suministros |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2021-04-11 | 2021-06-10
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 269 | Long lead items (LLI) |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 228 | 2020-10-09 | 2021-08-24 | [69 empty] | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 270 | Suministro de Pilotes |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 86 | 2020-10-09 | 2021-02-05 | [69 empty] | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 271 | OC Pilotes |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 86 | 2020-10-09 | 2021-02-05 | [69 empty] | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 272 | Suministro de tablestacas |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-08: 100
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 273 | OC Tablestacas |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 42 | 2020-11-27 | 2021-01-25 | 2020-11-27: 1.6667; 2020-11-28: 1.6667; 2020-11-29: 1.6667; 2020-11-30: 1.6667; 2020-12-01: 1.6667; 2020-12-02: 1.6667; 2020-12-03: 1.6667; 2020-12-04: 1.6667; 2020-12-05: 1.6667; 2020-12-06: 1.6667; 2020-12-07: 1.6667; 2020-12-08: 1.6667; 2020-12-09: 1.6667; 2020-12-10: 1.6667; 2020-12-11: 1.6667; 2020-12-12: 1.6667; 2020-12-13: 1.6667; 2020-12-14: 1.6667; 2020-12-15: 1.6667; 2020-12-16: 1.6667; 2020-12-17: 1.6667; 2020-12-18: 1.6667; 2020-12-19: 1.6667; 2020-12-20: 1.6667; 2020-12-21: 1.6667; 2020-12-22: 1.6667; 2020-12-23: 1.6667; 2020-12-24: 1.6667; 2020-12-25: 1.6667; 2020-12-26: 1.6667; 2020-12-27: 1.6667; 2020-12-28: 1.6667; 2020-12-29: 1.6667; 2020-12-30: 1.6667; 2020-12-31: 1.6667; 2021-01-01: 1.6667; 2021-01-02: 1.6667; 2021-01-03: 1.6667; 2021-01-04: 1.6667; 2021-01-05: 1.6667; 2021-01-06: 1.6667; 2021-01-07: 1.6667; 2021-01-08: 1.6667; 2021-01-09: 1.6667; 2021-01-10: 1.6667; 2021-01-11: 1.6667; 2021-01-12: 1.6667; 2021-01-13: 1.6667; 2021-01-14: 1.6667; 2021-01-15: 1.6667; 2021-01-16: 1.6667; 2021-01-17: 1.6667; 2021-01-18: 1.6667; 2021-01-19: 1.6667; 2021-01-20: 1.6667; 2021-01-21: 1.6667; 2021-01-22: 1.6667; 2021-01-23: 1.6667; 2021-01-24: 1.6667; 2021-01-25: 1.6667
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 274 | Non LLI |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07: 100
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 275 | Suministro de Tubería HDPE 1600 mm |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 160 | 2021-01-13 | 2021-08-24 | 2021-01-13: 0.44643; 2021-01-14: 0.44643; 2021-01-15: 0.44643; 2021-01-16: 0.44643; 2021-01-17: 0.44643; 2021-01-18: 0.44643; 2021-01-19: 0.44643; 2021-01-20: 0.44643; 2021-01-21: 0.44643; 2021-01-22: 0.44643; 2021-01-23: 0.44643; 2021-01-24: 0.44643; 2021-01-25: 0.44643; 2021-01-26: 0.44643; 2021-01-27: 0.44643; 2021-01-28: 0.44643; 2021-01-29: 0.44643; 2021-01-30: 0.44643; 2021-01-31: 0.44643; 2021-02-01: 0.44643; 2021-02-02: 0.44643; 2021-02-03: 0.44643; 2021-02-04: 0.44643; 2021-02-05: 0.44643; 2021-02-06: 0.44643
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 276 | Suministro de Tubería HDPE 900 mm |  |  | hh | 1.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2021-01-13 | 2021-03-09 | 2021-01-13: 1.7857; 2021-01-14: 1.7857; 2021-01-15: 1.7857; 2021-01-16: 1.7857; 2021-01-17: 1.7857; 2021-01-18: 1.7857; 2021-01-19: 1.7857; 2021-01-20: 1.7857; 2021-01-21: 1.7857; 2021-01-22: 1.7857; 2021-01-23: 1.7857; 2021-01-24: 1.7857; 2021-01-25: 1.7857; 2021-01-26: 1.7857; 2021-01-27: 1.7857; 2021-01-28: 1.7857; 2021-01-29: 1.7857; 2021-01-30: 1.7857; 2021-01-31: 1.7857; 2021-02-01: 1.7857; 2021-02-02: 1.7857; 2021-02-03: 1.7857; 2021-02-04: 1.7857; 2021-02-05: 1.7857; 2021-02-06: 1.7857
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 277 | Suministro Torre de Captación |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2021-06-30 | 2021-08-24
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 278 | Suministro de boyarines |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 25 | 2021-06-23 | 2021-07-27
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 279 | Suministros lastres Tipo A |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 25 | 2021-07-05 | 2021-08-06
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 280 | Suministro lastres Circulares |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 86 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-02-01: 0.83333; 2021-02-02: 0.83333; 2021-02-03: 0.83333; 2021-02-04: 0.83333; 2021-02-05: 0.83333; 2021-02-06: 0.83333
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 281 | C&M |  |  | hh | 0.41
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 86 | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 2021-02-01: 0.83333; 2021-02-02: 0.83333; 2021-02-03: 0.83333; 2021-02-04: 0.83333; 2021-02-05: 0.83333; 2021-02-06: 0.83333
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 282 | Obras Civiles |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 274 | 2021-02-08 | 2022-02-24
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 283 | Plataforma de Acceso |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 274 | 2021-02-08 | 2022-02-24
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 284 | Fabricación de guía de hinca tablestacas |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-02-08 | 2021-03-19
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 285 | Hinca de Tablestacas |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 14 | 2021-02-08 | 2021-02-25
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 286 | Relleno con arena |  |  | hh | 4
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 14 | 2021-02-26 | 2021-03-17
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 287 | Embarcadero temporal |  |  | hh | 2.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 9 | 2021-03-09 | 2021-03-19
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 288 | Fabricación Guía de Hinca |  |  | hh | 2.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 117 | 2021-02-19 | 2021-08-02
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 289 | Fabricación de Plataforma de Hinca |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2021-02-22 | 2021-03-19
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 290 | Fabricación de Pilotes |  |  | hh | 8
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2021-04-05 | 2021-04-16
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 291 | Hinca de pilotes |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2021-02-19 | 2021-05-13
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 292 | Instalación de Vigas |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 86 | 2021-03-22 | 2021-07-19
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 293 | Instalación de Tablestacas sector Offshore |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 86 | 2021-03-24 | 2021-07-21
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 294 | Instalación rieles para lanzamiento |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 54 | 2021-05-12 | 2021-07-26
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 295 | Instalación patín de caída |  |  | hh | 8.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 86 | 2021-03-24 | 2021-07-21
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 296 | Captacion agua de mar |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2021-07-27 | 2021-08-02
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 297 | Limpieza de línea de armado |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 47 | 2021-02-26 | 2021-05-03
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 298 | Excavación y compactación |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 11 | 2021-02-26 | 2021-03-12
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 299 | Instalación de durmientes |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2021-03-02 | 2021-03-29
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 300 | Relleno entre durmientes |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-03-04 | 2021-04-14
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 301 | Instalación de rieles |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-03-09 | 2021-04-19
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 302 | Retiro de estructuras auxiliares |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-03-23 | 2021-05-03
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 303 | Retiro de tablestacas sector muelle |  |  | hh | 6.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 134 | 2021-08-23 | 2022-02-24
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 304 | Retiro de tablestacas sector terrestre |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 18 | 2021-08-23 | 2021-09-15
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 305 | Retiro de muelle auxiliar primer tramo |  |  | hh | 4
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 16 | 2022-01-12 | 2022-02-02
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 306 | Retiro muelle auxiliar segundo tramo |  |  | hh | 4
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-08-30 | 2021-10-08
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 307 | Retiro Tablestaca Plataforma auxiliar |  |  | hh | 4
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-12-21 | 2022-01-31
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 308 | Normalización de arena |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 8 | 2022-02-01 | 2022-02-10
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 309 | Piping |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2022-02-11 | 2022-02-24
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 310 | Instalacion de tuberia offshore |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 223 | 2021-03-30 | 2022-02-03
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 311 | Instalación carros de arrastres |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 94 | 2021-03-30 | 2021-08-06
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 312 | Instalación Termofusionadora |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 75 | 2021-04-13 | 2021-07-26
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 313 | Montaje de Tubería |  |  | hh | 6
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 14 | 2021-03-30 | 2021-04-16
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 314 | Instalación de machones |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 75 | 2021-04-20 | 2021-08-02
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 315 | Instalación de válvulas |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 75 | 2021-04-21 | 2021-08-03
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 316 | Instalación de retenidas |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 2 | 2021-08-03 | 2021-08-04
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 317 | Instalación de sistema flotación |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 318 | Captacion agua de mar |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 75 | 2021-04-23 | 2021-08-05
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 319 | Excavación Offshore |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 89 | 2021-06-15 | 2021-10-15
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 320 | Lanzamiento de inmisario |  |  | hh | 5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 38 | 2021-06-15 | 2021-08-05
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 321 | Instalación torre de Captación |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2021-08-09 | 2021-08-20
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 322 | Instalación de Micropilotes |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2021-08-23 | 2021-09-03
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 323 | Instalación de carrete de Ajuste |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2021-09-06 | 2021-10-01
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 324 | Instalación de Boyarines |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2021-10-04 | 2021-10-15
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 325 | Relleno Sector Offshore |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 3 | 2021-09-06 | 2021-09-08
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 326 | Instalacion de tuberia onshore |  |  | hh | 4.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2021-08-23 | 2021-09-03
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 327 | Tablestacas y excavación |  |  | hh | 4
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 101 | 2021-09-16 | 2022-02-03
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 328 | Instalación Tablestacado sector Onshore |  |  | hh | 2.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 101 | 2021-09-16 | 2022-02-03
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 329 | Excavación Onshore |  |  | hh | 2.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-09-16 | 2021-10-21
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 330 | Relleno Sector Onshore |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 22 | 2021-11-09 | 2021-12-08
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 331 | Armado y Lanzamiento |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 17 | 2022-01-12 | 2022-02-03
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 332 | Instalación Termofusionadora |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 62 | 2021-10-18 | 2022-01-11
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 333 | Armado y Lanzamiento de tubería |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2021-10-18 | 2021-11-05
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 334 | Instalación de Machones |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2021-12-07 | 2021-12-27
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 335 | Conexión c/Tubería Offshore |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2021-12-10 | 2021-12-30
1000 - Obras maritimas | 1100 - Captacion de agua de mar | HH | usuario1@lekapp.cl | 336 | Instalación de carrete de Ajuste |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 3 | 2021-12-31 | 2022-01-04
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 338 | C&M |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 259 | 2021-02-26 | 2022-02-23
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 339 | Obras civiles |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 259 | 2021-02-26 | 2022-02-23
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 340 | Tubería Tramo Marítimo |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 128 | 2021-08-30 | 2022-02-23
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 341 | Plataforma de Acceso |  |  | hh | 3
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2021-08-30 | 2021-11-19
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 342 | Hinca de Tablestacas |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 25 | 2021-08-30 | 2021-10-01
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 343 | Relleno con arena |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 14 | 2021-08-30 | 2021-09-16
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 344 | Muelle auxiliar |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2021-09-06 | 2021-10-01
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 345 | Hinca de pilotes |  |  | hh | 3.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 35 | 2021-10-04 | 2021-11-19
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 346 | Instalación de Vigas |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-10-04 | 2021-11-12
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 347 | Instalación de Tablestacas Sector Offshore |  |  | hh | 4.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-10-06 | 2021-11-16
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 348 | Instalación Tablestacado sector Onshore |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 18 | 2021-10-27 | 2021-11-19
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 349 | Retiro de extructuras auxiliares |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2021-11-05 | 2021-11-11
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 350 | Retiro de tablestacas sector Offshore |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 47 | 2021-12-21 | 2022-02-23
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 351 | Retiro de tablestacas sector Onshore |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 9 | 2021-12-21 | 2021-12-31
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 352 | Retiro de muelle auxiliar |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2021-12-28 | 2022-01-03
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 353 | Retiro de tablestacas en plataforma de acceso |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-12-23 | 2022-02-02
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 354 | Normalización de arena |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 9 | 2022-02-03 | 2022-02-15
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 355 | Piping |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2022-02-10 | 2022-02-23
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 356 | Linea de armado emisario |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 219 | 2021-02-26 | 2021-12-29
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 357 | Limpieza de línea de armado |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 38 | 2021-02-26 | 2021-04-20
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 358 | Excavación y compactación |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 11 | 2021-02-26 | 2021-03-12
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 359 | Instalación de durmientes |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 13 | 2021-03-02 | 2021-03-18
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 360 | Relleno entre durmientes |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 21 | 2021-03-04 | 2021-04-01
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 361 | Instalación de rieles |  |  | hh | 2.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 21 | 2021-03-09 | 2021-04-06
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 362 | Armado de tubería marítima (700 ml) |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 21 | 2021-03-23 | 2021-04-20
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 363 | Instalación carros de arrastres |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 42 | 2021-08-30 | 2021-10-26
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 364 | Instalación y termofusión de tuberría 1200 mm |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-08-30 | 2021-10-08
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 365 | Instalación de machones |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-09-06 | 2021-10-15
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 366 | Instalación de válvulas |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-09-08 | 2021-10-19
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 367 | Instalación de retenidas |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 2 | 2021-10-20 | 2021-10-21
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 368 | Instalación de sistema flotación |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 2 | 2021-10-25 | 2021-10-26
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 369 | Lanzamiento emisario |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-09-13 | 2021-10-22
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 370 | Excavación Offshore N.R.S -2,00 |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 34 | 2021-11-12 | 2021-12-29
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 371 | Excavación OnShore |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 9 | 2021-11-24 | 2021-12-06
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 372 | Lanzamiento de emisario |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 3 | 2021-11-12 | 2021-11-16
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 373 | Instalación de Boyarines |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2021-12-07 | 2021-12-20
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 374 | Relleno Sector Offshore |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 2 | 2021-12-21 | 2021-12-22
1000 - Obras maritimas | 1200 - Descarga de Salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 375 | Relleno Sector Onshore |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 7 | 2021-12-21 | 2021-12-29
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 378 | Ingenieria de detalle |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 420 | 2020-09-21 | 2022-04-30 | [51 empty] | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036 | 0.17036
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 379 | Proceso |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 255 | 2020-09-21 | 2021-09-10 | [51 empty] | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 380 | Intake P&ID's verification and update |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 120 | 2020-09-21 | 2021-03-05 | [51 empty] | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241 | 0.60241
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 381 | Intake Process Equipment DS and Specs |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 47 | 2020-09-21 | 2020-11-06 | 2020-09-21: 2.1277; 2020-09-22: 2.1277; 2020-09-23: 2.1277; 2020-09-24: 2.1277; 2020-09-25: 2.1277; 2020-09-26: 2.1277; 2020-09-27: 2.1277; 2020-09-28: 2.1277; 2020-09-29: 2.1277; 2020-09-30: 2.1277; 2020-10-01: 2.1277; 2020-10-02: 2.1277; 2020-10-03: 2.1277; 2020-10-04: 2.1277; 2020-10-05: 2.1277; 2020-10-06: 2.1277; 2020-10-07: 2.1277; 2020-10-08: 2.1277; 2020-10-09: 2.1277; 2020-10-10: 2.1277; 2020-10-11: 2.1277; 2020-10-12: 2.1277; 2020-10-13: 2.1277; 2020-10-14: 2.1277; 2020-10-15: 2.1277; 2020-10-16: 2.1277; 2020-10-17: 2.1277; 2020-10-18: 2.1277; 2020-10-19: 2.1277; 2020-10-20: 2.1277; 2020-10-21: 2.1277; 2020-10-22: 2.1277; 2020-10-23: 2.1277; 2020-10-24: 2.1277; 2020-10-25: 2.1277; 2020-10-26: 2.1277; 2020-10-27: 2.1277; 2020-10-28: 2.1277; 2020-10-29: 2.1277; 2020-10-30: 2.1277; 2020-10-31: 2.1277; 2020-11-01: 2.1277; 2020-11-02: 2.1277; 2020-11-03: 2.1277; 2020-11-04: 2.1277; 2020-11-05: 2.1277; 2020-11-06: 2.1277
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 382 | Obras civiles |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 47 | 2021-01-18 | 2021-03-05 | 2021-01-18: 2.1277; 2021-01-19: 2.1277; 2021-01-20: 2.1277; 2021-01-21: 2.1277; 2021-01-22: 2.1277; 2021-01-23: 2.1277; 2021-01-24: 2.1277; 2021-01-25: 2.1277; 2021-01-26: 2.1277; 2021-01-27: 2.1277; 2021-01-28: 2.1277; 2021-01-29: 2.1277; 2021-01-30: 2.1277; 2021-01-31: 2.1277; 2021-02-01: 2.1277; 2021-02-02: 2.1277; 2021-02-03: 2.1277; 2021-02-04: 2.1277; 2021-02-05: 2.1277; 2021-02-06: 2.1277
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 383 | Specifications |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 80 | 2021-01-13 | 2021-05-04 | 2021-01-13: 0.89286; 2021-01-14: 0.89286; 2021-01-15: 0.89286; 2021-01-16: 0.89286; 2021-01-17: 0.89286; 2021-01-18: 0.89286; 2021-01-19: 0.89286; 2021-01-20: 0.89286; 2021-01-21: 0.89286; 2021-01-22: 0.89286; 2021-01-23: 0.89286; 2021-01-24: 0.89286; 2021-01-25: 0.89286; 2021-01-26: 0.89286; 2021-01-27: 0.89286; 2021-01-28: 0.89286; 2021-01-29: 0.89286; 2021-01-30: 0.89286; 2021-01-31: 0.89286; 2021-02-01: 0.89286; 2021-02-02: 0.89286; 2021-02-03: 0.89286; 2021-02-04: 0.89286; 2021-02-05: 0.89286; 2021-02-06: 0.89286
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 384 | Foundation drawings |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 28 | 2021-01-13 | 2021-02-09 | 2021-01-13: 3.5714; 2021-01-14: 3.5714; 2021-01-15: 3.5714; 2021-01-16: 3.5714; 2021-01-17: 3.5714; 2021-01-18: 3.5714; 2021-01-19: 3.5714; 2021-01-20: 3.5714; 2021-01-21: 3.5714; 2021-01-22: 3.5714; 2021-01-23: 3.5714; 2021-01-24: 3.5714; 2021-01-25: 3.5714; 2021-01-26: 3.5714; 2021-01-27: 3.5714; 2021-01-28: 3.5714; 2021-01-29: 3.5714; 2021-01-30: 3.5714; 2021-01-31: 3.5714; 2021-02-01: 3.5714; 2021-02-02: 3.5714; 2021-02-03: 3.5714; 2021-02-04: 3.5714; 2021-02-05: 3.5714; 2021-02-06: 3.5714
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 385 | Calculation sheets |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 56 | 2021-03-10 | 2021-05-04
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 386 | Mecanico |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 56 | 2021-02-10 | 2021-04-06
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 387 | Intake CFD modelling |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2020-11-27 | 2021-02-19 | 2020-11-27: 1.1765; 2020-11-28: 1.1765; 2020-11-29: 1.1765; 2020-11-30: 1.1765; 2020-12-01: 1.1765; 2020-12-02: 1.1765; 2020-12-03: 1.1765; 2020-12-04: 1.1765; 2020-12-05: 1.1765; 2020-12-06: 1.1765; 2020-12-07: 1.1765; 2020-12-08: 1.1765; 2020-12-09: 1.1765; 2020-12-10: 1.1765; 2020-12-11: 1.1765; 2020-12-12: 1.1765; 2020-12-13: 1.1765; 2020-12-14: 1.1765; 2020-12-15: 1.1765; 2020-12-16: 1.1765; 2020-12-17: 1.1765; 2020-12-18: 1.1765; 2020-12-19: 1.1765; 2020-12-20: 1.1765; 2020-12-21: 1.1765; 2020-12-22: 1.1765; 2020-12-23: 1.1765; 2020-12-24: 1.1765; 2020-12-25: 1.1765; 2020-12-26: 1.1765; 2020-12-27: 1.1765; 2020-12-28: 1.1765; 2020-12-29: 1.1765; 2020-12-30: 1.1765; 2020-12-31: 1.1765; 2021-01-01: 1.1765; 2021-01-02: 1.1765; 2021-01-03: 1.1765; 2021-01-04: 1.1765; 2021-01-05: 1.1765; 2021-01-06: 1.1765; 2021-01-07: 1.1765; 2021-01-08: 1.1765; 2021-01-09: 1.1765; 2021-01-10: 1.1765; 2021-01-11: 1.1765; 2021-01-12: 1.1765; 2021-01-13: 1.1765; 2021-01-14: 1.1765; 2021-01-15: 1.1765; 2021-01-16: 1.1765; 2021-01-17: 1.1765; 2021-01-18: 1.1765; 2021-01-19: 1.1765; 2021-01-20: 1.1765; 2021-01-21: 1.1765; 2021-01-22: 1.1765; 2021-01-23: 1.1765; 2021-01-24: 1.1765; 2021-01-25: 1.1765; 2021-01-26: 1.1765; 2021-01-27: 1.1765; 2021-01-28: 1.1765; 2021-01-29: 1.1765; 2021-01-30: 1.1765; 2021-01-31: 1.1765; 2021-02-01: 1.1765; 2021-02-02: 1.1765; 2021-02-03: 1.1765; 2021-02-04: 1.1765; 2021-02-05: 1.1765; 2021-02-06: 1.1765
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 388 | Intake Civil Guides |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 2020-12-28: 2.5; 2020-12-29: 2.5; 2020-12-30: 2.5; 2020-12-31: 2.5; 2021-01-01: 2.5; 2021-01-02: 2.5; 2021-01-03: 2.5; 2021-01-04: 2.5; 2021-01-05: 2.5; 2021-01-06: 2.5; 2021-01-07: 2.5; 2021-01-08: 2.5; 2021-01-09: 2.5; 2021-01-10: 2.5; 2021-01-11: 2.5; 2021-01-12: 2.5; 2021-01-13: 2.5; 2021-01-14: 2.5; 2021-01-15: 2.5; 2021-01-16: 2.5; 2021-01-17: 2.5; 2021-01-18: 2.5; 2021-01-19: 2.5; 2021-01-20: 2.5; 2021-01-21: 2.5; 2021-01-22: 2.5; 2021-01-23: 2.5; 2021-01-24: 2.5; 2021-01-25: 2.5; 2021-01-26: 2.5; 2021-01-27: 2.5; 2021-01-28: 2.5; 2021-01-29: 2.5; 2021-01-30: 2.5; 2021-01-31: 2.5; 2021-02-01: 2.5; 2021-02-02: 2.5; 2021-02-03: 2.5; 2021-02-04: 2.5; 2021-02-05: 2.5
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 389 | Equipment layout |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 12 | 2021-02-08 | 2021-02-19
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 390 | Piping |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 42 | 2020-11-27 | 2021-01-07 | 2020-11-27: 2.381; 2020-11-28: 2.381; 2020-11-29: 2.381; 2020-11-30: 2.381; 2020-12-01: 2.381; 2020-12-02: 2.381; 2020-12-03: 2.381; 2020-12-04: 2.381; 2020-12-05: 2.381; 2020-12-06: 2.381; 2020-12-07: 2.381; 2020-12-08: 2.381; 2020-12-09: 2.381; 2020-12-10: 2.381; 2020-12-11: 2.381; 2020-12-12: 2.381; 2020-12-13: 2.381; 2020-12-14: 2.381; 2020-12-15: 2.381; 2020-12-16: 2.381; 2020-12-17: 2.381; 2020-12-18: 2.381; 2020-12-19: 2.381; 2020-12-20: 2.381; 2020-12-21: 2.381; 2020-12-22: 2.381; 2020-12-23: 2.381; 2020-12-24: 2.381; 2020-12-25: 2.381; 2020-12-26: 2.381; 2020-12-27: 2.381; 2020-12-28: 2.381; 2020-12-29: 2.381; 2020-12-30: 2.381; 2020-12-31: 2.381; 2021-01-01: 2.381; 2021-01-02: 2.381; 2021-01-03: 2.381; 2021-01-04: 2.381; 2021-01-05: 2.381; 2021-01-06: 2.381; 2021-01-07: 2.381
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 391 | Intake Piping Guide- From Intake pump Discharge to Tie In |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 75 | 2021-03-08 | 2021-06-18
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 392 | Brine Piping Guide - From pretreatment to onshore brine pit Tie In |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2021-03-08 | 2021-03-12
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 393 | Piping layout |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2021-03-08 | 2021-03-12
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 394 | Piping Isometrics |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 54 | 2021-03-15 | 2021-05-07
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 395 | Electrico |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2021-05-10 | 2021-06-18
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 396 | Cables List From SE upt to Intake pit |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2021-03-08 | 2021-03-12
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 397 | Instrumentacion |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2021-03-08 | 2021-03-12
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 398 | Instrumentation Layout |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 100 | 2020-11-09 | 2021-03-26 | 2020-11-09: 0.72464; 2020-11-10: 0.72464; 2020-11-11: 0.72464; 2020-11-12: 0.72464; 2020-11-13: 0.72464; 2020-11-14: 0.72464; 2020-11-15: 0.72464; 2020-11-16: 0.72464; 2020-11-17: 0.72464; 2020-11-18: 0.72464; 2020-11-19: 0.72464; 2020-11-20: 0.72464; 2020-11-21: 0.72464; 2020-11-22: 0.72464; 2020-11-23: 0.72464; 2020-11-24: 0.72464; 2020-11-25: 0.72464; 2020-11-26: 0.72464; 2020-11-27: 0.72464; 2020-11-28: 0.72464; 2020-11-29: 0.72464; 2020-11-30: 0.72464; 2020-12-01: 0.72464; 2020-12-02: 0.72464; 2020-12-03: 0.72464; 2020-12-04: 0.72464; 2020-12-05: 0.72464; 2020-12-06: 0.72464; 2020-12-07: 0.72464; 2020-12-08: 0.72464; 2020-12-09: 0.72464; 2020-12-10: 0.72464; 2020-12-11: 0.72464; 2020-12-12: 0.72464; 2020-12-13: 0.72464; 2020-12-14: 0.72464; 2020-12-15: 0.72464; 2020-12-16: 0.72464; 2020-12-17: 0.72464; 2020-12-18: 0.72464; 2020-12-19: 0.72464; 2020-12-20: 0.72464; 2020-12-21: 0.72464; 2020-12-22: 0.72464; 2020-12-23: 0.72464; 2020-12-24: 0.72464; 2020-12-25: 0.72464; 2020-12-26: 0.72464; 2020-12-27: 0.72464; 2020-12-28: 0.72464; 2020-12-29: 0.72464; 2020-12-30: 0.72464; 2020-12-31: 0.72464; 2021-01-01: 0.72464; 2021-01-02: 0.72464; 2021-01-03: 0.72464; 2021-01-04: 0.72464; 2021-01-05: 0.72464; 2021-01-06: 0.72464; 2021-01-07: 0.72464; 2021-01-08: 0.72464; 2021-01-09: 0.72464; 2021-01-10: 0.72464; 2021-01-11: 0.72464; 2021-01-12: 0.72464; 2021-01-13: 0.72464; 2021-01-14: 0.72464; 2021-01-15: 0.72464; 2021-01-16: 0.72464; 2021-01-17: 0.72464; 2021-01-18: 0.72464; 2021-01-19: 0.72464; 2021-01-20: 0.72464; 2021-01-21: 0.72464; 2021-01-22: 0.72464; 2021-01-23: 0.72464; 2021-01-24: 0.72464; 2021-01-25: 0.72464; 2021-01-26: 0.72464; 2021-01-27: 0.72464; 2021-01-28: 0.72464; 2021-01-29: 0.72464; 2021-01-30: 0.72464; 2021-01-31: 0.72464; 2021-02-01: 0.72464; 2021-02-02: 0.72464; 2021-02-03: 0.72464; 2021-02-04: 0.72464; 2021-02-05: 0.72464; 2021-02-06: 0.72464
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 399 | Cable tray layout |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 138 | 2020-11-09 | 2021-03-26 | 2020-11-09: 0.72464; 2020-11-10: 0.72464; 2020-11-11: 0.72464; 2020-11-12: 0.72464; 2020-11-13: 0.72464; 2020-11-14: 0.72464; 2020-11-15: 0.72464; 2020-11-16: 0.72464; 2020-11-17: 0.72464; 2020-11-18: 0.72464; 2020-11-19: 0.72464; 2020-11-20: 0.72464; 2020-11-21: 0.72464; 2020-11-22: 0.72464; 2020-11-23: 0.72464; 2020-11-24: 0.72464; 2020-11-25: 0.72464; 2020-11-26: 0.72464; 2020-11-27: 0.72464; 2020-11-28: 0.72464; 2020-11-29: 0.72464; 2020-11-30: 0.72464; 2020-12-01: 0.72464; 2020-12-02: 0.72464; 2020-12-03: 0.72464; 2020-12-04: 0.72464; 2020-12-05: 0.72464; 2020-12-06: 0.72464; 2020-12-07: 0.72464; 2020-12-08: 0.72464; 2020-12-09: 0.72464; 2020-12-10: 0.72464; 2020-12-11: 0.72464; 2020-12-12: 0.72464; 2020-12-13: 0.72464; 2020-12-14: 0.72464; 2020-12-15: 0.72464; 2020-12-16: 0.72464; 2020-12-17: 0.72464; 2020-12-18: 0.72464; 2020-12-19: 0.72464; 2020-12-20: 0.72464; 2020-12-21: 0.72464; 2020-12-22: 0.72464; 2020-12-23: 0.72464; 2020-12-24: 0.72464; 2020-12-25: 0.72464; 2020-12-26: 0.72464; 2020-12-27: 0.72464; 2020-12-28: 0.72464; 2020-12-29: 0.72464; 2020-12-30: 0.72464; 2020-12-31: 0.72464; 2021-01-01: 0.72464; 2021-01-02: 0.72464; 2021-01-03: 0.72464; 2021-01-04: 0.72464; 2021-01-05: 0.72464; 2021-01-06: 0.72464; 2021-01-07: 0.72464; 2021-01-08: 0.72464; 2021-01-09: 0.72464; 2021-01-10: 0.72464; 2021-01-11: 0.72464; 2021-01-12: 0.72464; 2021-01-13: 0.72464; 2021-01-14: 0.72464; 2021-01-15: 0.72464; 2021-01-16: 0.72464; 2021-01-17: 0.72464; 2021-01-18: 0.72464; 2021-01-19: 0.72464; 2021-01-20: 0.72464; 2021-01-21: 0.72464; 2021-01-22: 0.72464; 2021-01-23: 0.72464; 2021-01-24: 0.72464; 2021-01-25: 0.72464; 2021-01-26: 0.72464; 2021-01-27: 0.72464; 2021-01-28: 0.72464; 2021-01-29: 0.72464; 2021-01-30: 0.72464; 2021-01-31: 0.72464; 2021-02-01: 0.72464; 2021-02-02: 0.72464; 2021-02-03: 0.72464; 2021-02-04: 0.72464; 2021-02-05: 0.72464; 2021-02-06: 0.72464
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 400 | Wiring Diagram |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 138 | 2020-11-09 | 2021-03-26 | 2020-11-09: 0.72464; 2020-11-10: 0.72464; 2020-11-11: 0.72464; 2020-11-12: 0.72464; 2020-11-13: 0.72464; 2020-11-14: 0.72464; 2020-11-15: 0.72464; 2020-11-16: 0.72464; 2020-11-17: 0.72464; 2020-11-18: 0.72464; 2020-11-19: 0.72464; 2020-11-20: 0.72464; 2020-11-21: 0.72464; 2020-11-22: 0.72464; 2020-11-23: 0.72464; 2020-11-24: 0.72464; 2020-11-25: 0.72464; 2020-11-26: 0.72464; 2020-11-27: 0.72464; 2020-11-28: 0.72464; 2020-11-29: 0.72464; 2020-11-30: 0.72464; 2020-12-01: 0.72464; 2020-12-02: 0.72464; 2020-12-03: 0.72464; 2020-12-04: 0.72464; 2020-12-05: 0.72464; 2020-12-06: 0.72464; 2020-12-07: 0.72464; 2020-12-08: 0.72464; 2020-12-09: 0.72464; 2020-12-10: 0.72464; 2020-12-11: 0.72464; 2020-12-12: 0.72464; 2020-12-13: 0.72464; 2020-12-14: 0.72464; 2020-12-15: 0.72464; 2020-12-16: 0.72464; 2020-12-17: 0.72464; 2020-12-18: 0.72464; 2020-12-19: 0.72464; 2020-12-20: 0.72464; 2020-12-21: 0.72464; 2020-12-22: 0.72464; 2020-12-23: 0.72464; 2020-12-24: 0.72464; 2020-12-25: 0.72464; 2020-12-26: 0.72464; 2020-12-27: 0.72464; 2020-12-28: 0.72464; 2020-12-29: 0.72464; 2020-12-30: 0.72464; 2020-12-31: 0.72464; 2021-01-01: 0.72464; 2021-01-02: 0.72464; 2021-01-03: 0.72464; 2021-01-04: 0.72464; 2021-01-05: 0.72464; 2021-01-06: 0.72464; 2021-01-07: 0.72464; 2021-01-08: 0.72464; 2021-01-09: 0.72464; 2021-01-10: 0.72464; 2021-01-11: 0.72464; 2021-01-12: 0.72464; 2021-01-13: 0.72464; 2021-01-14: 0.72464; 2021-01-15: 0.72464; 2021-01-16: 0.72464; 2021-01-17: 0.72464; 2021-01-18: 0.72464; 2021-01-19: 0.72464; 2021-01-20: 0.72464; 2021-01-21: 0.72464; 2021-01-22: 0.72464; 2021-01-23: 0.72464; 2021-01-24: 0.72464; 2021-01-25: 0.72464; 2021-01-26: 0.72464; 2021-01-27: 0.72464; 2021-01-28: 0.72464; 2021-01-29: 0.72464; 2021-01-30: 0.72464; 2021-01-31: 0.72464; 2021-02-01: 0.72464; 2021-02-02: 0.72464; 2021-02-03: 0.72464; 2021-02-04: 0.72464; 2021-02-05: 0.72464; 2021-02-06: 0.72464
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 401 | Banco de ducto |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 138 | 2020-11-09 | 2021-03-26 | 2020-11-09: 0.72464; 2020-11-10: 0.72464; 2020-11-11: 0.72464; 2020-11-12: 0.72464; 2020-11-13: 0.72464; 2020-11-14: 0.72464; 2020-11-15: 0.72464; 2020-11-16: 0.72464; 2020-11-17: 0.72464; 2020-11-18: 0.72464; 2020-11-19: 0.72464; 2020-11-20: 0.72464; 2020-11-21: 0.72464; 2020-11-22: 0.72464; 2020-11-23: 0.72464; 2020-11-24: 0.72464; 2020-11-25: 0.72464; 2020-11-26: 0.72464; 2020-11-27: 0.72464; 2020-11-28: 0.72464; 2020-11-29: 0.72464; 2020-11-30: 0.72464; 2020-12-01: 0.72464; 2020-12-02: 0.72464; 2020-12-03: 0.72464; 2020-12-04: 0.72464; 2020-12-05: 0.72464; 2020-12-06: 0.72464; 2020-12-07: 0.72464; 2020-12-08: 0.72464; 2020-12-09: 0.72464; 2020-12-10: 0.72464; 2020-12-11: 0.72464; 2020-12-12: 0.72464; 2020-12-13: 0.72464; 2020-12-14: 0.72464; 2020-12-15: 0.72464; 2020-12-16: 0.72464; 2020-12-17: 0.72464; 2020-12-18: 0.72464; 2020-12-19: 0.72464; 2020-12-20: 0.72464; 2020-12-21: 0.72464; 2020-12-22: 0.72464; 2020-12-23: 0.72464; 2020-12-24: 0.72464; 2020-12-25: 0.72464; 2020-12-26: 0.72464; 2020-12-27: 0.72464; 2020-12-28: 0.72464; 2020-12-29: 0.72464; 2020-12-30: 0.72464; 2020-12-31: 0.72464; 2021-01-01: 0.72464; 2021-01-02: 0.72464; 2021-01-03: 0.72464; 2021-01-04: 0.72464; 2021-01-05: 0.72464; 2021-01-06: 0.72464; 2021-01-07: 0.72464; 2021-01-08: 0.72464; 2021-01-09: 0.72464; 2021-01-10: 0.72464; 2021-01-11: 0.72464; 2021-01-12: 0.72464; 2021-01-13: 0.72464; 2021-01-14: 0.72464; 2021-01-15: 0.72464; 2021-01-16: 0.72464; 2021-01-17: 0.72464; 2021-01-18: 0.72464; 2021-01-19: 0.72464; 2021-01-20: 0.72464; 2021-01-21: 0.72464; 2021-01-22: 0.72464; 2021-01-23: 0.72464; 2021-01-24: 0.72464; 2021-01-25: 0.72464; 2021-01-26: 0.72464; 2021-01-27: 0.72464; 2021-01-28: 0.72464; 2021-01-29: 0.72464; 2021-01-30: 0.72464; 2021-01-31: 0.72464; 2021-02-01: 0.72464; 2021-02-02: 0.72464; 2021-02-03: 0.72464; 2021-02-04: 0.72464; 2021-02-05: 0.72464; 2021-02-06: 0.72464
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 402 | Obras civiles |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2021-07-19 | 2021-09-10
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 403 | Obras civiles |  |  | hh | 7
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2021-07-19 | 2021-08-13
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 404 | Electrico |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-07-19 | 2021-08-13
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 405 | electrico |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2021-08-16 | 2021-09-10
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 406 | Suministros |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-08-16 | 2021-09-10
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 407 | Long lead items (LLI) |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 342 | 2020-09-30 | 2022-01-20 | [60 empty] | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 408 | Intake Pumps |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 342 | 2020-09-30 | 2022-01-20 | [60 empty] | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921 | 0.20921
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 409 | RFQ Stage |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 328 | 2020-09-30 | 2022-01-02 | [60 empty] | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 410 | Technical Evaluation of proposals |  |  | hh | 2.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 7 | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 2020-09-30: 14.2857; 2020-10-01: 14.2857; 2020-10-02: 14.2857; 2020-10-03: 14.2857; 2020-10-04: 14.2857; 2020-10-05: 14.2857; 2020-10-06: 14.2857
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 411 | PO to vendor engineering |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 7 | 2020-10-07 | 2020-10-13 | 2020-10-07: 14.2857; 2020-10-08: 14.2857; 2020-10-09: 14.2857; 2020-10-10: 14.2857; 2020-10-11: 14.2857; 2020-10-12: 14.2857; 2020-10-13: 14.2857
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 412 | Vendor spec approval |  |  | hh | 4
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 56 | 2020-10-14 | 2020-12-08 | 2020-10-14: 1.7857; 2020-10-15: 1.7857; 2020-10-16: 1.7857; 2020-10-17: 1.7857; 2020-10-18: 1.7857; 2020-10-19: 1.7857; 2020-10-20: 1.7857; 2020-10-21: 1.7857; 2020-10-22: 1.7857; 2020-10-23: 1.7857; 2020-10-24: 1.7857; 2020-10-25: 1.7857; 2020-10-26: 1.7857; 2020-10-27: 1.7857; 2020-10-28: 1.7857; 2020-10-29: 1.7857; 2020-10-30: 1.7857; 2020-10-31: 1.7857; 2020-11-01: 1.7857; 2020-11-02: 1.7857; 2020-11-03: 1.7857; 2020-11-04: 1.7857; 2020-11-05: 1.7857; 2020-11-06: 1.7857; 2020-11-07: 1.7857; 2020-11-08: 1.7857; 2020-11-09: 1.7857; 2020-11-10: 1.7857; 2020-11-11: 1.7857; 2020-11-12: 1.7857; 2020-11-13: 1.7857; 2020-11-14: 1.7857; 2020-11-15: 1.7857; 2020-11-16: 1.7857; 2020-11-17: 1.7857; 2020-11-18: 1.7857; 2020-11-19: 1.7857; 2020-11-20: 1.7857; 2020-11-21: 1.7857; 2020-11-22: 1.7857; 2020-11-23: 1.7857; 2020-11-24: 1.7857; 2020-11-25: 1.7857; 2020-11-26: 1.7857; 2020-11-27: 1.7857; 2020-11-28: 1.7857; 2020-11-29: 1.7857; 2020-11-30: 1.7857; 2020-12-01: 1.7857; 2020-12-02: 1.7857; 2020-12-03: 1.7857; 2020-12-04: 1.7857; 2020-12-05: 1.7857; 2020-12-06: 1.7857; 2020-12-07: 1.7857; 2020-12-08: 1.7857
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 413 | NTP Vendor |  |  | hh | 2
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 14 | 2020-12-09 | 2020-12-22 | 2020-12-09: 7.1429; 2020-12-10: 7.1429; 2020-12-11: 7.1429; 2020-12-12: 7.1429; 2020-12-13: 7.1429; 2020-12-14: 7.1429; 2020-12-15: 7.1429; 2020-12-16: 7.1429; 2020-12-17: 7.1429; 2020-12-18: 7.1429; 2020-12-19: 7.1429; 2020-12-20: 7.1429; 2020-12-21: 7.1429; 2020-12-22: 7.1429
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 414 | Supply LT to Ex.works |  |  | hh | 8.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 1 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07: 100
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 415 | Shipment to site Intake Pumps |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 301 | 2021-01-07 | 2021-11-03 | 2021-01-07: 0.33223; 2021-01-08: 0.33223; 2021-01-09: 0.33223; 2021-01-10: 0.33223; 2021-01-11: 0.33223; 2021-01-12: 0.33223; 2021-01-13: 0.33223; 2021-01-14: 0.33223; 2021-01-15: 0.33223; 2021-01-16: 0.33223; 2021-01-17: 0.33223; 2021-01-18: 0.33223; 2021-01-19: 0.33223; 2021-01-20: 0.33223; 2021-01-21: 0.33223; 2021-01-22: 0.33223; 2021-01-23: 0.33223; 2021-01-24: 0.33223; 2021-01-25: 0.33223; 2021-01-26: 0.33223; 2021-01-27: 0.33223; 2021-01-28: 0.33223; 2021-01-29: 0.33223; 2021-01-30: 0.33223; 2021-01-31: 0.33223; 2021-02-01: 0.33223; 2021-02-02: 0.33223; 2021-02-03: 0.33223; 2021-02-04: 0.33223; 2021-02-05: 0.33223; 2021-02-06: 0.33223
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 416 | Intake Screens |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2021-11-03 | 2022-01-02
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 417 | Intake Stop logs |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 301 | 2021-03-26 | 2022-01-20
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 418 | C&M |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 301 | 2021-03-26 | 2022-01-20
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 419 | Excavaciones |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 350 | 2020-12-28 | 2022-04-30 | 2020-12-28: 0.2045; 2020-12-29: 0.2045; 2020-12-30: 0.2045; 2020-12-31: 0.2045; 2021-01-01: 0.2045; 2021-01-02: 0.2045; 2021-01-03: 0.2045; 2021-01-04: 0.2045; 2021-01-05: 0.2045; 2021-01-06: 0.2045; 2021-01-07: 0.2045; 2021-01-08: 0.2045; 2021-01-09: 0.2045; 2021-01-10: 0.2045; 2021-01-11: 0.2045; 2021-01-12: 0.2045; 2021-01-13: 0.2045; 2021-01-14: 0.2045; 2021-01-15: 0.2045; 2021-01-16: 0.2045; 2021-01-17: 0.2045; 2021-01-18: 0.2045; 2021-01-19: 0.2045; 2021-01-20: 0.2045; 2021-01-21: 0.2045; 2021-01-22: 0.2045; 2021-01-23: 0.2045; 2021-01-24: 0.2045; 2021-01-25: 0.2045; 2021-01-26: 0.2045; 2021-01-27: 0.2045; 2021-01-28: 0.2045; 2021-01-29: 0.2045; 2021-01-30: 0.2045; 2021-01-31: 0.2045; 2021-02-01: 0.2045; 2021-02-02: 0.2045; 2021-02-03: 0.2045; 2021-02-04: 0.2045; 2021-02-05: 0.2045; 2021-02-06: 0.2045
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 420 | Instalación de Muro Pantalla |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 232 | 2020-12-28 | 2021-11-16 | 2020-12-28: 0.30864; 2020-12-29: 0.30864; 2020-12-30: 0.30864; 2020-12-31: 0.30864; 2021-01-01: 0.30864; 2021-01-02: 0.30864; 2021-01-03: 0.30864; 2021-01-04: 0.30864; 2021-01-05: 0.30864; 2021-01-06: 0.30864; 2021-01-07: 0.30864; 2021-01-08: 0.30864; 2021-01-09: 0.30864; 2021-01-10: 0.30864; 2021-01-11: 0.30864; 2021-01-12: 0.30864; 2021-01-13: 0.30864; 2021-01-14: 0.30864; 2021-01-15: 0.30864; 2021-01-16: 0.30864; 2021-01-17: 0.30864; 2021-01-18: 0.30864; 2021-01-19: 0.30864; 2021-01-20: 0.30864; 2021-01-21: 0.30864; 2021-01-22: 0.30864; 2021-01-23: 0.30864; 2021-01-24: 0.30864; 2021-01-25: 0.30864; 2021-01-26: 0.30864; 2021-01-27: 0.30864; 2021-01-28: 0.30864; 2021-01-29: 0.30864; 2021-01-30: 0.30864; 2021-01-31: 0.30864; 2021-02-01: 0.30864; 2021-02-02: 0.30864; 2021-02-03: 0.30864; 2021-02-04: 0.30864; 2021-02-05: 0.30864; 2021-02-06: 0.30864
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 421 | Instalación de anclajes |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 50 | 2020-12-28 | 2021-03-05 | 2020-12-28: 1.4706; 2020-12-29: 1.4706; 2020-12-30: 1.4706; 2020-12-31: 1.4706; 2021-01-01: 1.4706; 2021-01-02: 1.4706; 2021-01-03: 1.4706; 2021-01-04: 1.4706; 2021-01-05: 1.4706; 2021-01-06: 1.4706; 2021-01-07: 1.4706; 2021-01-08: 1.4706; 2021-01-09: 1.4706; 2021-01-10: 1.4706; 2021-01-11: 1.4706; 2021-01-12: 1.4706; 2021-01-13: 1.4706; 2021-01-14: 1.4706; 2021-01-15: 1.4706; 2021-01-16: 1.4706; 2021-01-17: 1.4706; 2021-01-18: 1.4706; 2021-01-19: 1.4706; 2021-01-20: 1.4706; 2021-01-21: 1.4706; 2021-01-22: 1.4706; 2021-01-23: 1.4706; 2021-01-24: 1.4706; 2021-01-25: 1.4706; 2021-01-26: 1.4706; 2021-01-27: 1.4706; 2021-01-28: 1.4706; 2021-01-29: 1.4706; 2021-01-30: 1.4706; 2021-01-31: 1.4706; 2021-02-01: 1.4706; 2021-02-02: 1.4706; 2021-02-03: 1.4706; 2021-02-04: 1.4706; 2021-02-05: 1.4706; 2021-02-06: 1.4706
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 422 | Excavación |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2021-03-08 | 2021-04-30
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 423 | Micropilotes |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 18 | 2021-05-03 | 2021-05-26
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 424 | Instalación sistema agotamiento de punteras |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2021-05-27 | 2021-06-23
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 425 | Relleno |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2021-05-03 | 2021-05-14
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 426 | Obras civiles |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2021-11-03 | 2021-11-16
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 427 | Losa Inferior |  |  | hh | 1.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 94 | 2021-06-24 | 2021-11-02
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 428 | Emplantillado |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 22 | 2021-06-24 | 2021-07-23
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 429 | Enfierradura |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 3 | 2021-06-24 | 2021-06-28
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 430 | Moldaje |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2021-06-29 | 2021-07-19
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 431 | Hormigón |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 2 | 2021-07-20 | 2021-07-21
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 432 | Muros Perimetrales |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 433 | Reparación de muros |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2021-07-29 | 2021-08-18
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 434 | Instalación de Pasamuros |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 12 | 2021-07-29 | 2021-08-13
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 435 | Muros Muros Interiores |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2021-08-05 | 2021-08-18
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 436 | Enfierradura |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 38 | 2021-07-27 | 2021-09-16
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 437 | Moldajes |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 17 | 2021-07-27 | 2021-08-18
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 438 | Hormigón |  |  | hh | 4
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2021-08-03 | 2021-08-30
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 439 | Descimbre |  |  | hh | 8
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2021-08-31 | 2021-09-06
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 440 | Losa Superior |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2021-09-03 | 2021-09-16
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 441 | Enfierradura |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 33 | 2021-09-17 | 2021-11-02
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 442 | Moldajes |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 7 | 2021-10-01 | 2021-10-11
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 443 | Hormigón |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2021-09-17 | 2021-09-30
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 444 | Descimbre |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 1 | 2021-10-12 | 2021-10-12
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 445 | Muros Fase III |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2021-10-27 | 2021-11-02
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 446 | Enfierradura |  |  | hh | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 12 | 2021-10-18 | 2021-11-02
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 447 | Moldajes |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2021-10-18 | 2021-10-22
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 448 | Hormigón |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 3 | 2021-10-21 | 2021-10-25
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 449 | Descimbre |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 1 | 2021-10-26 | 2021-10-26
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 450 | Electromecanico |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 3 | 2021-10-29 | 2021-11-02
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 451 | Instalacion electromecanica Sentina |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 54 | 2022-02-14 | 2022-04-30
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 452 | Banco de ductos Sentina - SE Quintero |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 76 | 2022-02-14 | 2022-04-30
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 453 | C&M |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 35 | 2021-12-15 | 2022-02-01
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 454 | Banco de ducto |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 35 | 2021-12-15 | 2022-02-01
2000 - Sentina y cámara de carga | 2100 - Sentina | HH | usuario1@lekapp.cl | 455 | Banco ducto |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 35 | 2021-12-15 | 2022-02-01
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 457 | Ingenieria de detalle |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 389 | 2020-10-19 | 2022-04-14 | 2020-10-19: 0.18416; 2020-10-20: 0.18416; 2020-10-21: 0.18416; 2020-10-22: 0.18416; 2020-10-23: 0.18416; 2020-10-24: 0.18416; 2020-10-25: 0.18416; 2020-10-26: 0.18416; 2020-10-27: 0.18416; 2020-10-28: 0.18416; 2020-10-29: 0.18416; 2020-10-30: 0.18416; 2020-10-31: 0.18416; 2020-11-01: 0.18416; 2020-11-02: 0.18416; 2020-11-03: 0.18416; 2020-11-04: 0.18416; 2020-11-05: 0.18416; 2020-11-06: 0.18416; 2020-11-07: 0.18416; 2020-11-08: 0.18416; 2020-11-09: 0.18416; 2020-11-10: 0.18416; 2020-11-11: 0.18416; 2020-11-12: 0.18416; 2020-11-13: 0.18416; 2020-11-14: 0.18416; 2020-11-15: 0.18416; 2020-11-16: 0.18416; 2020-11-17: 0.18416; 2020-11-18: 0.18416; 2020-11-19: 0.18416; 2020-11-20: 0.18416; 2020-11-21: 0.18416; 2020-11-22: 0.18416; 2020-11-23: 0.18416; 2020-11-24: 0.18416; 2020-11-25: 0.18416; 2020-11-26: 0.18416; 2020-11-27: 0.18416; 2020-11-28: 0.18416; 2020-11-29: 0.18416; 2020-11-30: 0.18416; 2020-12-01: 0.18416; 2020-12-02: 0.18416; 2020-12-03: 0.18416; 2020-12-04: 0.18416; 2020-12-05: 0.18416; 2020-12-06: 0.18416; 2020-12-07: 0.18416; 2020-12-08: 0.18416; 2020-12-09: 0.18416; 2020-12-10: 0.18416; 2020-12-11: 0.18416; 2020-12-12: 0.18416; 2020-12-13: 0.18416; 2020-12-14: 0.18416; 2020-12-15: 0.18416; 2020-12-16: 0.18416; 2020-12-17: 0.18416; 2020-12-18: 0.18416; 2020-12-19: 0.18416; 2020-12-20: 0.18416; 2020-12-21: 0.18416; 2020-12-22: 0.18416; 2020-12-23: 0.18416; 2020-12-24: 0.18416; 2020-12-25: 0.18416; 2020-12-26: 0.18416; 2020-12-27: 0.18416; 2020-12-28: 0.18416; 2020-12-29: 0.18416; 2020-12-30: 0.18416; 2020-12-31: 0.18416; 2021-01-01: 0.18416; 2021-01-02: 0.18416; 2021-01-03: 0.18416; 2021-01-04: 0.18416; 2021-01-05: 0.18416; 2021-01-06: 0.18416; 2021-01-07: 0.18416; 2021-01-08: 0.18416; 2021-01-09: 0.18416; 2021-01-10: 0.18416; 2021-01-11: 0.18416; 2021-01-12: 0.18416; 2021-01-13: 0.18416; 2021-01-14: 0.18416; 2021-01-15: 0.18416; 2021-01-16: 0.18416; 2021-01-17: 0.18416; 2021-01-18: 0.18416; 2021-01-19: 0.18416; 2021-01-20: 0.18416; 2021-01-21: 0.18416; 2021-01-22: 0.18416; 2021-01-23: 0.18416; 2021-01-24: 0.18416; 2021-01-25: 0.18416; 2021-01-26: 0.18416; 2021-01-27: 0.18416; 2021-01-28: 0.18416; 2021-01-29: 0.18416; 2021-01-30: 0.18416; 2021-01-31: 0.18416; 2021-02-01: 0.18416; 2021-02-02: 0.18416; 2021-02-03: 0.18416; 2021-02-04: 0.18416; 2021-02-05: 0.18416; 2021-02-06: 0.18416
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 458 | Proceso |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 112 | 2020-10-19 | 2021-03-23 | 2020-10-19: 0.64103; 2020-10-20: 0.64103; 2020-10-21: 0.64103; 2020-10-22: 0.64103; 2020-10-23: 0.64103; 2020-10-24: 0.64103; 2020-10-25: 0.64103; 2020-10-26: 0.64103; 2020-10-27: 0.64103; 2020-10-28: 0.64103; 2020-10-29: 0.64103; 2020-10-30: 0.64103; 2020-10-31: 0.64103; 2020-11-01: 0.64103; 2020-11-02: 0.64103; 2020-11-03: 0.64103; 2020-11-04: 0.64103; 2020-11-05: 0.64103; 2020-11-06: 0.64103; 2020-11-07: 0.64103; 2020-11-08: 0.64103; 2020-11-09: 0.64103; 2020-11-10: 0.64103; 2020-11-11: 0.64103; 2020-11-12: 0.64103; 2020-11-13: 0.64103; 2020-11-14: 0.64103; 2020-11-15: 0.64103; 2020-11-16: 0.64103; 2020-11-17: 0.64103; 2020-11-18: 0.64103; 2020-11-19: 0.64103; 2020-11-20: 0.64103; 2020-11-21: 0.64103; 2020-11-22: 0.64103; 2020-11-23: 0.64103; 2020-11-24: 0.64103; 2020-11-25: 0.64103; 2020-11-26: 0.64103; 2020-11-27: 0.64103; 2020-11-28: 0.64103; 2020-11-29: 0.64103; 2020-11-30: 0.64103; 2020-12-01: 0.64103; 2020-12-02: 0.64103; 2020-12-03: 0.64103; 2020-12-04: 0.64103; 2020-12-05: 0.64103; 2020-12-06: 0.64103; 2020-12-07: 0.64103; 2020-12-08: 0.64103; 2020-12-09: 0.64103; 2020-12-10: 0.64103; 2020-12-11: 0.64103; 2020-12-12: 0.64103; 2020-12-13: 0.64103; 2020-12-14: 0.64103; 2020-12-15: 0.64103; 2020-12-16: 0.64103; 2020-12-17: 0.64103; 2020-12-18: 0.64103; 2020-12-19: 0.64103; 2020-12-20: 0.64103; 2020-12-21: 0.64103; 2020-12-22: 0.64103; 2020-12-23: 0.64103; 2020-12-24: 0.64103; 2020-12-25: 0.64103; 2020-12-26: 0.64103; 2020-12-27: 0.64103; 2020-12-28: 0.64103; 2020-12-29: 0.64103; 2020-12-30: 0.64103; 2020-12-31: 0.64103; 2021-01-01: 0.64103; 2021-01-02: 0.64103; 2021-01-03: 0.64103; 2021-01-04: 0.64103; 2021-01-05: 0.64103; 2021-01-06: 0.64103; 2021-01-07: 0.64103; 2021-01-08: 0.64103; 2021-01-09: 0.64103; 2021-01-10: 0.64103; 2021-01-11: 0.64103; 2021-01-12: 0.64103; 2021-01-13: 0.64103; 2021-01-14: 0.64103; 2021-01-15: 0.64103; 2021-01-16: 0.64103; 2021-01-17: 0.64103; 2021-01-18: 0.64103; 2021-01-19: 0.64103; 2021-01-20: 0.64103; 2021-01-21: 0.64103; 2021-01-22: 0.64103; 2021-01-23: 0.64103; 2021-01-24: 0.64103; 2021-01-25: 0.64103; 2021-01-26: 0.64103; 2021-01-27: 0.64103; 2021-01-28: 0.64103; 2021-01-29: 0.64103; 2021-01-30: 0.64103; 2021-01-31: 0.64103; 2021-02-01: 0.64103; 2021-02-02: 0.64103; 2021-02-03: 0.64103; 2021-02-04: 0.64103; 2021-02-05: 0.64103; 2021-02-06: 0.64103
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 459 | Especificaciones tecnicas |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 49 | 2020-10-19 | 2020-12-24 | 2020-10-19: 1.4925; 2020-10-20: 1.4925; 2020-10-21: 1.4925; 2020-10-22: 1.4925; 2020-10-23: 1.4925; 2020-10-24: 1.4925; 2020-10-25: 1.4925; 2020-10-26: 1.4925; 2020-10-27: 1.4925; 2020-10-28: 1.4925; 2020-10-29: 1.4925; 2020-10-30: 1.4925; 2020-10-31: 1.4925; 2020-11-01: 1.4925; 2020-11-02: 1.4925; 2020-11-03: 1.4925; 2020-11-04: 1.4925; 2020-11-05: 1.4925; 2020-11-06: 1.4925; 2020-11-07: 1.4925; 2020-11-08: 1.4925; 2020-11-09: 1.4925; 2020-11-10: 1.4925; 2020-11-11: 1.4925; 2020-11-12: 1.4925; 2020-11-13: 1.4925; 2020-11-14: 1.4925; 2020-11-15: 1.4925; 2020-11-16: 1.4925; 2020-11-17: 1.4925; 2020-11-18: 1.4925; 2020-11-19: 1.4925; 2020-11-20: 1.4925; 2020-11-21: 1.4925; 2020-11-22: 1.4925; 2020-11-23: 1.4925; 2020-11-24: 1.4925; 2020-11-25: 1.4925; 2020-11-26: 1.4925; 2020-11-27: 1.4925; 2020-11-28: 1.4925; 2020-11-29: 1.4925; 2020-11-30: 1.4925; 2020-12-01: 1.4925; 2020-12-02: 1.4925; 2020-12-03: 1.4925; 2020-12-04: 1.4925; 2020-12-05: 1.4925; 2020-12-06: 1.4925; 2020-12-07: 1.4925; 2020-12-08: 1.4925; 2020-12-09: 1.4925; 2020-12-10: 1.4925; 2020-12-11: 1.4925; 2020-12-12: 1.4925; 2020-12-13: 1.4925; 2020-12-14: 1.4925; 2020-12-15: 1.4925; 2020-12-16: 1.4925; 2020-12-17: 1.4925; 2020-12-18: 1.4925; 2020-12-19: 1.4925; 2020-12-20: 1.4925; 2020-12-21: 1.4925; 2020-12-22: 1.4925; 2020-12-23: 1.4925; 2020-12-24: 1.4925
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 460 | MTO |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2020-10-19 | 2020-11-13 | 2020-10-19: 3.8462; 2020-10-20: 3.8462; 2020-10-21: 3.8462; 2020-10-22: 3.8462; 2020-10-23: 3.8462; 2020-10-24: 3.8462; 2020-10-25: 3.8462; 2020-10-26: 3.8462; 2020-10-27: 3.8462; 2020-10-28: 3.8462; 2020-10-29: 3.8462; 2020-10-30: 3.8462; 2020-10-31: 3.8462; 2020-11-01: 3.8462; 2020-11-02: 3.8462; 2020-11-03: 3.8462; 2020-11-04: 3.8462; 2020-11-05: 3.8462; 2020-11-06: 3.8462; 2020-11-07: 3.8462; 2020-11-08: 3.8462; 2020-11-09: 3.8462; 2020-11-10: 3.8462; 2020-11-11: 3.8462; 2020-11-12: 3.8462; 2020-11-13: 3.8462
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 461 | Planos |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2020-11-16 | 2020-12-11 | 2020-11-16: 3.8462; 2020-11-17: 3.8462; 2020-11-18: 3.8462; 2020-11-19: 3.8462; 2020-11-20: 3.8462; 2020-11-21: 3.8462; 2020-11-22: 3.8462; 2020-11-23: 3.8462; 2020-11-24: 3.8462; 2020-11-25: 3.8462; 2020-11-26: 3.8462; 2020-11-27: 3.8462; 2020-11-28: 3.8462; 2020-11-29: 3.8462; 2020-11-30: 3.8462; 2020-12-01: 3.8462; 2020-12-02: 3.8462; 2020-12-03: 3.8462; 2020-12-04: 3.8462; 2020-12-05: 3.8462; 2020-12-06: 3.8462; 2020-12-07: 3.8462; 2020-12-08: 3.8462; 2020-12-09: 3.8462; 2020-12-10: 3.8462; 2020-12-11: 3.8462
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 462 | Piping |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 28 | 2020-11-27 | 2020-12-24 | 2020-11-27: 3.5714; 2020-11-28: 3.5714; 2020-11-29: 3.5714; 2020-11-30: 3.5714; 2020-12-01: 3.5714; 2020-12-02: 3.5714; 2020-12-03: 3.5714; 2020-12-04: 3.5714; 2020-12-05: 3.5714; 2020-12-06: 3.5714; 2020-12-07: 3.5714; 2020-12-08: 3.5714; 2020-12-09: 3.5714; 2020-12-10: 3.5714; 2020-12-11: 3.5714; 2020-12-12: 3.5714; 2020-12-13: 3.5714; 2020-12-14: 3.5714; 2020-12-15: 3.5714; 2020-12-16: 3.5714; 2020-12-17: 3.5714; 2020-12-18: 3.5714; 2020-12-19: 3.5714; 2020-12-20: 3.5714; 2020-12-21: 3.5714; 2020-12-22: 3.5714; 2020-12-23: 3.5714; 2020-12-24: 3.5714
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 463 | Especificaciones tecnicas |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 50 | 2020-10-19 | 2020-12-25 | 2020-10-19: 1.4706; 2020-10-20: 1.4706; 2020-10-21: 1.4706; 2020-10-22: 1.4706; 2020-10-23: 1.4706; 2020-10-24: 1.4706; 2020-10-25: 1.4706; 2020-10-26: 1.4706; 2020-10-27: 1.4706; 2020-10-28: 1.4706; 2020-10-29: 1.4706; 2020-10-30: 1.4706; 2020-10-31: 1.4706; 2020-11-01: 1.4706; 2020-11-02: 1.4706; 2020-11-03: 1.4706; 2020-11-04: 1.4706; 2020-11-05: 1.4706; 2020-11-06: 1.4706; 2020-11-07: 1.4706; 2020-11-08: 1.4706; 2020-11-09: 1.4706; 2020-11-10: 1.4706; 2020-11-11: 1.4706; 2020-11-12: 1.4706; 2020-11-13: 1.4706; 2020-11-14: 1.4706; 2020-11-15: 1.4706; 2020-11-16: 1.4706; 2020-11-17: 1.4706; 2020-11-18: 1.4706; 2020-11-19: 1.4706; 2020-11-20: 1.4706; 2020-11-21: 1.4706; 2020-11-22: 1.4706; 2020-11-23: 1.4706; 2020-11-24: 1.4706; 2020-11-25: 1.4706; 2020-11-26: 1.4706; 2020-11-27: 1.4706; 2020-11-28: 1.4706; 2020-11-29: 1.4706; 2020-11-30: 1.4706; 2020-12-01: 1.4706; 2020-12-02: 1.4706; 2020-12-03: 1.4706; 2020-12-04: 1.4706; 2020-12-05: 1.4706; 2020-12-06: 1.4706; 2020-12-07: 1.4706; 2020-12-08: 1.4706; 2020-12-09: 1.4706; 2020-12-10: 1.4706; 2020-12-11: 1.4706; 2020-12-12: 1.4706; 2020-12-13: 1.4706; 2020-12-14: 1.4706; 2020-12-15: 1.4706; 2020-12-16: 1.4706; 2020-12-17: 1.4706; 2020-12-18: 1.4706; 2020-12-19: 1.4706; 2020-12-20: 1.4706; 2020-12-21: 1.4706; 2020-12-22: 1.4706; 2020-12-23: 1.4706; 2020-12-24: 1.4706; 2020-12-25: 1.4706
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 464 | MTO |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2020-11-02 | 2020-11-27 | 2020-11-02: 3.8462; 2020-11-03: 3.8462; 2020-11-04: 3.8462; 2020-11-05: 3.8462; 2020-11-06: 3.8462; 2020-11-07: 3.8462; 2020-11-08: 3.8462; 2020-11-09: 3.8462; 2020-11-10: 3.8462; 2020-11-11: 3.8462; 2020-11-12: 3.8462; 2020-11-13: 3.8462; 2020-11-14: 3.8462; 2020-11-15: 3.8462; 2020-11-16: 3.8462; 2020-11-17: 3.8462; 2020-11-18: 3.8462; 2020-11-19: 3.8462; 2020-11-20: 3.8462; 2020-11-21: 3.8462; 2020-11-22: 3.8462; 2020-11-23: 3.8462; 2020-11-24: 3.8462; 2020-11-25: 3.8462; 2020-11-26: 3.8462; 2020-11-27: 3.8462
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 465 | Planos |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2020-10-19 | 2020-11-13 | 2020-10-19: 3.8462; 2020-10-20: 3.8462; 2020-10-21: 3.8462; 2020-10-22: 3.8462; 2020-10-23: 3.8462; 2020-10-24: 3.8462; 2020-10-25: 3.8462; 2020-10-26: 3.8462; 2020-10-27: 3.8462; 2020-10-28: 3.8462; 2020-10-29: 3.8462; 2020-10-30: 3.8462; 2020-10-31: 3.8462; 2020-11-01: 3.8462; 2020-11-02: 3.8462; 2020-11-03: 3.8462; 2020-11-04: 3.8462; 2020-11-05: 3.8462; 2020-11-06: 3.8462; 2020-11-07: 3.8462; 2020-11-08: 3.8462; 2020-11-09: 3.8462; 2020-11-10: 3.8462; 2020-11-11: 3.8462; 2020-11-12: 3.8462; 2020-11-13: 3.8462
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 466 | Obras civiles |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2020-11-30 | 2020-12-25 | 2020-11-30: 3.8462; 2020-12-01: 3.8462; 2020-12-02: 3.8462; 2020-12-03: 3.8462; 2020-12-04: 3.8462; 2020-12-05: 3.8462; 2020-12-06: 3.8462; 2020-12-07: 3.8462; 2020-12-08: 3.8462; 2020-12-09: 3.8462; 2020-12-10: 3.8462; 2020-12-11: 3.8462; 2020-12-12: 3.8462; 2020-12-13: 3.8462; 2020-12-14: 3.8462; 2020-12-15: 3.8462; 2020-12-16: 3.8462; 2020-12-17: 3.8462; 2020-12-18: 3.8462; 2020-12-19: 3.8462; 2020-12-20: 3.8462; 2020-12-21: 3.8462; 2020-12-22: 3.8462; 2020-12-23: 3.8462; 2020-12-24: 3.8462; 2020-12-25: 3.8462
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 467 | Especificaciones tecnicas |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 50 | 2021-01-13 | 2021-03-23 | 2021-01-13: 1.4286; 2021-01-14: 1.4286; 2021-01-15: 1.4286; 2021-01-16: 1.4286; 2021-01-17: 1.4286; 2021-01-18: 1.4286; 2021-01-19: 1.4286; 2021-01-20: 1.4286; 2021-01-21: 1.4286; 2021-01-22: 1.4286; 2021-01-23: 1.4286; 2021-01-24: 1.4286; 2021-01-25: 1.4286; 2021-01-26: 1.4286; 2021-01-27: 1.4286; 2021-01-28: 1.4286; 2021-01-29: 1.4286; 2021-01-30: 1.4286; 2021-01-31: 1.4286; 2021-02-01: 1.4286; 2021-02-02: 1.4286; 2021-02-03: 1.4286; 2021-02-04: 1.4286; 2021-02-05: 1.4286; 2021-02-06: 1.4286
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 468 | MTO |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 28 | 2021-01-27 | 2021-02-23 | 2021-01-27: 3.5714; 2021-01-28: 3.5714; 2021-01-29: 3.5714; 2021-01-30: 3.5714; 2021-01-31: 3.5714; 2021-02-01: 3.5714; 2021-02-02: 3.5714; 2021-02-03: 3.5714; 2021-02-04: 3.5714; 2021-02-05: 3.5714; 2021-02-06: 3.5714
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 469 | Planos |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 28 | 2021-01-13 | 2021-02-09 | 2021-01-13: 3.5714; 2021-01-14: 3.5714; 2021-01-15: 3.5714; 2021-01-16: 3.5714; 2021-01-17: 3.5714; 2021-01-18: 3.5714; 2021-01-19: 3.5714; 2021-01-20: 3.5714; 2021-01-21: 3.5714; 2021-01-22: 3.5714; 2021-01-23: 3.5714; 2021-01-24: 3.5714; 2021-01-25: 3.5714; 2021-01-26: 3.5714; 2021-01-27: 3.5714; 2021-01-28: 3.5714; 2021-01-29: 3.5714; 2021-01-30: 3.5714; 2021-01-31: 3.5714; 2021-02-01: 3.5714; 2021-02-02: 3.5714; 2021-02-03: 3.5714; 2021-02-04: 3.5714; 2021-02-05: 3.5714; 2021-02-06: 3.5714
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 470 | Suministros |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 28 | 2021-02-24 | 2021-03-23
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 471 | Long lead items (LLI) |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 192 | 2021-04-16 | 2022-01-11
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 472 | Back pressure valves |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 192 | 2021-04-16 | 2022-01-11
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 473 | C&M |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 271 | 2021-04-16 | 2022-01-11
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 474 | Obras civiles |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 150 | 2021-09-16 | 2022-04-14
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 475 | Fundaciones de hormigon |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 106 | 2021-09-16 | 2022-02-13
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 476 | Obras Civiles |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2021-09-16 | 2021-10-16
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 477 | Electromecanico |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 121 | 2021-10-16 | 2022-02-13
2000 - Sentina y cámara de carga | 2200 - Camara de carga de salmuera | HH | usuario1@lekapp.cl | 478 | Instalacion electromecanica Camara de valvula |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 44 | 2022-02-13 | 2022-04-14
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 480 | Ingenieria de detalle |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 402 | 2020-12-14 | 2022-06-28 | 2020-12-14: 0.17794; 2020-12-15: 0.17794; 2020-12-16: 0.17794; 2020-12-17: 0.17794; 2020-12-18: 0.17794; 2020-12-19: 0.17794; 2020-12-20: 0.17794; 2020-12-21: 0.17794; 2020-12-22: 0.17794; 2020-12-23: 0.17794; 2020-12-24: 0.17794; 2020-12-25: 0.17794; 2020-12-26: 0.17794; 2020-12-27: 0.17794; 2020-12-28: 0.17794; 2020-12-29: 0.17794; 2020-12-30: 0.17794; 2020-12-31: 0.17794; 2021-01-01: 0.17794; 2021-01-02: 0.17794; 2021-01-03: 0.17794; 2021-01-04: 0.17794; 2021-01-05: 0.17794; 2021-01-06: 0.17794; 2021-01-07: 0.17794; 2021-01-08: 0.17794; 2021-01-09: 0.17794; 2021-01-10: 0.17794; 2021-01-11: 0.17794; 2021-01-12: 0.17794; 2021-01-13: 0.17794; 2021-01-14: 0.17794; 2021-01-15: 0.17794; 2021-01-16: 0.17794; 2021-01-17: 0.17794; 2021-01-18: 0.17794; 2021-01-19: 0.17794; 2021-01-20: 0.17794; 2021-01-21: 0.17794; 2021-01-22: 0.17794; 2021-01-23: 0.17794; 2021-01-24: 0.17794; 2021-01-25: 0.17794; 2021-01-26: 0.17794; 2021-01-27: 0.17794; 2021-01-28: 0.17794; 2021-01-29: 0.17794; 2021-01-30: 0.17794; 2021-01-31: 0.17794; 2021-02-01: 0.17794; 2021-02-02: 0.17794; 2021-02-03: 0.17794; 2021-02-04: 0.17794; 2021-02-05: 0.17794; 2021-02-06: 0.17794
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 481 | Movimiento de tierras |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 120 | 2020-12-14 | 2021-05-28 | 2020-12-14: 0.60241; 2020-12-15: 0.60241; 2020-12-16: 0.60241; 2020-12-17: 0.60241; 2020-12-18: 0.60241; 2020-12-19: 0.60241; 2020-12-20: 0.60241; 2020-12-21: 0.60241; 2020-12-22: 0.60241; 2020-12-23: 0.60241; 2020-12-24: 0.60241; 2020-12-25: 0.60241; 2020-12-26: 0.60241; 2020-12-27: 0.60241; 2020-12-28: 0.60241; 2020-12-29: 0.60241; 2020-12-30: 0.60241; 2020-12-31: 0.60241; 2021-01-01: 0.60241; 2021-01-02: 0.60241; 2021-01-03: 0.60241; 2021-01-04: 0.60241; 2021-01-05: 0.60241; 2021-01-06: 0.60241; 2021-01-07: 0.60241; 2021-01-08: 0.60241; 2021-01-09: 0.60241; 2021-01-10: 0.60241; 2021-01-11: 0.60241; 2021-01-12: 0.60241; 2021-01-13: 0.60241; 2021-01-14: 0.60241; 2021-01-15: 0.60241; 2021-01-16: 0.60241; 2021-01-17: 0.60241; 2021-01-18: 0.60241; 2021-01-19: 0.60241; 2021-01-20: 0.60241; 2021-01-21: 0.60241; 2021-01-22: 0.60241; 2021-01-23: 0.60241; 2021-01-24: 0.60241; 2021-01-25: 0.60241; 2021-01-26: 0.60241; 2021-01-27: 0.60241; 2021-01-28: 0.60241; 2021-01-29: 0.60241; 2021-01-30: 0.60241; 2021-01-31: 0.60241; 2021-02-01: 0.60241; 2021-02-02: 0.60241; 2021-02-03: 0.60241; 2021-02-04: 0.60241; 2021-02-05: 0.60241; 2021-02-06: 0.60241
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 482 | Especificaciones tecnicas |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 50 | 2020-12-14 | 2021-02-19 | 2020-12-14: 1.4706; 2020-12-15: 1.4706; 2020-12-16: 1.4706; 2020-12-17: 1.4706; 2020-12-18: 1.4706; 2020-12-19: 1.4706; 2020-12-20: 1.4706; 2020-12-21: 1.4706; 2020-12-22: 1.4706; 2020-12-23: 1.4706; 2020-12-24: 1.4706; 2020-12-25: 1.4706; 2020-12-26: 1.4706; 2020-12-27: 1.4706; 2020-12-28: 1.4706; 2020-12-29: 1.4706; 2020-12-30: 1.4706; 2020-12-31: 1.4706; 2021-01-01: 1.4706; 2021-01-02: 1.4706; 2021-01-03: 1.4706; 2021-01-04: 1.4706; 2021-01-05: 1.4706; 2021-01-06: 1.4706; 2021-01-07: 1.4706; 2021-01-08: 1.4706; 2021-01-09: 1.4706; 2021-01-10: 1.4706; 2021-01-11: 1.4706; 2021-01-12: 1.4706; 2021-01-13: 1.4706; 2021-01-14: 1.4706; 2021-01-15: 1.4706; 2021-01-16: 1.4706; 2021-01-17: 1.4706; 2021-01-18: 1.4706; 2021-01-19: 1.4706; 2021-01-20: 1.4706; 2021-01-21: 1.4706; 2021-01-22: 1.4706; 2021-01-23: 1.4706; 2021-01-24: 1.4706; 2021-01-25: 1.4706; 2021-01-26: 1.4706; 2021-01-27: 1.4706; 2021-01-28: 1.4706; 2021-01-29: 1.4706; 2021-01-30: 1.4706; 2021-01-31: 1.4706; 2021-02-01: 1.4706; 2021-02-02: 1.4706; 2021-02-03: 1.4706; 2021-02-04: 1.4706; 2021-02-05: 1.4706; 2021-02-06: 1.4706
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 483 | MTO |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2020-12-28 | 2021-01-22 | 2020-12-28: 3.8462; 2020-12-29: 3.8462; 2020-12-30: 3.8462; 2020-12-31: 3.8462; 2021-01-01: 3.8462; 2021-01-02: 3.8462; 2021-01-03: 3.8462; 2021-01-04: 3.8462; 2021-01-05: 3.8462; 2021-01-06: 3.8462; 2021-01-07: 3.8462; 2021-01-08: 3.8462; 2021-01-09: 3.8462; 2021-01-10: 3.8462; 2021-01-11: 3.8462; 2021-01-12: 3.8462; 2021-01-13: 3.8462; 2021-01-14: 3.8462; 2021-01-15: 3.8462; 2021-01-16: 3.8462; 2021-01-17: 3.8462; 2021-01-18: 3.8462; 2021-01-19: 3.8462; 2021-01-20: 3.8462; 2021-01-21: 3.8462; 2021-01-22: 3.8462
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 484 | Planos |  |  | hh | 0.75
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2020-12-14 | 2021-01-08 | 2020-12-14: 3.8462; 2020-12-15: 3.8462; 2020-12-16: 3.8462; 2020-12-17: 3.8462; 2020-12-18: 3.8462; 2020-12-19: 3.8462; 2020-12-20: 3.8462; 2020-12-21: 3.8462; 2020-12-22: 3.8462; 2020-12-23: 3.8462; 2020-12-24: 3.8462; 2020-12-25: 3.8462; 2020-12-26: 3.8462; 2020-12-27: 3.8462; 2020-12-28: 3.8462; 2020-12-29: 3.8462; 2020-12-30: 3.8462; 2020-12-31: 3.8462; 2021-01-01: 3.8462; 2021-01-02: 3.8462; 2021-01-03: 3.8462; 2021-01-04: 3.8462; 2021-01-05: 3.8462; 2021-01-06: 3.8462; 2021-01-07: 3.8462; 2021-01-08: 3.8462
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 485 | Obras civiles |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-01-25 | 2021-02-19 | 2021-01-25: 3.8462; 2021-01-26: 3.8462; 2021-01-27: 3.8462; 2021-01-28: 3.8462; 2021-01-29: 3.8462; 2021-01-30: 3.8462; 2021-01-31: 3.8462; 2021-02-01: 3.8462; 2021-02-02: 3.8462; 2021-02-03: 3.8462; 2021-02-04: 3.8462; 2021-02-05: 3.8462; 2021-02-06: 3.8462
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 486 | Especificaciones tecnicas |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 50 | 2020-12-28 | 2021-03-05 | 2020-12-28: 1.4706; 2020-12-29: 1.4706; 2020-12-30: 1.4706; 2020-12-31: 1.4706; 2021-01-01: 1.4706; 2021-01-02: 1.4706; 2021-01-03: 1.4706; 2021-01-04: 1.4706; 2021-01-05: 1.4706; 2021-01-06: 1.4706; 2021-01-07: 1.4706; 2021-01-08: 1.4706; 2021-01-09: 1.4706; 2021-01-10: 1.4706; 2021-01-11: 1.4706; 2021-01-12: 1.4706; 2021-01-13: 1.4706; 2021-01-14: 1.4706; 2021-01-15: 1.4706; 2021-01-16: 1.4706; 2021-01-17: 1.4706; 2021-01-18: 1.4706; 2021-01-19: 1.4706; 2021-01-20: 1.4706; 2021-01-21: 1.4706; 2021-01-22: 1.4706; 2021-01-23: 1.4706; 2021-01-24: 1.4706; 2021-01-25: 1.4706; 2021-01-26: 1.4706; 2021-01-27: 1.4706; 2021-01-28: 1.4706; 2021-01-29: 1.4706; 2021-01-30: 1.4706; 2021-01-31: 1.4706; 2021-02-01: 1.4706; 2021-02-02: 1.4706; 2021-02-03: 1.4706; 2021-02-04: 1.4706; 2021-02-05: 1.4706; 2021-02-06: 1.4706
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 487 | MTO |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-01-11 | 2021-02-05 | 2021-01-11: 3.8462; 2021-01-12: 3.8462; 2021-01-13: 3.8462; 2021-01-14: 3.8462; 2021-01-15: 3.8462; 2021-01-16: 3.8462; 2021-01-17: 3.8462; 2021-01-18: 3.8462; 2021-01-19: 3.8462; 2021-01-20: 3.8462; 2021-01-21: 3.8462; 2021-01-22: 3.8462; 2021-01-23: 3.8462; 2021-01-24: 3.8462; 2021-01-25: 3.8462; 2021-01-26: 3.8462; 2021-01-27: 3.8462; 2021-01-28: 3.8462; 2021-01-29: 3.8462; 2021-01-30: 3.8462; 2021-01-31: 3.8462; 2021-02-01: 3.8462; 2021-02-02: 3.8462; 2021-02-03: 3.8462; 2021-02-04: 3.8462; 2021-02-05: 3.8462
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 488 | Planos |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2020-12-28 | 2021-01-22 | 2020-12-28: 3.8462; 2020-12-29: 3.8462; 2020-12-30: 3.8462; 2020-12-31: 3.8462; 2021-01-01: 3.8462; 2021-01-02: 3.8462; 2021-01-03: 3.8462; 2021-01-04: 3.8462; 2021-01-05: 3.8462; 2021-01-06: 3.8462; 2021-01-07: 3.8462; 2021-01-08: 3.8462; 2021-01-09: 3.8462; 2021-01-10: 3.8462; 2021-01-11: 3.8462; 2021-01-12: 3.8462; 2021-01-13: 3.8462; 2021-01-14: 3.8462; 2021-01-15: 3.8462; 2021-01-16: 3.8462; 2021-01-17: 3.8462; 2021-01-18: 3.8462; 2021-01-19: 3.8462; 2021-01-20: 3.8462; 2021-01-21: 3.8462; 2021-01-22: 3.8462
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 489 | Piping |  |  | hh | 0.25
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-02-08 | 2021-03-05
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 490 | Especificaciones tecnicas |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 50 | 2021-03-22 | 2021-05-28
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 491 | MTO |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-04-05 | 2021-04-30
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 492 | Planos |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-03-22 | 2021-04-16
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 493 | Suministros |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-05-03 | 2021-05-28
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 494 | No LLI |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2021-06-18 | 2021-08-02
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 495 | HDPE |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2021-06-18 | 2021-08-02
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 496 | C&M |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 46 | 2021-06-18 | 2021-08-02
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 497 | Obras civiles |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 182 | 2021-10-18 | 2022-06-28
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 498 | Zona borde costero - Km. 0 A Km. 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 182 | 2021-10-18 | 2022-06-28
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 499 | Movimiento de tierras |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 178 | 2021-10-18 | 2022-06-22
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 500 | Relleno trinchera |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 66 | 2021-10-18 | 2022-01-17
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 501 | Transporte y disposicion material excavado |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 90 | 2022-02-17 | 2022-06-22
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 502 | Zona Ruta F-188 y F-30 - Km. 2 a Km. 3.995 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 88.13 | 2021-11-17 | 2022-03-21
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 503 | Remocion y reposicion de pavimento |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 182 | 2021-10-18 | 2022-06-28
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 504 | Plataforma de acceso |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2021-10-18 | 2021-12-10
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 505 | Movimiento de tierras |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 16 | 2021-11-19 | 2021-12-10
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 506 | Relleno trinchera |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 70 | 2021-11-19 | 2022-02-24
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 507 | Transporte y disposicion material excavado |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 88 | 2022-02-25 | 2022-06-28
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 508 | Tunnel Linner |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 66.13 | 2021-12-20 | 2022-03-22
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 509 | Cruce ferroviario |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 44.25 | 2021-12-20 | 2022-02-18
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 510 | Cruce Ruta F-30 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 22.13 | 2021-12-20 | 2022-01-19
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 511 | Piping |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 22.13 | 2022-01-19 | 2022-02-18
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 512 | Zona borde costero - Km. 0 A Km. 2 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 138.13 | 2021-10-25 | 2022-05-05
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 513 | Instalacion pipeline de alimentacion diametro 1.600 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 99.13 | 2021-12-17 | 2022-05-05
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 514 | Instalacion pipeline de descarga diametro 900 |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 99.13 | 2021-12-17 | 2022-05-05
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 515 | Zona Ruta F-188 y F-30 - Km. 2 a Km. 3.995 |  |  | hh | 0.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 99.13 | 2021-12-17 | 2022-05-05
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 516 | Instalacion pipeline de alimentacion diametro 1.600 |  |  | hh | 0
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 96 | 2021-10-25 | 2022-03-07
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 517 | Instalacion pipeline de descarga diametro 900 |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 96 | 2021-10-25 | 2022-03-07
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 518 | Tunnel Linner |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 96 | 2021-10-25 | 2022-03-07
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 519 | Cruce ferroviario |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 44.25 | 2021-12-20 | 2022-02-18
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 520 | Cruce Ruta F-30 |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 22.13 | 2021-12-20 | 2022-01-19
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 521 | Camara de ventilacion |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 22.13 | 2022-01-19 | 2022-02-18
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 522 | Linea de alimentacion |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 44.13 | 2022-02-18 | 2022-04-21
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 523 | Linea de descarga |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 44.13 | 2022-02-18 | 2022-04-21
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 524 | Montaje electromecanico |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 44.13 | 2022-02-18 | 2022-04-21
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 525 | Instalacion de cable de fibra optica |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 100.25 | 2022-01-02 | 2022-05-23
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 526 | Desde Sentina a Planta Desaladora |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 88.13 | 2022-01-19 | 2022-05-23
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 527 | Instalacion electromecanica |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 88.13 | 2022-01-19 | 2022-05-23
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 528 | Pruebas generales |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2022-01-02 | 2022-02-01
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 529 | Pipeline |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2022-03-08 | 2022-06-09
3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | 3000 - Tuberías (inmisario / emisario terrestre) | HH | usuario1@lekapp.cl | 530 | Intake Pit |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2022-03-08 | 2022-06-09
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 532 | Ingenieria de detalle |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 529.7 | 2020-08-14 | 2022-08-25 | [13 empty] | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 533 | Proceso |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 326 | 2020-08-17 | 2021-11-15 | [16 empty] | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 534 | Listado de equipos |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 82 | 2020-08-17 | 2020-12-08 | [16 empty] | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719 | 0.87719
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 535 | BOD (Bases de Diseño) |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2020-08-17 | 2020-11-06 | 2020-08-17: 1.2195; 2020-08-18: 1.2195; 2020-08-19: 1.2195; 2020-08-20: 1.2195; 2020-08-21: 1.2195; 2020-08-22: 1.2195; 2020-08-23: 1.2195; 2020-08-24: 1.2195; 2020-08-25: 1.2195; 2020-08-26: 1.2195; 2020-08-27: 1.2195; 2020-08-28: 1.2195; 2020-08-29: 1.2195; 2020-08-30: 1.2195; 2020-08-31: 1.2195; 2020-09-01: 1.2195; 2020-09-02: 1.2195; 2020-09-03: 1.2195; 2020-09-04: 1.2195; 2020-09-05: 1.2195; 2020-09-06: 1.2195; 2020-09-07: 1.2195; 2020-09-08: 1.2195; 2020-09-09: 1.2195; 2020-09-10: 1.2195; 2020-09-11: 1.2195; 2020-09-12: 1.2195; 2020-09-13: 1.2195; 2020-09-14: 1.2195; 2020-09-15: 1.2195; 2020-09-16: 1.2195; 2020-09-17: 1.2195; 2020-09-18: 1.2195; 2020-09-19: 1.2195; 2020-09-20: 1.2195; 2020-09-21: 1.2195; 2020-09-22: 1.2195; 2020-09-23: 1.2195; 2020-09-24: 1.2195; 2020-09-25: 1.2195; 2020-09-26: 1.2195; 2020-09-27: 1.2195; 2020-09-28: 1.2195; 2020-09-29: 1.2195; 2020-09-30: 1.2195; 2020-10-01: 1.2195; 2020-10-02: 1.2195; 2020-10-03: 1.2195; 2020-10-04: 1.2195; 2020-10-05: 1.2195; 2020-10-06: 1.2195; 2020-10-07: 1.2195; 2020-10-08: 1.2195; 2020-10-09: 1.2195; 2020-10-10: 1.2195; 2020-10-11: 1.2195; 2020-10-12: 1.2195; 2020-10-13: 1.2195; 2020-10-14: 1.2195; 2020-10-15: 1.2195; 2020-10-16: 1.2195; 2020-10-17: 1.2195; 2020-10-18: 1.2195; 2020-10-19: 1.2195; 2020-10-20: 1.2195; 2020-10-21: 1.2195; 2020-10-22: 1.2195; 2020-10-23: 1.2195; 2020-10-24: 1.2195; 2020-10-25: 1.2195; 2020-10-26: 1.2195; 2020-10-27: 1.2195; 2020-10-28: 1.2195; 2020-10-29: 1.2195; 2020-10-30: 1.2195; 2020-10-31: 1.2195; 2020-11-01: 1.2195; 2020-11-02: 1.2195; 2020-11-03: 1.2195; 2020-11-04: 1.2195; 2020-11-05: 1.2195; 2020-11-06: 1.2195
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 536 | Diagrama de Flujos (PFD) |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2020-08-17 | 2020-11-06 | 2020-08-17: 1.2195; 2020-08-18: 1.2195; 2020-08-19: 1.2195; 2020-08-20: 1.2195; 2020-08-21: 1.2195; 2020-08-22: 1.2195; 2020-08-23: 1.2195; 2020-08-24: 1.2195; 2020-08-25: 1.2195; 2020-08-26: 1.2195; 2020-08-27: 1.2195; 2020-08-28: 1.2195; 2020-08-29: 1.2195; 2020-08-30: 1.2195; 2020-08-31: 1.2195; 2020-09-01: 1.2195; 2020-09-02: 1.2195; 2020-09-03: 1.2195; 2020-09-04: 1.2195; 2020-09-05: 1.2195; 2020-09-06: 1.2195; 2020-09-07: 1.2195; 2020-09-08: 1.2195; 2020-09-09: 1.2195; 2020-09-10: 1.2195; 2020-09-11: 1.2195; 2020-09-12: 1.2195; 2020-09-13: 1.2195; 2020-09-14: 1.2195; 2020-09-15: 1.2195; 2020-09-16: 1.2195; 2020-09-17: 1.2195; 2020-09-18: 1.2195; 2020-09-19: 1.2195; 2020-09-20: 1.2195; 2020-09-21: 1.2195; 2020-09-22: 1.2195; 2020-09-23: 1.2195; 2020-09-24: 1.2195; 2020-09-25: 1.2195; 2020-09-26: 1.2195; 2020-09-27: 1.2195; 2020-09-28: 1.2195; 2020-09-29: 1.2195; 2020-09-30: 1.2195; 2020-10-01: 1.2195; 2020-10-02: 1.2195; 2020-10-03: 1.2195; 2020-10-04: 1.2195; 2020-10-05: 1.2195; 2020-10-06: 1.2195; 2020-10-07: 1.2195; 2020-10-08: 1.2195; 2020-10-09: 1.2195; 2020-10-10: 1.2195; 2020-10-11: 1.2195; 2020-10-12: 1.2195; 2020-10-13: 1.2195; 2020-10-14: 1.2195; 2020-10-15: 1.2195; 2020-10-16: 1.2195; 2020-10-17: 1.2195; 2020-10-18: 1.2195; 2020-10-19: 1.2195; 2020-10-20: 1.2195; 2020-10-21: 1.2195; 2020-10-22: 1.2195; 2020-10-23: 1.2195; 2020-10-24: 1.2195; 2020-10-25: 1.2195; 2020-10-26: 1.2195; 2020-10-27: 1.2195; 2020-10-28: 1.2195; 2020-10-29: 1.2195; 2020-10-30: 1.2195; 2020-10-31: 1.2195; 2020-11-01: 1.2195; 2020-11-02: 1.2195; 2020-11-03: 1.2195; 2020-11-04: 1.2195; 2020-11-05: 1.2195; 2020-11-06: 1.2195
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 537 | Hydraulic profile |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2020-08-17 | 2020-11-06 | 2020-08-17: 1.2195; 2020-08-18: 1.2195; 2020-08-19: 1.2195; 2020-08-20: 1.2195; 2020-08-21: 1.2195; 2020-08-22: 1.2195; 2020-08-23: 1.2195; 2020-08-24: 1.2195; 2020-08-25: 1.2195; 2020-08-26: 1.2195; 2020-08-27: 1.2195; 2020-08-28: 1.2195; 2020-08-29: 1.2195; 2020-08-30: 1.2195; 2020-08-31: 1.2195; 2020-09-01: 1.2195; 2020-09-02: 1.2195; 2020-09-03: 1.2195; 2020-09-04: 1.2195; 2020-09-05: 1.2195; 2020-09-06: 1.2195; 2020-09-07: 1.2195; 2020-09-08: 1.2195; 2020-09-09: 1.2195; 2020-09-10: 1.2195; 2020-09-11: 1.2195; 2020-09-12: 1.2195; 2020-09-13: 1.2195; 2020-09-14: 1.2195; 2020-09-15: 1.2195; 2020-09-16: 1.2195; 2020-09-17: 1.2195; 2020-09-18: 1.2195; 2020-09-19: 1.2195; 2020-09-20: 1.2195; 2020-09-21: 1.2195; 2020-09-22: 1.2195; 2020-09-23: 1.2195; 2020-09-24: 1.2195; 2020-09-25: 1.2195; 2020-09-26: 1.2195; 2020-09-27: 1.2195; 2020-09-28: 1.2195; 2020-09-29: 1.2195; 2020-09-30: 1.2195; 2020-10-01: 1.2195; 2020-10-02: 1.2195; 2020-10-03: 1.2195; 2020-10-04: 1.2195; 2020-10-05: 1.2195; 2020-10-06: 1.2195; 2020-10-07: 1.2195; 2020-10-08: 1.2195; 2020-10-09: 1.2195; 2020-10-10: 1.2195; 2020-10-11: 1.2195; 2020-10-12: 1.2195; 2020-10-13: 1.2195; 2020-10-14: 1.2195; 2020-10-15: 1.2195; 2020-10-16: 1.2195; 2020-10-17: 1.2195; 2020-10-18: 1.2195; 2020-10-19: 1.2195; 2020-10-20: 1.2195; 2020-10-21: 1.2195; 2020-10-22: 1.2195; 2020-10-23: 1.2195; 2020-10-24: 1.2195; 2020-10-25: 1.2195; 2020-10-26: 1.2195; 2020-10-27: 1.2195; 2020-10-28: 1.2195; 2020-10-29: 1.2195; 2020-10-30: 1.2195; 2020-10-31: 1.2195; 2020-11-01: 1.2195; 2020-11-02: 1.2195; 2020-11-03: 1.2195; 2020-11-04: 1.2195; 2020-11-05: 1.2195; 2020-11-06: 1.2195
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 538 | Line list |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2020-08-17 | 2020-11-06 | 2020-08-17: 1.2195; 2020-08-18: 1.2195; 2020-08-19: 1.2195; 2020-08-20: 1.2195; 2020-08-21: 1.2195; 2020-08-22: 1.2195; 2020-08-23: 1.2195; 2020-08-24: 1.2195; 2020-08-25: 1.2195; 2020-08-26: 1.2195; 2020-08-27: 1.2195; 2020-08-28: 1.2195; 2020-08-29: 1.2195; 2020-08-30: 1.2195; 2020-08-31: 1.2195; 2020-09-01: 1.2195; 2020-09-02: 1.2195; 2020-09-03: 1.2195; 2020-09-04: 1.2195; 2020-09-05: 1.2195; 2020-09-06: 1.2195; 2020-09-07: 1.2195; 2020-09-08: 1.2195; 2020-09-09: 1.2195; 2020-09-10: 1.2195; 2020-09-11: 1.2195; 2020-09-12: 1.2195; 2020-09-13: 1.2195; 2020-09-14: 1.2195; 2020-09-15: 1.2195; 2020-09-16: 1.2195; 2020-09-17: 1.2195; 2020-09-18: 1.2195; 2020-09-19: 1.2195; 2020-09-20: 1.2195; 2020-09-21: 1.2195; 2020-09-22: 1.2195; 2020-09-23: 1.2195; 2020-09-24: 1.2195; 2020-09-25: 1.2195; 2020-09-26: 1.2195; 2020-09-27: 1.2195; 2020-09-28: 1.2195; 2020-09-29: 1.2195; 2020-09-30: 1.2195; 2020-10-01: 1.2195; 2020-10-02: 1.2195; 2020-10-03: 1.2195; 2020-10-04: 1.2195; 2020-10-05: 1.2195; 2020-10-06: 1.2195; 2020-10-07: 1.2195; 2020-10-08: 1.2195; 2020-10-09: 1.2195; 2020-10-10: 1.2195; 2020-10-11: 1.2195; 2020-10-12: 1.2195; 2020-10-13: 1.2195; 2020-10-14: 1.2195; 2020-10-15: 1.2195; 2020-10-16: 1.2195; 2020-10-17: 1.2195; 2020-10-18: 1.2195; 2020-10-19: 1.2195; 2020-10-20: 1.2195; 2020-10-21: 1.2195; 2020-10-22: 1.2195; 2020-10-23: 1.2195; 2020-10-24: 1.2195; 2020-10-25: 1.2195; 2020-10-26: 1.2195; 2020-10-27: 1.2195; 2020-10-28: 1.2195; 2020-10-29: 1.2195; 2020-10-30: 1.2195; 2020-10-31: 1.2195; 2020-11-01: 1.2195; 2020-11-02: 1.2195; 2020-11-03: 1.2195; 2020-11-04: 1.2195; 2020-11-05: 1.2195; 2020-11-06: 1.2195
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 539 | Valves List |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2020-09-16 | 2020-12-08 | 2020-09-16: 1.1905; 2020-09-17: 1.1905; 2020-09-18: 1.1905; 2020-09-19: 1.1905; 2020-09-20: 1.1905; 2020-09-21: 1.1905; 2020-09-22: 1.1905; 2020-09-23: 1.1905; 2020-09-24: 1.1905; 2020-09-25: 1.1905; 2020-09-26: 1.1905; 2020-09-27: 1.1905; 2020-09-28: 1.1905; 2020-09-29: 1.1905; 2020-09-30: 1.1905; 2020-10-01: 1.1905; 2020-10-02: 1.1905; 2020-10-03: 1.1905; 2020-10-04: 1.1905; 2020-10-05: 1.1905; 2020-10-06: 1.1905; 2020-10-07: 1.1905; 2020-10-08: 1.1905; 2020-10-09: 1.1905; 2020-10-10: 1.1905; 2020-10-11: 1.1905; 2020-10-12: 1.1905; 2020-10-13: 1.1905; 2020-10-14: 1.1905; 2020-10-15: 1.1905; 2020-10-16: 1.1905; 2020-10-17: 1.1905; 2020-10-18: 1.1905; 2020-10-19: 1.1905; 2020-10-20: 1.1905; 2020-10-21: 1.1905; 2020-10-22: 1.1905; 2020-10-23: 1.1905; 2020-10-24: 1.1905; 2020-10-25: 1.1905; 2020-10-26: 1.1905; 2020-10-27: 1.1905; 2020-10-28: 1.1905; 2020-10-29: 1.1905; 2020-10-30: 1.1905; 2020-10-31: 1.1905; 2020-11-01: 1.1905; 2020-11-02: 1.1905; 2020-11-03: 1.1905; 2020-11-04: 1.1905; 2020-11-05: 1.1905; 2020-11-06: 1.1905; 2020-11-07: 1.1905; 2020-11-08: 1.1905; 2020-11-09: 1.1905; 2020-11-10: 1.1905; 2020-11-11: 1.1905; 2020-11-12: 1.1905; 2020-11-13: 1.1905; 2020-11-14: 1.1905; 2020-11-15: 1.1905; 2020-11-16: 1.1905; 2020-11-17: 1.1905; 2020-11-18: 1.1905; 2020-11-19: 1.1905; 2020-11-20: 1.1905; 2020-11-21: 1.1905; 2020-11-22: 1.1905; 2020-11-23: 1.1905; 2020-11-24: 1.1905; 2020-11-25: 1.1905; 2020-11-26: 1.1905; 2020-11-27: 1.1905; 2020-11-28: 1.1905; 2020-11-29: 1.1905; 2020-11-30: 1.1905; 2020-12-01: 1.1905; 2020-12-02: 1.1905; 2020-12-03: 1.1905; 2020-12-04: 1.1905; 2020-12-05: 1.1905; 2020-12-06: 1.1905; 2020-12-07: 1.1905; 2020-12-08: 1.1905
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 540 | Mecanico |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2020-09-16 | 2020-12-08 | 2020-09-16: 1.1905; 2020-09-17: 1.1905; 2020-09-18: 1.1905; 2020-09-19: 1.1905; 2020-09-20: 1.1905; 2020-09-21: 1.1905; 2020-09-22: 1.1905; 2020-09-23: 1.1905; 2020-09-24: 1.1905; 2020-09-25: 1.1905; 2020-09-26: 1.1905; 2020-09-27: 1.1905; 2020-09-28: 1.1905; 2020-09-29: 1.1905; 2020-09-30: 1.1905; 2020-10-01: 1.1905; 2020-10-02: 1.1905; 2020-10-03: 1.1905; 2020-10-04: 1.1905; 2020-10-05: 1.1905; 2020-10-06: 1.1905; 2020-10-07: 1.1905; 2020-10-08: 1.1905; 2020-10-09: 1.1905; 2020-10-10: 1.1905; 2020-10-11: 1.1905; 2020-10-12: 1.1905; 2020-10-13: 1.1905; 2020-10-14: 1.1905; 2020-10-15: 1.1905; 2020-10-16: 1.1905; 2020-10-17: 1.1905; 2020-10-18: 1.1905; 2020-10-19: 1.1905; 2020-10-20: 1.1905; 2020-10-21: 1.1905; 2020-10-22: 1.1905; 2020-10-23: 1.1905; 2020-10-24: 1.1905; 2020-10-25: 1.1905; 2020-10-26: 1.1905; 2020-10-27: 1.1905; 2020-10-28: 1.1905; 2020-10-29: 1.1905; 2020-10-30: 1.1905; 2020-10-31: 1.1905; 2020-11-01: 1.1905; 2020-11-02: 1.1905; 2020-11-03: 1.1905; 2020-11-04: 1.1905; 2020-11-05: 1.1905; 2020-11-06: 1.1905; 2020-11-07: 1.1905; 2020-11-08: 1.1905; 2020-11-09: 1.1905; 2020-11-10: 1.1905; 2020-11-11: 1.1905; 2020-11-12: 1.1905; 2020-11-13: 1.1905; 2020-11-14: 1.1905; 2020-11-15: 1.1905; 2020-11-16: 1.1905; 2020-11-17: 1.1905; 2020-11-18: 1.1905; 2020-11-19: 1.1905; 2020-11-20: 1.1905; 2020-11-21: 1.1905; 2020-11-22: 1.1905; 2020-11-23: 1.1905; 2020-11-24: 1.1905; 2020-11-25: 1.1905; 2020-11-26: 1.1905; 2020-11-27: 1.1905; 2020-11-28: 1.1905; 2020-11-29: 1.1905; 2020-11-30: 1.1905; 2020-12-01: 1.1905; 2020-12-02: 1.1905; 2020-12-03: 1.1905; 2020-12-04: 1.1905; 2020-12-05: 1.1905; 2020-12-06: 1.1905; 2020-12-07: 1.1905; 2020-12-08: 1.1905
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 541 | General Layout |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2020-09-16 | 2020-12-08 | 2020-09-16: 1.1905; 2020-09-17: 1.1905; 2020-09-18: 1.1905; 2020-09-19: 1.1905; 2020-09-20: 1.1905; 2020-09-21: 1.1905; 2020-09-22: 1.1905; 2020-09-23: 1.1905; 2020-09-24: 1.1905; 2020-09-25: 1.1905; 2020-09-26: 1.1905; 2020-09-27: 1.1905; 2020-09-28: 1.1905; 2020-09-29: 1.1905; 2020-09-30: 1.1905; 2020-10-01: 1.1905; 2020-10-02: 1.1905; 2020-10-03: 1.1905; 2020-10-04: 1.1905; 2020-10-05: 1.1905; 2020-10-06: 1.1905; 2020-10-07: 1.1905; 2020-10-08: 1.1905; 2020-10-09: 1.1905; 2020-10-10: 1.1905; 2020-10-11: 1.1905; 2020-10-12: 1.1905; 2020-10-13: 1.1905; 2020-10-14: 1.1905; 2020-10-15: 1.1905; 2020-10-16: 1.1905; 2020-10-17: 1.1905; 2020-10-18: 1.1905; 2020-10-19: 1.1905; 2020-10-20: 1.1905; 2020-10-21: 1.1905; 2020-10-22: 1.1905; 2020-10-23: 1.1905; 2020-10-24: 1.1905; 2020-10-25: 1.1905; 2020-10-26: 1.1905; 2020-10-27: 1.1905; 2020-10-28: 1.1905; 2020-10-29: 1.1905; 2020-10-30: 1.1905; 2020-10-31: 1.1905; 2020-11-01: 1.1905; 2020-11-02: 1.1905; 2020-11-03: 1.1905; 2020-11-04: 1.1905; 2020-11-05: 1.1905; 2020-11-06: 1.1905; 2020-11-07: 1.1905; 2020-11-08: 1.1905; 2020-11-09: 1.1905; 2020-11-10: 1.1905; 2020-11-11: 1.1905; 2020-11-12: 1.1905; 2020-11-13: 1.1905; 2020-11-14: 1.1905; 2020-11-15: 1.1905; 2020-11-16: 1.1905; 2020-11-17: 1.1905; 2020-11-18: 1.1905; 2020-11-19: 1.1905; 2020-11-20: 1.1905; 2020-11-21: 1.1905; 2020-11-22: 1.1905; 2020-11-23: 1.1905; 2020-11-24: 1.1905; 2020-11-25: 1.1905; 2020-11-26: 1.1905; 2020-11-27: 1.1905; 2020-11-28: 1.1905; 2020-11-29: 1.1905; 2020-11-30: 1.1905; 2020-12-01: 1.1905; 2020-12-02: 1.1905; 2020-12-03: 1.1905; 2020-12-04: 1.1905; 2020-12-05: 1.1905; 2020-12-06: 1.1905; 2020-12-07: 1.1905; 2020-12-08: 1.1905
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 542 | Electrico |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2020-09-16 | 2020-12-08 | 2020-09-16: 1.1905; 2020-09-17: 1.1905; 2020-09-18: 1.1905; 2020-09-19: 1.1905; 2020-09-20: 1.1905; 2020-09-21: 1.1905; 2020-09-22: 1.1905; 2020-09-23: 1.1905; 2020-09-24: 1.1905; 2020-09-25: 1.1905; 2020-09-26: 1.1905; 2020-09-27: 1.1905; 2020-09-28: 1.1905; 2020-09-29: 1.1905; 2020-09-30: 1.1905; 2020-10-01: 1.1905; 2020-10-02: 1.1905; 2020-10-03: 1.1905; 2020-10-04: 1.1905; 2020-10-05: 1.1905; 2020-10-06: 1.1905; 2020-10-07: 1.1905; 2020-10-08: 1.1905; 2020-10-09: 1.1905; 2020-10-10: 1.1905; 2020-10-11: 1.1905; 2020-10-12: 1.1905; 2020-10-13: 1.1905; 2020-10-14: 1.1905; 2020-10-15: 1.1905; 2020-10-16: 1.1905; 2020-10-17: 1.1905; 2020-10-18: 1.1905; 2020-10-19: 1.1905; 2020-10-20: 1.1905; 2020-10-21: 1.1905; 2020-10-22: 1.1905; 2020-10-23: 1.1905; 2020-10-24: 1.1905; 2020-10-25: 1.1905; 2020-10-26: 1.1905; 2020-10-27: 1.1905; 2020-10-28: 1.1905; 2020-10-29: 1.1905; 2020-10-30: 1.1905; 2020-10-31: 1.1905; 2020-11-01: 1.1905; 2020-11-02: 1.1905; 2020-11-03: 1.1905; 2020-11-04: 1.1905; 2020-11-05: 1.1905; 2020-11-06: 1.1905; 2020-11-07: 1.1905; 2020-11-08: 1.1905; 2020-11-09: 1.1905; 2020-11-10: 1.1905; 2020-11-11: 1.1905; 2020-11-12: 1.1905; 2020-11-13: 1.1905; 2020-11-14: 1.1905; 2020-11-15: 1.1905; 2020-11-16: 1.1905; 2020-11-17: 1.1905; 2020-11-18: 1.1905; 2020-11-19: 1.1905; 2020-11-20: 1.1905; 2020-11-21: 1.1905; 2020-11-22: 1.1905; 2020-11-23: 1.1905; 2020-11-24: 1.1905; 2020-11-25: 1.1905; 2020-11-26: 1.1905; 2020-11-27: 1.1905; 2020-11-28: 1.1905; 2020-11-29: 1.1905; 2020-11-30: 1.1905; 2020-12-01: 1.1905; 2020-12-02: 1.1905; 2020-12-03: 1.1905; 2020-12-04: 1.1905; 2020-12-05: 1.1905; 2020-12-06: 1.1905; 2020-12-07: 1.1905; 2020-12-08: 1.1905
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 543 | Criterios de Diseño (Adenda) |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 170 | 2020-09-14 | 2021-05-07 | [44 empty] | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373 | 0.42373
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 544 | Listado De Motores Electricos |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 138 | 2020-11-09 | 2021-03-26 | 2020-11-09: 0.72464; 2020-11-10: 0.72464; 2020-11-11: 0.72464; 2020-11-12: 0.72464; 2020-11-13: 0.72464; 2020-11-14: 0.72464; 2020-11-15: 0.72464; 2020-11-16: 0.72464; 2020-11-17: 0.72464; 2020-11-18: 0.72464; 2020-11-19: 0.72464; 2020-11-20: 0.72464; 2020-11-21: 0.72464; 2020-11-22: 0.72464; 2020-11-23: 0.72464; 2020-11-24: 0.72464; 2020-11-25: 0.72464; 2020-11-26: 0.72464; 2020-11-27: 0.72464; 2020-11-28: 0.72464; 2020-11-29: 0.72464; 2020-11-30: 0.72464; 2020-12-01: 0.72464; 2020-12-02: 0.72464; 2020-12-03: 0.72464; 2020-12-04: 0.72464; 2020-12-05: 0.72464; 2020-12-06: 0.72464; 2020-12-07: 0.72464; 2020-12-08: 0.72464; 2020-12-09: 0.72464; 2020-12-10: 0.72464; 2020-12-11: 0.72464; 2020-12-12: 0.72464; 2020-12-13: 0.72464; 2020-12-14: 0.72464; 2020-12-15: 0.72464; 2020-12-16: 0.72464; 2020-12-17: 0.72464; 2020-12-18: 0.72464; 2020-12-19: 0.72464; 2020-12-20: 0.72464; 2020-12-21: 0.72464; 2020-12-22: 0.72464; 2020-12-23: 0.72464; 2020-12-24: 0.72464; 2020-12-25: 0.72464; 2020-12-26: 0.72464; 2020-12-27: 0.72464; 2020-12-28: 0.72464; 2020-12-29: 0.72464; 2020-12-30: 0.72464; 2020-12-31: 0.72464; 2021-01-01: 0.72464; 2021-01-02: 0.72464; 2021-01-03: 0.72464; 2021-01-04: 0.72464; 2021-01-05: 0.72464; 2021-01-06: 0.72464; 2021-01-07: 0.72464; 2021-01-08: 0.72464; 2021-01-09: 0.72464; 2021-01-10: 0.72464; 2021-01-11: 0.72464; 2021-01-12: 0.72464; 2021-01-13: 0.72464; 2021-01-14: 0.72464; 2021-01-15: 0.72464; 2021-01-16: 0.72464; 2021-01-17: 0.72464; 2021-01-18: 0.72464; 2021-01-19: 0.72464; 2021-01-20: 0.72464; 2021-01-21: 0.72464; 2021-01-22: 0.72464; 2021-01-23: 0.72464; 2021-01-24: 0.72464; 2021-01-25: 0.72464; 2021-01-26: 0.72464; 2021-01-27: 0.72464; 2021-01-28: 0.72464; 2021-01-29: 0.72464; 2021-01-30: 0.72464; 2021-01-31: 0.72464; 2021-02-01: 0.72464; 2021-02-02: 0.72464; 2021-02-03: 0.72464; 2021-02-04: 0.72464; 2021-02-05: 0.72464; 2021-02-06: 0.72464
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 545 | Listado de Cargas |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 84 | 2020-09-16 | 2020-12-08 | 2020-09-16: 1.1905; 2020-09-17: 1.1905; 2020-09-18: 1.1905; 2020-09-19: 1.1905; 2020-09-20: 1.1905; 2020-09-21: 1.1905; 2020-09-22: 1.1905; 2020-09-23: 1.1905; 2020-09-24: 1.1905; 2020-09-25: 1.1905; 2020-09-26: 1.1905; 2020-09-27: 1.1905; 2020-09-28: 1.1905; 2020-09-29: 1.1905; 2020-09-30: 1.1905; 2020-10-01: 1.1905; 2020-10-02: 1.1905; 2020-10-03: 1.1905; 2020-10-04: 1.1905; 2020-10-05: 1.1905; 2020-10-06: 1.1905; 2020-10-07: 1.1905; 2020-10-08: 1.1905; 2020-10-09: 1.1905; 2020-10-10: 1.1905; 2020-10-11: 1.1905; 2020-10-12: 1.1905; 2020-10-13: 1.1905; 2020-10-14: 1.1905; 2020-10-15: 1.1905; 2020-10-16: 1.1905; 2020-10-17: 1.1905; 2020-10-18: 1.1905; 2020-10-19: 1.1905; 2020-10-20: 1.1905; 2020-10-21: 1.1905; 2020-10-22: 1.1905; 2020-10-23: 1.1905; 2020-10-24: 1.1905; 2020-10-25: 1.1905; 2020-10-26: 1.1905; 2020-10-27: 1.1905; 2020-10-28: 1.1905; 2020-10-29: 1.1905; 2020-10-30: 1.1905; 2020-10-31: 1.1905; 2020-11-01: 1.1905; 2020-11-02: 1.1905; 2020-11-03: 1.1905; 2020-11-04: 1.1905; 2020-11-05: 1.1905; 2020-11-06: 1.1905; 2020-11-07: 1.1905; 2020-11-08: 1.1905; 2020-11-09: 1.1905; 2020-11-10: 1.1905; 2020-11-11: 1.1905; 2020-11-12: 1.1905; 2020-11-13: 1.1905; 2020-11-14: 1.1905; 2020-11-15: 1.1905; 2020-11-16: 1.1905; 2020-11-17: 1.1905; 2020-11-18: 1.1905; 2020-11-19: 1.1905; 2020-11-20: 1.1905; 2020-11-21: 1.1905; 2020-11-22: 1.1905; 2020-11-23: 1.1905; 2020-11-24: 1.1905; 2020-11-25: 1.1905; 2020-11-26: 1.1905; 2020-11-27: 1.1905; 2020-11-28: 1.1905; 2020-11-29: 1.1905; 2020-11-30: 1.1905; 2020-12-01: 1.1905; 2020-12-02: 1.1905; 2020-12-03: 1.1905; 2020-12-04: 1.1905; 2020-12-05: 1.1905; 2020-12-06: 1.1905; 2020-12-07: 1.1905; 2020-12-08: 1.1905
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 546 | Listado VDF |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 84 | 2020-09-16 | 2020-12-08 | 2020-09-16: 1.1905; 2020-09-17: 1.1905; 2020-09-18: 1.1905; 2020-09-19: 1.1905; 2020-09-20: 1.1905; 2020-09-21: 1.1905; 2020-09-22: 1.1905; 2020-09-23: 1.1905; 2020-09-24: 1.1905; 2020-09-25: 1.1905; 2020-09-26: 1.1905; 2020-09-27: 1.1905; 2020-09-28: 1.1905; 2020-09-29: 1.1905; 2020-09-30: 1.1905; 2020-10-01: 1.1905; 2020-10-02: 1.1905; 2020-10-03: 1.1905; 2020-10-04: 1.1905; 2020-10-05: 1.1905; 2020-10-06: 1.1905; 2020-10-07: 1.1905; 2020-10-08: 1.1905; 2020-10-09: 1.1905; 2020-10-10: 1.1905; 2020-10-11: 1.1905; 2020-10-12: 1.1905; 2020-10-13: 1.1905; 2020-10-14: 1.1905; 2020-10-15: 1.1905; 2020-10-16: 1.1905; 2020-10-17: 1.1905; 2020-10-18: 1.1905; 2020-10-19: 1.1905; 2020-10-20: 1.1905; 2020-10-21: 1.1905; 2020-10-22: 1.1905; 2020-10-23: 1.1905; 2020-10-24: 1.1905; 2020-10-25: 1.1905; 2020-10-26: 1.1905; 2020-10-27: 1.1905; 2020-10-28: 1.1905; 2020-10-29: 1.1905; 2020-10-30: 1.1905; 2020-10-31: 1.1905; 2020-11-01: 1.1905; 2020-11-02: 1.1905; 2020-11-03: 1.1905; 2020-11-04: 1.1905; 2020-11-05: 1.1905; 2020-11-06: 1.1905; 2020-11-07: 1.1905; 2020-11-08: 1.1905; 2020-11-09: 1.1905; 2020-11-10: 1.1905; 2020-11-11: 1.1905; 2020-11-12: 1.1905; 2020-11-13: 1.1905; 2020-11-14: 1.1905; 2020-11-15: 1.1905; 2020-11-16: 1.1905; 2020-11-17: 1.1905; 2020-11-18: 1.1905; 2020-11-19: 1.1905; 2020-11-20: 1.1905; 2020-11-21: 1.1905; 2020-11-22: 1.1905; 2020-11-23: 1.1905; 2020-11-24: 1.1905; 2020-11-25: 1.1905; 2020-11-26: 1.1905; 2020-11-27: 1.1905; 2020-11-28: 1.1905; 2020-11-29: 1.1905; 2020-11-30: 1.1905; 2020-12-01: 1.1905; 2020-12-02: 1.1905; 2020-12-03: 1.1905; 2020-12-04: 1.1905; 2020-12-05: 1.1905; 2020-12-06: 1.1905; 2020-12-07: 1.1905; 2020-12-08: 1.1905
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 547 | Listado de cables |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 56 | 2020-11-12 | 2021-01-06 | 2020-11-12: 1.7857; 2020-11-13: 1.7857; 2020-11-14: 1.7857; 2020-11-15: 1.7857; 2020-11-16: 1.7857; 2020-11-17: 1.7857; 2020-11-18: 1.7857; 2020-11-19: 1.7857; 2020-11-20: 1.7857; 2020-11-21: 1.7857; 2020-11-22: 1.7857; 2020-11-23: 1.7857; 2020-11-24: 1.7857; 2020-11-25: 1.7857; 2020-11-26: 1.7857; 2020-11-27: 1.7857; 2020-11-28: 1.7857; 2020-11-29: 1.7857; 2020-11-30: 1.7857; 2020-12-01: 1.7857; 2020-12-02: 1.7857; 2020-12-03: 1.7857; 2020-12-04: 1.7857; 2020-12-05: 1.7857; 2020-12-06: 1.7857; 2020-12-07: 1.7857; 2020-12-08: 1.7857; 2020-12-09: 1.7857; 2020-12-10: 1.7857; 2020-12-11: 1.7857; 2020-12-12: 1.7857; 2020-12-13: 1.7857; 2020-12-14: 1.7857; 2020-12-15: 1.7857; 2020-12-16: 1.7857; 2020-12-17: 1.7857; 2020-12-18: 1.7857; 2020-12-19: 1.7857; 2020-12-20: 1.7857; 2020-12-21: 1.7857; 2020-12-22: 1.7857; 2020-12-23: 1.7857; 2020-12-24: 1.7857; 2020-12-25: 1.7857; 2020-12-26: 1.7857; 2020-12-27: 1.7857; 2020-12-28: 1.7857; 2020-12-29: 1.7857; 2020-12-30: 1.7857; 2020-12-31: 1.7857; 2021-01-01: 1.7857; 2021-01-02: 1.7857; 2021-01-03: 1.7857; 2021-01-04: 1.7857; 2021-01-05: 1.7857; 2021-01-06: 1.7857
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 548 | Diagrama Unilineal |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 84 | 2021-01-08 | 2021-04-01 | 2021-01-08: 1.1905; 2021-01-09: 1.1905; 2021-01-10: 1.1905; 2021-01-11: 1.1905; 2021-01-12: 1.1905; 2021-01-13: 1.1905; 2021-01-14: 1.1905; 2021-01-15: 1.1905; 2021-01-16: 1.1905; 2021-01-17: 1.1905; 2021-01-18: 1.1905; 2021-01-19: 1.1905; 2021-01-20: 1.1905; 2021-01-21: 1.1905; 2021-01-22: 1.1905; 2021-01-23: 1.1905; 2021-01-24: 1.1905; 2021-01-25: 1.1905; 2021-01-26: 1.1905; 2021-01-27: 1.1905; 2021-01-28: 1.1905; 2021-01-29: 1.1905; 2021-01-30: 1.1905; 2021-01-31: 1.1905; 2021-02-01: 1.1905; 2021-02-02: 1.1905; 2021-02-03: 1.1905; 2021-02-04: 1.1905; 2021-02-05: 1.1905; 2021-02-06: 1.1905
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 549 | Layout General Salas Eléctricas |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 54 | 2020-09-14 | 2020-11-06 | 2020-09-14: 1.8519; 2020-09-15: 1.8519; 2020-09-16: 1.8519; 2020-09-17: 1.8519; 2020-09-18: 1.8519; 2020-09-19: 1.8519; 2020-09-20: 1.8519; 2020-09-21: 1.8519; 2020-09-22: 1.8519; 2020-09-23: 1.8519; 2020-09-24: 1.8519; 2020-09-25: 1.8519; 2020-09-26: 1.8519; 2020-09-27: 1.8519; 2020-09-28: 1.8519; 2020-09-29: 1.8519; 2020-09-30: 1.8519; 2020-10-01: 1.8519; 2020-10-02: 1.8519; 2020-10-03: 1.8519; 2020-10-04: 1.8519; 2020-10-05: 1.8519; 2020-10-06: 1.8519; 2020-10-07: 1.8519; 2020-10-08: 1.8519; 2020-10-09: 1.8519; 2020-10-10: 1.8519; 2020-10-11: 1.8519; 2020-10-12: 1.8519; 2020-10-13: 1.8519; 2020-10-14: 1.8519; 2020-10-15: 1.8519; 2020-10-16: 1.8519; 2020-10-17: 1.8519; 2020-10-18: 1.8519; 2020-10-19: 1.8519; 2020-10-20: 1.8519; 2020-10-21: 1.8519; 2020-10-22: 1.8519; 2020-10-23: 1.8519; 2020-10-24: 1.8519; 2020-10-25: 1.8519; 2020-10-26: 1.8519; 2020-10-27: 1.8519; 2020-10-28: 1.8519; 2020-10-29: 1.8519; 2020-10-30: 1.8519; 2020-10-31: 1.8519; 2020-11-01: 1.8519; 2020-11-02: 1.8519; 2020-11-03: 1.8519; 2020-11-04: 1.8519; 2020-11-05: 1.8519; 2020-11-06: 1.8519
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 550 | Planos de Malla Tierra |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 54 | 2021-03-01 | 2021-04-23
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 551 | Planos de Iluminacion |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2021-03-01 | 2021-05-07
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 552 | Disposición de Equipos Eléctricos |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 54 | 2021-03-01 | 2021-04-23
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 553 | Instrumentacion y control |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2021-03-01 | 2021-05-07
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 554 | Instrumentation List |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 136.7 | 2021-01-28 | 2021-08-08 | 2021-01-28: 0.51813; 2021-01-29: 0.51813; 2021-01-30: 0.51813; 2021-01-31: 0.51813; 2021-02-01: 0.51813; 2021-02-02: 0.51813; 2021-02-03: 0.51813; 2021-02-04: 0.51813; 2021-02-05: 0.51813; 2021-02-06: 0.51813
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 555 | Instrumentation Specs & DS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 151 | 2021-01-28 | 2021-06-27 | 2021-01-28: 0.66225; 2021-01-29: 0.66225; 2021-01-30: 0.66225; 2021-01-31: 0.66225; 2021-02-01: 0.66225; 2021-02-02: 0.66225; 2021-02-03: 0.66225; 2021-02-04: 0.66225; 2021-02-05: 0.66225; 2021-02-06: 0.66225
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 556 | I/O list |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2021-05-28 | 2021-07-27
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 557 | Control Architecture |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2021-02-01 | 2021-05-02 | 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 558 | PLC general layout |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 121 | 2021-03-29 | 2021-07-27
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 559 | Instruments cable schedule |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 136 | 2021-03-26 | 2021-08-08
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 560 | JB schedule |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2021-02-01 | 2021-05-02 | 2021-02-01: 1.0989; 2021-02-02: 1.0989; 2021-02-03: 1.0989; 2021-02-04: 1.0989; 2021-02-05: 1.0989; 2021-02-06: 1.0989
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 561 | Alarm and trip list |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 151 | 2021-02-26 | 2021-07-26
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 562 | Civil |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 151 | 2021-02-26 | 2021-07-26
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 563 | Civil Design |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 256 | 2020-11-20 | 2021-11-15 | 2020-11-20: 0.27701; 2020-11-21: 0.27701; 2020-11-22: 0.27701; 2020-11-23: 0.27701; 2020-11-24: 0.27701; 2020-11-25: 0.27701; 2020-11-26: 0.27701; 2020-11-27: 0.27701; 2020-11-28: 0.27701; 2020-11-29: 0.27701; 2020-11-30: 0.27701; 2020-12-01: 0.27701; 2020-12-02: 0.27701; 2020-12-03: 0.27701; 2020-12-04: 0.27701; 2020-12-05: 0.27701; 2020-12-06: 0.27701; 2020-12-07: 0.27701; 2020-12-08: 0.27701; 2020-12-09: 0.27701; 2020-12-10: 0.27701; 2020-12-11: 0.27701; 2020-12-12: 0.27701; 2020-12-13: 0.27701; 2020-12-14: 0.27701; 2020-12-15: 0.27701; 2020-12-16: 0.27701; 2020-12-17: 0.27701; 2020-12-18: 0.27701; 2020-12-19: 0.27701; 2020-12-20: 0.27701; 2020-12-21: 0.27701; 2020-12-22: 0.27701; 2020-12-23: 0.27701; 2020-12-24: 0.27701; 2020-12-25: 0.27701; 2020-12-26: 0.27701; 2020-12-27: 0.27701; 2020-12-28: 0.27701; 2020-12-29: 0.27701; 2020-12-30: 0.27701; 2020-12-31: 0.27701; 2021-01-01: 0.27701; 2021-01-02: 0.27701; 2021-01-03: 0.27701; 2021-01-04: 0.27701; 2021-01-05: 0.27701; 2021-01-06: 0.27701; 2021-01-07: 0.27701; 2021-01-08: 0.27701; 2021-01-09: 0.27701; 2021-01-10: 0.27701; 2021-01-11: 0.27701; 2021-01-12: 0.27701; 2021-01-13: 0.27701; 2021-01-14: 0.27701; 2021-01-15: 0.27701; 2021-01-16: 0.27701; 2021-01-17: 0.27701; 2021-01-18: 0.27701; 2021-01-19: 0.27701; 2021-01-20: 0.27701; 2021-01-21: 0.27701; 2021-01-22: 0.27701; 2021-01-23: 0.27701; 2021-01-24: 0.27701; 2021-01-25: 0.27701; 2021-01-26: 0.27701; 2021-01-27: 0.27701; 2021-01-28: 0.27701; 2021-01-29: 0.27701; 2021-01-30: 0.27701; 2021-01-31: 0.27701; 2021-02-01: 0.27701; 2021-02-02: 0.27701; 2021-02-03: 0.27701; 2021-02-04: 0.27701; 2021-02-05: 0.27701; 2021-02-06: 0.27701
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 564 | IFC for Massive earthworks |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 361 | 2020-11-20 | 2021-11-15 | 2020-11-20: 0.27701; 2020-11-21: 0.27701; 2020-11-22: 0.27701; 2020-11-23: 0.27701; 2020-11-24: 0.27701; 2020-11-25: 0.27701; 2020-11-26: 0.27701; 2020-11-27: 0.27701; 2020-11-28: 0.27701; 2020-11-29: 0.27701; 2020-11-30: 0.27701; 2020-12-01: 0.27701; 2020-12-02: 0.27701; 2020-12-03: 0.27701; 2020-12-04: 0.27701; 2020-12-05: 0.27701; 2020-12-06: 0.27701; 2020-12-07: 0.27701; 2020-12-08: 0.27701; 2020-12-09: 0.27701; 2020-12-10: 0.27701; 2020-12-11: 0.27701; 2020-12-12: 0.27701; 2020-12-13: 0.27701; 2020-12-14: 0.27701; 2020-12-15: 0.27701; 2020-12-16: 0.27701; 2020-12-17: 0.27701; 2020-12-18: 0.27701; 2020-12-19: 0.27701; 2020-12-20: 0.27701; 2020-12-21: 0.27701; 2020-12-22: 0.27701; 2020-12-23: 0.27701; 2020-12-24: 0.27701; 2020-12-25: 0.27701; 2020-12-26: 0.27701; 2020-12-27: 0.27701; 2020-12-28: 0.27701; 2020-12-29: 0.27701; 2020-12-30: 0.27701; 2020-12-31: 0.27701; 2021-01-01: 0.27701; 2021-01-02: 0.27701; 2021-01-03: 0.27701; 2021-01-04: 0.27701; 2021-01-05: 0.27701; 2021-01-06: 0.27701; 2021-01-07: 0.27701; 2021-01-08: 0.27701; 2021-01-09: 0.27701; 2021-01-10: 0.27701; 2021-01-11: 0.27701; 2021-01-12: 0.27701; 2021-01-13: 0.27701; 2021-01-14: 0.27701; 2021-01-15: 0.27701; 2021-01-16: 0.27701; 2021-01-17: 0.27701; 2021-01-18: 0.27701; 2021-01-19: 0.27701; 2021-01-20: 0.27701; 2021-01-21: 0.27701; 2021-01-22: 0.27701; 2021-01-23: 0.27701; 2021-01-24: 0.27701; 2021-01-25: 0.27701; 2021-01-26: 0.27701; 2021-01-27: 0.27701; 2021-01-28: 0.27701; 2021-01-29: 0.27701; 2021-01-30: 0.27701; 2021-01-31: 0.27701; 2021-02-01: 0.27701; 2021-02-02: 0.27701; 2021-02-03: 0.27701; 2021-02-04: 0.27701; 2021-02-05: 0.27701; 2021-02-06: 0.27701
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 565 | IFC concrete main foundations |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-01-25 | 2021-02-19 | 2021-01-25: 3.8462; 2021-01-26: 3.8462; 2021-01-27: 3.8462; 2021-01-28: 3.8462; 2021-01-29: 3.8462; 2021-01-30: 3.8462; 2021-01-31: 3.8462; 2021-02-01: 3.8462; 2021-02-02: 3.8462; 2021-02-03: 3.8462; 2021-02-04: 3.8462; 2021-02-05: 3.8462; 2021-02-06: 3.8462
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 566 | Site Development General |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 49 | 2021-03-05 | 2021-04-22
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 567 | Design Criteria |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 111 | 2020-11-26 | 2021-04-29 | 2020-11-26: 0.64516; 2020-11-27: 0.64516; 2020-11-28: 0.64516; 2020-11-29: 0.64516; 2020-11-30: 0.64516; 2020-12-01: 0.64516; 2020-12-02: 0.64516; 2020-12-03: 0.64516; 2020-12-04: 0.64516; 2020-12-05: 0.64516; 2020-12-06: 0.64516; 2020-12-07: 0.64516; 2020-12-08: 0.64516; 2020-12-09: 0.64516; 2020-12-10: 0.64516; 2020-12-11: 0.64516; 2020-12-12: 0.64516; 2020-12-13: 0.64516; 2020-12-14: 0.64516; 2020-12-15: 0.64516; 2020-12-16: 0.64516; 2020-12-17: 0.64516; 2020-12-18: 0.64516; 2020-12-19: 0.64516; 2020-12-20: 0.64516; 2020-12-21: 0.64516; 2020-12-22: 0.64516; 2020-12-23: 0.64516; 2020-12-24: 0.64516; 2020-12-25: 0.64516; 2020-12-26: 0.64516; 2020-12-27: 0.64516; 2020-12-28: 0.64516; 2020-12-29: 0.64516; 2020-12-30: 0.64516; 2020-12-31: 0.64516; 2021-01-01: 0.64516; 2021-01-02: 0.64516; 2021-01-03: 0.64516; 2021-01-04: 0.64516; 2021-01-05: 0.64516; 2021-01-06: 0.64516; 2021-01-07: 0.64516; 2021-01-08: 0.64516; 2021-01-09: 0.64516; 2021-01-10: 0.64516; 2021-01-11: 0.64516; 2021-01-12: 0.64516; 2021-01-13: 0.64516; 2021-01-14: 0.64516; 2021-01-15: 0.64516; 2021-01-16: 0.64516; 2021-01-17: 0.64516; 2021-01-18: 0.64516; 2021-01-19: 0.64516; 2021-01-20: 0.64516; 2021-01-21: 0.64516; 2021-01-22: 0.64516; 2021-01-23: 0.64516; 2021-01-24: 0.64516; 2021-01-25: 0.64516; 2021-01-26: 0.64516; 2021-01-27: 0.64516; 2021-01-28: 0.64516; 2021-01-29: 0.64516; 2021-01-30: 0.64516; 2021-01-31: 0.64516; 2021-02-01: 0.64516; 2021-02-02: 0.64516; 2021-02-03: 0.64516; 2021-02-04: 0.64516; 2021-02-05: 0.64516; 2021-02-06: 0.64516
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 568 | Civil Specifications |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 42 | 2020-11-26 | 2021-01-06 | 2020-11-26: 2.381; 2020-11-27: 2.381; 2020-11-28: 2.381; 2020-11-29: 2.381; 2020-11-30: 2.381; 2020-12-01: 2.381; 2020-12-02: 2.381; 2020-12-03: 2.381; 2020-12-04: 2.381; 2020-12-05: 2.381; 2020-12-06: 2.381; 2020-12-07: 2.381; 2020-12-08: 2.381; 2020-12-09: 2.381; 2020-12-10: 2.381; 2020-12-11: 2.381; 2020-12-12: 2.381; 2020-12-13: 2.381; 2020-12-14: 2.381; 2020-12-15: 2.381; 2020-12-16: 2.381; 2020-12-17: 2.381; 2020-12-18: 2.381; 2020-12-19: 2.381; 2020-12-20: 2.381; 2020-12-21: 2.381; 2020-12-22: 2.381; 2020-12-23: 2.381; 2020-12-24: 2.381; 2020-12-25: 2.381; 2020-12-26: 2.381; 2020-12-27: 2.381; 2020-12-28: 2.381; 2020-12-29: 2.381; 2020-12-30: 2.381; 2020-12-31: 2.381; 2021-01-01: 2.381; 2021-01-02: 2.381; 2021-01-03: 2.381; 2021-01-04: 2.381; 2021-01-05: 2.381; 2021-01-06: 2.381
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 569 | Civil Works Desalination Area drawings |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 49 | 2021-03-05 | 2021-04-22
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 570 | Planos Caminos |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 56 | 2021-01-08 | 2021-03-04 | 2021-01-08: 1.7857; 2021-01-09: 1.7857; 2021-01-10: 1.7857; 2021-01-11: 1.7857; 2021-01-12: 1.7857; 2021-01-13: 1.7857; 2021-01-14: 1.7857; 2021-01-15: 1.7857; 2021-01-16: 1.7857; 2021-01-17: 1.7857; 2021-01-18: 1.7857; 2021-01-19: 1.7857; 2021-01-20: 1.7857; 2021-01-21: 1.7857; 2021-01-22: 1.7857; 2021-01-23: 1.7857; 2021-01-24: 1.7857; 2021-01-25: 1.7857; 2021-01-26: 1.7857; 2021-01-27: 1.7857; 2021-01-28: 1.7857; 2021-01-29: 1.7857; 2021-01-30: 1.7857; 2021-01-31: 1.7857; 2021-02-01: 1.7857; 2021-02-02: 1.7857; 2021-02-03: 1.7857; 2021-02-04: 1.7857; 2021-02-05: 1.7857; 2021-02-06: 1.7857
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 571 | Potable and Sewerage Water |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 56 | 2021-03-05 | 2021-04-29
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 572 | Layout Civil Works Intake Area |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 28 | 2021-03-05 | 2021-04-01
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 573 | MTO |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 49 | 2021-02-05 | 2021-03-25 | 2021-02-05: 2.0408; 2021-02-06: 2.0408
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 574 | Area General |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 56 | 2021-03-05 | 2021-04-29
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 575 | Criterios de Diseño |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 106 | 2020-11-26 | 2021-04-22 | 2020-11-26: 0.67568; 2020-11-27: 0.67568; 2020-11-28: 0.67568; 2020-11-29: 0.67568; 2020-11-30: 0.67568; 2020-12-01: 0.67568; 2020-12-02: 0.67568; 2020-12-03: 0.67568; 2020-12-04: 0.67568; 2020-12-05: 0.67568; 2020-12-06: 0.67568; 2020-12-07: 0.67568; 2020-12-08: 0.67568; 2020-12-09: 0.67568; 2020-12-10: 0.67568; 2020-12-11: 0.67568; 2020-12-12: 0.67568; 2020-12-13: 0.67568; 2020-12-14: 0.67568; 2020-12-15: 0.67568; 2020-12-16: 0.67568; 2020-12-17: 0.67568; 2020-12-18: 0.67568; 2020-12-19: 0.67568; 2020-12-20: 0.67568; 2020-12-21: 0.67568; 2020-12-22: 0.67568; 2020-12-23: 0.67568; 2020-12-24: 0.67568; 2020-12-25: 0.67568; 2020-12-26: 0.67568; 2020-12-27: 0.67568; 2020-12-28: 0.67568; 2020-12-29: 0.67568; 2020-12-30: 0.67568; 2020-12-31: 0.67568; 2021-01-01: 0.67568; 2021-01-02: 0.67568; 2021-01-03: 0.67568; 2021-01-04: 0.67568; 2021-01-05: 0.67568; 2021-01-06: 0.67568; 2021-01-07: 0.67568; 2021-01-08: 0.67568; 2021-01-09: 0.67568; 2021-01-10: 0.67568; 2021-01-11: 0.67568; 2021-01-12: 0.67568; 2021-01-13: 0.67568; 2021-01-14: 0.67568; 2021-01-15: 0.67568; 2021-01-16: 0.67568; 2021-01-17: 0.67568; 2021-01-18: 0.67568; 2021-01-19: 0.67568; 2021-01-20: 0.67568; 2021-01-21: 0.67568; 2021-01-22: 0.67568; 2021-01-23: 0.67568; 2021-01-24: 0.67568; 2021-01-25: 0.67568; 2021-01-26: 0.67568; 2021-01-27: 0.67568; 2021-01-28: 0.67568; 2021-01-29: 0.67568; 2021-01-30: 0.67568; 2021-01-31: 0.67568; 2021-02-01: 0.67568; 2021-02-02: 0.67568; 2021-02-03: 0.67568; 2021-02-04: 0.67568; 2021-02-05: 0.67568; 2021-02-06: 0.67568
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 576 | Structures |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 42 | 2020-11-26 | 2021-01-06 | 2020-11-26: 2.381; 2020-11-27: 2.381; 2020-11-28: 2.381; 2020-11-29: 2.381; 2020-11-30: 2.381; 2020-12-01: 2.381; 2020-12-02: 2.381; 2020-12-03: 2.381; 2020-12-04: 2.381; 2020-12-05: 2.381; 2020-12-06: 2.381; 2020-12-07: 2.381; 2020-12-08: 2.381; 2020-12-09: 2.381; 2020-12-10: 2.381; 2020-12-11: 2.381; 2020-12-12: 2.381; 2020-12-13: 2.381; 2020-12-14: 2.381; 2020-12-15: 2.381; 2020-12-16: 2.381; 2020-12-17: 2.381; 2020-12-18: 2.381; 2020-12-19: 2.381; 2020-12-20: 2.381; 2020-12-21: 2.381; 2020-12-22: 2.381; 2020-12-23: 2.381; 2020-12-24: 2.381; 2020-12-25: 2.381; 2020-12-26: 2.381; 2020-12-27: 2.381; 2020-12-28: 2.381; 2020-12-29: 2.381; 2020-12-30: 2.381; 2020-12-31: 2.381; 2021-01-01: 2.381; 2021-01-02: 2.381; 2021-01-03: 2.381; 2021-01-04: 2.381; 2021-01-05: 2.381; 2021-01-06: 2.381
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 577 | Buildings |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 49 | 2021-03-05 | 2021-04-22
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 578 | Arquitectura |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 56 | 2021-01-07 | 2021-03-03 | 2021-01-07: 1.7857; 2021-01-08: 1.7857; 2021-01-09: 1.7857; 2021-01-10: 1.7857; 2021-01-11: 1.7857; 2021-01-12: 1.7857; 2021-01-13: 1.7857; 2021-01-14: 1.7857; 2021-01-15: 1.7857; 2021-01-16: 1.7857; 2021-01-17: 1.7857; 2021-01-18: 1.7857; 2021-01-19: 1.7857; 2021-01-20: 1.7857; 2021-01-21: 1.7857; 2021-01-22: 1.7857; 2021-01-23: 1.7857; 2021-01-24: 1.7857; 2021-01-25: 1.7857; 2021-01-26: 1.7857; 2021-01-27: 1.7857; 2021-01-28: 1.7857; 2021-01-29: 1.7857; 2021-01-30: 1.7857; 2021-01-31: 1.7857; 2021-02-01: 1.7857; 2021-02-02: 1.7857; 2021-02-03: 1.7857; 2021-02-04: 1.7857; 2021-02-05: 1.7857; 2021-02-06: 1.7857
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 579 | Criterios de Diseño |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 101 | 2020-11-26 | 2021-04-15 | 2020-11-26: 0.70922; 2020-11-27: 0.70922; 2020-11-28: 0.70922; 2020-11-29: 0.70922; 2020-11-30: 0.70922; 2020-12-01: 0.70922; 2020-12-02: 0.70922; 2020-12-03: 0.70922; 2020-12-04: 0.70922; 2020-12-05: 0.70922; 2020-12-06: 0.70922; 2020-12-07: 0.70922; 2020-12-08: 0.70922; 2020-12-09: 0.70922; 2020-12-10: 0.70922; 2020-12-11: 0.70922; 2020-12-12: 0.70922; 2020-12-13: 0.70922; 2020-12-14: 0.70922; 2020-12-15: 0.70922; 2020-12-16: 0.70922; 2020-12-17: 0.70922; 2020-12-18: 0.70922; 2020-12-19: 0.70922; 2020-12-20: 0.70922; 2020-12-21: 0.70922; 2020-12-22: 0.70922; 2020-12-23: 0.70922; 2020-12-24: 0.70922; 2020-12-25: 0.70922; 2020-12-26: 0.70922; 2020-12-27: 0.70922; 2020-12-28: 0.70922; 2020-12-29: 0.70922; 2020-12-30: 0.70922; 2020-12-31: 0.70922; 2021-01-01: 0.70922; 2021-01-02: 0.70922; 2021-01-03: 0.70922; 2021-01-04: 0.70922; 2021-01-05: 0.70922; 2021-01-06: 0.70922; 2021-01-07: 0.70922; 2021-01-08: 0.70922; 2021-01-09: 0.70922; 2021-01-10: 0.70922; 2021-01-11: 0.70922; 2021-01-12: 0.70922; 2021-01-13: 0.70922; 2021-01-14: 0.70922; 2021-01-15: 0.70922; 2021-01-16: 0.70922; 2021-01-17: 0.70922; 2021-01-18: 0.70922; 2021-01-19: 0.70922; 2021-01-20: 0.70922; 2021-01-21: 0.70922; 2021-01-22: 0.70922; 2021-01-23: 0.70922; 2021-01-24: 0.70922; 2021-01-25: 0.70922; 2021-01-26: 0.70922; 2021-01-27: 0.70922; 2021-01-28: 0.70922; 2021-01-29: 0.70922; 2021-01-30: 0.70922; 2021-01-31: 0.70922; 2021-02-01: 0.70922; 2021-02-02: 0.70922; 2021-02-03: 0.70922; 2021-02-04: 0.70922; 2021-02-05: 0.70922; 2021-02-06: 0.70922
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 580 | Especificaciones Técnicas de Arquitectura |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 42 | 2020-11-26 | 2021-01-06 | 2020-11-26: 2.381; 2020-11-27: 2.381; 2020-11-28: 2.381; 2020-11-29: 2.381; 2020-11-30: 2.381; 2020-12-01: 2.381; 2020-12-02: 2.381; 2020-12-03: 2.381; 2020-12-04: 2.381; 2020-12-05: 2.381; 2020-12-06: 2.381; 2020-12-07: 2.381; 2020-12-08: 2.381; 2020-12-09: 2.381; 2020-12-10: 2.381; 2020-12-11: 2.381; 2020-12-12: 2.381; 2020-12-13: 2.381; 2020-12-14: 2.381; 2020-12-15: 2.381; 2020-12-16: 2.381; 2020-12-17: 2.381; 2020-12-18: 2.381; 2020-12-19: 2.381; 2020-12-20: 2.381; 2020-12-21: 2.381; 2020-12-22: 2.381; 2020-12-23: 2.381; 2020-12-24: 2.381; 2020-12-25: 2.381; 2020-12-26: 2.381; 2020-12-27: 2.381; 2020-12-28: 2.381; 2020-12-29: 2.381; 2020-12-30: 2.381; 2020-12-31: 2.381; 2021-01-01: 2.381; 2021-01-02: 2.381; 2021-01-03: 2.381; 2021-01-04: 2.381; 2021-01-05: 2.381; 2021-01-06: 2.381
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 581 | Planta de Arquitectura |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 42 | 2021-03-05 | 2021-04-15
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 582 | Piping |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 42 | 2021-01-07 | 2021-02-17 | 2021-01-07: 2.381; 2021-01-08: 2.381; 2021-01-09: 2.381; 2021-01-10: 2.381; 2021-01-11: 2.381; 2021-01-12: 2.381; 2021-01-13: 2.381; 2021-01-14: 2.381; 2021-01-15: 2.381; 2021-01-16: 2.381; 2021-01-17: 2.381; 2021-01-18: 2.381; 2021-01-19: 2.381; 2021-01-20: 2.381; 2021-01-21: 2.381; 2021-01-22: 2.381; 2021-01-23: 2.381; 2021-01-24: 2.381; 2021-01-25: 2.381; 2021-01-26: 2.381; 2021-01-27: 2.381; 2021-01-28: 2.381; 2021-01-29: 2.381; 2021-01-30: 2.381; 2021-01-31: 2.381; 2021-02-01: 2.381; 2021-02-02: 2.381; 2021-02-03: 2.381; 2021-02-04: 2.381; 2021-02-05: 2.381; 2021-02-06: 2.381
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 583 | 3D Model |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-02-19 | 2021-04-04
4000 - Planta Desalinizadora | 4000 - Planta Desalinizadora | HH | usuario1@lekapp.cl | 584 | MTO |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2021-02-19 | 2021-03-21
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 586 | Ingenieria de detalle |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 485 | 2020-08-24 | 2022-07-02 | [23 empty] | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749 | 0.14749
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 587 | Arquitectura / Civil |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 259 | 2020-08-24 | 2021-08-19 | [23 empty] | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 588 | Arquitectural basic design for permiting |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 259 | 2020-08-24 | 2021-08-19 | [23 empty] | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701 | 0.27701
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 589 | Civil Guides |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2020-08-24 | 2020-10-02 | 2020-08-24: 2.5; 2020-08-25: 2.5; 2020-08-26: 2.5; 2020-08-27: 2.5; 2020-08-28: 2.5; 2020-08-29: 2.5; 2020-08-30: 2.5; 2020-08-31: 2.5; 2020-09-01: 2.5; 2020-09-02: 2.5; 2020-09-03: 2.5; 2020-09-04: 2.5; 2020-09-05: 2.5; 2020-09-06: 2.5; 2020-09-07: 2.5; 2020-09-08: 2.5; 2020-09-09: 2.5; 2020-09-10: 2.5; 2020-09-11: 2.5; 2020-09-12: 2.5; 2020-09-13: 2.5; 2020-09-14: 2.5; 2020-09-15: 2.5; 2020-09-16: 2.5; 2020-09-17: 2.5; 2020-09-18: 2.5; 2020-09-19: 2.5; 2020-09-20: 2.5; 2020-09-21: 2.5; 2020-09-22: 2.5; 2020-09-23: 2.5; 2020-09-24: 2.5; 2020-09-25: 2.5; 2020-09-26: 2.5; 2020-09-27: 2.5; 2020-09-28: 2.5; 2020-09-29: 2.5; 2020-09-30: 2.5; 2020-10-01: 2.5; 2020-10-02: 2.5
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 590 | Buildings Detail Design (Administration, Electrical & Control, Warehouse& Workshop) |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 70 | 2020-10-09 | 2020-12-17 | 2020-10-09: 1.4286; 2020-10-10: 1.4286; 2020-10-11: 1.4286; 2020-10-12: 1.4286; 2020-10-13: 1.4286; 2020-10-14: 1.4286; 2020-10-15: 1.4286; 2020-10-16: 1.4286; 2020-10-17: 1.4286; 2020-10-18: 1.4286; 2020-10-19: 1.4286; 2020-10-20: 1.4286; 2020-10-21: 1.4286; 2020-10-22: 1.4286; 2020-10-23: 1.4286; 2020-10-24: 1.4286; 2020-10-25: 1.4286; 2020-10-26: 1.4286; 2020-10-27: 1.4286; 2020-10-28: 1.4286; 2020-10-29: 1.4286; 2020-10-30: 1.4286; 2020-10-31: 1.4286; 2020-11-01: 1.4286; 2020-11-02: 1.4286; 2020-11-03: 1.4286; 2020-11-04: 1.4286; 2020-11-05: 1.4286; 2020-11-06: 1.4286; 2020-11-07: 1.4286; 2020-11-08: 1.4286; 2020-11-09: 1.4286; 2020-11-10: 1.4286; 2020-11-11: 1.4286; 2020-11-12: 1.4286; 2020-11-13: 1.4286; 2020-11-14: 1.4286; 2020-11-15: 1.4286; 2020-11-16: 1.4286; 2020-11-17: 1.4286; 2020-11-18: 1.4286; 2020-11-19: 1.4286; 2020-11-20: 1.4286; 2020-11-21: 1.4286; 2020-11-22: 1.4286; 2020-11-23: 1.4286; 2020-11-24: 1.4286; 2020-11-25: 1.4286; 2020-11-26: 1.4286; 2020-11-27: 1.4286; 2020-11-28: 1.4286; 2020-11-29: 1.4286; 2020-11-30: 1.4286; 2020-12-01: 1.4286; 2020-12-02: 1.4286; 2020-12-03: 1.4286; 2020-12-04: 1.4286; 2020-12-05: 1.4286; 2020-12-06: 1.4286; 2020-12-07: 1.4286; 2020-12-08: 1.4286; 2020-12-09: 1.4286; 2020-12-10: 1.4286; 2020-12-11: 1.4286; 2020-12-12: 1.4286; 2020-12-13: 1.4286; 2020-12-14: 1.4286; 2020-12-15: 1.4286; 2020-12-16: 1.4286; 2020-12-17: 1.4286
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 591 | Suministros |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 112 | 2021-04-30 | 2021-08-19
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 592 | Long lead items (LLI) |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 251 | 2021-04-13 | 2022-03-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 593 | Instrumentation equipment |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 251 | 2021-04-13 | 2022-03-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 594 | Electrical Equipment |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 241 | 2021-04-13 | 2021-12-09
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 595 | Electrical Room |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 331 | 2021-05-04 | 2022-03-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 596 | C&M |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 194 | 2021-04-26 | 2021-11-05
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 597 | Obras civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 409 | 2020-12-08 | 2022-07-02 | 2020-12-08: 0.17483; 2020-12-09: 0.17483; 2020-12-10: 0.17483; 2020-12-11: 0.17483; 2020-12-12: 0.17483; 2020-12-13: 0.17483; 2020-12-14: 0.17483; 2020-12-15: 0.17483; 2020-12-16: 0.17483; 2020-12-17: 0.17483; 2020-12-18: 0.17483; 2020-12-19: 0.17483; 2020-12-20: 0.17483; 2020-12-21: 0.17483; 2020-12-22: 0.17483; 2020-12-23: 0.17483; 2020-12-24: 0.17483; 2020-12-25: 0.17483; 2020-12-26: 0.17483; 2020-12-27: 0.17483; 2020-12-28: 0.17483; 2020-12-29: 0.17483; 2020-12-30: 0.17483; 2020-12-31: 0.17483; 2021-01-01: 0.17483; 2021-01-02: 0.17483; 2021-01-03: 0.17483; 2021-01-04: 0.17483; 2021-01-05: 0.17483; 2021-01-06: 0.17483; 2021-01-07: 0.17483; 2021-01-08: 0.17483; 2021-01-09: 0.17483; 2021-01-10: 0.17483; 2021-01-11: 0.17483; 2021-01-12: 0.17483; 2021-01-13: 0.17483; 2021-01-14: 0.17483; 2021-01-15: 0.17483; 2021-01-16: 0.17483; 2021-01-17: 0.17483; 2021-01-18: 0.17483; 2021-01-19: 0.17483; 2021-01-20: 0.17483; 2021-01-21: 0.17483; 2021-01-22: 0.17483; 2021-01-23: 0.17483; 2021-01-24: 0.17483; 2021-01-25: 0.17483; 2021-01-26: 0.17483; 2021-01-27: 0.17483; 2021-01-28: 0.17483; 2021-01-29: 0.17483; 2021-01-30: 0.17483; 2021-01-31: 0.17483; 2021-02-01: 0.17483; 2021-02-02: 0.17483; 2021-02-03: 0.17483; 2021-02-04: 0.17483; 2021-02-05: 0.17483; 2021-02-06: 0.17483
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 598 | Movimiento de tierras |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 336.3 | 2021-03-18 | 2022-07-02
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 599 | Fundaciones de hormigon edificios |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 181 | 2021-03-18 | 2021-09-14
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 600 | Sala Electrica |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 46 | 2021-06-16 | 2021-07-31
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 601 | Edificio administracion, bodegas y talleres |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 82 | 2021-11-08 | 2022-01-28
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 602 | Edificio de procesos |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 271 | 2021-08-19 | 2022-05-16
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 603 | Revestimiento de edificio |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2021-09-14 | 2021-12-13
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 604 | Obras exteriores |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2022-05-03 | 2022-07-02
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 605 | Equipos electricos y de control |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 121 | 2022-01-16 | 2022-05-16
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 606 | Instalaciones de piping |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 211 | 2021-10-25 | 2022-05-23
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 607 | Banco de ducto Planta - SE Principal |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 121 | 2022-01-25 | 2022-05-25
4000 - Planta Desalinizadora | 4100 - Conjuntos generales (edificios administración, electricidad y control, bodegas y talleres) | HH | usuario1@lekapp.cl | 608 | Banco ducto |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 70 | 2020-12-08 | 2021-03-15 | 2020-12-08: 1.0204; 2020-12-09: 1.0204; 2020-12-10: 1.0204; 2020-12-11: 1.0204; 2020-12-12: 1.0204; 2020-12-13: 1.0204; 2020-12-14: 1.0204; 2020-12-15: 1.0204; 2020-12-16: 1.0204; 2020-12-17: 1.0204; 2020-12-18: 1.0204; 2020-12-19: 1.0204; 2020-12-20: 1.0204; 2020-12-21: 1.0204; 2020-12-22: 1.0204; 2020-12-23: 1.0204; 2020-12-24: 1.0204; 2020-12-25: 1.0204; 2020-12-26: 1.0204; 2020-12-27: 1.0204; 2020-12-28: 1.0204; 2020-12-29: 1.0204; 2020-12-30: 1.0204; 2020-12-31: 1.0204; 2021-01-01: 1.0204; 2021-01-02: 1.0204; 2021-01-03: 1.0204; 2021-01-04: 1.0204; 2021-01-05: 1.0204; 2021-01-06: 1.0204; 2021-01-07: 1.0204; 2021-01-08: 1.0204; 2021-01-09: 1.0204; 2021-01-10: 1.0204; 2021-01-11: 1.0204; 2021-01-12: 1.0204; 2021-01-13: 1.0204; 2021-01-14: 1.0204; 2021-01-15: 1.0204; 2021-01-16: 1.0204; 2021-01-17: 1.0204; 2021-01-18: 1.0204; 2021-01-19: 1.0204; 2021-01-20: 1.0204; 2021-01-21: 1.0204; 2021-01-22: 1.0204; 2021-01-23: 1.0204; 2021-01-24: 1.0204; 2021-01-25: 1.0204; 2021-01-26: 1.0204; 2021-01-27: 1.0204; 2021-01-28: 1.0204; 2021-01-29: 1.0204; 2021-01-30: 1.0204; 2021-01-31: 1.0204; 2021-02-01: 1.0204; 2021-02-02: 1.0204; 2021-02-03: 1.0204; 2021-02-04: 1.0204; 2021-02-05: 1.0204; 2021-02-06: 1.0204
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 610 | Ingenieria de detalle |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 409 | 2020-08-17 | 2022-03-10 | [16 empty] | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 611 | Proceso |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 200 | 2020-08-17 | 2021-05-21 | [16 empty] | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971 | 0.35971
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 612 | Pretreatment P&IDs |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 130 | 2020-08-17 | 2021-02-12 | [16 empty] | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 613 | Pretreatment Hydraulic profile |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 82 | 2020-08-17 | 2020-11-06 | 2020-08-17: 1.2195; 2020-08-18: 1.2195; 2020-08-19: 1.2195; 2020-08-20: 1.2195; 2020-08-21: 1.2195; 2020-08-22: 1.2195; 2020-08-23: 1.2195; 2020-08-24: 1.2195; 2020-08-25: 1.2195; 2020-08-26: 1.2195; 2020-08-27: 1.2195; 2020-08-28: 1.2195; 2020-08-29: 1.2195; 2020-08-30: 1.2195; 2020-08-31: 1.2195; 2020-09-01: 1.2195; 2020-09-02: 1.2195; 2020-09-03: 1.2195; 2020-09-04: 1.2195; 2020-09-05: 1.2195; 2020-09-06: 1.2195; 2020-09-07: 1.2195; 2020-09-08: 1.2195; 2020-09-09: 1.2195; 2020-09-10: 1.2195; 2020-09-11: 1.2195; 2020-09-12: 1.2195; 2020-09-13: 1.2195; 2020-09-14: 1.2195; 2020-09-15: 1.2195; 2020-09-16: 1.2195; 2020-09-17: 1.2195; 2020-09-18: 1.2195; 2020-09-19: 1.2195; 2020-09-20: 1.2195; 2020-09-21: 1.2195; 2020-09-22: 1.2195; 2020-09-23: 1.2195; 2020-09-24: 1.2195; 2020-09-25: 1.2195; 2020-09-26: 1.2195; 2020-09-27: 1.2195; 2020-09-28: 1.2195; 2020-09-29: 1.2195; 2020-09-30: 1.2195; 2020-10-01: 1.2195; 2020-10-02: 1.2195; 2020-10-03: 1.2195; 2020-10-04: 1.2195; 2020-10-05: 1.2195; 2020-10-06: 1.2195; 2020-10-07: 1.2195; 2020-10-08: 1.2195; 2020-10-09: 1.2195; 2020-10-10: 1.2195; 2020-10-11: 1.2195; 2020-10-12: 1.2195; 2020-10-13: 1.2195; 2020-10-14: 1.2195; 2020-10-15: 1.2195; 2020-10-16: 1.2195; 2020-10-17: 1.2195; 2020-10-18: 1.2195; 2020-10-19: 1.2195; 2020-10-20: 1.2195; 2020-10-21: 1.2195; 2020-10-22: 1.2195; 2020-10-23: 1.2195; 2020-10-24: 1.2195; 2020-10-25: 1.2195; 2020-10-26: 1.2195; 2020-10-27: 1.2195; 2020-10-28: 1.2195; 2020-10-29: 1.2195; 2020-10-30: 1.2195; 2020-10-31: 1.2195; 2020-11-01: 1.2195; 2020-11-02: 1.2195; 2020-11-03: 1.2195; 2020-11-04: 1.2195; 2020-11-05: 1.2195; 2020-11-06: 1.2195
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 614 | Line list |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 35 | 2020-09-24 | 2020-10-28 | 2020-09-24: 2.8571; 2020-09-25: 2.8571; 2020-09-26: 2.8571; 2020-09-27: 2.8571; 2020-09-28: 2.8571; 2020-09-29: 2.8571; 2020-09-30: 2.8571; 2020-10-01: 2.8571; 2020-10-02: 2.8571; 2020-10-03: 2.8571; 2020-10-04: 2.8571; 2020-10-05: 2.8571; 2020-10-06: 2.8571; 2020-10-07: 2.8571; 2020-10-08: 2.8571; 2020-10-09: 2.8571; 2020-10-10: 2.8571; 2020-10-11: 2.8571; 2020-10-12: 2.8571; 2020-10-13: 2.8571; 2020-10-14: 2.8571; 2020-10-15: 2.8571; 2020-10-16: 2.8571; 2020-10-17: 2.8571; 2020-10-18: 2.8571; 2020-10-19: 2.8571; 2020-10-20: 2.8571; 2020-10-21: 2.8571; 2020-10-22: 2.8571; 2020-10-23: 2.8571; 2020-10-24: 2.8571; 2020-10-25: 2.8571; 2020-10-26: 2.8571; 2020-10-27: 2.8571; 2020-10-28: 2.8571
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 615 | Valves List |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 12 | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 2020-10-26: 8.3333; 2020-10-27: 8.3333; 2020-10-28: 8.3333; 2020-10-29: 8.3333; 2020-10-30: 8.3333; 2020-10-31: 8.3333; 2020-11-01: 8.3333; 2020-11-02: 8.3333; 2020-11-03: 8.3333; 2020-11-04: 8.3333; 2020-11-05: 8.3333; 2020-11-06: 8.3333
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 616 | Specs and DS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-01-18 | 2021-02-12 | 2021-01-18: 3.8462; 2021-01-19: 3.8462; 2021-01-20: 3.8462; 2021-01-21: 3.8462; 2021-01-22: 3.8462; 2021-01-23: 3.8462; 2021-01-24: 3.8462; 2021-01-25: 3.8462; 2021-01-26: 3.8462; 2021-01-27: 3.8462; 2021-01-28: 3.8462; 2021-01-29: 3.8462; 2021-01-30: 3.8462; 2021-01-31: 3.8462; 2021-02-01: 3.8462; 2021-02-02: 3.8462; 2021-02-03: 3.8462; 2021-02-04: 3.8462; 2021-02-05: 3.8462; 2021-02-06: 3.8462
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 617 | Mecanico |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2020-11-23 | 2021-01-29 | 2020-11-23: 1.4706; 2020-11-24: 1.4706; 2020-11-25: 1.4706; 2020-11-26: 1.4706; 2020-11-27: 1.4706; 2020-11-28: 1.4706; 2020-11-29: 1.4706; 2020-11-30: 1.4706; 2020-12-01: 1.4706; 2020-12-02: 1.4706; 2020-12-03: 1.4706; 2020-12-04: 1.4706; 2020-12-05: 1.4706; 2020-12-06: 1.4706; 2020-12-07: 1.4706; 2020-12-08: 1.4706; 2020-12-09: 1.4706; 2020-12-10: 1.4706; 2020-12-11: 1.4706; 2020-12-12: 1.4706; 2020-12-13: 1.4706; 2020-12-14: 1.4706; 2020-12-15: 1.4706; 2020-12-16: 1.4706; 2020-12-17: 1.4706; 2020-12-18: 1.4706; 2020-12-19: 1.4706; 2020-12-20: 1.4706; 2020-12-21: 1.4706; 2020-12-22: 1.4706; 2020-12-23: 1.4706; 2020-12-24: 1.4706; 2020-12-25: 1.4706; 2020-12-26: 1.4706; 2020-12-27: 1.4706; 2020-12-28: 1.4706; 2020-12-29: 1.4706; 2020-12-30: 1.4706; 2020-12-31: 1.4706; 2021-01-01: 1.4706; 2021-01-02: 1.4706; 2021-01-03: 1.4706; 2021-01-04: 1.4706; 2021-01-05: 1.4706; 2021-01-06: 1.4706; 2021-01-07: 1.4706; 2021-01-08: 1.4706; 2021-01-09: 1.4706; 2021-01-10: 1.4706; 2021-01-11: 1.4706; 2021-01-12: 1.4706; 2021-01-13: 1.4706; 2021-01-14: 1.4706; 2021-01-15: 1.4706; 2021-01-16: 1.4706; 2021-01-17: 1.4706; 2021-01-18: 1.4706; 2021-01-19: 1.4706; 2021-01-20: 1.4706; 2021-01-21: 1.4706; 2021-01-22: 1.4706; 2021-01-23: 1.4706; 2021-01-24: 1.4706; 2021-01-25: 1.4706; 2021-01-26: 1.4706; 2021-01-27: 1.4706; 2021-01-28: 1.4706; 2021-01-29: 1.4706
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 618 | Specs and DS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 93 | 2020-10-26 | 2021-03-03 | 2020-10-26: 0.77519; 2020-10-27: 0.77519; 2020-10-28: 0.77519; 2020-10-29: 0.77519; 2020-10-30: 0.77519; 2020-10-31: 0.77519; 2020-11-01: 0.77519; 2020-11-02: 0.77519; 2020-11-03: 0.77519; 2020-11-04: 0.77519; 2020-11-05: 0.77519; 2020-11-06: 0.77519; 2020-11-07: 0.77519; 2020-11-08: 0.77519; 2020-11-09: 0.77519; 2020-11-10: 0.77519; 2020-11-11: 0.77519; 2020-11-12: 0.77519; 2020-11-13: 0.77519; 2020-11-14: 0.77519; 2020-11-15: 0.77519; 2020-11-16: 0.77519; 2020-11-17: 0.77519; 2020-11-18: 0.77519; 2020-11-19: 0.77519; 2020-11-20: 0.77519; 2020-11-21: 0.77519; 2020-11-22: 0.77519; 2020-11-23: 0.77519; 2020-11-24: 0.77519; 2020-11-25: 0.77519; 2020-11-26: 0.77519; 2020-11-27: 0.77519; 2020-11-28: 0.77519; 2020-11-29: 0.77519; 2020-11-30: 0.77519; 2020-12-01: 0.77519; 2020-12-02: 0.77519; 2020-12-03: 0.77519; 2020-12-04: 0.77519; 2020-12-05: 0.77519; 2020-12-06: 0.77519; 2020-12-07: 0.77519; 2020-12-08: 0.77519; 2020-12-09: 0.77519; 2020-12-10: 0.77519; 2020-12-11: 0.77519; 2020-12-12: 0.77519; 2020-12-13: 0.77519; 2020-12-14: 0.77519; 2020-12-15: 0.77519; 2020-12-16: 0.77519; 2020-12-17: 0.77519; 2020-12-18: 0.77519; 2020-12-19: 0.77519; 2020-12-20: 0.77519; 2020-12-21: 0.77519; 2020-12-22: 0.77519; 2020-12-23: 0.77519; 2020-12-24: 0.77519; 2020-12-25: 0.77519; 2020-12-26: 0.77519; 2020-12-27: 0.77519; 2020-12-28: 0.77519; 2020-12-29: 0.77519; 2020-12-30: 0.77519; 2020-12-31: 0.77519; 2021-01-01: 0.77519; 2021-01-02: 0.77519; 2021-01-03: 0.77519; 2021-01-04: 0.77519; 2021-01-05: 0.77519; 2021-01-06: 0.77519; 2021-01-07: 0.77519; 2021-01-08: 0.77519; 2021-01-09: 0.77519; 2021-01-10: 0.77519; 2021-01-11: 0.77519; 2021-01-12: 0.77519; 2021-01-13: 0.77519; 2021-01-14: 0.77519; 2021-01-15: 0.77519; 2021-01-16: 0.77519; 2021-01-17: 0.77519; 2021-01-18: 0.77519; 2021-01-19: 0.77519; 2021-01-20: 0.77519; 2021-01-21: 0.77519; 2021-01-22: 0.77519; 2021-01-23: 0.77519; 2021-01-24: 0.77519; 2021-01-25: 0.77519; 2021-01-26: 0.77519; 2021-01-27: 0.77519; 2021-01-28: 0.77519; 2021-01-29: 0.77519; 2021-01-30: 0.77519; 2021-01-31: 0.77519; 2021-02-01: 0.77519; 2021-02-02: 0.77519; 2021-02-03: 0.77519; 2021-02-04: 0.77519; 2021-02-05: 0.77519; 2021-02-06: 0.77519
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 619 | Calculations and reports |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2020-10-26 | 2020-11-20 | 2020-10-26: 3.8462; 2020-10-27: 3.8462; 2020-10-28: 3.8462; 2020-10-29: 3.8462; 2020-10-30: 3.8462; 2020-10-31: 3.8462; 2020-11-01: 3.8462; 2020-11-02: 3.8462; 2020-11-03: 3.8462; 2020-11-04: 3.8462; 2020-11-05: 3.8462; 2020-11-06: 3.8462; 2020-11-07: 3.8462; 2020-11-08: 3.8462; 2020-11-09: 3.8462; 2020-11-10: 3.8462; 2020-11-11: 3.8462; 2020-11-12: 3.8462; 2020-11-13: 3.8462; 2020-11-14: 3.8462; 2020-11-15: 3.8462; 2020-11-16: 3.8462; 2020-11-17: 3.8462; 2020-11-18: 3.8462; 2020-11-19: 3.8462; 2020-11-20: 3.8462
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 620 | Civil Guides |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 33 | 2020-10-26 | 2020-11-27 | 2020-10-26: 3.0303; 2020-10-27: 3.0303; 2020-10-28: 3.0303; 2020-10-29: 3.0303; 2020-10-30: 3.0303; 2020-10-31: 3.0303; 2020-11-01: 3.0303; 2020-11-02: 3.0303; 2020-11-03: 3.0303; 2020-11-04: 3.0303; 2020-11-05: 3.0303; 2020-11-06: 3.0303; 2020-11-07: 3.0303; 2020-11-08: 3.0303; 2020-11-09: 3.0303; 2020-11-10: 3.0303; 2020-11-11: 3.0303; 2020-11-12: 3.0303; 2020-11-13: 3.0303; 2020-11-14: 3.0303; 2020-11-15: 3.0303; 2020-11-16: 3.0303; 2020-11-17: 3.0303; 2020-11-18: 3.0303; 2020-11-19: 3.0303; 2020-11-20: 3.0303; 2020-11-21: 3.0303; 2020-11-22: 3.0303; 2020-11-23: 3.0303; 2020-11-24: 3.0303; 2020-11-25: 3.0303; 2020-11-26: 3.0303; 2020-11-27: 3.0303
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 621 | Pre-treatment civil detail design |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 35 | 2020-12-03 | 2021-01-06 | 2020-12-03: 2.8571; 2020-12-04: 2.8571; 2020-12-05: 2.8571; 2020-12-06: 2.8571; 2020-12-07: 2.8571; 2020-12-08: 2.8571; 2020-12-09: 2.8571; 2020-12-10: 2.8571; 2020-12-11: 2.8571; 2020-12-12: 2.8571; 2020-12-13: 2.8571; 2020-12-14: 2.8571; 2020-12-15: 2.8571; 2020-12-16: 2.8571; 2020-12-17: 2.8571; 2020-12-18: 2.8571; 2020-12-19: 2.8571; 2020-12-20: 2.8571; 2020-12-21: 2.8571; 2020-12-22: 2.8571; 2020-12-23: 2.8571; 2020-12-24: 2.8571; 2020-12-25: 2.8571; 2020-12-26: 2.8571; 2020-12-27: 2.8571; 2020-12-28: 2.8571; 2020-12-29: 2.8571; 2020-12-30: 2.8571; 2020-12-31: 2.8571; 2021-01-01: 2.8571; 2021-01-02: 2.8571; 2021-01-03: 2.8571; 2021-01-04: 2.8571; 2021-01-05: 2.8571; 2021-01-06: 2.8571
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 622 | Mechanical Drawings |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 46 | 2021-01-13 | 2021-02-27 | 2021-01-13: 2.1739; 2021-01-14: 2.1739; 2021-01-15: 2.1739; 2021-01-16: 2.1739; 2021-01-17: 2.1739; 2021-01-18: 2.1739; 2021-01-19: 2.1739; 2021-01-20: 2.1739; 2021-01-21: 2.1739; 2021-01-22: 2.1739; 2021-01-23: 2.1739; 2021-01-24: 2.1739; 2021-01-25: 2.1739; 2021-01-26: 2.1739; 2021-01-27: 2.1739; 2021-01-28: 2.1739; 2021-01-29: 2.1739; 2021-01-30: 2.1739; 2021-01-31: 2.1739; 2021-02-01: 2.1739; 2021-02-02: 2.1739; 2021-02-03: 2.1739; 2021-02-04: 2.1739; 2021-02-05: 2.1739; 2021-02-06: 2.1739
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 623 | Pre-treatment Equipment Layouts |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 28 | 2021-01-07 | 2021-02-03 | 2021-01-07: 3.5714; 2021-01-08: 3.5714; 2021-01-09: 3.5714; 2021-01-10: 3.5714; 2021-01-11: 3.5714; 2021-01-12: 3.5714; 2021-01-13: 3.5714; 2021-01-14: 3.5714; 2021-01-15: 3.5714; 2021-01-16: 3.5714; 2021-01-17: 3.5714; 2021-01-18: 3.5714; 2021-01-19: 3.5714; 2021-01-20: 3.5714; 2021-01-21: 3.5714; 2021-01-22: 3.5714; 2021-01-23: 3.5714; 2021-01-24: 3.5714; 2021-01-25: 3.5714; 2021-01-26: 3.5714; 2021-01-27: 3.5714; 2021-01-28: 3.5714; 2021-01-29: 3.5714; 2021-01-30: 3.5714; 2021-01-31: 3.5714; 2021-02-01: 3.5714; 2021-02-02: 3.5714; 2021-02-03: 3.5714
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 624 | Piping |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 28 | 2021-02-04 | 2021-03-03 | 2021-02-04: 3.5714; 2021-02-05: 3.5714; 2021-02-06: 3.5714
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 625 | Pre-treatment 3D model |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 120 | 2020-10-19 | 2021-04-02 | 2020-10-19: 0.60241; 2020-10-20: 0.60241; 2020-10-21: 0.60241; 2020-10-22: 0.60241; 2020-10-23: 0.60241; 2020-10-24: 0.60241; 2020-10-25: 0.60241; 2020-10-26: 0.60241; 2020-10-27: 0.60241; 2020-10-28: 0.60241; 2020-10-29: 0.60241; 2020-10-30: 0.60241; 2020-10-31: 0.60241; 2020-11-01: 0.60241; 2020-11-02: 0.60241; 2020-11-03: 0.60241; 2020-11-04: 0.60241; 2020-11-05: 0.60241; 2020-11-06: 0.60241; 2020-11-07: 0.60241; 2020-11-08: 0.60241; 2020-11-09: 0.60241; 2020-11-10: 0.60241; 2020-11-11: 0.60241; 2020-11-12: 0.60241; 2020-11-13: 0.60241; 2020-11-14: 0.60241; 2020-11-15: 0.60241; 2020-11-16: 0.60241; 2020-11-17: 0.60241; 2020-11-18: 0.60241; 2020-11-19: 0.60241; 2020-11-20: 0.60241; 2020-11-21: 0.60241; 2020-11-22: 0.60241; 2020-11-23: 0.60241; 2020-11-24: 0.60241; 2020-11-25: 0.60241; 2020-11-26: 0.60241; 2020-11-27: 0.60241; 2020-11-28: 0.60241; 2020-11-29: 0.60241; 2020-11-30: 0.60241; 2020-12-01: 0.60241; 2020-12-02: 0.60241; 2020-12-03: 0.60241; 2020-12-04: 0.60241; 2020-12-05: 0.60241; 2020-12-06: 0.60241; 2020-12-07: 0.60241; 2020-12-08: 0.60241; 2020-12-09: 0.60241; 2020-12-10: 0.60241; 2020-12-11: 0.60241; 2020-12-12: 0.60241; 2020-12-13: 0.60241; 2020-12-14: 0.60241; 2020-12-15: 0.60241; 2020-12-16: 0.60241; 2020-12-17: 0.60241; 2020-12-18: 0.60241; 2020-12-19: 0.60241; 2020-12-20: 0.60241; 2020-12-21: 0.60241; 2020-12-22: 0.60241; 2020-12-23: 0.60241; 2020-12-24: 0.60241; 2020-12-25: 0.60241; 2020-12-26: 0.60241; 2020-12-27: 0.60241; 2020-12-28: 0.60241; 2020-12-29: 0.60241; 2020-12-30: 0.60241; 2020-12-31: 0.60241; 2021-01-01: 0.60241; 2021-01-02: 0.60241; 2021-01-03: 0.60241; 2021-01-04: 0.60241; 2021-01-05: 0.60241; 2021-01-06: 0.60241; 2021-01-07: 0.60241; 2021-01-08: 0.60241; 2021-01-09: 0.60241; 2021-01-10: 0.60241; 2021-01-11: 0.60241; 2021-01-12: 0.60241; 2021-01-13: 0.60241; 2021-01-14: 0.60241; 2021-01-15: 0.60241; 2021-01-16: 0.60241; 2021-01-17: 0.60241; 2021-01-18: 0.60241; 2021-01-19: 0.60241; 2021-01-20: 0.60241; 2021-01-21: 0.60241; 2021-01-22: 0.60241; 2021-01-23: 0.60241; 2021-01-24: 0.60241; 2021-01-25: 0.60241; 2021-01-26: 0.60241; 2021-01-27: 0.60241; 2021-01-28: 0.60241; 2021-01-29: 0.60241; 2021-01-30: 0.60241; 2021-01-31: 0.60241; 2021-02-01: 0.60241; 2021-02-02: 0.60241; 2021-02-03: 0.60241; 2021-02-04: 0.60241; 2021-02-05: 0.60241; 2021-02-06: 0.60241
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 626 | Pre-treatment piping layouts |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2020-10-19 | 2020-12-25 | 2020-10-19: 1.4706; 2020-10-20: 1.4706; 2020-10-21: 1.4706; 2020-10-22: 1.4706; 2020-10-23: 1.4706; 2020-10-24: 1.4706; 2020-10-25: 1.4706; 2020-10-26: 1.4706; 2020-10-27: 1.4706; 2020-10-28: 1.4706; 2020-10-29: 1.4706; 2020-10-30: 1.4706; 2020-10-31: 1.4706; 2020-11-01: 1.4706; 2020-11-02: 1.4706; 2020-11-03: 1.4706; 2020-11-04: 1.4706; 2020-11-05: 1.4706; 2020-11-06: 1.4706; 2020-11-07: 1.4706; 2020-11-08: 1.4706; 2020-11-09: 1.4706; 2020-11-10: 1.4706; 2020-11-11: 1.4706; 2020-11-12: 1.4706; 2020-11-13: 1.4706; 2020-11-14: 1.4706; 2020-11-15: 1.4706; 2020-11-16: 1.4706; 2020-11-17: 1.4706; 2020-11-18: 1.4706; 2020-11-19: 1.4706; 2020-11-20: 1.4706; 2020-11-21: 1.4706; 2020-11-22: 1.4706; 2020-11-23: 1.4706; 2020-11-24: 1.4706; 2020-11-25: 1.4706; 2020-11-26: 1.4706; 2020-11-27: 1.4706; 2020-11-28: 1.4706; 2020-11-29: 1.4706; 2020-11-30: 1.4706; 2020-12-01: 1.4706; 2020-12-02: 1.4706; 2020-12-03: 1.4706; 2020-12-04: 1.4706; 2020-12-05: 1.4706; 2020-12-06: 1.4706; 2020-12-07: 1.4706; 2020-12-08: 1.4706; 2020-12-09: 1.4706; 2020-12-10: 1.4706; 2020-12-11: 1.4706; 2020-12-12: 1.4706; 2020-12-13: 1.4706; 2020-12-14: 1.4706; 2020-12-15: 1.4706; 2020-12-16: 1.4706; 2020-12-17: 1.4706; 2020-12-18: 1.4706; 2020-12-19: 1.4706; 2020-12-20: 1.4706; 2020-12-21: 1.4706; 2020-12-22: 1.4706; 2020-12-23: 1.4706; 2020-12-24: 1.4706; 2020-12-25: 1.4706
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 627 | Pre-treatment piping isometrics |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 54 | 2020-12-28 | 2021-02-19 | 2020-12-28: 1.8519; 2020-12-29: 1.8519; 2020-12-30: 1.8519; 2020-12-31: 1.8519; 2021-01-01: 1.8519; 2021-01-02: 1.8519; 2021-01-03: 1.8519; 2021-01-04: 1.8519; 2021-01-05: 1.8519; 2021-01-06: 1.8519; 2021-01-07: 1.8519; 2021-01-08: 1.8519; 2021-01-09: 1.8519; 2021-01-10: 1.8519; 2021-01-11: 1.8519; 2021-01-12: 1.8519; 2021-01-13: 1.8519; 2021-01-14: 1.8519; 2021-01-15: 1.8519; 2021-01-16: 1.8519; 2021-01-17: 1.8519; 2021-01-18: 1.8519; 2021-01-19: 1.8519; 2021-01-20: 1.8519; 2021-01-21: 1.8519; 2021-01-22: 1.8519; 2021-01-23: 1.8519; 2021-01-24: 1.8519; 2021-01-25: 1.8519; 2021-01-26: 1.8519; 2021-01-27: 1.8519; 2021-01-28: 1.8519; 2021-01-29: 1.8519; 2021-01-30: 1.8519; 2021-01-31: 1.8519; 2021-02-01: 1.8519; 2021-02-02: 1.8519; 2021-02-03: 1.8519; 2021-02-04: 1.8519; 2021-02-05: 1.8519; 2021-02-06: 1.8519
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 628 | Pre-treatment piping MTO |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2021-02-22 | 2021-04-02
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 629 | Obras civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2020-12-28 | 2021-01-22 | 2020-12-28: 3.8462; 2020-12-29: 3.8462; 2020-12-30: 3.8462; 2020-12-31: 3.8462; 2021-01-01: 3.8462; 2021-01-02: 3.8462; 2021-01-03: 3.8462; 2021-01-04: 3.8462; 2021-01-05: 3.8462; 2021-01-06: 3.8462; 2021-01-07: 3.8462; 2021-01-08: 3.8462; 2021-01-09: 3.8462; 2021-01-10: 3.8462; 2021-01-11: 3.8462; 2021-01-12: 3.8462; 2021-01-13: 3.8462; 2021-01-14: 3.8462; 2021-01-15: 3.8462; 2021-01-16: 3.8462; 2021-01-17: 3.8462; 2021-01-18: 3.8462; 2021-01-19: 3.8462; 2021-01-20: 3.8462; 2021-01-21: 3.8462; 2021-01-22: 3.8462
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 630 | Foundation drawings |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2021-03-29 | 2021-05-21
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 631 | Calculation sheets |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-03-29 | 2021-04-23
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 632 | Instrumentacion |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-04-26 | 2021-05-21
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 633 | Instrumentation Layout |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 75 | 2021-02-01 | 2021-05-14 | 2021-02-01: 0.97087; 2021-02-02: 0.97087; 2021-02-03: 0.97087; 2021-02-04: 0.97087; 2021-02-05: 0.97087; 2021-02-06: 0.97087
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 634 | Cable tray layout |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 103 | 2021-02-01 | 2021-05-14 | 2021-02-01: 0.97087; 2021-02-02: 0.97087; 2021-02-03: 0.97087; 2021-02-04: 0.97087; 2021-02-05: 0.97087; 2021-02-06: 0.97087
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 635 | Wiring Diagram |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 103 | 2021-02-01 | 2021-05-14 | 2021-02-01: 0.97087; 2021-02-02: 0.97087; 2021-02-03: 0.97087; 2021-02-04: 0.97087; 2021-02-05: 0.97087; 2021-02-06: 0.97087
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 636 | Suministros |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 103 | 2021-02-01 | 2021-05-14 | 2021-02-01: 0.97087; 2021-02-02: 0.97087; 2021-02-03: 0.97087; 2021-02-04: 0.97087; 2021-02-05: 0.97087; 2021-02-06: 0.97087
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 637 | Long lead items (LLI) |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 356 | 2020-09-29 | 2022-02-08 | [59 empty] | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 638 | Booster Pump |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 356 | 2020-09-29 | 2022-02-08 | [59 empty] | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 639 | RFQ Stage |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 295 | 2020-10-02 | 2021-11-18 | [62 empty] | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 640 | Technical Evaluation of proposals |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 14 | 2020-10-02 | 2020-10-15 | 2020-10-02: 7.1429; 2020-10-03: 7.1429; 2020-10-04: 7.1429; 2020-10-05: 7.1429; 2020-10-06: 7.1429; 2020-10-07: 7.1429; 2020-10-08: 7.1429; 2020-10-09: 7.1429; 2020-10-10: 7.1429; 2020-10-11: 7.1429; 2020-10-12: 7.1429; 2020-10-13: 7.1429; 2020-10-14: 7.1429; 2020-10-15: 7.1429
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 641 | PO to vendor engineering |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 21 | 2020-10-16 | 2020-11-05 | 2020-10-16: 4.7619; 2020-10-17: 4.7619; 2020-10-18: 4.7619; 2020-10-19: 4.7619; 2020-10-20: 4.7619; 2020-10-21: 4.7619; 2020-10-22: 4.7619; 2020-10-23: 4.7619; 2020-10-24: 4.7619; 2020-10-25: 4.7619; 2020-10-26: 4.7619; 2020-10-27: 4.7619; 2020-10-28: 4.7619; 2020-10-29: 4.7619; 2020-10-30: 4.7619; 2020-10-31: 4.7619; 2020-11-01: 4.7619; 2020-11-02: 4.7619; 2020-11-03: 4.7619; 2020-11-04: 4.7619; 2020-11-05: 4.7619
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 642 | Vendor spec approval |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 54 | 2020-11-09 | 2021-01-01 | 2020-11-09: 1.8519; 2020-11-10: 1.8519; 2020-11-11: 1.8519; 2020-11-12: 1.8519; 2020-11-13: 1.8519; 2020-11-14: 1.8519; 2020-11-15: 1.8519; 2020-11-16: 1.8519; 2020-11-17: 1.8519; 2020-11-18: 1.8519; 2020-11-19: 1.8519; 2020-11-20: 1.8519; 2020-11-21: 1.8519; 2020-11-22: 1.8519; 2020-11-23: 1.8519; 2020-11-24: 1.8519; 2020-11-25: 1.8519; 2020-11-26: 1.8519; 2020-11-27: 1.8519; 2020-11-28: 1.8519; 2020-11-29: 1.8519; 2020-11-30: 1.8519; 2020-12-01: 1.8519; 2020-12-02: 1.8519; 2020-12-03: 1.8519; 2020-12-04: 1.8519; 2020-12-05: 1.8519; 2020-12-06: 1.8519; 2020-12-07: 1.8519; 2020-12-08: 1.8519; 2020-12-09: 1.8519; 2020-12-10: 1.8519; 2020-12-11: 1.8519; 2020-12-12: 1.8519; 2020-12-13: 1.8519; 2020-12-14: 1.8519; 2020-12-15: 1.8519; 2020-12-16: 1.8519; 2020-12-17: 1.8519; 2020-12-18: 1.8519; 2020-12-19: 1.8519; 2020-12-20: 1.8519; 2020-12-21: 1.8519; 2020-12-22: 1.8519; 2020-12-23: 1.8519; 2020-12-24: 1.8519; 2020-12-25: 1.8519; 2020-12-26: 1.8519; 2020-12-27: 1.8519; 2020-12-28: 1.8519; 2020-12-29: 1.8519; 2020-12-30: 1.8519; 2020-12-31: 1.8519; 2021-01-01: 1.8519
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 643 | NTP Vendor |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 19 | 2021-01-04 | 2021-01-22 | 2021-01-04: 5.2632; 2021-01-05: 5.2632; 2021-01-06: 5.2632; 2021-01-07: 5.2632; 2021-01-08: 5.2632; 2021-01-09: 5.2632; 2021-01-10: 5.2632; 2021-01-11: 5.2632; 2021-01-12: 5.2632; 2021-01-13: 5.2632; 2021-01-14: 5.2632; 2021-01-15: 5.2632; 2021-01-16: 5.2632; 2021-01-17: 5.2632; 2021-01-18: 5.2632; 2021-01-19: 5.2632; 2021-01-20: 5.2632; 2021-01-21: 5.2632; 2021-01-22: 5.2632
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 644 | Supply LT to Ex.works |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 1 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22: 100
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 645 | Shipment to site Booster Pumps |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 211 | 2021-01-22 | 2021-08-20 | 2021-01-22: 0.47393; 2021-01-23: 0.47393; 2021-01-24: 0.47393; 2021-01-25: 0.47393; 2021-01-26: 0.47393; 2021-01-27: 0.47393; 2021-01-28: 0.47393; 2021-01-29: 0.47393; 2021-01-30: 0.47393; 2021-01-31: 0.47393; 2021-02-01: 0.47393; 2021-02-02: 0.47393; 2021-02-03: 0.47393; 2021-02-04: 0.47393; 2021-02-05: 0.47393; 2021-02-06: 0.47393
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 646 | UF Units |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2021-08-20 | 2021-11-18
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 647 | RFQ Stage |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 265 | 2020-09-29 | 2021-10-04 | [59 empty] | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954 | 0.26954
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 648 | Technical Evaluation of proposals |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 7 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-09-29: 14.2857; 2020-09-30: 14.2857; 2020-10-01: 14.2857; 2020-10-02: 14.2857; 2020-10-03: 14.2857; 2020-10-04: 14.2857; 2020-10-05: 14.2857
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 649 | PO to vendor engineering |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 7 | 2020-10-06 | 2020-10-12 | 2020-10-06: 14.2857; 2020-10-07: 14.2857; 2020-10-08: 14.2857; 2020-10-09: 14.2857; 2020-10-10: 14.2857; 2020-10-11: 14.2857; 2020-10-12: 14.2857
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 650 | Vendor spec approval |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 56 | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 2020-10-13: 1.7857; 2020-10-14: 1.7857; 2020-10-15: 1.7857; 2020-10-16: 1.7857; 2020-10-17: 1.7857; 2020-10-18: 1.7857; 2020-10-19: 1.7857; 2020-10-20: 1.7857; 2020-10-21: 1.7857; 2020-10-22: 1.7857; 2020-10-23: 1.7857; 2020-10-24: 1.7857; 2020-10-25: 1.7857; 2020-10-26: 1.7857; 2020-10-27: 1.7857; 2020-10-28: 1.7857; 2020-10-29: 1.7857; 2020-10-30: 1.7857; 2020-10-31: 1.7857; 2020-11-01: 1.7857; 2020-11-02: 1.7857; 2020-11-03: 1.7857; 2020-11-04: 1.7857; 2020-11-05: 1.7857; 2020-11-06: 1.7857; 2020-11-07: 1.7857; 2020-11-08: 1.7857; 2020-11-09: 1.7857; 2020-11-10: 1.7857; 2020-11-11: 1.7857; 2020-11-12: 1.7857; 2020-11-13: 1.7857; 2020-11-14: 1.7857; 2020-11-15: 1.7857; 2020-11-16: 1.7857; 2020-11-17: 1.7857; 2020-11-18: 1.7857; 2020-11-19: 1.7857; 2020-11-20: 1.7857; 2020-11-21: 1.7857; 2020-11-22: 1.7857; 2020-11-23: 1.7857; 2020-11-24: 1.7857; 2020-11-25: 1.7857; 2020-11-26: 1.7857; 2020-11-27: 1.7857; 2020-11-28: 1.7857; 2020-11-29: 1.7857; 2020-11-30: 1.7857; 2020-12-01: 1.7857; 2020-12-02: 1.7857; 2020-12-03: 1.7857; 2020-12-04: 1.7857; 2020-12-05: 1.7857; 2020-12-06: 1.7857; 2020-12-07: 1.7857
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 651 | NTP Vendor |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 28 | 2020-12-08 | 2021-01-04 | 2020-12-08: 3.5714; 2020-12-09: 3.5714; 2020-12-10: 3.5714; 2020-12-11: 3.5714; 2020-12-12: 3.5714; 2020-12-13: 3.5714; 2020-12-14: 3.5714; 2020-12-15: 3.5714; 2020-12-16: 3.5714; 2020-12-17: 3.5714; 2020-12-18: 3.5714; 2020-12-19: 3.5714; 2020-12-20: 3.5714; 2020-12-21: 3.5714; 2020-12-22: 3.5714; 2020-12-23: 3.5714; 2020-12-24: 3.5714; 2020-12-25: 3.5714; 2020-12-26: 3.5714; 2020-12-27: 3.5714; 2020-12-28: 3.5714; 2020-12-29: 3.5714; 2020-12-30: 3.5714; 2020-12-31: 3.5714; 2021-01-01: 3.5714; 2021-01-02: 3.5714; 2021-01-03: 3.5714; 2021-01-04: 3.5714
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 652 | Supply LT to Ex.works |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 1 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07: 100
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 653 | Shipment to site UF Units |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 181 | 2021-01-07 | 2021-07-06 | 2021-01-07: 0.55249; 2021-01-08: 0.55249; 2021-01-09: 0.55249; 2021-01-10: 0.55249; 2021-01-11: 0.55249; 2021-01-12: 0.55249; 2021-01-13: 0.55249; 2021-01-14: 0.55249; 2021-01-15: 0.55249; 2021-01-16: 0.55249; 2021-01-17: 0.55249; 2021-01-18: 0.55249; 2021-01-19: 0.55249; 2021-01-20: 0.55249; 2021-01-21: 0.55249; 2021-01-22: 0.55249; 2021-01-23: 0.55249; 2021-01-24: 0.55249; 2021-01-25: 0.55249; 2021-01-26: 0.55249; 2021-01-27: 0.55249; 2021-01-28: 0.55249; 2021-01-29: 0.55249; 2021-01-30: 0.55249; 2021-01-31: 0.55249; 2021-02-01: 0.55249; 2021-02-02: 0.55249; 2021-02-03: 0.55249; 2021-02-04: 0.55249; 2021-02-05: 0.55249; 2021-02-06: 0.55249
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 654 | Filltrate Tanks |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2021-07-06 | 2021-10-04
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 655 | Disk Filters |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 271 | 2021-05-10 | 2022-02-04
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 656 | LP butterfly valves |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 241 | 2021-05-14 | 2022-01-09
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 657 | Air compressor |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 271 | 2021-03-19 | 2021-12-14
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 658 | Backwash pump + motor |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 271 | 2021-03-19 | 2021-12-14
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 659 | C&M |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 271 | 2021-05-14 | 2022-02-08
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 660 | Obras civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 159 | 2021-07-31 | 2022-03-10
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 661 | Fundaciones de hormigon |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 106.7 | 2021-07-31 | 2021-12-28
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 662 | Obras Civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2021-07-31 | 2021-08-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 663 | Electromecanico |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 121 | 2021-08-30 | 2021-12-28
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 664 | Disk Filters |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 52.3 | 2021-12-28 | 2022-03-10
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 665 | UF MODULES |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 46 | 2022-01-09 | 2022-02-23
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 666 | Backwash TANKS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 46 | 2021-12-28 | 2022-02-11
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 667 | BW PUMPS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 24 | 2022-02-11 | 2022-03-06
4000 - Planta Desalinizadora | 4200 - Sistema de pretratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 668 | COMMON BOOSTER PUMPS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 16 | 2022-02-08 | 2022-02-23
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 670 | Ingenieria de detalle |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 484.5 | 2020-08-14 | 2022-06-23 | [13 empty] | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728 | 0.14728
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 671 | Proceso |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 211 | 2020-08-14 | 2021-06-04 | [13 empty] | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898 | 0.33898
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 672 | UF & RO P&IDs |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 146 | 2020-08-14 | 2021-03-05 | [13 empty] | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902 | 0.4902
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 673 | UF & RO Hydraulic profile |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 84 | 2020-08-14 | 2020-11-05 | 2020-08-14: 1.1905; 2020-08-15: 1.1905; 2020-08-16: 1.1905; 2020-08-17: 1.1905; 2020-08-18: 1.1905; 2020-08-19: 1.1905; 2020-08-20: 1.1905; 2020-08-21: 1.1905; 2020-08-22: 1.1905; 2020-08-23: 1.1905; 2020-08-24: 1.1905; 2020-08-25: 1.1905; 2020-08-26: 1.1905; 2020-08-27: 1.1905; 2020-08-28: 1.1905; 2020-08-29: 1.1905; 2020-08-30: 1.1905; 2020-08-31: 1.1905; 2020-09-01: 1.1905; 2020-09-02: 1.1905; 2020-09-03: 1.1905; 2020-09-04: 1.1905; 2020-09-05: 1.1905; 2020-09-06: 1.1905; 2020-09-07: 1.1905; 2020-09-08: 1.1905; 2020-09-09: 1.1905; 2020-09-10: 1.1905; 2020-09-11: 1.1905; 2020-09-12: 1.1905; 2020-09-13: 1.1905; 2020-09-14: 1.1905; 2020-09-15: 1.1905; 2020-09-16: 1.1905; 2020-09-17: 1.1905; 2020-09-18: 1.1905; 2020-09-19: 1.1905; 2020-09-20: 1.1905; 2020-09-21: 1.1905; 2020-09-22: 1.1905; 2020-09-23: 1.1905; 2020-09-24: 1.1905; 2020-09-25: 1.1905; 2020-09-26: 1.1905; 2020-09-27: 1.1905; 2020-09-28: 1.1905; 2020-09-29: 1.1905; 2020-09-30: 1.1905; 2020-10-01: 1.1905; 2020-10-02: 1.1905; 2020-10-03: 1.1905; 2020-10-04: 1.1905; 2020-10-05: 1.1905; 2020-10-06: 1.1905; 2020-10-07: 1.1905; 2020-10-08: 1.1905; 2020-10-09: 1.1905; 2020-10-10: 1.1905; 2020-10-11: 1.1905; 2020-10-12: 1.1905; 2020-10-13: 1.1905; 2020-10-14: 1.1905; 2020-10-15: 1.1905; 2020-10-16: 1.1905; 2020-10-17: 1.1905; 2020-10-18: 1.1905; 2020-10-19: 1.1905; 2020-10-20: 1.1905; 2020-10-21: 1.1905; 2020-10-22: 1.1905; 2020-10-23: 1.1905; 2020-10-24: 1.1905; 2020-10-25: 1.1905; 2020-10-26: 1.1905; 2020-10-27: 1.1905; 2020-10-28: 1.1905; 2020-10-29: 1.1905; 2020-10-30: 1.1905; 2020-10-31: 1.1905; 2020-11-01: 1.1905; 2020-11-02: 1.1905; 2020-11-03: 1.1905; 2020-11-04: 1.1905; 2020-11-05: 1.1905
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 674 | Line list |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2020-10-05 | 2020-11-13 | 2020-10-05: 2.5; 2020-10-06: 2.5; 2020-10-07: 2.5; 2020-10-08: 2.5; 2020-10-09: 2.5; 2020-10-10: 2.5; 2020-10-11: 2.5; 2020-10-12: 2.5; 2020-10-13: 2.5; 2020-10-14: 2.5; 2020-10-15: 2.5; 2020-10-16: 2.5; 2020-10-17: 2.5; 2020-10-18: 2.5; 2020-10-19: 2.5; 2020-10-20: 2.5; 2020-10-21: 2.5; 2020-10-22: 2.5; 2020-10-23: 2.5; 2020-10-24: 2.5; 2020-10-25: 2.5; 2020-10-26: 2.5; 2020-10-27: 2.5; 2020-10-28: 2.5; 2020-10-29: 2.5; 2020-10-30: 2.5; 2020-10-31: 2.5; 2020-11-01: 2.5; 2020-11-02: 2.5; 2020-11-03: 2.5; 2020-11-04: 2.5; 2020-11-05: 2.5; 2020-11-06: 2.5; 2020-11-07: 2.5; 2020-11-08: 2.5; 2020-11-09: 2.5; 2020-11-10: 2.5; 2020-11-11: 2.5; 2020-11-12: 2.5; 2020-11-13: 2.5
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 675 | Valves List |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 35 | 2020-11-06 | 2020-12-10 | 2020-11-06: 2.8571; 2020-11-07: 2.8571; 2020-11-08: 2.8571; 2020-11-09: 2.8571; 2020-11-10: 2.8571; 2020-11-11: 2.8571; 2020-11-12: 2.8571; 2020-11-13: 2.8571; 2020-11-14: 2.8571; 2020-11-15: 2.8571; 2020-11-16: 2.8571; 2020-11-17: 2.8571; 2020-11-18: 2.8571; 2020-11-19: 2.8571; 2020-11-20: 2.8571; 2020-11-21: 2.8571; 2020-11-22: 2.8571; 2020-11-23: 2.8571; 2020-11-24: 2.8571; 2020-11-25: 2.8571; 2020-11-26: 2.8571; 2020-11-27: 2.8571; 2020-11-28: 2.8571; 2020-11-29: 2.8571; 2020-11-30: 2.8571; 2020-12-01: 2.8571; 2020-12-02: 2.8571; 2020-12-03: 2.8571; 2020-12-04: 2.8571; 2020-12-05: 2.8571; 2020-12-06: 2.8571; 2020-12-07: 2.8571; 2020-12-08: 2.8571; 2020-12-09: 2.8571; 2020-12-10: 2.8571
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 676 | Specs and DS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 47 | 2021-01-18 | 2021-03-05 | 2021-01-18: 2.1277; 2021-01-19: 2.1277; 2021-01-20: 2.1277; 2021-01-21: 2.1277; 2021-01-22: 2.1277; 2021-01-23: 2.1277; 2021-01-24: 2.1277; 2021-01-25: 2.1277; 2021-01-26: 2.1277; 2021-01-27: 2.1277; 2021-01-28: 2.1277; 2021-01-29: 2.1277; 2021-01-30: 2.1277; 2021-01-31: 2.1277; 2021-02-01: 2.1277; 2021-02-02: 2.1277; 2021-02-03: 2.1277; 2021-02-04: 2.1277; 2021-02-05: 2.1277; 2021-02-06: 2.1277
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 677 | Mecanico |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 47 | 2020-11-30 | 2021-01-15 | 2020-11-30: 2.1277; 2020-12-01: 2.1277; 2020-12-02: 2.1277; 2020-12-03: 2.1277; 2020-12-04: 2.1277; 2020-12-05: 2.1277; 2020-12-06: 2.1277; 2020-12-07: 2.1277; 2020-12-08: 2.1277; 2020-12-09: 2.1277; 2020-12-10: 2.1277; 2020-12-11: 2.1277; 2020-12-12: 2.1277; 2020-12-13: 2.1277; 2020-12-14: 2.1277; 2020-12-15: 2.1277; 2020-12-16: 2.1277; 2020-12-17: 2.1277; 2020-12-18: 2.1277; 2020-12-19: 2.1277; 2020-12-20: 2.1277; 2020-12-21: 2.1277; 2020-12-22: 2.1277; 2020-12-23: 2.1277; 2020-12-24: 2.1277; 2020-12-25: 2.1277; 2020-12-26: 2.1277; 2020-12-27: 2.1277; 2020-12-28: 2.1277; 2020-12-29: 2.1277; 2020-12-30: 2.1277; 2020-12-31: 2.1277; 2021-01-01: 2.1277; 2021-01-02: 2.1277; 2021-01-03: 2.1277; 2021-01-04: 2.1277; 2021-01-05: 2.1277; 2021-01-06: 2.1277; 2021-01-07: 2.1277; 2021-01-08: 2.1277; 2021-01-09: 2.1277; 2021-01-10: 2.1277; 2021-01-11: 2.1277; 2021-01-12: 2.1277; 2021-01-13: 2.1277; 2021-01-14: 2.1277; 2021-01-15: 2.1277
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 678 | Specs and DS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 118 | 2020-09-16 | 2021-02-26 | [46 empty] | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976 | 0.60976
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 679 | Calculations and reports |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 84 | 2020-10-09 | 2020-12-31 | 2020-10-09: 1.1905; 2020-10-10: 1.1905; 2020-10-11: 1.1905; 2020-10-12: 1.1905; 2020-10-13: 1.1905; 2020-10-14: 1.1905; 2020-10-15: 1.1905; 2020-10-16: 1.1905; 2020-10-17: 1.1905; 2020-10-18: 1.1905; 2020-10-19: 1.1905; 2020-10-20: 1.1905; 2020-10-21: 1.1905; 2020-10-22: 1.1905; 2020-10-23: 1.1905; 2020-10-24: 1.1905; 2020-10-25: 1.1905; 2020-10-26: 1.1905; 2020-10-27: 1.1905; 2020-10-28: 1.1905; 2020-10-29: 1.1905; 2020-10-30: 1.1905; 2020-10-31: 1.1905; 2020-11-01: 1.1905; 2020-11-02: 1.1905; 2020-11-03: 1.1905; 2020-11-04: 1.1905; 2020-11-05: 1.1905; 2020-11-06: 1.1905; 2020-11-07: 1.1905; 2020-11-08: 1.1905; 2020-11-09: 1.1905; 2020-11-10: 1.1905; 2020-11-11: 1.1905; 2020-11-12: 1.1905; 2020-11-13: 1.1905; 2020-11-14: 1.1905; 2020-11-15: 1.1905; 2020-11-16: 1.1905; 2020-11-17: 1.1905; 2020-11-18: 1.1905; 2020-11-19: 1.1905; 2020-11-20: 1.1905; 2020-11-21: 1.1905; 2020-11-22: 1.1905; 2020-11-23: 1.1905; 2020-11-24: 1.1905; 2020-11-25: 1.1905; 2020-11-26: 1.1905; 2020-11-27: 1.1905; 2020-11-28: 1.1905; 2020-11-29: 1.1905; 2020-11-30: 1.1905; 2020-12-01: 1.1905; 2020-12-02: 1.1905; 2020-12-03: 1.1905; 2020-12-04: 1.1905; 2020-12-05: 1.1905; 2020-12-06: 1.1905; 2020-12-07: 1.1905; 2020-12-08: 1.1905; 2020-12-09: 1.1905; 2020-12-10: 1.1905; 2020-12-11: 1.1905; 2020-12-12: 1.1905; 2020-12-13: 1.1905; 2020-12-14: 1.1905; 2020-12-15: 1.1905; 2020-12-16: 1.1905; 2020-12-17: 1.1905; 2020-12-18: 1.1905; 2020-12-19: 1.1905; 2020-12-20: 1.1905; 2020-12-21: 1.1905; 2020-12-22: 1.1905; 2020-12-23: 1.1905; 2020-12-24: 1.1905; 2020-12-25: 1.1905; 2020-12-26: 1.1905; 2020-12-27: 1.1905; 2020-12-28: 1.1905; 2020-12-29: 1.1905; 2020-12-30: 1.1905; 2020-12-31: 1.1905
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 680 | Civil Guides |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2020-11-16 | 2020-12-25 | 2020-11-16: 2.5; 2020-11-17: 2.5; 2020-11-18: 2.5; 2020-11-19: 2.5; 2020-11-20: 2.5; 2020-11-21: 2.5; 2020-11-22: 2.5; 2020-11-23: 2.5; 2020-11-24: 2.5; 2020-11-25: 2.5; 2020-11-26: 2.5; 2020-11-27: 2.5; 2020-11-28: 2.5; 2020-11-29: 2.5; 2020-11-30: 2.5; 2020-12-01: 2.5; 2020-12-02: 2.5; 2020-12-03: 2.5; 2020-12-04: 2.5; 2020-12-05: 2.5; 2020-12-06: 2.5; 2020-12-07: 2.5; 2020-12-08: 2.5; 2020-12-09: 2.5; 2020-12-10: 2.5; 2020-12-11: 2.5; 2020-12-12: 2.5; 2020-12-13: 2.5; 2020-12-14: 2.5; 2020-12-15: 2.5; 2020-12-16: 2.5; 2020-12-17: 2.5; 2020-12-18: 2.5; 2020-12-19: 2.5; 2020-12-20: 2.5; 2020-12-21: 2.5; 2020-12-22: 2.5; 2020-12-23: 2.5; 2020-12-24: 2.5; 2020-12-25: 2.5
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 681 | UF & RO Civil detail DESIGN |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 47 | 2020-11-16 | 2021-01-01 | 2020-11-16: 2.1277; 2020-11-17: 2.1277; 2020-11-18: 2.1277; 2020-11-19: 2.1277; 2020-11-20: 2.1277; 2020-11-21: 2.1277; 2020-11-22: 2.1277; 2020-11-23: 2.1277; 2020-11-24: 2.1277; 2020-11-25: 2.1277; 2020-11-26: 2.1277; 2020-11-27: 2.1277; 2020-11-28: 2.1277; 2020-11-29: 2.1277; 2020-11-30: 2.1277; 2020-12-01: 2.1277; 2020-12-02: 2.1277; 2020-12-03: 2.1277; 2020-12-04: 2.1277; 2020-12-05: 2.1277; 2020-12-06: 2.1277; 2020-12-07: 2.1277; 2020-12-08: 2.1277; 2020-12-09: 2.1277; 2020-12-10: 2.1277; 2020-12-11: 2.1277; 2020-12-12: 2.1277; 2020-12-13: 2.1277; 2020-12-14: 2.1277; 2020-12-15: 2.1277; 2020-12-16: 2.1277; 2020-12-17: 2.1277; 2020-12-18: 2.1277; 2020-12-19: 2.1277; 2020-12-20: 2.1277; 2020-12-21: 2.1277; 2020-12-22: 2.1277; 2020-12-23: 2.1277; 2020-12-24: 2.1277; 2020-12-25: 2.1277; 2020-12-26: 2.1277; 2020-12-27: 2.1277; 2020-12-28: 2.1277; 2020-12-29: 2.1277; 2020-12-30: 2.1277; 2020-12-31: 2.1277; 2021-01-01: 2.1277
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 682 | RO skids 3D model and drawings |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 41 | 2020-12-21 | 2021-01-30 | 2020-12-21: 2.439; 2020-12-22: 2.439; 2020-12-23: 2.439; 2020-12-24: 2.439; 2020-12-25: 2.439; 2020-12-26: 2.439; 2020-12-27: 2.439; 2020-12-28: 2.439; 2020-12-29: 2.439; 2020-12-30: 2.439; 2020-12-31: 2.439; 2021-01-01: 2.439; 2021-01-02: 2.439; 2021-01-03: 2.439; 2021-01-04: 2.439; 2021-01-05: 2.439; 2021-01-06: 2.439; 2021-01-07: 2.439; 2021-01-08: 2.439; 2021-01-09: 2.439; 2021-01-10: 2.439; 2021-01-11: 2.439; 2021-01-12: 2.439; 2021-01-13: 2.439; 2021-01-14: 2.439; 2021-01-15: 2.439; 2021-01-16: 2.439; 2021-01-17: 2.439; 2021-01-18: 2.439; 2021-01-19: 2.439; 2021-01-20: 2.439; 2021-01-21: 2.439; 2021-01-22: 2.439; 2021-01-23: 2.439; 2021-01-24: 2.439; 2021-01-25: 2.439; 2021-01-26: 2.439; 2021-01-27: 2.439; 2021-01-28: 2.439; 2021-01-29: 2.439; 2021-01-30: 2.439
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 683 | Mechanical Drawings |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 84 | 2020-09-16 | 2020-12-08 | 2020-09-16: 1.1905; 2020-09-17: 1.1905; 2020-09-18: 1.1905; 2020-09-19: 1.1905; 2020-09-20: 1.1905; 2020-09-21: 1.1905; 2020-09-22: 1.1905; 2020-09-23: 1.1905; 2020-09-24: 1.1905; 2020-09-25: 1.1905; 2020-09-26: 1.1905; 2020-09-27: 1.1905; 2020-09-28: 1.1905; 2020-09-29: 1.1905; 2020-09-30: 1.1905; 2020-10-01: 1.1905; 2020-10-02: 1.1905; 2020-10-03: 1.1905; 2020-10-04: 1.1905; 2020-10-05: 1.1905; 2020-10-06: 1.1905; 2020-10-07: 1.1905; 2020-10-08: 1.1905; 2020-10-09: 1.1905; 2020-10-10: 1.1905; 2020-10-11: 1.1905; 2020-10-12: 1.1905; 2020-10-13: 1.1905; 2020-10-14: 1.1905; 2020-10-15: 1.1905; 2020-10-16: 1.1905; 2020-10-17: 1.1905; 2020-10-18: 1.1905; 2020-10-19: 1.1905; 2020-10-20: 1.1905; 2020-10-21: 1.1905; 2020-10-22: 1.1905; 2020-10-23: 1.1905; 2020-10-24: 1.1905; 2020-10-25: 1.1905; 2020-10-26: 1.1905; 2020-10-27: 1.1905; 2020-10-28: 1.1905; 2020-10-29: 1.1905; 2020-10-30: 1.1905; 2020-10-31: 1.1905; 2020-11-01: 1.1905; 2020-11-02: 1.1905; 2020-11-03: 1.1905; 2020-11-04: 1.1905; 2020-11-05: 1.1905; 2020-11-06: 1.1905; 2020-11-07: 1.1905; 2020-11-08: 1.1905; 2020-11-09: 1.1905; 2020-11-10: 1.1905; 2020-11-11: 1.1905; 2020-11-12: 1.1905; 2020-11-13: 1.1905; 2020-11-14: 1.1905; 2020-11-15: 1.1905; 2020-11-16: 1.1905; 2020-11-17: 1.1905; 2020-11-18: 1.1905; 2020-11-19: 1.1905; 2020-11-20: 1.1905; 2020-11-21: 1.1905; 2020-11-22: 1.1905; 2020-11-23: 1.1905; 2020-11-24: 1.1905; 2020-11-25: 1.1905; 2020-11-26: 1.1905; 2020-11-27: 1.1905; 2020-11-28: 1.1905; 2020-11-29: 1.1905; 2020-11-30: 1.1905; 2020-12-01: 1.1905; 2020-12-02: 1.1905; 2020-12-03: 1.1905; 2020-12-04: 1.1905; 2020-12-05: 1.1905; 2020-12-06: 1.1905; 2020-12-07: 1.1905; 2020-12-08: 1.1905
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 684 | UF & RO Equipment Layouts |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 54 | 2021-01-04 | 2021-02-26 | 2021-01-04: 1.8519; 2021-01-05: 1.8519; 2021-01-06: 1.8519; 2021-01-07: 1.8519; 2021-01-08: 1.8519; 2021-01-09: 1.8519; 2021-01-10: 1.8519; 2021-01-11: 1.8519; 2021-01-12: 1.8519; 2021-01-13: 1.8519; 2021-01-14: 1.8519; 2021-01-15: 1.8519; 2021-01-16: 1.8519; 2021-01-17: 1.8519; 2021-01-18: 1.8519; 2021-01-19: 1.8519; 2021-01-20: 1.8519; 2021-01-21: 1.8519; 2021-01-22: 1.8519; 2021-01-23: 1.8519; 2021-01-24: 1.8519; 2021-01-25: 1.8519; 2021-01-26: 1.8519; 2021-01-27: 1.8519; 2021-01-28: 1.8519; 2021-01-29: 1.8519; 2021-01-30: 1.8519; 2021-01-31: 1.8519; 2021-02-01: 1.8519; 2021-02-02: 1.8519; 2021-02-03: 1.8519; 2021-02-04: 1.8519; 2021-02-05: 1.8519; 2021-02-06: 1.8519
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 685 | Piping |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 42 | 2020-11-25 | 2021-01-05 | 2020-11-25: 2.381; 2020-11-26: 2.381; 2020-11-27: 2.381; 2020-11-28: 2.381; 2020-11-29: 2.381; 2020-11-30: 2.381; 2020-12-01: 2.381; 2020-12-02: 2.381; 2020-12-03: 2.381; 2020-12-04: 2.381; 2020-12-05: 2.381; 2020-12-06: 2.381; 2020-12-07: 2.381; 2020-12-08: 2.381; 2020-12-09: 2.381; 2020-12-10: 2.381; 2020-12-11: 2.381; 2020-12-12: 2.381; 2020-12-13: 2.381; 2020-12-14: 2.381; 2020-12-15: 2.381; 2020-12-16: 2.381; 2020-12-17: 2.381; 2020-12-18: 2.381; 2020-12-19: 2.381; 2020-12-20: 2.381; 2020-12-21: 2.381; 2020-12-22: 2.381; 2020-12-23: 2.381; 2020-12-24: 2.381; 2020-12-25: 2.381; 2020-12-26: 2.381; 2020-12-27: 2.381; 2020-12-28: 2.381; 2020-12-29: 2.381; 2020-12-30: 2.381; 2020-12-31: 2.381; 2021-01-01: 2.381; 2021-01-02: 2.381; 2021-01-03: 2.381; 2021-01-04: 2.381; 2021-01-05: 2.381
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 686 | UF & RO 3D model |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 95 | 2020-11-06 | 2021-03-18 | 2020-11-06: 0.75188; 2020-11-07: 0.75188; 2020-11-08: 0.75188; 2020-11-09: 0.75188; 2020-11-10: 0.75188; 2020-11-11: 0.75188; 2020-11-12: 0.75188; 2020-11-13: 0.75188; 2020-11-14: 0.75188; 2020-11-15: 0.75188; 2020-11-16: 0.75188; 2020-11-17: 0.75188; 2020-11-18: 0.75188; 2020-11-19: 0.75188; 2020-11-20: 0.75188; 2020-11-21: 0.75188; 2020-11-22: 0.75188; 2020-11-23: 0.75188; 2020-11-24: 0.75188; 2020-11-25: 0.75188; 2020-11-26: 0.75188; 2020-11-27: 0.75188; 2020-11-28: 0.75188; 2020-11-29: 0.75188; 2020-11-30: 0.75188; 2020-12-01: 0.75188; 2020-12-02: 0.75188; 2020-12-03: 0.75188; 2020-12-04: 0.75188; 2020-12-05: 0.75188; 2020-12-06: 0.75188; 2020-12-07: 0.75188; 2020-12-08: 0.75188; 2020-12-09: 0.75188; 2020-12-10: 0.75188; 2020-12-11: 0.75188; 2020-12-12: 0.75188; 2020-12-13: 0.75188; 2020-12-14: 0.75188; 2020-12-15: 0.75188; 2020-12-16: 0.75188; 2020-12-17: 0.75188; 2020-12-18: 0.75188; 2020-12-19: 0.75188; 2020-12-20: 0.75188; 2020-12-21: 0.75188; 2020-12-22: 0.75188; 2020-12-23: 0.75188; 2020-12-24: 0.75188; 2020-12-25: 0.75188; 2020-12-26: 0.75188; 2020-12-27: 0.75188; 2020-12-28: 0.75188; 2020-12-29: 0.75188; 2020-12-30: 0.75188; 2020-12-31: 0.75188; 2021-01-01: 0.75188; 2021-01-02: 0.75188; 2021-01-03: 0.75188; 2021-01-04: 0.75188; 2021-01-05: 0.75188; 2021-01-06: 0.75188; 2021-01-07: 0.75188; 2021-01-08: 0.75188; 2021-01-09: 0.75188; 2021-01-10: 0.75188; 2021-01-11: 0.75188; 2021-01-12: 0.75188; 2021-01-13: 0.75188; 2021-01-14: 0.75188; 2021-01-15: 0.75188; 2021-01-16: 0.75188; 2021-01-17: 0.75188; 2021-01-18: 0.75188; 2021-01-19: 0.75188; 2021-01-20: 0.75188; 2021-01-21: 0.75188; 2021-01-22: 0.75188; 2021-01-23: 0.75188; 2021-01-24: 0.75188; 2021-01-25: 0.75188; 2021-01-26: 0.75188; 2021-01-27: 0.75188; 2021-01-28: 0.75188; 2021-01-29: 0.75188; 2021-01-30: 0.75188; 2021-01-31: 0.75188; 2021-02-01: 0.75188; 2021-02-02: 0.75188; 2021-02-03: 0.75188; 2021-02-04: 0.75188; 2021-02-05: 0.75188; 2021-02-06: 0.75188
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 687 | UF & RO piping layouts |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 70 | 2020-11-06 | 2021-01-14 | 2020-11-06: 1.4286; 2020-11-07: 1.4286; 2020-11-08: 1.4286; 2020-11-09: 1.4286; 2020-11-10: 1.4286; 2020-11-11: 1.4286; 2020-11-12: 1.4286; 2020-11-13: 1.4286; 2020-11-14: 1.4286; 2020-11-15: 1.4286; 2020-11-16: 1.4286; 2020-11-17: 1.4286; 2020-11-18: 1.4286; 2020-11-19: 1.4286; 2020-11-20: 1.4286; 2020-11-21: 1.4286; 2020-11-22: 1.4286; 2020-11-23: 1.4286; 2020-11-24: 1.4286; 2020-11-25: 1.4286; 2020-11-26: 1.4286; 2020-11-27: 1.4286; 2020-11-28: 1.4286; 2020-11-29: 1.4286; 2020-11-30: 1.4286; 2020-12-01: 1.4286; 2020-12-02: 1.4286; 2020-12-03: 1.4286; 2020-12-04: 1.4286; 2020-12-05: 1.4286; 2020-12-06: 1.4286; 2020-12-07: 1.4286; 2020-12-08: 1.4286; 2020-12-09: 1.4286; 2020-12-10: 1.4286; 2020-12-11: 1.4286; 2020-12-12: 1.4286; 2020-12-13: 1.4286; 2020-12-14: 1.4286; 2020-12-15: 1.4286; 2020-12-16: 1.4286; 2020-12-17: 1.4286; 2020-12-18: 1.4286; 2020-12-19: 1.4286; 2020-12-20: 1.4286; 2020-12-21: 1.4286; 2020-12-22: 1.4286; 2020-12-23: 1.4286; 2020-12-24: 1.4286; 2020-12-25: 1.4286; 2020-12-26: 1.4286; 2020-12-27: 1.4286; 2020-12-28: 1.4286; 2020-12-29: 1.4286; 2020-12-30: 1.4286; 2020-12-31: 1.4286; 2021-01-01: 1.4286; 2021-01-02: 1.4286; 2021-01-03: 1.4286; 2021-01-04: 1.4286; 2021-01-05: 1.4286; 2021-01-06: 1.4286; 2021-01-07: 1.4286; 2021-01-08: 1.4286; 2021-01-09: 1.4286; 2021-01-10: 1.4286; 2021-01-11: 1.4286; 2021-01-12: 1.4286; 2021-01-13: 1.4286; 2021-01-14: 1.4286
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 688 | UF & RO piping isometrics |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 28 | 2021-01-15 | 2021-02-11 | 2021-01-15: 3.5714; 2021-01-16: 3.5714; 2021-01-17: 3.5714; 2021-01-18: 3.5714; 2021-01-19: 3.5714; 2021-01-20: 3.5714; 2021-01-21: 3.5714; 2021-01-22: 3.5714; 2021-01-23: 3.5714; 2021-01-24: 3.5714; 2021-01-25: 3.5714; 2021-01-26: 3.5714; 2021-01-27: 3.5714; 2021-01-28: 3.5714; 2021-01-29: 3.5714; 2021-01-30: 3.5714; 2021-01-31: 3.5714; 2021-02-01: 3.5714; 2021-02-02: 3.5714; 2021-02-03: 3.5714; 2021-02-04: 3.5714; 2021-02-05: 3.5714; 2021-02-06: 3.5714
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 689 | UF & RO piping MTO |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 35 | 2021-02-12 | 2021-03-18
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 690 | Obras civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 21 | 2021-01-15 | 2021-02-04 | 2021-01-15: 4.7619; 2021-01-16: 4.7619; 2021-01-17: 4.7619; 2021-01-18: 4.7619; 2021-01-19: 4.7619; 2021-01-20: 4.7619; 2021-01-21: 4.7619; 2021-01-22: 4.7619; 2021-01-23: 4.7619; 2021-01-24: 4.7619; 2021-01-25: 4.7619; 2021-01-26: 4.7619; 2021-01-27: 4.7619; 2021-01-28: 4.7619; 2021-01-29: 4.7619; 2021-01-30: 4.7619; 2021-01-31: 4.7619; 2021-02-01: 4.7619; 2021-02-02: 4.7619; 2021-02-03: 4.7619; 2021-02-04: 4.7619
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 691 | Foundation drawings |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2021-04-12 | 2021-06-04
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 692 | Calculation sheets |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-04-12 | 2021-05-07
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 693 | Instrumentacion |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-05-10 | 2021-06-04
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 694 | Instrumentation Layout |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2021-03-08 | 2021-05-28
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 695 | Cable tray layout |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 82 | 2021-03-08 | 2021-05-28
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 696 | Wiring Diagram |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 82 | 2021-03-08 | 2021-05-28
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 697 | Suministros |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 82 | 2021-03-08 | 2021-05-28
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 698 | Long lead items (LLI) |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 373 | 2020-10-19 | 2022-03-24 | 2020-10-19: 0.19157; 2020-10-20: 0.19157; 2020-10-21: 0.19157; 2020-10-22: 0.19157; 2020-10-23: 0.19157; 2020-10-24: 0.19157; 2020-10-25: 0.19157; 2020-10-26: 0.19157; 2020-10-27: 0.19157; 2020-10-28: 0.19157; 2020-10-29: 0.19157; 2020-10-30: 0.19157; 2020-10-31: 0.19157; 2020-11-01: 0.19157; 2020-11-02: 0.19157; 2020-11-03: 0.19157; 2020-11-04: 0.19157; 2020-11-05: 0.19157; 2020-11-06: 0.19157; 2020-11-07: 0.19157; 2020-11-08: 0.19157; 2020-11-09: 0.19157; 2020-11-10: 0.19157; 2020-11-11: 0.19157; 2020-11-12: 0.19157; 2020-11-13: 0.19157; 2020-11-14: 0.19157; 2020-11-15: 0.19157; 2020-11-16: 0.19157; 2020-11-17: 0.19157; 2020-11-18: 0.19157; 2020-11-19: 0.19157; 2020-11-20: 0.19157; 2020-11-21: 0.19157; 2020-11-22: 0.19157; 2020-11-23: 0.19157; 2020-11-24: 0.19157; 2020-11-25: 0.19157; 2020-11-26: 0.19157; 2020-11-27: 0.19157; 2020-11-28: 0.19157; 2020-11-29: 0.19157; 2020-11-30: 0.19157; 2020-12-01: 0.19157; 2020-12-02: 0.19157; 2020-12-03: 0.19157; 2020-12-04: 0.19157; 2020-12-05: 0.19157; 2020-12-06: 0.19157; 2020-12-07: 0.19157; 2020-12-08: 0.19157; 2020-12-09: 0.19157; 2020-12-10: 0.19157; 2020-12-11: 0.19157; 2020-12-12: 0.19157; 2020-12-13: 0.19157; 2020-12-14: 0.19157; 2020-12-15: 0.19157; 2020-12-16: 0.19157; 2020-12-17: 0.19157; 2020-12-18: 0.19157; 2020-12-19: 0.19157; 2020-12-20: 0.19157; 2020-12-21: 0.19157; 2020-12-22: 0.19157; 2020-12-23: 0.19157; 2020-12-24: 0.19157; 2020-12-25: 0.19157; 2020-12-26: 0.19157; 2020-12-27: 0.19157; 2020-12-28: 0.19157; 2020-12-29: 0.19157; 2020-12-30: 0.19157; 2020-12-31: 0.19157; 2021-01-01: 0.19157; 2021-01-02: 0.19157; 2021-01-03: 0.19157; 2021-01-04: 0.19157; 2021-01-05: 0.19157; 2021-01-06: 0.19157; 2021-01-07: 0.19157; 2021-01-08: 0.19157; 2021-01-09: 0.19157; 2021-01-10: 0.19157; 2021-01-11: 0.19157; 2021-01-12: 0.19157; 2021-01-13: 0.19157; 2021-01-14: 0.19157; 2021-01-15: 0.19157; 2021-01-16: 0.19157; 2021-01-17: 0.19157; 2021-01-18: 0.19157; 2021-01-19: 0.19157; 2021-01-20: 0.19157; 2021-01-21: 0.19157; 2021-01-22: 0.19157; 2021-01-23: 0.19157; 2021-01-24: 0.19157; 2021-01-25: 0.19157; 2021-01-26: 0.19157; 2021-01-27: 0.19157; 2021-01-28: 0.19157; 2021-01-29: 0.19157; 2021-01-30: 0.19157; 2021-01-31: 0.19157; 2021-02-01: 0.19157; 2021-02-02: 0.19157; 2021-02-03: 0.19157; 2021-02-04: 0.19157; 2021-02-05: 0.19157; 2021-02-06: 0.19157
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 699 | RO Skids |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 373 | 2020-10-19 | 2022-03-24 | 2020-10-19: 0.19157; 2020-10-20: 0.19157; 2020-10-21: 0.19157; 2020-10-22: 0.19157; 2020-10-23: 0.19157; 2020-10-24: 0.19157; 2020-10-25: 0.19157; 2020-10-26: 0.19157; 2020-10-27: 0.19157; 2020-10-28: 0.19157; 2020-10-29: 0.19157; 2020-10-30: 0.19157; 2020-10-31: 0.19157; 2020-11-01: 0.19157; 2020-11-02: 0.19157; 2020-11-03: 0.19157; 2020-11-04: 0.19157; 2020-11-05: 0.19157; 2020-11-06: 0.19157; 2020-11-07: 0.19157; 2020-11-08: 0.19157; 2020-11-09: 0.19157; 2020-11-10: 0.19157; 2020-11-11: 0.19157; 2020-11-12: 0.19157; 2020-11-13: 0.19157; 2020-11-14: 0.19157; 2020-11-15: 0.19157; 2020-11-16: 0.19157; 2020-11-17: 0.19157; 2020-11-18: 0.19157; 2020-11-19: 0.19157; 2020-11-20: 0.19157; 2020-11-21: 0.19157; 2020-11-22: 0.19157; 2020-11-23: 0.19157; 2020-11-24: 0.19157; 2020-11-25: 0.19157; 2020-11-26: 0.19157; 2020-11-27: 0.19157; 2020-11-28: 0.19157; 2020-11-29: 0.19157; 2020-11-30: 0.19157; 2020-12-01: 0.19157; 2020-12-02: 0.19157; 2020-12-03: 0.19157; 2020-12-04: 0.19157; 2020-12-05: 0.19157; 2020-12-06: 0.19157; 2020-12-07: 0.19157; 2020-12-08: 0.19157; 2020-12-09: 0.19157; 2020-12-10: 0.19157; 2020-12-11: 0.19157; 2020-12-12: 0.19157; 2020-12-13: 0.19157; 2020-12-14: 0.19157; 2020-12-15: 0.19157; 2020-12-16: 0.19157; 2020-12-17: 0.19157; 2020-12-18: 0.19157; 2020-12-19: 0.19157; 2020-12-20: 0.19157; 2020-12-21: 0.19157; 2020-12-22: 0.19157; 2020-12-23: 0.19157; 2020-12-24: 0.19157; 2020-12-25: 0.19157; 2020-12-26: 0.19157; 2020-12-27: 0.19157; 2020-12-28: 0.19157; 2020-12-29: 0.19157; 2020-12-30: 0.19157; 2020-12-31: 0.19157; 2021-01-01: 0.19157; 2021-01-02: 0.19157; 2021-01-03: 0.19157; 2021-01-04: 0.19157; 2021-01-05: 0.19157; 2021-01-06: 0.19157; 2021-01-07: 0.19157; 2021-01-08: 0.19157; 2021-01-09: 0.19157; 2021-01-10: 0.19157; 2021-01-11: 0.19157; 2021-01-12: 0.19157; 2021-01-13: 0.19157; 2021-01-14: 0.19157; 2021-01-15: 0.19157; 2021-01-16: 0.19157; 2021-01-17: 0.19157; 2021-01-18: 0.19157; 2021-01-19: 0.19157; 2021-01-20: 0.19157; 2021-01-21: 0.19157; 2021-01-22: 0.19157; 2021-01-23: 0.19157; 2021-01-24: 0.19157; 2021-01-25: 0.19157; 2021-01-26: 0.19157; 2021-01-27: 0.19157; 2021-01-28: 0.19157; 2021-01-29: 0.19157; 2021-01-30: 0.19157; 2021-01-31: 0.19157; 2021-02-01: 0.19157; 2021-02-02: 0.19157; 2021-02-03: 0.19157; 2021-02-04: 0.19157; 2021-02-05: 0.19157; 2021-02-06: 0.19157
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 700 | Start Issuing Purchase orders for RO skid equipment |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 314 | 2021-01-07 | 2022-03-24 | 2021-01-07: 0.22624; 2021-01-08: 0.22624; 2021-01-09: 0.22624; 2021-01-10: 0.22624; 2021-01-11: 0.22624; 2021-01-12: 0.22624; 2021-01-13: 0.22624; 2021-01-14: 0.22624; 2021-01-15: 0.22624; 2021-01-16: 0.22624; 2021-01-17: 0.22624; 2021-01-18: 0.22624; 2021-01-19: 0.22624; 2021-01-20: 0.22624; 2021-01-21: 0.22624; 2021-01-22: 0.22624; 2021-01-23: 0.22624; 2021-01-24: 0.22624; 2021-01-25: 0.22624; 2021-01-26: 0.22624; 2021-01-27: 0.22624; 2021-01-28: 0.22624; 2021-01-29: 0.22624; 2021-01-30: 0.22624; 2021-01-31: 0.22624; 2021-02-01: 0.22624; 2021-02-02: 0.22624; 2021-02-03: 0.22624; 2021-02-04: 0.22624; 2021-02-05: 0.22624; 2021-02-06: 0.22624
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 701 | HP piping & fittings - arrival to FAB site |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 0 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07: 100
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 702 | ERI Circulation Pump - arrival to FAB site |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 211 | 2021-01-07 | 2021-08-05 | 2021-01-07: 0.47393; 2021-01-08: 0.47393; 2021-01-09: 0.47393; 2021-01-10: 0.47393; 2021-01-11: 0.47393; 2021-01-12: 0.47393; 2021-01-13: 0.47393; 2021-01-14: 0.47393; 2021-01-15: 0.47393; 2021-01-16: 0.47393; 2021-01-17: 0.47393; 2021-01-18: 0.47393; 2021-01-19: 0.47393; 2021-01-20: 0.47393; 2021-01-21: 0.47393; 2021-01-22: 0.47393; 2021-01-23: 0.47393; 2021-01-24: 0.47393; 2021-01-25: 0.47393; 2021-01-26: 0.47393; 2021-01-27: 0.47393; 2021-01-28: 0.47393; 2021-01-29: 0.47393; 2021-01-30: 0.47393; 2021-01-31: 0.47393; 2021-02-01: 0.47393; 2021-02-02: 0.47393; 2021-02-03: 0.47393; 2021-02-04: 0.47393; 2021-02-05: 0.47393; 2021-02-06: 0.47393
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 703 | HP Valves - arrival to FAB site |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 181 | 2021-01-07 | 2021-07-06 | 2021-01-07: 0.55249; 2021-01-08: 0.55249; 2021-01-09: 0.55249; 2021-01-10: 0.55249; 2021-01-11: 0.55249; 2021-01-12: 0.55249; 2021-01-13: 0.55249; 2021-01-14: 0.55249; 2021-01-15: 0.55249; 2021-01-16: 0.55249; 2021-01-17: 0.55249; 2021-01-18: 0.55249; 2021-01-19: 0.55249; 2021-01-20: 0.55249; 2021-01-21: 0.55249; 2021-01-22: 0.55249; 2021-01-23: 0.55249; 2021-01-24: 0.55249; 2021-01-25: 0.55249; 2021-01-26: 0.55249; 2021-01-27: 0.55249; 2021-01-28: 0.55249; 2021-01-29: 0.55249; 2021-01-30: 0.55249; 2021-01-31: 0.55249; 2021-02-01: 0.55249; 2021-02-02: 0.55249; 2021-02-03: 0.55249; 2021-02-04: 0.55249; 2021-02-05: 0.55249; 2021-02-06: 0.55249
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 704 | Pressure Vessels - arrival to FAB site |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 211 | 2021-01-07 | 2021-08-05 | 2021-01-07: 0.47393; 2021-01-08: 0.47393; 2021-01-09: 0.47393; 2021-01-10: 0.47393; 2021-01-11: 0.47393; 2021-01-12: 0.47393; 2021-01-13: 0.47393; 2021-01-14: 0.47393; 2021-01-15: 0.47393; 2021-01-16: 0.47393; 2021-01-17: 0.47393; 2021-01-18: 0.47393; 2021-01-19: 0.47393; 2021-01-20: 0.47393; 2021-01-21: 0.47393; 2021-01-22: 0.47393; 2021-01-23: 0.47393; 2021-01-24: 0.47393; 2021-01-25: 0.47393; 2021-01-26: 0.47393; 2021-01-27: 0.47393; 2021-01-28: 0.47393; 2021-01-29: 0.47393; 2021-01-30: 0.47393; 2021-01-31: 0.47393; 2021-02-01: 0.47393; 2021-02-02: 0.47393; 2021-02-03: 0.47393; 2021-02-04: 0.47393; 2021-02-05: 0.47393; 2021-02-06: 0.47393
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 705 | Instrumentation equipment - arrival to FAB site |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 211 | 2021-01-07 | 2021-08-05 | 2021-01-07: 0.47393; 2021-01-08: 0.47393; 2021-01-09: 0.47393; 2021-01-10: 0.47393; 2021-01-11: 0.47393; 2021-01-12: 0.47393; 2021-01-13: 0.47393; 2021-01-14: 0.47393; 2021-01-15: 0.47393; 2021-01-16: 0.47393; 2021-01-17: 0.47393; 2021-01-18: 0.47393; 2021-01-19: 0.47393; 2021-01-20: 0.47393; 2021-01-21: 0.47393; 2021-01-22: 0.47393; 2021-01-23: 0.47393; 2021-01-24: 0.47393; 2021-01-25: 0.47393; 2021-01-26: 0.47393; 2021-01-27: 0.47393; 2021-01-28: 0.47393; 2021-01-29: 0.47393; 2021-01-30: 0.47393; 2021-01-31: 0.47393; 2021-02-01: 0.47393; 2021-02-02: 0.47393; 2021-02-03: 0.47393; 2021-02-04: 0.47393; 2021-02-05: 0.47393; 2021-02-06: 0.47393
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 706 | RO & ERI SKIDS PREFABRICATION |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 181 | 2021-03-24 | 2021-09-20
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 707 | RO& ERI SKIDS ASSEMBLY |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 151 | 2021-01-07 | 2021-06-06 | 2021-01-07: 0.66225; 2021-01-08: 0.66225; 2021-01-09: 0.66225; 2021-01-10: 0.66225; 2021-01-11: 0.66225; 2021-01-12: 0.66225; 2021-01-13: 0.66225; 2021-01-14: 0.66225; 2021-01-15: 0.66225; 2021-01-16: 0.66225; 2021-01-17: 0.66225; 2021-01-18: 0.66225; 2021-01-19: 0.66225; 2021-01-20: 0.66225; 2021-01-21: 0.66225; 2021-01-22: 0.66225; 2021-01-23: 0.66225; 2021-01-24: 0.66225; 2021-01-25: 0.66225; 2021-01-26: 0.66225; 2021-01-27: 0.66225; 2021-01-28: 0.66225; 2021-01-29: 0.66225; 2021-01-30: 0.66225; 2021-01-31: 0.66225; 2021-02-01: 0.66225; 2021-02-02: 0.66225; 2021-02-03: 0.66225; 2021-02-04: 0.66225; 2021-02-05: 0.66225; 2021-02-06: 0.66225
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 708 | TESTS AT FABRICATION SITE |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 151 | 2021-07-27 | 2021-12-24
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 709 | SHIPPING TO SITE (RO SKIDS) |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2021-12-24 | 2022-01-23
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 710 | HP Pumps |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2022-01-23 | 2022-03-24
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 711 | RFQ Stage |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 330 | 2020-10-19 | 2022-01-23 | 2020-10-19: 0.21645; 2020-10-20: 0.21645; 2020-10-21: 0.21645; 2020-10-22: 0.21645; 2020-10-23: 0.21645; 2020-10-24: 0.21645; 2020-10-25: 0.21645; 2020-10-26: 0.21645; 2020-10-27: 0.21645; 2020-10-28: 0.21645; 2020-10-29: 0.21645; 2020-10-30: 0.21645; 2020-10-31: 0.21645; 2020-11-01: 0.21645; 2020-11-02: 0.21645; 2020-11-03: 0.21645; 2020-11-04: 0.21645; 2020-11-05: 0.21645; 2020-11-06: 0.21645; 2020-11-07: 0.21645; 2020-11-08: 0.21645; 2020-11-09: 0.21645; 2020-11-10: 0.21645; 2020-11-11: 0.21645; 2020-11-12: 0.21645; 2020-11-13: 0.21645; 2020-11-14: 0.21645; 2020-11-15: 0.21645; 2020-11-16: 0.21645; 2020-11-17: 0.21645; 2020-11-18: 0.21645; 2020-11-19: 0.21645; 2020-11-20: 0.21645; 2020-11-21: 0.21645; 2020-11-22: 0.21645; 2020-11-23: 0.21645; 2020-11-24: 0.21645; 2020-11-25: 0.21645; 2020-11-26: 0.21645; 2020-11-27: 0.21645; 2020-11-28: 0.21645; 2020-11-29: 0.21645; 2020-11-30: 0.21645; 2020-12-01: 0.21645; 2020-12-02: 0.21645; 2020-12-03: 0.21645; 2020-12-04: 0.21645; 2020-12-05: 0.21645; 2020-12-06: 0.21645; 2020-12-07: 0.21645; 2020-12-08: 0.21645; 2020-12-09: 0.21645; 2020-12-10: 0.21645; 2020-12-11: 0.21645; 2020-12-12: 0.21645; 2020-12-13: 0.21645; 2020-12-14: 0.21645; 2020-12-15: 0.21645; 2020-12-16: 0.21645; 2020-12-17: 0.21645; 2020-12-18: 0.21645; 2020-12-19: 0.21645; 2020-12-20: 0.21645; 2020-12-21: 0.21645; 2020-12-22: 0.21645; 2020-12-23: 0.21645; 2020-12-24: 0.21645; 2020-12-25: 0.21645; 2020-12-26: 0.21645; 2020-12-27: 0.21645; 2020-12-28: 0.21645; 2020-12-29: 0.21645; 2020-12-30: 0.21645; 2020-12-31: 0.21645; 2021-01-01: 0.21645; 2021-01-02: 0.21645; 2021-01-03: 0.21645; 2021-01-04: 0.21645; 2021-01-05: 0.21645; 2021-01-06: 0.21645; 2021-01-07: 0.21645; 2021-01-08: 0.21645; 2021-01-09: 0.21645; 2021-01-10: 0.21645; 2021-01-11: 0.21645; 2021-01-12: 0.21645; 2021-01-13: 0.21645; 2021-01-14: 0.21645; 2021-01-15: 0.21645; 2021-01-16: 0.21645; 2021-01-17: 0.21645; 2021-01-18: 0.21645; 2021-01-19: 0.21645; 2021-01-20: 0.21645; 2021-01-21: 0.21645; 2021-01-22: 0.21645; 2021-01-23: 0.21645; 2021-01-24: 0.21645; 2021-01-25: 0.21645; 2021-01-26: 0.21645; 2021-01-27: 0.21645; 2021-01-28: 0.21645; 2021-01-29: 0.21645; 2021-01-30: 0.21645; 2021-01-31: 0.21645; 2021-02-01: 0.21645; 2021-02-02: 0.21645; 2021-02-03: 0.21645; 2021-02-04: 0.21645; 2021-02-05: 0.21645; 2021-02-06: 0.21645
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 712 | Technical Evaluation of proposals |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 11 | 2020-10-19 | 2020-11-02 | 2020-10-19: 6.6667; 2020-10-20: 6.6667; 2020-10-21: 6.6667; 2020-10-22: 6.6667; 2020-10-23: 6.6667; 2020-10-24: 6.6667; 2020-10-25: 6.6667; 2020-10-26: 6.6667; 2020-10-27: 6.6667; 2020-10-28: 6.6667; 2020-10-29: 6.6667; 2020-10-30: 6.6667; 2020-10-31: 6.6667; 2020-11-01: 6.6667; 2020-11-02: 6.6667
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 713 | PO to vendor engineering |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 6 | 2020-11-03 | 2020-11-10 | 2020-11-03: 12.5; 2020-11-04: 12.5; 2020-11-05: 12.5; 2020-11-06: 12.5; 2020-11-07: 12.5; 2020-11-08: 12.5; 2020-11-09: 12.5; 2020-11-10: 12.5
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 714 | Start of Manufacturing |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 28 | 2020-11-11 | 2020-12-08 | 2020-11-11: 3.5714; 2020-11-12: 3.5714; 2020-11-13: 3.5714; 2020-11-14: 3.5714; 2020-11-15: 3.5714; 2020-11-16: 3.5714; 2020-11-17: 3.5714; 2020-11-18: 3.5714; 2020-11-19: 3.5714; 2020-11-20: 3.5714; 2020-11-21: 3.5714; 2020-11-22: 3.5714; 2020-11-23: 3.5714; 2020-11-24: 3.5714; 2020-11-25: 3.5714; 2020-11-26: 3.5714; 2020-11-27: 3.5714; 2020-11-28: 3.5714; 2020-11-29: 3.5714; 2020-11-30: 3.5714; 2020-12-01: 3.5714; 2020-12-02: 3.5714; 2020-12-03: 3.5714; 2020-12-04: 3.5714; 2020-12-05: 3.5714; 2020-12-06: 3.5714; 2020-12-07: 3.5714; 2020-12-08: 3.5714
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 715 | Vendor spec approval |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 1 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07: 100
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 716 | Supply LT to Ex.works |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 21 | 2021-01-08 | 2021-01-28 | 2021-01-08: 4.7619; 2021-01-09: 4.7619; 2021-01-10: 4.7619; 2021-01-11: 4.7619; 2021-01-12: 4.7619; 2021-01-13: 4.7619; 2021-01-14: 4.7619; 2021-01-15: 4.7619; 2021-01-16: 4.7619; 2021-01-17: 4.7619; 2021-01-18: 4.7619; 2021-01-19: 4.7619; 2021-01-20: 4.7619; 2021-01-21: 4.7619; 2021-01-22: 4.7619; 2021-01-23: 4.7619; 2021-01-24: 4.7619; 2021-01-25: 4.7619; 2021-01-26: 4.7619; 2021-01-27: 4.7619; 2021-01-28: 4.7619
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 717 | Shipment to site HP PUMPS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 301 | 2020-12-29 | 2021-10-25 | 2020-12-29: 0.33223; 2020-12-30: 0.33223; 2020-12-31: 0.33223; 2021-01-01: 0.33223; 2021-01-02: 0.33223; 2021-01-03: 0.33223; 2021-01-04: 0.33223; 2021-01-05: 0.33223; 2021-01-06: 0.33223; 2021-01-07: 0.33223; 2021-01-08: 0.33223; 2021-01-09: 0.33223; 2021-01-10: 0.33223; 2021-01-11: 0.33223; 2021-01-12: 0.33223; 2021-01-13: 0.33223; 2021-01-14: 0.33223; 2021-01-15: 0.33223; 2021-01-16: 0.33223; 2021-01-17: 0.33223; 2021-01-18: 0.33223; 2021-01-19: 0.33223; 2021-01-20: 0.33223; 2021-01-21: 0.33223; 2021-01-22: 0.33223; 2021-01-23: 0.33223; 2021-01-24: 0.33223; 2021-01-25: 0.33223; 2021-01-26: 0.33223; 2021-01-27: 0.33223; 2021-01-28: 0.33223; 2021-01-29: 0.33223; 2021-01-30: 0.33223; 2021-01-31: 0.33223; 2021-02-01: 0.33223; 2021-02-02: 0.33223; 2021-02-03: 0.33223; 2021-02-04: 0.33223; 2021-02-05: 0.33223; 2021-02-06: 0.33223
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 718 | LLI Valves |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2021-10-25 | 2022-01-23
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 719 | RFQ Stage |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 257 | 2021-02-01 | 2022-01-25 | 2021-02-01: 0.27855; 2021-02-02: 0.27855; 2021-02-03: 0.27855; 2021-02-04: 0.27855; 2021-02-05: 0.27855; 2021-02-06: 0.27855
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 720 | Technical Evaluation of proposals |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 19 | 2021-02-01 | 2021-02-19 | 2021-02-01: 5.2632; 2021-02-02: 5.2632; 2021-02-03: 5.2632; 2021-02-04: 5.2632; 2021-02-05: 5.2632; 2021-02-06: 5.2632
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 721 | PO to vendor engineering |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 19 | 2021-02-22 | 2021-03-12
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 722 | Vendor spec approval |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-03-15 | 2021-04-09
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 723 | NTP Vendor |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 19 | 2021-04-12 | 2021-04-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 724 | Supply LT to Ex.works |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 1 | 2021-04-30 | 2021-04-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 725 | Shipment to site LLI Valves |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 181 | 2021-04-30 | 2021-10-27
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 726 | ERI Modules (PX) |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2021-10-27 | 2022-01-25
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 727 | RFQ Stage |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 250 | 2020-10-19 | 2021-10-03 | 2020-10-19: 0.28571; 2020-10-20: 0.28571; 2020-10-21: 0.28571; 2020-10-22: 0.28571; 2020-10-23: 0.28571; 2020-10-24: 0.28571; 2020-10-25: 0.28571; 2020-10-26: 0.28571; 2020-10-27: 0.28571; 2020-10-28: 0.28571; 2020-10-29: 0.28571; 2020-10-30: 0.28571; 2020-10-31: 0.28571; 2020-11-01: 0.28571; 2020-11-02: 0.28571; 2020-11-03: 0.28571; 2020-11-04: 0.28571; 2020-11-05: 0.28571; 2020-11-06: 0.28571; 2020-11-07: 0.28571; 2020-11-08: 0.28571; 2020-11-09: 0.28571; 2020-11-10: 0.28571; 2020-11-11: 0.28571; 2020-11-12: 0.28571; 2020-11-13: 0.28571; 2020-11-14: 0.28571; 2020-11-15: 0.28571; 2020-11-16: 0.28571; 2020-11-17: 0.28571; 2020-11-18: 0.28571; 2020-11-19: 0.28571; 2020-11-20: 0.28571; 2020-11-21: 0.28571; 2020-11-22: 0.28571; 2020-11-23: 0.28571; 2020-11-24: 0.28571; 2020-11-25: 0.28571; 2020-11-26: 0.28571; 2020-11-27: 0.28571; 2020-11-28: 0.28571; 2020-11-29: 0.28571; 2020-11-30: 0.28571; 2020-12-01: 0.28571; 2020-12-02: 0.28571; 2020-12-03: 0.28571; 2020-12-04: 0.28571; 2020-12-05: 0.28571; 2020-12-06: 0.28571; 2020-12-07: 0.28571; 2020-12-08: 0.28571; 2020-12-09: 0.28571; 2020-12-10: 0.28571; 2020-12-11: 0.28571; 2020-12-12: 0.28571; 2020-12-13: 0.28571; 2020-12-14: 0.28571; 2020-12-15: 0.28571; 2020-12-16: 0.28571; 2020-12-17: 0.28571; 2020-12-18: 0.28571; 2020-12-19: 0.28571; 2020-12-20: 0.28571; 2020-12-21: 0.28571; 2020-12-22: 0.28571; 2020-12-23: 0.28571; 2020-12-24: 0.28571; 2020-12-25: 0.28571; 2020-12-26: 0.28571; 2020-12-27: 0.28571; 2020-12-28: 0.28571; 2020-12-29: 0.28571; 2020-12-30: 0.28571; 2020-12-31: 0.28571; 2021-01-01: 0.28571; 2021-01-02: 0.28571; 2021-01-03: 0.28571; 2021-01-04: 0.28571; 2021-01-05: 0.28571; 2021-01-06: 0.28571; 2021-01-07: 0.28571; 2021-01-08: 0.28571; 2021-01-09: 0.28571; 2021-01-10: 0.28571; 2021-01-11: 0.28571; 2021-01-12: 0.28571; 2021-01-13: 0.28571; 2021-01-14: 0.28571; 2021-01-15: 0.28571; 2021-01-16: 0.28571; 2021-01-17: 0.28571; 2021-01-18: 0.28571; 2021-01-19: 0.28571; 2021-01-20: 0.28571; 2021-01-21: 0.28571; 2021-01-22: 0.28571; 2021-01-23: 0.28571; 2021-01-24: 0.28571; 2021-01-25: 0.28571; 2021-01-26: 0.28571; 2021-01-27: 0.28571; 2021-01-28: 0.28571; 2021-01-29: 0.28571; 2021-01-30: 0.28571; 2021-01-31: 0.28571; 2021-02-01: 0.28571; 2021-02-02: 0.28571; 2021-02-03: 0.28571; 2021-02-04: 0.28571; 2021-02-05: 0.28571; 2021-02-06: 0.28571
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 728 | Technical Evaluation of proposals |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 12 | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 2020-10-19: 8.3333; 2020-10-20: 8.3333; 2020-10-21: 8.3333; 2020-10-22: 8.3333; 2020-10-23: 8.3333; 2020-10-24: 8.3333; 2020-10-25: 8.3333; 2020-10-26: 8.3333; 2020-10-27: 8.3333; 2020-10-28: 8.3333; 2020-10-29: 8.3333; 2020-10-30: 8.3333
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 729 | PO to vendor engineering |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 19 | 2020-11-02 | 2020-11-20 | 2020-11-02: 5.2632; 2020-11-03: 5.2632; 2020-11-04: 5.2632; 2020-11-05: 5.2632; 2020-11-06: 5.2632; 2020-11-07: 5.2632; 2020-11-08: 5.2632; 2020-11-09: 5.2632; 2020-11-10: 5.2632; 2020-11-11: 5.2632; 2020-11-12: 5.2632; 2020-11-13: 5.2632; 2020-11-14: 5.2632; 2020-11-15: 5.2632; 2020-11-16: 5.2632; 2020-11-17: 5.2632; 2020-11-18: 5.2632; 2020-11-19: 5.2632; 2020-11-20: 5.2632
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 730 | Vendor spec approval |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 54 | 2020-11-23 | 2021-01-15 | 2020-11-23: 1.8519; 2020-11-24: 1.8519; 2020-11-25: 1.8519; 2020-11-26: 1.8519; 2020-11-27: 1.8519; 2020-11-28: 1.8519; 2020-11-29: 1.8519; 2020-11-30: 1.8519; 2020-12-01: 1.8519; 2020-12-02: 1.8519; 2020-12-03: 1.8519; 2020-12-04: 1.8519; 2020-12-05: 1.8519; 2020-12-06: 1.8519; 2020-12-07: 1.8519; 2020-12-08: 1.8519; 2020-12-09: 1.8519; 2020-12-10: 1.8519; 2020-12-11: 1.8519; 2020-12-12: 1.8519; 2020-12-13: 1.8519; 2020-12-14: 1.8519; 2020-12-15: 1.8519; 2020-12-16: 1.8519; 2020-12-17: 1.8519; 2020-12-18: 1.8519; 2020-12-19: 1.8519; 2020-12-20: 1.8519; 2020-12-21: 1.8519; 2020-12-22: 1.8519; 2020-12-23: 1.8519; 2020-12-24: 1.8519; 2020-12-25: 1.8519; 2020-12-26: 1.8519; 2020-12-27: 1.8519; 2020-12-28: 1.8519; 2020-12-29: 1.8519; 2020-12-30: 1.8519; 2020-12-31: 1.8519; 2021-01-01: 1.8519; 2021-01-02: 1.8519; 2021-01-03: 1.8519; 2021-01-04: 1.8519; 2021-01-05: 1.8519; 2021-01-06: 1.8519; 2021-01-07: 1.8519; 2021-01-08: 1.8519; 2021-01-09: 1.8519; 2021-01-10: 1.8519; 2021-01-11: 1.8519; 2021-01-12: 1.8519; 2021-01-13: 1.8519; 2021-01-14: 1.8519; 2021-01-15: 1.8519
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 731 | NTP Vendor |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 19 | 2021-01-18 | 2021-02-05 | 2021-01-18: 5.2632; 2021-01-19: 5.2632; 2021-01-20: 5.2632; 2021-01-21: 5.2632; 2021-01-22: 5.2632; 2021-01-23: 5.2632; 2021-01-24: 5.2632; 2021-01-25: 5.2632; 2021-01-26: 5.2632; 2021-01-27: 5.2632; 2021-01-28: 5.2632; 2021-01-29: 5.2632; 2021-01-30: 5.2632; 2021-01-31: 5.2632; 2021-02-01: 5.2632; 2021-02-02: 5.2632; 2021-02-03: 5.2632; 2021-02-04: 5.2632; 2021-02-05: 5.2632
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 732 | Supply LT to Ex.works |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 1 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-05: 100
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 733 | Shipment to site (ERI PX) |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 151 | 2021-02-05 | 2021-07-05 | 2021-02-05: 0.66225; 2021-02-06: 0.66225
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 734 | RO Membranes |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2021-07-05 | 2021-10-03
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 735 | RFQ Stage |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 363 | 2020-10-19 | 2022-03-09 | 2020-10-19: 0.19724; 2020-10-20: 0.19724; 2020-10-21: 0.19724; 2020-10-22: 0.19724; 2020-10-23: 0.19724; 2020-10-24: 0.19724; 2020-10-25: 0.19724; 2020-10-26: 0.19724; 2020-10-27: 0.19724; 2020-10-28: 0.19724; 2020-10-29: 0.19724; 2020-10-30: 0.19724; 2020-10-31: 0.19724; 2020-11-01: 0.19724; 2020-11-02: 0.19724; 2020-11-03: 0.19724; 2020-11-04: 0.19724; 2020-11-05: 0.19724; 2020-11-06: 0.19724; 2020-11-07: 0.19724; 2020-11-08: 0.19724; 2020-11-09: 0.19724; 2020-11-10: 0.19724; 2020-11-11: 0.19724; 2020-11-12: 0.19724; 2020-11-13: 0.19724; 2020-11-14: 0.19724; 2020-11-15: 0.19724; 2020-11-16: 0.19724; 2020-11-17: 0.19724; 2020-11-18: 0.19724; 2020-11-19: 0.19724; 2020-11-20: 0.19724; 2020-11-21: 0.19724; 2020-11-22: 0.19724; 2020-11-23: 0.19724; 2020-11-24: 0.19724; 2020-11-25: 0.19724; 2020-11-26: 0.19724; 2020-11-27: 0.19724; 2020-11-28: 0.19724; 2020-11-29: 0.19724; 2020-11-30: 0.19724; 2020-12-01: 0.19724; 2020-12-02: 0.19724; 2020-12-03: 0.19724; 2020-12-04: 0.19724; 2020-12-05: 0.19724; 2020-12-06: 0.19724; 2020-12-07: 0.19724; 2020-12-08: 0.19724; 2020-12-09: 0.19724; 2020-12-10: 0.19724; 2020-12-11: 0.19724; 2020-12-12: 0.19724; 2020-12-13: 0.19724; 2020-12-14: 0.19724; 2020-12-15: 0.19724; 2020-12-16: 0.19724; 2020-12-17: 0.19724; 2020-12-18: 0.19724; 2020-12-19: 0.19724; 2020-12-20: 0.19724; 2020-12-21: 0.19724; 2020-12-22: 0.19724; 2020-12-23: 0.19724; 2020-12-24: 0.19724; 2020-12-25: 0.19724; 2020-12-26: 0.19724; 2020-12-27: 0.19724; 2020-12-28: 0.19724; 2020-12-29: 0.19724; 2020-12-30: 0.19724; 2020-12-31: 0.19724; 2021-01-01: 0.19724; 2021-01-02: 0.19724; 2021-01-03: 0.19724; 2021-01-04: 0.19724; 2021-01-05: 0.19724; 2021-01-06: 0.19724; 2021-01-07: 0.19724; 2021-01-08: 0.19724; 2021-01-09: 0.19724; 2021-01-10: 0.19724; 2021-01-11: 0.19724; 2021-01-12: 0.19724; 2021-01-13: 0.19724; 2021-01-14: 0.19724; 2021-01-15: 0.19724; 2021-01-16: 0.19724; 2021-01-17: 0.19724; 2021-01-18: 0.19724; 2021-01-19: 0.19724; 2021-01-20: 0.19724; 2021-01-21: 0.19724; 2021-01-22: 0.19724; 2021-01-23: 0.19724; 2021-01-24: 0.19724; 2021-01-25: 0.19724; 2021-01-26: 0.19724; 2021-01-27: 0.19724; 2021-01-28: 0.19724; 2021-01-29: 0.19724; 2021-01-30: 0.19724; 2021-01-31: 0.19724; 2021-02-01: 0.19724; 2021-02-02: 0.19724; 2021-02-03: 0.19724; 2021-02-04: 0.19724; 2021-02-05: 0.19724; 2021-02-06: 0.19724
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 736 | Technical Evaluation of proposals |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 19 | 2020-10-19 | 2020-11-06 | 2020-10-19: 5.2632; 2020-10-20: 5.2632; 2020-10-21: 5.2632; 2020-10-22: 5.2632; 2020-10-23: 5.2632; 2020-10-24: 5.2632; 2020-10-25: 5.2632; 2020-10-26: 5.2632; 2020-10-27: 5.2632; 2020-10-28: 5.2632; 2020-10-29: 5.2632; 2020-10-30: 5.2632; 2020-10-31: 5.2632; 2020-11-01: 5.2632; 2020-11-02: 5.2632; 2020-11-03: 5.2632; 2020-11-04: 5.2632; 2020-11-05: 5.2632; 2020-11-06: 5.2632
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 737 | PO to vendor engineering |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 19 | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 2020-11-09: 5.2632; 2020-11-10: 5.2632; 2020-11-11: 5.2632; 2020-11-12: 5.2632; 2020-11-13: 5.2632; 2020-11-14: 5.2632; 2020-11-15: 5.2632; 2020-11-16: 5.2632; 2020-11-17: 5.2632; 2020-11-18: 5.2632; 2020-11-19: 5.2632; 2020-11-20: 5.2632; 2020-11-21: 5.2632; 2020-11-22: 5.2632; 2020-11-23: 5.2632; 2020-11-24: 5.2632; 2020-11-25: 5.2632; 2020-11-26: 5.2632; 2020-11-27: 5.2632
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 738 | Vendor spec approval |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 54 | 2020-11-30 | 2021-01-22 | 2020-11-30: 1.8519; 2020-12-01: 1.8519; 2020-12-02: 1.8519; 2020-12-03: 1.8519; 2020-12-04: 1.8519; 2020-12-05: 1.8519; 2020-12-06: 1.8519; 2020-12-07: 1.8519; 2020-12-08: 1.8519; 2020-12-09: 1.8519; 2020-12-10: 1.8519; 2020-12-11: 1.8519; 2020-12-12: 1.8519; 2020-12-13: 1.8519; 2020-12-14: 1.8519; 2020-12-15: 1.8519; 2020-12-16: 1.8519; 2020-12-17: 1.8519; 2020-12-18: 1.8519; 2020-12-19: 1.8519; 2020-12-20: 1.8519; 2020-12-21: 1.8519; 2020-12-22: 1.8519; 2020-12-23: 1.8519; 2020-12-24: 1.8519; 2020-12-25: 1.8519; 2020-12-26: 1.8519; 2020-12-27: 1.8519; 2020-12-28: 1.8519; 2020-12-29: 1.8519; 2020-12-30: 1.8519; 2020-12-31: 1.8519; 2021-01-01: 1.8519; 2021-01-02: 1.8519; 2021-01-03: 1.8519; 2021-01-04: 1.8519; 2021-01-05: 1.8519; 2021-01-06: 1.8519; 2021-01-07: 1.8519; 2021-01-08: 1.8519; 2021-01-09: 1.8519; 2021-01-10: 1.8519; 2021-01-11: 1.8519; 2021-01-12: 1.8519; 2021-01-13: 1.8519; 2021-01-14: 1.8519; 2021-01-15: 1.8519; 2021-01-16: 1.8519; 2021-01-17: 1.8519; 2021-01-18: 1.8519; 2021-01-19: 1.8519; 2021-01-20: 1.8519; 2021-01-21: 1.8519; 2021-01-22: 1.8519
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 739 | NTP Vendor |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 19 | 2021-01-25 | 2021-02-12 | 2021-01-25: 5.2632; 2021-01-26: 5.2632; 2021-01-27: 5.2632; 2021-01-28: 5.2632; 2021-01-29: 5.2632; 2021-01-30: 5.2632; 2021-01-31: 5.2632; 2021-02-01: 5.2632; 2021-02-02: 5.2632; 2021-02-03: 5.2632; 2021-02-04: 5.2632; 2021-02-05: 5.2632; 2021-02-06: 5.2632
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 740 | Supply LT to Ex.works |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 1 | 2021-02-12 | 2021-02-12
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 741 | Shipment to site (RO Membranes) |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 301 | 2021-02-12 | 2021-12-09
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 742 | Overhead Cranes |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2021-12-09 | 2022-03-09
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 743 | AG Piping - RO |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 271 | 2021-05-07 | 2022-02-01
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 744 | Flushing pump + motor |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 301 | 2021-03-05 | 2021-12-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 745 | CIP pump + motor |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 211 | 2021-05-14 | 2021-12-10
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 746 | CIP tank |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 241 | 2021-05-24 | 2022-01-19
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 747 | CIP micronic filter |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 211 | 2021-05-24 | 2021-12-20
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 748 | Ball valves - Plastic for LP |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 271 | 2021-05-24 | 2022-02-18
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 749 | LP Check valves |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 241 | 2021-04-02 | 2021-11-28
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 750 | ARV |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 271 | 2021-04-02 | 2021-12-28
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 751 | PRV |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 271 | 2021-04-02 | 2021-12-28
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 752 | Pipes - Stainless Steel |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 271 | 2021-04-02 | 2021-12-28
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 753 | Pipes - PP |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 271 | 2021-04-04 | 2021-12-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 754 | Pipes - GRP U/G |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 271 | 2021-04-16 | 2022-01-11
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 755 | Pipes - GRP A/G |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 301 | 2021-02-12 | 2021-12-09
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 756 | C&M |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 301 | 2021-03-05 | 2021-12-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 757 | Obras civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 265.8 | 2021-06-16 | 2022-06-23
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 758 | Area RO |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 107.3 | 2021-06-16 | 2021-11-13
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 759 | Fundaciones de hormigon |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 107.3 | 2021-06-16 | 2021-11-13
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 760 | Obras Civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2021-06-16 | 2021-07-16
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 761 | Electromecanico |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 121 | 2021-07-16 | 2021-11-13
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 762 | Trenes RO & ERI |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 108.5 | 2022-01-23 | 2022-06-23
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 763 | 1ST Train RO & ERI SKIDS INSTALLATION |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 65.5 | 2022-03-24 | 2022-06-23
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 764 | 2ND Train RO SKIDS INSTALLATION |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2022-03-24 | 2022-04-18
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 765 | 3rd Train RO SKIDS INSTALLATION |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2022-04-08 | 2022-05-03
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 766 | 4th Train RO SKIDS INSTALLATION |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 24 | 2022-04-25 | 2022-05-18
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 767 | INTERCONNECTING PIPING INSTALLATIONS AND MECHANICAL COMPLETION WORKS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 24 | 2022-05-10 | 2022-06-02
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 768 | E&IC INTERCONNECTING COMPLETION |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2022-05-03 | 2022-06-02
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 769 | Bombas HP |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2022-05-24 | 2022-06-23
4000 - Planta Desalinizadora | 4300 - Sistema de osmosis inversa | HH | usuario1@lekapp.cl | 770 | Sistema CIP |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2022-01-23 | 2022-03-24
4000 - Planta Desalinizadora | 4400 - Sistema de post tratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 772 | Suministros |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 284 | 2021-03-19 | 2022-04-21
4000 - Planta Desalinizadora | 4400 - Sistema de post tratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 773 | Long lead items (LLI) |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 255 | 2021-03-19 | 2022-03-12
4000 - Planta Desalinizadora | 4400 - Sistema de post tratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 774 | Lime Slurry preparation system |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 255 | 2021-03-19 | 2022-03-12
4000 - Planta Desalinizadora | 4400 - Sistema de post tratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 775 | Post Treatment pumps + motors |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 301 | 2021-04-16 | 2022-02-10
4000 - Planta Desalinizadora | 4400 - Sistema de post tratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 776 | Lime flocculator + lamella (Lime water System) |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 331 | 2021-04-16 | 2022-03-12
4000 - Planta Desalinizadora | 4400 - Sistema de post tratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 777 | Lime Water Buffer Tank |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 331 | 2021-03-19 | 2022-02-12
4000 - Planta Desalinizadora | 4400 - Sistema de post tratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 778 | C&M |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 301 | 2021-05-14 | 2022-03-10
4000 - Planta Desalinizadora | 4400 - Sistema de post tratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 779 | Obras civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 179 | 2021-08-15 | 2022-04-21
4000 - Planta Desalinizadora | 4400 - Sistema de post tratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 780 | Fundaciones de hormigon |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 87.7 | 2021-08-15 | 2021-12-15
4000 - Planta Desalinizadora | 4400 - Sistema de post tratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 781 | Obras Civiles Area PT |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2021-08-15 | 2021-09-14
4000 - Planta Desalinizadora | 4400 - Sistema de post tratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 782 | Electromecanico |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2021-09-16 | 2021-12-15
4000 - Planta Desalinizadora | 4400 - Sistema de post tratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 783 | CaOH2 SILO |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2022-03-10 | 2022-04-21
4000 - Planta Desalinizadora | 4400 - Sistema de post tratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 784 | LAMELLA FLOCCULATOR, SLURRY PREP. & CaOH2 TANKS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 16 | 2022-03-10 | 2022-03-25
4000 - Planta Desalinizadora | 4400 - Sistema de post tratamiento | HH | usuario1@lekapp.cl | 785 | SLURRY TRANSFER, SLUDGE & DOSING PUMPS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 16 | 2022-03-25 | 2022-04-09
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 787 | Ingenieria de detalle |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 437 | 2020-09-24 | 2022-05-29 | [54 empty] | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 788 | Process |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 197 | 2020-09-24 | 2021-06-25 | [54 empty] | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 789 | Product P&IDs |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 137 | 2020-09-24 | 2021-04-02 | [54 empty] | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 790 | Product Hydraulic profile |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 63 | 2020-11-06 | 2021-01-07 | 2020-11-06: 1.5873; 2020-11-07: 1.5873; 2020-11-08: 1.5873; 2020-11-09: 1.5873; 2020-11-10: 1.5873; 2020-11-11: 1.5873; 2020-11-12: 1.5873; 2020-11-13: 1.5873; 2020-11-14: 1.5873; 2020-11-15: 1.5873; 2020-11-16: 1.5873; 2020-11-17: 1.5873; 2020-11-18: 1.5873; 2020-11-19: 1.5873; 2020-11-20: 1.5873; 2020-11-21: 1.5873; 2020-11-22: 1.5873; 2020-11-23: 1.5873; 2020-11-24: 1.5873; 2020-11-25: 1.5873; 2020-11-26: 1.5873; 2020-11-27: 1.5873; 2020-11-28: 1.5873; 2020-11-29: 1.5873; 2020-11-30: 1.5873; 2020-12-01: 1.5873; 2020-12-02: 1.5873; 2020-12-03: 1.5873; 2020-12-04: 1.5873; 2020-12-05: 1.5873; 2020-12-06: 1.5873; 2020-12-07: 1.5873; 2020-12-08: 1.5873; 2020-12-09: 1.5873; 2020-12-10: 1.5873; 2020-12-11: 1.5873; 2020-12-12: 1.5873; 2020-12-13: 1.5873; 2020-12-14: 1.5873; 2020-12-15: 1.5873; 2020-12-16: 1.5873; 2020-12-17: 1.5873; 2020-12-18: 1.5873; 2020-12-19: 1.5873; 2020-12-20: 1.5873; 2020-12-21: 1.5873; 2020-12-22: 1.5873; 2020-12-23: 1.5873; 2020-12-24: 1.5873; 2020-12-25: 1.5873; 2020-12-26: 1.5873; 2020-12-27: 1.5873; 2020-12-28: 1.5873; 2020-12-29: 1.5873; 2020-12-30: 1.5873; 2020-12-31: 1.5873; 2021-01-01: 1.5873; 2021-01-02: 1.5873; 2021-01-03: 1.5873; 2021-01-04: 1.5873; 2021-01-05: 1.5873; 2021-01-06: 1.5873; 2021-01-07: 1.5873
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 791 | Line list |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 35 | 2020-09-24 | 2020-10-28 | 2020-09-24: 2.8571; 2020-09-25: 2.8571; 2020-09-26: 2.8571; 2020-09-27: 2.8571; 2020-09-28: 2.8571; 2020-09-29: 2.8571; 2020-09-30: 2.8571; 2020-10-01: 2.8571; 2020-10-02: 2.8571; 2020-10-03: 2.8571; 2020-10-04: 2.8571; 2020-10-05: 2.8571; 2020-10-06: 2.8571; 2020-10-07: 2.8571; 2020-10-08: 2.8571; 2020-10-09: 2.8571; 2020-10-10: 2.8571; 2020-10-11: 2.8571; 2020-10-12: 2.8571; 2020-10-13: 2.8571; 2020-10-14: 2.8571; 2020-10-15: 2.8571; 2020-10-16: 2.8571; 2020-10-17: 2.8571; 2020-10-18: 2.8571; 2020-10-19: 2.8571; 2020-10-20: 2.8571; 2020-10-21: 2.8571; 2020-10-22: 2.8571; 2020-10-23: 2.8571; 2020-10-24: 2.8571; 2020-10-25: 2.8571; 2020-10-26: 2.8571; 2020-10-27: 2.8571; 2020-10-28: 2.8571
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 792 | Valves List |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 21 | 2021-01-08 | 2021-01-28 | 2021-01-08: 4.7619; 2021-01-09: 4.7619; 2021-01-10: 4.7619; 2021-01-11: 4.7619; 2021-01-12: 4.7619; 2021-01-13: 4.7619; 2021-01-14: 4.7619; 2021-01-15: 4.7619; 2021-01-16: 4.7619; 2021-01-17: 4.7619; 2021-01-18: 4.7619; 2021-01-19: 4.7619; 2021-01-20: 4.7619; 2021-01-21: 4.7619; 2021-01-22: 4.7619; 2021-01-23: 4.7619; 2021-01-24: 4.7619; 2021-01-25: 4.7619; 2021-01-26: 4.7619; 2021-01-27: 4.7619; 2021-01-28: 4.7619
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 793 | Specs and DS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-03-08 | 2021-04-02
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 794 | Mechanical |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2021-01-04 | 2021-03-05 | 2021-01-04: 1.6393; 2021-01-05: 1.6393; 2021-01-06: 1.6393; 2021-01-07: 1.6393; 2021-01-08: 1.6393; 2021-01-09: 1.6393; 2021-01-10: 1.6393; 2021-01-11: 1.6393; 2021-01-12: 1.6393; 2021-01-13: 1.6393; 2021-01-14: 1.6393; 2021-01-15: 1.6393; 2021-01-16: 1.6393; 2021-01-17: 1.6393; 2021-01-18: 1.6393; 2021-01-19: 1.6393; 2021-01-20: 1.6393; 2021-01-21: 1.6393; 2021-01-22: 1.6393; 2021-01-23: 1.6393; 2021-01-24: 1.6393; 2021-01-25: 1.6393; 2021-01-26: 1.6393; 2021-01-27: 1.6393; 2021-01-28: 1.6393; 2021-01-29: 1.6393; 2021-01-30: 1.6393; 2021-01-31: 1.6393; 2021-02-01: 1.6393; 2021-02-02: 1.6393; 2021-02-03: 1.6393; 2021-02-04: 1.6393; 2021-02-05: 1.6393; 2021-02-06: 1.6393
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 795 | Specs and DS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 113 | 2020-11-27 | 2021-05-05 | 2020-11-27: 0.625; 2020-11-28: 0.625; 2020-11-29: 0.625; 2020-11-30: 0.625; 2020-12-01: 0.625; 2020-12-02: 0.625; 2020-12-03: 0.625; 2020-12-04: 0.625; 2020-12-05: 0.625; 2020-12-06: 0.625; 2020-12-07: 0.625; 2020-12-08: 0.625; 2020-12-09: 0.625; 2020-12-10: 0.625; 2020-12-11: 0.625; 2020-12-12: 0.625; 2020-12-13: 0.625; 2020-12-14: 0.625; 2020-12-15: 0.625; 2020-12-16: 0.625; 2020-12-17: 0.625; 2020-12-18: 0.625; 2020-12-19: 0.625; 2020-12-20: 0.625; 2020-12-21: 0.625; 2020-12-22: 0.625; 2020-12-23: 0.625; 2020-12-24: 0.625; 2020-12-25: 0.625; 2020-12-26: 0.625; 2020-12-27: 0.625; 2020-12-28: 0.625; 2020-12-29: 0.625; 2020-12-30: 0.625; 2020-12-31: 0.625; 2021-01-01: 0.625; 2021-01-02: 0.625; 2021-01-03: 0.625; 2021-01-04: 0.625; 2021-01-05: 0.625; 2021-01-06: 0.625; 2021-01-07: 0.625; 2021-01-08: 0.625; 2021-01-09: 0.625; 2021-01-10: 0.625; 2021-01-11: 0.625; 2021-01-12: 0.625; 2021-01-13: 0.625; 2021-01-14: 0.625; 2021-01-15: 0.625; 2021-01-16: 0.625; 2021-01-17: 0.625; 2021-01-18: 0.625; 2021-01-19: 0.625; 2021-01-20: 0.625; 2021-01-21: 0.625; 2021-01-22: 0.625; 2021-01-23: 0.625; 2021-01-24: 0.625; 2021-01-25: 0.625; 2021-01-26: 0.625; 2021-01-27: 0.625; 2021-01-28: 0.625; 2021-01-29: 0.625; 2021-01-30: 0.625; 2021-01-31: 0.625; 2021-02-01: 0.625; 2021-02-02: 0.625; 2021-02-03: 0.625; 2021-02-04: 0.625; 2021-02-05: 0.625; 2021-02-06: 0.625
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 796 | Calculations and reports |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 70 | 2020-11-27 | 2021-02-04 | 2020-11-27: 1.4286; 2020-11-28: 1.4286; 2020-11-29: 1.4286; 2020-11-30: 1.4286; 2020-12-01: 1.4286; 2020-12-02: 1.4286; 2020-12-03: 1.4286; 2020-12-04: 1.4286; 2020-12-05: 1.4286; 2020-12-06: 1.4286; 2020-12-07: 1.4286; 2020-12-08: 1.4286; 2020-12-09: 1.4286; 2020-12-10: 1.4286; 2020-12-11: 1.4286; 2020-12-12: 1.4286; 2020-12-13: 1.4286; 2020-12-14: 1.4286; 2020-12-15: 1.4286; 2020-12-16: 1.4286; 2020-12-17: 1.4286; 2020-12-18: 1.4286; 2020-12-19: 1.4286; 2020-12-20: 1.4286; 2020-12-21: 1.4286; 2020-12-22: 1.4286; 2020-12-23: 1.4286; 2020-12-24: 1.4286; 2020-12-25: 1.4286; 2020-12-26: 1.4286; 2020-12-27: 1.4286; 2020-12-28: 1.4286; 2020-12-29: 1.4286; 2020-12-30: 1.4286; 2020-12-31: 1.4286; 2021-01-01: 1.4286; 2021-01-02: 1.4286; 2021-01-03: 1.4286; 2021-01-04: 1.4286; 2021-01-05: 1.4286; 2021-01-06: 1.4286; 2021-01-07: 1.4286; 2021-01-08: 1.4286; 2021-01-09: 1.4286; 2021-01-10: 1.4286; 2021-01-11: 1.4286; 2021-01-12: 1.4286; 2021-01-13: 1.4286; 2021-01-14: 1.4286; 2021-01-15: 1.4286; 2021-01-16: 1.4286; 2021-01-17: 1.4286; 2021-01-18: 1.4286; 2021-01-19: 1.4286; 2021-01-20: 1.4286; 2021-01-21: 1.4286; 2021-01-22: 1.4286; 2021-01-23: 1.4286; 2021-01-24: 1.4286; 2021-01-25: 1.4286; 2021-01-26: 1.4286; 2021-01-27: 1.4286; 2021-01-28: 1.4286; 2021-01-29: 1.4286; 2021-01-30: 1.4286; 2021-01-31: 1.4286; 2021-02-01: 1.4286; 2021-02-02: 1.4286; 2021-02-03: 1.4286; 2021-02-04: 1.4286
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 797 | Civil Guides |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 56 | 2020-12-04 | 2021-01-28 | 2020-12-04: 1.7857; 2020-12-05: 1.7857; 2020-12-06: 1.7857; 2020-12-07: 1.7857; 2020-12-08: 1.7857; 2020-12-09: 1.7857; 2020-12-10: 1.7857; 2020-12-11: 1.7857; 2020-12-12: 1.7857; 2020-12-13: 1.7857; 2020-12-14: 1.7857; 2020-12-15: 1.7857; 2020-12-16: 1.7857; 2020-12-17: 1.7857; 2020-12-18: 1.7857; 2020-12-19: 1.7857; 2020-12-20: 1.7857; 2020-12-21: 1.7857; 2020-12-22: 1.7857; 2020-12-23: 1.7857; 2020-12-24: 1.7857; 2020-12-25: 1.7857; 2020-12-26: 1.7857; 2020-12-27: 1.7857; 2020-12-28: 1.7857; 2020-12-29: 1.7857; 2020-12-30: 1.7857; 2020-12-31: 1.7857; 2021-01-01: 1.7857; 2021-01-02: 1.7857; 2021-01-03: 1.7857; 2021-01-04: 1.7857; 2021-01-05: 1.7857; 2021-01-06: 1.7857; 2021-01-07: 1.7857; 2021-01-08: 1.7857; 2021-01-09: 1.7857; 2021-01-10: 1.7857; 2021-01-11: 1.7857; 2021-01-12: 1.7857; 2021-01-13: 1.7857; 2021-01-14: 1.7857; 2021-01-15: 1.7857; 2021-01-16: 1.7857; 2021-01-17: 1.7857; 2021-01-18: 1.7857; 2021-01-19: 1.7857; 2021-01-20: 1.7857; 2021-01-21: 1.7857; 2021-01-22: 1.7857; 2021-01-23: 1.7857; 2021-01-24: 1.7857; 2021-01-25: 1.7857; 2021-01-26: 1.7857; 2021-01-27: 1.7857; 2021-01-28: 1.7857
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 798 | Product Civil detail DESIGN |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 56 | 2021-01-08 | 2021-03-04 | 2021-01-08: 1.7857; 2021-01-09: 1.7857; 2021-01-10: 1.7857; 2021-01-11: 1.7857; 2021-01-12: 1.7857; 2021-01-13: 1.7857; 2021-01-14: 1.7857; 2021-01-15: 1.7857; 2021-01-16: 1.7857; 2021-01-17: 1.7857; 2021-01-18: 1.7857; 2021-01-19: 1.7857; 2021-01-20: 1.7857; 2021-01-21: 1.7857; 2021-01-22: 1.7857; 2021-01-23: 1.7857; 2021-01-24: 1.7857; 2021-01-25: 1.7857; 2021-01-26: 1.7857; 2021-01-27: 1.7857; 2021-01-28: 1.7857; 2021-01-29: 1.7857; 2021-01-30: 1.7857; 2021-01-31: 1.7857; 2021-02-01: 1.7857; 2021-02-02: 1.7857; 2021-02-03: 1.7857; 2021-02-04: 1.7857; 2021-02-05: 1.7857; 2021-02-06: 1.7857
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 799 | Mechanical Drawings |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 76 | 2021-02-19 | 2021-05-05
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 800 | Product Equipment Layouts |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 56 | 2021-03-05 | 2021-04-29
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 801 | Piping |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 35 | 2021-03-19 | 2021-04-22
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 802 | Product 3D model |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 75 | 2020-11-27 | 2021-03-11 | 2020-11-27: 0.95238; 2020-11-28: 0.95238; 2020-11-29: 0.95238; 2020-11-30: 0.95238; 2020-12-01: 0.95238; 2020-12-02: 0.95238; 2020-12-03: 0.95238; 2020-12-04: 0.95238; 2020-12-05: 0.95238; 2020-12-06: 0.95238; 2020-12-07: 0.95238; 2020-12-08: 0.95238; 2020-12-09: 0.95238; 2020-12-10: 0.95238; 2020-12-11: 0.95238; 2020-12-12: 0.95238; 2020-12-13: 0.95238; 2020-12-14: 0.95238; 2020-12-15: 0.95238; 2020-12-16: 0.95238; 2020-12-17: 0.95238; 2020-12-18: 0.95238; 2020-12-19: 0.95238; 2020-12-20: 0.95238; 2020-12-21: 0.95238; 2020-12-22: 0.95238; 2020-12-23: 0.95238; 2020-12-24: 0.95238; 2020-12-25: 0.95238; 2020-12-26: 0.95238; 2020-12-27: 0.95238; 2020-12-28: 0.95238; 2020-12-29: 0.95238; 2020-12-30: 0.95238; 2020-12-31: 0.95238; 2021-01-01: 0.95238; 2021-01-02: 0.95238; 2021-01-03: 0.95238; 2021-01-04: 0.95238; 2021-01-05: 0.95238; 2021-01-06: 0.95238; 2021-01-07: 0.95238; 2021-01-08: 0.95238; 2021-01-09: 0.95238; 2021-01-10: 0.95238; 2021-01-11: 0.95238; 2021-01-12: 0.95238; 2021-01-13: 0.95238; 2021-01-14: 0.95238; 2021-01-15: 0.95238; 2021-01-16: 0.95238; 2021-01-17: 0.95238; 2021-01-18: 0.95238; 2021-01-19: 0.95238; 2021-01-20: 0.95238; 2021-01-21: 0.95238; 2021-01-22: 0.95238; 2021-01-23: 0.95238; 2021-01-24: 0.95238; 2021-01-25: 0.95238; 2021-01-26: 0.95238; 2021-01-27: 0.95238; 2021-01-28: 0.95238; 2021-01-29: 0.95238; 2021-01-30: 0.95238; 2021-01-31: 0.95238; 2021-02-01: 0.95238; 2021-02-02: 0.95238; 2021-02-03: 0.95238; 2021-02-04: 0.95238; 2021-02-05: 0.95238; 2021-02-06: 0.95238
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 803 | Product piping layouts |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 63 | 2020-11-27 | 2021-01-28 | 2020-11-27: 1.5873; 2020-11-28: 1.5873; 2020-11-29: 1.5873; 2020-11-30: 1.5873; 2020-12-01: 1.5873; 2020-12-02: 1.5873; 2020-12-03: 1.5873; 2020-12-04: 1.5873; 2020-12-05: 1.5873; 2020-12-06: 1.5873; 2020-12-07: 1.5873; 2020-12-08: 1.5873; 2020-12-09: 1.5873; 2020-12-10: 1.5873; 2020-12-11: 1.5873; 2020-12-12: 1.5873; 2020-12-13: 1.5873; 2020-12-14: 1.5873; 2020-12-15: 1.5873; 2020-12-16: 1.5873; 2020-12-17: 1.5873; 2020-12-18: 1.5873; 2020-12-19: 1.5873; 2020-12-20: 1.5873; 2020-12-21: 1.5873; 2020-12-22: 1.5873; 2020-12-23: 1.5873; 2020-12-24: 1.5873; 2020-12-25: 1.5873; 2020-12-26: 1.5873; 2020-12-27: 1.5873; 2020-12-28: 1.5873; 2020-12-29: 1.5873; 2020-12-30: 1.5873; 2020-12-31: 1.5873; 2021-01-01: 1.5873; 2021-01-02: 1.5873; 2021-01-03: 1.5873; 2021-01-04: 1.5873; 2021-01-05: 1.5873; 2021-01-06: 1.5873; 2021-01-07: 1.5873; 2021-01-08: 1.5873; 2021-01-09: 1.5873; 2021-01-10: 1.5873; 2021-01-11: 1.5873; 2021-01-12: 1.5873; 2021-01-13: 1.5873; 2021-01-14: 1.5873; 2021-01-15: 1.5873; 2021-01-16: 1.5873; 2021-01-17: 1.5873; 2021-01-18: 1.5873; 2021-01-19: 1.5873; 2021-01-20: 1.5873; 2021-01-21: 1.5873; 2021-01-22: 1.5873; 2021-01-23: 1.5873; 2021-01-24: 1.5873; 2021-01-25: 1.5873; 2021-01-26: 1.5873; 2021-01-27: 1.5873; 2021-01-28: 1.5873
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 804 | Product piping isometrics |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 21 | 2021-01-29 | 2021-02-18 | 2021-01-29: 4.7619; 2021-01-30: 4.7619; 2021-01-31: 4.7619; 2021-02-01: 4.7619; 2021-02-02: 4.7619; 2021-02-03: 4.7619; 2021-02-04: 4.7619; 2021-02-05: 4.7619; 2021-02-06: 4.7619
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 805 | Product piping MTO |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 21 | 2021-02-19 | 2021-03-11
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 806 | Obras civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 14 | 2021-01-29 | 2021-02-11 | 2021-01-29: 7.1429; 2021-01-30: 7.1429; 2021-01-31: 7.1429; 2021-02-01: 7.1429; 2021-02-02: 7.1429; 2021-02-03: 7.1429; 2021-02-04: 7.1429; 2021-02-05: 7.1429; 2021-02-06: 7.1429
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 807 | Foundation drawings |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2021-05-03 | 2021-06-25
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 808 | Calculation sheets |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-05-03 | 2021-05-28
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 809 | Instrumentacion |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-05-31 | 2021-06-25
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 810 | Instrumentation Layout |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 50 | 2021-04-05 | 2021-06-11
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 811 | Cable tray layout |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2021-04-05 | 2021-06-11
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 812 | Wiring Diagram |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2021-04-05 | 2021-06-11
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 813 | Suministro |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2021-04-05 | 2021-06-11
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 814 | Long lead items (LLI) |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 214 | 2021-03-05 | 2021-12-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 815 | CO2 system |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 214 | 2021-03-05 | 2021-12-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 816 | Product Tanks |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 301 | 2021-03-05 | 2021-12-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 817 | C&M |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 271 | 2021-03-05 | 2021-11-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 818 | Obras civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 225.3 | 2021-07-16 | 2022-05-29
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 819 | Fundaciones de hormigon |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 119 | 2021-07-16 | 2021-12-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 820 | Obras Civiles Area Producto |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2021-07-16 | 2021-08-15
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 821 | Electromecanico |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 136 | 2021-08-17 | 2021-12-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 822 | CO2 System |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 106 | 2021-12-30 | 2022-05-29
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 823 | SUCKBACK & FIREWATER TANK |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 16 | 2021-12-30 | 2022-01-14
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 824 | FIREWATER PUMPS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2022-01-14 | 2022-04-14
4000 - Planta Desalinizadora | 4500 - Manejo de agua de producto | HH | usuario1@lekapp.cl | 825 | Product Tanks |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 16 | 2022-04-14 | 2022-04-29
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 827 | Ingenieria de detalle |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 395 | 2020-10-12 | 2022-04-15 | [72 empty] | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149 | 0.18149
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 828 | Procesos |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 155 | 2020-10-12 | 2021-05-14 | [72 empty] | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 829 | Post Treatment & Chemicals P&IDs |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 95 | 2020-10-12 | 2021-02-19 | [72 empty] | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 830 | Post Treatment & Chemicals Hydraulic profile |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2020-11-02 | 2021-01-08 | 2020-11-02: 1.4706; 2020-11-03: 1.4706; 2020-11-04: 1.4706; 2020-11-05: 1.4706; 2020-11-06: 1.4706; 2020-11-07: 1.4706; 2020-11-08: 1.4706; 2020-11-09: 1.4706; 2020-11-10: 1.4706; 2020-11-11: 1.4706; 2020-11-12: 1.4706; 2020-11-13: 1.4706; 2020-11-14: 1.4706; 2020-11-15: 1.4706; 2020-11-16: 1.4706; 2020-11-17: 1.4706; 2020-11-18: 1.4706; 2020-11-19: 1.4706; 2020-11-20: 1.4706; 2020-11-21: 1.4706; 2020-11-22: 1.4706; 2020-11-23: 1.4706; 2020-11-24: 1.4706; 2020-11-25: 1.4706; 2020-11-26: 1.4706; 2020-11-27: 1.4706; 2020-11-28: 1.4706; 2020-11-29: 1.4706; 2020-11-30: 1.4706; 2020-12-01: 1.4706; 2020-12-02: 1.4706; 2020-12-03: 1.4706; 2020-12-04: 1.4706; 2020-12-05: 1.4706; 2020-12-06: 1.4706; 2020-12-07: 1.4706; 2020-12-08: 1.4706; 2020-12-09: 1.4706; 2020-12-10: 1.4706; 2020-12-11: 1.4706; 2020-12-12: 1.4706; 2020-12-13: 1.4706; 2020-12-14: 1.4706; 2020-12-15: 1.4706; 2020-12-16: 1.4706; 2020-12-17: 1.4706; 2020-12-18: 1.4706; 2020-12-19: 1.4706; 2020-12-20: 1.4706; 2020-12-21: 1.4706; 2020-12-22: 1.4706; 2020-12-23: 1.4706; 2020-12-24: 1.4706; 2020-12-25: 1.4706; 2020-12-26: 1.4706; 2020-12-27: 1.4706; 2020-12-28: 1.4706; 2020-12-29: 1.4706; 2020-12-30: 1.4706; 2020-12-31: 1.4706; 2021-01-01: 1.4706; 2021-01-02: 1.4706; 2021-01-03: 1.4706; 2021-01-04: 1.4706; 2021-01-05: 1.4706; 2021-01-06: 1.4706; 2021-01-07: 1.4706; 2021-01-08: 1.4706
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 831 | Line list |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 33 | 2020-10-12 | 2020-11-13 | 2020-10-12: 3.0303; 2020-10-13: 3.0303; 2020-10-14: 3.0303; 2020-10-15: 3.0303; 2020-10-16: 3.0303; 2020-10-17: 3.0303; 2020-10-18: 3.0303; 2020-10-19: 3.0303; 2020-10-20: 3.0303; 2020-10-21: 3.0303; 2020-10-22: 3.0303; 2020-10-23: 3.0303; 2020-10-24: 3.0303; 2020-10-25: 3.0303; 2020-10-26: 3.0303; 2020-10-27: 3.0303; 2020-10-28: 3.0303; 2020-10-29: 3.0303; 2020-10-30: 3.0303; 2020-10-31: 3.0303; 2020-11-01: 3.0303; 2020-11-02: 3.0303; 2020-11-03: 3.0303; 2020-11-04: 3.0303; 2020-11-05: 3.0303; 2020-11-06: 3.0303; 2020-11-07: 3.0303; 2020-11-08: 3.0303; 2020-11-09: 3.0303; 2020-11-10: 3.0303; 2020-11-11: 3.0303; 2020-11-12: 3.0303; 2020-11-13: 3.0303
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 832 | Valves List |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 19 | 2021-01-11 | 2021-01-29 | 2021-01-11: 5.2632; 2021-01-12: 5.2632; 2021-01-13: 5.2632; 2021-01-14: 5.2632; 2021-01-15: 5.2632; 2021-01-16: 5.2632; 2021-01-17: 5.2632; 2021-01-18: 5.2632; 2021-01-19: 5.2632; 2021-01-20: 5.2632; 2021-01-21: 5.2632; 2021-01-22: 5.2632; 2021-01-23: 5.2632; 2021-01-24: 5.2632; 2021-01-25: 5.2632; 2021-01-26: 5.2632; 2021-01-27: 5.2632; 2021-01-28: 5.2632; 2021-01-29: 5.2632
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 833 | Post Treatment & Chemicals Specs and DS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-01-25 | 2021-02-19 | 2021-01-25: 3.8462; 2021-01-26: 3.8462; 2021-01-27: 3.8462; 2021-01-28: 3.8462; 2021-01-29: 3.8462; 2021-01-30: 3.8462; 2021-01-31: 3.8462; 2021-02-01: 3.8462; 2021-02-02: 3.8462; 2021-02-03: 3.8462; 2021-02-04: 3.8462; 2021-02-05: 3.8462; 2021-02-06: 3.8462
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 834 | Mecanico |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2020-11-23 | 2021-01-22 | 2020-11-23: 1.6393; 2020-11-24: 1.6393; 2020-11-25: 1.6393; 2020-11-26: 1.6393; 2020-11-27: 1.6393; 2020-11-28: 1.6393; 2020-11-29: 1.6393; 2020-11-30: 1.6393; 2020-12-01: 1.6393; 2020-12-02: 1.6393; 2020-12-03: 1.6393; 2020-12-04: 1.6393; 2020-12-05: 1.6393; 2020-12-06: 1.6393; 2020-12-07: 1.6393; 2020-12-08: 1.6393; 2020-12-09: 1.6393; 2020-12-10: 1.6393; 2020-12-11: 1.6393; 2020-12-12: 1.6393; 2020-12-13: 1.6393; 2020-12-14: 1.6393; 2020-12-15: 1.6393; 2020-12-16: 1.6393; 2020-12-17: 1.6393; 2020-12-18: 1.6393; 2020-12-19: 1.6393; 2020-12-20: 1.6393; 2020-12-21: 1.6393; 2020-12-22: 1.6393; 2020-12-23: 1.6393; 2020-12-24: 1.6393; 2020-12-25: 1.6393; 2020-12-26: 1.6393; 2020-12-27: 1.6393; 2020-12-28: 1.6393; 2020-12-29: 1.6393; 2020-12-30: 1.6393; 2020-12-31: 1.6393; 2021-01-01: 1.6393; 2021-01-02: 1.6393; 2021-01-03: 1.6393; 2021-01-04: 1.6393; 2021-01-05: 1.6393; 2021-01-06: 1.6393; 2021-01-07: 1.6393; 2021-01-08: 1.6393; 2021-01-09: 1.6393; 2021-01-10: 1.6393; 2021-01-11: 1.6393; 2021-01-12: 1.6393; 2021-01-13: 1.6393; 2021-01-14: 1.6393; 2021-01-15: 1.6393; 2021-01-16: 1.6393; 2021-01-17: 1.6393; 2021-01-18: 1.6393; 2021-01-19: 1.6393; 2021-01-20: 1.6393; 2021-01-21: 1.6393; 2021-01-22: 1.6393
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 835 | Specs and DS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 95 | 2020-12-14 | 2021-04-24 | 2020-12-14: 0.75758; 2020-12-15: 0.75758; 2020-12-16: 0.75758; 2020-12-17: 0.75758; 2020-12-18: 0.75758; 2020-12-19: 0.75758; 2020-12-20: 0.75758; 2020-12-21: 0.75758; 2020-12-22: 0.75758; 2020-12-23: 0.75758; 2020-12-24: 0.75758; 2020-12-25: 0.75758; 2020-12-26: 0.75758; 2020-12-27: 0.75758; 2020-12-28: 0.75758; 2020-12-29: 0.75758; 2020-12-30: 0.75758; 2020-12-31: 0.75758; 2021-01-01: 0.75758; 2021-01-02: 0.75758; 2021-01-03: 0.75758; 2021-01-04: 0.75758; 2021-01-05: 0.75758; 2021-01-06: 0.75758; 2021-01-07: 0.75758; 2021-01-08: 0.75758; 2021-01-09: 0.75758; 2021-01-10: 0.75758; 2021-01-11: 0.75758; 2021-01-12: 0.75758; 2021-01-13: 0.75758; 2021-01-14: 0.75758; 2021-01-15: 0.75758; 2021-01-16: 0.75758; 2021-01-17: 0.75758; 2021-01-18: 0.75758; 2021-01-19: 0.75758; 2021-01-20: 0.75758; 2021-01-21: 0.75758; 2021-01-22: 0.75758; 2021-01-23: 0.75758; 2021-01-24: 0.75758; 2021-01-25: 0.75758; 2021-01-26: 0.75758; 2021-01-27: 0.75758; 2021-01-28: 0.75758; 2021-01-29: 0.75758; 2021-01-30: 0.75758; 2021-01-31: 0.75758; 2021-02-01: 0.75758; 2021-02-02: 0.75758; 2021-02-03: 0.75758; 2021-02-04: 0.75758; 2021-02-05: 0.75758; 2021-02-06: 0.75758
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 836 | Calculations and reports |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2020-12-14 | 2021-01-22 | 2020-12-14: 2.5; 2020-12-15: 2.5; 2020-12-16: 2.5; 2020-12-17: 2.5; 2020-12-18: 2.5; 2020-12-19: 2.5; 2020-12-20: 2.5; 2020-12-21: 2.5; 2020-12-22: 2.5; 2020-12-23: 2.5; 2020-12-24: 2.5; 2020-12-25: 2.5; 2020-12-26: 2.5; 2020-12-27: 2.5; 2020-12-28: 2.5; 2020-12-29: 2.5; 2020-12-30: 2.5; 2020-12-31: 2.5; 2021-01-01: 2.5; 2021-01-02: 2.5; 2021-01-03: 2.5; 2021-01-04: 2.5; 2021-01-05: 2.5; 2021-01-06: 2.5; 2021-01-07: 2.5; 2021-01-08: 2.5; 2021-01-09: 2.5; 2021-01-10: 2.5; 2021-01-11: 2.5; 2021-01-12: 2.5; 2021-01-13: 2.5; 2021-01-14: 2.5; 2021-01-15: 2.5; 2021-01-16: 2.5; 2021-01-17: 2.5; 2021-01-18: 2.5; 2021-01-19: 2.5; 2021-01-20: 2.5; 2021-01-21: 2.5; 2021-01-22: 2.5
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 837 | Civil Guides |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-01-11 | 2021-02-05 | 2021-01-11: 3.8462; 2021-01-12: 3.8462; 2021-01-13: 3.8462; 2021-01-14: 3.8462; 2021-01-15: 3.8462; 2021-01-16: 3.8462; 2021-01-17: 3.8462; 2021-01-18: 3.8462; 2021-01-19: 3.8462; 2021-01-20: 3.8462; 2021-01-21: 3.8462; 2021-01-22: 3.8462; 2021-01-23: 3.8462; 2021-01-24: 3.8462; 2021-01-25: 3.8462; 2021-01-26: 3.8462; 2021-01-27: 3.8462; 2021-01-28: 3.8462; 2021-01-29: 3.8462; 2021-01-30: 3.8462; 2021-01-31: 3.8462; 2021-02-01: 3.8462; 2021-02-02: 3.8462; 2021-02-03: 3.8462; 2021-02-04: 3.8462; 2021-02-05: 3.8462
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 838 | Post Treatment & Chemicals Civil detail design |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-01-25 | 2021-02-19 | 2021-01-25: 3.8462; 2021-01-26: 3.8462; 2021-01-27: 3.8462; 2021-01-28: 3.8462; 2021-01-29: 3.8462; 2021-01-30: 3.8462; 2021-01-31: 3.8462; 2021-02-01: 3.8462; 2021-02-02: 3.8462; 2021-02-03: 3.8462; 2021-02-04: 3.8462; 2021-02-05: 3.8462; 2021-02-06: 3.8462
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 839 | Mechanical Drawings |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 76 | 2021-02-08 | 2021-04-24
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 840 | Post Treatment & Chemicals Equipment Layouts |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2021-02-22 | 2021-04-02
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 841 | Piping |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-03-08 | 2021-04-02
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 842 | Post Treatment & Chemicals 3D model |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 75 | 2020-12-21 | 2021-04-02 | 2020-12-21: 0.97087; 2020-12-22: 0.97087; 2020-12-23: 0.97087; 2020-12-24: 0.97087; 2020-12-25: 0.97087; 2020-12-26: 0.97087; 2020-12-27: 0.97087; 2020-12-28: 0.97087; 2020-12-29: 0.97087; 2020-12-30: 0.97087; 2020-12-31: 0.97087; 2021-01-01: 0.97087; 2021-01-02: 0.97087; 2021-01-03: 0.97087; 2021-01-04: 0.97087; 2021-01-05: 0.97087; 2021-01-06: 0.97087; 2021-01-07: 0.97087; 2021-01-08: 0.97087; 2021-01-09: 0.97087; 2021-01-10: 0.97087; 2021-01-11: 0.97087; 2021-01-12: 0.97087; 2021-01-13: 0.97087; 2021-01-14: 0.97087; 2021-01-15: 0.97087; 2021-01-16: 0.97087; 2021-01-17: 0.97087; 2021-01-18: 0.97087; 2021-01-19: 0.97087; 2021-01-20: 0.97087; 2021-01-21: 0.97087; 2021-01-22: 0.97087; 2021-01-23: 0.97087; 2021-01-24: 0.97087; 2021-01-25: 0.97087; 2021-01-26: 0.97087; 2021-01-27: 0.97087; 2021-01-28: 0.97087; 2021-01-29: 0.97087; 2021-01-30: 0.97087; 2021-01-31: 0.97087; 2021-02-01: 0.97087; 2021-02-02: 0.97087; 2021-02-03: 0.97087; 2021-02-04: 0.97087; 2021-02-05: 0.97087; 2021-02-06: 0.97087
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 843 | Post Treatment & Chemicals piping layouts |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2020-12-21 | 2021-02-19 | 2020-12-21: 1.6393; 2020-12-22: 1.6393; 2020-12-23: 1.6393; 2020-12-24: 1.6393; 2020-12-25: 1.6393; 2020-12-26: 1.6393; 2020-12-27: 1.6393; 2020-12-28: 1.6393; 2020-12-29: 1.6393; 2020-12-30: 1.6393; 2020-12-31: 1.6393; 2021-01-01: 1.6393; 2021-01-02: 1.6393; 2021-01-03: 1.6393; 2021-01-04: 1.6393; 2021-01-05: 1.6393; 2021-01-06: 1.6393; 2021-01-07: 1.6393; 2021-01-08: 1.6393; 2021-01-09: 1.6393; 2021-01-10: 1.6393; 2021-01-11: 1.6393; 2021-01-12: 1.6393; 2021-01-13: 1.6393; 2021-01-14: 1.6393; 2021-01-15: 1.6393; 2021-01-16: 1.6393; 2021-01-17: 1.6393; 2021-01-18: 1.6393; 2021-01-19: 1.6393; 2021-01-20: 1.6393; 2021-01-21: 1.6393; 2021-01-22: 1.6393; 2021-01-23: 1.6393; 2021-01-24: 1.6393; 2021-01-25: 1.6393; 2021-01-26: 1.6393; 2021-01-27: 1.6393; 2021-01-28: 1.6393; 2021-01-29: 1.6393; 2021-01-30: 1.6393; 2021-01-31: 1.6393; 2021-02-01: 1.6393; 2021-02-02: 1.6393; 2021-02-03: 1.6393; 2021-02-04: 1.6393; 2021-02-05: 1.6393; 2021-02-06: 1.6393
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 844 | Post Treatment & Chemicals piping isometrics |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 19 | 2021-02-22 | 2021-03-12
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 845 | Post Treatment & Chemicals piping MTO |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 19 | 2021-03-15 | 2021-04-02
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 846 | Obras civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 12 | 2021-02-22 | 2021-03-05
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 847 | Post Treatment & Chemicals Foundation drawings |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2021-03-22 | 2021-05-14
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 848 | Post Treatment & Chemicals Calculation sheets |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-03-22 | 2021-04-16
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 849 | Instrumentacion |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 26 | 2021-04-19 | 2021-05-14
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 850 | Instrumentation Layout |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 50 | 2021-02-22 | 2021-04-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 851 | Cable tray layout |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2021-02-22 | 2021-04-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 852 | Wiring Diagram |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2021-02-22 | 2021-04-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 853 | Suministros |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2021-02-22 | 2021-04-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 854 | Long lead items (LLI) |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 192 | 2021-06-04 | 2022-03-01
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 855 | Chemical dosing skids |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 192 | 2021-06-04 | 2022-03-01
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 856 | Chemical Tanks |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 241 | 2021-06-04 | 2022-01-30
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 857 | C&M |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 271 | 2021-06-04 | 2022-03-01
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 858 | Obras civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 153.3 | 2021-09-14 | 2022-04-15
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 859 | Fundaciones de hormigon |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 119 | 2021-09-14 | 2022-02-28
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 860 | Obras Civiles Area quimica |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2021-09-14 | 2021-10-14
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 861 | Electromecanico |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2021-12-30 | 2022-02-28
4000 - Planta Desalinizadora | 4600 - Sistema de quimicos procesos | HH | usuario1@lekapp.cl | 862 | Instalacion electromecanica Area Quimica |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 33 | 2022-03-01 | 2022-04-15
4000 - Planta Desalinizadora | 4700 - Edificio de control | HH | usuario1@lekapp.cl | 864 | Ingenieria de detalle |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 380.7 | 2020-10-12 | 2022-03-28 | [72 empty] | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762
4000 - Planta Desalinizadora | 4700 - Edificio de control | HH | usuario1@lekapp.cl | 865 | Arquitectura |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 50 | 2020-10-12 | 2020-12-18 | 2020-10-12: 1.4706; 2020-10-13: 1.4706; 2020-10-14: 1.4706; 2020-10-15: 1.4706; 2020-10-16: 1.4706; 2020-10-17: 1.4706; 2020-10-18: 1.4706; 2020-10-19: 1.4706; 2020-10-20: 1.4706; 2020-10-21: 1.4706; 2020-10-22: 1.4706; 2020-10-23: 1.4706; 2020-10-24: 1.4706; 2020-10-25: 1.4706; 2020-10-26: 1.4706; 2020-10-27: 1.4706; 2020-10-28: 1.4706; 2020-10-29: 1.4706; 2020-10-30: 1.4706; 2020-10-31: 1.4706; 2020-11-01: 1.4706; 2020-11-02: 1.4706; 2020-11-03: 1.4706; 2020-11-04: 1.4706; 2020-11-05: 1.4706; 2020-11-06: 1.4706; 2020-11-07: 1.4706; 2020-11-08: 1.4706; 2020-11-09: 1.4706; 2020-11-10: 1.4706; 2020-11-11: 1.4706; 2020-11-12: 1.4706; 2020-11-13: 1.4706; 2020-11-14: 1.4706; 2020-11-15: 1.4706; 2020-11-16: 1.4706; 2020-11-17: 1.4706; 2020-11-18: 1.4706; 2020-11-19: 1.4706; 2020-11-20: 1.4706; 2020-11-21: 1.4706; 2020-11-22: 1.4706; 2020-11-23: 1.4706; 2020-11-24: 1.4706; 2020-11-25: 1.4706; 2020-11-26: 1.4706; 2020-11-27: 1.4706; 2020-11-28: 1.4706; 2020-11-29: 1.4706; 2020-11-30: 1.4706; 2020-12-01: 1.4706; 2020-12-02: 1.4706; 2020-12-03: 1.4706; 2020-12-04: 1.4706; 2020-12-05: 1.4706; 2020-12-06: 1.4706; 2020-12-07: 1.4706; 2020-12-08: 1.4706; 2020-12-09: 1.4706; 2020-12-10: 1.4706; 2020-12-11: 1.4706; 2020-12-12: 1.4706; 2020-12-13: 1.4706; 2020-12-14: 1.4706; 2020-12-15: 1.4706; 2020-12-16: 1.4706; 2020-12-17: 1.4706; 2020-12-18: 1.4706
4000 - Planta Desalinizadora | 4700 - Edificio de control | HH | usuario1@lekapp.cl | 866 | Arquitectura |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 50 | 2020-10-12 | 2020-12-18 | 2020-10-12: 1.4706; 2020-10-13: 1.4706; 2020-10-14: 1.4706; 2020-10-15: 1.4706; 2020-10-16: 1.4706; 2020-10-17: 1.4706; 2020-10-18: 1.4706; 2020-10-19: 1.4706; 2020-10-20: 1.4706; 2020-10-21: 1.4706; 2020-10-22: 1.4706; 2020-10-23: 1.4706; 2020-10-24: 1.4706; 2020-10-25: 1.4706; 2020-10-26: 1.4706; 2020-10-27: 1.4706; 2020-10-28: 1.4706; 2020-10-29: 1.4706; 2020-10-30: 1.4706; 2020-10-31: 1.4706; 2020-11-01: 1.4706; 2020-11-02: 1.4706; 2020-11-03: 1.4706; 2020-11-04: 1.4706; 2020-11-05: 1.4706; 2020-11-06: 1.4706; 2020-11-07: 1.4706; 2020-11-08: 1.4706; 2020-11-09: 1.4706; 2020-11-10: 1.4706; 2020-11-11: 1.4706; 2020-11-12: 1.4706; 2020-11-13: 1.4706; 2020-11-14: 1.4706; 2020-11-15: 1.4706; 2020-11-16: 1.4706; 2020-11-17: 1.4706; 2020-11-18: 1.4706; 2020-11-19: 1.4706; 2020-11-20: 1.4706; 2020-11-21: 1.4706; 2020-11-22: 1.4706; 2020-11-23: 1.4706; 2020-11-24: 1.4706; 2020-11-25: 1.4706; 2020-11-26: 1.4706; 2020-11-27: 1.4706; 2020-11-28: 1.4706; 2020-11-29: 1.4706; 2020-11-30: 1.4706; 2020-12-01: 1.4706; 2020-12-02: 1.4706; 2020-12-03: 1.4706; 2020-12-04: 1.4706; 2020-12-05: 1.4706; 2020-12-06: 1.4706; 2020-12-07: 1.4706; 2020-12-08: 1.4706; 2020-12-09: 1.4706; 2020-12-10: 1.4706; 2020-12-11: 1.4706; 2020-12-12: 1.4706; 2020-12-13: 1.4706; 2020-12-14: 1.4706; 2020-12-15: 1.4706; 2020-12-16: 1.4706; 2020-12-17: 1.4706; 2020-12-18: 1.4706
4000 - Planta Desalinizadora | 4700 - Edificio de control | HH | usuario1@lekapp.cl | 867 | C&M |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2020-10-12 | 2020-12-18 | 2020-10-12: 1.4706; 2020-10-13: 1.4706; 2020-10-14: 1.4706; 2020-10-15: 1.4706; 2020-10-16: 1.4706; 2020-10-17: 1.4706; 2020-10-18: 1.4706; 2020-10-19: 1.4706; 2020-10-20: 1.4706; 2020-10-21: 1.4706; 2020-10-22: 1.4706; 2020-10-23: 1.4706; 2020-10-24: 1.4706; 2020-10-25: 1.4706; 2020-10-26: 1.4706; 2020-10-27: 1.4706; 2020-10-28: 1.4706; 2020-10-29: 1.4706; 2020-10-30: 1.4706; 2020-10-31: 1.4706; 2020-11-01: 1.4706; 2020-11-02: 1.4706; 2020-11-03: 1.4706; 2020-11-04: 1.4706; 2020-11-05: 1.4706; 2020-11-06: 1.4706; 2020-11-07: 1.4706; 2020-11-08: 1.4706; 2020-11-09: 1.4706; 2020-11-10: 1.4706; 2020-11-11: 1.4706; 2020-11-12: 1.4706; 2020-11-13: 1.4706; 2020-11-14: 1.4706; 2020-11-15: 1.4706; 2020-11-16: 1.4706; 2020-11-17: 1.4706; 2020-11-18: 1.4706; 2020-11-19: 1.4706; 2020-11-20: 1.4706; 2020-11-21: 1.4706; 2020-11-22: 1.4706; 2020-11-23: 1.4706; 2020-11-24: 1.4706; 2020-11-25: 1.4706; 2020-11-26: 1.4706; 2020-11-27: 1.4706; 2020-11-28: 1.4706; 2020-11-29: 1.4706; 2020-11-30: 1.4706; 2020-12-01: 1.4706; 2020-12-02: 1.4706; 2020-12-03: 1.4706; 2020-12-04: 1.4706; 2020-12-05: 1.4706; 2020-12-06: 1.4706; 2020-12-07: 1.4706; 2020-12-08: 1.4706; 2020-12-09: 1.4706; 2020-12-10: 1.4706; 2020-12-11: 1.4706; 2020-12-12: 1.4706; 2020-12-13: 1.4706; 2020-12-14: 1.4706; 2020-12-15: 1.4706; 2020-12-16: 1.4706; 2020-12-17: 1.4706; 2020-12-18: 1.4706
4000 - Planta Desalinizadora | 4700 - Edificio de control | HH | usuario1@lekapp.cl | 868 | Obras civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 75 | 2021-12-13 | 2022-03-28
4000 - Planta Desalinizadora | 4700 - Edificio de control | HH | usuario1@lekapp.cl | 869 | Obras Civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 44 | 2021-12-13 | 2022-02-11
4000 - Planta Desalinizadora | 4700 - Edificio de control | HH | usuario1@lekapp.cl | 870 | Electromecanico |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2021-12-13 | 2022-02-11
4000 - Planta Desalinizadora | 4700 - Edificio de control | HH | usuario1@lekapp.cl | 871 | Montaje electromecanico |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2022-02-11 | 2022-03-28
4000 - Planta Desalinizadora | 4800 - Servicios | HH | usuario1@lekapp.cl | 873 | Ingenieria de detalle |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 408.7 | 2021-02-01 | 2022-08-25 | 2021-02-01: 0.17513; 2021-02-02: 0.17513; 2021-02-03: 0.17513; 2021-02-04: 0.17513; 2021-02-05: 0.17513; 2021-02-06: 0.17513
4000 - Planta Desalinizadora | 4800 - Servicios | HH | usuario1@lekapp.cl | 874 | Protección y Detección Incendio |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 100 | 2021-02-01 | 2021-06-18 | 2021-02-01: 0.72464; 2021-02-02: 0.72464; 2021-02-03: 0.72464; 2021-02-04: 0.72464; 2021-02-05: 0.72464; 2021-02-06: 0.72464
4000 - Planta Desalinizadora | 4800 - Servicios | HH | usuario1@lekapp.cl | 875 | Criterios de Diseño |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 100 | 2021-02-01 | 2021-06-18 | 2021-02-01: 0.72464; 2021-02-02: 0.72464; 2021-02-03: 0.72464; 2021-02-04: 0.72464; 2021-02-05: 0.72464; 2021-02-06: 0.72464
4000 - Planta Desalinizadora | 4800 - Servicios | HH | usuario1@lekapp.cl | 876 | Planos |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2021-02-01 | 2021-04-09 | 2021-02-01: 1.4706; 2021-02-02: 1.4706; 2021-02-03: 1.4706; 2021-02-04: 1.4706; 2021-02-05: 1.4706; 2021-02-06: 1.4706
4000 - Planta Desalinizadora | 4800 - Servicios | HH | usuario1@lekapp.cl | 877 | Piping |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2021-04-12 | 2021-06-18
4000 - Planta Desalinizadora | 4800 - Servicios | HH | usuario1@lekapp.cl | 878 | Agua potable |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 100 | 2021-02-01 | 2021-06-18 | 2021-02-01: 0.72464; 2021-02-02: 0.72464; 2021-02-03: 0.72464; 2021-02-04: 0.72464; 2021-02-05: 0.72464; 2021-02-06: 0.72464
4000 - Planta Desalinizadora | 4800 - Servicios | HH | usuario1@lekapp.cl | 879 | Alcantarillado |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2021-02-01 | 2021-04-09 | 2021-02-01: 1.4706; 2021-02-02: 1.4706; 2021-02-03: 1.4706; 2021-02-04: 1.4706; 2021-02-05: 1.4706; 2021-02-06: 1.4706
4000 - Planta Desalinizadora | 4800 - Servicios | HH | usuario1@lekapp.cl | 880 | Suministro |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2021-04-12 | 2021-06-18
4000 - Planta Desalinizadora | 4800 - Servicios | HH | usuario1@lekapp.cl | 881 | Long lead items (LLI) |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 192 | 2021-04-16 | 2022-01-11
4000 - Planta Desalinizadora | 4800 - Servicios | HH | usuario1@lekapp.cl | 882 | Pipes - Carbon Steel |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 192 | 2021-04-16 | 2022-01-11
4000 - Planta Desalinizadora | 4800 - Servicios | HH | usuario1@lekapp.cl | 883 | C&M |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 271 | 2021-04-16 | 2022-01-11
4000 - Planta Desalinizadora | 4800 - Servicios | HH | usuario1@lekapp.cl | 884 | Obras civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 108 | 2022-03-28 | 2022-08-25
4000 - Planta Desalinizadora | 4800 - Servicios | HH | usuario1@lekapp.cl | 885 | Agua potable / alcantarillado |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 64.3 | 2022-03-28 | 2022-06-26
4000 - Planta Desalinizadora | 4800 - Servicios | HH | usuario1@lekapp.cl | 886 | Piping |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2022-03-28 | 2022-06-26
4000 - Planta Desalinizadora | 4800 - Servicios | HH | usuario1@lekapp.cl | 887 | FFS / alcantarillado |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 43.7 | 2022-06-26 | 2022-08-25
6000 - Sistema de Impulsión | 6100 - Sistema de Bombeo | HH | usuario1@lekapp.cl | 890 | Ingenieria |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 150 | 2021-08-20 | 2022-03-17
6000 - Sistema de Impulsión | 6100 - Sistema de Bombeo | HH | usuario1@lekapp.cl | 891 | Obras Civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2021-08-20 | 2021-11-11
6000 - Sistema de Impulsión | 6100 - Sistema de Bombeo | HH | usuario1@lekapp.cl | 892 | Obras civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2021-08-20 | 2021-11-11
6000 - Sistema de Impulsión | 6100 - Sistema de Bombeo | HH | usuario1@lekapp.cl | 893 | C&M |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 60 | 2021-08-20 | 2021-11-11
6000 - Sistema de Impulsión | 6100 - Sistema de Bombeo | HH | usuario1@lekapp.cl | 894 | Obras civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 90 | 2021-11-12 | 2022-03-17
6000 - Sistema de Impulsión | 6100 - Sistema de Bombeo | HH | usuario1@lekapp.cl | 895 | Fundación bombas de impulsion |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 90 | 2021-11-12 | 2022-03-17
7000 - Urbanizacion | 7100 - Obras temporales | HH | usuario1@lekapp.cl | 898 | Instalacion de faenas |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 304 | 2021-01-11 | 2022-03-10 | 2021-01-11: 0.23585; 2021-01-12: 0.23585; 2021-01-13: 0.23585; 2021-01-14: 0.23585; 2021-01-15: 0.23585; 2021-01-16: 0.23585; 2021-01-17: 0.23585; 2021-01-18: 0.23585; 2021-01-19: 0.23585; 2021-01-20: 0.23585; 2021-01-21: 0.23585; 2021-01-22: 0.23585; 2021-01-23: 0.23585; 2021-01-24: 0.23585; 2021-01-25: 0.23585; 2021-01-26: 0.23585; 2021-01-27: 0.23585; 2021-01-28: 0.23585; 2021-01-29: 0.23585; 2021-01-30: 0.23585; 2021-01-31: 0.23585; 2021-02-01: 0.23585; 2021-02-02: 0.23585; 2021-02-03: 0.23585; 2021-02-04: 0.23585; 2021-02-05: 0.23585; 2021-02-06: 0.23585
7000 - Urbanizacion | 7100 - Obras temporales | HH | usuario1@lekapp.cl | 899 | Faena 1000 - Obras Marítimas |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 304 | 2021-01-11 | 2022-03-10 | 2021-01-11: 0.23585; 2021-01-12: 0.23585; 2021-01-13: 0.23585; 2021-01-14: 0.23585; 2021-01-15: 0.23585; 2021-01-16: 0.23585; 2021-01-17: 0.23585; 2021-01-18: 0.23585; 2021-01-19: 0.23585; 2021-01-20: 0.23585; 2021-01-21: 0.23585; 2021-01-22: 0.23585; 2021-01-23: 0.23585; 2021-01-24: 0.23585; 2021-01-25: 0.23585; 2021-01-26: 0.23585; 2021-01-27: 0.23585; 2021-01-28: 0.23585; 2021-01-29: 0.23585; 2021-01-30: 0.23585; 2021-01-31: 0.23585; 2021-02-01: 0.23585; 2021-02-02: 0.23585; 2021-02-03: 0.23585; 2021-02-04: 0.23585; 2021-02-05: 0.23585; 2021-02-06: 0.23585
7000 - Urbanizacion | 7100 - Obras temporales | HH | usuario1@lekapp.cl | 900 | Construccion / Movilizacion |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 304 | 2021-01-11 | 2022-03-10 | 2021-01-11: 0.23585; 2021-01-12: 0.23585; 2021-01-13: 0.23585; 2021-01-14: 0.23585; 2021-01-15: 0.23585; 2021-01-16: 0.23585; 2021-01-17: 0.23585; 2021-01-18: 0.23585; 2021-01-19: 0.23585; 2021-01-20: 0.23585; 2021-01-21: 0.23585; 2021-01-22: 0.23585; 2021-01-23: 0.23585; 2021-01-24: 0.23585; 2021-01-25: 0.23585; 2021-01-26: 0.23585; 2021-01-27: 0.23585; 2021-01-28: 0.23585; 2021-01-29: 0.23585; 2021-01-30: 0.23585; 2021-01-31: 0.23585; 2021-02-01: 0.23585; 2021-02-02: 0.23585; 2021-02-03: 0.23585; 2021-02-04: 0.23585; 2021-02-05: 0.23585; 2021-02-06: 0.23585
7000 - Urbanizacion | 7100 - Obras temporales | HH | usuario1@lekapp.cl | 901 | Movilización de equipos |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 40 | 2021-01-11 | 2021-03-05 | 2021-01-11: 1.8519; 2021-01-12: 1.8519; 2021-01-13: 1.8519; 2021-01-14: 1.8519; 2021-01-15: 1.8519; 2021-01-16: 1.8519; 2021-01-17: 1.8519; 2021-01-18: 1.8519; 2021-01-19: 1.8519; 2021-01-20: 1.8519; 2021-01-21: 1.8519; 2021-01-22: 1.8519; 2021-01-23: 1.8519; 2021-01-24: 1.8519; 2021-01-25: 1.8519; 2021-01-26: 1.8519; 2021-01-27: 1.8519; 2021-01-28: 1.8519; 2021-01-29: 1.8519; 2021-01-30: 1.8519; 2021-01-31: 1.8519; 2021-02-01: 1.8519; 2021-02-02: 1.8519; 2021-02-03: 1.8519; 2021-02-04: 1.8519; 2021-02-05: 1.8519; 2021-02-06: 1.8519
7000 - Urbanizacion | 7100 - Obras temporales | HH | usuario1@lekapp.cl | 902 | Instalación de faenas |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2021-01-11 | 2021-01-22 | 2021-01-11: 8.3333; 2021-01-12: 8.3333; 2021-01-13: 8.3333; 2021-01-14: 8.3333; 2021-01-15: 8.3333; 2021-01-16: 8.3333; 2021-01-17: 8.3333; 2021-01-18: 8.3333; 2021-01-19: 8.3333; 2021-01-20: 8.3333; 2021-01-21: 8.3333; 2021-01-22: 8.3333
7000 - Urbanizacion | 7100 - Obras temporales | HH | usuario1@lekapp.cl | 903 | Batimetría |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 30 | 2021-01-25 | 2021-03-05 | 2021-01-25: 2.5; 2021-01-26: 2.5; 2021-01-27: 2.5; 2021-01-28: 2.5; 2021-01-29: 2.5; 2021-01-30: 2.5; 2021-01-31: 2.5; 2021-02-01: 2.5; 2021-02-02: 2.5; 2021-02-03: 2.5; 2021-02-04: 2.5; 2021-02-05: 2.5; 2021-02-06: 2.5
7000 - Urbanizacion | 7100 - Obras temporales | HH | usuario1@lekapp.cl | 904 | Desmovilizacion / Entrega de terreno |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 2021-02-01: 20; 2021-02-02: 20; 2021-02-03: 20; 2021-02-04: 20; 2021-02-05: 20
7000 - Urbanizacion | 7100 - Obras temporales | HH | usuario1@lekapp.cl | 905 | Desmovilizacion contratista obras marinas |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2022-02-11 | 2022-03-10
7000 - Urbanizacion | 7100 - Obras temporales | HH | usuario1@lekapp.cl | 906 | Faena 4000 - Planta Desalinizadora |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 20 | 2022-02-11 | 2022-03-10
7000 - Urbanizacion | 7100 - Obras temporales | HH | usuario1@lekapp.cl | 907 | Construccion / Movilizacion |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 237 | 2021-02-16 | 2022-01-13
7000 - Urbanizacion | 7100 - Obras temporales | HH | usuario1@lekapp.cl | 908 | Movilizacion / IF |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 43.3 | 2021-02-16 | 2021-04-17
7000 - Urbanizacion | 7100 - Obras temporales | HH | usuario1@lekapp.cl | 909 | Desmovilizacion / Entrega de terreno |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 61 | 2021-02-16 | 2021-04-17
7000 - Urbanizacion | 7100 - Obras temporales | HH | usuario1@lekapp.cl | 910 | Aviso de desmovilización |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2021-12-30 | 2022-01-13
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 912 | Ingenieria de detalle |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 407 | 2021-02-01 | 2022-08-23 | 2021-02-01: 0.17575; 2021-02-02: 0.17575; 2021-02-03: 0.17575; 2021-02-04: 0.17575; 2021-02-05: 0.17575; 2021-02-06: 0.17575
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 913 | Obras civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 100 | 2021-02-01 | 2021-06-18 | 2021-02-01: 0.72464; 2021-02-02: 0.72464; 2021-02-03: 0.72464; 2021-02-04: 0.72464; 2021-02-05: 0.72464; 2021-02-06: 0.72464
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 914 | Caminos / urbanizacion |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 50 | 2021-02-01 | 2021-04-09 | 2021-02-01: 1.4706; 2021-02-02: 1.4706; 2021-02-03: 1.4706; 2021-02-04: 1.4706; 2021-02-05: 1.4706; 2021-02-06: 1.4706
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 915 | Electrico |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2021-02-01 | 2021-04-09 | 2021-02-01: 1.4706; 2021-02-02: 1.4706; 2021-02-03: 1.4706; 2021-02-04: 1.4706; 2021-02-05: 1.4706; 2021-02-06: 1.4706
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 916 | Luminarias exteriores |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 50 | 2021-04-12 | 2021-06-18
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 917 | Suministro |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 68 | 2021-04-12 | 2021-06-18
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 918 | Luminarias / urbanizacion |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 45 | 2021-12-24 | 2022-02-24
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 919 | C&M |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 45 | 2021-12-24 | 2022-02-24
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 920 | Obras civiles |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 64 | 2022-05-25 | 2022-08-23
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 921 | Caminos / urbanizacion |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 64 | 2022-05-25 | 2022-08-23
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 922 | Electrico |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 91 | 2022-05-25 | 2022-08-23
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 923 | Luminarias exteriores |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 22 | 2022-07-24 | 2022-08-23
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 924 | Puesta en Marcha |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2022-07-24 | 2022-08-23
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 925 | Precomm INTAKE PIT & TIE INS |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 183.5 | 2022-05-03 | 2023-01-13
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 926 | Pre-comisionamiento |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 24 | 2022-05-03 | 2022-06-03
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 927 | Pretratamiento y quimicos |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 75 | 2022-06-09 | 2022-09-23
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 928 | Area UF |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2022-06-09 | 2022-07-09
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 929 | Area RO & CIP |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2022-07-04 | 2022-08-03
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 930 | Area Post |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 35 | 2022-07-27 | 2022-08-30
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 931 | Comisionamiento planta principal |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 31 | 2022-08-24 | 2022-09-23
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 932 | UF |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 80.5 | 2022-09-23 | 2023-01-13
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 933 | Trenes RO |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 23 | 2022-09-23 | 2022-10-25
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 934 | Post tratamiento |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 42 | 2022-10-26 | 2022-12-06
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 935 | Prueba de recepcion |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 24 | 2022-12-07 | 2022-12-30
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 936 | Prueba de Fiabilidad |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2022-12-30 | 2023-01-13
7000 - Urbanizacion | 7200 - Obras definitivas | HH | usuario1@lekapp.cl | 937 | Prueba de fiabilidad general |  |  | hh | 3.5
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 5 | 2023-01-13 | 2023-01-20