## LB
Montaje C009 Linea E-206 | Cristobal Naulin | Administrador de Contratos | Montaje C009 Linea E-206 | Valentina Messenet | Jefe Oficina Técnica | Montaje C009 Linea E-206 | José Luis Silva Henríquez | Jefa de Terreno | OXIQUIM |  | OXIQUIM
Administrador de Contratos |  | Jefe Oficina Técnica |  | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Especialidad |  | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2024-05-28 to 2024-07-12
Montaje C009 Linea E-206 | Trabajos Previos | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.1 | Armado de andamios |  |  | HH | 200 | 1 | 2
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 200 | 200 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | 2024-05-28: 28; 2024-05-29: 32; 2024-05-30: 32; 2024-05-31: 32; 2024-06-03: 32; 2024-06-04: 4
Montaje C009 Linea E-206 | Trabajos Previos | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.2 | Desmantelamiento Línea E-206 |  |  | HH | 175 | 1 | 4
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 175 | 175 | 2024-05-31 | 2024-06-06 | 2024-05-31: 8; 2024-06-03: 8; 2024-06-04: 8; 2024-06-05: 8; 2024-06-06: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 1 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.1.1 | Instalacion de polines |  |  | HH | 10 | 1 | 4
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 10 | 10 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06: 2
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 1 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.1.2 | izaje de cañería |  |  | HH | 78 | 1 | 5
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 78 | 78 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-07: 8; 2024-06-10: 5
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 1 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.1.3 | Limpieza y preparación |  |  | HH | 36 | 1 | 5
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 36 | 36 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11: 6
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 1 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.1.4 | soldadura |  |  | HH | 17 | 1 | 1
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 17 | 17 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2024-06-12: 8; 2024-06-13: 8; 2024-06-14: 1
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 1 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.1.5 | END |  |  | HH | 6 | 1 | 1
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 6 | 6 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17: 6
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 2 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.2.1 | Instalacion de polines |  |  | HH | 15 | 1 | 4
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 15 | 15 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 2 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.2.2 | izaje de cañería |  |  | HH | 144 | 1 | 5
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 144 | 144 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 2024-06-12: 8; 2024-06-13: 8; 2024-06-14: 8
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 2 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.2.3 | Limpieza y preparación |  |  | HH | 96 | 1 | 5
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 96 | 96 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2024-06-14: 8; 2024-06-17: 8
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 2 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.2.4 | soldadura |  |  | HH | 32 | 1 | 1
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 32 | 32 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-06-17: 8; 2024-06-18: 8; 2024-06-19: 8; 2024-06-20: 8
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 2 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.2.5 | END 6 |  |  | HH | 16 | 1 | 1
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 16 | 16 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-20: 8; 2024-06-21: 8
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 3 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.3.1 | Instalacion de polines |  |  | HH | 40 | 1 | 4
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 40 | 40 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17: 8
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 3 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.3.2 | izaje de cañería |  |  | HH | 96 | 1 | 5
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 96 | 96 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18: 8; 2024-06-19: 8
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 3 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.3.3 | Limpieza y preparación |  |  | HH | 96 | 1 | 5
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 96 | 96 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-19: 8; 2024-06-20: 8
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 3 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.3.4 | soldadura |  |  | HH | 32 | 1 | 1
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 32 | 32 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-20: 8; 2024-06-21: 8; 2024-06-24: 8; 2024-06-25: 8
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 3 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.3.5 | END 6 |  |  | HH | 16 | 1 | 1
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 16 | 16 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-25: 8; 2024-06-26: 8
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 4 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.4.1 | Instalacion de polines |  |  | HH | 40 | 1 | 4
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 40 | 40 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20: 8
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 4 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.4.2 | izaje de cañería |  |  | HH | 96 | 1 | 5
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 96 | 96 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-21: 8; 2024-06-24: 8
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 4 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.4.3 | Limpieza y preparación |  |  | HH | 96 | 1 | 5
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 96 | 96 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-24: 8; 2024-06-25: 8
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 4 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.4.4 | soldadura |  |  | HH | 24 | 1 | 1
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 24 | 24 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-06-25: 8; 2024-06-26: 8; 2024-06-27: 8
Montaje C009 Linea E-206 | Montaje Tramo 4 | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.3.4.5 | END 6 |  |  | HH | 16 | 1 | 1
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 16 | 16 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-27: 8; 2024-06-28: 8
Montaje C009 Linea E-206 | Prueba Hermeticidad | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.4.1 | Instalacion paletas |  |  | HH | 15 | 1 | 4
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 15 | 15 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Prueba Hermeticidad | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.4.2 | Instalación de árbol |  |  | HH | 15 | 1 | 4
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 15 | 15 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01: 3
Montaje C009 Linea E-206 | Prueba Hermeticidad | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.4.3 | llenado y levante de presión |  |  | HH | 30 | 1 | 4
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 30 | 30 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02: 6
Montaje C009 Linea E-206 | Prueba Hermeticidad | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.4.4 | liberación de línea |  |  | HH | 0 |  | 4
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02: 0
Montaje C009 Linea E-206 | Pintura y Touch up | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.5.1 | limpieza mecánica |  |  | HH | 12 | 1 | 2
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 12 | 12 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03: 6
Montaje C009 Linea E-206 | Pintura y Touch up | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.5.2 | aplicación de primera capa |  |  | HH | 12 | 1 | 2
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 12 | 12 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04: 6
Montaje C009 Linea E-206 | Pintura y Touch up | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.5.3 | Aplicación de segunda capa in |  |  | HH | 12 | 1 | 2
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 12 | 12 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-05: 6
Montaje C009 Linea E-206 | Pintura y Touch up | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.5.4 | Aplicación de terminación |  |  | HH | 12 | 1 | 2
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 12 | 12 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-08: 6
Montaje C009 Linea E-206 | Pintura y Touch up | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.5.5 | Ensayo de adherencia y medición de espesor |  |  | HH | 4 | 1 | 2
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 4 | 4 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-08: 2
Montaje C009 Linea E-206 | Desarme | Piping | piping@oxiquim.cl | 1.1.4.6 | Desarme de andamios |  |  | HH | 160 | 1 | 2
[7 empty] | Piping |  |  |  |  | 160 | 160 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-08: 24; 2024-07-09: 24; 2024-07-10: 24; 2024-07-11: 24; 2024-07-12: 24