## LB
FUGRO | Reyes Lopez | Administrador | FUGRO | Cristian Núñez | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO | Reyes Lopez | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Reyes Lopez | JEFE OFICINA TECNICA | Reyes Lopez | ING. CONTROL INGENIERÍA | Reyes Lopez | PLANIFICADOR | Reyes Lopez | PROGRAMADOR | Reyes Lopez | CONTROL COSTO | Reyes Lopez | Reyes Lopez | Reyes Lopez | Reyes Lopez | Reyes Lopez | Reyes Lopez | Reyes Lopez | Reyes Lopez | Reyes Lopez | Reyes Lopez | Reyes Lopez | Reyes Lopez | Reyes Lopez | Reyes Lopez | Reyes Lopez | Reyes Lopez | Reyes Lopez
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.1 | CAL-01 | CAL-01 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.2 | CAL-02 | CAL-02 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.3 | CAL-03 | CAL-03 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.4 | CAL-04 | CAL-04 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.5 | CAL-05 | CAL-05 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.6 | CAL-06 | CAL-06 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-04 | 2021-08-04 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.7 | CAL-07 | CAL-07 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.8 | CAL-08 | CAL-08 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-05 | 2021-08-05 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.9 | CAL-09 | CAL-09 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.10 | CAL-10 | CAL-10 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.11 | CAL-11 | CAL-11 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.12 | CAL-12 | CAL-12 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-07 | 2021-08-07 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.13 | CAL-13 | CAL-13 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.14 | CAL-14 | CAL-14 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.15 | CAL-15 | CAL-15 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.16 | CAL-16 | CAL-16 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-09 | 2021-08-09 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.17 | CAL-17 | CAL-17 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.18 | CAL-18 | CAL-18 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-10 | 2021-08-10 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.19 | CAL-19 | CAL-19 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.20 | CAL-20 | CAL-20 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.21 | CAL-21 | CAL-21 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.22 | CAL-22 | CAL-22 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-12 | 2021-08-12 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.23 | CAL-23 | CAL-23 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.24 | CAL-24 | CAL-24 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-13 | 2021-08-13 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.25 | CAL-25 | CAL-25 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.26 | CAL-26 | CAL-26 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-14 | 2021-08-14 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.27 | CAL-27 | CAL-27 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.28 | CAL-28 | CAL-28 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-15 | 2021-08-15 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.29 | CAL-29 | CAL-29 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.30 | CAL-30 | CAL-30 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-16 | 2021-08-16 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.31 | CAL-31 | CAL-31 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.32 | CAL-32 | CAL-32 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-17 | 2021-08-17 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.33 | CAL-33 | CAL-33 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.34 | CAL-34 | CAL-34 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-18 | 2021-08-18 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.35 | CAL-35 | CAL-35 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.36 | CAL-36 | CAL-36 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-19 | 2021-08-19 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.37 | CAL-37 | CAL-37 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.38 | CAL-38 | CAL-38 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.39 | CAL-39 | CAL-39 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21
Calicatas | Calicatas | Calicatas | calicatas@lekapp.cl | 1.40 | CAL-40 | CAL-40 |  | gl | 1 | 1
|  |  | maquina@lekapp.cl |  |  |  | Personal1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2021-08-21 | 2021-08-21 | bar: 2021-08-02 to 2021-08-21