## LB
FUGRO | Miguel Díaz | Administrador | FUGRO |  | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Miguel Díaz | JEFE OFICINA TECNICA |  | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2022-04-01 to 2022-07-13
Área N°1 | Zona N°1 | Especialidad N°1 | usuario@lekapp.cl | 1 | Descripción N°1 | Descripción N°1 |  | mt | 35 | 8
|  |  |  | 1.1 |  |  | Rol 1 |  |  |  | 2 | 35 | 6 | 2022-01-16 | 2022-01-22 | 2022-04-07: 7; 2022-04-08: 7; 2022-04-09: 7; 2022-04-10: 7; 2022-04-13: 7
Área N°1 | Zona N°1 | Especialidad N°1 | usuario@lekapp.cl | 2 | Descripción N°2 | Descripción N°2 |  | mt | 35 | 8
|  |  |  | 2.1 |  |  | Rol 1 |  |  |  | 2 | 35 | 6 | 2022-01-24 | 2022-01-30 | 2022-04-15: 7; 2022-04-16: 7; 2022-04-19: 7; 2022-04-20: 7; 2022-04-21: 7
Área N°1 | Zona N°1 | Especialidad N°1 | usuario@lekapp.cl | 3 | Descripción N°3 | Descripción N°3 |  | mt | 35 | 8
|  |  |  | 3.1 |  |  | Rol 1 |  |  |  | 2 | 35 | 4 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | 2022-04-22: 7; 2022-04-23: 7; 2022-04-24: 7; 2022-04-25: 7; 2022-04-26: 7
Área N°1 | Zona N°1 | Especialidad N°1 | usuario@lekapp.cl | 4 | Descripción N°4 | Descripción N°4 |  | mt | 35 | 8
|  |  |  | 4.1 |  |  | Rol 1 |  |  |  | 2 | 35 | 4 | 2022-02-05 | 2022-02-09 | 2022-04-27: 7; 2022-04-28: 7; 2022-04-29: 7; 2022-04-30: 7; 2022-05-01: 7
Área N°1 | Zona N°1 | Especialidad N°1 | usuario@lekapp.cl | 5 | Descripción N°5 | Descripción N°5 |  | mt | 120 | 8
|  |  |  | 5.1 |  |  | Rol 1 |  |  |  | 2 | 120 | 16 | 2022-02-03 | 2022-02-19 | 2022-04-25: 8; 2022-04-26: 7; 2022-04-27: 7; 2022-04-28: 7; 2022-04-29: 7; 2022-04-30: 7; 2022-05-01: 7; 2022-05-02: 7; 2022-05-03: 7; 2022-05-04: 7; 2022-05-05: 7; 2022-05-06: 7; 2022-05-07: 7; 2022-05-08: 7; 2022-05-09: 7; 2022-05-10: 7; 2022-05-11: 7
Área N°1 | Zona N°1 | Especialidad N°1 | usuario@lekapp.cl | 6 | Descripción N°6 | Descripción N°6 |  | mt | 120 | 8
|  |  |  | 6.1 |  |  | Rol 1 |  |  |  | 2 | 120 | 22 | 2022-02-10 | 2022-03-04 | 2022-05-02: 8; 2022-05-03: 7; 2022-05-04: 7; 2022-05-05: 7; 2022-05-08: 7; 2022-05-09: 7; 2022-05-10: 7; 2022-05-11: 7; 2022-05-12: 7; 2022-05-15: 7; 2022-05-16: 7; 2022-05-17: 7; 2022-05-18: 7; 2022-05-19: 7; 2022-05-22: 7; 2022-05-23: 7; 2022-05-24: 7
Área N°1 | Zona N°1 | Especialidad N°1 | usuario@lekapp.cl | 7 | Descripción N°7 | Descripción N°7 |  | mt | 120 | 8
|  |  |  | 7.1 |  |  | Rol 1 |  |  |  | 2 | 120 | 11 | 2022-01-25 | 2022-02-05 | 2022-04-16: 10; 2022-04-17: 10; 2022-04-18: 10; 2022-04-19: 10; 2022-04-20: 10; 2022-04-21: 10; 2022-04-22: 10; 2022-04-23: 10; 2022-04-24: 10; 2022-04-25: 10; 2022-04-26: 10; 2022-04-27: 10
Área N°2 | Zona N°2 | Especialidad N°2 | usuario@lekapp.cl | 8 | Descripción N°8 | Descripción N°8 |  | mt | 80 | 8
|  |  |  | 8.1 |  |  | Rol 1 |  |  |  | 2 | 80 | 7 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-04-16: 10; 2022-04-17: 10; 2022-04-18: 10; 2022-04-19: 10; 2022-04-20: 10; 2022-04-21: 10; 2022-04-22: 10; 2022-04-23: 10
Área N°2 | Zona N°2 | Especialidad N°2 | usuario@lekapp.cl | 9 | Descripción N°9 | Descripción N°9 |  | mt | 80 | 8
|  |  |  | 9.1 |  |  | Rol 1 |  |  |  | 2 | 80 | 7 | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 2022-05-08: 10; 2022-05-09: 10; 2022-05-10: 10; 2022-05-11: 10; 2022-05-12: 10; 2022-05-13: 10; 2022-05-14: 10; 2022-05-15: 10
Área N°2 | Zona N°2 | Especialidad N°2 | usuario@lekapp.cl | 10 | Descripción N°10 | Descripción N°10 |  | mt | 42 | 8
|  |  |  | 10.1 |  |  | Rol 1 |  |  |  | 2 | 42 | 5 | 2022-02-22 | 2022-02-27 | 2022-05-14: 7; 2022-05-15: 7; 2022-05-16: 7; 2022-05-17: 7; 2022-05-18: 7; 2022-05-19: 7
Área N°2 | Zona N°2 | Especialidad N°2 | usuario@lekapp.cl | 11 | Descripción N°11 | Descripción N°11 |  | mt | 35 | 8
|  |  |  | 11.1 |  |  | Rol 1 |  |  |  | 2 | 35 | 4 | 2022-03-02 | 2022-03-06 | 2022-05-22: 7; 2022-05-23: 7; 2022-05-24: 7; 2022-05-25: 7; 2022-05-26: 7
Área N°2 | Zona N°2 | Especialidad N°2 | usuario@lekapp.cl | 12 | Descripción N°12 | Descripción N°12 |  | mt | 35 | 8
|  |  |  | 12.1 |  |  | Rol 1 |  |  |  | 2 | 35 | 4 | 2022-03-09 | 2022-03-13 | 2022-05-29: 7; 2022-05-30: 7; 2022-05-31: 7; 2022-06-01: 7; 2022-06-02: 7
Área N°2 | Zona N°2 | Especialidad N°2 | usuario@lekapp.cl | 13 | Descripción N°13 | Descripción N°13 |  | mt | 80 | 8
|  |  |  | 13.1 |  |  | Rol 1 |  |  |  | 2 | 80 | 11 | 2022-03-09 | 2022-03-20 | 2022-05-29: 7; 2022-05-30: 7; 2022-05-31: 7; 2022-06-01: 7; 2022-06-02: 7; 2022-06-03: 7; 2022-06-04: 7; 2022-06-05: 7; 2022-06-06: 7; 2022-06-07: 7; 2022-06-08: 7; 2022-06-09: 3
Área N°2 | Zona N°2 | Especialidad N°2 | usuario@lekapp.cl | 14 | Descripción N°14 | Descripción N°14 |  | mt | 80 | 8
|  |  |  | 14.1 |  |  | , |  |  |  | 2 | 80 | 15 | 2022-03-18 | 2022-04-02 | 2022-06-07: 7; 2022-06-08: 7; 2022-06-09: 7; 2022-06-12: 7; 2022-06-13: 7; 2022-06-14: 7; 2022-06-15: 7; 2022-06-16: 7; 2022-06-19: 7; 2022-06-20: 7; 2022-06-21: 7; 2022-06-22: 3
Formulas:
INSPECTOR DE CALIDAD = [JEFE GESTION CALIDAD]+[PREVENCIONISTA SNS]