## LINEA BASE
STEULER | Salim Silveira | Administrador | STEULER | Sebastian Quiroz | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Salim Silveira | JEFE OFICINA TECNICA | Sebastian Quiroz | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Tipo de Sondaje | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2023-09-01 to 2024-04-30
I. INSTALACION DE FAENAS | Ins. Faenas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.1.1 | I. Instalación de Faenas |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 1878 | 15 | 2023-09-12 | 2023-09-26 | 2023-09-12: 125.2; 2023-09-13: 125.2; 2023-09-14: 125.2; 2023-09-15: 125.2; 2023-09-16: 125.2; 2023-09-17: 125.2; 2023-09-18: 125.2; 2023-09-19: 125.2; 2023-09-20: 125.2; 2023-09-21: 125.2; 2023-09-22: 125.2; 2023-09-23: 125.2; 2023-09-24: 125.2; 2023-09-25: 125.2; 2023-09-26: 125.2
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Limpieza y Desinfección | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.1.1 | Limpieza (Air lift y Jetting) |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 68 | 3 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 2023-11-13: 22.6667; 2023-11-14: 22.6667; 2023-11-15: 22.6667
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Limpieza y Desinfección | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.1.2 | Desinfección 24h Cloro |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 29 | 2 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-22: 14.5; 2023-11-23: 14.5
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.1 | Colocación de Cañerías |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 24 | 6 | 2023-11-24 | 2023-11-29 | 2023-11-24: 4; 2023-11-25: 4; 2023-11-26: 4; 2023-11-27: 4; 2023-11-28: 4; 2023-11-29: 4
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.2 | Macromedidor |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 43 | 1 | 2023-11-25 | 2023-11-25 | 2023-11-25: 43
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.3 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 13 | 2 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-26: 6.5; 2023-11-27: 6.5
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.4 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 16 | 2 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-28: 8; 2023-11-29: 8
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 9 | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30: 9
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.6 | Junturas Termofusión |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 1 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01: 3
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.7 | Pintura de Cañerías |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 65 | 10 | 2023-11-30 | 2023-12-09 | 2023-11-30: 6.5; 2023-12-01: 6.5; 2023-12-02: 6.5; 2023-12-03: 6.5; 2023-12-04: 6.5; 2023-12-05: 6.5; 2023-12-06: 6.5; 2023-12-07: 6.5; 2023-12-08: 6.5; 2023-12-09: 6.5
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Montaje de Equipos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.3.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 64 | 2 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-09: 32; 2023-12-10: 32
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.4.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 21 | 7 | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 2023-11-24: 3; 2023-11-25: 3; 2023-11-26: 3; 2023-11-27: 3; 2023-11-28: 3; 2023-11-29: 3; 2023-11-30: 3
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.4.2 | Descarga Desague |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 57 | 7 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 2023-12-01: 8.1429; 2023-12-02: 8.1429; 2023-12-03: 8.1429; 2023-12-04: 8.1429; 2023-12-05: 8.1429; 2023-12-06: 8.1429; 2023-12-07: 8.1429
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Portal de mantención y colocación de la bomba para sondaje | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.5.1 | Montaje de estructura metalica |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 45 | 7 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 2023-12-06: 6.4286; 2023-12-07: 6.4286; 2023-12-08: 6.4286; 2023-12-09: 6.4286; 2023-12-10: 6.4286; 2023-12-11: 6.4286; 2023-12-12: 6.4286
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Portal de mantención y colocación de la bomba para sondaje | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.5.2 | Pintura estructura metalica |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 5 | 10 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2023-12-13: 0.5; 2023-12-14: 0.5; 2023-12-15: 0.5; 2023-12-16: 0.5; 2023-12-17: 0.5; 2023-12-18: 0.5; 2023-12-19: 0.5; 2023-12-20: 0.5; 2023-12-21: 0.5; 2023-12-22: 0.5
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.1 | Tendido de cable |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 441 | 4 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-01: 110.25; 2023-12-02: 110.25; 2023-12-03: 110.25; 2023-12-04: 110.25
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.2 | Conexionado |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 147 | 3 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 2023-12-06: 49; 2023-12-07: 49; 2023-12-08: 49
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.7.1 | Instalación de cerco |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 126 | 5 | 2023-12-23 | 2023-12-27 | 2023-12-23: 25.2; 2023-12-24: 25.2; 2023-12-25: 25.2; 2023-12-26: 25.2; 2023-12-27: 25.2
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.7.2 | Instalación de portón |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 5 | 2023-12-28 | 2024-01-01 | 2023-12-28: 0.8; 2023-12-29: 0.8; 2023-12-30: 0.8; 2023-12-31: 0.8; 2024-01-01: 0.8
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.7.3 | Pintura |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 14 | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-06 | 2024-01-01: 2.3333; 2024-01-02: 2.3333; 2024-01-03: 2.3333; 2024-01-04: 2.3333; 2024-01-05: 2.3333; 2024-01-06: 2.3333
II.1 HAB CAPTACION SON. POZO N° 4 (Existente) | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.7.4 | Mejoramiento terreno |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 88 | 5 | 2024-01-06 | 2024-01-11 | 2024-01-06: 14.6667; 2024-01-07: 14.6667; 2024-01-08: 14.6667; 2024-01-09: 14.6667; 2024-01-10: 14.6667; 2024-01-11: 14.6667
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.1 | Colocación de Cañerías |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 20 | 10 | 2023-12-23 | 2024-01-01 | 2023-12-23: 2; 2023-12-24: 2; 2023-12-25: 2; 2023-12-26: 2; 2023-12-27: 2; 2023-12-28: 2; 2023-12-29: 2; 2023-12-30: 2; 2023-12-31: 2; 2024-01-01: 2
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.2 | Macromedidor |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 43 | 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-24: 21.5; 2023-12-25: 21.5
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.3 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 15 | 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-26: 7.5; 2023-12-27: 7.5
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.4 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 28 | 2 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-28: 14; 2023-12-29: 14
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 11 | 2 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2023-12-30: 5.5; 2023-12-31: 5.5
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.6 | Juntura soldada |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 1 | 2 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 2023-12-31: 0.33333; 2024-01-01: 0.33333; 2024-01-02: 0.33333
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.7 | Union americana |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 2 | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-03 | 2024-01-01: 0.66667; 2024-01-02: 0.66667; 2024-01-03: 0.66667
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.8 | Pintura de Cañerías |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 38 | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-11 | 2024-01-01: 3.4545; 2024-01-02: 3.4545; 2024-01-03: 3.4545; 2024-01-04: 3.4545; 2024-01-05: 3.4545; 2024-01-06: 3.4545; 2024-01-07: 3.4545; 2024-01-08: 3.4545; 2024-01-09: 3.4545; 2024-01-10: 3.4545; 2024-01-11: 3.4545
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Montaje de Equipos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.2.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12 | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2024-01-08: 4; 2024-01-09: 4; 2024-01-10: 4
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.3.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 1 | 7 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 2023-12-25: 0.14286; 2023-12-26: 0.14286; 2023-12-27: 0.14286; 2023-12-28: 0.14286; 2023-12-29: 0.14286; 2023-12-30: 0.14286; 2023-12-31: 0.14286
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.3.2 | Descarga Desague |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 15 | 7 | 2023-12-31 | 2024-01-07 | 2023-12-31: 1.875; 2024-01-01: 1.875; 2024-01-02: 1.875; 2024-01-03: 1.875; 2024-01-04: 1.875; 2024-01-05: 1.875; 2024-01-06: 1.875; 2024-01-07: 1.875
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.4.1 | Tendido de cable |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 441 | 4 | 2023-12-31 | 2024-01-04 | 2023-12-31: 88.2; 2024-01-01: 88.2; 2024-01-02: 88.2; 2024-01-03: 88.2; 2024-01-04: 88.2
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.4.2 | Conexionado |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 147 | 3 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 2024-01-05: 36.75; 2024-01-06: 36.75; 2024-01-07: 36.75; 2024-01-08: 36.75
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.5.1 | Instalación de cerco |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 66 | 5 | 2024-01-07 | 2024-01-12 | 2024-01-07: 11; 2024-01-08: 11; 2024-01-09: 11; 2024-01-10: 11; 2024-01-11: 11; 2024-01-12: 11
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.5.2 | Instalación de portón |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4 | 5 | 2024-01-12 | 2024-01-17 | 2024-01-12: 0.66667; 2024-01-13: 0.66667; 2024-01-14: 0.66667; 2024-01-15: 0.66667; 2024-01-16: 0.66667; 2024-01-17: 0.66667
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.5.3 | Pintura |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 7 | 5 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-01-17: 1.1667; 2024-01-18: 1.1667; 2024-01-19: 1.1667; 2024-01-20: 1.1667; 2024-01-21: 1.1667; 2024-01-22: 1.1667
II.2 HAB CAPTACION SON. POZO 5 B (Existente) | Urbanización del Recinto | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.5.4 | Mejoramiento terreno |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 92 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-27 | 2024-01-22: 15.3333; 2024-01-23: 15.3333; 2024-01-24: 15.3333; 2024-01-25: 15.3333; 2024-01-26: 15.3333; 2024-01-27: 15.3333
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.1.1 | Colocación de Cañerías |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 18 | 15 | 2023-12-13 | 2023-12-27 | 2023-12-13: 1.2; 2023-12-14: 1.2; 2023-12-15: 1.2; 2023-12-16: 1.2; 2023-12-17: 1.2; 2023-12-18: 1.2; 2023-12-19: 1.2; 2023-12-20: 1.2; 2023-12-21: 1.2; 2023-12-22: 1.2; 2023-12-23: 1.2; 2023-12-24: 1.2; 2023-12-25: 1.2; 2023-12-26: 1.2; 2023-12-27: 1.2
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.1.2 | Macromedidor |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 43 | 1 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-14: 43
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.1.3 | Junturas Brida |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 24 | 2 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-15: 12; 2023-12-16: 12
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.1.4 | Junturas Hilo |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 38 | 2 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-17: 19; 2023-12-18: 19
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.1.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 11 | 2 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-19: 5.5; 2023-12-20: 5.5
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.1.6 | Junturas Anger |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 1 | 2 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-21: 0.5; 2023-12-22: 0.5
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.1.7 | Union americana |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3 | 2 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-23: 1.5; 2023-12-24: 1.5
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.1.8 | Pintura de Cañerías |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 38 | 2 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-25: 19; 2023-12-26: 19
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.2.1 | Machones |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 7 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Obras de Hormigón | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.2.2 | Descarga Desague |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 14 | 7 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 2023-12-22: 2; 2023-12-23: 2; 2023-12-24: 2; 2023-12-25: 2; 2023-12-26: 2; 2023-12-27: 2; 2023-12-28: 2
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.3.1 | Tendido de cable |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 233 | 4 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 2023-12-22: 58.25; 2023-12-23: 58.25; 2023-12-24: 58.25; 2023-12-25: 58.25
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Obras electricas | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.3.2 | Conexionado |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 78 | 3 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2023-12-27: 26; 2023-12-28: 26; 2023-12-29: 26
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Montaje de Equipos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.4.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 100 | 2 | 2024-01-04 | 2024-01-06 | 2024-01-04: 33.3333; 2024-01-05: 33.3333; 2024-01-06: 33.3333
II.3 HAB CAPTACION NORIA DREN (Existente) | Montaje de Equipos | HH | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.3.4.2 | Mejoramiento terreno |  |  | gl | 100
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 40 | 10 | 2023-12-28 | 2024-01-06 | 2023-12-28: 4; 2023-12-29: 4; 2023-12-30: 4; 2023-12-31: 4; 2024-01-01: 4; 2024-01-02: 4; 2024-01-03: 4; 2024-01-04: 4; 2024-01-05: 4; 2024-01-06: 4