## LB
FUGRO | Miguél Angel Díaz | Administrador | FUGRO | Alejandro Henriquez | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO | Alejandro Henriquez | Jefe de Prevensión | CASERONES | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Miguél Angel Díaz | JEFE OFICINA TECNICA | Alejandro Henriquez | ING. CONTROL INGENIERÍA | Alejandro Henriquez | PLANIFICADOR | Alejandro Henriquez | PROGRAMADOR | Alejandro Henriquez | CONTROL COSTO | Alejandro Henriquez | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2021-07-25 to 2021-09-14
SC 449 Dotación Personal | SC 449 Dotación Personal | Adquisiciones | aquisiciones@lekapp.cl | 1.1 | APIC | APIC |  | gl | 1 | 1
[7 empty] | Personal1 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
[7 empty] | Personal2 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
SC 449 Dotación Personal | SC 449 Dotación Personal | Adquisiciones | aquisiciones@lekapp.cl | 1.2 | BT | BT |  | gl | 1 | 1
[7 empty] | Personal1 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
[7 empty] | Personal2 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
SC 449 Dotación Personal | SC 449 Dotación Personal | Adquisiciones | aquisiciones@lekapp.cl | 1.3 | Invitación | Invitación |  | gl | 1 | 1
[7 empty] | Personal1 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
[7 empty] | Personal2 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
SC 449 Dotación Personal | SC 449 Dotación Personal | Adquisiciones | aquisiciones@lekapp.cl | 1.4 | Entrega Bases | Entrega Bases |  | gl | 1 | 1
[7 empty] | Personal1 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
[7 empty] | Personal2 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
SC 449 Dotación Personal | SC 449 Dotación Personal | Adquisiciones | aquisiciones@lekapp.cl | 1.5 | Reunion Explicativa | Reunion Explicativa |  | gl | 1 | 1
[7 empty] | Personal1 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
[7 empty] | Personal2 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
SC 449 Dotación Personal | SC 449 Dotación Personal | Adquisiciones | aquisiciones@lekapp.cl | 1.6 | Visita Terreno | Visita Terreno |  | gl | 1 | 1
[7 empty] | Personal1 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
[7 empty] | Personal2 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
SC 449 Dotación Personal | SC 449 Dotación Personal | Adquisiciones | aquisiciones@lekapp.cl | 1.7 | Preguntas | Preguntas |  | gl | 1 | 1
[7 empty] | Personal1 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
[7 empty] | Personal2 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
SC 449 Dotación Personal | SC 449 Dotación Personal | Adquisiciones | aquisiciones@lekapp.cl | 1.8 | Respuestas | Respuestas |  | gl | 1 | 1
[7 empty] | Personal1 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
[7 empty] | Personal2 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
SC 449 Dotación Personal | SC 449 Dotación Personal | Adquisiciones | aquisiciones@lekapp.cl | 1.9 | Entrega Ofertas | Entrega Ofertas |  | gl | 1 | 1
[7 empty] | Personal1 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
[7 empty] | Personal2 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
SC 449 Dotación Personal | SC 449 Dotación Personal | Adquisiciones | aquisiciones@lekapp.cl | 1.10 | Evaluación | Evaluación |  | gl | 1 | 1
[7 empty] | Personal1 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
[7 empty] | Personal2 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
SC 449 Dotación Personal | SC 449 Dotación Personal | Adquisiciones | aquisiciones@lekapp.cl | 1.11 | Término Aclaraciones | Término Aclaraciones |  | gl | 1 | 1
[7 empty] | Personal1 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
[7 empty] | Personal2 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
SC 449 Dotación Personal | SC 449 Dotación Personal | Adquisiciones | aquisiciones@lekapp.cl | 1.12 | LOR | LOR |  | gl | 1 | 1
[7 empty] | Personal1 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
[7 empty] | Personal2 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
SC 449 Dotación Personal | SC 449 Dotación Personal | Adquisiciones | aquisiciones@lekapp.cl | 1.13 | LOA | LOA |  | gl | 1 | 1
[7 empty] | Personal1 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
[7 empty] | Personal2 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
SC 449 Dotación Personal | SC 449 Dotación Personal | Adquisiciones | aquisiciones@lekapp.cl | 1.14 | KOM | KOM |  | gl | 1 | 1
[7 empty] | Personal1 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765
[7 empty] | Personal2 |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-07-25 | 2021-08-10 | 2021-07-25: 1.1765; 2021-07-26: 1.1765; 2021-07-27: 1.1765; 2021-07-28: 1.1765; 2021-07-29: 1.1765; 2021-07-30: 1.1765; 2021-07-31: 1.1765; 2021-08-01: 1.1765; 2021-08-02: 1.1765; 2021-08-03: 1.1765; 2021-08-04: 1.1765; 2021-08-05: 1.1765; 2021-08-06: 1.1765; 2021-08-07: 1.1765; 2021-08-08: 1.1765; 2021-08-09: 1.1765; 2021-08-10: 1.1765