## LB
ATCO |  | Jefe de Planificación |  |  |  | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD
PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Área | Zona | Especialidad | Usuario | Ítem | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2024-07-29 to 2024-12-29
HITOS | HITOS | HITOS | planificador@atco.cl | A1060 | Adjudicación del proyecto | Adjudicación del proyecto |  | hh | 0
[7 empty] | HITOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-07-29 08:00
HITOS | HITOS | HITOS | planificador@atco.cl | A1090 | Inicio de obras en terreno | Inicio de obras en terreno |  | hh | 0
[7 empty] | HITOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-08-31 08:00
HITOS | HITOS | HITOS | planificador@atco.cl | A1120 | Término desmovilización | Término desmovilización |  | hh | 0
[7 empty] | HITOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-12-30 08:00
HITOS | HITOS | HITOS | planificador@atco.cl | A6998 | Recepción Pabellón 1 | Recepción Pabellón 1 |  | hh | 0
[7 empty] | HITOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-08-31 08:00
HITOS | HITOS | HITOS | planificador@atco.cl | A6999 | Entrega Pabellón 1 | Entrega Pabellón 1 |  | hh | 0
[7 empty] | HITOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-09-30 10:00
HITOS | HITOS | HITOS | planificador@atco.cl | A7998 | Recepción Pabellón 2 | Recepción Pabellón 2 |  | hh | 0
[7 empty] | HITOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-09-26 08:00
HITOS | HITOS | HITOS | planificador@atco.cl | A7999 | Entrega Pabellón 2 | Entrega Pabellón 2 |  | hh | 0
[7 empty] | HITOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-10-27 08:00
HITOS | HITOS | HITOS | planificador@atco.cl | A8998 | Recepción Pabellón 3 | Recepción Pabellón 3 |  | hh | 0
[7 empty] | HITOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-10-22 08:00
HITOS | HITOS | HITOS | planificador@atco.cl | A8999 | Entrega Pabellón 3 | Entrega Pabellón 3 |  | hh | 0
[7 empty] | HITOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-11-21 08:00
HITOS | HITOS | HITOS | planificador@atco.cl | A9998 | Recepción Pabellón 4 | Recepción Pabellón 4 |  | hh | 0
[7 empty] | HITOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-11-16 08:00
HITOS | HITOS | HITOS | planificador@atco.cl | A9999 | Entrega Pabellón 4 | Entrega Pabellón 4 |  | hh | 0
[7 empty] | HITOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-12-15 10:00
INGENIERÍA | INGENIERÍA | HH Ingeniería | planificador@atco.cl | A1001 | Ingeniería en Rev.B | Ingeniería en Rev.B |  | hh | 500 | 31.25
[7 empty] | HH Ingeniería |  |  |  | 3.4722 | 500 | 16 | 2024-07-29 08:00 | 2024-08-13 | 2024-07-29: 31.25; 2024-07-30: 31.25; 2024-07-31: 31.25; 2024-08-01: 31.25; 2024-08-02: 31.25; 2024-08-03: 31.25; 2024-08-04: 31.25; 2024-08-05: 31.25; 2024-08-06: 31.25; 2024-08-07: 31.25; 2024-08-08: 31.25; 2024-08-09: 31.25; 2024-08-10: 31.25; 2024-08-11: 31.25; 2024-08-12: 31.25; 2024-08-13: 31.25
INGENIERÍA | INGENIERÍA | HH Ingeniería | planificador@atco.cl | A1010 | Ingeniería en Rev.0 | Ingeniería en Rev.0 |  | hh | 455 | 32.5
[7 empty] | HH Ingeniería |  |  |  | 3.6111 | 455 | 14 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-27 20:00 | 2024-08-14: 32.5; 2024-08-15: 32.5; 2024-08-16: 32.5; 2024-08-17: 32.5; 2024-08-18: 32.5; 2024-08-19: 32.5; 2024-08-20: 32.5; 2024-08-21: 32.5; 2024-08-22: 32.5; 2024-08-23: 32.5; 2024-08-24: 32.5; 2024-08-25: 32.5; 2024-08-26: 32.5; 2024-08-27: 32.5
ACREDITACION Y MOVILIZACION | ACREDITACION Y MOVILIZACION | HH | planificador@atco.cl | A1030 | Acreditación de personal | Acreditación de personal |  | hh | 0 | 0
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 0 | 28 | 2024-07-29 08:00 | 2024-08-25 20:00 | 2024-07-30: 0; 2024-07-31: 0; 2024-08-01: 0; 2024-08-02: 0; 2024-08-03: 0; 2024-08-04: 0; 2024-08-05: 0; 2024-08-06: 0; 2024-08-07: 0; 2024-08-08: 0; 2024-08-09: 0; 2024-08-10: 0; 2024-08-11: 0; 2024-08-12: 0; 2024-08-13: 0; 2024-08-14: 0; 2024-08-15: 0; 2024-08-16: 0; 2024-08-17: 0; 2024-08-18: 0; 2024-08-19: 0; 2024-08-20: 0; 2024-08-21: 0; 2024-08-22: 0; 2024-08-23: 0; 2024-08-24: 0; 2024-08-25: 0
ACREDITACION Y MOVILIZACION | ACREDITACION Y MOVILIZACION | HH | planificador@atco.cl | A1190 | Instalación de faenas | Instalación de faenas |  | hh | 1440 | 288
[7 empty] | HH |  |  |  | 32 | 1440 | 5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-30 20:00 | 2024-08-26: 288; 2024-08-27: 288; 2024-08-28: 288; 2024-08-29: 288; 2024-08-30: 288
ACREDITACION Y MOVILIZACION | ACREDITACION Y MOVILIZACION | HH | planificador@atco.cl | A2610 | Movilización a faena | Movilización a faena |  | hh | 1080 | 108
[7 empty] | HH |  |  |  | 12 | 1080 | 10 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-30 20:00 | 2024-08-21: 108; 2024-08-22: 108; 2024-08-23: 108; 2024-08-24: 108; 2024-08-25: 108; 2024-08-26: 108; 2024-08-27: 108; 2024-08-28: 108; 2024-08-29: 108; 2024-08-30: 108
PABELLON 1 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A1020 | Desarme tabiquerías interiores | Desarme tabiquerías interiores |  | hh | 298 | 149
[7 empty] | Civil |  |  |  | 16.5556 | 298 | 2 | 2024-09-08 08:00 | 2024-09-09 20:00 | 2024-09-08: 149; 2024-09-09: 149
PABELLON 1 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A1040 | Retiro de artefactos sanitarios | Retiro de artefactos sanitarios |  | hh | 64 | 32
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.5556 | 64 | 2 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-05 20:00 | 2024-09-04: 32; 2024-09-05: 32
PABELLON 1 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A1430 | Retiro de termos | Retiro de termos |  | hh | 65 | 65
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.2222 | 65 | 1 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 20:00 | 2024-09-06: 65
PABELLON 1 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A1440 | Retiro de redes interiores de agua | Retiro de redes interiores de agua |  | hh | 86 | 43
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.7778 | 86 | 2 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-05 20:00 | 2024-09-04: 43; 2024-09-05: 43
PABELLON 1 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A1450 | Retiro de redes interiores de alcantarillado | Retiro de redes interiores de alcantarillado |  | hh | 87 | 21.75
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.4167 | 87 | 4 | 2024-08-31 08:00 | 2024-09-03 20:00 | 2024-08-31: 21.75; 2024-09-01: 21.75; 2024-09-02: 21.75; 2024-09-03: 21.75
PABELLON 1 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A1460 | Desarme y retiro redes eléctricas | Desarme y retiro redes eléctricas |  | hh | 201 | 100.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 11.1667 | 201 | 2 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-05 20:00 | 2024-09-04: 100.5; 2024-09-05: 100.5
PABELLON 1 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A1470 | Desarme y retiro ductos aire | Desarme y retiro ductos aire |  | hh | 201 | 100.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 11.1667 | 201 | 2 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-05 20:00 | 2024-09-04: 100.5; 2024-09-05: 100.5
PABELLON 1 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A1480 | Desarme y retiro de carpintería | Desarme y retiro de carpintería |  | hh | 298 | 149
[7 empty] | Civil |  |  |  | 16.5556 | 298 | 2 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-07 20:00 | 2024-09-06: 149; 2024-09-07: 149
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A1130 | Carpintería reparación y refuerzo envigado de piso | Carpintería reparación y refuerzo envigado de piso |  | hh | 176 | 58.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.5185 | 176 | 3 | 2024-09-08 08:00 | 2024-09-10 20:00 | 2024-09-08: 58.6667; 2024-09-09: 58.6667; 2024-09-10: 58.6667
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A1180 | Instalación de placas de pisos | Instalación de placas de pisos |  | hh | 176 | 58.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.5185 | 176 | 3 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-13 20:00 | 2024-09-11: 58.6667; 2024-09-12: 58.6667; 2024-09-13: 58.6667
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A1510 | Carpintería reparación tabiques perimetrales módulo | Carpintería reparación tabiques perimetrales módulo |  | hh | 88 | 22
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.4444 | 88 | 4 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-22 20:00 | 2024-09-19: 22; 2024-09-20: 22; 2024-09-21: 22; 2024-09-22: 22
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A1520 | Tabiques divisorios | Tabiques divisorios |  | hh | 88 | 17.6
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.9556 | 88 | 5 | 2024-09-14 08:00 | 2024-09-18 20:00 | 2024-09-14: 17.6; 2024-09-15: 17.6; 2024-09-16: 17.6; 2024-09-17: 17.6; 2024-09-18: 17.6
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A1550 | Carpintería de cielos | Carpintería de cielos |  | hh | 111 | 37
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.1111 | 111 | 3 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-20 20:00 | 2024-09-18: 37; 2024-09-19: 37; 2024-09-20: 37
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A1560 | Ventanas habitaciones nuevas | Ventanas habitaciones nuevas |  | hh | 88 | 44
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.8889 | 88 | 2 | 2024-09-14 08:00 | 2024-09-15 20:00 | 2024-09-14: 44; 2024-09-15: 44
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A1570 | Ventanas baños nuevos | Ventanas baños nuevos |  | hh | 89 | 44.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.9444 | 89 | 2 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-17 20:00 | 2024-09-16: 44.5; 2024-09-17: 44.5
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A1580 | Puertas habitaciones nuevas | Puertas habitaciones nuevas |  | hh | 52 | 71.2329
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.9148 | 52 | 0.73 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 17:00 | 2024-09-23: 52
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A1590 | Puertas bodegas nuevas | Puertas bodegas nuevas |  | hh | 47 | 64.3836
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.1537 | 47 | 0.73 | 2024-09-24 14:00 | 2024-09-25 10:00 | 2024-09-24: 47
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A1600 | Puertas baños nuevos | Puertas baños nuevos |  | hh | 52 | 71.2329
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.9148 | 52 | 0.73 | 2024-09-23 17:00 | 2024-09-24 13:00 | 2024-09-24: 52
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A1140 | Instalación piso vinílico tarkett | Instalación piso vinílico tarkett |  | hh | 137 | 68.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.6111 | 137 | 2 | 2024-09-25 10:00 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-26: 68.5; 2024-09-27: 68.5
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A1610 | Instalación guardapolvos | Instalación guardapolvos |  | hh | 39 | 19.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.1667 | 39 | 2 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-26 20:00 | 2024-09-26: 19.5; 2024-09-27: 19.5
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A1620 | Instalación cornisas | Instalación cornisas |  | hh | 32 | 16
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.7778 | 32 | 2 | 2024-09-21 08:00 | 2024-09-22 20:00 | 2024-09-21: 16; 2024-09-22: 16
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A1630 | Instalación pilastras de cielo y muros | Instalación pilastras de cielo y muros |  | hh | 10 | 5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 0.55556 | 10 | 2 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-24 20:00 | 2024-09-23: 5; 2024-09-24: 5
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A1670 | Pinturas y Empastes General | Pinturas y Empastes General |  | hh | 353 | 176.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 19.6111 | 353 | 2 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-28 20:00 | 2024-09-27: 176.5; 2024-09-28: 176.5
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A1680 | Instalación cubrejunta acero diamantado 10cm | Instalación cubrejunta acero diamantado 10cm |  | hh | 12 | 16.4384
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.8265 | 12 | 0.73 | 2024-09-25 10:00 | 2024-09-25 19:00 | 2024-09-25: 12
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A1750 | Traslado e instalación Mobiliario | Traslado e instalación Mobiliario |  | hh | 54 | 27
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-09-27 10:00 | 2024-09-29 10:00 | 2024-09-28: 27; 2024-09-29: 27
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A1760 | Sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios | Sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios |  | hh | 270 | 270
[7 empty] | Civil |  |  |  | 30 | 270 | 1 | 2024-09-29 10:00 | 2024-09-30 10:00 | 2024-09-29: 135; 2024-09-30: 135
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A1150 | Instalación cabina ducha y grifería | Instalación cabina ducha y grifería |  | hh | 106 | 35.3333
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.9259 | 106 | 3 | 2024-09-22 17:00 | 2024-09-25 17:00 | 2024-09-23: 35.3333; 2024-09-24: 35.3333; 2024-09-25: 35.3333
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A1770 | Instalación Artefactos y Accesorios Baño | Instalación Artefactos y Accesorios Baño |  | hh | 134 | 44.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.963 | 134 | 3 | 2024-09-25 17:00 | 2024-09-28 17:00 | 2024-09-26: 44.6667; 2024-09-27: 44.6667; 2024-09-28: 44.6667
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A1160 | Red interior agua ppr | Red interior agua ppr |  | hh | 58 | 29
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.2222 | 58 | 2 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-21 20:00 | 2024-09-20: 29; 2024-09-21: 29
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A1820 | Red interior alcantarillado | Red interior alcantarillado |  | hh | 38 | 19
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.1111 | 38 | 2 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-19 20:00 | 2024-09-18: 19; 2024-09-19: 19
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A1830 | Conexionado redes exteriores | Conexionado redes exteriores |  | hh | 38 | 52.0548
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.7839 | 38 | 0.73 | 2024-09-22 08:00 | 2024-09-22 17:00 | 2024-09-22: 38
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A1170 | Canalización y alambrado enchufes | Canalización y alambrado enchufes |  | hh | 54 | 27
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-09-14 08:00 | 2024-09-15 20:00 | 2024-09-14: 27; 2024-09-15: 27
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A1840 | Canalización y alambrado luminarias | Canalización y alambrado luminarias |  | hh | 54 | 27
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-17 20:00 | 2024-09-16: 27; 2024-09-17: 27
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A1850 | Canalización y alambrado cc. de. tv cable | Canalización y alambrado cc. de. tv cable |  | hh | 21 | 10.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.1667 | 21 | 2 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-19 20:00 | 2024-09-18: 10.5; 2024-09-19: 10.5
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A1860 | Canalización y alambrado cc. de. detección incendio | Canalización y alambrado cc. de. detección incendio |  | hh | 33 | 16.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.8333 | 33 | 2 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-21 20:00 | 2024-09-20: 16.5; 2024-09-21: 16.5
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A1870 | Instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) | Instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) |  | hh | 44 | 22
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.4444 | 44 | 2 | 2024-09-22 08:00 | 2024-09-23 20:00 | 2024-09-22: 22; 2024-09-23: 22
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A1880 | Instalación luminarias cielo (led sobrepuesto 40x40 + led ø30cm ip65) | Instalación luminarias cielo (led sobrepuesto 40x40 + led ø30cm ip65) |  | hh | 9 | 4.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.5 | 9 | 2 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-25 20:00 | 2024-09-24: 4.5; 2024-09-25: 4.5
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A1890 | Instalación apliquet led lectura 3w 3.000 k° | Instalación apliquet led lectura 3w 3.000 k° |  | hh | 13 | 13
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.4444 | 13 | 1 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 20:00 | 2024-09-26: 13
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A1900 | Instalación extractor de aire decor 200 ipx4 | Instalación extractor de aire decor 200 ipx4 |  | hh | 6 | 3
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1 | 6 | 2 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-28 20:00 | 2024-09-27: 3; 2024-09-28: 3
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A1910 | Instalación detectores incendio | Instalación detectores incendio |  | hh | 17 | 17
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.8889 | 17 | 1 | 2024-09-29 08:00 | 2024-09-29 20:00 | 2024-09-29: 17
PABELLON 1 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A1920 | Instalación estufas panel led 500w | Instalación estufas panel led 500w |  | hh | 8 | 8
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.88889 | 8 | 1 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 20:00 | 2024-09-30: 8
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A10977 | Tapado de 2da cara de tabique | Tapado de 2da cara de tabique |  | hh | 188 | 47
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.2222 | 188 | 4 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-19 20:00 | 2024-09-16: 47; 2024-09-17: 47; 2024-09-18: 47; 2024-09-19: 47
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A1930 | Instalación tabiques tapado 1 cara | Instalación tabiques tapado 1 cara |  | hh | 281 | 70.25
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.8056 | 281 | 4 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-05 20:00 | 2024-09-02: 70.25; 2024-09-03: 70.25; 2024-09-04: 70.25; 2024-09-05: 70.25
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A1940 | Carpintería de cielos baños y habitaciones | Carpintería de cielos baños y habitaciones |  | hh | 370 | 74
[7 empty] | Civil |  |  |  | 8.2222 | 370 | 5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-24 20:00 | 2024-09-20: 74; 2024-09-21: 74; 2024-09-22: 74; 2024-09-23: 74; 2024-09-24: 74
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A1970 | Ventanas baños habitaciones existentes | Ventanas baños habitaciones existentes |  | hh | 571 | 71.375
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.9306 | 571 | 8 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-13 20:00 | 2024-09-06: 71.375; 2024-09-07: 71.375; 2024-09-08: 71.375; 2024-09-09: 71.375; 2024-09-10: 71.375; 2024-09-11: 71.375; 2024-09-12: 71.375; 2024-09-13: 71.375
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A1980 | Retiro puertas habitaciones existentes | Retiro puertas habitaciones existentes |  | hh | 299 | 149.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 16.6111 | 299 | 2 | 2024-08-31 08:00 | 2024-09-01 20:00 | 2024-08-31: 149.5; 2024-09-01: 149.5
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A2000 | Instalación de puertas nuevas | Instalación de puertas nuevas |  | hh | 424 | 42.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.7111 | 424 | 10 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-15 20:00 | 2024-09-06: 42.4; 2024-09-07: 42.4; 2024-09-08: 42.4; 2024-09-09: 42.4; 2024-09-10: 42.4; 2024-09-11: 42.4; 2024-09-12: 42.4; 2024-09-13: 42.4; 2024-09-14: 42.4; 2024-09-15: 42.4
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A1200 | Instalación piso vinílico tarkett (30% del existente) | Instalación piso vinílico tarkett (30% del existente) |  | hh | 186 | 62
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.8889 | 186 | 3 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-08 20:00 | 2024-09-06: 62; 2024-09-07: 62; 2024-09-08: 62
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A2010 | Instalación guardapolvos | Instalación guardapolvos |  | hh | 211 | 35.1667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.9074 | 211 | 6 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-14 20:00 | 2024-09-09: 35.1667; 2024-09-10: 35.1667; 2024-09-11: 35.1667; 2024-09-12: 35.1667; 2024-09-13: 35.1667; 2024-09-14: 35.1667
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A2020 | Instalación cornisas | Instalación cornisas |  | hh | 211 | 35.1667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.9074 | 211 | 6 | 2024-09-14 08:00 | 2024-09-19 20:00 | 2024-09-14: 35.1667; 2024-09-15: 35.1667; 2024-09-16: 35.1667; 2024-09-17: 35.1667; 2024-09-18: 35.1667; 2024-09-19: 35.1667
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A2030 | Instalación pilastras de cielo y muros | Instalación pilastras de cielo y muros |  | hh | 212 | 42.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.7111 | 212 | 5 | 2024-09-15 08:00 | 2024-09-19 20:00 | 2024-09-15: 42.4; 2024-09-16: 42.4; 2024-09-17: 42.4; 2024-09-18: 42.4; 2024-09-19: 42.4
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A2040 | Pintura cielos (empaste y esmalte al agua blanco) | Pintura cielos (empaste y esmalte al agua blanco) |  | hh | 714 | 119
[7 empty] | Civil |  |  |  | 13.2222 | 714 | 6 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-30 20:00 | 2024-09-25: 119; 2024-09-26: 119; 2024-09-27: 119; 2024-09-28: 119; 2024-09-29: 119; 2024-09-30: 119
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A2050 | Pintura muros (empaste y esmalte al agua marfil oriental) | Pintura muros (empaste y esmalte al agua marfil oriental) |  | hh | 763 | 84.7778
[7 empty] | Civil |  |  |  | 9.4198 | 763 | 9 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-28 20:00 | 2024-09-20: 84.7778; 2024-09-21: 84.7778; 2024-09-22: 84.7778; 2024-09-23: 84.7778; 2024-09-24: 84.7778; 2024-09-25: 84.7778; 2024-09-26: 84.7778; 2024-09-27: 84.7778; 2024-09-28: 84.7778
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A2060 | Pintura puertas | Pintura puertas |  | hh | 867 | 173.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 19.2667 | 867 | 5 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-21 20:00 | 2024-09-17: 173.4; 2024-09-18: 173.4; 2024-09-19: 173.4; 2024-09-20: 173.4; 2024-09-21: 173.4
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A2070 | Pintura de molduras (empaste y esmalte al agua café moro) | Pintura de molduras (empaste y esmalte al agua café moro) |  | hh | 664 | 110.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 12.2963 | 664 | 6 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-25 20:00 | 2024-09-20: 110.6667; 2024-09-21: 110.6667; 2024-09-22: 110.6667; 2024-09-23: 110.6667; 2024-09-24: 110.6667; 2024-09-25: 110.6667
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A2080 | Instalación cubrejunta acero diamantado 10cm | Instalación cubrejunta acero diamantado 10cm |  | hh | 48 | 24
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.6667 | 48 | 2 | 2024-09-15 08:00 | 2024-09-16 20:00 | 2024-09-15: 24; 2024-09-16: 24
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A2110 | Traslado e Instalación Mobiliario | Traslado e Instalación Mobiliario |  | hh | 288 | 72
[7 empty] | Civil |  |  |  | 8 | 288 | 4 | 2024-09-22 08:00 | 2024-09-25 20:00 | 2024-09-22: 72; 2024-09-23: 72; 2024-09-24: 72; 2024-09-25: 72
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A2160 | Sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios | Sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios |  | hh | 663 | 132.6
[7 empty] | Civil |  |  |  | 14.7333 | 663 | 5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-24 20:00 | 2024-09-20: 132.6; 2024-09-21: 132.6; 2024-09-22: 132.6; 2024-09-23: 132.6; 2024-09-24: 132.6
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A1260 | instalación cabina ducha y grifería | instalación cabina ducha y grifería |  | hh | 299 | 59.8
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.6444 | 299 | 5 | 2024-09-14 08:00 | 2024-09-18 20:00 | 2024-09-14: 59.8; 2024-09-15: 59.8; 2024-09-16: 59.8; 2024-09-17: 59.8; 2024-09-18: 59.8
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A2190 | instalación WC | instalación WC |  | hh | 352 | 70.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.8222 | 352 | 5 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-23 20:00 | 2024-09-19: 70.4; 2024-09-20: 70.4; 2024-09-21: 70.4; 2024-09-22: 70.4; 2024-09-23: 70.4
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A2200 | instalación termo | instalación termo |  | hh | 200 | 40
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.4444 | 200 | 5 | 2024-09-22 16:00 | 2024-09-27 16:00 | 2024-09-23: 40; 2024-09-24: 40; 2024-09-25: 40; 2024-09-26: 40; 2024-09-27: 40
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A2210 | Instalación accesorios de baño (espejo, perchas, etc.) | Instalación accesorios de baño (espejo, perchas, etc.) |  | hh | 132 | 44
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.8889 | 132 | 3 | 2024-09-27 16:00 | 2024-09-30 16:00 | 2024-09-28: 44; 2024-09-29: 44; 2024-09-30: 44
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A2220 | Instalación de mueble vanitorio | Instalación de mueble vanitorio |  | hh | 64 | 17.5824
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.9536 | 64 | 3.64 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-22 16:00 | 2024-09-19: 11.2527; 2024-09-20: 17.5824; 2024-09-21: 17.5824; 2024-09-22: 17.5824
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A2230 | Red Agua potable | Red Agua potable |  | hh | 469 | 93.8
[7 empty] | Civil |  |  |  | 10.4222 | 469 | 5 | 2024-09-14 08:00 | 2024-09-18 20:00 | 2024-09-14: 93.8; 2024-09-15: 93.8; 2024-09-16: 93.8; 2024-09-17: 93.8; 2024-09-18: 93.8
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A2240 | Red alcantarillado | Red alcantarillado |  | hh | 269 | 53.8
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.9778 | 269 | 5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-13 20:00 | 2024-09-09: 53.8; 2024-09-10: 53.8; 2024-09-11: 53.8; 2024-09-12: 53.8; 2024-09-13: 53.8
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A2250 | pruebas y pem sanitaria | pruebas y pem sanitaria |  | hh | 99 | 49.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.5 | 99 | 2 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-20 20:00 | 2024-09-19: 49.5; 2024-09-20: 49.5
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A1220 | canalización y alambrado enchufes | canalización y alambrado enchufes |  | hh | 431 | 71.8333
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 7.9815 | 431 | 6 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-11 20:00 | 2024-09-06: 71.8333; 2024-09-07: 71.8333; 2024-09-08: 71.8333; 2024-09-09: 71.8333; 2024-09-10: 71.8333; 2024-09-11: 71.8333
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A2260 | canalización y alambrado luminarias | canalización y alambrado luminarias |  | hh | 431 | 71.8333
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 7.9815 | 431 | 6 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-17 20:00 | 2024-09-12: 71.8333; 2024-09-13: 71.8333; 2024-09-14: 71.8333; 2024-09-15: 71.8333; 2024-09-16: 71.8333; 2024-09-17: 71.8333
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A2270 | canalización y alambrado cc. de. tv cable | canalización y alambrado cc. de. tv cable |  | hh | 110 | 22
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.4444 | 110 | 5 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-22 20:00 | 2024-09-18: 22; 2024-09-19: 22; 2024-09-20: 22; 2024-09-21: 22; 2024-09-22: 22
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A2280 | canalización y alambrado cc. de. detección incendio | canalización y alambrado cc. de. detección incendio |  | hh | 176 | 44
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 4.8889 | 176 | 4 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-26 20:00 | 2024-09-23: 44; 2024-09-24: 44; 2024-09-25: 44; 2024-09-26: 44
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A2290 | instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) | instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) |  | hh | 128 | 42.6667
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 4.7407 | 128 | 3 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-14 20:00 | 2024-09-13: 42.6667; 2024-09-14: 42.6667; 2024-09-15: 42.6667
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A2300 | instalación luminarias cielo (led sobrepuesto 40x40 + led ø30cm ip65) | instalación luminarias cielo (led sobrepuesto 40x40 + led ø30cm ip65) |  | hh | 64 | 12.8
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.4222 | 64 | 5 | 2024-09-15 08:00 | 2024-09-19 20:00 | 2024-09-15: 12.8; 2024-09-16: 12.8; 2024-09-17: 12.8; 2024-09-18: 12.8; 2024-09-19: 12.8
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A2310 | instalación apliquet led lectura 3w 3.000 k° | instalación apliquet led lectura 3w 3.000 k° |  | hh | 83 | 20.75
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.3056 | 83 | 4 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-27 20:00 | 2024-09-24: 20.75; 2024-09-25: 20.75; 2024-09-26: 20.75; 2024-09-27: 20.75
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A2320 | instalación extractor de aire decor 200 ipx4 | instalación extractor de aire decor 200 ipx4 |  | hh | 51 | 12.75
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.4167 | 51 | 4 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-23 20:00 | 2024-09-20: 12.75; 2024-09-21: 12.75; 2024-09-22: 12.75; 2024-09-23: 12.75
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A2330 | instalación detectores incendio | instalación detectores incendio |  | hh | 66 | 16.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.8333 | 66 | 4 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-30 20:00 | 2024-09-27: 16.5; 2024-09-28: 16.5; 2024-09-29: 16.5; 2024-09-30: 16.5
PABELLON 1 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A2340 | instalación estufas panel led 500w | instalación estufas panel led 500w |  | hh | 38 | 12.6667
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.4074 | 38 | 3 | 2024-09-28 08:00 | 2024-09-30 20:00 | 2024-09-28: 12.6667; 2024-09-29: 12.6667; 2024-09-30: 12.6667
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A1230 | desarme y retiro ductos aire | desarme y retiro ductos aire |  | hh | 110 | 22
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.4444 | 110 | 5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-06 20:00 | 2024-09-02: 22; 2024-09-03: 22; 2024-09-04: 22; 2024-09-05: 22; 2024-09-06: 22
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A1999 | Gestión de residuos general | Gestión de residuos general |  | hh | 46 | 3.2857
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1 | 46 | 14 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-25 20:00 | 2024-09-12: 3.2857; 2024-09-13: 3.2857; 2024-09-14: 3.2857; 2024-09-15: 3.2857; 2024-09-16: 3.2857; 2024-09-17: 3.2857; 2024-09-18: 3.2857; 2024-09-19: 3.2857; 2024-09-20: 3.2857; 2024-09-21: 3.2857; 2024-09-22: 3.2857; 2024-09-23: 3.2857; 2024-09-24: 3.2857; 2024-09-25: 3.2857
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A2360 | carpintería repaso | carpintería repaso |  | hh | 106 | 21.2
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.3556 | 106 | 5 | 2024-09-07 08:00 | 2024-09-11 20:00 | 2024-09-07: 21.2; 2024-09-08: 21.2; 2024-09-09: 21.2; 2024-09-10: 21.2; 2024-09-11: 21.2
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A2370 | traslado e instalación gabinetes incendio | traslado e instalación gabinetes incendio |  | hh | 24 | 4.8
[7 empty] | Civil |  |  |  | 0.53333 | 24 | 5 | 2024-09-22 08:00 | 2024-09-26 20:00 | 2024-09-22: 4.8; 2024-09-23: 4.8; 2024-09-24: 4.8; 2024-09-25: 4.8; 2024-09-26: 4.8
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A2380 | puertas nuevas acceso pabellón | puertas nuevas acceso pabellón |  | hh | 37 | 7.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 0.82222 | 37 | 5 | 2024-09-22 08:00 | 2024-09-26 20:00 | 2024-09-22: 7.4; 2024-09-23: 7.4; 2024-09-24: 7.4; 2024-09-25: 7.4; 2024-09-26: 7.4
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A2390 | protección piso vinílico pasillo | protección piso vinílico pasillo |  | hh | 95 | 23.75
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.6389 | 95 | 4 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-30 20:00 | 2024-09-27: 23.75; 2024-09-28: 23.75; 2024-09-29: 23.75; 2024-09-30: 23.75
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A2420 | Pinturas General | Pinturas General |  | hh | 112 | 28
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.1111 | 112 | 4 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-21 20:00 | 2024-09-18: 28; 2024-09-19: 28; 2024-09-20: 28; 2024-09-21: 28
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A2430 | sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios | sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios |  | hh | 112 | 18.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.0741 | 112 | 6 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-17 20:00 | 2024-09-12: 18.6667; 2024-09-13: 18.6667; 2024-09-14: 18.6667; 2024-09-15: 18.6667; 2024-09-16: 18.6667; 2024-09-17: 18.6667
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A2440 | escalera acceso: pulido perfilería metálica | escalera acceso: pulido perfilería metálica |  | hh | 22 | 4.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1 | 22 | 5 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-16 20:00 | 2024-09-12: 4.4; 2024-09-13: 4.4; 2024-09-14: 4.4; 2024-09-15: 4.4; 2024-09-16: 4.4
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A2450 | escalera acceso: 3 manos anticorrosivo | escalera acceso: 3 manos anticorrosivo |  | hh | 18 | 3.6
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1 | 18 | 5 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-21 20:00 | 2024-09-17: 3.6; 2024-09-18: 3.6; 2024-09-19: 3.6; 2024-09-20: 3.6; 2024-09-21: 3.6
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A1240 | matriz interior agua ppr c/válvula general | matriz interior agua ppr c/válvula general |  | hh | 108 | 36
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4 | 108 | 3 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-08 20:00 | 2024-09-06: 36; 2024-09-07: 36; 2024-09-08: 36
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A2460 | matriz exterior alcantarillado | matriz exterior alcantarillado |  | hh | 134 | 33.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.7222 | 134 | 4 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-12 20:00 | 2024-09-09: 33.5; 2024-09-10: 33.5; 2024-09-11: 33.5; 2024-09-12: 33.5
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A2470 | red exterior agua ppr c/aislación y h.t. + tie-in matriz existente | red exterior agua ppr c/aislación y h.t. + tie-in matriz existente |  | hh | 76 | 25.3333
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.8148 | 76 | 3 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-26 20:00 | 2024-09-24: 25.3333; 2024-09-25: 25.3333; 2024-09-26: 25.3333
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A2480 | red exterior alcantarillado c/aislación + tie-in a cámara existente | red exterior alcantarillado c/aislación + tie-in a cámara existente |  | hh | 104 | 34.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.8519 | 104 | 3 | 2024-09-21 08:00 | 2024-09-23 20:00 | 2024-09-21: 34.6667; 2024-09-22: 34.6667; 2024-09-23: 34.6667
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A2490 | pruebas y pem sanitaria | pruebas y pem sanitaria |  | hh | 99 | 49.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.5 | 99 | 2 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-28 20:00 | 2024-09-27: 49.5; 2024-09-28: 49.5
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A2520 | canalización y alambrado general | canalización y alambrado general |  | hh | 112 | 18.6667
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.0741 | 112 | 6 | 2024-09-07 08:00 | 2024-09-12 20:00 | 2024-09-07: 18.6667; 2024-09-08: 18.6667; 2024-09-09: 18.6667; 2024-09-10: 18.6667; 2024-09-11: 18.6667; 2024-09-12: 18.6667
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A2530 | instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) | instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) |  | hh | 16 | 5.3333
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.59259 | 16 | 3 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-21 20:00 | 2024-09-19: 5.3333; 2024-09-20: 5.3333; 2024-09-21: 5.3333
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A2540 | instalación luminarias cielo led neutra sobrepuesta 60cm x 60cm | instalación luminarias cielo led neutra sobrepuesta 60cm x 60cm |  | hh | 16 | 8
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.88889 | 16 | 2 | 2024-09-22 08:00 | 2024-09-23 20:00 | 2024-09-22: 8; 2024-09-23: 8
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A2550 | instalación detectores incendio | instalación detectores incendio |  | hh | 252 | 126
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 14 | 252 | 2 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-25 20:00 | 2024-09-24: 126; 2024-09-25: 126
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A2560 | instalación estufas panel led 700w | instalación estufas panel led 700w |  | hh | 26 | 13
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.4444 | 26 | 2 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-27 20:00 | 2024-09-26: 13; 2024-09-27: 13
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A2570 | alimentador general | alimentador general |  | hh | 44 | 7.3333
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.81481 | 44 | 6 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-18 20:00 | 2024-09-13: 7.3333; 2024-09-14: 7.3333; 2024-09-15: 7.3333; 2024-09-16: 7.3333; 2024-09-17: 7.3333; 2024-09-18: 7.3333
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A2580 | tablero general | tablero general |  | hh | 98 | 24.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.7222 | 98 | 4 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-22 20:00 | 2024-09-19: 24.5; 2024-09-20: 24.5; 2024-09-21: 24.5; 2024-09-22: 24.5
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A2590 | conexionado tie - in | conexionado tie - in |  | hh | 36 | 12
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.3333 | 36 | 3 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-25 20:00 | 2024-09-23: 12; 2024-09-24: 12; 2024-09-25: 12
PABELLON 1 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A2600 | pruebas y pem eléctrica | pruebas y pem eléctrica |  | hh | 198 | 66
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 7.3333 | 198 | 3 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-28 20:00 | 2024-09-26: 66; 2024-09-27: 66; 2024-09-28: 66
PABELLON 2 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A10987 | Retiro de artefactos sanitarios | Retiro de artefactos sanitarios |  | hh | 64 | 32
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.5556 | 64 | 2 | 2024-09-28 17:00 | 2024-09-30 17:00 | 2024-09-29: 32; 2024-09-30: 32
PABELLON 2 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A10997 | Desarme y retiro redes eléctricas | Desarme y retiro redes eléctricas |  | hh | 151 | 75.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 8.3889 | 151 | 2 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-27 20:00 | 2024-09-26: 75.5; 2024-09-27: 75.5
PABELLON 2 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11007 | Desarme y retiro ductos aire | Desarme y retiro ductos aire |  | hh | 201 | 40.2
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.4667 | 201 | 5 | 2024-09-28 08:00 | 2024-10-02 20:00 | 2024-09-28: 40.2; 2024-09-29: 40.2; 2024-09-30: 40.2; 2024-10-01: 40.2; 2024-10-02: 40.2
PABELLON 2 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11017 | Retiro de redes interiores de alcantarillado | Retiro de redes interiores de alcantarillado |  | hh | 137 | 68.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.6111 | 137 | 2 | 2024-09-30 17:00 | 2024-10-02 17:00 | 2024-10-01: 68.5; 2024-10-02: 68.5
PABELLON 2 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11027 | Desarme y retiro de carpintería | Desarme y retiro de carpintería |  | hh | 198 | 99
[7 empty] | Civil |  |  |  | 11 | 198 | 2 | 2024-09-29 08:00 | 2024-09-30 20:00 | 2024-09-29: 99; 2024-09-30: 99
PABELLON 2 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11037 | Desarme tabiquerías interiores | Desarme tabiquerías interiores |  | hh | 398 | 199
[7 empty] | Civil |  |  |  | 22.1111 | 398 | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-02 20:00 | 2024-10-01: 199; 2024-10-02: 199
PABELLON 2 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11047 | Retiro de redes interiores de agua | Retiro de redes interiores de agua |  | hh | 86 | 43
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.7778 | 86 | 2 | 2024-10-02 17:00 | 2024-10-04 17:00 | 2024-10-03: 43; 2024-10-04: 43
PABELLON 2 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11057 | Retiro de termos | Retiro de termos |  | hh | 65 | 65
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.2222 | 65 | 1 | 2024-10-04 17:00 | 2024-10-05 17:00 | 2024-10-05: 65
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11227 | Carpintería reparación y refuerzo envigado de piso | Carpintería reparación y refuerzo envigado de piso |  | hh | 176 | 58.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.5185 | 176 | 3 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-05 20:00 | 2024-10-03: 58.6667; 2024-10-04: 58.6667; 2024-10-05: 58.6667
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11237 | Instalación de placas de pisos | Instalación de placas de pisos |  | hh | 176 | 58.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.5185 | 176 | 3 | 2024-10-06 08:00 | 2024-10-08 20:00 | 2024-10-06: 58.6667; 2024-10-07: 58.6667; 2024-10-08: 58.6667
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11247 | Tabiques divisorios | Tabiques divisorios |  | hh | 88 | 17.6
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.9556 | 88 | 5 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-13 20:00 | 2024-10-09: 17.6; 2024-10-10: 17.6; 2024-10-11: 17.6; 2024-10-12: 17.6; 2024-10-13: 17.6
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11257 | Carpintería reparación tabiques perimetrales módulo | Carpintería reparación tabiques perimetrales módulo |  | hh | 88 | 22
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.4444 | 88 | 4 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-17 20:00 | 2024-10-14: 22; 2024-10-15: 22; 2024-10-16: 22; 2024-10-17: 22
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11267 | Ventanas habitaciones nuevas | Ventanas habitaciones nuevas |  | hh | 88 | 44
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.8889 | 88 | 2 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-16 20:00 | 2024-10-15: 44; 2024-10-16: 44
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11277 | Ventanas baños nuevos | Ventanas baños nuevos |  | hh | 89 | 44.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.9444 | 89 | 2 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-18 20:00 | 2024-10-17: 44.5; 2024-10-18: 44.5
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11287 | Puertas habitaciones nuevas | Puertas habitaciones nuevas |  | hh | 52 | 71.2329
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.9148 | 52 | 0.73 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 17:00 | 2024-10-17: 52
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11297 | Puertas baños nuevos | Puertas baños nuevos |  | hh | 52 | 71.2329
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.9148 | 52 | 0.73 | 2024-10-18 17:00 | 2024-10-19 13:00 | 2024-10-18: 52
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11307 | Carpintería de cielos | Carpintería de cielos |  | hh | 111 | 37
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.1111 | 111 | 3 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-19: 37; 2024-10-20: 37; 2024-10-21: 37
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11317 | Puertas bodegas nuevas | Puertas bodegas nuevas |  | hh | 47 | 64.3836
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.1537 | 47 | 0.73 | 2024-10-19 14:00 | 2024-10-20 10:00 | 2024-10-20: 47
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11527 | Instalación piso vinílico tarkett | Instalación piso vinílico tarkett |  | hh | 337 | 337
[7 empty] | Civil |  |  |  | 37.4444 | 337 | 1 | 2024-10-20 10:00 | 2024-10-21 10:00 | 2024-10-21: 337
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11537 | Instalación cornisas | Instalación cornisas |  | hh | 32 | 16
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.7778 | 32 | 2 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 20:00 | 2024-10-22: 16; 2024-10-23: 16
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11547 | Instalación guardapolvos | Instalación guardapolvos |  | hh | 39 | 19.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.1667 | 39 | 2 | 2024-10-21 10:00 | 2024-10-23 10:00 | 2024-10-22: 19.5; 2024-10-23: 19.5
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11557 | Instalación pilastras de cielo y muros | Instalación pilastras de cielo y muros |  | hh | 10 | 10
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.1111 | 10 | 1 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 20:00 | 2024-10-24: 10
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11567 | Pinturas y Empastes General | Pinturas y Empastes General |  | hh | 203 | 101.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 11.2778 | 203 | 2 | 2024-10-23 10:00 | 2024-10-25 10:00 | 2024-10-24: 101.5; 2024-10-25: 101.5
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11577 | Instalación cubrejunta acero diamantado 10cm | Instalación cubrejunta acero diamantado 10cm |  | hh | 12 | 16.4384
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.8265 | 12 | 0.73 | 2024-10-23 10:00 | 2024-10-23 19:00 | 2024-10-23: 12
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11587 | Traslado e instalación Mobiliario | Traslado e instalación Mobiliario |  | hh | 54 | 27
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-26 20:00 | 2024-10-25: 27; 2024-10-26: 27
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11597 | Sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios | Sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios |  | hh | 220 | 220
[7 empty] | Civil |  |  |  | 24.4444 | 220 | 1 | 2024-10-25 10:00 | 2024-10-26 10:00 | 2024-10-25: 110; 2024-10-26: 110
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A11767 | Instalación cabina ducha y grifería | Instalación cabina ducha y grifería |  | hh | 106 | 35.3333
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.9259 | 106 | 3 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-13 20:00 | 2024-10-11: 35.3333; 2024-10-12: 35.3333; 2024-10-13: 35.3333
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A11777 | Instalación Artefactos y Accesorios Baño | Instalación Artefactos y Accesorios Baño |  | hh | 134 | 44.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.963 | 134 | 3 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-16 20:00 | 2024-10-14: 44.6667; 2024-10-15: 44.6667; 2024-10-16: 44.6667
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A11827 | Red interior alcantarillado | Red interior alcantarillado |  | hh | 38 | 19
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.1111 | 38 | 2 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-10 20:00 | 2024-10-09: 19; 2024-10-10: 19
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A11837 | Red interior agua ppr | Red interior agua ppr |  | hh | 58 | 29
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.2222 | 58 | 2 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-12 20:00 | 2024-10-11: 29; 2024-10-12: 29
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A11847 | Conexionado redes exteriores | Conexionado redes exteriores |  | hh | 38 | 52.0548
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.7839 | 38 | 0.73 | 2024-10-13 08:00 | 2024-10-13 17:00 | 2024-10-13: 38
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A11917 | Canalización y alambrado enchufes | Canalización y alambrado enchufes |  | hh | 54 | 27
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-15 20:00 | 2024-10-14: 27; 2024-10-15: 27
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A11927 | Canalización y alambrado luminarias | Canalización y alambrado luminarias |  | hh | 54 | 27
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-17 20:00 | 2024-10-16: 27; 2024-10-17: 27
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A11937 | Instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) | Instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) |  | hh | 44 | 22
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.4444 | 44 | 2 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-17 20:00 | 2024-10-16: 22; 2024-10-17: 22
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A11947 | Canalización y alambrado cc. de. tv cable | Canalización y alambrado cc. de. tv cable |  | hh | 21 | 10.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.1667 | 21 | 2 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-19 20:00 | 2024-10-18: 10.5; 2024-10-19: 10.5
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A11957 | Instalación luminarias cielo (led sobrepuesto 40x40 + led ø30cm ip65) | Instalación luminarias cielo (led sobrepuesto 40x40 + led ø30cm ip65) |  | hh | 9 | 4.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.5 | 9 | 2 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-19 20:00 | 2024-10-18: 4.5; 2024-10-19: 4.5
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A11967 | Canalización y alambrado cc. de. detección incendio | Canalización y alambrado cc. de. detección incendio |  | hh | 33 | 16.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.8333 | 33 | 2 | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-20: 16.5; 2024-10-21: 16.5
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A11977 | Instalación apliquet led lectura 3w 3.000 k° | Instalación apliquet led lectura 3w 3.000 k° |  | hh | 13 | 6.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.72222 | 13 | 2 | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-20: 6.5; 2024-10-21: 6.5
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A11987 | Instalación estufas panel led 500w | Instalación estufas panel led 500w |  | hh | 8 | 8
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.88889 | 8 | 1 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 20:00 | 2024-10-21: 8
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A11997 | Instalación detectores incendio | Instalación detectores incendio |  | hh | 17 | 8.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.94444 | 17 | 2 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 20:00 | 2024-10-23: 8.5; 2024-10-24: 8.5
PABELLON 2 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12007 | Instalación extractor de aire decor 200 ipx4 | Instalación extractor de aire decor 200 ipx4 |  | hh | 6 | 3
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1 | 6 | 2 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-26 20:00 | 2024-10-25: 3; 2024-10-26: 3
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12217 | Retiro puertas habitaciones existentes | Retiro puertas habitaciones existentes |  | hh | 199 | 99.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 11.0556 | 199 | 2 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-27 20:00 | 2024-09-26: 99.5; 2024-09-27: 99.5
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12227 | Instalación tabiques tapado 1 cara | Instalación tabiques tapado 1 cara |  | hh | 281 | 70.25
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.8056 | 281 | 4 | 2024-09-28 08:00 | 2024-10-01 20:00 | 2024-09-28: 70.25; 2024-09-29: 70.25; 2024-09-30: 70.25; 2024-10-01: 70.25
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12237 | Ventanas baños habitaciones existentes | Ventanas baños habitaciones existentes |  | hh | 571 | 71.375
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.9306 | 571 | 8 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-09 20:00 | 2024-10-02: 71.375; 2024-10-03: 71.375; 2024-10-04: 71.375; 2024-10-05: 71.375; 2024-10-06: 71.375; 2024-10-07: 71.375; 2024-10-08: 71.375; 2024-10-09: 71.375
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12247 | Instalación de puertas nuevas | Instalación de puertas nuevas |  | hh | 424 | 42.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.7111 | 424 | 10 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-11 20:00 | 2024-10-02: 42.4; 2024-10-03: 42.4; 2024-10-04: 42.4; 2024-10-05: 42.4; 2024-10-06: 42.4; 2024-10-07: 42.4; 2024-10-08: 42.4; 2024-10-09: 42.4; 2024-10-10: 42.4; 2024-10-11: 42.4
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12257 | Tapado de 2da cara de tabique | Tapado de 2da cara de tabique |  | hh | 288 | 72
[7 empty] | Civil |  |  |  | 8 | 288 | 4 | 2024-10-12 08:00 | 2024-10-15 20:00 | 2024-10-12: 72; 2024-10-13: 72; 2024-10-14: 72; 2024-10-15: 72
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12267 | Carpintería de cielos baños y habitaciones | Carpintería de cielos baños y habitaciones |  | hh | 370 | 74
[7 empty] | Civil |  |  |  | 8.2222 | 370 | 5 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-20 20:00 | 2024-10-16: 74; 2024-10-17: 74; 2024-10-18: 74; 2024-10-19: 74; 2024-10-20: 74
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12397 | Instalación piso vinílico tarkett (30% del existente) | Instalación piso vinílico tarkett (30% del existente) |  | hh | 186 | 62
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.8889 | 186 | 3 | 2024-09-28 08:00 | 2024-09-30 20:00 | 2024-09-28: 62; 2024-09-29: 62; 2024-09-30: 62
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12407 | Instalación guardapolvos | Instalación guardapolvos |  | hh | 411 | 68.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.6111 | 411 | 6 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-06 20:00 | 2024-10-01: 68.5; 2024-10-02: 68.5; 2024-10-03: 68.5; 2024-10-04: 68.5; 2024-10-05: 68.5; 2024-10-06: 68.5
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12417 | Instalación cornisas | Instalación cornisas |  | hh | 211 | 35.1667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.9074 | 211 | 6 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-15 20:00 | 2024-10-10: 35.1667; 2024-10-11: 35.1667; 2024-10-12: 35.1667; 2024-10-13: 35.1667; 2024-10-14: 35.1667; 2024-10-15: 35.1667
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12427 | Instalación pilastras de cielo y muros | Instalación pilastras de cielo y muros |  | hh | 512 | 102.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 11.3778 | 512 | 5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-11 20:00 | 2024-10-07: 102.4; 2024-10-08: 102.4; 2024-10-09: 102.4; 2024-10-10: 102.4; 2024-10-11: 102.4
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12437 | Pintura puertas | Pintura puertas |  | hh | 117 | 23.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.6 | 117 | 5 | 2024-10-12 08:00 | 2024-10-16 20:00 | 2024-10-12: 23.4; 2024-10-13: 23.4; 2024-10-14: 23.4; 2024-10-15: 23.4; 2024-10-16: 23.4
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12447 | Pintura muros (empaste y esmalte al agua marfil oriental) | Pintura muros (empaste y esmalte al agua marfil oriental) |  | hh | 963 | 107
[7 empty] | Civil |  |  |  | 11.8889 | 963 | 9 | 2024-10-12 08:00 | 2024-10-20 20:00 | 2024-10-12: 107; 2024-10-13: 107; 2024-10-14: 107; 2024-10-15: 107; 2024-10-16: 107; 2024-10-17: 107; 2024-10-18: 107; 2024-10-19: 107; 2024-10-20: 107
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12457 | Pintura de molduras (empaste y esmalte al agua café moro) | Pintura de molduras (empaste y esmalte al agua café moro) |  | hh | 664 | 94.8571
[7 empty] | Civil |  |  |  | 10.5397 | 664 | 7 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-22 20:00 | 2024-10-16: 94.8571; 2024-10-17: 94.8571; 2024-10-18: 94.8571; 2024-10-19: 94.8571; 2024-10-20: 94.8571; 2024-10-21: 94.8571; 2024-10-22: 94.8571
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12467 | Sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios | Sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios |  | hh | 663 | 132.6
[7 empty] | Civil |  |  |  | 14.7333 | 663 | 5 | 2024-10-12 08:00 | 2024-10-16 20:00 | 2024-10-12: 132.6; 2024-10-13: 132.6; 2024-10-14: 132.6; 2024-10-15: 132.6; 2024-10-16: 132.6
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12477 | Pintura cielos (empaste y esmalte al agua blanco) | Pintura cielos (empaste y esmalte al agua blanco) |  | hh | 764 | 127.3333
[7 empty] | Civil |  |  |  | 14.1481 | 764 | 6 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-26 20:00 | 2024-10-21: 127.3333; 2024-10-22: 127.3333; 2024-10-23: 127.3333; 2024-10-24: 127.3333; 2024-10-25: 127.3333; 2024-10-26: 127.3333
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12487 | Traslado e Instalación Mobiliario | Traslado e Instalación Mobiliario |  | hh | 288 | 72
[7 empty] | Civil |  |  |  | 8 | 288 | 4 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-20 20:00 | 2024-10-17: 72; 2024-10-18: 72; 2024-10-19: 72; 2024-10-20: 72
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12497 | Instalación cubrejunta acero diamantado 10cm | Instalación cubrejunta acero diamantado 10cm |  | hh | 48 | 24
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.6667 | 48 | 2 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-08 20:00 | 2024-10-07: 24; 2024-10-08: 24
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12727 | instalación cabina ducha y grifería | instalación cabina ducha y grifería |  | hh | 399 | 79.8
[7 empty] | Civil |  |  |  | 8.8667 | 399 | 5 | 2024-10-05 16:00 | 2024-10-10 16:00 | 2024-10-06: 79.8; 2024-10-07: 79.8; 2024-10-08: 79.8; 2024-10-09: 79.8; 2024-10-10: 79.8
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12737 | instalación WC | instalación WC |  | hh | 252 | 50.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.6 | 252 | 5 | 2024-10-10 16:00 | 2024-10-15 16:00 | 2024-10-11: 50.4; 2024-10-12: 50.4; 2024-10-13: 50.4; 2024-10-14: 50.4; 2024-10-15: 50.4
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12747 | Instalación de mueble vanitorio | Instalación de mueble vanitorio |  | hh | 64 | 17.5824
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.9536 | 64 | 3.64 | 2024-10-10 16:00 | 2024-10-14 11:00 | 2024-10-10: 11.2527; 2024-10-11: 17.5824; 2024-10-12: 17.5824; 2024-10-13: 17.5824
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12757 | instalación termo | instalación termo |  | hh | 300 | 60
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.6667 | 300 | 5 | 2024-10-14 11:00 | 2024-10-19 11:00 | 2024-10-15: 60; 2024-10-16: 60; 2024-10-17: 60; 2024-10-18: 60; 2024-10-19: 60
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12767 | Instalación accesorios de baño (espejo, perchas, etc.) | Instalación accesorios de baño (espejo, perchas, etc.) |  | hh | 32 | 10.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.1852 | 32 | 3 | 2024-10-19 11:00 | 2024-10-22 11:00 | 2024-10-20: 10.6667; 2024-10-21: 10.6667; 2024-10-22: 10.6667
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12877 | Red alcantarillado | Red alcantarillado |  | hh | 269 | 53.8
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.9778 | 269 | 5 | 2024-09-30 16:00 | 2024-10-05 16:00 | 2024-10-01: 53.8; 2024-10-02: 53.8; 2024-10-03: 53.8; 2024-10-04: 53.8; 2024-10-05: 53.8
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12887 | Red Agua potable | Red Agua potable |  | hh | 469 | 93.8
[7 empty] | Civil |  |  |  | 10.4222 | 469 | 5 | 2024-10-05 16:00 | 2024-10-10 16:00 | 2024-10-06: 93.8; 2024-10-07: 93.8; 2024-10-08: 93.8; 2024-10-09: 93.8; 2024-10-10: 93.8
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12897 | pruebas y pem sanitaria | pruebas y pem sanitaria |  | hh | 99 | 49.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.5 | 99 | 2 | 2024-10-10 16:00 | 2024-10-12 16:00 | 2024-10-11: 49.5; 2024-10-12: 49.5
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12967 | canalización y alambrado enchufes | canalización y alambrado enchufes |  | hh | 431 | 71.8333
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 7.9815 | 431 | 6 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-06 20:00 | 2024-10-01: 71.8333; 2024-10-02: 71.8333; 2024-10-03: 71.8333; 2024-10-04: 71.8333; 2024-10-05: 71.8333; 2024-10-06: 71.8333
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12977 | canalización y alambrado luminarias | canalización y alambrado luminarias |  | hh | 431 | 71.8333
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 7.9815 | 431 | 6 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-12 20:00 | 2024-10-07: 71.8333; 2024-10-08: 71.8333; 2024-10-09: 71.8333; 2024-10-10: 71.8333; 2024-10-11: 71.8333; 2024-10-12: 71.8333
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12987 | instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) | instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) |  | hh | 128 | 64
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 7.1111 | 128 | 2 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-08 20:00 | 2024-10-07: 64; 2024-10-08: 64
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12997 | instalación luminarias cielo (led sobrepuesto 40x40 + led ø30cm ip65) | instalación luminarias cielo (led sobrepuesto 40x40 + led ø30cm ip65) |  | hh | 64 | 16
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.7778 | 64 | 4 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-12 20:00 | 2024-10-09: 16; 2024-10-10: 16; 2024-10-11: 16; 2024-10-12: 16
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13007 | canalización y alambrado cc. de. tv cable | canalización y alambrado cc. de. tv cable |  | hh | 110 | 22
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.4444 | 110 | 5 | 2024-10-13 08:00 | 2024-10-17 20:00 | 2024-10-13: 22; 2024-10-14: 22; 2024-10-15: 22; 2024-10-16: 22; 2024-10-17: 22
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13017 | instalación extractor de aire decor 200 ipx4 | instalación extractor de aire decor 200 ipx4 |  | hh | 51 | 12.75
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.4167 | 51 | 4 | 2024-10-13 08:00 | 2024-10-16 20:00 | 2024-10-13: 12.75; 2024-10-14: 12.75; 2024-10-15: 12.75; 2024-10-16: 12.75
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13027 | instalación apliquet led lectura 3w 3.000 k° | instalación apliquet led lectura 3w 3.000 k° |  | hh | 83 | 16.6
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.8444 | 83 | 5 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-17: 16.6; 2024-10-18: 16.6; 2024-10-19: 16.6; 2024-10-20: 16.6; 2024-10-21: 16.6
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13037 | canalización y alambrado cc. de. detección incendio | canalización y alambrado cc. de. detección incendio |  | hh | 176 | 44
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 4.8889 | 176 | 4 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-18: 44; 2024-10-19: 44; 2024-10-20: 44; 2024-10-21: 44
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13047 | instalación detectores incendio | instalación detectores incendio |  | hh | 66 | 16.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.8333 | 66 | 4 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-25 20:00 | 2024-10-22: 16.5; 2024-10-23: 16.5; 2024-10-24: 16.5; 2024-10-25: 16.5
PABELLON 2 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13057 | instalación estufas panel led 500w | instalación estufas panel led 500w |  | hh | 38 | 12.6667
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.4074 | 38 | 3 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-24 20:00 | 2024-10-22: 12.6667; 2024-10-23: 12.6667; 2024-10-24: 12.6667
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13267 | desarme y retiro ductos aire | desarme y retiro ductos aire |  | hh | 110 | 22
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.4444 | 110 | 5 | 2024-09-27 08:00 | 2024-10-01 20:00 | 2024-09-27: 22; 2024-09-28: 22; 2024-09-29: 22; 2024-09-30: 22; 2024-10-01: 22
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13277 | carpintería repaso | carpintería repaso |  | hh | 106 | 21.2
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.3556 | 106 | 5 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-06 20:00 | 2024-10-02: 21.2; 2024-10-03: 21.2; 2024-10-04: 21.2; 2024-10-05: 21.2; 2024-10-06: 21.2
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13287 | Gestión de residuos general | Gestión de residuos general |  | hh | 46 | 3.2857
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1 | 46 | 14 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-20 20:00 | 2024-10-07: 3.2857; 2024-10-08: 3.2857; 2024-10-09: 3.2857; 2024-10-10: 3.2857; 2024-10-11: 3.2857; 2024-10-12: 3.2857; 2024-10-13: 3.2857; 2024-10-14: 3.2857; 2024-10-15: 3.2857; 2024-10-16: 3.2857; 2024-10-17: 3.2857; 2024-10-18: 3.2857; 2024-10-19: 3.2857; 2024-10-20: 3.2857
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13297 | sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios | sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios |  | hh | 112 | 18.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.0741 | 112 | 6 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-12 20:00 | 2024-10-07: 18.6667; 2024-10-08: 18.6667; 2024-10-09: 18.6667; 2024-10-10: 18.6667; 2024-10-11: 18.6667; 2024-10-12: 18.6667
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13307 | escalera acceso: pulido perfilería metálica | escalera acceso: pulido perfilería metálica |  | hh | 22 | 4.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1 | 22 | 5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-11 20:00 | 2024-10-07: 4.4; 2024-10-08: 4.4; 2024-10-09: 4.4; 2024-10-10: 4.4; 2024-10-11: 4.4
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13317 | escalera acceso: 3 manos anticorrosivo | escalera acceso: 3 manos anticorrosivo |  | hh | 18 | 3.6
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1 | 18 | 5 | 2024-10-12 08:00 | 2024-10-16 20:00 | 2024-10-12: 3.6; 2024-10-13: 3.6; 2024-10-14: 3.6; 2024-10-15: 3.6; 2024-10-16: 3.6
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13327 | Pinturas General | Pinturas General |  | hh | 112 | 28
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.1111 | 112 | 4 | 2024-10-13 08:00 | 2024-10-16 20:00 | 2024-10-13: 28; 2024-10-14: 28; 2024-10-15: 28; 2024-10-16: 28
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13337 | traslado e instalación gabinetes incendio | traslado e instalación gabinetes incendio |  | hh | 24 | 4.8
[7 empty] | Civil |  |  |  | 0.53333 | 24 | 5 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-17: 4.8; 2024-10-18: 4.8; 2024-10-19: 4.8; 2024-10-20: 4.8; 2024-10-21: 4.8
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13347 | puertas nuevas acceso pabellón | puertas nuevas acceso pabellón |  | hh | 37 | 7.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 0.82222 | 37 | 5 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-17: 7.4; 2024-10-18: 7.4; 2024-10-19: 7.4; 2024-10-20: 7.4; 2024-10-21: 7.4
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13357 | protección piso vinílico pasillo | protección piso vinílico pasillo |  | hh | 95 | 31.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.5185 | 95 | 3 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-24 20:00 | 2024-10-22: 31.6667; 2024-10-23: 31.6667; 2024-10-24: 31.6667
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A13567 | matriz interior agua ppr c/válvula general | matriz interior agua ppr c/válvula general |  | hh | 108 | 36
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4 | 108 | 3 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-09 20:00 | 2024-10-07: 36; 2024-10-08: 36; 2024-10-09: 36
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A13577 | matriz exterior alcantarillado | matriz exterior alcantarillado |  | hh | 104 | 26
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.8889 | 104 | 4 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-13 20:00 | 2024-10-10: 26; 2024-10-11: 26; 2024-10-12: 26; 2024-10-13: 26
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A13587 | red exterior alcantarillado c/aislación + tie-in a cámara existente | red exterior alcantarillado c/aislación + tie-in a cámara existente |  | hh | 104 | 34.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.8519 | 104 | 3 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-16 20:00 | 2024-10-14: 34.6667; 2024-10-15: 34.6667; 2024-10-16: 34.6667
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A13597 | red exterior agua ppr c/aislación y h.t. + tie-in matriz existente | red exterior agua ppr c/aislación y h.t. + tie-in matriz existente |  | hh | 106 | 35.3333
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.9259 | 106 | 3 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-19 20:00 | 2024-10-17: 35.3333; 2024-10-18: 35.3333; 2024-10-19: 35.3333
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A13607 | pruebas y pem sanitaria | pruebas y pem sanitaria |  | hh | 99 | 49.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.5 | 99 | 2 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 20:00 | 2024-10-22: 49.5; 2024-10-23: 49.5
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13717 | canalización y alambrado general | canalización y alambrado general |  | hh | 112 | 18.6667
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.0741 | 112 | 6 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-07 20:00 | 2024-10-02: 18.6667; 2024-10-03: 18.6667; 2024-10-04: 18.6667; 2024-10-05: 18.6667; 2024-10-06: 18.6667; 2024-10-07: 18.6667
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13727 | alimentador general | alimentador general |  | hh | 44 | 7.3333
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.81481 | 44 | 6 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-13 20:00 | 2024-10-08: 7.3333; 2024-10-09: 7.3333; 2024-10-10: 7.3333; 2024-10-11: 7.3333; 2024-10-12: 7.3333; 2024-10-13: 7.3333
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13737 | instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) | instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) |  | hh | 16 | 5.3333
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.59259 | 16 | 3 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-16 20:00 | 2024-10-14: 5.3333; 2024-10-15: 5.3333; 2024-10-16: 5.3333
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13747 | tablero general | tablero general |  | hh | 98 | 24.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.7222 | 98 | 4 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-17 20:00 | 2024-10-14: 24.5; 2024-10-15: 24.5; 2024-10-16: 24.5; 2024-10-17: 24.5
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13757 | instalación luminarias cielo led neutra sobrepuesta 60cm x 60cm | instalación luminarias cielo led neutra sobrepuesta 60cm x 60cm |  | hh | 16 | 8
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.88889 | 16 | 2 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-18 20:00 | 2024-10-17: 8; 2024-10-18: 8
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13767 | conexionado tie - in | conexionado tie - in |  | hh | 36 | 12
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.3333 | 36 | 3 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-20 20:00 | 2024-10-18: 12; 2024-10-19: 12; 2024-10-20: 12
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13777 | instalación detectores incendio | instalación detectores incendio |  | hh | 252 | 126
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 14 | 252 | 2 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-20 20:00 | 2024-10-19: 126; 2024-10-20: 126
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13787 | instalación estufas panel led 700w | instalación estufas panel led 700w |  | hh | 26 | 13
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.4444 | 26 | 2 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-22 20:00 | 2024-10-21: 13; 2024-10-22: 13
PABELLON 2 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13797 | pruebas y pem eléctrica | pruebas y pem eléctrica |  | hh | 198 | 66
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 7.3333 | 198 | 3 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-23 20:00 | 2024-10-21: 66; 2024-10-22: 66; 2024-10-23: 66
PABELLON 3 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11067 | Retiro de artefactos sanitarios | Retiro de artefactos sanitarios |  | hh | 64 | 32
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.5556 | 64 | 2 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 20:00 | 2024-10-22: 32; 2024-10-23: 32
PABELLON 3 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11077 | Desarme y retiro redes eléctricas | Desarme y retiro redes eléctricas |  | hh | 201 | 100.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 11.1667 | 201 | 2 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 20:00 | 2024-10-22: 100.5; 2024-10-23: 100.5
PABELLON 3 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11087 | Desarme y retiro ductos aire | Desarme y retiro ductos aire |  | hh | 201 | 100.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 11.1667 | 201 | 2 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 20:00 | 2024-10-22: 100.5; 2024-10-23: 100.5
PABELLON 3 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11097 | Retiro de redes interiores de alcantarillado | Retiro de redes interiores de alcantarillado |  | hh | 87 | 43.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.8333 | 87 | 2 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-25 20:00 | 2024-10-24: 43.5; 2024-10-25: 43.5
PABELLON 3 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11107 | Desarme y retiro de carpintería | Desarme y retiro de carpintería |  | hh | 298 | 149
[7 empty] | Civil |  |  |  | 16.5556 | 298 | 2 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-25 20:00 | 2024-10-24: 149; 2024-10-25: 149
PABELLON 3 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11117 | Desarme tabiquerías interiores | Desarme tabiquerías interiores |  | hh | 298 | 149
[7 empty] | Civil |  |  |  | 16.5556 | 298 | 2 | 2024-10-26 08:00 | 2024-10-27 20:00 | 2024-10-26: 149; 2024-10-27: 149
PABELLON 3 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11127 | Retiro de redes interiores de agua | Retiro de redes interiores de agua |  | hh | 86 | 43
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.7778 | 86 | 2 | 2024-10-26 08:00 | 2024-10-27 20:00 | 2024-10-26: 43; 2024-10-27: 43
PABELLON 3 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11137 | Retiro de termos | Retiro de termos |  | hh | 65 | 65
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.2222 | 65 | 1 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 20:00 | 2024-09-07: 65
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11327 | Carpintería reparación y refuerzo envigado de piso | Carpintería reparación y refuerzo envigado de piso |  | hh | 176 | 58.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.5185 | 176 | 3 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-30 20:00 | 2024-10-28: 58.6667; 2024-10-29: 58.6667; 2024-10-30: 58.6667
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11337 | Instalación de placas de pisos | Instalación de placas de pisos |  | hh | 176 | 58.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.5185 | 176 | 3 | 2024-10-31 08:00 | 2024-11-02 20:00 | 2024-10-31: 58.6667; 2024-11-01: 58.6667; 2024-11-02: 58.6667
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11347 | Tabiques divisorios | Tabiques divisorios |  | hh | 88 | 17.6
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.9556 | 88 | 5 | 2024-11-03 08:00 | 2024-11-07 20:00 | 2024-11-03: 17.6; 2024-11-04: 17.6; 2024-11-05: 17.6; 2024-11-06: 17.6; 2024-11-07: 17.6
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11357 | Carpintería reparación tabiques perimetrales módulo | Carpintería reparación tabiques perimetrales módulo |  | hh | 88 | 22
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.4444 | 88 | 4 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-11 20:00 | 2024-11-08: 22; 2024-11-09: 22; 2024-11-10: 22; 2024-11-11: 22
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11367 | Ventanas habitaciones nuevas | Ventanas habitaciones nuevas |  | hh | 88 | 44
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.8889 | 88 | 2 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-09 20:00 | 2024-11-08: 44; 2024-11-09: 44
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11377 | Ventanas baños nuevos | Ventanas baños nuevos |  | hh | 89 | 44.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.9444 | 89 | 2 | 2024-11-10 08:00 | 2024-11-11 20:00 | 2024-11-10: 44.5; 2024-11-11: 44.5
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11387 | Puertas habitaciones nuevas | Puertas habitaciones nuevas |  | hh | 52 | 71.2329
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.9148 | 52 | 0.73 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 17:00 | 2024-11-12: 52
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11397 | Puertas baños nuevos | Puertas baños nuevos |  | hh | 52 | 71.2329
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.9148 | 52 | 0.73 | 2024-11-12 17:00 | 2024-11-13 13:00 | 2024-11-12: 26; 2024-11-13: 26
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11407 | Carpintería de cielos | Carpintería de cielos |  | hh | 111 | 37
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.1111 | 111 | 3 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-14 20:00 | 2024-11-12: 37; 2024-11-13: 37; 2024-11-14: 37
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11417 | Puertas bodegas nuevas | Puertas bodegas nuevas |  | hh | 47 | 64.3836
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.1537 | 47 | 0.73 | 2024-11-13 14:00 | 2024-11-14 10:00 | 2024-11-14: 47
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11607 | Instalación piso vinílico tarkett | Instalación piso vinílico tarkett |  | hh | 137 | 68.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.6111 | 137 | 2 | 2024-11-14 10:00 | 2024-11-16 10:00 | 2024-11-15: 68.5; 2024-11-16: 68.5
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11617 | Instalación cornisas | Instalación cornisas |  | hh | 32 | 16
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.7778 | 32 | 2 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-16 20:00 | 2024-11-15: 16; 2024-11-16: 16
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11627 | Instalación guardapolvos | Instalación guardapolvos |  | hh | 39 | 39
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.3333 | 39 | 1 | 2024-11-16 10:00 | 2024-11-17 10:00 | 2024-11-16: 39
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11637 | Instalación pilastras de cielo y muros | Instalación pilastras de cielo y muros |  | hh | 10 | 5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 0.55556 | 10 | 2 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-18 20:00 | 2024-11-17: 5; 2024-11-18: 5
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11647 | Pinturas y Empastes General | Pinturas y Empastes General |  | hh | 503 | 251.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 27.9444 | 503 | 2 | 2024-11-17 10:00 | 2024-11-19 10:00 | 2024-11-18: 251.5; 2024-11-19: 251.5
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11657 | Instalación cubrejunta acero diamantado 10cm | Instalación cubrejunta acero diamantado 10cm |  | hh | 12 | 16.4384
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.8265 | 12 | 0.73 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 17:00 | 2024-11-19: 12
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11667 | Traslado e instalación Mobiliario | Traslado e instalación Mobiliario |  | hh | 54 | 27
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-20 20:00 | 2024-11-19: 27; 2024-11-20: 27
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11677 | Sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios | Sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios |  | hh | 120 | 120
[7 empty] | Civil |  |  |  | 13.3333 | 120 | 1 | 2024-11-19 10:00 | 2024-11-20 10:00 | 2024-11-19: 60; 2024-11-20: 60
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A11787 | Instalación cabina ducha y grifería | Instalación cabina ducha y grifería |  | hh | 106 | 35.3333
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.9259 | 106 | 3 | 2024-11-10 08:00 | 2024-11-12 20:00 | 2024-11-10: 35.3333; 2024-11-11: 35.3333; 2024-11-12: 35.3333
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A11797 | Instalación Artefactos y Accesorios Baño | Instalación Artefactos y Accesorios Baño |  | hh | 134 | 44.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.963 | 134 | 3 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-15 20:00 | 2024-11-13: 44.6667; 2024-11-14: 44.6667; 2024-11-15: 44.6667
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A11857 | Red interior alcantarillado | Red interior alcantarillado |  | hh | 38 | 19
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.1111 | 38 | 2 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-09 20:00 | 2024-11-09: 19; 2024-11-10: 19
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A11867 | Red interior agua ppr | Red interior agua ppr |  | hh | 58 | 29
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.2222 | 58 | 2 | 2024-11-10 08:00 | 2024-11-11 20:00 | 2024-11-10: 29; 2024-11-11: 29
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A11877 | Conexionado redes exteriores | Conexionado redes exteriores |  | hh | 38 | 52.0548
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.7839 | 38 | 0.73 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 17:00 | 2024-11-12: 38
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12017 | Canalización y alambrado enchufes | Canalización y alambrado enchufes |  | hh | 54 | 27
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-25 20:00 | 2024-10-24: 27; 2024-10-25: 27
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12027 | Canalización y alambrado luminarias | Canalización y alambrado luminarias |  | hh | 54 | 27
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-10-26 08:00 | 2024-10-27 20:00 | 2024-10-26: 27; 2024-10-27: 27
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12037 | Instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) | Instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) |  | hh | 44 | 22
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.4444 | 44 | 2 | 2024-10-26 08:00 | 2024-10-27 20:00 | 2024-10-26: 22; 2024-10-27: 22
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12047 | Canalización y alambrado cc. de. tv cable | Canalización y alambrado cc. de. tv cable |  | hh | 21 | 10.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.1667 | 21 | 2 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-29 20:00 | 2024-10-28: 10.5; 2024-10-29: 10.5
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12057 | Instalación luminarias cielo (led sobrepuesto 40x40 + led ø30cm ip65) | Instalación luminarias cielo (led sobrepuesto 40x40 + led ø30cm ip65) |  | hh | 9 | 4.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.5 | 9 | 2 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-29 20:00 | 2024-10-28: 4.5; 2024-10-29: 4.5
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12067 | Canalización y alambrado cc. de. detección incendio | Canalización y alambrado cc. de. detección incendio |  | hh | 33 | 11
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.2222 | 33 | 3 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-01 20:00 | 2024-10-30: 11; 2024-10-31: 11; 2024-11-01: 11
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12077 | Instalación apliquet led lectura 3w 3.000 k° | Instalación apliquet led lectura 3w 3.000 k° |  | hh | 13 | 6.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.72222 | 13 | 2 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 20:00 | 2024-10-30: 6.5; 2024-10-31: 6.5
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12087 | Instalación estufas panel led 500w | Instalación estufas panel led 500w |  | hh | 8 | 4
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-02 20:00 | 2024-11-01: 4; 2024-11-02: 4
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12097 | Instalación detectores incendio | Instalación detectores incendio |  | hh | 17 | 8.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.94444 | 17 | 2 | 2024-11-03 08:00 | 2024-11-04 20:00 | 2024-11-03: 8.5; 2024-11-04: 8.5
PABELLON 3 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12107 | Instalación extractor de aire decor 200 ipx4 | Instalación extractor de aire decor 200 ipx4 |  | hh | 6 | 6
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.66667 | 6 | 1 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 20:00 | 2024-09-07: 6
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12277 | Retiro puertas habitaciones existentes | Retiro puertas habitaciones existentes |  | hh | 199 | 199
[7 empty] | Civil |  |  |  | 22.1111 | 199 | 1 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 20:00 | 2024-09-07: 199
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12287 | Instalación tabiques tapado 1 cara | Instalación tabiques tapado 1 cara |  | hh | 181 | 45.25
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.0278 | 181 | 4 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-26 20:00 | 2024-10-23: 45.25; 2024-10-24: 45.25; 2024-10-25: 45.25; 2024-10-26: 45.25
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12297 | Ventanas baños habitaciones existentes | Ventanas baños habitaciones existentes |  | hh | 571 | 71.375
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.9306 | 571 | 8 | 2024-10-27 08:00 | 2024-11-03 20:00 | 2024-10-27: 71.375; 2024-10-28: 71.375; 2024-10-29: 71.375; 2024-10-30: 71.375; 2024-10-31: 71.375; 2024-11-01: 71.375; 2024-11-02: 71.375; 2024-11-03: 71.375
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12307 | Instalación de puertas nuevas | Instalación de puertas nuevas |  | hh | 324 | 32.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.6 | 324 | 10 | 2024-10-23 08:00 | 2024-11-01 20:00 | 2024-10-23: 32.4; 2024-10-24: 32.4; 2024-10-25: 32.4; 2024-10-26: 32.4; 2024-10-27: 32.4; 2024-10-28: 32.4; 2024-10-29: 32.4; 2024-10-30: 32.4; 2024-10-31: 32.4; 2024-11-01: 32.4
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12317 | Tapado de 2da cara de tabique | Tapado de 2da cara de tabique |  | hh | 388 | 97
[7 empty] | Civil |  |  |  | 10.7778 | 388 | 4 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-05 20:00 | 2024-11-02: 97; 2024-11-03: 97; 2024-11-04: 97; 2024-11-05: 97
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12327 | Carpintería de cielos baños y habitaciones | Carpintería de cielos baños y habitaciones |  | hh | 470 | 94
[7 empty] | Civil |  |  |  | 10.4444 | 470 | 5 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-10 20:00 | 2024-11-06: 94; 2024-11-07: 94; 2024-11-08: 94; 2024-11-09: 94; 2024-11-10: 94
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12507 | Instalación piso vinílico tarkett (30% del existente) | Instalación piso vinílico tarkett (30% del existente) |  | hh | 186 | 62
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.8889 | 186 | 3 | 2024-10-27 08:00 | 2024-10-29 20:00 | 2024-10-27: 62; 2024-10-28: 62; 2024-10-29: 62
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12517 | Instalación guardapolvos | Instalación guardapolvos |  | hh | 211 | 35.1667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.9074 | 211 | 6 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 20:00 | 2024-10-30: 35.1667; 2024-10-31: 35.1667; 2024-11-01: 35.1667; 2024-11-02: 35.1667; 2024-11-03: 35.1667; 2024-11-04: 35.1667
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12527 | Instalación cornisas | Instalación cornisas |  | hh | 211 | 35.1667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.9074 | 211 | 6 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-09 20:00 | 2024-11-04: 35.1667; 2024-11-05: 35.1667; 2024-11-06: 35.1667; 2024-11-07: 35.1667; 2024-11-08: 35.1667; 2024-11-09: 35.1667
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12537 | Instalación pilastras de cielo y muros | Instalación pilastras de cielo y muros |  | hh | 212 | 42.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.7111 | 212 | 5 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-09 20:00 | 2024-11-05: 42.4; 2024-11-06: 42.4; 2024-11-07: 42.4; 2024-11-08: 42.4; 2024-11-09: 42.4
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12547 | Pintura puertas | Pintura puertas |  | hh | 117 | 23.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.6 | 117 | 5 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-06 20:00 | 2024-11-02: 23.4; 2024-11-03: 23.4; 2024-11-04: 23.4; 2024-11-05: 23.4; 2024-11-06: 23.4
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12557 | Pintura muros (empaste y esmalte al agua marfil oriental) | Pintura muros (empaste y esmalte al agua marfil oriental) |  | hh | 963 | 160.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 17.8333 | 963 | 6 | 2024-11-10 08:00 | 2024-11-15 20:00 | 2024-11-10: 160.5; 2024-11-11: 160.5; 2024-11-12: 160.5; 2024-11-13: 160.5; 2024-11-14: 160.5; 2024-11-15: 160.5
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12567 | Pintura de molduras (empaste y esmalte al agua café moro) | Pintura de molduras (empaste y esmalte al agua café moro) |  | hh | 664 | 110.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 12.2963 | 664 | 6 | 2024-11-10 08:00 | 2024-11-15 20:00 | 2024-11-10: 110.6667; 2024-11-11: 110.6667; 2024-11-12: 110.6667; 2024-11-13: 110.6667; 2024-11-14: 110.6667; 2024-11-15: 110.6667
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12577 | Sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios | Sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios |  | hh | 963 | 192.6
[7 empty] | Civil |  |  |  | 21.4 | 963 | 5 | 2024-11-10 08:00 | 2024-11-14 20:00 | 2024-11-10: 192.6; 2024-11-11: 192.6; 2024-11-12: 192.6; 2024-11-13: 192.6; 2024-11-14: 192.6
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12587 | Pintura cielos (empaste y esmalte al agua blanco) | Pintura cielos (empaste y esmalte al agua blanco) |  | hh | 964 | 192.8
[7 empty] | Civil |  |  |  | 21.4222 | 964 | 5 | 2024-11-16 08:00 | 2024-11-20 20:00 | 2024-11-16: 192.8; 2024-11-17: 192.8; 2024-11-18: 192.8; 2024-11-19: 192.8; 2024-11-20: 192.8
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12597 | Traslado e Instalación Mobiliario | Traslado e Instalación Mobiliario |  | hh | 288 | 72
[7 empty] | Civil |  |  |  | 8 | 288 | 4 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-18 20:00 | 2024-11-15: 72; 2024-11-16: 72; 2024-11-17: 72; 2024-11-18: 72
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12607 | Instalación cubrejunta acero diamantado 10cm | Instalación cubrejunta acero diamantado 10cm |  | hh | 48 | 24
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.6667 | 48 | 2 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-08 20:00 | 2024-11-07: 24; 2024-11-08: 24
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12777 | instalación cabina ducha y grifería | instalación cabina ducha y grifería |  | hh | 299 | 59.8
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.6444 | 299 | 5 | 2024-10-27 11:00 | 2024-11-01 11:00 | 2024-10-28: 59.8; 2024-10-29: 59.8; 2024-10-30: 59.8; 2024-10-31: 59.8; 2024-11-01: 59.8
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12787 | instalación WC | instalación WC |  | hh | 352 | 70.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.8222 | 352 | 5 | 2024-11-01 11:00 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-02: 70.4; 2024-11-03: 70.4; 2024-11-04: 70.4; 2024-11-05: 70.4; 2024-11-06: 70.4
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12797 | Instalación de mueble vanitorio | Instalación de mueble vanitorio |  | hh | 64 | 17.5824
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.9536 | 64 | 3.64 | 2024-11-01 11:00 | 2024-11-04 19:00 | 2024-11-01: 11.2527; 2024-11-02: 17.5824; 2024-11-03: 17.5824; 2024-11-04: 17.5824
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12807 | instalación termo | instalación termo |  | hh | 300 | 60
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.6667 | 300 | 5 | 2024-11-04 19:00 | 2024-11-09 19:00 | 2024-11-05: 60; 2024-11-06: 60; 2024-11-07: 60; 2024-11-08: 60; 2024-11-09: 60
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12817 | Instalación accesorios de baño (espejo, perchas, etc.) | Instalación accesorios de baño (espejo, perchas, etc.) |  | hh | 32 | 10.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.1852 | 32 | 3 | 2024-11-09 19:00 | 2024-11-12 19:00 | 2024-11-10: 10.6667; 2024-11-11: 10.6667; 2024-11-12: 10.6667
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12907 | Red alcantarillado | Red alcantarillado |  | hh | 169 | 33.8
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.7556 | 169 | 5 | 2024-10-22 11:00 | 2024-10-27 11:00 | 2024-10-23: 33.8; 2024-10-24: 33.8; 2024-10-25: 33.8; 2024-10-26: 33.8; 2024-10-27: 33.8
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12917 | Red Agua potable | Red Agua potable |  | hh | 469 | 93.8
[7 empty] | Civil |  |  |  | 10.4222 | 469 | 5 | 2024-10-27 11:00 | 2024-11-01 11:00 | 2024-10-28: 93.8; 2024-10-29: 93.8; 2024-10-30: 93.8; 2024-10-31: 93.8; 2024-11-01: 93.8
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12927 | pruebas y pem sanitaria | pruebas y pem sanitaria |  | hh | 199 | 99.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 11.0556 | 199 | 2 | 2024-11-01 11:00 | 2024-11-03 11:00 | 2024-11-02: 99.5; 2024-11-03: 99.5
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13067 | canalización y alambrado enchufes | canalización y alambrado enchufes |  | hh | 431 | 71.8333
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 7.9815 | 431 | 6 | 2024-10-29 08:00 | 2024-11-03 20:00 | 2024-10-30: 71.8333; 2024-10-31: 71.8333; 2024-11-01: 71.8333; 2024-11-02: 71.8333; 2024-11-03: 71.8333; 2024-11-04: 71.8333
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13077 | canalización y alambrado luminarias | canalización y alambrado luminarias |  | hh | 431 | 71.8333
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 7.9815 | 431 | 6 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-09 20:00 | 2024-11-05: 71.8333; 2024-11-06: 71.8333; 2024-11-07: 71.8333; 2024-11-08: 71.8333; 2024-11-09: 71.8333; 2024-11-10: 71.8333
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13087 | instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) | instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) |  | hh | 128 | 64
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 7.1111 | 128 | 2 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-05 20:00 | 2024-11-05: 64; 2024-11-06: 64
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13097 | instalación luminarias cielo (led sobrepuesto 40x40 + led ø30cm ip65) | instalación luminarias cielo (led sobrepuesto 40x40 + led ø30cm ip65) |  | hh | 64 | 16
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.7778 | 64 | 4 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-09 20:00 | 2024-11-07: 16; 2024-11-08: 16; 2024-11-09: 16; 2024-11-10: 16
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13107 | canalización y alambrado cc. de. tv cable | canalización y alambrado cc. de. tv cable |  | hh | 110 | 22
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.4444 | 110 | 5 | 2024-11-10 08:00 | 2024-11-14 20:00 | 2024-11-10: 22; 2024-11-11: 22; 2024-11-12: 22; 2024-11-13: 22; 2024-11-14: 22
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13117 | instalación extractor de aire decor 200 ipx4 | instalación extractor de aire decor 200 ipx4 |  | hh | 51 | 12.75
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.4167 | 51 | 4 | 2024-11-10 08:00 | 2024-11-13 20:00 | 2024-11-10: 12.75; 2024-11-11: 12.75; 2024-11-12: 12.75; 2024-11-13: 12.75
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13127 | instalación apliquet led lectura 3w 3.000 k° | instalación apliquet led lectura 3w 3.000 k° |  | hh | 83 | 16.6
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.8444 | 83 | 5 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-18 20:00 | 2024-11-14: 16.6; 2024-11-15: 16.6; 2024-11-16: 16.6; 2024-11-17: 16.6; 2024-11-18: 16.6
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13137 | canalización y alambrado cc. de. detección incendio | canalización y alambrado cc. de. detección incendio |  | hh | 176 | 58.6667
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 6.5185 | 176 | 3 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-17 20:00 | 2024-11-15: 58.6667; 2024-11-16: 58.6667; 2024-11-17: 58.6667
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13147 | instalación detectores incendio | instalación detectores incendio |  | hh | 66 | 16.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.8333 | 66 | 4 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-21 20:00 | 2024-11-18: 16.5; 2024-11-19: 16.5; 2024-11-20: 16.5; 2024-11-21: 16.5
PABELLON 3 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13157 | instalación estufas panel led 500w | instalación estufas panel led 500w |  | hh | 38 | 12.6667
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.4074 | 38 | 3 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-21 20:00 | 2024-11-19: 12.6667; 2024-11-20: 12.6667; 2024-11-21: 12.6667
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13367 | desarme y retiro ductos aire | desarme y retiro ductos aire |  | hh | 110 | 22
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.4444 | 110 | 5 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-28 20:00 | 2024-10-24: 22; 2024-10-25: 22; 2024-10-26: 22; 2024-10-27: 22; 2024-10-28: 22
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13377 | carpintería repaso | carpintería repaso |  | hh | 106 | 21.2
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.3556 | 106 | 5 | 2024-10-29 08:00 | 2024-11-02 20:00 | 2024-10-29: 21.2; 2024-10-30: 21.2; 2024-10-31: 21.2; 2024-11-01: 21.2; 2024-11-02: 21.2
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13387 | Gestión de residuos general | Gestión de residuos general |  | hh | 46 | 3.2857
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1 | 46 | 14 | 2024-11-03 08:00 | 2024-11-16 20:00 | 2024-11-03: 3.2857; 2024-11-04: 3.2857; 2024-11-05: 3.2857; 2024-11-06: 3.2857; 2024-11-07: 3.2857; 2024-11-08: 3.2857; 2024-11-09: 3.2857; 2024-11-10: 3.2857; 2024-11-11: 3.2857; 2024-11-12: 3.2857; 2024-11-13: 3.2857; 2024-11-14: 3.2857; 2024-11-15: 3.2857; 2024-11-16: 3.2857
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13397 | sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios | sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios |  | hh | 112 | 18.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.0741 | 112 | 6 | 2024-11-03 08:00 | 2024-11-08 20:00 | 2024-11-03: 18.6667; 2024-11-04: 18.6667; 2024-11-05: 18.6667; 2024-11-06: 18.6667; 2024-11-07: 18.6667; 2024-11-08: 18.6667
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13407 | escalera acceso: pulido perfilería metálica | escalera acceso: pulido perfilería metálica |  | hh | 22 | 4.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1 | 22 | 5 | 2024-11-03 08:00 | 2024-11-07 20:00 | 2024-11-03: 4.4; 2024-11-04: 4.4; 2024-11-05: 4.4; 2024-11-06: 4.4; 2024-11-07: 4.4
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13417 | escalera acceso: 3 manos anticorrosivo | escalera acceso: 3 manos anticorrosivo |  | hh | 18 | 3.6
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1 | 18 | 5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-12 20:00 | 2024-11-08: 3.6; 2024-11-09: 3.6; 2024-11-10: 3.6; 2024-11-11: 3.6; 2024-11-12: 3.6
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13427 | Pinturas General | Pinturas General |  | hh | 112 | 28
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.1111 | 112 | 4 | 2024-11-09 08:00 | 2024-11-12 20:00 | 2024-11-09: 28; 2024-11-10: 28; 2024-11-11: 28; 2024-11-12: 28
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13437 | traslado e instalación gabinetes incendio | traslado e instalación gabinetes incendio |  | hh | 24 | 6
[7 empty] | Civil |  |  |  | 0.66667 | 24 | 4 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-16 20:00 | 2024-11-13: 6; 2024-11-14: 6; 2024-11-15: 6; 2024-11-16: 6
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13447 | puertas nuevas acceso pabellón | puertas nuevas acceso pabellón |  | hh | 37 | 7.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 0.82222 | 37 | 5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-17 20:00 | 2024-11-13: 7.4; 2024-11-14: 7.4; 2024-11-15: 7.4; 2024-11-16: 7.4; 2024-11-17: 7.4
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13457 | protección piso vinílico pasillo | protección piso vinílico pasillo |  | hh | 95 | 23.75
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.6389 | 95 | 4 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-21 20:00 | 2024-11-18: 23.75; 2024-11-19: 23.75; 2024-11-20: 23.75; 2024-11-21: 23.75
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A13617 | matriz interior agua ppr c/válvula general | matriz interior agua ppr c/válvula general |  | hh | 108 | 36
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4 | 108 | 3 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-26 20:00 | 2024-10-24: 36; 2024-10-25: 36; 2024-10-26: 36
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A13627 | matriz exterior alcantarillado | matriz exterior alcantarillado |  | hh | 104 | 26
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.8889 | 104 | 4 | 2024-10-27 08:00 | 2024-10-30 20:00 | 2024-10-27: 26; 2024-10-28: 26; 2024-10-29: 26; 2024-10-30: 26
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A13637 | red exterior alcantarillado c/aislación + tie-in a cámara existente | red exterior alcantarillado c/aislación + tie-in a cámara existente |  | hh | 104 | 34.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.8519 | 104 | 3 | 2024-10-31 08:00 | 2024-11-02 20:00 | 2024-10-31: 34.6667; 2024-11-01: 34.6667; 2024-11-02: 34.6667
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A13647 | red exterior agua ppr c/aislación y h.t. + tie-in matriz existente | red exterior agua ppr c/aislación y h.t. + tie-in matriz existente |  | hh | 106 | 35.3333
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.9259 | 106 | 3 | 2024-11-12 17:00 | 2024-11-15 17:00 | 2024-11-13: 35.3333; 2024-11-14: 35.3333; 2024-11-15: 35.3333
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A13657 | pruebas y pem sanitaria | pruebas y pem sanitaria |  | hh | 99 | 49.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.5 | 99 | 2 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-18 20:00 | 2024-11-17: 49.5; 2024-11-18: 49.5
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13807 | canalización y alambrado general | canalización y alambrado general |  | hh | 112 | 18.6667
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.0741 | 112 | 6 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-29 20:00 | 2024-10-24: 18.6667; 2024-10-25: 18.6667; 2024-10-26: 18.6667; 2024-10-27: 18.6667; 2024-10-28: 18.6667; 2024-10-29: 18.6667
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13817 | alimentador general | alimentador general |  | hh | 44 | 7.3333
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.81481 | 44 | 6 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-04 20:00 | 2024-10-30: 7.3333; 2024-10-31: 7.3333; 2024-11-01: 7.3333; 2024-11-02: 7.3333; 2024-11-03: 7.3333; 2024-11-04: 7.3333
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13827 | instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) | instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) |  | hh | 16 | 5.3333
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.59259 | 16 | 3 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-07 20:00 | 2024-11-05: 5.3333; 2024-11-06: 5.3333; 2024-11-07: 5.3333
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13837 | tablero general | tablero general |  | hh | 98 | 24.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.7222 | 98 | 4 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-08 20:00 | 2024-11-05: 24.5; 2024-11-06: 24.5; 2024-11-07: 24.5; 2024-11-08: 24.5
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13847 | instalación luminarias cielo led neutra sobrepuesta 60cm x 60cm | instalación luminarias cielo led neutra sobrepuesta 60cm x 60cm |  | hh | 16 | 8
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.88889 | 16 | 2 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-09 20:00 | 2024-11-08: 8; 2024-11-09: 8
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13857 | conexionado tie - in | conexionado tie - in |  | hh | 36 | 12
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.3333 | 36 | 3 | 2024-11-09 08:00 | 2024-11-11 20:00 | 2024-11-09: 12; 2024-11-10: 12; 2024-11-11: 12
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13867 | instalación detectores incendio | instalación detectores incendio |  | hh | 252 | 126
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 14 | 252 | 2 | 2024-11-10 08:00 | 2024-11-11 20:00 | 2024-11-10: 126; 2024-11-11: 126
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13877 | instalación estufas panel led 700w | instalación estufas panel led 700w |  | hh | 26 | 13
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.4444 | 26 | 2 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-13 20:00 | 2024-11-12: 13; 2024-11-13: 13
PABELLON 3 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13887 | pruebas y pem eléctrica | pruebas y pem eléctrica |  | hh | 198 | 66
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 7.3333 | 198 | 3 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-14 20:00 | 2024-11-12: 66; 2024-11-13: 66; 2024-11-14: 66
PABELLON 4 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11147 | Retiro de artefactos sanitarios | Retiro de artefactos sanitarios |  | hh | 64 | 32
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.5556 | 64 | 2 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-18 20:00 | 2024-11-17: 32; 2024-11-18: 32
PABELLON 4 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11157 | Desarme y retiro redes eléctricas | Desarme y retiro redes eléctricas |  | hh | 201 | 100.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 11.1667 | 201 | 2 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-18 20:00 | 2024-11-17: 100.5; 2024-11-18: 100.5
PABELLON 4 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11167 | Desarme y retiro ductos aire | Desarme y retiro ductos aire |  | hh | 201 | 100.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 11.1667 | 201 | 2 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-18 20:00 | 2024-11-17: 100.5; 2024-11-18: 100.5
PABELLON 4 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11177 | Retiro de redes interiores de alcantarillado | Retiro de redes interiores de alcantarillado |  | hh | 87 | 43.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.8333 | 87 | 2 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-20 20:00 | 2024-11-19: 43.5; 2024-11-20: 43.5
PABELLON 4 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11187 | Desarme y retiro de carpintería | Desarme y retiro de carpintería |  | hh | 298 | 149
[7 empty] | Civil |  |  |  | 16.5556 | 298 | 2 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-20 20:00 | 2024-11-19: 149; 2024-11-20: 149
PABELLON 4 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11197 | Desarme tabiquerías interiores | Desarme tabiquerías interiores |  | hh | 298 | 149
[7 empty] | Civil |  |  |  | 16.5556 | 298 | 2 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-22 20:00 | 2024-11-21: 149; 2024-11-22: 149
PABELLON 4 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11207 | Retiro de redes interiores de agua | Retiro de redes interiores de agua |  | hh | 86 | 43
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.7778 | 86 | 2 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-22 20:00 | 2024-11-21: 43; 2024-11-22: 43
PABELLON 4 | Batería central de baños | Civil | planificador@atco.cl | A11217 | Retiro de termos | Retiro de termos |  | hh | 65 | 65
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.2222 | 65 | 1 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-23 20:00 | 2024-09-07: 65
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11427 | Carpintería reparación y refuerzo envigado de piso | Carpintería reparación y refuerzo envigado de piso |  | hh | 176 | 58.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.5185 | 176 | 3 | 2024-11-22 10:00 | 2024-11-25 10:00 | 2024-11-23: 58.6667; 2024-11-24: 58.6667; 2024-11-25: 58.6667
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11437 | Instalación de placas de pisos | Instalación de placas de pisos |  | hh | 176 | 58.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.5185 | 176 | 3 | 2024-11-25 10:00 | 2024-11-28 10:00 | 2024-11-26: 58.6667; 2024-11-27: 58.6667; 2024-11-28: 58.6667
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11447 | Tabiques divisorios | Tabiques divisorios |  | hh | 88 | 29.3333
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.2593 | 88 | 3 | 2024-11-28 10:00 | 2024-12-01 10:00 | 2024-11-29: 29.3333; 2024-11-30: 29.3333; 2024-12-01: 29.3333
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11457 | Carpintería reparación tabiques perimetrales módulo | Carpintería reparación tabiques perimetrales módulo |  | hh | 88 | 22
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.4444 | 88 | 4 | 2024-12-01 10:00 | 2024-12-05 10:00 | 2024-12-02: 22; 2024-12-03: 22; 2024-12-04: 22; 2024-12-05: 22
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11467 | Ventanas habitaciones nuevas | Ventanas habitaciones nuevas |  | hh | 88 | 44
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.8889 | 88 | 2 | 2024-12-02 10:00 | 2024-12-04 10:00 | 2024-12-03: 44; 2024-12-04: 44
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11477 | Ventanas baños nuevos | Ventanas baños nuevos |  | hh | 89 | 44.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.9444 | 89 | 2 | 2024-12-04 10:00 | 2024-12-06 10:00 | 2024-12-05: 44.5; 2024-12-06: 44.5
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11487 | Puertas habitaciones nuevas | Puertas habitaciones nuevas |  | hh | 52 | 71.2329
[7 empty] | Civil |  |  |  | 15.4074 | 52 | 0.375 | 2024-12-05 10:00 | 2024-12-05 19:00 | 2024-12-05: 52
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11497 | Puertas baños nuevos | Puertas baños nuevos |  | hh | 52 | 71.2329
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.9148 | 52 | 0.73 | 2024-12-05 19:00 | 2024-12-06 16:00 | 2024-12-06: 52
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11507 | Carpintería de cielos | Carpintería de cielos |  | hh | 111 | 37
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.1111 | 111 | 3 | 2024-12-06 10:00 | 2024-12-09 10:00 | 2024-12-07: 37; 2024-12-08: 37; 2024-12-09: 37
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A11517 | Puertas bodegas nuevas | Puertas bodegas nuevas |  | hh | 47 | 64.3836
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.1537 | 47 | 0.73 | 2024-12-06 16:00 | 2024-12-07 12:00 | 2024-12-07: 23.5; 2024-12-08: 23.5
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11687 | Instalación piso vinílico tarkett | Instalación piso vinílico tarkett |  | hh | 137 | 68.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.6111 | 137 | 2 | 2024-12-07 12:00 | 2024-12-09 12:00 | 2024-12-08: 68.5; 2024-12-09: 68.5
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11697 | Instalación cornisas | Instalación cornisas |  | hh | 32 | 32
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.5556 | 32 | 1 | 2024-12-09 10:00 | 2024-12-10 10:00 | 2024-12-10: 32
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11707 | Instalación guardapolvos | Instalación guardapolvos |  | hh | 39 | 19.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.1667 | 39 | 2 | 2024-12-09 12:00 | 2024-12-11 12:00 | 2024-12-10: 19.5; 2024-12-11: 19.5
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11717 | Instalación pilastras de cielo y muros | Instalación pilastras de cielo y muros |  | hh | 10 | 5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 0.55556 | 10 | 2 | 2024-12-10 10:00 | 2024-12-12 10:00 | 2024-12-11: 5; 2024-12-12: 5
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11727 | Pinturas y Empastes General | Pinturas y Empastes General |  | hh | 503 | 251.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 27.9444 | 503 | 2 | 2024-12-11 12:00 | 2024-12-13 12:00 | 2024-12-12: 251.5; 2024-12-13: 251.5
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11737 | Instalación cubrejunta acero diamantado 10cm | Instalación cubrejunta acero diamantado 10cm |  | hh | 12 | 16.4384
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.8265 | 12 | 0.73 | 2024-12-11 12:00 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12: 12
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11747 | Traslado e instalación Mobiliario | Traslado e instalación Mobiliario |  | hh | 54 | 27
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-12-12 10:00 | 2024-12-14 10:00 | 2024-12-13: 27; 2024-12-14: 27
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Terminaciones habitaciones, baños y bodegas | Civil | planificador@atco.cl | A11757 | Sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios | Sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios |  | hh | 120 | 60
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.6667 | 120 | 2 | 2024-12-13 12:00 | 2024-12-15 12:00 | 2024-12-14: 60; 2024-12-15: 60
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A11807 | Instalación cabina ducha y grifería | Instalación cabina ducha y grifería |  | hh | 106 | 35.3333
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.9259 | 106 | 3 | 2024-12-06 10:00 | 2024-12-09 10:00 | 2024-12-07: 35.3333; 2024-12-08: 35.3333; 2024-12-09: 35.3333
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A11817 | Instalación Artefactos y Accesorios Baño | Instalación Artefactos y Accesorios Baño |  | hh | 134 | 44.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.963 | 134 | 3 | 2024-12-09 10:00 | 2024-12-12 10:00 | 2024-12-10: 44.6667; 2024-12-11: 44.6667; 2024-12-12: 44.6667
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A11887 | Red interior alcantarillado | Red interior alcantarillado |  | hh | 38 | 19
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.1111 | 38 | 2 | 2024-12-04 10:00 | 2024-12-06 10:00 | 2024-12-05: 19; 2024-12-06: 19
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A11897 | Red interior agua ppr | Red interior agua ppr |  | hh | 58 | 29
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.2222 | 58 | 2 | 2024-12-06 10:00 | 2024-12-08 10:00 | 2024-12-07: 29; 2024-12-08: 29
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A11907 | Conexionado redes exteriores | Conexionado redes exteriores |  | hh | 38 | 52.0548
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.7839 | 38 | 0.73 | 2024-12-08 10:00 | 2024-12-08 19:00 | 2024-12-08: 38
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12117 | Canalización y alambrado enchufes | Canalización y alambrado enchufes |  | hh | 54 | 27
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-12-01 10:00 | 2024-12-03 10:00 | 2024-12-01: 18; 2024-12-02: 18; 2024-12-03: 18
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12127 | Canalización y alambrado luminarias | Canalización y alambrado luminarias |  | hh | 54 | 27
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-12-03 10:00 | 2024-12-05 10:00 | 2024-12-03: 18; 2024-12-04: 18; 2024-12-05: 18
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12137 | Instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) | Instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) |  | hh | 44 | 22
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.4444 | 44 | 2 | 2024-12-03 10:00 | 2024-12-05 10:00 | 2024-12-04: 22; 2024-12-05: 22
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12147 | Canalización y alambrado cc. de. tv cable | Canalización y alambrado cc. de. tv cable |  | hh | 21 | 10.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.1667 | 21 | 2 | 2024-12-05 10:00 | 2024-12-07 10:00 | 2024-12-06: 10.5; 2024-12-07: 10.5
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12157 | Instalación luminarias cielo (led sobrepuesto 40x40 + led ø30cm ip65) | Instalación luminarias cielo (led sobrepuesto 40x40 + led ø30cm ip65) |  | hh | 9 | 4.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.5 | 9 | 2 | 2024-12-05 10:00 | 2024-12-07 10:00 | 2024-12-06: 4.5; 2024-12-07: 4.5
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12167 | Canalización y alambrado cc. de. detección incendio | Canalización y alambrado cc. de. detección incendio |  | hh | 33 | 11
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.2222 | 33 | 3 | 2024-12-07 10:00 | 2024-12-10 10:00 | 2024-12-08: 11; 2024-12-09: 11; 2024-12-10: 11
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12177 | Instalación apliquet led lectura 3w 3.000 k° | Instalación apliquet led lectura 3w 3.000 k° |  | hh | 13 | 6.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.72222 | 13 | 2 | 2024-12-07 10:00 | 2024-12-09 10:00 | 2024-12-08: 6.5; 2024-12-09: 6.5
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12187 | Instalación estufas panel led 500w | Instalación estufas panel led 500w |  | hh | 8 | 8
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.88889 | 8 | 1 | 2024-12-09 10:00 | 2024-12-10 10:00 | 2024-12-10: 8
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12197 | Instalación detectores incendio | Instalación detectores incendio |  | hh | 17 | 17
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.8889 | 17 | 1 | 2024-12-10 10:00 | 2024-12-11 10:00 | 2024-12-10: 8.5; 2024-12-11: 8.5
PABELLON 4 / Habilitación Nueva | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A12207 | Instalación extractor de aire decor 200 ipx4 | Instalación extractor de aire decor 200 ipx4 |  | hh | 6 | 3
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1 | 6 | 2 | 2024-12-11 10:00 | 2024-12-13 10:00 | 2024-12-12: 3; 2024-12-13: 3
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12337 | Retiro puertas habitaciones existentes | Retiro puertas habitaciones existentes |  | hh | 299 | 149.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 16.6111 | 299 | 2 | 2024-11-16 08:00 | 2024-11-17 20:00 | 2024-11-16: 149.5; 2024-11-17: 149.5
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12347 | Instalación tabiques tapado 1 cara | Instalación tabiques tapado 1 cara |  | hh | 281 | 70.25
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.8056 | 281 | 4 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-21 20:00 | 2024-11-18: 70.25; 2024-11-19: 70.25; 2024-11-20: 70.25; 2024-11-21: 70.25
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12357 | Ventanas baños habitaciones existentes | Ventanas baños habitaciones existentes |  | hh | 371 | 46.375
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.1528 | 371 | 8 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-24 20:00 | 2024-11-17: 46.375; 2024-11-18: 46.375; 2024-11-19: 46.375; 2024-11-20: 46.375; 2024-11-21: 46.375; 2024-11-22: 46.375; 2024-11-23: 46.375; 2024-11-24: 46.375
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12367 | Instalación de puertas nuevas | Instalación de puertas nuevas |  | hh | 424 | 42.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.7111 | 424 | 10 | 2024-11-17 08:00 | 2024-11-26 20:00 | 2024-11-17: 42.4; 2024-11-18: 42.4; 2024-11-19: 42.4; 2024-11-20: 42.4; 2024-11-21: 42.4; 2024-11-22: 42.4; 2024-11-23: 42.4; 2024-11-24: 42.4; 2024-11-25: 42.4; 2024-11-26: 42.4
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12377 | Tapado de 2da cara de tabique | Tapado de 2da cara de tabique |  | hh | 388 | 97
[7 empty] | Civil |  |  |  | 10.7778 | 388 | 4 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-30 20:00 | 2024-11-27: 97; 2024-11-28: 97; 2024-11-29: 97; 2024-11-30: 97
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Obras civiles y carpinterías | Civil | planificador@atco.cl | A12387 | Carpintería de cielos baños y habitaciones | Carpintería de cielos baños y habitaciones |  | hh | 370 | 74
[7 empty] | Civil |  |  |  | 8.2222 | 370 | 5 | 2024-12-01 08:00 | 2024-12-05 20:00 | 2024-12-01: 74; 2024-12-02: 74; 2024-12-03: 74; 2024-12-04: 74; 2024-12-05: 74
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12617 | Instalación piso vinílico tarkett (30% del existente) | Instalación piso vinílico tarkett (30% del existente) |  | hh | 186 | 62
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.8889 | 186 | 3 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-24 20:00 | 2024-11-22: 62; 2024-11-23: 62; 2024-11-24: 62
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12627 | Instalación guardapolvos | Instalación guardapolvos |  | hh | 211 | 52.75
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.8611 | 211 | 4 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-28 20:00 | 2024-11-25: 52.75; 2024-11-26: 52.75; 2024-11-27: 52.75; 2024-11-28: 52.75
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12637 | Instalación cornisas | Instalación cornisas |  | hh | 211 | 35.1667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.9074 | 211 | 6 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-30 20:00 | 2024-11-25: 35.1667; 2024-11-26: 35.1667; 2024-11-27: 35.1667; 2024-11-28: 35.1667; 2024-11-29: 35.1667; 2024-11-30: 35.1667
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12647 | Instalación pilastras de cielo y muros | Instalación pilastras de cielo y muros |  | hh | 212 | 42.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.7111 | 212 | 5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-12-03 20:00 | 2024-11-29: 42.4; 2024-11-30: 42.4; 2024-12-01: 42.4; 2024-12-02: 42.4; 2024-12-03: 42.4
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12657 | Pintura puertas | Pintura puertas |  | hh | 117 | 29.25
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.25 | 117 | 4 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-30 20:00 | 2024-11-27: 29.25; 2024-11-28: 29.25; 2024-11-29: 29.25; 2024-11-30: 29.25
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12667 | Pintura muros (empaste y esmalte al agua marfil oriental) | Pintura muros (empaste y esmalte al agua marfil oriental) |  | hh | 963 | 120.375
[7 empty] | Civil |  |  |  | 13.375 | 963 | 8 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-11 20:00 | 2024-12-04: 120.375; 2024-12-05: 120.375; 2024-12-06: 120.375; 2024-12-07: 120.375; 2024-12-08: 120.375; 2024-12-09: 120.375; 2024-12-10: 120.375; 2024-12-11: 120.375
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12677 | Pintura de molduras (empaste y esmalte al agua café moro) | Pintura de molduras (empaste y esmalte al agua café moro) |  | hh | 664 | 221.3333
[7 empty] | Civil |  |  |  | 24.5926 | 664 | 3 | 2024-12-01 08:00 | 2024-12-03 20:00 | 2024-12-01: 221.3333; 2024-12-02: 221.3333; 2024-12-03: 221.3333
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12687 | Sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios | Sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios |  | hh | 963 | 192.6
[7 empty] | Civil |  |  |  | 21.4 | 963 | 5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-08 20:00 | 2024-12-04: 192.6; 2024-12-05: 192.6; 2024-12-06: 192.6; 2024-12-07: 192.6; 2024-12-08: 192.6
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12697 | Pintura cielos (empaste y esmalte al agua blanco) | Pintura cielos (empaste y esmalte al agua blanco) |  | hh | 964 | 241
[7 empty] | Civil |  |  |  | 26.7778 | 964 | 4 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-15 20:00 | 2024-12-12: 241; 2024-12-13: 241; 2024-12-14: 241; 2024-12-15: 241
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12707 | Traslado e Instalación Mobiliario | Traslado e Instalación Mobiliario |  | hh | 288 | 41.1429
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4.5714 | 288 | 7 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-15 20:00 | 2024-12-09: 41.1429; 2024-12-10: 41.1429; 2024-12-11: 41.1429; 2024-12-12: 41.1429; 2024-12-13: 41.1429; 2024-12-14: 41.1429; 2024-12-15: 41.1429
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Terminaciones habitaciones y baños | Civil | planificador@atco.cl | A12717 | Instalación cubrejunta acero diamantado 10cm | Instalación cubrejunta acero diamantado 10cm |  | hh | 48 | 48
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.3333 | 48 | 1 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 20:00 | 2024-12-04: 48
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12827 | instalación cabina ducha y grifería | instalación cabina ducha y grifería |  | hh | 299 | 59.8
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.6444 | 299 | 5 | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-01 20:00 | 2024-11-27: 59.8; 2024-11-28: 59.8; 2024-11-29: 59.8; 2024-11-30: 59.8; 2024-12-01: 59.8
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12837 | instalación WC | instalación WC |  | hh | 352 | 70.4
[7 empty] | Civil |  |  |  | 7.8222 | 352 | 5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-06 20:00 | 2024-12-02: 70.4; 2024-12-03: 70.4; 2024-12-04: 70.4; 2024-12-05: 70.4; 2024-12-06: 70.4
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12847 | Instalación de mueble vanitorio | Instalación de mueble vanitorio |  | hh | 64 | 17.5824
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.1333 | 64 | 3.3333 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-05 16:00 | 2024-12-02: 6.4; 2024-12-03: 19.2; 2024-12-04: 19.2; 2024-12-05: 19.2
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12857 | instalación termo | instalación termo |  | hh | 300 | 60
[7 empty] | Civil |  |  |  | 6.6667 | 300 | 5 | 2024-12-05 16:00 | 2024-12-10 16:00 | 2024-12-06: 60; 2024-12-07: 60; 2024-12-08: 60; 2024-12-09: 60; 2024-12-10: 60
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Artefactos y accesorios de baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12867 | Instalación accesorios de baño (espejo, perchas, etc.) | Instalación accesorios de baño (espejo, perchas, etc.) |  | hh | 32 | 10.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.1852 | 32 | 3 | 2024-12-12 10:00 | 2024-12-15 10:00 | 2024-12-13: 10.6667; 2024-12-14: 10.6667; 2024-12-15: 10.6667
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12937 | Red alcantarillado | Red alcantarillado |  | hh | 269 | 53.8
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.9778 | 269 | 5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-26 20:00 | 2024-11-22: 53.8; 2024-11-23: 53.8; 2024-11-24: 53.8; 2024-11-25: 53.8; 2024-11-26: 53.8
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12947 | Red Agua potable | Red Agua potable |  | hh | 469 | 93.8
[7 empty] | Civil |  |  |  | 10.4222 | 469 | 5 | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-01 20:00 | 2024-11-27: 93.8; 2024-11-28: 93.8; 2024-11-29: 93.8; 2024-11-30: 93.8; 2024-12-01: 93.8
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Instalación sanitaria baños nuevos | Civil | planificador@atco.cl | A12957 | pruebas y pem sanitaria | pruebas y pem sanitaria |  | hh | 99 | 49.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 5.5 | 99 | 2 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 20:00 | 2024-12-02: 49.5; 2024-12-03: 49.5
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13167 | canalización y alambrado enchufes | canalización y alambrado enchufes |  | hh | 431 | 86.2
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 9.5778 | 431 | 5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-26 20:00 | 2024-11-22: 86.2; 2024-11-23: 86.2; 2024-11-24: 86.2; 2024-11-25: 86.2; 2024-11-26: 86.2
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13177 | canalización y alambrado luminarias | canalización y alambrado luminarias |  | hh | 431 | 86.2
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 9.5778 | 431 | 5 | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-01 20:00 | 2024-11-27: 86.2; 2024-11-28: 86.2; 2024-11-29: 86.2; 2024-11-30: 86.2; 2024-12-01: 86.2
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13187 | instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) | instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) |  | hh | 128 | 64
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 7.1111 | 128 | 2 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-28 20:00 | 2024-11-27: 64; 2024-11-28: 64
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13197 | instalación luminarias cielo (led sobrepuesto 40x40 + led ø30cm ip65) | instalación luminarias cielo (led sobrepuesto 40x40 + led ø30cm ip65) |  | hh | 64 | 16
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.7778 | 64 | 4 | 2024-11-29 08:00 | 2024-12-02 20:00 | 2024-11-29: 16; 2024-11-30: 16; 2024-12-01: 16; 2024-12-02: 16
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13207 | canalización y alambrado cc. de. tv cable | canalización y alambrado cc. de. tv cable |  | hh | 110 | 27.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 3.0556 | 110 | 4 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-05 20:00 | 2024-12-02: 27.5; 2024-12-03: 27.5; 2024-12-04: 27.5; 2024-12-05: 27.5
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13217 | instalación extractor de aire decor 200 ipx4 | instalación extractor de aire decor 200 ipx4 |  | hh | 51 | 12.75
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.4167 | 51 | 4 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-06 20:00 | 2024-12-03: 12.75; 2024-12-04: 12.75; 2024-12-05: 12.75; 2024-12-06: 12.75
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13227 | instalación apliquet led lectura 3w 3.000 k° | instalación apliquet led lectura 3w 3.000 k° |  | hh | 83 | 16.6
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.8444 | 83 | 5 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-11 20:00 | 2024-12-07: 16.6; 2024-12-08: 16.6; 2024-12-09: 16.6; 2024-12-10: 16.6; 2024-12-11: 16.6
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13237 | canalización y alambrado cc. de. detección incendio | canalización y alambrado cc. de. detección incendio |  | hh | 176 | 44
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 4.8889 | 176 | 4 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-09 20:00 | 2024-12-06: 44; 2024-12-07: 44; 2024-12-08: 44; 2024-12-09: 44
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13247 | instalación detectores incendio | instalación detectores incendio |  | hh | 66 | 22
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.4444 | 66 | 3 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-12 20:00 | 2024-12-10: 22; 2024-12-11: 22; 2024-12-12: 22
PABELLON 4 / Habilitación Existente. | Instalación eléctrica habitaciones y baños nuevos | Electricidad | planificador@atco.cl | A13257 | instalación estufas panel led 500w | instalación estufas panel led 500w |  | hh | 38 | 12.6667
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 1.4074 | 38 | 3 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-15 20:00 | 2024-12-13: 12.6667; 2024-12-14: 12.6667; 2024-12-15: 12.6667
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13467 | desarme y retiro ductos aire | desarme y retiro ductos aire |  | hh | 110 | 22
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.4444 | 110 | 5 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-23 20:00 | 2024-11-19: 22; 2024-11-20: 22; 2024-11-21: 22; 2024-11-22: 22; 2024-11-23: 22
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13477 | carpintería repaso | carpintería repaso |  | hh | 106 | 21.2
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.3556 | 106 | 5 | 2024-11-24 08:00 | 2024-11-28 20:00 | 2024-11-24: 21.2; 2024-11-25: 21.2; 2024-11-26: 21.2; 2024-11-27: 21.2; 2024-11-28: 21.2
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13487 | Gestión de residuos general | Gestión de residuos general |  | hh | 46 | 3.0667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1 | 46 | 15 | 2024-11-24 08:00 | 2024-12-08 20:00 | 2024-11-24: 3.0667; 2024-11-25: 3.0667; 2024-11-26: 3.0667; 2024-11-27: 3.0667; 2024-11-28: 3.0667; 2024-11-29: 3.0667; 2024-11-30: 3.0667; 2024-12-01: 3.0667; 2024-12-02: 3.0667; 2024-12-03: 3.0667; 2024-12-04: 3.0667; 2024-12-05: 3.0667; 2024-12-06: 3.0667; 2024-12-07: 3.0667; 2024-12-08: 3.0667
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13497 | sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios | sellos de silicona muros, cielos, artefactos y accesorios |  | hh | 112 | 18.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.0741 | 112 | 6 | 2024-11-29 08:00 | 2024-12-04 20:00 | 2024-11-29: 18.6667; 2024-11-30: 18.6667; 2024-12-01: 18.6667; 2024-12-02: 18.6667; 2024-12-03: 18.6667; 2024-12-04: 18.6667
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13507 | escalera acceso: pulido perfilería metálica | escalera acceso: pulido perfilería metálica |  | hh | 22 | 5.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 0.61111 | 22 | 4 | 2024-11-29 08:00 | 2024-12-02 20:00 | 2024-11-29: 5.5; 2024-11-30: 5.5; 2024-12-01: 5.5; 2024-12-02: 5.5
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13517 | escalera acceso: 3 manos anticorrosivo | escalera acceso: 3 manos anticorrosivo |  | hh | 18 | 4.5
[7 empty] | Civil |  |  |  | 0.5 | 18 | 4 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-06 20:00 | 2024-12-03: 4.5; 2024-12-04: 4.5; 2024-12-05: 4.5; 2024-12-06: 4.5
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13527 | Pinturas General | Pinturas General |  | hh | 112 | 28
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.1111 | 112 | 4 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-08 20:00 | 2024-12-05: 28; 2024-12-06: 28; 2024-12-07: 28; 2024-12-08: 28
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13537 | traslado e instalación gabinetes incendio | traslado e instalación gabinetes incendio |  | hh | 24 | 6
[7 empty] | Civil |  |  |  | 0.66667 | 24 | 4 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-12 20:00 | 2024-12-09: 6; 2024-12-10: 6; 2024-12-11: 6; 2024-12-12: 6
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13547 | puertas nuevas acceso pabellón | puertas nuevas acceso pabellón |  | hh | 37 | 9.25
[7 empty] | Civil |  |  |  | 1.0278 | 37 | 4 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-10 20:00 | 2024-12-07: 9.25; 2024-12-08: 9.25; 2024-12-09: 9.25; 2024-12-10: 9.25
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Obras civiles y terminaciones | Civil | planificador@atco.cl | A13557 | protección piso vinílico pasillo | protección piso vinílico pasillo |  | hh | 95 | 19
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.1111 | 95 | 5 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-15 20:00 | 2024-12-11: 19; 2024-12-12: 19; 2024-12-13: 19; 2024-12-14: 19; 2024-12-15: 19
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A13667 | matriz interior agua ppr c/válvula general | matriz interior agua ppr c/válvula general |  | hh | 108 | 36
[7 empty] | Civil |  |  |  | 4 | 108 | 3 | 2024-11-29 08:00 | 2024-12-01 20:00 | 2024-11-29: 36; 2024-11-30: 36; 2024-12-01: 36
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A13677 | matriz exterior alcantarillado | matriz exterior alcantarillado |  | hh | 104 | 26
[7 empty] | Civil |  |  |  | 2.8889 | 104 | 4 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-05 20:00 | 2024-12-02: 26; 2024-12-03: 26; 2024-12-04: 26; 2024-12-05: 26
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A13687 | red exterior alcantarillado c/aislación + tie-in a cámara existente | red exterior alcantarillado c/aislación + tie-in a cámara existente |  | hh | 104 | 34.6667
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.8519 | 104 | 3 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-08 20:00 | 2024-12-06: 34.6667; 2024-12-07: 34.6667; 2024-12-08: 34.6667
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A13697 | red exterior agua ppr c/aislación y h.t. + tie-in matriz existente | red exterior agua ppr c/aislación y h.t. + tie-in matriz existente |  | hh | 106 | 35.3333
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.9259 | 106 | 3 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-11 20:00 | 2024-12-09: 35.3333; 2024-12-10: 35.3333; 2024-12-11: 35.3333
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación sanitaria pasillo y área común | Civil | planificador@atco.cl | A13707 | pruebas y pem sanitaria | pruebas y pem sanitaria |  | hh | 99 | 33
[7 empty] | Civil |  |  |  | 3.6667 | 99 | 3 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-15 20:00 | 2024-12-13: 33; 2024-12-14: 33; 2024-12-15: 33
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13897 | canalización y alambrado general | canalización y alambrado general |  | hh | 112 | 18.6667
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.0741 | 112 | 6 | 2024-11-24 08:00 | 2024-11-29 20:00 | 2024-11-24: 18.6667; 2024-11-25: 18.6667; 2024-11-26: 18.6667; 2024-11-27: 18.6667; 2024-11-28: 18.6667; 2024-11-29: 18.6667
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13907 | alimentador general | alimentador general |  | hh | 44 | 7.3333
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.81481 | 44 | 6 | 2024-11-30 08:00 | 2024-12-05 20:00 | 2024-11-30: 7.3333; 2024-12-01: 7.3333; 2024-12-02: 7.3333; 2024-12-03: 7.3333; 2024-12-04: 7.3333; 2024-12-05: 7.3333
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13917 | instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) | instalación artefactos eléctricos (enchufes, interruptores) |  | hh | 16 | 5.3333
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.59259 | 16 | 3 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-08 20:00 | 2024-12-06: 5.3333; 2024-12-07: 5.3333; 2024-12-08: 5.3333
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13927 | tablero general | tablero general |  | hh | 98 | 24.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.7222 | 98 | 4 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-09 20:00 | 2024-12-06: 24.5; 2024-12-07: 24.5; 2024-12-08: 24.5; 2024-12-09: 24.5
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13937 | instalación luminarias cielo led neutra sobrepuesta 60cm x 60cm | instalación luminarias cielo led neutra sobrepuesta 60cm x 60cm |  | hh | 16 | 8
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 0.88889 | 16 | 2 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-10 20:00 | 2024-12-09: 8; 2024-12-10: 8
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13947 | conexionado tie - in | conexionado tie - in |  | hh | 36 | 18
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2 | 36 | 2 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-11 20:00 | 2024-12-10: 18; 2024-12-11: 18
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13957 | instalación detectores incendio | instalación detectores incendio |  | hh | 252 | 126
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 14 | 252 | 2 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-12 20:00 | 2024-12-11: 126; 2024-12-12: 126
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13967 | instalación estufas panel led 700w | instalación estufas panel led 700w |  | hh | 26 | 26
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 2.8889 | 26 | 1 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 20:00 | 2024-12-11: 26
PABELLON 4 / Pasillo y Áreas Comunes | Instalación eléctrica pasillo y área común | Electricidad | planificador@atco.cl | A13977 | pruebas y pem eléctrica | pruebas y pem eléctrica |  | hh | 198 | 49.5
[7 empty] | Electricidad |  |  |  | 5.5 | 198 | 4 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-15 20:00 | 2024-12-12: 49.5; 2024-12-13: 49.5; 2024-12-14: 49.5; 2024-12-15: 49.5
TRABAJOS FINALES | TRABAJOS FINALES | Civil | planificador@atco.cl | A1990 | Desmovilización | Desmovilización |  | hh | 1080 | 77.1429
[7 empty] | Civil |  |  |  | 8.5714 | 1080 | 14 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-29 20:00 | 2024-12-16: 77.1429; 2024-12-17: 77.1429; 2024-12-18: 77.1429; 2024-12-19: 77.1429; 2024-12-20: 77.1429; 2024-12-21: 77.1429; 2024-12-22: 77.1429; 2024-12-23: 77.1429; 2024-12-24: 77.1429; 2024-12-25: 77.1429; 2024-12-26: 77.1429; 2024-12-27: 77.1429; 2024-12-28: 77.1429; 2024-12-29: 77.1429