## LB
Contrato Sede | Juan Pablo Figueroa | Administrador de Contratos | Contrato Sede | David Toro | Jefe Oficina Técnica | Contrato Sede | Carolina rojas | Jefa de Terreno | Minera Pelambres | ITO RYQ | Minera Pelambres | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
Administrador de Contratos | Juan Pablo Figueroa | Jefe Oficina Técnica | David Toro | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Especialidad |  | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03
GENERALIDADES | Permisos | civil | crojas@altospa.cl | A.1 | Permisos |  |  | Gl | 1 | 0
[7 empty] | civil |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2024-04-08 | 2024-04-08
OBRAS PRELIMINARES | Instalación de Faenas | civil | crojas@altospa.cl | 1.1.1 | Instalación de Faenas |  |  | mes | 4 | 47
[7 empty] | civil |  |  |  | 20.8889 | 188 | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-08: 188
OBRAS PRELIMINARES | Instalación de Faenas | civil | crojas@altospa.cl | 1.1.2 | Cierre Perimetral |  |  | mt | 133 | 1.4135
[7 empty] | civil |  |  |  | 20.8889 | 188 | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-08: 188
OBRAS PRELIMINARES | Instalación de Faenas | civil | crojas@altospa.cl | 1.1.3 | Baños Quimicos y Puntos de Hidratación |  |  | Mes | 4 | 39
[7 empty] | civil |  |  |  | 17.3333 | 156 | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-08: 156
OBRAS PRELIMINARES | Instalación de Faenas | civil | crojas@altospa.cl | 1.1.4 | Empalme Provisorio a Red Eléctrica |  |  | Gl | 1 | 188
[7 empty] | civil |  |  |  | 20.8889 | 188 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-08: 188
OBRAS PRELIMINARES | Instalación de Faenas | civil | crojas@altospa.cl | 1.1.5 | Letrero de Obras |  |  | Un | 1 | 250
[7 empty] | civil |  |  |  | 27.7778 | 250 | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-08: 250
OBRAS PRELIMINARES | Trabajos Previos | civil | crojas@altospa.cl | 1.2.1 | Limpieza y despeje de Terreno (Desintalación Estructura Exist.) |  |  | Gl | 1 | 77
[7 empty] | civil |  |  |  | 8.5556 | 77 | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-08: 77
OBRAS PRELIMINARES | Trabajos Previos | civil | crojas@altospa.cl | 1.2.2 | Escarpe y Nivelación Terreno |  |  | m2 | 150 | 0.51333
[7 empty] | civil |  |  |  | 8.5556 | 77 | 1 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15: 77
OBRAS PRELIMINARES | Trabajos Previos | civil | crojas@altospa.cl | 1.2.3 | Trazado y Replanteo |  |  | mt | 50 | 1.78
[7 empty] | civil |  |  |  | 9.8889 | 89 | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-15: 89
OBRA GRUESA | Excavaciones y Movimientos de Tierra | civil | crojas@altospa.cl | 2.1.1 | Excavaciones |  |  | m3 | 12 | 1.4167
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.62963 | 17 | 3 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-15: 17
OBRA GRUESA | Excavaciones y Movimientos de Tierra | civil | crojas@altospa.cl | 2.1.2 | Retiro de Escombros |  |  | m3 | 5 | 3
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.6667 | 15 | 1 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22: 15
OBRA GRUESA | Cimiento | civil | crojas@altospa.cl | 2.2.1 | Emplantillado 5cm |  |  | m3 | 2.5 | 12.8
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.5556 | 32 | 1 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22: 32
OBRA GRUESA | Cimiento | civil | crojas@altospa.cl | 2.2.2 | Hormigon G20 con B.D 20% |  |  | m3 | 12 | 5.4167
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.6111 | 65 | 2 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-22: 65
OBRA GRUESA | Sobrecimiento | civil | crojas@altospa.cl | 2.3.1 | Armadura Prefabricada |  |  | Un | 64 | 0.39062
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 25 | 1 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-22: 25
OBRA GRUESA | Sobrecimiento | civil | crojas@altospa.cl | 2.3.2 | Moldaje |  |  | m2 | 20 | 1.25
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 25 | 1 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-22: 25
OBRA GRUESA | Sobrecimiento | civil | crojas@altospa.cl | 2.3.3 | Viga de fundación HºG20 15/30 |  |  | m3 | 2.5 | 9.6
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.6667 | 24 | 1 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29: 24
OBRA GRUESA | Radier | civil | crojas@altospa.cl | 2.4.1 | Estabilizado Compactado |  |  | m3 | 18 | 1.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 27 | 1 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-29: 27
OBRA GRUESA | Radier | civil | crojas@altospa.cl | 2.4.2 | Cama Ripio Compactado |  |  | m2 | 125 | 0.216
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 27 | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-04-29: 27
OBRA GRUESA | Radier | civil | crojas@altospa.cl | 2.4.3 | Lamina Polietileno 0,05mm |  |  | m2 | 125 | 0.216
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 27 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-04-29: 27
OBRA GRUESA | Radier | civil | crojas@altospa.cl | 2.4.4 | Hormigón Radier G20 8cm |  |  | m3 | 10 | 2.7
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 27 | 1 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-04-29: 27
OBRA GRUESA | Radier | civil | crojas@altospa.cl | 2.4.5 | Malla Acma C-92 |  |  | m2 | 125 | 0.216
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 27 | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06: 27
OBRA GRUESA | Radier | civil | crojas@altospa.cl | 2.4.6 | Sika Antisol Membrana de Curado 18 lts |  |  | Uni | 2 | 13.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 27 | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06: 27
OBRA GRUESA | Muros Albañileria | civil | crojas@altospa.cl | 2.5.1 | Albañilería armada ladrillo santiago 7e o titan 29x14x7,1 (escalerilla acma + tensores 12mm) |  |  | m2 | 130 | 1.6154
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.3333 | 210 | 7 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 2024-04-29: 120; 2024-05-06: 90
OBRA GRUESA | Muros Albañileria | civil | crojas@altospa.cl | 2.5.2 | Enfierradura de pilar acma 15/15 9,2 mm |  |  | kg | 152 | 0.98684
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.381 | 150 | 7 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 2024-04-29: 85.71; 2024-05-06: 64.29
OBRA GRUESA | Muros Albañileria | civil | crojas@altospa.cl | 2.5.3 | Enfierradura de viga acma 15/25 9,2 mm |  |  | kg | 325 | 0.46154
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.381 | 150 | 7 | 2024-05-09 | 2024-05-17 | 2024-05-06: 42.86; 2024-05-13: 107.14
OBRA GRUESA | Muros Albañileria | civil | crojas@altospa.cl | 2.5.4 | Moldaje |  |  | m2 | 25 | 6
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.381 | 150 | 7 | 2024-05-09 | 2024-05-17 | 2024-05-06: 42.86; 2024-05-13: 107.14
OBRA GRUESA | Muros Albañileria | civil | crojas@altospa.cl | 2.5.5 | Hormigon G-20 pilares y cadena |  |  | m3 | 6.7 | 22.3881
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 150 | 6 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-20: 125; 2024-05-27: 25
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.1 | Cercha Madera Pino Cepillado |  |  | m2 | 118 | 0.45763
[7 empty] | civil |  |  |  | 6 | 54 | 1 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-06: 54
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.2 | Fijaciones placa madera clavable |  |  | gl | 1 | 54
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 54 | 3 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 2024-05-06: 18; 2024-05-13: 36
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.3 | Herrajes conector metálico en T |  |  | uni | 19 | 2.8421
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-13: 54
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.4 | Papel Fieltro 15 lbs |  |  | m2 | 150 | 0.36
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-13: 27; 2024-05-20: 27
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.5 | OSB Estructural 9,5mm |  |  | m2 | 100 | 0.54
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-20: 54
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.6 | Terciado liso 9 mm |  |  | m2 | 100 | 0.54
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 54
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.7 | Cubierta Zinc Alum 4mm |  |  | m2 | 150 | 0.36
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-27: 54
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.8 | Costanera 2x2" |  |  | mt | 30 | 1.8
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-27: 54
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.9 | Lana Mineral 40mm |  |  | m2 | 100 | 0.54
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-05-27: 27; 2024-06-03: 27
OBRA GRUESA | Tabiques | civil | crojas@altospa.cl | 2.7.1 | Estructura de perfiles galvanizados serie 90 0,85mm (Solera+Montante) |  |  | m2 | 42 | 2
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.3333 | 84 | 4 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 2024-05-27: 84
OBRA GRUESA | Tabiques | civil | crojas@altospa.cl | 2.7.2 | Revestimiento YC 15mm |  |  | m2 | 42 | 2
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.1111 | 84 | 3 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 84
OBRA GRUESA | Tabiques | civil | crojas@altospa.cl | 2.7.3 | Revestimiento Fibrocemento 8mm |  |  | m2 | 42 | 2
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.1111 | 84 | 3 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 84
OBRA GRUESA | Cielo | civil | crojas@altospa.cl | 2.8.1 | Entramado perfiles Metalcon 40-OMA-05 |  |  | m2 | 17 | 0.76471
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.48148 | 13 | 3 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 2024-05-06: 4.33; 2024-05-13: 8.67
OBRA GRUESA | Cielo | civil | crojas@altospa.cl | 2.8.2 | Lana Mineral 50mm |  |  | m2 | 17 | 0.82353
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.5556 | 14 | 1 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-13: 14
OBRA GRUESA | Cielo | civil | crojas@altospa.cl | 2.8.3 | Revestimiento YC RH 12,5mm |  |  | m2 | 8.5 | 1.6471
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.77778 | 14 | 2 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-13: 14
OBRA GRUESA | Cielo | civil | crojas@altospa.cl | 2.8.4 | Revestimiento YC 10mm |  |  | m2 | 8 | 1.625
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.72222 | 13 | 2 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-13: 13
OBRA GRUESA | Hojaletaría | civil | crojas@altospa.cl | 2.9.1 | Canaleta PVC |  |  | mt | 28 | 0.78571
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.4444 | 22 | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27: 22
OBRA GRUESA | Hojaletaría | civil | crojas@altospa.cl | 2.9.2 | Bajadas PVC |  |  | mt | 5 | 4.4
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.4444 | 22 | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-27: 22
OBRA GRUESA | Hojaletaría | civil | crojas@altospa.cl | 2.9.3 | Caballete Zinc |  |  | mt | 14 | 1.5714
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.4444 | 22 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-27: 22
OBRA GRUESA | Hojaletaría | civil | crojas@altospa.cl | 2.9.4 | Dren de aguas lluvia |  |  | Un | 1 | 22
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.4444 | 22 | 1 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-27: 22
OBRA GRUESA | Hojaletaría | civil | crojas@altospa.cl | 2.9.5 | Pileta para descarga de bajada de aguas lluvia |  |  | Un | 1 | 20
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-27: 20
OBRA GRUESA | Aleros, Tapacan y Fronton | civil | crojas@altospa.cl | 2.10.1 | Aleros Fibrocemento 8mm |  |  | m2 | 37 | 0.97297
[7 empty] | civil |  |  |  | 4 | 36 | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27: 36
OBRA GRUESA | Aleros, Tapacan y Fronton | civil | crojas@altospa.cl | 2.10.2 | Tapacanto lateral 1x8" |  |  | mt | 74 | 0.48649
[7 empty] | civil |  |  |  | 4 | 36 | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-27: 36
OBRA GRUESA | Aleros, Tapacan y Fronton | civil | crojas@altospa.cl | 2.10.3 | Frontón Fibrocemento 8mm |  |  | m2 | 10 | 3.6
[7 empty] | civil |  |  |  | 4 | 36 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-27: 36
OBRA GRUESA | Aleros, Tapacan y Fronton | civil | crojas@altospa.cl | 2.10.4 | Entramado de Frontón 2x3" |  |  | m2 | 10 | 3.6
[7 empty] | civil |  |  |  | 4 | 36 | 1 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-27: 36
OBRA GRUESA | Aleros, Tapacan y Fronton | civil | crojas@altospa.cl | 2.10.5 | Revestimiento Interior Fibrocemento 8mm |  |  | m2 | 10 | 3.6
[7 empty] | civil |  |  |  | 4 | 36 | 1 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-27: 36
OBRA GRUESA | Aleros, Tapacan y Fronton | civil | crojas@altospa.cl | 2.10.6 | Celosía de PVC 100 mm |  |  | Un | 2 | 18
[7 empty] | civil |  |  |  | 4 | 36 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03: 36
TERMINACIONES | Muros y Pisos | civil | crojas@altospa.cl | 3.1.1 | Ceramica Piso Antideslizante 45x45cm |  |  | m2 | 82 | 0.93902
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.1389 | 77 | 4 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-06: 38.5; 2024-05-13: 38.5
TERMINACIONES | Muros y Pisos | civil | crojas@altospa.cl | 3.1.2 | Ceramica Muro Baños y Cocina 20x30cm |  |  | m2 | 16 | 4.8125
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.1389 | 77 | 4 | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 2024-05-13: 57.75; 2024-05-20: 19.25
TERMINACIONES | Muros y Pisos | civil | crojas@altospa.cl | 3.1.3 | Empaste Revestimientos YC |  |  | m2 | 16 | 4.8125
[7 empty] | civil |  |  |  | 8.5556 | 77 | 1 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-20: 77
TERMINACIONES | Muros y Pisos | civil | crojas@altospa.cl | 3.1.4 | Pintura Oleo Revestimientos YC |  |  | m2 | 16 | 4.8125
[7 empty] | civil |  |  |  | 8.5556 | 77 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-20: 77
TERMINACIONES | Muros y Pisos | civil | crojas@altospa.cl | 3.1.5 | Pintura Barniz Madera |  |  | m2 | 5 | 15.4
[7 empty] | civil |  |  |  | 8.5556 | 77 | 1 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-20: 77
TERMINACIONES | Muros y Pisos | civil | crojas@altospa.cl | 3.1.6 | Sellador Acrílico Ladrillo Ext e Int |  |  | m2 | 120 | 0.64167
[7 empty] | civil |  |  |  | 8.5556 | 77 | 1 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 77
TERMINACIONES | Muros y Pisos | civil | crojas@altospa.cl | 3.1.7 | Estuco Pilares y Cadenas H° |  |  | m2 | 4 | 19.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 8.6667 | 78 | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27: 78
TERMINACIONES | Molduras | civil | crojas@altospa.cl | 3.2.1 | Guardapolvo |  |  | mt | 125 | 0.44
[7 empty] | civil |  |  |  | 6.1111 | 55 | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-27: 55
TERMINACIONES | Molduras | civil | crojas@altospa.cl | 3.2.2 | Cornisas |  |  | mt | 125 | 0.432
[7 empty] | civil |  |  |  | 6 | 54 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-27: 54
TERMINACIONES | Molduras | civil | crojas@altospa.cl | 3.2.3 | Pilastras |  |  | mt | 45 | 1.2
[7 empty] | civil |  |  |  | 6 | 54 | 1 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-27: 54
TERMINACIONES | Puertas | civil | crojas@altospa.cl | 3.3.1 | Puertas Int incluy. Marco |  |  | Un | 6 | 3
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 18 | 1 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-27: 18
TERMINACIONES | Puertas | civil | crojas@altospa.cl | 3.3.2 | Puertas Ext incluy. Marco |  |  | Un | 1 | 18
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 18 | 1 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-27: 18
TERMINACIONES | Puertas | civil | crojas@altospa.cl | 3.3.3 | Cerraduras+bisagras+tope |  |  | Un | 7 | 2.5714
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 18 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03: 18
TERMINACIONES | Puertas | civil | crojas@altospa.cl | 3.3.4 | Puerta metálica corredera dos hojas |  |  | Un | 2 | 9
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 18 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03: 18
TERMINACIONES | Puertas | civil | crojas@altospa.cl | 3.3.5 | Puerta metálica corredera interior |  |  | Un | 1 | 18
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 18 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-03: 18
TERMINACIONES | Ventanas | civil | crojas@altospa.cl | 3.4.1 | Ventanas Correderas Alum |  |  | m2 | 17 | 3.1765
[7 empty] | civil |  |  |  | 6 | 54 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-03: 54
TERMINACIONES | Ventanas | civil | crojas@altospa.cl | 3.4.2 | Ventana vidrio EmpaVonado B° Alum |  |  | m2 | 2 | 27
[7 empty] | civil |  |  |  | 6 | 54 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-03: 54
TERMINACIONES | Ventanas | civil | crojas@altospa.cl | 3.4.3 | Protecciones Fierro Forjado Ventanas |  |  | Un | 11 | 4.9091
[7 empty] | civil |  |  |  | 6 | 54 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-03: 54
TERMINACIONES | Ventanas | civil | crojas@altospa.cl | 3.4.4 | Ventanas Lucarna |  |  | m2 | 6 | 9
[7 empty] | civil |  |  |  | 6 | 54 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 54
ARTEFACTOS | B° Hombres y Mujeres | civil | crojas@altospa.cl | 4.1.1 | Lv |  |  | Un | 2 | 3.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.77778 | 7 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-03: 7
ARTEFACTOS | B° Hombres y Mujeres | civil | crojas@altospa.cl | 4.1.2 | Wc |  |  | Un | 2 | 3.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.77778 | 7 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-03: 7
ARTEFACTOS | B° Hombres y Mujeres | civil | crojas@altospa.cl | 4.1.3 | Espejo |  |  | Un | 3 | 2.3333
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.77778 | 7 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-03: 7
ARTEFACTOS | B° Hombres y Mujeres | civil | crojas@altospa.cl | 4.1.4 | Portarollo |  |  | Un | 2 | 3.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.77778 | 7 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 7
ARTEFACTOS | B°Accesibilidad Universal | civil | crojas@altospa.cl | 4.2.1 | Wc Adaptado |  |  | Un | 1 | 7
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.77778 | 7 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 7
ARTEFACTOS | B°Accesibilidad Universal | civil | crojas@altospa.cl | 4.2.2 | Lv Adaptado |  |  | Un | 1 | 7
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.77778 | 7 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 7
ARTEFACTOS | B°Accesibilidad Universal | civil | crojas@altospa.cl | 4.2.3 | Barra de Apoyo Lateral |  |  | Un | 1 | 6
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.66667 | 6 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 6
ARTEFACTOS | B°Accesibilidad Universal | civil | crojas@altospa.cl | 4.2.4 | Barra de Apoyo Retráctil |  |  | Un | 1 | 6
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.66667 | 6 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 6
ARTEFACTOS | B°Accesibilidad Universal | civil | crojas@altospa.cl | 4.2.5 | Portarrollo |  |  | Un | 1 | 6
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.66667 | 6 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 6
ARTEFACTOS | Cocina | civil | crojas@altospa.cl | 4.3.1 | Lavaplatos empotrado con grifería. |  |  | Un | 1 | 8
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.88889 | 8 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 8
ARTEFACTOS | Cocina | civil | crojas@altospa.cl | 4.3.2 | Mueble Lavaplatos |  |  | Un | 1 | 8
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.88889 | 8 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 8
ARTEFACTOS | Cocina | civil | crojas@altospa.cl | 4.3.3 | Mesón en Obra |  |  | Un | 1 | 8
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.88889 | 8 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 8
INSTALACIONES | Red Agua Fría | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.1.1 | M.A.P. |  |  | Un | 1 | 41
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.5185 | 41 | 3 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2024-05-06: 41
INSTALACIONES | Red Agua Fría | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.1.2 | Cañería y fitting |  |  | mt | 45 | 0.88889
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 40 | 2 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-06: 20; 2024-05-13: 20
INSTALACIONES | Red de Agua Caliente | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.2.1 | Cañería y fitting |  |  | mt | 20 | 0.55
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.30556 | 11 | 4 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-05-13: 11
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.3.1 | Excavaciones |  |  | m3 | 1 | 50
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.3889 | 50 | 4 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-20: 50
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.3.2 | Cama de arena |  |  | m3 | 2.5 | 20
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.8519 | 50 | 3 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-20: 50
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.3.3 | Relleno |  |  | m3 | 5.25 | 9.5238
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 50 | 2 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 50
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.3.4 | Tuberías y fitting |  |  | mt | 25 | 2
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 50 | 2 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 50
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.3.5 | Cámara de inspección prefabricada |  |  | Un | 1 | 50
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 50 | 2 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 50
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.3.6 | Cámara desgrasadora |  |  | Un | 1 | 50
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 50 | 2 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 50
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.3.7 | Fosa Séptica |  |  | Un | 1 | 50
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 50 | 2 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 50
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.3.8 | Pozo absorbente |  |  | un | 1 | 55
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.0556 | 55 | 2 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-27: 55
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.1 | Empalme eléctrico |  |  | Gl | 1 | 20
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 20
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.2 | Puesta a tierra |  |  | Gl | 1 | 20
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27: 20
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.3 | TDA |  |  | Un | 1 | 20
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-27: 20
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.4 | Red Distribucion Interior |  |  | Gl | 1 | 20
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-27: 20
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.5 | Interruptor |  |  | Un | 12 | 1.6667
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-27: 20
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.6 | Enchufes |  |  | Un | 5 | 4
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-27: 20
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.7 | Iluminación Panel Led Interior |  |  | Un | 14 | 1.4286
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03: 20
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.8 | Iluminación Panel Led Exterior |  |  | Un | 5 | 4
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-03: 20
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.9 | Iluminación kit emergencia |  |  | Un | 3 | 6.6667
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 20
INSTALACIONES | Instalación Gas | civil | crojas@altospa.cl | 5.3.1 | Red de cobre |  |  | mt | 20 | 0.9
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 18 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 18
INSTALACIONES | Instalación Gas | civil | crojas@altospa.cl | 5.3.2 | Termo Solar |  |  | Un | 1 | 18
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 18 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 18
INSTALACIONES | Instalación Gas | civil | crojas@altospa.cl | 5.3.3 | Gabinete Protección |  |  | Un | 1 | 18
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 18 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 18
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Cierre Perimetral | civil | crojas@altospa.cl | 6.1.1 | Excavaciones |  |  | m3 | 7 | 30.4286
[7 empty] | civil |  |  |  | 7.8889 | 213 | 3 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-13: 213
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Cierre Perimetral | civil | crojas@altospa.cl | 6.1.2 | Poyos de Fundación |  |  | m3 | 7 | 30.4286
[7 empty] | civil |  |  |  | 4.7333 | 213 | 5 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 213
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Cierre Perimetral | civil | crojas@altospa.cl | 6.1.3 | Pilar acmafor 60x60x1,5 mm h=2,6 m |  |  | Un | 65 | 3.2923
[7 empty] | civil |  |  |  | 11.8889 | 214 | 2 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-27: 214
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Cierre Perimetral | civil | crojas@altospa.cl | 6.1.4 | Malla Acmafor 2,5x2,08 m |  |  | Uni | 60 | 3.5667
[7 empty] | civil |  |  |  | 11.8889 | 214 | 2 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-27: 214
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Cierre Perimetral | civil | crojas@altospa.cl | 6.1.5 | Fijaciones |  |  | Gl | 3 | 71.6667
[7 empty] | civil |  |  |  | 11.9444 | 215 | 2 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-05-27: 107.5; 2024-06-03: 107.5
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Portón Exterior Metalico | civil | crojas@altospa.cl | 6.2.1 | Excavaciones |  |  | m3 | 0.48 | 27.0833
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.4444 | 13 | 1 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-13: 13
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Portón Exterior Metalico | civil | crojas@altospa.cl | 6.2.2 | Poyos de Fundación |  |  | m3 | 0.5 | 24
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.3333 | 12 | 1 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-13: 12
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Portón Exterior Metalico | civil | crojas@altospa.cl | 6.2.3 | Estructura Metálica |  |  | Gl | 1 | 12
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.3333 | 12 | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-13: 12
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Portón Exterior Metalico | civil | crojas@altospa.cl | 6.2.4 | Malla Acmafor |  |  | Un | 2 | 6
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.3333 | 12 | 1 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-13: 12
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Iluminación Exterior Panel Solar Led | civil | crojas@altospa.cl | 6.3.1 | Excavaciones |  |  | m3 | 2 | 13.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 27 | 1 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-13: 27
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Iluminación Exterior Panel Solar Led | civil | crojas@altospa.cl | 6.3.2 | Poyos de Fundación |  |  | m3 | 2 | 13
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.8889 | 26 | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-13: 26
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Iluminación Exterior Panel Solar Led | civil | crojas@altospa.cl | 6.3.3 | Poste Tubular Metálico |  |  | Un | 8 | 3.25
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.8889 | 26 | 1 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-13: 26
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Iluminación Exterior Panel Solar Led | civil | crojas@altospa.cl | 6.3.4 | Foco Solar Led |  |  | Un | 8 | 3.25
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.8889 | 26 | 1 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20: 26
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Vereda perimetral y Rampa Acceso a Sede | civil | crojas@altospa.cl | 6.4.1 | Excavaciones |  |  | m3 | 10 | 2.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 25 | 1 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20: 25
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Vereda perimetral y Rampa Acceso a Sede | civil | crojas@altospa.cl | 6.4.2 | Relleno y Base Estabilizado |  |  | m3 | 3 | 8
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.6667 | 24 | 1 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-20: 24
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Vereda perimetral y Rampa Acceso a Sede | civil | crojas@altospa.cl | 6.4.3 | Cama ripio compactado |  |  | m3 | 4 | 6
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.6667 | 24 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-20: 24
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Vereda perimetral y Rampa Acceso a Sede | civil | crojas@altospa.cl | 6.4.4 | Lámina polietileno 0,05 mm |  |  | m2 | 40 | 0.625
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 25 | 1 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-20: 25
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Vereda perimetral y Rampa Acceso a Sede | civil | crojas@altospa.cl | 6.4.5 | Radier afinado |  |  | m3 | 4.2 | 5.9524
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 25 | 1 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 25
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Vereda perimetral y Rampa Acceso a Sede | civil | crojas@altospa.cl | 6.4.6 | Moldajes |  |  | m2 | 19.5 | 1.2821
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 25 | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27: 25
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Vereda perimetral y Rampa Acceso a Sede | civil | crojas@altospa.cl | 6.4.7 | Baranda Lateral |  |  | Gl | 1 | 25
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 25 | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-27: 25
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Mobiliario Exterior | civil | crojas@altospa.cl | 6.5.1 | Bancas Madera |  |  | Un | 6 | 8.1667
[7 empty] | civil |  |  |  | 5.4444 | 49 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-27: 49
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Estacionamiento preferencial | civil | crojas@altospa.cl | 6.6.1 | Radier estacionamiento |  |  | un | 1 | 32
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.5556 | 32 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-27: 32
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Estacionamiento preferencial | civil | crojas@altospa.cl | 6.6.2 | Demarcación y señalética |  |  | un | 1 | 32
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.5556 | 32 | 1 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-27: 32
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Estacionamiento preferencial | civil | crojas@altospa.cl | 6.6.3 | Topes de estacionamientos |  |  | Un | 2 | 16.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-27: 33
ASEO Y ENTREGA | Aseo y Limpieza | civil | crojas@altospa.cl | 8.1 | Aseo y Limpieza |  |  | Gl | 1 | 16
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.35556 | 16 | 5 | 2024-05-31 | 2024-06-06 | 2024-05-27: 3.2; 2024-06-03: 12.8

## Hoja2
Modo de tarea |  | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Calendario de tareas | Trabajo
Programada automáticamente |  | SEDE SOCIAL CAÑAS | 44 días | 2024-04-08 | 2024-06-06 | Estándar | 6886
Programada automáticamente |  | HITOS | 44 días | 2024-04-08 | 2024-06-06 | Estándar | 0
Programada automáticamente |  | Inicio | 0 días | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Estándar | 0
Programada automáticamente | A | Fin | 0 días | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Estándar | 0
Programada automáticamente | A.1 | GENERALIDADES | 1 día | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Estándar | 0
Programada automáticamente |  | Permisos | 1 día | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Estándar | 0
Programada automáticamente | 1 | OBRAS PRELIMINARES | 6 días | 2024-04-09 | 2024-04-16 | Estándar | 1213
Programada automáticamente | 1.1 | Instalación de Faenas | 3 días | 2024-04-09 | 2024-04-11 | Estándar | 970
Programada automáticamente | 1.1.1 | Cierre Perimetral | 1 día | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Estándar | 188
Programada automáticamente | 1.1.2 | Instalación de Faenas | 1 día | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Estándar | 188
Programada automáticamente | 1.1.3 | Baños Quimicos y Puntos de Hidratación | 1 día | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Estándar | 156
Programada automáticamente | 1.1.4 | Empalme Provisorio a Red Eléctrica | 1 día | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Estándar | 188
Programada automáticamente | 1.1.5 | Letrero de Obras | 1 día | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Estándar | 250
Programada automáticamente | 1.2 | Trabajos Previos | 3 días | 2024-04-12 | 2024-04-16 | Estándar | 243
Programada automáticamente | 1.2.1 | Limpieza y despeje de Terreno (Desintalación Estructura Exist.) | 1 día | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Estándar | 77
Programada automáticamente | 1.2.2 | Escarpe y Nivelación Terreno | 1 día | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Estándar | 77
Programada automáticamente | 1.2.3 | Trazado y Replanteo | 1 día | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Estándar | 89
Programada automáticamente | 2 | OBRA GRUESA | 36 días | 2024-04-17 | 2024-06-05 | Estándar | 2291
Programada automáticamente | 2.1 | Excavaciones y Movimientos de Tierra | 4 días | 2024-04-17 | 2024-04-22 | Estándar | 32
Programada automáticamente | 2.1.1 | Excavaciones | 3 días | 2024-04-17 | 2024-04-19 | Estándar | 17
Programada automáticamente | 2.1.2 | Retiro de Escombros | 1 día | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Estándar | 15
Programada automáticamente | 2.2 | Cimiento | 3 días | 2024-04-22 | 2024-04-24 | Estándar | 97
Programada automáticamente | 2.2.1 | Emplantillado 5cm | 1 día | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Estándar | 32
Programada automáticamente | 2.2.2 | Hormigon G20 con B.D 20% | 2 días | 2024-04-23 | 2024-04-24 | Estándar | 65
Programada automáticamente | 2.3 | Sobrecimiento | 3 días | 2024-04-25 | 2024-04-29 | Estándar | 74
Programada automáticamente | 2.3.1 | Armadura Prefabricada | 1 día | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Estándar | 25
Programada automáticamente | 2.3.2 | Moldaje | 1 día | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Estándar | 25
Programada automáticamente | 2.3.3 | Viga de fundación HºG20 15/30 | 1 día | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Estándar | 24
Programada automáticamente | 2.4 | Radier | 5 días | 2024-04-30 | 2024-05-06 | Estándar | 162
Programada automáticamente | 2.4.1 | Estabilizado Compactado | 1 día | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Estándar | 27
Programada automáticamente | 2.4.2 | Cama Ripio Compactado | 1 día | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Estándar | 27
Programada automáticamente | 2.4.3 | Lamina Polietileno 0,05mm | 1 día | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Estándar | 27
Programada automáticamente | 2.4.4 | Hormigón Radier G20 8cm | 1 día | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Estándar | 27
Programada automáticamente | 2.4.5 | Malla Acma C-92 | 1 día | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Estándar | 27
Programada automáticamente | 2.4.6 | Sika Antisol Membrana de Curado 18 lts | 1 día | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Estándar | 27
Programada automáticamente | 2.5 | Muros Albañileria | 20 días | 2024-04-30 | 2024-05-27 | Estándar | 810
Programada automáticamente | 2.5.1 | Albañilería armada ladrillo santiago 7e o titan 29x14x7,1 (escalerilla acma + tensores 12mm) | 7 días | 2024-04-30 | 2024-05-08 | Estándar | 210
Programada automáticamente | 2.5.2 | Enfierradura de pilar acma 15/15 9,2 mm | 7 días | 2024-04-30 | 2024-05-08 | Estándar | 150
Programada automáticamente | 2.5.3 | Enfierradura de viga acma 15/25 9,2 mm | 7 días | 2024-05-09 | 2024-05-17 | Estándar | 150
Programada automáticamente | 2.5.4 | Moldaje | 7 días | 2024-05-09 | 2024-05-17 | Estándar | 150
Programada automáticamente | 2.5.5 | Hormigon G-20 pilares y cadena | 6 días | 2024-05-20 | 2024-05-27 | Estándar | 150
Programada automáticamente | 2.6 | Cubierta | 18 días | 2024-05-09 | 2024-06-03 | Estándar | 486
Programada automáticamente | 2.6.1 | Cercha Madera Pino Cepillado | 1 día | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Estándar | 54
Programada automáticamente | 2.6.2 | Fijaciones placa madera clavable | 3 días | 2024-05-10 | 2024-05-14 | Estándar | 54
Programada automáticamente | 2.6.3 | Herrajes conector metálico en T | 2 días | 2024-05-15 | 2024-05-16 | Estándar | 54
Programada automáticamente | 2.6.4 | Papel Fieltro 15 lbs | 2 días | 2024-05-17 | 2024-05-20 | Estándar | 54
Programada automáticamente | 2.6.5 | OSB Estructural 9,5mm | 2 días | 2024-05-21 | 2024-05-22 | Estándar | 54
Programada automáticamente | 2.6.6 | Terciado liso 9 mm | 2 días | 2024-05-23 | 2024-05-24 | Estándar | 54
Programada automáticamente | 2.6.7 | Cubierta Zinc Alum 4mm | 2 días | 2024-05-27 | 2024-05-28 | Estándar | 54
Programada automáticamente | 2.6.8 | Costanera 2x2" | 2 días | 2024-05-29 | 2024-05-30 | Estándar | 54
Programada automáticamente | 2.6.9 | Lana Mineral 40mm | 2 días | 2024-05-31 | 2024-06-03 | Estándar | 54
Programada automáticamente | 2.7 | Tabiques | 7 días | 2024-05-28 | 2024-06-05 | Estándar | 252
Programada automáticamente | 2.7.1 | Estructura de perfiles galvanizados serie 90 0,85mm (Solera+Montante) | 4 días | 2024-05-28 | 2024-05-31 | Estándar | 84
Programada automáticamente | 2.7.2 | Revestimiento YC 15mm | 3 días | 2024-06-03 | 2024-06-05 | Estándar | 84
Programada automáticamente | 2.7.3 | Revestimiento Fibrocemento 8mm | 3 días | 2024-06-03 | 2024-06-05 | Estándar | 84
Programada automáticamente | 2.8 | Cielo | 6 días | 2024-05-10 | 2024-05-17 | Estándar | 54
Programada automáticamente | 2.8.1 | Entramado perfiles Metalcon 40-OMA-05 | 3 días | 2024-05-10 | 2024-05-14 | Estándar | 13
Programada automáticamente | 2.8.2 | Lana Mineral 50mm | 1 día | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Estándar | 14
Programada automáticamente | 2.8.3 | Revestimiento YC RH 12,5mm | 2 días | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Estándar | 14
Programada automáticamente | 2.8.4 | Revestimiento YC 10mm | 2 días | 2024-05-16 | 2024-05-17 | Estándar | 13
Programada automáticamente | 2.9 | Hojaletaría | 5 días | 2024-05-27 | 2024-05-31 | Estándar | 108
Programada automáticamente | 2.9.1 | Canaleta PVC | 1 día | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Estándar | 22
Programada automáticamente | 2.9.2 | Bajadas PVC | 1 día | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Estándar | 22
Programada automáticamente | 2.9.3 | Caballete Zinc | 1 día | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Estándar | 22
Programada automáticamente | 2.9.4 | Dren de aguas lluvia | 1 día | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Estándar | 22
Programada automáticamente | 2.9.5 | Pileta para descarga de bajada de aguas lluvia | 1 día | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Estándar | 20
Programada automáticamente | 2.10 | Aleros, Tapacan y Fronton | 6 días | 2024-05-27 | 2024-06-03 | Estándar | 216
Programada automáticamente | 2.10.1 | Aleros Fibrocemento 8mm | 1 día | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Estándar | 36
Programada automáticamente | 2.10.2 | Tapacanto lateral 1x8" | 1 día | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Estándar | 36
Programada automáticamente | 2.10.3 | Frontón Fibrocemento 8mm | 1 día | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Estándar | 36
Programada automáticamente | 2.10.4 | Entramado de Frontón 2x3" | 1 día | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Estándar | 36
Programada automáticamente | 2.10.5 | Revestimiento Interior Fibrocemento 8mm | 1 día | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Estándar | 36
Programada automáticamente | 2.10.6 | Celosía de PVC 100 mm | 1 día | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Estándar | 36
Programada automáticamente | 3 | TERMINACIONES | 20 días | 2024-05-09 | 2024-06-05 | Estándar | 1009
Programada automáticamente | 3.1 | Muros y Pisos | 13 días | 2024-05-09 | 2024-05-27 | Estándar | 540
Programada automáticamente | 3.1.1 | Ceramica Piso Antideslizante 45x45cm | 4 días | 2024-05-09 | 2024-05-14 | Estándar | 77
Programada automáticamente | 3.1.2 | Ceramica Muro Baños y Cocina 20x30cm | 4 días | 2024-05-15 | 2024-05-20 | Estándar | 77
Programada automáticamente | 3.1.3 | Empaste Revestimientos YC | 1 día | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Estándar | 77
Programada automáticamente | 3.1.4 | Pintura Oleo Revestimientos YC | 1 día | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Estándar | 77
Programada automáticamente | 3.1.5 | Pintura Barniz Madera | 1 día | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Estándar | 77
Programada automáticamente | 3.1.6 | Sellador Acrílico Ladrillo Ext e Int | 1 día | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Estándar | 77
Programada automáticamente | 3.1.7 | Estuco Pilares y Cadenas H° | 1 día | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Estándar | 78
Programada automáticamente | 3.2 | Molduras | 3 días | 2024-05-28 | 2024-05-30 | Estándar | 163
Programada automáticamente | 3.2.1 | Guardapolvo | 1 día | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Estándar | 55
Programada automáticamente | 3.2.2 | Cornisas | 1 día | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Estándar | 54
Programada automáticamente | 3.2.3 | Pilastras | 1 día | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Estándar | 54
Programada automáticamente | 3.3 | Puertas | 3 días | 2024-05-31 | 2024-06-04 | Estándar | 90
Programada automáticamente | 3.3.1 | Puertas Int incluy. Marco | 1 día | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Estándar | 18
Programada automáticamente | 3.3.2 | Puertas Ext incluy. Marco | 1 día | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Estándar | 18
Programada automáticamente | 3.3.3 | Cerraduras+bisagras+tope | 1 día | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Estándar | 18
Programada automáticamente | 3.3.4 | Puerta metálica corredera dos hojas | 1 día | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Estándar | 18
Programada automáticamente | 3.3.5 | Puerta metálica corredera interior | 1 día | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Estándar | 18
Programada automáticamente | 3.4 | Ventanas | 2 días | 2024-06-04 | 2024-06-05 | Estándar | 216
Programada automáticamente | 3.4.1 | Ventanas Correderas Alum | 1 día | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Estándar | 54
Programada automáticamente | 3.4.2 | Ventana vidrio EmpaVonado B° Alum | 1 día | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Estándar | 54
Programada automáticamente | 3.4.3 | Protecciones Fierro Forjado Ventanas | 1 día | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Estándar | 54
Programada automáticamente | 3.4.4 | Ventanas Lucarna | 1 día | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Estándar | 54
Programada automáticamente | 4 | ARTEFACTOS | 2 días | 2024-06-04 | 2024-06-05 | Estándar | 84
Programada automáticamente | 4.1 | B° Hombres y Mujeres | 2 días | 2024-06-04 | 2024-06-05 | Estándar | 28
Programada automáticamente | 4.1.1 | Lv | 1 día | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Estándar | 7
Programada automáticamente | 4.1.2 | Wc | 1 día | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Estándar | 7
Programada automáticamente | 4.1.3 | Espejo | 1 día | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Estándar | 7
Programada automáticamente | 4.1.4 | Portarollo | 1 día | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Estándar | 7
Programada automáticamente | 4.2 | B°Accesibilidad Universal | 1 día | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Estándar | 32
Programada automáticamente | 4.2.1 | Wc Adaptado | 1 día | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Estándar | 7
Programada automáticamente | 4.2.2 | Lv Adaptado | 1 día | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Estándar | 7
Programada automáticamente | 4.2.3 | Barra de Apoyo Lateral | 1 día | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Estándar | 6
Programada automáticamente | 4.2.4 | Barra de Apoyo Retráctil | 1 día | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Estándar | 6
Programada automáticamente | 4.2.5 | Portarrollo | 1 día | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Estándar | 6
Programada automáticamente | 4.3 | Cocina | 1 día | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Estándar | 24
Programada automáticamente | 4.3.1 | Lavaplatos empotrado con grifería. | 1 día | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Estándar | 8
Programada automáticamente | 4.3.2 | Mueble Lavaplatos | 1 día | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Estándar | 8
Programada automáticamente | 4.3.3 | Mesón en Obra | 1 día | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Estándar | 8
Programada automáticamente | 5 | INSTALACIONES | 22 días | 2024-05-07 | 2024-06-05 | Estándar | 731
Programada automáticamente | 5.1 | Instalación Sanitaria | 16 días | 2024-05-07 | 2024-05-28 | Estándar | 497
Programada automáticamente | 5.1.1 | Red Agua Fría | 5 días | 2024-05-07 | 2024-05-13 | Estándar | 81
Programada automáticamente | 5.1.1.1 | M.A.P. | 3 días | 2024-05-07 | 2024-05-09 | Estándar | 41
Programada automáticamente | 5.1.1.2 | Cañería y fitting | 2 días | 2024-05-10 | 2024-05-13 | Estándar | 40
Programada automáticamente | 5.1.2 | Red de Agua Caliente | 4 días | 2024-05-14 | 2024-05-17 | Estándar | 11
Programada automáticamente | 5.1.2.1 | Cañería y fitting | 4 días | 2024-05-14 | 2024-05-17 | Estándar | 11
Programada automáticamente | 5.1.3 | Instalación Alcantarillado | 7 días | 2024-05-20 | 2024-05-28 | Estándar | 405
Programada automáticamente | 5.1.3.1 | Excavaciones | 4 días | 2024-05-20 | 2024-05-23 | Estándar | 50
Programada automáticamente | 5.1.3.2 | Cama de arena | 3 días | 2024-05-20 | 2024-05-22 | Estándar | 50
Programada automáticamente | 5.1.3.3 | Relleno | 2 días | 2024-05-23 | 2024-05-24 | Estándar | 50
Programada automáticamente | 5.1.3.4 | Tuberías y fitting | 2 días | 2024-05-23 | 2024-05-24 | Estándar | 50
Programada automáticamente | 5.1.3.5 | Cámara de inspección prefabricada | 2 días | 2024-05-23 | 2024-05-24 | Estándar | 50
Programada automáticamente | 5.1.3.6 | Cámara desgrasadora | 2 días | 2024-05-23 | 2024-05-24 | Estándar | 50
Programada automáticamente | 5.1.3.7 | Fosa Séptica | 2 días | 2024-05-23 | 2024-05-24 | Estándar | 50
Programada automáticamente | 5.1.3.8 | Pozo absorbente | 2 días | 2024-05-27 | 2024-05-28 | Estándar | 55
Programada automáticamente | 5.2 | Instalación Eléctrica | 9 días | 2024-05-24 | 2024-06-05 | Estándar | 180
Programada automáticamente | 5.2.1 | Empalme eléctrico | 1 día | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Estándar | 20
Programada automáticamente | 5.2.2 | Puesta a tierra | 1 día | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Estándar | 20
Programada automáticamente | 5.2.3 | TDA | 1 día | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Estándar | 20
Programada automáticamente | 5.2.4 | Red Distribucion Interior | 1 día | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Estándar | 20
Programada automáticamente | 5.2.5 | Interruptor | 1 día | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Estándar | 20
Programada automáticamente | 5.2.6 | Enchufes | 1 día | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Estándar | 20
Programada automáticamente | 5.2.7 | Iluminación Panel Led Interior | 1 día | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Estándar | 20
Programada automáticamente | 5.2.8 | Iluminación Panel Led Exterior | 1 día | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Estándar | 20
Programada automáticamente | 5.2.9 | Iluminación kit emergencia | 1 día | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Estándar | 20
Programada automáticamente | 5.3 | Instalación Gas | 1 día | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Estándar | 54
Programada automáticamente | 5.3.1 | Red de cobre | 1 día | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Estándar | 18
Programada automáticamente | 5.3.2 | Termo Solar | 1 día | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Estándar | 18
Programada automáticamente | 5.3.3 | Gabinete Protección | 1 día | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Estándar | 18
Programada automáticamente | 6 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 14 días | 2024-05-15 | 2024-06-03 | Estándar | 1542
Programada automáticamente | 6.1 | Cierre Perimetral | 14 días | 2024-05-15 | 2024-06-03 | Estándar | 1069
Programada automáticamente | 6.1.1 | Excavaciones | 3 días | 2024-05-15 | 2024-05-17 | Estándar | 213
Programada automáticamente | 6.1.2 | Poyos de Fundación | 5 días | 2024-05-20 | 2024-05-24 | Estándar | 213
Programada automáticamente | 6.1.3 | Pilar acmafor 60x60x1,5 mm h=2,6 m | 2 días | 2024-05-27 | 2024-05-28 | Estándar | 214
Programada automáticamente | 6.1.4 | Malla Acmafor 2,5x2,08 m | 2 días | 2024-05-29 | 2024-05-30 | Estándar | 214
Programada automáticamente | 6.1.5 | Fijaciones | 2 días | 2024-05-31 | 2024-06-03 | Estándar | 215
Programada automáticamente | 6.2 | Portón Exterior Metalico | 3 días | 2024-05-15 | 2024-05-17 | Estándar | 49
Programada automáticamente | 6.2.1 | Excavaciones | 1 día | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Estándar | 13
Programada automáticamente | 6.2.2 | Poyos de Fundación | 1 día | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Estándar | 12
Programada automáticamente | 6.2.3 | Estructura Metálica | 1 día | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Estándar | 12
Programada automáticamente | 6.2.4 | Malla Acmafor | 1 día | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Estándar | 12
Programada automáticamente | 6.3 | Iluminación Exterior Panel Solar Led | 4 días | 2024-05-15 | 2024-05-20 | Estándar | 105
Programada automáticamente | 6.3.1 | Excavaciones | 1 día | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Estándar | 27
Programada automáticamente | 6.3.2 | Poyos de Fundación | 1 día | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Estándar | 26
Programada automáticamente | 6.3.3 | Poste Tubular Metálico | 1 día | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Estándar | 26
Programada automáticamente | 6.3.4 | Foco Solar Led | 1 día | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Estándar | 26
Programada automáticamente | 6.4 | Vereda perimetral y Rampa Acceso a Sede | 7 días | 2024-05-20 | 2024-05-28 | Estándar | 173
Programada automáticamente | 6.4.1 | Excavaciones | 1 día | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Estándar | 25
Programada automáticamente | 6.4.2 | Relleno y Base Estabilizado | 1 día | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Estándar | 24
Programada automáticamente | 6.4.3 | Cama ripio compactado | 1 día | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Estándar | 24
Programada automáticamente | 6.4.4 | Lámina polietileno 0,05 mm | 1 día | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Estándar | 25
Programada automáticamente | 6.4.5 | Radier afinado | 1 día | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Estándar | 25
Programada automáticamente | 6.4.6 | Moldajes | 1 día | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Estándar | 25
Programada automáticamente | 6.4.7 | Baranda Lateral | 1 día | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Estándar | 25
Programada automáticamente | 6.5 | Mobiliario Exterior | 1 día | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Estándar | 49
Programada automáticamente | 6.5.1 | Bancas Madera | 1 día | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Estándar | 49
Programada automáticamente | 6.6 | Estacionamiento preferencial | 3 días | 2024-05-29 | 2024-05-31 | Estándar | 97
Programada automáticamente | 6.6.1 | Radier estacionamiento | 1 día | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Estándar | 32
Programada automáticamente | 6.6.2 | Demarcación y señalética | 1 día | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Estándar | 32
Programada automáticamente | 6.6.3 | Topes de estacionamientos | 1 día | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Estándar | 33
Programada automáticamente | 8 | ASEO Y ENTREGA | 5 días | 2024-05-31 | 2024-06-06 | Estándar | 16
Programada automáticamente | 8.1 | Aseo y Limpieza | 5 días | 2024-05-31 | 2024-06-06 | Estándar | 16

## SEDE SOCIAL
ITEMIZADO
SEDE SOCIAL CANELILLO
ILLAPEL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | PRECIO UNITARIO | TOTAL |  | ACUMULADO ANTERIOR | [5 empty] | PERIODO ACTUAL | [5 empty] | ACUMULADO ACTUAL
| X | X | X | X | X |  | Cant | HH GAN | % AV | HH GAST | PF | $ | Cant | HH GAN | % AV | HH GAST | PF | $ | Cant | HH GAN | % AV | HH GAST | PF | $
A | GENERALIDADES |  |  |  | 1250000 | [12 empty] | 1250000 | [5 empty] | 1250000
A.1 | Permisos | Gl | 1 | 1250000 | 1250000 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 0 | 1250000 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1250000
1.1.1 | Instalación de Faenas | mes | 4 | 5514346.7778 | 22057387.1113 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 100% |  | 0 | 22057387.1113 | 4 | 1 | 100% | 0 | 0 | 22057387.1113
1.1.2 | Cierre Perimetral | mt | 133 | 15903.4866 | 2115163.7223 | 1 | [6 empty] | 133 | 1 | 100% |  | 0 | 2115163.7223 | 133 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2115163.7223
1.1.3 | Baños Quimicos y Puntos de Hidratación | Mes | 4 | 650000 | 2600000 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 100% |  | 0 | 2600000 | 4 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2600000
1.1.4 | Empalme Provisorio a Red Eléctrica | Gl | 1 | 200000 | 200000 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 0 | 200000 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 200000
1.1.5 | Letrero de Obras | Un | 1 | 500000.4019 | 500000.4019 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 0 | 500000.4019 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 500000.4019
1.2.1 | Limpieza y despeje de Terreno (Demolición de sede) | Gl | 1 | 1233167.8038 | 1233167.8038 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 0 | 1233167.8038 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1233167.8038
1.2.2 | Escarpe y Nivelación Terreno | m2 | 150 | 7103.5144 | 1065527.1675 | 1 | [6 empty] | 150 | 1 | 100% |  | 0 | 1065527.1675 | 150 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1065527.1675
1.2.3 | Trazado y Replanteo | mt | 50 | 11634.9767 | 581748.8365 | 1 | [6 empty] | 50 | 1 | 100% |  | 0 | 581748.8365 | 50 | 1 | 100% | 0 | 0 | 581748.8365
2.1.1 | Excavaciones | m3 | 12 | 80582.6532 | 966991.8385 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.1.2 | Retiro de Escombros | m3 | 5 | 125543.8848 | 627719.4239 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.2.1 | Emplantillado 5cm | m3 | 2.5 | 249989.0077 | 624972.5192 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.2.2 | Hormigon G20 con B.D 20% | m3 | 12 | 306319.9545 | 3675839.4539 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.3.1 | Armadura Prefabricada | Un | 64 | 6887.8016 | 440819.3019 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.3.2 | Moldaje | m2 | 20 | 29686.7227 | 593734.4539 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.3.3 | Viga de fundación HºG20 15/30 | m3 | 2.5 | 306319.9545 | 765799.8862 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.4.1 | Estabilizado Compactado | m3 | 18 | 30376.1956 | 546771.5212 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.4.2 | Cama Ripio Compactado | m2 | 125 | 23821.8968 | 2977737.1049 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.4.3 | Lamina Polietileno 0,05mm | m2 | 125 | 4111.3329 | 513916.6089 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.4.4 | Hormigón Radier G20 8cm | m3 | 10 | 306319.9545 | 3063199.5449 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.4.5 | Malla Acma C-92 | m2 | 125 | 18023.5272 | 2252940.8981 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.4.6 | Sika Antisol Membrana de Curado 18 lts | Uni | 2 | 76394.5232 | 152789.0464 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.5.1 | Albañilería armada ladrillo santiago 7e o titan 29x14x7,1 (escalerilla acma + tensores 12mm) | m2 | 130 | 119496.8063 | 15534584.8188 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.5.2 | Enfierradura de pilar acma 15/15 9,2 mm | kg | 152 | 3457.3929 | 525523.7178 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.5.3 | Enfierradura de viga acma 15/25 9,2 mm | kg | 325 | 3457.3929 | 1123652.686 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.5.4 | Moldaje | m2 | 25 | 39476.4091 | 986910.2276 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.5.5 | Hormigon G-20 pilares y cadena | m3 | 6.7 | 407334.0114 | 2729137.8764 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6.1 | Cercha Madera Pino Cepillado | m2 | 118 | 45666.721 | 5388673.081 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6.2 | Fijaciones placa madera clavable | gl | 1 | 2102700.9019 | 2102700.9019 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6.3 | Herrajes conector metálico en T | uni | 19 | 27667.6013 | 525684.4248 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6.4 | Papel Fieltro 15 lbs | m2 | 150 | 912.0465 | 136806.9774 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6.5 | OSB Estructural 9,5mm | m2 | 100 | 7308.3458 | 730834.5843 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6.6 | Terciado liso 9 mm | m2 | 100 | 11354.0373 | 1135403.7292 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6.7 | Cubierta Zinc Alum 4mm | m2 | 150 | 9426.6583 | 1413998.7456 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6.8 | Costanera 2x2" | mt | 30 | 18618.1023 | 558543.069 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6.9 | Lana Mineral 40mm | m2 | 100 | 10148.1602 | 1014816.0228 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.7.1 | Estructura de perfiles galvanizados serie 90 0,85mm (Solera+Montante) | m2 | 42 | 53622.3012 | 2252136.6525 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.7.2 | Revestimiento YC 15mm | m2 | 42 | 26153.2548 | 1098436.702 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.7.3 | Revestimiento Fibrocemento 8mm | m2 | 42 | 18815.5332 | 790252.3949 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.8.1 | Entramado perfiles Metalcon 40-OMA-05 | m2 | 17 | 35227 | 598859 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.8.2 | Lana Mineral 50mm | m2 | 17 | 12212.123 | 207606.091 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.8.3 | Revestimiento YC RH 12,5mm | m2 | 8.5 | 25753.2548 | 218902.6659 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.8.4 | Revestimiento YC 10mm | m2 | 8 | 25724.9215 | 205799.3718 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.9.1 | Canaleta PVC | mt | 28 | 25200 | 705600 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.9.2 | Bajadas PVC | mt | 5 | 7856 | 39280 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.9.3 | Caballete Zinc | mt | 14 | 5620 | 78680 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.9.4 | Dren de aguas lluvia | Un | 1 | 252450 | 252450 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.9.5 | Pileta para descarga de bajada de aguas lluvia | Un | 1 | 33888 | 33888 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.10.1 | Aleros Fibrocemento 8mm | m2 | 37 | 58925 | 2180225 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.10.2 | Tapacanto lateral 1x8" | mt | 74 | 8690 | 643060 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.10.3 | Frontón Fibrocemento 8mm | m2 | 10 | 58925 | 589250 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.10.4 | Entramado de Frontón 2x3" | m2 | 10 | 47880 | 478800 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.10.5 | Revestimiento Interior Fibrocemento 8mm | m2 | 10 | 58925 | 589250 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.10.6 | Celosía de PVC 100 mm | Un | 2 | 40900 | 81800 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.1.1 | Ceramica Piso Antideslizante 45x45cm | m2 | 82 | 43347 | 3554454 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.1.2 | Ceramica Muro Baños y Cocina 20x30cm | m2 | 16 | 37334 | 597344 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.1.3 | Empaste Revestimientos YC | m2 | 16 | 5059 | 80944 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.1.4 | Pintura Oleo Revestimientos YC | m2 | 16 | 10580 | 169280 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.1.5 | Pintura Barniz Madera | m2 | 5 | 7050 | 35250 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.1.6 | Sellador Acrílico Ladrillo Ext e Int | m2 | 120 | 6058 | 726960 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.1.7 | Estuco Pilares y Cadenas H° | m2 | 4 | 18099 | 72396 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.2.1 | Guardapolvo | mt | 125 | 7630 | 953750 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.2.2 | Cornisas | mt | 125 | 7630 | 953750 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.2.3 | Pilastras | mt | 45 | 6230 | 280350 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.3.1 | Puertas Int incluy. Marco | Un | 6 | 93808 | 562848 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.3.2 | Puertas Ext incluy. Marco | Un | 1 | 160160 | 160160 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.3.3 | Cerraduras+bisagras+tope | Un | 7 | 68111 | 476777 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.3.4 | Puerta metálica corredera dos hojas | Un | 2 | 270990 | 541980 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.3.5 | Puerta metálica corredera interior | Un | 1 | 138990 | 138990 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.4.1 | Ventanas Correderas Alum | m2 | 17 | 162085 | 2755445 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.4.2 | Ventana vidrio EmpaVonado B° Alum | m2 | 2 | 86000 | 172000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.4.3 | Protecciones Fierro Forjado Ventanas | Un | 11 | 61053 | 671583 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.4.4 | Ventanas Lucarna | m2 | 6 | 251467 | 1508802 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.1.1 | Lv | Un | 2 | 64350 | 128700 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.1.2 | Wc | Un | 2 | 120120 | 240240 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.1.3 | Espejo | Un | 3 | 52740 | 158220 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.1.4 | Portarollo | Un | 2 | 14980 | 29960 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.2.1 | Wc Adaptado | Un | 1 | 169990 | 169990 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.2.2 | Lv Adaptado | Un | 1 | 64350 | 64350 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.2.3 | Barra de Apoyo Lateral | Un | 1 | 36990 | 36990 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.2.4 | Barra de Apoyo Retráctil | Un | 1 | 142320 | 142320 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.2.5 | Portarrollo | Un | 1 | 14980 | 14980 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.3.1 | Lavaplatos empotrado con grifería. | Un | 1 | 64350 | 64350 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.3.2 | Mueble Lavaplatos | Un | 1 | 189990 | 189990 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.3.3 | Mesón en Obra | Un | 1 | 139990 | 139990 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.1.1 | M.A.P. | Un | 1 | 600000 | 600000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.1.2 | Cañería y fitting | mt | 45 | 6006 | 270270 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.2.1 | Cañería y fitting | mt | 20 | 6006 | 120120 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.3.1 | Excavaciones | m3 | 1 | 153277 | 153277 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.3.2 | Cama de arena | m3 | 2.5 | 29687 | 74217.5 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.3.3 | Relleno | m3 | 5.25 | 18018 | 94594.5 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.3.4 | Tuberías y fitting | mt | 25 | 6006 | 150150 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.3.5 | Cámara de inspección prefabricada | Un | 1 | 244387 | 244387 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.3.6 | Cámara desgrasadora | Un | 1 | 122408 | 122408 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.3.7 | Fosa Séptica | Un | 1 | 1200000 | 1200000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.3.8 | Pozo absorbente | un | 1 | 1302085 | 1302085 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2.1 | Empalme eléctrico | Gl | 1 | 908160 | 908160 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2.2 | Puesta a tierra | Gl | 1 | 220000 | 220000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2.3 | TDA | Un | 1 | 325000 | 325000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2.4 | Red Distribucion Interior | Gl | 1 | 604960 | 604960 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2.5 | Interruptor | Un | 12 | 16540 | 198480 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2.6 | Enchufes | Un | 5 | 18160 | 90800 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2.7 | Iluminación Panel Led Interior | Un | 14 | 22240 | 311360 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2.8 | Iluminación Panel Led Exterior | Un | 5 | 22240 | 111200 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2.9 | Iluminación kit emergencia | Un | 3 | 45260 | 135780 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.3.1 | Red de cobre | mt | 20 | 12155 | 243100 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.3.2 | Termo Solar | Un | 1 | 340000 | 340000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.3.3 | Gabinete Protección | Un | 1 | 425400 | 425400 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.1.1 | Excavaciones | m3 | 7 | 80582.6532 | 564078.5724 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.1.2 | Poyos de Fundación | m3 | 7 | 249989.0077 | 1749923.0539 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.1.3 | Pilar acmafor 60x60x1,5 mm h=2,6 m | Un | 65 | 81329.421 | 5286412.3656 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.1.4 | Malla Acmafor 2,5x2,08 m | Uni | 60 | 127031.5912 | 7621895.4697 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.1.5 | Fijaciones | Gl | 3 | 77783.3832 | 233350.1495 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.2.1 | Excavaciones | m3 | 0.48 | 80582.6532 | 38679.6735 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.2.2 | Poyos de Fundación | m3 | 0.5 | 249989.0077 | 124994.5038 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.2.3 | Estructura Metálica | Gl | 1 | 712199.216 | 712199.216 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.2.4 | Malla Acmafor | Un | 2 | 96384.2939 | 192768.5878 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.3.1 | Excavaciones | m3 | 2 | 80582.6532 | 161165.3064 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.3.2 | Poyos de Fundación | m3 | 2 | 249989.0077 | 499978.0154 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.3.3 | Poste Tubular Metálico | Un | 8 | 174036.2849 | 1392290.279 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.3.4 | Foco Solar Led | Un | 8 | 71196.662 | 569573.296 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.4.1 | Excavaciones | m3 | 10 | 80582.6532 | 805826.5321 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.4.2 | Relleno y Base Estabilizado | m3 | 3 | 30703.0806 | 92109.2418 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.4.3 | Cama ripio compactado | m3 | 4 | 27147.3209 | 108589.2838 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.4.4 | Lámina polietileno 0,05 mm | m2 | 40 | 6032.738 | 241309.5195 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.4.5 | Radier afinado | m3 | 4.2 | 581410.3969 | 2441923.6671 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.4.6 | Moldajes | m2 | 19.5 | 19175.4886 | 373922.0278 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.4.7 | Baranda Lateral | Gl | 1 | 128067.6146 | 128067.6146 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.5.1 | Bancas Madera | Un | 6 | 204309.8006 | 1225858.8038 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.6 | Estacionamiento preferencial
6.6.1 | Radier estacionamiento
6.6.1.1 | Estabilizado compactado | m3 | 1.3 | 37620.388 | 48906.5044 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.6.1.2 | Cama ripio compactado | m3 | 1.8 | 22833.0297 | 41099.4534 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.6.1.3 | Lámina polietileno 0,05 mm | m2 | 18 | 5074.0066 | 91332.1187 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.6.1.4 | Hormigón Radier G-25 15cm | m3 | 2.65 | 489011.8206 | 1295881.3247 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.6.1.5 | Malla acma C-92 | m2 | 17.5 | 26092.3566 | 456616.2401 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.6.1.6 | Sika antisol | m2 | 17.5 | 58026.6638 | 1015466.6165 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.6.2 | Demarcación y señalética
6.6.2.1 | Pintura alto tráfico | m2 | 17.5 | 14453.5169 | 252936.5463 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.6.3 | Topes de estacionamientos | Un | 2 | 24120.3691 | 48240.7383 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7 | SISTEMA DE IMPULSIÓN |  |  |  | 5893441.3333 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7.1 | Bomba PQ 100 | UN | 1 | 969425.2333 | 969425.2333 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7.2 | Estanque Hidroneumatico | UN | 1 | 864848.8 | 864848.8 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7.3 | Caseta de Bomba
7.3.1 | Hormigón G-20, 30 cm espesor | m3 | 1.2 | 550826.55 | 660991.86 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7.3.2 | Malla Acmafor | m2 | 18.6 | 83856.5516 | 1559731.86 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7.3.3 | Perfil tubular Redondo 1 1/2" x 2mm | mt | 34.35 | 19393.7659 | 666175.86 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7.3.4 | Estructura de perfiles galvanizados tipo C de 38x40 mm para techo | mt | 33.75 | 19506.2477 | 658335.86 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7.3.5 | Plancha Zincalum 5V de 0,35mm espesor x 895mm ancho | m2 | 9.76 | 52656.9529 | 513931.86 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
8 | ASEO Y ENTREGA |  |  |  | 1501948.9077 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8.1 | Aseo y Limpieza | Gl | 1 | 1501948.9077 | 1501948.9077 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
| Total Costo Directo |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
| Gastos Generales |  |  | 19.47% | #REF!
| Utilidad |  |  | 10% | #REF! | [12 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
| TOTAL COSTO NETO |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
| IVA |  |  | 19% | #REF! | [12 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
| TOTAL COSTO PROYECTO |  |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  |  |  | Costo directo/m2 | #REF!

## SEDE SOCIAL (2)
ITEMIZADO
SEDE SOCIAL CANELILLO
ILLAPEL
[8 empty] | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | PRECIO UNITARIO | TOTAL |  | ACUMULADO ANTERIOR | [5 empty] | PERIODO ACTUAL | [5 empty] | ACUMULADO ACTUAL
[8 empty] | X | X | X | X | X | X |  | Cant | HH GAN | % AV | HH GAST | PF | $ | Cant | HH GAN | % AV | HH GAST | PF | $ | Cant | HH GAN | % AV | HH GAST | PF | $
A | GENERALIDADES | [5 empty] | A | A | GENERALIDADES |  |  |  | 1250000 | [12 empty] | 1250000 | [5 empty] | 1250000
A.1 | Permisos | Gl | 1 | 1250000 | 1250000 |  | A.1 | A.1 | Permisos | Gl | 1 | 1250000 | 1250000 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 0 | 1250000 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1250000
1 | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | 1 | 1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 30352995.0433 | [12 empty] | 30352995.0433 | [5 empty] | 30352995.0433
1.1 | Instalación de Faenas | [5 empty] | 1.1 | 1.1 | Instalación de Faenas
1.1.1 | Instalación de Faenas | mes | 4 | 5514346.7778 | 22057387.1113 |  | 1.1.1 | 1.1.1 | Instalación de Faenas | mes | 4 | 5514346.7778 | 22057387.1113 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 100% |  | 0 | 22057387.1113 | 4 | 1 | 100% | 0 | 0 | 22057387.1113
1.1.2 | Cierre Perimetral | mt | 133 | 15903.4866 | 2115163.7223 |  | 1.1.2 | 1.1.2 | Cierre Perimetral | mt | 133 | 15903.4866 | 2115163.7223 | 1 | [6 empty] | 133 | 1 | 100% |  | 0 | 2115163.7223 | 133 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2115163.7223
1.1.3 | Baños Quimicos y Puntos de Hidratación | Mes | 4 | 650000 | 2600000 |  | 1.1.3 | 1.1.3 | Baños Quimicos y Puntos de Hidratación | Mes | 4 | 650000 | 2600000 | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 100% |  | 0 | 2600000 | 4 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2600000
1.1.4 | Empalme Provisorio a Red Eléctrica | Gl | 1 | 200000 | 200000 |  | 1.1.4 | 1.1.4 | Empalme Provisorio a Red Eléctrica | Gl | 1 | 200000 | 200000 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 0 | 200000 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 200000
1.1.5 | Letrero de Obras | Un | 1 | 500000.4019 | 500000.4019 |  | 1.1.5 | 1.1.5 | Letrero de Obras | Un | 1 | 500000.4019 | 500000.4019 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 0 | 500000.4019 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 500000.4019
1.2 | Trabajos Previos | [5 empty] | 1.2 | 1.2 | Trabajos Previos
1.2.1 | Limpieza y despeje de Terreno (Demolición de sede) | Gl | 1 | 1233167.8038 | 1233167.8038 |  | 1.2.1 | 1.2.1 | Limpieza y despeje de Terreno (Demolición de sede) | Gl | 1 | 1233167.8038 | 1233167.8038 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 100% |  | 0 | 1233167.8038 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1233167.8038
1.2.2 | Escarpe y Nivelación Terreno | m2 | 150 | 7103.5144 | 1065527.1675 |  | 1.2.2 | 1.2.2 | Escarpe y Nivelación Terreno | m2 | 150 | 7103.5144 | 1065527.1675 | 1 | [6 empty] | 150 | 1 | 100% |  | 0 | 1065527.1675 | 150 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1065527.1675
1.2.3 | Trazado y Replanteo | mt | 50 | 11634.9767 | 581748.8365 |  | 1.2.3 | 1.2.3 | Trazado y Replanteo | mt | 50 | 11634.9767 | 581748.8365 | 1 | [6 empty] | 50 | 1 | 100% |  | 0 | 581748.8365 | 50 | 1 | 100% | 0 | 0 | 581748.8365
2 | OBRA GRUESA | [5 empty] | 2 | 2 | OBRA GRUESA |  |  |  | 62154778.3426 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.1 | Excavaciones y Movimientos de Tierra | [5 empty] | 2.1 | 2.1 | Excavaciones y Movimientos de Tierra
2.1.1 | Excavaciones | m3 | 12 | 80582.6532 | 966991.8385 |  | 2.1.1 | 2.1.1 | Excavaciones | m3 | 12 | 80582.6532 | 966991.8385 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.1.2 | Retiro de Escombros | m3 | 5 | 125543.8848 | 627719.4239 |  | 2.1.2 | 2.1.2 | Retiro de Escombros | m3 | 5 | 125543.8848 | 627719.4239 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.2 | Cimiento | [5 empty] | 2.2 | 2.2 | Cimiento
2.2.1 | Emplantillado 5cm | m3 | 2.5 | 249989.0077 | 624972.5192 |  | 2.2.1 | 2.2.1 | Emplantillado 5cm | m3 | 2.5 | 249989.0077 | 624972.5192 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.2.2 | Hormigon G20 con B.D 20% | m3 | 12 | 306319.9545 | 3675839.4539 |  | 2.2.2 | 2.2.2 | Hormigon G20 con B.D 20% | m3 | 12 | 306319.9545 | 3675839.4539 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.3 | Sobrecimiento | [5 empty] | 2.3 | 2.3 | Sobrecimiento
2.3.1 | Armadura Prefabricada | Un | 64 | 6887.8016 | 440819.3019 |  | 2.3.1 | 2.3.1 | Armadura Prefabricada | Un | 64 | 6887.8016 | 440819.3019 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.3.2 | Moldaje | m2 | 20 | 29686.7227 | 593734.4539 |  | 2.3.2 | 2.3.2 | Moldaje | m2 | 20 | 29686.7227 | 593734.4539 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.3.3 | Viga de fundación HºG20 15/30 | m3 | 2.5 | 306319.9545 | 765799.8862 |  | 2.3.3 | 2.3.3 | Viga de fundación HºG20 15/30 | m3 | 2.5 | 306319.9545 | 765799.8862 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.4 | Radier | [5 empty] | 2.4 | 2.4 | Radier
2.4.1 | Estabilizado Compactado | m3 | 18 | 30376.1956 | 546771.5212 |  | 2.4.1 | 2.4.1 | Estabilizado Compactado | m3 | 18 | 30376.1956 | 546771.5212 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.4.2 | Cama Ripio Compactado | m2 | 125 | 23821.8968 | 2977737.1049 |  | 2.4.2 | 2.4.2 | Cama Ripio Compactado | m2 | 125 | 23821.8968 | 2977737.1049 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.4.3 | Lamina Polietileno 0,05mm | m2 | 125 | 4111.3329 | 513916.6089 |  | 2.4.3 | 2.4.3 | Lamina Polietileno 0,05mm | m2 | 125 | 4111.3329 | 513916.6089 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.4.4 | Hormigón Radier G20 8cm | m3 | 10 | 306319.9545 | 3063199.5449 |  | 2.4.4 | 2.4.4 | Hormigón Radier G20 8cm | m3 | 10 | 306319.9545 | 3063199.5449 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.4.5 | Malla Acma C-92 | m2 | 125 | 18023.5272 | 2252940.8981 |  | 2.4.5 | 2.4.5 | Malla Acma C-92 | m2 | 125 | 18023.5272 | 2252940.8981 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.4.6 | Sika Antisol Membrana de Curado 18 lts | Uni | 2 | 76394.5232 | 152789.0464 |  | 2.4.6 | 2.4.6 | Sika Antisol Membrana de Curado 18 lts | Uni | 2 | 76394.5232 | 152789.0464 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.5 | Muros Albañileria | [5 empty] | 2.5 | 2.5 | Muros Albañileria
2.5.1 | Albañilería armada ladrillo santiago 7e o titan 29x14x7,1 (escalerilla acma + tensores 12mm) | m2 | 130 | 119496.8063 | 15534584.8188 |  | 2.5.1 | 2.5.1 | Albañilería armada ladrillo santiago 7e o titan 29x14x7,1 (escalerilla acma + tensores 12mm) | m2 | 130 | 119496.8063 | 15534584.8188 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.5.2 | Enfierradura de pilar acma 15/15 9,2 mm | kg | 152 | 3457.3929 | 525523.7178 |  | 2.5.2 | 2.5.2 | Enfierradura de pilar acma 15/15 9,2 mm | kg | 152 | 3457.3929 | 525523.7178 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.5.3 | Enfierradura de viga acma 15/25 9,2 mm | kg | 325 | 3457.3929 | 1123652.686 |  | 2.5.3 | 2.5.3 | Enfierradura de viga acma 15/25 9,2 mm | kg | 325 | 3457.3929 | 1123652.686 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.5.4 | Moldaje | m2 | 25 | 39476.4091 | 986910.2276 |  | 2.5.4 | 2.5.4 | Moldaje | m2 | 25 | 39476.4091 | 986910.2276 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.5.5 | Hormigon G-20 pilares y cadena | m3 | 6.7 | 407334.0114 | 2729137.8764 |  | 2.5.5 | 2.5.5 | Hormigon G-20 pilares y cadena | m3 | 6.7 | 407334.0114 | 2729137.8764 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6 | Cubierta | [5 empty] | 2.6 | 2.6 | Cubierta
2.6.1 | Cercha Madera Pino Cepillado | m2 | 118 | 45666.721 | 5388673.081 |  | 2.6.1 | 2.6.1 | Cercha Madera Pino Cepillado | m2 | 118 | 45666.721 | 5388673.081 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6.2 | Fijaciones placa madera clavable | gl | 1 | 2102700.9019 | 2102700.9019 |  | 2.6.2 | 2.6.2 | Fijaciones placa madera clavable | gl | 1 | 2102700.9019 | 2102700.9019 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6.3 | Herrajes conector metálico en T | uni | 19 | 27667.6013 | 525684.4248 |  | 2.6.3 | 2.6.3 | Herrajes conector metálico en T | uni | 19 | 27667.6013 | 525684.4248 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6.4 | Papel Fieltro 15 lbs | m2 | 150 | 912.0465 | 136806.9774 |  | 2.6.4 | 2.6.4 | Papel Fieltro 15 lbs | m2 | 150 | 912.0465 | 136806.9774 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6.5 | OSB Estructural 9,5mm | m2 | 100 | 7308.3458 | 730834.5843 |  | 2.6.5 | 2.6.5 | OSB Estructural 9,5mm | m2 | 100 | 7308.3458 | 730834.5843 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6.6 | Terciado liso 9 mm | m2 | 100 | 11354.0373 | 1135403.7292 |  | 2.6.6 | 2.6.6 | Terciado liso 9 mm | m2 | 100 | 11354.0373 | 1135403.7292 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6.7 | Cubierta Zinc Alum 4mm | m2 | 150 | 9426.6583 | 1413998.7456 |  | 2.6.7 | 2.6.7 | Cubierta Zinc Alum 4mm | m2 | 150 | 9426.6583 | 1413998.7456 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6.8 | Costanera 2x2" | mt | 30 | 18618.1023 | 558543.069 |  | 2.6.8 | 2.6.8 | Costanera 2x2" | mt | 30 | 18618.1023 | 558543.069 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.6.9 | Lana Mineral 40mm | m2 | 100 | 10148.1602 | 1014816.0228 |  | 2.6.9 | 2.6.9 | Lana Mineral 40mm | m2 | 100 | 10148.1602 | 1014816.0228 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.7 | Tabiques | [5 empty] | 2.7 | 2.7 | Tabiques
2.7.1 | Estructura de perfiles galvanizados serie 90 0,85mm (Solera+Montante) | m2 | 42 | 53622.3012 | 2252136.6525 |  | 2.7.1 | 2.7.1 | Estructura de perfiles galvanizados serie 90 0,85mm (Solera+Montante) | m2 | 42 | 53622.3012 | 2252136.6525 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.7.2 | Revestimiento YC 15mm | m2 | 42 | 26153.2548 | 1098436.702 |  | 2.7.2 | 2.7.2 | Revestimiento YC 15mm | m2 | 42 | 26153.2548 | 1098436.702 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.7.3 | Revestimiento Fibrocemento 8mm | m2 | 42 | 18815.5332 | 790252.3949 |  | 2.7.3 | 2.7.3 | Revestimiento Fibrocemento 8mm | m2 | 42 | 18815.5332 | 790252.3949 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.8 | Cielo | [5 empty] | 2.8 | 2.8 | Cielo
2.8.1 | Entramado perfiles Metalcon 40-OMA-05 | m2 | 17 | 35227 | 598859 |  | 2.8.1 | 2.8.1 | Entramado perfiles Metalcon 40-OMA-05 | m2 | 17 | 35227 | 598859 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.8.2 | Lana Mineral 50mm | m2 | 17 | 12212.123 | 207606.091 |  | 2.8.2 | 2.8.2 | Lana Mineral 50mm | m2 | 17 | 12212.123 | 207606.091 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.8.3 | Revestimiento YC RH 12,5mm | m2 | 8.5 | 25753.2548 | 218902.6659 |  | 2.8.3 | 2.8.3 | Revestimiento YC RH 12,5mm | m2 | 8.5 | 25753.2548 | 218902.6659 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.8.4 | Revestimiento YC 10mm | m2 | 8 | 25724.9215 | 205799.3718 |  | 2.8.4 | 2.8.4 | Revestimiento YC 10mm | m2 | 8 | 25724.9215 | 205799.3718 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.9 | Hojaletaría | [5 empty] | 2.9 | 2.9 | Hojaletaría
2.9.1 | Canaleta PVC | mt | 28 | 25200 | 705600 |  | 2.9.1 | 2.9.1 | Canaleta PVC | mt | 28 | 25200 | 705600 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.9.2 | Bajadas PVC | mt | 5 | 7856 | 39280 |  | 2.9.2 | 2.9.2 | Bajadas PVC | mt | 5 | 7856 | 39280 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.9.3 | Caballete Zinc | mt | 14 | 5620 | 78680 |  | 2.9.3 | 2.9.3 | Caballete Zinc | mt | 14 | 5620 | 78680 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.9.4 | Dren de aguas lluvia | Un | 1 | 252450 | 252450 |  | 2.9.4 | 2.9.4 | Dren de aguas lluvia | Un | 1 | 252450 | 252450 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.9.5 | Pileta para descarga de bajada de aguas lluvia | Un | 1 | 33888 | 33888 |  | 2.9.5 | 2.9.5 | Pileta para descarga de bajada de aguas lluvia | Un | 1 | 33888 | 33888 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.10 | Aleros, Tapacan y Fronton | [5 empty] | 2.10 | 2.10 | Aleros, Tapacan y Fronton
2.10.1 | Aleros Fibrocemento 8mm | m2 | 37 | 58925 | 2180225 |  | 2.10.1 | 2.10.1 | Aleros Fibrocemento 8mm | m2 | 37 | 58925 | 2180225 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.10.2 | Tapacanto lateral 1x8" | mt | 74 | 8690 | 643060 |  | 2.10.2 | 2.10.2 | Tapacanto lateral 1x8" | mt | 74 | 8690 | 643060 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.10.3 | Frontón Fibrocemento 8mm | m2 | 10 | 58925 | 589250 |  | 2.10.3 | 2.10.3 | Frontón Fibrocemento 8mm | m2 | 10 | 58925 | 589250 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.10.4 | Entramado de Frontón 2x3" | m2 | 10 | 47880 | 478800 |  | 2.10.4 | 2.10.4 | Entramado de Frontón 2x3" | m2 | 10 | 47880 | 478800 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.10.5 | Revestimiento Interior Fibrocemento 8mm | m2 | 10 | 58925 | 589250 |  | 2.10.5 | 2.10.5 | Revestimiento Interior Fibrocemento 8mm | m2 | 10 | 58925 | 589250 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
2.10.6 | Celosía de PVC 100 mm | Un | 2 | 40900 | 81800 |  | 2.10.6 | 2.10.6 | Celosía de PVC 100 mm | Un | 2 | 40900 | 81800 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3 | TERMINACIONES | [5 empty] | 3 | 3 | TERMINACIONES |  |  |  | 14413063 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.1 | Muros y Pisos | [5 empty] | 3.1 | 3.1 | Muros y Pisos
3.1.1 | Ceramica Piso Antideslizante 45x45cm | m2 | 82 | 43347 | 3554454 |  | 3.1.1 | 3.1.1 | Ceramica Piso Antideslizante 45x45cm | m2 | 82 | 43347 | 3554454 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.1.2 | Ceramica Muro Baños y Cocina 20x30cm | m2 | 16 | 37334 | 597344 |  | 3.1.2 | 3.1.2 | Ceramica Muro Baños y Cocina 20x30cm | m2 | 16 | 37334 | 597344 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.1.3 | Empaste Revestimientos YC | m2 | 16 | 5059 | 80944 |  | 3.1.3 | 3.1.3 | Empaste Revestimientos YC | m2 | 16 | 5059 | 80944 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.1.4 | Pintura Oleo Revestimientos YC | m2 | 16 | 10580 | 169280 |  | 3.1.4 | 3.1.4 | Pintura Oleo Revestimientos YC | m2 | 16 | 10580 | 169280 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.1.5 | Pintura Barniz Madera | m2 | 5 | 7050 | 35250 |  | 3.1.5 | 3.1.5 | Pintura Barniz Madera | m2 | 5 | 7050 | 35250 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.1.6 | Sellador Acrílico Ladrillo Ext e Int | m2 | 120 | 6058 | 726960 |  | 3.1.6 | 3.1.6 | Sellador Acrílico Ladrillo Ext e Int | m2 | 120 | 6058 | 726960 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.1.7 | Estuco Pilares y Cadenas H° | m2 | 4 | 18099 | 72396 |  | 3.1.7 | 3.1.7 | Estuco Pilares y Cadenas H° | m2 | 4 | 18099 | 72396 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.2 | Molduras | [5 empty] | 3.2 | 3.2 | Molduras
3.2.1 | Guardapolvo | mt | 125 | 7630 | 953750 |  | 3.2.1 | 3.2.1 | Guardapolvo | mt | 125 | 7630 | 953750 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.2.2 | Cornisas | mt | 125 | 7630 | 953750 |  | 3.2.2 | 3.2.2 | Cornisas | mt | 125 | 7630 | 953750 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.2.3 | Pilastras | mt | 45 | 6230 | 280350 |  | 3.2.3 | 3.2.3 | Pilastras | mt | 45 | 6230 | 280350 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.3 | Puertas | [5 empty] | 3.3 | 3.3 | Puertas
3.3.1 | Puertas Int incluy. Marco | Un | 6 | 93808 | 562848 |  | 3.3.1 | 3.3.1 | Puertas Int incluy. Marco | Un | 6 | 93808 | 562848 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.3.2 | Puertas Ext incluy. Marco | Un | 1 | 160160 | 160160 |  | 3.3.2 | 3.3.2 | Puertas Ext incluy. Marco | Un | 1 | 160160 | 160160 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.3.3 | Cerraduras+bisagras+tope | Un | 7 | 68111 | 476777 |  | 3.3.3 | 3.3.3 | Cerraduras+bisagras+tope | Un | 7 | 68111 | 476777 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.3.4 | Puerta metálica corredera dos hojas | Un | 2 | 270990 | 541980 |  | 3.3.4 | 3.3.4 | Puerta metálica corredera dos hojas | Un | 2 | 270990 | 541980 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.3.5 | Puerta metálica corredera interior | Un | 1 | 138990 | 138990 |  | 3.3.5 | 3.3.5 | Puerta metálica corredera interior | Un | 1 | 138990 | 138990 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.4 | Ventanas | [5 empty] | 3.4 | 3.4 | Ventanas
3.4.1 | Ventanas Correderas Alum | m2 | 17 | 162085 | 2755445 |  | 3.4.1 | 3.4.1 | Ventanas Correderas Alum | m2 | 17 | 162085 | 2755445 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.4.2 | Ventana vidrio EmpaVonado B° Alum | m2 | 2 | 86000 | 172000 |  | 3.4.2 | 3.4.2 | Ventana vidrio EmpaVonado B° Alum | m2 | 2 | 86000 | 172000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.4.3 | Protecciones Fierro Forjado Ventanas | Un | 11 | 61053 | 671583 |  | 3.4.3 | 3.4.3 | Protecciones Fierro Forjado Ventanas | Un | 11 | 61053 | 671583 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
3.4.4 | Ventanas Lucarna | m2 | 6 | 251467 | 1508802 |  | 3.4.4 | 3.4.4 | Ventanas Lucarna | m2 | 6 | 251467 | 1508802 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4 | ARTEFACTOS | [5 empty] | 4 | 4 | ARTEFACTOS |  |  |  | 1380080 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4.1 | B° Hombres y Mujeres | [5 empty] | 4.1 | 4.1 | B° Hombres y Mujeres
4.1.1 | Lv | Un | 2 | 64350 | 128700 |  | 4.1.1 | 4.1.1 | Lv | Un | 2 | 64350 | 128700 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.1.2 | Wc | Un | 2 | 120120 | 240240 |  | 4.1.2 | 4.1.2 | Wc | Un | 2 | 120120 | 240240 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.1.3 | Espejo | Un | 3 | 52740 | 158220 |  | 4.1.3 | 4.1.3 | Espejo | Un | 3 | 52740 | 158220 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.1.4 | Portarollo | Un | 2 | 14980 | 29960 |  | 4.1.4 | 4.1.4 | Portarollo | Un | 2 | 14980 | 29960 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.2 | B°Accesibilidad Universal | [5 empty] | 4.2 | 4.2 | B°Accesibilidad Universal
4.2.1 | Wc Adaptado | Un | 1 | 169990 | 169990 |  | 4.2.1 | 4.2.1 | Wc Adaptado | Un | 1 | 169990 | 169990 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.2.2 | Lv Adaptado | Un | 1 | 64350 | 64350 |  | 4.2.2 | 4.2.2 | Lv Adaptado | Un | 1 | 64350 | 64350 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.2.3 | Barra de Apoyo Lateral | Un | 1 | 36990 | 36990 |  | 4.2.3 | 4.2.3 | Barra de Apoyo Lateral | Un | 1 | 36990 | 36990 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.2.4 | Barra de Apoyo Retráctil | Un | 1 | 142320 | 142320 |  | 4.2.4 | 4.2.4 | Barra de Apoyo Retráctil | Un | 1 | 142320 | 142320 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.2.5 | Portarrollo | Un | 1 | 14980 | 14980 |  | 4.2.5 | 4.2.5 | Portarrollo | Un | 1 | 14980 | 14980 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.3 | Cocina | [5 empty] | 4.3 | 4.3 | Cocina
4.3.1 | Lavaplatos empotrado con grifería. | Un | 1 | 64350 | 64350 |  | 4.3.1 | 4.3.1 | Lavaplatos empotrado con grifería. | Un | 1 | 64350 | 64350 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.3.2 | Mueble Lavaplatos | Un | 1 | 189990 | 189990 |  | 4.3.2 | 4.3.2 | Mueble Lavaplatos | Un | 1 | 189990 | 189990 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
4.3.3 | Mesón en Obra | Un | 1 | 139990 | 139990 |  | 4.3.3 | 4.3.3 | Mesón en Obra | Un | 1 | 139990 | 139990 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5 | INSTALACIONES | [5 empty] | 5 | 5 | INSTALACIONES |  |  |  | 8245749 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5.1 | Instalación Sanitaria | [5 empty] | 5.1 | 5.1 | Instalación Sanitaria
5.1.1 | Red Agua Fría | [5 empty] | 5.1.1 | 5.1.1 | Red Agua Fría
5.1.1.1 | M.A.P. | Un | 1 | 600000 | 600000 |  | 5.1.1.1 | 5.1.1.1 | M.A.P. | Un | 1 | 600000 | 600000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.1.2 | Cañería y fitting | mt | 45 | 6006 | 270270 |  | 5.1.1.2 | 5.1.1.2 | Cañería y fitting | mt | 45 | 6006 | 270270 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.2 | Red de Agua Caliente | [5 empty] | 5.1.2 | 5.1.2 | Red de Agua Caliente
5.1.2.1 | Cañería y fitting | mt | 20 | 6006 | 120120 |  | 5.1.2.1 | 5.1.2.1 | Cañería y fitting | mt | 20 | 6006 | 120120 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.3 | Instalación Alcantarillado | [5 empty] | 5.1.3 | 5.1.3 | Instalación Alcantarillado
5.1.3.1 | Excavaciones | m3 | 1 | 153277 | 153277 |  | 5.1.3.1 | 5.1.3.1 | Excavaciones | m3 | 1 | 153277 | 153277 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.3.2 | Cama de arena | m3 | 2.5 | 29687 | 74217.5 |  | 5.1.3.2 | 5.1.3.2 | Cama de arena | m3 | 2.5 | 29687 | 74217.5 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.3.3 | Relleno | m3 | 5.25 | 18018 | 94594.5 |  | 5.1.3.3 | 5.1.3.3 | Relleno | m3 | 5.25 | 18018 | 94594.5 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.3.4 | Tuberías y fitting | mt | 25 | 6006 | 150150 |  | 5.1.3.4 | 5.1.3.4 | Tuberías y fitting | mt | 25 | 6006 | 150150 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.3.5 | Cámara de inspección prefabricada | Un | 1 | 244387 | 244387 |  | 5.1.3.5 | 5.1.3.5 | Cámara de inspección prefabricada | Un | 1 | 244387 | 244387 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.3.6 | Cámara desgrasadora | Un | 1 | 122408 | 122408 |  | 5.1.3.6 | 5.1.3.6 | Cámara desgrasadora | Un | 1 | 122408 | 122408 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.3.7 | Fosa Séptica | Un | 1 | 1200000 | 1200000 |  | 5.1.3.7 | 5.1.3.7 | Fosa Séptica | Un | 1 | 1200000 | 1200000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.1.3.8 | Pozo absorbente | un | 1 | 1302085 | 1302085 |  | 5.1.3.8 | 5.1.3.8 | Pozo absorbente | un | 1 | 1302085 | 1302085 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2 | Instalación Eléctrica | [5 empty] | 5.2 | 5.2 | Instalación Eléctrica
5.2.1 | Empalme eléctrico | Gl | 1 | 908160 | 908160 |  | 5.2.1 | 5.2.1 | Empalme eléctrico | Gl | 1 | 908160 | 908160 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2.2 | Puesta a tierra | Gl | 1 | 220000 | 220000 |  | 5.2.2 | 5.2.2 | Puesta a tierra | Gl | 1 | 220000 | 220000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2.3 | TDA | Un | 1 | 325000 | 325000 |  | 5.2.3 | 5.2.3 | TDA | Un | 1 | 325000 | 325000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2.4 | Red Distribucion Interior | Gl | 1 | 604960 | 604960 |  | 5.2.4 | 5.2.4 | Red Distribucion Interior | Gl | 1 | 604960 | 604960 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2.5 | Interruptor | Un | 12 | 16540 | 198480 |  | 5.2.5 | 5.2.5 | Interruptor | Un | 12 | 16540 | 198480 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2.6 | Enchufes | Un | 5 | 18160 | 90800 |  | 5.2.6 | 5.2.6 | Enchufes | Un | 5 | 18160 | 90800 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2.7 | Iluminación Panel Led Interior | Un | 14 | 22240 | 311360 |  | 5.2.7 | 5.2.7 | Iluminación Panel Led Interior | Un | 14 | 22240 | 311360 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2.8 | Iluminación Panel Led Exterior | Un | 5 | 22240 | 111200 |  | 5.2.8 | 5.2.8 | Iluminación Panel Led Exterior | Un | 5 | 22240 | 111200 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.2.9 | Iluminación kit emergencia | Un | 3 | 45260 | 135780 |  | 5.2.9 | 5.2.9 | Iluminación kit emergencia | Un | 3 | 45260 | 135780 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.3 | Instalación Gas | [5 empty] | 5.3 | 5.3 | Instalación Gas
5.3.1 | Red de cobre | mt | 20 | 12155 | 243100 |  | 5.3.1 | 5.3.1 | Red de cobre | mt | 20 | 12155 | 243100 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.3.2 | Termo Solar | Un | 1 | 340000 | 340000 |  | 5.3.2 | 5.3.2 | Termo Solar | Un | 1 | 340000 | 340000 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
5.3.3 | Gabinete Protección | Un | 1 | 425400 | 425400 |  | 5.3.3 | 5.3.3 | Gabinete Protección | Un | 1 | 425400 | 425400 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | [5 empty] | 6 | 6 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 27815394.7219 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
6.1 | Cierre Perimetral | [5 empty] | 6.1 | 6.1 | Cierre Perimetral
6.1.1 | Excavaciones | m3 | 7 | 80582.6532 | 564078.5724 |  | 6.1.1 | 6.1.1 | Excavaciones | m3 | 7 | 80582.6532 | 564078.5724 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.1.2 | Poyos de Fundación | m3 | 7 | 249989.0077 | 1749923.0539 |  | 6.1.2 | 6.1.2 | Poyos de Fundación | m3 | 7 | 249989.0077 | 1749923.0539 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.1.3 | Pilar acmafor 60x60x1,5 mm h=2,6 m | Un | 65 | 81329.421 | 5286412.3656 |  | 6.1.3 | 6.1.3 | Pilar acmafor 60x60x1,5 mm h=2,6 m | Un | 65 | 81329.421 | 5286412.3656 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.1.4 | Malla Acmafor 2,5x2,08 m | Uni | 60 | 127031.5912 | 7621895.4697 |  | 6.1.4 | 6.1.4 | Malla Acmafor 2,5x2,08 m | Uni | 60 | 127031.5912 | 7621895.4697 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.1.5 | Fijaciones | Gl | 3 | 77783.3832 | 233350.1495 |  | 6.1.5 | 6.1.5 | Fijaciones | Gl | 3 | 77783.3832 | 233350.1495 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.2 | Portón Exterior Metalico | [5 empty] | 6.2 | 6.2 | Portón Exterior Metalico
6.2.1 | Excavaciones | m3 | 0.48 | 80582.6532 | 38679.6735 |  | 6.2.1 | 6.2.1 | Excavaciones | m3 | 0.48 | 80582.6532 | 38679.6735 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.2.2 | Poyos de Fundación | m3 | 0.5 | 249989.0077 | 124994.5038 |  | 6.2.2 | 6.2.2 | Poyos de Fundación | m3 | 0.5 | 249989.0077 | 124994.5038 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.2.3 | Estructura Metálica | Gl | 1 | 712199.216 | 712199.216 |  | 6.2.3 | 6.2.3 | Estructura Metálica | Gl | 1 | 712199.216 | 712199.216 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.2.4 | Malla Acmafor | Un | 2 | 96384.2939 | 192768.5878 |  | 6.2.4 | 6.2.4 | Malla Acmafor | Un | 2 | 96384.2939 | 192768.5878 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.3 | Iluminación Exterior Panel Solar Led | [5 empty] | 6.3 | 6.3 | Iluminación Exterior Panel Solar Led
6.3.1 | Excavaciones | m3 | 2 | 80582.6532 | 161165.3064 |  | 6.3.1 | 6.3.1 | Excavaciones | m3 | 2 | 80582.6532 | 161165.3064 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.3.2 | Poyos de Fundación | m3 | 2 | 249989.0077 | 499978.0154 |  | 6.3.2 | 6.3.2 | Poyos de Fundación | m3 | 2 | 249989.0077 | 499978.0154 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.3.3 | Poste Tubular Metálico | Un | 8 | 174036.2849 | 1392290.279 |  | 6.3.3 | 6.3.3 | Poste Tubular Metálico | Un | 8 | 174036.2849 | 1392290.279 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.3.4 | Foco Solar Led | Un | 8 | 71196.662 | 569573.296 |  | 6.3.4 | 6.3.4 | Foco Solar Led | Un | 8 | 71196.662 | 569573.296 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.4 | Vereda perimetral y Rampa Acceso a Sede | [5 empty] | 6.4 | 6.4 | Vereda perimetral y Rampa Acceso a Sede
6.4.1 | Excavaciones | m3 | 10 | 80582.6532 | 805826.5321 |  | 6.4.1 | 6.4.1 | Excavaciones | m3 | 10 | 80582.6532 | 805826.5321 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.4.2 | Relleno y Base Estabilizado | m3 | 3 | 30703.0806 | 92109.2418 |  | 6.4.2 | 6.4.2 | Relleno y Base Estabilizado | m3 | 3 | 30703.0806 | 92109.2418 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.4.3 | Cama ripio compactado | m3 | 4 | 27147.3209 | 108589.2838 |  | 6.4.3 | 6.4.3 | Cama ripio compactado | m3 | 4 | 27147.3209 | 108589.2838 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.4.4 | Lámina polietileno 0,05 mm | m2 | 40 | 6032.738 | 241309.5195 |  | 6.4.4 | 6.4.4 | Lámina polietileno 0,05 mm | m2 | 40 | 6032.738 | 241309.5195 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.4.5 | Radier afinado | m3 | 4.2 | 581410.3969 | 2441923.6671 |  | 6.4.5 | 6.4.5 | Radier afinado | m3 | 4.2 | 581410.3969 | 2441923.6671 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.4.6 | Moldajes | m2 | 19.5 | 19175.4886 | 373922.0278 |  | 6.4.6 | 6.4.6 | Moldajes | m2 | 19.5 | 19175.4886 | 373922.0278 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.4.7 | Baranda Lateral | Gl | 1 | 128067.6146 | 128067.6146 |  | 6.4.7 | 6.4.7 | Baranda Lateral | Gl | 1 | 128067.6146 | 128067.6146 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.5 | Mobiliario Exterior | [5 empty] | 6.5 | 6.5 | Mobiliario Exterior
6.5.1 | Bancas Madera | Un | 6 | 204309.8006 | 1225858.8038 |  | 6.5.1 | 6.5.1 | Bancas Madera | Un | 6 | 204309.8006 | 1225858.8038 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.6 | Estacionamiento preferencial | [5 empty] | 6.6 | 6.6 | Estacionamiento preferencial
6.6.1 | Radier estacionamiento | [5 empty] | 6.6.1 | 6.6.1 | Radier estacionamiento
6.6.1.1 | Estabilizado compactado | m3 | 1.3 | 37620.388 | 48906.5044 |  | 6.6.1.1 | 6.6.1.1 | Estabilizado compactado | m3 | 1.3 | 37620.388 | 48906.5044 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.6.1.2 | Cama ripio compactado | m3 | 1.8 | 22833.0297 | 41099.4534 |  | 6.6.1.2 | 6.6.1.2 | Cama ripio compactado | m3 | 1.8 | 22833.0297 | 41099.4534 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.6.1.3 | Lámina polietileno 0,05 mm | m2 | 18 | 5074.0066 | 91332.1187 |  | 6.6.1.3 | 6.6.1.3 | Lámina polietileno 0,05 mm | m2 | 18 | 5074.0066 | 91332.1187 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.6.1.4 | Hormigón Radier G-25 15cm | m3 | 2.65 | 489011.8206 | 1295881.3247 |  | 6.6.1.4 | 6.6.1.4 | Hormigón Radier G-25 15cm | m3 | 2.65 | 489011.8206 | 1295881.3247 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.6.1.5 | Malla acma C-92 | m2 | 17.5 | 26092.3566 | 456616.2401 |  | 6.6.1.5 | 6.6.1.5 | Malla acma C-92 | m2 | 17.5 | 26092.3566 | 456616.2401 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.6.1.6 | Sika antisol | m2 | 17.5 | 58026.6638 | 1015466.6165 |  | 6.6.1.6 | 6.6.1.6 | Sika antisol | m2 | 17.5 | 58026.6638 | 1015466.6165 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.6.2 | Demarcación y señalética | [5 empty] | 6.6.2 | 6.6.2 | Demarcación y señalética
6.6.2.1 | Pintura alto tráfico | m2 | 17.5 | 14453.5169 | 252936.5463 |  | 6.6.2.1 | 6.6.2.1 | Pintura alto tráfico | m2 | 17.5 | 14453.5169 | 252936.5463 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
6.6.3 | Topes de estacionamientos | Un | 2 | 24120.3691 | 48240.7383 |  | 6.6.3 | 6.6.3 | Topes de estacionamientos | Un | 2 | 24120.3691 | 48240.7383 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7 | SISTEMA DE IMPULSIÓN | [5 empty] | 7 | 7 | SISTEMA DE IMPULSIÓN |  |  |  | 5893441.3333 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7.1 | Bomba PQ 100 | UN | 1 | 969425.2333 | 969425.2333 |  | 7.1 | 7.1 | Bomba PQ 100 | UN | 1 | 969425.2333 | 969425.2333 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7.2 | Estanque Hidroneumatico | UN | 1 | 864848.8 | 864848.8 |  | 7.2 | 7.2 | Estanque Hidroneumatico | UN | 1 | 864848.8 | 864848.8 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7.3 | Caseta de Bomba | [5 empty] | 7.3 | 7.3 | Caseta de Bomba
7.3.1 | Hormigón G-20, 30 cm espesor | m3 | 1.2 | 550826.55 | 660991.86 |  | 7.3.1 | 7.3.1 | Hormigón G-20, 30 cm espesor | m3 | 1.2 | 550826.55 | 660991.86 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7.3.2 | Malla Acmafor | m2 | 18.6 | 83856.5516 | 1559731.86 |  | 7.3.2 | 7.3.2 | Malla Acmafor | m2 | 18.6 | 83856.5516 | 1559731.86 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7.3.3 | Perfil tubular Redondo 1 1/2" x 2mm | mt | 34.35 | 19393.7659 | 666175.86 |  | 7.3.3 | 7.3.3 | Perfil tubular Redondo 1 1/2" x 2mm | mt | 34.35 | 19393.7659 | 666175.86 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7.3.4 | Estructura de perfiles galvanizados tipo C de 38x40 mm para techo | mt | 33.75 | 19506.2477 | 658335.86 |  | 7.3.4 | 7.3.4 | Estructura de perfiles galvanizados tipo C de 38x40 mm para techo | mt | 33.75 | 19506.2477 | 658335.86 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
7.3.5 | Plancha Zincalum 5V de 0,35mm espesor x 895mm ancho | m2 | 9.76 | 52656.9529 | 513931.86 |  | 7.3.5 | 7.3.5 | Plancha Zincalum 5V de 0,35mm espesor x 895mm ancho | m2 | 9.76 | 52656.9529 | 513931.86 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
8 | ASEO Y ENTREGA | [5 empty] | 8 | 8 | ASEO Y ENTREGA |  |  |  | 1501948.9077 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8.1 | Aseo y Limpieza | Gl | 1 | 1501948.9077 | 1501948.9077 |  | 8.1 | 8.1 | Aseo y Limpieza | Gl | 1 | 1501948.9077 | 1501948.9077 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
|  |  | Total Costo Directo |  | 153007450.3489 |  |  |  | Total Costo Directo |  |  |  | 153007450.3489 | [12 empty] | 31602995.0433 | [5 empty] | 31602995.0433
| mes |  | Gastos Generales | mes | 29784440 | 0.19466 |  |  | Gastos Generales |  |  | 19.47% | 29784440
|  |  | Utilidad | 10% | 15300745.0349 |  |  |  | Utilidad |  |  | 10% | 15300745.0349 | [12 empty] | 3160299.5043 | [5 empty] | 3160299.5043
|  |  | TOTAL COSTO NETO |  | 198092635.3837 |  |  |  | TOTAL COSTO NETO |  |  |  | 198092635.3837 | [12 empty] | 34763294.5477 | [5 empty] | 34763294.5477
|  |  | IVA | 19% | 37637600.7229 |  |  |  | IVA |  |  | 19% | 37637600.7229 | [12 empty] | 6605025.9641 | [5 empty] | 6605025.9641
|  |  | TOTAL COSTO PROYECTO |  | 235730236.1066 |  |  |  | TOTAL COSTO PROYECTO |  |  |  | 235730236.1066 | [12 empty] | 41368320.5117 | [5 empty] | 41368320.5117
[12 empty] | Costo directo/m2 | 1390976.8214
|  | Costo Directo /m2 |  |  | 1390976.8214