## LINEA BASE
FUGRO | Salim Silveira | Administrador | FUGRO | Sebastian Quiroz | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Salim Silveira | JEFE OFICINA TECNICA | Sebastian Quiroz | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2022-09-18 to 2022-12-30
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | OO.CC | l.cuq@fugro.cl | A1950 | Relleno camellon salida manifult HDP 3"
[12 empty] | 27 | 1 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21: 27
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | OO.CC | l.cuq@fugro.cl | A1951 | Retiro de moldaje sobrecimiento base gabinete
[12 empty] | 27 | 1 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21: 27
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | OO.CC | l.cuq@fugro.cl | A1961 | Señalizacion seguridad e identificacion de pozos
[12 empty] | 54 | 3 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2022-09-21: 24; 2022-09-22: 27; 2022-09-23: 3
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Mecanica-Piping | l.cuq@fugro.cl | A1960 | Torque y relleno de golilla de presión manifold
[12 empty] | 0 | 1 | 2022-09-22 | 2022-09-22
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Mecanica-Piping | l.cuq@fugro.cl | A2060 | Regularizar corte de pernos manifold (aristas vivas)
[12 empty] | 18 | 2 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-22: 16; 2022-09-23: 2
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Electricidad | l.cuq@fugro.cl | A1970 | Fijacion de flexibles electricos (Abrazaderas)
[12 empty] | 18 | 1 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22: 18
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Electricidad | t.guzman@fugro.com | A2070 | Alumbrado
[12 empty] | 105 | 6 | 2022-09-22 | 2022-09-27 | 2022-09-22: 24; 2022-09-23: 27; 2022-09-26: 27; 2022-09-27: 27
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Electricidad | t.guzman@fugro.com | A2080 | Sellado de canalizacion SPARE gabinete.
[12 empty] | 18 | 1 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22: 18
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Electricidad | t.guzman@fugro.com | A2090 | Movilizar generador de alimentacion y soterrar cable alimentación
[12 empty] | 18 | 1 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22: 18
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Electricidad | t.guzman@fugro.com | A2100 | Limpieza int - ext gabinete
[12 empty] | 18 | 1 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22: 18
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Electricidad | t.guzman@fugro.com | A2110 | Termocontraer cable neutro bolnera principal
[12 empty] | 18 | 1 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22: 18
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Electricidad | t.guzman@fugro.com | A2120 | Cambio de luz piloto F(S)
[12 empty] | 18 | 1 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22: 18
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Electricidad | t.guzman@fugro.com | A2130 | Conexionado de parada emergencia externa
[12 empty] | 18 | 1 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22: 18
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Estructura | t.guzman@fugro.com | A1940 | Pintura y Touch up de soporte manifold inox
[12 empty] | 18 | 1 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21: 18
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Estructura | t.guzman@fugro.com | A1980 | Corte cantos vivos de soporte
[12 empty] | 18 | 1 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21: 18
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Estructura | l.cuq@fugro.cl | A1990 | Corte oreja fundacion manifold
[12 empty] | 18 | 1 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21: 18
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Estructura | l.cuq@fugro.cl | A2000 | Corte perno anclaje techumbre
[12 empty] | 18 | 1 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21: 18
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Estructura | l.cuq@fugro.cl | A2010 | Soldadura de pomeles y montaje puerta acceso cierre perimetral
[12 empty] | 18 | 1 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21: 18
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Estructura | l.cuq@fugro.cl | A2020 | Touch up y soldadura soporte de techo (Pilares)
[12 empty] | 36 | 3 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2022-09-21: 16; 2022-09-22: 18; 2022-09-23: 2
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Estructura | l.cuq@fugro.cl | A2030 | Normalizacion anclaje gabinetes
[12 empty] | 18 | 1 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21: 18
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Estructura | l.cuq@fugro.cl | A2040 | Touch up soporte estructura e instrumentación
[12 empty] | 18 | 1 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21: 18
Punch List | Pozos N°1 PBB21-03 | Estructura | l.cuq@fugro.cl | A2050 | Fijar piola de seguridad soporte bomba
[12 empty] | 18 | 1 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-21: 18