## LINEA BASE
STEULER |  | Administrador | STEULER |  | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR |  | JEFE OFICINA TECNICA |  | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Tipo de Sondaje | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2023-09-01 to 2024-04-30
CAPITULO I ( DISPOSICIONES GENERALES ) | Instalación de Faenas | CIV | usuario1@lekapp.cl | 1.6.1.1 | Instalación de Faenas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 498.99 | 15 | 2023-09-12 | 2023-09-26 | 2023-09-12: 33.266; 2023-09-13: 33.266; 2023-09-14: 33.266; 2023-09-15: 33.266; 2023-09-16: 33.266; 2023-09-17: 33.266; 2023-09-18: 33.266; 2023-09-19: 33.266; 2023-09-20: 33.266; 2023-09-21: 33.266; 2023-09-22: 33.266; 2023-09-23: 33.266; 2023-09-24: 33.266; 2023-09-25: 33.266; 2023-09-26: 33.266
CAPITULO I ( DISPOSICIONES GENERALES ) | Instalación de Faenas | CIV | usuario1@lekapp.cl | 1.6.1.2 | Mantencion en IIFF |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1000 | 200 | 2023-09-27 | 2024-04-13 | [26 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
CAPITULO I ( DISPOSICIONES GENERALES ) | Instalación de Faenas | CIV | usuario1@lekapp.cl | 1.6.1.3 | Desmovilización |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 379 | 9 | 2024-04-13 | 2024-04-22 | 2024-04-13: 37.9; 2024-04-14: 37.9; 2024-04-15: 37.9; 2024-04-16: 37.9; 2024-04-17: 37.9; 2024-04-18: 37.9; 2024-04-19: 37.9; 2024-04-20: 37.9; 2024-04-21: 37.9; 2024-04-22: 37.9
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Limpieza y Desinfección | PIP | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.1.1 | Limpieza (Air lift y Jetting) |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 68 | 17 | 2023-11-28 | 2023-12-14 | 2023-11-28: 4; 2023-11-29: 4; 2023-11-30: 4; 2023-12-01: 4; 2023-12-02: 4; 2023-12-03: 4; 2023-12-04: 4; 2023-12-05: 4; 2023-12-06: 4; 2023-12-07: 4; 2023-12-08: 4; 2023-12-09: 4; 2023-12-10: 4; 2023-12-11: 4; 2023-12-12: 4; 2023-12-13: 4; 2023-12-14: 4
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Limpieza y Desinfección | PIP | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.1.2 | Desinfección 24h Cloro |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 29 | 2 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-15: 14.5; 2023-12-16: 14.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.1 | Colocación de Cañerías |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 6 | 2023-12-17 | 2023-12-22 | 2023-12-17: 4; 2023-12-18: 4; 2023-12-19: 4; 2023-12-20: 4; 2023-12-21: 4; 2023-12-22: 4
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.2 | Macromedidor |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 1 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18: 43
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.3 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 13 | 2 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-19: 6.5; 2023-12-20: 6.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.4 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 16 | 2 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-21: 8; 2023-12-22: 8
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 1 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 2023-12-23: 9
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.6 | Junturas Termofusión |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3 | 1 | 2023-12-24 | 2023-12-24 | 2023-12-24: 3
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.2.7 | Pintura de Cañerías |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 65 | 10 | 2023-12-23 | 2024-01-01 | 2023-12-23: 6.5; 2023-12-24: 6.5; 2023-12-25: 6.5; 2023-12-26: 6.5; 2023-12-27: 6.5; 2023-12-28: 6.5; 2023-12-29: 6.5; 2023-12-30: 6.5; 2023-12-31: 6.5; 2024-01-01: 6.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Montaje de Equipos | MEC | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.3.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 64 | 2 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 2024-01-15: 21.3333; 2024-01-16: 21.3333; 2024-01-17: 21.3333
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | CIV | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.4.1 | Machones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 21 | 7 | 2023-12-17 | 2023-12-23 | 2023-12-17: 3; 2023-12-18: 3; 2023-12-19: 3; 2023-12-20: 3; 2023-12-21: 3; 2023-12-22: 3; 2023-12-23: 3
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | CIV | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.4.2 | Descarga Desague |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 57 | 7 | 2023-12-24 | 2023-12-30 | 2023-12-24: 8.1429; 2023-12-25: 8.1429; 2023-12-26: 8.1429; 2023-12-27: 8.1429; 2023-12-28: 8.1429; 2023-12-29: 8.1429; 2023-12-30: 8.1429
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Portal de mantención y colocación de la bomba para sondaje | MEC | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.5.1 | Montaje de estructura metalica |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 45 | 7 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 2023-12-25: 6.4286; 2023-12-26: 6.4286; 2023-12-27: 6.4286; 2023-12-28: 6.4286; 2023-12-29: 6.4286; 2023-12-30: 6.4286; 2023-12-31: 6.4286
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Portal de mantención y colocación de la bomba para sondaje | MEC | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.5.2 | Pintura estructura metalica |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 5 | 10 | 2023-12-31 | 2024-01-10 | 2023-12-31: 0.45455; 2024-01-01: 0.45455; 2024-01-02: 0.45455; 2024-01-03: 0.45455; 2024-01-04: 0.45455; 2024-01-05: 0.45455; 2024-01-06: 0.45455; 2024-01-07: 0.45455; 2024-01-08: 0.45455; 2024-01-09: 0.45455; 2024-01-10: 0.45455
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.2 | Tablero General |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 5 | 2023-12-24 | 2023-12-28 | 2023-12-24: 6.8; 2023-12-25: 6.8; 2023-12-26: 6.8; 2023-12-27: 6.8; 2023-12-28: 6.8
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.3 | Suministro y montaje de SPT Equipotencial |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-24: 17; 2023-12-25: 17
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.4 | Suministro de energia |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-26: 17; 2023-12-27: 17
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.5 | Circuito de fuerza CF-EM |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 2 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-28: 17; 2023-12-29: 17
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.6 | Circuito de fuerza CF-1 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 2 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2023-12-30: 17; 2023-12-31: 17
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.7 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 5 | 2023-12-31 | 2024-01-05 | 2023-12-31: 5.6667; 2024-01-01: 5.6667; 2024-01-02: 5.6667; 2024-01-03: 5.6667; 2024-01-04: 5.6667; 2024-01-05: 5.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.8 | Suminstro y montaje de controlador programable |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 1 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2023-12-31: 17; 2024-01-01: 17
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.9 | Tablero Telemetria |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 2 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 2023-12-31: 11.3333; 2024-01-01: 11.3333; 2024-01-02: 11.3333
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.10 | Circuito de fuerza CF-2 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | 2024-01-02: 11.3333; 2024-01-03: 11.3333; 2024-01-04: 11.3333
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.11 | Circuito de fuerza Bomba sondaje CFBB |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | 2024-01-02: 11.3333; 2024-01-03: 11.3333; 2024-01-04: 11.3333
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.12 | Equipo de medida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 1 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-04: 17; 2024-01-05: 17
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.13 | Ingenieria y Software |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 1 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-04: 17; 2024-01-05: 17
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.14 | Circuito de control sondaje CCN1 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 2 | 2024-01-05 | 2024-01-07 | 2024-01-05: 11.3333; 2024-01-06: 11.3333; 2024-01-07: 11.3333
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.15 | Circuito de alumbrado exterior |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 2 | 2024-01-05 | 2024-01-07 | 2024-01-05: 11.3333; 2024-01-06: 11.3333; 2024-01-07: 11.3333
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.16 | Sub- estación trifásica 15KVA |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 2 | 2024-01-07 | 2024-01-09 | 2024-01-07: 11.3333; 2024-01-08: 11.3333; 2024-01-09: 11.3333
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.17 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 1 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-09: 17; 2024-01-10: 17
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.6.20 | Informe final de contrucción |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 5 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 2024-01-10: 5.6667; 2024-01-11: 5.6667; 2024-01-12: 5.6667; 2024-01-13: 5.6667; 2024-01-14: 5.6667; 2024-01-15: 5.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Urbanización del Recinto | CIV | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.7.1 | Instalación de cerco |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 126 | 5 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 2024-01-10: 21; 2024-01-11: 21; 2024-01-12: 21; 2024-01-13: 21; 2024-01-14: 21; 2024-01-15: 21
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Urbanización del Recinto | CIV | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.7.2 | Instalación de portón |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 2024-01-15: 0.66667; 2024-01-16: 0.66667; 2024-01-17: 0.66667; 2024-01-18: 0.66667; 2024-01-19: 0.66667; 2024-01-20: 0.66667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Urbanización del Recinto | CIV | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.7.3 | Pintura |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 5 | 2024-01-20 | 2024-01-25 | 2024-01-20: 2.3333; 2024-01-21: 2.3333; 2024-01-22: 2.3333; 2024-01-23: 2.3333; 2024-01-24: 2.3333; 2024-01-25: 2.3333
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Urbanización del Recinto | CIV | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.1.7.4 | Mejoramiento terreno |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 88 | 5 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2024-01-25: 14.6667; 2024-01-26: 14.6667; 2024-01-27: 14.6667; 2024-01-28: 14.6667; 2024-01-29: 14.6667; 2024-01-30: 14.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.1 | Colocación de Cañerías |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 10 | 2023-12-23 | 2024-01-01 | 2023-12-23: 2; 2023-12-24: 2; 2023-12-25: 2; 2023-12-26: 2; 2023-12-27: 2; 2023-12-28: 2; 2023-12-29: 2; 2023-12-30: 2; 2023-12-31: 2; 2024-01-01: 2
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.2 | Macromedidor |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-24: 21.5; 2023-12-25: 21.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.3 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-26: 7.5; 2023-12-27: 7.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.4 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 28 | 2 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-28: 14; 2023-12-29: 14
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 11 | 2 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2023-12-30: 5.5; 2023-12-31: 5.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.6 | Juntura soldada |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 2 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 2023-12-31: 0.33333; 2024-01-01: 0.33333; 2024-01-02: 0.33333
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.7 | Union americana |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2 | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-03 | 2024-01-01: 0.66667; 2024-01-02: 0.66667; 2024-01-03: 0.66667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.1.8 | Pintura de Cañerías |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 38 | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-11 | 2024-01-01: 3.4545; 2024-01-02: 3.4545; 2024-01-03: 3.4545; 2024-01-04: 3.4545; 2024-01-05: 3.4545; 2024-01-06: 3.4545; 2024-01-07: 3.4545; 2024-01-08: 3.4545; 2024-01-09: 3.4545; 2024-01-10: 3.4545; 2024-01-11: 3.4545
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Montaje de Equipos | MEC | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.2.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 12 | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-03 | 2024-01-01: 4; 2024-01-02: 4; 2024-01-03: 4
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | CIV | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.3.1 | Machones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 7 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 2023-12-25: 0.14286; 2023-12-26: 0.14286; 2023-12-27: 0.14286; 2023-12-28: 0.14286; 2023-12-29: 0.14286; 2023-12-30: 0.14286; 2023-12-31: 0.14286
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | CIV | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.3.2 | Descarga Desague |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 7 | 2023-12-31 | 2024-01-07 | 2023-12-31: 1.875; 2024-01-01: 1.875; 2024-01-02: 1.875; 2024-01-03: 1.875; 2024-01-04: 1.875; 2024-01-05: 1.875; 2024-01-06: 1.875; 2024-01-07: 1.875
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.4.1 | Ingreso a área |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.4.2 | Tablero General |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 5 | 2023-12-25 | 2023-12-30 | 2023-12-25: 3.3333; 2023-12-26: 3.3333; 2023-12-27: 3.3333; 2023-12-28: 3.3333; 2023-12-29: 3.3333; 2023-12-30: 3.3333
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.4.3 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 4 | 2023-12-30 | 2024-01-03 | 2023-12-30: 4; 2023-12-31: 4; 2024-01-01: 4; 2024-01-02: 4; 2024-01-03: 4
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.4.4 | Tablero Telemetria |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 2 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 2024-01-03: 6.6667; 2024-01-04: 6.6667; 2024-01-05: 6.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE | usuario1@lekapp.cl | 1.6.2.2.4.5 | Suminstro y montaje de controlador programable |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 2 | 2024-01-05 | 2024-01-07 | 2024-01-05: 6.6667; 2024-01-06: 6.6667; 2024-01-07: 6.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.6 | Ingenieria y Software |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 1 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-07: 10; 2024-01-08: 10
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.7 | Suministro y montaje de SPT Equipotencial |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2024-01-08: 6.6667; 2024-01-09: 6.6667; 2024-01-10: 6.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.8 | Circuito de fuerza CF-EM |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 30 | 2 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 2024-01-10: 10; 2024-01-11: 10; 2024-01-12: 10
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.9 | Circuito de fuerza CF-1 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 30 | 2 | 2024-01-12 | 2024-01-14 | 2024-01-12: 10; 2024-01-13: 10; 2024-01-14: 10
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.10 | Circuito de fuerza CF-3 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 21 | 2 | 2024-01-14 | 2024-01-16 | 2024-01-14: 7; 2024-01-15: 7; 2024-01-16: 7
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.11 | Circuito de fuerza CF-2 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 2 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-16: 6.6667; 2024-01-17: 6.6667; 2024-01-18: 6.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.12 | Circuito de fuerza Bomba Pozo CFBB1-2 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 2 | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 2024-01-18: 6.6667; 2024-01-19: 6.6667; 2024-01-20: 6.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.13 | Circuito de fuerza CF-4 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 2 | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 2024-01-20: 6.6667; 2024-01-21: 6.6667; 2024-01-22: 6.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.14 | Circuito de fuerza Bomba Dosificadora CFCL |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 2 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 2024-01-22: 6.6667; 2024-01-23: 6.6667; 2024-01-24: 6.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.15 | Circuito de fuerza Bomba Sondaje 5 CFBB3 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 2 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | 2024-01-24: 6.6667; 2024-01-25: 6.6667; 2024-01-26: 6.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.16 | Circuito de control sondaje CCN3 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 2 | 2024-01-26 | 2024-01-28 | 2024-01-26: 6.6667; 2024-01-27: 6.6667; 2024-01-28: 6.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.17 | Equipo de medida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 1 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-28: 10; 2024-01-29: 10
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.18 | Circuito de control pozos CCN1-CCN2 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 2 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 2024-01-29: 6.6667; 2024-01-30: 6.6667; 2024-01-31: 6.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.19 | Sub- estación trifásica 100KVA |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 2 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-01-31: 6.6667; 2024-02-01: 6.6667; 2024-02-02: 6.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.20 | Circuito de alumbrado |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 2 | 2024-02-02 | 2024-02-04 | 2024-02-02: 6.6667; 2024-02-03: 6.6667; 2024-02-04: 6.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.21 | Suministro de energia |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 2 | 2024-02-04 | 2024-02-06 | 2024-02-04: 6.6667; 2024-02-05: 6.6667; 2024-02-06: 6.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.22 | Suministro y Montaje Grupo Generador |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 3 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 2024-02-06: 5; 2024-02-07: 5; 2024-02-08: 5; 2024-02-09: 5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.23 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 1 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-09: 10; 2024-02-10: 10
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.2.4.24 | Informe final de contrucción |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 5 | 2024-02-10 | 2024-02-15 | 2024-02-10: 3.3333; 2024-02-11: 3.3333; 2024-02-12: 3.3333; 2024-02-13: 3.3333; 2024-02-14: 3.3333; 2024-02-15: 3.3333
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Urbanización del Recinto | CIV |  | 1.6.2.2.5.1 | Instalación de cerco |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 66 | 5 | 2024-01-07 | 2024-01-12 | 2024-01-07: 11; 2024-01-08: 11; 2024-01-09: 11; 2024-01-10: 11; 2024-01-11: 11; 2024-01-12: 11
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Urbanización del Recinto | CIV |  | 1.6.2.2.5.2 | Instalación de portón |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 5 | 2024-01-12 | 2024-01-17 | 2024-01-12: 0.66667; 2024-01-13: 0.66667; 2024-01-14: 0.66667; 2024-01-15: 0.66667; 2024-01-16: 0.66667; 2024-01-17: 0.66667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Urbanización del Recinto | CIV |  | 1.6.2.2.5.3 | Pintura |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 5 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2024-01-17: 1.1667; 2024-01-18: 1.1667; 2024-01-19: 1.1667; 2024-01-20: 1.1667; 2024-01-21: 1.1667; 2024-01-22: 1.1667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Urbanización del Recinto | CIV |  | 1.6.2.2.5.4 | Mejoramiento terreno |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 92 | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-27 | 2024-01-22: 15.3333; 2024-01-23: 15.3333; 2024-01-24: 15.3333; 2024-01-25: 15.3333; 2024-01-26: 15.3333; 2024-01-27: 15.3333
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.3.1.1 | Colocación de Cañerías |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 18 | 15 | 2024-01-01 | 2024-01-16 | 2024-01-01: 1.125; 2024-01-02: 1.125; 2024-01-03: 1.125; 2024-01-04: 1.125; 2024-01-05: 1.125; 2024-01-06: 1.125; 2024-01-07: 1.125; 2024-01-08: 1.125; 2024-01-09: 1.125; 2024-01-10: 1.125; 2024-01-11: 1.125; 2024-01-12: 1.125; 2024-01-13: 1.125; 2024-01-14: 1.125; 2024-01-15: 1.125; 2024-01-16: 1.125
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.3.1.2 | Macromedidor |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-02: 21.5; 2024-01-03: 21.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.3.1.3 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 2 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 2024-01-03: 8; 2024-01-04: 8; 2024-01-05: 8
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.3.1.4 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 38 | 2 | 2024-01-05 | 2024-01-07 | 2024-01-05: 12.6667; 2024-01-06: 12.6667; 2024-01-07: 12.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.3.1.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 11 | 2 | 2024-01-07 | 2024-01-09 | 2024-01-07: 3.6667; 2024-01-08: 3.6667; 2024-01-09: 3.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.3.1.6 | Junturas Anger |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 2 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 2024-01-09: 0.33333; 2024-01-10: 0.33333; 2024-01-11: 0.33333
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.3.1.7 | Union americana |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3 | 2 | 2024-01-11 | 2024-01-13 | bar: 2024-01-11 to 2024-01-13
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.3.1.8 | Pintura de Cañerías |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 38 | 2 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | 2024-01-13: 12.6667; 2024-01-14: 12.6667; 2024-01-15: 12.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.2.3.2.1 | Machones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 7 | 2024-01-03 | 2024-01-10 | 2024-01-03: 0; 2024-01-04: 0; 2024-01-05: 0; 2024-01-06: 0; 2024-01-07: 0; 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.2.3.2.2 | Descarga Desague |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 7 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-01-10: 1.75; 2024-01-11: 1.75; 2024-01-12: 1.75; 2024-01-13: 1.75; 2024-01-14: 1.75; 2024-01-15: 1.75; 2024-01-16: 1.75; 2024-01-17: 1.75
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.3.3.1 | Tendido de cable |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 37 | 4 | 2024-01-10 | 2024-01-14 | 2024-01-10: 7.4; 2024-01-11: 7.4; 2024-01-12: 7.4; 2024-01-13: 7.4; 2024-01-14: 7.4
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.3.3.2 | Conexionado |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 37 | 3 | 2024-01-14 | 2024-01-17 | 2024-01-14: 9.25; 2024-01-15: 9.25; 2024-01-16: 9.25; 2024-01-17: 9.25
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.3.3.3 | Tablero General |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 37 | 5 | 2024-01-14 | 2024-01-19 | 2024-01-14: 6.1667; 2024-01-15: 6.1667; 2024-01-16: 6.1667; 2024-01-17: 6.1667; 2024-01-18: 6.1667; 2024-01-19: 6.1667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.3.3.4 | Circuito de fuerza CF-4 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 37 | 2 | 2024-01-19 | 2024-01-21 | 2024-01-19: 12.3333; 2024-01-20: 12.3333; 2024-01-21: 12.3333
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.3.3.5 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 37 | 4 | 2024-01-21 | 2024-01-25 | 2024-01-21: 7.4; 2024-01-22: 7.4; 2024-01-23: 7.4; 2024-01-24: 7.4; 2024-01-25: 7.4
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.3.3.6 | Circuito de fuerza Bomba sondaje CFBB |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 37 | 2 | 2024-01-25 | 2024-01-27 | 2024-01-25: 12.3333; 2024-01-26: 12.3333; 2024-01-27: 12.3333
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.3.3.7 | Circuito de control sondaje CCN1 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | 2024-01-27: 12; 2024-01-28: 12; 2024-01-29: 12
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.3.3.8 | Equipo de medida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 15 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | 2024-01-29: 2.25; 2024-01-30: 2.25; 2024-01-31: 2.25; 2024-02-01: 2.25; 2024-02-02: 2.25; 2024-02-03: 2.25; 2024-02-04: 2.25; 2024-02-05: 2.25; 2024-02-06: 2.25; 2024-02-07: 2.25; 2024-02-08: 2.25; 2024-02-09: 2.25; 2024-02-10: 2.25; 2024-02-11: 2.25; 2024-02-12: 2.25; 2024-02-13: 2.25
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.3.3.9 | Tablero General |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 37 | 5 | 2024-02-13 | 2024-02-18 | 2024-02-13: 6.1667; 2024-02-14: 6.1667; 2024-02-15: 6.1667; 2024-02-16: 6.1667; 2024-02-17: 6.1667; 2024-02-18: 6.1667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.3.3.10 | Suminstro y montaje de controlador programable |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 2 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 2024-02-18: 12; 2024-02-19: 12; 2024-02-20: 12
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.3.3.11 | Tablero Telemetria |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 2 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 2024-02-20: 12; 2024-02-21: 12; 2024-02-22: 12
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.3.3.12 | Ingenieria y Software |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-22: 18; 2024-02-23: 18
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.3.3.13 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-23: 18; 2024-02-24: 18
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.3.3.14 | Informe final de contrucción |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 5 | 2024-02-24 | 2024-02-29 | 2024-02-24: 6; 2024-02-25: 6; 2024-02-26: 6; 2024-02-27: 6; 2024-02-28: 6; 2024-02-29: 6
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Montaje de Equipos | MEC |  | 1.6.2.3.4.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 2 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | 2024-01-24: 33.3333; 2024-01-25: 33.3333; 2024-01-26: 33.3333
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Montaje de Equipos | CIV |  | 1.6.2.3.4.2 | Mejoramiento terreno |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 40 | 10 | 2024-01-16 | 2024-01-26 | 2024-01-16: 3.6364; 2024-01-17: 3.6364; 2024-01-18: 3.6364; 2024-01-19: 3.6364; 2024-01-20: 3.6364; 2024-01-21: 3.6364; 2024-01-22: 3.6364; 2024-01-23: 3.6364; 2024-01-24: 3.6364; 2024-01-25: 3.6364; 2024-01-26: 3.6364
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.4.1.1 | Colocación de Cañerías |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 18 | 15 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 2023-11-13: 1.2; 2023-11-14: 1.2; 2023-11-15: 1.2; 2023-11-16: 1.2; 2023-11-17: 1.2; 2023-11-18: 1.2; 2023-11-19: 1.2; 2023-11-20: 1.2; 2023-11-21: 1.2; 2023-11-22: 1.2; 2023-11-23: 1.2; 2023-11-24: 1.2; 2023-11-25: 1.2; 2023-11-26: 1.2; 2023-11-27: 1.2
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.4.1.2 | Macromedidor |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 1 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14: 43
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.4.1.3 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 21 | 2 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-15: 10.5; 2023-11-16: 10.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.4.1.4 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 2 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-17: 18; 2023-11-18: 18
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.4.1.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 2 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-19: 4.5; 2023-11-20: 4.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.4.1.6 | Junturas Termofusión |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 2 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-21: 0.5; 2023-11-22: 0.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.4.1.7 | Juntura soldada |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 2 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-23: 2; 2023-11-24: 2
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.4.1.8 | Pintura de Cañerías |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 42 | 10 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2023-11-28: 4.2; 2023-11-29: 4.2; 2023-11-30: 4.2; 2023-12-01: 4.2; 2023-12-02: 4.2; 2023-12-03: 4.2; 2023-12-04: 4.2; 2023-12-05: 4.2; 2023-12-06: 4.2; 2023-12-07: 4.2
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Montaje de Equipos | MEC |  | 1.6.2.4.2.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 8 | 2 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-28: 4; 2023-11-29: 4
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.2.4.3.1 | Machones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 7 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 2023-11-13: 0.14286; 2023-11-14: 0.14286; 2023-11-15: 0.14286; 2023-11-16: 0.14286; 2023-11-17: 0.14286; 2023-11-18: 0.14286; 2023-11-19: 0.14286
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.2.4.3.2 | Descarga Desague |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | 2023-11-20: 2.1429; 2023-11-21: 2.1429; 2023-11-22: 2.1429; 2023-11-23: 2.1429; 2023-11-24: 2.1429; 2023-11-25: 2.1429; 2023-11-26: 2.1429
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.4.4.1 | Ingreso al área |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13: 0
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.4.4.2 | Tablero General |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 5 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 2023-11-13: 8.6; 2023-11-14: 8.6; 2023-11-15: 8.6; 2023-11-16: 8.6; 2023-11-17: 8.6
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.4.4.3 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 4 | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 2023-11-18: 10.75; 2023-11-19: 10.75; 2023-11-20: 10.75; 2023-11-21: 10.75
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.4.4.4 | Tablero Telemetria |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 2 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-22: 21.5; 2023-11-23: 21.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.4.4.5 | Suminstro y montaje de controlador programable |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 2 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-24: 21.5; 2023-11-25: 21.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.4.4.6 | Ingenieria y Software |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 1 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 2023-11-26: 43
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.4.4.7 | Circuito de fuerza CF-2 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 2 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-27: 21.5; 2023-11-28: 21.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.4.4.8 | Circuito de fuerza Bomba sondaje CFBB |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 2 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-29: 21.5; 2023-11-30: 21.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.4.4.9 | Circuito de control sondaje CCN1 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 2 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-01: 21.5; 2023-12-02: 21.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.4.4.10 | Circuito de alumbrado |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 44 | 2 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-03: 22; 2023-12-04: 22
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.4.4.11 | Equipo de medida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 44 | 1 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05: 44
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.4.4.12 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 44 | 1 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06: 44
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.4.4.13 | Informe final de contrucción |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 44 | 5 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 2023-12-07: 8.8; 2023-12-08: 8.8; 2023-12-09: 8.8; 2023-12-10: 8.8; 2023-12-11: 8.8
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Sistema Hidroneumatico | MEC |  | 1.6.2.4.5.1 | Montaje de sistema hidroneumatico |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 41 | 2 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-27: 20.5; 2023-11-28: 20.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Sistema Hidroneumatico | MEC |  | 1.6.2.4.5.2 | Habilitación sistema hidroneumatico |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 17 | 5 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 2023-12-08: 3.4; 2023-12-09: 3.4; 2023-12-10: 3.4; 2023-12-11: 3.4; 2023-12-12: 3.4
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Sistema Hidroneumatico | CIV |  | 1.6.2.4.5.3 | Mejoramiento |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 66 | 5 | 2023-12-13 | 2023-12-17 | 2023-12-13: 13.2; 2023-12-14: 13.2; 2023-12-15: 13.2; 2023-12-16: 13.2; 2023-12-17: 13.2
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.5.1.1 | Colocación de Cañerías |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 673 | 10 | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 2023-11-13: 67.3; 2023-11-14: 67.3; 2023-11-15: 67.3; 2023-11-16: 67.3; 2023-11-17: 67.3; 2023-11-18: 67.3; 2023-11-19: 67.3; 2023-11-20: 67.3; 2023-11-21: 67.3; 2023-11-22: 67.3
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.5.1.2 | Macromedidor |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 1 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14: 43
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.5.1.3 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 148 | 2 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-15: 74; 2023-11-16: 74
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.5.1.4 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 172 | 2 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-17: 86; 2023-11-18: 86
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.5.1.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 146 | 2 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-19: 73; 2023-11-20: 73
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.5.1.6 | Junturas Termofusión |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 2 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-21: 0.5; 2023-11-22: 0.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.5.1.7 | Piezas especiales sin mecanismo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2 | 2 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | bar: 2023-11-21 to 2023-11-22
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.2.5.1.8 | Pintura de Cañerías |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 10 | 2023-11-23 | 2023-12-02 | 2023-11-23: 3.4; 2023-11-24: 3.4; 2023-11-25: 3.4; 2023-11-26: 3.4; 2023-11-27: 3.4; 2023-11-28: 3.4; 2023-11-29: 3.4; 2023-11-30: 3.4; 2023-12-01: 3.4; 2023-12-02: 3.4
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Montaje de Equipos | MEC |  | 1.6.2.5.2.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 2 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-23: 10; 2023-11-24: 10
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.2.5.3.1 | Machones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 48 | 7 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 2023-11-13: 6.8571; 2023-11-14: 6.8571; 2023-11-15: 6.8571; 2023-11-16: 6.8571; 2023-11-17: 6.8571; 2023-11-18: 6.8571; 2023-11-19: 6.8571
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.2.5.3.2 | Descarga Desague |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | 2023-11-20: 2.1429; 2023-11-21: 2.1429; 2023-11-22: 2.1429; 2023-11-23: 2.1429; 2023-11-24: 2.1429; 2023-11-25: 2.1429; 2023-11-26: 2.1429
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.5.4.1 | Ingreso al Área |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23: 0
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.5.4.2 | Tablero General |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 85 | 5 | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 2023-11-23: 17; 2023-11-24: 17; 2023-11-25: 17; 2023-11-26: 17; 2023-11-27: 17
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.5.4.3 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 85 | 4 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 2023-11-28: 21.25; 2023-11-29: 21.25; 2023-11-30: 21.25; 2023-12-01: 21.25
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.5.4.4 | Tablero Telemetria |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 85 | 2 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-02: 42.5; 2023-12-03: 42.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.5.4.5 | Suminstro y montaje de controlador programable |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 85 | 2 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-04: 42.5; 2023-12-05: 42.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.5.4.6 | Ingenieria y Software |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 85 | 1 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06: 85
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.5.4.7 | Circuito de fuerza CF-2 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 85 | 2 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-07: 42.5; 2023-12-08: 42.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.5.4.8 | Circuito de fuerza Bomba sondaje CFBB |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 85 | 2 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-09: 42.5; 2023-12-10: 42.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.5.4.9 | Circuito de control sondaje CCN1 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 85 | 2 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-11: 42.5; 2023-12-12: 42.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.5.4.10 | Equipo de medida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 85 | 1 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13: 85
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.5.4.11 | Circuito de alumbrado |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 84 | 2 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-14: 42; 2023-12-15: 42
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.5.4.12 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 84 | 1 | 2023-12-16 | 2023-12-16 | 2023-12-16: 84
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.5.4.13 | Informe final de contrucción |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 84 | 5 | 2023-12-17 | 2023-12-21 | 2023-12-17: 16.8; 2023-12-18: 16.8; 2023-12-19: 16.8; 2023-12-20: 16.8; 2023-12-21: 16.8
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Mejoramiento Terreno recinto | CIV |  | 1.6.2.5.5.1 | Despeje material organico |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 45 | 3 | 2023-12-22 | 2023-12-24 | 2023-12-22: 15; 2023-12-23: 15; 2023-12-24: 15
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Mejoramiento Terreno recinto | CIV |  | 1.6.2.5.5.2 | Compactación y relleno maicillo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 3 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 2023-12-25: 7.3333; 2023-12-26: 7.3333; 2023-12-27: 7.3333
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Habilitación PEAP Blanco | PIP |  | 1.6.2.6.1.1 | Retiro Equipo Existente |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 86 | 10 | 2024-01-12 | 2024-01-22 | 2024-01-12: 7.8182; 2024-01-13: 7.8182; 2024-01-14: 7.8182; 2024-01-15: 7.8182; 2024-01-16: 7.8182; 2024-01-17: 7.8182; 2024-01-18: 7.8182; 2024-01-19: 7.8182; 2024-01-20: 7.8182; 2024-01-21: 7.8182; 2024-01-22: 7.8182
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Habilitación PEAP Blanco | PIP |  | 1.6.2.6.1.2 | Transporte de Materiales |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 10 | 2024-01-12 | 2024-01-22 | 2024-01-12: 0; 2024-01-13: 0; 2024-01-14: 0; 2024-01-15: 0; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 0; 2024-01-19: 0; 2024-01-20: 0; 2024-01-21: 0; 2024-01-22: 0
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Habilitación PEAP Blanco | PIP |  | 1.6.2.6.1.3 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 12 | 3 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 2024-01-22: 3; 2024-01-23: 3; 2024-01-24: 3; 2024-01-25: 3
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Habilitación PEAP Blanco | PIP |  | 1.6.2.6.1.4 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 8 | 2 | 2024-01-25 | 2024-01-27 | 2024-01-25: 2.6667; 2024-01-26: 2.6667; 2024-01-27: 2.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Habilitación PEAP Blanco | PIP |  | 1.6.2.6.1.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 17 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | 2024-01-27: 5.6667; 2024-01-28: 5.6667; 2024-01-29: 5.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.6.2.1 | Ingreso al área |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.6.2.2 | Tablero general |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 77 | 4 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 2024-01-29: 15.4; 2024-01-30: 15.4; 2024-01-31: 15.4; 2024-02-01: 15.4; 2024-02-02: 15.4
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.6.2.3 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 77 | 3 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 2024-02-02: 19.25; 2024-02-03: 19.25; 2024-02-04: 19.25; 2024-02-05: 19.25
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.6.2.4 | Equipo de medida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 77 | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-05: 38.5; 2024-02-06: 38.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.6.2.5 | Circuito de alumbrado |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 77 | 2 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-06: 25.6667; 2024-02-07: 25.6667; 2024-02-08: 25.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.6.2.6 | Circuito de fuerza CF-2 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 77 | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-08: 38.5; 2024-02-09: 38.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.6.2.7 | Circuito de fuerza bomba elevadora (CFBB1-2) |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 77 | 1 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-09: 38.5; 2024-02-10: 38.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.6.2.8 | Circuito de control pozo (CCN1, CCN2) |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 77 | 1 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-10: 38.5; 2024-02-11: 38.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.6.2.9 | Circuito de control hidronivel (CCN3) |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 77 | 2 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | 2024-02-11: 25.6667; 2024-02-12: 25.6667; 2024-02-13: 25.6667
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.6.2.10 | Pruebas y cartilla de operaciones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 77 | 1 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-13: 38.5; 2024-02-14: 38.5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.2.6.2.11 | Informe final de construcción |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 76 | 4 | 2024-02-14 | 2024-02-18 | 2024-02-14: 15.2; 2024-02-15: 15.2; 2024-02-16: 15.2; 2024-02-17: 15.2; 2024-02-18: 15.2
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Suministro y Montaje de Equipos | MEC |  | 1.6.2.6.3.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 61 | 3 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-01-30: 15.25; 2024-01-31: 15.25; 2024-02-01: 15.25; 2024-02-02: 15.25
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | CIV |  | 1.6.3.1.1.1 | Excavaciones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 3 | 2024-02-10 | 2024-02-13 | 2024-02-10: 6; 2024-02-11: 6; 2024-02-12: 6; 2024-02-13: 6
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | CIV |  | 1.6.3.1.1.2 | Pozo de Aspiración |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 60 | 5 | 2024-02-13 | 2024-02-18 | 2024-02-13: 10; 2024-02-14: 10; 2024-02-15: 10; 2024-02-16: 10; 2024-02-17: 10; 2024-02-18: 10
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | CIV |  | 1.6.3.1.1.3 | Relleno de Excavaciones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 5 | 5 | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 2024-02-18: 0.83333; 2024-02-19: 0.83333; 2024-02-20: 0.83333; 2024-02-21: 0.83333; 2024-02-22: 0.83333; 2024-02-23: 0.83333
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | CIV |  | 1.6.3.1.1.4 | Retiro y Transporte de Excedentes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 2 | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 2024-02-23: 2.3333; 2024-02-24: 2.3333; 2024-02-25: 2.3333
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | CIV |  | 1.6.3.1.1.5 | Habilitación Pozo de Aspiración |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 26 | 5 | 2024-02-25 | 2024-03-01 | 2024-02-25: 4.3333; 2024-02-26: 4.3333; 2024-02-27: 4.3333; 2024-02-28: 4.3333; 2024-02-29: 4.3333; 2024-03-01: 4.3333
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.1.2.1 | Fabricación de armaduras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-23: 12; 2024-02-24: 12
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.1.2.2 | Excavaciones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 17 | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-23: 8.5; 2024-02-24: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.1.2.3 | Instalación de armaduras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 1 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-24: 12; 2024-02-25: 12
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.1.2.4 | Fabricación de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 1 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-24: 10; 2024-02-25: 10
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.1.2.5 | Instalación moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 1 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-25: 12; 2024-02-26: 12
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.1.2.6 | Hormigonado Fundación |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 27 | 1 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-26: 13.5; 2024-02-27: 13.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.1.2.7 | Retiro de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-01: 12; 2024-03-02: 12
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.1.2.8 | Rellenos |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 1 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-02: 7; 2024-03-03: 7
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.1.2.9 | Radier |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 30 | 1 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-03: 15; 2024-03-04: 15
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.1.2.10 | Armadura muro |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 27 | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-03-26: 9; 2024-03-27: 9; 2024-03-28: 9
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.1.2.11 | Albañileria |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-03-28 | 2024-03-31 | 2024-03-28: 8.5; 2024-03-29: 8.5; 2024-03-30: 8.5; 2024-03-31: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.1.2.12 | Montaje de techumbre |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 2024-04-03: 8.5; 2024-04-04: 8.5; 2024-04-05: 8.5; 2024-04-06: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.1.2.13 | Instalación de puerta |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 1 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-06: 3.5; 2024-04-07: 3.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.1.2.14 | Apicación 2 manos de pintura interior y exterior |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-04-07 | 2024-04-10 | 2024-04-07: 8.5; 2024-04-08: 8.5; 2024-04-09: 8.5; 2024-04-10: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.1.3.1 | Fabricación de armaduras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-24: 7.5; 2024-02-25: 7.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.1.3.2 | Excavaciones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 11 | 1 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-24: 5.5; 2024-02-25: 5.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.1.3.3 | Instalación de armaduras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-25: 7.5; 2024-02-26: 7.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.1.3.4 | Fabricación de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 13 | 1 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-25: 6.5; 2024-02-26: 6.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.1.3.5 | Instalación moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-26: 7.5; 2024-02-27: 7.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.1.3.6 | Hormigonado Fundación |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 17 | 1 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-27: 8.5; 2024-02-28: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.1.3.7 | Retiro de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-02: 7.5; 2024-03-03: 7.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.1.3.8 | Rellenos |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 1 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-03: 4.5; 2024-03-04: 4.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.1.3.9 | Radier |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 19 | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-04: 9.5; 2024-03-05: 9.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.1.3.10 | Armadura muro |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 17 | 2 | 2024-03-14 | 2024-03-16 | 2024-03-14: 5.6667; 2024-03-15: 5.6667; 2024-03-16: 5.6667
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.1.3.11 | Albañileria |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 3 | 2024-03-31 | 2024-04-03 | 2024-03-31: 5.5; 2024-04-01: 5.5; 2024-04-02: 5.5; 2024-04-03: 5.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.1.3.12 | Montaje de techumbre |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 3 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 2024-04-06: 5.5; 2024-04-07: 5.5; 2024-04-08: 5.5; 2024-04-09: 5.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.1.3.13 | Instalación de puerta |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.1.3.14 | Apicación 2 manos de pintura interior y exterior |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 3 | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 2024-04-10: 5.5; 2024-04-11: 5.5; 2024-04-12: 5.5; 2024-04-13: 5.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras Anexas | CIV |  | 1.6.3.1.4.1 | Machones de Anclaje |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 2024-03-01: 1.8; 2024-03-02: 1.8; 2024-03-03: 1.8; 2024-03-04: 1.8; 2024-03-05: 1.8
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de grupo motor bomba | MEC |  | 1.6.3.1.5.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 40 | 2 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-12: 13.3333; 2024-03-13: 13.3333; 2024-03-14: 13.3333
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de equipo clorador | MEC |  | 1.6.3.1.6.1 | Montaje del Equipo Clorador |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 26 | 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-03-11: 8.6667; 2024-03-12: 8.6667; 2024-03-13: 8.6667
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.3.1.7.1 | Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 85 | 5 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 2024-03-13: 14.1667; 2024-03-14: 14.1667; 2024-03-15: 14.1667; 2024-03-16: 14.1667; 2024-03-17: 14.1667; 2024-03-18: 14.1667
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.3.1.7.2 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 85 | 2 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-03-18: 28.3333; 2024-03-19: 28.3333; 2024-03-20: 28.3333
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.3.1.7.3 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 145 | 2 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-03-20: 48.3333; 2024-03-21: 48.3333; 2024-03-22: 48.3333
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.3.1.7.4 | Junturas Soldadas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 2 | 2024-03-22 | 2024-03-24 | 2024-03-22: 3; 2024-03-23: 3; 2024-03-24: 3
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.3.1.7.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 57 | 2 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 2024-03-24: 19; 2024-03-25: 19; 2024-03-26: 19
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Urbanización del Recinto | CIV |  | 1.6.3.1.8.1 | Montaje de Cerco Metálico |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 288 | 7 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-03-26: 36; 2024-03-27: 36; 2024-03-28: 36; 2024-03-29: 36; 2024-03-30: 36; 2024-03-31: 36; 2024-04-01: 36; 2024-04-02: 36
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Urbanización del Recinto | CIV |  | 1.6.3.1.8.2 | Instalación de porton metalico |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 2 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-02: 1.3333; 2024-04-03: 1.3333; 2024-04-04: 1.3333
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Urbanización del Recinto | CIV |  | 1.6.3.1.8.3 | Pintura de estructuras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 5 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-04-04: 3.3333; 2024-04-05: 3.3333; 2024-04-06: 3.3333; 2024-04-07: 3.3333; 2024-04-08: 3.3333; 2024-04-09: 3.3333
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Urbanización del Recinto | CIV |  | 1.6.3.1.8.4 | Mejoramiento Terreno Recinto |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 46 | 5 | 2024-04-09 | 2024-04-14 | 2024-04-09: 7.6667; 2024-04-10: 7.6667; 2024-04-11: 7.6667; 2024-04-12: 7.6667; 2024-04-13: 7.6667; 2024-04-14: 7.6667
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.1.9.1 | Tendido de cable |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 508 | 2 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 2024-03-05: 169.3333; 2024-03-06: 169.3333; 2024-03-07: 169.3333
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.1.9.2 | Conexionado |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 169 | 3 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-07: 42.25; 2024-03-08: 42.25; 2024-03-09: 42.25; 2024-03-10: 42.25
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | CIV |  | 1.6.3.2.1.1 | Excavaciones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 5 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 2023-12-22: 4.8; 2023-12-23: 4.8; 2023-12-24: 4.8; 2023-12-25: 4.8; 2023-12-26: 4.8
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | CIV |  | 1.6.3.2.1.2 | Pozo de Aspiración |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 60 | 5 | 2023-12-27 | 2023-12-31 | 2023-12-27: 12; 2023-12-28: 12; 2023-12-29: 12; 2023-12-30: 12; 2023-12-31: 12
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | CIV |  | 1.6.3.2.1.3 | Relleno de Excavaciones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 5 | 5 | 2023-12-31 | 2024-01-05 | 2023-12-31: 0.83333; 2024-01-01: 0.83333; 2024-01-02: 0.83333; 2024-01-03: 0.83333; 2024-01-04: 0.83333; 2024-01-05: 0.83333
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | CIV |  | 1.6.3.2.1.4 | Retiro y Transporte de Excedentes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 2 | 2024-01-05 | 2024-01-07 | 2024-01-05: 2.3333; 2024-01-06: 2.3333; 2024-01-07: 2.3333
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | CIV |  | 1.6.3.2.1.5 | Habilitación Pozo de Aspiración |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 26 | 5 | 2024-01-07 | 2024-01-12 | 2024-01-07: 4.3333; 2024-01-08: 4.3333; 2024-01-09: 4.3333; 2024-01-10: 4.3333; 2024-01-11: 4.3333; 2024-01-12: 4.3333
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.2.2.1 | Fabricación de armaduras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 1 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-05: 12; 2024-01-06: 12
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.2.2.2 | Excavaciones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 17 | 1 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-05: 8.5; 2024-01-06: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.2.2.3 | Instalación de armaduras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 1 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-06: 12; 2024-01-07: 12
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.2.2.4 | Fabricación de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 1 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-06: 10; 2024-01-07: 10
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.2.2.5 | Instalación moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 1 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-07: 12; 2024-01-08: 12
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.2.2.6 | Hormigonado Fundación |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 27 | 1 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-08: 13.5; 2024-01-09: 13.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.2.2.7 | Retiro de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 1 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-12: 12; 2024-01-13: 12
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.2.2.8 | Rellenos |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 1 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-13: 7; 2024-01-14: 7
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.2.2.9 | Radier |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 30 | 1 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-14: 15; 2024-01-15: 15
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.2.2.10 | Armadura muro |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 27 | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-11 | 2024-02-09: 9; 2024-02-10: 9; 2024-02-11: 9
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.2.2.11 | Albañileria |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-02-11 | 2024-02-14 | 2024-02-11: 8.5; 2024-02-12: 8.5; 2024-02-13: 8.5; 2024-02-14: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.2.2.12 | Montaje de techumbre |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-02-17 | 2024-02-20 | 2024-02-17: 8.5; 2024-02-18: 8.5; 2024-02-19: 8.5; 2024-02-20: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.2.2.13 | Instalación de puerta |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-20: 3.5; 2024-02-21: 3.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | CIV |  | 1.6.3.2.2.14 | Apicación 2 manos de pintura interior y exterior |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-02-21 | 2024-02-24 | 2024-02-21: 8.5; 2024-02-22: 8.5; 2024-02-23: 8.5; 2024-02-24: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.2.3.1 | Fabricación de armaduras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-06: 7.5; 2024-01-07: 7.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.2.3.2 | Excavaciones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 11 | 1 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-06: 5.5; 2024-01-07: 5.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.2.3.3 | Instalación de armaduras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-07: 7.5; 2024-01-08: 7.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.2.3.4 | Fabricación de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 13 | 1 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-07: 6.5; 2024-01-08: 6.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.2.3.5 | Instalación moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-08: 7.5; 2024-01-09: 7.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.2.3.6 | Hormigonado Fundación |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 17 | 1 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-09: 8.5; 2024-01-10: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.2.3.7 | Retiro de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 1 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-13: 7.5; 2024-01-14: 7.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.2.3.8 | Rellenos |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 1 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-14: 4.5; 2024-01-15: 4.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.2.3.9 | Radier |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 19 | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-15: 9.5; 2024-01-16: 9.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.2.3.10 | Armadura muro |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 17 | 2 | 2024-01-25 | 2024-01-27 | 2024-01-25: 5.6667; 2024-01-26: 5.6667; 2024-01-27: 5.6667
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.2.3.11 | Albañileria |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 3 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | 2024-02-14: 5.5; 2024-02-15: 5.5; 2024-02-16: 5.5; 2024-02-17: 5.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.2.3.12 | Montaje de techumbre |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 3 | 2024-02-20 | 2024-02-23 | 2024-02-20: 5.5; 2024-02-21: 5.5; 2024-02-22: 5.5; 2024-02-23: 5.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.2.3.13 | Instalación de puerta |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-23: 2; 2024-02-24: 2
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | CIV |  | 1.6.3.2.3.14 | Apicación 2 manos de pintura interior y exterior |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 3 | 2024-02-24 | 2024-02-27 | 2024-02-24: 5.5; 2024-02-25: 5.5; 2024-02-26: 5.5; 2024-02-27: 5.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras Anexas | CIV |  | 1.6.3.2.4.1 | Machones de Anclaje |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 4 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 2024-01-12: 1.8; 2024-01-13: 1.8; 2024-01-14: 1.8; 2024-01-15: 1.8; 2024-01-16: 1.8
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de grupo motor bomba) | MEC |  | 1.6.3.2.5.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 121 | 2 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-23: 40.3333; 2024-01-24: 40.3333; 2024-01-25: 40.3333
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de equipo clorador | MEC |  | 1.6.3.2.6.1 | Montaje del Equipo Clorador |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 40 | 2 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 2024-01-22: 13.3333; 2024-01-23: 13.3333; 2024-01-24: 13.3333
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales (Montaje equipo clorador) | PIP |  | 1.6.3.2.7.1 | Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 46 | 6 | 2024-01-24 | 2024-01-30 | 2024-01-24: 6.5714; 2024-01-25: 6.5714; 2024-01-26: 6.5714; 2024-01-27: 6.5714; 2024-01-28: 6.5714; 2024-01-29: 6.5714; 2024-01-30: 6.5714
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales (Montaje equipo clorador) | PIP |  | 1.6.3.2.7.2 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 83 | 3 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-01-30: 20.75; 2024-01-31: 20.75; 2024-02-01: 20.75; 2024-02-02: 20.75
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales (Montaje equipo clorador) | PIP |  | 1.6.3.2.7.3 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 107 | 3 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 2024-02-02: 26.75; 2024-02-03: 26.75; 2024-02-04: 26.75; 2024-02-05: 26.75
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales (Montaje equipo clorador) | PIP |  | 1.6.3.2.7.4 | Junturas Soldadas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 81 | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 2024-02-05: 27; 2024-02-06: 27; 2024-02-07: 27
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales (Montaje equipo clorador) | PIP |  | 1.6.3.2.7.5 | Junturas Autobloqueante |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 57 | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | 2024-02-07: 19; 2024-02-08: 19; 2024-02-09: 19
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Urbanización del Recinto | CIV |  | 1.6.3.2.8.1 | Montaje de Cerco Metálico |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 180 | 9 | 2024-02-09 | 2024-02-18 | 2024-02-09: 18; 2024-02-10: 18; 2024-02-11: 18; 2024-02-12: 18; 2024-02-13: 18; 2024-02-14: 18; 2024-02-15: 18; 2024-02-16: 18; 2024-02-17: 18; 2024-02-18: 18
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Urbanización del Recinto | CIV |  | 1.6.3.2.8.2 | Instalación de porton metalico |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 2 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 2024-02-18: 2.3333; 2024-02-19: 2.3333; 2024-02-20: 2.3333
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Urbanización del Recinto | CIV |  | 1.6.3.2.8.3 | Pintura de estructuras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3 | 5 | 2024-02-20 | 2024-02-25 | 2024-02-20: 0.5; 2024-02-21: 0.5; 2024-02-22: 0.5; 2024-02-23: 0.5; 2024-02-24: 0.5; 2024-02-25: 0.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Urbanización del Recinto | CIV |  | 1.6.3.2.8.4 | Mejoramiento Terreno Recinto |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 8 | 5 | 2024-02-25 | 2024-03-01 | 2024-02-25: 1.3333; 2024-02-26: 1.3333; 2024-02-27: 1.3333; 2024-02-28: 1.3333; 2024-02-29: 1.3333; 2024-03-01: 1.3333
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.1 | Ingreso al Área |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 2 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 0
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.2 | Tablero General |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 5 | 2024-01-16 | 2024-01-21 | 2024-01-16: 5.6667; 2024-01-17: 5.6667; 2024-01-18: 5.6667; 2024-01-19: 5.6667; 2024-01-20: 5.6667; 2024-01-21: 5.6667
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.3 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 4 | 2024-01-21 | 2024-01-25 | 2024-01-21: 6.8; 2024-01-22: 6.8; 2024-01-23: 6.8; 2024-01-24: 6.8; 2024-01-25: 6.8
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.4 | Tablero Telemetria |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 2024-01-25: 8.5; 2024-01-26: 8.5; 2024-01-27: 8.5; 2024-01-28: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.5 | Suminstro y montaje de controlador programable |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-01-28 | 2024-01-31 | 2024-01-28: 8.5; 2024-01-29: 8.5; 2024-01-30: 8.5; 2024-01-31: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.6 | Ingenieria y Software |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-01-31 | 2024-02-03 | 2024-01-31: 8.5; 2024-02-01: 8.5; 2024-02-02: 8.5; 2024-02-03: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.7 | Suministro y montaje de SPT Equipotencial |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-02-03 | 2024-02-06 | 2024-02-03: 8.5; 2024-02-04: 8.5; 2024-02-05: 8.5; 2024-02-06: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.8 | Circuito de fuerza CF-EM |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 2024-02-06: 8.5; 2024-02-07: 8.5; 2024-02-08: 8.5; 2024-02-09: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.9 | Circuito de fuerza CF-1 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 2024-02-09: 8.5; 2024-02-10: 8.5; 2024-02-11: 8.5; 2024-02-12: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.10 | Circuito de fuerza CF-2 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-02-12: 8.5; 2024-02-13: 8.5; 2024-02-14: 8.5; 2024-02-15: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.11 | Circuito de fuerza CF-3 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-02-15 | 2024-02-18 | 2024-02-15: 8.5; 2024-02-16: 8.5; 2024-02-17: 8.5; 2024-02-18: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.12 | Circuito de fuerza CF-4 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-02-18 | 2024-02-21 | 2024-02-18: 8.5; 2024-02-19: 8.5; 2024-02-20: 8.5; 2024-02-21: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.13 | Circuito de fuerza Bomba Pozo CFBB1-2 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-02-21 | 2024-02-24 | 2024-02-21: 8.5; 2024-02-22: 8.5; 2024-02-23: 8.5; 2024-02-24: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.14 | Circuito de fuerza Bomba Dosificadora CFCL |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-02-24 | 2024-02-27 | 2024-02-24: 8.5; 2024-02-25: 8.5; 2024-02-26: 8.5; 2024-02-27: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.15 | Circuito de control sondaje CCN1-CCN2 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-02-27: 8.5; 2024-02-28: 8.5; 2024-02-29: 8.5; 2024-03-01: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.16 | Circuito de alumbrado |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-01: 8.5; 2024-03-02: 8.5; 2024-03-03: 8.5; 2024-03-04: 8.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.17 | Sub- estación trifásica 100KVA |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 35 | 3 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-04: 8.75; 2024-03-05: 8.75; 2024-03-06: 8.75; 2024-03-07: 8.75
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.18 | Suministro y Montaje Grupo Generador |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 35 | 3 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-03-07: 8.75; 2024-03-08: 8.75; 2024-03-09: 8.75; 2024-03-10: 8.75
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.19 | Equipo de medida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 35 | 1 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-10: 17.5; 2024-03-11: 17.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.20 | Suministro de energia |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 35 | 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2024-03-11: 11.6667; 2024-03-12: 11.6667; 2024-03-13: 11.6667
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.21 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 35 | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-13: 17.5; 2024-03-14: 17.5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | ELE |  | 1.6.3.2.9.22 | Informe final de contrucción |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 35 | 5 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-14: 5.8333; 2024-03-15: 5.8333; 2024-03-16: 5.8333; 2024-03-17: 5.8333; 2024-03-18: 5.8333; 2024-03-19: 5.8333
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | A.1 Movimientos de Tierra | CIV |  | 1.6.4.1.1.1 | Excavaciones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 163 | 3 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 2024-02-13: 40.75; 2024-02-14: 40.75; 2024-02-15: 40.75; 2024-02-16: 40.75
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | A.1 Movimientos de Tierra | CIV |  | 1.6.4.1.1.2 | Mejoramiento Terreno de Fundación |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 114 | 5 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 2024-02-16: 19; 2024-02-17: 19; 2024-02-18: 19; 2024-02-19: 19; 2024-02-20: 19; 2024-02-21: 19
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | A.1 Movimientos de Tierra | CIV |  | 1.6.4.1.1.3 | Relleno Perimetral y de Excavaciones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 31 | 5 | 2024-03-10 | 2024-03-15 | 2024-03-10: 5.1667; 2024-03-11: 5.1667; 2024-03-12: 5.1667; 2024-03-13: 5.1667; 2024-03-14: 5.1667; 2024-03-15: 5.1667
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | A.1 Movimientos de Tierra | CIV |  | 1.6.4.1.1.4 | Retiro de Excedentes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 35 | 5 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-03-15: 5.8333; 2024-03-16: 5.8333; 2024-03-17: 5.8333; 2024-03-18: 5.8333; 2024-03-19: 5.8333; 2024-03-20: 5.8333
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | CIV |  | 1.6.4.1.2.1.1 | Fabricación de armaduras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 70 | 10 | 2024-02-11 | 2024-02-21 | 2024-02-11: 6.3636; 2024-02-12: 6.3636; 2024-02-13: 6.3636; 2024-02-14: 6.3636; 2024-02-15: 6.3636; 2024-02-16: 6.3636; 2024-02-17: 6.3636; 2024-02-18: 6.3636; 2024-02-19: 6.3636; 2024-02-20: 6.3636; 2024-02-21: 6.3636
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | CIV |  | 1.6.4.1.2.1.2 | Emplantillado |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 30 | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 2024-02-19: 10; 2024-02-20: 10; 2024-02-21: 10
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | CIV |  | 1.6.4.1.2.1.3 | Instalación de armaduras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 50 | 7 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 2024-02-21: 6.25; 2024-02-22: 6.25; 2024-02-23: 6.25; 2024-02-24: 6.25; 2024-02-25: 6.25; 2024-02-26: 6.25; 2024-02-27: 6.25; 2024-02-28: 6.25
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | CIV |  | 1.6.4.1.2.1.4 | Fabricación de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 70 | 3 | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 2024-02-25: 17.5; 2024-02-26: 17.5; 2024-02-27: 17.5; 2024-02-28: 17.5
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | CIV |  | 1.6.4.1.2.1.5 | Intalación de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 30 | 2 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2024-02-28: 10; 2024-02-29: 10; 2024-03-01: 10
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | CIV |  | 1.6.4.1.2.1.6 | Hormigonado de fundaciones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 70 | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-01: 35; 2024-03-02: 35
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | CIV |  | 1.6.4.1.2.1.7 | Retiro de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 50 | 5 | 2024-03-05 | 2024-03-10 | 2024-03-05: 8.3333; 2024-03-06: 8.3333; 2024-03-07: 8.3333; 2024-03-08: 8.3333; 2024-03-09: 8.3333; 2024-03-10: 8.3333
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | CIV |  | 1.6.4.1.2.2.1 | Fabricación de armaduras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2024-03-02 | 2024-03-12 | 2024-03-02: 9.0909; 2024-03-03: 9.0909; 2024-03-04: 9.0909; 2024-03-05: 9.0909; 2024-03-06: 9.0909; 2024-03-07: 9.0909; 2024-03-08: 9.0909; 2024-03-09: 9.0909; 2024-03-10: 9.0909; 2024-03-11: 9.0909; 2024-03-12: 9.0909
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | CIV |  | 1.6.4.1.2.2.2 | Instalación de armaduras TK |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 150 | 15 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | 2024-03-10: 9.375; 2024-03-11: 9.375; 2024-03-12: 9.375; 2024-03-13: 9.375; 2024-03-14: 9.375; 2024-03-15: 9.375; 2024-03-16: 9.375; 2024-03-17: 9.375; 2024-03-18: 9.375; 2024-03-19: 9.375; 2024-03-20: 9.375; 2024-03-21: 9.375; 2024-03-22: 9.375; 2024-03-23: 9.375; 2024-03-24: 9.375; 2024-03-25: 9.375
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | CIV |  | 1.6.4.1.2.2.3 | Instalación de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | 2024-03-25: 6.25; 2024-03-26: 6.25; 2024-03-27: 6.25; 2024-03-28: 6.25; 2024-03-29: 6.25; 2024-03-30: 6.25; 2024-03-31: 6.25; 2024-04-01: 6.25; 2024-04-02: 6.25; 2024-04-03: 6.25; 2024-04-04: 6.25; 2024-04-05: 6.25; 2024-04-06: 6.25; 2024-04-07: 6.25; 2024-04-08: 6.25; 2024-04-09: 6.25
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | CIV |  | 1.6.4.1.2.2.4 | Hormigonado de TK |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 150 | 15 | 2024-03-28 | 2024-04-12 | 2024-03-28: 9.375; 2024-03-29: 9.375; 2024-03-30: 9.375; 2024-03-31: 9.375; 2024-04-01: 9.375; 2024-04-02: 9.375; 2024-04-03: 9.375; 2024-04-04: 9.375; 2024-04-05: 9.375; 2024-04-06: 9.375; 2024-04-07: 9.375; 2024-04-08: 9.375; 2024-04-09: 9.375; 2024-04-10: 9.375; 2024-04-11: 9.375; 2024-04-12: 9.375
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | CIV |  | 1.6.4.1.2.2.5 | Retiro de moldajes TK |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 70 | 2 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-15: 23.3333; 2024-04-16: 23.3333; 2024-04-17: 23.3333
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | CIV |  | 1.6.4.1.2.2.6 | Habilitación de TK |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 60 | 5 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-17: 10; 2024-04-18: 10; 2024-04-19: 10; 2024-04-20: 10; 2024-04-21: 10; 2024-04-22: 10
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Obras Exteriores | CIV |  | 1.6.4.1.3.1 | Obra de descarga |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 51 | 5 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-17: 8.5; 2024-04-18: 8.5; 2024-04-19: 8.5; 2024-04-20: 8.5; 2024-04-21: 8.5; 2024-04-22: 8.5
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | A.1 Movimientos de Tierra | CIV |  | 1.6.4.2.1.1 | Excavaciones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 112 | 5 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 2024-01-10: 18.6667; 2024-01-11: 18.6667; 2024-01-12: 18.6667; 2024-01-13: 18.6667; 2024-01-14: 18.6667; 2024-01-15: 18.6667
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | A.1 Movimientos de Tierra | CIV |  | 1.6.4.2.1.2 | Mejoramiento Terreno de Fundación |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 114 | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-20 | 2024-01-15: 19; 2024-01-16: 19; 2024-01-17: 19; 2024-01-18: 19; 2024-01-19: 19; 2024-01-20: 19
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | A.1 Movimientos de Tierra | CIV |  | 1.6.4.2.1.3 | Relleno Perimetral y de Excavaciones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 31 | 10 | 2024-02-07 | 2024-02-17 | 2024-02-07: 2.8182; 2024-02-08: 2.8182; 2024-02-09: 2.8182; 2024-02-10: 2.8182; 2024-02-11: 2.8182; 2024-02-12: 2.8182; 2024-02-13: 2.8182; 2024-02-14: 2.8182; 2024-02-15: 2.8182; 2024-02-16: 2.8182; 2024-02-17: 2.8182
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | A.1 Movimientos de Tierra | CIV |  | 1.6.4.2.1.4 | Retiro de Excedentes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 10 | 2024-02-17 | 2024-02-27 | 2024-02-17: 3.2727; 2024-02-18: 3.2727; 2024-02-19: 3.2727; 2024-02-20: 3.2727; 2024-02-21: 3.2727; 2024-02-22: 3.2727; 2024-02-23: 3.2727; 2024-02-24: 3.2727; 2024-02-25: 3.2727; 2024-02-26: 3.2727; 2024-02-27: 3.2727
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | CIV |  | 1.6.4.2.2.1.1 | Fabricación de armaduras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 70 | 10 | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 2024-01-10: 6.3636; 2024-01-11: 6.3636; 2024-01-12: 6.3636; 2024-01-13: 6.3636; 2024-01-14: 6.3636; 2024-01-15: 6.3636; 2024-01-16: 6.3636; 2024-01-17: 6.3636; 2024-01-18: 6.3636; 2024-01-19: 6.3636; 2024-01-20: 6.3636
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | CIV |  | 1.6.4.2.2.1.2 | Emplantillado |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 30 | 2 | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 2024-01-18: 10; 2024-01-19: 10; 2024-01-20: 10
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | CIV |  | 1.6.4.2.2.1.3 | Instalación de armaduras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 50 | 7 | 2024-01-20 | 2024-01-27 | 2024-01-20: 6.25; 2024-01-21: 6.25; 2024-01-22: 6.25; 2024-01-23: 6.25; 2024-01-24: 6.25; 2024-01-25: 6.25; 2024-01-26: 6.25; 2024-01-27: 6.25
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | CIV |  | 1.6.4.2.2.1.4 | Fabricación de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 70 | 3 | 2024-01-24 | 2024-01-27 | 2024-01-24: 17.5; 2024-01-25: 17.5; 2024-01-26: 17.5; 2024-01-27: 17.5
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | CIV |  | 1.6.4.2.2.1.5 | Intalación de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 30 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | 2024-01-27: 10; 2024-01-28: 10; 2024-01-29: 10
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | CIV |  | 1.6.4.2.2.1.6 | Hormigonado de fundaciones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 70 | 1 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-29: 35; 2024-01-30: 35
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | CIV |  | 1.6.4.2.2.1.7 | Retiro de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 50 | 5 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-02: 8.3333; 2024-02-03: 8.3333; 2024-02-04: 8.3333; 2024-02-05: 8.3333; 2024-02-06: 8.3333; 2024-02-07: 8.3333
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | CIV |  | 1.6.4.2.2.2.1 | Fabricación de armaduras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 10 | 2024-01-30 | 2024-02-09 | 2024-01-30: 9.0909; 2024-01-31: 9.0909; 2024-02-01: 9.0909; 2024-02-02: 9.0909; 2024-02-03: 9.0909; 2024-02-04: 9.0909; 2024-02-05: 9.0909; 2024-02-06: 9.0909; 2024-02-07: 9.0909; 2024-02-08: 9.0909; 2024-02-09: 9.0909
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | CIV |  | 1.6.4.2.2.2.2 | Instalación de armaduras TK |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 150 | 15 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-07: 9.375; 2024-02-08: 9.375; 2024-02-09: 9.375; 2024-02-10: 9.375; 2024-02-11: 9.375; 2024-02-12: 9.375; 2024-02-13: 9.375; 2024-02-14: 9.375; 2024-02-15: 9.375; 2024-02-16: 9.375; 2024-02-17: 9.375; 2024-02-18: 9.375; 2024-02-19: 9.375; 2024-02-20: 9.375; 2024-02-21: 9.375; 2024-02-22: 9.375
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | CIV |  | 1.6.4.2.2.2.3 | Instalación de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 15 | 2024-02-22 | 2024-03-08 | 2024-02-22: 6.25; 2024-02-23: 6.25; 2024-02-24: 6.25; 2024-02-25: 6.25; 2024-02-26: 6.25; 2024-02-27: 6.25; 2024-02-28: 6.25; 2024-02-29: 6.25; 2024-03-01: 6.25; 2024-03-02: 6.25; 2024-03-03: 6.25; 2024-03-04: 6.25; 2024-03-05: 6.25; 2024-03-06: 6.25; 2024-03-07: 6.25; 2024-03-08: 6.25
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | CIV |  | 1.6.4.2.2.2.4 | Hormigonado de TK |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 150 | 15 | 2024-02-25 | 2024-03-11 | 2024-02-25: 9.375; 2024-02-26: 9.375; 2024-02-27: 9.375; 2024-02-28: 9.375; 2024-02-29: 9.375; 2024-03-01: 9.375; 2024-03-02: 9.375; 2024-03-03: 9.375; 2024-03-04: 9.375; 2024-03-05: 9.375; 2024-03-06: 9.375; 2024-03-07: 9.375; 2024-03-08: 9.375; 2024-03-09: 9.375; 2024-03-10: 9.375; 2024-03-11: 9.375
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | CIV |  | 1.6.4.2.2.2.5 | Retiro de moldajes TK |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 70 | 2 | 2024-03-14 | 2024-03-16 | 2024-03-14: 23.3333; 2024-03-15: 23.3333; 2024-03-16: 23.3333
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | CIV |  | 1.6.4.2.2.2.6 | Habilitación de TK |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 60 | 5 | 2024-03-16 | 2024-03-21 | 2024-03-16: 10; 2024-03-17: 10; 2024-03-18: 10; 2024-03-19: 10; 2024-03-20: 10; 2024-03-21: 10
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Obras Exteriores | CIV |  | 1.6.4.2.3.1 | Obra de descarga |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 51 | 12 | 2024-03-16 | 2024-03-28 | 2024-03-16: 3.9231; 2024-03-17: 3.9231; 2024-03-18: 3.9231; 2024-03-19: 3.9231; 2024-03-20: 3.9231; 2024-03-21: 3.9231; 2024-03-22: 3.9231; 2024-03-23: 3.9231; 2024-03-24: 3.9231; 2024-03-25: 3.9231; 2024-03-26: 3.9231; 2024-03-27: 3.9231; 2024-03-28: 3.9231
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.1.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1148 | 35 | 2024-02-15 | 2024-03-20 | 2024-02-15: 32.8; 2024-02-16: 32.8; 2024-02-17: 32.8; 2024-02-18: 32.8; 2024-02-19: 32.8; 2024-02-20: 32.8; 2024-02-21: 32.8; 2024-02-22: 32.8; 2024-02-23: 32.8; 2024-02-24: 32.8; 2024-02-25: 32.8; 2024-02-26: 32.8; 2024-02-27: 32.8; 2024-02-28: 32.8; 2024-02-29: 32.8; 2024-03-01: 32.8; 2024-03-02: 32.8; 2024-03-03: 32.8; 2024-03-04: 32.8; 2024-03-05: 32.8; 2024-03-06: 32.8; 2024-03-07: 32.8; 2024-03-08: 32.8; 2024-03-09: 32.8; 2024-03-10: 32.8; 2024-03-11: 32.8; 2024-03-12: 32.8; 2024-03-13: 32.8; 2024-03-14: 32.8; 2024-03-15: 32.8; 2024-03-16: 32.8; 2024-03-17: 32.8; 2024-03-18: 32.8; 2024-03-19: 32.8; 2024-03-20: 32.8
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.1.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 770 | 35 | 2024-02-19 | 2024-03-24 | 2024-02-19: 22; 2024-02-20: 22; 2024-02-21: 22; 2024-02-22: 22; 2024-02-23: 22; 2024-02-24: 22; 2024-02-25: 22; 2024-02-26: 22; 2024-02-27: 22; 2024-02-28: 22; 2024-02-29: 22; 2024-03-01: 22; 2024-03-02: 22; 2024-03-03: 22; 2024-03-04: 22; 2024-03-05: 22; 2024-03-06: 22; 2024-03-07: 22; 2024-03-08: 22; 2024-03-09: 22; 2024-03-10: 22; 2024-03-11: 22; 2024-03-12: 22; 2024-03-13: 22; 2024-03-14: 22; 2024-03-15: 22; 2024-03-16: 22; 2024-03-17: 22; 2024-03-18: 22; 2024-03-19: 22; 2024-03-20: 22; 2024-03-21: 22; 2024-03-22: 22; 2024-03-23: 22; 2024-03-24: 22
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.1.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 140 | 20 | 2024-03-25 | 2024-04-13 | 2024-03-25: 7; 2024-03-26: 7; 2024-03-27: 7; 2024-03-28: 7; 2024-03-29: 7; 2024-03-30: 7; 2024-03-31: 7; 2024-04-01: 7; 2024-04-02: 7; 2024-04-03: 7; 2024-04-04: 7; 2024-04-05: 7; 2024-04-06: 7; 2024-04-07: 7; 2024-04-08: 7; 2024-04-09: 7; 2024-04-10: 7; 2024-04-11: 7; 2024-04-12: 7; 2024-04-13: 7
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.1.2.1 | Colocación de Cañerias |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 402 | 30 | 2024-02-17 | 2024-03-17 | 2024-02-17: 13.4; 2024-02-18: 13.4; 2024-02-19: 13.4; 2024-02-20: 13.4; 2024-02-21: 13.4; 2024-02-22: 13.4; 2024-02-23: 13.4; 2024-02-24: 13.4; 2024-02-25: 13.4; 2024-02-26: 13.4; 2024-02-27: 13.4; 2024-02-28: 13.4; 2024-02-29: 13.4; 2024-03-01: 13.4; 2024-03-02: 13.4; 2024-03-03: 13.4; 2024-03-04: 13.4; 2024-03-05: 13.4; 2024-03-06: 13.4; 2024-03-07: 13.4; 2024-03-08: 13.4; 2024-03-09: 13.4; 2024-03-10: 13.4; 2024-03-11: 13.4; 2024-03-12: 13.4; 2024-03-13: 13.4; 2024-03-14: 13.4; 2024-03-15: 13.4; 2024-03-16: 13.4; 2024-03-17: 13.4
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.1.2.2 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 41 | 30 | 2024-02-17 | 2024-03-17 | 2024-02-17: 1.3667; 2024-02-18: 1.3667; 2024-02-19: 1.3667; 2024-02-20: 1.3667; 2024-02-21: 1.3667; 2024-02-22: 1.3667; 2024-02-23: 1.3667; 2024-02-24: 1.3667; 2024-02-25: 1.3667; 2024-02-26: 1.3667; 2024-02-27: 1.3667; 2024-02-28: 1.3667; 2024-02-29: 1.3667; 2024-03-01: 1.3667; 2024-03-02: 1.3667; 2024-03-03: 1.3667; 2024-03-04: 1.3667; 2024-03-05: 1.3667; 2024-03-06: 1.3667; 2024-03-07: 1.3667; 2024-03-08: 1.3667; 2024-03-09: 1.3667; 2024-03-10: 1.3667; 2024-03-11: 1.3667; 2024-03-12: 1.3667; 2024-03-13: 1.3667; 2024-03-14: 1.3667; 2024-03-15: 1.3667; 2024-03-16: 1.3667; 2024-03-17: 1.3667
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.1.2.3 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 30 | 2024-02-17 | 2024-03-17 | 2024-02-17: 1.2; 2024-02-18: 1.2; 2024-02-19: 1.2; 2024-02-20: 1.2; 2024-02-21: 1.2; 2024-02-22: 1.2; 2024-02-23: 1.2; 2024-02-24: 1.2; 2024-02-25: 1.2; 2024-02-26: 1.2; 2024-02-27: 1.2; 2024-02-28: 1.2; 2024-02-29: 1.2; 2024-03-01: 1.2; 2024-03-02: 1.2; 2024-03-03: 1.2; 2024-03-04: 1.2; 2024-03-05: 1.2; 2024-03-06: 1.2; 2024-03-07: 1.2; 2024-03-08: 1.2; 2024-03-09: 1.2; 2024-03-10: 1.2; 2024-03-11: 1.2; 2024-03-12: 1.2; 2024-03-13: 1.2; 2024-03-14: 1.2; 2024-03-15: 1.2; 2024-03-16: 1.2; 2024-03-17: 1.2
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.1.2.4 | Termofusión |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 54 | 30 | 2024-02-17 | 2024-03-17 | 2024-02-17: 1.8; 2024-02-18: 1.8; 2024-02-19: 1.8; 2024-02-20: 1.8; 2024-02-21: 1.8; 2024-02-22: 1.8; 2024-02-23: 1.8; 2024-02-24: 1.8; 2024-02-25: 1.8; 2024-02-26: 1.8; 2024-02-27: 1.8; 2024-02-28: 1.8; 2024-02-29: 1.8; 2024-03-01: 1.8; 2024-03-02: 1.8; 2024-03-03: 1.8; 2024-03-04: 1.8; 2024-03-05: 1.8; 2024-03-06: 1.8; 2024-03-07: 1.8; 2024-03-08: 1.8; 2024-03-09: 1.8; 2024-03-10: 1.8; 2024-03-11: 1.8; 2024-03-12: 1.8; 2024-03-13: 1.8; 2024-03-14: 1.8; 2024-03-15: 1.8; 2024-03-16: 1.8; 2024-03-17: 1.8
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.5.1.3.1 | Machones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 12 | 30 | 2024-02-17 | 2024-03-17 | 2024-02-17: 0.4; 2024-02-18: 0.4; 2024-02-19: 0.4; 2024-02-20: 0.4; 2024-02-21: 0.4; 2024-02-22: 0.4; 2024-02-23: 0.4; 2024-02-24: 0.4; 2024-02-25: 0.4; 2024-02-26: 0.4; 2024-02-27: 0.4; 2024-02-28: 0.4; 2024-02-29: 0.4; 2024-03-01: 0.4; 2024-03-02: 0.4; 2024-03-03: 0.4; 2024-03-04: 0.4; 2024-03-05: 0.4; 2024-03-06: 0.4; 2024-03-07: 0.4; 2024-03-08: 0.4; 2024-03-09: 0.4; 2024-03-10: 0.4; 2024-03-11: 0.4; 2024-03-12: 0.4; 2024-03-13: 0.4; 2024-03-14: 0.4; 2024-03-15: 0.4; 2024-03-16: 0.4; 2024-03-17: 0.4
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.5.1.3.2 | Cruces Bajo Calzada |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 75 | 28 | 2024-02-23 | 2024-03-21 | 2024-02-23: 2.6786; 2024-02-24: 2.6786; 2024-02-25: 2.6786; 2024-02-26: 2.6786; 2024-02-27: 2.6786; 2024-02-28: 2.6786; 2024-02-29: 2.6786; 2024-03-01: 2.6786; 2024-03-02: 2.6786; 2024-03-03: 2.6786; 2024-03-04: 2.6786; 2024-03-05: 2.6786; 2024-03-06: 2.6786; 2024-03-07: 2.6786; 2024-03-08: 2.6786; 2024-03-09: 2.6786; 2024-03-10: 2.6786; 2024-03-11: 2.6786; 2024-03-12: 2.6786; 2024-03-13: 2.6786; 2024-03-14: 2.6786; 2024-03-15: 2.6786; 2024-03-16: 2.6786; 2024-03-17: 2.6786; 2024-03-18: 2.6786; 2024-03-19: 2.6786; 2024-03-20: 2.6786; 2024-03-21: 2.6786
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.5.1.3.3 | Refuerzo Cruce Estero |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 518 | 25 | 2024-02-17 | 2024-03-12 | 2024-02-17: 20.72; 2024-02-18: 20.72; 2024-02-19: 20.72; 2024-02-20: 20.72; 2024-02-21: 20.72; 2024-02-22: 20.72; 2024-02-23: 20.72; 2024-02-24: 20.72; 2024-02-25: 20.72; 2024-02-26: 20.72; 2024-02-27: 20.72; 2024-02-28: 20.72; 2024-02-29: 20.72; 2024-03-01: 20.72; 2024-03-02: 20.72; 2024-03-03: 20.72; 2024-03-04: 20.72; 2024-03-05: 20.72; 2024-03-06: 20.72; 2024-03-07: 20.72; 2024-03-08: 20.72; 2024-03-09: 20.72; 2024-03-10: 20.72; 2024-03-11: 20.72; 2024-03-12: 20.72
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.1.4.1 | Bases |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 5 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 2024-03-22: 3; 2024-03-23: 3; 2024-03-24: 3; 2024-03-25: 3; 2024-03-26: 3
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.1.4.2 | Sub-Bases |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 8 | 5 | 2024-03-27 | 2024-03-31 | 2024-03-27: 1.6; 2024-03-28: 1.6; 2024-03-29: 1.6; 2024-03-30: 1.6; 2024-03-31: 1.6
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.1.4.3 | Carpeta de Rodado |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 13 | 2 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-04: 6.5; 2024-04-05: 6.5
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.1.4.4 | Transporte de soleras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 2 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-03-30: 10; 2024-03-31: 10
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.1.4.5 | Instalación de soleras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 33 | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2024-04-01: 11; 2024-04-02: 11; 2024-04-03: 11
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.2.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1345 | 40 | 2024-01-22 | 2024-03-02 | 2024-01-22: 32.8049; 2024-01-23: 32.8049; 2024-01-24: 32.8049; 2024-01-25: 32.8049; 2024-01-26: 32.8049; 2024-01-27: 32.8049; 2024-01-28: 32.8049; 2024-01-29: 32.8049; 2024-01-30: 32.8049; 2024-01-31: 32.8049; 2024-02-01: 32.8049; 2024-02-02: 32.8049; 2024-02-03: 32.8049; 2024-02-04: 32.8049; 2024-02-05: 32.8049; 2024-02-06: 32.8049; 2024-02-07: 32.8049; 2024-02-08: 32.8049; 2024-02-09: 32.8049; 2024-02-10: 32.8049; 2024-02-11: 32.8049; 2024-02-12: 32.8049; 2024-02-13: 32.8049; 2024-02-14: 32.8049; 2024-02-15: 32.8049; 2024-02-16: 32.8049; 2024-02-17: 32.8049; 2024-02-18: 32.8049; 2024-02-19: 32.8049; 2024-02-20: 32.8049; 2024-02-21: 32.8049; 2024-02-22: 32.8049; 2024-02-23: 32.8049; 2024-02-24: 32.8049; 2024-02-25: 32.8049; 2024-02-26: 32.8049; 2024-02-27: 32.8049; 2024-02-28: 32.8049; 2024-02-29: 32.8049; 2024-03-01: 32.8049; 2024-03-02: 32.8049
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.2.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 903 | 45 | 2024-01-26 | 2024-03-11 | 2024-01-26: 19.6304; 2024-01-27: 19.6304; 2024-01-28: 19.6304; 2024-01-29: 19.6304; 2024-01-30: 19.6304; 2024-01-31: 19.6304; 2024-02-01: 19.6304; 2024-02-02: 19.6304; 2024-02-03: 19.6304; 2024-02-04: 19.6304; 2024-02-05: 19.6304; 2024-02-06: 19.6304; 2024-02-07: 19.6304; 2024-02-08: 19.6304; 2024-02-09: 19.6304; 2024-02-10: 19.6304; 2024-02-11: 19.6304; 2024-02-12: 19.6304; 2024-02-13: 19.6304; 2024-02-14: 19.6304; 2024-02-15: 19.6304; 2024-02-16: 19.6304; 2024-02-17: 19.6304; 2024-02-18: 19.6304; 2024-02-19: 19.6304; 2024-02-20: 19.6304; 2024-02-21: 19.6304; 2024-02-22: 19.6304; 2024-02-23: 19.6304; 2024-02-24: 19.6304; 2024-02-25: 19.6304; 2024-02-26: 19.6304; 2024-02-27: 19.6304; 2024-02-28: 19.6304; 2024-02-29: 19.6304; 2024-03-01: 19.6304; 2024-03-02: 19.6304; 2024-03-03: 19.6304; 2024-03-04: 19.6304; 2024-03-05: 19.6304; 2024-03-06: 19.6304; 2024-03-07: 19.6304; 2024-03-08: 19.6304; 2024-03-09: 19.6304; 2024-03-10: 19.6304; 2024-03-11: 19.6304
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.2.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 325 | 19 | 2024-03-11 | 2024-03-30 | 2024-03-11: 16.25; 2024-03-12: 16.25; 2024-03-13: 16.25; 2024-03-14: 16.25; 2024-03-15: 16.25; 2024-03-16: 16.25; 2024-03-17: 16.25; 2024-03-18: 16.25; 2024-03-19: 16.25; 2024-03-20: 16.25; 2024-03-21: 16.25; 2024-03-22: 16.25; 2024-03-23: 16.25; 2024-03-24: 16.25; 2024-03-25: 16.25; 2024-03-26: 16.25; 2024-03-27: 16.25; 2024-03-28: 16.25; 2024-03-29: 16.25; 2024-03-30: 16.25
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.2.2.1 | Colocación de Cañerias |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 329 | 40 | 2024-01-24 | 2024-03-04 | 2024-01-24: 8.0244; 2024-01-25: 8.0244; 2024-01-26: 8.0244; 2024-01-27: 8.0244; 2024-01-28: 8.0244; 2024-01-29: 8.0244; 2024-01-30: 8.0244; 2024-01-31: 8.0244; 2024-02-01: 8.0244; 2024-02-02: 8.0244; 2024-02-03: 8.0244; 2024-02-04: 8.0244; 2024-02-05: 8.0244; 2024-02-06: 8.0244; 2024-02-07: 8.0244; 2024-02-08: 8.0244; 2024-02-09: 8.0244; 2024-02-10: 8.0244; 2024-02-11: 8.0244; 2024-02-12: 8.0244; 2024-02-13: 8.0244; 2024-02-14: 8.0244; 2024-02-15: 8.0244; 2024-02-16: 8.0244; 2024-02-17: 8.0244; 2024-02-18: 8.0244; 2024-02-19: 8.0244; 2024-02-20: 8.0244; 2024-02-21: 8.0244; 2024-02-22: 8.0244; 2024-02-23: 8.0244; 2024-02-24: 8.0244; 2024-02-25: 8.0244; 2024-02-26: 8.0244; 2024-02-27: 8.0244; 2024-02-28: 8.0244; 2024-02-29: 8.0244; 2024-03-01: 8.0244; 2024-03-02: 8.0244; 2024-03-03: 8.0244; 2024-03-04: 8.0244
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.2.2.2 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 40 | 2024-01-29 | 2024-03-09 | 2024-01-29: 0.58537; 2024-01-30: 0.58537; 2024-01-31: 0.58537; 2024-02-01: 0.58537; 2024-02-02: 0.58537; 2024-02-03: 0.58537; 2024-02-04: 0.58537; 2024-02-05: 0.58537; 2024-02-06: 0.58537; 2024-02-07: 0.58537; 2024-02-08: 0.58537; 2024-02-09: 0.58537; 2024-02-10: 0.58537; 2024-02-11: 0.58537; 2024-02-12: 0.58537; 2024-02-13: 0.58537; 2024-02-14: 0.58537; 2024-02-15: 0.58537; 2024-02-16: 0.58537; 2024-02-17: 0.58537; 2024-02-18: 0.58537; 2024-02-19: 0.58537; 2024-02-20: 0.58537; 2024-02-21: 0.58537; 2024-02-22: 0.58537; 2024-02-23: 0.58537; 2024-02-24: 0.58537; 2024-02-25: 0.58537; 2024-02-26: 0.58537; 2024-02-27: 0.58537; 2024-02-28: 0.58537; 2024-02-29: 0.58537; 2024-03-01: 0.58537; 2024-03-02: 0.58537; 2024-03-03: 0.58537; 2024-03-04: 0.58537; 2024-03-05: 0.58537; 2024-03-06: 0.58537; 2024-03-07: 0.58537; 2024-03-08: 0.58537; 2024-03-09: 0.58537
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.2.2.3 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 19 | 40 | 2024-01-29 | 2024-03-09 | 2024-01-29: 0.46341; 2024-01-30: 0.46341; 2024-01-31: 0.46341; 2024-02-01: 0.46341; 2024-02-02: 0.46341; 2024-02-03: 0.46341; 2024-02-04: 0.46341; 2024-02-05: 0.46341; 2024-02-06: 0.46341; 2024-02-07: 0.46341; 2024-02-08: 0.46341; 2024-02-09: 0.46341; 2024-02-10: 0.46341; 2024-02-11: 0.46341; 2024-02-12: 0.46341; 2024-02-13: 0.46341; 2024-02-14: 0.46341; 2024-02-15: 0.46341; 2024-02-16: 0.46341; 2024-02-17: 0.46341; 2024-02-18: 0.46341; 2024-02-19: 0.46341; 2024-02-20: 0.46341; 2024-02-21: 0.46341; 2024-02-22: 0.46341; 2024-02-23: 0.46341; 2024-02-24: 0.46341; 2024-02-25: 0.46341; 2024-02-26: 0.46341; 2024-02-27: 0.46341; 2024-02-28: 0.46341; 2024-02-29: 0.46341; 2024-03-01: 0.46341; 2024-03-02: 0.46341; 2024-03-03: 0.46341; 2024-03-04: 0.46341; 2024-03-05: 0.46341; 2024-03-06: 0.46341; 2024-03-07: 0.46341; 2024-03-08: 0.46341; 2024-03-09: 0.46341
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.2.2.4 | Termofusión |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 40 | 2024-01-29 | 2024-03-09 | 2024-01-29: 0.58537; 2024-01-30: 0.58537; 2024-01-31: 0.58537; 2024-02-01: 0.58537; 2024-02-02: 0.58537; 2024-02-03: 0.58537; 2024-02-04: 0.58537; 2024-02-05: 0.58537; 2024-02-06: 0.58537; 2024-02-07: 0.58537; 2024-02-08: 0.58537; 2024-02-09: 0.58537; 2024-02-10: 0.58537; 2024-02-11: 0.58537; 2024-02-12: 0.58537; 2024-02-13: 0.58537; 2024-02-14: 0.58537; 2024-02-15: 0.58537; 2024-02-16: 0.58537; 2024-02-17: 0.58537; 2024-02-18: 0.58537; 2024-02-19: 0.58537; 2024-02-20: 0.58537; 2024-02-21: 0.58537; 2024-02-22: 0.58537; 2024-02-23: 0.58537; 2024-02-24: 0.58537; 2024-02-25: 0.58537; 2024-02-26: 0.58537; 2024-02-27: 0.58537; 2024-02-28: 0.58537; 2024-02-29: 0.58537; 2024-03-01: 0.58537; 2024-03-02: 0.58537; 2024-03-03: 0.58537; 2024-03-04: 0.58537; 2024-03-05: 0.58537; 2024-03-06: 0.58537; 2024-03-07: 0.58537; 2024-03-08: 0.58537; 2024-03-09: 0.58537
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.5.2.3.1 | Machones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 5 | 35 | 2024-01-22 | 2024-02-26 | 2024-01-22: 0.13889; 2024-01-23: 0.13889; 2024-01-24: 0.13889; 2024-01-25: 0.13889; 2024-01-26: 0.13889; 2024-01-27: 0.13889; 2024-01-28: 0.13889; 2024-01-29: 0.13889; 2024-01-30: 0.13889; 2024-01-31: 0.13889; 2024-02-01: 0.13889; 2024-02-02: 0.13889; 2024-02-03: 0.13889; 2024-02-04: 0.13889; 2024-02-05: 0.13889; 2024-02-06: 0.13889; 2024-02-07: 0.13889; 2024-02-08: 0.13889; 2024-02-09: 0.13889; 2024-02-10: 0.13889; 2024-02-11: 0.13889; 2024-02-12: 0.13889; 2024-02-13: 0.13889; 2024-02-14: 0.13889; 2024-02-15: 0.13889; 2024-02-16: 0.13889; 2024-02-17: 0.13889; 2024-02-18: 0.13889; 2024-02-19: 0.13889; 2024-02-20: 0.13889; 2024-02-21: 0.13889; 2024-02-22: 0.13889; 2024-02-23: 0.13889; 2024-02-24: 0.13889; 2024-02-25: 0.13889; 2024-02-26: 0.13889
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.5.2.3.2 | Cruces Bajo Calzada |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3386 | 38 | 2024-02-06 | 2024-03-15 | 2024-02-06: 86.8205; 2024-02-07: 86.8205; 2024-02-08: 86.8205; 2024-02-09: 86.8205; 2024-02-10: 86.8205; 2024-02-11: 86.8205; 2024-02-12: 86.8205; 2024-02-13: 86.8205; 2024-02-14: 86.8205; 2024-02-15: 86.8205; 2024-02-16: 86.8205; 2024-02-17: 86.8205; 2024-02-18: 86.8205; 2024-02-19: 86.8205; 2024-02-20: 86.8205; 2024-02-21: 86.8205; 2024-02-22: 86.8205; 2024-02-23: 86.8205; 2024-02-24: 86.8205; 2024-02-25: 86.8205; 2024-02-26: 86.8205; 2024-02-27: 86.8205; 2024-02-28: 86.8205; 2024-02-29: 86.8205; 2024-03-01: 86.8205; 2024-03-02: 86.8205; 2024-03-03: 86.8205; 2024-03-04: 86.8205; 2024-03-05: 86.8205; 2024-03-06: 86.8205; 2024-03-07: 86.8205; 2024-03-08: 86.8205; 2024-03-09: 86.8205; 2024-03-10: 86.8205; 2024-03-11: 86.8205; 2024-03-12: 86.8205; 2024-03-13: 86.8205; 2024-03-14: 86.8205; 2024-03-15: 86.8205
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.5.2.3.3 | Refuerzo Cruce Estero |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 817 | 20 | 2024-03-12 | 2024-04-01 | 2024-03-12: 38.9048; 2024-03-13: 38.9048; 2024-03-14: 38.9048; 2024-03-15: 38.9048; 2024-03-16: 38.9048; 2024-03-17: 38.9048; 2024-03-18: 38.9048; 2024-03-19: 38.9048; 2024-03-20: 38.9048; 2024-03-21: 38.9048; 2024-03-22: 38.9048; 2024-03-23: 38.9048; 2024-03-24: 38.9048; 2024-03-25: 38.9048; 2024-03-26: 38.9048; 2024-03-27: 38.9048; 2024-03-28: 38.9048; 2024-03-29: 38.9048; 2024-03-30: 38.9048; 2024-03-31: 38.9048; 2024-04-01: 38.9048
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.2.4.1 | Bases |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 442 | 10 | 2024-01-22 | 2024-02-01 | 2024-01-22: 40.1818; 2024-01-23: 40.1818; 2024-01-24: 40.1818; 2024-01-25: 40.1818; 2024-01-26: 40.1818; 2024-01-27: 40.1818; 2024-01-28: 40.1818; 2024-01-29: 40.1818; 2024-01-30: 40.1818; 2024-01-31: 40.1818; 2024-02-01: 40.1818
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.2.4.2 | Sub-Bases |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 240 | 10 | 2024-01-27 | 2024-02-06 | 2024-01-27: 21.8182; 2024-01-28: 21.8182; 2024-01-29: 21.8182; 2024-01-30: 21.8182; 2024-01-31: 21.8182; 2024-02-01: 21.8182; 2024-02-02: 21.8182; 2024-02-03: 21.8182; 2024-02-04: 21.8182; 2024-02-05: 21.8182; 2024-02-06: 21.8182
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.2.4.3 | Carpeta de Rodado |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 187 | 4 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-02-16: 37.4; 2024-02-17: 37.4; 2024-02-18: 37.4; 2024-02-19: 37.4; 2024-02-20: 37.4
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.2.4.4 | Aceras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1377 | 7 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-02-20: 172.125; 2024-02-21: 172.125; 2024-02-22: 172.125; 2024-02-23: 172.125; 2024-02-24: 172.125; 2024-02-25: 172.125; 2024-02-26: 172.125; 2024-02-27: 172.125
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.2.4.5 | Transporte de soleras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 2 | 2024-02-04 | 2024-02-06 | 2024-02-04: 1.3333; 2024-02-05: 1.3333; 2024-02-06: 1.3333
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.2.4.6 | Instalación de soleras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 12 | 10 | 2024-02-06 | 2024-02-16 | 2024-02-06: 1.0909; 2024-02-07: 1.0909; 2024-02-08: 1.0909; 2024-02-09: 1.0909; 2024-02-10: 1.0909; 2024-02-11: 1.0909; 2024-02-12: 1.0909; 2024-02-13: 1.0909; 2024-02-14: 1.0909; 2024-02-15: 1.0909; 2024-02-16: 1.0909
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.3.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 202 | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-03 | 2024-03-25: 20.2; 2024-03-26: 20.2; 2024-03-27: 20.2; 2024-03-28: 20.2; 2024-03-29: 20.2; 2024-03-30: 20.2; 2024-03-31: 20.2; 2024-04-01: 20.2; 2024-04-02: 20.2; 2024-04-03: 20.2
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.3.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 140 | 10 | 2024-03-29 | 2024-04-07 | 2024-03-29: 14; 2024-03-30: 14; 2024-03-31: 14; 2024-04-01: 14; 2024-04-02: 14; 2024-04-03: 14; 2024-04-04: 14; 2024-04-05: 14; 2024-04-06: 14; 2024-04-07: 14
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.3.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 23 | 10 | 2024-04-04 | 2024-04-13 | 2024-04-04: 2.3; 2024-04-05: 2.3; 2024-04-06: 2.3; 2024-04-07: 2.3; 2024-04-08: 2.3; 2024-04-09: 2.3; 2024-04-10: 2.3; 2024-04-11: 2.3; 2024-04-12: 2.3; 2024-04-13: 2.3
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.3.2.1 | Colocación Tunerias HDPE |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 31 | 10 | 2024-03-27 | 2024-04-05 | 2024-03-27: 3.1; 2024-03-28: 3.1; 2024-03-29: 3.1; 2024-03-30: 3.1; 2024-03-31: 3.1; 2024-04-01: 3.1; 2024-04-02: 3.1; 2024-04-03: 3.1; 2024-04-04: 3.1; 2024-04-05: 3.1
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.3.2.2 | Termofusión |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 10 | 2024-03-27 | 2024-04-05 | 2024-03-27: 0.4; 2024-03-28: 0.4; 2024-03-29: 0.4; 2024-03-30: 0.4; 2024-03-31: 0.4; 2024-04-01: 0.4; 2024-04-02: 0.4; 2024-04-03: 0.4; 2024-04-04: 0.4; 2024-04-05: 0.4
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.5.3.3.1 | Machones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 8 | 8 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | bar: 2024-03-25 to 2024-04-01
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.4.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 140 | 10 | 2024-04-04 | 2024-04-13 | 2024-04-04: 14; 2024-04-05: 14; 2024-04-06: 14; 2024-04-07: 14; 2024-04-08: 14; 2024-04-09: 14; 2024-04-10: 14; 2024-04-11: 14; 2024-04-12: 14; 2024-04-13: 14
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.4.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 97 | 10 | 2024-04-05 | 2024-04-14 | 2024-04-05: 9.7; 2024-04-06: 9.7; 2024-04-07: 9.7; 2024-04-08: 9.7; 2024-04-09: 9.7; 2024-04-10: 9.7; 2024-04-11: 9.7; 2024-04-12: 9.7; 2024-04-13: 9.7; 2024-04-14: 9.7
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.4.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 16 | 8 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-15: 2; 2024-04-16: 2; 2024-04-17: 2; 2024-04-18: 2; 2024-04-19: 2; 2024-04-20: 2; 2024-04-21: 2; 2024-04-22: 2
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.4.2.1 | Colocación Tuberias HDPE |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 6 | 10 | 2024-04-05 | 2024-04-14 | 2024-04-05: 0.6; 2024-04-06: 0.6; 2024-04-07: 0.6; 2024-04-08: 0.6; 2024-04-09: 0.6; 2024-04-10: 0.6; 2024-04-11: 0.6; 2024-04-12: 0.6; 2024-04-13: 0.6; 2024-04-14: 0.6
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.4.2.2 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 10 | 2024-04-05 | 2024-04-14 | 2024-04-05: 0.4; 2024-04-06: 0.4; 2024-04-07: 0.4; 2024-04-08: 0.4; 2024-04-09: 0.4; 2024-04-10: 0.4; 2024-04-11: 0.4; 2024-04-12: 0.4; 2024-04-13: 0.4; 2024-04-14: 0.4
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.4.2.3 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 10 | 2024-04-05 | 2024-04-14 | 2024-04-05: 0.1; 2024-04-06: 0.1; 2024-04-07: 0.1; 2024-04-08: 0.1; 2024-04-09: 0.1; 2024-04-10: 0.1; 2024-04-11: 0.1; 2024-04-12: 0.1; 2024-04-13: 0.1; 2024-04-14: 0.1
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.4.2.4 | Termofusión |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2 | 10 | 2024-04-05 | 2024-04-14 | 2024-04-05: 0.2; 2024-04-06: 0.2; 2024-04-07: 0.2; 2024-04-08: 0.2; 2024-04-09: 0.2; 2024-04-10: 0.2; 2024-04-11: 0.2; 2024-04-12: 0.2; 2024-04-13: 0.2; 2024-04-14: 0.2
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.5.4.3.1 | Machones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 8 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 2024-04-04: 0.125; 2024-04-05: 0.125; 2024-04-06: 0.125; 2024-04-07: 0.125; 2024-04-08: 0.125; 2024-04-09: 0.125; 2024-04-10: 0.125; 2024-04-11: 0.125
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.5.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 193 | 30 | 2023-11-14 | 2023-12-13 | 2023-11-14: 6.4333; 2023-11-15: 6.4333; 2023-11-16: 6.4333; 2023-11-17: 6.4333; 2023-11-18: 6.4333; 2023-11-19: 6.4333; 2023-11-20: 6.4333; 2023-11-21: 6.4333; 2023-11-22: 6.4333; 2023-11-23: 6.4333; 2023-11-24: 6.4333; 2023-11-25: 6.4333; 2023-11-26: 6.4333; 2023-11-27: 6.4333; 2023-11-28: 6.4333; 2023-11-29: 6.4333; 2023-11-30: 6.4333; 2023-12-01: 6.4333; 2023-12-02: 6.4333; 2023-12-03: 6.4333; 2023-12-04: 6.4333; 2023-12-05: 6.4333; 2023-12-06: 6.4333; 2023-12-07: 6.4333; 2023-12-08: 6.4333; 2023-12-09: 6.4333; 2023-12-10: 6.4333; 2023-12-11: 6.4333; 2023-12-12: 6.4333; 2023-12-13: 6.4333
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.5.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 133 | 30 | 2023-11-19 | 2023-12-18 | 2023-11-19: 4.4333; 2023-11-20: 4.4333; 2023-11-21: 4.4333; 2023-11-22: 4.4333; 2023-11-23: 4.4333; 2023-11-24: 4.4333; 2023-11-25: 4.4333; 2023-11-26: 4.4333; 2023-11-27: 4.4333; 2023-11-28: 4.4333; 2023-11-29: 4.4333; 2023-11-30: 4.4333; 2023-12-01: 4.4333; 2023-12-02: 4.4333; 2023-12-03: 4.4333; 2023-12-04: 4.4333; 2023-12-05: 4.4333; 2023-12-06: 4.4333; 2023-12-07: 4.4333; 2023-12-08: 4.4333; 2023-12-09: 4.4333; 2023-12-10: 4.4333; 2023-12-11: 4.4333; 2023-12-12: 4.4333; 2023-12-13: 4.4333; 2023-12-14: 4.4333; 2023-12-15: 4.4333; 2023-12-16: 4.4333; 2023-12-17: 4.4333; 2023-12-18: 4.4333
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.5.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 168 | 10 | 2024-02-14 | 2024-02-24 | 2024-02-14: 15.2727; 2024-02-15: 15.2727; 2024-02-16: 15.2727; 2024-02-17: 15.2727; 2024-02-18: 15.2727; 2024-02-19: 15.2727; 2024-02-20: 15.2727; 2024-02-21: 15.2727; 2024-02-22: 15.2727; 2024-02-23: 15.2727; 2024-02-24: 15.2727
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.5.2.1 | Colocación Tuberias HDPE |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 6 | 30 | 2023-12-17 | 2024-01-15 | 2023-12-17: 0.2; 2023-12-18: 0.2; 2023-12-19: 0.2; 2023-12-20: 0.2; 2023-12-21: 0.2; 2023-12-22: 0.2; 2023-12-23: 0.2; 2023-12-24: 0.2; 2023-12-25: 0.2; 2023-12-26: 0.2; 2023-12-27: 0.2; 2023-12-28: 0.2; 2023-12-29: 0.2; 2023-12-30: 0.2; 2023-12-31: 0.2; 2024-01-01: 0.2; 2024-01-02: 0.2; 2024-01-03: 0.2; 2024-01-04: 0.2; 2024-01-05: 0.2; 2024-01-06: 0.2; 2024-01-07: 0.2; 2024-01-08: 0.2; 2024-01-09: 0.2; 2024-01-10: 0.2; 2024-01-11: 0.2; 2024-01-12: 0.2; 2024-01-13: 0.2; 2024-01-14: 0.2; 2024-01-15: 0.2
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.5.2.2 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3 | 30 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | 2024-01-15: 0.096774; 2024-01-16: 0.096774; 2024-01-17: 0.096774; 2024-01-18: 0.096774; 2024-01-19: 0.096774; 2024-01-20: 0.096774; 2024-01-21: 0.096774; 2024-01-22: 0.096774; 2024-01-23: 0.096774; 2024-01-24: 0.096774; 2024-01-25: 0.096774; 2024-01-26: 0.096774; 2024-01-27: 0.096774; 2024-01-28: 0.096774; 2024-01-29: 0.096774; 2024-01-30: 0.096774; 2024-01-31: 0.096774; 2024-02-01: 0.096774; 2024-02-02: 0.096774; 2024-02-03: 0.096774; 2024-02-04: 0.096774; 2024-02-05: 0.096774; 2024-02-06: 0.096774; 2024-02-07: 0.096774; 2024-02-08: 0.096774; 2024-02-09: 0.096774; 2024-02-10: 0.096774; 2024-02-11: 0.096774; 2024-02-12: 0.096774; 2024-02-13: 0.096774; 2024-02-14: 0.096774
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.5.2.3 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 30 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | 2024-01-15: 0.032258; 2024-01-16: 0.032258; 2024-01-17: 0.032258; 2024-01-18: 0.032258; 2024-01-19: 0.032258; 2024-01-20: 0.032258; 2024-01-21: 0.032258; 2024-01-22: 0.032258; 2024-01-23: 0.032258; 2024-01-24: 0.032258; 2024-01-25: 0.032258; 2024-01-26: 0.032258; 2024-01-27: 0.032258; 2024-01-28: 0.032258; 2024-01-29: 0.032258; 2024-01-30: 0.032258; 2024-01-31: 0.032258; 2024-02-01: 0.032258; 2024-02-02: 0.032258; 2024-02-03: 0.032258; 2024-02-04: 0.032258; 2024-02-05: 0.032258; 2024-02-06: 0.032258; 2024-02-07: 0.032258; 2024-02-08: 0.032258; 2024-02-09: 0.032258; 2024-02-10: 0.032258; 2024-02-11: 0.032258; 2024-02-12: 0.032258; 2024-02-13: 0.032258; 2024-02-14: 0.032258
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.5.2.4 | Termofusión |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3 | 30 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | 2024-01-15: 0.096774; 2024-01-16: 0.096774; 2024-01-17: 0.096774; 2024-01-18: 0.096774; 2024-01-19: 0.096774; 2024-01-20: 0.096774; 2024-01-21: 0.096774; 2024-01-22: 0.096774; 2024-01-23: 0.096774; 2024-01-24: 0.096774; 2024-01-25: 0.096774; 2024-01-26: 0.096774; 2024-01-27: 0.096774; 2024-01-28: 0.096774; 2024-01-29: 0.096774; 2024-01-30: 0.096774; 2024-01-31: 0.096774; 2024-02-01: 0.096774; 2024-02-02: 0.096774; 2024-02-03: 0.096774; 2024-02-04: 0.096774; 2024-02-05: 0.096774; 2024-02-06: 0.096774; 2024-02-07: 0.096774; 2024-02-08: 0.096774; 2024-02-09: 0.096774; 2024-02-10: 0.096774; 2024-02-11: 0.096774; 2024-02-12: 0.096774; 2024-02-13: 0.096774; 2024-02-14: 0.096774
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.5.5.3.1 | Machones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 25 | 2023-12-17 | 2024-01-10 | 2023-12-17: 0.04; 2023-12-18: 0.04; 2023-12-19: 0.04; 2023-12-20: 0.04; 2023-12-21: 0.04; 2023-12-22: 0.04; 2023-12-23: 0.04; 2023-12-24: 0.04; 2023-12-25: 0.04; 2023-12-26: 0.04; 2023-12-27: 0.04; 2023-12-28: 0.04; 2023-12-29: 0.04; 2023-12-30: 0.04; 2023-12-31: 0.04; 2024-01-01: 0.04; 2024-01-02: 0.04; 2024-01-03: 0.04; 2024-01-04: 0.04; 2024-01-05: 0.04; 2024-01-06: 0.04; 2024-01-07: 0.04; 2024-01-08: 0.04; 2024-01-09: 0.04; 2024-01-10: 0.04
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.5.5.3.2 | Cruces Bajo Calzada |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 53 | 30 | 2024-01-12 | 2024-02-11 | 2024-01-12: 1.7097; 2024-01-13: 1.7097; 2024-01-14: 1.7097; 2024-01-15: 1.7097; 2024-01-16: 1.7097; 2024-01-17: 1.7097; 2024-01-18: 1.7097; 2024-01-19: 1.7097; 2024-01-20: 1.7097; 2024-01-21: 1.7097; 2024-01-22: 1.7097; 2024-01-23: 1.7097; 2024-01-24: 1.7097; 2024-01-25: 1.7097; 2024-01-26: 1.7097; 2024-01-27: 1.7097; 2024-01-28: 1.7097; 2024-01-29: 1.7097; 2024-01-30: 1.7097; 2024-01-31: 1.7097; 2024-02-01: 1.7097; 2024-02-02: 1.7097; 2024-02-03: 1.7097; 2024-02-04: 1.7097; 2024-02-05: 1.7097; 2024-02-06: 1.7097; 2024-02-07: 1.7097; 2024-02-08: 1.7097; 2024-02-09: 1.7097; 2024-02-10: 1.7097; 2024-02-11: 1.7097
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.5.4.1 | Bases |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 418 | 11 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 2023-12-19: 38; 2023-12-20: 38; 2023-12-21: 38; 2023-12-22: 38; 2023-12-23: 38; 2023-12-24: 38; 2023-12-25: 38; 2023-12-26: 38; 2023-12-27: 38; 2023-12-28: 38; 2023-12-29: 38
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.5.4.2 | Sub-Bases |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 35 | 11 | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 2023-12-21: 3.1818; 2023-12-22: 3.1818; 2023-12-23: 3.1818; 2023-12-24: 3.1818; 2023-12-25: 3.1818; 2023-12-26: 3.1818; 2023-12-27: 3.1818; 2023-12-28: 3.1818; 2023-12-29: 3.1818; 2023-12-30: 3.1818; 2023-12-31: 3.1818
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.5.4.3 | Carpeta de Rodado |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 274 | 11 | 2024-01-12 | 2024-01-23 | 2024-01-12: 22.8333; 2024-01-13: 22.8333; 2024-01-14: 22.8333; 2024-01-15: 22.8333; 2024-01-16: 22.8333; 2024-01-17: 22.8333; 2024-01-18: 22.8333; 2024-01-19: 22.8333; 2024-01-20: 22.8333; 2024-01-21: 22.8333; 2024-01-22: 22.8333; 2024-01-23: 22.8333
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.5.4.4 | Aceras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1224 | 11 | 2024-01-23 | 2024-02-03 | 2024-01-23: 102; 2024-01-24: 102; 2024-01-25: 102; 2024-01-26: 102; 2024-01-27: 102; 2024-01-28: 102; 2024-01-29: 102; 2024-01-30: 102; 2024-01-31: 102; 2024-02-01: 102; 2024-02-02: 102; 2024-02-03: 102
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.5.4.5 | Transporte de Soleras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 2 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 2023-12-31: 3; 2024-01-01: 3; 2024-01-02: 3
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.5.4.6 | Instalación de Soleras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2 | 10 | 2024-01-02 | 2024-01-12 | 2024-01-02: 0.18182; 2024-01-03: 0.18182; 2024-01-04: 0.18182; 2024-01-05: 0.18182; 2024-01-06: 0.18182; 2024-01-07: 0.18182; 2024-01-08: 0.18182; 2024-01-09: 0.18182; 2024-01-10: 0.18182; 2024-01-11: 0.18182; 2024-01-12: 0.18182
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.6.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 242 | 10 | 2024-01-12 | 2024-01-22 | 2024-01-12: 22; 2024-01-13: 22; 2024-01-14: 22; 2024-01-15: 22; 2024-01-16: 22; 2024-01-17: 22; 2024-01-18: 22; 2024-01-19: 22; 2024-01-20: 22; 2024-01-21: 22; 2024-01-22: 22
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.6.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 166 | 10 | 2024-01-17 | 2024-01-27 | 2024-01-17: 15.0909; 2024-01-18: 15.0909; 2024-01-19: 15.0909; 2024-01-20: 15.0909; 2024-01-21: 15.0909; 2024-01-22: 15.0909; 2024-01-23: 15.0909; 2024-01-24: 15.0909; 2024-01-25: 15.0909; 2024-01-26: 15.0909; 2024-01-27: 15.0909
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.6.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 49 | 5 | 2024-02-13 | 2024-02-18 | 2024-02-13: 8.1667; 2024-02-14: 8.1667; 2024-02-15: 8.1667; 2024-02-16: 8.1667; 2024-02-17: 8.1667; 2024-02-18: 8.1667
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.6.2.1 | Colocación Tuberias HDPE |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 10 | 2024-01-14 | 2024-01-24 | 2024-01-14: 1.3636; 2024-01-15: 1.3636; 2024-01-16: 1.3636; 2024-01-17: 1.3636; 2024-01-18: 1.3636; 2024-01-19: 1.3636; 2024-01-20: 1.3636; 2024-01-21: 1.3636; 2024-01-22: 1.3636; 2024-01-23: 1.3636; 2024-01-24: 1.3636
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.6.2.2 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 10 | 2024-01-24 | 2024-02-03 | 2024-01-24: 0.090909; 2024-01-25: 0.090909; 2024-01-26: 0.090909; 2024-01-27: 0.090909; 2024-01-28: 0.090909; 2024-01-29: 0.090909; 2024-01-30: 0.090909; 2024-01-31: 0.090909; 2024-02-01: 0.090909; 2024-02-02: 0.090909; 2024-02-03: 0.090909
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.6.2.3 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 10 | 2024-01-24 | 2024-02-03 | 2024-01-24: 0.090909; 2024-01-25: 0.090909; 2024-01-26: 0.090909; 2024-01-27: 0.090909; 2024-01-28: 0.090909; 2024-01-29: 0.090909; 2024-01-30: 0.090909; 2024-01-31: 0.090909; 2024-02-01: 0.090909; 2024-02-02: 0.090909; 2024-02-03: 0.090909
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.6.2.4 | Termofusión |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 10 | 2024-01-24 | 2024-02-03 | 2024-01-24: 0.63636; 2024-01-25: 0.63636; 2024-01-26: 0.63636; 2024-01-27: 0.63636; 2024-01-28: 0.63636; 2024-01-29: 0.63636; 2024-01-30: 0.63636; 2024-01-31: 0.63636; 2024-02-01: 0.63636; 2024-02-02: 0.63636; 2024-02-03: 0.63636
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.5.6.3.1 | Machones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1 | 7 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 2024-01-24: 0.125; 2024-01-25: 0.125; 2024-01-26: 0.125; 2024-01-27: 0.125; 2024-01-28: 0.125; 2024-01-29: 0.125; 2024-01-30: 0.125; 2024-01-31: 0.125
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.5.6.3.2 | Cruces Bajo Calzada |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 71 | 8 | 2024-01-31 | 2024-02-08 | 2024-01-31: 7.8889; 2024-02-01: 7.8889; 2024-02-02: 7.8889; 2024-02-03: 7.8889; 2024-02-04: 7.8889; 2024-02-05: 7.8889; 2024-02-06: 7.8889; 2024-02-07: 7.8889; 2024-02-08: 7.8889
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.6.4.1 | Bases |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 58 | 3 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 2024-01-22: 14.5; 2024-01-23: 14.5; 2024-01-24: 14.5; 2024-01-25: 14.5
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.6.4.2 | Sub-Bases |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 8 | 3 | 2024-01-24 | 2024-01-27 | 2024-01-24: 2; 2024-01-25: 2; 2024-01-26: 2; 2024-01-27: 2
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.6.4.3 | Carpeta de Rodado |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 61 | 3 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-02-05: 15.25; 2024-02-06: 15.25; 2024-02-07: 15.25; 2024-02-08: 15.25
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.6.4.4 | Aceras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 153 | 3 | 2024-02-08 | 2024-02-11 | 2024-02-08: 38.25; 2024-02-09: 38.25; 2024-02-10: 38.25; 2024-02-11: 38.25
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.6.4.5 | Transporte de Soleras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2 | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | bar: 2024-02-02 to 2024-02-03
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.6.4.6 | Instalación de Soleras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2 | 2 | 2024-02-03 | 2024-02-05 | 2024-02-03: 0.66667; 2024-02-04: 0.66667; 2024-02-05: 0.66667
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.7.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1324 | 45 | 2023-11-13 | 2023-12-27 | 2023-11-13: 29.4222; 2023-11-14: 29.4222; 2023-11-15: 29.4222; 2023-11-16: 29.4222; 2023-11-17: 29.4222; 2023-11-18: 29.4222; 2023-11-19: 29.4222; 2023-11-20: 29.4222; 2023-11-21: 29.4222; 2023-11-22: 29.4222; 2023-11-23: 29.4222; 2023-11-24: 29.4222; 2023-11-25: 29.4222; 2023-11-26: 29.4222; 2023-11-27: 29.4222; 2023-11-28: 29.4222; 2023-11-29: 29.4222; 2023-11-30: 29.4222; 2023-12-01: 29.4222; 2023-12-02: 29.4222; 2023-12-03: 29.4222; 2023-12-04: 29.4222; 2023-12-05: 29.4222; 2023-12-06: 29.4222; 2023-12-07: 29.4222; 2023-12-08: 29.4222; 2023-12-09: 29.4222; 2023-12-10: 29.4222; 2023-12-11: 29.4222; 2023-12-12: 29.4222; 2023-12-13: 29.4222; 2023-12-14: 29.4222; 2023-12-15: 29.4222; 2023-12-16: 29.4222; 2023-12-17: 29.4222; 2023-12-18: 29.4222; 2023-12-19: 29.4222; 2023-12-20: 29.4222; 2023-12-21: 29.4222; 2023-12-22: 29.4222; 2023-12-23: 29.4222; 2023-12-24: 29.4222; 2023-12-25: 29.4222; 2023-12-26: 29.4222; 2023-12-27: 29.4222
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.7.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 908 | 40 | 2023-11-18 | 2023-12-27 | 2023-11-18: 22.7; 2023-11-19: 22.7; 2023-11-20: 22.7; 2023-11-21: 22.7; 2023-11-22: 22.7; 2023-11-23: 22.7; 2023-11-24: 22.7; 2023-11-25: 22.7; 2023-11-26: 22.7; 2023-11-27: 22.7; 2023-11-28: 22.7; 2023-11-29: 22.7; 2023-11-30: 22.7; 2023-12-01: 22.7; 2023-12-02: 22.7; 2023-12-03: 22.7; 2023-12-04: 22.7; 2023-12-05: 22.7; 2023-12-06: 22.7; 2023-12-07: 22.7; 2023-12-08: 22.7; 2023-12-09: 22.7; 2023-12-10: 22.7; 2023-12-11: 22.7; 2023-12-12: 22.7; 2023-12-13: 22.7; 2023-12-14: 22.7; 2023-12-15: 22.7; 2023-12-16: 22.7; 2023-12-17: 22.7; 2023-12-18: 22.7; 2023-12-19: 22.7; 2023-12-20: 22.7; 2023-12-21: 22.7; 2023-12-22: 22.7; 2023-12-23: 22.7; 2023-12-24: 22.7; 2023-12-25: 22.7; 2023-12-26: 22.7; 2023-12-27: 22.7
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.7.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 371 | 9 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 2024-03-12: 37.1; 2024-03-13: 37.1; 2024-03-14: 37.1; 2024-03-15: 37.1; 2024-03-16: 37.1; 2024-03-17: 37.1; 2024-03-18: 37.1; 2024-03-19: 37.1; 2024-03-20: 37.1; 2024-03-21: 37.1
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.7.2.1 | Colocación Tuberias HDPE |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 82 | 43 | 2023-11-20 | 2024-01-01 | 2023-11-20: 1.907; 2023-11-21: 1.907; 2023-11-22: 1.907; 2023-11-23: 1.907; 2023-11-24: 1.907; 2023-11-25: 1.907; 2023-11-26: 1.907; 2023-11-27: 1.907; 2023-11-28: 1.907; 2023-11-29: 1.907; 2023-11-30: 1.907; 2023-12-01: 1.907; 2023-12-02: 1.907; 2023-12-03: 1.907; 2023-12-04: 1.907; 2023-12-05: 1.907; 2023-12-06: 1.907; 2023-12-07: 1.907; 2023-12-08: 1.907; 2023-12-09: 1.907; 2023-12-10: 1.907; 2023-12-11: 1.907; 2023-12-12: 1.907; 2023-12-13: 1.907; 2023-12-14: 1.907; 2023-12-15: 1.907; 2023-12-16: 1.907; 2023-12-17: 1.907; 2023-12-18: 1.907; 2023-12-19: 1.907; 2023-12-20: 1.907; 2023-12-21: 1.907; 2023-12-22: 1.907; 2023-12-23: 1.907; 2023-12-24: 1.907; 2023-12-25: 1.907; 2023-12-26: 1.907; 2023-12-27: 1.907; 2023-12-28: 1.907; 2023-12-29: 1.907; 2023-12-30: 1.907; 2023-12-31: 1.907; 2024-01-01: 1.907
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.7.2.2 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 5 | 43 | 2023-11-20 | 2024-01-01 | 2023-11-20: 0.11628; 2023-11-21: 0.11628; 2023-11-22: 0.11628; 2023-11-23: 0.11628; 2023-11-24: 0.11628; 2023-11-25: 0.11628; 2023-11-26: 0.11628; 2023-11-27: 0.11628; 2023-11-28: 0.11628; 2023-11-29: 0.11628; 2023-11-30: 0.11628; 2023-12-01: 0.11628; 2023-12-02: 0.11628; 2023-12-03: 0.11628; 2023-12-04: 0.11628; 2023-12-05: 0.11628; 2023-12-06: 0.11628; 2023-12-07: 0.11628; 2023-12-08: 0.11628; 2023-12-09: 0.11628; 2023-12-10: 0.11628; 2023-12-11: 0.11628; 2023-12-12: 0.11628; 2023-12-13: 0.11628; 2023-12-14: 0.11628; 2023-12-15: 0.11628; 2023-12-16: 0.11628; 2023-12-17: 0.11628; 2023-12-18: 0.11628; 2023-12-19: 0.11628; 2023-12-20: 0.11628; 2023-12-21: 0.11628; 2023-12-22: 0.11628; 2023-12-23: 0.11628; 2023-12-24: 0.11628; 2023-12-25: 0.11628; 2023-12-26: 0.11628; 2023-12-27: 0.11628; 2023-12-28: 0.11628; 2023-12-29: 0.11628; 2023-12-30: 0.11628; 2023-12-31: 0.11628; 2024-01-01: 0.11628
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.7.2.3 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 43 | 2023-11-20 | 2024-01-01 | 2023-11-20: 0.16279; 2023-11-21: 0.16279; 2023-11-22: 0.16279; 2023-11-23: 0.16279; 2023-11-24: 0.16279; 2023-11-25: 0.16279; 2023-11-26: 0.16279; 2023-11-27: 0.16279; 2023-11-28: 0.16279; 2023-11-29: 0.16279; 2023-11-30: 0.16279; 2023-12-01: 0.16279; 2023-12-02: 0.16279; 2023-12-03: 0.16279; 2023-12-04: 0.16279; 2023-12-05: 0.16279; 2023-12-06: 0.16279; 2023-12-07: 0.16279; 2023-12-08: 0.16279; 2023-12-09: 0.16279; 2023-12-10: 0.16279; 2023-12-11: 0.16279; 2023-12-12: 0.16279; 2023-12-13: 0.16279; 2023-12-14: 0.16279; 2023-12-15: 0.16279; 2023-12-16: 0.16279; 2023-12-17: 0.16279; 2023-12-18: 0.16279; 2023-12-19: 0.16279; 2023-12-20: 0.16279; 2023-12-21: 0.16279; 2023-12-22: 0.16279; 2023-12-23: 0.16279; 2023-12-24: 0.16279; 2023-12-25: 0.16279; 2023-12-26: 0.16279; 2023-12-27: 0.16279; 2023-12-28: 0.16279; 2023-12-29: 0.16279; 2023-12-30: 0.16279; 2023-12-31: 0.16279; 2024-01-01: 0.16279
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.7.2.4 | Termofusión |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 97 | 43 | 2023-11-20 | 2024-01-01 | 2023-11-20: 2.2558; 2023-11-21: 2.2558; 2023-11-22: 2.2558; 2023-11-23: 2.2558; 2023-11-24: 2.2558; 2023-11-25: 2.2558; 2023-11-26: 2.2558; 2023-11-27: 2.2558; 2023-11-28: 2.2558; 2023-11-29: 2.2558; 2023-11-30: 2.2558; 2023-12-01: 2.2558; 2023-12-02: 2.2558; 2023-12-03: 2.2558; 2023-12-04: 2.2558; 2023-12-05: 2.2558; 2023-12-06: 2.2558; 2023-12-07: 2.2558; 2023-12-08: 2.2558; 2023-12-09: 2.2558; 2023-12-10: 2.2558; 2023-12-11: 2.2558; 2023-12-12: 2.2558; 2023-12-13: 2.2558; 2023-12-14: 2.2558; 2023-12-15: 2.2558; 2023-12-16: 2.2558; 2023-12-17: 2.2558; 2023-12-18: 2.2558; 2023-12-19: 2.2558; 2023-12-20: 2.2558; 2023-12-21: 2.2558; 2023-12-22: 2.2558; 2023-12-23: 2.2558; 2023-12-24: 2.2558; 2023-12-25: 2.2558; 2023-12-26: 2.2558; 2023-12-27: 2.2558; 2023-12-28: 2.2558; 2023-12-29: 2.2558; 2023-12-30: 2.2558; 2023-12-31: 2.2558; 2024-01-01: 2.2558
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.5.7.3.1 | Machones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3 | 40 | 2023-12-30 | 2024-02-07 | 2023-12-30: 0.075; 2023-12-31: 0.075; 2024-01-01: 0.075; 2024-01-02: 0.075; 2024-01-03: 0.075; 2024-01-04: 0.075; 2024-01-05: 0.075; 2024-01-06: 0.075; 2024-01-07: 0.075; 2024-01-08: 0.075; 2024-01-09: 0.075; 2024-01-10: 0.075; 2024-01-11: 0.075; 2024-01-12: 0.075; 2024-01-13: 0.075; 2024-01-14: 0.075; 2024-01-15: 0.075; 2024-01-16: 0.075; 2024-01-17: 0.075; 2024-01-18: 0.075; 2024-01-19: 0.075; 2024-01-20: 0.075; 2024-01-21: 0.075; 2024-01-22: 0.075; 2024-01-23: 0.075; 2024-01-24: 0.075; 2024-01-25: 0.075; 2024-01-26: 0.075; 2024-01-27: 0.075; 2024-01-28: 0.075; 2024-01-29: 0.075; 2024-01-30: 0.075; 2024-01-31: 0.075; 2024-02-01: 0.075; 2024-02-02: 0.075; 2024-02-03: 0.075; 2024-02-04: 0.075; 2024-02-05: 0.075; 2024-02-06: 0.075; 2024-02-07: 0.075
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.5.7.3.2 | Cruces Bajo Calzada |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 257 | 43 | 2023-12-30 | 2024-02-10 | 2023-12-30: 5.9767; 2023-12-31: 5.9767; 2024-01-01: 5.9767; 2024-01-02: 5.9767; 2024-01-03: 5.9767; 2024-01-04: 5.9767; 2024-01-05: 5.9767; 2024-01-06: 5.9767; 2024-01-07: 5.9767; 2024-01-08: 5.9767; 2024-01-09: 5.9767; 2024-01-10: 5.9767; 2024-01-11: 5.9767; 2024-01-12: 5.9767; 2024-01-13: 5.9767; 2024-01-14: 5.9767; 2024-01-15: 5.9767; 2024-01-16: 5.9767; 2024-01-17: 5.9767; 2024-01-18: 5.9767; 2024-01-19: 5.9767; 2024-01-20: 5.9767; 2024-01-21: 5.9767; 2024-01-22: 5.9767; 2024-01-23: 5.9767; 2024-01-24: 5.9767; 2024-01-25: 5.9767; 2024-01-26: 5.9767; 2024-01-27: 5.9767; 2024-01-28: 5.9767; 2024-01-29: 5.9767; 2024-01-30: 5.9767; 2024-01-31: 5.9767; 2024-02-01: 5.9767; 2024-02-02: 5.9767; 2024-02-03: 5.9767; 2024-02-04: 5.9767; 2024-02-05: 5.9767; 2024-02-06: 5.9767; 2024-02-07: 5.9767; 2024-02-08: 5.9767; 2024-02-09: 5.9767; 2024-02-10: 5.9767
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.7.4.1 | Bases |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 687 | 14 | 2024-02-07 | 2024-02-21 | 2024-02-07: 45.8; 2024-02-08: 45.8; 2024-02-09: 45.8; 2024-02-10: 45.8; 2024-02-11: 45.8; 2024-02-12: 45.8; 2024-02-13: 45.8; 2024-02-14: 45.8; 2024-02-15: 45.8; 2024-02-16: 45.8; 2024-02-17: 45.8; 2024-02-18: 45.8; 2024-02-19: 45.8; 2024-02-20: 45.8; 2024-02-21: 45.8
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.7.4.2 | Sub-Bases |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 28 | 14 | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-02-12: 1.8667; 2024-02-13: 1.8667; 2024-02-14: 1.8667; 2024-02-15: 1.8667; 2024-02-16: 1.8667; 2024-02-17: 1.8667; 2024-02-18: 1.8667; 2024-02-19: 1.8667; 2024-02-20: 1.8667; 2024-02-21: 1.8667; 2024-02-22: 1.8667; 2024-02-23: 1.8667; 2024-02-24: 1.8667; 2024-02-25: 1.8667; 2024-02-26: 1.8667
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.7.4.3 | Carpeta de Rodado |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 221 | 5 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 2024-03-07: 36.8333; 2024-03-08: 36.8333; 2024-03-09: 36.8333; 2024-03-10: 36.8333; 2024-03-11: 36.8333; 2024-03-12: 36.8333
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.7.4.4 | Aceras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1974.6 | 9 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | 2024-03-12: 197.46; 2024-03-13: 197.46; 2024-03-14: 197.46; 2024-03-15: 197.46; 2024-03-16: 197.46; 2024-03-17: 197.46; 2024-03-18: 197.46; 2024-03-19: 197.46; 2024-03-20: 197.46; 2024-03-21: 197.46
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.7.4.5 | Transporte de Soleras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 15 | 2 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-02-24: 5; 2024-02-25: 5; 2024-02-26: 5
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | CIV |  | 1.6.5.7.4.6 | Instalación de Soleras |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 10 | 2024-02-26 | 2024-03-07 | 2024-02-26: 0.36364; 2024-02-27: 0.36364; 2024-02-28: 0.36364; 2024-02-29: 0.36364; 2024-03-01: 0.36364; 2024-03-02: 0.36364; 2024-03-03: 0.36364; 2024-03-04: 0.36364; 2024-03-05: 0.36364; 2024-03-06: 0.36364; 2024-03-07: 0.36364
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.8.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 971 | 19 | 2024-03-30 | 2024-04-18 | 2024-03-30: 48.55; 2024-03-31: 48.55; 2024-04-01: 48.55; 2024-04-02: 48.55; 2024-04-03: 48.55; 2024-04-04: 48.55; 2024-04-05: 48.55; 2024-04-06: 48.55; 2024-04-07: 48.55; 2024-04-08: 48.55; 2024-04-09: 48.55; 2024-04-10: 48.55; 2024-04-11: 48.55; 2024-04-12: 48.55; 2024-04-13: 48.55; 2024-04-14: 48.55; 2024-04-15: 48.55; 2024-04-16: 48.55; 2024-04-17: 48.55; 2024-04-18: 48.55
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.8.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 43 | 14 | 2024-04-04 | 2024-04-18 | 2024-04-04: 2.8667; 2024-04-05: 2.8667; 2024-04-06: 2.8667; 2024-04-07: 2.8667; 2024-04-08: 2.8667; 2024-04-09: 2.8667; 2024-04-10: 2.8667; 2024-04-11: 2.8667; 2024-04-12: 2.8667; 2024-04-13: 2.8667; 2024-04-14: 2.8667; 2024-04-15: 2.8667; 2024-04-16: 2.8667; 2024-04-17: 2.8667; 2024-04-18: 2.8667
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.5.8.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 625 | 5 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-04-04: 104.1667; 2024-04-05: 104.1667; 2024-04-06: 104.1667; 2024-04-07: 104.1667; 2024-04-08: 104.1667; 2024-04-09: 104.1667
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.8.2.1 | Colocación Tuberias |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 5 | 17 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 2024-04-01: 0.27778; 2024-04-02: 0.27778; 2024-04-03: 0.27778; 2024-04-04: 0.27778; 2024-04-05: 0.27778; 2024-04-06: 0.27778; 2024-04-07: 0.27778; 2024-04-08: 0.27778; 2024-04-09: 0.27778; 2024-04-10: 0.27778; 2024-04-11: 0.27778; 2024-04-12: 0.27778; 2024-04-13: 0.27778; 2024-04-14: 0.27778; 2024-04-15: 0.27778; 2024-04-16: 0.27778; 2024-04-17: 0.27778; 2024-04-18: 0.27778
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.8.2.2 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 21 | 17 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 2024-04-01: 1.1667; 2024-04-02: 1.1667; 2024-04-03: 1.1667; 2024-04-04: 1.1667; 2024-04-05: 1.1667; 2024-04-06: 1.1667; 2024-04-07: 1.1667; 2024-04-08: 1.1667; 2024-04-09: 1.1667; 2024-04-10: 1.1667; 2024-04-11: 1.1667; 2024-04-12: 1.1667; 2024-04-13: 1.1667; 2024-04-14: 1.1667; 2024-04-15: 1.1667; 2024-04-16: 1.1667; 2024-04-17: 1.1667; 2024-04-18: 1.1667
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.8.2.3 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 6 | 17 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 2024-04-01: 0.33333; 2024-04-02: 0.33333; 2024-04-03: 0.33333; 2024-04-04: 0.33333; 2024-04-05: 0.33333; 2024-04-06: 0.33333; 2024-04-07: 0.33333; 2024-04-08: 0.33333; 2024-04-09: 0.33333; 2024-04-10: 0.33333; 2024-04-11: 0.33333; 2024-04-12: 0.33333; 2024-04-13: 0.33333; 2024-04-14: 0.33333; 2024-04-15: 0.33333; 2024-04-16: 0.33333; 2024-04-17: 0.33333; 2024-04-18: 0.33333
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.5.8.2.4 | Termofusión |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 26 | 17 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | 2024-04-01: 1.4444; 2024-04-02: 1.4444; 2024-04-03: 1.4444; 2024-04-04: 1.4444; 2024-04-05: 1.4444; 2024-04-06: 1.4444; 2024-04-07: 1.4444; 2024-04-08: 1.4444; 2024-04-09: 1.4444; 2024-04-10: 1.4444; 2024-04-11: 1.4444; 2024-04-12: 1.4444; 2024-04-13: 1.4444; 2024-04-14: 1.4444; 2024-04-15: 1.4444; 2024-04-16: 1.4444; 2024-04-17: 1.4444; 2024-04-18: 1.4444
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.5.8.3.1 | Machones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 8 | 15 | 2024-03-31 | 2024-04-15 | 2024-03-31: 0.5; 2024-04-01: 0.5; 2024-04-02: 0.5; 2024-04-03: 0.5; 2024-04-04: 0.5; 2024-04-05: 0.5; 2024-04-06: 0.5; 2024-04-07: 0.5; 2024-04-08: 0.5; 2024-04-09: 0.5; 2024-04-10: 0.5; 2024-04-11: 0.5; 2024-04-12: 0.5; 2024-04-13: 0.5; 2024-04-14: 0.5; 2024-04-15: 0.5
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Preparación Acceso a Estanque | ADM |  | 1.6.6.1.1.1 | Entrega de Permisos Municipales para ocupación de Terrenos (DEFINIR ACCESOS) |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13: 0
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Preparación Acceso a Estanque | CIV |  | 1.6.6.1.1.2 | Movimientos de Tierra Maquinaria Pesada |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 493 | 30 | 2023-11-14 | 2023-12-13 | 2023-11-14: 16.4333; 2023-11-15: 16.4333; 2023-11-16: 16.4333; 2023-11-17: 16.4333; 2023-11-18: 16.4333; 2023-11-19: 16.4333; 2023-11-20: 16.4333; 2023-11-21: 16.4333; 2023-11-22: 16.4333; 2023-11-23: 16.4333; 2023-11-24: 16.4333; 2023-11-25: 16.4333; 2023-11-26: 16.4333; 2023-11-27: 16.4333; 2023-11-28: 16.4333; 2023-11-29: 16.4333; 2023-11-30: 16.4333; 2023-12-01: 16.4333; 2023-12-02: 16.4333; 2023-12-03: 16.4333; 2023-12-04: 16.4333; 2023-12-05: 16.4333; 2023-12-06: 16.4333; 2023-12-07: 16.4333; 2023-12-08: 16.4333; 2023-12-09: 16.4333; 2023-12-10: 16.4333; 2023-12-11: 16.4333; 2023-12-12: 16.4333; 2023-12-13: 16.4333
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Preparación Acceso a Estanque | CIV |  | 1.6.6.1.1.3 | Rellenos compactados |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 259 | 25 | 2023-11-19 | 2023-12-13 | 2023-11-19: 10.36; 2023-11-20: 10.36; 2023-11-21: 10.36; 2023-11-22: 10.36; 2023-11-23: 10.36; 2023-11-24: 10.36; 2023-11-25: 10.36; 2023-11-26: 10.36; 2023-11-27: 10.36; 2023-11-28: 10.36; 2023-11-29: 10.36; 2023-11-30: 10.36; 2023-12-01: 10.36; 2023-12-02: 10.36; 2023-12-03: 10.36; 2023-12-04: 10.36; 2023-12-05: 10.36; 2023-12-06: 10.36; 2023-12-07: 10.36; 2023-12-08: 10.36; 2023-12-09: 10.36; 2023-12-10: 10.36; 2023-12-11: 10.36; 2023-12-12: 10.36; 2023-12-13: 10.36
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Preparación Acceso a Estanque | CIV |  | 1.6.6.1.1.4 | Tratamiento superficial |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 53 | 20 | 2023-12-14 | 2024-01-02 | 2023-12-14: 2.65; 2023-12-15: 2.65; 2023-12-16: 2.65; 2023-12-17: 2.65; 2023-12-18: 2.65; 2023-12-19: 2.65; 2023-12-20: 2.65; 2023-12-21: 2.65; 2023-12-22: 2.65; 2023-12-23: 2.65; 2023-12-24: 2.65; 2023-12-25: 2.65; 2023-12-26: 2.65; 2023-12-27: 2.65; 2023-12-28: 2.65; 2023-12-29: 2.65; 2023-12-30: 2.65; 2023-12-31: 2.65; 2024-01-01: 2.65; 2024-01-02: 2.65
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Movimientos de Tierras | CIV |  | 1.6.6.1.2.1 | Excavación |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 493 | 7 | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 2024-01-02: 61.625; 2024-01-03: 61.625; 2024-01-04: 61.625; 2024-01-05: 61.625; 2024-01-06: 61.625; 2024-01-07: 61.625; 2024-01-08: 61.625; 2024-01-09: 61.625
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Movimientos de Tierras | CIV |  | 1.6.6.1.2.2 | Tratamiento del Sello de Fundación |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 246 | 4 | 2024-01-09 | 2024-01-13 | 2024-01-09: 49.2; 2024-01-10: 49.2; 2024-01-11: 49.2; 2024-01-12: 49.2; 2024-01-13: 49.2
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Movimientos de Tierras | CIV |  | 1.6.6.1.2.3 | Rellenos |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 259 | 5 | 2024-01-09 | 2024-01-14 | 2024-01-09: 43.1667; 2024-01-10: 43.1667; 2024-01-11: 43.1667; 2024-01-12: 43.1667; 2024-01-13: 43.1667; 2024-01-14: 43.1667
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Movimientos de Tierras | CIV |  | 1.6.6.1.2.4 | Base Granular |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 28 | 7 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 2024-01-12: 3.5; 2024-01-13: 3.5; 2024-01-14: 3.5; 2024-01-15: 3.5; 2024-01-16: 3.5; 2024-01-17: 3.5; 2024-01-18: 3.5; 2024-01-19: 3.5
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Movimientos de Tierras | CIV |  | 1.6.6.1.2.5 | Mejoramiento de Suelos |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 110 | 10 | 2024-01-12 | 2024-01-22 | 2024-01-12: 10; 2024-01-13: 10; 2024-01-14: 10; 2024-01-15: 10; 2024-01-16: 10; 2024-01-17: 10; 2024-01-18: 10; 2024-01-19: 10; 2024-01-20: 10; 2024-01-21: 10; 2024-01-22: 10
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Movimientos de Tierras | CIV |  | 1.6.6.1.2.6 | Retiro y Transporte de Excedentes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 288 | 10 | 2024-01-14 | 2024-01-24 | 2024-01-14: 26.1818; 2024-01-15: 26.1818; 2024-01-16: 26.1818; 2024-01-17: 26.1818; 2024-01-18: 26.1818; 2024-01-19: 26.1818; 2024-01-20: 26.1818; 2024-01-21: 26.1818; 2024-01-22: 26.1818; 2024-01-23: 26.1818; 2024-01-24: 26.1818
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.6.1.3.1 | Emplantillado de Hormigón Simple H-10 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 235 | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-22: 117.5; 2024-01-23: 117.5
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.6.1.3.2 | Tratamiento Superficial del Emplantillado |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 86 | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-23: 43; 2024-01-24: 43
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.6.1.3.3 | Fabricación de armadura |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 176 | 25 | 2024-01-23 | 2024-02-17 | 2024-01-23: 6.7692; 2024-01-24: 6.7692; 2024-01-25: 6.7692; 2024-01-26: 6.7692; 2024-01-27: 6.7692; 2024-01-28: 6.7692; 2024-01-29: 6.7692; 2024-01-30: 6.7692; 2024-01-31: 6.7692; 2024-02-01: 6.7692; 2024-02-02: 6.7692; 2024-02-03: 6.7692; 2024-02-04: 6.7692; 2024-02-05: 6.7692; 2024-02-06: 6.7692; 2024-02-07: 6.7692; 2024-02-08: 6.7692; 2024-02-09: 6.7692; 2024-02-10: 6.7692; 2024-02-11: 6.7692; 2024-02-12: 6.7692; 2024-02-13: 6.7692; 2024-02-14: 6.7692; 2024-02-15: 6.7692; 2024-02-16: 6.7692; 2024-02-17: 6.7692
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.6.1.3.4 | Acero en Barras de Sección Circular |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 955 | 21 | 2024-01-25 | 2024-02-15 | 2024-01-25: 43.4091; 2024-01-26: 43.4091; 2024-01-27: 43.4091; 2024-01-28: 43.4091; 2024-01-29: 43.4091; 2024-01-30: 43.4091; 2024-01-31: 43.4091; 2024-02-01: 43.4091; 2024-02-02: 43.4091; 2024-02-03: 43.4091; 2024-02-04: 43.4091; 2024-02-05: 43.4091; 2024-02-06: 43.4091; 2024-02-07: 43.4091; 2024-02-08: 43.4091; 2024-02-09: 43.4091; 2024-02-10: 43.4091; 2024-02-11: 43.4091; 2024-02-12: 43.4091; 2024-02-13: 43.4091; 2024-02-14: 43.4091; 2024-02-15: 43.4091
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.6.1.3.5 | Instalación de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 603 | 22 | 2024-02-15 | 2024-03-08 | 2024-02-15: 26.2174; 2024-02-16: 26.2174; 2024-02-17: 26.2174; 2024-02-18: 26.2174; 2024-02-19: 26.2174; 2024-02-20: 26.2174; 2024-02-21: 26.2174; 2024-02-22: 26.2174; 2024-02-23: 26.2174; 2024-02-24: 26.2174; 2024-02-25: 26.2174; 2024-02-26: 26.2174; 2024-02-27: 26.2174; 2024-02-28: 26.2174; 2024-02-29: 26.2174; 2024-03-01: 26.2174; 2024-03-02: 26.2174; 2024-03-03: 26.2174; 2024-03-04: 26.2174; 2024-03-05: 26.2174; 2024-03-06: 26.2174; 2024-03-07: 26.2174; 2024-03-08: 26.2174
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.6.1.3.6 | Hormigón Estructural H-30 |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2237 | 29 | 2024-02-18 | 2024-03-18 | 2024-02-18: 74.5667; 2024-02-19: 74.5667; 2024-02-20: 74.5667; 2024-02-21: 74.5667; 2024-02-22: 74.5667; 2024-02-23: 74.5667; 2024-02-24: 74.5667; 2024-02-25: 74.5667; 2024-02-26: 74.5667; 2024-02-27: 74.5667; 2024-02-28: 74.5667; 2024-02-29: 74.5667; 2024-03-01: 74.5667; 2024-03-02: 74.5667; 2024-03-03: 74.5667; 2024-03-04: 74.5667; 2024-03-05: 74.5667; 2024-03-06: 74.5667; 2024-03-07: 74.5667; 2024-03-08: 74.5667; 2024-03-09: 74.5667; 2024-03-10: 74.5667; 2024-03-11: 74.5667; 2024-03-12: 74.5667; 2024-03-13: 74.5667; 2024-03-14: 74.5667; 2024-03-15: 74.5667; 2024-03-16: 74.5667; 2024-03-17: 74.5667; 2024-03-18: 74.5667
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.6.1.3.7 | Curado de Hormigón para pruebas Hidraulicas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 50 | 7 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-03-25: 6.25; 2024-03-26: 6.25; 2024-03-27: 6.25; 2024-03-28: 6.25; 2024-03-29: 6.25; 2024-03-30: 6.25; 2024-03-31: 6.25; 2024-04-01: 6.25
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.6.1.3.8 | Prueba Hidráulica del Estanque |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 45 | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-01: 22.5; 2024-04-02: 22.5
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.6.1.3.9 | Terminaciones Interiores |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 122 | 10 | 2024-04-02 | 2024-04-12 | 2024-04-02: 11.0909; 2024-04-03: 11.0909; 2024-04-04: 11.0909; 2024-04-05: 11.0909; 2024-04-06: 11.0909; 2024-04-07: 11.0909; 2024-04-08: 11.0909; 2024-04-09: 11.0909; 2024-04-10: 11.0909; 2024-04-11: 11.0909; 2024-04-12: 11.0909
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.6.1.3.10 | Relleno Superior Losa de Cubierta |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 25 | 5 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2024-04-12: 4.1667; 2024-04-13: 4.1667; 2024-04-14: 4.1667; 2024-04-15: 4.1667; 2024-04-16: 4.1667; 2024-04-17: 4.1667
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.6.1.3.11 | Relleno con Gravilla |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 13 | 5 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-17: 2.1667; 2024-04-18: 2.1667; 2024-04-19: 2.1667; 2024-04-20: 2.1667; 2024-04-21: 2.1667; 2024-04-22: 2.1667
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje del Estanque | CIV |  | 1.6.6.1.4.1 | Barbacanas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-03-25: 0.66667; 2024-03-26: 0.66667; 2024-03-27: 0.66667
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje del Estanque | CIV |  | 1.6.6.1.4.2 | Escalas de Acceso |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 26 | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-03-25: 8.6667; 2024-03-26: 8.6667; 2024-03-27: 8.6667
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje del Estanque | CIV |  | 1.6.6.1.4.3 | Tapa de Escotilla |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 20 | 3 | 2024-03-27 | 2024-03-30 | 2024-03-27: 5; 2024-03-28: 5; 2024-03-29: 5; 2024-03-30: 5
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje del Estanque | CIV |  | 1.6.6.1.4.4 | Ventilaciones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 7 | 5 | 2024-03-30 | 2024-04-04 | 2024-03-30: 1.1667; 2024-03-31: 1.1667; 2024-04-01: 1.1667; 2024-04-02: 1.1667; 2024-04-03: 1.1667; 2024-04-04: 1.1667
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje del Estanque | CIV |  | 1.6.6.1.4.5 | Pasadas para Sondas y Sensor Indicador de Nivel |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 5 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-04-04: 0.66667; 2024-04-05: 0.66667; 2024-04-06: 0.66667; 2024-04-07: 0.66667; 2024-04-08: 0.66667; 2024-04-09: 0.66667
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje del Estanque | CIV |  | 1.6.6.1.4.6 | Terminación Exterior de Muros |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 80 | 13 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-04-09: 5.7143; 2024-04-10: 5.7143; 2024-04-11: 5.7143; 2024-04-12: 5.7143; 2024-04-13: 5.7143; 2024-04-14: 5.7143; 2024-04-15: 5.7143; 2024-04-16: 5.7143; 2024-04-17: 5.7143; 2024-04-18: 5.7143; 2024-04-19: 5.7143; 2024-04-20: 5.7143; 2024-04-21: 5.7143; 2024-04-22: 5.7143
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Fabricación e Instalación de Piping | PIP |  | 1.6.6.2.1.1 | Fabricación de piping |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 20 | 2024-03-18 | 2024-04-07 | 2024-03-18: 1.0476; 2024-03-19: 1.0476; 2024-03-20: 1.0476; 2024-03-21: 1.0476; 2024-03-22: 1.0476; 2024-03-23: 1.0476; 2024-03-24: 1.0476; 2024-03-25: 1.0476; 2024-03-26: 1.0476; 2024-03-27: 1.0476; 2024-03-28: 1.0476; 2024-03-29: 1.0476; 2024-03-30: 1.0476; 2024-03-31: 1.0476; 2024-04-01: 1.0476; 2024-04-02: 1.0476; 2024-04-03: 1.0476; 2024-04-04: 1.0476; 2024-04-05: 1.0476; 2024-04-06: 1.0476; 2024-04-07: 1.0476
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Fabricación e Instalación de Piping | PIP |  | 1.6.6.2.1.2 | Montaje de piping |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 6 | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-16 | 2024-03-27: 0.28571; 2024-03-28: 0.28571; 2024-03-29: 0.28571; 2024-03-30: 0.28571; 2024-03-31: 0.28571; 2024-04-01: 0.28571; 2024-04-02: 0.28571; 2024-04-03: 0.28571; 2024-04-04: 0.28571; 2024-04-05: 0.28571; 2024-04-06: 0.28571; 2024-04-07: 0.28571; 2024-04-08: 0.28571; 2024-04-09: 0.28571; 2024-04-10: 0.28571; 2024-04-11: 0.28571; 2024-04-12: 0.28571; 2024-04-13: 0.28571; 2024-04-14: 0.28571; 2024-04-15: 0.28571; 2024-04-16: 0.28571
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje de piezas especiales | PIP |  | 1.6.6.2.2.1 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 40 | 4 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-03-29: 8; 2024-03-30: 8; 2024-03-31: 8; 2024-04-01: 8; 2024-04-02: 8
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje de piezas especiales | PIP |  | 1.6.6.2.2.2 | Junturas Autobloqueante |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 4 | 2024-04-02 | 2024-04-06 | 2024-04-02: 6.8; 2024-04-03: 6.8; 2024-04-04: 6.8; 2024-04-05: 6.8; 2024-04-06: 6.8
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje de piezas especiales | PIP |  | 1.6.6.2.2.3 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 37 | 4 | 2024-04-06 | 2024-04-10 | 2024-04-06: 7.4; 2024-04-07: 7.4; 2024-04-08: 7.4; 2024-04-09: 7.4; 2024-04-10: 7.4
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje de piezas especiales | PIP |  | 1.6.6.2.2.4 | Junturas Soldada |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 18 | 4 | 2024-04-10 | 2024-04-14 | 2024-04-10: 3.6; 2024-04-11: 3.6; 2024-04-12: 3.6; 2024-04-13: 3.6; 2024-04-14: 3.6
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje de piezas especiales | PIP |  | 1.6.6.2.2.5 | Junturas Americana |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3 | 4 | 2024-04-14 | 2024-04-18 | 2024-04-14: 0.6; 2024-04-15: 0.6; 2024-04-16: 0.6; 2024-04-17: 0.6; 2024-04-18: 0.6
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje de piezas especiales | PIP |  | 1.6.6.2.2.6 | Tubo Piezométrico |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 11 | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | 2024-04-18: 3.6667; 2024-04-19: 3.6667; 2024-04-20: 3.6667
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje de piezas especiales | PIP |  | 1.6.6.2.2.7 | Válvulas de Corta |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 3 | 2024-04-10 | 2024-04-13 | 2024-04-10: 3.5; 2024-04-11: 3.5; 2024-04-12: 3.5; 2024-04-13: 3.5
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje de piezas especiales | PIP |  | 1.6.6.2.2.8 | Válvula Reguladora de Nivel |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 3 | 2024-04-13 | 2024-04-16 | 2024-04-13: 3.5; 2024-04-14: 3.5; 2024-04-15: 3.5; 2024-04-16: 3.5
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Soportes de Hormigón | CIV |  | 1.6.6.2.3.1 | Machones de Anclaje |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2 | 15 | 2024-03-27 | 2024-04-11 | 2024-03-27: 0.125; 2024-03-28: 0.125; 2024-03-29: 0.125; 2024-03-30: 0.125; 2024-03-31: 0.125; 2024-04-01: 0.125; 2024-04-02: 0.125; 2024-04-03: 0.125; 2024-04-04: 0.125; 2024-04-05: 0.125; 2024-04-06: 0.125; 2024-04-07: 0.125; 2024-04-08: 0.125; 2024-04-09: 0.125; 2024-04-10: 0.125; 2024-04-11: 0.125
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Soportes de Hormigón | CIV |  | 1.6.6.2.3.2 | Radier y Cámara de Válvulas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 12 | 15 | 2024-04-07 | 2024-04-22 | 2024-04-07: 0.75; 2024-04-08: 0.75; 2024-04-09: 0.75; 2024-04-10: 0.75; 2024-04-11: 0.75; 2024-04-12: 0.75; 2024-04-13: 0.75; 2024-04-14: 0.75; 2024-04-15: 0.75; 2024-04-16: 0.75; 2024-04-17: 0.75; 2024-04-18: 0.75; 2024-04-19: 0.75; 2024-04-20: 0.75; 2024-04-21: 0.75; 2024-04-22: 0.75
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Cerco Metálico | CIV |  | 1.6.6.3.1 | Cerco Metálico |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 586 | 20 | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 2024-04-02: 27.9048; 2024-04-03: 27.9048; 2024-04-04: 27.9048; 2024-04-05: 27.9048; 2024-04-06: 27.9048; 2024-04-07: 27.9048; 2024-04-08: 27.9048; 2024-04-09: 27.9048; 2024-04-10: 27.9048; 2024-04-11: 27.9048; 2024-04-12: 27.9048; 2024-04-13: 27.9048; 2024-04-14: 27.9048; 2024-04-15: 27.9048; 2024-04-16: 27.9048; 2024-04-17: 27.9048; 2024-04-18: 27.9048; 2024-04-19: 27.9048; 2024-04-20: 27.9048; 2024-04-21: 27.9048; 2024-04-22: 27.9048
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Pintura Exterior | CIV |  | 1.6.6.4.1 | Pintura Exterior |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 195 | 15 | 2024-04-05 | 2024-04-20 | 2024-04-05: 12.1875; 2024-04-06: 12.1875; 2024-04-07: 12.1875; 2024-04-08: 12.1875; 2024-04-09: 12.1875; 2024-04-10: 12.1875; 2024-04-11: 12.1875; 2024-04-12: 12.1875; 2024-04-13: 12.1875; 2024-04-14: 12.1875; 2024-04-15: 12.1875; 2024-04-16: 12.1875; 2024-04-17: 12.1875; 2024-04-18: 12.1875; 2024-04-19: 12.1875; 2024-04-20: 12.1875
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.7.1.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 523 | 20 | 2023-11-14 | 2023-12-03 | 2023-11-14: 26.15; 2023-11-15: 26.15; 2023-11-16: 26.15; 2023-11-17: 26.15; 2023-11-18: 26.15; 2023-11-19: 26.15; 2023-11-20: 26.15; 2023-11-21: 26.15; 2023-11-22: 26.15; 2023-11-23: 26.15; 2023-11-24: 26.15; 2023-11-25: 26.15; 2023-11-26: 26.15; 2023-11-27: 26.15; 2023-11-28: 26.15; 2023-11-29: 26.15; 2023-11-30: 26.15; 2023-12-01: 26.15; 2023-12-02: 26.15; 2023-12-03: 26.15
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.7.1.1.2 | Relleno de Zanjas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 742 | 30 | 2023-12-15 | 2024-01-13 | 2023-12-15: 24.7333; 2023-12-16: 24.7333; 2023-12-17: 24.7333; 2023-12-18: 24.7333; 2023-12-19: 24.7333; 2023-12-20: 24.7333; 2023-12-21: 24.7333; 2023-12-22: 24.7333; 2023-12-23: 24.7333; 2023-12-24: 24.7333; 2023-12-25: 24.7333; 2023-12-26: 24.7333; 2023-12-27: 24.7333; 2023-12-28: 24.7333; 2023-12-29: 24.7333; 2023-12-30: 24.7333; 2023-12-31: 24.7333; 2024-01-01: 24.7333; 2024-01-02: 24.7333; 2024-01-03: 24.7333; 2024-01-04: 24.7333; 2024-01-05: 24.7333; 2024-01-06: 24.7333; 2024-01-07: 24.7333; 2024-01-08: 24.7333; 2024-01-09: 24.7333; 2024-01-10: 24.7333; 2024-01-11: 24.7333; 2024-01-12: 24.7333; 2024-01-13: 24.7333
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.7.1.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 76 | 5 | 2024-01-13 | 2024-01-18 | 2024-01-13: 12.6667; 2024-01-14: 12.6667; 2024-01-15: 12.6667; 2024-01-16: 12.6667; 2024-01-17: 12.6667; 2024-01-18: 12.6667
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.1.2.1 | Transporte de Cañerias y piezas especiales |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-09: 0
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.1.2.2 | Cañerias |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 97 | 28 | 2023-12-10 | 2024-01-06 | 2023-12-10: 3.4643; 2023-12-11: 3.4643; 2023-12-12: 3.4643; 2023-12-13: 3.4643; 2023-12-14: 3.4643; 2023-12-15: 3.4643; 2023-12-16: 3.4643; 2023-12-17: 3.4643; 2023-12-18: 3.4643; 2023-12-19: 3.4643; 2023-12-20: 3.4643; 2023-12-21: 3.4643; 2023-12-22: 3.4643; 2023-12-23: 3.4643; 2023-12-24: 3.4643; 2023-12-25: 3.4643; 2023-12-26: 3.4643; 2023-12-27: 3.4643; 2023-12-28: 3.4643; 2023-12-29: 3.4643; 2023-12-30: 3.4643; 2023-12-31: 3.4643; 2024-01-01: 3.4643; 2024-01-02: 3.4643; 2024-01-03: 3.4643; 2024-01-04: 3.4643; 2024-01-05: 3.4643; 2024-01-06: 3.4643
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.1.2.3 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 64 | 30 | 2023-12-10 | 2024-01-08 | 2023-12-10: 2.1333; 2023-12-11: 2.1333; 2023-12-12: 2.1333; 2023-12-13: 2.1333; 2023-12-14: 2.1333; 2023-12-15: 2.1333; 2023-12-16: 2.1333; 2023-12-17: 2.1333; 2023-12-18: 2.1333; 2023-12-19: 2.1333; 2023-12-20: 2.1333; 2023-12-21: 2.1333; 2023-12-22: 2.1333; 2023-12-23: 2.1333; 2023-12-24: 2.1333; 2023-12-25: 2.1333; 2023-12-26: 2.1333; 2023-12-27: 2.1333; 2023-12-28: 2.1333; 2023-12-29: 2.1333; 2023-12-30: 2.1333; 2023-12-31: 2.1333; 2024-01-01: 2.1333; 2024-01-02: 2.1333; 2024-01-03: 2.1333; 2024-01-04: 2.1333; 2024-01-05: 2.1333; 2024-01-06: 2.1333; 2024-01-07: 2.1333; 2024-01-08: 2.1333
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.1.2.4 | Junturas Anger |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 35 | 30 | 2023-12-10 | 2024-01-08 | 2023-12-10: 1.1667; 2023-12-11: 1.1667; 2023-12-12: 1.1667; 2023-12-13: 1.1667; 2023-12-14: 1.1667; 2023-12-15: 1.1667; 2023-12-16: 1.1667; 2023-12-17: 1.1667; 2023-12-18: 1.1667; 2023-12-19: 1.1667; 2023-12-20: 1.1667; 2023-12-21: 1.1667; 2023-12-22: 1.1667; 2023-12-23: 1.1667; 2023-12-24: 1.1667; 2023-12-25: 1.1667; 2023-12-26: 1.1667; 2023-12-27: 1.1667; 2023-12-28: 1.1667; 2023-12-29: 1.1667; 2023-12-30: 1.1667; 2023-12-31: 1.1667; 2024-01-01: 1.1667; 2024-01-02: 1.1667; 2024-01-03: 1.1667; 2024-01-04: 1.1667; 2024-01-05: 1.1667; 2024-01-06: 1.1667; 2024-01-07: 1.1667; 2024-01-08: 1.1667
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.1.2.5 | Junturas Autobloqueantes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 54 | 30 | 2023-12-10 | 2024-01-08 | 2023-12-10: 1.8; 2023-12-11: 1.8; 2023-12-12: 1.8; 2023-12-13: 1.8; 2023-12-14: 1.8; 2023-12-15: 1.8; 2023-12-16: 1.8; 2023-12-17: 1.8; 2023-12-18: 1.8; 2023-12-19: 1.8; 2023-12-20: 1.8; 2023-12-21: 1.8; 2023-12-22: 1.8; 2023-12-23: 1.8; 2023-12-24: 1.8; 2023-12-25: 1.8; 2023-12-26: 1.8; 2023-12-27: 1.8; 2023-12-28: 1.8; 2023-12-29: 1.8; 2023-12-30: 1.8; 2023-12-31: 1.8; 2024-01-01: 1.8; 2024-01-02: 1.8; 2024-01-03: 1.8; 2024-01-04: 1.8; 2024-01-05: 1.8; 2024-01-06: 1.8; 2024-01-07: 1.8; 2024-01-08: 1.8
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.1.2.6 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 30 | 2023-12-10 | 2024-01-08 | 2023-12-10: 1.2; 2023-12-11: 1.2; 2023-12-12: 1.2; 2023-12-13: 1.2; 2023-12-14: 1.2; 2023-12-15: 1.2; 2023-12-16: 1.2; 2023-12-17: 1.2; 2023-12-18: 1.2; 2023-12-19: 1.2; 2023-12-20: 1.2; 2023-12-21: 1.2; 2023-12-22: 1.2; 2023-12-23: 1.2; 2023-12-24: 1.2; 2023-12-25: 1.2; 2023-12-26: 1.2; 2023-12-27: 1.2; 2023-12-28: 1.2; 2023-12-29: 1.2; 2023-12-30: 1.2; 2023-12-31: 1.2; 2024-01-01: 1.2; 2024-01-02: 1.2; 2024-01-03: 1.2; 2024-01-04: 1.2; 2024-01-05: 1.2; 2024-01-06: 1.2; 2024-01-07: 1.2; 2024-01-08: 1.2
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.7.1.3.1 | Fabricación de moldajes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 5 | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.7.1.3.2 | Machones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 30 | 2023-11-19 | 2023-12-18 | 2023-11-19: 0.46667; 2023-11-20: 0.46667; 2023-11-21: 0.46667; 2023-11-22: 0.46667; 2023-11-23: 0.46667; 2023-11-24: 0.46667; 2023-11-25: 0.46667; 2023-11-26: 0.46667; 2023-11-27: 0.46667; 2023-11-28: 0.46667; 2023-11-29: 0.46667; 2023-11-30: 0.46667; 2023-12-01: 0.46667; 2023-12-02: 0.46667; 2023-12-03: 0.46667; 2023-12-04: 0.46667; 2023-12-05: 0.46667; 2023-12-06: 0.46667; 2023-12-07: 0.46667; 2023-12-08: 0.46667; 2023-12-09: 0.46667; 2023-12-10: 0.46667; 2023-12-11: 0.46667; 2023-12-12: 0.46667; 2023-12-13: 0.46667; 2023-12-14: 0.46667; 2023-12-15: 0.46667; 2023-12-16: 0.46667; 2023-12-17: 0.46667; 2023-12-18: 0.46667
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.7.1.3.3 | Cámara de Válvulas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 60 | 20 | 2023-11-29 | 2023-12-18 | 2023-11-29: 3; 2023-11-30: 3; 2023-12-01: 3; 2023-12-02: 3; 2023-12-03: 3; 2023-12-04: 3; 2023-12-05: 3; 2023-12-06: 3; 2023-12-07: 3; 2023-12-08: 3; 2023-12-09: 3; 2023-12-10: 3; 2023-12-11: 3; 2023-12-12: 3; 2023-12-13: 3; 2023-12-14: 3; 2023-12-15: 3; 2023-12-16: 3; 2023-12-17: 3; 2023-12-18: 3
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.7.1.3.4 | Reposición Carpeta Asfáltica |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 495 | 5 | 2024-01-13 | 2024-01-18 | 2024-01-13: 82.5; 2024-01-14: 82.5; 2024-01-15: 82.5; 2024-01-16: 82.5; 2024-01-17: 82.5; 2024-01-18: 82.5
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.7.2.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2093 | 80 | 2024-01-18 | 2024-04-07 | 2024-01-18: 25.8395; 2024-01-19: 25.8395; 2024-01-20: 25.8395; 2024-01-21: 25.8395; 2024-01-22: 25.8395; 2024-01-23: 25.8395; 2024-01-24: 25.8395; 2024-01-25: 25.8395; 2024-01-26: 25.8395; 2024-01-27: 25.8395; 2024-01-28: 25.8395; 2024-01-29: 25.8395; 2024-01-30: 25.8395; 2024-01-31: 25.8395; 2024-02-01: 25.8395; 2024-02-02: 25.8395; 2024-02-03: 25.8395; 2024-02-04: 25.8395; 2024-02-05: 25.8395; 2024-02-06: 25.8395; 2024-02-07: 25.8395; 2024-02-08: 25.8395; 2024-02-09: 25.8395; 2024-02-10: 25.8395; 2024-02-11: 25.8395; 2024-02-12: 25.8395; 2024-02-13: 25.8395; 2024-02-14: 25.8395; 2024-02-15: 25.8395; 2024-02-16: 25.8395; 2024-02-17: 25.8395; 2024-02-18: 25.8395; 2024-02-19: 25.8395; 2024-02-20: 25.8395; 2024-02-21: 25.8395; 2024-02-22: 25.8395; 2024-02-23: 25.8395; 2024-02-24: 25.8395; 2024-02-25: 25.8395; 2024-02-26: 25.8395; 2024-02-27: 25.8395; 2024-02-28: 25.8395; 2024-02-29: 25.8395; 2024-03-01: 25.8395; 2024-03-02: 25.8395; 2024-03-03: 25.8395; 2024-03-04: 25.8395; 2024-03-05: 25.8395; 2024-03-06: 25.8395; 2024-03-07: 25.8395; 2024-03-08: 25.8395; 2024-03-09: 25.8395; 2024-03-10: 25.8395; 2024-03-11: 25.8395; 2024-03-12: 25.8395; 2024-03-13: 25.8395; 2024-03-14: 25.8395; 2024-03-15: 25.8395; 2024-03-16: 25.8395; 2024-03-17: 25.8395; 2024-03-18: 25.8395; 2024-03-19: 25.8395; 2024-03-20: 25.8395; 2024-03-21: 25.8395; 2024-03-22: 25.8395; 2024-03-23: 25.8395; 2024-03-24: 25.8395; 2024-03-25: 25.8395; 2024-03-26: 25.8395; 2024-03-27: 25.8395; 2024-03-28: 25.8395; 2024-03-29: 25.8395; 2024-03-30: 25.8395; 2024-03-31: 25.8395; 2024-04-01: 25.8395; 2024-04-02: 25.8395; 2024-04-03: 25.8395; 2024-04-04: 25.8395; 2024-04-05: 25.8395; 2024-04-06: 25.8395; 2024-04-07: 25.8395
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.7.2.1.2 | Relleno de Zanjas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2102 | 85 | 2024-01-25 | 2024-04-19 | 2024-01-25: 24.4419; 2024-01-26: 24.4419; 2024-01-27: 24.4419; 2024-01-28: 24.4419; 2024-01-29: 24.4419; 2024-01-30: 24.4419; 2024-01-31: 24.4419; 2024-02-01: 24.4419; 2024-02-02: 24.4419; 2024-02-03: 24.4419; 2024-02-04: 24.4419; 2024-02-05: 24.4419; 2024-02-06: 24.4419; 2024-02-07: 24.4419; 2024-02-08: 24.4419; 2024-02-09: 24.4419; 2024-02-10: 24.4419; 2024-02-11: 24.4419; 2024-02-12: 24.4419; 2024-02-13: 24.4419; 2024-02-14: 24.4419; 2024-02-15: 24.4419; 2024-02-16: 24.4419; 2024-02-17: 24.4419; 2024-02-18: 24.4419; 2024-02-19: 24.4419; 2024-02-20: 24.4419; 2024-02-21: 24.4419; 2024-02-22: 24.4419; 2024-02-23: 24.4419; 2024-02-24: 24.4419; 2024-02-25: 24.4419; 2024-02-26: 24.4419; 2024-02-27: 24.4419; 2024-02-28: 24.4419; 2024-02-29: 24.4419; 2024-03-01: 24.4419; 2024-03-02: 24.4419; 2024-03-03: 24.4419; 2024-03-04: 24.4419; 2024-03-05: 24.4419; 2024-03-06: 24.4419; 2024-03-07: 24.4419; 2024-03-08: 24.4419; 2024-03-09: 24.4419; 2024-03-10: 24.4419; 2024-03-11: 24.4419; 2024-03-12: 24.4419; 2024-03-13: 24.4419; 2024-03-14: 24.4419; 2024-03-15: 24.4419; 2024-03-16: 24.4419; 2024-03-17: 24.4419; 2024-03-18: 24.4419; 2024-03-19: 24.4419; 2024-03-20: 24.4419; 2024-03-21: 24.4419; 2024-03-22: 24.4419; 2024-03-23: 24.4419; 2024-03-24: 24.4419; 2024-03-25: 24.4419; 2024-03-26: 24.4419; 2024-03-27: 24.4419; 2024-03-28: 24.4419; 2024-03-29: 24.4419; 2024-03-30: 24.4419; 2024-03-31: 24.4419; 2024-04-01: 24.4419; 2024-04-02: 24.4419; 2024-04-03: 24.4419; 2024-04-04: 24.4419; 2024-04-05: 24.4419; 2024-04-06: 24.4419; 2024-04-07: 24.4419; 2024-04-08: 24.4419; 2024-04-09: 24.4419; 2024-04-10: 24.4419; 2024-04-11: 24.4419; 2024-04-12: 24.4419; 2024-04-13: 24.4419; 2024-04-14: 24.4419; 2024-04-15: 24.4419; 2024-04-16: 24.4419; 2024-04-17: 24.4419; 2024-04-18: 24.4419; 2024-04-19: 24.4419
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.7.2.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 153 | 8 | 2024-04-14 | 2024-04-22 | 2024-04-14: 17; 2024-04-15: 17; 2024-04-16: 17; 2024-04-17: 17; 2024-04-18: 17; 2024-04-19: 17; 2024-04-20: 17; 2024-04-21: 17; 2024-04-22: 17
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.2.2.1 | Transporte de Cañerias y piezas especiales |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-18: 0
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.2.2.2 | Cañerias |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 296 | 85 | 2024-01-20 | 2024-04-14 | 2024-01-20: 3.4419; 2024-01-21: 3.4419; 2024-01-22: 3.4419; 2024-01-23: 3.4419; 2024-01-24: 3.4419; 2024-01-25: 3.4419; 2024-01-26: 3.4419; 2024-01-27: 3.4419; 2024-01-28: 3.4419; 2024-01-29: 3.4419; 2024-01-30: 3.4419; 2024-01-31: 3.4419; 2024-02-01: 3.4419; 2024-02-02: 3.4419; 2024-02-03: 3.4419; 2024-02-04: 3.4419; 2024-02-05: 3.4419; 2024-02-06: 3.4419; 2024-02-07: 3.4419; 2024-02-08: 3.4419; 2024-02-09: 3.4419; 2024-02-10: 3.4419; 2024-02-11: 3.4419; 2024-02-12: 3.4419; 2024-02-13: 3.4419; 2024-02-14: 3.4419; 2024-02-15: 3.4419; 2024-02-16: 3.4419; 2024-02-17: 3.4419; 2024-02-18: 3.4419; 2024-02-19: 3.4419; 2024-02-20: 3.4419; 2024-02-21: 3.4419; 2024-02-22: 3.4419; 2024-02-23: 3.4419; 2024-02-24: 3.4419; 2024-02-25: 3.4419; 2024-02-26: 3.4419; 2024-02-27: 3.4419; 2024-02-28: 3.4419; 2024-02-29: 3.4419; 2024-03-01: 3.4419; 2024-03-02: 3.4419; 2024-03-03: 3.4419; 2024-03-04: 3.4419; 2024-03-05: 3.4419; 2024-03-06: 3.4419; 2024-03-07: 3.4419; 2024-03-08: 3.4419; 2024-03-09: 3.4419; 2024-03-10: 3.4419; 2024-03-11: 3.4419; 2024-03-12: 3.4419; 2024-03-13: 3.4419; 2024-03-14: 3.4419; 2024-03-15: 3.4419; 2024-03-16: 3.4419; 2024-03-17: 3.4419; 2024-03-18: 3.4419; 2024-03-19: 3.4419; 2024-03-20: 3.4419; 2024-03-21: 3.4419; 2024-03-22: 3.4419; 2024-03-23: 3.4419; 2024-03-24: 3.4419; 2024-03-25: 3.4419; 2024-03-26: 3.4419; 2024-03-27: 3.4419; 2024-03-28: 3.4419; 2024-03-29: 3.4419; 2024-03-30: 3.4419; 2024-03-31: 3.4419; 2024-04-01: 3.4419; 2024-04-02: 3.4419; 2024-04-03: 3.4419; 2024-04-04: 3.4419; 2024-04-05: 3.4419; 2024-04-06: 3.4419; 2024-04-07: 3.4419; 2024-04-08: 3.4419; 2024-04-09: 3.4419; 2024-04-10: 3.4419; 2024-04-11: 3.4419; 2024-04-12: 3.4419; 2024-04-13: 3.4419; 2024-04-14: 3.4419
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.2.2.3 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 181 | 85 | 2024-01-20 | 2024-04-14 | 2024-01-20: 2.1047; 2024-01-21: 2.1047; 2024-01-22: 2.1047; 2024-01-23: 2.1047; 2024-01-24: 2.1047; 2024-01-25: 2.1047; 2024-01-26: 2.1047; 2024-01-27: 2.1047; 2024-01-28: 2.1047; 2024-01-29: 2.1047; 2024-01-30: 2.1047; 2024-01-31: 2.1047; 2024-02-01: 2.1047; 2024-02-02: 2.1047; 2024-02-03: 2.1047; 2024-02-04: 2.1047; 2024-02-05: 2.1047; 2024-02-06: 2.1047; 2024-02-07: 2.1047; 2024-02-08: 2.1047; 2024-02-09: 2.1047; 2024-02-10: 2.1047; 2024-02-11: 2.1047; 2024-02-12: 2.1047; 2024-02-13: 2.1047; 2024-02-14: 2.1047; 2024-02-15: 2.1047; 2024-02-16: 2.1047; 2024-02-17: 2.1047; 2024-02-18: 2.1047; 2024-02-19: 2.1047; 2024-02-20: 2.1047; 2024-02-21: 2.1047; 2024-02-22: 2.1047; 2024-02-23: 2.1047; 2024-02-24: 2.1047; 2024-02-25: 2.1047; 2024-02-26: 2.1047; 2024-02-27: 2.1047; 2024-02-28: 2.1047; 2024-02-29: 2.1047; 2024-03-01: 2.1047; 2024-03-02: 2.1047; 2024-03-03: 2.1047; 2024-03-04: 2.1047; 2024-03-05: 2.1047; 2024-03-06: 2.1047; 2024-03-07: 2.1047; 2024-03-08: 2.1047; 2024-03-09: 2.1047; 2024-03-10: 2.1047; 2024-03-11: 2.1047; 2024-03-12: 2.1047; 2024-03-13: 2.1047; 2024-03-14: 2.1047; 2024-03-15: 2.1047; 2024-03-16: 2.1047; 2024-03-17: 2.1047; 2024-03-18: 2.1047; 2024-03-19: 2.1047; 2024-03-20: 2.1047; 2024-03-21: 2.1047; 2024-03-22: 2.1047; 2024-03-23: 2.1047; 2024-03-24: 2.1047; 2024-03-25: 2.1047; 2024-03-26: 2.1047; 2024-03-27: 2.1047; 2024-03-28: 2.1047; 2024-03-29: 2.1047; 2024-03-30: 2.1047; 2024-03-31: 2.1047; 2024-04-01: 2.1047; 2024-04-02: 2.1047; 2024-04-03: 2.1047; 2024-04-04: 2.1047; 2024-04-05: 2.1047; 2024-04-06: 2.1047; 2024-04-07: 2.1047; 2024-04-08: 2.1047; 2024-04-09: 2.1047; 2024-04-10: 2.1047; 2024-04-11: 2.1047; 2024-04-12: 2.1047; 2024-04-13: 2.1047; 2024-04-14: 2.1047
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.2.2.4 | Junturas Anger |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 100 | 85 | 2024-01-20 | 2024-04-14 | 2024-01-20: 1.1628; 2024-01-21: 1.1628; 2024-01-22: 1.1628; 2024-01-23: 1.1628; 2024-01-24: 1.1628; 2024-01-25: 1.1628; 2024-01-26: 1.1628; 2024-01-27: 1.1628; 2024-01-28: 1.1628; 2024-01-29: 1.1628; 2024-01-30: 1.1628; 2024-01-31: 1.1628; 2024-02-01: 1.1628; 2024-02-02: 1.1628; 2024-02-03: 1.1628; 2024-02-04: 1.1628; 2024-02-05: 1.1628; 2024-02-06: 1.1628; 2024-02-07: 1.1628; 2024-02-08: 1.1628; 2024-02-09: 1.1628; 2024-02-10: 1.1628; 2024-02-11: 1.1628; 2024-02-12: 1.1628; 2024-02-13: 1.1628; 2024-02-14: 1.1628; 2024-02-15: 1.1628; 2024-02-16: 1.1628; 2024-02-17: 1.1628; 2024-02-18: 1.1628; 2024-02-19: 1.1628; 2024-02-20: 1.1628; 2024-02-21: 1.1628; 2024-02-22: 1.1628; 2024-02-23: 1.1628; 2024-02-24: 1.1628; 2024-02-25: 1.1628; 2024-02-26: 1.1628; 2024-02-27: 1.1628; 2024-02-28: 1.1628; 2024-02-29: 1.1628; 2024-03-01: 1.1628; 2024-03-02: 1.1628; 2024-03-03: 1.1628; 2024-03-04: 1.1628; 2024-03-05: 1.1628; 2024-03-06: 1.1628; 2024-03-07: 1.1628; 2024-03-08: 1.1628; 2024-03-09: 1.1628; 2024-03-10: 1.1628; 2024-03-11: 1.1628; 2024-03-12: 1.1628; 2024-03-13: 1.1628; 2024-03-14: 1.1628; 2024-03-15: 1.1628; 2024-03-16: 1.1628; 2024-03-17: 1.1628; 2024-03-18: 1.1628; 2024-03-19: 1.1628; 2024-03-20: 1.1628; 2024-03-21: 1.1628; 2024-03-22: 1.1628; 2024-03-23: 1.1628; 2024-03-24: 1.1628; 2024-03-25: 1.1628; 2024-03-26: 1.1628; 2024-03-27: 1.1628; 2024-03-28: 1.1628; 2024-03-29: 1.1628; 2024-03-30: 1.1628; 2024-03-31: 1.1628; 2024-04-01: 1.1628; 2024-04-02: 1.1628; 2024-04-03: 1.1628; 2024-04-04: 1.1628; 2024-04-05: 1.1628; 2024-04-06: 1.1628; 2024-04-07: 1.1628; 2024-04-08: 1.1628; 2024-04-09: 1.1628; 2024-04-10: 1.1628; 2024-04-11: 1.1628; 2024-04-12: 1.1628; 2024-04-13: 1.1628; 2024-04-14: 1.1628
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.2.2.5 | Junturas Autobloqueantes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 153 | 85 | 2024-01-20 | 2024-04-14 | 2024-01-20: 1.7791; 2024-01-21: 1.7791; 2024-01-22: 1.7791; 2024-01-23: 1.7791; 2024-01-24: 1.7791; 2024-01-25: 1.7791; 2024-01-26: 1.7791; 2024-01-27: 1.7791; 2024-01-28: 1.7791; 2024-01-29: 1.7791; 2024-01-30: 1.7791; 2024-01-31: 1.7791; 2024-02-01: 1.7791; 2024-02-02: 1.7791; 2024-02-03: 1.7791; 2024-02-04: 1.7791; 2024-02-05: 1.7791; 2024-02-06: 1.7791; 2024-02-07: 1.7791; 2024-02-08: 1.7791; 2024-02-09: 1.7791; 2024-02-10: 1.7791; 2024-02-11: 1.7791; 2024-02-12: 1.7791; 2024-02-13: 1.7791; 2024-02-14: 1.7791; 2024-02-15: 1.7791; 2024-02-16: 1.7791; 2024-02-17: 1.7791; 2024-02-18: 1.7791; 2024-02-19: 1.7791; 2024-02-20: 1.7791; 2024-02-21: 1.7791; 2024-02-22: 1.7791; 2024-02-23: 1.7791; 2024-02-24: 1.7791; 2024-02-25: 1.7791; 2024-02-26: 1.7791; 2024-02-27: 1.7791; 2024-02-28: 1.7791; 2024-02-29: 1.7791; 2024-03-01: 1.7791; 2024-03-02: 1.7791; 2024-03-03: 1.7791; 2024-03-04: 1.7791; 2024-03-05: 1.7791; 2024-03-06: 1.7791; 2024-03-07: 1.7791; 2024-03-08: 1.7791; 2024-03-09: 1.7791; 2024-03-10: 1.7791; 2024-03-11: 1.7791; 2024-03-12: 1.7791; 2024-03-13: 1.7791; 2024-03-14: 1.7791; 2024-03-15: 1.7791; 2024-03-16: 1.7791; 2024-03-17: 1.7791; 2024-03-18: 1.7791; 2024-03-19: 1.7791; 2024-03-20: 1.7791; 2024-03-21: 1.7791; 2024-03-22: 1.7791; 2024-03-23: 1.7791; 2024-03-24: 1.7791; 2024-03-25: 1.7791; 2024-03-26: 1.7791; 2024-03-27: 1.7791; 2024-03-28: 1.7791; 2024-03-29: 1.7791; 2024-03-30: 1.7791; 2024-03-31: 1.7791; 2024-04-01: 1.7791; 2024-04-02: 1.7791; 2024-04-03: 1.7791; 2024-04-04: 1.7791; 2024-04-05: 1.7791; 2024-04-06: 1.7791; 2024-04-07: 1.7791; 2024-04-08: 1.7791; 2024-04-09: 1.7791; 2024-04-10: 1.7791; 2024-04-11: 1.7791; 2024-04-12: 1.7791; 2024-04-13: 1.7791; 2024-04-14: 1.7791
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.2.2.6 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 103 | 85 | 2024-01-20 | 2024-04-14 | 2024-01-20: 1.1977; 2024-01-21: 1.1977; 2024-01-22: 1.1977; 2024-01-23: 1.1977; 2024-01-24: 1.1977; 2024-01-25: 1.1977; 2024-01-26: 1.1977; 2024-01-27: 1.1977; 2024-01-28: 1.1977; 2024-01-29: 1.1977; 2024-01-30: 1.1977; 2024-01-31: 1.1977; 2024-02-01: 1.1977; 2024-02-02: 1.1977; 2024-02-03: 1.1977; 2024-02-04: 1.1977; 2024-02-05: 1.1977; 2024-02-06: 1.1977; 2024-02-07: 1.1977; 2024-02-08: 1.1977; 2024-02-09: 1.1977; 2024-02-10: 1.1977; 2024-02-11: 1.1977; 2024-02-12: 1.1977; 2024-02-13: 1.1977; 2024-02-14: 1.1977; 2024-02-15: 1.1977; 2024-02-16: 1.1977; 2024-02-17: 1.1977; 2024-02-18: 1.1977; 2024-02-19: 1.1977; 2024-02-20: 1.1977; 2024-02-21: 1.1977; 2024-02-22: 1.1977; 2024-02-23: 1.1977; 2024-02-24: 1.1977; 2024-02-25: 1.1977; 2024-02-26: 1.1977; 2024-02-27: 1.1977; 2024-02-28: 1.1977; 2024-02-29: 1.1977; 2024-03-01: 1.1977; 2024-03-02: 1.1977; 2024-03-03: 1.1977; 2024-03-04: 1.1977; 2024-03-05: 1.1977; 2024-03-06: 1.1977; 2024-03-07: 1.1977; 2024-03-08: 1.1977; 2024-03-09: 1.1977; 2024-03-10: 1.1977; 2024-03-11: 1.1977; 2024-03-12: 1.1977; 2024-03-13: 1.1977; 2024-03-14: 1.1977; 2024-03-15: 1.1977; 2024-03-16: 1.1977; 2024-03-17: 1.1977; 2024-03-18: 1.1977; 2024-03-19: 1.1977; 2024-03-20: 1.1977; 2024-03-21: 1.1977; 2024-03-22: 1.1977; 2024-03-23: 1.1977; 2024-03-24: 1.1977; 2024-03-25: 1.1977; 2024-03-26: 1.1977; 2024-03-27: 1.1977; 2024-03-28: 1.1977; 2024-03-29: 1.1977; 2024-03-30: 1.1977; 2024-03-31: 1.1977; 2024-04-01: 1.1977; 2024-04-02: 1.1977; 2024-04-03: 1.1977; 2024-04-04: 1.1977; 2024-04-05: 1.1977; 2024-04-06: 1.1977; 2024-04-07: 1.1977; 2024-04-08: 1.1977; 2024-04-09: 1.1977; 2024-04-10: 1.1977; 2024-04-11: 1.1977; 2024-04-12: 1.1977; 2024-04-13: 1.1977; 2024-04-14: 1.1977
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.7.2.3.1 | Machones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 38 | 80 | 2024-01-20 | 2024-04-09 | 2024-01-20: 0.46914; 2024-01-21: 0.46914; 2024-01-22: 0.46914; 2024-01-23: 0.46914; 2024-01-24: 0.46914; 2024-01-25: 0.46914; 2024-01-26: 0.46914; 2024-01-27: 0.46914; 2024-01-28: 0.46914; 2024-01-29: 0.46914; 2024-01-30: 0.46914; 2024-01-31: 0.46914; 2024-02-01: 0.46914; 2024-02-02: 0.46914; 2024-02-03: 0.46914; 2024-02-04: 0.46914; 2024-02-05: 0.46914; 2024-02-06: 0.46914; 2024-02-07: 0.46914; 2024-02-08: 0.46914; 2024-02-09: 0.46914; 2024-02-10: 0.46914; 2024-02-11: 0.46914; 2024-02-12: 0.46914; 2024-02-13: 0.46914; 2024-02-14: 0.46914; 2024-02-15: 0.46914; 2024-02-16: 0.46914; 2024-02-17: 0.46914; 2024-02-18: 0.46914; 2024-02-19: 0.46914; 2024-02-20: 0.46914; 2024-02-21: 0.46914; 2024-02-22: 0.46914; 2024-02-23: 0.46914; 2024-02-24: 0.46914; 2024-02-25: 0.46914; 2024-02-26: 0.46914; 2024-02-27: 0.46914; 2024-02-28: 0.46914; 2024-02-29: 0.46914; 2024-03-01: 0.46914; 2024-03-02: 0.46914; 2024-03-03: 0.46914; 2024-03-04: 0.46914; 2024-03-05: 0.46914; 2024-03-06: 0.46914; 2024-03-07: 0.46914; 2024-03-08: 0.46914; 2024-03-09: 0.46914; 2024-03-10: 0.46914; 2024-03-11: 0.46914; 2024-03-12: 0.46914; 2024-03-13: 0.46914; 2024-03-14: 0.46914; 2024-03-15: 0.46914; 2024-03-16: 0.46914; 2024-03-17: 0.46914; 2024-03-18: 0.46914; 2024-03-19: 0.46914; 2024-03-20: 0.46914; 2024-03-21: 0.46914; 2024-03-22: 0.46914; 2024-03-23: 0.46914; 2024-03-24: 0.46914; 2024-03-25: 0.46914; 2024-03-26: 0.46914; 2024-03-27: 0.46914; 2024-03-28: 0.46914; 2024-03-29: 0.46914; 2024-03-30: 0.46914; 2024-03-31: 0.46914; 2024-04-01: 0.46914; 2024-04-02: 0.46914; 2024-04-03: 0.46914; 2024-04-04: 0.46914; 2024-04-05: 0.46914; 2024-04-06: 0.46914; 2024-04-07: 0.46914; 2024-04-08: 0.46914; 2024-04-09: 0.46914
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.7.2.3.2 | Cámara de Válvulas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 209 | 80 | 2024-01-25 | 2024-04-14 | 2024-01-25: 2.5802; 2024-01-26: 2.5802; 2024-01-27: 2.5802; 2024-01-28: 2.5802; 2024-01-29: 2.5802; 2024-01-30: 2.5802; 2024-01-31: 2.5802; 2024-02-01: 2.5802; 2024-02-02: 2.5802; 2024-02-03: 2.5802; 2024-02-04: 2.5802; 2024-02-05: 2.5802; 2024-02-06: 2.5802; 2024-02-07: 2.5802; 2024-02-08: 2.5802; 2024-02-09: 2.5802; 2024-02-10: 2.5802; 2024-02-11: 2.5802; 2024-02-12: 2.5802; 2024-02-13: 2.5802; 2024-02-14: 2.5802; 2024-02-15: 2.5802; 2024-02-16: 2.5802; 2024-02-17: 2.5802; 2024-02-18: 2.5802; 2024-02-19: 2.5802; 2024-02-20: 2.5802; 2024-02-21: 2.5802; 2024-02-22: 2.5802; 2024-02-23: 2.5802; 2024-02-24: 2.5802; 2024-02-25: 2.5802; 2024-02-26: 2.5802; 2024-02-27: 2.5802; 2024-02-28: 2.5802; 2024-02-29: 2.5802; 2024-03-01: 2.5802; 2024-03-02: 2.5802; 2024-03-03: 2.5802; 2024-03-04: 2.5802; 2024-03-05: 2.5802; 2024-03-06: 2.5802; 2024-03-07: 2.5802; 2024-03-08: 2.5802; 2024-03-09: 2.5802; 2024-03-10: 2.5802; 2024-03-11: 2.5802; 2024-03-12: 2.5802; 2024-03-13: 2.5802; 2024-03-14: 2.5802; 2024-03-15: 2.5802; 2024-03-16: 2.5802; 2024-03-17: 2.5802; 2024-03-18: 2.5802; 2024-03-19: 2.5802; 2024-03-20: 2.5802; 2024-03-21: 2.5802; 2024-03-22: 2.5802; 2024-03-23: 2.5802; 2024-03-24: 2.5802; 2024-03-25: 2.5802; 2024-03-26: 2.5802; 2024-03-27: 2.5802; 2024-03-28: 2.5802; 2024-03-29: 2.5802; 2024-03-30: 2.5802; 2024-03-31: 2.5802; 2024-04-01: 2.5802; 2024-04-02: 2.5802; 2024-04-03: 2.5802; 2024-04-04: 2.5802; 2024-04-05: 2.5802; 2024-04-06: 2.5802; 2024-04-07: 2.5802; 2024-04-08: 2.5802; 2024-04-09: 2.5802; 2024-04-10: 2.5802; 2024-04-11: 2.5802; 2024-04-12: 2.5802; 2024-04-13: 2.5802; 2024-04-14: 2.5802
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.7.2.3.3 | Rotura y Reposición Carpeta Asfáltica |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 990 | 8 | 2024-04-14 | 2024-04-22 | 2024-04-14: 110; 2024-04-15: 110; 2024-04-16: 110; 2024-04-17: 110; 2024-04-18: 110; 2024-04-19: 110; 2024-04-20: 110; 2024-04-21: 110; 2024-04-22: 110
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.7.3.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 732 | 28 | 2024-03-09 | 2024-04-06 | 2024-03-09: 25.2414; 2024-03-10: 25.2414; 2024-03-11: 25.2414; 2024-03-12: 25.2414; 2024-03-13: 25.2414; 2024-03-14: 25.2414; 2024-03-15: 25.2414; 2024-03-16: 25.2414; 2024-03-17: 25.2414; 2024-03-18: 25.2414; 2024-03-19: 25.2414; 2024-03-20: 25.2414; 2024-03-21: 25.2414; 2024-03-22: 25.2414; 2024-03-23: 25.2414; 2024-03-24: 25.2414; 2024-03-25: 25.2414; 2024-03-26: 25.2414; 2024-03-27: 25.2414; 2024-03-28: 25.2414; 2024-03-29: 25.2414; 2024-03-30: 25.2414; 2024-03-31: 25.2414; 2024-04-01: 25.2414; 2024-04-02: 25.2414; 2024-04-03: 25.2414; 2024-04-04: 25.2414; 2024-04-05: 25.2414; 2024-04-06: 25.2414
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.7.3.1.2 | Relleno de Zanjas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 816 | 33 | 2024-03-13 | 2024-04-15 | 2024-03-13: 24; 2024-03-14: 24; 2024-03-15: 24; 2024-03-16: 24; 2024-03-17: 24; 2024-03-18: 24; 2024-03-19: 24; 2024-03-20: 24; 2024-03-21: 24; 2024-03-22: 24; 2024-03-23: 24; 2024-03-24: 24; 2024-03-25: 24; 2024-03-26: 24; 2024-03-27: 24; 2024-03-28: 24; 2024-03-29: 24; 2024-03-30: 24; 2024-03-31: 24; 2024-04-01: 24; 2024-04-02: 24; 2024-04-03: 24; 2024-04-04: 24; 2024-04-05: 24; 2024-04-06: 24; 2024-04-07: 24; 2024-04-08: 24; 2024-04-09: 24; 2024-04-10: 24; 2024-04-11: 24; 2024-04-12: 24; 2024-04-13: 24; 2024-04-14: 24; 2024-04-15: 24
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.7.3.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 76 | 5 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-17: 12.6667; 2024-04-18: 12.6667; 2024-04-19: 12.6667; 2024-04-20: 12.6667; 2024-04-21: 12.6667; 2024-04-22: 12.6667
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.3.2.1 | Transporte de Cañerias y piezas especiales |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-09: 0; 2024-03-10: 0
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.3.2.2 | Cañerias |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 111 | 32 | 2024-03-11 | 2024-04-12 | 2024-03-11: 3.3636; 2024-03-12: 3.3636; 2024-03-13: 3.3636; 2024-03-14: 3.3636; 2024-03-15: 3.3636; 2024-03-16: 3.3636; 2024-03-17: 3.3636; 2024-03-18: 3.3636; 2024-03-19: 3.3636; 2024-03-20: 3.3636; 2024-03-21: 3.3636; 2024-03-22: 3.3636; 2024-03-23: 3.3636; 2024-03-24: 3.3636; 2024-03-25: 3.3636; 2024-03-26: 3.3636; 2024-03-27: 3.3636; 2024-03-28: 3.3636; 2024-03-29: 3.3636; 2024-03-30: 3.3636; 2024-03-31: 3.3636; 2024-04-01: 3.3636; 2024-04-02: 3.3636; 2024-04-03: 3.3636; 2024-04-04: 3.3636; 2024-04-05: 3.3636; 2024-04-06: 3.3636; 2024-04-07: 3.3636; 2024-04-08: 3.3636; 2024-04-09: 3.3636; 2024-04-10: 3.3636; 2024-04-11: 3.3636; 2024-04-12: 3.3636
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.3.2.3 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 68 | 32 | 2024-03-11 | 2024-04-12 | 2024-03-11: 2.0606; 2024-03-12: 2.0606; 2024-03-13: 2.0606; 2024-03-14: 2.0606; 2024-03-15: 2.0606; 2024-03-16: 2.0606; 2024-03-17: 2.0606; 2024-03-18: 2.0606; 2024-03-19: 2.0606; 2024-03-20: 2.0606; 2024-03-21: 2.0606; 2024-03-22: 2.0606; 2024-03-23: 2.0606; 2024-03-24: 2.0606; 2024-03-25: 2.0606; 2024-03-26: 2.0606; 2024-03-27: 2.0606; 2024-03-28: 2.0606; 2024-03-29: 2.0606; 2024-03-30: 2.0606; 2024-03-31: 2.0606; 2024-04-01: 2.0606; 2024-04-02: 2.0606; 2024-04-03: 2.0606; 2024-04-04: 2.0606; 2024-04-05: 2.0606; 2024-04-06: 2.0606; 2024-04-07: 2.0606; 2024-04-08: 2.0606; 2024-04-09: 2.0606; 2024-04-10: 2.0606; 2024-04-11: 2.0606; 2024-04-12: 2.0606
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.3.2.4 | Junturas Anger |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 38 | 32 | 2024-03-11 | 2024-04-12 | 2024-03-11: 1.1515; 2024-03-12: 1.1515; 2024-03-13: 1.1515; 2024-03-14: 1.1515; 2024-03-15: 1.1515; 2024-03-16: 1.1515; 2024-03-17: 1.1515; 2024-03-18: 1.1515; 2024-03-19: 1.1515; 2024-03-20: 1.1515; 2024-03-21: 1.1515; 2024-03-22: 1.1515; 2024-03-23: 1.1515; 2024-03-24: 1.1515; 2024-03-25: 1.1515; 2024-03-26: 1.1515; 2024-03-27: 1.1515; 2024-03-28: 1.1515; 2024-03-29: 1.1515; 2024-03-30: 1.1515; 2024-03-31: 1.1515; 2024-04-01: 1.1515; 2024-04-02: 1.1515; 2024-04-03: 1.1515; 2024-04-04: 1.1515; 2024-04-05: 1.1515; 2024-04-06: 1.1515; 2024-04-07: 1.1515; 2024-04-08: 1.1515; 2024-04-09: 1.1515; 2024-04-10: 1.1515; 2024-04-11: 1.1515; 2024-04-12: 1.1515
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.3.2.5 | Junturas Autobloqueantes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 58 | 32 | 2024-03-11 | 2024-04-12 | 2024-03-11: 1.7576; 2024-03-12: 1.7576; 2024-03-13: 1.7576; 2024-03-14: 1.7576; 2024-03-15: 1.7576; 2024-03-16: 1.7576; 2024-03-17: 1.7576; 2024-03-18: 1.7576; 2024-03-19: 1.7576; 2024-03-20: 1.7576; 2024-03-21: 1.7576; 2024-03-22: 1.7576; 2024-03-23: 1.7576; 2024-03-24: 1.7576; 2024-03-25: 1.7576; 2024-03-26: 1.7576; 2024-03-27: 1.7576; 2024-03-28: 1.7576; 2024-03-29: 1.7576; 2024-03-30: 1.7576; 2024-03-31: 1.7576; 2024-04-01: 1.7576; 2024-04-02: 1.7576; 2024-04-03: 1.7576; 2024-04-04: 1.7576; 2024-04-05: 1.7576; 2024-04-06: 1.7576; 2024-04-07: 1.7576; 2024-04-08: 1.7576; 2024-04-09: 1.7576; 2024-04-10: 1.7576; 2024-04-11: 1.7576; 2024-04-12: 1.7576
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.3.2.6 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 39 | 32 | 2024-03-11 | 2024-04-12 | 2024-03-11: 1.1818; 2024-03-12: 1.1818; 2024-03-13: 1.1818; 2024-03-14: 1.1818; 2024-03-15: 1.1818; 2024-03-16: 1.1818; 2024-03-17: 1.1818; 2024-03-18: 1.1818; 2024-03-19: 1.1818; 2024-03-20: 1.1818; 2024-03-21: 1.1818; 2024-03-22: 1.1818; 2024-03-23: 1.1818; 2024-03-24: 1.1818; 2024-03-25: 1.1818; 2024-03-26: 1.1818; 2024-03-27: 1.1818; 2024-03-28: 1.1818; 2024-03-29: 1.1818; 2024-03-30: 1.1818; 2024-03-31: 1.1818; 2024-04-01: 1.1818; 2024-04-02: 1.1818; 2024-04-03: 1.1818; 2024-04-04: 1.1818; 2024-04-05: 1.1818; 2024-04-06: 1.1818; 2024-04-07: 1.1818; 2024-04-08: 1.1818; 2024-04-09: 1.1818; 2024-04-10: 1.1818; 2024-04-11: 1.1818; 2024-04-12: 1.1818
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.7.3.3.1 | Machones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 13 | 28 | 2024-03-13 | 2024-04-10 | 2024-03-13: 0.44828; 2024-03-14: 0.44828; 2024-03-15: 0.44828; 2024-03-16: 0.44828; 2024-03-17: 0.44828; 2024-03-18: 0.44828; 2024-03-19: 0.44828; 2024-03-20: 0.44828; 2024-03-21: 0.44828; 2024-03-22: 0.44828; 2024-03-23: 0.44828; 2024-03-24: 0.44828; 2024-03-25: 0.44828; 2024-03-26: 0.44828; 2024-03-27: 0.44828; 2024-03-28: 0.44828; 2024-03-29: 0.44828; 2024-03-30: 0.44828; 2024-03-31: 0.44828; 2024-04-01: 0.44828; 2024-04-02: 0.44828; 2024-04-03: 0.44828; 2024-04-04: 0.44828; 2024-04-05: 0.44828; 2024-04-06: 0.44828; 2024-04-07: 0.44828; 2024-04-08: 0.44828; 2024-04-09: 0.44828; 2024-04-10: 0.44828
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.7.3.3.2 | Cámara de Válvulas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 54 | 18 | 2024-03-23 | 2024-04-10 | 2024-03-23: 2.8421; 2024-03-24: 2.8421; 2024-03-25: 2.8421; 2024-03-26: 2.8421; 2024-03-27: 2.8421; 2024-03-28: 2.8421; 2024-03-29: 2.8421; 2024-03-30: 2.8421; 2024-03-31: 2.8421; 2024-04-01: 2.8421; 2024-04-02: 2.8421; 2024-04-03: 2.8421; 2024-04-04: 2.8421; 2024-04-05: 2.8421; 2024-04-06: 2.8421; 2024-04-07: 2.8421; 2024-04-08: 2.8421; 2024-04-09: 2.8421; 2024-04-10: 2.8421
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.7.3.3.3 | Rotura y Reposición Carpeta Asfáltica |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 495 | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 2024-04-15: 82.5; 2024-04-16: 82.5; 2024-04-17: 82.5; 2024-04-18: 82.5; 2024-04-19: 82.5; 2024-04-20: 82.5
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.7.4.1.1 | Excavación en Zanja |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 183.4 | 7 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-07: 22.925; 2024-04-08: 22.925; 2024-04-09: 22.925; 2024-04-10: 22.925; 2024-04-11: 22.925; 2024-04-12: 22.925; 2024-04-13: 22.925; 2024-04-14: 22.925
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.7.4.1.2 | Relleno de Zanjas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 198.15 | 8 | 2024-04-09 | 2024-04-17 | 2024-04-09: 22.0167; 2024-04-10: 22.0167; 2024-04-11: 22.0167; 2024-04-12: 22.0167; 2024-04-13: 22.0167; 2024-04-14: 22.0167; 2024-04-15: 22.0167; 2024-04-16: 22.0167; 2024-04-17: 22.0167
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | CIV |  | 1.6.7.4.1.3 | Retiro de Excedentes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 30.57 | 2 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2024-04-20: 10.19; 2024-04-21: 10.19; 2024-04-22: 10.19
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.4.2.1 | Transporte de Cañerias y piezas especiales |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-07: 0; 2024-04-08: 0
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.4.2.2 | Cañerias |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 42 | 12 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 2024-04-08: 3.2308; 2024-04-09: 3.2308; 2024-04-10: 3.2308; 2024-04-11: 3.2308; 2024-04-12: 3.2308; 2024-04-13: 3.2308; 2024-04-14: 3.2308; 2024-04-15: 3.2308; 2024-04-16: 3.2308; 2024-04-17: 3.2308; 2024-04-18: 3.2308; 2024-04-19: 3.2308; 2024-04-20: 3.2308
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.4.2.3 | Junturas Brida |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 26 | 12 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 2024-04-08: 2; 2024-04-09: 2; 2024-04-10: 2; 2024-04-11: 2; 2024-04-12: 2; 2024-04-13: 2; 2024-04-14: 2; 2024-04-15: 2; 2024-04-16: 2; 2024-04-17: 2; 2024-04-18: 2; 2024-04-19: 2; 2024-04-20: 2
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.4.2.4 | Junturas Anger |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 12 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 2024-04-08: 1.0769; 2024-04-09: 1.0769; 2024-04-10: 1.0769; 2024-04-11: 1.0769; 2024-04-12: 1.0769; 2024-04-13: 1.0769; 2024-04-14: 1.0769; 2024-04-15: 1.0769; 2024-04-16: 1.0769; 2024-04-17: 1.0769; 2024-04-18: 1.0769; 2024-04-19: 1.0769; 2024-04-20: 1.0769
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.4.2.5 | Junturas Autobloqueantes |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 22 | 12 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 2024-04-08: 1.6923; 2024-04-09: 1.6923; 2024-04-10: 1.6923; 2024-04-11: 1.6923; 2024-04-12: 1.6923; 2024-04-13: 1.6923; 2024-04-14: 1.6923; 2024-04-15: 1.6923; 2024-04-16: 1.6923; 2024-04-17: 1.6923; 2024-04-18: 1.6923; 2024-04-19: 1.6923; 2024-04-20: 1.6923
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | PIP |  | 1.6.7.4.2.6 | Junturas Hilo |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 14 | 12 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | 2024-04-08: 1.0769; 2024-04-09: 1.0769; 2024-04-10: 1.0769; 2024-04-11: 1.0769; 2024-04-12: 1.0769; 2024-04-13: 1.0769; 2024-04-14: 1.0769; 2024-04-15: 1.0769; 2024-04-16: 1.0769; 2024-04-17: 1.0769; 2024-04-18: 1.0769; 2024-04-19: 1.0769; 2024-04-20: 1.0769
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.7.4.3.1 | Machones |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 4 | 8 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-04-10: 0.44444; 2024-04-11: 0.44444; 2024-04-12: 0.44444; 2024-04-13: 0.44444; 2024-04-14: 0.44444; 2024-04-15: 0.44444; 2024-04-16: 0.44444; 2024-04-17: 0.44444; 2024-04-18: 0.44444
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.7.4.3.2 | Cámara de Válvulas |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 24 | 8 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-04-10: 2.6667; 2024-04-11: 2.6667; 2024-04-12: 2.6667; 2024-04-13: 2.6667; 2024-04-14: 2.6667; 2024-04-15: 2.6667; 2024-04-16: 2.6667; 2024-04-17: 2.6667; 2024-04-18: 2.6667
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | CIV |  | 1.6.7.4.3.3 | Rotura y Reposición Carpeta Asfáltica |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 495 | 5 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2024-04-17: 82.5; 2024-04-18: 82.5; 2024-04-19: 82.5; 2024-04-20: 82.5; 2024-04-21: 82.5; 2024-04-22: 82.5
CAPITULO VIII (ARRANQUES DOMICILIARIOS) | Reconexión de arranques de ½" | PIP |  | 1.6.8.1 | Reconexión de arranques de ½" |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1717 | 95 | 2024-01-18 | 2024-04-22 | 2024-01-18: 17.8854; 2024-01-19: 17.8854; 2024-01-20: 17.8854; 2024-01-21: 17.8854; 2024-01-22: 17.8854; 2024-01-23: 17.8854; 2024-01-24: 17.8854; 2024-01-25: 17.8854; 2024-01-26: 17.8854; 2024-01-27: 17.8854; 2024-01-28: 17.8854; 2024-01-29: 17.8854; 2024-01-30: 17.8854; 2024-01-31: 17.8854; 2024-02-01: 17.8854; 2024-02-02: 17.8854; 2024-02-03: 17.8854; 2024-02-04: 17.8854; 2024-02-05: 17.8854; 2024-02-06: 17.8854; 2024-02-07: 17.8854; 2024-02-08: 17.8854; 2024-02-09: 17.8854; 2024-02-10: 17.8854; 2024-02-11: 17.8854; 2024-02-12: 17.8854; 2024-02-13: 17.8854; 2024-02-14: 17.8854; 2024-02-15: 17.8854; 2024-02-16: 17.8854; 2024-02-17: 17.8854; 2024-02-18: 17.8854; 2024-02-19: 17.8854; 2024-02-20: 17.8854; 2024-02-21: 17.8854; 2024-02-22: 17.8854; 2024-02-23: 17.8854; 2024-02-24: 17.8854; 2024-02-25: 17.8854; 2024-02-26: 17.8854; 2024-02-27: 17.8854; 2024-02-28: 17.8854; 2024-02-29: 17.8854; 2024-03-01: 17.8854; 2024-03-02: 17.8854; 2024-03-03: 17.8854; 2024-03-04: 17.8854; 2024-03-05: 17.8854; 2024-03-06: 17.8854; 2024-03-07: 17.8854; 2024-03-08: 17.8854; 2024-03-09: 17.8854; 2024-03-10: 17.8854; 2024-03-11: 17.8854; 2024-03-12: 17.8854; 2024-03-13: 17.8854; 2024-03-14: 17.8854; 2024-03-15: 17.8854; 2024-03-16: 17.8854; 2024-03-17: 17.8854; 2024-03-18: 17.8854; 2024-03-19: 17.8854; 2024-03-20: 17.8854; 2024-03-21: 17.8854; 2024-03-22: 17.8854; 2024-03-23: 17.8854; 2024-03-24: 17.8854; 2024-03-25: 17.8854; 2024-03-26: 17.8854; 2024-03-27: 17.8854; 2024-03-28: 17.8854; 2024-03-29: 17.8854; 2024-03-30: 17.8854; 2024-03-31: 17.8854; 2024-04-01: 17.8854; 2024-04-02: 17.8854; 2024-04-03: 17.8854; 2024-04-04: 17.8854; 2024-04-05: 17.8854; 2024-04-06: 17.8854; 2024-04-07: 17.8854; 2024-04-08: 17.8854; 2024-04-09: 17.8854; 2024-04-10: 17.8854; 2024-04-11: 17.8854; 2024-04-12: 17.8854; 2024-04-13: 17.8854; 2024-04-14: 17.8854; 2024-04-15: 17.8854; 2024-04-16: 17.8854; 2024-04-17: 17.8854; 2024-04-18: 17.8854; 2024-04-19: 17.8854; 2024-04-20: 17.8854; 2024-04-21: 17.8854; 2024-04-22: 17.8854
PRECOM - CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | PRUEBA HAB PTA REELEVADORA TK BLANCO (Existente) | PRECOM |  | 1.7.1.1.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 10 | 2024-02-02 | 2024-02-12 | 2024-02-02: 0.81818; 2024-02-03: 0.81818; 2024-02-04: 0.81818; 2024-02-05: 0.81818; 2024-02-06: 0.81818; 2024-02-07: 0.81818; 2024-02-08: 0.81818; 2024-02-09: 0.81818; 2024-02-10: 0.81818; 2024-02-11: 0.81818; 2024-02-12: 0.81818
PRECOM - CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | PRUEBA HAB PLANTA REELEVADORA SUR | PRECOM |  | 1.7.2.1.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 10 | 2024-03-29 | 2024-04-08 | 2024-03-29: 0.81818; 2024-03-30: 0.81818; 2024-03-31: 0.81818; 2024-04-01: 0.81818; 2024-04-02: 0.81818; 2024-04-03: 0.81818; 2024-04-04: 0.81818; 2024-04-05: 0.81818; 2024-04-06: 0.81818; 2024-04-07: 0.81818; 2024-04-08: 0.81818
PRECOM - CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | PRUEBA HAB PLANTA REELEVADORA Norte | PRECOM |  | 1.7.2.2.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 10 | 2024-04-10 | 2024-04-20 | 2024-04-10: 0.81818; 2024-04-11: 0.81818; 2024-04-12: 0.81818; 2024-04-13: 0.81818; 2024-04-14: 0.81818; 2024-04-15: 0.81818; 2024-04-16: 0.81818; 2024-04-17: 0.81818; 2024-04-18: 0.81818; 2024-04-19: 0.81818; 2024-04-20: 0.81818
PRECOM - CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | PRUEBA TK500m3 | ADM |  | 1.7.3.1.1 | Aprobación de Calculista |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-18: 4.5; 2024-04-19: 4.5
PRECOM - CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | PRUEBA TK500m3 | PRECOM |  | 1.7.3.1.2 | Prueba de Estanque |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 3 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-19: 2.25; 2024-04-20: 2.25; 2024-04-21: 2.25; 2024-04-22: 2.25
PRECOM - CAPITULO V (IMPULSIONES) | PRUEBA IMPULSION SUR | PRECOM |  | 1.7.4.1.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 12 | 2024-03-29 | 2024-04-10 | 2024-03-29: 0.69231; 2024-03-30: 0.69231; 2024-03-31: 0.69231; 2024-04-01: 0.69231; 2024-04-02: 0.69231; 2024-04-03: 0.69231; 2024-04-04: 0.69231; 2024-04-05: 0.69231; 2024-04-06: 0.69231; 2024-04-07: 0.69231; 2024-04-08: 0.69231; 2024-04-09: 0.69231; 2024-04-10: 0.69231
PRECOM - CAPITULO V (IMPULSIONES) | PRUEBA IMPULSION POZO N4 | PRECOM |  | 1.7.4.2.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 12 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-10: 0.69231; 2024-04-11: 0.69231; 2024-04-12: 0.69231; 2024-04-13: 0.69231; 2024-04-14: 0.69231; 2024-04-15: 0.69231; 2024-04-16: 0.69231; 2024-04-17: 0.69231; 2024-04-18: 0.69231; 2024-04-19: 0.69231; 2024-04-20: 0.69231; 2024-04-21: 0.69231; 2024-04-22: 0.69231
PRECOM - CAPITULO V (IMPULSIONES) | PRUEBA IMPULSION POZO N5 | PRECOM |  | 1.7.4.3.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 12 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-10: 0.69231; 2024-04-11: 0.69231; 2024-04-12: 0.69231; 2024-04-13: 0.69231; 2024-04-14: 0.69231; 2024-04-15: 0.69231; 2024-04-16: 0.69231; 2024-04-17: 0.69231; 2024-04-18: 0.69231; 2024-04-19: 0.69231; 2024-04-20: 0.69231; 2024-04-21: 0.69231; 2024-04-22: 0.69231
PRECOM - CAPITULO V (IMPULSIONES) | PRUEBA IMPULSION CASA CULTURA | PRECOM |  | 1.7.4.4.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 12 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-10: 0.69231; 2024-04-11: 0.69231; 2024-04-12: 0.69231; 2024-04-13: 0.69231; 2024-04-14: 0.69231; 2024-04-15: 0.69231; 2024-04-16: 0.69231; 2024-04-17: 0.69231; 2024-04-18: 0.69231; 2024-04-19: 0.69231; 2024-04-20: 0.69231; 2024-04-21: 0.69231; 2024-04-22: 0.69231
PRECOM - CAPITULO V (IMPULSIONES) | PRUEBA IMPULSION GAB. MISTRAL | PRECOM |  | 1.7.4.5.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 12 | 2024-02-05 | 2024-02-17 | 2024-02-05: 0.69231; 2024-02-06: 0.69231; 2024-02-07: 0.69231; 2024-02-08: 0.69231; 2024-02-09: 0.69231; 2024-02-10: 0.69231; 2024-02-11: 0.69231; 2024-02-12: 0.69231; 2024-02-13: 0.69231; 2024-02-14: 0.69231; 2024-02-15: 0.69231; 2024-02-16: 0.69231; 2024-02-17: 0.69231
PRECOM - CAPITULO V (IMPULSIONES) | PRUEBA IMPULSION CEM. MELON | PRECOM |  | 1.7.4.6.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 12 | 2024-03-18 | 2024-03-30 | 2024-03-18: 0.69231; 2024-03-19: 0.69231; 2024-03-20: 0.69231; 2024-03-21: 0.69231; 2024-03-22: 0.69231; 2024-03-23: 0.69231; 2024-03-24: 0.69231; 2024-03-25: 0.69231; 2024-03-26: 0.69231; 2024-03-27: 0.69231; 2024-03-28: 0.69231; 2024-03-29: 0.69231; 2024-03-30: 0.69231
PRECOM - CAPITULO V (IMPULSIONES) | PRUEBA IMPULSION NORTE | PRECOM |  | 1.7.4.7.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 10 | 12 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-04-10: 0.76923; 2024-04-11: 0.76923; 2024-04-12: 0.76923; 2024-04-13: 0.76923; 2024-04-14: 0.76923; 2024-04-15: 0.76923; 2024-04-16: 0.76923; 2024-04-17: 0.76923; 2024-04-18: 0.76923; 2024-04-19: 0.76923; 2024-04-20: 0.76923; 2024-04-21: 0.76923; 2024-04-22: 0.76923
PRECOM - CAPITULO V (IMPULSIONES) | PRUEBA IMPULSION TK BLANCO | PRECOM |  | 1.7.4.8.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9 | 3 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-19: 2.25; 2024-04-20: 2.25; 2024-04-21: 2.25; 2024-04-22: 2.25
PRECOM - CAPITULO IX ( PRUEBA DE CONJUNTO, OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO ) | Prueba de Conjunto | PRECOM |  | 1.7.5.1 | Prueba de Conjunto |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 310 | 3 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-19: 77.5; 2024-04-20: 77.5; 2024-04-21: 77.5; 2024-04-22: 77.5
PRECOM - CAPITULO IX ( PRUEBA DE CONJUNTO, OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO ) | Prueba de Conjunto | ADM |  | 1.7.5.2 | Mantención y Operación del Servicio |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 463 | 3 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-19: 115.75; 2024-04-20: 115.75; 2024-04-21: 115.75; 2024-04-22: 115.75
PRECOM - CAPITULO IX ( PRUEBA DE CONJUNTO, OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO ) | Prueba de Conjunto | ADM |  | 1.7.5.3 | Suministro de Materiales Adicionales |  |  | % | 100
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 0 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22: 0

## Hoja1
Area | Tipo de Sondaje | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Nombres de los recursos | Trabajo
CAPITULO I ( DISPOSICIONES GENERALES ) | Instalación de Faenas | 1.6.1.1 | Instalación de Faenas | 15 | 2023-09-12 | 2023-09-26 | CIV | 498.99
CAPITULO I ( DISPOSICIONES GENERALES ) | Instalación de Faenas | 1.6.1.2 | Mantencion en IIFF | 200 | 2023-09-27 | 2024-04-13 | CIV | 1000
CAPITULO I ( DISPOSICIONES GENERALES ) | Instalación de Faenas | 1.6.1.3 | Desmovilización | 9 | 2024-04-13 | 2024-04-22 | CIV | 379
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Limpieza y Desinfección | 1.6.2.1.1.1 | Limpieza (Air lift y Jetting) | 17 | 2023-11-28 | 2023-12-14 | PIP | 68
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Limpieza y Desinfección | 1.6.2.1.1.2 | Desinfección 24h Cloro | 2 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | PIP | 29
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.1.2.1 | Colocación de Cañerías | 6 | 2023-12-17 | 2023-12-22 | PIP | 24
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.1.2.2 | Macromedidor | 1 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | PIP | 43
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.1.2.3 | Junturas Brida | 2 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | PIP | 13
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.1.2.4 | Junturas Hilo | 2 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | PIP | 16
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.1.2.5 | Junturas Autobloqueante | 1 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | PIP | 9
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.1.2.6 | Junturas Termofusión | 1 | 2023-12-24 | 2023-12-24 | PIP | 3
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.1.2.7 | Pintura de Cañerías | 10 | 2023-12-23 | 2024-01-01 | PIP | 65
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Montaje de Equipos | 1.6.2.1.3.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba | 2 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | MEC | 64
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | 1.6.2.1.4.1 | Machones | 7 | 2023-12-17 | 2023-12-23 | CIV | 21
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | 1.6.2.1.4.2 | Descarga Desague | 7 | 2023-12-24 | 2023-12-30 | CIV | 57
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Portal de mantención y colocación de la bomba para sondaje | 1.6.2.1.5.1 | Montaje de estructura metalica | 7 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | MEC | 45
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Portal de mantención y colocación de la bomba para sondaje | 1.6.2.1.5.2 | Pintura estructura metalica | 10 | 2023-12-31 | 2024-01-10 | MEC | 5
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.1.6.2 | Tablero General | 5 | 2023-12-24 | 2023-12-28 | ELE | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.1.6.3 | Suministro y montaje de SPT Equipotencial | 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | ELE | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.1.6.4 | Suministro de energia | 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | ELE | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.1.6.5 | Circuito de fuerza CF-EM | 2 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | ELE | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.1.6.6 | Circuito de fuerza CF-1 | 2 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | ELE | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.1.6.7 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) | 5 | 2023-12-31 | 2024-01-05 | ELE | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.1.6.8 | Suminstro y montaje de controlador programable | 1 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | ELE | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.1.6.9 | Tablero Telemetria | 2 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | ELE | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.1.6.10 | Circuito de fuerza CF-2 | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | ELE | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.1.6.11 | Circuito de fuerza Bomba sondaje CFBB | 2 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | ELE | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.1.6.12 | Equipo de medida | 1 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | ELE | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.1.6.13 | Ingenieria y Software | 1 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | ELE | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.1.6.14 | Circuito de control sondaje CCN1 | 2 | 2024-01-05 | 2024-01-07 | ELE | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.1.6.15 | Circuito de alumbrado exterior | 2 | 2024-01-05 | 2024-01-07 | ELE | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.1.6.16 | Sub- estación trifásica 15KVA | 2 | 2024-01-07 | 2024-01-09 | ELE | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.1.6.17 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB | 1 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | ELE | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.1.6.20 | Informe final de contrucción | 5 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | ELE | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Urbanización del Recinto | 1.6.2.1.7.1 | Instalación de cerco | 5 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | CIV | 126
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Urbanización del Recinto | 1.6.2.1.7.2 | Instalación de portón | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-20 | CIV | 4
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Urbanización del Recinto | 1.6.2.1.7.3 | Pintura | 5 | 2024-01-20 | 2024-01-25 | CIV | 14
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Urbanización del Recinto | 1.6.2.1.7.4 | Mejoramiento terreno | 5 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | CIV | 88
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.2.1.1 | Colocación de Cañerías | 10 | 2023-12-23 | 2024-01-01 | PIP | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.2.1.2 | Macromedidor | 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | PIP | 43
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.2.1.3 | Junturas Brida | 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | PIP | 15
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.2.1.4 | Junturas Hilo | 2 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | PIP | 28
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.2.1.5 | Junturas Autobloqueante | 2 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | PIP | 11
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.2.1.6 | Juntura soldada | 2 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | PIP | 1
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.2.1.7 | Union americana | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-03 | PIP | 2
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.2.1.8 | Pintura de Cañerías | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-11 | PIP | 38
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Montaje de Equipos | 1.6.2.2.2.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-03 | MEC | 12
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | 1.6.2.2.3.1 | Machones | 7 | 2023-12-25 | 2023-12-31 | CIV | 1
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | 1.6.2.2.3.2 | Descarga Desague | 7 | 2023-12-31 | 2024-01-07 | CIV | 15
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.1 | Ingreso a área | 1 | 2023-12-25 | 2023-12-26 |  | 0
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.2 | Tablero General | 5 | 2023-12-25 | 2023-12-30 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.3 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) | 4 | 2023-12-30 | 2024-01-03 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.4 | Tablero Telemetria | 2 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.5 | Suminstro y montaje de controlador programable | 2 | 2024-01-05 | 2024-01-07 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.6 | Ingenieria y Software | 1 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.7 | Suministro y montaje de SPT Equipotencial | 2 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.8 | Circuito de fuerza CF-EM | 2 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | ELE | 30
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.9 | Circuito de fuerza CF-1 | 2 | 2024-01-12 | 2024-01-14 | ELE | 30
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.10 | Circuito de fuerza CF-3 | 2 | 2024-01-14 | 2024-01-16 | ELE | 21
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.11 | Circuito de fuerza CF-2 | 2 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.12 | Circuito de fuerza Bomba Pozo CFBB1-2 | 2 | 2024-01-18 | 2024-01-20 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.13 | Circuito de fuerza CF-4 | 2 | 2024-01-20 | 2024-01-22 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.14 | Circuito de fuerza Bomba Dosificadora CFCL | 2 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.15 | Circuito de fuerza Bomba Sondaje 5 CFBB3 | 2 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.16 | Circuito de control sondaje CCN3 | 2 | 2024-01-26 | 2024-01-28 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.17 | Equipo de medida | 1 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.18 | Circuito de control pozos CCN1-CCN2 | 2 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.19 | Sub- estación trifásica 100KVA | 2 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.20 | Circuito de alumbrado | 2 | 2024-02-02 | 2024-02-04 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.21 | Suministro de energia | 2 | 2024-02-04 | 2024-02-06 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.22 | Suministro y Montaje Grupo Generador | 3 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.23 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB | 1 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.2.4.24 | Informe final de contrucción | 5 | 2024-02-10 | 2024-02-15 | ELE | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Urbanización del Recinto | 1.6.2.2.5.1 | Instalación de cerco | 5 | 2024-01-07 | 2024-01-12 | CIV | 66
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Urbanización del Recinto | 1.6.2.2.5.2 | Instalación de portón | 5 | 2024-01-12 | 2024-01-17 | CIV | 4
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Urbanización del Recinto | 1.6.2.2.5.3 | Pintura | 5 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | CIV | 7
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Urbanización del Recinto | 1.6.2.2.5.4 | Mejoramiento terreno | 5 | 2024-01-22 | 2024-01-27 | CIV | 92
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.3.1.1 | Colocación de Cañerías | 15 | 2024-01-01 | 2024-01-16 | PIP | 18
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.3.1.2 | Macromedidor | 1 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | PIP | 43
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.3.1.3 | Junturas Brida | 2 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | PIP | 24
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.3.1.4 | Junturas Hilo | 2 | 2024-01-05 | 2024-01-07 | PIP | 38
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.3.1.5 | Junturas Autobloqueante | 2 | 2024-01-07 | 2024-01-09 | PIP | 11
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.3.1.6 | Junturas Anger | 2 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | PIP | 1
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.3.1.7 | Union americana | 2 | 2024-01-11 | 2024-01-13 | PIP | 3
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.3.1.8 | Pintura de Cañerías | 2 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | PIP | 38
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | 1.6.2.3.2.1 | Machones | 7 | 2024-01-03 | 2024-01-10 |  | 0
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | 1.6.2.3.2.2 | Descarga Desague | 7 | 2024-01-10 | 2024-01-17 | CIV | 14
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.3.3.1 | Tendido de cable | 4 | 2024-01-10 | 2024-01-14 | ELE | 37
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.3.3.2 | Conexionado | 3 | 2024-01-14 | 2024-01-17 | ELE | 37
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.3.3.3 | Tablero General | 5 | 2024-01-14 | 2024-01-19 | ELE | 37
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.3.3.4 | Circuito de fuerza CF-4 | 2 | 2024-01-19 | 2024-01-21 | ELE | 37
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.3.3.5 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) | 4 | 2024-01-21 | 2024-01-25 | ELE | 37
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.3.3.6 | Circuito de fuerza Bomba sondaje CFBB | 2 | 2024-01-25 | 2024-01-27 | ELE | 37
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.3.3.7 | Circuito de control sondaje CCN1 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | ELE | 36
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.3.3.8 | Equipo de medida | 15 | 2024-01-29 | 2024-02-13 | ELE | 36
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.3.3.9 | Tablero General | 5 | 2024-02-13 | 2024-02-18 | ELE | 37
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.3.3.10 | Suminstro y montaje de controlador programable | 2 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | ELE | 36
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.3.3.11 | Tablero Telemetria | 2 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | ELE | 36
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.3.3.12 | Ingenieria y Software | 1 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | ELE | 36
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.3.3.13 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | ELE | 36
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.3.3.14 | Informe final de contrucción | 5 | 2024-02-24 | 2024-02-29 | ELE | 36
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Montaje de Equipos | 1.6.2.3.4.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba | 2 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | MEC | 100
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Montaje de Equipos | 1.6.2.3.4.2 | Mejoramiento terreno | 10 | 2024-01-16 | 2024-01-26 | CIV | 40
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.4.1.1 | Colocación de Cañerías | 15 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | PIP | 18
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.4.1.2 | Macromedidor | 1 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | PIP | 43
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.4.1.3 | Junturas Brida | 2 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | PIP | 21
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.4.1.4 | Junturas Hilo | 2 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | PIP | 36
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.4.1.5 | Junturas Autobloqueante | 2 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | PIP | 9
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.4.1.6 | Junturas Termofusión | 2 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | PIP | 1
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.4.1.7 | Juntura soldada | 2 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | PIP | 4
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.4.1.8 | Pintura de Cañerías | 10 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | PIP | 42
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Montaje de Equipos | 1.6.2.4.2.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba | 2 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | MEC | 8
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | 1.6.2.4.3.1 | Machones | 7 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | CIV | 1
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | 1.6.2.4.3.2 | Descarga Desague | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | CIV | 15
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.4.4.1 | Ingreso al área | 1 | 2023-11-13 | 2023-11-13 |  | 0
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.4.4.2 | Tablero General | 5 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | ELE | 43
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.4.4.3 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) | 4 | 2023-11-18 | 2023-11-21 | ELE | 43
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.4.4.4 | Tablero Telemetria | 2 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | ELE | 43
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.4.4.5 | Suminstro y montaje de controlador programable | 2 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | ELE | 43
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.4.4.6 | Ingenieria y Software | 1 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | ELE | 43
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.4.4.7 | Circuito de fuerza CF-2 | 2 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | ELE | 43
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.4.4.8 | Circuito de fuerza Bomba sondaje CFBB | 2 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | ELE | 43
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.4.4.9 | Circuito de control sondaje CCN1 | 2 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | ELE | 43
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.4.4.10 | Circuito de alumbrado | 2 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | ELE | 44
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.4.4.11 | Equipo de medida | 1 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | ELE | 44
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.4.4.12 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB | 1 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | ELE | 44
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.4.4.13 | Informe final de contrucción | 5 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | ELE | 44
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Sistema Hidroneumatico | 1.6.2.4.5.1 | Montaje de sistema hidroneumatico | 2 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | MEC | 41
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Sistema Hidroneumatico | 1.6.2.4.5.2 | Habilitación sistema hidroneumatico | 5 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | MEC | 17
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Sistema Hidroneumatico | 1.6.2.4.5.3 | Mejoramiento | 5 | 2023-12-13 | 2023-12-17 | CIV | 66
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.5.1.1 | Colocación de Cañerías | 10 | 2023-11-13 | 2023-11-22 | PIP | 673
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.5.1.2 | Macromedidor | 1 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | PIP | 43
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.5.1.3 | Junturas Brida | 2 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | PIP | 148
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.5.1.4 | Junturas Hilo | 2 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | PIP | 172
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.5.1.5 | Junturas Autobloqueante | 2 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | PIP | 146
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.5.1.6 | Junturas Termofusión | 2 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | PIP | 1
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.5.1.7 | Piezas especiales sin mecanismo | 2 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | PIP | 2
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.2.5.1.8 | Pintura de Cañerías | 10 | 2023-11-23 | 2023-12-02 | PIP | 34
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Montaje de Equipos | 1.6.2.5.2.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba | 2 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | MEC | 20
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | 1.6.2.5.3.1 | Machones | 7 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | CIV | 48
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras de Hormigón | 1.6.2.5.3.2 | Descarga Desague | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-26 | CIV | 15
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.5.4.1 | Ingreso al Área | 1 | 2023-11-23 | 2023-11-23 |  | 0
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.5.4.2 | Tablero General | 5 | 2023-11-23 | 2023-11-27 | ELE | 85
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.5.4.3 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) | 4 | 2023-11-28 | 2023-12-01 | ELE | 85
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.5.4.4 | Tablero Telemetria | 2 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | ELE | 85
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.5.4.5 | Suminstro y montaje de controlador programable | 2 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | ELE | 85
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.5.4.6 | Ingenieria y Software | 1 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | ELE | 85
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.5.4.7 | Circuito de fuerza CF-2 | 2 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | ELE | 85
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.5.4.8 | Circuito de fuerza Bomba sondaje CFBB | 2 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | ELE | 85
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.5.4.9 | Circuito de control sondaje CCN1 | 2 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | ELE | 85
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.5.4.10 | Equipo de medida | 1 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | ELE | 85
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.5.4.11 | Circuito de alumbrado | 2 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | ELE | 84
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.5.4.12 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB | 1 | 2023-12-16 | 2023-12-16 | ELE | 84
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.5.4.13 | Informe final de contrucción | 5 | 2023-12-17 | 2023-12-21 | ELE | 84
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Mejoramiento Terreno recinto | 1.6.2.5.5.1 | Despeje material organico | 3 | 2023-12-22 | 2023-12-24 | CIV | 45
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Mejoramiento Terreno recinto | 1.6.2.5.5.2 | Compactación y relleno maicillo | 3 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | CIV | 22
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Habilitación PEAP Blanco | 1.6.2.6.1.1 | Retiro Equipo Existente | 10 | 2024-01-12 | 2024-01-22 | PIP | 86
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Habilitación PEAP Blanco | 1.6.2.6.1.2 | Transporte de Materiales | 10 | 2024-01-12 | 2024-01-22 |  | 0
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Habilitación PEAP Blanco | 1.6.2.6.1.3 | Junturas Brida | 3 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | PIP | 12
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Habilitación PEAP Blanco | 1.6.2.6.1.4 | Junturas Hilo | 2 | 2024-01-25 | 2024-01-27 | PIP | 8
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Habilitación PEAP Blanco | 1.6.2.6.1.5 | Junturas Autobloqueante | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | PIP | 17
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.6.2.1 | Ingreso al área | 1 | 2024-01-29 | 2024-01-30 |  | 0
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.6.2.2 | Tablero general | 4 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | ELE | 77
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.6.2.3 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) | 3 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | ELE | 77
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.6.2.4 | Equipo de medida | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | ELE | 77
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.6.2.5 | Circuito de alumbrado | 2 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | ELE | 77
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.6.2.6 | Circuito de fuerza CF-2 | 1 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | ELE | 77
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.6.2.7 | Circuito de fuerza bomba elevadora (CFBB1-2) | 1 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | ELE | 77
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.6.2.8 | Circuito de control pozo (CCN1, CCN2) | 1 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | ELE | 77
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.6.2.9 | Circuito de control hidronivel (CCN3) | 2 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | ELE | 77
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.6.2.10 | Pruebas y cartilla de operaciones | 1 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | ELE | 77
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Obras electricas | 1.6.2.6.2.11 | Informe final de construcción | 4 | 2024-02-14 | 2024-02-18 | ELE | 76
CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | Suministro y Montaje de Equipos | 1.6.2.6.3.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba | 3 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | MEC | 61
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | 1.6.3.1.1.1 | Excavaciones | 3 | 2024-02-10 | 2024-02-13 | CIV | 24
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | 1.6.3.1.1.2 | Pozo de Aspiración | 5 | 2024-02-13 | 2024-02-18 | CIV | 60
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | 1.6.3.1.1.3 | Relleno de Excavaciones | 5 | 2024-02-18 | 2024-02-23 | CIV | 5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | 1.6.3.1.1.4 | Retiro y Transporte de Excedentes | 2 | 2024-02-23 | 2024-02-25 | CIV | 7
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | 1.6.3.1.1.5 | Habilitación Pozo de Aspiración | 5 | 2024-02-25 | 2024-03-01 | CIV | 26
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.1.2.1 | Fabricación de armaduras | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | CIV | 24
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.1.2.2 | Excavaciones | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | CIV | 17
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.1.2.3 | Instalación de armaduras | 1 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | CIV | 24
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.1.2.4 | Fabricación de moldajes | 1 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | CIV | 20
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.1.2.5 | Instalación moldajes | 1 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | CIV | 24
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.1.2.6 | Hormigonado Fundación | 1 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | CIV | 27
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.1.2.7 | Retiro de moldajes | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | CIV | 24
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.1.2.8 | Rellenos | 1 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | CIV | 14
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.1.2.9 | Radier | 1 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | CIV | 30
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.1.2.10 | Armadura muro | 2 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | CIV | 27
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.1.2.11 | Albañileria | 3 | 2024-03-28 | 2024-03-31 | CIV | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.1.2.12 | Montaje de techumbre | 3 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | CIV | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.1.2.13 | Instalación de puerta | 1 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | CIV | 7
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.1.2.14 | Apicación 2 manos de pintura interior y exterior | 3 | 2024-04-07 | 2024-04-10 | CIV | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.1.3.1 | Fabricación de armaduras | 1 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | CIV | 15
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.1.3.2 | Excavaciones | 1 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | CIV | 11
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.1.3.3 | Instalación de armaduras | 1 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | CIV | 15
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.1.3.4 | Fabricación de moldajes | 1 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | CIV | 13
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.1.3.5 | Instalación moldajes | 1 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | CIV | 15
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.1.3.6 | Hormigonado Fundación | 1 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | CIV | 17
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.1.3.7 | Retiro de moldajes | 1 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | CIV | 15
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.1.3.8 | Rellenos | 1 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | CIV | 9
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.1.3.9 | Radier | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | CIV | 19
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.1.3.10 | Armadura muro | 2 | 2024-03-14 | 2024-03-16 | CIV | 17
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.1.3.11 | Albañileria | 3 | 2024-03-31 | 2024-04-03 | CIV | 22
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.1.3.12 | Montaje de techumbre | 3 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | CIV | 22
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.1.3.13 | Instalación de puerta | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | CIV | 4
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.1.3.14 | Apicación 2 manos de pintura interior y exterior | 3 | 2024-04-10 | 2024-04-13 | CIV | 22
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras Anexas | 1.6.3.1.4.1 | Machones de Anclaje | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | CIV | 9
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de grupo motor bomba | 1.6.3.1.5.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba | 2 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | MEC | 40
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de equipo clorador | 1.6.3.1.6.1 | Montaje del Equipo Clorador | 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | MEC | 26
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.3.1.7.1 | Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 5 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | PIP | 85
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.3.1.7.2 | Junturas Brida | 2 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | PIP | 85
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.3.1.7.3 | Junturas Hilo | 2 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | PIP | 145
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.3.1.7.4 | Junturas Soldadas | 2 | 2024-03-22 | 2024-03-24 | PIP | 9
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.3.1.7.5 | Junturas Autobloqueante | 2 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | PIP | 57
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Urbanización del Recinto | 1.6.3.1.8.1 | Montaje de Cerco Metálico | 7 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | CIV | 288
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Urbanización del Recinto | 1.6.3.1.8.2 | Instalación de porton metalico | 2 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | CIV | 4
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Urbanización del Recinto | 1.6.3.1.8.3 | Pintura de estructuras | 5 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | CIV | 20
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Urbanización del Recinto | 1.6.3.1.8.4 | Mejoramiento Terreno Recinto | 5 | 2024-04-09 | 2024-04-14 | CIV | 46
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.1.9.1 | Tendido de cable | 2 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | ELE | 508
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.1.9.2 | Conexionado | 3 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | ELE | 169
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | 1.6.3.2.1.1 | Excavaciones | 5 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | CIV | 24
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | 1.6.3.2.1.2 | Pozo de Aspiración | 5 | 2023-12-27 | 2023-12-31 | CIV | 60
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | 1.6.3.2.1.3 | Relleno de Excavaciones | 5 | 2023-12-31 | 2024-01-05 | CIV | 5
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | 1.6.3.2.1.4 | Retiro y Transporte de Excedentes | 2 | 2024-01-05 | 2024-01-07 | CIV | 7
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Camara de captación | 1.6.3.2.1.5 | Habilitación Pozo de Aspiración | 5 | 2024-01-07 | 2024-01-12 | CIV | 26
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.2.2.1 | Fabricación de armaduras | 1 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | CIV | 24
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.2.2.2 | Excavaciones | 1 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | CIV | 17
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.2.2.3 | Instalación de armaduras | 1 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | CIV | 24
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.2.2.4 | Fabricación de moldajes | 1 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | CIV | 20
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.2.2.5 | Instalación moldajes | 1 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | CIV | 24
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.2.2.6 | Hormigonado Fundación | 1 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | CIV | 27
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.2.2.7 | Retiro de moldajes | 1 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | CIV | 24
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.2.2.8 | Rellenos | 1 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | CIV | 14
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.2.2.9 | Radier | 1 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | CIV | 30
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.2.2.10 | Armadura muro | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-11 | CIV | 27
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.2.2.11 | Albañileria | 3 | 2024-02-11 | 2024-02-14 | CIV | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.2.2.12 | Montaje de techumbre | 3 | 2024-02-17 | 2024-02-20 | CIV | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.2.2.13 | Instalación de puerta | 1 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | CIV | 7
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta de Cloración | 1.6.3.2.2.14 | Apicación 2 manos de pintura interior y exterior | 3 | 2024-02-21 | 2024-02-24 | CIV | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.2.3.1 | Fabricación de armaduras | 1 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | CIV | 15
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.2.3.2 | Excavaciones | 1 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | CIV | 11
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.2.3.3 | Instalación de armaduras | 1 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | CIV | 15
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.2.3.4 | Fabricación de moldajes | 1 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | CIV | 13
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.2.3.5 | Instalación moldajes | 1 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | CIV | 15
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.2.3.6 | Hormigonado Fundación | 1 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | CIV | 17
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.2.3.7 | Retiro de moldajes | 1 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | CIV | 15
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.2.3.8 | Rellenos | 1 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | CIV | 9
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.2.3.9 | Radier | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | CIV | 19
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.2.3.10 | Armadura muro | 2 | 2024-01-25 | 2024-01-27 | CIV | 17
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.2.3.11 | Albañileria | 3 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | CIV | 22
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.2.3.12 | Montaje de techumbre | 3 | 2024-02-20 | 2024-02-23 | CIV | 22
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.2.3.13 | Instalación de puerta | 1 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | CIV | 4
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Caseta Generador | 1.6.3.2.3.14 | Apicación 2 manos de pintura interior y exterior | 3 | 2024-02-24 | 2024-02-27 | CIV | 22
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras Anexas | 1.6.3.2.4.1 | Machones de Anclaje | 4 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | CIV | 9
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de grupo motor bomba) | 1.6.3.2.5.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba | 2 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | MEC | 121
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de equipo clorador | 1.6.3.2.6.1 | Montaje del Equipo Clorador | 2 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | MEC | 40
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales (Montaje equipo clorador) | 1.6.3.2.7.1 | Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 6 | 2024-01-24 | 2024-01-30 | PIP | 46
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales (Montaje equipo clorador) | 1.6.3.2.7.2 | Junturas Brida | 3 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | PIP | 83
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales (Montaje equipo clorador) | 1.6.3.2.7.3 | Junturas Hilo | 3 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | PIP | 107
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales (Montaje equipo clorador) | 1.6.3.2.7.4 | Junturas Soldadas | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | PIP | 81
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales (Montaje equipo clorador) | 1.6.3.2.7.5 | Junturas Autobloqueante | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | PIP | 57
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Urbanización del Recinto | 1.6.3.2.8.1 | Montaje de Cerco Metálico | 9 | 2024-02-09 | 2024-02-18 | CIV | 180
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Urbanización del Recinto | 1.6.3.2.8.2 | Instalación de porton metalico | 2 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | CIV | 7
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Urbanización del Recinto | 1.6.3.2.8.3 | Pintura de estructuras | 5 | 2024-02-20 | 2024-02-25 | CIV | 3
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Urbanización del Recinto | 1.6.3.2.8.4 | Mejoramiento Terreno Recinto | 5 | 2024-02-25 | 2024-03-01 | CIV | 8
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.1 | Ingreso al Área | 2 | 2024-01-16 | 2024-01-18 |  | 0
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.2 | Tablero General | 5 | 2024-01-16 | 2024-01-21 | ELE | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.3 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) | 4 | 2024-01-21 | 2024-01-25 | ELE | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.4 | Tablero Telemetria | 3 | 2024-01-25 | 2024-01-28 | ELE | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.5 | Suminstro y montaje de controlador programable | 3 | 2024-01-28 | 2024-01-31 | ELE | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.6 | Ingenieria y Software | 3 | 2024-01-31 | 2024-02-03 | ELE | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.7 | Suministro y montaje de SPT Equipotencial | 3 | 2024-02-03 | 2024-02-06 | ELE | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.8 | Circuito de fuerza CF-EM | 3 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | ELE | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.9 | Circuito de fuerza CF-1 | 3 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | ELE | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.10 | Circuito de fuerza CF-2 | 3 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | ELE | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.11 | Circuito de fuerza CF-3 | 3 | 2024-02-15 | 2024-02-18 | ELE | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.12 | Circuito de fuerza CF-4 | 3 | 2024-02-18 | 2024-02-21 | ELE | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.13 | Circuito de fuerza Bomba Pozo CFBB1-2 | 3 | 2024-02-21 | 2024-02-24 | ELE | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.14 | Circuito de fuerza Bomba Dosificadora CFCL | 3 | 2024-02-24 | 2024-02-27 | ELE | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.15 | Circuito de control sondaje CCN1-CCN2 | 3 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | ELE | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.16 | Circuito de alumbrado | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | ELE | 34
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.17 | Sub- estación trifásica 100KVA | 3 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | ELE | 35
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.18 | Suministro y Montaje Grupo Generador | 3 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | ELE | 35
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.19 | Equipo de medida | 1 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | ELE | 35
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.20 | Suministro de energia | 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | ELE | 35
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.21 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | ELE | 35
CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | Obras electricas | 1.6.3.2.9.22 | Informe final de contrucción | 5 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | ELE | 35
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | A.1 Movimientos de Tierra | 1.6.4.1.1.1 | Excavaciones | 3 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | CIV | 163
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | A.1 Movimientos de Tierra | 1.6.4.1.1.2 | Mejoramiento Terreno de Fundación | 5 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | CIV | 114
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | A.1 Movimientos de Tierra | 1.6.4.1.1.3 | Relleno Perimetral y de Excavaciones | 5 | 2024-03-10 | 2024-03-15 | CIV | 31
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | A.1 Movimientos de Tierra | 1.6.4.1.1.4 | Retiro de Excedentes | 5 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | CIV | 35
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | 1.6.4.1.2.1 | Fundaciones | 28 | 2024-02-11 | 2024-03-10 |  | 370
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | 1.6.4.1.2.1.1 | Fabricación de armaduras | 10 | 2024-02-11 | 2024-02-21 | CIV | 70
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | 1.6.4.1.2.1.2 | Emplantillado | 2 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | CIV | 30
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | 1.6.4.1.2.1.3 | Instalación de armaduras | 7 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | CIV | 50
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | 1.6.4.1.2.1.4 | Fabricación de moldajes | 3 | 2024-02-25 | 2024-02-28 | CIV | 70
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | 1.6.4.1.2.1.5 | Intalación de moldajes | 2 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | CIV | 30
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | 1.6.4.1.2.1.6 | Hormigonado de fundaciones | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | CIV | 70
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | 1.6.4.1.2.1.7 | Retiro de moldajes | 5 | 2024-03-05 | 2024-03-10 | CIV | 50
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | 1.6.4.1.2.2 | TK | 51 | 2024-03-02 | 2024-04-22 |  | 630
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | 1.6.4.1.2.2.1 | Fabricación de armaduras | 10 | 2024-03-02 | 2024-03-12 | CIV | 100
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | 1.6.4.1.2.2.2 | Instalación de armaduras TK | 15 | 2024-03-10 | 2024-03-25 | CIV | 150
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | 1.6.4.1.2.2.3 | Instalación de moldajes | 15 | 2024-03-25 | 2024-04-09 | CIV | 100
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | 1.6.4.1.2.2.4 | Hormigonado de TK | 15 | 2024-03-28 | 2024-04-12 | CIV | 150
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | 1.6.4.1.2.2.5 | Retiro de moldajes TK | 2 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | CIV | 70
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | 1.6.4.1.2.2.6 | Habilitación de TK | 5 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | CIV | 60
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Obras Exteriores | 1.6.4.1.3.1 | Obra de descarga | 5 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | CIV | 51
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | A.1 Movimientos de Tierra | 1.6.4.2.1.1 | Excavaciones | 5 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | CIV | 112
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | A.1 Movimientos de Tierra | 1.6.4.2.1.2 | Mejoramiento Terreno de Fundación | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-20 | CIV | 114
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | A.1 Movimientos de Tierra | 1.6.4.2.1.3 | Relleno Perimetral y de Excavaciones | 10 | 2024-02-07 | 2024-02-17 | CIV | 31
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | A.1 Movimientos de Tierra | 1.6.4.2.1.4 | Retiro de Excedentes | 10 | 2024-02-17 | 2024-02-27 | CIV | 36
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | 1.6.4.2.2.1 | Fundaciones | 28 | 2024-01-10 | 2024-02-07 |  | 370
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | 1.6.4.2.2.1.1 | Fabricación de armaduras | 10 | 2024-01-10 | 2024-01-20 | CIV | 70
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | 1.6.4.2.2.1.2 | Emplantillado | 2 | 2024-01-18 | 2024-01-20 | CIV | 30
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | 1.6.4.2.2.1.3 | Instalación de armaduras | 7 | 2024-01-20 | 2024-01-27 | CIV | 50
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | 1.6.4.2.2.1.4 | Fabricación de moldajes | 3 | 2024-01-24 | 2024-01-27 | CIV | 70
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | 1.6.4.2.2.1.5 | Intalación de moldajes | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | CIV | 30
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | 1.6.4.2.2.1.6 | Hormigonado de fundaciones | 1 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | CIV | 70
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Fundaciones | 1.6.4.2.2.1.7 | Retiro de moldajes | 5 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | CIV | 50
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | 1.6.4.2.2.2 | TK | 51 | 2024-01-30 | 2024-03-21 |  | 630
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | 1.6.4.2.2.2.1 | Fabricación de armaduras | 10 | 2024-01-30 | 2024-02-09 | CIV | 100
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | 1.6.4.2.2.2.2 | Instalación de armaduras TK | 15 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | CIV | 150
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | 1.6.4.2.2.2.3 | Instalación de moldajes | 15 | 2024-02-22 | 2024-03-08 | CIV | 100
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | 1.6.4.2.2.2.4 | Hormigonado de TK | 15 | 2024-02-25 | 2024-03-11 | CIV | 150
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | 1.6.4.2.2.2.5 | Retiro de moldajes TK | 2 | 2024-03-14 | 2024-03-16 | CIV | 70
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | TK | 1.6.4.2.2.2.6 | Habilitación de TK | 5 | 2024-03-16 | 2024-03-21 | CIV | 60
CAPITULO IV ( SENTINAS ) | Obras Exteriores | 1.6.4.2.3.1 | Obra de descarga | 12 | 2024-03-16 | 2024-03-28 | CIV | 51
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.1.1.1 | Excavación en Zanja | 35 | 2024-02-15 | 2024-03-20 | CIV | 1148
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.1.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas | 35 | 2024-02-19 | 2024-03-24 | CIV | 770
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.1.1.3 | Retiro de Excedentes | 20 | 2024-03-25 | 2024-04-13 | CIV | 140
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.1.2.1 | Colocación de Cañerias | 30 | 2024-02-17 | 2024-03-17 | PIP | 402
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.1.2.2 | Junturas Brida | 30 | 2024-02-17 | 2024-03-17 | PIP | 41
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.1.2.3 | Junturas Hilo | 30 | 2024-02-17 | 2024-03-17 | PIP | 36
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.1.2.4 | Termofusión | 30 | 2024-02-17 | 2024-03-17 | PIP | 54
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | 1.6.5.1.3.1 | Machones | 30 | 2024-02-17 | 2024-03-17 | CIV | 12
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | 1.6.5.1.3.2 | Cruces Bajo Calzada | 28 | 2024-02-23 | 2024-03-21 | CIV | 75
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | 1.6.5.1.3.3 | Refuerzo Cruce Estero | 25 | 2024-02-17 | 2024-03-12 | CIV | 518
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.1.4.1 | Bases | 5 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | CIV | 15
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.1.4.2 | Sub-Bases | 5 | 2024-03-27 | 2024-03-31 | CIV | 8
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.1.4.3 | Carpeta de Rodado | 2 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | CIV | 13
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.1.4.4 | Transporte de soleras | 2 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | CIV | 20
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.1.4.5 | Instalación de soleras | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | CIV | 33
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.2.1.1 | Excavación en Zanja | 40 | 2024-01-22 | 2024-03-02 | CIV | 1345
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.2.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas | 45 | 2024-01-26 | 2024-03-11 | CIV | 903
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.2.1.3 | Retiro de Excedentes | 19 | 2024-03-11 | 2024-03-30 | CIV | 325
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.2.2.1 | Colocación de Cañerias | 40 | 2024-01-24 | 2024-03-04 | PIP | 329
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.2.2.2 | Junturas Brida | 40 | 2024-01-29 | 2024-03-09 | PIP | 24
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.2.2.3 | Junturas Hilo | 40 | 2024-01-29 | 2024-03-09 | PIP | 19
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.2.2.4 | Termofusión | 40 | 2024-01-29 | 2024-03-09 | PIP | 24
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | 1.6.5.2.3.1 | Machones | 35 | 2024-01-22 | 2024-02-26 | CIV | 5
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | 1.6.5.2.3.2 | Cruces Bajo Calzada | 38 | 2024-02-06 | 2024-03-15 | CIV | 3386
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | 1.6.5.2.3.3 | Refuerzo Cruce Estero | 20 | 2024-03-12 | 2024-04-01 | CIV | 817
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.2.4.1 | Bases | 10 | 2024-01-22 | 2024-02-01 | CIV | 442
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.2.4.2 | Sub-Bases | 10 | 2024-01-27 | 2024-02-06 | CIV | 240
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.2.4.3 | Carpeta de Rodado | 4 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | CIV | 187
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.2.4.4 | Aceras | 7 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | CIV | 1377
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.2.4.5 | Transporte de soleras | 2 | 2024-02-04 | 2024-02-06 | CIV | 4
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.2.4.6 | Instalación de soleras | 10 | 2024-02-06 | 2024-02-16 | CIV | 12
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.3.1.1 | Excavación en Zanja | 10 | 2024-03-25 | 2024-04-03 | CIV | 202
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.3.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas | 10 | 2024-03-29 | 2024-04-07 | CIV | 140
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.3.1.3 | Retiro de Excedentes | 10 | 2024-04-04 | 2024-04-13 | CIV | 23
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.3.2.1 | Colocación Tunerias HDPE | 10 | 2024-03-27 | 2024-04-05 | PIP | 31
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.3.2.2 | Termofusión | 10 | 2024-03-27 | 2024-04-05 | PIP | 4
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | 1.6.5.3.3.1 | Machones | 8 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | CIV | 8
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.4.1.1 | Excavación en Zanja | 10 | 2024-04-04 | 2024-04-13 | CIV | 140
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.4.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas | 10 | 2024-04-05 | 2024-04-14 | CIV | 97
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.4.1.3 | Retiro de Excedentes | 8 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | CIV | 16
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.4.2.1 | Colocación Tuberias HDPE | 10 | 2024-04-05 | 2024-04-14 | PIP | 6
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.4.2.2 | Junturas Brida | 10 | 2024-04-05 | 2024-04-14 | PIP | 4
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.4.2.3 | Junturas Hilo | 10 | 2024-04-05 | 2024-04-14 | PIP | 1
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.4.2.4 | Termofusión | 10 | 2024-04-05 | 2024-04-14 | PIP | 2
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | 1.6.5.4.3.1 | Machones | 8 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | CIV | 1
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.5.1.1 | Excavación en Zanja | 30 | 2023-11-14 | 2023-12-13 | CIV | 193
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.5.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas | 30 | 2023-11-19 | 2023-12-18 | CIV | 133
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.5.1.3 | Retiro de Excedentes | 10 | 2024-02-14 | 2024-02-24 | CIV | 168
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.5.2.1 | Colocación Tuberias HDPE | 30 | 2023-12-17 | 2024-01-15 | PIP | 6
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.5.2.2 | Junturas Brida | 30 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | PIP | 3
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.5.2.3 | Junturas Hilo | 30 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | PIP | 1
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.5.2.4 | Termofusión | 30 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | PIP | 3
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | 1.6.5.5.3.1 | Machones | 25 | 2023-12-17 | 2024-01-10 | CIV | 1
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | 1.6.5.5.3.2 | Cruces Bajo Calzada | 30 | 2024-01-12 | 2024-02-11 | CIV | 53
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.5.4.1 | Bases | 11 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | CIV | 418
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.5.4.2 | Sub-Bases | 11 | 2023-12-21 | 2023-12-31 | CIV | 35
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.5.4.3 | Carpeta de Rodado | 11 | 2024-01-12 | 2024-01-23 | CIV | 274
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.5.4.4 | Aceras | 11 | 2024-01-23 | 2024-02-03 | CIV | 1224
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.5.4.5 | Transporte de Soleras | 2 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | CIV | 9
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.5.4.6 | Instalación de Soleras | 10 | 2024-01-02 | 2024-01-12 | CIV | 2
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.6.1.1 | Excavación en Zanja | 10 | 2024-01-12 | 2024-01-22 | CIV | 242
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.6.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas | 10 | 2024-01-17 | 2024-01-27 | CIV | 166
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.6.1.3 | Retiro de Excedentes | 5 | 2024-02-13 | 2024-02-18 | CIV | 49
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.6.2.1 | Colocación Tuberias HDPE | 10 | 2024-01-14 | 2024-01-24 | PIP | 15
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.6.2.2 | Junturas Brida | 10 | 2024-01-24 | 2024-02-03 | PIP | 1
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.6.2.3 | Junturas Hilo | 10 | 2024-01-24 | 2024-02-03 | PIP | 1
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.6.2.4 | Termofusión | 10 | 2024-01-24 | 2024-02-03 | PIP | 7
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | 1.6.5.6.3.1 | Machones | 7 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | CIV | 1
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | 1.6.5.6.3.2 | Cruces Bajo Calzada | 8 | 2024-01-31 | 2024-02-08 | CIV | 71
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.6.4.1 | Bases | 3 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | CIV | 58
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.6.4.2 | Sub-Bases | 3 | 2024-01-24 | 2024-01-27 | CIV | 8
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.6.4.3 | Carpeta de Rodado | 3 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | CIV | 61
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.6.4.4 | Aceras | 3 | 2024-02-08 | 2024-02-11 | CIV | 153
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.6.4.5 | Transporte de Soleras | 1 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | CIV | 2
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.6.4.6 | Instalación de Soleras | 2 | 2024-02-03 | 2024-02-05 | CIV | 2
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.7.1.1 | Excavación en Zanja | 45 | 2023-11-13 | 2023-12-27 | CIV | 1324
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.7.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas | 40 | 2023-11-18 | 2023-12-27 | CIV | 908
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.7.1.3 | Retiro de Excedentes | 9 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | CIV | 371
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.7.2.1 | Colocación Tuberias HDPE | 43 | 2023-11-20 | 2024-01-01 | PIP | 82
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.7.2.2 | Junturas Brida | 43 | 2023-11-20 | 2024-01-01 | PIP | 5
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.7.2.3 | Junturas Hilo | 43 | 2023-11-20 | 2024-01-01 | PIP | 7
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.7.2.4 | Termofusión | 43 | 2023-11-20 | 2024-01-01 | PIP | 97
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | 1.6.5.7.3.1 | Machones | 40 | 2023-12-30 | 2024-02-07 | CIV | 3
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | 1.6.5.7.3.2 | Cruces Bajo Calzada | 43 | 2023-12-30 | 2024-02-10 | CIV | 257
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.7.4.1 | Bases | 14 | 2024-02-07 | 2024-02-21 | CIV | 687
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.7.4.2 | Sub-Bases | 14 | 2024-02-12 | 2024-02-26 | CIV | 28
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.7.4.3 | Carpeta de Rodado | 5 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | CIV | 221
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.7.4.4 | Aceras | 9 | 2024-03-12 | 2024-03-21 | CIV | 1974.6
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.7.4.5 | Transporte de Soleras | 2 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | CIV | 15
CAPITULO V (IMPULSIONES) | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.6.5.7.4.6 | Instalación de Soleras | 10 | 2024-02-26 | 2024-03-07 | CIV | 4
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.8.1.1 | Excavación en Zanja | 19 | 2024-03-30 | 2024-04-18 | CIV | 971
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.8.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas | 14 | 2024-04-04 | 2024-04-18 | CIV | 43
CAPITULO V (IMPULSIONES) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.5.8.1.3 | Retiro de Excedentes | 5 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | CIV | 625
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.8.2.1 | Colocación Tuberias | 17 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | PIP | 5
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.8.2.2 | Junturas Brida | 17 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | PIP | 21
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.8.2.3 | Junturas Hilo | 17 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | PIP | 6
CAPITULO V (IMPULSIONES) | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.5.8.2.4 | Termofusión | 17 | 2024-04-01 | 2024-04-18 | PIP | 26
CAPITULO V (IMPULSIONES) | F. Obras de Hormigón | 1.6.5.8.3.1 | Machones | 15 | 2024-03-31 | 2024-04-15 | CIV | 8
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Preparación Acceso a Estanque | 1.6.6.1.1.1 | Entrega de Permisos Municipales para ocupación de Terrenos (DEFINIR ACCESOS) | 0 | 2023-11-13 | 2023-11-13 |  | 0
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Preparación Acceso a Estanque | 1.6.6.1.1.2 | Movimientos de Tierra Maquinaria Pesada | 30 | 2023-11-14 | 2023-12-13 | CIV | 493
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Preparación Acceso a Estanque | 1.6.6.1.1.3 | Rellenos compactados | 25 | 2023-11-19 | 2023-12-13 | CIV | 259
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Preparación Acceso a Estanque | 1.6.6.1.1.4 | Tratamiento superficial | 20 | 2023-12-14 | 2024-01-02 | CIV | 53
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Movimientos de Tierras | 1.6.6.1.2.1 | Excavación | 7 | 2024-01-02 | 2024-01-09 | CIV | 493
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Movimientos de Tierras | 1.6.6.1.2.2 | Tratamiento del Sello de Fundación | 4 | 2024-01-09 | 2024-01-13 | CIV | 246
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Movimientos de Tierras | 1.6.6.1.2.3 | Rellenos | 5 | 2024-01-09 | 2024-01-14 | CIV | 259
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Movimientos de Tierras | 1.6.6.1.2.4 | Base Granular | 7 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | CIV | 28
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Movimientos de Tierras | 1.6.6.1.2.5 | Mejoramiento de Suelos | 10 | 2024-01-12 | 2024-01-22 | CIV | 110
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Movimientos de Tierras | 1.6.6.1.2.6 | Retiro y Transporte de Excedentes | 10 | 2024-01-14 | 2024-01-24 | CIV | 288
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | 1.6.6.1.3.1 | Emplantillado de Hormigón Simple H-10 | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | CIV | 235
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | 1.6.6.1.3.2 | Tratamiento Superficial del Emplantillado | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | CIV | 86
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | 1.6.6.1.3.3 | Fabricación de armadura | 25 | 2024-01-23 | 2024-02-17 | CIV | 176
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | 1.6.6.1.3.4 | Acero en Barras de Sección Circular | 21 | 2024-01-25 | 2024-02-15 | CIV | 955
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | 1.6.6.1.3.5 | Instalación de moldajes | 22 | 2024-02-15 | 2024-03-08 | CIV | 603
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | 1.6.6.1.3.6 | Hormigón Estructural H-30 | 29 | 2024-02-18 | 2024-03-18 | CIV | 2237
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | 1.6.6.1.3.7 | Curado de Hormigón para pruebas Hidraulicas | 7 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | CIV | 50
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | 1.6.6.1.3.8 | Prueba Hidráulica del Estanque | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | CIV | 45
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | 1.6.6.1.3.9 | Terminaciones Interiores | 10 | 2024-04-02 | 2024-04-12 | CIV | 122
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | 1.6.6.1.3.10 | Relleno Superior Losa de Cubierta | 5 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | CIV | 25
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Obras de Hormigón | 1.6.6.1.3.11 | Relleno con Gravilla | 5 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | CIV | 13
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje del Estanque | 1.6.6.1.4.1 | Barbacanas | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | CIV | 2
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje del Estanque | 1.6.6.1.4.2 | Escalas de Acceso | 2 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | CIV | 26
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje del Estanque | 1.6.6.1.4.3 | Tapa de Escotilla | 3 | 2024-03-27 | 2024-03-30 | CIV | 20
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje del Estanque | 1.6.6.1.4.4 | Ventilaciones | 5 | 2024-03-30 | 2024-04-04 | CIV | 7
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje del Estanque | 1.6.6.1.4.5 | Pasadas para Sondas y Sensor Indicador de Nivel | 5 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | CIV | 4
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje del Estanque | 1.6.6.1.4.6 | Terminación Exterior de Muros | 13 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | CIV | 80
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Fabricación e Instalación de Piping | 1.6.6.2.1.1 | Fabricación de piping | 20 | 2024-03-18 | 2024-04-07 | PIP | 22
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Fabricación e Instalación de Piping | 1.6.6.2.1.2 | Montaje de piping | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-16 | PIP | 6
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje de piezas especiales | 1.6.6.2.2.1 | Junturas Brida | 4 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | PIP | 40
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje de piezas especiales | 1.6.6.2.2.2 | Junturas Autobloqueante | 4 | 2024-04-02 | 2024-04-06 | PIP | 34
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje de piezas especiales | 1.6.6.2.2.3 | Junturas Hilo | 4 | 2024-04-06 | 2024-04-10 | PIP | 37
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje de piezas especiales | 1.6.6.2.2.4 | Junturas Soldada | 4 | 2024-04-10 | 2024-04-14 | PIP | 18
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje de piezas especiales | 1.6.6.2.2.5 | Junturas Americana | 4 | 2024-04-14 | 2024-04-18 | PIP | 3
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje de piezas especiales | 1.6.6.2.2.6 | Tubo Piezométrico | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | PIP | 11
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje de piezas especiales | 1.6.6.2.2.7 | Válvulas de Corta | 3 | 2024-04-10 | 2024-04-13 | PIP | 14
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Montaje de piezas especiales | 1.6.6.2.2.8 | Válvula Reguladora de Nivel | 3 | 2024-04-13 | 2024-04-16 | PIP | 14
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Soportes de Hormigón | 1.6.6.2.3.1 | Machones de Anclaje | 15 | 2024-03-27 | 2024-04-11 | CIV | 2
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Soportes de Hormigón | 1.6.6.2.3.2 | Radier y Cámara de Válvulas | 15 | 2024-04-07 | 2024-04-22 | CIV | 12
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Cerco Metálico | 1.6.6.3.1 | Cerco Metálico | 20 | 2024-04-02 | 2024-04-22 | CIV | 586
CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | Pintura Exterior | 1.6.6.4.1 | Pintura Exterior | 15 | 2024-04-05 | 2024-04-20 | CIV | 195
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.7.1.1.1 | Excavación en Zanja | 20 | 2023-11-14 | 2023-12-03 | CIV | 523
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.7.1.1.2 | Relleno de Zanjas | 30 | 2023-12-15 | 2024-01-13 | CIV | 742
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.7.1.1.3 | Retiro de Excedentes | 5 | 2024-01-13 | 2024-01-18 | CIV | 76
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.1.2.1 | Transporte de Cañerias y piezas especiales | 1 | 2023-12-09 | 2023-12-09 |  | 0
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.1.2.2 | Cañerias | 28 | 2023-12-10 | 2024-01-06 | PIP | 97
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.1.2.3 | Junturas Brida | 30 | 2023-12-10 | 2024-01-08 | PIP | 64
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.1.2.4 | Junturas Anger | 30 | 2023-12-10 | 2024-01-08 | PIP | 35
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.1.2.5 | Junturas Autobloqueantes | 30 | 2023-12-10 | 2024-01-08 | PIP | 54
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.1.2.6 | Junturas Hilo | 30 | 2023-12-10 | 2024-01-08 | PIP | 36
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | 1.6.7.1.3.1 | Fabricación de moldajes | 5 | 2023-11-14 | 2023-11-18 |  | 0
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | 1.6.7.1.3.2 | Machones | 30 | 2023-11-19 | 2023-12-18 | CIV | 14
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | 1.6.7.1.3.3 | Cámara de Válvulas | 20 | 2023-11-29 | 2023-12-18 | CIV | 60
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | 1.6.7.1.3.4 | Reposición Carpeta Asfáltica | 5 | 2024-01-13 | 2024-01-18 | CIV | 495
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.7.2.1.1 | Excavación en Zanja | 80 | 2024-01-18 | 2024-04-07 | CIV | 2093
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.7.2.1.2 | Relleno de Zanjas | 85 | 2024-01-25 | 2024-04-19 | CIV | 2102
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.7.2.1.3 | Retiro de Excedentes | 8 | 2024-04-14 | 2024-04-22 | CIV | 153
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.2.2.1 | Transporte de Cañerias y piezas especiales | 0 | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  | 0
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.2.2.2 | Cañerias | 85 | 2024-01-20 | 2024-04-14 | PIP | 296
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.2.2.3 | Junturas Brida | 85 | 2024-01-20 | 2024-04-14 | PIP | 181
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.2.2.4 | Junturas Anger | 85 | 2024-01-20 | 2024-04-14 | PIP | 100
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.2.2.5 | Junturas Autobloqueantes | 85 | 2024-01-20 | 2024-04-14 | PIP | 153
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.2.2.6 | Junturas Hilo | 85 | 2024-01-20 | 2024-04-14 | PIP | 103
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | 1.6.7.2.3.1 | Machones | 80 | 2024-01-20 | 2024-04-09 | CIV | 38
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | 1.6.7.2.3.2 | Cámara de Válvulas | 80 | 2024-01-25 | 2024-04-14 | CIV | 209
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | 1.6.7.2.3.3 | Rotura y Reposición Carpeta Asfáltica | 8 | 2024-04-14 | 2024-04-22 | CIV | 990
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.7.3.1.1 | Excavación en Zanja | 28 | 2024-03-09 | 2024-04-06 | CIV | 732
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.7.3.1.2 | Relleno de Zanjas | 33 | 2024-03-13 | 2024-04-15 | CIV | 816
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.7.3.1.3 | Retiro de Excedentes | 5 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | CIV | 76
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.3.2.1 | Transporte de Cañerias y piezas especiales | 1 | 2024-03-09 | 2024-03-10 |  | 0
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.3.2.2 | Cañerias | 32 | 2024-03-11 | 2024-04-12 | PIP | 111
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.3.2.3 | Junturas Brida | 32 | 2024-03-11 | 2024-04-12 | PIP | 68
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.3.2.4 | Junturas Anger | 32 | 2024-03-11 | 2024-04-12 | PIP | 38
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.3.2.5 | Junturas Autobloqueantes | 32 | 2024-03-11 | 2024-04-12 | PIP | 58
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.3.2.6 | Junturas Hilo | 32 | 2024-03-11 | 2024-04-12 | PIP | 39
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | 1.6.7.3.3.1 | Machones | 28 | 2024-03-13 | 2024-04-10 | CIV | 13
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | 1.6.7.3.3.2 | Cámara de Válvulas | 18 | 2024-03-23 | 2024-04-10 | CIV | 54
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | 1.6.7.3.3.3 | Rotura y Reposición Carpeta Asfáltica | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | CIV | 495
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.7.4.1.1 | Excavación en Zanja | 7 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | CIV | 183.4
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.7.4.1.2 | Relleno de Zanjas | 8 | 2024-04-09 | 2024-04-17 | CIV | 198.15
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | A. Movimiento de Tierras | 1.6.7.4.1.3 | Retiro de Excedentes | 2 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | CIV | 30.57
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.4.2.1 | Transporte de Cañerias y piezas especiales | 1 | 2024-04-07 | 2024-04-08 |  | 0
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.4.2.2 | Cañerias | 12 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | PIP | 42
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.4.2.3 | Junturas Brida | 12 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | PIP | 26
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.4.2.4 | Junturas Anger | 12 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | PIP | 14
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.4.2.5 | Junturas Autobloqueantes | 12 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | PIP | 22
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 1.6.7.4.2.6 | Junturas Hilo | 12 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | PIP | 14
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | 1.6.7.4.3.1 | Machones | 8 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | CIV | 4
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | 1.6.7.4.3.2 | Cámara de Válvulas | 8 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | CIV | 24
CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | F. Obras de Hormigón | 1.6.7.4.3.3 | Rotura y Reposición Carpeta Asfáltica | 5 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | CIV | 495
CAPITULO VIII (ARRANQUES DOMICILIARIOS) | Reconexión de arranques de ½" | 1.6.8.1 | Reconexión de arranques de ½" | 95 | 2024-01-18 | 2024-04-22 | PIP | 1717
PRECOM - CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | PRUEBA HAB PTA REELEVADORA TK BLANCO (Existente) | 1.7.1.1.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 10 | 2024-02-02 | 2024-02-12 | PRECOM | 9
PRECOM - CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | PRUEBA HAB PLANTA REELEVADORA SUR | 1.7.2.1.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 10 | 2024-03-29 | 2024-04-08 | PRECOM | 9
PRECOM - CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | PRUEBA HAB PLANTA REELEVADORA Norte | 1.7.2.2.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 10 | 2024-04-10 | 2024-04-20 | PRECOM | 9
PRECOM - CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | PRUEBA TK500m3 | 1.7.3.1.1 | Aprobación de Calculista | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  | 9
PRECOM - CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | PRUEBA TK500m3 | 1.7.3.1.2 | Prueba de Estanque | 3 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | PRECOM | 9
PRECOM - CAPITULO V (IMPULSIONES) | PRUEBA IMPULSION SUR | 1.7.4.1.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 12 | 2024-03-29 | 2024-04-10 | PRECOM | 9
PRECOM - CAPITULO V (IMPULSIONES) | PRUEBA IMPULSION POZO N4 | 1.7.4.2.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 12 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | PRECOM | 9
PRECOM - CAPITULO V (IMPULSIONES) | PRUEBA IMPULSION POZO N5 | 1.7.4.3.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 12 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | PRECOM | 9
PRECOM - CAPITULO V (IMPULSIONES) | PRUEBA IMPULSION CASA CULTURA | 1.7.4.4.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 12 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | PRECOM | 9
PRECOM - CAPITULO V (IMPULSIONES) | PRUEBA IMPULSION GAB. MISTRAL | 1.7.4.5.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 12 | 2024-02-05 | 2024-02-17 | PRECOM | 9
PRECOM - CAPITULO V (IMPULSIONES) | PRUEBA IMPULSION CEM. MELON | 1.7.4.6.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 12 | 2024-03-18 | 2024-03-30 | PRECOM | 9
PRECOM - CAPITULO V (IMPULSIONES) | PRUEBA IMPULSION NORTE | 1.7.4.7.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 12 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | PRECOM | 10
PRECOM - CAPITULO V (IMPULSIONES) | PRUEBA IMPULSION TK BLANCO | 1.7.4.8.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 3 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | PRECOM | 9
PRECOM - CAPITULO IX ( PRUEBA DE CONJUNTO, OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO ) | Prueba de Conjunto | 1.7.5.1 | Prueba de Conjunto | 3 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | PRECOM | 310
PRECOM - CAPITULO IX ( PRUEBA DE CONJUNTO, OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO ) | Prueba de Conjunto | 1.7.5.2 | Mantención y Operación del Servicio | 3 | 2024-04-19 | 2024-04-22 |  | 463
PRECOM - CAPITULO IX ( PRUEBA DE CONJUNTO, OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO ) | Prueba de Conjunto | 1.7.5.3 | Suministro de Materiales Adicionales | 0 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  | 0

## Hoja3
EDT | Nombre de tarea | Trabajo | Duración | Comienzo | Fin | Nombres de los recursos | Trabajo
1 | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DE EL MELON, COMUNA DE NOGALES | 63.186,71 horas | 225,11 días | 2023-09-11 | 2024-04-22 |  | 63.186,71 horas
1.1 | HITOS | 0 horas | 225,11 días | 2023-09-11 | 2024-04-22 |  | 0 horas
1.2 | ADMINISTRACIÓN | 0 horas | 1 día | 2023-11-14 | 2023-11-14 |  | 0 horas
1.3 | INGENIERIA | 0 horas | 0 días | 2023-11-13 | 2023-11-13 |  | 0 horas
1.4 | ADQUISICIONES | 0 horas | 68 días | 2023-11-13 | 2024-01-20 |  | 0 horas
1.5 | PERMISOS | 0 horas | 0 días | 2023-11-13 | 2023-11-13 |  | 0 horas
1.6 | CONSTRUCCION | 62.295,71 horas | 224,11 días | 2023-09-12 | 2024-04-22 |  | 62.295,71 horas
1.6.1 | CAPITULO I ( DISPOSICIONES GENERALES ) | 1.877,99 horas | 224 días | 2023-09-12 | 2024-04-22 |  | 1.877,99 horas
1.6.1.1 | Instalación de Faenas | 498.99 | 15 días | 2023-09-12 | 2023-09-26 | CIV[13,91] | 498,99 horas
1.6.1.2 | Mantencion en IIFF | 1000 | 200 días | 2023-09-27 | 2024-04-13 | CIV[0,56] | 1.000 horas
1.6.1.3 | Desmovilización | 379 | 9 días | 2024-04-13 | 2024-04-22 | CIV[4,68] | 379 horas
1.6.2 | CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | 7.130 horas | 109 días | 2023-11-13 | 2024-02-29 |  | 7.130 horas
1.6.2.1 | II.1 HABILITACION SONDAJE POZO N° 4 (Existente) | 1.272 horas | 64 días | 2023-11-28 | 2024-01-30 |  | 1.272 horas
1.6.2.1.1 | Limpieza y Desinfección | 97 horas | 19 días | 2023-11-28 | 2023-12-16 |  | 97 horas
1.6.2.1.1.1 | Limpieza (Air lift y Jetting) | 68 | 17 días | 2023-11-28 | 2023-12-14 | PIP[2,52] | 68 horas
1.6.2.1.1.2 | Desinfección 24h Cloro | 29 | 2 días | 2023-12-15 | 2023-12-16 | PIP[1,61] | 29 horas
1.6.2.1.2 | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 173 horas | 16 días | 2023-12-17 | 2024-01-01 |  | 173 horas
1.6.2.1.2.1 | Colocación de Cañerías | 24 | 6 días | 2023-12-17 | 2023-12-22 | PIP[0,44] | 24 horas
1.6.2.1.2.2 | Macromedidor | 43 | 1 día | 2023-12-18 | 2023-12-18 | PIP[4,78] | 43 horas
1.6.2.1.2.3 | Junturas Brida | 13 | 2 días | 2023-12-19 | 2023-12-20 | PIP[0,72] | 13 horas
1.6.2.1.2.4 | Junturas Hilo | 16 | 2 días | 2023-12-21 | 2023-12-22 | PIP[0,89] | 16 horas
1.6.2.1.2.5 | Junturas Autobloqueante | 9 | 1 día | 2023-12-23 | 2023-12-23 | PIP | 9 horas
1.6.2.1.2.6 | Junturas Termofusión | 3 | 1 día | 2023-12-24 | 2023-12-24 | PIP[0,33] | 3 horas
1.6.2.1.2.7 | Pintura de Cañerías | 65 | 10 días | 2023-12-23 | 2024-01-01 | PIP[0,72] | 65 horas
1.6.2.1.3 | Montaje de Equipos | 64 horas | 2 días | 2024-01-15 | 2024-01-17 |  | 64 horas
1.6.2.1.3.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba | 64 | 2 días | 2024-01-15 | 2024-01-17 | MEC[3,56] | 64 horas
1.6.2.1.4 | Obras de Hormigón | 78 horas | 14 días | 2023-12-17 | 2023-12-30 |  | 78 horas
1.6.2.1.4.1 | Machones | 21 | 7 días | 2023-12-17 | 2023-12-23 | CIV[0,33] | 21 horas
1.6.2.1.4.2 | Descarga Desague | 57 | 7 días | 2023-12-24 | 2023-12-30 | CIV[0,9] | 57 horas
1.6.2.1.5 | Portal de mantención y colocación de la bomba para sondaje | 50 horas | 17 días | 2023-12-25 | 2024-01-10 |  | 50 horas
1.6.2.1.5.1 | Montaje de estructura metalica | 45 | 7 días | 2023-12-25 | 2023-12-31 | MEC[0,71] | 45 horas
1.6.2.1.5.2 | Pintura estructura metalica | 5 | 10 días | 2023-12-31 | 2024-01-10 | MEC[0,06] | 5 horas
1.6.2.1.6 | Obras electricas | 578 horas | 23 días | 2023-12-24 | 2024-01-15 |  | 578 horas
1.6.2.1.6.2 | Tablero General | 34 | 5 días | 2023-12-24 | 2023-12-28 | ELE[0,76] | 34 horas
1.6.2.1.6.3 | Suministro y montaje de SPT Equipotencial | 34 | 2 días | 2023-12-24 | 2023-12-25 | ELE | 34 horas
1.6.2.1.6.4 | Suministro de energia | 34 | 2 días | 2023-12-26 | 2023-12-27 | ELE | 34 horas
1.6.2.1.6.5 | Circuito de fuerza CF-EM | 34 | 2 días | 2023-12-28 | 2023-12-29 | ELE | 34 horas
1.6.2.1.6.6 | Circuito de fuerza CF-1 | 34 | 2 días | 2023-12-30 | 2023-12-31 | ELE | 34 horas
1.6.2.1.6.7 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) | 34 | 5 días | 2023-12-31 | 2024-01-05 | ELE[0,76] | 34 horas
1.6.2.1.6.8 | Suminstro y montaje de controlador programable | 34 | 1 día | 2023-12-31 | 2024-01-01 | ELE | 34 horas
1.6.2.1.6.9 | Tablero Telemetria | 34 | 2 días | 2023-12-31 | 2024-01-02 | ELE | 34 horas
1.6.2.1.6.10 | Circuito de fuerza CF-2 | 34 | 2 días | 2024-01-02 | 2024-01-04 | ELE | 34 horas
1.6.2.1.6.11 | Circuito de fuerza Bomba sondaje CFBB | 34 | 2 días | 2024-01-02 | 2024-01-04 | ELE | 34 horas
1.6.2.1.6.12 | Equipo de medida | 34 | 1 día | 2024-01-04 | 2024-01-05 | ELE | 34 horas
1.6.2.1.6.13 | Ingenieria y Software | 34 | 1 día | 2024-01-04 | 2024-01-05 | ELE | 34 horas
1.6.2.1.6.14 | Circuito de control sondaje CCN1 | 34 | 2 días | 2024-01-05 | 2024-01-07 | ELE | 34 horas
1.6.2.1.6.15 | Circuito de alumbrado exterior | 34 | 2 días | 2024-01-05 | 2024-01-07 | ELE | 34 horas
1.6.2.1.6.16 | Sub- estación trifásica 15KVA | 34 | 2 días | 2024-01-07 | 2024-01-09 | ELE | 34 horas
1.6.2.1.6.17 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB | 34 | 1 día | 2024-01-09 | 2024-01-10 | ELE | 34 horas
1.6.2.1.6.20 | Informe final de contrucción | 34 | 5 días | 2024-01-10 | 2024-01-15 | ELE[0,76] | 34 horas
1.6.2.1.7 | Urbanización del Recinto | 232 horas | 20 días | 2024-01-10 | 2024-01-30 |  | 232 horas
1.6.2.1.7.1 | Instalación de cerco | 126 | 5 días | 2024-01-10 | 2024-01-15 | CIV[2,8] | 126 horas
1.6.2.1.7.2 | Instalación de portón | 4 | 5 días | 2024-01-15 | 2024-01-20 | CIV[0,09] | 4 horas
1.6.2.1.7.3 | Pintura | 14 | 5 días | 2024-01-20 | 2024-01-25 | CIV[0,31] | 14 horas
1.6.2.1.7.4 | Mejoramiento terreno | 88 | 5 días | 2024-01-25 | 2024-01-30 | CIV[1,96] | 88 horas
1.6.2.2 | II.2 HABILITACION SONDAJE POZO 5 B (Existente) | 836 horas | 54,5 días | 2023-12-23 | 2024-02-15 |  | 836 horas
1.6.2.2.1 | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 158 horas | 20 días | 2023-12-23 | 2024-01-11 |  | 158 horas
1.6.2.2.1.1 | Colocación de Cañerías | 20 | 10 días | 2023-12-23 | 2024-01-01 | PIP[0,22] | 20 horas
1.6.2.2.1.2 | Macromedidor | 43 | 2 días | 2023-12-24 | 2023-12-25 | PIP[2,39] | 43 horas
1.6.2.2.1.3 | Junturas Brida | 15 | 2 días | 2023-12-26 | 2023-12-27 | PIP[0,83] | 15 horas
1.6.2.2.1.4 | Junturas Hilo | 28 | 2 días | 2023-12-28 | 2023-12-29 | PIP[1,56] | 28 horas
1.6.2.2.1.5 | Junturas Autobloqueante | 11 | 2 días | 2023-12-30 | 2023-12-31 | PIP[0,61] | 11 horas
1.6.2.2.1.6 | Juntura soldada | 1 | 2 días | 2023-12-31 | 2024-01-02 | PIP[0,06] | 1 hora
1.6.2.2.1.7 | Union americana | 2 | 2 días | 2024-01-01 | 2024-01-03 | PIP[0,11] | 2 horas
1.6.2.2.1.8 | Pintura de Cañerías | 38 | 10 días | 2024-01-01 | 2024-01-11 | PIP[0,42] | 38 horas
1.6.2.2.2 | Montaje de Equipos | 12 horas | 2 días | 2024-01-01 | 2024-01-03 |  | 12 horas
1.6.2.2.2.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba | 12 | 2 días | 2024-01-01 | 2024-01-03 | MEC[0,67] | 12 horas
1.6.2.2.3 | Obras de Hormigón | 16 horas | 14 días | 2023-12-25 | 2024-01-07 |  | 16 horas
1.6.2.2.3.1 | Machones | 1 | 7 días | 2023-12-25 | 2023-12-31 | CIV[0,02] | 1 hora
1.6.2.2.3.2 | Descarga Desague | 15 | 7 días | 2023-12-31 | 2024-01-07 | CIV[0,24] | 15 horas
1.6.2.2.4 | Obras electricas | 481 horas | 52 días | 2023-12-25 | 2024-02-15 |  | 481 horas
1.6.2.2.4.1 | Ingreso a área | 0 | 1 día | 2023-12-25 | 2023-12-26 |  | 0 horas
1.6.2.2.4.2 | Tablero General | 20 | 5 días | 2023-12-25 | 2023-12-30 | ELE[0,44] | 20 horas
1.6.2.2.4.3 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) | 20 | 4 días | 2023-12-30 | 2024-01-03 | ELE[0,56] | 20 horas
1.6.2.2.4.4 | Tablero Telemetria | 20 | 2 días | 2024-01-03 | 2024-01-05 | ELE[1,11] | 20 horas
1.6.2.2.4.5 | Suminstro y montaje de controlador programable | 20 | 2 días | 2024-01-05 | 2024-01-07 | ELE[1,11] | 20 horas
1.6.2.2.4.6 | Ingenieria y Software | 20 | 1 día | 2024-01-07 | 2024-01-08 | ELE[2,22] | 20 horas
1.6.2.2.4.7 | Suministro y montaje de SPT Equipotencial | 20 | 2 días | 2024-01-08 | 2024-01-10 | ELE[1,11] | 20 horas
1.6.2.2.4.8 | Circuito de fuerza CF-EM | 30 | 2 días | 2024-01-10 | 2024-01-12 | ELE[1,67] | 30 horas
1.6.2.2.4.9 | Circuito de fuerza CF-1 | 30 | 2 días | 2024-01-12 | 2024-01-14 | ELE[1,67] | 30 horas
1.6.2.2.4.10 | Circuito de fuerza CF-3 | 21 | 2 días | 2024-01-14 | 2024-01-16 | ELE[1,17] | 21 horas
1.6.2.2.4.11 | Circuito de fuerza CF-2 | 20 | 2 días | 2024-01-16 | 2024-01-18 | ELE[1,11] | 20 horas
1.6.2.2.4.12 | Circuito de fuerza Bomba Pozo CFBB1-2 | 20 | 2 días | 2024-01-18 | 2024-01-20 | ELE[1,11] | 20 horas
1.6.2.2.4.13 | Circuito de fuerza CF-4 | 20 | 2 días | 2024-01-20 | 2024-01-22 | ELE[1,11] | 20 horas
1.6.2.2.4.14 | Circuito de fuerza Bomba Dosificadora CFCL | 20 | 2 días | 2024-01-22 | 2024-01-24 | ELE[1,11] | 20 horas
1.6.2.2.4.15 | Circuito de fuerza Bomba Sondaje 5 CFBB3 | 20 | 2 días | 2024-01-24 | 2024-01-26 | ELE[1,11] | 20 horas
1.6.2.2.4.16 | Circuito de control sondaje CCN3 | 20 | 2 días | 2024-01-26 | 2024-01-28 | ELE[1,11] | 20 horas
1.6.2.2.4.17 | Equipo de medida | 20 | 1 día | 2024-01-28 | 2024-01-29 | ELE[2,22] | 20 horas
1.6.2.2.4.18 | Circuito de control pozos CCN1-CCN2 | 20 | 2 días | 2024-01-29 | 2024-01-31 | ELE[1,11] | 20 horas
1.6.2.2.4.19 | Sub- estación trifásica 100KVA | 20 | 2 días | 2024-01-31 | 2024-02-02 | ELE[1,11] | 20 horas
1.6.2.2.4.20 | Circuito de alumbrado | 20 | 2 días | 2024-02-02 | 2024-02-04 | ELE[1,11] | 20 horas
1.6.2.2.4.21 | Suministro de energia | 20 | 2 días | 2024-02-04 | 2024-02-06 | ELE[1,11] | 20 horas
1.6.2.2.4.22 | Suministro y Montaje Grupo Generador | 20 | 3 días | 2024-02-06 | 2024-02-09 | ELE[0,74] | 20 horas
1.6.2.2.4.23 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB | 20 | 1 día | 2024-02-09 | 2024-02-10 | ELE[2,22] | 20 horas
1.6.2.2.4.24 | Informe final de contrucción | 20 | 5 días | 2024-02-10 | 2024-02-15 | ELE[0,44] | 20 horas
1.6.2.2.5 | Urbanización del Recinto | 169 horas | 20 días | 2024-01-07 | 2024-01-27 |  | 169 horas
1.6.2.2.5.1 | Instalación de cerco | 66 | 5 días | 2024-01-07 | 2024-01-12 | CIV[1,47] | 66 horas
1.6.2.2.5.2 | Instalación de portón | 4 | 5 días | 2024-01-12 | 2024-01-17 | CIV[0,09] | 4 horas
1.6.2.2.5.3 | Pintura | 7 | 5 días | 2024-01-17 | 2024-01-22 | CIV[0,16] | 7 horas
1.6.2.2.5.4 | Mejoramiento terreno | 92 | 5 días | 2024-01-22 | 2024-01-27 | CIV[2,04] | 92 horas
1.6.2.3 | II.3 HABILITACION NORIA DREN (Existente) | 841 horas | 59 días | 2024-01-01 | 2024-02-29 |  | 841 horas
1.6.2.3.1 | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 176 horas | 15 días | 2024-01-01 | 2024-01-16 |  | 176 horas
1.6.2.3.1.1 | Colocación de Cañerías | 18 | 15 días | 2024-01-01 | 2024-01-16 | PIP[0,13] | 18 horas
1.6.2.3.1.2 | Macromedidor | 43 | 1 día | 2024-01-02 | 2024-01-03 | PIP[4,78] | 43 horas
1.6.2.3.1.3 | Junturas Brida | 24 | 2 días | 2024-01-03 | 2024-01-05 | PIP[1,33] | 24 horas
1.6.2.3.1.4 | Junturas Hilo | 38 | 2 días | 2024-01-05 | 2024-01-07 | PIP[2,11] | 38 horas
1.6.2.3.1.5 | Junturas Autobloqueante | 11 | 2 días | 2024-01-07 | 2024-01-09 | PIP[0,61] | 11 horas
1.6.2.3.1.6 | Junturas Anger | 1 | 2 días | 2024-01-09 | 2024-01-11 | PIP[0,06] | 1 hora
1.6.2.3.1.7 | Union americana | 3 | 2 días | 2024-01-11 | 2024-01-13 | PIP[0,17] | 3 horas
1.6.2.3.1.8 | Pintura de Cañerías | 38 | 2 días | 2024-01-13 | 2024-01-15 | PIP[2,11] | 38 horas
1.6.2.3.2 | Obras de Hormigón | 14 horas | 14 días | 2024-01-03 | 2024-01-17 |  | 14 horas
1.6.2.3.2.1 | Machones | 0 | 7 días | 2024-01-03 | 2024-01-10 |  | 0 horas
1.6.2.3.2.2 | Descarga Desague | 14 | 7 días | 2024-01-10 | 2024-01-17 | CIV[0,22] | 14 horas
1.6.2.3.3 | Obras electricas | 511 horas | 50 días | 2024-01-10 | 2024-02-29 |  | 511 horas
1.6.2.3.3.1 | Tendido de cable | 37 | 4 días | 2024-01-10 | 2024-01-14 | ELE[1,03] | 37 horas
1.6.2.3.3.2 | Conexionado | 37 | 3 días | 2024-01-14 | 2024-01-17 | ELE[1,37] | 37 horas
1.6.2.3.3.3 | Tablero General | 37 | 5 días | 2024-01-14 | 2024-01-19 | ELE[0,82] | 37 horas
1.6.2.3.3.4 | Circuito de fuerza CF-4 | 37 | 2 días | 2024-01-19 | 2024-01-21 | ELE[2,06] | 37 horas
1.6.2.3.3.5 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) | 37 | 4 días | 2024-01-21 | 2024-01-25 | ELE[1,03] | 37 horas
1.6.2.3.3.6 | Circuito de fuerza Bomba sondaje CFBB | 37 | 2 días | 2024-01-25 | 2024-01-27 | ELE[2,06] | 37 horas
1.6.2.3.3.7 | Circuito de control sondaje CCN1 | 36 | 2 días | 2024-01-27 | 2024-01-29 | ELE[2] | 36 horas
1.6.2.3.3.8 | Equipo de medida | 36 | 15 días | 2024-01-29 | 2024-02-13 | ELE[0,27] | 36 horas
1.6.2.3.3.9 | Tablero General | 37 | 5 días | 2024-02-13 | 2024-02-18 | ELE[0,82] | 37 horas
1.6.2.3.3.10 | Suminstro y montaje de controlador programable | 36 | 2 días | 2024-02-18 | 2024-02-20 | ELE[2] | 36 horas
1.6.2.3.3.11 | Tablero Telemetria | 36 | 2 días | 2024-02-20 | 2024-02-22 | ELE[2] | 36 horas
1.6.2.3.3.12 | Ingenieria y Software | 36 | 1 día | 2024-02-22 | 2024-02-23 | ELE[4] | 36 horas
1.6.2.3.3.13 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB | 36 | 1 día | 2024-02-23 | 2024-02-24 | ELE[4] | 36 horas
1.6.2.3.3.14 | Informe final de contrucción | 36 | 5 días | 2024-02-24 | 2024-02-29 | ELE[0,8] | 36 horas
1.6.2.3.4 | Montaje de Equipos | 140 horas | 10 días | 2024-01-16 | 2024-01-26 |  | 140 horas
1.6.2.3.4.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba | 100 | 2 días | 2024-01-24 | 2024-01-26 | MEC[5,56] | 100 horas
1.6.2.3.4.2 | Mejoramiento terreno | 40 | 10 días | 2024-01-16 | 2024-01-26 | CIV[0,44] | 40 horas
1.6.2.4 | II.5 HABILITACION SONDAJE CEMENTO MELON (Existente) | 842 horas | 35 días | 2023-11-13 | 2023-12-17 |  | 842 horas
1.6.2.4.1 | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 174 horas | 25 días | 2023-11-13 | 2023-12-07 |  | 174 horas
1.6.2.4.1.1 | Colocación de Cañerías | 18 | 15 días | 2023-11-13 | 2023-11-27 | PIP[0,13] | 18 horas
1.6.2.4.1.2 | Macromedidor | 43 | 1 día | 2023-11-14 | 2023-11-14 | PIP[4,78] | 43 horas
1.6.2.4.1.3 | Junturas Brida | 21 | 2 días | 2023-11-15 | 2023-11-16 | PIP[1,17] | 21 horas
1.6.2.4.1.4 | Junturas Hilo | 36 | 2 días | 2023-11-17 | 2023-11-18 | PIP[2] | 36 horas
1.6.2.4.1.5 | Junturas Autobloqueante | 9 | 2 días | 2023-11-19 | 2023-11-20 | PIP[0,5] | 9 horas
1.6.2.4.1.6 | Junturas Termofusión | 1 | 2 días | 2023-11-21 | 2023-11-22 | PIP[0,06] | 1 hora
1.6.2.4.1.7 | Juntura soldada | 4 | 2 días | 2023-11-23 | 2023-11-24 | PIP[0,22] | 4 horas
1.6.2.4.1.8 | Pintura de Cañerías | 42 | 10 días | 2023-11-28 | 2023-12-07 | PIP[0,47] | 42 horas
1.6.2.4.2 | Montaje de Equipos | 8 horas | 2 días | 2023-11-28 | 2023-11-29 |  | 8 horas
1.6.2.4.2.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba | 8 | 2 días | 2023-11-28 | 2023-11-29 | MEC[0,44] | 8 horas
1.6.2.4.3 | Obras de Hormigón | 16 horas | 14 días | 2023-11-13 | 2023-11-26 |  | 16 horas
1.6.2.4.3.1 | Machones | 1 | 7 días | 2023-11-13 | 2023-11-19 | CIV[0,02] | 1 hora
1.6.2.4.3.2 | Descarga Desague | 15 | 7 días | 2023-11-20 | 2023-11-26 | CIV[0,24] | 15 horas
1.6.2.4.4 | Obras electricas | 520 horas | 29 días | 2023-11-13 | 2023-12-11 |  | 520 horas
1.6.2.4.4.1 | Ingreso al área | 0 | 1 día | 2023-11-13 | 2023-11-13 |  | 0 horas
1.6.2.4.4.2 | Tablero General | 43 | 5 días | 2023-11-13 | 2023-11-17 | ELE[0,96] | 43 horas
1.6.2.4.4.3 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) | 43 | 4 días | 2023-11-18 | 2023-11-21 | ELE[1,19] | 43 horas
1.6.2.4.4.4 | Tablero Telemetria | 43 | 2 días | 2023-11-22 | 2023-11-23 | ELE[2,39] | 43 horas
1.6.2.4.4.5 | Suminstro y montaje de controlador programable | 43 | 2 días | 2023-11-24 | 2023-11-25 | ELE[2,39] | 43 horas
1.6.2.4.4.6 | Ingenieria y Software | 43 | 1 día | 2023-11-26 | 2023-11-26 | ELE[4,78] | 43 horas
1.6.2.4.4.7 | Circuito de fuerza CF-2 | 43 | 2 días | 2023-11-27 | 2023-11-28 | ELE[2,39] | 43 horas
1.6.2.4.4.8 | Circuito de fuerza Bomba sondaje CFBB | 43 | 2 días | 2023-11-29 | 2023-11-30 | ELE[2,39] | 43 horas
1.6.2.4.4.9 | Circuito de control sondaje CCN1 | 43 | 2 días | 2023-12-01 | 2023-12-02 | ELE[2,39] | 43 horas
1.6.2.4.4.10 | Circuito de alumbrado | 44 | 2 días | 2023-12-03 | 2023-12-04 | ELE[2,44] | 44 horas
1.6.2.4.4.11 | Equipo de medida | 44 | 1 día | 2023-12-05 | 2023-12-05 | ELE[4,89] | 44 horas
1.6.2.4.4.12 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB | 44 | 1 día | 2023-12-06 | 2023-12-06 | ELE[4,89] | 44 horas
1.6.2.4.4.13 | Informe final de contrucción | 44 | 5 días | 2023-12-07 | 2023-12-11 | ELE[0,98] | 44 horas
1.6.2.4.5 | Sistema Hidroneumatico | 124 horas | 21 días | 2023-11-27 | 2023-12-17 |  | 124 horas
1.6.2.4.5.1 | Montaje de sistema hidroneumatico | 41 | 2 días | 2023-11-27 | 2023-11-28 | MEC[2,28] | 41 horas
1.6.2.4.5.2 | Habilitación sistema hidroneumatico | 17 | 5 días | 2023-12-08 | 2023-12-12 | MEC[0,38] | 17 horas
1.6.2.4.5.3 | Mejoramiento | 66 | 5 días | 2023-12-13 | 2023-12-17 | CIV[1,47] | 66 horas
1.6.2.5 | II.4 HABILITACION SONDAJE GABRIELA MISTRAL (Proyectado) | 2.386 horas | 45 días | 2023-11-13 | 2023-12-27 |  | 2.386 horas
1.6.2.5.1 | Colocación de Cañerías y Piezas Especiales | 1.219 horas | 20 días | 2023-11-13 | 2023-12-02 |  | 1.219 horas
1.6.2.5.1.1 | Colocación de Cañerías | 673 | 10 días | 2023-11-13 | 2023-11-22 | PIP[7,48] | 673 horas
1.6.2.5.1.2 | Macromedidor | 43 | 1 día | 2023-11-14 | 2023-11-14 | PIP[4,78] | 43 horas
1.6.2.5.1.3 | Junturas Brida | 148 | 2 días | 2023-11-15 | 2023-11-16 | PIP[8,22] | 148 horas
1.6.2.5.1.4 | Junturas Hilo | 172 | 2 días | 2023-11-17 | 2023-11-18 | PIP[9,56] | 172 horas
1.6.2.5.1.5 | Junturas Autobloqueante | 146 | 2 días | 2023-11-19 | 2023-11-20 | PIP[8,11] | 146 horas
1.6.2.5.1.6 | Junturas Termofusión | 1 | 2 días | 2023-11-21 | 2023-11-22 | PIP[0,06] | 1 hora
1.6.2.5.1.7 | Piezas especiales sin mecanismo | 2 | 2 días | 2023-11-21 | 2023-11-22 | PIP[0,11] | 2 horas
1.6.2.5.1.8 | Pintura de Cañerías | 34 | 10 días | 2023-11-23 | 2023-12-02 | PIP[0,38] | 34 horas
1.6.2.5.2 | Montaje de Equipos | 20 horas | 2 días | 2023-11-23 | 2023-11-24 |  | 20 horas
1.6.2.5.2.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba | 20 | 2 días | 2023-11-23 | 2023-11-24 | MEC[1,11] | 20 horas
1.6.2.5.3 | Obras de Hormigón | 63 horas | 14 días | 2023-11-13 | 2023-11-26 |  | 63 horas
1.6.2.5.3.1 | Machones | 48 | 7 días | 2023-11-13 | 2023-11-19 | CIV[0,76] | 48 horas
1.6.2.5.3.2 | Descarga Desague | 15 | 7 días | 2023-11-20 | 2023-11-26 | CIV[0,24] | 15 horas
1.6.2.5.4 | Obras electricas | 1.017 horas | 29 días | 2023-11-23 | 2023-12-21 |  | 1.017 horas
1.6.2.5.4.1 | Ingreso al Área | 0 | 1 día | 2023-11-23 | 2023-11-23 |  | 0 horas
1.6.2.5.4.2 | Tablero General | 85 | 5 días | 2023-11-23 | 2023-11-27 | ELE[1,89] | 85 horas
1.6.2.5.4.3 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) | 85 | 4 días | 2023-11-28 | 2023-12-01 | ELE[2,36] | 85 horas
1.6.2.5.4.4 | Tablero Telemetria | 85 | 2 días | 2023-12-02 | 2023-12-03 | ELE[4,72] | 85 horas
1.6.2.5.4.5 | Suminstro y montaje de controlador programable | 85 | 2 días | 2023-12-04 | 2023-12-05 | ELE[4,72] | 85 horas
1.6.2.5.4.6 | Ingenieria y Software | 85 | 1 día | 2023-12-06 | 2023-12-06 | ELE[9,44] | 85 horas
1.6.2.5.4.7 | Circuito de fuerza CF-2 | 85 | 2 días | 2023-12-07 | 2023-12-08 | ELE[4,72] | 85 horas
1.6.2.5.4.8 | Circuito de fuerza Bomba sondaje CFBB | 85 | 2 días | 2023-12-09 | 2023-12-10 | ELE[4,72] | 85 horas
1.6.2.5.4.9 | Circuito de control sondaje CCN1 | 85 | 2 días | 2023-12-11 | 2023-12-12 | ELE[4,72] | 85 horas
1.6.2.5.4.10 | Equipo de medida | 85 | 1 día | 2023-12-13 | 2023-12-13 | ELE[9,44] | 85 horas
1.6.2.5.4.11 | Circuito de alumbrado | 84 | 2 días | 2023-12-14 | 2023-12-15 | ELE[4,67] | 84 horas
1.6.2.5.4.12 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB | 84 | 1 día | 2023-12-16 | 2023-12-16 | ELE[9,33] | 84 horas
1.6.2.5.4.13 | Informe final de contrucción | 84 | 5 días | 2023-12-17 | 2023-12-21 | ELE[1,87] | 84 horas
1.6.2.5.5 | Mejoramiento Terreno recinto | 67 horas | 6 días | 2023-12-22 | 2023-12-27 |  | 67 horas
1.6.2.5.5.1 | Despeje material organico | 45 | 3 días | 2023-12-22 | 2023-12-24 | CIV[1,67] | 45 horas
1.6.2.5.5.2 | Compactación y relleno maicillo | 22 | 3 días | 2023-12-25 | 2023-12-27 | CIV[0,81] | 22 horas
1.6.2.6 | II.5 PLANTA REELEVADORA ESTANQUE BLANCO (Existente) | 953 horas | 37 días | 2024-01-12 | 2024-02-18 |  | 953 horas
1.6.2.6.1 | Habilitación PEAP Blanco | 123 horas | 17 días | 2024-01-12 | 2024-01-29 |  | 123 horas
1.6.2.6.1.1 | Retiro Equipo Existente | 86 | 10 días | 2024-01-12 | 2024-01-22 | PIP[0,96] | 86 horas
1.6.2.6.1.2 | Transporte de Materiales | 0 | 10 días | 2024-01-12 | 2024-01-22 |  | 0 horas
1.6.2.6.1.3 | Junturas Brida | 12 | 3 días | 2024-01-22 | 2024-01-25 | PIP[0,44] | 12 horas
1.6.2.6.1.4 | Junturas Hilo | 8 | 2 días | 2024-01-25 | 2024-01-27 | PIP[0,44] | 8 horas
1.6.2.6.1.5 | Junturas Autobloqueante | 17 | 2 días | 2024-01-27 | 2024-01-29 | PIP[0,94] | 17 horas
1.6.2.6.2 | Obras electricas | 769 horas | 20 días | 2024-01-29 | 2024-02-18 |  | 769 horas
1.6.2.6.2.1 | Ingreso al área | 0 | 1 día | 2024-01-29 | 2024-01-30 |  | 0 horas
1.6.2.6.2.2 | Tablero general | 77 | 4 días | 2024-01-29 | 2024-02-02 | ELE[2,14] | 77 horas
1.6.2.6.2.3 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) | 77 | 3 días | 2024-02-02 | 2024-02-05 | ELE[2,85] | 77 horas
1.6.2.6.2.4 | Equipo de medida | 77 | 1 día | 2024-02-05 | 2024-02-06 | ELE[8,56] | 77 horas
1.6.2.6.2.5 | Circuito de alumbrado | 77 | 2 días | 2024-02-06 | 2024-02-08 | ELE[4,28] | 77 horas
1.6.2.6.2.6 | Circuito de fuerza CF-2 | 77 | 1 día | 2024-02-08 | 2024-02-09 | ELE[8,56] | 77 horas
1.6.2.6.2.7 | Circuito de fuerza bomba elevadora (CFBB1-2) | 77 | 1 día | 2024-02-09 | 2024-02-10 | ELE[8,56] | 77 horas
1.6.2.6.2.8 | Circuito de control pozo (CCN1, CCN2) | 77 | 1 día | 2024-02-10 | 2024-02-11 | ELE[8,56] | 77 horas
1.6.2.6.2.9 | Circuito de control hidronivel (CCN3) | 77 | 2 días | 2024-02-11 | 2024-02-13 | ELE[4,28] | 77 horas
1.6.2.6.2.10 | Pruebas y cartilla de operaciones | 77 | 1 día | 2024-02-13 | 2024-02-14 | ELE[8,56] | 77 horas
1.6.2.6.2.11 | Informe final de construcción | 76 | 4 días | 2024-02-14 | 2024-02-18 | ELE[2,11] | 76 horas
1.6.2.6.3 | Suministro y Montaje de Equipos | 61 horas | 3 días | 2024-01-30 | 2024-02-02 |  | 61 horas
1.6.2.6.3.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba | 61 | 3 días | 2024-01-30 | 2024-02-02 | MEC[2,26] | 61 horas
1.6.2.6.4 | Mejoramiento terreno | 0 horas | 5 días | 2024-02-02 | 2024-02-07 |  | 0 horas
1.6.3 | CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | 4.309 horas | 114,5 días | 2023-12-22 | 2024-04-14 |  | 4.309 horas
1.6.3.1 | III.1.2 PLANTA REELEVADORA SUR | 2.169 horas | 64 días | 2024-02-10 | 2024-04-14 |  | 2.169 horas
1.6.3.1.1 | Camara de captación | 122 horas | 20 días | 2024-02-10 | 2024-03-01 |  | 122 horas
1.6.3.1.1.1 | Excavaciones | 24 | 3 días | 2024-02-10 | 2024-02-13 | CIV[0,89] | 24 horas
1.6.3.1.1.2 | Pozo de Aspiración | 60 | 5 días | 2024-02-13 | 2024-02-18 | CIV[1,33] | 60 horas
1.6.3.1.1.3 | Relleno de Excavaciones | 5 | 5 días | 2024-02-18 | 2024-02-23 | CIV[0,11] | 5 horas
1.6.3.1.1.4 | Retiro y Transporte de Excedentes | 7 | 2 días | 2024-02-23 | 2024-02-25 | CIV[0,39] | 7 horas
1.6.3.1.1.5 | Habilitación Pozo de Aspiración | 26 | 5 días | 2024-02-25 | 2024-03-01 | CIV[0,58] | 26 horas
1.6.3.1.2 | Caseta de Cloración | 340 horas | 47 días | 2024-02-23 | 2024-04-10 |  | 340 horas
1.6.3.1.2.1 | Fabricación de armaduras | 24 | 1 día | 2024-02-23 | 2024-02-24 | CIV[2,67] | 24 horas
1.6.3.1.2.2 | Excavaciones | 17 | 1 día | 2024-02-23 | 2024-02-24 | CIV[1,89] | 17 horas
1.6.3.1.2.3 | Instalación de armaduras | 24 | 1 día | 2024-02-24 | 2024-02-25 | CIV[2,67] | 24 horas
1.6.3.1.2.4 | Fabricación de moldajes | 20 | 1 día | 2024-02-24 | 2024-02-25 | CIV[2,22] | 20 horas
1.6.3.1.2.5 | Instalación moldajes | 24 | 1 día | 2024-02-25 | 2024-02-26 | CIV[2,67] | 24 horas
1.6.3.1.2.6 | Hormigonado Fundación | 27 | 1 día | 2024-02-26 | 2024-02-27 | CIV[3] | 27 horas
1.6.3.1.2.7 | Retiro de moldajes | 24 | 1 día | 2024-03-01 | 2024-03-02 | CIV[2,67] | 24 horas
1.6.3.1.2.8 | Rellenos | 14 | 1 día | 2024-03-02 | 2024-03-03 | CIV[1,56] | 14 horas
1.6.3.1.2.9 | Radier | 30 | 1 día | 2024-03-03 | 2024-03-04 | CIV[3,33] | 30 horas
1.6.3.1.2.10 | Armadura muro | 27 | 2 días | 2024-03-26 | 2024-03-28 | CIV[1,5] | 27 horas
1.6.3.1.2.11 | Albañileria | 34 | 3 días | 2024-03-28 | 2024-03-31 | CIV[1,26] | 34 horas
1.6.3.1.2.12 | Montaje de techumbre | 34 | 3 días | 2024-04-03 | 2024-04-06 | CIV[1,26] | 34 horas
1.6.3.1.2.13 | Instalación de puerta | 7 | 1 día | 2024-04-06 | 2024-04-07 | CIV[0,78] | 7 horas
1.6.3.1.2.14 | Apicación 2 manos de pintura interior y exterior | 34 | 3 días | 2024-04-07 | 2024-04-10 | CIV[1,26] | 34 horas
1.6.3.1.3 | Caseta Generador | 216 horas | 49 días | 2024-02-24 | 2024-04-13 |  | 216 horas
1.6.3.1.3.1 | Fabricación de armaduras | 15 | 1 día | 2024-02-24 | 2024-02-25 | CIV[1,67] | 15 horas
1.6.3.1.3.2 | Excavaciones | 11 | 1 día | 2024-02-24 | 2024-02-25 | CIV[1,22] | 11 horas
1.6.3.1.3.3 | Instalación de armaduras | 15 | 1 día | 2024-02-25 | 2024-02-26 | CIV[1,67] | 15 horas
1.6.3.1.3.4 | Fabricación de moldajes | 13 | 1 día | 2024-02-25 | 2024-02-26 | CIV[1,44] | 13 horas
1.6.3.1.3.5 | Instalación moldajes | 15 | 1 día | 2024-02-26 | 2024-02-27 | CIV[1,67] | 15 horas
1.6.3.1.3.6 | Hormigonado Fundación | 17 | 1 día | 2024-02-27 | 2024-02-28 | CIV[1,89] | 17 horas
1.6.3.1.3.7 | Retiro de moldajes | 15 | 1 día | 2024-03-02 | 2024-03-03 | CIV[1,67] | 15 horas
1.6.3.1.3.8 | Rellenos | 9 | 1 día | 2024-03-03 | 2024-03-04 | CIV | 9 horas
1.6.3.1.3.9 | Radier | 19 | 1 día | 2024-03-04 | 2024-03-05 | CIV[2,11] | 19 horas
1.6.3.1.3.10 | Armadura muro | 17 | 2 días | 2024-03-14 | 2024-03-16 | CIV[0,94] | 17 horas
1.6.3.1.3.11 | Albañileria | 22 | 3 días | 2024-03-31 | 2024-04-03 | CIV[0,81] | 22 horas
1.6.3.1.3.12 | Montaje de techumbre | 22 | 3 días | 2024-04-06 | 2024-04-09 | CIV[0,81] | 22 horas
1.6.3.1.3.13 | Instalación de puerta | 4 | 1 día | 2024-04-09 | 2024-04-10 | CIV[0,44] | 4 horas
1.6.3.1.3.14 | Apicación 2 manos de pintura interior y exterior | 22 | 3 días | 2024-04-10 | 2024-04-13 | CIV[0,81] | 22 horas
1.6.3.1.4 | Obras Anexas | 9 horas | 4 días | 2024-03-01 | 2024-03-05 |  | 9 horas
1.6.3.1.4.1 | Machones de Anclaje | 9 | 4 días | 2024-03-01 | 2024-03-05 | CIV[0,25] | 9 horas
1.6.3.1.5 | Montaje de grupo motor bomba | 40 horas | 2 días | 2024-03-12 | 2024-03-14 |  | 40 horas
1.6.3.1.5.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba | 40 | 2 días | 2024-03-12 | 2024-03-14 | MEC[2,22] | 40 horas
1.6.3.1.6 | Montaje de equipo clorador | 26 horas | 2 días | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  | 26 horas
1.6.3.1.6.1 | Montaje del Equipo Clorador | 26 | 2 días | 2024-03-11 | 2024-03-13 | MEC[1,44] | 26 horas
1.6.3.1.7 | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales | 381 horas | 13 días | 2024-03-13 | 2024-03-26 |  | 381 horas
1.6.3.1.7.1 | Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 85 | 5 días | 2024-03-13 | 2024-03-18 | PIP[1,89] | 85 horas
1.6.3.1.7.2 | Junturas Brida | 85 | 2 días | 2024-03-18 | 2024-03-20 | PIP[4,72] | 85 horas
1.6.3.1.7.3 | Junturas Hilo | 145 | 2 días | 2024-03-20 | 2024-03-22 | PIP[8,06] | 145 horas
1.6.3.1.7.4 | Junturas Soldadas | 9 | 2 días | 2024-03-22 | 2024-03-24 | PIP[0,5] | 9 horas
1.6.3.1.7.5 | Junturas Autobloqueante | 57 | 2 días | 2024-03-24 | 2024-03-26 | PIP[3,17] | 57 horas
1.6.3.1.8 | Urbanización del Recinto | 358 horas | 19 días | 2024-03-26 | 2024-04-14 |  | 358 horas
1.6.3.1.8.1 | Montaje de Cerco Metálico | 288 | 7 días | 2024-03-26 | 2024-04-02 | CIV[4,57] | 288 horas
1.6.3.1.8.2 | Instalación de porton metalico | 4 | 2 días | 2024-04-02 | 2024-04-04 | CIV[0,22] | 4 horas
1.6.3.1.8.3 | Pintura de estructuras | 20 | 5 días | 2024-04-04 | 2024-04-09 | CIV[0,44] | 20 horas
1.6.3.1.8.4 | Mejoramiento Terreno Recinto | 46 | 5 días | 2024-04-09 | 2024-04-14 | CIV[1,02] | 46 horas
1.6.3.1.9 | Obras electricas | 677 horas | 5 días | 2024-03-05 | 2024-03-10 |  | 677 horas
1.6.3.1.9.1 | Tendido de cable | 508 | 2 días | 2024-03-05 | 2024-03-07 | ELE[28,22] | 508 horas
1.6.3.1.9.2 | Conexionado | 169 | 3 días | 2024-03-07 | 2024-03-10 | ELE[6,26] | 169 horas
1.6.3.2 | III.1.3 PLANTA REELEVADORA NORTE | 2.140 horas | 89 días | 2023-12-22 | 2024-03-19 |  | 2.140 horas
1.6.3.2.1 | Camara de captación | 122 horas | 22 días | 2023-12-22 | 2024-01-12 |  | 122 horas
1.6.3.2.1.1 | Excavaciones | 24 | 5 días | 2023-12-22 | 2023-12-26 | CIV[0,53] | 24 horas
1.6.3.2.1.2 | Pozo de Aspiración | 60 | 5 días | 2023-12-27 | 2023-12-31 | CIV[1,33] | 60 horas
1.6.3.2.1.3 | Relleno de Excavaciones | 5 | 5 días | 2023-12-31 | 2024-01-05 | CIV[0,11] | 5 horas
1.6.3.2.1.4 | Retiro y Transporte de Excedentes | 7 | 2 días | 2024-01-05 | 2024-01-07 | CIV[0,39] | 7 horas
1.6.3.2.1.5 | Habilitación Pozo de Aspiración | 26 | 5 días | 2024-01-07 | 2024-01-12 | CIV[0,58] | 26 horas
1.6.3.2.2 | Caseta de Cloración | 340 horas | 50 días | 2024-01-05 | 2024-02-24 |  | 340 horas
1.6.3.2.2.1 | Fabricación de armaduras | 24 | 1 día | 2024-01-05 | 2024-01-06 | CIV[2,67] | 24 horas
1.6.3.2.2.2 | Excavaciones | 17 | 1 día | 2024-01-05 | 2024-01-06 | CIV[1,89] | 17 horas
1.6.3.2.2.3 | Instalación de armaduras | 24 | 1 día | 2024-01-06 | 2024-01-07 | CIV[2,67] | 24 horas
1.6.3.2.2.4 | Fabricación de moldajes | 20 | 1 día | 2024-01-06 | 2024-01-07 | CIV[2,22] | 20 horas
1.6.3.2.2.5 | Instalación moldajes | 24 | 1 día | 2024-01-07 | 2024-01-08 | CIV[2,67] | 24 horas
1.6.3.2.2.6 | Hormigonado Fundación | 27 | 1 día | 2024-01-08 | 2024-01-09 | CIV[3] | 27 horas
1.6.3.2.2.7 | Retiro de moldajes | 24 | 1 día | 2024-01-12 | 2024-01-13 | CIV[2,67] | 24 horas
1.6.3.2.2.8 | Rellenos | 14 | 1 día | 2024-01-13 | 2024-01-14 | CIV[1,56] | 14 horas
1.6.3.2.2.9 | Radier | 30 | 1 día | 2024-01-14 | 2024-01-15 | CIV[3,33] | 30 horas
1.6.3.2.2.10 | Armadura muro | 27 | 2 días | 2024-02-09 | 2024-02-11 | CIV[1,5] | 27 horas
1.6.3.2.2.11 | Albañileria | 34 | 3 días | 2024-02-11 | 2024-02-14 | CIV[1,26] | 34 horas
1.6.3.2.2.12 | Montaje de techumbre | 34 | 3 días | 2024-02-17 | 2024-02-20 | CIV[1,26] | 34 horas
1.6.3.2.2.13 | Instalación de puerta | 7 | 1 día | 2024-02-20 | 2024-02-21 | CIV[0,78] | 7 horas
1.6.3.2.2.14 | Apicación 2 manos de pintura interior y exterior | 34 | 3 días | 2024-02-21 | 2024-02-24 | CIV[1,26] | 34 horas
1.6.3.2.3 | Caseta Generador | 216 horas | 52 días | 2024-01-06 | 2024-02-27 |  | 216 horas
1.6.3.2.3.1 | Fabricación de armaduras | 15 | 1 día | 2024-01-06 | 2024-01-07 | CIV[1,67] | 15 horas
1.6.3.2.3.2 | Excavaciones | 11 | 1 día | 2024-01-06 | 2024-01-07 | CIV[1,22] | 11 horas
1.6.3.2.3.3 | Instalación de armaduras | 15 | 1 día | 2024-01-07 | 2024-01-08 | CIV[1,67] | 15 horas
1.6.3.2.3.4 | Fabricación de moldajes | 13 | 1 día | 2024-01-07 | 2024-01-08 | CIV[1,44] | 13 horas
1.6.3.2.3.5 | Instalación moldajes | 15 | 1 día | 2024-01-08 | 2024-01-09 | CIV[1,67] | 15 horas
1.6.3.2.3.6 | Hormigonado Fundación | 17 | 1 día | 2024-01-09 | 2024-01-10 | CIV[1,89] | 17 horas
1.6.3.2.3.7 | Retiro de moldajes | 15 | 1 día | 2024-01-13 | 2024-01-14 | CIV[1,67] | 15 horas
1.6.3.2.3.8 | Rellenos | 9 | 1 día | 2024-01-14 | 2024-01-15 | CIV | 9 horas
1.6.3.2.3.9 | Radier | 19 | 1 día | 2024-01-15 | 2024-01-16 | CIV[2,11] | 19 horas
1.6.3.2.3.10 | Armadura muro | 17 | 2 días | 2024-01-25 | 2024-01-27 | CIV[0,94] | 17 horas
1.6.3.2.3.11 | Albañileria | 22 | 3 días | 2024-02-14 | 2024-02-17 | CIV[0,81] | 22 horas
1.6.3.2.3.12 | Montaje de techumbre | 22 | 3 días | 2024-02-20 | 2024-02-23 | CIV[0,81] | 22 horas
1.6.3.2.3.13 | Instalación de puerta | 4 | 1 día | 2024-02-23 | 2024-02-24 | CIV[0,44] | 4 horas
1.6.3.2.3.14 | Apicación 2 manos de pintura interior y exterior | 22 | 3 días | 2024-02-24 | 2024-02-27 | CIV[0,81] | 22 horas
1.6.3.2.4 | Obras Anexas | 9 horas | 4 días | 2024-01-12 | 2024-01-16 |  | 9 horas
1.6.3.2.4.1 | Machones de Anclaje | 9 | 4 días | 2024-01-12 | 2024-01-16 | CIV[0,25] | 9 horas
1.6.3.2.5 | Montaje de grupo motor bomba) | 121 horas | 2 días | 2024-01-23 | 2024-01-25 |  | 121 horas
1.6.3.2.5.1 | Montaje del Grupo Motor Bomba | 121 | 2 días | 2024-01-23 | 2024-01-25 | MEC[6,72] | 121 horas
1.6.3.2.6 | Montaje de equipo clorador | 40 horas | 2 días | 2024-01-22 | 2024-01-24 |  | 40 horas
1.6.3.2.6.1 | Montaje del Equipo Clorador | 40 | 2 días | 2024-01-22 | 2024-01-24 | MEC[2,22] | 40 horas
1.6.3.2.7 | Montaje de Cañerías y Piezas Especiales (Montaje equipo clorador) | 374 horas | 16 días | 2024-01-24 | 2024-02-09 |  | 374 horas
1.6.3.2.7.1 | Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 46 | 6 días | 2024-01-24 | 2024-01-30 | PIP[0,85] | 46 horas
1.6.3.2.7.2 | Junturas Brida | 83 | 3 días | 2024-01-30 | 2024-02-02 | PIP[3,07] | 83 horas
1.6.3.2.7.3 | Junturas Hilo | 107 | 3 días | 2024-02-02 | 2024-02-05 | PIP[3,96] | 107 horas
1.6.3.2.7.4 | Junturas Soldadas | 81 | 2 días | 2024-02-05 | 2024-02-07 | PIP[4,5] | 81 horas
1.6.3.2.7.5 | Junturas Autobloqueante | 57 | 2 días | 2024-02-07 | 2024-02-09 | PIP[3,17] | 57 horas
1.6.3.2.8 | Urbanización del Recinto | 198 horas | 21 días | 2024-02-09 | 2024-03-01 |  | 198 horas
1.6.3.2.8.1 | Montaje de Cerco Metálico | 180 | 9 días | 2024-02-09 | 2024-02-18 | CIV[2,22] | 180 horas
1.6.3.2.8.2 | Instalación de porton metalico | 7 | 2 días | 2024-02-18 | 2024-02-20 | CIV[0,39] | 7 horas
1.6.3.2.8.3 | Pintura de estructuras | 3 | 5 días | 2024-02-20 | 2024-02-25 | CIV[0,07] | 3 horas
1.6.3.2.8.4 | Mejoramiento Terreno Recinto | 8 | 5 días | 2024-02-25 | 2024-03-01 | CIV[0,18] | 8 horas
1.6.3.2.9 | Obras electricas | 720 horas | 63 días | 2024-01-16 | 2024-03-19 |  | 720 horas
1.6.3.2.9.1 | Ingreso al Área | 0 | 2 días | 2024-01-16 | 2024-01-18 |  | 0 horas
1.6.3.2.9.2 | Tablero General | 34 | 5 días | 2024-01-16 | 2024-01-21 | ELE[0,76] | 34 horas
1.6.3.2.9.3 | Tablero de distribución de alumbrado, fuerza y control (T.D.A.F.C.) | 34 | 4 días | 2024-01-21 | 2024-01-25 | ELE[0,94] | 34 horas
1.6.3.2.9.4 | Tablero Telemetria | 34 | 3 días | 2024-01-25 | 2024-01-28 | ELE[1,26] | 34 horas
1.6.3.2.9.5 | Suminstro y montaje de controlador programable | 34 | 3 días | 2024-01-28 | 2024-01-31 | ELE[1,26] | 34 horas
1.6.3.2.9.6 | Ingenieria y Software | 34 | 3 días | 2024-01-31 | 2024-02-03 | ELE[1,26] | 34 horas
1.6.3.2.9.7 | Suministro y montaje de SPT Equipotencial | 34 | 3 días | 2024-02-03 | 2024-02-06 | ELE[1,26] | 34 horas
1.6.3.2.9.8 | Circuito de fuerza CF-EM | 34 | 3 días | 2024-02-06 | 2024-02-09 | ELE[1,26] | 34 horas
1.6.3.2.9.9 | Circuito de fuerza CF-1 | 34 | 3 días | 2024-02-09 | 2024-02-12 | ELE[1,26] | 34 horas
1.6.3.2.9.10 | Circuito de fuerza CF-2 | 34 | 3 días | 2024-02-12 | 2024-02-15 | ELE[1,26] | 34 horas
1.6.3.2.9.11 | Circuito de fuerza CF-3 | 34 | 3 días | 2024-02-15 | 2024-02-18 | ELE[1,26] | 34 horas
1.6.3.2.9.12 | Circuito de fuerza CF-4 | 34 | 3 días | 2024-02-18 | 2024-02-21 | ELE[1,26] | 34 horas
1.6.3.2.9.13 | Circuito de fuerza Bomba Pozo CFBB1-2 | 34 | 3 días | 2024-02-21 | 2024-02-24 | ELE[1,26] | 34 horas
1.6.3.2.9.14 | Circuito de fuerza Bomba Dosificadora CFCL | 34 | 3 días | 2024-02-24 | 2024-02-27 | ELE[1,26] | 34 horas
1.6.3.2.9.15 | Circuito de control sondaje CCN1-CCN2 | 34 | 3 días | 2024-02-27 | 2024-03-01 | ELE[1,26] | 34 horas
1.6.3.2.9.16 | Circuito de alumbrado | 34 | 3 días | 2024-03-01 | 2024-03-04 | ELE[1,26] | 34 horas
1.6.3.2.9.17 | Sub- estación trifásica 100KVA | 35 | 3 días | 2024-03-04 | 2024-03-07 | ELE[1,3] | 35 horas
1.6.3.2.9.18 | Suministro y Montaje Grupo Generador | 35 | 3 días | 2024-03-07 | 2024-03-10 | ELE[1,3] | 35 horas
1.6.3.2.9.19 | Equipo de medida | 35 | 1 día | 2024-03-10 | 2024-03-11 | ELE[3,89] | 35 horas
1.6.3.2.9.20 | Suministro de energia | 35 | 2 días | 2024-03-11 | 2024-03-13 | ELE[1,94] | 35 horas
1.6.3.2.9.21 | Pruebas en conjunto y puesta en servicio de las inst. elect y GMB | 35 | 1 día | 2024-03-13 | 2024-03-14 | ELE[3,89] | 35 horas
1.6.3.2.9.22 | Informe final de contrucción | 35 | 5 días | 2024-03-14 | 2024-03-19 | ELE[0,78] | 35 horas
1.6.4 | CAPITULO IV ( SENTINAS ) | 2.738 horas | 102,5 días | 2024-01-10 | 2024-04-22 |  | 2.738 horas
1.6.4.1 | IV.1 SENTINA PEAP SUR TK REGULACION HA V=50m3 | 1.394 horas | 71 días | 2024-02-11 | 2024-04-22 |  | 1.394 horas
1.6.4.1.1 | A.1 Movimientos de Tierra | 343 horas | 36 días | 2024-02-13 | 2024-03-20 |  | 343 horas
1.6.4.1.1.1 | Excavaciones | 163 | 3 días | 2024-02-13 | 2024-02-16 | CIV[6,04] | 163 horas
1.6.4.1.1.2 | Mejoramiento Terreno de Fundación | 114 | 5 días | 2024-02-16 | 2024-02-21 | CIV[2,53] | 114 horas
1.6.4.1.1.3 | Relleno Perimetral y de Excavaciones | 31 | 5 días | 2024-03-10 | 2024-03-15 | CIV[0,69] | 31 horas
1.6.4.1.1.4 | Retiro de Excedentes | 35 | 5 días | 2024-03-15 | 2024-03-20 | CIV[0,78] | 35 horas
1.6.4.1.2 | A.2 Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | 1.000 horas | 71 días | 2024-02-11 | 2024-04-22 |  | 1.000 horas
1.6.4.1.2.1 | Fundaciones | 370 | 28 días | 2024-02-11 | 2024-03-10 |  | 370 horas
1.6.4.1.2.1.1 | Fabricación de armaduras | 70 | 10 días | 2024-02-11 | 2024-02-21 | CIV[0,78] | 70 horas
1.6.4.1.2.1.2 | Emplantillado | 30 | 2 días | 2024-02-19 | 2024-02-21 | CIV[1,67] | 30 horas
1.6.4.1.2.1.3 | Instalación de armaduras | 50 | 7 días | 2024-02-21 | 2024-02-28 | CIV[0,79] | 50 horas
1.6.4.1.2.1.4 | Fabricación de moldajes | 70 | 3 días | 2024-02-25 | 2024-02-28 | CIV[2,59] | 70 horas
1.6.4.1.2.1.5 | Intalación de moldajes | 30 | 2 días | 2024-02-28 | 2024-03-01 | CIV[1,67] | 30 horas
1.6.4.1.2.1.6 | Hormigonado de fundaciones | 70 | 1 día | 2024-03-01 | 2024-03-02 | CIV[7,78] | 70 horas
1.6.4.1.2.1.7 | Retiro de moldajes | 50 | 5 días | 2024-03-05 | 2024-03-10 | CIV[1,11] | 50 horas
1.6.4.1.2.2 | TK | 630 | 51 días | 2024-03-02 | 2024-04-22 |  | 630 horas
1.6.4.1.2.2.1 | Fabricación de armaduras | 100 | 10 días | 2024-03-02 | 2024-03-12 | CIV[1,11] | 100 horas
1.6.4.1.2.2.2 | Instalación de armaduras TK | 150 | 15 días | 2024-03-10 | 2024-03-25 | CIV[1,11] | 150 horas
1.6.4.1.2.2.3 | Instalación de moldajes | 100 | 15 días | 2024-03-25 | 2024-04-09 | CIV[0,74] | 100 horas
1.6.4.1.2.2.4 | Hormigonado de TK | 150 | 15 días | 2024-03-28 | 2024-04-12 | CIV[1,11] | 150 horas
1.6.4.1.2.2.5 | Retiro de moldajes TK | 70 | 2 días | 2024-04-15 | 2024-04-17 | CIV[3,89] | 70 horas
1.6.4.1.2.2.6 | Habilitación de TK | 60 | 5 días | 2024-04-17 | 2024-04-22 | CIV[1,33] | 60 horas
1.6.4.1.3 | Obras Exteriores | 51 horas | 5 días | 2024-04-17 | 2024-04-22 |  | 51 horas
1.6.4.1.3.1 | Obra de descarga | 51 | 5 días | 2024-04-17 | 2024-04-22 | CIV[1,13] | 51 horas
1.6.4.2 | IV.2 SENTINA PEAP NORTE TK REGULACION HA V=50m³ | 1.344 horas | 78 días | 2024-01-10 | 2024-03-28 |  | 1.344 horas
1.6.4.2.1 | A.1 Movimientos de Tierra | 293 horas | 48 días | 2024-01-10 | 2024-02-27 |  | 293 horas
1.6.4.2.1.1 | Excavaciones | 112 | 5 días | 2024-01-10 | 2024-01-15 | CIV[2,49] | 112 horas
1.6.4.2.1.2 | Mejoramiento Terreno de Fundación | 114 | 5 días | 2024-01-15 | 2024-01-20 | CIV[2,53] | 114 horas
1.6.4.2.1.3 | Relleno Perimetral y de Excavaciones | 31 | 10 días | 2024-02-07 | 2024-02-17 | CIV[0,34] | 31 horas
1.6.4.2.1.4 | Retiro de Excedentes | 36 | 10 días | 2024-02-17 | 2024-02-27 | CIV[0,4] | 36 horas
1.6.4.2.2 | A.2 Estanque Según Plano Tipo 61 (Pendiente) | 1.000 horas | 71 días | 2024-01-10 | 2024-03-21 |  | 1.000 horas
1.6.4.2.2.1 | Fundaciones | 370 | 28 días | 2024-01-10 | 2024-02-07 |  | 370 horas
1.6.4.2.2.1.1 | Fabricación de armaduras | 70 | 10 días | 2024-01-10 | 2024-01-20 | CIV[0,78] | 70 horas
1.6.4.2.2.1.2 | Emplantillado | 30 | 2 días | 2024-01-18 | 2024-01-20 | CIV[1,67] | 30 horas
1.6.4.2.2.1.3 | Instalación de armaduras | 50 | 7 días | 2024-01-20 | 2024-01-27 | CIV[0,79] | 50 horas
1.6.4.2.2.1.4 | Fabricación de moldajes | 70 | 3 días | 2024-01-24 | 2024-01-27 | CIV[2,59] | 70 horas
1.6.4.2.2.1.5 | Intalación de moldajes | 30 | 2 días | 2024-01-27 | 2024-01-29 | CIV[1,67] | 30 horas
1.6.4.2.2.1.6 | Hormigonado de fundaciones | 70 | 1 día | 2024-01-29 | 2024-01-30 | CIV[7,78] | 70 horas
1.6.4.2.2.1.7 | Retiro de moldajes | 50 | 5 días | 2024-02-02 | 2024-02-07 | CIV[1,11] | 50 horas
1.6.4.2.2.2 | TK | 630 | 51 días | 2024-01-30 | 2024-03-21 |  | 630 horas
1.6.4.2.2.2.1 | Fabricación de armaduras | 100 | 10 días | 2024-01-30 | 2024-02-09 | CIV[1,11] | 100 horas
1.6.4.2.2.2.2 | Instalación de armaduras TK | 150 | 15 días | 2024-02-07 | 2024-02-22 | CIV[1,11] | 150 horas
1.6.4.2.2.2.3 | Instalación de moldajes | 100 | 15 días | 2024-02-22 | 2024-03-08 | CIV[0,74] | 100 horas
1.6.4.2.2.2.4 | Hormigonado de TK | 150 | 15 días | 2024-02-25 | 2024-03-11 | CIV[1,11] | 150 horas
1.6.4.2.2.2.5 | Retiro de moldajes TK | 70 | 2 días | 2024-03-14 | 2024-03-16 | CIV[3,89] | 70 horas
1.6.4.2.2.2.6 | Habilitación de TK | 60 | 5 días | 2024-03-16 | 2024-03-21 | CIV[1,33] | 60 horas
1.6.4.2.3 | Obras Exteriores | 51 horas | 12 días | 2024-03-16 | 2024-03-28 |  | 51 horas
1.6.4.2.3.1 | Obra de descarga | 51 | 12 días | 2024-03-16 | 2024-03-28 | CIV[0,47] | 51 horas
1.6.5 | CAPITULO V (IMPULSIONES) | 24.447,6 horas | 162,11 días | 2023-11-13 | 2024-04-22 |  | 24.447,6 horas
1.6.5.1 | V.1 IMPULSION SUR | 3.285 horas | 59 días | 2024-02-15 | 2024-04-13 |  | 3.285 horas
1.6.5.1.1 | A. Movimiento de Tierras | 2.058 horas | 59 días | 2024-02-15 | 2024-04-13 |  | 2.058 horas
1.6.5.1.1.1 | Excavación en Zanja | 1148 | 35 días | 2024-02-15 | 2024-03-20 | CIV[3,64] | 1.148 horas
1.6.5.1.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas | 770 | 35 días | 2024-02-19 | 2024-03-24 | CIV[2,44] | 770 horas
1.6.5.1.1.3 | Retiro de Excedentes | 140 | 20 días | 2024-03-25 | 2024-04-13 | CIV[0,78] | 140 horas
1.6.5.1.2 | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 533 horas | 30 días | 2024-02-17 | 2024-03-17 |  | 533 horas
1.6.5.1.2.1 | Colocación de Cañerias | 402 | 30 días | 2024-02-17 | 2024-03-17 | PIP[1,49] | 402 horas
1.6.5.1.2.2 | Junturas Brida | 41 | 30 días | 2024-02-17 | 2024-03-17 | PIP[0,15] | 41 horas
1.6.5.1.2.3 | Junturas Hilo | 36 | 30 días | 2024-02-17 | 2024-03-17 | PIP[0,13] | 36 horas
1.6.5.1.2.4 | Termofusión | 54 | 30 días | 2024-02-17 | 2024-03-17 | PIP[0,2] | 54 horas
1.6.5.1.3 | F. Obras de Hormigón | 605 horas | 34 días | 2024-02-17 | 2024-03-21 |  | 605 horas
1.6.5.1.3.1 | Machones | 12 | 30 días | 2024-02-17 | 2024-03-17 | CIV[0,04] | 12 horas
1.6.5.1.3.2 | Cruces Bajo Calzada | 75 | 28 días | 2024-02-23 | 2024-03-21 | CIV[0,3] | 75 horas
1.6.5.1.3.3 | Refuerzo Cruce Estero | 518 | 25 días | 2024-02-17 | 2024-03-12 | CIV[2,3] | 518 horas
1.6.5.1.4 | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 89 horas | 15 días | 2024-03-22 | 2024-04-05 |  | 89 horas
1.6.5.1.4.1 | Bases | 15 | 5 días | 2024-03-22 | 2024-03-26 | CIV[0,33] | 15 horas
1.6.5.1.4.2 | Sub-Bases | 8 | 5 días | 2024-03-27 | 2024-03-31 | CIV[0,18] | 8 horas
1.6.5.1.4.3 | Carpeta de Rodado | 13 | 2 días | 2024-04-04 | 2024-04-05 | CIV[0,72] | 13 horas
1.6.5.1.4.4 | Transporte de soleras | 20 | 2 días | 2024-03-30 | 2024-03-31 | CIV[1,11] | 20 horas
1.6.5.1.4.5 | Instalación de soleras | 33 | 3 días | 2024-04-01 | 2024-04-03 | CIV[1,22] | 33 horas
1.6.5.2 | V.2 IMPULSION NORTE | 9.439 horas | 70 días | 2024-01-22 | 2024-04-01 |  | 9.439 horas
1.6.5.2.1 | A. Movimiento de Tierras | 2.573 horas | 68 días | 2024-01-22 | 2024-03-30 |  | 2.573 horas
1.6.5.2.1.1 | Excavación en Zanja | 1345 | 40 días | 2024-01-22 | 2024-03-02 | CIV[3,74] | 1.345 horas
1.6.5.2.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas | 903 | 45 días | 2024-01-26 | 2024-03-11 | CIV[2,23] | 903 horas
1.6.5.2.1.3 | Retiro de Excedentes | 325 | 19 días | 2024-03-11 | 2024-03-30 | CIV[1,9] | 325 horas
1.6.5.2.2 | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 396 horas | 45 días | 2024-01-24 | 2024-03-09 |  | 396 horas
1.6.5.2.2.1 | Colocación de Cañerias | 329 | 40 días | 2024-01-24 | 2024-03-04 | PIP[0,91] | 329 horas
1.6.5.2.2.2 | Junturas Brida | 24 | 40 días | 2024-01-29 | 2024-03-09 | PIP[0,07] | 24 horas
1.6.5.2.2.3 | Junturas Hilo | 19 | 40 días | 2024-01-29 | 2024-03-09 | PIP[0,05] | 19 horas
1.6.5.2.2.4 | Termofusión | 24 | 40 días | 2024-01-29 | 2024-03-09 | PIP[0,07] | 24 horas
1.6.5.2.3 | F. Obras de Hormigón | 4.208 horas | 70 días | 2024-01-22 | 2024-04-01 |  | 4.208 horas
1.6.5.2.3.1 | Machones | 5 | 35 días | 2024-01-22 | 2024-02-26 | CIV[0,02] | 5 horas
1.6.5.2.3.2 | Cruces Bajo Calzada | 3386 | 38 días | 2024-02-06 | 2024-03-15 | CIV[9,9] | 3.386 horas
1.6.5.2.3.3 | Refuerzo Cruce Estero | 817 | 20 días | 2024-03-12 | 2024-04-01 | CIV[4,54] | 817 horas
1.6.5.2.4 | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 2.262 horas | 36 días | 2024-01-22 | 2024-02-27 |  | 2.262 horas
1.6.5.2.4.1 | Bases | 442 | 10 días | 2024-01-22 | 2024-02-01 | CIV[4,91] | 442 horas
1.6.5.2.4.2 | Sub-Bases | 240 | 10 días | 2024-01-27 | 2024-02-06 | CIV[2,67] | 240 horas
1.6.5.2.4.3 | Carpeta de Rodado | 187 | 4 días | 2024-02-16 | 2024-02-20 | CIV[5,19] | 187 horas
1.6.5.2.4.4 | Aceras | 1377 | 7 días | 2024-02-20 | 2024-02-27 | CIV[21,86] | 1.377 horas
1.6.5.2.4.5 | Transporte de soleras | 4 | 2 días | 2024-02-04 | 2024-02-06 | CIV[0,22] | 4 horas
1.6.5.2.4.6 | Instalación de soleras | 12 | 10 días | 2024-02-06 | 2024-02-16 | CIV[0,13] | 12 horas
1.6.5.3 | V.3 IMPULSION POZO N°4 | 408 horas | 20 días | 2024-03-25 | 2024-04-13 |  | 408 horas
1.6.5.3.1 | A. Movimiento de Tierras | 365 horas | 20 días | 2024-03-25 | 2024-04-13 |  | 365 horas
1.6.5.3.1.1 | Excavación en Zanja | 202 | 10 días | 2024-03-25 | 2024-04-03 | CIV[2,24] | 202 horas
1.6.5.3.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas | 140 | 10 días | 2024-03-29 | 2024-04-07 | CIV[1,56] | 140 horas
1.6.5.3.1.3 | Retiro de Excedentes | 23 | 10 días | 2024-04-04 | 2024-04-13 | CIV[0,26] | 23 horas
1.6.5.3.2 | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 35 horas | 10 días | 2024-03-27 | 2024-04-05 |  | 35 horas
1.6.5.3.2.1 | Colocación Tunerias HDPE | 31 | 10 días | 2024-03-27 | 2024-04-05 | PIP[0,34] | 31 horas
1.6.5.3.2.2 | Termofusión | 4 | 10 días | 2024-03-27 | 2024-04-05 | PIP[0,04] | 4 horas
1.6.5.3.3 | F. Obras de Hormigón | 8 horas | 8 días | 2024-03-25 | 2024-04-01 |  | 8 horas
1.6.5.3.3.1 | Machones | 8 | 8 días | 2024-03-25 | 2024-04-01 | CIV[0,11] | 8 horas
1.6.5.4 | V.4 IMPULSION POZO 5 B | 267 horas | 19 días | 2024-04-04 | 2024-04-22 |  | 267 horas
1.6.5.4.1 | A. Movimiento de Tierras | 253 horas | 19 días | 2024-04-04 | 2024-04-22 |  | 253 horas
1.6.5.4.1.1 | Excavación en Zanja | 140 | 10 días | 2024-04-04 | 2024-04-13 | CIV[1,56] | 140 horas
1.6.5.4.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas | 97 | 10 días | 2024-04-05 | 2024-04-14 | CIV[1,08] | 97 horas
1.6.5.4.1.3 | Retiro de Excedentes | 16 | 8 días | 2024-04-15 | 2024-04-22 | CIV[0,22] | 16 horas
1.6.5.4.2 | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 13 horas | 10 días | 2024-04-05 | 2024-04-14 |  | 13 horas
1.6.5.4.2.1 | Colocación Tuberias HDPE | 6 | 10 días | 2024-04-05 | 2024-04-14 | PIP[0,07] | 6 horas
1.6.5.4.2.2 | Junturas Brida | 4 | 10 días | 2024-04-05 | 2024-04-14 | PIP[0,04] | 4 horas
1.6.5.4.2.3 | Junturas Hilo | 1 | 10 días | 2024-04-05 | 2024-04-14 | PIP[0,01] | 1 hora
1.6.5.4.2.4 | Termofusión | 2 | 10 días | 2024-04-05 | 2024-04-14 | PIP[0,02] | 2 horas
1.6.5.4.3 | F. Obras de Hormigón | 1 hora | 8 días | 2024-04-04 | 2024-04-11 |  | 1 hora
1.6.5.4.3.1 | Machones | 1 | 8 días | 2024-04-04 | 2024-04-11 | CIV[0,01] | 1 hora
1.6.5.5 | V.5 IMPULSION CASA LA CULTURA | 2.523 horas | 103 días | 2023-11-14 | 2024-02-24 |  | 2.523 horas
1.6.5.5.1 | A. Movimiento de Tierras | 494 horas | 103 días | 2023-11-14 | 2024-02-24 |  | 494 horas
1.6.5.5.1.1 | Excavación en Zanja | 193 | 30 días | 2023-11-14 | 2023-12-13 | CIV[0,71] | 193 horas
1.6.5.5.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas | 133 | 30 días | 2023-11-19 | 2023-12-18 | CIV[0,49] | 133 horas
1.6.5.5.1.3 | Retiro de Excedentes | 168 | 10 días | 2024-02-14 | 2024-02-24 | CIV[1,87] | 168 horas
1.6.5.5.2 | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 13 horas | 60 días | 2023-12-17 | 2024-02-14 |  | 13 horas
1.6.5.5.2.1 | Colocación Tuberias HDPE | 6 | 30 días | 2023-12-17 | 2024-01-15 | PIP[0,02] | 6 horas
1.6.5.5.2.2 | Junturas Brida | 3 | 30 días | 2024-01-15 | 2024-02-14 | PIP[0,01] | 3 horas
1.6.5.5.2.3 | Junturas Hilo | 1 | 30 días | 2024-01-15 | 2024-02-14 | PIP[0] | 1 hora
1.6.5.5.2.4 | Termofusión | 3 | 30 días | 2024-01-15 | 2024-02-14 | PIP[0,01] | 3 horas
1.6.5.5.3 | F. Obras de Hormigón | 54 horas | 57 días | 2023-12-17 | 2024-02-11 |  | 54 horas
1.6.5.5.3.1 | Machones | 1 | 25 días | 2023-12-17 | 2024-01-10 | CIV[0] | 1 hora
1.6.5.5.3.2 | Cruces Bajo Calzada | 53 | 30 días | 2024-01-12 | 2024-02-11 | CIV[0,2] | 53 horas
1.6.5.5.4 | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 1.962 horas | 47 días | 2023-12-19 | 2024-02-03 |  | 1.962 horas
1.6.5.5.4.1 | Bases | 418 | 11 días | 2023-12-19 | 2023-12-29 | CIV[4,22] | 418 horas
1.6.5.5.4.2 | Sub-Bases | 35 | 11 días | 2023-12-21 | 2023-12-31 | CIV[0,35] | 35 horas
1.6.5.5.4.3 | Carpeta de Rodado | 274 | 11 días | 2024-01-12 | 2024-01-23 | CIV[2,77] | 274 horas
1.6.5.5.4.4 | Aceras | 1224 | 11 días | 2024-01-23 | 2024-02-03 | CIV[12,36] | 1.224 horas
1.6.5.5.4.5 | Transporte de Soleras | 9 | 2 días | 2023-12-31 | 2024-01-02 | CIV[0,5] | 9 horas
1.6.5.5.4.6 | Instalación de Soleras | 2 | 10 días | 2024-01-02 | 2024-01-12 | CIV[0,02] | 2 horas
1.6.5.6 | V.6 IMPULSION GABRIELA MISTRAL | 837 horas | 37 días | 2024-01-12 | 2024-02-18 |  | 837 horas
1.6.5.6.1 | A. Movimiento de Tierras | 457 horas | 37 días | 2024-01-12 | 2024-02-18 |  | 457 horas
1.6.5.6.1.1 | Excavación en Zanja | 242 | 10 días | 2024-01-12 | 2024-01-22 | CIV[2,69] | 242 horas
1.6.5.6.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas | 166 | 10 días | 2024-01-17 | 2024-01-27 | CIV[1,84] | 166 horas
1.6.5.6.1.3 | Retiro de Excedentes | 49 | 5 días | 2024-02-13 | 2024-02-18 | CIV[1,09] | 49 horas
1.6.5.6.2 | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 24 horas | 20 días | 2024-01-14 | 2024-02-03 |  | 24 horas
1.6.5.6.2.1 | Colocación Tuberias HDPE | 15 | 10 días | 2024-01-14 | 2024-01-24 | PIP[0,17] | 15 horas
1.6.5.6.2.2 | Junturas Brida | 1 | 10 días | 2024-01-24 | 2024-02-03 | PIP[0,01] | 1 hora
1.6.5.6.2.3 | Junturas Hilo | 1 | 10 días | 2024-01-24 | 2024-02-03 | PIP[0,01] | 1 hora
1.6.5.6.2.4 | Termofusión | 7 | 10 días | 2024-01-24 | 2024-02-03 | PIP[0,08] | 7 horas
1.6.5.6.3 | F. Obras de Hormigón | 72 horas | 15 días | 2024-01-24 | 2024-02-08 |  | 72 horas
1.6.5.6.3.1 | Machones | 1 | 7 días | 2024-01-24 | 2024-01-31 | CIV[0,02] | 1 hora
1.6.5.6.3.2 | Cruces Bajo Calzada | 71 | 8 días | 2024-01-31 | 2024-02-08 | CIV[0,99] | 71 horas
1.6.5.6.4 | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 284 horas | 20 días | 2024-01-22 | 2024-02-11 |  | 284 horas
1.6.5.6.4.1 | Bases | 58 | 3 días | 2024-01-22 | 2024-01-25 | CIV[2,15] | 58 horas
1.6.5.6.4.2 | Sub-Bases | 8 | 3 días | 2024-01-24 | 2024-01-27 | CIV[0,3] | 8 horas
1.6.5.6.4.3 | Carpeta de Rodado | 61 | 3 días | 2024-02-05 | 2024-02-08 | CIV[2,26] | 61 horas
1.6.5.6.4.4 | Aceras | 153 | 3 días | 2024-02-08 | 2024-02-11 | CIV[5,67] | 153 horas
1.6.5.6.4.5 | Transporte de Soleras | 2 | 1 día | 2024-02-02 | 2024-02-03 | CIV[0,22] | 2 horas
1.6.5.6.4.6 | Instalación de Soleras | 2 | 2 días | 2024-02-03 | 2024-02-05 | CIV[0,11] | 2 horas
1.6.5.7 | V.7 IMPULSION CEMENTO MELON | 5.983,6 horas | 130 días | 2023-11-13 | 2024-03-21 |  | 5.983,6 horas
1.6.5.7.1 | A. Movimiento de Tierras | 2.603 horas | 130 días | 2023-11-13 | 2024-03-21 |  | 2.603 horas
1.6.5.7.1.1 | Excavación en Zanja | 1324 | 45 días | 2023-11-13 | 2023-12-27 | CIV[3,27] | 1.324 horas
1.6.5.7.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas | 908 | 40 días | 2023-11-18 | 2023-12-27 | CIV[2,52] | 908 horas
1.6.5.7.1.3 | Retiro de Excedentes | 371 | 9 días | 2024-03-12 | 2024-03-21 | CIV[4,58] | 371 horas
1.6.5.7.2 | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 191 horas | 43 días | 2023-11-20 | 2024-01-01 |  | 191 horas
1.6.5.7.2.1 | Colocación Tuberias HDPE | 82 | 43 días | 2023-11-20 | 2024-01-01 | PIP[0,21] | 82 horas
1.6.5.7.2.2 | Junturas Brida | 5 | 43 días | 2023-11-20 | 2024-01-01 | PIP[0,01] | 5 horas
1.6.5.7.2.3 | Junturas Hilo | 7 | 43 días | 2023-11-20 | 2024-01-01 | PIP[0,02] | 7 horas
1.6.5.7.2.4 | Termofusión | 97 | 43 días | 2023-11-20 | 2024-01-01 | PIP[0,25] | 97 horas
1.6.5.7.3 | F. Obras de Hormigón | 260 horas | 43 días | 2023-12-30 | 2024-02-10 |  | 260 horas
1.6.5.7.3.1 | Machones | 3 | 40 días | 2023-12-30 | 2024-02-07 | CIV[0,01] | 3 horas
1.6.5.7.3.2 | Cruces Bajo Calzada | 257 | 43 días | 2023-12-30 | 2024-02-10 | CIV[0,66] | 257 horas
1.6.5.7.4 | G. Rotura y Reposición de Pavimentos | 2.929,6 horas | 43 días | 2024-02-07 | 2024-03-21 |  | 2.929,6 horas
1.6.5.7.4.1 | Bases | 687 | 14 días | 2024-02-07 | 2024-02-21 | CIV[5,45] | 687 horas
1.6.5.7.4.2 | Sub-Bases | 28 | 14 días | 2024-02-12 | 2024-02-26 | CIV[0,22] | 28 horas
1.6.5.7.4.3 | Carpeta de Rodado | 221 | 5 días | 2024-03-07 | 2024-03-12 | CIV[4,91] | 221 horas
1.6.5.7.4.4 | Aceras | 1974.6 | 9 días | 2024-03-12 | 2024-03-21 | CIV[24,38] | 1.974,6 horas
1.6.5.7.4.5 | Transporte de Soleras | 15 | 2 días | 2024-02-24 | 2024-02-26 | CIV[0,83] | 15 horas
1.6.5.7.4.6 | Instalación de Soleras | 4 | 10 días | 2024-02-26 | 2024-03-07 | CIV[0,04] | 4 horas
1.6.5.8 | V.8 IMPULSION ESTANQUE BLANCO | 1.705 horas | 19 días | 2024-03-30 | 2024-04-18 |  | 1.705 horas
1.6.5.8.1 | A. Movimiento de Tierras | 1.639 horas | 19 días | 2024-03-30 | 2024-04-18 |  | 1.639 horas
1.6.5.8.1.1 | Excavación en Zanja | 971 | 19 días | 2024-03-30 | 2024-04-18 | CIV[5,68] | 971 horas
1.6.5.8.1.2 | Relleno de Excavaciones en Zanjas | 43 | 14 días | 2024-04-04 | 2024-04-18 | CIV[0,34] | 43 horas
1.6.5.8.1.3 | Retiro de Excedentes | 625 | 5 días | 2024-04-04 | 2024-04-09 | CIV[13,89] | 625 horas
1.6.5.8.2 | E. Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 58 horas | 17 días | 2024-04-01 | 2024-04-18 |  | 58 horas
1.6.5.8.2.1 | Colocación Tuberias | 5 | 17 días | 2024-04-01 | 2024-04-18 | PIP[0,03] | 5 horas
1.6.5.8.2.2 | Junturas Brida | 21 | 17 días | 2024-04-01 | 2024-04-18 | PIP[0,14] | 21 horas
1.6.5.8.2.3 | Junturas Hilo | 6 | 17 días | 2024-04-01 | 2024-04-18 | PIP[0,04] | 6 horas
1.6.5.8.2.4 | Termofusión | 26 | 17 días | 2024-04-01 | 2024-04-18 | PIP[0,17] | 26 horas
1.6.5.8.3 | F. Obras de Hormigón | 8 horas | 15 días | 2024-03-31 | 2024-04-15 |  | 8 horas
1.6.5.8.3.1 | Machones | 8 | 15 días | 2024-03-31 | 2024-04-15 | CIV[0,06] | 8 horas
1.6.6 | CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | 7.909 horas | 161 días | 2023-11-13 | 2024-04-22 |  | 7.909 horas
1.6.6.1 | VI. TK 500m3 - Obras Civiles y Mecanicas | 6.915 horas | 161 días | 2023-11-13 | 2024-04-22 |  | 6.915 horas
1.6.6.1.1 | Preparación Acceso a Estanque | 805 horas | 50 días | 2023-11-13 | 2024-01-02 |  | 805 horas
1.6.6.1.1.1 | Entrega de Permisos Municipales para ocupación de Terrenos (DEFINIR ACCESOS) | 0 | 0 días | 2023-11-13 | 2023-11-13 |  | 0 horas
1.6.6.1.1.2 | Movimientos de Tierra Maquinaria Pesada | 493 | 30 días | 2023-11-14 | 2023-12-13 | CIV[1,83] | 493 horas
1.6.6.1.1.3 | Rellenos compactados | 259 | 25 días | 2023-11-19 | 2023-12-13 | CIV[1,15] | 259 horas
1.6.6.1.1.4 | Tratamiento superficial | 53 | 20 días | 2023-12-14 | 2024-01-02 | CIV[0,29] | 53 horas
1.6.6.1.2 | Movimientos de Tierras | 1.424 horas | 22 días | 2024-01-02 | 2024-01-24 |  | 1.424 horas
1.6.6.1.2.1 | Excavación | 493 | 7 días | 2024-01-02 | 2024-01-09 | CIV[7,83] | 493 horas
1.6.6.1.2.2 | Tratamiento del Sello de Fundación | 246 | 4 días | 2024-01-09 | 2024-01-13 | CIV[6,83] | 246 horas
1.6.6.1.2.3 | Rellenos | 259 | 5 días | 2024-01-09 | 2024-01-14 | CIV[5,76] | 259 horas
1.6.6.1.2.4 | Base Granular | 28 | 7 días | 2024-01-12 | 2024-01-19 | CIV[0,44] | 28 horas
1.6.6.1.2.5 | Mejoramiento de Suelos | 110 | 10 días | 2024-01-12 | 2024-01-22 | CIV[1,22] | 110 horas
1.6.6.1.2.6 | Retiro y Transporte de Excedentes | 288 | 10 días | 2024-01-14 | 2024-01-24 | CIV[3,2] | 288 horas
1.6.6.1.3 | Obras de Hormigón | 4.547 horas | 91 días | 2024-01-22 | 2024-04-22 |  | 4.547 horas
1.6.6.1.3.1 | Emplantillado de Hormigón Simple H-10 | 235 | 1 día | 2024-01-22 | 2024-01-23 | CIV[26,11] | 235 horas
1.6.6.1.3.2 | Tratamiento Superficial del Emplantillado | 86 | 1 día | 2024-01-23 | 2024-01-24 | CIV[9,56] | 86 horas
1.6.6.1.3.3 | Fabricación de armadura | 176 | 25 días | 2024-01-23 | 2024-02-17 | CIV[0,78] | 176 horas
1.6.6.1.3.4 | Acero en Barras de Sección Circular | 955 | 21 días | 2024-01-25 | 2024-02-15 | CIV[5,05] | 955 horas
1.6.6.1.3.5 | Instalación de moldajes | 603 | 22 días | 2024-02-15 | 2024-03-08 | CIV[3,05] | 603 horas
1.6.6.1.3.6 | Hormigón Estructural H-30 | 2237 | 29 días | 2024-02-18 | 2024-03-18 | CIV[8,57] | 2.237 horas
1.6.6.1.3.7 | Curado de Hormigón para pruebas Hidraulicas | 50 | 7 días | 2024-03-25 | 2024-04-01 | CIV[0,79] | 50 horas
1.6.6.1.3.8 | Prueba Hidráulica del Estanque | 45 | 1 día | 2024-04-01 | 2024-04-02 | CIV[5] | 45 horas
1.6.6.1.3.9 | Terminaciones Interiores | 122 | 10 días | 2024-04-02 | 2024-04-12 | CIV[1,36] | 122 horas
1.6.6.1.3.10 | Relleno Superior Losa de Cubierta | 25 | 5 días | 2024-04-12 | 2024-04-17 | CIV[0,56] | 25 horas
1.6.6.1.3.11 | Relleno con Gravilla | 13 | 5 días | 2024-04-17 | 2024-04-22 | CIV[0,29] | 13 horas
1.6.6.1.4 | Montaje del Estanque | 139 horas | 28 días | 2024-03-25 | 2024-04-22 |  | 139 horas
1.6.6.1.4.1 | Barbacanas | 2 | 2 días | 2024-03-25 | 2024-03-27 | CIV[0,11] | 2 horas
1.6.6.1.4.2 | Escalas de Acceso | 26 | 2 días | 2024-03-25 | 2024-03-27 | CIV[1,44] | 26 horas
1.6.6.1.4.3 | Tapa de Escotilla | 20 | 3 días | 2024-03-27 | 2024-03-30 | CIV[0,74] | 20 horas
1.6.6.1.4.4 | Ventilaciones | 7 | 5 días | 2024-03-30 | 2024-04-04 | CIV[0,16] | 7 horas
1.6.6.1.4.5 | Pasadas para Sondas y Sensor Indicador de Nivel | 4 | 5 días | 2024-04-04 | 2024-04-09 | CIV[0,09] | 4 horas
1.6.6.1.4.6 | Terminación Exterior de Muros | 80 | 13 días | 2024-04-09 | 2024-04-22 | CIV[0,68] | 80 horas
1.6.6.2 | VI. TK 500m3 - Piping | 213 horas | 35 días | 2024-03-18 | 2024-04-22 |  | 213 horas
1.6.6.2.1 | Fabricación e Instalación de Piping | 28 horas | 29 días | 2024-03-18 | 2024-04-16 |  | 28 horas
1.6.6.2.1.1 | Fabricación de piping | 22 | 20 días | 2024-03-18 | 2024-04-07 | PIP[0,12] | 22 horas
1.6.6.2.1.2 | Montaje de piping | 6 | 20 días | 2024-03-27 | 2024-04-16 | PIP[0,03] | 6 horas
1.6.6.2.2 | Montaje de piezas especiales | 171 horas | 22 días | 2024-03-29 | 2024-04-20 |  | 171 horas
1.6.6.2.2.1 | Junturas Brida | 40 | 4 días | 2024-03-29 | 2024-04-02 | PIP[1,11] | 40 horas
1.6.6.2.2.2 | Junturas Autobloqueante | 34 | 4 días | 2024-04-02 | 2024-04-06 | PIP[0,94] | 34 horas
1.6.6.2.2.3 | Junturas Hilo | 37 | 4 días | 2024-04-06 | 2024-04-10 | PIP[1,03] | 37 horas
1.6.6.2.2.4 | Junturas Soldada | 18 | 4 días | 2024-04-10 | 2024-04-14 | PIP[0,5] | 18 horas
1.6.6.2.2.5 | Junturas Americana | 3 | 4 días | 2024-04-14 | 2024-04-18 | PIP[0,08] | 3 horas
1.6.6.2.2.6 | Tubo Piezométrico | 11 | 2 días | 2024-04-18 | 2024-04-20 | PIP[0,61] | 11 horas
1.6.6.2.2.7 | Válvulas de Corta | 14 | 3 días | 2024-04-10 | 2024-04-13 | PIP[0,52] | 14 horas
1.6.6.2.2.8 | Válvula Reguladora de Nivel | 14 | 3 días | 2024-04-13 | 2024-04-16 | PIP[0,52] | 14 horas
1.6.6.2.3 | Soportes de Hormigón | 14 horas | 26 días | 2024-03-27 | 2024-04-22 |  | 14 horas
1.6.6.2.3.1 | Machones de Anclaje | 2 | 15 días | 2024-03-27 | 2024-04-11 | CIV[0,01] | 2 horas
1.6.6.2.3.2 | Radier y Cámara de Válvulas | 12 | 15 días | 2024-04-07 | 2024-04-22 | CIV[0,09] | 12 horas
1.6.6.3 | VI. TK 500m3 - Cerco | 586 horas | 20 días | 2024-04-02 | 2024-04-22 |  | 586 horas
1.6.6.3.1 | Cerco Metálico | 586 horas | 20 días | 2024-04-02 | 2024-04-22 | CIV[3,26] | 586 horas
1.6.6.4 | VI. TK 500m3 - Pinturas | 195 horas | 15 días | 2024-04-05 | 2024-04-20 |  | 195 horas
1.6.6.4.1 | Pintura Exterior | 195 horas | 15 días | 2024-04-05 | 2024-04-20 | CIV[1,44] | 195 horas
1.6.7 | CAPITULO VII ( RED DE DISTRIBUCION ) | 12.167,12 horas | 161 días | 2023-11-14 | 2024-04-22 |  | 12.167,12 horas
1.6.7.1 | VII.1 RED DISTR DESDE PEAP SUR HASTA TK 500m3 PROY | 2.196 horas | 66 días | 2023-11-14 | 2024-01-18 |  | 2.196 horas
1.6.7.1.1 | A. Movimiento de Tierras | 1.341 horas | 66 días | 2023-11-14 | 2024-01-18 |  | 1.341 horas
1.6.7.1.1.1 | Excavación en Zanja | 523 | 20 días | 2023-11-14 | 2023-12-03 | CIV[2,91] | 523 horas
1.6.7.1.1.2 | Relleno de Zanjas | 742 | 30 días | 2023-12-15 | 2024-01-13 | CIV[2,75] | 742 horas
1.6.7.1.1.3 | Retiro de Excedentes | 76 | 5 días | 2024-01-13 | 2024-01-18 | CIV[1,69] | 76 horas
1.6.7.1.2 | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 286 horas | 31 días | 2023-12-09 | 2024-01-08 |  | 286 horas
1.6.7.1.2.1 | Transporte de Cañerias y piezas especiales | 0 | 1 día | 2023-12-09 | 2023-12-09 |  | 0 horas
1.6.7.1.2.2 | Cañerias | 97 | 28 días | 2023-12-10 | 2024-01-06 | PIP[0,38] | 97 horas
1.6.7.1.2.3 | Junturas Brida | 64 | 30 días | 2023-12-10 | 2024-01-08 | PIP[0,24] | 64 horas
1.6.7.1.2.4 | Junturas Anger | 35 | 30 días | 2023-12-10 | 2024-01-08 | PIP[0,13] | 35 horas
1.6.7.1.2.5 | Junturas Autobloqueantes | 54 | 30 días | 2023-12-10 | 2024-01-08 | PIP[0,2] | 54 horas
1.6.7.1.2.6 | Junturas Hilo | 36 | 30 días | 2023-12-10 | 2024-01-08 | PIP[0,13] | 36 horas
1.6.7.1.3 | F. Obras de Hormigón | 569 horas | 66 días | 2023-11-14 | 2024-01-18 |  | 569 horas
1.6.7.1.3.1 | Fabricación de moldajes | 0 | 5 días | 2023-11-14 | 2023-11-18 |  | 0 horas
1.6.7.1.3.2 | Machones | 14 | 30 días | 2023-11-19 | 2023-12-18 | CIV[0,05] | 14 horas
1.6.7.1.3.3 | Cámara de Válvulas | 60 | 20 días | 2023-11-29 | 2023-12-18 | CIV[0,33] | 60 horas
1.6.7.1.3.4 | Reposición Carpeta Asfáltica | 495 | 5 días | 2024-01-13 | 2024-01-18 | CIV[11] | 495 horas
1.6.7.2 | VII.2 RED DISTR DESDE SALIDA TK CEM. MELON HASTA PEAP NORTE | 6.418 horas | 95 días | 2024-01-18 | 2024-04-22 |  | 6.418 horas
1.6.7.2.1 | A. Movimiento de Tierras | 4.348 horas | 95 días | 2024-01-18 | 2024-04-22 |  | 4.348 horas
1.6.7.2.1.1 | Excavación en Zanja | 2093 | 80 días | 2024-01-18 | 2024-04-07 | CIV[2,91] | 2.093 horas
1.6.7.2.1.2 | Relleno de Zanjas | 2102 | 85 días | 2024-01-25 | 2024-04-19 | CIV[2,75] | 2.102 horas
1.6.7.2.1.3 | Retiro de Excedentes | 153 | 8 días | 2024-04-14 | 2024-04-22 | CIV[2,13] | 153 horas
1.6.7.2.2 | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 833 horas | 87 días | 2024-01-18 | 2024-04-14 |  | 833 horas
1.6.7.2.2.1 | Transporte de Cañerias y piezas especiales | 0 | 0 días | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  | 0 horas
1.6.7.2.2.2 | Cañerias | 296 | 85 días | 2024-01-20 | 2024-04-14 | PIP[0,39] | 296 horas
1.6.7.2.2.3 | Junturas Brida | 181 | 85 días | 2024-01-20 | 2024-04-14 | PIP[0,24] | 181 horas
1.6.7.2.2.4 | Junturas Anger | 100 | 85 días | 2024-01-20 | 2024-04-14 | PIP[0,13] | 100 horas
1.6.7.2.2.5 | Junturas Autobloqueantes | 153 | 85 días | 2024-01-20 | 2024-04-14 | PIP[0,2] | 153 horas
1.6.7.2.2.6 | Junturas Hilo | 103 | 85 días | 2024-01-20 | 2024-04-14 | PIP[0,13] | 103 horas
1.6.7.2.3 | F. Obras de Hormigón | 1.237 horas | 93 días | 2024-01-20 | 2024-04-22 |  | 1.237 horas
1.6.7.2.3.1 | Machones | 38 | 80 días | 2024-01-20 | 2024-04-09 | CIV[0,05] | 38 horas
1.6.7.2.3.2 | Cámara de Válvulas | 209 | 80 días | 2024-01-25 | 2024-04-14 | CIV[0,29] | 209 horas
1.6.7.2.3.3 | Rotura y Reposición Carpeta Asfáltica | 990 | 8 días | 2024-04-14 | 2024-04-22 | CIV[13,75] | 990 horas
1.6.7.3 | VII.3 RED DISTR DESDE SALIDA DE PEAP NORTE HASTA TK BLANCO | 2.500 horas | 44 días | 2024-03-09 | 2024-04-22 |  | 2.500 horas
1.6.7.3.1 | A. Movimiento de Tierras | 1.624 horas | 44 días | 2024-03-09 | 2024-04-22 |  | 1.624 horas
1.6.7.3.1.1 | Excavación en Zanja | 732 | 28 días | 2024-03-09 | 2024-04-06 | CIV[2,9] | 732 horas
1.6.7.3.1.2 | Relleno de Zanjas | 816 | 33 días | 2024-03-13 | 2024-04-15 | CIV[2,75] | 816 horas
1.6.7.3.1.3 | Retiro de Excedentes | 76 | 5 días | 2024-04-17 | 2024-04-22 | CIV[1,69] | 76 horas
1.6.7.3.2 | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 314 horas | 34 días | 2024-03-09 | 2024-04-12 |  | 314 horas
1.6.7.3.2.1 | Transporte de Cañerias y piezas especiales | 0 | 1 día | 2024-03-09 | 2024-03-10 |  | 0 horas
1.6.7.3.2.2 | Cañerias | 111 | 32 días | 2024-03-11 | 2024-04-12 | PIP[0,39] | 111 horas
1.6.7.3.2.3 | Junturas Brida | 68 | 32 días | 2024-03-11 | 2024-04-12 | PIP[0,24] | 68 horas
1.6.7.3.2.4 | Junturas Anger | 38 | 32 días | 2024-03-11 | 2024-04-12 | PIP[0,13] | 38 horas
1.6.7.3.2.5 | Junturas Autobloqueantes | 58 | 32 días | 2024-03-11 | 2024-04-12 | PIP[0,2] | 58 horas
1.6.7.3.2.6 | Junturas Hilo | 39 | 32 días | 2024-03-11 | 2024-04-12 | PIP[0,14] | 39 horas
1.6.7.3.3 | F. Obras de Hormigón | 562 horas | 38 días | 2024-03-13 | 2024-04-20 |  | 562 horas
1.6.7.3.3.1 | Machones | 13 | 28 días | 2024-03-13 | 2024-04-10 | CIV[0,05] | 13 horas
1.6.7.3.3.2 | Cámara de Válvulas | 54 | 18 días | 2024-03-23 | 2024-04-10 | CIV[0,33] | 54 horas
1.6.7.3.3.3 | Rotura y Reposición Carpeta Asfáltica | 495 | 5 días | 2024-04-15 | 2024-04-20 | CIV[11] | 495 horas
1.6.7.4 | VII.4 RED DISTR DESDE SALIDA TK BLANCO HASTA VALV. PROY. N°3 | 1.053,12 horas | 15 días | 2024-04-07 | 2024-04-22 |  | 1.053,12 horas
1.6.7.4.1 | A. Movimiento de Tierras | 412,12 horas | 15 días | 2024-04-07 | 2024-04-22 |  | 412,12 horas
1.6.7.4.1.1 | Excavación en Zanja | 183.4 | 7 días | 2024-04-07 | 2024-04-14 | CIV[2,91] | 183,4 horas
1.6.7.4.1.2 | Relleno de Zanjas | 198.15 | 8 días | 2024-04-09 | 2024-04-17 | CIV[2,75] | 198,15 horas
1.6.7.4.1.3 | Retiro de Excedentes | 30.57 | 2 días | 2024-04-20 | 2024-04-22 | CIV[1,7] | 30,57 horas
1.6.7.4.2 | E. Transporte Interno, Colocación, Prueba de Cañerías y Piezas Especiales | 118 horas | 13 días | 2024-04-07 | 2024-04-20 |  | 118 horas
1.6.7.4.2.1 | Transporte de Cañerias y piezas especiales | 0 | 1 día | 2024-04-07 | 2024-04-08 |  | 0 horas
1.6.7.4.2.2 | Cañerias | 42 | 12 días | 2024-04-08 | 2024-04-20 | PIP[0,39] | 42 horas
1.6.7.4.2.3 | Junturas Brida | 26 | 12 días | 2024-04-08 | 2024-04-20 | PIP[0,24] | 26 horas
1.6.7.4.2.4 | Junturas Anger | 14 | 12 días | 2024-04-08 | 2024-04-20 | PIP[0,13] | 14 horas
1.6.7.4.2.5 | Junturas Autobloqueantes | 22 | 12 días | 2024-04-08 | 2024-04-20 | PIP[0,2] | 22 horas
1.6.7.4.2.6 | Junturas Hilo | 14 | 12 días | 2024-04-08 | 2024-04-20 | PIP[0,13] | 14 horas
1.6.7.4.3 | F. Obras de Hormigón | 523 horas | 12 días | 2024-04-10 | 2024-04-22 |  | 523 horas
1.6.7.4.3.1 | Machones | 4 | 8 días | 2024-04-10 | 2024-04-18 | CIV[0,06] | 4 horas
1.6.7.4.3.2 | Cámara de Válvulas | 24 | 8 días | 2024-04-10 | 2024-04-18 | CIV[0,33] | 24 horas
1.6.7.4.3.3 | Rotura y Reposición Carpeta Asfáltica | 495 | 5 días | 2024-04-17 | 2024-04-22 | CIV[11] | 495 horas
1.6.8 | CAPITULO VIII (ARRANQUES DOMICILIARIOS) | 1.717 horas | 95 días | 2024-01-18 | 2024-04-22 |  | 1.717 horas
1.6.8.1 | Reconexión de arranques de ½" | 1717 | 95 días | 2024-01-18 | 2024-04-22 | PIP[2,01] | 1.717 horas
1.7 | PRECOM & COM | 891 horas | 80 días | 2024-02-02 | 2024-04-22 |  | 891 horas
1.7.1 | CAPITULO II ( HABILITACIÓN CAPTACIONES) | 9 horas | 10 días | 2024-02-02 | 2024-02-12 |  | 9 horas
1.7.1.1 | PRUEBA HAB PTA REELEVADORA TK BLANCO (Existente) | 9 horas | 10 días | 2024-02-02 | 2024-02-12 |  | 9 horas
1.7.1.1.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 9 | 10 días | 2024-02-02 | 2024-02-12 | PRECOM[0,1] | 9 horas
1.7.2 | CAPITULO III (PLANTAS REELEVADORAS Y HABILITACION) | 18 horas | 22 días | 2024-03-29 | 2024-04-20 |  | 18 horas
1.7.2.1 | PRUEBA HAB PLANTA REELEVADORA SUR | 9 horas | 10 días | 2024-03-29 | 2024-04-08 |  | 9 horas
1.7.2.1.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 9 | 10 días | 2024-03-29 | 2024-04-08 | PRECOM[0,1] | 9 horas
1.7.2.2 | PRUEBA HAB PLANTA REELEVADORA Norte | 9 horas | 10 días | 2024-04-10 | 2024-04-20 |  | 9 horas
1.7.2.2.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 9 | 10 días | 2024-04-10 | 2024-04-20 | PRECOM[0,1] | 9 horas
1.7.3 | CAPITULO VI (ESTANQUE DE REGULACION HORMIGON ARMADO SEMIENTERRADO V = 500 m³) | 18 horas | 4 días | 2024-04-18 | 2024-04-22 |  | 18 horas
1.7.3.1 | PRUEBA TK500m3 | 18 horas | 4 días | 2024-04-18 | 2024-04-22 |  | 18 horas
1.7.3.1.1 | Aprobación de Calculista | 9 | 1 día | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  | 9 horas
1.7.3.1.2 | Prueba de Estanque | 9 | 3 días | 2024-04-19 | 2024-04-22 | PRECOM[0,33] | 9 horas
1.7.4 | CAPITULO V (IMPULSIONES) | 73 horas | 77 días | 2024-02-05 | 2024-04-22 |  | 73 horas
1.7.4.1 | PRUEBA IMPULSION SUR | 9 horas | 12 días | 2024-03-29 | 2024-04-10 |  | 9 horas
1.7.4.1.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 9 | 12 días | 2024-03-29 | 2024-04-10 | PRECOM[0,08] | 9 horas
1.7.4.2 | PRUEBA IMPULSION POZO N4 | 9 horas | 12 días | 2024-04-10 | 2024-04-22 |  | 9 horas
1.7.4.2.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 9 | 12 días | 2024-04-10 | 2024-04-22 | PRECOM[0,08] | 9 horas
1.7.4.3 | PRUEBA IMPULSION POZO N5 | 9 horas | 12 días | 2024-04-10 | 2024-04-22 |  | 9 horas
1.7.4.3.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 9 | 12 días | 2024-04-10 | 2024-04-22 | PRECOM[0,08] | 9 horas
1.7.4.4 | PRUEBA IMPULSION CASA CULTURA | 9 horas | 12 días | 2024-04-10 | 2024-04-22 |  | 9 horas
1.7.4.4.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 9 | 12 días | 2024-04-10 | 2024-04-22 | PRECOM[0,08] | 9 horas
1.7.4.5 | PRUEBA IMPULSION GAB. MISTRAL | 9 horas | 12 días | 2024-02-05 | 2024-02-17 |  | 9 horas
1.7.4.5.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 9 | 12 días | 2024-02-05 | 2024-02-17 | PRECOM[0,08] | 9 horas
1.7.4.6 | PRUEBA IMPULSION CEM. MELON | 9 horas | 12 días | 2024-03-18 | 2024-03-30 |  | 9 horas
1.7.4.6.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 9 | 12 días | 2024-03-18 | 2024-03-30 | PRECOM[0,08] | 9 horas
1.7.4.7 | PRUEBA IMPULSION NORTE | 10 horas | 12 días | 2024-04-10 | 2024-04-22 |  | 10 horas
1.7.4.7.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 10 | 12 días | 2024-04-10 | 2024-04-22 | PRECOM[0,09] | 10 horas
1.7.4.8 | PRUEBA IMPULSION TK BLANCO | 9 horas | 3 días | 2024-04-19 | 2024-04-22 |  | 9 horas
1.7.4.8.1 | Prueba preliminar, final de tramo, final de conjunto | 9 | 3 días | 2024-04-19 | 2024-04-22 | PRECOM[0,33] | 9 horas
1.7.5 | CAPITULO IX ( PRUEBA DE CONJUNTO, OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO ) | 773 horas | 3 días | 2024-04-19 | 2024-04-22 |  | 773 horas
1.7.5.1 | Prueba de Conjunto | 310 | 3 días | 2024-04-19 | 2024-04-22 | PRECOM[11,48] | 310 horas
1.7.5.2 | Mantención y Operación del Servicio | 463 | 3 días | 2024-04-19 | 2024-04-22 |  | 463 horas
1.7.5.3 | Suministro de Materiales Adicionales | 0 | 0 días | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  | 0 horas