## LINEA BASE
FUGRO | Salim Silveira | Administrador | FUGRO | Sebastian Quiroz | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Salim Silveira | JEFE OFICINA TECNICA | Sebastian Quiroz | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Tipo de Sondaje | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2022-12-01 to 2023-05-31
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 4 | 2022-12-18 | 2022-12-21 | 2022-12-18: 0; 2022-12-19: 0; 2022-12-20: 0; 2022-12-21: 0
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1010 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 46 | 2 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-18: 23; 2022-12-19: 23
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1020 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 192 | 2 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 2022-12-19: 64; 2022-12-20: 64; 2022-12-21: 64
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1030 | Escarpe e=0.30 m |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 234 | 2 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 2022-12-21: 78; 2022-12-22: 78; 2022-12-23: 78
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1040 | Instalación Enrocado Protección (Rocas Obtenidas de Quebrada) |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 626 | 7 | 2023-03-04 | 2023-03-10 | 2023-03-04: 89.4286; 2023-03-05: 89.4286; 2023-03-06: 89.4286; 2023-03-07: 89.4286; 2023-03-08: 89.4286; 2023-03-09: 89.4286; 2023-03-10: 89.4286
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1050 | Instalación Enrocado Protección D>20" |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 742 | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-02 | 2023-02-21: 74.2; 2023-02-22: 74.2; 2023-02-23: 74.2; 2023-02-24: 74.2; 2023-02-25: 74.2; 2023-02-26: 74.2; 2023-02-27: 74.2; 2023-02-28: 74.2; 2023-03-01: 74.2; 2023-03-02: 74.2
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1060 | Retiro y Selección de Enrocado Existente |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2474 | 7 | 2023-02-13 | 2023-02-19 | 2023-02-13: 353.4286; 2023-02-14: 353.4286; 2023-02-15: 353.4286; 2023-02-16: 353.4286; 2023-02-17: 353.4286; 2023-02-18: 353.4286; 2023-02-19: 353.4286
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1070 | Relleno Controlado Con Material Excavación Tipo 4 |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1537 | 6 | 2023-03-12 | 2023-03-17 | 2023-03-12: 256.1667; 2023-03-13: 256.1667; 2023-03-14: 256.1667; 2023-03-15: 256.1667; 2023-03-16: 256.1667; 2023-03-17: 256.1667
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1080 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 9545 | 15 | 2023-01-29 | 2023-02-12 | 2023-01-29: 636.3333; 2023-01-30: 636.3333; 2023-01-31: 636.3333; 2023-02-01: 636.3333; 2023-02-02: 636.3333; 2023-02-03: 636.3333; 2023-02-04: 636.3333; 2023-02-05: 636.3333; 2023-02-06: 636.3333; 2023-02-07: 636.3333; 2023-02-08: 636.3333; 2023-02-09: 636.3333; 2023-02-10: 636.3333; 2023-02-11: 636.3333; 2023-02-12: 636.3333
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOVT_VER_EVAC1090 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 5520 | 55 | 2022-12-23 | 2023-02-18 | 2022-12-23: 95.1724; 2022-12-24: 95.1724; 2022-12-25: 95.1724; 2022-12-26: 95.1724; 2022-12-27: 95.1724; 2022-12-28: 95.1724; 2022-12-29: 95.1724; 2022-12-30: 95.1724; 2022-12-31: 95.1724; 2023-01-01: 95.1724; 2023-01-02: 95.1724; 2023-01-03: 95.1724; 2023-01-04: 95.1724; 2023-01-05: 95.1724; 2023-01-06: 95.1724; 2023-01-07: 95.1724; 2023-01-08: 95.1724; 2023-01-09: 95.1724; 2023-01-10: 95.1724; 2023-01-11: 95.1724; 2023-01-12: 95.1724; 2023-01-13: 95.1724; 2023-01-14: 95.1724; 2023-01-15: 95.1724; 2023-01-16: 95.1724; 2023-01-17: 95.1724; 2023-01-18: 95.1724; 2023-01-19: 95.1724; 2023-01-20: 95.1724; 2023-01-21: 95.1724; 2023-01-22: 95.1724; 2023-01-23: 95.1724; 2023-01-24: 95.1724; 2023-01-25: 95.1724; 2023-01-26: 95.1724; 2023-01-27: 95.1724; 2023-01-28: 95.1724; 2023-01-29: 95.1724; 2023-01-30: 95.1724; 2023-01-31: 95.1724; 2023-02-01: 95.1724; 2023-02-02: 95.1724; 2023-02-03: 95.1724; 2023-02-04: 95.1724; 2023-02-05: 95.1724; 2023-02-06: 95.1724; 2023-02-07: 95.1724; 2023-02-08: 95.1724; 2023-02-09: 95.1724; 2023-02-10: 95.1724; 2023-02-11: 95.1724; 2023-02-12: 95.1724; 2023-02-13: 95.1724; 2023-02-14: 95.1724; 2023-02-15: 95.1724; 2023-02-16: 95.1724; 2023-02-17: 95.1724; 2023-02-18: 95.1724
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRÁULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC11000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 2023-03-19: 0
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRÁULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC11010 | Instalación Perno Anclaje 18 mm, L=2,0 m |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3989 | 22 | 2023-03-20 | 2023-04-10 | 2023-03-20: 181.3182; 2023-03-21: 181.3182; 2023-03-22: 181.3182; 2023-03-23: 181.3182; 2023-03-24: 181.3182; 2023-03-25: 181.3182; 2023-03-26: 181.3182; 2023-03-27: 181.3182; 2023-03-28: 181.3182; 2023-03-29: 181.3182; 2023-03-30: 181.3182; 2023-03-31: 181.3182; 2023-04-01: 181.3182; 2023-04-02: 181.3182; 2023-04-03: 181.3182; 2023-04-04: 181.3182; 2023-04-05: 181.3182; 2023-04-06: 181.3182; 2023-04-07: 181.3182; 2023-04-08: 181.3182; 2023-04-09: 181.3182; 2023-04-10: 181.3182
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRÁULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC11020 | Instalación Malla MFI 3500 |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1013 | 22 | 2023-03-21 | 2023-04-11 | 2023-03-21: 46.0455; 2023-03-22: 46.0455; 2023-03-23: 46.0455; 2023-03-24: 46.0455; 2023-03-25: 46.0455; 2023-03-26: 46.0455; 2023-03-27: 46.0455; 2023-03-28: 46.0455; 2023-03-29: 46.0455; 2023-03-30: 46.0455; 2023-03-31: 46.0455; 2023-04-01: 46.0455; 2023-04-02: 46.0455; 2023-04-03: 46.0455; 2023-04-04: 46.0455; 2023-04-05: 46.0455; 2023-04-06: 46.0455; 2023-04-07: 46.0455; 2023-04-08: 46.0455; 2023-04-09: 46.0455; 2023-04-10: 46.0455; 2023-04-11: 46.0455
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRÁULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC11030 | instalación Shotcrete espesor 7,5 cm |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1380 | 12 | 2023-04-12 | 2023-04-23 | 2023-04-12: 115; 2023-04-13: 115; 2023-04-14: 115; 2023-04-15: 115; 2023-04-16: 115; 2023-04-17: 115; 2023-04-18: 115; 2023-04-19: 115; 2023-04-20: 115; 2023-04-21: 115; 2023-04-22: 115; 2023-04-23: 115
BADÉN |  | HH | usuario1@lekapp.cl | BADEN1000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-28: 0; 2023-01-29: 0
BADÉN |  | HH | usuario1@lekapp.cl | BADEN1010 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 298 | 20 | 2023-01-29 | 2023-02-17 | 2023-01-29: 14.9; 2023-01-30: 14.9; 2023-01-31: 14.9; 2023-02-01: 14.9; 2023-02-02: 14.9; 2023-02-03: 14.9; 2023-02-04: 14.9; 2023-02-05: 14.9; 2023-02-06: 14.9; 2023-02-07: 14.9; 2023-02-08: 14.9; 2023-02-09: 14.9; 2023-02-10: 14.9; 2023-02-11: 14.9; 2023-02-12: 14.9; 2023-02-13: 14.9; 2023-02-14: 14.9; 2023-02-15: 14.9; 2023-02-16: 14.9; 2023-02-17: 14.9
BADÉN |  | HH | usuario1@lekapp.cl | BADEN1020 | Relleno Controlado Compactado |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 314 | 4 | 2023-02-18 | 2023-02-21 | 2023-02-18: 78.5; 2023-02-19: 78.5; 2023-02-20: 78.5; 2023-02-21: 78.5
BADÉN |  | HH | usuario1@lekapp.cl | BADEN1030 | Instalación Enrocado Portección TMax 16" |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1152 | 15 | 2023-02-22 | 2023-03-08 | 2023-02-22: 76.8; 2023-02-23: 76.8; 2023-02-24: 76.8; 2023-02-25: 76.8; 2023-02-26: 76.8; 2023-02-27: 76.8; 2023-02-28: 76.8; 2023-03-01: 76.8; 2023-03-02: 76.8; 2023-03-03: 76.8; 2023-03-04: 76.8; 2023-03-05: 76.8; 2023-03-06: 76.8; 2023-03-07: 76.8; 2023-03-08: 76.8
BADÉN |  | HH | usuario1@lekapp.cl | BADEN1040 | Instalación y Compactación Base Granular (Estabilizado) |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 734 | 4 | 2023-03-09 | 2023-03-12 | 2023-03-09: 183.5; 2023-03-10: 183.5; 2023-03-11: 183.5; 2023-03-12: 183.5
BADÉN |  | HH | usuario1@lekapp.cl | BADEN1050 | Limpieza Final y Entrega del Área |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 408 | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-13: 204; 2023-03-14: 204
MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | TRABAJOS PREVIOS | HH | usuario1@lekapp.cl | TP_EVAC1000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 2 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-18: 0; 2022-12-19: 0
MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | TRABAJOS PREVIOS | HH | usuario1@lekapp.cl | TP_EVAC1010 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 106 | 1 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 2023-02-26: 106
MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | TRABAJOS PREVIOS | HH | usuario1@lekapp.cl | TP_EVAC1020 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 270 | 2 | 2023-02-26 | 2023-02-28 | 2023-02-26: 90; 2023-02-27: 90; 2023-02-28: 90
MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | TRABAJOS PREVIOS | HH | usuario1@lekapp.cl | TP_EVAC1030 | Preparación Acceso Para Reubicación de Postes |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1435 | 15 | 2022-12-19 | 2023-01-06 | 2022-12-19: 75.5263; 2022-12-20: 75.5263; 2022-12-21: 75.5263; 2022-12-22: 75.5263; 2022-12-23: 75.5263; 2022-12-24: 75.5263; 2022-12-25: 75.5263; 2022-12-26: 75.5263; 2022-12-27: 75.5263; 2022-12-28: 75.5263; 2022-12-29: 75.5263; 2022-12-30: 75.5263; 2022-12-31: 75.5263; 2023-01-01: 75.5263; 2023-01-02: 75.5263; 2023-01-03: 75.5263; 2023-01-04: 75.5263; 2023-01-05: 75.5263; 2023-01-06: 75.5263
MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1000 | Excavación Para Postes |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1220 | 10 | 2023-02-13 | 2023-02-24 | 2023-02-13: 101.6667; 2023-02-14: 101.6667; 2023-02-15: 101.6667; 2023-02-16: 101.6667; 2023-02-17: 101.6667; 2023-02-18: 101.6667; 2023-02-19: 101.6667; 2023-02-20: 101.6667; 2023-02-21: 101.6667; 2023-02-22: 101.6667; 2023-02-23: 101.6667; 2023-02-24: 101.6667
MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1010 | Instalación de Postes, Ferreteria y Aisladores |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 2837 | 15 | 2023-02-27 | 2023-03-17 | 2023-02-27: 149.3158; 2023-02-28: 149.3158; 2023-03-01: 149.3158; 2023-03-02: 149.3158; 2023-03-03: 149.3158; 2023-03-04: 149.3158; 2023-03-05: 149.3158; 2023-03-06: 149.3158; 2023-03-07: 149.3158; 2023-03-08: 149.3158; 2023-03-09: 149.3158; 2023-03-10: 149.3158; 2023-03-11: 149.3158; 2023-03-12: 149.3158; 2023-03-13: 149.3158; 2023-03-14: 149.3158; 2023-03-15: 149.3158; 2023-03-16: 149.3158; 2023-03-17: 149.3158
MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1020 | Instalación de Línea |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 920 | 2 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-20: 460; 2023-03-21: 460
MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1030 | Empalme FO |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 540 | 2 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-03-24: 135; 2023-03-25: 135; 2023-03-26: 135; 2023-03-27: 135
MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1040 | Empalme Línea Eléctrica |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 540 | 2 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-28: 270; 2023-03-29: 270
MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1050 | Puesta en Servicio |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 36 | 1 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30: 36
MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1060 | Retiro Postes, Fibra Optica y Línea Existente |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 272 | 5 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | 2023-03-31: 38.8571; 2023-04-01: 38.8571; 2023-04-02: 38.8571; 2023-04-03: 38.8571; 2023-04-04: 38.8571; 2023-04-05: 38.8571; 2023-04-06: 38.8571
MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_ELE_EVAC1070 | Instalación FO |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 195 | 2 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-22: 97.5; 2023-03-23: 97.5
ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR |  | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 2 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 2022-12-20: 0; 2022-12-21: 0; 2022-12-22: 0
ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR |  | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1010 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 247 | 1 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-12-18: 247
ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR |  | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1020 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 273 | 2 | 2022-12-18 | 2022-12-20 | 2022-12-18: 91; 2022-12-19: 91; 2022-12-20: 91
ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR |  | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1030 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 270 | 15 | 2023-03-22 | 2023-04-05 | 2023-03-22: 18; 2023-03-23: 18; 2023-03-24: 18; 2023-03-25: 18; 2023-03-26: 18; 2023-03-27: 18; 2023-03-28: 18; 2023-03-29: 18; 2023-03-30: 18; 2023-03-31: 18; 2023-04-01: 18; 2023-04-02: 18; 2023-04-03: 18; 2023-04-04: 18; 2023-04-05: 18
ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR |  | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1040 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 147 | 5 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 2023-03-24: 29.4; 2023-03-25: 29.4; 2023-03-26: 29.4; 2023-03-27: 29.4; 2023-03-28: 29.4
ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR |  | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1050 | Relleno Controlado Compactactado |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 336 | 15 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 2023-03-29: 22.4; 2023-03-30: 22.4; 2023-03-31: 22.4; 2023-04-01: 22.4; 2023-04-02: 22.4; 2023-04-03: 22.4; 2023-04-04: 22.4; 2023-04-05: 22.4; 2023-04-06: 22.4; 2023-04-07: 22.4; 2023-04-08: 22.4; 2023-04-09: 22.4; 2023-04-10: 22.4; 2023-04-11: 22.4; 2023-04-12: 22.4
ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR |  | HH | usuario1@lekapp.cl | MOD_CAM_EVAC1080 | Limpieza Final y Entrega del Área |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 491 | 3 | 2023-05-08 | 2023-05-10 | 2023-05-08: 163.6667; 2023-05-09: 163.6667; 2023-05-10: 163.6667
ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR | REVESTIMIENTO SECCIÓN HIDRÁULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC21000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13: 0
ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR | REVESTIMIENTO SECCIÓN HIDRÁULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC21010 | Instalación Perno Anclaje 18 mm, L=2,0m |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1172 | 22 | 2023-04-14 | 2023-05-05 | 2023-04-14: 53.2727; 2023-04-15: 53.2727; 2023-04-16: 53.2727; 2023-04-17: 53.2727; 2023-04-18: 53.2727; 2023-04-19: 53.2727; 2023-04-20: 53.2727; 2023-04-21: 53.2727; 2023-04-22: 53.2727; 2023-04-23: 53.2727; 2023-04-24: 53.2727; 2023-04-25: 53.2727; 2023-04-26: 53.2727; 2023-04-27: 53.2727; 2023-04-28: 53.2727; 2023-04-29: 53.2727; 2023-04-30: 53.2727; 2023-05-01: 53.2727; 2023-05-02: 53.2727; 2023-05-03: 53.2727; 2023-05-04: 53.2727; 2023-05-05: 53.2727
ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR | REVESTIMIENTO SECCIÓN HIDRÁULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC21020 | Instalación Malla MFI 3500 |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1172 | 22 | 2023-04-14 | 2023-05-05 | 2023-04-14: 53.2727; 2023-04-15: 53.2727; 2023-04-16: 53.2727; 2023-04-17: 53.2727; 2023-04-18: 53.2727; 2023-04-19: 53.2727; 2023-04-20: 53.2727; 2023-04-21: 53.2727; 2023-04-22: 53.2727; 2023-04-23: 53.2727; 2023-04-24: 53.2727; 2023-04-25: 53.2727; 2023-04-26: 53.2727; 2023-04-27: 53.2727; 2023-04-28: 53.2727; 2023-04-29: 53.2727; 2023-04-30: 53.2727; 2023-05-01: 53.2727; 2023-05-02: 53.2727; 2023-05-03: 53.2727; 2023-05-04: 53.2727; 2023-05-05: 53.2727
ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR | REVESTIMIENTO SECCIÓN HIDRÁULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC21030 | Instalación de Shotcrete espesor 7,5 cm |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 485 | 12 | 2023-04-26 | 2023-05-07 | 2023-04-26: 40.4167; 2023-04-27: 40.4167; 2023-04-28: 40.4167; 2023-04-29: 40.4167; 2023-04-30: 40.4167; 2023-05-01: 40.4167; 2023-05-02: 40.4167; 2023-05-03: 40.4167; 2023-05-04: 40.4167; 2023-05-05: 40.4167; 2023-05-06: 40.4167; 2023-05-07: 40.4167
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) |  | HH | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1000 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 68 | 1 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14: 68
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) |  | HH | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1010 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-13: 0
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) |  | HH | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1020 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 84 | 2 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-15: 42; 2023-03-16: 42
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) |  | HH | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1030 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 3917 | 24 | 2023-03-17 | 2023-04-09 | 2023-03-17: 163.2083; 2023-03-18: 163.2083; 2023-03-19: 163.2083; 2023-03-20: 163.2083; 2023-03-21: 163.2083; 2023-03-22: 163.2083; 2023-03-23: 163.2083; 2023-03-24: 163.2083; 2023-03-25: 163.2083; 2023-03-26: 163.2083; 2023-03-27: 163.2083; 2023-03-28: 163.2083; 2023-03-29: 163.2083; 2023-03-30: 163.2083; 2023-03-31: 163.2083; 2023-04-01: 163.2083; 2023-04-02: 163.2083; 2023-04-03: 163.2083; 2023-04-04: 163.2083; 2023-04-05: 163.2083; 2023-04-06: 163.2083; 2023-04-07: 163.2083; 2023-04-08: 163.2083; 2023-04-09: 163.2083
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) |  | HH | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1040 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1350 | 24 | 2023-03-17 | 2023-04-09 | 2023-03-17: 56.25; 2023-03-18: 56.25; 2023-03-19: 56.25; 2023-03-20: 56.25; 2023-03-21: 56.25; 2023-03-22: 56.25; 2023-03-23: 56.25; 2023-03-24: 56.25; 2023-03-25: 56.25; 2023-03-26: 56.25; 2023-03-27: 56.25; 2023-03-28: 56.25; 2023-03-29: 56.25; 2023-03-30: 56.25; 2023-03-31: 56.25; 2023-04-01: 56.25; 2023-04-02: 56.25; 2023-04-03: 56.25; 2023-04-04: 56.25; 2023-04-05: 56.25; 2023-04-06: 56.25; 2023-04-07: 56.25; 2023-04-08: 56.25; 2023-04-09: 56.25
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) |  | HH | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1050 | Relleno Controlado Compactactado |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1138 | 10 | 2023-04-10 | 2023-04-19 | 2023-04-10: 113.8; 2023-04-11: 113.8; 2023-04-12: 113.8; 2023-04-13: 113.8; 2023-04-14: 113.8; 2023-04-15: 113.8; 2023-04-16: 113.8; 2023-04-17: 113.8; 2023-04-18: 113.8; 2023-04-19: 113.8
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) |  | HH | usuario1@lekapp.cl | CAM_ACC2_EVAC1060 | Limpieza Final y Entrega del Área |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 34 | 5 | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 2023-05-25: 6.8; 2023-05-26: 6.8; 2023-05-27: 6.8; 2023-05-28: 6.8; 2023-05-29: 6.8
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) | REVESTIMIENTO SECCIÓN DIFRÁULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC31000 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 0 | 1 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20: 0
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) | REVESTIMIENTO SECCIÓN DIFRÁULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC31010 | Instalación Perno Anclaje 18 mm, L=2,0m |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1172 | 22 | 2023-04-21 | 2023-05-12 | 2023-04-21: 53.2727; 2023-04-22: 53.2727; 2023-04-23: 53.2727; 2023-04-24: 53.2727; 2023-04-25: 53.2727; 2023-04-26: 53.2727; 2023-04-27: 53.2727; 2023-04-28: 53.2727; 2023-04-29: 53.2727; 2023-04-30: 53.2727; 2023-05-01: 53.2727; 2023-05-02: 53.2727; 2023-05-03: 53.2727; 2023-05-04: 53.2727; 2023-05-05: 53.2727; 2023-05-06: 53.2727; 2023-05-07: 53.2727; 2023-05-08: 53.2727; 2023-05-09: 53.2727; 2023-05-10: 53.2727; 2023-05-11: 53.2727; 2023-05-12: 53.2727
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) | REVESTIMIENTO SECCIÓN DIFRÁULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC31020 | Instalación Malla MFI 3500 |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 1172 | 22 | 2023-04-21 | 2023-05-12 | 2023-04-21: 53.2727; 2023-04-22: 53.2727; 2023-04-23: 53.2727; 2023-04-24: 53.2727; 2023-04-25: 53.2727; 2023-04-26: 53.2727; 2023-04-27: 53.2727; 2023-04-28: 53.2727; 2023-04-29: 53.2727; 2023-04-30: 53.2727; 2023-05-01: 53.2727; 2023-05-02: 53.2727; 2023-05-03: 53.2727; 2023-05-04: 53.2727; 2023-05-05: 53.2727; 2023-05-06: 53.2727; 2023-05-07: 53.2727; 2023-05-08: 53.2727; 2023-05-09: 53.2727; 2023-05-10: 53.2727; 2023-05-11: 53.2727; 2023-05-12: 53.2727
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) | REVESTIMIENTO SECCIÓN DIFRÁULICA | HH | usuario1@lekapp.cl | REV_SECHID_EVAC31030 | Instalación de Shotcrete espesor 7,5 cm |  |  | gl | 1
[7 empty] | hh |  |  |  |  | 485 | 12 | 2023-05-13 | 2023-05-24 | 2023-05-13: 40.4167; 2023-05-14: 40.4167; 2023-05-15: 40.4167; 2023-05-16: 40.4167; 2023-05-17: 40.4167; 2023-05-18: 40.4167; 2023-05-19: 40.4167; 2023-05-20: 40.4167; 2023-05-21: 40.4167; 2023-05-22: 40.4167; 2023-05-23: 40.4167; 2023-05-24: 40.4167
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 253.5263 | 230.5263 | 217.5263 | 153.5263 | 248.6987 | 170.6987 | 170.6987 | 170.6987 | 170.6987 | 170.6987 | 170.6987 | 170.6987 | 170.6987 | 170.6987 | 170.6987 | 170.6987 | 170.6987 | 170.6987 | 170.6987 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 95.1724 | 746.4057 | 746.4057 | 746.4057 | 746.4057 | 746.4057 | 746.4057 | 746.4057 | 746.4057 | 746.4057 | 746.4057 | 746.4057 | 746.4057 | 746.4057 | 746.4057 | 746.4057 | 565.1677 | 565.1677 | 565.1677 | 565.1677 | 565.1677 | 628.7677 | 533.5952 | 180.1667 | 254.3667 | 252.6667 | 252.6667 | 252.6667 | 151 | 347 | 390.3158 | 390.3158 | 300.3158 | 300.3158 | 226.1158 | 315.5444 | 315.5444 | 315.5444 | 315.5444 | 315.5444 | 422.2444 | 422.2444 | 332.8158 | 588.9825 | 609.4825 | 677.4825 | 447.4825 | 447.4825 | 624.9408 | 219.4583 | 219.4583 | 860.7765 | 906.822 | 562.322 | 562.322 | 629.222 | 629.222 | 629.222 | 629.222 | 764.222 | 757.222 | 523.222 | 526.0791 | 526.0791 | 526.0791 | 526.0791 | 526.0791 | 526.0791 | 508.0791 | 469.222 | 469.222 | 469.222 | 363.5636 | 182.2455 | 251.2 | 228.8 | 335.3455 | 335.3455 | 335.3455 | 335.3455 | 335.3455 | 335.3455 | 221.5455 | 328.0909 | 328.0909 | 328.0909 | 213.0909 | 213.0909 | 253.5076 | 253.5076 | 253.5076 | 253.5076 | 253.5076 | 253.5076 | 253.5076 | 253.5076 | 253.5076 | 253.5076 | 146.9621 | 146.9621 | 270.2121 | 270.2121 | 270.2121 | 106.5455 | 106.5455 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 40.4167 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 614.5263 | 845.0526 | 1062.5789 | 1216.1053 | 1464.804 | 1635.5027 | 1806.2015 | 1976.9002 | 2147.5989 | 2318.2976 | 2488.9964 | 2659.6951 | 2830.3938 | 3001.0926 | 3171.7913 | 3342.49 | 3513.1887 | 3683.8875 | 3854.5862 | 3949.7586 | 4044.931 | 4140.1034 | 4235.2759 | 4330.4483 | 4425.6207 | 4520.7931 | 4615.9655 | 4711.1379 | 4806.3103 | 4901.4828 | 4996.6552 | 5091.8276 | 5187 | 5282.1724 | 5377.3448 | 5472.5172 | 5567.6897 | 5662.8621 | 5758.0345 | 5853.2069 | 5948.3793 | 6694.7851 | 7441.1908 | 8187.5966 | 8934.0023 | 9680.408 | 10426.8138 | 11173.2195 | 11919.6253 | 12666.031 | 13412.4368 | 14158.8425 | 14905.2483 | 15651.654 | 16398.0598 | 17144.4655 | 17709.6332 | 18274.8008 | 18839.9685 | 19405.1361 | 19970.3038 | 20599.0714 | 21132.6667 | 21312.8333 | 21567.2 | 21819.8667 | 22072.5333 | 22325.2 | 22476.2 | 22823.2 | 23213.5158 | 23603.8316 | 23904.1474 | 24204.4632 | 24430.5789 | 24746.1233 | 25061.6677 | 25377.212 | 25692.7564 | 26008.3008 | 26430.5451 | 26852.7895 | 27185.6053 | 27774.5877 | 28384.0702 | 29061.5526 | 29509.0351 | 29956.5175 | 30581.4583 | 30800.9167 | 31020.375 | 31881.1515 | 32787.9735 | 33350.2955 | 33912.6174 | 34541.8394 | 35171.0614 | 35800.2833 | 36429.5053 | 37193.7273 | 37950.9492 | 38474.1712 | 39000.2503 | 39526.3294 | 40052.4085 | 40578.4877 | 41104.5668 | 41630.6459 | 42138.725 | 42607.947 | 43077.1689 | 43546.3909 | 43909.9545 | 44092.2 | 44343.4 | 44572.2 | 44907.5455 | 45242.8909 | 45578.2364 | 45913.5818 | 46248.9273 | 46584.2727 | 46805.8182 | 47133.9091 | 47462 | 47790.0909 | 48003.1818 | 48216.2727 | 48469.7803 | 48723.2879 | 48976.7955 | 49230.303 | 49483.8106 | 49737.3182 | 49990.8258 | 50244.3333 | 50497.8409 | 50751.3485 | 50898.3106 | 51045.2727 | 51315.4848 | 51585.697 | 51855.9091 | 51962.4545 | 52069 | 52109.4167 | 52149.8333 | 52190.25 | 52230.6667 | 52271.0833 | 52311.5 | 52351.9167 | 52392.3333 | 52432.75 | 52473.1667 | 52513.5833 | 52554 | 52560.8 | 52567.6 | 52574.4 | 52581.2 | 52588 | 52588 | 52588
[16 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6865% | 0.4821% | 0.4384% | 0.4136% | 0.2919% | 0.4729% | 0.3246% | 0.3246% | 0.3246% | 0.3246% | 0.3246% | 0.3246% | 0.3246% | 0.3246% | 0.3246% | 0.3246% | 0.3246% | 0.3246% | 0.3246% | 0.3246% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 0.181% | 1.419% | 1.419% | 1.419% | 1.419% | 1.419% | 1.419% | 1.419% | 1.419% | 1.419% | 1.419% | 1.419% | 1.419% | 1.419% | 1.419% | 1.419% | 1.075% | 1.075% | 1.075% | 1.075% | 1.075% | 1.196% | 1.015% | 0.3426% | 0.4837% | 0.4805% | 0.4805% | 0.4805% | 0.2871% | 0.6598% | 0.7422% | 0.7422% | 0.5711% | 0.5711% | 0.43% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.8029% | 0.8029% | 0.6329% | 1.12% | 1.159% | 1.288% | 0.8509% | 0.8509% | 1.188% | 0.4173% | 0.4173% | 1.637% | 1.724% | 1.069% | 1.069% | 1.197% | 1.197% | 1.197% | 1.197% | 1.453% | 1.44% | 0.9949% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.9662% | 0.8923% | 0.8923% | 0.8923% | 0.6913% | 0.3466% | 0.4777% | 0.4351% | 0.6377% | 0.6377% | 0.6377% | 0.6377% | 0.6377% | 0.6377% | 0.4213% | 0.6239% | 0.6239% | 0.6239% | 0.4052% | 0.4052% | 0.4821% | 0.4821% | 0.4821% | 0.4821% | 0.4821% | 0.4821% | 0.4821% | 0.4821% | 0.4821% | 0.4821% | 0.2795% | 0.2795% | 0.5138% | 0.5138% | 0.5138% | 0.2026% | 0.2026% | 0.07686% | 0.07686% | 0.07686% | 0.07686% | 0.07686% | 0.07686% | 0.07686% | 0.07686% | 0.07686% | 0.07686% | 0.07686% | 0.07686% | 0.01293% | 0.01293% | 0.01293% | 0.01293% | 0.01293% | 0% | 0%
[16 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6865% | 1.169% | 1.607% | 2.021% | 2.313% | 2.785% | 3.11% | 3.435% | 3.759% | 4.084% | 4.408% | 4.733% | 5.058% | 5.382% | 5.707% | 6.031% | 6.356% | 6.681% | 7.005% | 7.33% | 7.511% | 7.692% | 7.873% | 8.054% | 8.235% | 8.416% | 8.597% | 8.778% | 8.959% | 9.14% | 9.321% | 9.502% | 9.682% | 9.863% | 10.04% | 10.23% | 10.41% | 10.59% | 10.77% | 10.95% | 11.13% | 11.31% | 12.73% | 14.15% | 15.57% | 16.99% | 18.41% | 19.83% | 21.25% | 22.67% | 24.09% | 25.5% | 26.92% | 28.34% | 29.76% | 31.18% | 32.6% | 33.68% | 34.75% | 35.83% | 36.9% | 37.98% | 39.17% | 40.19% | 40.53% | 41.01% | 41.49% | 41.97% | 42.45% | 42.74% | 43.4% | 44.14% | 44.88% | 45.46% | 46.03% | 46.46% | 47.06% | 47.66% | 48.26% | 48.86% | 49.46% | 50.26% | 51.06% | 51.7% | 52.82% | 53.97% | 55.26% | 56.11% | 56.96% | 58.15% | 58.57% | 58.99% | 60.62% | 62.35% | 63.42% | 64.49% | 65.68% | 66.88% | 68.08% | 69.27% | 70.73% | 72.17% | 73.16% | 74.16% | 75.16% | 76.16% | 77.16% | 78.16% | 79.16% | 80.13% | 81.02% | 81.91% | 82.81% | 83.5% | 83.84% | 84.32% | 84.76% | 85.4% | 86.03% | 86.67% | 87.31% | 87.95% | 88.58% | 89% | 89.63% | 90.25% | 90.88% | 91.28% | 91.69% | 92.17% | 92.65% | 93.13% | 93.62% | 94.1% | 94.58% | 95.06% | 95.54% | 96.03% | 96.51% | 96.79% | 97.07% | 97.58% | 98.09% | 98.61% | 98.81% | 99.01% | 99.09% | 99.17% | 99.24% | 99.32% | 99.4% | 99.47% | 99.55% | 99.63% | 99.7% | 99.78% | 99.86% | 99.94% | 99.95% | 99.96% | 99.97% | 99.99% | 100% | 100% | 100%

## Hoja5
Activity ID |  |  | Activity Name | Activity Type | Physical % Complete | Remaining Duration | Start | Finish | Calendar | Budgeted Labor Units
MOV. TIERRA OBRAS HIDRÁULICAS TRANQUE BARAHONA 2-Rev.1 LB | [5 empty] | 307 | 2022-07-25 08:00 | 2023-05-29 19:00 |  | 52588
HITOS | [5 empty] | 307 | 2022-07-25 08:00 | 2023-05-29 19:00 | MPG Días Corridos | 0
HITO1000 |  |  | Carta Pronto Inicio | Start Milestone | 100% | 0 | 2022-07-25 08:00 |  | MPG Días Corridos | 0
HITO1010 |  |  | Movilización e Instalación de Faenas | Finish Milestone | 100% | 0 |  | 2022-09-09 19:00 | MPG Días Corridos | 0
HITO1020 |  |  | Liberación Biólogo | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2022-07-25 08:00 | MPG Días Corridos | 0
HITO1030 |  |  | Entrega Plataforma Instalación de Faena (Fase 2) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2022-08-05 19:00 | MPG Días Corridos | 0
HITO1050 |  |  | Liberación de Área 1 y 2 | Start Milestone | 0% | 0 | 2022-11-18 08:00 |  | MPG Días Corridos | 0
HITO1060 |  |  | Reubicación Línea Eléctrica | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2023-04-06 19:00 | MPG Días Corridos | 0
HITO1120 |  |  | Entrega Mov. de Tierra Evacuador de Crecidas (*) | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2023-05-29 19:00 | MPG Días Corridos | 0
HITO1130 |  |  | Término de Construcción | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2023-05-29 19:00 | MPG Días Corridos | 0
HITO1150 |  |  | Entrega de Solución de Ingeniería de Terreno Sector Reforestación Zona 3 | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2023-03-01 19:00 | MPG Días Corridos | 0
INSTALACIÓN DE FAENAS | [5 empty] | 0 | 2022-08-08 08:00 | 2022-09-09 19:00 | 5x2 | 0
IIFF1000 |  |  | Habilitación de Containers (Rancagua) | Task Dependent | 100% | 0 | 2022-08-08 08:00 | 2022-08-12 19:00 | 5x2 | 0
IIFF1010 |  |  | Habilitación Instalación de Faenas (Fase 1) | Task Dependent | 100% | 0 | 2022-09-08 08:00 | 2022-09-09 19:00 | 5x2 | 0
IIFF1020 |  |  | Instalación de Containers | Task Dependent | 100% | 0 | 2022-09-08 08:00 | 2022-09-09 19:00 | 5x2 | 0
SUMINISTROS DET | [5 empty] | 36 | 2022-07-25 08:00 | 2022-08-29 18:00 | MPG Días Corridos | 0
SUM_DET1000 |  |  | Suministros Fibra Optica | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2022-08-29 18:00 | MPG Días Corridos | 0
SUM_DET1010 |  |  | Suministro áridos Rellenos Evacuardo de Crecidas Zona 2 y 3 | Task Dependent | 0% | 0 | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-25 08:00 | MPG Días Corridos | 0
SUMINISTROS MPG | [5 empty] | 213 | 2022-07-25 08:00 | 2023-02-24 19:00 | MPG Días Corridos | 0
Suministro y Transporte Cañería HDPE Estructurado 1500mm | [5 empty] | 101 | 2022-07-25 08:00 | 2022-11-02 16:00 | MPG Días Corridos | 0
HDPE1000 |  |  | Fecha Emisión OC | Task Dependent | 0% | 4 | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-28 15:00 | MPG Días Corridos | 0
HDPE1010 |  |  | Recepción de Materiales en Obra | Task Dependent | 0% | 4 | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-28 15:00 | MPG Días Corridos | 0
HDPE1020 |  |  | Suministro y Transporte Cañeria HDPE Estructurado 1500mm | Task Dependent | 0% | 1 | 2022-11-01 18:00 | 2022-11-02 16:00 | MPG Días Corridos | 0
Suministro Pernos Anclaje 18mm L=2,0 m | [5 empty] | 30 | 2023-01-17 08:00 | 2023-02-15 19:00 | MPG Días Corridos | 0
ANCLA1000 |  |  | Fecha Emisión OC | Start Milestone | 0% | 0 | 2023-01-17 08:00 |  | MPG Días Corridos | 0
ANCLA1010 |  |  | Recepción de Materiales en Obra | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2023-02-15 19:00 | MPG Días Corridos | 0
Suministro y Transporte Cajones de Hormigón Prefabricados | [5 empty] | 4 | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-28 15:00 | MPG Días Corridos | 0
CAJ_HORM1000 |  |  | Fecha Emisión OC | Task Dependent | 0% | 4 | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-28 15:00 | MPG Días Corridos | 0
CAJ_HORM1010 |  |  | Recepción de Materiales en Obra | Task Dependent | 0% | 4 | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-28 15:00 | MPG Días Corridos | 0
Suministro Malla FMI 3500 | [5 empty] | 44 | 2023-01-03 08:00 | 2023-02-15 19:00 | MPG Días Corridos | 0
MALLA_FMI1000 |  |  | Fecha Emisión OC | Start Milestone | 0% | 0 | 2023-01-03 08:00 |  | MPG Días Corridos | 0
MALLA_FMI1010 |  |  | Recepción de Materiales en Obra | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2023-02-15 19:00 | MPG Días Corridos | 0
Suministro Malla Acero Galvanizada Tipo Bizcocho | [5 empty] | 30 | 2023-01-17 08:00 | 2023-02-15 19:00 | MPG Días Corridos | 0
MALLA_ACE1000 |  |  | Fecha Emisión OC | Start Milestone | 0% | 0 | 2023-01-17 08:00 |  | MPG Días Corridos | 0
MALLA_ACE1010 |  |  | Recepción de Materiales en Obra | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2023-02-15 19:00 | MPG Días Corridos | 0
Suministros Conductores - Ferretería y Aisladores | [5 empty] | 4 | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-28 15:00 | MPG Días Corridos | 0
ELEC_FERR1000 |  |  | Fecha Emisión OC | Task Dependent | 0% | 4 | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-28 15:00 | MPG Días Corridos | 0
ELEC_FERR1010 |  |  | Recepción de Materiales en Obra | Task Dependent | 0% | 4 | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-28 15:00 | MPG Días Corridos | 0
ELEC_FERR1020 |  |  | Fecha Emisión OC | Task Dependent | 0% | 4 | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-28 15:00 | MPG Días Corridos | 0
ELEC_FERR1030 |  |  | Recepción de Materiales en Obra | Task Dependent | 0% | 4 | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-28 15:00 | MPG Días Corridos | 0
ELEC_FERR1040 |  |  | Suminsitros Conductores - Ferreteria y Aisladores | Task Dependent | 0% | 2 | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-26 19:00 | MPG Días Corridos | 0
Suministro y trransporte de Postes | [5 empty] | 55 | 2022-12-21 08:00 | 2023-02-15 19:00 | MPG Días Corridos | 0
POSTES1000 |  |  | Fecha Emisión OC | Start Milestone | 0% | 0 | 2022-12-21 08:00 |  | MPG Días Corridos | 0
POSTES1010 |  |  | Recepción de Materiales en Obra | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2023-02-15 19:00 | MPG Días Corridos | 0
Suministro y Transporte de Bolones | [5 empty] | 29 | 2023-01-18 08:00 | 2023-02-15 19:00 | MPG Días Corridos | 0
BOLONES1000 |  |  | Fecha Emisión OC | Start Milestone | 0% | 0 | 2023-01-18 08:00 |  | MPG Días Corridos | 0
BOLONES1010 |  |  | Recepción de Materiales en Obra | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2023-02-15 19:00 | MPG Días Corridos | 0
Suministro y transporte de Estabilizado | [5 empty] | 38 | 2023-01-18 08:00 | 2023-02-24 19:00 | MPG Días Corridos | 0
ESTABIL1000 |  |  | Fecha Emisión OC | Start Milestone | 0% | 0 | 2023-01-18 08:00 |  | MPG Días Corridos | 0
ESTABIL1010 |  |  | Recepción de Materiales en Obra | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2023-02-24 19:00 | MPG Días Corridos | 0
Suministro y transporte de Roca | [5 empty] | 38 | 2023-01-18 08:00 | 2023-02-24 19:00 | MPG Días Corridos | 0
ROCA1000 |  |  | Fecha Emisión OC | Start Milestone | 0% | 0 | 2023-01-18 08:00 |  | MPG Días Corridos | 0
ROCA1010 |  |  | Recepción de Materiales en Obra | Finish Milestone | 0% | 0 |  | 2023-02-24 19:00 | MPG Días Corridos | 0
OBRAS EVACUACION CRECIDAS TRANQUE BARAHONA 2 | [5 empty] | 161 | 2022-12-18 08:00 | 2023-05-29 19:00 |  | 52588
ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | [5 empty] | 125 | 2022-12-18 08:00 | 2023-04-23 19:00 | MPG Días Corridos | 27298
MOVIMIENTO DE TIERRA | [5 empty] | 88 | 2022-12-18 08:00 | 2023-03-17 19:00 | MPG Días Corridos | 20916
MOVT_VER_EVAC1000 | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | Levantamiento Topográfico | Task Dependent | 0% | 4 | 2022-12-18 08:00 | 2022-12-21 19:00 | MPG Días Corridos | 0
MOVT_VER_EVAC1010 | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | Rescate y Relocalización Controlada de Especies | Task Dependent | 0% | 2 | 2022-12-18 08:00 | 2022-12-19 18:00 | MPG Días Corridos | 46
MOVT_VER_EVAC1020 | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | Manejo de Sitio | Task Dependent | 0% | 2 | 2022-12-19 18:00 | 2022-12-21 18:00 | MPG Días Corridos | 192
MOVT_VER_EVAC1030 | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | Escarpe e=0.30 m | Task Dependent | 0% | 2 | 2022-12-21 18:00 | 2022-12-23 18:00 | MPG Días Corridos | 234
MOVT_VER_EVAC1040 | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | Instalación Enrocado Protección (Rocas Obtenidas de Quebrada) | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-03-04 08:00 | 2023-03-10 19:00 | MPG Días Corridos | 626
MOVT_VER_EVAC1050 | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | Instalación Enrocado Protección D>20" | Task Dependent | 0% | 10 | 2023-02-21 08:00 | 2023-03-02 19:00 | MPG Días Corridos | 742
MOVT_VER_EVAC1060 | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | Retiro y Selección de Enrocado Existente | Task Dependent | 0% | 7 | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-19 19:00 | MPG Días Corridos | 2474
MOVT_VER_EVAC1070 | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | Relleno Controlado Con Material Excavación Tipo 4 | Task Dependent | 0% | 6 | 2023-03-12 08:00 | 2023-03-17 19:00 | MPG Días Corridos | 1537
MOVT_VER_EVAC1080 | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | Excavación Roca Ripable | Task Dependent | 0% | 15 | 2023-01-29 08:00 | 2023-02-12 19:00 | MPG Días Corridos | 9545
MOVT_VER_EVAC1090 | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | MOVIMIENTO DE TIERRA | Excavación Material Común | Task Dependent | 0% | 55 | 2022-12-23 18:00 | 2023-02-18 18:00 | MPG Días Corridos | 5520
REVESTIMIENTO SECCION HIDRÁULICA | [5 empty] | 36 | 2023-03-19 08:00 | 2023-04-23 19:00 | MPG Días Corridos | 6382
REV_SECHID_EVAC11000 | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRÁULICA | Levantamiento Topográfico | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-03-19 08:00 | 2023-03-19 19:00 | MPG Días Corridos | 0
REV_SECHID_EVAC11010 | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRÁULICA | Instalación Perno Anclaje 18 mm, L=2,0 m | Task Dependent | 0% | 22 | 2023-03-20 08:00 | 2023-04-10 19:00 | MPG Días Corridos | 3989
REV_SECHID_EVAC11020 | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRÁULICA | Instalación Malla MFI 3500 | Task Dependent | 0% | 22 | 2023-03-21 08:00 | 2023-04-11 19:00 | MPG Días Corridos | 1013
REV_SECHID_EVAC11030 | ZONA 1 - VERTEDERO, CANAL DE APROXIMACIÓN, RÁPIDO Y DISIPADOR | REVESTIMIENTO SECCION HIDRÁULICA | instalación Shotcrete espesor 7,5 cm | Task Dependent | 0% | 12 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-23 19:00 | MPG Días Corridos | 1380
BADÉN | [5 empty] | 45 | 2023-01-28 18:00 | 2023-03-14 19:00 | MPG Días Corridos | 2906
BADEN1000 | BADÉN |  | Levantamiento Topográfico | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-01-28 18:00 | 2023-01-29 18:00 | MPG Días Corridos | 0
BADEN1010 | BADÉN |  | Excavación Material Común | Task Dependent | 0% | 20 | 2023-01-29 08:00 | 2023-02-17 19:00 | MPG Días Corridos | 298
BADEN1020 | BADÉN |  | Relleno Controlado Compactado | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-02-18 08:00 | 2023-02-21 19:00 | MPG Días Corridos | 314
BADEN1030 | BADÉN |  | Instalación Enrocado Portección TMax 16" | Task Dependent | 0% | 15 | 2023-02-22 08:00 | 2023-03-08 19:00 | MPG Días Corridos | 1152
BADEN1040 | BADÉN |  | Instalación y Compactación Base Granular (Estabilizado) | Task Dependent | 0% | 4 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-12 19:00 | MPG Días Corridos | 734
BADEN1050 | BADÉN |  | Limpieza Final y Entrega del Área | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-14 19:00 | MPG Días Corridos | 408
MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | [5 empty] | 108 | 2022-12-18 08:00 | 2023-04-06 19:00 |  | 8371
TRABAJOS PREVIOS | [5 empty] | 71 | 2022-12-18 08:00 | 2023-02-28 17:00 |  | 1811
TP_EVAC1000 | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | TRABAJOS PREVIOS | Levantamiento Topográfico | Task Dependent | 0% | 2 | 2022-12-18 08:00 | 2022-12-19 19:00 | MPG Días Corridos | 0
TP_EVAC1010 | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | TRABAJOS PREVIOS | Rescate y Relocalización Controlada de Especies | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-02-26 08:00 | 2023-02-26 17:00 | MPG Días Corridos | 106
TP_EVAC1020 | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | TRABAJOS PREVIOS | Manejo de Sitio | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-02-26 17:00 | 2023-02-28 17:00 | MPG Días Corridos | 270
TP_EVAC1030 | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | TRABAJOS PREVIOS | Preparación Acceso Para Reubicación de Postes | Task Dependent | 0% | 15 | 2022-12-19 08:00 | 2023-01-06 19:00 | 5x2 | 1435
MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA | [5 empty] | 39 | 2023-02-13 08:00 | 2023-04-06 19:00 | 5x2 | 6560
MOD_ELE_EVAC1000 | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA | Excavación Para Postes | Task Dependent | 0% | 10 | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-24 19:00 | 5x2 | 1220
MOD_ELE_EVAC1010 | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA | Instalación de Postes, Ferreteria y Aisladores | Task Dependent | 0% | 15 | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-17 19:00 | 5x2 | 2837
MOD_ELE_EVAC1020 | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA | Instalación de Línea | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-21 19:00 | 5x2 | 920
MOD_ELE_EVAC1030 | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA | Empalme FO | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-27 19:00 | 5x2 | 540
MOD_ELE_EVAC1040 | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA | Empalme Línea Eléctrica | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-03-28 08:00 | 2023-03-29 19:00 | 5x2 | 540
MOD_ELE_EVAC1050 | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA | Puesta en Servicio | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-03-30 08:00 | 2023-03-30 19:00 | 5x2 | 36
MOD_ELE_EVAC1060 | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA | Retiro Postes, Fibra Optica y Línea Existente | Task Dependent | 0% | 5 | 2023-03-31 08:00 | 2023-04-06 19:00 | 5x2 | 272
MOD_ELE_EVAC1070 | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y FIBRA ÓPTICA | MODIFICACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA | Instalación FO | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-03-22 08:00 | 2023-03-23 19:00 | 5x2 | 195
ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR | [5 empty] | 142 | 2022-12-18 08:00 | 2023-05-10 19:00 | MPG Días Corridos | 4593
MOD_CAM_EVAC1000 | ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR |  | Levantamiento Topográfico | Task Dependent | 0% | 2 | 2022-12-20 17:00 | 2022-12-22 17:00 | MPG Días Corridos | 0
MOD_CAM_EVAC1010 | ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR |  | Rescate y Relocalización Controlada de Especies | Task Dependent | 0% | 1 | 2022-12-18 08:00 | 2022-12-18 18:00 | MPG Días Corridos | 247
MOD_CAM_EVAC1020 | ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR |  | Manejo de Sitio | Task Dependent | 0% | 2 | 2022-12-18 18:00 | 2022-12-20 18:00 | MPG Días Corridos | 273
MOD_CAM_EVAC1030 | ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR |  | Excavación Material Común | Task Dependent | 0% | 15 | 2023-03-22 08:00 | 2023-04-05 19:00 | MPG Días Corridos | 270
MOD_CAM_EVAC1040 | ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR |  | Excavación Roca Ripable | Task Dependent | 0% | 5 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-28 19:00 | MPG Días Corridos | 147
MOD_CAM_EVAC1050 | ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR |  | Relleno Controlado Compactactado | Task Dependent | 0% | 15 | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-12 19:00 | MPG Días Corridos | 336
MOD_CAM_EVAC1080 | ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR |  | Limpieza Final y Entrega del Área | Task Dependent | 0% | 3 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-10 19:00 | MPG Días Corridos | 491
REVESTIMIENTO SECCIÓN HIDRÁULICA | [5 empty] | 25 | 2023-04-13 08:00 | 2023-05-07 19:00 | MPG Días Corridos | 2829
REV_SECHID_EVAC21000 | ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR | REVESTIMIENTO SECCIÓN HIDRÁULICA | Levantamiento Topográfico | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-04-13 08:00 | 2023-04-13 19:00 | MPG Días Corridos | 0
REV_SECHID_EVAC21010 | ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR | REVESTIMIENTO SECCIÓN HIDRÁULICA | Instalación Perno Anclaje 18 mm, L=2,0m | Task Dependent | 0% | 22 | 2023-04-14 08:00 | 2023-05-05 19:00 | MPG Días Corridos | 1172
REV_SECHID_EVAC21020 | ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR | REVESTIMIENTO SECCIÓN HIDRÁULICA | Instalación Malla MFI 3500 | Task Dependent | 0% | 22 | 2023-04-14 08:00 | 2023-05-05 19:00 | MPG Días Corridos | 1172
REV_SECHID_EVAC21030 | ZONA 2 - MODIFICACIÓN CAMINO INICIO EVACUADOR | REVESTIMIENTO SECCIÓN HIDRÁULICA | Instalación de Shotcrete espesor 7,5 cm | Task Dependent | 0% | 12 | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-07 19:00 | MPG Días Corridos | 485
ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) | [5 empty] | 78 | 2023-03-13 08:00 | 2023-05-29 19:00 | MPG Días Corridos | 9420
CAM_ACC2_EVAC1000 | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) |  | Rescate y Relocalización Controlada de Especies | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-14 19:00 | MPG Días Corridos | 68
CAM_ACC2_EVAC1010 | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) |  | Levantamiento Topográfico | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-13 19:00 | MPG Días Corridos | 0
CAM_ACC2_EVAC1020 | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) |  | Manejo de Sitio | Task Dependent | 0% | 2 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-16 19:00 | MPG Días Corridos | 84
CAM_ACC2_EVAC1030 | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) |  | Excavación Material Común | Task Dependent | 0% | 24 | 2023-03-17 08:00 | 2023-04-09 19:00 | MPG Días Corridos | 3917
CAM_ACC2_EVAC1040 | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) |  | Excavación Roca Ripable | Task Dependent | 0% | 24 | 2023-03-17 08:00 | 2023-04-09 19:00 | MPG Días Corridos | 1350
CAM_ACC2_EVAC1050 | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) |  | Relleno Controlado Compactactado | Task Dependent | 0% | 10 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-19 19:00 | MPG Días Corridos | 1138
CAM_ACC2_EVAC1060 | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) |  | Limpieza Final y Entrega del Área | Task Dependent | 0% | 5 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-29 19:00 | MPG Días Corridos | 34
REVESTIMIENTO SECCIÓN DIFRÁULICA | [5 empty] | 35 | 2023-04-20 08:00 | 2023-05-24 19:00 | MPG Días Corridos | 2829
REV_SECHID_EVAC31000 | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) | REVESTIMIENTO SECCIÓN DIFRÁULICA | Levantamiento Topográfico | Task Dependent | 0% | 1 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 19:00 | MPG Días Corridos | 0
REV_SECHID_EVAC31010 | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) | REVESTIMIENTO SECCIÓN DIFRÁULICA | Instalación Perno Anclaje 18 mm, L=2,0m | Task Dependent | 0% | 22 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-12 19:00 | MPG Días Corridos | 1172
REV_SECHID_EVAC31020 | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) | REVESTIMIENTO SECCIÓN DIFRÁULICA | Instalación Malla MFI 3500 | Task Dependent | 0% | 22 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-12 19:00 | MPG Días Corridos | 1172
REV_SECHID_EVAC31030 | ZONA 3 - CAMINO ACC. FRENTE DE TRABAJO 2 (DISIPADOR-ENERGÍA-EVACUADOR) | REVESTIMIENTO SECCIÓN DIFRÁULICA | Instalación de Shotcrete espesor 7,5 cm | Task Dependent | 0% | 12 | 2023-05-13 08:00 | 2023-05-24 19:00 | MPG Días Corridos | 485