## LB
FUGRO | Miguél Angel Díaz | Administrador | FUGRO | Alejandro Henriquez | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO | Alejandro Henriquez | Jefe de Prevensión | CASERONES | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Miguél Angel Díaz | JEFE OFICINA TECNICA | Alejandro Henriquez | ING. CONTROL INGENIERÍA | Alejandro Henriquez | PLANIFICADOR | Alejandro Henriquez | PROGRAMADOR | Alejandro Henriquez | CONTROL COSTO | Alejandro Henriquez | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2021-02-01 to 2021-06-13
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SPL-01 | SPL-01 |  | ml | 60 |  |  | 100 | 15 | 2021-03-25 | 2021-04-08 | 2021-03-25: 4; 2021-03-26: 4; 2021-03-27: 4; 2021-03-28: 4; 2021-03-29: 4; 2021-03-30: 4; 2021-03-31: 4; 2021-04-01: 4; 2021-04-02: 4; 2021-04-03: 4; 2021-04-04: 4; 2021-04-05: 4; 2021-04-06: 4; 2021-04-07: 4; 2021-04-08: 4
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SPL-02 | SPL-02 |  | ml | 60 |  |  | 100 | 17 | 2021-03-25 | 2021-04-10 | 2021-03-25: 3.5294; 2021-03-26: 3.5294; 2021-03-27: 3.5294; 2021-03-28: 3.5294; 2021-03-29: 3.5294; 2021-03-30: 3.5294; 2021-03-31: 3.5294; 2021-04-01: 3.5294; 2021-04-02: 3.5294; 2021-04-03: 3.5294; 2021-04-04: 3.5294; 2021-04-05: 3.5294; 2021-04-06: 3.5294; 2021-04-07: 3.5294; 2021-04-08: 3.5294; 2021-04-09: 3.5294; 2021-04-10: 3.5294
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SPL-03 | SPL-03 |  | ml | 60 |  |  | 100 | 8 | 2021-05-15 | 2021-05-22 | 2021-05-15: 7.5; 2021-05-16: 7.5; 2021-05-17: 7.5; 2021-05-18: 7.5; 2021-05-19: 7.5; 2021-05-20: 7.5; 2021-05-21: 7.5; 2021-05-22: 7.5
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SPL-04 | SPL-04 |  | ml | 60 |  |  | 100 | 10 | 2021-02-17 | 2021-02-26 | 2021-02-28: 0.86923; 2021-03-01: 0.86923; 2021-03-02: 0.86923; 2021-03-03: 0.86923; 2021-03-04: 0.86923; 2021-03-05: 0.86923; 2021-03-06: 0.86923; 2021-03-07: 0.86923; 2021-03-08: 0.86923; 2021-03-09: 0.86923; 2021-03-10: 0.86923; 2021-03-11: 0.86923; 2021-03-12: 0.86923; 2021-05-19: 5.4111; 2021-05-20: 5.4111; 2021-05-21: 5.4111; 2021-05-22: 5.4111; 2021-05-23: 5.4111; 2021-05-24: 5.4111; 2021-05-25: 5.4111; 2021-05-26: 5.4111; 2021-05-27: 5.4111
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SPL-05 | SPL-05 |  | ml | 60 |  |  | 100 | 10 | 2021-02-17 | 2021-02-26 | 2021-02-17: 6; 2021-02-18: 6; 2021-02-19: 6; 2021-02-20: 6; 2021-02-21: 6; 2021-02-22: 6; 2021-02-23: 6; 2021-02-24: 6; 2021-02-25: 6; 2021-02-26: 6
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SPL-06 | SPL-06 |  | ml | 60 |  |  | 100 | 14 | 2021-03-05 | 2021-03-18 | 2021-03-05: 4.2857; 2021-03-06: 4.2857; 2021-03-07: 4.2857; 2021-03-08: 4.2857; 2021-03-09: 4.2857; 2021-03-10: 4.2857; 2021-03-11: 4.2857; 2021-03-12: 4.2857; 2021-03-13: 4.2857; 2021-03-14: 4.2857; 2021-03-15: 4.2857; 2021-03-16: 4.2857; 2021-03-17: 4.2857; 2021-03-18: 4.2857
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Planta Concentradora |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SPL-07 | SPL-07 |  | ml | 40 |  |  | 100 | 16 | 2021-03-06 | 2021-03-21 | 2021-03-06: 2.5; 2021-03-07: 2.5; 2021-03-08: 2.5; 2021-03-09: 2.5; 2021-03-10: 2.5; 2021-03-11: 2.5; 2021-03-12: 2.5; 2021-03-13: 2.5; 2021-03-14: 2.5; 2021-03-15: 2.5; 2021-03-16: 2.5; 2021-03-17: 2.5; 2021-03-18: 2.5; 2021-03-19: 2.5; 2021-03-20: 2.5; 2021-03-21: 2.5
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos A6 |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | S-A6-01 | S-A6-01 |  | ml | 15 |  |  | 100 | 7 | 2021-02-11 | 2021-02-17 | 2021-02-11: 2.1429; 2021-02-12: 2.1429; 2021-02-13: 2.1429; 2021-02-14: 2.1429; 2021-02-15: 2.1429; 2021-02-16: 2.1429; 2021-02-17: 2.1429
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos A6 |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | S-A6-02 | S-A6-02 |  | ml | 15 |  |  | 100 | 4 | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-01: 3.75; 2021-02-02: 3.75; 2021-02-03: 3.75; 2021-02-04: 3.75
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos A7 |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | S-A7-01 | S-A7-01 |  | ml | 15 |  |  | 100 | 4 | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2021-02-25: 3.75; 2021-02-26: 3.75; 2021-02-27: 3.75; 2021-02-28: 3.75
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos A7 |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | S-A7-02 | S-A7-02 |  | ml | 15 |  |  | 100 | 4 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-02-22: 3.75; 2021-02-23: 3.75; 2021-02-24: 3.75; 2021-02-25: 3.75
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SEO-01 | SEO-01 |  | ml | 10 |  |  | 100 | 2 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-03: 5; 2021-06-04: 5
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SEO-02 | SEO-02 |  | ml | 10 |  |  | 100 | 2 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-07: 5; 2021-06-08: 5
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SEO-03 | SEO-03 |  | ml | 10 |  |  | 100 | 2 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-07: 5; 2021-06-08: 5
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SEO-04 | SEO-04 |  | ml | 10 |  |  | 100 | 2 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-05: 5; 2021-06-06: 5
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SEO-05 | SEO-05 |  | ml | 10 |  |  | 100 | 2 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-02: 5; 2021-06-03: 5
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SEO-06 | SEO-06 |  | ml | 10 |  |  | 100 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-05-31: 5; 2021-06-01: 5
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SEO-07 | SEO-07 |  | ml | 10 |  |  | 100 | 2 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-04: 5; 2021-06-05: 5
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SEO-08 | SEO-08 |  | ml | 10 |  |  | 100 | 2 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-09: 5; 2021-06-10: 5
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SEO-09 | SEO-09 |  | ml | 10 |  |  | 100 | 2 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-11: 5; 2021-06-12: 5
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Emprestitos Oeste |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SEO-10 | SEO-10 |  | ml | 10 |  |  | 100 | 2 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-05: 5; 2021-06-06: 5
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SM-01 | SM-01 |  | ml | 20 |  |  | 100 | 2 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-03: 10; 2021-06-04: 10
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SM-02 | SM-02 |  | ml | 20 |  |  | 100 | 2 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-25: 10; 2021-05-26: 10
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SM-03 | SM-03 |  | ml | 20 |  |  | 100 | 4 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-05-21: 5; 2021-05-22: 5; 2021-05-23: 5; 2021-05-24: 5
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SM-04 | SM-04 |  | ml | 20 |  |  | 100 | 2 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-29: 10; 2021-05-30: 10
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SM-05 | SM-05 |  | ml | 40 |  |  | 100 | 6 | 2021-05-23 | 2021-05-28 | 2021-05-23: 6.6667; 2021-05-24: 6.6667; 2021-05-25: 6.6667; 2021-05-26: 6.6667; 2021-05-27: 6.6667; 2021-05-28: 6.6667
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SM-06 | SM-06 |  | ml | 20 |  |  | 100 | 1 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02: 20
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SM-07 | SM-07 |  | ml | 20 |  |  | 100 | 1 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01: 20
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda
Muro |  | Sondajes | sondajes@lekapp.cl |  | SM-09 | SM-09 |  | ml | 40 |  |  | 100 | 6 | 2021-05-28 | 2021-06-02 | 2021-05-28: 6.6667; 2021-05-29: 6.6667; 2021-05-30: 6.6667; 2021-05-31: 6.6667; 2021-06-01: 6.6667; 2021-06-02: 6.6667
Chofer Camión Pluma
|  |  | henriquez.ale@gmail.com |  |  |  | OP Sondajes
Ayudante Sonda