## LB
FUGRO | Miguél Angel Díaz | Administrador | FUGRO | Alejandro Henriquez | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO | Alejandro Henriquez | Jefe de Prevensión | CASERONES | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Miguél Angel Díaz | JEFE OFICINA TECNICA | Alejandro Henriquez | ING. CONTROL INGENIERÍA | Alejandro Henriquez | PLANIFICADOR | Alejandro Henriquez | PROGRAMADOR | Alejandro Henriquez | CONTROL COSTO | Alejandro Henriquez | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz | Miguél Angel Díaz
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2021-02-01 to 2021-06-13
Planta Concentradora | Planta Concentradora | Sondajes |  | 1.1 | SPL-01 |  |  | ml | 60 | 4
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 20 | 15 | 2021-03-25 | 2021-04-08 | 2021-03-25: 1.3333; 2021-03-26: 1.3333; 2021-03-27: 1.3333; 2021-03-28: 1.3333; 2021-03-29: 1.3333; 2021-03-30: 1.3333; 2021-03-31: 1.3333; 2021-04-01: 1.3333; 2021-04-02: 1.3333; 2021-04-03: 1.3333; 2021-04-04: 1.3333; 2021-04-05: 1.3333; 2021-04-06: 1.3333; 2021-04-07: 1.3333; 2021-04-08: 1.3333
Planta Concentradora | Planta Concentradora | Sondajes |  | 1.2 | SPL-02 |  |  | ml | 60 | 3.5294
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 20 | 17 | 2021-03-25 | 2021-04-10 | 2021-03-25: 1.1765; 2021-03-26: 1.1765; 2021-03-27: 1.1765; 2021-03-28: 1.1765; 2021-03-29: 1.1765; 2021-03-30: 1.1765; 2021-03-31: 1.1765; 2021-04-01: 1.1765; 2021-04-02: 1.1765; 2021-04-03: 1.1765; 2021-04-04: 1.1765; 2021-04-05: 1.1765; 2021-04-06: 1.1765; 2021-04-07: 1.1765; 2021-04-08: 1.1765; 2021-04-09: 1.1765; 2021-04-10: 1.1765
Planta Concentradora | Planta Concentradora | Sondajes |  | 1.3 | SPL-03 |  |  | ml | 60 | 7.5
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 20 | 8 | 2021-05-15 | 2021-05-22 | 2021-05-15: 2.5; 2021-05-16: 2.5; 2021-05-17: 2.5; 2021-05-18: 2.5; 2021-05-19: 2.5; 2021-05-20: 2.5; 2021-05-21: 2.5; 2021-05-22: 2.5
Planta Concentradora | Planta Concentradora | Sondajes |  | 1.4 | SPL-04 |  |  | ml | 60 | 6
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 20 | 10 | 2021-02-17 | 2021-02-26 | 2021-02-28: 0.28974; 2021-03-01: 0.28974; 2021-03-02: 0.28974; 2021-03-03: 0.28974; 2021-03-04: 0.28974; 2021-03-05: 0.28974; 2021-03-06: 0.28974; 2021-03-07: 0.28974; 2021-03-08: 0.28974; 2021-03-09: 0.28974; 2021-03-10: 0.28974; 2021-03-11: 0.28974; 2021-03-12: 0.28974; 2021-05-19: 1.8037; 2021-05-20: 1.8037; 2021-05-21: 1.8037; 2021-05-22: 1.8037; 2021-05-23: 1.8037; 2021-05-24: 1.8037; 2021-05-25: 1.8037; 2021-05-26: 1.8037; 2021-05-27: 1.8037
Planta Concentradora | Planta Concentradora | Sondajes |  | 1.5 | SPL-05 |  |  | ml | 60 | 6
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 20 | 10 | 2021-02-17 | 2021-02-26 | 2021-02-17: 2; 2021-02-18: 2; 2021-02-19: 2; 2021-02-20: 2; 2021-02-21: 2; 2021-02-22: 2; 2021-02-23: 2; 2021-02-24: 2; 2021-02-25: 2; 2021-02-26: 2
Planta Concentradora | Planta Concentradora | Sondajes |  | 1.6 | SPL-06 |  |  | ml | 60 | 4.2857
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 20 | 14 | 2021-03-05 | 2021-03-18 | 2021-03-05: 1.4286; 2021-03-06: 1.4286; 2021-03-07: 1.4286; 2021-03-08: 1.4286; 2021-03-09: 1.4286; 2021-03-10: 1.4286; 2021-03-11: 1.4286; 2021-03-12: 1.4286; 2021-03-13: 1.4286; 2021-03-14: 1.4286; 2021-03-15: 1.4286; 2021-03-16: 1.4286; 2021-03-17: 1.4286; 2021-03-18: 1.4286
Planta Concentradora | Planta Concentradora | Sondajes |  | 1.7 | SPL-07 |  |  | ml | 40 | 2.5
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 13.3333 | 16 | 2021-03-06 | 2021-03-21 | 2021-03-06: 0.83333; 2021-03-07: 0.83333; 2021-03-08: 0.83333; 2021-03-09: 0.83333; 2021-03-10: 0.83333; 2021-03-11: 0.83333; 2021-03-12: 0.83333; 2021-03-13: 0.83333; 2021-03-14: 0.83333; 2021-03-15: 0.83333; 2021-03-16: 0.83333; 2021-03-17: 0.83333; 2021-03-18: 0.83333; 2021-03-19: 0.83333; 2021-03-20: 0.83333; 2021-03-21: 0.83333
Emprestitos A6 | Emprestitos A6 | Sondajes |  | 2.1 | S-A6-01 |  |  | ml | 15 | 2.1429
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 5 | 7 | 2021-02-11 | 2021-02-17 | 2021-02-11: 0.71429; 2021-02-12: 0.71429; 2021-02-13: 0.71429; 2021-02-14: 0.71429; 2021-02-15: 0.71429; 2021-02-16: 0.71429; 2021-02-17: 0.71429
Emprestitos A6 | Emprestitos A6 | Sondajes |  | 2.2 | S-A6-02 |  |  | ml | 15 | 3.75
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-01: 1.25; 2021-02-02: 1.25; 2021-02-03: 1.25; 2021-02-04: 1.25
Emprestitos A7 | Emprestitos A7 | Sondajes |  | 2.3 | S-A7-01 |  |  | ml | 15 | 3.75
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2021-02-25: 1.25; 2021-02-26: 1.25; 2021-02-27: 1.25; 2021-02-28: 1.25
Emprestitos A7 | Emprestitos A7 | Sondajes |  | 2.4 | S-A7-02 |  |  | ml | 15 | 3.75
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 5 | 4 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-02-22: 1.25; 2021-02-23: 1.25; 2021-02-24: 1.25; 2021-02-25: 1.25
Emprestitos Oeste | Emprestitos Oeste | Sondajes |  | 4.1 | SEO-01 |  |  | ml | 10 | 5
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 3.3333 | 2 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-03: 1.6667; 2021-06-04: 1.6667
Emprestitos Oeste | Emprestitos Oeste | Sondajes |  | 4.2 | SEO-02 |  |  | ml | 10 | 5
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 3.3333 | 2 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-07: 1.6667; 2021-06-08: 1.6667
Emprestitos Oeste | Emprestitos Oeste | Sondajes |  | 4.3 | SEO-03 |  |  | ml | 10 | 5
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 3.3333 | 2 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-07: 1.6667; 2021-06-08: 1.6667
Emprestitos Oeste | Emprestitos Oeste | Sondajes |  | 4.4 | SEO-04 |  |  | ml | 10 | 5
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 3.3333 | 2 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-05: 1.6667; 2021-06-06: 1.6667
Emprestitos Oeste | Emprestitos Oeste | Sondajes |  | 4.5 | SEO-05 |  |  | ml | 10 | 5
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 3.3333 | 2 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-02: 1.6667; 2021-06-03: 1.6667
Emprestitos Oeste | Emprestitos Oeste | Sondajes |  | 4.6 | SEO-06 |  |  | ml | 10 | 5
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 3.3333 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-05-31: 1.6667; 2021-06-01: 1.6667
Emprestitos Oeste | Emprestitos Oeste | Sondajes |  | 4.7 | SEO-07 |  |  | ml | 10 | 5
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 3.3333 | 2 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-04: 1.6667; 2021-06-05: 1.6667
Emprestitos Oeste | Emprestitos Oeste | Sondajes |  | 4.8 | SEO-08 |  |  | ml | 10 | 5
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 3.3333 | 2 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-09: 1.6667; 2021-06-10: 1.6667
Emprestitos Oeste | Emprestitos Oeste | Sondajes |  | 4.9 | SEO-09 |  |  | ml | 10 | 5
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 3.3333 | 2 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-11: 1.6667; 2021-06-12: 1.6667
Emprestitos Oeste | Emprestitos Oeste | Sondajes |  | 4.10 | SEO-10 |  |  | ml | 10 | 5
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 3.3333 | 2 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-05: 1.6667; 2021-06-06: 1.6667
Muro | Muro | Sondajes |  | 3.1 | SM-01 |  |  | ml | 20 | 10
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 6.6667 | 2 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-03: 3.3333; 2021-06-04: 3.3333
Muro | Muro | Sondajes |  | 3.2 | SM-02 |  |  | ml | 20 | 10
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 6.6667 | 2 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-25: 3.3333; 2021-05-26: 3.3333
Muro | Muro | Sondajes |  | 3.3 | SM-03 |  |  | ml | 20 | 5
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 6.6667 | 4 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-05-21: 1.6667; 2021-05-22: 1.6667; 2021-05-23: 1.6667; 2021-05-24: 1.6667
Muro | Muro | Sondajes |  | 3.4 | SM-04 |  |  | ml | 20 | 10
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 6.6667 | 2 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-29: 3.3333; 2021-05-30: 3.3333
Muro | Muro | Sondajes |  | 3.5 | SM-05 |  |  | ml | 40 | 6.6667
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 13.3333 | 6 | 2021-05-23 | 2021-05-28 | 2021-05-23: 2.2222; 2021-05-24: 2.2222; 2021-05-25: 2.2222; 2021-05-26: 2.2222; 2021-05-27: 2.2222; 2021-05-28: 2.2222
Muro | Muro | Sondajes |  | 3.6 | SM-06 |  |  | ml | 20 | 20
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 6.6667 | 1 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-02: 6.6667
Muro | Muro | Sondajes |  | 3.7 | SM-07 |  |  | ml | 20 | 20
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 6.6667 | 1 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01: 6.6667
Muro | Muro | Sondajes |  | 3.8 | SM-09 |  |  | ml | 40 | 6.6667
[7 empty] | OP Sondajes |  |  |  | 1 | 13.3333 | 6 | 2021-05-28 | 2021-06-02 | 2021-05-28: 2.2222; 2021-05-29: 2.2222; 2021-05-30: 2.2222; 2021-05-31: 2.2222; 2021-06-01: 2.2222; 2021-06-02: 2.2222