## LB
FUGRO | Miguél Angel Díaz | Administrador | FUGRO | Miguél Angel Díaz | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO | Miguél Angel Díaz | Jefe de Terreno | CASERONES | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR
INGENIERO ADMINISTRADOR | Miguél Angel Díaz | JEFE OFICINA TECNICA | Miguél Angel Díaz | ING. CONTROL INGENIERÍA | Miguél Angel Díaz | PLANIFICADOR | Miguél Angel Díaz | PROGRAMADOR | Miguél Angel Díaz | CONTROL COSTO | Miguél Angel Díaz | PREV. SERNAGEOMIN B | Miguél Angel Díaz | PREVENCIONISTA SNS | Miguél Angel Díaz | JEFE GESTION CALIDAD | Miguél Angel Díaz | INSPECTOR DE CALIDAD | Miguél Angel Díaz | JEFE DE TERRENO | Miguél Angel Díaz | ING. PUESTA EN MARCHA | Miguél Angel Díaz | SUPERVISOR CIVIL | Miguél Angel Díaz | SUPERVISOR ESTRUCTURA | Miguél Angel Díaz | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | Miguél Angel Díaz | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | Miguél Angel Díaz | DIBUJANTE ISOMETRISTA | Miguél Angel Díaz | ACTIVADOR DE MATERIALES | Miguél Angel Díaz | PAÑOLERO | Miguél Angel Díaz | ADMINISTRATIVO | Miguél Angel Díaz | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | Miguél Angel Díaz | TOPÓGRAFO | Miguél Angel Díaz
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2020-03-27 to 2020-05-28
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.1.1 | Perforacion S-1 | Instalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-27: 8
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.1.2 | Perforacion S-1 | Sondaje
[7 empty] | HH |  |  |  | 6 | 48 | 7 | 2020-03-27 | 2020-04-02 | 2020-03-27: 1; 2020-03-28: 9; 2020-03-29: 9; 2020-03-30: 9; 2020-03-31: 9; 2020-04-01: 9; 2020-04-02: 2
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.1.3 | Perforacion S-1 | Desinstalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-02: 6; 2020-04-03: 2
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.2.1 | Perforacion S-2 | Instalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-04-03: 8
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.2.2 | Perforacion S-2 | Sondaje
[7 empty] | HH |  |  |  | 5 | 40 | 6 | 2020-04-03 | 2020-04-08 | 2020-04-03: 1; 2020-04-04: 9; 2020-04-05: 9; 2020-04-06: 9; 2020-04-07: 9; 2020-04-08: 3
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.2.3 | Perforacion S-2 | Desinstalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-08: 6; 2020-04-09: 2
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.3.1 | Perforacion S-3 | Instalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-08: 6; 2020-04-09: 2
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.3.2 | Perforacion S-3 | Sondaje
[7 empty] | HH |  |  |  | 4 | 32 | 4 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 2020-04-10: 5; 2020-04-11: 9; 2020-04-12: 9; 2020-04-13: 9
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.3.3 | Perforacion S-3 | Desinstalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14: 8
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.4.1 | Perforacion S-4 | Instalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 |  | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-14: 8
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.4.2 | Perforacion S-4 | Sondaje
[7 empty] | HH |  |  |  | 4 | 32 |  | 2020-04-15 | 2020-04-18 | 2020-04-15: 6; 2020-04-16: 8; 2020-04-17: 9; 2020-04-18: 9
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.4.3 | Perforacion S-4 | Desinstalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020-04-19: 8
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.5.1 | Perforacion S-5 | Instalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-04-19 | 2020-04-19 | 2020-04-19: 8
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.5.2 | Perforacion S-5 | Sondaje
[7 empty] | HH |  |  |  | 4 | 32 | 4 | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 2020-04-20: 7; 2020-04-21: 9; 2020-04-22: 9; 2020-04-23: 7
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.5.3 | Perforacion S-5 | Desinstalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 |  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-23: 1; 2020-04-24: 7
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.6.1 | Perforacion S-6 | Instalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 |  | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-23: 1; 2020-04-24: 7
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.6.2 | Perforacion S-6 | Sondaje
[7 empty] | HH |  |  |  | 4 | 32 |  | 2020-04-25 | 2020-04-28 | 2020-04-25: 5; 2020-04-26: 9; 2020-04-27: 9; 2020-04-28: 9
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.6.3 | Perforacion S-6 | Desinstalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29: 8
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.7.1 | Perforacion S-7 | Instalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-29: 8
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.7.2 | Perforacion S-7 | Sondaje
[7 empty] | HH |  |  |  | 4 | 32 | 4 | 2020-04-30 | 2020-05-03 | 2020-04-30: 5; 2020-05-01: 9; 2020-05-02: 9; 2020-05-03: 9
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.7.3 | Perforacion S-7 | Desinstalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-04: 8
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.8.1 | Perforacion S-8 | Instalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 |  | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 2020-05-04: 8
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.8.2 | Perforacion S-8 | Sondaje
[7 empty] | HH |  |  |  | 5 | 40 |  | 2020-05-05 | 2020-05-09 | 2020-05-05: 5; 2020-05-06: 9; 2020-05-07: 8; 2020-05-08: 9; 2020-05-09: 9
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.8.3.1 | Presiometro S-8 | Presiometro S8A
[7 empty] | HH |  |  |  | 0 | 0 |  | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-06: 0
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.8.3.2 | Presiometro S-8 | Presiometro S8B
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-07: 6; 2020-05-08: 2
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.8.3.3 | Presiometro S-8 | Presiometro S8C
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-08: 7; 2020-05-09: 1
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.8.4 | Presiometro S-8 | Desinstalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020-05-10: 8
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.9.1 | Perforacion S-9 | Instalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 |  | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020-05-10: 8
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.9.2 | Perforacion S-9 | Sondaje
[7 empty] | HH |  |  |  | 5 | 40 |  | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 2020-05-11: 5; 2020-05-12: 9; 2020-05-13: 9; 2020-05-14: 8; 2020-05-15: 9
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.9.3.1 | Presiometro S-9 | Presiometro S9A
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 |  | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-12: 6; 2020-05-13: 2
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.9.3.2 | Presiometro S-9 | Presiometro S9B
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-14: 7; 2020-05-15: 1
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.9.3.3 | Presiometro S-9 | Presiometro S9C
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 8
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.9.4 | Presiometro S-9 | Desinstalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16: 8
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.10.1 | Perforacion S-10 | Instalacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16: 8
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.10.2 | Perforacion S-10 | Sondaje
[7 empty] | HH |  |  |  | 5 | 40 |  | 2020-05-16 | 2020-05-21 | 2020-05-16: 1; 2020-05-17: 9; 2020-05-18: 9; 2020-05-19: 9; 2020-05-20: 9; 2020-05-21: 3
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.10.3.1 | Presiometro S-10 | Presiometro S10A
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 |  | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-17: 2; 2020-05-18: 6
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.10.3.2 | Presiometro S-10 | PresiometroS10B
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-19: 4; 2020-05-20: 4
Perforacion Sondajes |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.7.10.3.3 | Presiometro S-10 | Presiometro S10C
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-20: 5; 2020-05-21: 3
Downhole |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.8.1 | Downhole | DH S1
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-13: 7; 2020-05-14: 1
Downhole |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.8.2 | Downhole | DH S2
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-14: 7; 2020-05-15: 1
Downhole |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.8.3 | Downhole | DH S3
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15: 8
Downhole |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.8.4 | Downhole | DH S4
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 |  | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 2020-05-16: 8
Downhole |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.8.5 | Downhole | DH S5
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020-05-17: 8
Downhole |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.8.6 | Downhole | DH S6
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-18: 8
Downhole |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.8.7 | Downhole | DH S7
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-19: 8
Downhole |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.8.8 | Downhole | DH S8
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20: 8
Downhole |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.8.9 | Downhole | DH S9
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-21: 8
Downhole |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.8.10 | Downhole | DH S10
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 8
Downhole |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.9 | Downhole | Piezometro
[7 empty] | HH |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-22: 8
Downhole |  | MECANICA SUELO | mecanicosuelo@lekapp.cl | 1.10 | Downhole | Desmovilizacion
[7 empty] | HH |  |  |  | 2 | 16 |  | 2020-05-21 | 2020-05-23 | 2020-05-21: 5; 2020-05-22: 9; 2020-05-23: 2