## LB
Contrato Sede | Juan Pablo Figueroa | Administrador de Contratos | Contrato Sede | David Toro | Jefe Oficina Técnica | Contrato Sede | Carolina rojas | Jefa de Terreno | Minera Pelambres | ITO RYQ | Minera Pelambres | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
Administrador de Contratos | Juan Pablo Figueroa | Jefe Oficina Técnica | David Toro | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Especialidad |  | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03
GENERALIDADES | Permisos | civil | crojas@altospa.cl | A.1 | Permisos |  |  | Gl | 1 | 0
[7 empty] | civil |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2024-04-08 | 2024-04-08
OBRAS PRELIMINARES | Instalación de Faenas | civil | crojas@altospa.cl | 1.1.1 | Instalación de Faenas |  |  | mes | 4 | 47
[7 empty] | civil |  |  |  | 20.8889 | 188 | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-08: 188
OBRAS PRELIMINARES | Instalación de Faenas | civil | crojas@altospa.cl | 1.1.2 | Cierre Perimetral |  |  | mt | 133 | 1.4135
[7 empty] | civil |  |  |  | 20.8889 | 188 | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-08: 188
OBRAS PRELIMINARES | Instalación de Faenas | civil | crojas@altospa.cl | 1.1.3 | Baños Quimicos y Puntos de Hidratación |  |  | Mes | 4 | 39
[7 empty] | civil |  |  |  | 17.3333 | 156 | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-08: 156
OBRAS PRELIMINARES | Instalación de Faenas | civil | crojas@altospa.cl | 1.1.4 | Empalme Provisorio a Red Eléctrica |  |  | Gl | 1 | 188
[7 empty] | civil |  |  |  | 20.8889 | 188 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-08: 188
OBRAS PRELIMINARES | Instalación de Faenas | civil | crojas@altospa.cl | 1.1.5 | Letrero de Obras |  |  | Un | 1 | 250
[7 empty] | civil |  |  |  | 27.7778 | 250 | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-08: 250
OBRAS PRELIMINARES | Trabajos Previos | civil | crojas@altospa.cl | 1.2.1 | Limpieza y despeje de Terreno (Desintalación Estructura Exist.) |  |  | Gl | 1 | 77
[7 empty] | civil |  |  |  | 8.5556 | 77 | 1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-08: 77
OBRAS PRELIMINARES | Trabajos Previos | civil | crojas@altospa.cl | 1.2.2 | Escarpe y Nivelación Terreno |  |  | m2 | 150 | 0.51333
[7 empty] | civil |  |  |  | 8.5556 | 77 | 1 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15: 77
OBRAS PRELIMINARES | Trabajos Previos | civil | crojas@altospa.cl | 1.2.3 | Trazado y Replanteo |  |  | mt | 50 | 1.78
[7 empty] | civil |  |  |  | 9.8889 | 89 | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-15: 89
OBRA GRUESA | Excavaciones y Movimientos de Tierra | civil | crojas@altospa.cl | 2.1.1 | Excavaciones |  |  | m3 | 12 | 1.4167
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.62963 | 17 | 3 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-15: 17
OBRA GRUESA | Excavaciones y Movimientos de Tierra | civil | crojas@altospa.cl | 2.1.2 | Retiro de Escombros |  |  | m3 | 5 | 3
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.6667 | 15 | 1 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22: 15
OBRA GRUESA | Cimiento | civil | crojas@altospa.cl | 2.2.1 | Emplantillado 5cm |  |  | m3 | 2.5 | 12.8
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.5556 | 32 | 1 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22: 32
OBRA GRUESA | Cimiento | civil | crojas@altospa.cl | 2.2.2 | Hormigon G20 con B.D 20% |  |  | m3 | 12 | 5.4167
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.6111 | 65 | 2 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-22: 65
OBRA GRUESA | Sobrecimiento | civil | crojas@altospa.cl | 2.3.1 | Armadura Prefabricada |  |  | Un | 64 | 0.39062
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 25 | 1 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-22: 25
OBRA GRUESA | Sobrecimiento | civil | crojas@altospa.cl | 2.3.2 | Moldaje |  |  | m2 | 20 | 1.25
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 25 | 1 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-22: 25
OBRA GRUESA | Sobrecimiento | civil | crojas@altospa.cl | 2.3.3 | Viga de fundación HºG20 15/30 |  |  | m3 | 2.5 | 9.6
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.6667 | 24 | 1 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29: 24
OBRA GRUESA | Radier | civil | crojas@altospa.cl | 2.4.1 | Estabilizado Compactado |  |  | m3 | 18 | 1.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 27 | 1 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-29: 27
OBRA GRUESA | Radier | civil | crojas@altospa.cl | 2.4.2 | Cama Ripio Compactado |  |  | m2 | 125 | 0.216
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 27 | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-04-29: 27
OBRA GRUESA | Radier | civil | crojas@altospa.cl | 2.4.3 | Lamina Polietileno 0,05mm |  |  | m2 | 125 | 0.216
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 27 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-04-29: 27
OBRA GRUESA | Radier | civil | crojas@altospa.cl | 2.4.4 | Hormigón Radier G20 8cm |  |  | m3 | 10 | 2.7
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 27 | 1 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-04-29: 27
OBRA GRUESA | Radier | civil | crojas@altospa.cl | 2.4.5 | Malla Acma C-92 |  |  | m2 | 125 | 0.216
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 27 | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06: 27
OBRA GRUESA | Radier | civil | crojas@altospa.cl | 2.4.6 | Sika Antisol Membrana de Curado 18 lts |  |  | Uni | 2 | 13.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 27 | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06: 27
OBRA GRUESA | Muros Albañileria | civil | crojas@altospa.cl | 2.5.1 | Albañilería armada ladrillo santiago 7e o titan 29x14x7,1 (escalerilla acma + tensores 12mm) |  |  | m2 | 130 | 1.6154
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.3333 | 210 | 7 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 2024-04-29: 120; 2024-05-06: 90
OBRA GRUESA | Muros Albañileria | civil | crojas@altospa.cl | 2.5.2 | Enfierradura de pilar acma 15/15 9,2 mm |  |  | kg | 152 | 0.98684
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.381 | 150 | 7 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 2024-04-29: 85.71; 2024-05-06: 64.29
OBRA GRUESA | Muros Albañileria | civil | crojas@altospa.cl | 2.5.3 | Enfierradura de viga acma 15/25 9,2 mm |  |  | kg | 325 | 0.46154
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.381 | 150 | 7 | 2024-05-09 | 2024-05-17 | 2024-05-06: 42.86; 2024-05-13: 107.14
OBRA GRUESA | Muros Albañileria | civil | crojas@altospa.cl | 2.5.4 | Moldaje |  |  | m2 | 25 | 6
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.381 | 150 | 7 | 2024-05-09 | 2024-05-17 | 2024-05-06: 42.86; 2024-05-13: 107.14
OBRA GRUESA | Muros Albañileria | civil | crojas@altospa.cl | 2.5.5 | Hormigon G-20 pilares y cadena |  |  | m3 | 6.7 | 22.3881
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 150 | 6 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-20: 125; 2024-05-27: 25
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.1 | Cercha Madera Pino Cepillado |  |  | m2 | 118 | 0.45763
[7 empty] | civil |  |  |  | 6 | 54 | 1 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-06: 54
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.2 | Fijaciones placa madera clavable |  |  | gl | 1 | 54
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 54 | 3 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 2024-05-06: 18; 2024-05-13: 36
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.3 | Herrajes conector metálico en T |  |  | uni | 19 | 2.8421
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-13: 54
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.4 | Papel Fieltro 15 lbs |  |  | m2 | 150 | 0.36
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-13: 27; 2024-05-20: 27
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.5 | OSB Estructural 9,5mm |  |  | m2 | 100 | 0.54
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-20: 54
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.6 | Terciado liso 9 mm |  |  | m2 | 100 | 0.54
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 54
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.7 | Cubierta Zinc Alum 4mm |  |  | m2 | 150 | 0.36
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-27: 54
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.8 | Costanera 2x2" |  |  | mt | 30 | 1.8
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-27: 54
OBRA GRUESA | Cubierta | civil | crojas@altospa.cl | 2.6.9 | Lana Mineral 40mm |  |  | m2 | 100 | 0.54
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 54 | 2 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-05-27: 27; 2024-06-03: 27
OBRA GRUESA | Tabiques | civil | crojas@altospa.cl | 2.7.1 | Estructura de perfiles galvanizados serie 90 0,85mm (Solera+Montante) |  |  | m2 | 42 | 2
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.3333 | 84 | 4 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 2024-05-27: 84
OBRA GRUESA | Tabiques | civil | crojas@altospa.cl | 2.7.2 | Revestimiento YC 15mm |  |  | m2 | 42 | 2
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.1111 | 84 | 3 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 84
OBRA GRUESA | Tabiques | civil | crojas@altospa.cl | 2.7.3 | Revestimiento Fibrocemento 8mm |  |  | m2 | 42 | 2
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.1111 | 84 | 3 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 84
OBRA GRUESA | Cielo | civil | crojas@altospa.cl | 2.8.1 | Entramado perfiles Metalcon 40-OMA-05 |  |  | m2 | 17 | 0.76471
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.48148 | 13 | 3 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 2024-05-06: 4.33; 2024-05-13: 8.67
OBRA GRUESA | Cielo | civil | crojas@altospa.cl | 2.8.2 | Lana Mineral 50mm |  |  | m2 | 17 | 0.82353
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.5556 | 14 | 1 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-13: 14
OBRA GRUESA | Cielo | civil | crojas@altospa.cl | 2.8.3 | Revestimiento YC RH 12,5mm |  |  | m2 | 8.5 | 1.6471
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.77778 | 14 | 2 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-13: 14
OBRA GRUESA | Cielo | civil | crojas@altospa.cl | 2.8.4 | Revestimiento YC 10mm |  |  | m2 | 8 | 1.625
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.72222 | 13 | 2 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-13: 13
OBRA GRUESA | Hojaletaría | civil | crojas@altospa.cl | 2.9.1 | Canaleta PVC |  |  | mt | 28 | 0.78571
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.4444 | 22 | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27: 22
OBRA GRUESA | Hojaletaría | civil | crojas@altospa.cl | 2.9.2 | Bajadas PVC |  |  | mt | 5 | 4.4
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.4444 | 22 | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-27: 22
OBRA GRUESA | Hojaletaría | civil | crojas@altospa.cl | 2.9.3 | Caballete Zinc |  |  | mt | 14 | 1.5714
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.4444 | 22 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-27: 22
OBRA GRUESA | Hojaletaría | civil | crojas@altospa.cl | 2.9.4 | Dren de aguas lluvia |  |  | Un | 1 | 22
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.4444 | 22 | 1 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-27: 22
OBRA GRUESA | Hojaletaría | civil | crojas@altospa.cl | 2.9.5 | Pileta para descarga de bajada de aguas lluvia |  |  | Un | 1 | 20
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-27: 20
OBRA GRUESA | Aleros, Tapacan y Fronton | civil | crojas@altospa.cl | 2.10.1 | Aleros Fibrocemento 8mm |  |  | m2 | 37 | 0.97297
[7 empty] | civil |  |  |  | 4 | 36 | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27: 36
OBRA GRUESA | Aleros, Tapacan y Fronton | civil | crojas@altospa.cl | 2.10.2 | Tapacanto lateral 1x8" |  |  | mt | 74 | 0.48649
[7 empty] | civil |  |  |  | 4 | 36 | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-27: 36
OBRA GRUESA | Aleros, Tapacan y Fronton | civil | crojas@altospa.cl | 2.10.3 | Frontón Fibrocemento 8mm |  |  | m2 | 10 | 3.6
[7 empty] | civil |  |  |  | 4 | 36 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-27: 36
OBRA GRUESA | Aleros, Tapacan y Fronton | civil | crojas@altospa.cl | 2.10.4 | Entramado de Frontón 2x3" |  |  | m2 | 10 | 3.6
[7 empty] | civil |  |  |  | 4 | 36 | 1 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-27: 36
OBRA GRUESA | Aleros, Tapacan y Fronton | civil | crojas@altospa.cl | 2.10.5 | Revestimiento Interior Fibrocemento 8mm |  |  | m2 | 10 | 3.6
[7 empty] | civil |  |  |  | 4 | 36 | 1 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-27: 36
OBRA GRUESA | Aleros, Tapacan y Fronton | civil | crojas@altospa.cl | 2.10.6 | Celosía de PVC 100 mm |  |  | Un | 2 | 18
[7 empty] | civil |  |  |  | 4 | 36 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03: 36
TERMINACIONES | Muros y Pisos | civil | crojas@altospa.cl | 3.1.1 | Ceramica Piso Antideslizante 45x45cm |  |  | m2 | 82 | 0.93902
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.1389 | 77 | 4 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-06: 38.5; 2024-05-13: 38.5
TERMINACIONES | Muros y Pisos | civil | crojas@altospa.cl | 3.1.2 | Ceramica Muro Baños y Cocina 20x30cm |  |  | m2 | 16 | 4.8125
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.1389 | 77 | 4 | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 2024-05-13: 57.75; 2024-05-20: 19.25
TERMINACIONES | Muros y Pisos | civil | crojas@altospa.cl | 3.1.3 | Empaste Revestimientos YC |  |  | m2 | 16 | 4.8125
[7 empty] | civil |  |  |  | 8.5556 | 77 | 1 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-20: 77
TERMINACIONES | Muros y Pisos | civil | crojas@altospa.cl | 3.1.4 | Pintura Oleo Revestimientos YC |  |  | m2 | 16 | 4.8125
[7 empty] | civil |  |  |  | 8.5556 | 77 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-20: 77
TERMINACIONES | Muros y Pisos | civil | crojas@altospa.cl | 3.1.5 | Pintura Barniz Madera |  |  | m2 | 5 | 15.4
[7 empty] | civil |  |  |  | 8.5556 | 77 | 1 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-20: 77
TERMINACIONES | Muros y Pisos | civil | crojas@altospa.cl | 3.1.6 | Sellador Acrílico Ladrillo Ext e Int |  |  | m2 | 120 | 0.64167
[7 empty] | civil |  |  |  | 8.5556 | 77 | 1 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 77
TERMINACIONES | Muros y Pisos | civil | crojas@altospa.cl | 3.1.7 | Estuco Pilares y Cadenas H° |  |  | m2 | 4 | 19.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 8.6667 | 78 | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27: 78
TERMINACIONES | Molduras | civil | crojas@altospa.cl | 3.2.1 | Guardapolvo |  |  | mt | 125 | 0.44
[7 empty] | civil |  |  |  | 6.1111 | 55 | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-27: 55
TERMINACIONES | Molduras | civil | crojas@altospa.cl | 3.2.2 | Cornisas |  |  | mt | 125 | 0.432
[7 empty] | civil |  |  |  | 6 | 54 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-27: 54
TERMINACIONES | Molduras | civil | crojas@altospa.cl | 3.2.3 | Pilastras |  |  | mt | 45 | 1.2
[7 empty] | civil |  |  |  | 6 | 54 | 1 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-27: 54
TERMINACIONES | Puertas | civil | crojas@altospa.cl | 3.3.1 | Puertas Int incluy. Marco |  |  | Un | 6 | 3
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 18 | 1 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-27: 18
TERMINACIONES | Puertas | civil | crojas@altospa.cl | 3.3.2 | Puertas Ext incluy. Marco |  |  | Un | 1 | 18
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 18 | 1 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-27: 18
TERMINACIONES | Puertas | civil | crojas@altospa.cl | 3.3.3 | Cerraduras+bisagras+tope |  |  | Un | 7 | 2.5714
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 18 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03: 18
TERMINACIONES | Puertas | civil | crojas@altospa.cl | 3.3.4 | Puerta metálica corredera dos hojas |  |  | Un | 2 | 9
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 18 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03: 18
TERMINACIONES | Puertas | civil | crojas@altospa.cl | 3.3.5 | Puerta metálica corredera interior |  |  | Un | 1 | 18
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 18 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-03: 18
TERMINACIONES | Ventanas | civil | crojas@altospa.cl | 3.4.1 | Ventanas Correderas Alum |  |  | m2 | 17 | 3.1765
[7 empty] | civil |  |  |  | 6 | 54 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-03: 54
TERMINACIONES | Ventanas | civil | crojas@altospa.cl | 3.4.2 | Ventana vidrio EmpaVonado B° Alum |  |  | m2 | 2 | 27
[7 empty] | civil |  |  |  | 6 | 54 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-03: 54
TERMINACIONES | Ventanas | civil | crojas@altospa.cl | 3.4.3 | Protecciones Fierro Forjado Ventanas |  |  | Un | 11 | 4.9091
[7 empty] | civil |  |  |  | 6 | 54 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-03: 54
TERMINACIONES | Ventanas | civil | crojas@altospa.cl | 3.4.4 | Ventanas Lucarna |  |  | m2 | 6 | 9
[7 empty] | civil |  |  |  | 6 | 54 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 54
ARTEFACTOS | B° Hombres y Mujeres | civil | crojas@altospa.cl | 4.1.1 | Lv |  |  | Un | 2 | 3.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.77778 | 7 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-03: 7
ARTEFACTOS | B° Hombres y Mujeres | civil | crojas@altospa.cl | 4.1.2 | Wc |  |  | Un | 2 | 3.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.77778 | 7 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-03: 7
ARTEFACTOS | B° Hombres y Mujeres | civil | crojas@altospa.cl | 4.1.3 | Espejo |  |  | Un | 3 | 2.3333
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.77778 | 7 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-03: 7
ARTEFACTOS | B° Hombres y Mujeres | civil | crojas@altospa.cl | 4.1.4 | Portarollo |  |  | Un | 2 | 3.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.77778 | 7 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 7
ARTEFACTOS | B°Accesibilidad Universal | civil | crojas@altospa.cl | 4.2.1 | Wc Adaptado |  |  | Un | 1 | 7
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.77778 | 7 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 7
ARTEFACTOS | B°Accesibilidad Universal | civil | crojas@altospa.cl | 4.2.2 | Lv Adaptado |  |  | Un | 1 | 7
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.77778 | 7 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 7
ARTEFACTOS | B°Accesibilidad Universal | civil | crojas@altospa.cl | 4.2.3 | Barra de Apoyo Lateral |  |  | Un | 1 | 6
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.66667 | 6 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 6
ARTEFACTOS | B°Accesibilidad Universal | civil | crojas@altospa.cl | 4.2.4 | Barra de Apoyo Retráctil |  |  | Un | 1 | 6
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.66667 | 6 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 6
ARTEFACTOS | B°Accesibilidad Universal | civil | crojas@altospa.cl | 4.2.5 | Portarrollo |  |  | Un | 1 | 6
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.66667 | 6 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 6
ARTEFACTOS | Cocina | civil | crojas@altospa.cl | 4.3.1 | Lavaplatos empotrado con grifería. |  |  | Un | 1 | 8
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.88889 | 8 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 8
ARTEFACTOS | Cocina | civil | crojas@altospa.cl | 4.3.2 | Mueble Lavaplatos |  |  | Un | 1 | 8
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.88889 | 8 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 8
ARTEFACTOS | Cocina | civil | crojas@altospa.cl | 4.3.3 | Mesón en Obra |  |  | Un | 1 | 8
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.88889 | 8 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 8
INSTALACIONES | Red Agua Fría | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.1.1 | M.A.P. |  |  | Un | 1 | 41
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.5185 | 41 | 3 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2024-05-06: 41
INSTALACIONES | Red Agua Fría | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.1.2 | Cañería y fitting |  |  | mt | 45 | 0.88889
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 40 | 2 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-06: 20; 2024-05-13: 20
INSTALACIONES | Red de Agua Caliente | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.2.1 | Cañería y fitting |  |  | mt | 20 | 0.55
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.30556 | 11 | 4 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-05-13: 11
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.3.1 | Excavaciones |  |  | m3 | 1 | 50
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.3889 | 50 | 4 | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 2024-05-20: 50
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.3.2 | Cama de arena |  |  | m3 | 2.5 | 20
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.8519 | 50 | 3 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-20: 50
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.3.3 | Relleno |  |  | m3 | 5.25 | 9.5238
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 50 | 2 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 50
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.3.4 | Tuberías y fitting |  |  | mt | 25 | 2
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 50 | 2 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 50
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.3.5 | Cámara de inspección prefabricada |  |  | Un | 1 | 50
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 50 | 2 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 50
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.3.6 | Cámara desgrasadora |  |  | Un | 1 | 50
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 50 | 2 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 50
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.3.7 | Fosa Séptica |  |  | Un | 1 | 50
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 50 | 2 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 50
INSTALACIONES | Instalación Alcantarillado | civil | crojas@altospa.cl | 5.1.3.8 | Pozo absorbente |  |  | un | 1 | 55
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.0556 | 55 | 2 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-27: 55
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.1 | Empalme eléctrico |  |  | Gl | 1 | 20
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 20
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.2 | Puesta a tierra |  |  | Gl | 1 | 20
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27: 20
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.3 | TDA |  |  | Un | 1 | 20
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-27: 20
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.4 | Red Distribucion Interior |  |  | Gl | 1 | 20
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-27: 20
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.5 | Interruptor |  |  | Un | 12 | 1.6667
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-27: 20
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.6 | Enchufes |  |  | Un | 5 | 4
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-27: 20
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.7 | Iluminación Panel Led Interior |  |  | Un | 14 | 1.4286
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03: 20
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.8 | Iluminación Panel Led Exterior |  |  | Un | 5 | 4
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-03: 20
INSTALACIONES | Instalación Eléctrica | civil | crojas@altospa.cl | 5.2.9 | Iluminación kit emergencia |  |  | Un | 3 | 6.6667
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.2222 | 20 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 20
INSTALACIONES | Instalación Gas | civil | crojas@altospa.cl | 5.3.1 | Red de cobre |  |  | mt | 20 | 0.9
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 18 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 18
INSTALACIONES | Instalación Gas | civil | crojas@altospa.cl | 5.3.2 | Termo Solar |  |  | Un | 1 | 18
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 18 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 18
INSTALACIONES | Instalación Gas | civil | crojas@altospa.cl | 5.3.3 | Gabinete Protección |  |  | Un | 1 | 18
[7 empty] | civil |  |  |  | 2 | 18 | 1 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-03: 18
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Cierre Perimetral | civil | crojas@altospa.cl | 6.1.1 | Excavaciones |  |  | m3 | 7 | 30.4286
[7 empty] | civil |  |  |  | 7.8889 | 213 | 3 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-13: 213
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Cierre Perimetral | civil | crojas@altospa.cl | 6.1.2 | Poyos de Fundación |  |  | m3 | 7 | 30.4286
[7 empty] | civil |  |  |  | 4.7333 | 213 | 5 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 213
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Cierre Perimetral | civil | crojas@altospa.cl | 6.1.3 | Pilar acmafor 60x60x1,5 mm h=2,6 m |  |  | Un | 65 | 3.2923
[7 empty] | civil |  |  |  | 11.8889 | 214 | 2 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-27: 214
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Cierre Perimetral | civil | crojas@altospa.cl | 6.1.4 | Malla Acmafor 2,5x2,08 m |  |  | Uni | 60 | 3.5667
[7 empty] | civil |  |  |  | 11.8889 | 214 | 2 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-27: 214
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Cierre Perimetral | civil | crojas@altospa.cl | 6.1.5 | Fijaciones |  |  | Gl | 3 | 71.6667
[7 empty] | civil |  |  |  | 11.9444 | 215 | 2 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-05-27: 107.5; 2024-06-03: 107.5
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Portón Exterior Metalico | civil | crojas@altospa.cl | 6.2.1 | Excavaciones |  |  | m3 | 0.48 | 27.0833
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.4444 | 13 | 1 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-13: 13
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Portón Exterior Metalico | civil | crojas@altospa.cl | 6.2.2 | Poyos de Fundación |  |  | m3 | 0.5 | 24
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.3333 | 12 | 1 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-13: 12
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Portón Exterior Metalico | civil | crojas@altospa.cl | 6.2.3 | Estructura Metálica |  |  | Gl | 1 | 12
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.3333 | 12 | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-13: 12
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Portón Exterior Metalico | civil | crojas@altospa.cl | 6.2.4 | Malla Acmafor |  |  | Un | 2 | 6
[7 empty] | civil |  |  |  | 1.3333 | 12 | 1 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-13: 12
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Iluminación Exterior Panel Solar Led | civil | crojas@altospa.cl | 6.3.1 | Excavaciones |  |  | m3 | 2 | 13.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 3 | 27 | 1 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-13: 27
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Iluminación Exterior Panel Solar Led | civil | crojas@altospa.cl | 6.3.2 | Poyos de Fundación |  |  | m3 | 2 | 13
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.8889 | 26 | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-13: 26
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Iluminación Exterior Panel Solar Led | civil | crojas@altospa.cl | 6.3.3 | Poste Tubular Metálico |  |  | Un | 8 | 3.25
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.8889 | 26 | 1 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-13: 26
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Iluminación Exterior Panel Solar Led | civil | crojas@altospa.cl | 6.3.4 | Foco Solar Led |  |  | Un | 8 | 3.25
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.8889 | 26 | 1 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20: 26
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Vereda perimetral y Rampa Acceso a Sede | civil | crojas@altospa.cl | 6.4.1 | Excavaciones |  |  | m3 | 10 | 2.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 25 | 1 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20: 25
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Vereda perimetral y Rampa Acceso a Sede | civil | crojas@altospa.cl | 6.4.2 | Relleno y Base Estabilizado |  |  | m3 | 3 | 8
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.6667 | 24 | 1 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-20: 24
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Vereda perimetral y Rampa Acceso a Sede | civil | crojas@altospa.cl | 6.4.3 | Cama ripio compactado |  |  | m3 | 4 | 6
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.6667 | 24 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-20: 24
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Vereda perimetral y Rampa Acceso a Sede | civil | crojas@altospa.cl | 6.4.4 | Lámina polietileno 0,05 mm |  |  | m2 | 40 | 0.625
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 25 | 1 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-20: 25
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Vereda perimetral y Rampa Acceso a Sede | civil | crojas@altospa.cl | 6.4.5 | Radier afinado |  |  | m3 | 4.2 | 5.9524
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 25 | 1 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-20: 25
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Vereda perimetral y Rampa Acceso a Sede | civil | crojas@altospa.cl | 6.4.6 | Moldajes |  |  | m2 | 19.5 | 1.2821
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 25 | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27: 25
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Vereda perimetral y Rampa Acceso a Sede | civil | crojas@altospa.cl | 6.4.7 | Baranda Lateral |  |  | Gl | 1 | 25
[7 empty] | civil |  |  |  | 2.7778 | 25 | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-27: 25
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Mobiliario Exterior | civil | crojas@altospa.cl | 6.5.1 | Bancas Madera |  |  | Un | 6 | 8.1667
[7 empty] | civil |  |  |  | 5.4444 | 49 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-27: 49
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Estacionamiento preferencial | civil | crojas@altospa.cl | 6.6.1 | Radier estacionamiento |  |  | un | 1 | 32
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.5556 | 32 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-27: 32
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Estacionamiento preferencial | civil | crojas@altospa.cl | 6.6.2 | Demarcación y señalética |  |  | un | 1 | 32
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.5556 | 32 | 1 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-27: 32
OBRAS COMPLEMENTARIAS | Estacionamiento preferencial | civil | crojas@altospa.cl | 6.6.3 | Topes de estacionamientos |  |  | Un | 2 | 16.5
[7 empty] | civil |  |  |  | 3.6667 | 33 | 1 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-27: 33
ASEO Y ENTREGA | Aseo y Limpieza | civil | crojas@altospa.cl | 8.1 | Aseo y Limpieza |  |  | Gl | 1 | 16
[7 empty] | civil |  |  |  | 0.35556 | 16 | 5 | 2024-05-31 | 2024-06-06 | 2024-05-27: 3.2; 2024-06-03: 12.8