## LB
SFR | PAULO ROMERO | ADMINISTRADOR | SFR |  | JEFE OFICINA TECNICA | SFR | JOSE VENEGAS | JEFE DE TERRENO | RVC | JOSE SECO | JEFE DE OFICINA TECNICA
INGENIERO ADMINISTRADOR | PAULO ROMERO | JEFE OFICINA TECNICA | JAVIER CALDERON | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO |  | PREV. SERNAGEOMIN B |  | PREVENCIONISTA SNS |  | JEFE GESTION CALIDAD |  | INSPECTOR DE CALIDAD |  | JEFE DE TERRENO |  | ING. PUESTA EN MARCHA |  | SUPERVISOR CIVIL |  | SUPERVISOR ESTRUCTURA |  | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS |  | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. |  | DIBUJANTE ISOMETRISTA |  | ACTIVADOR DE MATERIALES |  | PAÑOLERO |  | ADMINISTRATIVO |  | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA |  | TOPÓGRAFO | JORGE MARTINEZ
Area | Sub-area | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2021-04-14 to 2021-06-28
[7 empty] | MECANICO |  |  |  | 4 | 24 | 7 | 2020-04-14 | 2020-04-20 | 2021-04-14: 3.4286; 2021-04-15: 3.4286; 2021-04-16: 3.4286; 2021-04-17: 3.4286; 2021-04-18: 3.4286; 2021-04-19: 3.4286; 2021-04-20: 3.4286
TRAMO 7 |  | CARPINTERO | carpintero@lekapp.cl | 1.2 | Dimensionamiento 9 pilares
[7 empty] | CARPINTERO |  |  |  | 3 | 24 | 7 | 2020-04-14 | 2020-04-20 | 2021-04-14: 3.4286; 2021-04-15: 3.4286; 2021-04-16: 3.4286; 2021-04-17: 3.4286; 2021-04-18: 3.4286; 2021-04-19: 3.4286; 2021-04-20: 3.4286
TRAMO 7 |  | CARPINTERO | carpintero@lekapp.cl | 1.3 | Galvanizado
[7 empty] | CARPINTERO |  |  |  | 3 | 120 | 15 | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 2021-04-21: 8; 2021-04-22: 8; 2021-04-23: 8; 2021-04-24: 8; 2021-04-25: 8; 2021-04-26: 8; 2021-04-27: 8; 2021-04-28: 8; 2021-04-29: 8; 2021-04-30: 8; 2021-05-01: 8; 2021-05-02: 8; 2021-05-03: 8; 2021-05-04: 8; 2021-05-05: 8
TRAMO 7 |  | CARPINTERO | carpintero@lekapp.cl | 1.4 | Montaje
[7 empty] | CARPINTERO |  |  |  | 3 | 120 | 20 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2021-05-06: 6; 2021-05-07: 6; 2021-05-08: 6; 2021-05-09: 6; 2021-05-10: 6; 2021-05-11: 6; 2021-05-12: 6; 2021-05-13: 6; 2021-05-14: 6; 2021-05-15: 6; 2021-05-16: 6; 2021-05-17: 6; 2021-05-18: 6; 2021-05-19: 6; 2021-05-20: 6; 2021-05-21: 6; 2021-05-22: 6; 2021-05-23: 6; 2021-05-24: 6; 2021-05-25: 6
TRAMO 10 |  | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 2.1 | Fabricacion 8 paños de reja
[7 empty] | MECANICO |  |  |  | 4 | 24 | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2021-04-27: 24
TRAMO 10 |  | CARPINTERO | carpintero@lekapp.cl | 2.2 | Dimensionamiento 9 pilares
[7 empty] | CARPINTERO |  |  |  | 3 | 24 | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-04-28: 24
TRAMO 10 |  | CARPINTERO | carpintero@lekapp.cl | 2.3 | Galvanizado
[7 empty] | CARPINTERO |  |  |  | 3 | 120 | 7 | 2020-05-05 | 2020-05-11 | 2021-05-05: 17.1429; 2021-05-06: 17.1429; 2021-05-07: 17.1429; 2021-05-08: 17.1429; 2021-05-09: 17.1429; 2021-05-10: 17.1429; 2021-05-11: 17.1429
TRAMO 10 |  | CARPINTERO | carpintero@lekapp.cl | 2.4 | Montaje
[7 empty] | CARPINTERO |  |  |  | 3 | 120 | 8 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2021-05-13: 15; 2021-05-14: 15; 2021-05-15: 15; 2021-05-16: 15; 2021-05-17: 15; 2021-05-18: 15; 2021-05-19: 15; 2021-05-20: 15
TRAMO 11 |  | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 3.1 | Fabricacion 9 paños de reja
[7 empty] | MECANICO |  |  |  | 4 | 24 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2021-04-29: 24
TRAMO 11 |  | CARPINTERO | carpintero@lekapp.cl | 3.2 | Dimensionamiento 10 pilares
[7 empty] | CARPINTERO |  |  |  | 3 | 24 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2021-04-30: 24
TRAMO 11 |  | CARPINTERO | carpintero@lekapp.cl | 3.3 | Galvanizado
[7 empty] | CARPINTERO |  |  |  | 3 | 120 | 13 | 2020-04-30 | 2020-05-12 | 2021-04-30: 9.2308; 2021-05-01: 9.2308; 2021-05-02: 9.2308; 2021-05-03: 9.2308; 2021-05-04: 9.2308; 2021-05-05: 9.2308; 2021-05-06: 9.2308; 2021-05-07: 9.2308; 2021-05-08: 9.2308; 2021-05-09: 9.2308; 2021-05-10: 9.2308; 2021-05-11: 9.2308; 2021-05-12: 9.2308
TRAMO 11 |  | CARPINTERO | carpintero@lekapp.cl | 3.4 | Montaje
[7 empty] | CARPINTERO |  |  |  | 3 | 120 | 8 | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 2021-05-20: 15; 2021-05-21: 15; 2021-05-22: 15; 2021-05-23: 15; 2021-05-24: 15; 2021-05-25: 15; 2021-05-26: 15; 2021-05-27: 15
TRAMO 12 |  | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 4.1 | Fabricacion 21 paños de reja
[7 empty] | MECANICO |  |  |  | 4 | 24 | 6 | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 2021-05-06: 4; 2021-05-07: 4; 2021-05-08: 4; 2021-05-09: 4; 2021-05-10: 4; 2021-05-11: 4
TRAMO 12 |  | CARPINTERO | carpintero@lekapp.cl | 4.2 | Dimensionamiento 22 pilares
[7 empty] | CARPINTERO |  |  |  | 3 | 24 | 6 | 2020-05-06 | 2020-05-11 | 2021-05-06: 4; 2021-05-07: 4; 2021-05-08: 4; 2021-05-09: 4; 2021-05-10: 4; 2021-05-11: 4
TRAMO 12 |  | CARPINTERO | carpintero@lekapp.cl | 4.3 | Galvanizado
[7 empty] | CARPINTERO |  |  |  | 3 | 120 | 8 | 2020-05-12 | 2020-05-19 | 2021-05-12: 15; 2021-05-13: 15; 2021-05-14: 15; 2021-05-15: 15; 2021-05-16: 15; 2021-05-17: 15; 2021-05-18: 15; 2021-05-19: 15
TRAMO 12 |  | CARPINTERO | carpintero@lekapp.cl | 4.4 | Montaje
[7 empty] | CARPINTERO |  |  |  | 3 | 120 | 8 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 2021-06-08: 15; 2021-06-09: 15; 2021-06-10: 15; 2021-06-11: 15; 2021-06-12: 15; 2021-06-13: 15; 2021-06-14: 15; 2021-06-15: 15
TRAMO 04 |  | MECANICO | mecanico@lekapp.cl | 5.1 | Fabricacion 17 paños de reja
[7 empty] | MECANICO |  |  |  | 4 | 24 | 2 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2021-05-12: 12; 2021-05-13: 12
TRAMO 04 |  | CARPINTERO | carpintero@lekapp.cl | 5.2 | Dimensionamiento 18 pilares
[7 empty] | CARPINTERO |  |  |  | 3 | 24 | 4 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 2021-04-17: 6; 2021-04-18: 6; 2021-04-19: 6; 2021-04-20: 6
TRAMO 04 |  | CARPINTERO | carpintero@lekapp.cl | 5.3 | Galvanizado
[7 empty] | CARPINTERO |  |  |  | 3 | 120 | 7 | 2020-05-14 | 2020-05-20 | 2021-05-14: 9.2308; 2021-05-15: 9.2308; 2021-05-16: 9.2308; 2021-05-17: 9.2308; 2021-05-18: 9.2308; 2021-05-19: 9.2308; 2021-05-20: 9.2308; 2021-05-21: 9.2308; 2021-05-22: 9.2308; 2021-05-23: 9.2308; 2021-05-24: 9.2308; 2021-05-25: 9.2308; 2021-05-26: 9.2308
TRAMO 04 |  | CARPINTERO | carpintero@lekapp.cl | 5.4 | Montaje
[7 empty] | CARPINTERO |  |  |  | 3 | 120 | 8 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 2021-06-15: 15; 2021-06-16: 15; 2021-06-17: 15; 2021-06-18: 15; 2021-06-19: 15; 2021-06-20: 15; 2021-06-21: 15; 2021-06-22: 15