## LINEA BASE
FUGRO | Salim Silveira | Administrador | FUGRO | Sebastian Quiroz | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Salim Silveira | JEFE OFICINA TECNICA | Sebastian Quiroz | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | ZONA | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2023-01-30 to 2023-05-13
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31230 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 6107 | 60 | 2022-08-30 | 2022-10-28 | 2023-01-30: 101.7833; 2023-01-31: 101.7833; 2023-02-01: 101.7833; 2023-02-02: 101.7833; 2023-02-03: 101.7833; 2023-02-04: 101.7833; 2023-02-05: 101.7833; 2023-02-06: 101.7833; 2023-02-07: 101.7833; 2023-02-08: 101.7833; 2023-02-09: 101.7833; 2023-02-10: 101.7833; 2023-02-11: 101.7833; 2023-02-12: 101.7833; 2023-02-13: 101.7833; 2023-02-14: 101.7833; 2023-02-15: 101.7833; 2023-02-16: 101.7833; 2023-02-17: 101.7833; 2023-02-18: 101.7833; 2023-02-19: 101.7833; 2023-02-20: 101.7833; 2023-02-21: 101.7833; 2023-02-22: 101.7833; 2023-02-23: 101.7833; 2023-02-24: 101.7833; 2023-02-25: 101.7833; 2023-02-26: 101.7833; 2023-02-27: 101.7833; 2023-02-28: 101.7833; 2023-03-01: 101.7833; 2023-03-02: 101.7833; 2023-03-03: 101.7833; 2023-03-04: 101.7833; 2023-03-05: 101.7833; 2023-03-06: 101.7833; 2023-03-07: 101.7833; 2023-03-08: 101.7833; 2023-03-09: 101.7833; 2023-03-10: 101.7833; 2023-03-11: 101.7833; 2023-03-12: 101.7833; 2023-03-13: 101.7833; 2023-03-14: 101.7833; 2023-03-15: 101.7833; 2023-03-16: 101.7833; 2023-03-17: 101.7833; 2023-03-18: 101.7833; 2023-03-19: 101.7833; 2023-03-20: 101.7833; 2023-03-21: 101.7833; 2023-03-22: 101.7833; 2023-03-23: 101.7833; 2023-03-24: 101.7833; 2023-03-25: 101.7833; 2023-03-26: 101.7833; 2023-03-27: 101.7833; 2023-03-28: 101.7833; 2023-03-29: 101.7833; 2023-03-30: 101.7833
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31200 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 6 | 2022-09-12 | 2022-09-22 | 2023-02-12: 0; 2023-02-13: 0; 2023-02-14: 0; 2023-02-15: 0; 2023-02-16: 0; 2023-02-17: 0; 2023-02-18: 0; 2023-02-19: 0; 2023-02-20: 0; 2023-02-21: 0; 2023-02-22: 0
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31240 | Excavación Zanja |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 1254 | 13 | 2022-10-16 | 2022-10-28 | 2023-03-18: 96.4615; 2023-03-19: 96.4615; 2023-03-20: 96.4615; 2023-03-21: 96.4615; 2023-03-22: 96.4615; 2023-03-23: 96.4615; 2023-03-24: 96.4615; 2023-03-25: 96.4615; 2023-03-26: 96.4615; 2023-03-27: 96.4615; 2023-03-28: 96.4615; 2023-03-29: 96.4615; 2023-03-30: 96.4615
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31210 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 34 | 1 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2023-03-19: 17; 2023-03-20: 17
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31250 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 1139 | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-02 | 2023-03-21: 75.9333; 2023-03-22: 75.9333; 2023-03-23: 75.9333; 2023-03-24: 75.9333; 2023-03-25: 75.9333; 2023-03-26: 75.9333; 2023-03-27: 75.9333; 2023-03-28: 75.9333; 2023-03-29: 75.9333; 2023-03-30: 75.9333; 2023-03-31: 75.9333; 2023-04-01: 75.9333; 2023-04-02: 75.9333; 2023-04-03: 75.9333; 2023-04-04: 75.9333
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31220 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 78 | 3 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 2023-03-21: 13; 2023-03-22: 13; 2023-03-23: 13; 2023-03-24: 13; 2023-03-25: 13; 2023-03-26: 13
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31260 | Relleno Tipo 2 (Terraplen) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 679 | 7 | 2022-11-03 | 2022-11-09 | 2023-04-05: 97; 2023-04-06: 97; 2023-04-07: 97; 2023-04-08: 97; 2023-04-09: 97; 2023-04-10: 97; 2023-04-11: 97
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31270 | Instalación y Compactación Base Granular (Carpeta de Rodado) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 221 | 2 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2023-04-12: 110.5; 2023-04-13: 110.5
OBRAS DESVÍO DE AGUAS | PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | usuario1@lekapp.cl | A31280 | Relleno Tipo 4 (Pretil de Seguridad Vehicular) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 198 | 2 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2023-04-18: 99; 2023-04-19: 99