## LINEA BASE
FUGRO | Salim Silveira | Administrador | FUGRO | Sebastian Quiroz | JEFE OFICINA TECNICA | FUGRO |  | Jefe de Prevensión |  | NOMBRE DEL ITO | ITO APROBADOR | PREV. SERNAGEOMIN B | PREVENCIONISTA SNS | JEFE GESTION CALIDAD | INSPECTOR DE CALIDAD | JEFE DE TERRENO | ING. PUESTA EN MARCHA | SUPERVISOR CIVIL | SUPERVISOR ESTRUCTURA | SUPERVISOR PIPING - DUCTOS | SUPERVISOR ELÉC./INSTRUM. | DIBUJANTE ISOMETRISTA | ACTIVADOR DE MATERIALES | PAÑOLERO | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO COMPRAS Y LOGISTICA | TOPÓGRAFO
INGENIERO ADMINISTRADOR | Salim Silveira | JEFE OFICINA TECNICA | Sebastian Quiroz | ING. CONTROL INGENIERÍA |  | PLANIFICADOR |  | PROGRAMADOR |  | CONTROL COSTO
Area | Zona | Esp | Usuario | Item | Descripción | Descripción2 | Rol de especialidad | Unid | Cant | Rend | N° Trabajadores | Trabajo | Duración | Comienzo Programado | Fin Programado | time axis 2022-08-28 to 2023-05-08
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31230 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 6107 | 60 | 2022-08-30 | 2022-10-28 | 2022-08-30: 101.7833; 2022-08-31: 101.7833; 2022-09-01: 101.7833; 2022-09-02: 101.7833; 2022-09-03: 101.7833; 2022-09-04: 101.7833; 2022-09-05: 101.7833; 2022-09-06: 101.7833; 2022-09-07: 101.7833; 2022-09-08: 101.7833; 2022-09-09: 101.7833; 2022-09-10: 101.7833; 2022-09-11: 101.7833; 2022-09-12: 101.7833; 2022-09-13: 101.7833; 2022-09-14: 101.7833; 2022-09-15: 101.7833; 2022-09-16: 101.7833; 2022-09-17: 101.7833; 2022-09-18: 101.7833; 2022-09-19: 101.7833; 2022-09-20: 101.7833; 2022-09-21: 101.7833; 2022-09-22: 101.7833; 2022-09-23: 101.7833; 2022-09-24: 101.7833; 2022-09-25: 101.7833; 2022-09-26: 101.7833; 2022-09-27: 101.7833; 2022-09-28: 101.7833; 2022-09-29: 101.7833; 2022-09-30: 101.7833; 2022-10-01: 101.7833; 2022-10-02: 101.7833; 2022-10-03: 101.7833; 2022-10-04: 101.7833; 2022-10-05: 101.7833; 2022-10-06: 101.7833; 2022-10-07: 101.7833; 2022-10-08: 101.7833; 2022-10-09: 101.7833; 2022-10-10: 101.7833; 2022-10-11: 101.7833; 2022-10-12: 101.7833; 2022-10-13: 101.7833; 2022-10-14: 101.7833; 2022-10-15: 101.7833; 2022-10-16: 101.7833; 2022-10-17: 101.7833; 2022-10-18: 101.7833; 2022-10-19: 101.7833; 2022-10-20: 101.7833; 2022-10-21: 101.7833; 2022-10-22: 101.7833; 2022-10-23: 101.7833; 2022-10-24: 101.7833; 2022-10-25: 101.7833; 2022-10-26: 101.7833; 2022-10-27: 101.7833; 2022-10-28: 101.7833
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31200 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-09-12 | 2022-09-21 | 2022-09-12: 0; 2022-09-13: 0; 2022-09-14: 0; 2022-09-15: 0; 2022-09-16: 0; 2022-09-17: 0; 2022-09-18: 0; 2022-09-19: 0; 2022-09-20: 0; 2022-09-21: 0
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31240 | Excavación Zanja |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 1254 | 13 | 2022-10-16 | 2022-10-28 | 2022-10-16: 96.4615; 2022-10-17: 96.4615; 2022-10-18: 96.4615; 2022-10-19: 96.4615; 2022-10-20: 96.4615; 2022-10-21: 96.4615; 2022-10-22: 96.4615; 2022-10-23: 96.4615; 2022-10-24: 96.4615; 2022-10-25: 96.4615; 2022-10-26: 96.4615; 2022-10-27: 96.4615; 2022-10-28: 96.4615
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31210 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 34 | 0 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-17: 17; 2022-10-18: 17
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31250 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 1139 | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-02 | 2022-10-19: 75.9333; 2022-10-20: 75.9333; 2022-10-21: 75.9333; 2022-10-22: 75.9333; 2022-10-23: 75.9333; 2022-10-24: 75.9333; 2022-10-25: 75.9333; 2022-10-26: 75.9333; 2022-10-27: 75.9333; 2022-10-28: 75.9333; 2022-10-29: 75.9333; 2022-10-30: 75.9333; 2022-10-31: 75.9333; 2022-11-01: 75.9333; 2022-11-02: 75.9333
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31220 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 78 | 3 | 2022-10-19 | 2022-10-30 | 2022-10-19: 6.5; 2022-10-20: 6.5; 2022-10-21: 6.5; 2022-10-22: 6.5; 2022-10-23: 6.5; 2022-10-24: 6.5; 2022-10-25: 6.5; 2022-10-26: 6.5; 2022-10-27: 6.5; 2022-10-28: 6.5; 2022-10-29: 6.5; 2022-10-30: 6.5
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31260 | Relleno Tipo 2 (Terraplen) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 679 | 7 | 2022-11-03 | 2022-11-09 | 2022-11-03: 97; 2022-11-04: 97; 2022-11-05: 97; 2022-11-06: 97; 2022-11-07: 97; 2022-11-08: 97; 2022-11-09: 97
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31270 | Instalación y Compactación Base Granular (Carpeta de Rodado) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 221 | 2 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-10: 110.5; 2022-11-11: 110.5
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 1+100 a KM 2+200) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31280 | Relleno Tipo 4 (Pretil de Seguridad Vehicular) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 198 | 2 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-16: 99; 2022-11-17: 99
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 0+000 a KM 1+100) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31180 | Aviso Ingreso y Aprobación Biólogo |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 2 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-03: 0; 2022-10-04: 0
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 0+000 a KM 1+100) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31100 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 5 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2022-11-18: 0; 2022-11-19: 0; 2022-11-20: 0; 2022-11-21: 0; 2022-11-22: 0; 2022-11-23: 0; 2022-11-24: 0; 2022-11-25: 0
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 0+000 a KM 1+100) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31110 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 43 | 1 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-25: 43
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 0+000 a KM 1+100) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31120 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 84 | 2 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 2022-11-29: 28; 2022-11-30: 28; 2022-12-01: 28
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 0+000 a KM 1+100) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31130 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 4152 | 40 | 2022-12-01 | 2023-01-12 | 2022-12-01: 96.5581; 2022-12-02: 96.5581; 2022-12-03: 96.5581; 2022-12-04: 96.5581; 2022-12-05: 96.5581; 2022-12-06: 96.5581; 2022-12-07: 96.5581; 2022-12-08: 96.5581; 2022-12-09: 96.5581; 2022-12-10: 96.5581; 2022-12-11: 96.5581; 2022-12-12: 96.5581; 2022-12-13: 96.5581; 2022-12-14: 96.5581; 2022-12-15: 96.5581; 2022-12-16: 96.5581; 2022-12-17: 96.5581; 2022-12-18: 96.5581; 2022-12-19: 96.5581; 2022-12-20: 96.5581; 2022-12-21: 96.5581; 2022-12-22: 96.5581; 2022-12-23: 96.5581; 2022-12-24: 96.5581; 2022-12-25: 96.5581; 2022-12-26: 96.5581; 2022-12-27: 96.5581; 2022-12-28: 96.5581; 2022-12-29: 96.5581; 2022-12-30: 96.5581; 2022-12-31: 96.5581; 2023-01-01: 96.5581; 2023-01-02: 96.5581; 2023-01-03: 96.5581; 2023-01-04: 96.5581; 2023-01-05: 96.5581; 2023-01-06: 96.5581; 2023-01-07: 96.5581; 2023-01-08: 96.5581; 2023-01-09: 96.5581; 2023-01-10: 96.5581; 2023-01-11: 96.5581; 2023-01-12: 96.5581
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 0+000 a KM 1+100) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31140 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3899 | 40 | 2023-01-02 | 2023-02-11 | 2023-01-02: 95.0976; 2023-01-03: 95.0976; 2023-01-04: 95.0976; 2023-01-05: 95.0976; 2023-01-06: 95.0976; 2023-01-07: 95.0976; 2023-01-08: 95.0976; 2023-01-09: 95.0976; 2023-01-10: 95.0976; 2023-01-11: 95.0976; 2023-01-12: 95.0976; 2023-01-13: 95.0976; 2023-01-14: 95.0976; 2023-01-15: 95.0976; 2023-01-16: 95.0976; 2023-01-17: 95.0976; 2023-01-18: 95.0976; 2023-01-19: 95.0976; 2023-01-20: 95.0976; 2023-01-21: 95.0976; 2023-01-22: 95.0976; 2023-01-23: 95.0976; 2023-01-24: 95.0976; 2023-01-25: 95.0976; 2023-01-26: 95.0976; 2023-01-27: 95.0976; 2023-01-28: 95.0976; 2023-01-29: 95.0976; 2023-01-30: 95.0976; 2023-01-31: 95.0976; 2023-02-01: 95.0976; 2023-02-02: 95.0976; 2023-02-03: 95.0976; 2023-02-04: 95.0976; 2023-02-05: 95.0976; 2023-02-06: 95.0976; 2023-02-07: 95.0976; 2023-02-08: 95.0976; 2023-02-09: 95.0976; 2023-02-10: 95.0976; 2023-02-11: 95.0976
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 0+000 a KM 1+100) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31150 | Relleno Tipo 2 (Terraplen) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 707 | 7 | 2023-02-11 | 2023-02-18 | 2023-02-11: 88.375; 2023-02-12: 88.375; 2023-02-13: 88.375; 2023-02-14: 88.375; 2023-02-15: 88.375; 2023-02-16: 88.375; 2023-02-17: 88.375; 2023-02-18: 88.375
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 0+000 a KM 1+100) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31160 | Instalación y Compactación Base Granular (Carpeta de Rodado) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 440 | 4 | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 2023-02-18: 88; 2023-02-19: 88; 2023-02-20: 88; 2023-02-21: 88; 2023-02-22: 88
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 0+000 a KM 1+100) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31170 | Relleno Tipo 4 (Pretil de Seguridad Vehicular) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 198 | 2 | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 2023-02-22: 66; 2023-02-23: 66; 2023-02-24: 66
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 2+200 a KM 3+300) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31300 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 5 | 2023-02-11 | 2023-02-16 | 2023-02-11: 0; 2023-02-12: 0; 2023-02-13: 0; 2023-02-14: 0; 2023-02-15: 0; 2023-02-16: 0
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 2+200 a KM 3+300) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31310 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 34 | 1 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-12: 17; 2023-02-13: 17
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 2+200 a KM 3+300) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31320 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 78 | 2 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-13: 26; 2023-02-14: 26; 2023-02-15: 26
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 2+200 a KM 3+300) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31330 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 3074 | 29 | 2023-02-15 | 2023-03-16 | 2023-02-15: 102.4667; 2023-02-16: 102.4667; 2023-02-17: 102.4667; 2023-02-18: 102.4667; 2023-02-19: 102.4667; 2023-02-20: 102.4667; 2023-02-21: 102.4667; 2023-02-22: 102.4667; 2023-02-23: 102.4667; 2023-02-24: 102.4667; 2023-02-25: 102.4667; 2023-02-26: 102.4667; 2023-02-27: 102.4667; 2023-02-28: 102.4667; 2023-03-01: 102.4667; 2023-03-02: 102.4667; 2023-03-03: 102.4667; 2023-03-04: 102.4667; 2023-03-05: 102.4667; 2023-03-06: 102.4667; 2023-03-07: 102.4667; 2023-03-08: 102.4667; 2023-03-09: 102.4667; 2023-03-10: 102.4667; 2023-03-11: 102.4667; 2023-03-12: 102.4667; 2023-03-13: 102.4667; 2023-03-14: 102.4667; 2023-03-15: 102.4667; 2023-03-16: 102.4667
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 2+200 a KM 3+300) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31340 | Excavación Zanja |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 2332 | 22 | 2023-02-22 | 2023-03-16 | 2023-02-22: 101.3913; 2023-02-23: 101.3913; 2023-02-24: 101.3913; 2023-02-25: 101.3913; 2023-02-26: 101.3913; 2023-02-27: 101.3913; 2023-02-28: 101.3913; 2023-03-01: 101.3913; 2023-03-02: 101.3913; 2023-03-03: 101.3913; 2023-03-04: 101.3913; 2023-03-05: 101.3913; 2023-03-06: 101.3913; 2023-03-07: 101.3913; 2023-03-08: 101.3913; 2023-03-09: 101.3913; 2023-03-10: 101.3913; 2023-03-11: 101.3913; 2023-03-12: 101.3913; 2023-03-13: 101.3913; 2023-03-14: 101.3913; 2023-03-15: 101.3913; 2023-03-16: 101.3913
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 2+200 a KM 3+300) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31350 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 588 | 7 | 2023-03-09 | 2023-03-16 | 2023-03-09: 73.5; 2023-03-10: 73.5; 2023-03-11: 73.5; 2023-03-12: 73.5; 2023-03-13: 73.5; 2023-03-14: 73.5; 2023-03-15: 73.5; 2023-03-16: 73.5
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 2+200 a KM 3+300) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31360 | Relleno Tipo 2 (Terraplen) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 1386 | 14 | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 2023-03-16: 92.4; 2023-03-17: 92.4; 2023-03-18: 92.4; 2023-03-19: 92.4; 2023-03-20: 92.4; 2023-03-21: 92.4; 2023-03-22: 92.4; 2023-03-23: 92.4; 2023-03-24: 92.4; 2023-03-25: 92.4; 2023-03-26: 92.4; 2023-03-27: 92.4; 2023-03-28: 92.4; 2023-03-29: 92.4; 2023-03-30: 92.4
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 2+200 a KM 3+300) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31370 | Instalación y Compactación Base Granular (Carpeta de Rodado) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 208 | 2 | 2023-03-30 | 2023-04-01 | 2023-03-30: 69.3333; 2023-03-31: 69.3333; 2023-04-01: 69.3333
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 2+200 a KM 3+300) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31380 | Relleno Tipo 4 (Pretil de Seguridad Vehicular) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 198 | 2 | 2023-04-01 | 2023-04-03 | 2023-04-01: 66; 2023-04-02: 66; 2023-04-03: 66
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 3+300 a KM 4+140) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31400 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 5 | 2023-03-18 | 2023-03-23 | 2023-03-18: 0; 2023-03-19: 0; 2023-03-20: 0; 2023-03-21: 0; 2023-03-22: 0; 2023-03-23: 0
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 3+300 a KM 4+140) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31410 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 34 | 1 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-23: 17; 2023-03-24: 17
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 3+300 a KM 4+140) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31420 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 78 | 2 | 2023-03-24 | 2023-03-26 | 2023-03-24: 26; 2023-03-25: 26; 2023-03-26: 26
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 3+300 a KM 4+140) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31430 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 2120 | 20 | 2023-03-26 | 2023-04-15 | 2023-03-26: 100.9524; 2023-03-27: 100.9524; 2023-03-28: 100.9524; 2023-03-29: 100.9524; 2023-03-30: 100.9524; 2023-03-31: 100.9524; 2023-04-01: 100.9524; 2023-04-02: 100.9524; 2023-04-03: 100.9524; 2023-04-04: 100.9524; 2023-04-05: 100.9524; 2023-04-06: 100.9524; 2023-04-07: 100.9524; 2023-04-08: 100.9524; 2023-04-09: 100.9524; 2023-04-10: 100.9524; 2023-04-11: 100.9524; 2023-04-12: 100.9524; 2023-04-13: 100.9524; 2023-04-14: 100.9524; 2023-04-15: 100.9524
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 3+300 a KM 4+140) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31440 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 588 | 7 | 2023-03-30 | 2023-04-06 | 2023-03-30: 73.5; 2023-03-31: 73.5; 2023-04-01: 73.5; 2023-04-02: 73.5; 2023-04-03: 73.5; 2023-04-04: 73.5; 2023-04-05: 73.5; 2023-04-06: 73.5
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 3+300 a KM 4+140) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31450 | Relleno Tipo 2 (Terraplen) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 792 | 8 | 2023-04-06 | 2023-04-14 | 2023-04-06: 88; 2023-04-07: 88; 2023-04-08: 88; 2023-04-09: 88; 2023-04-10: 88; 2023-04-11: 88; 2023-04-12: 88; 2023-04-13: 88; 2023-04-14: 88
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 3+300 a KM 4+140) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31460 | Instalación y Compactación Base Granular (Carpeta de Rodado) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 208 | 3 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 2023-04-14: 52; 2023-04-15: 52; 2023-04-16: 52; 2023-04-17: 52
PLATAFORMA CONDUCCIÓN AGUAS PERMANENTES | PLATAFORMA CONDUCCIÓN (KM 3+300 a KM 4+140) | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31470 | Relleno Tipo 4 (Pretil de Seguridad Vehicular) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 198 | 3 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 2023-04-17: 49.5; 2023-04-18: 49.5; 2023-04-19: 49.5; 2023-04-20: 49.5
MURO DE CONTENCION FLEXIBLE | MURO DE CONTENCION FLEXIBLE | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31211 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 2 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 2022-10-31: 0; 2022-11-01: 0; 2022-11-02: 0
MURO DE CONTENCION FLEXIBLE | MURO DE CONTENCION FLEXIBLE | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31212 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 136 | 3 | 2022-11-02 | 2022-11-07 | 2022-11-02: 22.6667; 2022-11-03: 22.6667; 2022-11-04: 22.6667; 2022-11-05: 22.6667; 2022-11-06: 22.6667; 2022-11-07: 22.6667
MURO DE CONTENCION FLEXIBLE | MURO DE CONTENCION FLEXIBLE | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31213 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 312 | 2 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 2022-11-07: 104; 2022-11-08: 104; 2022-11-09: 104
MURO DE CONTENCION FLEXIBLE | MURO DE CONTENCION FLEXIBLE | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31214 | Excavación Material Común (Sello Muro Flexible) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 670 | 10 | 2022-11-09 | 2022-11-24 | 2022-11-09: 41.875; 2022-11-10: 41.875; 2022-11-11: 41.875; 2022-11-12: 41.875; 2022-11-13: 41.875; 2022-11-14: 41.875; 2022-11-15: 41.875; 2022-11-16: 41.875; 2022-11-17: 41.875; 2022-11-18: 41.875; 2022-11-19: 41.875; 2022-11-20: 41.875; 2022-11-21: 41.875; 2022-11-22: 41.875; 2022-11-23: 41.875; 2022-11-24: 41.875
MURO DE CONTENCION FLEXIBLE | MURO DE CONTENCION FLEXIBLE | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31215 | Construcción Muro Flexible |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 12570 | 79 | 2022-11-22 | 2023-03-27 | 2022-11-22: 99.7619; 2022-11-23: 99.7619; 2022-11-24: 99.7619; 2022-11-25: 99.7619; 2022-11-26: 99.7619; 2022-11-27: 99.7619; 2022-11-28: 99.7619; 2022-11-29: 99.7619; 2022-11-30: 99.7619; 2022-12-01: 99.7619; 2022-12-02: 99.7619; 2022-12-03: 99.7619; 2022-12-04: 99.7619; 2022-12-05: 99.7619; 2022-12-06: 99.7619; 2022-12-07: 99.7619; 2022-12-08: 99.7619; 2022-12-09: 99.7619; 2022-12-10: 99.7619; 2022-12-11: 99.7619; 2022-12-12: 99.7619; 2022-12-13: 99.7619; 2022-12-14: 99.7619; 2022-12-15: 99.7619; 2022-12-16: 99.7619; 2022-12-17: 99.7619; 2022-12-18: 99.7619; 2022-12-19: 99.7619; 2022-12-20: 99.7619; 2022-12-21: 99.7619; 2022-12-22: 99.7619; 2022-12-23: 99.7619; 2022-12-24: 99.7619; 2022-12-25: 99.7619; 2022-12-26: 99.7619; 2022-12-27: 99.7619; 2022-12-28: 99.7619; 2022-12-29: 99.7619; 2022-12-30: 99.7619; 2022-12-31: 99.7619; 2023-01-01: 99.7619; 2023-01-02: 99.7619; 2023-01-03: 99.7619; 2023-01-04: 99.7619; 2023-01-05: 99.7619; 2023-01-06: 99.7619; 2023-01-07: 99.7619; 2023-01-08: 99.7619; 2023-01-09: 99.7619; 2023-01-10: 99.7619; 2023-01-11: 99.7619; 2023-01-12: 99.7619; 2023-01-13: 99.7619; 2023-01-14: 99.7619; 2023-01-15: 99.7619; 2023-01-16: 99.7619; 2023-01-17: 99.7619; 2023-01-18: 99.7619; 2023-01-19: 99.7619; 2023-01-20: 99.7619; 2023-01-21: 99.7619; 2023-01-22: 99.7619; 2023-01-23: 99.7619; 2023-01-24: 99.7619; 2023-01-25: 99.7619; 2023-01-26: 99.7619; 2023-01-27: 99.7619; 2023-01-28: 99.7619; 2023-01-29: 99.7619; 2023-01-30: 99.7619; 2023-01-31: 99.7619; 2023-02-01: 99.7619; 2023-02-02: 99.7619; 2023-02-03: 99.7619; 2023-02-04: 99.7619; 2023-02-05: 99.7619; 2023-02-06: 99.7619; 2023-02-07: 99.7619; 2023-02-08: 99.7619; 2023-02-09: 99.7619; 2023-02-10: 99.7619; 2023-02-11: 99.7619; 2023-02-12: 99.7619; 2023-02-13: 99.7619; 2023-02-14: 99.7619; 2023-02-15: 99.7619; 2023-02-16: 99.7619; 2023-02-17: 99.7619; 2023-02-18: 99.7619; 2023-02-19: 99.7619; 2023-02-20: 99.7619; 2023-02-21: 99.7619; 2023-02-22: 99.7619; 2023-02-23: 99.7619; 2023-02-24: 99.7619; 2023-02-25: 99.7619; 2023-02-26: 99.7619; 2023-02-27: 99.7619; 2023-02-28: 99.7619; 2023-03-01: 99.7619; 2023-03-02: 99.7619; 2023-03-03: 99.7619; 2023-03-04: 99.7619; 2023-03-05: 99.7619; 2023-03-06: 99.7619; 2023-03-07: 99.7619; 2023-03-08: 99.7619; 2023-03-09: 99.7619; 2023-03-10: 99.7619; 2023-03-11: 99.7619; 2023-03-12: 99.7619; 2023-03-13: 99.7619; 2023-03-14: 99.7619; 2023-03-15: 99.7619; 2023-03-16: 99.7619; 2023-03-17: 99.7619; 2023-03-18: 99.7619; 2023-03-19: 99.7619; 2023-03-20: 99.7619; 2023-03-21: 99.7619; 2023-03-22: 99.7619; 2023-03-23: 99.7619; 2023-03-24: 99.7619; 2023-03-25: 99.7619; 2023-03-26: 99.7619; 2023-03-27: 99.7619
MURO DE CONTENCION FLEXIBLE | MURO DE CONTENCION FLEXIBLE | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31216 | Relleno Interior Muro Flexible |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 5470 | 79 | 2022-11-30 | 2023-04-03 | 2022-11-30: 43.76; 2022-12-01: 43.76; 2022-12-02: 43.76; 2022-12-03: 43.76; 2022-12-04: 43.76; 2022-12-05: 43.76; 2022-12-06: 43.76; 2022-12-07: 43.76; 2022-12-08: 43.76; 2022-12-09: 43.76; 2022-12-10: 43.76; 2022-12-11: 43.76; 2022-12-12: 43.76; 2022-12-13: 43.76; 2022-12-14: 43.76; 2022-12-15: 43.76; 2022-12-16: 43.76; 2022-12-17: 43.76; 2022-12-18: 43.76; 2022-12-19: 43.76; 2022-12-20: 43.76; 2022-12-21: 43.76; 2022-12-22: 43.76; 2022-12-23: 43.76; 2022-12-24: 43.76; 2022-12-25: 43.76; 2022-12-26: 43.76; 2022-12-27: 43.76; 2022-12-28: 43.76; 2022-12-29: 43.76; 2022-12-30: 43.76; 2022-12-31: 43.76; 2023-01-01: 43.76; 2023-01-02: 43.76; 2023-01-03: 43.76; 2023-01-04: 43.76; 2023-01-05: 43.76; 2023-01-06: 43.76; 2023-01-07: 43.76; 2023-01-08: 43.76; 2023-01-09: 43.76; 2023-01-10: 43.76; 2023-01-11: 43.76; 2023-01-12: 43.76; 2023-01-13: 43.76; 2023-01-14: 43.76; 2023-01-15: 43.76; 2023-01-16: 43.76; 2023-01-17: 43.76; 2023-01-18: 43.76; 2023-01-19: 43.76; 2023-01-20: 43.76; 2023-01-21: 43.76; 2023-01-22: 43.76; 2023-01-23: 43.76; 2023-01-24: 43.76; 2023-01-25: 43.76; 2023-01-26: 43.76; 2023-01-27: 43.76; 2023-01-28: 43.76; 2023-01-29: 43.76; 2023-01-30: 43.76; 2023-01-31: 43.76; 2023-02-01: 43.76; 2023-02-02: 43.76; 2023-02-03: 43.76; 2023-02-04: 43.76; 2023-02-05: 43.76; 2023-02-06: 43.76; 2023-02-07: 43.76; 2023-02-08: 43.76; 2023-02-09: 43.76; 2023-02-10: 43.76; 2023-02-11: 43.76; 2023-02-12: 43.76; 2023-02-13: 43.76; 2023-02-14: 43.76; 2023-02-15: 43.76; 2023-02-16: 43.76; 2023-02-17: 43.76; 2023-02-18: 43.76; 2023-02-19: 43.76; 2023-02-20: 43.76; 2023-02-21: 43.76; 2023-02-22: 43.76; 2023-02-23: 43.76; 2023-02-24: 43.76; 2023-02-25: 43.76; 2023-02-26: 43.76; 2023-02-27: 43.76; 2023-02-28: 43.76; 2023-03-01: 43.76; 2023-03-02: 43.76; 2023-03-03: 43.76; 2023-03-04: 43.76; 2023-03-05: 43.76; 2023-03-06: 43.76; 2023-03-07: 43.76; 2023-03-08: 43.76; 2023-03-09: 43.76; 2023-03-10: 43.76; 2023-03-11: 43.76; 2023-03-12: 43.76; 2023-03-13: 43.76; 2023-03-14: 43.76; 2023-03-15: 43.76; 2023-03-16: 43.76; 2023-03-17: 43.76; 2023-03-18: 43.76; 2023-03-19: 43.76; 2023-03-20: 43.76; 2023-03-21: 43.76; 2023-03-22: 43.76; 2023-03-23: 43.76; 2023-03-24: 43.76; 2023-03-25: 43.76; 2023-03-26: 43.76; 2023-03-27: 43.76; 2023-03-28: 43.76; 2023-03-29: 43.76; 2023-03-30: 43.76; 2023-03-31: 43.76; 2023-04-01: 43.76; 2023-04-02: 43.76; 2023-04-03: 43.76
INTERFERENCIA CON LÍNEA ELÉCTRICA | INTERFERENCIA CON LÍNEA ELÉCTRICA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31311 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 4 | 2022-11-29 | 2022-12-03 | 2022-11-29: 0; 2022-11-30: 0; 2022-12-01: 0; 2022-12-02: 0; 2022-12-03: 0
INTERFERENCIA CON LÍNEA ELÉCTRICA | INTERFERENCIA CON LÍNEA ELÉCTRICA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31312 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 32 | 1 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-03: 16; 2022-12-04: 16
INTERFERENCIA CON LÍNEA ELÉCTRICA | INTERFERENCIA CON LÍNEA ELÉCTRICA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31313 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 78 | 2 | 2022-12-04 | 2022-12-06 | 2022-12-04: 26; 2022-12-05: 26; 2022-12-06: 26
INTERFERENCIA CON LÍNEA ELÉCTRICA | INTERFERENCIA CON LÍNEA ELÉCTRICA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31314 | Alzamiento Línea Eléctrica Existente (Modificación) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 1320 | 15 | 2022-12-06 | 2022-12-21 | 2022-12-06: 82.5; 2022-12-07: 82.5; 2022-12-08: 82.5; 2022-12-09: 82.5; 2022-12-10: 82.5; 2022-12-11: 82.5; 2022-12-12: 82.5; 2022-12-13: 82.5; 2022-12-14: 82.5; 2022-12-15: 82.5; 2022-12-16: 82.5; 2022-12-17: 82.5; 2022-12-18: 82.5; 2022-12-19: 82.5; 2022-12-20: 82.5; 2022-12-21: 82.5
DEMOLICIÓN CAJONES DE RELAVES ABANDONADOS | DEMOLICIÓN CAJONES DE RELAVES ABANDONADOS | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31411 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 2 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-10-31: 0; 2022-11-01: 0
DEMOLICIÓN CAJONES DE RELAVES ABANDONADOS | DEMOLICIÓN CAJONES DE RELAVES ABANDONADOS | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31412 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 34 | 1 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02: 34
DEMOLICIÓN CAJONES DE RELAVES ABANDONADOS | DEMOLICIÓN CAJONES DE RELAVES ABANDONADOS | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31413 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 78 | 2 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-03: 39; 2022-11-04: 39
DEMOLICIÓN CAJONES DE RELAVES ABANDONADOS | DEMOLICIÓN CAJONES DE RELAVES ABANDONADOS | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31414 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 335 | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 2022-11-05: 67; 2022-11-06: 67; 2022-11-07: 67; 2022-11-08: 67; 2022-11-09: 67
DEMOLICIÓN CAJONES DE RELAVES ABANDONADOS | DEMOLICIÓN CAJONES DE RELAVES ABANDONADOS | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A31415 | Demolición Cajones Abandanados |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 1095 | 15 | 2022-11-10 | 2022-11-24 | 2022-11-10: 73; 2022-11-11: 73; 2022-11-12: 73; 2022-11-13: 73; 2022-11-14: 73; 2022-11-15: 73; 2022-11-16: 73; 2022-11-17: 73; 2022-11-18: 73; 2022-11-19: 73; 2022-11-20: 73; 2022-11-21: 73; 2022-11-22: 73; 2022-11-23: 73; 2022-11-24: 73
ACCESOS OBRAS DE DESVIOS | ACCESO QUEBRADA LA PIEDRA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A32100 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 2 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-10-31: 0; 2022-11-01: 0
ACCESOS OBRAS DE DESVIOS | ACCESO QUEBRADA LA PIEDRA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A32101 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 34 | 2 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-02: 17; 2022-11-03: 17
ACCESOS OBRAS DE DESVIOS | ACCESO QUEBRADA LA PIEDRA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A32102 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 78 | 4 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 2022-11-04: 19.5; 2022-11-05: 19.5; 2022-11-06: 19.5; 2022-11-07: 19.5
ACCESOS OBRAS DE DESVIOS | ACCESO QUEBRADA LA PIEDRA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A32103 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 1532 | 25 | 2022-11-08 | 2022-12-02 | 2022-11-08: 61.28; 2022-11-09: 61.28; 2022-11-10: 61.28; 2022-11-11: 61.28; 2022-11-12: 61.28; 2022-11-13: 61.28; 2022-11-14: 61.28; 2022-11-15: 61.28; 2022-11-16: 61.28; 2022-11-17: 61.28; 2022-11-18: 61.28; 2022-11-19: 61.28; 2022-11-20: 61.28; 2022-11-21: 61.28; 2022-11-22: 61.28; 2022-11-23: 61.28; 2022-11-24: 61.28; 2022-11-25: 61.28; 2022-11-26: 61.28; 2022-11-27: 61.28; 2022-11-28: 61.28; 2022-11-29: 61.28; 2022-11-30: 61.28; 2022-12-01: 61.28; 2022-12-02: 61.28
ACCESOS OBRAS DE DESVIOS | ACCESO QUEBRADA LA PIEDRA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A32104 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 670 | 15 | 2022-12-03 | 2022-12-17 | 2022-12-03: 44.6667; 2022-12-04: 44.6667; 2022-12-05: 44.6667; 2022-12-06: 44.6667; 2022-12-07: 44.6667; 2022-12-08: 44.6667; 2022-12-09: 44.6667; 2022-12-10: 44.6667; 2022-12-11: 44.6667; 2022-12-12: 44.6667; 2022-12-13: 44.6667; 2022-12-14: 44.6667; 2022-12-15: 44.6667; 2022-12-16: 44.6667; 2022-12-17: 44.6667
ACCESOS OBRAS DE DESVIOS | ACCESO QUEBRADA LA PIEDRA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A32105 | Relleno Controlado (con Material Excavación) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 410 | 10 | 2022-12-18 | 2022-12-28 | 2022-12-18: 37.2727; 2022-12-19: 37.2727; 2022-12-20: 37.2727; 2022-12-21: 37.2727; 2022-12-22: 37.2727; 2022-12-23: 37.2727; 2022-12-24: 37.2727; 2022-12-25: 37.2727; 2022-12-26: 37.2727; 2022-12-27: 37.2727; 2022-12-28: 37.2727
ACCESOS OBRAS DE DESVIOS | ACCESO QUEBRADA LA PIEDRA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A32106 | Relleno Controlado (con Material de Empréstito) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 410 | 10 | 2022-12-29 | 2023-01-08 | 2022-12-29: 37.2727; 2022-12-30: 37.2727; 2022-12-31: 37.2727; 2023-01-01: 37.2727; 2023-01-02: 37.2727; 2023-01-03: 37.2727; 2023-01-04: 37.2727; 2023-01-05: 37.2727; 2023-01-06: 37.2727; 2023-01-07: 37.2727; 2023-01-08: 37.2727
ACCESOS OBRAS DE DESVIOS | ACCESO QUEBRADA LA PIEDRA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A32107 | Instalación y Compactación Base Granular (Carpeta de Rodado) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 696 | 9 | 2023-01-09 | 2023-01-17 | 2023-01-09: 77.3333; 2023-01-10: 77.3333; 2023-01-11: 77.3333; 2023-01-12: 77.3333; 2023-01-13: 77.3333; 2023-01-14: 77.3333; 2023-01-15: 77.3333; 2023-01-16: 77.3333; 2023-01-17: 77.3333
ACCESOS OBRAS DE DESVIOS | ACCESO QUEBRADA OVEJERÍA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A32200 | Levantamiento Topográfico |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 0 | 4 | 2023-01-18 | 2023-01-21 | 2023-01-18: 0; 2023-01-19: 0; 2023-01-20: 0; 2023-01-21: 0
ACCESOS OBRAS DE DESVIOS | ACCESO QUEBRADA OVEJERÍA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A32201 | Rescate y Relocalización Controlada de Especies |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 34 | 1 | 2023-01-22 | 2023-01-22 | 2023-01-22: 34
ACCESOS OBRAS DE DESVIOS | ACCESO QUEBRADA OVEJERÍA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A32202 | Manejo de Sitio |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 78 | 2 | 2023-01-22 | 2023-01-24 | 2023-01-22: 26; 2023-01-23: 26; 2023-01-24: 26
ACCESOS OBRAS DE DESVIOS | ACCESO QUEBRADA OVEJERÍA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A32203 | Excavación Material Común |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 402 | 10 | 2023-01-24 | 2023-02-03 | 2023-01-24: 36.5455; 2023-01-25: 36.5455; 2023-01-26: 36.5455; 2023-01-27: 36.5455; 2023-01-28: 36.5455; 2023-01-29: 36.5455; 2023-01-30: 36.5455; 2023-01-31: 36.5455; 2023-02-01: 36.5455; 2023-02-02: 36.5455; 2023-02-03: 36.5455
ACCESOS OBRAS DE DESVIOS | ACCESO QUEBRADA OVEJERÍA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A32204 | Excavación Roca Ripable |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 201 | 10 | 2023-02-03 | 2023-02-13 | 2023-02-03: 18.2727; 2023-02-04: 18.2727; 2023-02-05: 18.2727; 2023-02-06: 18.2727; 2023-02-07: 18.2727; 2023-02-08: 18.2727; 2023-02-09: 18.2727; 2023-02-10: 18.2727; 2023-02-11: 18.2727; 2023-02-12: 18.2727; 2023-02-13: 18.2727
ACCESOS OBRAS DE DESVIOS | ACCESO QUEBRADA OVEJERÍA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A32205 | Relleno Controlado (con Material Excavación) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 492 | 6 | 2023-02-13 | 2023-02-19 | 2023-02-13: 70.2857; 2023-02-14: 70.2857; 2023-02-15: 70.2857; 2023-02-16: 70.2857; 2023-02-17: 70.2857; 2023-02-18: 70.2857; 2023-02-19: 70.2857
ACCESOS OBRAS DE DESVIOS | ACCESO QUEBRADA OVEJERÍA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A32206 | Relleno Controlado (con Material de Empréstito) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 114 | 5 | 2023-02-19 | 2023-02-24 | 2023-02-19: 19; 2023-02-20: 19; 2023-02-21: 19; 2023-02-22: 19; 2023-02-23: 19; 2023-02-24: 19
ACCESOS OBRAS DE DESVIOS | ACCESO QUEBRADA OVEJERÍA | CIVIL | usuario1@lekapp.cl | A32207 | Instalación y Compactación Base Granular (Carpeta de Rodado) |  |  | gl | 1
[7 empty] | HH |  |  |  |  | 174 | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-02-24: 29; 2023-02-25: 29; 2023-02-26: 29; 2023-02-27: 29; 2023-02-28: 29; 2023-03-01: 29